## 03
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@ "Об утверждении инвестиционной программы АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Тюмень», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.11.2017 №12 с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 29@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2022 года |  | План на 01.01.2023 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5245.1894 | 5645.1068 | 20043.2076 | 92677.7418 | 3872.2978 | 44608.9163 | 34481.8535 | 9714.6742 | 105519.9066 | 4969.68 | 49862.8227 | 38667.299 | 12020.105 | 0 | 72634.5343 | 0 | 67087.0679 | 0 | 80329.9531 | 5547.4663 | 5146.746 | 14341.661 | 13650.6407 | 13133.498 | 15736.1219 | 10642.4047 | 13445.365 | 10920.3465 | 10334.1971 | 10957.7632 | 12672.572 | 59995.6734 | 65838.8966 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1534.7608 | 1762.7091 | 13070.249 | 21840.1914 | 1046.2462 | 13623.8456 | 4741.7305 | 2428.3691 | 23785.7346 | 1160.2801 | 15081.3969 | 4979.9718 | 2564.0858 | 0 | 8769.9424 | 0 | 6723.2668 | 0 | 8768.5061 | 2046.6756 | 1946.9795 | 2655.988 | 2802.3322 | 2052.9331 | 3456.7705 | 334.0386 | 715.633 | 280.0758 | 290.567 | 342.1507 | 304.2588 | 5665.1862 | 7569.5615 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2953.4468 | 3045.7314 | 3433.98 | 48201.1372 | 1580.9132 | 22605.0118 | 18535.9932 | 5479.2189 | 55281.2395 | 1837.4482 | 26519.6492 | 20610.8194 | 6313.3228 | 0 | 44767.1572 | 0 | 42749.794 | 0 | 49902.6322 | 2017.3631 | 1944.6273 | 8863.1818 | 6969.5817 | 8949.7652 | 9179.2476 | 8176.6005 | 9866.8122 | 8507.5491 | 7264.3615 | 6677.9111 | 8561.1375 | 41175.0078 | 41841.1406 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 433.9264 | 449.8372 | 2267.3844 | 13089.6142 | 472.3704 | 6431.1595 | 4981.3506 | 1204.7338 | 13738.7436 | 526.7225 | 6057.9499 | 5305.1979 | 1848.8733 | 0 | 10822.2298 | 0 | 9880.0222 | 0 | 10647.5629 | 942.2076 | 823.7963 | 265.9208 | 378.152 | 158.3232 | 530.6748 | 857.3548 | 1568.7327 | 872.7387 | 798.5782 | 3267.157 | 2964.6673 | 5421.4945 | 6240.805 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 45.8246 | 78.2509 | 439.0109 | 977.6412 | 45.9442 | 659.7723 | 161.6526 | 110.2722 | 1085.8452 | 44.5533 | 763.1591 | 158.6047 | 119.5282 | 0 | 538.6303 | 0 | 498.2427 | 0 | 615.9123 | 40.3876 | 30.922 | 323.3054 | 58.2065 | 108 | 121.5773 | 10.1165 | 125.2386 | 20.2037 | 20.2037 | 36.6171 | 36.6171 | 498.2427 | 361.8431 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 277.2308 | 308.5783 | 832.5833 | 8569.1578 | 726.8238 | 1289.127 | 6061.1267 | 492.0803 | 11628.3436 | 1400.676 | 1440.6676 | 7612.7052 | 1174.2949 | 0 | 7736.5746 | 0 | 7235.7423 | 0 | 10395.3396 | 500.8323 | 400.4208 | 2233.265 | 3442.3683 | 1864.4765 | 2447.8517 | 1264.2943 | 1168.9485 | 1239.7792 | 1960.4867 | 633.9272 | 805.8912 | 7235.7423 | 9825.5465 | нд
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | нд | нд | нд | нд | 3309.3764 | 3657.6613 | 10852.2385 | 53355.1423 | 2045.4249 | 24875.8175 | 21072.938 | 5360.9619 | 60872.7535 | 2550.5649 | 27119.6917 | 24128.9396 | 7073.5574 | 0 | 42502.9038 | 0 | 39033.4011 | 0 | 46672.2674 | 3469.5027 | 3348.2476 | 6660.5831 | 6623.8623 | 7223.2925 | 8495.2131 | 5170.2501 | 6759.1103 | 6180.1224 | 5565.3826 | 7823.5988 | 9030.1999 | 33057.8469 | 36473.7681 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1173.6492 | 1385.9613 | 6650.2493 | 10605.8963 | 417.8732 | 5622.9374 | 3529.1175 | 1035.9681 | 11571.3918 | 434.1888 | 6370.296 | 3673.6479 | 1093.2591 | 0 | 3955.647 | 0 | 2997.388 | 0 | 4000.8464 | 958.259 | 920.2961 | 1221.9721 | 1007.5347 | 1775.4159 | 2710.2545 | 0 | 283.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997.388 | 4000.8464 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 299.4692 | 299.9214 | 1692.646 | 3376.0643 | 151.8355 | 1862.5775 | 1102.5376 | 259.1138 | 3810.755 | 164.6748 | 2142.9279 | 1191.9322 | 311.2202 | 0 | 1683.4184 | 0 | 1620.4882 | 0 | 2074.4974 | 62.9301 | 43.6117 | 683.3533 | 341.3182 | 937.1349 | 1733.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.4882 | 2074.4974 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8909 | 0.23306 | 1.6249 | 0.58257 | 0.45039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8909 | 0 | 0 | 0 | 2.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8909 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1582 | 0.096719 | 1.4578 | 0.47539 | 0.12822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1582 | 0 | 0 | 0 | 2.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1582 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 299.4692 | 299.9214 | 1692.646 | 3376.0643 | 151.8355 | 1862.5775 | 1102.5376 | 259.1138 | 3805.7059 | 164.345 | 2139.8451 | 1190.8742 | 310.6416 | 0 | 1683.4184 | 0 | 1620.4882 | 0 | 2069.4483 | 62.9301 | 43.6117 | 683.3533 | 336.2692 | 937.1349 | 1733.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.4882 | 2069.4483 | нд
1.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км) | H_NS1200.VL.0015 | З | 2017 | 2022 | 2022 | 26.1156 | 26.1156 | 174.7555 | 174.7555 | 5.3383 | 153.4578 | 9.3331 | 6.6263 | 174.7555 | 5.3383 | 153.4578 | 9.3331 | 6.6263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2018 г.
1.1.1.3 | Подстанция 110/35/6 кВ "Арго" с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х14 км) | H_NS1200.PS.0025 | З | 2017 | 2021 | 2021 | 191.1262 | 191.1262 | 912.6257 | 912.6257 | 35.2922 | 424.2468 | 401.0005 | 52.0862 | 912.6257 | 35.2922 | 424.2468 | 401.0005 | 52.0862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2019 г.
1.1.1.3 | СП 110 кВ Средний Балык (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | H_NS1200.PS.0026 | З | 2017 | 2021 | 2021 | 19.8577 | 19.8577 | 99.6511 | 99.6511 | 5.9263 | 45.1284 | 40.4473 | 8.149 | 99.6511 | 5.9263 | 45.1284 | 40.4473 | 8.149 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2019 г.
1.1.1.3 | ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км) | H_NS1200.VL.0016 | З | 2018 | 2025 | 2025 | 62.3697 | 62.3697 | 490.0319 | 490.0319 | 19.7471 | 428.1775 | 14.2774 | 27.8299 | 490.0319 | 19.7471 | 428.1775 | 14.2774 | 27.8299 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.6843e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2021 г.
1.1.1.3 | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х26 км) | J_NS1200.PS.0047 | П | 2021 | 2024 | 2025 | нд | нд | 15.5771 | 1472.2028 | 62.0644 | 709.2728 | 558.8981 | 141.9676 | 1629.441 | 69.9352 | 786.5463 | 618.8659 | 154.0936 | нд | 1456.6257 | нд | 1414.1444 | нд | 1590.3568 | 42.4813 | 23.5071 | 547.6958 | 63.761 | 866.4486 | 1526.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.1444 | 1590.3568 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.1.1.3 | СП 110 кВ Лосинка (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | J_NS1200.PS.0048 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 101.2037 | 8.6288 | 19.3021 | 58.0465 | 15.2264 | 113.5432 | 9.9797 | 21.4718 | 65.3395 | 16.7522 | нд | 101.2037 | нд | 92.7375 | нд | 112.0481 | 8.4663 | 1.4951 | 65.6194 | 9.8743 | 27.118 | 102.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7375 | 112.0481 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.1.1.3 | КЛ-10 кВ, БКРТП 10/0,4 кВ и БКТП 10/0,4 кВ от ячеек 10 кВ ПС 110/10/10 кВ Западная; КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ БКРТП 10/0,4 кВ и БКТП 10/0,4 кВ для многоквартирного жилого дома в 51 мкр. г. Сургут (новое строительство КЛ протяженностью 25.6 км; увеличение трансформаторной мощности на 4.5 МВА)) | L_NS1100.KL.0013 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.0046 | 98.3259 | 4.6143 | 71.3591 | 16.7662 | 5.5862 | 106.4957 | 4.8123 | 78.0687 | 17.4855 | 6.1291 | нд | 98.3213 | нд | 98.0526 | нд | 106.2224 | 0.26866 | 0.26866 | 54.4843 | 51.8708 | 43.5683 | 54.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0526 | 106.2224 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022
1.1.1.3 | 2КЛ-0,4 кВ от АВ-0,4 кВ №10 в КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №24 до ВРУ-0,4 кВ ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» (новое строительство, протяженность 0,225 км) | M_NS1100.KL.0014 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.45214 | 0 | 4.0472 | 0.54768 | 3.2305 | 0 | 0.26899 | 2.3947 | 0.5085 | 1.5962 | 0.025749 | 0.26424 | нд | 4.0472 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0472 | 2.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство объекта завершено. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.05.2021 № Т7/21/0012-ДТП.
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов учёта электроэнергии двух ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Ендырская для технологического присоединения ВЛ 35 кВ Север-1,2 АО «РН-Няганьнефтегаз» (Установка ТТ 35 кВ -4 шт., прибор учета 2 шт.) | M_TP1900.AS.0009 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.86155 | 0 | 0.1732 | 0.56153 | 0.12682 | 1.8762 | 0 | 0.20608 | 1.4596 | 0.21058 | нд | 0.86155 | нд | 0.86155 | нд | 1.8762 | 0 | 0 | 0.86155 | 1.4596 | 0 | 0.41666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86155 | 1.8762 | Изменение сроков ввода в связи с неготовностью Заявителя к приему напряжения в 2023г. Письмо АО " РН-Няганьнефтегаз"№ исх-04-12-304-22 от 22.04.2022. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 07.07.2022 № 557/ПР, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от шинных мостов 10 кВ 1(2)Т ПС 110 кВ Катесовская до БКТП 10/0,4 кВ 2х1,6 МВА «Юган» с установкой 2-х реклоузеров 10 кВ и разъединителями вблизи БКТП (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,0 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км.) | M_NS1500.VL.0006 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.6922 | 2.0097 | 8.2292 | 3.2069 | 1.2464 | 16.0001 | 2.1886 | 8.9617 | 3.4924 | 1.3574 | нд | 14.6922 | нд | 14.6922 | нд | 16.0001 | 0 | 0 | 14.6922 | 16.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6922 | 16.0001 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.) | L_NS1500.VL.0005 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.6667 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 203.9023 | 7.6648 | 164.5371 | 0.15841 | 31.542 | нд | 7.6667 | нд | 0 | нд | 187.9562 | 7.6667 | 15.9461 | 0 | 187.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.9562 | В утвержденную ИПР объект включен в 2021г. на основании договоров на технологическое присоединение, в части разработки ПИР со сроком 2022г. Изменение стоимости и сроков реализации по результату разработки ПСД что и явилось причиной отклонения по освоению.
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Азерит» - РП-ТП 10/0,4 кВ № 2 в мкр. 41 до РП-ТП-2 10/0,4 кВ в мкр. 39 г. Сургута (новое строительство, протяженность 2х0,167 км) | N_NS1100.KL.0016 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2901 | 0.5164 | 6.185 | 0.06541 | 0.52327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.2901 | нд | 0 | нд | 0.5164 | нд | 6.7737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.2901 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения Договор № Т7_22_0005-ДТП от 30.05.2022г.
1.1.1.3 | 2КЛ-10кВ от ячеек №13, №8 ПС 35/10 кВ«Вач-Лор» до ячеек 1С-10, 2С-10ЦРП 10 кВ «Ульт-Ягун», 2 прибора коммерческого учета непрямого включения для подключения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 0,95 км., установка ТТ 10 кВ – 6 шт., установка ТН 10 кВ – 2 шт., монтаж ПКУ – 2 шт.)» | N_NS1100.KL.0017 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7124 | 0.56685 | 11.6994 | 0.14425 | 1.3019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.7124 | нд | 0 | нд | 0.56685 | нд | 13.1455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.7124 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.09.2022 № Т_Т7_22_0017-ДТП
1.1.1.3 | КЛ 0,4 кВ от АВ-0,4 кВ №6 КТПН-400/6/0,4 №40 до ВРУ-0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СМК» (Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,225 км, монтаж ПКУ – 1 шт.) | N_NS1100.KL.0018 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.779 | 0.42036 | 1.907 | 0.036048 | 0.41554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.779 | нд | 0 | нд | 2.779 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.779 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.12.2022 № Т7/22/0025-ДТП.
1.1.1.3 | Установка приборов учёта для электроснабжения полигона ТКО в г.Нягань (3-хф.п.у. 0,4 кВ - 2 шт.) филиала Энергокомплекс | N_TP1900.AS.0011 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03664 | 0 | 0.00071 | 0.01863 | 0.0173 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03664 | нд | 0 | нд | 0.03664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03664 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований: Договор №Т11-22-0001-ДТП от 16.08.2022 на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "ЮТЭК-РС".
1.1.1.3 | ПП 35 кВ Кальманово (строительство переключающего пункта 35 кВ с установкой 2-х ячеек 35 кВ в районе ПС 110 кВ Ендырская) | N_NS1900.PS.0005 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.1704 | 1.4484 | 7.6545 | 18.7245 | 3.343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.1704 | нд | 0 | нд | 1.4484 | нд | 29.722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.1704 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований: Договор № Т11/22/0004-ДТПЭДО от 26.09.2022 на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «НК «РуссНефть».
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 874.18 | 1086.0399 | 4957.6033 | 7229.832 | 266.0377 | 3760.36 | 2426.5799 | 776.8544 | 7760.6368 | 269.5139 | 4227.3681 | 2481.7157 | 782.039 | 0 | 2272.2287 | 0 | 1376.8998 | 0 | 1926.349 | 895.3289 | 876.6844 | 538.6188 | 666.2164 | 838.2809 | 977.0754 | 0 | 283.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.8998 | 1926.349 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 861.6886 | 1012.1241 | 4926.5067 | 6725.756 | 244.3192 | 3400.8841 | 2411.1607 | 669.392 | 6809.1831 | 244.3192 | 3434.656 | 2454.1101 | 676.0977 | 0 | 1799.2493 | 0 | 1194.4403 | 0 | 1277.8673 | 604.809 | 604.809 | 356.1593 | 404.5244 | 838.2809 | 873.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.4403 | 1277.8673 | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км) | I_NS1200.PS.0038 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 247.064 | 247.064 | 1587.4624 | 1587.4624 | 57.6069 | 813.3373 | 548.7314 | 167.7869 | 1587.4624 | 57.6069 | 813.3373 | 548.7314 | 167.7869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2737e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2020 г.
1.1.4.1 | ПС 110/35/10 кВ Чапровская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х16 км) | I_NS1200.PS.0040 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 183.5835 | 183.5835 | 1075.4187 | 1075.4187 | 46.8334 | 565.3992 | 373.0237 | 90.1623 | 1075.4187 | 46.8334 | 565.3992 | 373.0237 | 90.1623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2021 г.
1.1.4.1 | ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км) | I_NS1200.PS.0044 | З | 2019 | 2025 | 2025 | 254.2775 | 254.2775 | 1464.7414 | 1799.9173 | 64.0418 | 1035.8067 | 524.9799 | 175.0889 | 1799.9173 | 64.0418 | 1035.8067 | 524.9799 | 175.0889 | нд | 335.1759 | нд | 0 | нд | 0 | 335.1759 | 335.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2022 г.
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км) | H_NS1200.PS.0032 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 176.7636 | 176.7636 | 130.9328 | 1365.92 | 38.2777 | 623.6024 | 574.353 | 129.6868 | 1449.3471 | 38.2777 | 657.3744 | 617.3024 | 136.3925 | нд | 1234.9872 | нд | 1194.4403 | нд | 1277.8673 | 40.5469 | 40.5469 | 356.1593 | 404.5244 | 838.2809 | 873.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.4403 | 1277.8673 | Без изменения сроков реализации ИП, заключен договор на корректировку проекта (в т. ч. для включения в проект лесовосстановления), планируется изменение срока окончания реализации ИП после корректировки проекта, в т. ч. для соблюдения требований федерального закона от 02.07.2021 № 303-ФЗ (компенсационное лесовосстановление и агроуход в течение 3-х лет после высадки саженцев). Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Изменение наименования (изменение длины ВЛ) в соответствии с приказом об утверждении ПСД (приказ АО "Россети Тюмень" от 21.05.2021 № 11-Э).
1.1.4.1 | Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ в районе УПСВ Майского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х9,11 км) | H_NS1200.PS.0027 | З | 2017 | 2022 | 2022 | нд | 150.4355 | 667.9514 | 897.0376 | 37.5594 | 362.7385 | 390.0726 | 106.6671 | 897.0376 | 37.5594 | 362.7385 | 390.0726 | 106.6671 | нд | 229.0862 | нд | 0 | нд | 0 | 229.0862 | 229.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2022 г.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.4914 | 73.9158 | 31.0966 | 504.076 | 21.7185 | 359.4759 | 15.4193 | 107.4623 | 951.4537 | 25.1947 | 792.7121 | 27.6056 | 105.9413 | 0 | 472.9794 | 0 | 182.4595 | 0 | 648.4817 | 290.5199 | 271.8754 | 182.4595 | 261.692 | 0 | 103.7325 | 0 | 283.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4595 | 648.4817 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) | J_TP1500.VL.0035 | С | 2021 | 2023 | 2023 | 3.4001 | 3.1271 | 2.7048 | 24.2854 | 1.8657 | 15.276 | 3.0029 | 4.1409 | 35.4842 | 2.002 | 22.8051 | 5.3563 | 5.3208 | нд | 21.5806 | нд | 21.5093 | нд | 29.3985 | 0.071374 | 3.3809 | 21.5093 | 29.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5093 | 29.3985 | Изменение освоения в связи изменением стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации приказ №8-Э от 04.08.2022г.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап | J_TP1500.VL.0036 | С | 2019 | 2023 | 2026 | нд | 61.6973 | 2.6109 | 413.1589 | 18.2018 | 309.5574 | 0.72568 | 84.674 | 864.6843 | 21.5417 | 744.9632 | 10.7118 | 87.4677 | нд | 410.548 | нд | 160.9502 | нд | 619.0831 | 249.5977 | 242.9903 | 160.9502 | 232.2935 | 0 | 103.7325 | 0 | 283.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9502 | 619.0831 | Изменение освоения в связи изменением стоимости объекта по результату утверждения ПСД приказом №14-Э от 31.10.2022г.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) I этап (организация ВЧ каналов ПА) | L_TP1200.PR.0034 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 5.3175 | 5.3175 | 14.518 | 20.1926 | 0 | 1.2869 | 11.5871 | 7.3186 | 16.7482 | 0 | 1.3616 | 11.4368 | 3.9497 | нд | 5.6746 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6746 | 2.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Актуализация стоимости ИП на основании выполненных и принятых работ. Объект введен в 2022 г.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (увеличение трансформаторной мощности на 18 МВА до 50 МВА путём замены трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ КНС-1 Варьеганского м/р; замена свайного основания силовых трансформаторов 110 кВ; ; перенос заземлителей ЗОН-110 - 2шт.) | L_TP1600.PS.0177 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 3.7739 | 3.7739 | 11.2629 | 46.4391 | 1.651 | 33.3556 | 0.10361 | 11.3289 | 34.537 | 1.651 | 23.5822 | 0.10068 | 9.2031 | нд | 35.1762 | нд | 0 | нд | 0 | 35.1762 | 23.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимости по фактически заключенным договорам подряда. Без изменения срока реализации проекта.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1601.9441 | 1690.6588 | 2135.7778 | 26485.9491 | 872.5401 | 12215.7929 | 10476.2605 | 2921.3556 | 30091.6649 | 1001.9009 | 13927.2846 | 11682.9591 | 3479.5204 | 0 | 24350.1713 | 0 | 23048.6172 | 0 | 26571.1428 | 1301.5541 | 1384.7443 | 4193.1487 | 3409.6209 | 4411.0033 | 3491.8607 | 3631.3481 | 4283.0046 | 4865.7893 | 3917.1884 | 4430.3012 | 5760.9182 | 21531.5906 | 20862.5928 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1005.7567 | 1008.3572 | 989.8458 | 15071.3629 | 468.9627 | 4188.7062 | 8495.7869 | 1917.9071 | 16351.5385 | 496.9917 | 4563.0037 | 9201.6099 | 2089.9334 | 0 | 14081.5172 | 0 | 13592.6101 | 0 | 14873.8439 | 488.9071 | 487.8488 | 1774.1019 | 877.5882 | 2904.476 | 1397.3512 | 2649.9402 | 2956.964 | 3171.034 | 2743.2038 | 2257.9639 | 3308.444 | 12757.516 | 11283.5513 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 120.1706 | 120.1706 | 406.5118 | 2515.4171 | 80.7308 | 709.7211 | 1355.6527 | 369.3125 | 2614.0962 | 82.6043 | 733.2134 | 1417.1387 | 381.1398 | 0 | 2108.9053 | 0 | 2092.5712 | 0 | 2195.699 | 16.3341 | 11.8855 | 194.1772 | 69.233 | 381.6739 | 164.2121 | 171.7407 | 183.1241 | 1115.3574 | 512.4689 | 181.8222 | 768.1179 | 2044.7713 | 1697.1561 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.) | F_TP1600.PS.0113 | З | 2017 | 2022 | 2022 | 68.3984 | 68.3984 | 396.2488 | 396.2488 | 15.0573 | 117.9304 | 211.2686 | 51.9926 | 396.2488 | 15.0573 | 117.9304 | 211.2686 | 51.9926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока реализации и объема освоения
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заобье (расширение ОРУ-110 кВ до схемы «110-5Н», замена выключателей 110 кВ 3 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ) | H_TP1600.PS.0129 | С | 2019 | 2025 | 2026 | 49.7213 | 49.7213 | 2.4456 | 356.3171 | 2.4206 | 96.4703 | 212.5192 | 44.907 | 386.3007 | 2.4206 | 105.4286 | 230.7422 | 47.7093 | нд | 353.8716 | нд | 353.8612 | нд | 383.8448 | 0.010348 | 0.010348 | 184.0127 | 69.233 | 169.8485 | 164.2121 | 0 | 150.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.8612 | 383.8448 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта (письмо Минэнерго России от 24.02.2022 №СП-14/07). Без изменения рока реализации проекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём заменытрансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская) | L_TP1600.PS.0176 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 2.0509 | 2.0509 | 7.8174 | 24.1411 | 1.5516 | 13.4579 | 0.004758 | 9.1269 | 19.6925 | 1.5516 | 10.3279 | 0.004568 | 7.8084 | нд | 16.3238 | нд | 0 | нд | 0 | 16.3238 | 11.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимости по фактически заключенным договорам подряда. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ловинская (замена Р-110 кВ - 8шт.; В-35 кВ - 7шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | J_TP2100.PS.0053 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 230.9716 | 8.5488 | 60.9403 | 120.4369 | 41.0456 | 234.8397 | 8.684 | 61.9631 | 122.4584 | 41.7342 | нд | 230.9716 | нд | 230.9716 | нд | 234.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8976 | 9.0383 | 222.0741 | 225.8015 | 0 | 0 | 230.9716 | 234.8397 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Савуйская (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 210 м) | M_TP1100.PS.0061 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 408.0943 | 12.5938 | 83.8873 | 264.798 | 46.8152 | 460.0377 | 13.8641 | 95.0992 | 297.3884 | 53.6859 | нд | 408.0943 | нд | 408.0943 | нд | 460.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5938 | 0 | 395.5005 | 0 | 0 | 0 | 408.0943 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи с тем, что ПС осуществляет электроснабжение объектов нефтегазодобычи ПАО "Сургутнефтегаз" с промышленной нагрузкой более 15 МВт, создание ремонтной схемы для проведения строительно-монтажных работ по титулу возможно с апреля по сентябрь месяц, так как ПАО "Сургутнефтегаз" не согласовывает ремонтные схемы в осенне-зимний период. В целях обеспечения надежной схемы электроснабжения необходимо корректировка срока выполнения проектирования и строительно-монтажных работ в течении 3-лет. (1 год проектирование, 2 года СМР).
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алябьево (замена Р-110 кВ-6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; установка ТТ-110 кВ – 3 шт.; ТН-110 кВ – 6 шт.; замена ячеек КРУ 10 кВ – 28шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ-1шт.) | M_TP2100.PS.0056 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 266.2613 | 9.766 | 79.9373 | 134.4587 | 42.0994 | 269.7349 | 9.8136 | 81.0249 | 136.2283 | 42.6681 | нд | 266.2613 | нд | 266.2613 | нд | 269.7349 | 0 | 0 | 10.1644 | 0 | 188.4315 | 0 | 67.6655 | 0 | 0 | 10.214 | 0 | 269.7349 | 266.2613 | 279.9489 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаровская (замена В-110 кВ - 2шт.; Р-110 кВ - 6шт.; установка ТТ-110 кВ - 6шт.; ТН-110 кВ - 6шт.; замена КРУН-6 кВ – 1 шт. на КРУМ-6 кВ 1 шт. ; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ - 1шт.) | M_TP2100.PS.0043 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 288.9424 | 12.1107 | 87.7249 | 144.0582 | 45.0486 | 293.6089 | 12.262 | 89.1646 | 146.3975 | 45.7848 | нд | 288.9424 | нд | 288.9424 | нд | 293.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6049 | 0 | 53.0914 | 12.7623 | 223.2461 | 135.1962 | 0 | 145.6504 | 288.9424 | 293.6089 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Даниловка (замена Р-110 кВ - 6шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ -7 шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА.) | M_TP2100.PS.0044 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 238.2772 | 8.3158 | 61.3314 | 125.2028 | 43.4273 | 242.5471 | 8.4554 | 62.45 | 127.4258 | 44.2159 | нд | 238.2772 | нд | 238.2772 | нд | 242.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6551 | 8.8004 | 181.8222 | 185.0275 | 190.4773 | 193.8279 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Филипповская (замена В-110 кВ-2 шт., Р- 110 кВ -8 шт., ТТ-110 кВ-6 шт., ТН-110 кВ-6шт., ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ - 7шт., Р- 35 кВ -16 шт., АСУ ТП, УРЗА, замена ОПУ-1 шт.) | M_TP2100.PS.0052 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 306.1631 | 10.3662 | 108.0415 | 142.9055 | 44.85 | 311.0859 | 10.4957 | 109.8247 | 145.2248 | 45.5407 | нд | 306.1631 | нд | 306.1631 | нд | 311.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7891 | 0 | 29.4924 | 10.9239 | 265.8816 | 132.4568 | 0 | 167.7052 | 306.1631 | 311.0859 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 885.5861 | 888.1867 | 583.334 | 12555.9459 | 388.2319 | 3478.985 | 7140.1342 | 1548.5946 | 13737.4423 | 414.3874 | 3829.7902 | 7784.4712 | 1708.7935 | 0 | 11972.6118 | 0 | 11500.0389 | 0 | 12678.145 | 472.573 | 475.9633 | 1579.9247 | 808.3552 | 2522.8021 | 1233.1391 | 2478.1995 | 2773.8399 | 2055.6766 | 2230.7349 | 2076.1417 | 2540.3261 | 10712.7447 | 9586.3952 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0040 | К | 2011 | 2025 | 2025 | 48.0502 | 48.0502 | 15.2485 | 336.5937 | 14.6813 | 99.2222 | 180.052 | 42.6382 | 366.6384 | 14.6813 | 109.368 | 196.1044 | 46.4847 | нд | 321.3452 | нд | 321.3452 | нд | 351.3898 | 0 | 0 | 54.1086 | 11.528 | 267.2366 | 339.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.3452 | 351.3898 | Без изменения сроков реализации проекта. Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Корректировка факта 2019 года, без учета удержания неустойки с выполненных работ в результате претензионной работы. Корректировка факта 2018 года, без учета перерасчета платы за аренду земли
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кольцевая (ОРУ-110 кВ, ОРУ -35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0086 | С | 2017 | 2026 | 2025 | 98.8526 | 98.8526 | 12.8426 | 744.1543 | 12.6676 | 301.8141 | 359.5642 | 70.1085 | 809.6633 | 12.6676 | 330.1964 | 397.6515 | 69.1478 | нд | 731.3117 | нд | 711.8028 | нд | 777.3119 | 19.5089 | 19.5089 | 196.4167 | 244.7835 | 360.1767 | 93.4607 | 155.2095 | 439.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.8028 | 777.3119 | Пересчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Перенос срока реализации проекта на более ранний, в соответствии с условиями договора
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | F_TP1600.PS.0049 | С | 2011 | 2025 | 2026 | 87.8553 | 87.8553 | 109.4342 | 1025.9691 | 22.9007 | 388.9896 | 481.7499 | 132.329 | 1057.3646 | 22.8908 | 403.1929 | 494.0965 | 137.1844 | нд | 916.5349 | нд | 801.2208 | нд | 812.2219 | 115.3141 | 135.7085 | 380.3481 | 220.7743 | 420.8727 | 91.4477 | 0 | 349.8624 | 0 | 150.1376 | 0 | 0 | 801.2208 | 812.2219 | Пересчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-28 (замена выключателей 110 кВ 2 шт., выключателей 35 кВ 7 шт., разъединителей 110 кВ – 8 шт., разъединителей 35 кВ - 16 шт., ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт., устройств питания опер. тока - 1 шт., щита собственных нужд - 1 шт., замена оборудования УРЗА, АСУТП, СДТУ) | F_TP1600.PS.0056 | С | 2011 | 2024 | 2028 | 30.663 | 30.663 | 9.6223 | 247.8299 | 12.9416 | 81.1734 | 105.5306 | 48.1844 | 273.734 | 14.9844 | 89.4009 | 120.7751 | 48.5736 | нд | 238.2076 | нд | 234.4302 | нд | 264.0997 | 3.7774 | 0.011973 | 234.4302 | 3.183 | 0 | 7.1672 | 0 | 59.8281 | 0 | 100 | 0 | 93.9214 | 234.4302 | 264.0997 | Перенос срока реализации проекта в связи с необходимостью изменения технических решений (исключение схемы 5-Н на РУ-110 кВ) и как следствие необходимостью корректировки ПСД. Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Протокол тех. совета АО «Россети Тюмень» от 18.08.2022 №31/22-ГИ.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-15 (замена выключателей C-35 7 шт; разъединителей РндЗ-35 - 16 шт; разъединителей 110 кВ - 6 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт; однополюсных заземлителей ЗОН-110 - 2 шт; трансформаторов собственных нужд на - 2 шт; демонтаж существующих КРУН-6; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА.) | H_TP1600.PS.0131 | С | 2019 | 2025 | 2027 | 42.6524 | 42.6524 | 1.4455 | 294.4165 | 4.5358 | 96.1847 | 171.5355 | 22.1605 | 321.4255 | 4.9664 | 104.7161 | 187.2833 | 24.4597 | нд | 292.971 | нд | 288.8043 | нд | 319.9799 | 4.1667 | 0 | 33.8025 | 35 | 255.0018 | 61.29 | 0 | 60 | 0 | 55 | 0 | 108.69 | 288.8043 | 319.9799 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединители РндЗ-35 16 шт, РндЗ-110 6 шт, ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; замена оборудования УРЗА) | H_TP1600.PS.0132 | С | 2020 | 2024 | 2026 | 52.2403 | 52.2403 | 4.612 | 378.9445 | 4.612 | 113.4996 | 216.6511 | 44.1817 | 411.696 | 4.612 | 123.4429 | 235.4594 | 48.1817 | нд | 374.3325 | нд | 369.3325 | нд | 407.084 | 5 | 0 | 369.3325 | 26.65 | 0 | 190.217 | 0 | 190.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.3325 | 407.084 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Пересчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Восток (замена ЗРУ- 10 кВ, ячеек 34 шт; выключателей 29 шт; переустройство кабельных каналов) | H_TP1600.PS.0133 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 27.6034 | 25.7589 | 6.8203 | 183.6132 | 4.2203 | 32.7936 | 121.475 | 25.1243 | 181.192 | 4.2203 | 48.851 | 97.1926 | 30.9281 | нд | 176.7928 | нд | 16.7533 | нд | 62.3107 | 160.0395 | 112.0609 | 16.7533 | 62.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7533 | 62.3107 | Корректировка стоимости в соответствии с приказом на переутверждение ПСД от 05.09.2022 №470, с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ) | F_TP1200.PS.0037 | К | 2019 | 2026 | 2027 | 109.4006 | 109.4006 | 9.9724 | 816.7754 | 8.3812 | 254.1787 | 457.4026 | 96.813 | 926.803 | 8.3812 | 292.5433 | 516.0002 | 109.8783 | нд | 806.803 | нд | 806.803 | нд | 916.8306 | 0 | 0 | 130.743 | 8.3756 | 426.06 | 12.361 | 250 | 182.5998 | 0 | 713.4942 | 0 | 0 | 806.803 | 916.8306 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Очимкинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35 кВ, установка КРУН-6, ОПУ) | F_TP1200.PS.0038 | К | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.43124 | 678.2728 | 15.8989 | 160.9572 | 413.6382 | 87.7785 | 751.764 | 17.3142 | 180.4258 | 454.7243 | 99.2997 | нд | 677.8416 | нд | 677.8416 | нд | 751.3327 | 0 | 0 | 15.8989 | 18.0206 | 208.706 | 129.0063 | 453.2367 | 604.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.8416 | 751.3327 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык. (Замена оборудования ОРУ-35 кВ) | H_TP1200.PS.0047 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 313.3315 | 15.115 | 93.5045 | 160.577 | 44.135 | 345.4132 | 16.6555 | 103.0579 | 177.0293 | 48.6705 | нд | 313.3315 | нд | 313.3315 | нд | 345.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5201 | 16.6555 | 164.8114 | 328.7578 | 313.3315 | 345.4132 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сорум (замена ОПУ с восстановлением ЭМБ) | F_TP1900.PS.0043 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 77.7553 | 4.7726 | 29.009 | 39.8312 | 4.1425 | 85.6203 | 5.2368 | 31.9507 | 43.8703 | 4.5626 | нд | 77.7553 | нд | 77.7553 | нд | 85.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7726 | 5.2368 | 35.6535 | 39.2498 | 37.3292 | 41.1338 | 0 | 0 | 77.7552 | 85.6203 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Вандмтор (замена резервных защит ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор-1(2), Красноленинская - Вандмтор-1(2), ДЗШ 110 кВ, ЦС) | H_TP1900.PS.0051 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 19.7759 | 1.922 | 3.3458 | 11.3585 | 3.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.7759 | нд | 19.7759 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 17.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7759 | 0 | Исключен. Объем работ учтен в титуле M_TP1900.PR.0060.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ) | F_TP2100.PS.0045 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 53.0652 | 57.3479 | 115.426 | 370.2536 | 5.3714 | 132.5477 | 194.4206 | 37.9139 | 426.5752 | 5.3714 | 146.4313 | 215.2431 | 59.5294 | нд | 254.8276 | нд | 92.4893 | нд | 102.4978 | 162.3383 | 208.6514 | 92.4893 | 102.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4893 | 102.4978 | Изменение стоимости ИП в связи с переутверждением ПСД. Без изменения срока реализации.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/6 кВ "Технолог" | F_TP1100.PS.0015 | З | 2011 | 2022 | 2022 | 51.3893 | 51.3893 | 238.8071 | 238.8071 | 16.1422 | 38.452 | 158.5325 | 25.6804 | 238.8071 | 16.1422 | 38.452 | 158.5325 | 25.6804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект введён в 2021 году.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Быстринская (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0041 | С | 2019 | 2025 | 2027 | 79.9672 | 79.9672 | 10.5252 | 598.8316 | 10.2276 | 155.0074 | 345.1098 | 88.4867 | 659.0264 | 15.5539 | 169.7756 | 377.138 | 96.5589 | нд | 588.3064 | нд | 588.2847 | нд | 648.4795 | 0.021699 | 0.021699 | 0.79874 | 6.6437 | 206.2851 | 6.1039 | 381.2009 | 190.0951 | 0 | 445.6367 | 0 | 0 | 588.2847 | 648.4795 | Изменение стоимости в связи с возникшей необходимостью корректировки ПСД в соответствии с заменой в составе проектной и рабочей документации оборудования/материалов/ комплектующих производимых в недружественных странах.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вега (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 15 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) | H_TP1100.PS.0055 | П | 2028 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 447.3567 | 13.8054 | 91.958 | 290.274 | 51.3192 | 505.6093 | 15.227 | 104.2042 | 327.392 | 58.7861 | нд | 447.3567 | нд | 447.3567 | нд | 505.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8054 | 0 | 13.8054 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи с тем, что ПС осуществляет электроснабжение объектов нефтегазодобычи ПАО "Сургутнефтегаз" с промышленной нагрузкой более 15 МВт, создание ремонтной схемы для проведения строительно-монтажных работ по титулу возможно с апреля по сентябрь месяц, так как ПАО "Сургутнефтегаз" не согласовывает ремонтные схемы в осенне-зимний период. В целях обеспечения надежной схемы электроснабжения необходимо корректировка срока выполнения проектирования и строительно-монтажных работ в течении 3-лет. (1 год проектирование, 2 года СМР).
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Алехинская, Алмаз, Дальняя, КСП-4, КНС-6, Нижне-Сортымская, Блочная, Сытомино, КНС-3, Водная, Трансгаз, Шукшинская, КНС-11, Куст (замена вентильных разрядников на ОПН 303 шт.) | H_TP1100.PS.0053 | К | 2018 | 2023 | 2023 | 2.5123 | 2.6746 | 1.7031 | 16.5586 | 1.6525 | 5.5206 | 7.6089 | 1.7767 | 21.0023 | 1.6525 | 6.8619 | 9.8219 | 2.666 | нд | 14.8555 | нд | 14.8555 | нд | 19.2992 | 0 | 0 | 14.8555 | 19.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8555 | 19.2992 | Без изменения срока ввода ОС инвестиционного проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Медвежий угол" (установка в РУ-10 новых ячеек-12 шт) | H_TP1100.PS.0048 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 5.2865 | 5.2865 | 0.36815 | 35.1226 | 0.36218 | 1.7104 | 28.4697 | 4.5803 | 38.3222 | 0.36218 | 1.8678 | 31.0907 | 5.0015 | нд | 34.7545 | нд | 34.7545 | нд | 37.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7545 | 37.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7545 | 37.954 | Изменение объема освоения в связи с изменением стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета , согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации мероприятия.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Покачевская (замена оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, РЗА, кабельного хозяйства, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0040 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 281.3518 | 15.4357 | 63.9355 | 164.8682 | 37.1124 | 310.1818 | 16.9927 | 70.4929 | 181.7775 | 40.9187 | нд | 281.3518 | нд | 281.3518 | нд | 310.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4357 | 16.9927 | 103.4492 | 113.9926 | 162.4669 | 179.1965 | 281.3518 | 310.1818 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена масляных выключателей 110 кВ - 5шт., 35 кВ - 9 шт., НАМИ-35 -2 шт., ВАЗП - 2 шт., панелей релейных защит) | F_TP1500.PS.0041 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 350.2058 | 16.0852 | 74.3524 | 190.6409 | 69.1274 | 388.4685 | 17.5171 | 82.5484 | 211.6556 | 76.7474 | нд | 350.2058 | нд | 350.2058 | нд | 388.4685 | 0 | 0 | 16.0852 | 17.5171 | 107.9827 | 142.6259 | 226.1379 | 228.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.2058 | 388.4685 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., Разъеденители-35 кВ-16 шт., ТН-35 кВ -2 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, релейные панели защит, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0044 | К | 2018 | 2025 | 2025 | 26.6351 | 26.6351 | 3.5884 | 187.2482 | 3.5884 | 36.338 | 129.3176 | 18.0041 | 204.4136 | 3.5884 | 39.7273 | 141.4134 | 19.6845 | нд | 183.6598 | нд | 183.6598 | нд | 200.8252 | 0 | 0 | 0.8 | 0.86708 | 109.2189 | 63.4591 | 73.6409 | 136.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6598 | 200.8252 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ филиала Нижневартовские электрические сети с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели (ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Мега; ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Ершовая; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/35/6 кВ Меридиан; ПС 110/35/6 кВ Пермяк; ПС 110/35/6 кВ КНС-3А; ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган; в количестве 32 шт.) | H_TP1600.PS.0137 | К | 2019 | 2026 | 2028 | 26.3398 | 26.3398 | 5.6464 | 191.6138 | 5.5088 | 47.4913 | 108.4959 | 30.1178 | 208.4225 | 5.5088 | 51.9582 | 118.0851 | 32.8704 | нд | 185.9674 | нд | 185.9674 | нд | 202.7761 | 0 | 0 | 0 | 5.5611 | 85.4044 | 38.4044 | 100.563 | 58.8106 | 0 | 65.5 | 0 | 34.5 | 185.9674 | 202.7761 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Нивагальская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., устройства РЗА, замена ограждения). | F_TP1500.PS.0035 | К | 2016 | 2025 | 2025 | 14.8459 | 14.8459 | 1.0749 | 113.1312 | 1.0686 | 25.7659 | 75.5102 | 10.7864 | 123.8464 | 1.0686 | 28.2303 | 82.7324 | 11.8151 | нд | 112.0563 | нд | 112.0563 | нд | 122.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.7426 | 111.3763 | 122.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0563 | 122.7715 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская (реконструкция ОРУ-35 кВ, ограждения, ТСО) | F_TP1200.PS.0039 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 350.7405 | 17.2142 | 121.8279 | 164.8831 | 46.8153 | 386.1175 | 18.8885 | 134.1364 | 181.5236 | 51.569 | нд | 350.7405 | нд | 350.7405 | нд | 386.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2142 | 0 | 275.9898 | 31.6625 | 57.5365 | 301.6994 | 0 | 65.5296 | 350.7405 | 398.8915 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лосинка (с заменой оборудования ОРУ-35 кВ, защит ВЛ-110 Пыть-Ях - Лосинка-1, 2; ВЛ-110 Ленинская - Лосинка 1(2)) | H_TP1200.PS.0046 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 267.5165 | 14.74 | 65.2979 | 147.6407 | 39.8379 | 294.7661 | 16.2268 | 71.953 | 162.6882 | 43.8982 | нд | 267.5165 | нд | 267.5165 | нд | 294.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 0 | 252.7765 | 16.2268 | 0 | 278.5394 | 267.5165 | 294.7661 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ "Шукшинская" (реконструкция ОРУ, замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, зданий ОПУ,ЗРУ-6, установка повышающих трансформаторов) | M_TP1100.PS.0062 | П | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 478.5003 | 14.4339 | 87.9744 | 325.0793 | 51.0126 | 527.2649 | 15.8898 | 96.9456 | 358.2112 | 56.2183 | нд | 478.5003 | нд | 478.5003 | нд | 527.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4339 | 0 | 453.3541 | 15.8898 | 10.7122 | 499.5598 | 478.5003 | 515.4496 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Сайма (реконструкция ЗРУ-10 кВ) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PS.0077 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 212.7976 | 8.0938 | 28.7962 | 144.5765 | 31.3311 | 234.5875 | 8.9102 | 31.7466 | 159.3895 | 34.5412 | нд | 212.7976 | нд | 212.7976 | нд | 234.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0938 | 0 | 100.0018 | 8.9102 | 104.7019 | 130.7641 | 212.7976 | 139.6744 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Трансгаз (замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, ремонт здания ЗРУ-10, установка устройств компенсации емкостного тока I и II секциях 10 кВ) | M_TP1100.PS.0076 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 198.721 | 7.574 | 26.1661 | 131.3719 | 33.6089 | 219.2212 | 8.346 | 28.8662 | 144.9282 | 37.0807 | нд | 198.721 | нд | 198.721 | нд | 219.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.574 | 0 | 147.9517 | 8.346 | 155.5258 | 8.346 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0147 | П | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 487.8284 | 6.9604 | 149.2651 | 271.5896 | 60.0133 | 539.2615 | 7.6625 | 164.052 | 300.8022 | 66.7447 | нд | 487.8284 | нд | 487.8284 | нд | 539.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1231 | 7.6625 | 225.0129 | 0 | 255.6924 | 7.6625 | 487.8284 | 15.325 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт, разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0149 | П | 2027 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 479.6883 | 6.9682 | 144.1841 | 270.078 | 58.458 | 515.641 | 7.2946 | 156.3688 | 288.0627 | 63.9149 | нд | 479.6883 | нд | 479.6883 | нд | 515.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7947 | 0 | 261.5237 | 7.2946 | 211.3699 | 0 | 0 | 7.2946 | 479.6883 | 14.5892 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5А (установка разъединителей 110 кВ 2 шт; замена разъединителей 110 кВ 6 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; ОПУ; КРУН-6; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0146 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 490.8829 | 6.9604 | 150.7186 | 272.2477 | 60.9562 | 542.3809 | 7.6625 | 166.2329 | 300.9775 | 67.508 | нд | 490.8829 | нд | 490.8829 | нд | 542.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1231 | 7.6625 | 160.024 | 160.024 | 323.7358 | 374.6945 | 490.8829 | 542.3809 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Скважина (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-7шт., разъединителей 110 кВ-8шт., 35 кВ-18шт., вводов 110 кВ-3шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., трансформаторов напряжения 35 кВ-6шт., разрядников 15-35 кВ-7шт., жесткой ошиновки 35-110 кВ-2комп., ОСИ-10-35-110 кВ-45шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., ОПУ; установка СОПТ-1комп., трансформаторов напряжения 110 кВ-6шт.) | M_TP1900.PS.0056 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 323.2991 | 12.7513 | 90.5772 | 190.8454 | 29.1252 | 357.0845 | 14.0644 | 100.0484 | 210.8011 | 32.1706 | нд | 323.2991 | нд | 323.2991 | нд | 357.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7513 | 12.7513 | 12.7513 | 12.7513 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (Установка ТН-6 кВ – 6 шт. на ШМ-6 кВ, шкафа зажимов – 2 шт., монтаж контрольного кабеля – 200 м для устройства системы контроля замыкания на землю в сети 6 кВ) | M_TP1900.PS.0059 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.5897 | 0.16394 | 0.83424 | 1.2968 | 0.29471 | 2.8563 | 0.18082 | 0.92015 | 1.4303 | 0.32505 | нд | 2.5897 | нд | 2.5897 | нд | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5897 | 2.8563 | 2.5897 | 2.8563 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.) | M_TP1900.PS.0060 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 356.3412 | 12.7594 | 100.4527 | 210.5626 | 32.5664 | 392.9151 | 14.0464 | 110.7746 | 232.1742 | 35.9199 | нд | 356.3412 | нд | 356.3412 | нд | 392.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7594 | 0 | 87.7925 | 14.0464 | 255.7893 | 378.8686 | 356.3412 | 392.9151 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.1.2 | Реконструкция РП 110 кВ Хора (замена ТН-110 кВ - 7 шт.) | M_TP1900.PS.0065 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.9741 | 0.35292 | 0.4249 | 5.7114 | 0.48481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9741 | нд | 6.9741 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35292 | 0 | 6.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9741 | 0 | Исключен. Объемы работ учтен в титуле M_TP1900.PR.0061.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС КНС-5, ЦПС Южный, Верхнеказымская, Амня. (Замена системы оперативного тока 4 шт.) | M_TP1900.PS.0066 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.5797 | 0 | 2.3653 | 6.5956 | 3.6188 | 17.0566 | 0 | 2.2077 | 13.7798 | 1.0691 | нд | 12.5797 | нд | 12.5797 | нд | 17.0566 | 0 | 0 | 12.5797 | 17.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5797 | 17.0566 | Без изменний сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 07.07.2022 № 557/ПР, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Амня (Замена В-10 - 9 шт.) | M_TP1900.PS.0067 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.4824 | 0 | 1.7122 | 8.2367 | 0.5335 | 8.2869 | 0 | 2.3068 | 5.329 | 0.65106 | нд | 10.4824 | нд | 10.4824 | нд | 8.2869 | 0 | 0 | 10.4824 | 8.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4824 | 8.2869 | Без изменний сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 07.07.2022 № 557/ПР, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.2.1.2 | Замена КТПН-10/0,4 в распред.сетях п. Казым на КТПН киоскового типа (мощностью 250 кВа в кол-ве 2 шт.) | M_TP1900.PS.0068 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5647 | 0.41713 | 0.52347 | 1.4428 | 0.1813 | 6.3374 | 1.0308 | 1.2935 | 3.5651 | 0.44801 | нд | 2.5647 | нд | 2.5647 | нд | 6.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5647 | 6.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5647 | 6.3374 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.1.2 | Реконструкция защиты от дуговых замыканий на ПС 110/10 кВ Сытомино, ПС 110/6 кВ Песчаная, РП-ТП-41мкр. филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PR.0074 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9868 | 0 | 1.2219 | 1.2076 | 0.55733 | 3.2773 | 0 | 1.3408 | 1.3251 | 0.61154 | нд | 2.9868 | нд | 2.9868 | нд | 3.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 3.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 3.2773 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-2 (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 200 м) | M_TP1100.PS.0079 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 417.3886 | 12.5938 | 85.8586 | 271.0208 | 47.9154 | 460.1333 | 13.8641 | 94.6555 | 298.789 | 52.8247 | нд | 417.3886 | нд | 417.3886 | нд | 460.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5938 | 0 | 197.7503 | 0 | 207.0445 | 13.8641 | 417.3886 | 13.8641 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) | M_TP1100.PS.0078 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 427.2747 | 13.1857 | 87.83 | 277.2436 | 49.0155 | 480.2499 | 14.5296 | 99.4315 | 310.1953 | 56.0936 | нд | 427.2747 | нд | 427.2747 | нд | 480.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1857 | 0 | 414.089 | 14.5296 | 427.2747 | 14.5296 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи с тем, что ПС осуществляет электроснабжение объектов нефтегазодобычи ПАО "Сургутнефтегаз" с промышленной нагрузкой более 15 МВт, создание ремонтной схемы для проведения строительно-монтажных работ по титулу возможно с апреля по сентябрь месяц, так как ПАО "Сургутнефтегаз" не согласовывает ремонтные схемы в осенне-зимний период. В целях обеспечения надежной схемы электроснабжения необходимо корректировка срока выполнения проектирования и строительно-монтажных работ в течении 3-лет. (1 год проектирование, 2 года СМР).
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Айка, ПС 110 кВ Слава (установка регистраторов аварийных событий РАС) | M_TP1500.PS.0054 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.6932 | 1.0104 | 2.5138 | 6.3095 | 1.8596 | 12.869 | 1.1086 | 2.7673 | 6.9459 | 2.0472 | нд | 11.6932 | нд | 11.6932 | нд | 12.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0104 | 1.1086 | 10.6829 | 11.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6932 | 12.869 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Инга (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0055 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.5056 | 1.4023 | 1.3446 | 9.7904 | 1.9684 | 15.9638 | 1.5387 | 1.4802 | 10.7779 | 2.1669 | нд | 14.5056 | нд | 14.5056 | нд | 15.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4023 | 1.5387 | 13.1034 | 14.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5056 | 15.9638 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лангепас (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0056 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.5056 | 1.4023 | 1.3446 | 9.7904 | 1.9684 | 15.9638 | 1.5387 | 1.4802 | 10.7779 | 2.1669 | нд | 14.5056 | нд | 14.5056 | нд | 15.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4023 | 1.5387 | 13.1034 | 14.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5056 | 15.9638 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Тюменьэнерго" (замена 3Т,4Т -2 шт., ячеек и выключателей РУ 10, оборудования 0,4 кВ (автоматы-3шт, рубильники- 4 шт, трансформаторы тока-6 шт) | H_TP1100.PS.0049 | К | 2018 | нд | нд | 7.9334 | 7.9334 | 0.41379 | 0.41379 | 0.40708 | 0 | 0 | 0.0067109 | 0.41379 | 0.40708 | 0 | 0 | 0.0067109 | нд | -1e-08 | нд | -1e-08 | нд | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2023 года.»
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Водозабор. (ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0052 | С | 2011 | нд | нд | 19.3143 | 19.3143 | 8.0049 | 8.0049 | 7.2351 | 0 | 0 | 0.76986 | 8.0049 | 7.2351 | 0 | 0 | 0.76986 | нд | -2.9e-07 | нд | -2.9e-07 | нд | -2.9e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аганская ( ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0025 | С | 2011 | нд | нд | 52.2172 | 52.2172 | 12.5821 | 12.5821 | 12.5821 | 0 | 0 | 0 | 12.5821 | 12.5821 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Негус (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0037 | С | 2011 | нд | нд | 48.7622 | 48.7622 | 14.765 | 14.765 | 14.7203 | 0 | 0 | 0.044651 | 14.765 | 14.7203 | 0 | 0 | 0.044651 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Савкинская (замена выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 16 шт; трансформаторов напряжения 35кВ - 2 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт) | H_TP1600.PS.0134 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4065 | 2.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4065 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Апрельская, ПС 110 кВ Южная (установка регистраторов аварийных событий РАС) | N_TP1500.PS.0057 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4526 | 1.0647 | 3.0864 | 6.9282 | 2.3733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.4526 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0647 | нд | 12.3879 | нд | 0 | нд | 13.4526 | Объект включен в ИПР в соответствии с утвержденной программой ССПИ на основании требований Тюменского РДУ в части наблюдаемости объектов.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 365.2519 | 372.2706 | 1037.7795 | 7831.168 | 268.4585 | 6707.7148 | 269.1399 | 585.8548 | 8995.4696 | 318.2059 | 7597.5811 | 283.1688 | 796.5138 | 0 | 6793.3885 | 0 | 6466.3677 | 0 | 7470.3062 | 327.0208 | 487.3839 | 1393.4269 | 1435.0456 | 929.6866 | 941.6246 | 260.4175 | 306.9936 | 1282.3573 | 560.8741 | 1918.547 | 2163.4074 | 5784.4353 | 5407.9454 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1521 | 22.8806 | 226.6655 | 0 | 175.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1521 | 0 | 0 | 0 | 22.8806 | 0 | 248.5432 | 0 | 107.6099 | 0 | 46.1185 | 0 | 0 | 0 | 425.1521 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Островная (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,6 км с заменой одной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (переустройство двухцепной ВЛ на двух участках общей протяженностью 1,177 км с заменой двух опор) | N_TP1200.VL.0042 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.1595 | 4.03 | 57.6305 | 0 | 53.499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 115.1595 | нд | 0 | нд | 4.03 | нд | 111.1294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 115.1595 | Новый проект. Переустройство объекта электросетевого хозяйства АО "Россети Тюмень" (Собственник) вызвано реализацией ООО "РН-Юганскнефтегаз" (Заявитель) проекта "Подстанция 110/35/6 кВ "Восточно-Сургутская-2" с питающей ВЛ 110 кВ Восточно-Сургутского месторождения", при которой необходимо осуществить переустройство объектов Собственника. Между Заявителем и Собственником заключено Соглашение о компенсации (денежная форма) от 05.05.2022 № 100022/01956С/ZP01.1200.2021.708 с протоколом разногласий от 05.05.2022 и протоколом урегулирования разногласий от 05.05.2022 (заключен 05.07.2022).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,415 км с установкой одной дополнительной опоры) | N_TP1200.VL.0043 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.102 | 1.6256 | 12.4004 | 0 | 10.0761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.102 | нд | 0 | нд | 1.6256 | нд | 22.4764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.102 | Новый объект. Переустройство объекта электросетевого хозяйства АО "Россети Тюмень" (Собственник) вызвано реализацией ООО "РН-Юганскнефтегаз" (Заявитель) проекта "ПС 110/35/6 кВ "Водозабор-2" с питающей ВЛ 110 кВ", при которой необходимо осуществить переустройство объектов Собственника. Заключено Соглашение о компенсации (денежная форма) от 05.05.2022 № 100022/01957С/ZP01.1200.2021.707. Между Заявителем и Собственником заключено Соглашение о компенсации (денежная форма) от 05.05.2022 № 100022/01957С/ZP01.1200.2021.707 с протоколом разногласий от 05.05.2022 и протоколом урегулирования разногласий (заключен 05.07.2022).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Северный Салым (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,341 км с установкой 6 дополнительных опор); реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Водозабор (переустройство ВЛ на одноцепных участках общей протяженностью 0,169 км с установкой 3 дополнительных опор), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,158 км с установкой 1 дополнительной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 1 цепь (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,365 м с установкой 3 дополнительных опор), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 2 цепь (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,391 км с установкой 3 дополнительных опор) | N_TP1200.VL.0044 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 127.316 | 12.3787 | 62.9034 | 0 | 52.0339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 127.316 | нд | 0 | нд | 12.3787 | нд | 114.9373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 127.316 | Новый проект. Переустройство объекта электросетевого хозяйства АО "Россети Тюмень" (Собственник) вызвано реализацией ООО "РН-Юганскнефтегаз" (Заявитель) проекта "Подстанция 110/35/6 кВ "Пойковская-2" Правдинского месторождения с питающей ВЛ 110 кВ", при которой необходимо осуществить переустройство объектов Собственника. Между Заявителем и Собственником заключено Соглашение о компенсации (денежная форма) от 05.05.2022 № 100022/01959С/ZP01.1200.2021.229 с протоколом разногласий от 05.05.2022 и протоколом урегулирования разногласий от 05.05.2022 (заключен 05.07.2022).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,399 км с заменой одной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,366 км с установкой двух дополнительных опор) | N_TP1200.VL.0045 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 158.5746 | 4.8462 | 93.7313 | 0 | 59.997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 158.5746 | нд | 0 | нд | 4.8462 | нд | 0 | нд | 107.6099 | нд | 46.1185 | нд | 0 | нд | 158.5746 | Новый проект. Переустройство объекта электросетевого хозяйства АО "Россети Тюмень" (Собственник) вызвано реализацией КУ "Управление автомобильных дорог" (Заявитель) проекта "Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут", при которой необходимо осуществить переустройство объектов Собственника. Между Заявителем и Собственником заключено Соглашение о компенсации от 05.09.2022 № ZP01.1200.2022.266 с протоколом разногласий от 06.09.2022.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 365.2519 | 372.2706 | 1037.7795 | 7831.168 | 268.4585 | 6707.7148 | 269.1399 | 585.8548 | 8570.3175 | 295.3253 | 7370.9155 | 283.1688 | 620.9078 | 0 | 6793.3885 | 0 | 6466.3677 | 0 | 7045.1541 | 327.0208 | 487.3839 | 1393.4269 | 1412.1651 | 929.6866 | 693.0814 | 260.4175 | 199.3837 | 1282.3573 | 514.7556 | 1918.547 | 2163.4074 | 5784.4353 | 4982.7932 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка КС-4 (замена 13 опор, 2х3,2 км провода) | H_TP1200.VL.0023 | П | 2019 | 2024 | 2023 | 10.4806 | 10.4806 | 2.9613 | 131.2519 | 2.4642 | 119.4254 | 0 | 9.3624 | 142.258 | 2.4642 | 130.0565 | 0 | 9.7373 | нд | 128.2906 | нд | 125.7182 | нд | 134.9312 | 2.5724 | 4.3654 | 125.7182 | 134.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7182 | 134.9312 | Корректировка срока окончания реализации ИП (окончание финансирования) вызвана тем, что по результатам состоявшихся торгово-закупочных процедур по выбору подрядчика на выполнение СМР, ПНР, прочих затрат, приобретение оборудования и материалов определен срок окончания выполнения работ - 30.06.2023. Согласно условиям проекта договора подряда платежи за выполненные работы производятся в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных работ. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белозерная-Ершовая 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор 2 шт.) | F_TP1600.VL.0025 | С | 2020 | нд | нд | 1.0649 | 1.0649 | 0.99733 | 0.99733 | 0.9615 | 0 | 0 | 0.035838 | 0.99733 | 0.9615 | 0 | 0 | 0.035838 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ не задействована в передаче эл.энергии потребителям, перспектива технологического присоединения отсутствует, в связи с чем объект исключен
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Узловая-Хохряково 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор 1 шт.) | F_TP1600.VL.0031 | З | 2020 | 2022 | 2023 | 1.1519 | 1.1519 | 0.55424 | 10.9978 | 0.49229 | 9.5466 | 0 | 0.95891 | 10.6505 | 0.49229 | 9.0885 | 0 | 1.0697 | нд | 10.4436 | нд | 0 | нд | 0 | 10.4436 | 10.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимости по фактически заключенным договорам подряда. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция перехода ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-ПП Восточный-2 через судоходную протоку Мулка, в пролете опор № 23-26 | J_TP1600.VL.0040 | С | 2021 | 2023 | 2024 | 9.1909 | 9.1909 | 3.5914 | 129.693 | 2.9655 | 115.0384 | 1.0397 | 10.6494 | 130.0231 | 2.9655 | 115.3385 | 1.0448 | 10.6743 | нд | 126.1015 | нд | 124.8499 | нд | 125.1827 | 1.2516 | 1.2489 | 124.8499 | 108.6695 | 0 | 16.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8499 | 125.1827 | Корректировка стоимости в связи с утверждением приказа на утверждение ПСД от 28.10.2022 № 593, в связи с актуализацией индексов-дефляторов на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап) | F_TP1200.VL.0014 | З | 2016 | 2022 | 2023 | 87.0979 | 87.0979 | 600.2545 | 600.2545 | 11.6075 | 531.5707 | 0 | 57.0762 | 600.2545 | 11.6075 | 531.5707 | 0 | 57.0762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2737e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2019 г.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода) | H_TP1200.VL.0024 | З | 2018 | 2025 | 2025 | 36.3494 | 36.3494 | 238.3495 | 238.3495 | 11.3749 | 198.0666 | 0.29854 | 28.6095 | 238.3495 | 11.3749 | 198.0666 | 0.29854 | 28.6095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6843e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2021 г.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус 1,2 (замена 40 опор, 2х11 км провода) | H_TP1200.VL.0025 | П | 2018 | 2024 | 2024 | 27.6945 | 27.6945 | 11.3311 | 284.9456 | 8.8145 | 239.674 | 0 | 36.4572 | 229.8801 | 9.4393 | 199.5581 | 0 | 20.8826 | нд | 273.6146 | нд | 264.847 | нд | 209.7859 | 8.7676 | 8.7631 | 264.847 | 147.8288 | 0 | 61.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.847 | 209.7859 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская (замена грозотроса 19,7 км) | H_TP1100.VL.0025 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.403 | 0 | 4.1608 | 0 | 0.24216 | 5.5496 | 0 | 5.2431 | 0 | 0.30655 | нд | 4.403 | нд | 4.403 | нд | 5.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 5.047 | 4.403 | 5.5496 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. Федоровская (замена грозотроса 0,1 км) | H_TP1100.VL.0026 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.13944 | 0 | 0.13177 | 0 | 0.0076689 | 0.15962 | 0 | 0.15078 | 0 | 0.0088392 | нд | 0.13944 | нд | 0.13944 | нд | 0.15962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13944 | 0.021688 | 0 | 0.13793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13944 | 0.15962 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 отп. Строительная (замена грозотроса 0,8 км) | H_TP1100.VL.0027 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.48318 | 0 | 0.4566 | 0 | 0.026574 | 0.55312 | 0 | 0.52249 | 0 | 0.03063 | нд | 0.48318 | нд | 0.48318 | нд | 0.55312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48318 | 0.075152 | 0 | 0.47797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48318 | 0.55312 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 1,2 (замена грозотроса 17 км) | H_TP1100.VL.0028 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.2839 | 0 | 4.0583 | 0 | 0.22559 | 4.9332 | 0 | 4.6607 | 0 | 0.2725 | нд | 4.2839 | нд | 4.2839 | нд | 4.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2839 | 0.44677 | 0 | 4.4864 | 0 | 0 | 4.2839 | 4.9332 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 18,3 км) | H_TP1100.VL.0029 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.6226 | 0 | 3.4233 | 0 | 0.19924 | 4.1565 | 0 | 3.9268 | 0 | 0.22964 | нд | 3.6226 | нд | 3.6226 | нд | 4.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6226 | 0.37563 | 0 | 3.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6226 | 4.1565 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 8,8 км) | H_TP1100.VL.0030 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8756 | 0 | 1.765 | 0 | 0.11052 | 2.1605 | 0 | 2.027 | 0 | 0.1335 | нд | 1.8756 | нд | 1.8756 | нд | 2.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8756 | 0.19431 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 1.8756 | 2.1605 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат (замена грозотроса 4 км) | H_TP1100.VL.0031 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.2563 | 0 | 1.1872 | 0 | 0.069093 | 1.58 | 0 | 1.4925 | 0 | 0.087466 | нд | 1.2563 | нд | 1.2563 | нд | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2151 | 0 | 1.3649 | 1.2563 | 1.58 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 11 км) | H_TP1100.VL.0034 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.7095 | 0 | 2.5605 | 0 | 0.14902 | 3.4151 | 0 | 3.2265 | 0 | 0.18864 | нд | 2.7095 | нд | 2.7095 | нд | 3.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30929 | 0 | 3.1058 | 2.7095 | 3.4151 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. КНС-1(замена грозотроса 0,2 км) | H_TP1100.VL.0033 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.15653 | 0 | 0.14792 | 0 | 0.0086087 | 0.17918 | 0 | 0.16926 | 0 | 0.0099225 | нд | 0.15653 | нд | 0.15653 | нд | 0.17918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15653 | 0.024346 | 0 | 0.15484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15653 | 0.17918 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, отп. Подкачка (замена грозотроса 11,6 км) | H_TP1100.VL.0035 | Н | 2027 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.5554 | 0 | 2.4149 | 0 | 0.14055 | 3.3756 | 0 | 3.1891 | 0 | 0.18646 | нд | 2.5554 | нд | 2.5554 | нд | 3.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 2.5554 | 0.3057 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 7,6 км) | H_TP1100.VL.0036 | Н | 2027 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.7481 | 0 | 1.656 | 0 | 0.092053 | 2.2061 | 0 | 2.084 | 0 | 0.12213 | нд | 1.7481 | нд | 1.7481 | нд | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30034 | 1.7481 | 0.30034 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 отп. Савуйская (замена грозотроса 1,1 км) | H_TP1100.VL.0037 | Н | 2027 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.52267 | 0 | 0.49515 | 0 | 0.027524 | 0.65962 | 0 | 0.6231 | 0 | 0.036515 | нд | 0.52267 | нд | 0.52267 | нд | 0.65962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089802 | 0.52267 | 0.089802 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Инга 1, Инга-Южная ( установка анкерно-угловой опоры для устранения негабарита) | H_TP1500.VL.0017 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 1.2752 | 1.2752 | 0.44685 | 7.091 | 0.44685 | 6.3097 | 0 | 0.33452 | 6.6869 | 0.44685 | 5.9086 | 0 | 0.33146 | нд | 6.6442 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6442 | 6.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение суммы освоения в связи с корректировкой стоимости объекта по результатам фактически выполненных работ и заключенных договоров
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС Ладья (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0030 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 28.1657 | 1.3943 | 25.2362 | 0 | 1.5352 | 31.0349 | 1.535 | 27.8083 | 0 | 1.6916 | нд | 28.1657 | нд | 28.1657 | нд | 31.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3943 | 1.535 | 26.7714 | 29.4999 | 0 | 0 | 28.1657 | 31.0349 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская-1, Кирилловская-Дружная, Дружная - Уральская (переустройство участка шлейфового захода на ПС Дружная) | H_TP1500.VL.0025 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.8176 | 1.0738 | 17.6654 | 0 | 1.0784 | 21.8363 | 1.1821 | 19.4658 | 0 | 1.1883 | нд | 19.8176 | нд | 19.8176 | нд | 21.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0738 | 1.1821 | 18.7438 | 20.6541 | 0 | 0 | 19.8176 | 21.8363 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.2.2 | Техническое переворужение ВЛ-110 кВ Варьеган-Бахиловская 1,2 цепь (замена фундаментов опор 2 шт.) | F_TP1600.VL.0035 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 1.0742 | 1.0742 | 0.44163 | 10.3394 | 0.39742 | 9.0155 | 0 | 0.9265 | 10.0179 | 0.39742 | 8.8034 | 0 | 0.81706 | нд | 9.8978 | нд | 0 | нд | 0 | 9.8978 | 9.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимости по фактически заключенным договорам подряда. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Сорум - Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская (замена грозотроса, установка спиральной арматуры, повышение грозоупорности). | H_TP1900.VL.0026 | С | 2017 | 2023 | 2023 | 21.5404 | 21.5404 | 100.3382 | 158.7002 | 2.5575 | 138.2563 | 8.5299 | 9.3565 | 158.7002 | 2.5575 | 138.2563 | 8.5299 | 9.3565 | нд | 58.362 | нд | 38.7263 | нд | 41.9721 | 19.6357 | 16.3899 | 38.7263 | 41.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7263 | 41.9721 | Без изменений сроков реализации, финансирование 2022г. в размере 2169.942 тыс. руб. и освоение в размере 3245.796 тыс.руб. перенесено на 2023г. Неисполнение подрядной организацией графика выполнения работ. В 2022г. Осуществлен ввод - ВЛ 110 кВ Лонг-Юган – Сорум - 41,121 км - ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская - 34,48 км - ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская - 34,427 км
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Лангепас-1,2 (перестановка опоры № 2) | H_TP1500.VL.0031 | П | 2024 | 2026 | 2024 | нд | нд | 0 | 16.9865 | 0.92043 | 15.1417 | 0 | 0.92435 | 17.0462 | 0.96462 | 15.1563 | 0 | 0.92524 | нд | 16.9865 | нд | 16.9865 | нд | 17.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0462 | 0.92043 | 0 | 16.0661 | 0 | 0 | 0 | 16.9865 | 17.0462 | Изменение сроков ввода проекта на основании выданного Акта предписания АП-ЗС-101-22-ЦП от 14.10.2022, РУТН Западной Сибири филиала ПАО «Россети» - ЦТН, со сроком выполнения 2024г. Изменение суммы ввода в связи с пересчетом на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайками на ПС Роса, ПС Нонг-Еганская(установка ОПН 1 215 шт.) | H_TP1500.VL.0024 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 14.7734 | 14.7734 | 2.8056 | 98.1682 | 1.8228 | 38.8854 | 50.8563 | 6.6037 | 92.5252 | 1.8228 | 28.9697 | 57.1116 | 4.6211 | нд | 95.3626 | нд | 0 | нд | 0 | 95.3626 | 89.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка по освоению затрат по объекту по результатам фактически выполненных работ и заключенных договоров
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайкой на ПС Роса (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0029 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 21.7994 | 1.1505 | 19.4609 | 0 | 1.188 | 24.0333 | 1.2666 | 21.4568 | 0 | 1.3098 | нд | 21.7994 | нд | 21.7994 | нд | 24.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1505 | 1.2666 | 8.033 | 8.8517 | 12.6158 | 13.9149 | 21.7994 | 24.0333 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Кирилловская -Айка, Инга-Таврическая на ПС Вать-Еган (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0021 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 2.1659 | 2.1659 | 0.79832 | 12.0829 | 0.79832 | 10.7019 | 0 | 0.58273 | 9.9411 | 0.79832 | 8.58 | 0 | 0.56274 | нд | 11.2846 | нд | 0 | нд | 0 | 11.2846 | 9.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка по освоению затрат по объекту по результатам фактически выполненных работ и заключенных договоров
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – КС-6 (Замена 2-х существующих и установка 2-х дополнительных опор) | K_TP1200.VL.0037 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 4.0811 | 0 | 44.4574 | 4.0618 | 29.0554 | 5.0479 | 6.2923 | 32.9622 | 4.0618 | 25.075 | 0 | 3.8255 | нд | 44.4574 | нд | 0 | нд | 0 | 44.4574 | 32.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по освоению в связи с выполненными и принятыми работами.. Объект введен в 2022 г.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская 2 (установка ОПН 483 шт.) | K_TP1100.VL.0042 | С | 2021 | 2022 | 2022 | 4.7177 | 4.7177 | 1.55 | 25.0366 | 1.55 | 0.56029 | 21.0133 | 1.913 | 25.0366 | 1.55 | 0.56029 | 21.0133 | 1.913 | нд | 23.4866 | нд | 0 | нд | 0 | 23.4866 | 23.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений объема освоения . Объект введен в 2022г
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/35/6 кВ "Савуйская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,4 км провода, 0,4 км грозотроса) | H_TP1100.VL.0013 | С | 2017 | 2024 | 2024 | 0.96658 | 0.96658 | 0.31346 | 10.3628 | 0.31346 | 9.2359 | 0 | 0.81343 | 11.288 | 0.31346 | 10.0862 | 0 | 0.88832 | нд | 10.0494 | нд | 10.0494 | нд | 10.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0494 | 10.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0494 | 10.9745 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 (замена 37 опор, 10 км провода) | H_TP1200.VL.0027 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 273.7453 | 7.341 | 250.7775 | 0 | 15.6268 | 302.4949 | 8.097 | 277.1291 | 0 | 17.2688 | нд | 273.7453 | нд | 273.7453 | нд | 302.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.341 | 8.097 | 7.341 | 8.097 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас (замена 84 опор, 23 км провода) | H_TP1200.VL.0028 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 573.2449 | 13.2596 | 526.6645 | 0 | 33.3208 | 632.0657 | 14.611 | 580.7001 | 0 | 36.7545 | нд | 573.2449 | нд | 573.2449 | нд | 632.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2596 | 0 | 470.6325 | 14.611 | 483.8921 | 14.611 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка (замена 37 опор, 2х9 км провода) | H_TP1200.VL.0030 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 272.8949 | 11.8757 | 245.6163 | 0 | 15.4029 | 300.7047 | 13.0736 | 270.6554 | 0 | 16.9758 | нд | 272.8949 | нд | 272.8949 | нд | 300.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8757 | 0 | 252.4736 | 13.0736 | 8.5456 | 178.2645 | 272.8949 | 191.3381 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Быстринская с отпайкой на ПС Солкино (установка опор 8 шт., подвеска 1,48 км провода, 0,74 км грозотроса) | L_TP1100.VL.0046 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 30.3802 | 2.7867 | 21.3278 | 0.018067 | 6.2476 | 32.2425 | 3.0462 | 22.3669 | 0.019864 | 6.8095 | нд | 30.3802 | нд | 30.3802 | нд | 32.2425 | 0 | 0 | 2.7867 | 2.0426 | 6.1956 | 7.5885 | 21.3979 | 22.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3802 | 32.2425 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.2.2 | Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км) | L_TP1100.VL.0047 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 1.7435 | 7.5795 | 7.5795 | 1.0138 | 5.5525 | 0 | 1.0131 | 7.5795 | 1.0138 | 5.5525 | 0 | 1.0131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений объема освоения . Объект введен в 2021г
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) | H_TP1200.VL.0021 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 142.3719 | 142.3719 | 65.4667 | 1713.7821 | 63.1462 | 1483.6368 | 28.247 | 138.7522 | 1790.5288 | 63.1462 | 1566.4721 | 17.6816 | 143.2289 | нд | 1648.3154 | нд | 1572.0354 | нд | 1466.2038 | 76.28 | 258.8583 | 827.2709 | 966.3041 | 744.7645 | 499.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.0354 | 1466.2038 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция линии электропередач ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 филиала Урайские электрические сети (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 81 шт.) | M_TP2100.VL.0017 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 292.3249 | 17.5691 | 246.3659 | 0 | 28.3899 | 318.896 | 19.1403 | 268.7833 | 0 | 30.9724 | нд | 292.3249 | нд | 292.3249 | нд | 318.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2156 | 0 | 137.4411 | 19.8447 | 136.6682 | 299.0513 | 292.3249 | 318.896 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации. В ходе реализации инвестиционного проекта будет обеспечен выбор конкретных моделей (типов) оборудования, в техническом задании будет предусмотрено требование по преимущественному использованию отечественных решений. Оборудование/ПО будет выбрано с учетом наличия в отечественных реестрах и доступности на рынке.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны (замена 43 опор на участке опор №№ 487-529, протяженностью 3,4 км) | M_TP1200.VL.0035 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.2588 | 0.24597 | 16.9579 | 0 | 1.055 | 23.8042 | 3.8982 | 18.6073 | 0 | 1.2986 | нд | 18.2588 | нд | 18.2588 | нд | 23.8042 | 0 | 0 | 0.24597 | 3.8982 | 18.0129 | 19.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2588 | 23.8042 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Установка дополнительных опор на ВЛ 110 кВ Ленинская – Нефтеюганская на участке ВЛ 110 кВ Вектор – Ленинская в пролетах опор №№ 47 - 48, 48 - 49 | M_TP1200.VL.0038 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.8535 | 1.3012 | 13.6474 | 0 | 0.9049 | 17.3848 | 1.417 | 14.9749 | 0 | 0.9929 | нд | 15.8535 | нд | 15.8535 | нд | 17.3848 | 0 | 0 | 1.3012 | 1.417 | 14.5523 | 15.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8535 | 17.3848 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6 (замена 159 опор, 40 км провода) | M_TP1200.VL.0039 | П | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 1021.9319 | 37.0547 | 929.5465 | 0 | 55.3307 | 1126.8571 | 40.7923 | 1025.0533 | 0 | 61.0115 | нд | 1021.9319 | нд | 1021.9319 | нд | 1126.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0547 | 0 | 0 | 40.7923 | 214.1347 | 237.8631 | 770.7425 | 848.2017 | 1021.9319 | 1126.8571 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Лосинка (замена 58 опор, 12 км провода) | M_TP1200.VL.0040 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 318.7287 | 14.1482 | 286.2862 | 0 | 18.2942 | 351.7746 | 15.6051 | 315.9722 | 0 | 20.1973 | нд | 318.7287 | нд | 318.7287 | нд | 351.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3973 | 15.6051 | 104.3973 | 15.6051 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Речная от ВЛ Святогор – Средний Балык 1, 2 (замена 72 опор, 2х16,5 км провода) | M_TP1200.VL.0041 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 415.4287 | 17.2472 | 375.7688 | 0 | 22.4128 | 457.8691 | 18.9868 | 414.1802 | 0 | 24.7021 | нд | 415.4287 | нд | 415.4287 | нд | 457.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2472 | 0 | 0 | 0 | 285.8288 | 18.9868 | 112.3527 | 214.9604 | 415.4287 | 233.9472 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор 1.2 с ОТ 110 кВ на ПС Ун-Юган 1.2 протяженностью 14.5 км | M_TP1900.VL.0029 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 245.7805 | 4.2066 | 208.5953 | 14.3519 | 18.6267 | 270.956 | 4.6309 | 229.9675 | 15.8224 | 20.5352 | нд | 245.7805 | нд | 245.7805 | нд | 270.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2066 | 0 | 118.0136 | 4.6309 | 123.5603 | 130.0415 | 245.7805 | 134.6725 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.2.2 | Замена провода АЖ120 на ВЛ 110 кВ Красноленинская - Хора, ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора, ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая протяженностью 32.51 км | M_TP1900.VL.0030 | Н | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 226.4468 | 7.7795 | 190.4243 | 13.1017 | 15.1414 | 247.1503 | 8.5805 | 207.3735 | 14.4717 | 16.7246 | нд | 226.4468 | нд | 226.4468 | нд | 247.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7795 | 0 | 106.8234 | 8.5805 | 114.6028 | 8.5805 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.2.2 | Аварийно-восстановительные работы на ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2 филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (обследование, геологические изыскания, разработка технического решения на участок опор №34-39, ВЛ 110 кВ -1.52 км) | M_TP1900.VL.0031 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | 1.194 | 0 | 16.9368 | 1.2343 | 14.4101 | 0 | 1.2923 | 16.5345 | 1.1 | 12.8444 | 0 | 2.5902 | нд | 16.9368 | нд | 0 | нд | 0 | 16.9368 | 16.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы завершены объект введен в эксплуатацию. Корректировка стоимости по факту выхода ПСД. Изменение года окончания реализации, в связи с гашением кредиторской задолженности.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская 2 (установка ОПН 792 шт.) | M_TP1100.VL.0043 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 46.3524 | 0 | 0.64176 | 41.2684 | 4.4422 | 51.0279 | 0 | 0.70649 | 45.4311 | 4.8903 | нд | 46.3524 | нд | 46.3524 | нд | 51.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3524 | 0 | 0 | 51.0279 | 0 | 0 | 46.3524 | 51.0279 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пимская-Контур 1 (установка ОПН 483 шт.) | M_TP1100.VL.0044 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 31.1601 | 0 | 0.44919 | 27.7317 | 2.9792 | 34.3687 | 0 | 0.49545 | 30.5873 | 3.286 | нд | 31.1601 | нд | 31.1601 | нд | 34.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1601 | 34.3687 | 31.1601 | 34.3687 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 3 (установка ОПН 756 шт.) | M_TP1100.VL.0048 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 46.7729 | 0 | 0.69373 | 41.615 | 4.4642 | 51.54 | 0 | 0.76443 | 45.8563 | 4.9192 | нд | 46.7729 | нд | 46.7729 | нд | 51.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7729 | 0 | 0 | 0 | 46.7729 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.2.2 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Новин до РП-ТП-10/0,4кВ «Гидронамыв» (участок ВЛ 10 кВ 2х4300 м; КЛ 10 кВ 2х775 м) | M_TP1100.KL.0002 | П | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 64.6093 | 2.9438 | 56.4934 | 0 | 5.1722 | 67.9335 | 3.0851 | 59.4 | 0 | 5.4484 | нд | 64.6093 | нд | 64.6093 | нд | 67.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0851 | 2.9438 | 64.8484 | 61.6656 | 0 | 0 | 0 | 64.6093 | 67.9335 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи с необходимостью синхронизации титула со строительством "Бюро судебно-медецинской экспертизы" совместно с патологоанатомическим отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономгого округа - Югры" "Сургутская окружная клиническая больница" в г.Сургуте", расположенного на земельном участке в микрорайоне 49 с кадастровым номером 86:10:0101133:170
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.12 ПС Шукшинская (замена провода 5.954 км) | M_TP1100.VL.0049 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.7868 | 0.11087 | 3.4652 | 0 | 0.21068 | 4.1185 | 0.12074 | 3.7737 | 0 | 0.22407 | нд | 3.7868 | нд | 3.7868 | нд | 4.1185 | 0 | 0 | 3.7868 | 4.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7868 | 4.1185 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Инга - Таврическая, ВЛ 110 кВ Айка - Таврическая, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Айка (замена фундаментов опор 19 шт.), ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская I цепь, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Дружная (замена фундаментов опор 3 шт.), ВЛ 110 кВ Прогресс - Фотон, ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая, ВЛ 110 кВ Фотон - Таврическая (замена фундаментов опор 11шт.) , ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово I,II цепь Отпайка на ПС Диспетчерская (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская II цепь (замена фундаментов опор 2 шт.) | M_TP1500.VL.0043 | П | 2026 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 98.9987 | 3.2691 | 90.1759 | 0 | 5.5537 | 121.9437 | 3.9489 | 111.1522 | 0 | 6.8426 | нд | 98.9987 | нд | 98.9987 | нд | 121.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2691 | 0 | 95.7296 | 0 | 0 | 3.9489 | 0 | 68.8833 | 98.9987 | 72.8322 | В утвержденной ИПР реализация объекта совпадает с реализацией проекта M_TP1500.VL.0037 которые находятся в одном энергоузле, в связи с чем реализация одновременно двух объектов невозможна по причине выполнения заявок на вывод в ремонт ВЛ, по вышеуказанной причине было принято решение о переносе реализации проекта на более поздний срок в связи с чем изменен срок ввода объекта. Изменение суммы ввода в связи с пересчетом на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС 110/10 кВ Диспетчерская (переустройство отпаечного узла) | M_TP1500.VL.0032 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.3996 | 0.86551 | 14.6402 | 0 | 0.89387 | 18.0607 | 0.94969 | 16.1264 | 0 | 0.9846 | нд | 16.3996 | нд | 16.3996 | нд | 18.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86551 | 0.94969 | 6.0432 | 6.6528 | 9.4909 | 10.4582 | 0 | 0 | 16.3996 | 18.0607 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сова - Сарымская - 1,2 (замена опор 36 шт.) | M_TP1500.VL.0034 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 57.1683 | 1.9978 | 52.0274 | 0 | 3.143 | 78.4528 | 3.8162 | 70.3071 | 0 | 4.3294 | нд | 57.1683 | нд | 57.1683 | нд | 78.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 3.8162 | 21.4629 | 29.0189 | 33.7075 | 45.6177 | 57.1683 | 78.4528 | Изменение освоения в связи с изменением стоимости инвестиционного проекта по причине применения индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07, также в связи с перераспредлением объемов по ВЛ 110 кВ Сова - Сарымская - 1,2 из титула M_TP1500.VL.0037 в титул M_TP1500.VL.0034.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сова-Сарымская I,II цепь (замена фундаментов опор 10 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Сарымская I,II цепь (замена фундаментов опор 13 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин I,II цепь (замена фундаментов опор 4 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь (замена фундаментов опор 11 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь Отпайка на ПС Весна (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая - Слава (замена фундаментов опор 7 шт.) | M_TP1500.VL.0037 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 125.6702 | 3.894 | 114.6717 | 0 | 7.1044 | 98.7118 | 3.3312 | 89.7697 | 0 | 5.6109 | нд | 125.6702 | нд | 125.6702 | нд | 98.7118 | 0 | 0 | 3.894 | 0 | 38.6706 | 3.3312 | 38.6857 | 35.9634 | 44.4199 | 59.4172 | 0 | 0 | 125.6702 | 98.7118 | Изменение стоимости и наименования инвестиционного проекта в связи с изменением индексов - дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07, также в связи с перераспредлением объемов по ВЛ 110 кВ Сова - Сарымская - 1,2 из титула M_TP1500.VL.0037 в титул M_TP1500.VL.0034
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Мачтовая-Истоминская 1 цепь (установка линейных разрядников на опорах №№ 1-225 в количестве 341 комплект) | M_TP1600.VL.0041 | С | 2024 | 2024 | 2024 | 3.3364 | 3.3364 | 0 | 23.6789 | 0 | 3.5749 | 16.0206 | 4.0833 | 25.3777 | 0 | 3.904 | 17.4955 | 3.9781 | нд | 23.6789 | нд | 23.6789 | нд | 25.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6789 | 25.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6789 | 25.3777 | Пересчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ в рамках повышения грозоупорности ВЛ 110 кВ Чупальская - Соровская II цепь (установка ОПН - 120 шт.) | N_TP1200.VL.0046 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.6165 | 1.996 | 6.1665 | 7.805 | 1.6491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.6165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0937 | нд | 15.5228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.6165 | Новый ИП. Установка ограничителей перенапряжений в связи с частыми грозовыми отключениями данной ВЛ. Предотвращение аварийных грозовых отключений, которые вызывают значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, для потребителей 1-й категории по надежности электроснабжения (объекты нефтегазового комплекса). Акт № 8 расследования технологического нарушения (аварии), проишедшего 08.06.2019. Акт № 9 расследования технологического нарушения (аварии), проишедшего 11.06.2019. Акт № 8 расследования причин аварии, произошедшей 29.04.2020. Акт № 10 расследования причин аварии, произошедшей 19.05.2020. Акт № 13 расследования причин аварии, произошедшей 21.06.2022. Акт технического обследования № 43 от 25.10.2022. Журнал аварийных отключений.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор - КНС-11 1,2 установка дополнительных опор в пролётах более 350м (установка 12 опор) | N_TP1100.VL.0050 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 217.1442 | 2.5427 | 198.701 | 0 | 15.9006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 217.1442 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 217.1442 | нд | 217.1442 | Новый объект. Реализация проекта позволит снизить, минимизировать обрывы и повреждения проводов и тросов в пролетах опор где ветровые нагрузки рассчитаны на длину менее 350 метров, на данный момент длинны пролетов от 374м до 454,2 м. (установка 12 опор, обводная цепь 18 опор)
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/10 кВ "Шевченко" (установка опор 1 шт., подвеска 0,3 км провода, 0,3 км грозотроса) | N_TP1100.VL.0054 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.0589 | 0.5873 | 24.5404 | 0 | 1.9312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.0589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.0589 | нд | 27.0589 | Новый объект. Не соответствие отпаечного узла к требованиям ПУЭ (издание 7) п. №2.4.53. Данная опора попадает в перечень узких мест, травмаопасных для подъёма на опору.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Контур 1, Пачетлор-Прометей переустройство узла отпайки на ПС110/35/6 кВ "Вачимская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,3 км провода, 0,3 км грозотроса) | N_TP1100.VL.0055 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.7931 | 0.62373 | 26.1128 | 0 | 2.0566 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.7931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.7931 | нд | 28.7931 | Новый объект. Не соответствие отпаечного узла к требованиям ПУЭ (издание 7) п. №2.4.53. Данная опора попадает в перечень узких мест, травмаопасных для подъёма на опору.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская – ГПП-7 1, 2 цепь (Установка дополнительной опоры в пролете опор № 42-43) | N_TP1600.VL.0019 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8772 | 0.98315 | 7.2417 | 0 | 0.65235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8772 | нд | 0 | нд | 0.98315 | нд | 7.8941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8772 | Объект включен на основании акта технического обследования № 22/01-03 от 05.04.2022 г. Выполняется установка одной дополнительной промежуточной опоры. Предотвращение повторного приближения проводов ВЛ к конструктивным элементам опоры ВЛ 35 кВ параллельного следования смежного ТПО. В ходе реализации инвестиционного проекта будет обеспечен выбор конкретных моделей (типов) оборудования, в техническом задании будет предусмотрено требование по преимущественному использованию отечественных решений. Оборудование/ПО будет выбрано с учетом наличия в отечественных реестрах и доступности на рынке
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.76648 | 6.2553 | 22.4392 | 0.62763 | 8.7483 | 9.809 | 3.2542 | 36.6719 | 0.82728 | 8.0571 | 19.366 | 8.4216 | 0 | 16.1839 | 0 | 7.3931 | 0 | 22.3931 | 8.7908 | 8.0235 | 0.89907 | 2.778 | 3.9956 | 8.6394 | 0.58594 | 2.5926 | 0.86325 | 4.0415 | 1.0492 | 3.6468 | 7.3931 | 21.6982 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.58225 | 6.2553 | 18.8247 | 0.49143 | 8.4971 | 8.1133 | 1.7228 | 22.1031 | 0.34391 | 6.8464 | 12.9023 | 2.0105 | 0 | 12.5694 | 0 | 7.3931 | 0 | 10.5889 | 5.1763 | 5.2589 | 0.89907 | 1.2159 | 3.9956 | 5.0856 | 0.58594 | 1.1195 | 0.86325 | 1.469 | 1.0492 | 1.4268 | 7.3931 | 10.3167 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (5 точек учета 0.2-0.4 кВ) филиала Энергокомплекс | K_TP1900.AS.0004 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.063752 | 0.065736 | 0 | 0.0019859 | 0.06375 | 0 | 0.065736 | 0 | 0.001986 | 0.06375 | 0 | нд | 0.001984 | нд | 0 | нд | -1.9e-06 | 0.001984 | 0.001986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков. Работы завершены объект введен в эксплуатацию.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (264 точек учета 0.2-0.4 кВ) филиала Энергокомплекс | K_TP1900.AS.0005 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 6.1915 | 6.1915 | 0.015699 | 1.7969 | 3.9737 | 0.40525 | 6.1915 | 0.015699 | 1.7969 | 3.9737 | 0.40525 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков. Работы завершены объект введен в эксплуатацию.
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на присоединениях 0.22(0.4) кВ 108 шт.) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0006 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4215 | 0.19629 | 2.6302 | 0.40234 | 0.19271 | 3.7534 | 0.21376 | 2.886 | 0.44148 | 0.21215 | нд | 3.4215 | нд | 3.4215 | нд | 3.7534 | 0 | 0 | 0.19629 | 0.21376 | 3.2252 | 3.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4215 | 3.7534 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета
1.2.3.1 | «Установка приборов учета в соответствии с законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуотации при отсутствии приборов учета у потребителя (33 счетчика 0,4 кВ)» филиала Нижневартовские электрические сети | K_TP1600.AS.0004 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1267 | 0.035141 | 0.21755 | 0.65999 | 0.21401 | 1.2579 | 0.029685 | 0.1811 | 0.88871 | 0.15843 | нд | 1.1267 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1267 | 1.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Актуализация стоимости по фактически заключенным договорам
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на вводах силовых трансформаторов 0.22(0.4) кВ 8 шт) филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | L_TP1100.AS.0007 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.02395 | 0 | 0.2422 | 0.0082906 | 0.21958 | 0.014324 | 0 | 0.18465 | 0.002791 | 0.054452 | 0.10971 | 0.017693 | нд | 0.2422 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2422 | 0.18465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объема освоения по факту выполненных работ. Объект введен в 2022г
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на присоединениях 0.22(0.4) кВ 120 шт.) филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | L_TP1100.AS.0008 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.50938 | 0 | 3.5289 | 0.11103 | 3.1247 | 0.2932 | 0 | 3.5289 | 0.041865 | 1.12 | 2.2467 | 0.12032 | нд | 3.5289 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5289 | 3.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения объема освоения. Объект введен в 2022г
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (замена ПУ 0,2 кВ - 2 точки учета, замена ПУ 0,4 кВ - 7 точек учета) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_TP1200.AS.0003 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.21086 | 0.0029136 | 0.0096912 | 0.10905 | 0.08921 | 0.20646 | 0 | 0.009523 | 0.14157 | 0.055365 | нд | 0.21086 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21086 | 0.20646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по освоению в связи с выполненными и принятыми работами.. Объект введен в 2022 г.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ, 3ТТ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС | M_TP1200.AS.0004 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10002 | 0.0013597 | 0.0014273 | 0.055607 | 0.04163 | 0.15009 | 0 | 0.0033549 | 0.090124 | 0.056611 | нд | 0.10002 | нд | 0.10002 | нд | 0.15009 | 0 | 0 | 0.10002 | 0.15009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10002 | 0.15009 | Изменение стоимости ИП в связи с актуализацией количества точек в соответствии с "Программой развития интеллектуального учета электроэнергии", которая ежегодно корректируется в связи с появлением новых или уходом каких-либо потребителей.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (14 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0005 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.96308 | 0.031879 | 0.14207 | 0.59481 | 0.19432 | 0.656 | 0 | 0.034459 | 0.50479 | 0.11675 | нд | 0.96308 | нд | 0.96308 | нд | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96308 | 0.656 | 0.96308 | 0.656 | Без изменения срока выполнения работа. Уменьшение стоимости проекта, в связи с изменением количества устанавливаемых приборов учета связано с внесением изменений в договор от 01.11.2012 №11/01-У с АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» (далее - ГЭТ) на оказание услуг по передаче электроэнергии. Коррректировка наименования проекта, в связи с изменением технических характеристик . (выполнение ХС)
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (24 счетчика 0,4кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0006 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.74554 | 0.025128 | 0.089823 | 0.4777 | 0.15288 | 0.978 | 0 | 0.050024 | 0.75788 | 0.1701 | нд | 0.74554 | нд | 0.74554 | нд | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74554 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74554 | 0.978 | Без изменения срока выполнения работ. Корректировка стоимости, в связи с изменением количества устанавливаемых приборов учета связано с внесением изменений в договор от 01.11.2012 №11/01-У с АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» (далее - ГЭТ) на оказание услуг по передаче электроэнергии. Коррректировка наименования проекта, в связи с изменением технических характеристик . Выполнение работ ХС
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (17 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0007 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.60276 | 0.020078 | 0.088598 | 0.37136 | 0.12272 | 0.663 | 0 | 0.033104 | 0.5138 | 0.1161 | нд | 0.60276 | нд | 0.60276 | нд | 0.663 | 0 | 0 | 0.60276 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60276 | 0.663 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0010 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.8195 | 0.027688 | 0.10882 | 0.5145 | 0.16849 | 0.844 | 0 | 0.042281 | 0.65306 | 0.14866 | нд | 0.8195 | нд | 0.8195 | нд | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8195 | 0.844 | 0 | 0 | 0.8195 | 0.844 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт. и модем-коммуникатор - 1 шт., трансформатор тока - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2022г) | M_TP2100.AS.0004 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.01174 | 0 | 0.065605 | 0 | 0.00547 | 0.05164 | 0.008495 | 0.078993 | 0 | 0.075743 | 0 | 0.00325 | нд | 0.065605 | нд | 0 | нд | 0 | 0.065605 | 0.078993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки стоимости ИП согласно приказа о переутверждении СД от 16.09.2022 № 673-и. Без изменения срока реализации.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 точка учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2024г) | M_TP2100.AS.0005 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 0.00335 | 0 | 0.02484 | 0 | 0.00046 | 0.02011 | 0.00427 | 0.02727 | 0 | 0.00051 | 0.02206 | 0.0047 | нд | 0.02484 | нд | 0.02484 | нд | 0.02727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02484 | 0.02727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02484 | 0.02727 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 4 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2025г) | M_TP2100.AS.0006 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.01844 | 0 | 0.13194 | 0 | 0.00439 | 0.11576 | 0.01179 | 0.14525 | 0 | 0.00483 | 0.12744 | 0.01298 | нд | 0.13194 | нд | 0.13194 | нд | 0.14525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13194 | 0.14525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13194 | 0.14525 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт., трансформатор тока - 3шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2026г) | M_TP2100.AS.0007 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0.0048 | 0 | 0.043745 | 0 | 0.00613 | 0.02862 | 0.008995 | 0.04819 | 0 | 0.00675 | 0.03153 | 0.00991 | нд | 0.043745 | нд | 0.043745 | нд | 0.04819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043745 | 0.04819 | 0 | 0 | 0.043745 | 0.04819 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети. (2027г) | M_TP2100.AS.0008 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0.01059 | 0 | 0.08615 | 0 | 0.0023 | 0.073 | 0.01085 | 0.09501 | 0 | 0.00253 | 0.08052 | 0.01196 | нд | 0.08615 | нд | 0.08615 | нд | 0.09501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08615 | 0.09501 | 0.08615 | 0.09501 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (16 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0009 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.454 | 0.015931 | 0.04705 | 0.29385 | 0.097164 | 0.678 | 0 | 0.034242 | 0.52211 | 0.12165 | нд | 0.454 | нд | 0.454 | нд | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.678 | Без изменения срока выполнения работ. Корректировка стоимости, в связи с изменением количества устанавливаемых приборов учета связано с внесением изменений в договор от 01.11.2012 №11/01-У с АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» на оказание услуг по передаче электроэнергии и с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Корректировка наименования проекта, в связи с изменением количества устанавливаемых приборов учета. Выполнение работ ХС
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 6 ТТ) 0,2-0,4кВ кВ филиал Энергокомплекс (2023-2028 г.) | N_TP1900.AS.0012 | Н | 2023 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3876 | 0 | 0.012283 | 0.30623 | 0.069095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3876 | нд | 0 | нд | 0.052308 | нд | 0.03396 | нд | 0 | нд | 0.029123 | нд | 0 | нд | 0.11539 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований: в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023-2028 года предусмотрена установка (замена) приборов чета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 9 шт. ПУ, 2 комплекта ТТ Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | N_TP1100.AS.0011 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37596 | 0.0062912 | 0.11998 | 0.23495 | 0.014738 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37596 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0014 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13731 | 0.0076557 | 0.042009 | 0.082266 | 0.0053827 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13731 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13731 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13731 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 110 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0017 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41388 | 0.0069258 | 0.13208 | 0.25864 | 0.016224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41388 | нд | 0 | нд | 0.41388 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (2 УСПД) 110 кВ кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0021 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30163 | 0.016817 | 0.092282 | 0.18071 | 0.011824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30163 | нд | 0.30163 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0022 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14458 | 0.0024194 | 0.046139 | 0.090353 | 0.0056675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14458 | нд | 0.14458 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2024 г.) | N_TP1200.AS.0006 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037443 | 0 | 0.00043922 | 0.022145 | 0.014859 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.037443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.037443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.037443 | Новый проект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020 сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. Реализация проекта выполняется в рамках "Программы развития интеллектуального учета электроэнергии". В рамках проекта в период 2024 предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 1 шт.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2025 г.) | N_TP1200.AS.0007 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039331 | 0 | 0.00046137 | 0.023262 | 0.015608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.039331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.039331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.039331 | Новый проект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020 сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. Реализация проекта выполняется в рамках "Программы развития интеллектуального учета электроэнергии". В рамках проекта в период 2025 предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации в объеме 1 шт.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2026 г.) | N_TP1200.AS.0008 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082431 | 0 | 0.00096703 | 0.048749 | 0.032715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.082431 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.082431 | нд | 0 | нд | 0.082431 | Новый проект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020 сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. Реализация проекта выполняется в рамках "Программы развития интеллектуального учета электроэнергии". В рамках проекта в период 2026 предусмотрена замена приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации в объеме 2 шт.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2027 г.) | N_TP1200.AS.0009 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066578 | 0 | 0.0021479 | 0.045873 | 0.018557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066578 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066578 | нд | 0.066578 | Новый проект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020 сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. Реализация проекта выполняется в рамках "Программы развития интеллектуального учета электроэнергии". В рамках проекта в период 2027 предусмотрена замена приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации в объеме 2 шт.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ, 24 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2023 г.) | N_TP2100.AS.0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13669 | 0 | 0.04032 | 0.058686 | 0.037688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13669 | нд | 0 | нд | 0.13669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13669 | Новый объект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023 года предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 9 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2024 г.) | N_TP2100.AS.0010 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093289 | 0 | 0.0019368 | 0.087695 | 0.003657 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.093289 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.093289 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.093289 | Новый объект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023 года предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 4 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2025 г.) | N_TP2100.AS.0011 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11957 | 0 | 0.0075796 | 0.10278 | 0.0092082 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11957 | Новый объект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023 года предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 4 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2026 г.) | N_TP2100.AS.0012 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051348 | 0 | 0.0010657 | 0.04827 | 0.0020129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051348 | нд | 0 | нд | 0.051348 | Новый объект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023 года предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 2 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (5 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2027 г.) | N_TP2100.AS.0013 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16301 | 0 | 0.00889 | 0.14273 | 0.01139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16301 | нд | 0.16301 | Новый объект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023 года предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 5 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18423 | 0 | 3.6145 | 0.1362 | 0.25123 | 1.6957 | 1.5314 | 14.4843 | 0.48337 | 1.2099 | 6.423 | 6.3681 | 0 | 3.6145 | 0 | 0 | 0 | 11.7197 | 3.6145 | 2.7646 | 0 | 1.4776 | 0 | 3.5539 | 0 | 1.4731 | 0 | 2.5725 | 0 | 2.22 | 0 | 11.2971 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (УСПД 6-20 кВ, 14 шт.) филиал Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0004 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.18423 | 0 | 2.3314 | 0.075033 | 0.11178 | 0.97436 | 1.1703 | 2.3307 | 0.016974 | 0.15967 | 0.66618 | 1.4879 | нд | 2.3314 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3314 | 2.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объема освоения по факту выполненных работ. Объект введен в 2022г
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПКУ 10 кВ с ТТ и ТН) филиал Энергокомплекс | M_TP1900.AS.0010 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2831 | 0.06117 | 0.13945 | 0.7213 | 0.36119 | 0.43388 | 0 | 0.07143 | 0.3078 | 0.05465 | нд | 1.2831 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2831 | 0.43388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с изменением технического решения, при проработке технического решения на объекте и с производителями интеллектуальным приборов учёта электроэнергии (ИПУЭ) и пунктов коммерческого учёта (ПКУ) выяснилось, что отсутствует техническая возможность установки данных устройств на ОРУ-10 ПС 110кВ Бобровская по следующим причинам: -наибольшее сечение проводов, подключаемого к ИПУЭ рассмотренных производителей, составляет не более 95 мм2, тогда как сечение существующих проводов в месте предполагаемой установки ИПУЭ составляет 2х240 мм2; - компоновка установленных сооружений и оборудования в силу стеснённых условий не позволяет разместить ПКУ на ОРУ-10 ПС 110 кВ Бобровская; - существующие ИТН производства Schneider Electric не внесены в Федеральный информационный фонд обеспечения единства измерений (ФИФ ОЕИ) - осуществление поверки невозможно. Принято решение о замене ИТН 10 кВ в ЗРУ потребителя силами персонала Филиала. Данное решение полностью соответствует запросу Потребителя. Замена ИТН позволит выполнить требования Федерального закона №522-ФЗ до 2027 года, до очередной поверки трансформаторов тока и приборов учёта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (22 ПУ) 6 (10)кВ кВ филиал Энергокомплекс (2024-2028 г.) | N_TP1900.AS.0013 | Н | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1319 | 0 | 0.009358 | 0.98628 | 0.13627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10053 | нд | 0.14924 | нд | 0.24791 | нд | 0.21154 | нд | 0.70922 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований: в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023-2028 года предусмотрена установка (замена) приборов чета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 22 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (13 ПУ, 306 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2023) | N_TP1100.AS.0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4007 | 0.025818 | 0.4717 | 0.44313 | 0.46007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4007 | нд | 0 | нд | 1.4007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4007 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (82 ПУ, 78 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | N_TP1100.AS.0012 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4127 | 0.17196 | 0.16385 | 1.5546 | 1.5223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4127 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (20 ПУ, 63 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0015 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0656 | 0.044057 | 0.11625 | 0.43313 | 0.47215 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0656 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (25 ПУ, 60 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0018 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3321 | 0.057715 | 0.1191 | 0.55184 | 0.60344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3321 | нд | 0 | нд | 1.3321 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (31 ПУ, 33 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0023 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5834 | 0.075001 | 0.077977 | 0.6811 | 0.74929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5834 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5834 | нд | 1.5834 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2023) | N_TP1100.AS.0010 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0769 | 0.0039721 | 0.00088771 | 0.034551 | 0.03749 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0769 | нд | 0 | нд | 0.0769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0769 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | N_TP1100.AS.0013 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0406 | 0.0020971 | 0.00046876 | 0.018241 | 0.019793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0406 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0016 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25828 | 0.013217 | 0.0029546 | 0.11497 | 0.12714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25828 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25828 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25828 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.2 | Установка приборов учета году в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (16 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0019 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72181 | 0.036932 | 0.0082572 | 0.3213 | 0.35532 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72181 | нд | 0 | нд | 0.72181 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (8 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0024 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37823 | 0.019355 | 0.0043267 | 0.16836 | 0.18619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37823 | нд | 0.37823 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0020 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27068 | 0.013852 | 0.0030964 | 0.12049 | 0.13325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27068 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27068 | нд | 0 | нд | 0.27068 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0025 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04684 | 0.0024194 | 0.00054081 | 0.021045 | 0.022835 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04684 | нд | 0.04684 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084496 | 0 | 0.00084897 | 0.040704 | 0.042943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084496 | 0 | 0 | 0 | 0.084496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084496 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 35 кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2023 г.) | N_TP1200.AS.0005 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084496 | 0 | 0.00084897 | 0.040704 | 0.042943 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.084496 | нд | 0 | нд | 0.084496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.084496 | Новый проект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. Реализация проекта выполняется в рамках "Программы развития интеллектуального учета электроэнергии". В рамках проекта в период 2022 предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации в объеме 2 шт.
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 230.9355 | 309.2645 | 101.8972 | 3560.979 | 134.4913 | 1310.6235 | 1701.5247 | 414.3394 | 4707.9849 | 185.876 | 1758.6427 | 2178.8144 | 584.6518 | 0 | 3459.0817 | 0 | 2982.2463 | 0 | 4204.5996 | 476.8354 | 401.4881 | 1024.7209 | 1094.2091 | 572.8451 | 1144.2454 | 720.4045 | 1016.4544 | 411.5348 | 609.069 | 252.7411 | 285.42 | 2982.2463 | 4149.3979 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 218.3374 | 272.1054 | 98.0409 | 2490.6746 | 68.4706 | 988.9235 | 1152.3781 | 280.9024 | 3305.2452 | 109.1287 | 1370.8542 | 1419.6059 | 405.6564 | 0 | 2392.6337 | 0 | 2018.4106 | 0 | 2855.6784 | 374.2231 | 351.526 | 910.5281 | 908.3546 | 293.097 | 714.6356 | 516.2814 | 780.3184 | 216.9232 | 355.7347 | 81.581 | 96.6351 | 2018.4106 | 2855.6784 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новопокурская (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0053 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.39742 | 0.39742 | 0 | 4.0715 | 0 | 3.6984 | 0 | 0.3731 | 3.8974 | 0 | 3.4964 | 0 | 0.40109 | нд | 4.0715 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0715 | 3.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимости под фактически принятый объем работ. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-26 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0055 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.3976 | 0 | 6.0207 | 0.018279 | 0.35861 | 7.013 | 0 | 6.5999 | 0.020038 | 0.39311 | нд | 6.3976 | нд | 6.3976 | нд | 7.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3976 | 7.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3976 | 7.013 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Меридиан (установка ТСО, замена периметрального ограждения протяженностью 743,3 м по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0057 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 29.3697 | 0 | 21.0317 | 5.9886 | 2.3494 | 32.2264 | 0 | 23.0774 | 6.571 | 2.5779 | нд | 29.3697 | нд | 29.3697 | нд | 32.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3697 | 32.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3697 | 32.2264 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС. Реконструкция ремонтно-механической мастерской (незавершенного строительством объекта) под Цех по ремонту высоковольтного оборудования | F_TP1600.PH.0008 | С | 2016 | 2024 | 2024 | 23.7475 | 23.7475 | 30.4802 | 209.9526 | 2.3548 | 116.3558 | 73.3975 | 17.8445 | 226.4012 | 2.3548 | 124.7735 | 80.136 | 19.1369 | нд | 179.4725 | нд | 163.2247 | нд | 184.0665 | 16.2477 | 11.8546 | 163.2247 | 84.0665 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2247 | 184.0665 | Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция здания синхронных компенсаторов (замена несущих конструкций, кровли здания, с применением блочно-модульных конструкций и расширением) | F_TP1600.PH.0009 | З | 2016 | 2022 | 2022 | 12.9191 | 12.9191 | 13.9166 | 112.3539 | 1.5492 | 61.4927 | 39.2681 | 10.044 | 95.6567 | 1.5492 | 52.2821 | 31.8136 | 10.0117 | нд | 98.4373 | нд | 0 | нд | 2.0339e-09 | 98.4373 | 81.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока реализации проекта. Корректирова стоимости по фактически заключенным договорам
1.2.4.1 | Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство | F_TP1600.PR.0042 | С | 2017 | 2025 | 2025 | 18.5602 | 18.5602 | 3.4252 | 161.8711 | 3.3626 | 83.4988 | 56.9175 | 18.0922 | 177.0108 | 3.3626 | 91.4851 | 62.3614 | 19.8016 | нд | 158.4459 | нд | 158.4459 | нд | 173.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158.4459 | 170.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4459 | 173.5856 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости объекта в связи с актуализацией индекса-дефлятора на основании письма МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Звездная (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1200.PR.0025 | К | 2018 | 2023 | 2023 | 2.9272 | 2.9272 | 0.74958 | 16.5098 | 0.7415 | 3.9838 | 10.6948 | 1.0898 | 17.8314 | 0.7415 | 4.3178 | 11.5916 | 1.1805 | нд | 15.7603 | нд | 15.7603 | нд | 17.0818 | 0 | 0 | 15.7603 | 17.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7603 | 17.0818 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА ПС 110 кВ Ловинская (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит) | H_TP2100.PS.0050 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 3.7037 | 3.669 | 0.93373 | 24.044 | 0.90598 | 5.2067 | 14.9637 | 2.9676 | 30.7362 | 0.90599 | 6.237 | 15.7867 | 7.8064 | нд | 23.1103 | нд | 23.1103 | нд | 29.8025 | 0 | 0 | 23.1103 | 29.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1103 | 29.8025 | Изменение стоимости инвестиционного проекта согласно приказа на переутверждение от 18.08.2022 № 9-7 в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 01.08.2020 №421пр и применении актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Геологическая (реконструкция инженерно-технических средств охраны (системы видеонаблюдения, охраны периметра по программе "Антитеррор")) | F_TP2100.PR.0027 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6477 | 0.54997 | 1.1119 | 1.6731 | 0.31276 | 3.9979 | 0.59893 | 1.22 | 1.8359 | 0.34301 | нд | 3.6477 | нд | 3.6477 | нд | 3.9979 | 0 | 0 | 0.64532 | 0.62097 | 3.0024 | 3.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6477 | 3.9979 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы ЦРЭС (базы Кондинского участка УРЭС) филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0030 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.6988 | 0.28253 | 8.8886 | 0 | 0.52771 | 10.6398 | 0.30768 | 9.7532 | 0 | 0.57896 | нд | 9.6988 | нд | 9.6988 | нд | 10.6398 | 0 | 0 | 0.33148 | 0.31901 | 9.3674 | 10.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6988 | 10.6398 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы СРЭС филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0031 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.3661 | 0.32002 | 10.3813 | 0.04608 | 0.61864 | 12.4689 | 0.34851 | 11.3911 | 0.05056 | 0.67873 | нд | 11.3661 | нд | 11.3661 | нд | 12.4689 | 0 | 0 | 0.37547 | 0.36134 | 10.9906 | 12.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3661 | 12.4689 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Дорожная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0021 | К | 2018 | 2026 | 2026 | 0.53181 | 0.53181 | 0.090939 | 6.7198 | 0.090939 | 5.4719 | 0 | 1.1569 | 7.3607 | 0.090939 | 6.001 | 0 | 1.2688 | нд | 6.6288 | нд | 6.6288 | нд | 7.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6288 | 7.2698 | 0 | 0 | 6.6288 | 7.2698 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Куст" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0022 | К | 2018 | 2026 | 2026 | 0.5922 | 0.5922 | 0.090939 | 7.5032 | 0.090939 | 6.44 | 0 | 0.97218 | 8.2199 | 0.090939 | 7.0627 | 0 | 1.0662 | нд | 7.4122 | нд | 7.4122 | нд | 8.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4122 | 8.1289 | 0 | 0 | 7.4122 | 8.1289 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Песчаная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0023 | К | 2018 | 2026 | 2026 | 0.24892 | 0.24892 | 0.090939 | 2.5065 | 0.090939 | 2.207 | 0 | 0.20856 | 2.7401 | 0.090939 | 2.4204 | 0 | 0.22873 | нд | 2.4156 | нд | 2.4156 | нд | 2.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4156 | 2.6491 | 0 | 0 | 2.4156 | 2.6491 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-9"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0024 | К | 2018 | 2026 | 2026 | 0.2824 | 0.2824 | 0.090939 | 3.467 | 0.090939 | 2.4044 | 0 | 0.9717 | 3.7935 | 0.090939 | 2.6369 | 0 | 1.0657 | нд | 3.3761 | нд | 3.3761 | нд | 3.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3761 | 3.7026 | 0 | 0 | 3.3761 | 3.7026 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ "Зеленая" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0025 | К | 2018 | 2025 | 2025 | 1.0863 | 1.0863 | 0.34779 | 10.2536 | 0.34779 | 5.6505 | 3.0031 | 1.2523 | 11.1999 | 0.34779 | 6.1898 | 3.2903 | 1.3721 | нд | 9.9058 | нд | 9.9058 | нд | 10.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31429 | 0.34322 | 9.5916 | 10.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9058 | 10.8522 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Азерит" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0026 | С | 2018 | 2026 | 2026 | 0.97599 | 0.97599 | 0.28734 | 9.316 | 0.28734 | 4.6652 | 2.9796 | 1.3838 | 10.189 | 0.28734 | 5.1163 | 3.2677 | 1.5176 | нд | 9.0286 | нд | 9.0286 | нд | 9.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0286 | 9.9016 | 0 | 0 | 9.0286 | 9.9016 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северная" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0027 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 1.1907 | 1.1907 | 0.41722 | 10.5627 | 0.41722 | 5.8638 | 2.9966 | 1.2851 | 11.4942 | 0.41722 | 6.4011 | 3.2724 | 1.4034 | нд | 10.1455 | нд | 10.1455 | нд | 11.077 | 0 | 0 | 0.3133 | 0.3133 | 9.8322 | 10.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1455 | 11.077 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Трансгаз" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0028 | С | 2018 | 2026 | 2026 | 0.88221 | 0.88221 | 0.28461 | 8.551 | 0.28461 | 4.3833 | 2.5401 | 1.343 | 9.3503 | 0.28461 | 4.8072 | 2.7857 | 1.4728 | нд | 8.2664 | нд | 8.2664 | нд | 9.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2664 | 9.0657 | 0 | 0 | 8.2664 | 9.0657 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Водная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0030 | К | 2018 | 2027 | 2027 | 0.22359 | 0.22359 | 0.090939 | 2.8175 | 0.090939 | 2.023 | 0 | 0.7035 | 3.084 | 0.090939 | 2.2208 | 0 | 0.77226 | нд | 2.7265 | нд | 2.7265 | нд | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7265 | 2.993 | 2.7265 | 2.993 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-10" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0031 | К | 2018 | 2027 | 2027 | 0.63839 | 0.63839 | 0.090939 | 8.0028 | 0.090939 | 6.8853 | 0 | 1.0266 | 8.7761 | 0.090939 | 7.5582 | 0 | 1.1269 | нд | 7.9118 | нд | 7.9118 | нд | 8.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9118 | 8.6851 | 7.9118 | 8.6851 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Лямино" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0032 | К | 2018 | 2027 | 2027 | 0.26346 | 0.26346 | 0.090939 | 3.3621 | 0.090939 | 2.5156 | 0 | 0.75556 | 3.6818 | 0.090939 | 2.7615 | 0 | 0.82941 | нд | 3.2712 | нд | 3.2712 | нд | 3.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2712 | 3.5909 | 3.2712 | 3.5909 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Вачимская"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0033 | К | 2018 | 2027 | 2027 | 0.22178 | 0.22178 | 0.090939 | 2.7931 | 0.090939 | 1.995 | 0 | 0.70714 | 3.0572 | 0.090939 | 2.19 | 0 | 0.77626 | нд | 2.7022 | нд | 2.7022 | нд | 2.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7022 | 2.9663 | 2.7022 | 2.9663 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черный Мыс" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0034 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 0.90601 | 0.90601 | 0.28279 | 7.4422 | 0.28279 | 4.2913 | 2.3929 | 0.47514 | 8.0993 | 0.28279 | 4.6844 | 2.6132 | 0.51888 | нд | 7.1594 | нд | 7.1594 | нд | 7.8165 | 0 | 0 | 0.24426 | 0.26474 | 6.9151 | 7.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1594 | 7.8165 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Сайма" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0035 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 0.86058 | 0.86058 | 0.28279 | 7.5478 | 0.28279 | 3.9526 | 2.3172 | 0.99528 | 8.2148 | 0.28279 | 4.3145 | 2.5305 | 1.0869 | нд | 7.265 | нд | 7.265 | нд | 7.932 | 0 | 0 | 0.23144 | 0.23144 | 7.0336 | 7.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.265 | 7.932 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ "Победа" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0036 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 1.7091 | 1.7091 | 0.50023 | 15.1555 | 0.50023 | 10.0625 | 3.6555 | 0.93724 | 16.5016 | 0.50023 | 10.9858 | 3.9921 | 1.0235 | нд | 14.6552 | нд | 14.6552 | нд | 16.0014 | 0 | 0 | 0.37252 | 0.37252 | 14.2827 | 15.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6552 | 16.0014 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Солнечная" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0042 | К | 2018 | 2027 | 2027 | 0.72111 | 0.72111 | 0.22616 | 7.0357 | 0.22617 | 3.2911 | 2.4856 | 1.0329 | 7.7013 | 0.22617 | 3.6127 | 2.7286 | 1.1338 | нд | 6.8095 | нд | 6.8095 | нд | 7.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8095 | 7.4751 | 6.8095 | 7.4751 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Березка" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0043 | К | 2018 | 2025 | 2025 | 1.0784 | 1.0784 | 0.31596 | 10.0066 | 0.31596 | 5.4071 | 3.0031 | 1.2803 | 10.9324 | 0.31596 | 5.9232 | 3.2904 | 1.4028 | нд | 9.6906 | нд | 9.6906 | нд | 10.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29664 | 0.29664 | 9.394 | 10.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6906 | 10.6164 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Югорская" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0044 | К | 2018 | 2025 | 2025 | 1.1616 | 1.1616 | 0.35811 | 10.783 | 0.35811 | 5.9809 | 3.1374 | 1.3066 | 11.779 | 0.35811 | 6.5518 | 3.4375 | 1.4316 | нд | 10.4249 | нд | 10.4249 | нд | 11.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31008 | 0.33862 | 10.1148 | 11.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4249 | 11.4209 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Вынга" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0045 | К | 2018 | 2025 | 2025 | 1.1837 | 1.1837 | 0.35811 | 11.0335 | 0.35811 | 6.0905 | 3.2075 | 1.3774 | 12.0534 | 0.35811 | 6.6718 | 3.5143 | 1.5091 | нд | 10.6753 | нд | 10.6753 | нд | 11.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32351 | 0.32351 | 10.3518 | 11.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6753 | 11.6952 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Весна (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена ограждения). | F_TP1500.PS.0032 | К | 2016 | 2026 | 2026 | 12.5704 | 12.5704 | 0.46201 | 110.3535 | 0.45929 | 38.8007 | 58.6654 | 12.4281 | 121.5528 | 0.45929 | 42.7553 | 64.6446 | 13.6936 | нд | 109.8915 | нд | 109.8915 | нд | 121.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.91739 | 109.0582 | 120.1734 | 0 | 0 | 109.8915 | 121.0908 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ладья (замена масляных выключателей 35 кВ -9шт., 110 кВ-2 шт. кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4,5,6), устройство козырькового ограждения из АСКЛ "Егоза") | F_TP1500.PS.0039 | К | 2016 | 2025 | 2026 | 16.105 | 16.105 | 1.1066 | 124.6695 | 1.1001 | 31.026 | 80.4709 | 12.0725 | 137.1307 | 1.1001 | 34.1556 | 88.5879 | 13.2871 | нд | 123.563 | нд | 123.563 | нд | 136.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.74614 | 122.883 | 135.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.563 | 136.0241 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Видная" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0033 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.25038 | 0.20302 | 0.090036 | 2.5575 | 0.084245 | 2.2389 | 0.02301 | 0.21136 | 2.8389 | 0.09782 | 2.3919 | 0.02556 | 0.32355 | нд | 2.4674 | нд | 2.4539 | нд | 2.7353 | 0.01357 | 0.01357 | 2.4539 | 2.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4539 | 2.7353 | Изменение освоения в связи изменением стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации приказ № 769 от 24.11.2022г.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "КНС-1" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0035 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.70529 | 0.6765 | 0.093673 | 7.3685 | 0.087649 | 6.2597 | 0.21537 | 0.80582 | 9.8457 | 0.12587 | 8.1373 | 0.23927 | 1.3432 | нд | 7.2748 | нд | 7.2366 | нд | 9.7138 | 0.038226 | 0.038226 | 7.2366 | 9.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2366 | 9.7138 | Изменение освоения в связи изменением стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации приказ № 728 от 07.11.2022г.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Уральская" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0039 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.62399 | 0.50543 | 0.22889 | 6.4301 | 0.21417 | 5.6577 | 0 | 0.55821 | 7.1505 | 0.24799 | 6.0463 | 0 | 0.85614 | нд | 6.2012 | нд | 6.1674 | нд | 6.8877 | 0.03382 | 0.03382 | 6.1674 | 6.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1674 | 6.8877 | Изменение освоения в связи изменением стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации приказ № 768 от 24.11.2022г.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Слава" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0041 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.57074 | 0.51468 | 0.13004 | 5.9727 | 0.12168 | 5.2462 | 0.05971 | 0.54511 | 7.5071 | 0.15261 | 6.385 | 0.06634 | 0.90311 | нд | 5.8426 | нд | 5.8117 | нд | 7.3461 | 0.030933 | 0.030933 | 5.8117 | 7.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8117 | 7.3461 | Изменение освоения в связи изменением стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации приказ № 767 от 24.11.2022г.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,59 км) | H_TP1500.PR.0044 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.81378 | 0.67589 | 0.19668 | 8.5775 | 0.18403 | 7.0748 | 0 | 1.3187 | 9.9069 | 0.22814 | 7.701 | 0 | 1.9777 | нд | 8.3808 | нд | 8.3367 | нд | 9.6661 | 0.044106 | 0.044106 | 8.3367 | 9.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3367 | 9.6661 | Изменение освоения в связи изменением стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации приказ № 766 от 24.11.2022г.
1.2.4.1 | Реконструкция комплексной системы управления безопасностью филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (1. Административный комплекс филиала СурЭС (СОТ, СКУД, КУБ). 2. Административный комплекс филиала СурЭС ул. Республики (СОТ, СПОС). 3. РПБ Сургут ул. Крылова (Сургутский РЭС) (СОТ, СПОС, КРМДС). 4. РПБ Сургут ул. Сосновая (База СЛиМТО) (СОТ, СПОС). 5. РПБ Сургутский район Федоровский (Федоровский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 6. РПБ Сургутский район Лянтор (Лянторский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 7. ПС 110/6/6 кВ «Шукшинская» (СОТ, СПОС, СОО). 8. ПС 110/10/10 кВ «Олимпийская (СОТ, СПОС, СОО). 9. ПС 110/10/10 кВ «Энергетик» (СОТ, СПОС, СОО). 10. ПП 110 кВ «Победа» (СОТ, СПОС, СОО). 11. ПС 110/10/10 кВ «Геолог» (СОТ, СПОС, СОО). 12. ПС 110/10/10 кВ «Западная» (СОТ, СПОС, СОО). 13. ПС 110/10/10 кВ «Форпост» (СОТ, СПОС, СОО). 14. ПС 110/6/6 кВ «Бензиновая» (СОТ, СПОС, СОО). 15. ПС 110/35/6 кВ «Солкино» (СОТ, СПОС, СОО). 16. ПС 110/35/10 кВ «Югорская» (СОТ, СПОС, СОО). 17. ПС 110/35/6 кВ «КНС-1» (СОТ, СПОС, СОО). 18. ПС 110/35/10 кВ «Вынга» (СОТ, ПОС, СОО). 19. ПС 110/10 кВ «Северная» (СОТ, СПОС, СОО). 20. ПС 110/35/10 кВ «Березка» (СОТ, СПОС, СОО). 21. ПС 110/10 кВ «Черный Мыс» (СОТ, СПОС, СОО). 22. ПС 110/10/10 кВ «Зеленая» (СОТ, СПОС, СОО). 23. ПС 110/10 кВ «Сайма» (СОТ, СПОС, СОО). 24. ПС 110/35/6 кВ «Федоровская» (СОТ, СПОС, СОО)) | I_TP1100.PR.0067 | К | 2019 | 2025 | 2025 | 22.5135 | 22.5135 | 3.7558 | 180.1573 | 3.6783 | 71.1904 | 84.1302 | 21.1584 | 196.8055 | 3.6783 | 77.9178 | 92.0347 | 23.1746 | нд | 176.4014 | нд | 176.4014 | нд | 193.0496 | 0 | 0 | 2.7399 | 2.9696 | 53.4483 | 58.3689 | 120.2133 | 131.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4014 | 193.0496 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ХМРЭС | H_TP1200.PH.0023 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 3.8475 | 3.8475 | 11.0665 | 24.3719 | 3.6198 | 9.1878 | 9.6429 | 1.9213 | 25.0365 | 3.6198 | 9.5853 | 9.8304 | 2.0009 | нд | 13.3054 | нд | 7.7776 | нд | 11.0781 | 5.5278 | 2.8918 | 7.7776 | 11.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7776 | 11.0781 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык (организация телеуправления оборудованием ПС, замена периметрального ограждения и установка ТСО) | J_TP1200.PR.0033 | С | 2020 | 2024 | 2024 | 51.9742 | 51.9742 | 23.9378 | 412.4774 | 16.4624 | 102.4943 | 223.5123 | 70.0083 | 428.7579 | 16.4624 | 102.8324 | 237.2185 | 72.2446 | нд | 388.5396 | нд | 163.8338 | нд | 179.1467 | 224.7057 | 225.6733 | 163.8338 | 179.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8338 | 179.1467 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция теплой автостоянки на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0008 | П | 2019 | 2023 | 2024 | 6.6288 | 6.1812 | 1.8053 | 62.4211 | 1.8053 | 49.3443 | 5.6458 | 5.6257 | 83.5975 | 1.9137 | 69.7364 | 4.9118 | 7.0357 | нд | 60.6158 | нд | 60.5075 | нд | 81.6839 | 0.10833 | 0.10833 | 60.5075 | 35.5016 | 0 | 46.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5075 | 81.6839 | Изменение освоения в связи изменением стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации приказ № 727 от 07.11.2022г.
1.2.4.1 | Реконструкция котельной на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0009 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | 5.4586 | 0 | 42.3559 | 0.92581 | 1.8266 | 34.7482 | 4.8553 | 62.5382 | 3.7393 | 36.4554 | 12.55 | 9.7934 | нд | 42.3559 | нд | 41.4301 | нд | 61.5318 | 0.92581 | 1.0064 | 25 | 25.7208 | 16.4301 | 35.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4301 | 61.5318 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | K_TP1600.PS.0163 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.3359 | 0.497 | 0.57067 | 5.9159 | 2.3523 | 9.2247 | 0.48997 | 0.56443 | 5.8512 | 2.319 | нд | 9.3359 | нд | 9.3359 | нд | 9.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0.48997 | 8.8389 | 8.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3359 | 9.2247 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | K_TP1600.PS.0164 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.3359 | 0.497 | 0.57067 | 5.9159 | 2.3523 | 9.2247 | 0.48997 | 0.56443 | 5.8512 | 2.319 | нд | 9.3359 | нд | 9.3359 | нд | 9.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0.48997 | 8.8389 | 8.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3359 | 9.2247 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан, ПС 110 кВ Бахиловская, ПС 110 кВ Новомолодёжная, ПС 220 кВ Узловая, ПС 110 кВ Хохряково, ПС 110 кВ Пермяк, ПС 110 кВ Северо-Хохряковская, РДП Варьёганского РЭС, ПС 110 кВ Негус, ПС 110 кВ Газлифт, ПС 110 кВ Тагринская, ПС 110 кВ КНС-3 (реконструкция систем связи с организацией каналов связи по ВОЛС, замена каналообразующего оборудования в количестве 12 штук). | K_TP1600.PR.0070 | С | 2022 | 2024 | 2024 | нд | 33.8629 | 0 | 244.6633 | 5.0129 | 32.1855 | 185.8749 | 21.59 | 236.1592 | 5.0129 | 26.1273 | 185.0952 | 19.9238 | нд | 244.6633 | нд | 239.5759 | нд | 229.2475 | 5.0874 | 6.9117 | 239.5759 | 229.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5759 | 229.2475 | Без изменения срока освоения. Корректировка стоимости на основании утвержденной ПСД Приказом № 15-Э от 01.11.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Новомолодежная по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0165 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.45689 | 0.45689 | 0 | 5.5859 | 0 | 4.8704 | 0.34686 | 0.36868 | 5.0142 | 0 | 4.3518 | 0.3048 | 0.35764 | нд | 5.5859 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5859 | 5.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Корректировка стоимости под фактическое закрытие выполненных работ.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Пермяк (по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0166 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.56015 | 0.56015 | 0 | 6.9508 | 0 | 6.148 | 0.34686 | 0.45589 | 6.4447 | 0 | 5.7097 | 0.30362 | 0.43139 | нд | 6.9508 | нд | 0 | нд | -1.2e-08 | 6.9508 | 6.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Корректировка стоимости под фактическое закрытие выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Сороминская (по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0167 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.361 | 0.361 | 0 | 4.5886 | 0 | 4.3249 | 0 | 0.26367 | 4.2783 | 0 | 4.0368 | 0 | 0.2415 | нд | 4.5886 | нд | 0 | нд | -1e-08 | 4.5886 | 4.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Корректировка стоимости под фактическое закрытие выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция системы телефонной связи АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (3 площадки с 3 медиа-шлюзами и 165 IP-абонентами) | I_TP1100.PR.0064 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 3.2301 | 3.2301 | 0.27369 | 19.4318 | 0.2663 | 1.4331 | 15.9523 | 1.7801 | 21.0383 | 0.2663 | 1.5533 | 17.2899 | 1.9287 | нд | 19.1581 | нд | 19.1581 | нд | 20.7646 | 0 | 0 | 19.1581 | 20.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1581 | 20.7646 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 "Южная" (установка ДГР 10 кВ) | L_TP1600.PS.0178 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 3.8791 | 0 | 20.8789 | 1.2059 | 3.1019 | 14.1324 | 2.4388 | 30.4767 | 1.0068 | 8.6823 | 17.8384 | 2.9491 | нд | 20.8789 | нд | 19.6731 | нд | 29.4699 | 1.2059 | 1.0068 | 19.6731 | 29.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6731 | 29.4699 | Корректировка стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ № 699 от 30.11.2022). Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Гидронамыв" (установка ДГР 6 кВ) | L_TP1600.PS.0179 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 1.8953 | 0 | 10.7374 | 0.61968 | 1.5764 | 7.2671 | 1.2742 | 15.2943 | 0.5377 | 3.9459 | 8.6862 | 2.1245 | нд | 10.7374 | нд | 10.1177 | нд | 14.7566 | 0.61968 | 0.5377 | 10.1177 | 14.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1177 | 14.7566 | Корректировка стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ № 700 от 30.11.2022). Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ПРЭС | H_TP1200.PH.0022 | С | 2020 | 2023 | 2023 | 6.8646 | 6.8646 | 0.99986 | 70.8558 | 0.99986 | 58.2771 | 7.1578 | 4.4209 | 76.7134 | 0.99986 | 63.1638 | 7.758 | 4.7917 | нд | 69.8559 | нд | 69.8559 | нд | 75.7135 | 0 | 0 | 69.8559 | 75.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8559 | 75.7135 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Водозабор (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0057 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.9802 | 0.1578 | 0.22937 | 0.54107 | 0.05196 | 1.0742 | 0.17184 | 0.25168 | 0.5937 | 0.057015 | нд | 0.9802 | нд | 0.9802 | нд | 1.0742 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.17184 | 0.8224 | 0.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9802 | 1.0742 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Компрессорная (Оснащение здания ОПУ-1 автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0058 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7005 | 0.097024 | 0.10817 | 0.45786 | 0.037445 | 0.76783 | 0.10566 | 0.11869 | 0.50239 | 0.041087 | нд | 0.7005 | нд | 0.7005 | нд | 0.76783 | 0 | 0 | 0.097024 | 0.10566 | 0.60347 | 0.66217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7005 | 0.76783 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Луговская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2, КРУН-10 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0059 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2069 | 0.2367 | 0.33206 | 0.575 | 0.063138 | 1.3223 | 0.25777 | 0.36436 | 0.63093 | 0.069279 | нд | 1.2069 | нд | 1.2069 | нд | 1.3223 | 0 | 0 | 0.2367 | 0.25777 | 0.9702 | 1.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2069 | 1.3223 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лунная (Оснащение здания КРУН автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0060 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.68167 | 0.078898 | 0.10817 | 0.45786 | 0.036746 | 0.74733 | 0.085922 | 0.11869 | 0.50239 | 0.04032 | нд | 0.68167 | нд | 0.68167 | нд | 0.74733 | 0 | 0 | 0.078898 | 0.085922 | 0.60278 | 0.66141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68167 | 0.74733 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Парус (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0061 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.9802 | 0.1578 | 0.22937 | 0.54107 | 0.05196 | 1.0742 | 0.17184 | 0.25168 | 0.5937 | 0.057015 | нд | 0.9802 | нд | 0.9802 | нд | 1.0742 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.17184 | 0.8224 | 0.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9802 | 1.0742 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Пойковская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0062 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.9802 | 0.1578 | 0.22937 | 0.54107 | 0.05196 | 1.0742 | 0.17184 | 0.25168 | 0.5937 | 0.057015 | нд | 0.9802 | нд | 0.9802 | нд | 1.0742 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.17184 | 0.8224 | 0.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9802 | 1.0742 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Речная (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0063 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.9802 | 0.1578 | 0.22937 | 0.54107 | 0.05196 | 1.0742 | 0.17184 | 0.25168 | 0.5937 | 0.057015 | нд | 0.9802 | нд | 0.9802 | нд | 1.0742 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.17184 | 0.8224 | 0.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9802 | 1.0742 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Замена защит ВЛ-110 на базе ШДЭ-2802, защит трансформатора на базе реле ДЗТ-21 ПС 110 кВ Приразломная. Комплексная реконструкция микроэлектронных защит на МП устройства РЗА | M_TP1200.PR.0036 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.2742 | 0.16378 | 0.6267 | 10.3543 | 3.1294 | 15.6626 | 0.17971 | 0.68766 | 11.3614 | 3.4338 | нд | 14.2742 | нд | 14.2742 | нд | 15.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2742 | 15.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2742 | 15.6626 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Комплексная замена устройств РЗА на электромеханической элементной базе на ПС 110 кВ Ханты- Мансийская | M_TP1200.PR.0037 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.3031 | 0.16754 | 0.40976 | 8.4297 | 2.2961 | 12.4432 | 0.18444 | 0.4511 | 9.28 | 2.5277 | нд | 11.3031 | нд | 11.3031 | нд | 12.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3031 | 12.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3031 | 12.4432 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Комплексная реконструкция ВЧ защит и ПАА на ПС НЮЭС (замена 5 ВЧ постов ПВЗУ Е и 2-х АКА Кедр) | M_TP1200.PR.0038 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.6905 | 0.6431 | 0.012037 | 11.5698 | 3.4656 | 17.2167 | 0.70565 | 0.013207 | 12.6951 | 3.8027 | нд | 15.6905 | нд | 15.6905 | нд | 17.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6905 | 17.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6905 | 17.2167 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сатарино (Оснащение здания ОПУ-1 автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0064 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.68167 | 0.078898 | 0.10817 | 0.45786 | 0.036746 | 0.74733 | 0.085922 | 0.11869 | 0.50239 | 0.04032 | нд | 0.68167 | нд | 0.68167 | нд | 0.74733 | 0 | 0 | 0.078898 | 0.085922 | 0.60278 | 0.66141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68167 | 0.74733 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Юганская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2, КРУН-6 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0065 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.18 | 0.2367 | 0.3067 | 0.575 | 0.061628 | 1.2929 | 0.25777 | 0.33653 | 0.63093 | 0.067622 | нд | 1.18 | нд | 1.18 | нд | 1.2929 | 0 | 0 | 0.2367 | 0.25777 | 0.94333 | 1.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.2929 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы АПК филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс (Установка системы охранного телевидения 31 камера) | M_TP1900.PR.0051 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.1887 | 0 | 6.9891 | 3.4129 | 0.78661 | 12.3291 | 0 | 7.7015 | 3.7608 | 0.86678 | нд | 11.1887 | нд | 11.1887 | нд | 12.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1887 | 12.3291 | 0 | 0 | 11.1887 | 12.3291 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Белоярская (Установка системы охранного телевидения 5 камер) | M_TP1900.PR.0055 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.7681 | 0 | 1.1273 | 0.55048 | 0.090385 | 1.9484 | 0 | 1.2422 | 0.60658 | 0.09959 | нд | 1.7681 | нд | 1.7681 | нд | 1.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7681 | 1.9484 | 0 | 0 | 1.7681 | 1.9484 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Чульчам (Установка системы охранного телевидения 4 камеры) | M_TP1900.PR.0056 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.886 | 0 | 1.2024 | 0.58717 | 0.0964 | 2.0782 | 0 | 1.325 | 0.64702 | 0.10623 | нд | 1.886 | нд | 1.886 | нд | 2.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 2.0782 | 0 | 0 | 1.886 | 2.0782 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.) | M_TP1900.PS.0069 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 13.2474 | 22.7906 | 0 | 115.3296 | 0 | 45.8249 | 54.4783 | 15.0263 | 215.815 | 0.67956 | 75.2687 | 108.4675 | 31.3993 | нд | 115.3296 | нд | 115.3296 | нд | 215.815 | 0 | 0 | 56.3139 | 104.9728 | 59.0156 | 110.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3296 | 215.815 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Белая (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,19 км) | M_TP1500.PR.0051 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.2755 | 0.27815 | 4.7124 | 0 | 0.28499 | 5.8067 | 0.30521 | 5.1877 | 0 | 0.31373 | нд | 5.2755 | нд | 5.2755 | нд | 5.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27815 | 0.30521 | 4.9974 | 5.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2755 | 5.8067 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Роса (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,33 км) | M_TP1500.PR.0052 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.0872 | 0.47913 | 8.1172 | 0 | 0.49088 | 10.002 | 0.52573 | 8.9359 | 0 | 0.54039 | нд | 9.0872 | нд | 9.0872 | нд | 10.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47913 | 0.52573 | 8.6081 | 9.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0872 | 10.002 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Покамасовская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Покамасовская-1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0155 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.4706 | 0.26788 | 0.52182 | 3.0292 | 0.65173 | 6.2015 | 0.37207 | 0.72476 | 4.2074 | 0.8973 | нд | 4.4706 | нд | 4.4706 | нд | 6.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4706 | 6.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4706 | 6.2015 | Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новопокурская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Восточный-2, ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный - 2шт) | M_TP1600.PS.0157 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.4716 | 0.26515 | 0.51521 | 2.9909 | 0.70035 | 6.2826 | 0.373 | 0.72476 | 4.2074 | 0.97741 | нд | 4.4716 | нд | 4.4716 | нд | 6.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4716 | 6.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4716 | 6.2826 | Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Северо-Хохряковская (замена панелей основных защит ВЛ 110 кВ Узловая-С.Хохряковская, ВЛ-110 кВ Бахиловская-С.Хохряковская - 2шт) | M_TP1600.PS.0156 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.2776 | 0.25481 | 0.35074 | 2.9233 | 0.74878 | 5.6682 | 0.33796 | 0.4652 | 3.8773 | 0.98775 | нд | 4.2776 | нд | 4.2776 | нд | 5.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2776 | 5.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2776 | 5.6682 | Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3 Тагринского мр (замена панели блокирующего полукомплекта ВЛ 110 кВ Варьёган-Бахиловская-2 - 1шт) | M_TP1600.PS.0158 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.5741 | 0.15318 | 0.29946 | 1.7258 | 0.3957 | 2.8892 | 0.17208 | 0.3364 | 1.9387 | 0.44209 | нд | 2.5741 | нд | 2.5741 | нд | 2.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5741 | 2.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5741 | 2.8892 | Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0168 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.2538 | 0 | 5.475 | 0.39197 | 0.38689 | 6.8621 | 0 | 6.0075 | 0.43009 | 0.42452 | нд | 6.2538 | нд | 6.2538 | нд | 6.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2538 | 6.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2538 | 6.8621 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-8 (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0169 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.5906 | 0 | 3.9033 | 0.39197 | 0.29537 | 5.0371 | 0 | 4.2829 | 0.43009 | 0.3241 | нд | 4.5906 | нд | 4.5906 | нд | 5.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5906 | 5.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5906 | 5.0371 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-8А (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0170 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.0918 | 0 | 5.3219 | 0.39195 | 0.37793 | 6.6843 | 0 | 5.8395 | 0.43008 | 0.41469 | нд | 6.0918 | нд | 6.0918 | нд | 6.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0918 | 6.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0918 | 6.6843 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Мегионского РЭС, с использованием технологии ШРД | M_TP1600.PR.0049 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 55.6266 | 5.6967 | 17.6821 | 28.953 | 3.2949 | 61.2901 | 6.2713 | 19.4842 | 31.9038 | 3.6307 | нд | 55.6266 | нд | 55.6266 | нд | 61.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6967 | 6.2713 | 49.9299 | 55.0187 | 0 | 0 | 55.6266 | 61.2901 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Вахского РЭС, с использованием технологии ШРД | M_TP1600.PR.0051 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 64.1242 | 5.9645 | 20.7319 | 33.5954 | 3.8324 | 70.7209 | 6.5724 | 22.8667 | 37.0548 | 4.227 | нд | 64.1242 | нд | 64.1242 | нд | 70.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9645 | 6.5724 | 58.1598 | 64.1486 | 64.1242 | 70.7209 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | M_TP1600.PS.0172 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.6757 | 0.48064 | 1.5344 | 5.2107 | 0.44994 | 24.6821 | 2.0766 | 15.2855 | 5.6701 | 1.6499 | нд | 7.6757 | нд | 7.6757 | нд | 24.6821 | 0 | 0 | 0 | 2.0766 | 0.48064 | 22.6054 | 7.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6757 | 24.6821 | Изменение срока в связи с необходимостью приведения в соответствие установленным требованиям Постановления правительства РФ от 19.09.2015 №993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса». Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07,а так же в связи с увеличением физических параметров проекта., включение в работы реконструкции ограждения, в результате обследования ПС межведомственной комиссей акт.......
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | M_TP1600.PS.0173 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.9544 | 0 | 3.5429 | 3.5827 | 0.82886 | 8.7568 | 0 | 3.9002 | 3.9441 | 0.91247 | нд | 7.9544 | нд | 7.9544 | нд | 8.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9544 | 8.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9544 | 8.7568 | Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0171 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.1694 | 0 | 3.4848 | 0.41039 | 0.27422 | 4.5899 | 0 | 3.8363 | 0.45178 | 0.30178 | нд | 4.1694 | нд | 4.1694 | нд | 4.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1694 | 4.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1694 | 4.5899 | Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Федоровская в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сургут-Югорская ф.А, КС-110 Сургут-Имилор-1 ф.В) | K_TP1100.PS.0063 | П | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Элегаз в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сургут-Югорская ф. А, С) | K_TP1100.PS.0064 | П | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПП ПС Сова в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сарымская-1 ф.А) | K_TP1100.PS.0065 | П | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вачимская в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ ( КС-110 Пачетлор-Контур-1 ф.В). | K_TP1100.PS.0066 | П | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Невская, ПС 110 кВ Батово, ПС 110 кВ Чапровская (установка оборудования РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ Батово – Чапровская 1 цепь (2 цепь) с отпайкой на ПС 110 кВ Невская - 4 комплекта) | N_TP1200.PS.0066 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 86.1391 | 3.3619 | 1.927 | 42.6986 | 38.1516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 86.1391 | нд | 0 | нд | 3.3619 | нд | 82.7772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 86.1391 | Новый ИП. Реконструкция (установка основных и резервных защит ВЛ) объектов электросетевого хозяйства АО "Россети Тюмень" (Собственник) вызвана реализацией АО "НК "Конданефть" (Заявитель) проекта "Организация параллельной работы без выдачи мощности в сеть ГТЭС Кондинского месторождения - ПС 110/35/10 кВ Невская" согласно п. 30 приказа от 13.02.2019 № 101 Минэнерго России по оснащению ЛЭП 110 кВ, имеющих питание с двух и более сторон, основной и резервной защитой (подключением к ПС генераторного оборудования Заявителя по ВЛ 35 Кондинская-1(2)). Между Заявителем и Собственником заключено Соглашение о компенсации (денежная форма) от 29.04.2022 № ZPO1.3000.2021.4843 с протоколом разногласий от 29.04.2022 и протоколом урегулирования разногласий от 22.06.2022.
1.2.4.1 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | N_TP1200.PR.0041 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8817 | 1.1159 | 4.505 | 15.9396 | 1.3212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.8817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1159 | нд | 10.6074 | нд | 11.1584 | нд | 0 | нд | 22.8817 | Новый ИП. Реализация ИП необходима в целях исполнения Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО). Планируется замена 7 голосовых коммутаторов (Softswitch) с программным обеспечением производства немецкой компании UniFy (бывш. Siemens) на отечественные аналоги: 3 шт. - ИЛК, 1 шт. - НЮРЭС, 1 шт. - ПРЭС, 1 шт. - ХМРЭС, 1 шт. - МРЭС. Решаемая задача: обеспечение информационной безопасности технологической информационной инфраструктуры энергообъектов за счет исключения применения импортного оборудования.
1.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ ЛПХ по "Программе внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2022 - 2027 годов" (установка шкафа регистратора аварийных событий - 1 шт.) | N_TP1200.PS.0068 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9486 | 0.16434 | 1.3145 | 5.0451 | 0.42463 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17239 | нд | 6.7762 | нд | 6.9486 | Новый проект. Исполнение руководящих документов в области РЗА. Согласно НД установка шкафа РАС на ПС ЛПХ необходима в связи с тем, что в нормальном режиме ПС является отпаечной, на ПС отсутствуют защиты ВЛ 110 кВ, в ремонтном режиме через ПС проходит транзит ВЛ 110 кВ Кинтус - ЛПХ - КС-6. Согласно пп. 105-107 таблицы "Основные организационно-технические мероприятия, необходимые для внедрения (модернизации) РАС, требующие участия СО" "Программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» на период 2022-2027 годов" (согласованной 22.04.2022 ФилиаломАО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ и 27.04.2022 Филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала) реализация мероприятия по установке РАС на ПС ЛПХ должна быть осуществлена в 2026-2027 гг. Пункты 168 и 176 Постановления правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», пункта 11 «Требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики и принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 101 и дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России от 25.02.2020 № СТВ-12/2020, Программа внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» на период 2022-2027 годов.
1.2.4.1 | Реконструкция системы контроля доступа базы Казымского РЭС и Чульчам (установка турникетов - 2 шт.) | N_TP1900.PH.0005 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0335 | 0.20684 | 0.27952 | 0.40636 | 0.1408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0335 | нд | 0 | нд | 1.0335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0335 | Новый объект. Включен в ИПР для выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
1.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), 220/110/10кВ Вандмтор (установка видеокамер 14 шт., ВОК - 2 км., видеосервер с АРМ и ПО - 1 шт.) | N_TP1900.PR.0064 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0865 | 0.66904 | 6.7199 | 2.9368 | 0.76068 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0865 | нд | 0 | нд | 0.66904 | нд | 10.4174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0865 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований: АКТ КТ от 07.10.2022 по результатам проверки состояния безопасности и антитеррористической защищенности объектов филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс. Акты проверок Россгвардии по аналогичным объектам АО "Россети Тюмень", согласно которым система охранная телевизионная не соответствует требованиям пп.""в"" п. 6 раздела IV приложения и пп. ""б"" п. 83 к требованиям от 19 сентября 2015 года № 993дсп. Согласно п. 28 постановления Правительства Российской федерации от 19 сентября 2015 года № 993дсп "Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса"" требования к системе физической защите линейных объектов низкой категории опасности осуществляется субъектом ТЭК - не позднее 1- года с даты вступления в силу настоящих требований. Объект должен быть приведен в соответствии в срок до 19.09.2025 г.
1.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), 220/110/10кВ Хора (установка видеокамер 12 шт., ВОК - 1.8 км., видеосервер с АРМ и ПО - 1 шт.) | N_TP1900.PR.0065 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.539 | 0.60833 | 5.7599 | 2.5173 | 0.65351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.539 | нд | 0 | нд | 0.60833 | нд | 8.9307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.539 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований: АКТ КТ от 07.10.2022 по результатам проверки состояния безопасности и антитеррористической защищенности объектов филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс. Акты проверок Россгвардии по аналогичным объектам АО "Россети Тюмень", согласно которым система охранная телевизионная не соответствует требованиям пп.""в"" п. 6 раздела IV приложения и пп. ""б"" п. 83 к требованиям от 19 сентября 2015 года № 993дсп. Согласно п. 28 постановления Правительства Российской федерации от 19 сентября 2015 года № 993дсп "Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса"" требования к системе физической защите линейных объектов низкой категории опасности осуществляется субъектом ТЭК - не позднее 1- года с даты вступления в силу настоящих требований. Объект должен быть приведен в соответствии в срок до 19.09.2025 г.
1.2.4.1 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи Филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети (АТС - 3 комплекта) | N_TP1100.PR.0076 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8063 | 1.033 | 3.9426 | 8.9766 | 0.85402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.8063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.033 | нд | 5.4691 | нд | 8.3041 | нд | 0 | нд | 14.8063 | Новый объект. Реализуется в целях исполнения Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Барсово 1,2; Барсово-Берёзка (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 13.320 Га) | N_TP1100.VL.0051 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9264 | 0.86203 | 11.1018 | 0 | 0.96261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.9264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86203 | нд | 6.3328 | нд | 5.7316 | нд | 0 | нд | 12.9264 | Новый объект. Приведение ширины просеки в соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута».
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (Приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 82.400 Га) | N_TP1100.VL.0052 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.5446 | 4.837 | 68.7745 | 0 | 5.9331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 79.5446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.837 | нд | 37.1477 | нд | 37.5599 | нд | 0 | нд | 79.5446 | Новый объект. Приведение ширины просеки в соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута».
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская-1,2 (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 106.592 Га) | N_TP1100.VL.0053 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.8406 | 6.2019 | 88.9661 | 0 | 7.6726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 102.8406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2019 | нд | 48.0528 | нд | 48.5859 | нд | 0 | нд | 102.8406 | Новый объект. Приведение ширины просеки в соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута».
1.2.4.1 | Реконструкция систем телемеханики ПС 110 кВ Инга | N_TP1500.PR.0057 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.3223 | 7.2589 | 3.5669 | 18.0963 | 3.4001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.3223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.3223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.3223 | Проект включен в соотвествии с программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2020-2025
1.2.4.1 | Реконструкция системы ШРД на РПБ Варьёганского РЭС | N_TP1600.PR.0012 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1964 | 1.1218 | 7.1302 | 11.5366 | 1.4078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.1964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1218 | нд | 20.0746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.1964 | Включение нового объекта в связи с необходимостью замены морально и физически устаревшей системы ШРД. Данная система снята с производства, ЗИП отсутствует.
1.2.4.1 | Реконструкция системы контроля и управления доступом филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0066 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6324 | 0.24783 | 2.5263 | 2.1109 | 0.74736 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24783 | нд | 5.3846 | нд | 0 | нд | 5.6324 | Включение нового проекта с вязи с физическим износом оборудования СКУД (в эксплуатации более 15 лет), а так же отсутствием в продаже ЗИП на эксплуатируемое оборудование.
1.2.4.1 | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | N_TP1600.PR.0047 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 103.5624 | 6.017 | 22.1661 | 58.8566 | 16.5228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 103.5624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.017 | нд | 97.5454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 103.5624 | Включение нового объекта в целях реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО "Россети".
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.5982 | 37.1591 | 3.8564 | 1070.3044 | 66.0207 | 321.7001 | 549.1466 | 133.437 | 1402.7397 | 76.7473 | 387.7885 | 759.2085 | 178.9954 | 0 | 1066.448 | 0 | 963.8357 | 0 | 1348.9212 | 102.6124 | 49.9621 | 114.1928 | 185.8545 | 279.748 | 429.6098 | 204.1231 | 236.136 | 194.6116 | 253.3344 | 171.1601 | 188.7848 | 963.8357 | 1293.7195 | нд
1.2.4.2 | Реконструкция системы связи "РДП Вахского РЭС - РДП Варьеганского РЭС" с организацией канала связи по ВОЛС | H_TP1600.PR.0050 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 90.6795 | 6.0116 | 60.9225 | 18.4426 | 5.3028 | 99.9152 | 6.618 | 67.1317 | 20.3223 | 5.8433 | нд | 90.6795 | нд | 90.6795 | нд | 99.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0116 | 6.618 | 84.668 | 93.2973 | 0 | 0 | 90.6795 | 99.9152 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Перенос срока рекализации проекта на более ранний в целях организации резервного канала связи для реализации проекта "Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-220; ОРУ-110 кВ; КРУН-6 кВ; замена разъединителей 110 кВ 59 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)"
1.2.4.2 | Реконструкция РРЛ Мик-РЛ на участке "Диспетчерский корпус НВЭС - РДП Варьёганского РЭС" | H_TP1600.PR.0059 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 48.9345 | 4.2371 | 7.5823 | 31.5391 | 5.576 | 53.6593 | 4.6143 | 8.3198 | 34.6068 | 6.1184 | нд | 48.9345 | нд | 48.9345 | нд | 53.6593 | 0 | 0 | 4.2771 | 4.6143 | 44.6574 | 49.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9345 | 53.6593 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Сосновская (замена системы телемеханики 1 шт.) | H_TP1900.PR.0041 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 45.4307 | 2.5079 | 25.8844 | 13.0221 | 4.0163 | 50.1061 | 2.7635 | 28.5498 | 14.363 | 4.4298 | нд | 45.4307 | нд | 45.4307 | нд | 50.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5079 | 2.7635 | 42.9228 | 47.3426 | 45.4307 | 50.1061 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Маслиховская, Транспортная, Брусничная, КНС-7, Савуйская филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | H_TP1100.PR.0052 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 3.6718 | 3.6718 | 0.66997 | 26.633 | 0.66997 | 5.7442 | 16.4837 | 3.7351 | 27.99 | 1.4234 | 5.8922 | 16.8551 | 3.8192 | нд | 25.963 | нд | 25.963 | нд | 27.32 | 0 | 0 | 0.37865 | 0.75345 | 25.5844 | 26.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.963 | 27.32 | Изменение стоимости освоения произошло: в соответствии с утвержденным заданием на корректировку проекта, выявилась необходимость выполнения следующих условий: • исключение из состава проектной и рабочей документации оборудования/материалов/ комплектующих производимых в недружественных странах (во исполнение письма ПАО «Россети» № МА/116/870 от 10.06.2022 «О применении оборудования, произведенного на территории недружественных стран»), • разработать тома/разделы в части «Информационной безопасности»; • включить работы смежных объектов ПС 110кВ «Сова», ПС 110кВ «Федоровская» и Лянторского РЭС; - необходимость обязательного получения положительного заключения негосударственной экспертной сметной документации.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЧ-систем связи на ПС 110 кВ филиала АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС (ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Шаим, ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/10 кВ Зеленоборская, ПС 110/35/6 кВ Комаровская, ПС 110/35/6 кВ Филипповская, ПС 110/35/6 кВ Ловинская; замена аппаратуры ВЧ связи - 7 шт.) | I_TP2100.PR.0037 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 8.5652 | 8.5652 | 0.39744 | 47.3313 | 0.38775 | 2.4982 | 41.8642 | 2.5811 | 44.1099 | 0.38775 | 2.1599 | 39.3366 | 2.2256 | нд | 46.9338 | нд | 0 | нд | 0 | 46.9338 | 43.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту выполненных работ согласно договора подряда № PD03.2100.2021.276 от 30.12.2021 г. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Береговая филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | K_TP1100.PR.0069 | С | 2021 | 2023 | 2023 | нд | 2.0862 | 0.0513 | 19.383 | 0.66137 | 4.3696 | 13.1781 | 1.174 | 22.3792 | 0.58071 | 16.2341 | 3.111 | 2.4535 | нд | 19.3317 | нд | 18.7216 | нд | 21.4485 | 0.61007 | 0.87941 | 18.7216 | 21.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7216 | 21.4485 | Изменение стоимости и количественных показателей, согласно утвержденной ПСД.
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ филиала Сургутские электрические сети (модернизация систем ТМ, АСУ ТП, АИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная). | K_TP1100.PS.0059 | С | 2021 | 2023 | 2024 | нд | 9.4773 | 0.048791 | 33.4144 | 0.95147 | 16.9671 | 13.1781 | 2.3178 | 81.3095 | 0.95147 | 20.6975 | 46.9076 | 12.753 | нд | 33.3656 | нд | 32.463 | нд | 80.3581 | 0.90268 | 0.90268 | 32.463 | 37.7923 | 0 | 42.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.463 | 80.3581 | Изменение стоимости согласно разработанной и утвержденной приказом ПСД. Изменение сроков освоения в связи с тем, что в ходе реализации инвестиционного мероприятия, подрядная организация была вынуждена увеличить время разработки проектной документации, в связи с ее пересмотром для исключения применения оборудования/материалов/комплектующих производства недружественных стран на отечественного производство, в результате чего, учитывая невозможность вывода оборудования в ремонт в период максимальных нагрузок осенне-зимнего периода, выполнить строительно-монтажные работы до конца 2023 года не представляется возможным.
1.2.4.2 | Модернизация системы диспетчерской связи ДП Нижневартовские ЭС | L_TP1600.PR.0097 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 12.9974 | 0 | 90.2763 | 0.60778 | 13.1483 | 69.5103 | 7.0099 | 90.4778 | 0.59008 | 14.8592 | 68.2003 | 6.8282 | нд | 90.2763 | нд | 36.1105 | нд | 86.0101 | 54.1658 | 4.4676 | 36.1105 | 86.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1105 | 86.0101 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с утверждением приказом от 11.10.2022 №12-Э проектно-сметной документации
1.2.4.2 | Реконструкция Надстройки 220 кВ ПС 110/35/10 кВ Хора с РП 110 кВ Хора филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (установка системы охранного освещения – 740 п.м. ограждения). | L_TP1900.PR.0053 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.36113 | 0.36113 | 2.6889 | 2.6889 | 0.0704 | 1.5571 | 1.058 | 0.0033665 | 2.6889 | 0.0704 | 1.5571 | 1.058 | 0.0033665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков. Работы завершены объект введен в эксплуатацию.
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Верхнеказымская (замена системы телемеханики 1 шт.) | M_TP1900.PR.0057 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 45.4307 | 2.5079 | 25.8844 | 13.0221 | 4.0163 | 50.1061 | 2.7635 | 28.5498 | 14.363 | 4.4298 | нд | 45.4307 | нд | 45.4307 | нд | 50.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5079 | 2.7635 | 42.9228 | 47.3426 | 45.4307 | 50.1061 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 220/110/10 кВ Хора (замена системы телемеханики 1 шт.) | M_TP1900.PR.0058 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 30.8231 | 1.466 | 17.7095 | 8.9094 | 2.7382 | 33.9268 | 1.6085 | 19.4958 | 9.8081 | 3.0144 | нд | 30.8231 | нд | 30.8231 | нд | 33.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 1.6085 | 29.3571 | 32.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8231 | 33.9268 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение РЗА на ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим филиала АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА: ДЗШ(ДЗО)-110, комплектов РЗА (КСЗ, УРОВ, АПВ) ШСВ(СВ)-110) | M_TP2100.PS.0058 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 33.7598 | 1.1606 | 4.6495 | 23.3771 | 4.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.7598 | нд | 33.7598 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2033 | 0 | 32.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7598 | 0 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи Советского РЭС УЭС (замена диспетчерской АТС) | M_TP2100.PR.0044 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.202 | 0.34305 | 1.1843 | 2.4504 | 0.22417 | 4.6299 | 0.37766 | 1.305 | 2.7001 | 0.24701 | нд | 4.202 | нд | 4.202 | нд | 4.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35568 | 0.39156 | 3.8463 | 4.2383 | 0 | 0 | 4.202 | 4.6299 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0045 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 40.4423 | 6.0823 | 1.7263 | 19.3006 | 13.3331 | 39.0823 | 5.8322 | 1.6694 | 18.6645 | 12.9162 | нд | 40.4423 | нд | 40.4423 | нд | 39.0823 | 0 | 0 | 0 | 6.0702 | 6.3305 | 33.0121 | 34.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4423 | 39.0823 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации на основании протокола № 39/22-ГИ от 07.10.2022г
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПС 110/35/6 Дружная | M_TP1500.PR.0049 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 26.2353 | 2.569 | 3.0546 | 17.3279 | 3.2838 | 28.7514 | 2.7976 | 3.3517 | 19.0133 | 3.5887 | нд | 26.2353 | нд | 26.2353 | нд | 28.7514 | 0 | 0 | 2.569 | 3.0577 | 23.6663 | 25.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2353 | 28.7514 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПП 110 кВ "Таврическая" | M_TP1500.PR.0050 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.4708 | 2.6922 | 3.1981 | 18.1423 | 3.4382 | 30.2321 | 2.9541 | 3.5207 | 19.9723 | 3.785 | нд | 27.4708 | нд | 27.4708 | нд | 30.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6922 | 2.9541 | 24.7786 | 27.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4708 | 30.2321 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0053 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 47.9733 | 4.0265 | 2.9574 | 27.4323 | 13.5571 | 52.5386 | 4.385 | 3.1773 | 30.1006 | 14.8758 | нд | 47.9733 | нд | 47.9733 | нд | 52.5386 | 0 | 0 | 4.0265 | 5.5967 | 43.9468 | 46.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9733 | 52.5386 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ватинская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0071 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6067 | 0.16725 | 0.24884 | 1.9462 | 0.24445 | 2.8569 | 0.18351 | 0.27306 | 2.1355 | 0.26492 | нд | 2.6067 | нд | 2.6067 | нд | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.8569 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0072 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6067 | 0.16725 | 0.24884 | 1.9462 | 0.24445 | 2.8569 | 0.18351 | 0.27306 | 2.1355 | 0.26492 | нд | 2.6067 | нд | 2.6067 | нд | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.8569 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ермаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0073 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6067 | 0.16725 | 0.24884 | 1.9462 | 0.24445 | 2.8569 | 0.18351 | 0.27306 | 2.1355 | 0.26492 | нд | 2.6067 | нд | 2.6067 | нд | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.8569 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0074 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.3615 | 0.087455 | 0.1275 | 1.0188 | 0.12773 | 1.4971 | 0.096277 | 0.14035 | 1.1216 | 0.13886 | нд | 1.3615 | нд | 1.3615 | нд | 1.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3615 | 1.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3615 | 1.4971 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кетовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0075 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7292 | 0.17511 | 0.26054 | 2.0376 | 0.25594 | 3.001 | 0.19277 | 0.28683 | 2.2432 | 0.27828 | нд | 2.7292 | нд | 2.7292 | нд | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.001 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-13 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0076 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6067 | 0.16725 | 0.24884 | 1.9462 | 0.24445 | 2.8569 | 0.18351 | 0.27306 | 2.1355 | 0.26492 | нд | 2.6067 | нд | 2.6067 | нд | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.8569 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-14 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0077 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7292 | 0.17511 | 0.26054 | 2.0376 | 0.25594 | 3.001 | 0.19277 | 0.28683 | 2.2432 | 0.27828 | нд | 2.7292 | нд | 2.7292 | нд | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.001 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-18 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0078 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7292 | 0.17511 | 0.26054 | 2.0376 | 0.25594 | 3.001 | 0.19277 | 0.28683 | 2.2432 | 0.27828 | нд | 2.7292 | нд | 2.7292 | нд | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.001 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-19 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0079 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6067 | 0.16725 | 0.24884 | 1.9462 | 0.24445 | 2.8569 | 0.18351 | 0.27306 | 2.1355 | 0.26492 | нд | 2.6067 | нд | 2.6067 | нд | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.8569 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0080 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7292 | 0.17511 | 0.26054 | 2.0376 | 0.25594 | 3.001 | 0.19277 | 0.28683 | 2.2432 | 0.27828 | нд | 2.7292 | нд | 2.7292 | нд | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.001 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 (Вар. РЭС) 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0081 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7292 | 0.17511 | 0.26054 | 2.0376 | 0.25594 | 3.001 | 0.19277 | 0.28683 | 2.2432 | 0.27828 | нд | 2.7292 | нд | 2.7292 | нд | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.001 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-21 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0082 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6067 | 0.16725 | 0.24884 | 1.9462 | 0.24445 | 2.8569 | 0.18351 | 0.27306 | 2.1355 | 0.26492 | нд | 2.6067 | нд | 2.6067 | нд | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.8569 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-22 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0083 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7292 | 0.17511 | 0.26054 | 2.0376 | 0.25594 | 3.001 | 0.19277 | 0.28683 | 2.2432 | 0.27828 | нд | 2.7292 | нд | 2.7292 | нд | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.001 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-3 (Тагр. м/р) 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0084 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.3615 | 0.087455 | 0.1275 | 1.0188 | 0.12773 | 1.4971 | 0.096277 | 0.14035 | 1.1216 | 0.13886 | нд | 1.3615 | нд | 1.3615 | нд | 1.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3615 | 1.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3615 | 1.4971 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0085 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6067 | 0.16725 | 0.24884 | 1.9462 | 0.24445 | 2.8569 | 0.18351 | 0.27306 | 2.1355 | 0.26492 | нд | 2.6067 | нд | 2.6067 | нд | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.8569 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Малочерногорская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0086 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7292 | 0.17511 | 0.26054 | 2.0376 | 0.25594 | 3.0045 | 0.19277 | 0.28682 | 2.2432 | 0.28175 | нд | 2.7292 | нд | 2.7292 | нд | 3.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.0045 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мега 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0087 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7292 | 0.17511 | 0.26054 | 2.0376 | 0.25594 | 3.001 | 0.19277 | 0.28683 | 2.2432 | 0.27828 | нд | 2.7292 | нд | 2.7292 | нд | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.001 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новомолодежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0088 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7292 | 0.17511 | 0.26054 | 2.0376 | 0.25594 | 3.0045 | 0.19277 | 0.28682 | 2.2432 | 0.28175 | нд | 2.7292 | нд | 2.7292 | нд | 3.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 3.0045 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новопокурская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0089 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5668 | 0.16595 | 0.21339 | 1.9462 | 0.24135 | 2.5637 | 0.16595 | 0.21338 | 1.9462 | 0.23822 | нд | 2.5668 | нд | 2.5668 | нд | 2.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5668 | 2.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5668 | 2.5637 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0090 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6875 | 0.17375 | 0.22342 | 2.0376 | 0.2527 | 2.9549 | 0.19127 | 0.24594 | 2.2432 | 0.27457 | нд | 2.6875 | нд | 2.6875 | нд | 2.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6875 | 2.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6875 | 2.9549 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0091 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5668 | 0.16595 | 0.21339 | 1.9462 | 0.24135 | 2.8047 | 0.18209 | 0.23413 | 2.1355 | 0.25302 | нд | 2.5668 | нд | 2.5668 | нд | 2.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5668 | 2.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5668 | 2.8047 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Северо-Хохряковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0092 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.726 | 0.17419 | 0.22342 | 2.0376 | 0.29081 | 2.9974 | 0.19176 | 0.24593 | 2.2432 | 0.31659 | нд | 2.726 | нд | 2.726 | нд | 2.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 2.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 2.9974 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0093 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6875 | 0.17375 | 0.22342 | 2.0376 | 0.2527 | 2.9378 | 0.19128 | 0.24594 | 2.2432 | 0.25742 | нд | 2.6875 | нд | 2.6875 | нд | 2.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6875 | 2.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6875 | 2.9378 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0094 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.726 | 0.17419 | 0.22342 | 2.0376 | 0.29079 | 2.9974 | 0.19176 | 0.24594 | 2.2432 | 0.31659 | нд | 2.726 | нд | 2.726 | нд | 2.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 2.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 2.9974 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Ватинская | M_TP1600.PR.0095 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 40.3127 | 3.1461 | 11.4074 | 17.3579 | 8.4013 | 44.2079 | 3.4261 | 12.5169 | 19.0463 | 9.2185 | нд | 40.3127 | нд | 40.3127 | нд | 44.2079 | 0 | 0 | 3.1461 | 3.4261 | 37.1666 | 40.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3127 | 44.2079 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0096 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 40.3127 | 3.1461 | 11.4074 | 17.3579 | 8.4013 | 44.2079 | 3.4261 | 12.5169 | 19.0463 | 9.2185 | нд | 40.3127 | нд | 40.3127 | нд | 44.2079 | 0 | 0 | 3.1461 | 3.4261 | 37.1666 | 40.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3127 | 44.2079 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Малочерногорская | M_TP1600.PR.0098 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5203 | 0.12475 | 1.1222 | 1.1241 | 0.14923 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | нд | 2.5203 | нд | 2.5203 | нд | 2.7644 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.13586 | 2.3955 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 2.7644 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Новомолодёжная | M_TP1600.PR.0099 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5203 | 0.12475 | 1.1222 | 1.1241 | 0.14923 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | нд | 2.5203 | нд | 2.5203 | нд | 2.7644 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.13586 | 2.3955 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 2.7644 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0100 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5203 | 0.12475 | 1.1222 | 1.1241 | 0.14923 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | нд | 2.5203 | нд | 2.5203 | нд | 2.7644 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.13586 | 2.3955 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 2.7644 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Узловая и ПС 110 кВ Хохряково | M_TP1600.PR.0102 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5203 | 0.12475 | 1.1222 | 1.1241 | 0.14923 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | нд | 2.5203 | нд | 2.5203 | нд | 2.7644 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.13586 | 2.3955 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 2.7644 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Бахиловская и ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0103 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5203 | 0.12475 | 1.1222 | 1.1241 | 0.14923 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | нд | 2.5203 | нд | 2.5203 | нд | 2.7644 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.13586 | 2.3955 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 2.7644 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ КНС-5 и ПС 110 кВ Светлая. | M_TP1600.PR.0105 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5203 | 0.12475 | 1.1222 | 1.1241 | 0.14923 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | нд | 2.5203 | нд | 2.5203 | нд | 2.7644 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.13586 | 2.3955 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 2.7644 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | M_TP1600.PR.0106 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5203 | 0.12475 | 1.1222 | 1.1241 | 0.14923 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | нд | 2.5203 | нд | 2.5203 | нд | 2.7644 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.13586 | 2.3955 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 2.7644 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0104 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 46.2715 | 3.6142 | 13.0926 | 19.9222 | 9.6425 | 51.0324 | 3.9826 | 14.4408 | 21.9737 | 10.6354 | нд | 46.2715 | нд | 46.2715 | нд | 51.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6142 | 3.9826 | 42.6573 | 47.0498 | 46.2715 | 51.0324 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Кетовская и ПС 110 кВ Заобье | M_TP1600.PR.0065 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5203 | 0.12475 | 1.1222 | 1.1241 | 0.14923 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | нд | 2.5203 | нд | 2.5203 | нд | 2.7644 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.13586 | 2.3955 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 2.7644 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Покамасовская и РПБ Урьевского РЭС Когалымских ЭС | M_TP1600.PR.0107 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5203 | 0.12475 | 1.1222 | 1.1241 | 0.14923 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | нд | 2.5203 | нд | 2.5203 | нд | 2.7644 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.13586 | 2.3955 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 2.7644 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ КНС-14 | M_TP1600.PR.0108 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.2237 | 1.7976 | 3.3497 | 1.4641 | 0.6123 | 7.9459 | 1.9725 | 3.6876 | 1.6117 | 0.67407 | нд | 7.2237 | нд | 7.2237 | нд | 7.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7976 | 1.9725 | 5.4261 | 5.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2237 | 7.9459 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ на участке "ПС 110 кВ КНС-23 - ПС 110 кВ Факел" с заходами на ПС 110 кВ КНС-18, ПС 110 кВ КНС-22, ПС 110 кВ КНС-13 | M_TP1600.PR.0056 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 44.6823 | 2.2372 | 32.0307 | 7.6644 | 2.7501 | 49.2339 | 2.4628 | 35.2953 | 8.4455 | 3.0304 | нд | 44.6823 | нд | 44.6823 | нд | 49.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2372 | 2.4628 | 42.4451 | 46.7711 | 0 | 0 | 44.6823 | 49.2339 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Каскад и РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0060 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5203 | 0.12475 | 1.1222 | 1.1241 | 0.14923 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | нд | 2.5203 | нд | 2.5203 | нд | 2.7644 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.13586 | 2.3955 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 2.7644 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0062 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5203 | 0.12475 | 1.1222 | 1.1241 | 0.14923 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | нд | 2.5203 | нд | 2.5203 | нд | 2.7644 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.13586 | 2.3955 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 2.7644 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на ПС 110 кВ Ершовая | M_TP1600.PR.0063 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5203 | 0.12475 | 1.1222 | 1.1241 | 0.14923 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | нд | 2.5203 | нд | 2.5203 | нд | 2.7644 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.13586 | 2.3955 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 2.7644 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0061 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.6714 | 1.8897 | 6.7824 | 3.0657 | 0.93366 | 13.9609 | 2.0803 | 7.4736 | 3.3782 | 1.0288 | нд | 12.6714 | нд | 12.6714 | нд | 13.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8897 | 2.0803 | 10.7818 | 11.8807 | 0 | 0 | 12.6714 | 13.9609 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан (замена шкафа ДЗШ-110 кВ - 1шт; замена шкафа ШСВ-110кВ -1шт.) | M_TP1600.PS.0175 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.2675 | 0.43406 | 0.61817 | 5.2803 | 0.93507 | 9.6344 | 0.57571 | 0.8207 | 7.0101 | 1.2278 | нд | 7.2675 | нд | 7.2675 | нд | 9.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43406 | 0.57571 | 6.8335 | 9.0586 | 0 | 0 | 7.2675 | 9.6344 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гидронамыв (замена шкафов ДЗО -110кВ -2шт. замена шкафа СВ-110 кВ - 1шт) | M_TP1600.PS.0174 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.1338 | 0.51483 | 1.1108 | 6.0471 | 1.4611 | 10.0519 | 0.56676 | 1.224 | 6.6635 | 1.5977 | нд | 9.1338 | нд | 9.1338 | нд | 10.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51483 | 0.56676 | 8.619 | 9.4851 | 0 | 0 | 9.1338 | 10.0519 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | M_TP1600.PS.0124 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.5147 | 0.35106 | 2.4981 | 3.287 | 1.3785 | 8.2847 | 0.38647 | 2.7527 | 3.622 | 1.5235 | нд | 7.5147 | нд | 7.5147 | нд | 8.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35106 | 0.38647 | 7.1636 | 7.8982 | 0 | 0 | 7.5147 | 8.2847 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гидронамыв (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0142 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.6772 | 0.17351 | 1.2408 | 1.6286 | 0.63426 | 4.4644 | 0.19101 | 1.3671 | 1.7946 | 1.1116 | нд | 3.6772 | нд | 3.6772 | нд | 4.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17351 | 0.19101 | 3.5036 | 4.2734 | 0 | 0 | 3.6772 | 4.4644 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | M_TP1600.PR.0064 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.9961 | 1.9432 | 0.50182 | 24.9924 | 1.5586 | 30.371 | 2.0193 | 0.52592 | 26.1923 | 1.6335 | нд | 28.9961 | нд | 28.9961 | нд | 30.371 | 0 | 0 | 0 | 2.0193 | 1.9432 | 28.3517 | 27.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9961 | 30.371 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07. Перенос срока реализации на более ранний срок в связи с производственной необходимостью
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-33 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0101 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 46.2715 | 3.6142 | 13.0926 | 19.9222 | 9.6425 | 51.0324 | 3.9826 | 14.4408 | 21.9737 | 10.6354 | нд | 46.2715 | нд | 46.2715 | нд | 51.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6142 | 3.9826 | 42.6573 | 47.0498 | 46.2715 | 51.0324 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 3С-6кВ, 4С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0159 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3721 | 0.157 | 1.2308 | 1.4282 | 0.55607 | 3.718 | 0.17284 | 1.3561 | 1.5738 | 0.61526 | нд | 3.3721 | нд | 3.3721 | нд | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.17284 | 3.2151 | 3.5451 | 0 | 0 | 3.3721 | 3.718 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0160 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.7736 | 0.17594 | 1.2508 | 1.6465 | 0.70036 | 4.1602 | 0.19368 | 1.3782 | 1.8143 | 0.77401 | нд | 3.7736 | нд | 3.7736 | нд | 4.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17594 | 0.19368 | 3.5977 | 3.9665 | 0 | 0 | 3.7736 | 4.1602 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Радужная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0161 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.6772 | 0.17351 | 1.2408 | 1.6286 | 0.63426 | 4.0538 | 0.19101 | 1.3671 | 1.7946 | 0.70108 | нд | 3.6772 | нд | 3.6772 | нд | 4.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17351 | 0.19101 | 3.5036 | 3.8628 | 0 | 0 | 3.6772 | 4.0538 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ КНС-25 (замена блокирующих комплектов основных защит ВЛ-110 кВ Мираж - Кольцевая - 1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0162 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.4433 | 0.25321 | 0.51828 | 2.987 | 0.68481 | 6.0393 | 0.34414 | 0.70508 | 4.0634 | 0.92662 | нд | 4.4433 | нд | 4.4433 | нд | 6.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25321 | 0.34414 | 4.1901 | 5.6951 | 0 | 0 | 4.4433 | 6.0393 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация контроллера видеостены диспетчерского щита в ЦУС | M_TP1000.PR.0033 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.5857 | 0 | 0.93584 | 3.6499 | 0 | 4.5857 | 0 | 0.93584 | 3.6499 | 0 | нд | 4.5857 | нд | 4.5857 | нд | 4.5857 | 0 | 0 | 4.5857 | 4.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5857 | 4.5857 | Без изменения полной стоимости и сроков реализации
1.2.4.2 | Модернизация системы конференц-связи АО «Россети Тюмень» | M_TP1000.PR.0034 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.2715 | 0 | 1.2248 | 2.0467 | 0 | 3.2715 | 0 | 1.2248 | 2.0467 | 0 | нд | 3.2715 | нд | 3.2715 | нд | 3.2715 | 0 | 0 | 3.2715 | 3.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2715 | 3.2715 | Без изменения полной стоимости и сроков реализации
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | N_TP1900.PR.0066 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9998 | 1.0269 | 2.9369 | 9.8233 | 1.2126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.9998 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0269 | нд | 13.9729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.9998 | Новый объект. Исполнение Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО).
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Урайские электрические сети | N_TP2100.PR.0046 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4646 | 0.92375 | 3.1227 | 7.6451 | 0.77302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.4646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96897 | нд | 0 | нд | 11.4956 | нд | 0 | нд | 12.4646 | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Инга (системы охранного телевидения, охранная сигнализация и охранное освещение) | N_TP1500.PR.0056 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1858 | 1.0898 | 4.0804 | 2.4725 | 0.54311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1858 | нд | 0 | нд | 1.0898 | нд | 7.096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1858 | Включение объекта в инвестиционную программу для выполнение Требований по обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993 пп. "б" п. 83, пп. "в" п. 6 раздела IV Приложения к Требованиям. Повышение уровня безопасности и антитеррористической защищенности энергообъектов.
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | N_TP1500.PR.0058 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7461 | 0.96691 | 1.5814 | 5.6734 | 0.52431 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.7461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96691 | нд | 7.7792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.7461 | Освоение по новому объекту, включенному в ИПР во исполнение Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО).
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0069 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3995 | 1.0625 | 4.6458 | 15.2715 | 1.4197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.3995 | нд | 0 | нд | 1.0625 | нд | 21.337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.3995 | Включение нового проекта в целях исполнения Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО)
1.2.4.2 | Модернизация сети корпоративной телефонной связи АО «Россети Тюмень» с реализацией единого ядра телефонной связи в Исполнительном аппарате АО «Россети Тюмень» | N_TP1000.PR.0001 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 173.3469 | 1.0289 | 9.9397 | 138.004 | 24.3743 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 173.3469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0289 | нд | 92.7421 | нд | 24.3743 | нд | 0 | нд | 118.1453 | Замена установленного в Обществе зарубежного оборудования и ПО , на оборудование и ПО отечественного производства, с целью выполнения требований указа Президента Российской Федерации № 166 от 30.03.2022 г «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».Исключения рисков секторальных санкций на оказание поддержки существующей системы АТС. Выполнение плана по переходу на преимущественное использование отечественного ПО
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 314.3733 | 330.2841 | 1659.0041 | 12481.2339 | 438.7264 | 6221.8722 | 4731.5361 | 1089.0992 | 13130.3633 | 493.0785 | 5848.6626 | 5055.3835 | 1733.2388 | 0 | 10822.2298 | 0 | 9880.0222 | 0 | 10647.5629 | 942.2076 | 823.7963 | 265.9208 | 378.152 | 158.3232 | 530.6748 | 857.3548 | 1568.7327 | 872.7387 | 798.5782 | 3267.157 | 2964.6673 | 5421.4945 | 6240.805 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3821 | 4093.0271 | 151.9069 | 1971.3845 | 1633.4703 | 336.2654 | 4125.4627 | 166.1401 | 1866.065 | 1734.2158 | 359.0418 | 0 | 4092.645 | 0 | 3934.6913 | 0 | 3996.3808 | 157.9536 | 128.6999 | 0 | 3.0306 | 0 | 372.3516 | 0 | 504.6241 | 698.6405 | 624.48 | 2794.3842 | 2491.8945 | 3493.0247 | 3996.3808 | нд
1.3.1 | Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км) | I_NS1200.PS.0037 | П | 2019 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0.3821 | 4093.0271 | 151.9069 | 1971.3845 | 1633.4703 | 336.2654 | 4125.4627 | 166.1401 | 1866.065 | 1734.2158 | 359.0418 | нд | 4092.645 | нд | 3934.6913 | нд | 3996.3808 | 157.9536 | 128.6999 | 0 | 3.0306 | 0 | 372.3516 | 0 | 504.6241 | 698.6405 | 624.48 | 2794.3842 | 2491.8945 | 3493.0247 | 3996.3808 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Исправлена опечатка в наименовании инвестиционного проекта - слово "Надстройки" заменено на "Надстройка".
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 314.3733 | 330.2841 | 1658.622 | 8388.2069 | 286.8195 | 4250.4877 | 3098.0658 | 752.8338 | 9004.9006 | 326.9384 | 3982.5976 | 3321.1677 | 1374.197 | 0 | 6729.5848 | 0 | 5945.3308 | 0 | 6651.1821 | 784.254 | 695.0964 | 265.9208 | 375.1214 | 158.3232 | 158.3232 | 857.3548 | 1064.1086 | 174.0982 | 174.0982 | 472.7728 | 472.7728 | 1928.4698 | 2244.4242 | нд
1.3.2 | Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км) | H_NS1200.PS.0028 | З | 2017 | 2025 | 2025 | 148.1147 | 148.1147 | 939.7713 | 939.7713 | 27.7387 | 469.1116 | 356.9047 | 86.0164 | 939.7713 | 27.7387 | 469.1116 | 356.9047 | 86.0164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2021 г.
1.3.2 | Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км) | H_NS1200.PS.0033 | К | 2018 | 2025 | 2026 | нд | нд | 110.4581 | 1113.5926 | 31.7508 | 401.4036 | 558.8286 | 121.6096 | 1241.4078 | 52.705 | 441.5966 | 614.749 | 132.3572 | нд | 1003.1345 | нд | 1002.8062 | нд | 1130.6214 | 0.32824 | 0.32824 | 32.067 | 53.0332 | 158.3232 | 158.3232 | 812.4161 | 1014.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.8062 | 1225.9934 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.3.2 | ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км) | H_NS1200.PS.0035 | С | 2018 | 2026 | 2026 | 166.2586 | 182.1694 | 608.3925 | 1623.2604 | 41.7222 | 947.1908 | 460.4095 | 173.9379 | 1623.2604 | 42.2984 | 386.1603 | 448.7287 | 746.073 | нд | 1014.8679 | нд | 233.8539 | нд | 323.0114 | 781.014 | 691.8564 | 233.8539 | 322.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8539 | 322.0882 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.3.2 | Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) | J_NS1200.PS.0043 | П | 2022 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 4711.5825 | 185.6078 | 2432.7818 | 1721.923 | 371.2699 | 5200.4611 | 204.1963 | 2685.7292 | 1900.7853 | 409.7504 | нд | 4711.5825 | нд | 4708.6707 | нд | 5197.5493 | 2.9118 | 2.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9387 | 49.4716 | 174.0982 | 174.0982 | 472.7728 | 472.7728 | 691.8097 | 696.3426 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.8732 | 0.051963 | 0.77193 | 1.7294 | 0.31995 | 3.129 | 0.056589 | 0.84064 | 1.8833 | 0.34843 | 0 | 2.8732 | 0 | 2.8732 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 2.8732 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8732 | 3.129 | нд
1.4 | 2КЛ-10 кВ от ТП-876 ООО «СГЭС» до ТП-24 (новое строительство протяженностью 2х150 м) | M_NS1100.KL.0015 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8732 | 0.051963 | 0.77193 | 1.7294 | 0.31995 | 3.129 | 0.056589 | 0.84064 | 1.8833 | 0.34843 | нд | 2.8732 | нд | 2.8732 | нд | 3.129 | 0 | 0 | 2.8732 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8732 | 3.129 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета .
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 219.4097 | 250.7572 | 407.2073 | 3779.1897 | 316.2332 | 814.4431 | 2334.2945 | 314.219 | 6076.2045 | 621.3402 | 972.6079 | 3715.0659 | 767.1906 | 0 | 3371.9824 | 0 | 3104.5005 | 0 | 5449.5863 | 267.4819 | 219.4109 | 976.6682 | 1825.4257 | 878.5502 | 1762.423 | 681.5472 | 624.3158 | 441.5944 | 849.6161 | 126.1406 | 304.6144 | 3104.5005 | 5366.395 | нд
1.4 | ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства | L_NS1200.PS.0015 | П | 2016 | 2022 | 2024 | нд | 8.2644 | 43.288 | 44.3106 | 5.1259 | 39.1847 | 0 | 0 | 129.0637 | 1.088 | 115.0258 | 0 | 12.95 | нд | 1.0226 | нд | 9.992e-15 | нд | 84.5004 | 1.0226 | 1.2753 | 0 | 52.2399 | 0 | 32.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.089 | После завершения корректировки ПСД и утверждения проектной и рабочей документации запланирована полная реализация ИП (СМР, прочие работы) с включением объема работ по 2-му этапу строительства (после корректировки ПИР по актуализации ПСД 2-го этапа) для полного завершения строительства объекта "ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи" (в утвержденной ИПР от 24.11.2022 № 29@ данный инвестиционный проект включен только в объеме ПИР с окончанием в 2022 г.). В связи с вышесказанным увеличивается стоимость ИП и срок окончания реализации ИП переносится на 2024 г. 1-й этап введен в 2015 г. для исполнения обязательств по договору технологического присоединения.
1.6 | Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство) | F_NS1100.PH.0002 | З | 2016 | 2022 | 2022 | 18.2146 | 18.2146 | 124.4461 | 124.4461 | 4.6017 | 87.5795 | 10.5552 | 21.7097 | 124.4461 | 4.6017 | 87.5795 | 10.5552 | 21.7097 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2021г.
1.6 | Мачта связи в районе базы Лянторского РЭС филиала Сургутские электрические сети (новое строительство) | H_NS1100.PH.0004 | К | 2018 | 2023 | 2023 | 1.2965 | 1.2965 | 0.80524 | 13.0538 | 0.80524 | 10.9585 | 0.01274 | 1.2773 | 14.0809 | 0.80524 | 11.8774 | 0.013808 | 1.3845 | нд | 12.2486 | нд | 12.2486 | нд | 13.2756 | 0 | 0 | 12.2486 | 13.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2486 | 13.2756 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета
1.6 | Маслохозяйство филиала Энергокомплекс (новое строительство вместимостью 158 м3 масла.) | H_NS1900.PR.0002 | К | 2018 | 2024 | 2025 | 18.9371 | 18.9371 | 4.5339 | 167.6476 | 4.7159 | 87.7461 | 53.6299 | 21.5557 | 167.6476 | 4.7159 | 87.7461 | 53.6299 | 21.5557 | нд | 163.1138 | нд | 163.1138 | нд | 163.1138 | 0 | 0 | 163.1138 | 88.7802 | 0 | 74.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1138 | 163.1138 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Дружная, ПС 110 кВ Видная, ПС 110 кВ Орт-Ягун, ПС 110 кВ Весна, ПС 110 кВ Фотон протяженность 71 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0006 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 11.7356 | 11.7356 | 53.7198 | 64.8492 | 2.2453 | 21.9011 | 36.6377 | 4.0651 | 64.8492 | 2.2453 | 21.9011 | 36.6377 | 4.0651 | нд | 11.1294 | нд | 0 | нд | 0 | 11.1294 | 11.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений.
1.6 | ВОЛС ПС Таврическая- ПС Роса с заходами на ПС Фотон, ПС Нонг-Ёганская протяженность 155,03 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0007 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 121.6629 | 3.2658 | 74.9593 | 34.8806 | 8.5572 | 133.3585 | 3.5565 | 82.2504 | 38.2733 | 9.2782 | нд | 121.6629 | нд | 121.6629 | нд | 133.3585 | 0 | 0 | 3.2658 | 5.547 | 118.3971 | 127.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6629 | 133.3585 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.6 | ВОЛС ПС Прогресс - ПС Северо-Поточная, с заходами на ПС Покачёвская, СП Аган протяженность 40,5 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0010 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 54.7341 | 4.3808 | 18.4514 | 28.4787 | 3.4232 | 59.7133 | 4.8776 | 20.0939 | 31.0138 | 3.7279 | нд | 54.7341 | нд | 54.7257 | нд | 59.7133 | 0.008333 | 0 | 54.7257 | 59.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7257 | 59.7133 | По данному объекту в 1 квартале 2022г. филиалом подготовлена и согласована конкурсная документация для проведение конкурсных процедур и заключение договора на ПИР. Так же в конце 1 квартала в филиал было направлено коммерческое предложение о заключении договора от ВЗЛ АО "Тюменьэнерго Инжиниринг", предложение было рассмотрено и принято решение о заключении договора с ВЗЛ. В связи с заключением договора с ВЗЛ потребовалось дополнительное время для корректировки и согласования конкурсной документации, в связи счем договор был заключен в более поздние сроки а срок реализации ПИР перенесен на 2023 год. Изменение освоения инвестиционного проекта связано с изменением срока начала реализации и пересчетом стоимости на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.6 | ВОЛС ПС Уральская- ПС Сарымская с заходами на ПС Когалым, ПС Тевлин, ПС Омичка, ПС Русскинская (новое строительство протяженностью 106,6 км) | I_NS1500.PR.0012 | И | 2020 | 2023 | 2025 | 7.8212 | 7.8212 | 2.604 | 66.3205 | 2.272 | 42.0055 | 15.8105 | 6.2325 | 281.8034 | 2.7297 | 111.1759 | 145.617 | 22.2807 | нд | 63.7165 | нд | 63.2571 | нд | 278.7416 | 0.45946 | 0.45775 | 63.2571 | 186.4251 | 0 | 92.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2571 | 278.7416 | Изменение суммыосвоения в связи с проведенной корректировкой проектной документации
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сорум - ПС 110 кВ Сосновская. (Новое строительство протяженностью 36 км) | I_NS1900.PR.0006 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 38.9913 | 2.4601 | 19.423 | 11.343 | 5.7652 | 42.9154 | 2.6994 | 21.3822 | 12.4871 | 6.3468 | нд | 38.9913 | нд | 38.9913 | нд | 42.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4601 | 2.6994 | 36.5312 | 40.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9913 | 42.9154 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Заречная. (Новое строительство протяженностью 44 км) | I_NS1900.PR.0004 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 4.5006 | 4.5006 | 31.7798 | 31.7798 | 1.7826 | 15.9635 | 12.8132 | 1.2205 | 31.7798 | 1.7826 | 15.9635 | 12.8132 | 1.2205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков. Работы завершены объект введен в эксплуатацию.
1.6 | ВОЛС ПС 220 кВ Красноленинская - ПС 110 кВ Скважина. (Новое строительство протяжённостью 23 км) | I_NS1900.PR.0005 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 25.3115 | 2.3113 | 13.603 | 7.9441 | 1.453 | 27.9154 | 2.5469 | 15.0037 | 8.7621 | 1.6027 | нд | 25.3115 | нд | 25.3115 | нд | 27.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3113 | 2.5469 | 23.0001 | 25.3685 | 25.3115 | 27.9154 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной и оргтехники в количестве 4 шт. - система хранения данных, МФУ, многофункциональный принтер, принтер) | H_PK1900.07 | З | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.89744 | 1.1324 | 0 | 0 | 1.1324 | 0 | 1.1316 | 0 | 0 | 1.1316 | 0 | нд | 0.23492 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23492 | 0.23417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактом принятия к бухгалтерскому учету основных средств в 2022г. Без изменения срока реализации. Экономия по результатам торгово-закупочных процедур.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение оборудования для испытаний - 2 шт. Аппарат для испытаний силовых кабелей и твердых диэлектриков АИД-70Ц - 2 шт.) | I_PK.1900.03.01 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.26446 | 0.56919 | 0 | 0 | 0.56919 | 0 | 0.50946 | 0 | 0 | 0.50946 | 0 | нд | 0.30473 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30473 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактом принятия к бухгалтерскому учету основных средств в 2022г. Без изменения срока реализации. Экономия по результатам торгово-закупочных процедур.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение лабораторное оборудование - 3 шт. Газовый хроматограф (Аппаратно -программный комплекс); Бидистилятор стеклянный UD-2016; Установка для поверки счетчиков ЦУ6804 ) | I_PK.1900.03.05 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.2595 | 3.1918 | 0 | 0 | 3.1918 | 0 | 3.0903 | 0 | 0 | 3.0903 | 0 | нд | 1.9323 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9323 | 1.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактом принятия к бухгалтерскому учету основных средств в 2022г. Без изменения срока реализации. Экономия по результатам торгово-закупочных процедур. В поставку хроматографа входять позиции не облагаемые НДС на основании ст. 149 п.2 п.п.1 НК РФ и Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 02.06.14 г. серия ФС 0018038 № ФС-99-04-001464.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 6 шт. - автобус малой вместимости на 13 мест, автобусы малой вместимостис 20-26 мест-5 шт.) | H_PK1200.04 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 6.4541 | 12.0383 | 0 | 0 | 12.0383 | 0 | 12.0383 | 0 | 0 | 12.0383 | 0 | нд | 5.5842 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5842 | 5.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения сроков реализации проекта. Актуализация стоимости ИП на основании заключенных договоров на поставку.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спец.транспорта для комплектования ремонтных бригад в количестве 12 шт. - вагон-дома жялые 8-местные) | H_PK1200.07 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 5.18 | 8.1531 | 0 | 0 | 8.1531 | 0 | 7.109 | 0 | 0 | 7.109 | 0 | нд | 2.9731 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9731 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения сроков реализации проекта. Актуализация стоимости ИП на основании заключенных договоров на поставку. Изменение количества (уменьшение на 1 шт. в 2022 г.) вызвано резким удорожанием товара в связи с изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации, что не позволило закупить за утвержденную стоимость вагон-дома в запланированном количестве.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 75 шт. - коммутаторы, ноутбуки, АРМ) | I_PK1200.02.01 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 4.0431 | 6.0677 | 0 | 0 | 6.0677 | 0 | 5.3666 | 0 | 0 | 5.3666 | 0 | нд | 2.0246 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0246 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение количества вызвано тем, что в плане было учтено, в том числе, приобретение оборудование производителя Cisco в количестве 5 шт., данное оборудование не было закуплено согласно Указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Актуализация стоимости ИП на основании заключенных договоров на поставку и в связи с исключением оборудования Cisco.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования СДТУ в количестве 18 шт.- серверы) | H_PK1200.10 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 2.5798 | 4.5846 | 0 | 0 | 4.5846 | 0 | 4.5698 | 0 | 0 | 4.5698 | 0 | нд | 2.0049 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0049 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения сроков реализации проекта. Актуализация стоимости ИП на основании заключенных договоров на поставку.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудования в количестве 42 шт. - вольтамперфазометр, устройства испытательные, приборы контроля выключателей, микроометр, приборы испытания аккумуляторных батарей, тестер батарей, переносной поверочный комплекс, калибратор температуры, гранулометрический анализатор, прибор для измерения и анализа вибрации, измеритель сопротивления обмоток трансформаторов, тестер сопротивления изоляции, многофункциоальный калибратор, тепловизор, влагомеры, цифровой миллиомметр, генератор технической частоты, испытательная система, калибратор- вольтметр универсальный, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, тестер трансформаторного масла, измерит.комплекс для диагностики качества контуров заземления, установка для поверки счетчиков, испытательный комплекс масел, прибор контроля устройств РПН трансформаторов) | I_PK1200.07.01 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 10.1512 | 15.183 | 0 | 0 | 15.183 | 0 | 14.2572 | 0 | 0 | 14.2572 | 0 | нд | 5.0318 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0318 | 4.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения сроков реализации проекта. Актуализация стоимости ИП на основании заключенных договоров на поставку.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (СДТУ (оборудования связи) в количестве 6 шт. - спутниковые телефоны) | I_PK1600.04 | Н | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.57687 | 0 | 0 | 0.57687 | 0 | 0.63475 | 0 | 0 | 0.63475 | 0 | нд | 0.57687 | нд | 0.57687 | нд | 0.63475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57687 | 0.63475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57687 | 0.63475 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора) | I_PK1600.07.01 | И | 2018 | 2027 | 2027 | нд | нд | 13.7707 | 27.499 | 0 | 0 | 27.499 | 0 | 26.8469 | 0 | 0 | 26.8469 | 0 | нд | 13.7283 | нд | 4.3982 | нд | 7.2344 | 9.3301 | 5.8418 | 1.83 | 3.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5682 | 3.691 | 4.3982 | 7.2344 | Изменение стоимости и наименования проекта, в связи с исключением оборудования не требующего монтажа стоимостью до 100 тыс. руб. без НДС. Без изменения срока поставки. Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 1 шт. - бензогенератор) | I_PK1600.07.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.27407 | 0 | 0 | 0.27407 | 0 | 0.22237 | 0 | 0 | 0.22237 | 0 | нд | 0.27407 | нд | 0.27407 | нд | 0.22237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27407 | 0.22237 | 0.27407 | 0.22237 | Изменение стоимости и наименования проекта, в связи с исключением оборудования не требующего монтажа стоимостью до 100 тыс. руб. без НДС.Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока поставки.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 13 шт.- бензорез, станки точильно-шлифовальные, сварочный выпрямитель, шкаф для сушки спецодежды, модуль КПП для ПС "Лангепас", подвесная лестница с навесной площадкой, комплект для замены дефектных изоляторов, пресс гидравлический, агрегат сварочный, бензогенератор, аварийная осветительная установка) | I_PK1500.07.03 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | 2.0379 | 2.7809 | 0 | 0 | 2.7809 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | нд | 0.74292 | нд | 0 | нд | 0.51506 | 0.74292 | 0 | 0 | 0.51506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51506 | В связи с исключением аварийно осветительной установки по причине снижения стоимости менее 100 тысяч рублей и необходимостью согласования импортного оборудования изменено наименование и стоимость.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 6 шт. - аналитические весы, хроматограф газовый, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле) | I_PK1000.07.01.1 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 3.3062 | 3.44 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 3.4359 | 0 | 0 | 3.4359 | 0 | нд | 0.13378 | нд | -4.996e-16 | нд | -5.5511e-16 | 0.13378 | 0.12963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенными договорами в 2018-2022 гг.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 7 шт. - аппараты для определения стабильности масел, шкафы сушильные, автоматический прибор для\ определения времени деэмульсации масла, термостат для определения вязкости нефтепродуктов, система водоочистки) | I_PK1000.03.05 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.93391 | 1.2112 | 0 | 0 | 1.2112 | 0 | 1.1929 | 0 | 0 | 1.1929 | 0 | нд | 0.2773 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2773 | 0.25903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенными договорами в 2018-2022 гг.
1.6 | Подъездная автодорога на ПП 110 кВ Восточный (новое строительство, 1,2 км) | K_NS1500.PR.0015 | К | 2021 | 2023 | 2024 | 8.4987 | 8.4987 | 2.121 | 97.7195 | 1.3128 | 87.4351 | 0 | 8.9716 | 98.6578 | 1.3128 | 88.2726 | 0 | 9.0725 | нд | 95.5985 | нд | 95.5594 | нд | 96.4978 | 0.039098 | 0.039098 | 95.5594 | 0.039098 | 0 | 96.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5594 | 96.4978 | Изменение освоения в связи с переносом срока окончания реализации инвестиционного проекта на 2024 год и пересчетом стоимости инвестиционного проекта на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 3 шт., аппарат для испытания трансформаторного масла -2 шт., высоковольтный мост переменного тока -1 шт.) | K_PK1500.03.01 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 1.5675 | 0 | 0 | 1.5675 | 0 | нд | 2.2938 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2938 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение освоения затрат в связи с актуализацией коммерческих предложений
1.6 | Создание системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS) | K_TP1000.PR.0024 | Н | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 100 | 3.3991 | 6.4676 | 81.9673 | 8.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 100 | нд | 96.6009 | нд | 0 | 3.3991 | 0 | 81.9673 | 0 | 14.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6009 | 0 | Исключение из плана ИПР. Приведение идентификатора инвестиционного проекта в соответствие с Учетной политикой Общества.
1.6 | Создание конфигурации системы учета начислений и расчетов с ключевыми потребителями с использованием смарт-контракт на основе технологии "Распределенный реестр" (блокчейн) | K_NA1000.PR.0001 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Исключен из плана ИПР
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы по управлению энергосбережением и повышением энергоэффективности | K_NA1000.PR.0004 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Исключен из плана ИПР
1.6 | Создание конфигурации цифровой платформы для работы с поставщиками и подрядчиками в части подсистемы электронного документооборота интегрированной с ERP и СЭД системами Общества, с функцией распознавания документов | K_NA1000.PR.0006 | Н | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Исключен из плана ИПР
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 43 шт.; маршрутизаторы, модули расширения для блейд-корзины, блейд-серверы ЦОД , система хранения ЦОД, серверы ЦОД) | K_PK1000.02.01 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 23.9332 | 23.9332 | 0 | 0 | 23.9332 | 0 | 23.9332 | 0 | 0 | 23.9332 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений стоимости и сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение электросетевых объектов недвижимости в п. Белый Яр, Сургутский район, район "Гидронамыв": - БКТП-10/0,4-2х1000кВА (общая площадь 24,8 кв. м.); - сеть электроснабжения 10 кВ от РП-ТП-10 кВ «Гидронамыв» до БКТП-10/0,4-2х1000кВА (протяжённость 372 м.). | M_PO1100.0005 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 2.544 | 0.044 | 2.588 | 0 | 0 | 2.544 | 0.044 | нд | 2.588 | нд | 0 | нд | 0 | 2.588 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2022г.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стационарный HP метр - 1 шт., Спектрофотометр - 1 шт., Вытяжной шкаф с мойкой - 1 шт., Шкаф вытяжной лабораторный - 1 шт., Аппарат испытания диэлектриков - 2 шт., Влагомер трансформаторного масла - 2 шт., Охладитель-увлажнитель воздуха испарительный мобильный - 1 шт.; Хроматографический комплекс - 1 шт.; Лабораторные аналитические весы - 1 шт.; Лабораторные электронные весы - 1 шт.; Установка определения пробивного напряжения масла - 2 шт.; Анализатор фотометрический счетный механических примесей - 1 шт.; Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора - 1 шт.; Вольтамперфазометр - 1 шт.; Измеритель силы контактного нажатия ламелей - 1 шт., Мегаомметр - 1 шт.; Мультиметр - 2 шт., Омметр- 1 шт., Микроомметр - 2шт., Цифровой мегаомметр - 1 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел- 2 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик - 1 шт., Миллиометр цифровой -1 шт., Звуковой приемник -1шт., Система диагностики изоляции -1 шт., Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле -1 шт., Универсальный переносной прибор контроля состояния контактов и соединений в РПН высоковольтных силовых трансформаторов - 1 шт., Миллиометр цифровой - 1 шт.) | L_PK1100.07.01 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | 8.0057 | 25.2723 | 0 | 0 | 25.2723 | 0 | 29.0599 | 0 | 0 | 29.0599 | 0 | нд | 17.2665 | нд | 16.4239 | нд | 20.2115 | 0.84267 | 0.84267 | 6.0772 | 6.1764 | 2.9015 | 2.0886 | 5.5602 | 9.1471 | 1.885 | 2.7993 | 0 | 0 | 16.4239 | 20.2115 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Источник бесперебойного питания с платой сетвого управления для ИБП и комплектом аккумулаторных батарей для ИБП -3 шт.; Коммутатор-6 шт., МФУ- 3шт., Ноутбук -1шт., Рабочая станция -2шт., Сервер -6 шт., Промышленный компьютер- 2 шт.) | L_PK1100.04 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 5.4409 | 5.4409 | 0 | 0 | 5.4409 | 0 | 5.4409 | 0 | 0 | 5.4409 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без измененения стоимости и срока реализации мероприятий
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (дизель-генераторная установка) | L_PK1100.03 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 7.692 | 7.692 | 0 | 0 | 7.692 | 0 | 7.692 | 0 | 0 | 7.692 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без измененения стоимости и срока реализации мероприятий
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: (Стенд для проверки генераторов и стартеров - 1 шт., Компрессорная установка - 1 шт., Автоматический шиномонтажный станок -2 шт., Пост накачивания грузовых колес - 1 шт., Грузовой шиномонтажный станок -1 шт., Стенд для ремонта двигателя -1 шт., Пресс гидравлический с ножным приводом 50 тонн - 1 шт., Стойка трансмиссионная 4 т. - 1шт., Четырехстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Двухстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Стенд регулировки развала схождения - 1 шт., Съемник шкворней гидравлический 20 тонн - 1 шт., Балансировочный станок с ультразвуковым датчиком и точечным лазерным указателем - 1 шт., Мойка колес - 1 шт., Мультимарочный сканер - 1 шт., Принтер кабельный -1 шт., Робот-тренажер (расширенная комплектация с ПО) - 1 шт., Датчик перемещений - 1 шт., Вакуумный золотниковый насос с электродвигателем- 2 шт., Блок регенерации цеолита - 1 шт., Универсальный тестер релейных защит 1 шт., Испытательный комплекс для наладки первичного и вторичного оборудования- 1 шт.) | L_PK1100.07.03 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 2.075 | 7.1516 | 0 | 0 | 7.1516 | 0 | 6.6794 | 0 | 0 | 6.6794 | 0 | нд | 5.0766 | нд | 4.7538 | нд | 4.2817 | 0.32275 | 0.32275 | 2.0648 | 1.266 | 2.689 | 3.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7538 | 4.2817 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, а также актуальных ТКП. Исключение из плана ИПР преобретения оборудования меньше 100 тыс. руб, согласно учетной политики АО "Россети Тюмень".
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 24 шт. - измеритель параметров заземляющих устройств, измеритель сопротивления обмоток трансформаторов, измеритель параметров электроизоляции, измеритель сопротивления заземления, прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля, прибор контроля проверки и испытаний, многочастотный цифровой измеритель тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции , влагомер трансформаторного масла, измеритель параметров силовых трансформаторов, блок низковольтных измерений, универсальный прибор контроля состояния РПН силовых трансформаторов, омметр, анализатор фотометрический счетный механических примесей, измеритель параметров электроизоляции, прибор диагностики механического состояния обмоток, миллиомметр, измеритель параметров трансформаторов, высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей, портативный тестер трансформаторного масла, прожигающая установка) | L_PK1600.07.01 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | 1.9577 | 23.0715 | 0 | 0 | 23.0715 | 0 | 28.1499 | 0 | 0 | 28.1499 | 0 | нд | 21.1137 | нд | 21.1137 | нд | 26.1922 | 0 | 0 | 5.0397 | 7.7562 | 4.8999 | 5.5752 | 7.4917 | 8.5981 | 3.6823 | 4.2627 | 0 | 0 | 21.1137 | 26.1922 | Изменение стоимости и наименования проекта, в связи с исключением оборудования не требующего монтажа стоимостью до 100 тыс. руб. без НДС.Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока поставки.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 5 шт. - снегоходы Буран (4 шт), генератор дизельный ТСС ЭД-50-Т400-1РКМ5 на прицепе (1шт)) | L_PK1600.01.08 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.1889 | 2.4272 | 0 | 0 | 2.4272 | 0 | 2.4039 | 0 | 0 | 2.4039 | 0 | нд | 1.2383 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2383 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока поставки оборудование. Изменение стоимости под факт
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 2 шт. - Снегоболотоход колесный ) | L_PK1600.01.03 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.8201 | 0 | 0 | 5.8201 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | нд | 5.8201 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8201 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока реализации проекта. Корректировка стоимости под фактически поставленное оборудование
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 14 шт. - снегоуборщик бензиновый самоходный, бензогенератор, бензиновый генератор,световая башня с генератором, снегоуборочная машина) | L_PK1600.07.02 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.29133 | 1.7963 | 0 | 0 | 1.7963 | 0 | 1.9549 | 0 | 0 | 1.9549 | 0 | нд | 1.5049 | нд | 1.5049 | нд | 1.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 | 1.1421 | 0.44273 | 0.52142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5049 | 1.6635 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Создание конфигурации единой аналитической платформы, с возможностью прогнозирования событий | L_NA1000.PR.0002 | И | 2020 | 2027 | 2027 | нд | нд | 7.8445 | 161.6923 | 0 | 0 | 0 | 161.6923 | 161.6923 | 0 | 0 | 0 | 161.6923 | нд | 153.8478 | нд | 153.8478 | нд | 153.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 38.4667 | 38.4667 | 50 | 50 | 40.3812 | 40.3812 | 153.8478 | 153.8478 | Без изменения полной стоимости и сроков реализации
1.6 | Создание системы комплексного обучения и подготовки персонала с применением технологии виртуальной и дополненной реальности | L_NA1000.PR.0010 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключен из плана ИПР, финансирование за счет средств операционного бюджета
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Вах (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0030 | П | 2011 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.1603 | 8.8352 | 0 | 0 | 0.32514 | 16.3998 | 15.8177 | 0 | 0 | 0.58209 | нд | 9.1603 | нд | 9.1603 | нд | 16.3998 | 0 | 0 | 9.1603 | 8.4455 | 0 | 7.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1603 | 16.3998 | Определение срока окончания работ после утверждения ПСД Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Расчет стоимости объекта выполнен по СБЦ. В 2020 году списано НЗС, так как использование либо корректировка проекта не возможна (ПИР 2011 года, проектные решения устарели) .
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ КНС-5Б (ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0028 | П | 2011 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.6895 | 11.265 | 0 | 0 | 0.42444 | 15.7998 | 15.2284 | 0 | 0 | 0.57142 | нд | 11.6895 | нд | 11.6895 | нд | 15.7998 | 0 | 0 | 5.5989 | 7.8999 | 6.0906 | 7.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6895 | 15.7998 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Расчет объекта по справочнику базовых цен. В 2020 году списано НЗС, так как использование либо корректировка проекта не возможна (ПИР 2011 года, проектные решения устарели). Определение срока освоения после утверждения ПСД
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Промзона (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0029 | П | 2011 | нд | нд | 56.5359 | 56.5359 | 10.0164 | 10.0164 | 10.0143 | 0 | 0 | 0.00204 | 10.0164 | 10.0143 | 0 | 0 | 0.00204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с переносом корректировки стоимости ПИР на более поздний срок. (с 2023 на 2025год)
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0054 | П | 2011 | нд | нд | 33.7021 | 33.7021 | 12.718 | 12.718 | 12.6608 | 0 | 0 | 0.057174 | 12.718 | 12.6608 | 0 | 0 | 0.057174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос объекта в ПИР.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Медвежья (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0039 | П | 2011 | нд | нд | 57.1453 | 57.1453 | 9.9985 | 9.9985 | 9.9954 | 0 | 0 | 0.0031472 | 9.9985 | 9.9954 | 0 | 0 | 0.0031472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос объекта в ПИР.
1.6 | Проектирование - Реконструкция диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети» (замена проекционных модулей диспетчерского щита (12 шт.) на жидкокристаллические панели (21 шт.) с реконструкцией, модернизацией и организацией систем инфраструктуры функционирования диспетчерского пункта - 1 комплекс) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_TP1200.PR.0039 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6345 | 1.5765 | 0 | 0 | 0.058014 | 5.9965 | 5.7614 | 0 | 0 | 0.23507 | нд | 1.6345 | нд | 1.6345 | нд | 5.9965 | 0 | 0 | 1.6345 | 5.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6345 | 5.9965 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости и наименования в связи с: изменением тех. решений (планировалось увеличение ДЩ путем установки доп. модулей, сейчас необходимо выполнить замену видеокубов на жк-панели с увеличением площади щита, реорганизацию необходимых систем), увеличением объема проектирования, изменением Задания на проектирование. В соответствии с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках реконструкции диспетчерского пункта с заменой оборудования диспетчерского щита, необходимо выполнить: - замену существующих импортных видеокубов производства Barco (Бельгия) на отечественные жидкокристаллические панели для увеличения площади диспетчерского щита; - замену видеоконтроллеров на операционной системе Windows на видеоконтроллеры с отечественной операционной системой; - организацию гарантированного электропитания оборудования диспетчерского пункта; - установку системы автоматического пожаротушения с целью выполнения требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - организацию локально-вычислительной сети диспетчерского пункта; - организацию диспетчерской АТС и системы записи диспетчерских переговоров; - модернизацию рабочих мест диспетчерского персонала; - обеспечение информационной безопасности для защиты объектов КИИ в соответствии с Федеральным законом о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ № 187 от 19.07.2017.
1.6 | Проектирование Технического перевооружения систем ВЧ связи в Нефтеюганских ЭС | M_TP1200.PR.0040 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.89753 | 0.86567 | 0 | 0 | 0.031857 | 0.98483 | 0.94988 | 0 | 0 | 0.034955 | нд | 0.89753 | нд | 0.89753 | нд | 0.98483 | 0 | 0 | 0 | 0.094988 | 0.89753 | 0.88984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89753 | 0.98483 | Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Проектирование Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Выкатная от ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Разработка мероприятий по укреплению фундаментов и укреплению береговой линии р. Иртыш в месте нахождения оп. № 14) | M_TP1200.VL.0036 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7086 | 1.648 | 0 | 0 | 0.06064 | 1.8748 | 1.8083 | 0 | 0 | 0.06654 | нд | 1.7086 | нд | 1.7086 | нд | 1.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 1.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 1.8748 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке ИЛК Нефтеюганские ЭС - Тюменские ЭС (ИЛК Нефтеюганские ЭС, ПС 220 кВ Ленинская, ПС 220 кВ Средний Балык, ПС 110 кВ Кинтус, ПС 220 кВ Снежная) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_NS1200.PR.0008 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.7673 | 6.5271 | 0 | 0 | 0.2402 | 7.3697 | 7.1082 | 0 | 0 | 0.26158 | нд | 6.7673 | нд | 6.7673 | нд | 7.3697 | 0 | 0 | 6.7673 | 7.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7673 | 7.3697 | Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Проектирование системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_NS1200.PR.0007 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.9588 | 10.5699 | 0 | 0 | 0.38897 | 11.9344 | 11.5108 | 0 | 0 | 0.4236 | нд | 10.9588 | нд | 10.9588 | нд | 11.9344 | 0 | 0 | 10.9588 | 11.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9588 | 11.9344 | Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Электрозарядная станция для электромобилей (новое строительство зарядной станции) | M_NS1200.PH.0001 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.9208 | 0.50044 | 7.3596 | 4.7071 | 2.3537 | 16.3721 | 0.54912 | 8.0754 | 5.1649 | 2.5827 | нд | 14.9208 | нд | 14.9208 | нд | 16.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9208 | 16.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9208 | 16.3721 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 11 шт. - легковый автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, (патриот)) - 4 шт., грузовой автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, с кузовком, (профи)) - 7 шт.) | M_PK1200.01.01.01 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.9021 | 0 | 0 | 16.9021 | 0 | 21.5122 | 0 | 0 | 21.5122 | 0 | нд | 16.9021 | нд | 16.9021 | нд | 21.5122 | 0 | 0 | 0 | 7.406 | 10.703 | 5.8711 | 6.1991 | 8.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9021 | 21.5122 | Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Перенос начала реализации на 2023 г. в связи с необходимостью замены Chevrolet Niva 212300-55, гос. № у014ух 86, 2011 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; Chevrolet Niva 212300-55, гос. № у016ух 86, 2011 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; Chevrolet Niva 212300-55, гос. № у018ух 86, 2011 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; Chevrolet Niva 212300-55, гос. № а594хс 86, 2011 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб. Данные трансопртные средства имеют множество кузовных дефектов в виде коррозии металла, прогнивания силовых элементов кузова, прогнивания порогов и мест их крепления, механический износ узлов и агрегатов. Все дефекты отрицательно отражаются в работоспособности ТС и ведут к риску непрохождения в 2023 году ежегодного государственного технического осмотра ТС, без проведения полного капитального ремонта с заменой кузовных составляющих, что нецелесообразно, т. к. требуется ремонт или замена всех узлов, агрегатов, составляющих, стоимость ремонта может превысить стоимость нового автомобиля, пробег трех автомобилей составляет более 450 тыс. км каждого, одного - приближается к 400 тыс. км. Акт обследования технического состояния № 1/14 (Chevrolet Niva 212300-55, гос/номер у014ух 86); Акт обследования технического состояния № 2/14 (Chevrolet Niva 212300-55, гос/номер у016ух 86); Акт обследования технического состояния № 3/14 (Chevrolet Niva 212300-55, гос/номер у018ух 86); Акт обследования технического состояния № 4/14 (Chevrolet Niva 212300-55, гос/номер у594ух 86).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 2 шт. - грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)) | M_PK1200.01.01.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.2978 | 0 | 0 | 3.2978 | 0 | 6.3322 | 0 | 0 | 6.3322 | 0 | нд | 3.2978 | нд | 3.2978 | нд | 6.3322 | 0 | 0 | 3.2978 | 6.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2978 | 6.3322 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; на основании заключенного договора на поставку.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 7 шт. - самосвал - 1 шт., грузовой а/м с КМУ - 1 шт., седельный тягач - 2 шт., БКМ - 1 шт., масловоз на шасси до 3,5 т (объем 1.8 л) - 1 шт., масловоз на шасси до 3,5 т (объем 3,2 л) - 1 шт.) | M_PK1200.01.02.02 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 54.1146 | 0 | 0 | 54.1146 | 0 | 54.1146 | 0 | 0 | 54.1146 | 0 | нд | 54.1146 | нд | 54.1146 | нд | 54.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4579 | 0 | 38.6567 | 0 | 0 | 38.6567 | 0 | 0 | 54.1146 | 38.6567 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 3 шт. - катер на воздушной подушке - 1 шт., снегоход - 2 шт.) | M_PK1200.01.02.03 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.8193 | 0 | 0 | 5.8193 | 0 | 10.4357 | 0 | 0 | 10.4357 | 0 | нд | 5.8193 | нд | 5.8193 | нд | 10.4357 | 0 | 0 | 3.0072 | 7.277 | 2.8121 | 3.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8193 | 10.4357 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 2 шт. - снегоход) | M_PK1200.01.02.04 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.1004 | 0 | 0 | 3.1004 | 0 | 3.1004 | 0 | 0 | 3.1004 | 0 | нд | 3.1004 | нд | 3.1004 | нд | 3.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1004 | 3.1004 | 0 | 0 | 3.1004 | 3.1004 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 1 шт. - седельный тягач для перевозки ММПС) | M_PK1200.01.02.05 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.5829 | 0 | 0 | 11.5829 | 0 | 11.5829 | 0 | 0 | 11.5829 | 0 | нд | 11.5829 | нд | 11.5829 | нд | 11.5829 | 0 | 0 | 0 | 11.5829 | 11.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5829 | 11.5829 | Без изменения стоимости ИП. Перенос реализации ИП на 2023 г. в связи с отсутствием в филиале тягачей способных транспортировать Мобильные модульные подстанции (инв. 4754788 и инв.7421) 110/35/10(6) кВ мощностью 25 МВА, вес модуля 77 500 кг и 77 150 кг, в связи с чем возникает невозможность использования ММПС по назначению.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на гусеничном ходу (однозвеньевой, мощностью ДВС не менее 350 л.с., максимальная техническая допустимая масса не более 17000 кг)) | M_PK1200.01.03.01 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.6575 | 0 | 0 | 22.6575 | 0 | 22.6575 | 0 | 0 | 22.6575 | 0 | нд | 22.6575 | нд | 22.6575 | нд | 22.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6575 | 0 | 0 | 22.6575 | 0 | 0 | 22.6575 | 22.6575 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 6х6, снаряженная масса не более 2900 кг)) | M_PK1200.01.03.02 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.0264 | 0 | 0 | 13.0264 | 0 | 16.2475 | 0 | 0 | 16.2475 | 0 | нд | 13.0264 | нд | 13.0264 | нд | 16.2475 | 0 | 0 | 0 | 7.8986 | 13.0264 | 8.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0264 | 16.2475 | Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Перенос начала реализации на 2023 г. в связи с необходимостью замены выработавшей ресурс и морально устаревшей техники ТРЭКОЛ-39294Д, гос. № хв1097 86, год выпуска 2011, остаточная стоимость 0 руб. Данное транспортное средство эксплуатируется в суровых погодных и дорожных условиях (бездорожье, болота и т. п.), в связи с чем износ узлов и агрегатов происходит на порядок быстрее и тем самым требует проведения частого ремонта. На сегодняшний день частые ремонты приводят к затруднению и невозможности выполнения заявок районов ЭС. Акт обследования технического состояния № 5/14 (ТРЭКОЛ-39294Д, гос/номер 1097 ХВ 86). Акт обследования технического состояния (ТРЭКОЛ-39294Д, гос/номер 1096 ХВ 86).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в в количестве 1 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 8х8, снаряженная масса не более 6000 кг)) | M_PK1200.01.03.03 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9722 | 0 | 0 | 6.9722 | 0 | 6.9722 | 0 | 0 | 6.9722 | 0 | нд | 6.9722 | нд | 6.9722 | нд | 6.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9722 | 6.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9722 | 6.9722 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - инфракрасная камера (тепловизор) в комплекте с 2-х кратным телеобъективом, с первичной поверкой) | M_PK1200.07.01.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.974 | 0 | 0 | 3.974 | 0 | 5.5755 | 0 | 0 | 5.5755 | 0 | нд | 3.974 | нд | 3.974 | нд | 5.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.974 | 5.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.974 | 5.5755 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - измеритель параметров изоляции с полным комплектом измерительных кабелей и блоком поверки (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.03 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4545 | 0 | 0 | 2.4545 | 0 | 2.5522 | 0 | 0 | 2.5522 | 0 | нд | 2.4545 | нд | 2.4545 | нд | 2.5522 | 0 | 0 | 1.1657 | 1.2133 | 0 | 0 | 1.2888 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4545 | 2.5522 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 5 шт. - Автоматический тестер диэлектрических свойств трансформаторного масла (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.05 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.5622 | 0 | 0 | 3.5622 | 0 | 2.0298 | 0 | 0 | 2.0298 | 0 | нд | 3.5622 | нд | 3.5622 | нд | 2.0298 | 0 | 0 | 1.7351 | 2.0298 | 1.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5622 | 2.0298 | Без изменения срока освоения. Стоимость проекта снижена в связи с планируемой закупкой приборов отечественного производства с меньшей стоимостью в сравнении с импортными (планируется приобретение аппаратов для определения пробивного напряжения АИМ-90А изготовителя "МЕДРЕНТЕХ" вместо аппаратов DTA 100C изготовителя BAUR).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи (с первичной поверкой)) | M_PK1200.07.01.06 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0432 | 0 | 0 | 2.0432 | 0 | 2.741 | 0 | 0 | 2.741 | 0 | нд | 2.0432 | нд | 2.0432 | нд | 2.741 | 0 | 0 | 2.0432 | 2.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0432 | 2.741 | Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - прибор для измерения сопротивления (миллиомметр) с диапазоном не менее 10 мкОм ÷ 30 кОм в комплекте с кабелем измерительным (комплект из 2 шт.), кабелем измерительным для ТТ и ТН, добавочным резистором, сумкой для прибора, переходниками для образцовой катушки (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.08 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.71874 | 0 | 0 | 0.71874 | 0 | 0.71874 | 0 | 0 | 0.71874 | 0 | нд | 0.71874 | нд | 0.71874 | нд | 0.71874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71874 | 0.71874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71874 | 0.71874 | Без изменений стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - цифровой миллиомметр (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.10 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.2121 | 0 | 0 | 0.2121 | 0 | 0.22217 | 0 | 0 | 0.22217 | 0 | нд | 0.2121 | нд | 0.2121 | нд | 0.22217 | 0 | 0 | 0.2121 | 0.22217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2121 | 0.22217 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 4 шт. - прибор для измерения показателей качества электроэнергии с токоизмерительные клещами 10 А, 100 А, 1000 А) | M_PK1200.07.01.14 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9653 | 0 | 0 | 1.9653 | 0 | 2.5503 | 0 | 0 | 2.5503 | 0 | нд | 1.9653 | нд | 1.9653 | нд | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95868 | 1.2452 | 1.0066 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9653 | 2.5503 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи (с первичной поверкой)) | M_PK1200.07.01.16 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.1295 | 0 | 0 | 1.1295 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | нд | 1.1295 | нд | 1.1295 | нд | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1295 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1295 | 1.281 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - прибор для измерения показателей качества электроэнергии с токоизмерительные клещами 10 А, 100 А, 1000 А) | M_PK1200.07.01.18 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0569 | 0 | 0 | 1.0569 | 0 | 1.3677 | 0 | 0 | 1.3677 | 0 | нд | 1.0569 | нд | 1.0569 | нд | 1.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0569 | 1.3677 | 0 | 0 | 1.0569 | 1.3677 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение производственного инвентаря в количестве 6 шт. - робот-тренажер с ПО) | M_PK1200.07.02.01 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5686 | 0 | 0 | 1.5686 | 0 | 1.7048 | 0 | 0 | 1.7048 | 0 | нд | 1.5686 | нд | 1.5686 | нд | 1.7048 | 0 | 0 | 0.4966 | 0.54009 | 0.52292 | 0.56871 | 0.54906 | 0.59601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 1.7048 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение производственного инвентаря в в количестве 1 шт. - Термотрансферный принтер (300 dpi, USB, RS232, LAN, нож с полной обрезкой)) | M_PK1200.07.02.02 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.070489 | 0 | 0 | 0.070489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.070489 | нд | 0.070489 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.070489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070489 | 0 | ИП исключен в связи с изменением учетной политики (стоимость единицы оборудования менее 100 тыс. руб. без НДС).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение мобильных зданий в количестве 3 шт. - вагон-дом на 2 места) | M_PK1200.08.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8004 | 0 | 0 | 4.8004 | 0 | 6.4742 | 0 | 0 | 6.4742 | 0 | нд | 4.8004 | нд | 4.8004 | нд | 6.4742 | 0 | 0 | 4.8004 | 6.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8004 | 6.4742 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на гусеничном ходу (двухзвеньевой, мощность ДВС не менее 700 л.с., конструкционной массой не менее 20 000 кг), снегоболотоход на гусеничном ходу (однозвеньевой, мощностью ДВС не менее 108 л.с., максимальная техническая допустимая масса не более 6200 кг) | M_PK1200.01.03.04 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 48.7459 | 0 | 0 | 48.7459 | 0 | 56.9001 | 0 | 0 | 56.9001 | 0 | нд | 48.7459 | нд | 48.7459 | нд | 56.9001 | 0 | 0 | 5.3147 | 8.1164 | 43.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7459 | 8.1164 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 6х6, снаряженная масса не более 2700 кг)) | M_PK1200.01.03.05 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.6133 | 0 | 0 | 10.6133 | 0 | 18.4565 | 0 | 0 | 18.4565 | 0 | нд | 10.6133 | нд | 10.6133 | нд | 18.4565 | 0 | 0 | 0 | 8.9725 | 10.6133 | 9.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6133 | 18.4565 | Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07. Перенос начала реализации на 2023 г. в связи с необходимостью замены выработавшей ресурс и морально устаревшей техники Хищник-39043 (снегоболотоход), гос. № ук2609 86, 2015 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб. Данное транспортное средство эксплуатируется в суровых погодных и дорожных условиях (бездорожье, болота и т. п.), в связи с чем износ узлов и агрегатов происходит на порядок быстрее и тем самым требует проведения частого ремонта. На сегодняшний день частые ремонты приводят к затруднению и невозможности выполнения заявок районов ЭС. Акт обследования технического состояния № 6/14 (Хищник-39043, гос/номер 2620 УК 86). Акт обследования технического состояния (Хищник-39043, гос/номер 2609 УК 86).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - погрузчик фронтальный универсальный) | M_PK1200.01.04.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.7082 | 0 | 0 | 7.7082 | 0 | 7.7082 | 0 | 0 | 7.7082 | 0 | нд | 7.7082 | нд | 7.7082 | нд | 7.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7082 | 7.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7082 | 7.7082 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - экскаватор колесный) | M_PK1200.01.04.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.8308 | 0 | 0 | 12.8308 | 0 | 12.8308 | 0 | 0 | 12.8308 | 0 | нд | 12.8308 | нд | 12.8308 | нд | 12.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8308 | 12.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8308 | 12.8308 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - сваебой на базе болотоходного трактора с молотом) | M_PK1200.01.04.03 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.8599 | 0 | 0 | 12.8599 | 0 | 12.8599 | 0 | 0 | 12.8599 | 0 | нд | 12.8599 | нд | 12.8599 | нд | 12.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8599 | 12.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8599 | 12.8599 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего транспорта в количестве 2 шт. - прицеп для перевозки ТС и грузов) | M_PK1200.01.08.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0464 | 0 | 0 | 4.0464 | 0 | 5.0337 | 0 | 0 | 5.0337 | 0 | нд | 4.0464 | нд | 4.0464 | нд | 5.0337 | 0 | 0 | 4.0464 | 5.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0464 | 5.0337 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Мультианализатор элегаза с системой рециркуляции) | M_PK1200.03.01.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9365 | 0 | 0 | 2.9365 | 0 | 2.9365 | 0 | 0 | 2.9365 | 0 | нд | 2.9365 | нд | 2.9365 | нд | 2.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9365 | 2.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9365 | 2.9365 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 6 шт. - Микроометр цифровой с поверкой) | M_PK1200.03.01.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53785 | 0 | 0 | 0.53785 | 0 | 0.67016 | 0 | 0 | 0.67016 | 0 | нд | 0.53785 | нд | 0.53785 | нд | 0.67016 | 0 | 0 | 0.53785 | 0.67016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53785 | 0.67016 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Цифровой прецизионный датчик (прецизионный манометр)) | M_PK1200.03.01.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.21644 | 0 | 0 | 0.21644 | 0 | 0.1381 | 0 | 0 | 0.1381 | 0 | нд | 0.21644 | нд | 0.21644 | нд | 0.1381 | 0 | 0 | 0.21644 | 0.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21644 | 0.1381 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Портативный плотномер) | M_PK1200.03.01.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27727 | 0 | 0 | 0.27727 | 0 | 0.36271 | 0 | 0 | 0.36271 | 0 | нд | 0.27727 | нд | 0.27727 | нд | 0.36271 | 0 | 0 | 0.27727 | 0.36271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27727 | 0.36271 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Прибор для испытаний высковольтных выключателей) | M_PK1200.03.01.05 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.44065 | 0 | 0 | 0.44065 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | 0.57261 | 0 | нд | 0.44065 | нд | 0.44065 | нд | 0.57261 | 0 | 0 | 0.44065 | 0.57261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44065 | 0.57261 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 3 шт. - катушка токовая КТ-3-10 в количестве 1 шт., катушка токовая КТ-3-20 в количестве 1 шт., катушка токовая КТ-3-100 в количестве 1 шт. или аналоги) | M_PK1200.03.01.06 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.23634 | 0 | 0 | 0.23634 | 0 | 0.3254 | 0 | 0 | 0.3254 | 0 | нд | 0.23634 | нд | 0.23634 | нд | 0.3254 | 0 | 0 | 0.23634 | 0.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23634 | 0.3254 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - аппарат испытания диэлектриков цифровой (с поверкой)) | M_PK1200.03.01.07 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.35079 | 0 | 0 | 0.35079 | 0 | 0.35079 | 0 | 0 | 0.35079 | 0 | нд | 0.35079 | нд | 0.35079 | нд | 0.35079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35079 | 0.35079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35079 | 0.35079 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 2 шт. - испытательное устройство цепей вторичной коммутации, изоляции электроаппаратов и кабельных линий класса напряжения до 1 кВ (с поверкой)) | M_PK1200.03.01.08 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.16928 | 0 | 0 | 0.16928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16928 | нд | 0.16928 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16928 | 0 | ИП исключен в связи с изменением учетной политики (стоимость единицы оборудования менее 100 тыс. руб. без НДС).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Поверочный комплекс (установка) для автоматической поверки счетчиков электроэнергии) | M_PK1200.03.01.09 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.1159 | 0 | 0 | 4.1159 | 0 | 4.4019 | 0 | 0 | 4.4019 | 0 | нд | 4.1159 | нд | 4.1159 | нд | 4.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1159 | 4.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1159 | 4.4019 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов) | M_PK1200.03.01.10 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38433 | 0 | 0 | 0.38433 | 0 | 0.4793 | 0 | 0 | 0.4793 | 0 | нд | 0.38433 | нд | 0.38433 | нд | 0.4793 | 0 | 0 | 0.38433 | 0.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38433 | 0.4793 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 11 шт. - трансформатор нагрузочный (в комплекте с сумкой, набором кабелей, преобразователем измерительным) - 4 шт., блок временной GPS-синхронизации - 2 шт.; устройство испытательное для проверки высокочастотной аппаратуры - 2 шт.; высокочастотный тестер (в комплекте с устройством заряда и магазином RC) - 1 шт.; устройство измерительное параметров релейной защиты (в комплекте с сумкой, ПО, набором кабелей) - 2 шт.) | M_PK1200.03.01.11 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.2022 | 0 | 0 | 4.2022 | 0 | 5.1545 | 0 | 0 | 5.1545 | 0 | нд | 4.2022 | нд | 4.2022 | нд | 5.1545 | 0 | 0 | 4.2022 | 5.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2022 | 5.1545 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Анализатор состояния изоляции трансформаторов (анализатор диэлектрического отклика) в комплекте с ноутбуком, c программным модулем с лицензией на 1 рабочее место, с поверкой) | M_PK1200.03.01.12 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5613 | 0 | 0 | 3.5613 | 0 | 7.7909 | 0 | 0 | 7.7909 | 0 | нд | 3.5613 | нд | 3.5613 | нд | 7.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5613 | 7.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5613 | 7.7909 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел (с первичной поверкой)) | M_PK1200.03.01.13 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8551 | 0 | 0 | 2.8551 | 0 | 2.8551 | 0 | 0 | 2.8551 | 0 | нд | 2.8551 | нд | 2.8551 | нд | 2.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8551 | 2.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8551 | 2.8551 | Без изменений.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - устройство для высоковольтных испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты с функцией тангенс дельта (с поверкой)) | M_PK1200.03.01.14 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0185 | 0 | 0 | 3.0185 | 0 | 3.7268 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | нд | 3.0185 | нд | 3.0185 | нд | 3.7268 | 0 | 0 | 3.0185 | 3.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0185 | 3.7268 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт.- Гидравлическая установка сравнительной калибровки с комплектом эталонных цифровых манометров) | M_PK1200.03.05.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.25495 | 0 | 0 | 0.25495 | 0 | 0.34677 | 0 | 0 | 0.34677 | 0 | нд | 0.25495 | нд | 0.25495 | нд | 0.34677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25495 | 0.34677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25495 | 0.34677 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - магазин сопротивления для калибровки измерителей электрического сопротивления) | M_PK1200.03.05.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.15291 | 0 | 0 | 0.15291 | 0 | 0.18347 | 0 | 0 | 0.18347 | 0 | нд | 0.15291 | нд | 0.15291 | нд | 0.18347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15291 | 0.18347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15291 | 0.18347 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - мобильный эталонный комплекс нового поколения для проведения калибровки средств измерений с поддержкой протокола МЭК-61850 электроэнергетических величин и формирования эталонных сигналов) | M_PK1200.03.05.03 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.121 | 0 | 0 | 4.121 | 0 | 5.2589 | 0 | 0 | 5.2589 | 0 | нд | 4.121 | нд | 4.121 | нд | 5.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.121 | 5.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.121 | 5.2589 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - Деионизатор для получения особо чистой деионизированной воды с запасным комплектом картриджей) | M_PK1200.03.05.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.074636 | 0 | 0 | 0.074636 | 0 | 0.10651 | 0 | 0 | 0.10651 | 0 | нд | 0.074636 | нд | 0.074636 | нд | 0.10651 | 0 | 0 | 0.074636 | 0.10651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074636 | 0.10651 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - Кулонометрический чувствительный элемент для влагомера) | M_PK1200.03.05.05 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.14734 | 0 | 0 | 0.14734 | 0 | 0.13827 | 0 | 0 | 0.13827 | 0 | нд | 0.14734 | нд | 0.14734 | нд | 0.13827 | 0 | 0 | 0.14734 | 0.13827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14734 | 0.13827 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - Комплекс аппаратно-программный для проведения хроматографического анализа трансформаторного масла маслонаполненного электрооборудования подстанций (с поверкой)) | M_PK1200.03.05.06 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | нд | 2.266 | нд | 2.266 | нд | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 2.266 | 0 | 0 | 2.266 | 2.266 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - анализатор загрязнения жидкости (с поверкой)) | M_PK1200.03.05.07 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.28306 | 0 | 0 | 0.28306 | 0 | 0.30594 | 0 | 0 | 0.30594 | 0 | нд | 0.28306 | нд | 0.28306 | нд | 0.30594 | 0 | 0 | 0.28306 | 0.30594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28306 | 0.30594 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; уточнением комплектации прибора (добавлен в комплектацию "Насос нагнетательный с ресивером для АЗЖ-975"); актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 комплектов - лестница монтажная для подъема на опоры) | M_PK1200.03.06.01 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16359 | 0 | 0 | 0.16359 | 0 | 0.1605 | 0 | 0 | 0.1605 | 0 | нд | 0.16359 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16359 | 0.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения сроков реализации проекта. Актуализация стоимости ИП на основании заключенных договоров на поставку. Изменение количества вызвано тем, что в плане было учтено приобретение лестниц составных (состоящих из нижнего и верхних звеньев) в количестве 2 комплектов, по факту нижние секции (ЛС-2Н с ЖАЛ с ползунком) закуплены отдельными единицами (всего 2 шт.), увеличение единиц оборудования на 1 шт.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - трап монтажный лестничного типа) | M_PK1200.03.06.02 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.097128 | 0 | 0 | 0.097128 | 0 | 0.0742 | 0 | 0 | 0.0742 | 0 | нд | 0.097128 | нд | 0 | нд | 0 | 0.097128 | 0.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения сроков реализации проекта. Актуализация стоимости ИП на основании заключенных договоров на поставку. Изменение количества в связи с резким удорожанием оборудования из-за изменения конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации, что не позволило закупить планируемое количество оборудования за утвержденную стоимость ИП. Уменьшение единиц оборудования на 1 шт.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 1 шт. - монтажная падающая стрела в комплекте с тросовой системой и необходимым такелажем) | M_PK1200.03.06.03 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | нд | 1.7167 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7167 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения сроков реализации проекта. Актуализация стоимости ИП на основании заключенных договоров на поставку.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - Нагревательный пояс для баллонов с элегазом) | M_PK1200.03.06.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.2391 | 0 | 0 | 0.2391 | 0 | 0.2118 | 0 | 0 | 0.2118 | 0 | нд | 0.2391 | нд | 0.2391 | нд | 0.2118 | 0 | 0 | 0.2391 | 0.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2391 | 0.2118 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 1 шт. - Инструмент для удаления полупроводящего экрана) | M_PK1200.03.06.05 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.050168 | 0 | 0 | 0.050168 | 0 | 0.11205 | 0 | 0 | 0.11205 | 0 | нд | 0.050168 | нд | 0.050168 | нд | 0.11205 | 0 | 0 | 0.050168 | 0.11205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050168 | 0.11205 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (производственного оборудования в количестве 1 шт. - геодезический приемник (оснащенность RTK – процессором, с технологией R-Track для позиционирования сигналов GPS, системы ГЛОНАСС на частотах L1/L2) в комплекте с маркером) | M_PK1200.06.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2889 | 0 | 0 | 1.2889 | 0 | 1.4422 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | нд | 1.2889 | нд | 1.2889 | нд | 1.4422 | 0 | 0 | 1.2889 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2889 | 1.4422 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости ИП на основании актуальных индесов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (производственного оборудования в количестве 1 шт. - резервуар для трансформаторного масла 25 м3) | M_PK1200.06.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.48648 | 0 | 0 | 0.48648 | 0 | 0.51891 | 0 | 0 | 0.51891 | 0 | нд | 0.48648 | нд | 0.48648 | нд | 0.51891 | 0 | 0 | 0.48648 | 0.51891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48648 | 0.51891 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_TP1500.PR.0054 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2731 | 2.1924 | 0 | 0 | 0.08068 | 2.4755 | 2.3876 | 0 | 0 | 0.08786 | нд | 2.2731 | нд | 2.2731 | нд | 2.4755 | 0 | 0 | 2.2731 | 2.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2731 | 2.4755 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0055 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.2394 | 7.2394 | 0 | 0 | 0 | 7.8838 | 7.8838 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2394 | нд | 7.2394 | нд | 7.8838 | 0 | 0 | 7.2394 | 7.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2394 | 7.8838 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПП 110 кВ "Восточный" (новое строительство площадь 97,3 кв.м.) | M_NS1500.PR.0016 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.8021 | 0.75583 | 9.0714 | 0.17558 | 0.79924 | 11.8889 | 0.82934 | 9.9865 | 0.19329 | 0.87986 | нд | 10.8021 | нд | 10.8021 | нд | 11.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75583 | 0.82934 | 10.0463 | 11.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8021 | 11.8889 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПС 110/35/6 кВ Вать-Еган (новое строительство площадь 97,3 кв.м.) | M_NS1500.PR.0017 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.8021 | 0.75583 | 9.0714 | 0.17558 | 0.79924 | 11.8889 | 0.82934 | 9.9865 | 0.19329 | 0.87986 | нд | 10.8021 | нд | 10.8021 | нд | 11.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75583 | 0.82934 | 10.0463 | 11.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8021 | 11.8889 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.6 | Проектирование учебно-тренировочного полигона филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_NS1500.PR.0018 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | 1.8166 | 0.135 | 0.68499 | 0.41041 | 0 | 0 | 0.27458 | 23.7548 | 0.39229 | 18.9641 | 1.2564 | 3.142 | нд | 0.54999 | нд | 0 | нд | 23.0879 | 0.54999 | 0.53188 | 0 | 23.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0879 | В утвержденной инвестиционной програме по данному объекту включена реализация стадии ПИР. По результату разработки ПСД (утверждена приказом №736 от 09.11.2022г.) изменилась стоимость объекта, срок реализации СМР запланирован в 2023г.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Когалымские ЭС - Ноябрьские ЭС (ПС 110 кВ Инга, ПС 500 кВ Кирилловская)" филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | M_NS1500.PR.0019 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.5281 | 3.4028 | 0 | 0 | 0.12523 | 3.8421 | 3.7058 | 0 | 0 | 0.13637 | нд | 3.5281 | нд | 3.5281 | нд | 3.8421 | 0 | 0 | 3.5281 | 3.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5281 | 3.8421 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( Портативный компьютер с модулем передачи данных (GSM, GPRS) -1 шт.) | M_PK1500.02.01 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0409 | 0 | 0 | 0.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0409 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение приобретение оборудования в связи с тем что стоимость Российского аналога согласно импортозамещению составляет менее 40 тыс. руб.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 2 шт., Дефектоскоп -1 шт., Измеритель параметров заземляющих устройств - 1 шт.) | M_PK1500.07.01.01 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.33597 | 0 | 0 | 0.33597 | 0 | 0.35243 | 0 | 0 | 0.35243 | 0 | нд | 0.33597 | нд | 0 | нд | 0.35243 | 0.33597 | 0 | 0 | 0.35243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35243 | В связи с необходимостью согласования инмпортного оборудования срок реализации перенесен на 2023 год
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 3 шт., Трёхфазная автоматическая установка -1 шт., Прибор энергетика многофункциональный портативный - 2 шт.) | M_PK1500.07.01.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2706 | 0 | 0 | 3.2706 | 0 | 5.3898 | 0 | 0 | 5.3898 | 0 | нд | 3.2706 | нд | 3.2706 | нд | 5.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2706 | 5.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2706 | 5.3898 | Изменена стоимость в связи с актуализацией коммерческих предложений и изменении индексов дефляторов
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа автомобиль грузовой бортовой 1500 тонн 6+1 мест-1шт., автомобиль грузовой цельнометаллический фургон 1,5 т 6+1 мест- 1 шт.) | M_PK1500.01.01 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1725 | 0 | 0 | 3.1725 | 0 | 3.6044 | 0 | 0 | 3.6044 | 0 | нд | 3.1725 | нд | 3.1725 | нд | 3.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1725 | 3.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1725 | 3.6044 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа приобретение спецтехники в количестве 1 шт. (многоцелевая коммунальная машина МКСМ- 1 шт.) | M_PK1500.01.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1643 | 0 | 0 | 2.1643 | 0 | 3.3018 | 0 | 0 | 3.3018 | 0 | нд | 2.1643 | нд | 2.1643 | нд | 3.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1643 | 3.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1643 | 3.3018 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Погрузчик фронтальный одноковшовый-1 шт.) | M_PK1500.01.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.5831 | 0 | 0 | 3.5831 | 0 | 6.8098 | 0 | 0 | 6.8098 | 0 | нд | 3.5831 | нд | 3.5831 | нд | 6.8098 | 0 | 0 | 3.5831 | 6.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5831 | 6.8098 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и коммерческих предложений
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобиль легковой пассажирский повышеной проходимости-5 шт., автобус пассажирский 40-45 мест-2 шт.) | M_PK1500.01.07 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 30.2701 | 0 | 0 | 30.2701 | 0 | 35.6804 | 0 | 0 | 35.6804 | 0 | нд | 30.2701 | нд | 30.2701 | нд | 35.6804 | 0 | 0 | 2.6322 | 3.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6378 | 32.0684 | 0 | 0 | 30.2701 | 35.6804 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и коммерческих предложений
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт., Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора) | M_PK1500.03.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.60637 | 0 | 0 | 0.60637 | 0 | 0.86485 | 0 | 0 | 0.86485 | 0 | нд | 0.60637 | нд | 0.60637 | нд | 0.86485 | 0 | 0 | 0.60637 | 0.86485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60637 | 0.86485 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и коммерческих предложений
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 11 шт., влагомер трансформаторного масла - 2 шт., pH-метр - 1 шт., спектрофотометр -1 шт., деионизатор -1 шт., тумба для хранения кислот и щелочей - 1 шт., шкаф сушильный - 1 шт., дистиллятор (25л/ч) -1 шт., электрический вакуумно-нагнетательный насос с ресивером, регулятором и распределителем для АЗЖ-975 - 1 шт., прибор ГРАН-152- 1 шт., Хроматограф - 1 шт.) | M_PK1500.03.05 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.9013 | 0 | 0 | 3.9013 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | нд | 3.9013 | нд | 3.9013 | нд | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9013 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9013 | 5.413 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и коммерческих предложений, а также с исключением следующего оборудования из титула инвестиционного прокта: pH-метр OHAUS Starter ST3100-B, тумба для хранения кислот и щелочей AB 1200/50, шкаф сушильный СНОЛ, по причине импортозамещения, а также дистилятор Liston A 1125 (25л/ч) по причине проведения закупки аналога, стоимостью менее 100 тыс. рублей.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 5 шт. -Термостат жидкостной погружного типа - 1 шт., прибор контроля качества электроэнергии -2 шт., Трёхфазный анализатор качества электроэнергии -1 шт., Анализатор качества электроэнергии -1 шт.) | M_PK1500.07.01 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2797 | 0 | 0 | 3.2797 | 0 | 2.5258 | 0 | 0 | 2.5258 | 0 | нд | 3.2797 | нд | 3.2797 | нд | 2.5258 | 0 | 0 | 1.6078 | 1.1658 | 0 | 0 | 1.6719 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2797 | 2.5258 | Изменение стоимости проекта в связи актуализацией коммерческих предложений, обновлением индексов-дефляторов, а также в связи с заменой следующего импортного оборудования: трехфазный анализатор качества электроэнергии Elspec Pure, анализатор качества электроэнергии Fluke 435 II/, на отечественный аналог прибор контроля качества электроэнергии ПКЭ-А в количестве - 3 шт. , по причине импортозамещения.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( прочего оборудования в количестве 7 шт., аварийная осветительная установка "Световая башня"- 1 шт., трап монтажный ТРМ -2 шт. робот-тренажер с ПО -3 шт., дизель-генераторная установка - 1 шт.) | M_PK1500.07.03 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.3876 | 0 | 0 | 4.3876 | 0 | 5.2275 | 0 | 0 | 5.2275 | 0 | нд | 4.3876 | нд | 4.3876 | нд | 5.2275 | 0 | 0 | 0.42115 | 0.855 | 0 | 0 | 0.17872 | 0.19684 | 3.7877 | 4.1757 | 0 | 0 | 4.3876 | 5.2275 | Изменение стоимости проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов дефляторов и изменения состава приобретаемого оборудования.
1.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ) (передвижная цифровая лаборатория на базе грузового автомобиля повышенной проходимости 4х4 с дополнительной комплектацией для СИЗП - 1 шт.) | M_PK1500.01.06.01 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 21.6535 | 0 | 0 | 21.6535 | 0 | 43.5392 | 0 | 0 | 43.5392 | 0 | нд | 21.6535 | нд | 21.6535 | нд | 43.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6535 | 43.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6535 | 43.5392 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и коммерческих предложений
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Вагон-дом на шасси -2 шт.) | M_PK1500.08 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.961 | 0 | 0 | 2.961 | 0 | 3.2612 | 0 | 0 | 3.2612 | 0 | нд | 2.961 | нд | 2.961 | нд | 3.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 3.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 3.2612 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов
1.6 | Приобретение спецтехники ( седельный тягач-1 шт., полуприцеп 9-10 м. - 1шт.., автогидроподъемник 18-Т на базе грузового автомобиля 1,5т. - 1 шт.) | M_PK1500.01.02.01 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.2624 | 0 | 0 | 12.2624 | 0 | 18.6697 | 0 | 0 | 18.6697 | 0 | нд | 12.2624 | нд | 12.2624 | нд | 18.6697 | 0 | 0 | 7.9196 | 13.7356 | 0 | 0 | 4.3428 | 4.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2624 | 18.6697 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и коммерческих предложений
1.6 | Приобретение техники для перевозки персонала (на базе грузового автомобиля повышенной проходимости(автобус) - 2 шт., автомобиль легковой повышенной проходимости - 1 шт.) | M_PK1500.01.07.01 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.3152 | 0 | 0 | 12.3152 | 0 | 13.9293 | 0 | 0 | 13.9293 | 0 | нд | 12.3152 | нд | 12.3152 | нд | 13.9293 | 0 | 0 | 3.8955 | 4.3632 | 0 | 0 | 8.4197 | 9.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3152 | 13.9293 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов
1.6 | Приобретение вездеходной техники (Снегоболотоход грузопассажирский - 1 шт., прицеп для снегоболотохода - 1 шт., гусеничная вездеходная машина - 1 шт.) | M_PK1500.01.03.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.665 | 0 | 0 | 13.665 | 0 | 17.1165 | 0 | 0 | 17.1165 | 0 | нд | 13.665 | нд | 13.665 | нд | 17.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3399 | 0 | 0 | 0 | 5.3251 | 6.079 | 0 | 11.0375 | 13.665 | 17.1165 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов
1.6 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Вандмтор из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0060 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.3659 | 7.3659 | 0 | 0 | 0 | 23.3774 | 22.461 | 0 | 0 | 0.91641 | нд | 7.3659 | нд | 7.3659 | нд | 23.3774 | 0 | 0 | 7.3659 | 23.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3659 | 23.3774 | Изменение стоимости проекта в связи с изменением технических характеристик, изменено количество заменяемых разъединителей с 29 до 60 в соответствии с письмом филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ от 27.06.2022 № Р57-б1-III-2-19-2046 "О корректировке перечней распределения функций дистанционного управления", включены работ по титулу Реконструкция ПС 220 кВ Вандмтор (замена резервных защит ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор-1(2), Красноленинская - Вандмтор-1(2), ДЗШ 110 кВ, ЦС) H_TP1900.PS.0051.
1.6 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Хора из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0061 | Н | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.4209 | 7.4209 | 0 | 0 | 0 | 25.9295 | 24.9131 | 0 | 0 | 1.0165 | нд | 7.4209 | нд | 7.4209 | нд | 25.9295 | 0 | 0 | 7.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4209 | 25.9295 | Изменение стоимости проекта в связи с изменением технических характеристик, изменено количество заменяемых разъединителей с 32 до 57 в соответствии с письмом филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ от 27.06.2022 № Р57-б1-III-2-19-2046 "О корректировке перечней распределения функций дистанционного управления", включены работ по титулам: Реконструкция РП 110 кВ Хора (замена ТН-110 кВ - 7 шт.) M_TP1900.PS.0065. Перенос срока начала и окончания реализации проекта вызван невозможностью вывода оборудования на ПС Вандмтор и ПС Хора одновременно. Накладываются режимные ограничения на ремонтные схемы как на собственном оборудовании, так и на оборудовании смежных сетевых организаций (Урайские ЭС, Северные ЭС, ЦПМЭС, Фортум, ЮРЭСК, РН-Няганьнефтегаз.), с целью недопущения устаревания проектных решений, принято решение перенести сроки проектирования на более поздний срок, после реализации титула M_TP1900.PR.0060 Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Вандмтор из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений.
1.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» - «Энергокомплекс» | M_TP1900.PR.0059 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5917 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 5.4331 | 5.2202 | 0 | 0 | 0.21298 | нд | 1.5917 | нд | 1.5917 | нд | 5.4331 | 0 | 0 | 0 | 5.4331 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5917 | 5.4331 | Изменение стоимости, в связи с изменение технических характеристик инвестицонного прокета, добавилось: -Автоматическая установка пожарной сигнализации; -Система оповещение людей о пожаре и управлении эвакуацией; -Информационная безопасность; -Система кондиционирования; -Автоматическая установка газового пожаротушения; -Система контроля и управления доступом в помещения; -Система записи диспетчерских переговоров. Согласно утвержденного задания на проектирование РТ11/13/35 от 28.09.2022г. Год начала и окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован в связи с необходимостью синхронизации с проектом по дистанционному управлению оборудованием ПС 220 кВ Вандмтор (M_TP1900.PR.0060) и Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Энергокомплекс ЭС" АО "Россети Тюмень" (M_NS1900.PR.0012).
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км) | M_NS1900.PR.0007 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 117.4924 | 4.5551 | 76.2593 | 29.6902 | 6.9879 | 129.4624 | 5.0146 | 84.0316 | 32.7162 | 7.7001 | нд | 117.4924 | нд | 117.4924 | нд | 129.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5551 | 5.0146 | 112.9373 | 124.4478 | 0 | 0 | 117.4924 | 129.4624 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Ем-Еговская - оптическая муфта на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Красноленинская – Каменная с установкой оконечного оборудования на ПС 110 кВ Ем-Еговская, ПС 110 кВ Ендырская, ПС 110 кВ Нулевая (Новое строительство 6 км, мультиплексор – 3 шт.) | M_NS1900.PR.0008 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 22.5672 | 1.5117 | 3.0918 | 14.445 | 3.5187 | 24.7498 | 1.6462 | 3.3926 | 15.85 | 3.8609 | нд | 22.5672 | нд | 22.5672 | нд | 24.7498 | 0 | 0 | 1.5117 | 1.6462 | 21.0555 | 23.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5672 | 24.7498 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Северные ЭС - Энергокомплекс (ПС 110 кВ Сорум, ПС 110 кВ Белоярская, ПС 110 кВ Бобровская, ПС 110 кВ Октябрьская , ПС 110 кВ Сергино, ЭК)" филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс. | M_NS1900.PR.0010 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.9998 | 3.9998 | 0 | 0 | 0 | 4.5161 | 4.3558 | 0 | 0 | 0.16029 | нд | 3.9998 | нд | 3.9998 | нд | 4.5161 | 0 | 0 | 3.9998 | 4.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9998 | 4.5161 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (ЭК, ПС 220 кВ Вандмтор, ПС 110 кВ Нулевая, ПС 220 кВ Хора) филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | M_NS1900.PR.0011 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.691 | 2.691 | 0 | 0 | 0 | 3.0384 | 2.9305 | 0 | 0 | 0.10784 | нд | 2.691 | нд | 2.691 | нд | 3.0384 | 0 | 0 | 2.691 | 3.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.691 | 3.0384 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | Проектирование ИП: Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Энергокомплексе (Замена аналогового оборудования ВЧ связи (АВС-1, АВС-3, АКСТ, АВС-ЦМ) в количестве 22 шт. ) | M_TP1900.PR.0062 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.9911 | 3.9911 | 0 | 0 | 0 | 4.3001 | 4.1474 | 0 | 0 | 0.15263 | нд | 3.9911 | нд | 3.9911 | нд | 4.3001 | 0 | 0 | 0 | 4.3001 | 3.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9911 | 4.3001 | Изменение сроков реализации в связи с необходимостью исполнение Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО). . Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала Энергокомплекс (замена ретрансляторов радиосигнала – 9 шт., стационарных РЭС – 21 шт., мобильных РЭС – 22 шт., носимых РЭС – 14 шт., монтаж АМС – 1 ) | M_TP1900.PR.0063 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8684 | 2.8684 | 0 | 0 | 0 | 3.2387 | 3.1237 | 0 | 0 | 0.11495 | нд | 2.8684 | нд | 2.8684 | нд | 3.2387 | 0 | 0 | 2.8684 | 3.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8684 | 3.2387 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | Проектирование системы автоматического порошкового пожаротушения в стояночном боксе автотранспорта филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс. | M_TP1900.PH.0004 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0319 | 0.01884 | 1.9409 | 0 | 0.072115 | 0.36522 | 0.3509 | 0 | 0 | 0.01432 | нд | 2.0319 | нд | 2.0319 | нд | 0.36522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0319 | 0.36522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0319 | 0.36522 | Название и стоимость скорректирована, затраты оставлены в объеме проектирования для определения количества и типа устанавливаемого оборудования системы пожаротушения.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение вычислительной техники - 3 шт.: Сервер ОИК - 2 шт.; Сервер ТМ - 1 шт.) | M_PK1900.02.01.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.66535 | 0 | 0 | 0.66535 | 0 | 1.4772 | 0 | 0 | 1.4772 | 0 | нд | 0.66535 | нд | 0.66535 | нд | 1.4772 | 0 | 0 | 0.66535 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66535 | 1.4772 | Изменение стоимости в связи с заменой оборудования на отечественное в рамках импортозамещения.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение оргтехники - 1 шт.: Многофункциональный принтер - 1 шт.) | M_PK1900.02.02.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.64865 | 0 | 0 | 0.64865 | 0 | 0.62306 | 0 | 0 | 0.62306 | 0 | нд | 0.64865 | нд | 0.64865 | нд | 0.62306 | 0 | 0 | 0.64865 | 0.62306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64865 | 0.62306 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего спецоборудования: Оптический сварочный аппарат - 1 шт.) | M_PK1900.03.06.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.36884 | 0 | 0 | 0.36884 | 0 | 0.89591 | 0 | 0 | 0.89591 | 0 | нд | 0.36884 | нд | 0.36884 | нд | 0.89591 | 0 | 0 | 0.36884 | 0.89591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36884 | 0.89591 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - Микроомметр - 3 шт.) | M_PK1900.07.01.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 1.9478 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | нд | 1.667 | нд | 1.667 | нд | 1.9478 | 0 | 0 | 1.667 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1.9478 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 8 шт.: Калибратор переменного тока - 2 шт.; Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер - 6 шт.) | M_PK1900.07.01.03 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.0369 | 0 | 0 | 5.0369 | 0 | 5.0369 | 0 | 0 | 5.0369 | 0 | нд | 5.0369 | нд | 5.0369 | нд | 5.0369 | 0 | 0 | 0.41895 | 0 | 1.212 | 1.212 | 1.269 | 1.269 | 1.0439 | 1.0439 | 1.093 | 1.5119 | 5.0369 | 5.0369 | Название скорректировано, исключен калибратор с тока и наименование приобретаемого оборудования. Год начала реализации инвестиционного проекта изменено в связи с исключением из плана 2023г. приобретения Калибратора тока 10302 для поверки клещей токоизмерительных - 1 шт. в связи с прекращением выпуска данной продукции заводом-изготовителем. Аналоги данной продукции в РФ отсутствуют.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 2 шт.: Прибор контроля высоковольтных выключателей - 2 шт.) | M_PK1900.07.01.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7283 | 0 | 0 | 1.7283 | 0 | 2.7836 | 0 | 0 | 2.7836 | 0 | нд | 1.7283 | нд | 1.7283 | нд | 2.7836 | 0 | 0 | 1.7283 | 2.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7283 | 2.7836 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 4 шт.: Тепловизор - 1 шт.; Аппарат испытания масла автоматический - 1 шт.; Измеритель параметров электроизоляции - 2 шт.) | M_PK1900.07.01.05 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.8532 | 0 | 0 | 3.8532 | 0 | 3.8486 | 0 | 0 | 3.8486 | 0 | нд | 3.8532 | нд | 3.8532 | нд | 3.8486 | 0 | 0 | 0.35758 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4956 | 3.4956 | 3.8532 | 3.8486 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 1 шт.: Дизель-генератор мощностью до 40 кВт - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1245 | 0 | 0 | 1.1245 | 0 | 1.1245 | 0 | 0 | 1.1245 | 0 | нд | 1.1245 | нд | 1.1245 | нд | 1.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1245 | 1.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1245 | 1.1245 | Без изменений стоимости и сроков реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 1 шт.: Система кондиционирования (Сплит-система настенного типа ATYN60L/ARYN60L Nord-40 2 комп.., Модуль адаптерный СРК-М2-AF 2 шт., Центральный модуль управления СРК-М2-У 1 шт., Модуль датчика температуры СРК-М2-ДТ 1 шт.) - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.02 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.21975 | 0 | 0 | 0.21975 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | нд | 0.21975 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21975 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактом принятия к бухгалтерскому учету основных средств в 2022г. Без изменения срока реализации. Экономия по результатам торгово-закупочных процедур.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 3 шт.: Бензиновый электро-генератор (10 кВт) - 1 шт.; Полимерный эластичный резервуар (3 куб.м) - 1 шт.; снегоуборщик бензиновый - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.04 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.35776 | 0 | 0 | 0.35776 | 0 | 0.35599 | 0 | 0 | 0.35599 | 0 | нд | 0.35776 | нд | 0.35776 | нд | 0.35599 | 0 | 0 | 0.10566 | 0.10146 | 0.2521 | 0.25453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35776 | 0.35599 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 1 шт.: Стрела падающая 25 м - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.06 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3535 | 0 | 0 | 1.3535 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | нд | 1.3535 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3535 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и года финансирования по причине: 05.08.2022 объявлен конкурс в электронной форме, извещением №32211602784. По причине отсутствия предложений участников конкурса, дата и время рассмотрения заявок было перенесено с 05.09.2022 на 09.09.2022. Протоколом заочного заседания комиссии по подведению итогов закупки, от 12.09.2022 №32211602784/2022.0371-1, закупка признана не состоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке. В связи с повторным отсутствием предложений, отделом логистики и МТО Филиала проведена актуализация коммерческих предложений от потенциальных поставщиков. По результатам проведённой оценки предоставленных предложений, начальная (максимальная) цена договора (лота) составила: 2 347 830,00 рублей, с НДС. Повторно конкурс объявлен: 21.10.2022г. Итоги подведены 24.11.2022г. Договор на поставку заключен 05.12.2022г. Изготовление товара заявлено поставщиком 23.12.2022г. Доставка планируется 28.12.2022г. Срок оплаты по договору 7 рабочих дней.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение автомобилей грузоподъёмностью до 3,5 т - 9 шт.) | M_PK1900.01.01 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.6865 | 0 | 0 | 15.6865 | 0 | 17.1572 | 0 | 0 | 17.1572 | 0 | нд | 15.6865 | нд | 12.008 | нд | 17.1572 | 3.6785 | 0 | 8.5259 | 13.2219 | 3.4821 | 3.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.008 | 17.1572 | Изменение сроков, плановая поставка автотранспорта перенесена на 30.01.2023г. по письму № 734/006-01 от 06.12.2022 г. поставщика о приоритетном выполнении гос. оборон заказа. Название скорректировано, исключена марка приобретаемого оборудования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 8 ед.: седельный тягач - 2 ед., грузовой бортовой с КМУ - 2 ед., АГП - 2 ед., АЦПТ - 1 ед., КО - 1 ед.) | M_PK1900.01.02 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 54.0769 | 0 | 0 | 54.0769 | 0 | 61.0149 | 0 | 0 | 61.0149 | 0 | нд | 54.0769 | нд | 54.0769 | нд | 61.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4172 | 28.4658 | 13.2169 | 14.9373 | 0 | 0 | 15.4428 | 17.6118 | 54.0769 | 61.0149 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 7 ед.: Вездеход колесный - 1 ед.; Снегоход гусеничный - 4 ед.; ТТМ 4902-1 ед.; ТТМ 3 ПС -01 - 1 ед.) | M_PK1900.01.03 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 41.5694 | 0 | 0 | 41.5694 | 0 | 46.8643 | 0 | 0 | 46.8643 | 0 | нд | 41.5694 | нд | 41.5694 | нд | 46.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3466 | 12.7075 | 30.2229 | 34.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5694 | 46.8643 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - Универсальная дорожная машина - 1 ед.) | M_PK1900.01.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.3224 | 0 | 0 | 7.3224 | 0 | 14.7195 | 0 | 0 | 14.7195 | 0 | нд | 7.3224 | нд | 7.3224 | нд | 14.7195 | 0 | 0 | 7.3224 | 14.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3224 | 14.7195 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 3 ед.; легковой полноприводный универсал - 2 ед., Автобус пассажирский вместимость не менее 40-45 мест -1 ед. ) | M_PK1900.01.07 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 28.5664 | 0 | 0 | 28.5664 | 0 | 32.4237 | 0 | 0 | 32.4237 | 0 | нд | 28.5664 | нд | 28.5664 | нд | 32.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5664 | 32.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5664 | 32.4237 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - полуприцеп/площадка гп не менее 25 тн - 2 ед.) | M_PK1900.01.08 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7896 | 0 | 0 | 2.7896 | 0 | 3.1527 | 0 | 0 | 3.1527 | 0 | нд | 2.7896 | нд | 2.7896 | нд | 3.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7896 | 3.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7896 | 3.1527 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 2 ед.: Катер вместимость не менее 6 человек - 1 ед.; Баржа с аппарелью - 1 ед.) | M_PK1900.03.08 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 25.9087 | 0 | 0 | 25.9087 | 0 | 25.9087 | 0 | 0 | 25.9087 | 0 | нд | 25.9087 | нд | 25.9087 | нд | 25.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9087 | 25.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9087 | 25.9087 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 7 ед.: Комплект для грузового шиномонтажа - 2 ед.; Комплект для легкового шиномонтажа - 2 ед.; Диагностический стенд развал-схождения -1 ед.; Стенд для проверки ТНВД - 1 ед.; Токарно-винторезный станок - 1 ед.) | M_PK1900.03.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.9621 | 0 | 0 | 3.9621 | 0 | 5.3291 | 0 | 0 | 5.3291 | 0 | нд | 3.9621 | нд | 3.9621 | нд | 5.3291 | 0 | 0 | 3.9621 | 5.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9621 | 5.3291 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Весы крановые К 15000 ВРГ2ДА - 1 шт.) | M_PK1900.07.01 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.088005 | 0 | 0 | 0.088005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088005 | нд | 0.088005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.088005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088005 | 0 | Объект исключен. По результатам ТЗП стоимость составила менее 40 тыс. руб. Согласно учетной политики объщества не является основным средством.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего спецоборудования - 1 шт.; Агрегат для перекачки нефтепродуктов - 1 шт.) | M_PK1900.03.06.04 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2097 | 0 | 0 | 0.2097 | 0 | 0.2097 | 0 | 0 | 0.2097 | 0 | нд | 0.2097 | нд | 0.2097 | нд | 0.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2097 | 0.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2097 | 0.2097 | Без изменений стоимости и сроков реализации. Название скорректировано, исключена марка приобретаемого оборудования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение лабораторий высоковольтных испытаний (ЛВИ) - 1 шт.: Передвижная высоковольтная лаборатория ЛВИ-35 - 1 шт.) | M_PK1900.01.06 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 28.5759 | 0 | 0 | 28.5759 | 0 | 35.6505 | 0 | 0 | 35.6505 | 0 | нд | 28.5759 | нд | 28.5759 | нд | 35.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5759 | 35.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5759 | 35.6505 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0043 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0687 | 2.9597 | 0 | 0 | 0.10892 | 3.3418 | 3.2232 | 0 | 0 | 0.11861 | нд | 3.0687 | нд | 3.0687 | нд | 3.3418 | 0 | 0 | 3.0687 | 3.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0687 | 3.3418 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.6 | ССПД узел связи ПС 220 кВ Картопья - ПС 110/10 кВ Агириш с отпайкой к ПС 110/10 кВ Новокомсомольская (ВОЛС - 79,45 км. Новое строительство) | M_NS2100.PR.0001 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 117.4447 | 16.1518 | 83.2061 | 11.5349 | 6.5519 | 112.8764 | 14.9103 | 80.4973 | 11.1594 | 6.3094 | нд | 117.4447 | нд | 117.4447 | нд | 112.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5186 | 117.4447 | 97.3577 | 0 | 0 | 117.4447 | 112.8764 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение срока реализации с разделением выполнения ПИР в 2025г, СМР - в 2026г с целью своевременной реализации ИП.
1.6 | ССПД узел связи базы Кондинского участка УЭС – ПС 110/10 кВ Мортка (ВОЛС – 31,5 км. Новое строительство) | M_NS2100.PR.0002 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 46.0198 | 4.8716 | 28.435 | 10.1165 | 2.5967 | 46.556 | 4.8954 | 28.7902 | 10.2429 | 2.6276 | нд | 46.0198 | нд | 46.0198 | нд | 46.556 | 0 | 0 | 5.0704 | 5.0951 | 40.9494 | 41.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0198 | 46.556 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.6 | Установка систем видеонаблюдения на производственных базах УЭС, СРЭС, Кондинского участка УЭС (новое строительство) | M_NS2100.PH.0001 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.1695 | 1.0964 | 2.7388 | 6.554 | 0.78039 | 12.2921 | 1.203 | 3.015 | 7.2151 | 0.85896 | нд | 11.1695 | нд | 11.1695 | нд | 12.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 1.2473 | 10.0328 | 11.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1695 | 12.2921 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.6 | Проектирование ВОЛС в филиале АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС для создания магистральной сети связи протяженностью 176 км (ПС Мортка - опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник с отпайкой на ПС Кума протяженностью 87 км, собственник АО "Россети Тюмень"; опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник - ПС Тавда с отпайками на ПС Карабашка, ПС Чапаевская протяженностью 89 км, собственник МРСК Урала) | M_NS2100.PR.0003 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.9689 | 6.6957 | 0 | 0 | 0.27318 | 7.0029 | 6.7284 | 0 | 0 | 0.27452 | нд | 6.9689 | нд | 6.9689 | нд | 7.0029 | 0 | 0 | 6.9689 | 7.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9689 | 7.0029 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (Урайские ЭС, ПС 110 кВ Убинская, ПС 110 кВ Мортка) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_NS2100.PR.0004 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9493 | 2.8447 | 0 | 0 | 0.10468 | 3.2119 | 3.0979 | 0 | 0 | 0.114 | нд | 2.9493 | нд | 2.9493 | нд | 3.2119 | 0 | 0 | 2.9493 | 3.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9493 | 3.2119 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. УАЗ-Патриот, УАЗ-Пикап, ГАЗ-грузопассажирский в количестве 10 шт.(УАЗ-Профи -1 шт, УАЗ-Патриот-6шт.,Газель NEXT цельнометаллический грузопассажирский фургон (1+6 мест, цельнометаллический) 4х2 -1шт, ГАЗель БИЗНЕС грузопассажирский фургон (6+1 мест) 4х4-1шт, Газель NEXT пассажирский (16+1+1 мест)4х2 - 1шт.)) | M_PK2100.01.01 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.5926 | 0 | 0 | 19.5926 | 0 | 21.8077 | 0 | 0 | 21.8077 | 0 | нд | 19.5926 | нд | 19.5926 | нд | 21.8077 | 0 | 0 | 4.6072 | 5.2693 | 7.3731 | 8.1568 | 0 | 0 | 7.6123 | 8.3815 | 0 | 0 | 19.5926 | 21.8077 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Актуализация стоимости и номенклатуры оборудования. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 5 шт.(КАМАЗ масловоз (10 куб.м) - 1 шт, КАМАЗ Автокран г/п-25т - 2 шт., Газон бортовой грузовой-1шт., КАМАЗ-53215 бортовой с КМУ-150-1шт.)) | M_PK2100.01.02 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 44.6942 | 0 | 0 | 44.6942 | 0 | 75.3107 | 0 | 0 | 75.3107 | 0 | нд | 44.6942 | нд | 44.6942 | нд | 75.3107 | 0 | 0 | 5.9208 | 7.4078 | 16.623 | 31.6588 | 7.911 | 14.8269 | 0 | 0 | 14.2394 | 21.4173 | 44.6942 | 75.3107 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Актуализация стоимости и номенклатуры оборудования. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 7 шт. (cнегоболотоход ТРЭКОЛ - 2шт., ГАЗ-34039 - 2 шт., снегоход -2шт., снегоболотоход ТТМ - 1шт.)) | M_PK2100.01.03 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 62.2191 | 0 | 0 | 62.2191 | 0 | 71.7595 | 0 | 0 | 71.7595 | 0 | нд | 62.2191 | нд | 62.2191 | нд | 71.7595 | 0 | 0 | 12.6978 | 17.2717 | 7.1051 | 9.3193 | 10.5045 | 8.6341 | 31.9117 | 36.5345 | 0 | 0 | 62.2191 | 71.7595 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Актуализация стоимости и номенклатуры оборудования. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 3 шт. (экскаватор ТЛБ 825-1шт., погрузчик-1шт., бульдозер-1шт.) | M_PK2100.01.04 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 27.7779 | 0 | 0 | 27.7779 | 0 | 36.413 | 0 | 0 | 36.413 | 0 | нд | 27.7779 | нд | 27.7779 | нд | 36.413 | 0 | 0 | 7.2871 | 9.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3801 | 10.8997 | 12.1107 | 15.6511 | 27.7779 | 36.413 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Актуализация стоимости и номенклатуры оборудования. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала: легковой автомобиль повышенной проходимости - 3шт.) | M_PK2100.01.07 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.8225 | 0 | 0 | 14.8225 | 0 | 16.9375 | 0 | 0 | 16.9375 | 0 | нд | 14.8225 | нд | 14.8225 | нд | 16.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8225 | 16.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8225 | 16.9375 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (полуприцеп не менее 55 тн - 1 шт.) | M_PK2100.01.08 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.3226 | 0 | 0 | 16.3226 | 0 | 16.1766 | 0 | 0 | 16.1766 | 0 | нд | 16.3226 | нд | 16.3226 | нд | 16.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3226 | 16.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3226 | 16.1766 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Актуализация стоимости оборудования. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники 38 шт.: коммутатор - 20 шт., маршрутизатор - 3 шт., АРМ дежурного ДЭМ -15 шт.) | M_PK2100.02.01 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.1662 | 0 | 0 | 13.1662 | 0 | 14.9903 | 0 | 0 | 14.9903 | 0 | нд | 13.1662 | нд | 13.1662 | нд | 14.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2199 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9463 | 3.4173 | 13.1662 | 14.9903 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/0. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники: МФУ формата А3 - 3 шт.) | M_PK2100.02.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7876 | 0 | 0 | 0.7876 | 0 | 0.89189 | 0 | 0 | 0.89189 | 0 | нд | 0.7876 | нд | 0.7876 | нд | 0.89189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7876 | 0.89189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7876 | 0.89189 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07.Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( токарно-винторезный станок -1шт.) | M_PK2100.03.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3508 | 0 | 0 | 1.3508 | 0 | 1.3087 | 0 | 0 | 1.3087 | 0 | нд | 1.3508 | нд | 1.3508 | нд | 1.3087 | 0 | 0 | 1.3508 | 1.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3508 | 1.3087 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Актуализация стоимости оборудования. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования: АВД с нагревом воды - 1шт., вулканизатор -1шт., пресс гаражный 50 тонн с электроприводом T61250M-1шт., стол сварщика -1шт., стенд для ремонта радиаторов -1шт.) | M_PK2100.03.06 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5306 | 0 | 0 | 1.5306 | 0 | 1.3091 | 0 | 0 | 1.3091 | 0 | нд | 1.5306 | нд | 1.5306 | нд | 1.3091 | 0 | 0 | 0.34394 | 0 | 0.5059 | 0.49649 | 0.68074 | 0.81256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 1.3091 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение срока реализации ИП в связи с изменением номенклатуры вследствие реализации новой учетной политики согласно протокола от 19.05.2022 "№7-РГ.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильная электростанция мощностью 200кВт - 1 шт.) | M_PK2100.06 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.5892 | 0 | 0 | 3.5892 | 0 | 3.565 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | нд | 3.5892 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5892 | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по факту заключенного договора поставки №КР02.2100.2022.88 от 02.08.2022г
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 3 шт.: устройство измерения параметров релейной защиты РЕТОМ-25 - 1шт., комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61 - 1шт., комплекс для проверки высокочастотной аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64 - 1шт.) | M_PK2100.07.01.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0118 | 0 | 0 | 4.0118 | 0 | 5.1878 | 0 | 0 | 5.1878 | 0 | нд | 4.0118 | нд | 4.0118 | нд | 5.1878 | 0 | 0 | 4.0118 | 5.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0118 | 5.1878 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Актуализация стоимости оборудования. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 9 шт.: система диагностики изоляции (с дополнительной комплектацией калибровочным комплектом и ноутбуком 17") (с поверкой) - 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов Молния К540-3 с ПБНИ-3, блоком низковольтным измерений - 2 шт., измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 - 1 шт., ., измеритель параметров электроизоляции MIC-5050 - 1 шт., тепловизор с матрицей 640х480 TIX580 9HZ (с поверкой) - 1шт., измеритель параметров электроизоляции ТМ-2501 - 1 шт., аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21 (с аттестацией) - 1 шт., автоматическая испытательная установка на пробой до 100кВ - 1 шт.) | M_PK2100.07.01.02 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.4353 | 0 | 0 | 10.4353 | 0 | 13.6219 | 0 | 0 | 13.6219 | 0 | нд | 10.4353 | нд | 10.4353 | нд | 13.6219 | 0 | 0 | 4.6329 | 5.7334 | 1.5111 | 2.0916 | 1.5307 | 1.9203 | 0.6049 | 0.75445 | 2.1557 | 3.1221 | 10.4353 | 13.6219 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение номенклатуры вследствие реализации новой учетной политики согласно протокола от 19.05.2022 "№7-РГ. Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов: измеритель параметров заземляющих устройств MRU-200GPS - 2 шт.) | M_PK2100.07.01.03 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.2907 | 0 | 0 | 0.2907 | 0 | 0.2907 | 0 | 0 | 0.2907 | 0 | нд | 0.2907 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2907 | 0.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (составная лестница для подъема на круглые и многогранные опоры ВЛ общей длиной 22,50 м (с жесткой анкерной линией и устройством ползункового типа) -3 шт.) | M_PK2100.07.02 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1687 | 0 | 0 | 1.1687 | 0 | 1.1043 | 0 | 0 | 1.1043 | 0 | нд | 1.1687 | нд | 0 | нд | 1.1043 | 1.1687 | 0 | 0 | 1.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1043 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по факту заключенного договора поставки КР02.2100.2022.163 от 14.10.2022
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (узел нагрева Терманик КОМПЛЕКС-60 -4 шт.) | M_PK2100.07.03 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1095 | 0 | 0 | 3.1095 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | нд | 3.1095 | нд | 0 | нд | 2.822 | 3.1095 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по факту заключенного договора поставки от 30.08.2022 № КР02.2100.2022.94
1.6 | Проектирование реконструкции диспетчерского пункта филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (замена мозаичной мнемосхемы на видеопанели) | M_TP1100.PH.0019 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5747 | 1.5188 | 0 | 0 | 0.055893 | 3.9128 | 3.7594 | 0 | 0 | 0.15339 | нд | 1.5747 | нд | 1.5747 | нд | 3.9128 | 0 | 0 | 1.5747 | 3.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5747 | 3.9128 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PH.0020 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.7735 | 6.5331 | 0 | 0 | 0.24042 | 7.3765 | 7.1147 | 0 | 0 | 0.26182 | нд | 6.7735 | нд | 6.7735 | нд | 7.3765 | 0 | 0 | 6.7735 | 7.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7735 | 7.3765 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "ИЛК ИА "Россети Тюмень" - Сургутские ЭС (ИЛК ИА "РТ", ИЛК СурЭС, ПС 220 кВ Сургут, ПС 110 кВ Федоровская)" филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские ЭС. | M_NS1100.PR.0006 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8381 | 4.6664 | 0 | 0 | 0.17172 | 5.2688 | 5.0818 | 0 | 0 | 0.18701 | нд | 4.8381 | нд | 4.8381 | нд | 5.2688 | 0 | 0 | 4.8381 | 5.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8381 | 5.2688 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета
1.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Сургутских ЭС | M_TP1100.PR.0075 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.8593 | 9.5094 | 0 | 0 | 0.34995 | 10.737 | 9.5094 | 0 | 0 | 1.2276 | нд | 9.8593 | нд | 9.8593 | нд | 10.737 | 0 | 0 | 9.8593 | 10.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8593 | 10.737 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета
1.6 | Электрическая заправочная станция (новое строительство) | M_NS1100.PR.0007 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.7674 | 0.48728 | 8.9876 | 3.83 | 3.4625 | 18.4587 | 0.53643 | 9.8941 | 4.2163 | 3.8118 | нд | 16.7674 | нд | 16.7674 | нд | 18.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7674 | 18.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7674 | 18.4587 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета
1.6 | Проектирование реконтрукции ВЛ 110 кВ на ПС Сытомино с отпайкой на ПС Песчаная | M_TP1100.VL.0038 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 30.2987 | 29.7832 | 0 | 0 | 0.51549 | 33.3549 | 32.7874 | 0 | 0 | 0.56749 | нд | 30.2987 | нд | 30.2987 | нд | 33.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2987 | 33.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2987 | 33.3549 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Блок аккумуляторных батарей для ИБП -10 шт.; Источник бесперебойного питания -3 шт.; ИБП -3шт.; Многофункциональное устройство -3 шт.; Ноутбук-5 шт.; Оптический рефлектометр -1 шт.; Конференц-мост на 60 абонентов- 1шт.; Сервер - 2 шт.; Сервер 4 шт.) | M_PK1100.04.01 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.7575 | 0 | 0 | 8.7575 | 0 | 7.6352 | 0 | 0 | 7.6352 | 0 | нд | 8.7575 | нд | 0 | нд | 0.19453 | 8.7575 | 7.4407 | 0 | 0.19453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19453 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, а также актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Лестница монтажная - 2шт.; Монтажная падающая стрела (селективная) - 1шт.; Установка долива жидкости - 1шт.; Тензометрический осевой датчик 150 тн - 1шт. ) | M_PK1100.07.03.01 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1666 | 0 | 0 | 3.1666 | 0 | 2.9095 | 0 | 0 | 2.9095 | 0 | нд | 3.1666 | нд | 0.7425 | нд | 0.64382 | 2.4241 | 2.2656 | 0.7425 | 0.64382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0.64382 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, а также актуальных ТКП. Исключение из плана ИПР преобретения оборудования меньше 100 тыс. руб, согласно учетной политики АО "Россети Тюмень".
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Строп канатный 32,0/28000 - 2 шт.) | M_PK1100.07.02.01 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.20179 | 0 | 0 | 0.20179 | 0 | 0.14767 | 0 | 0 | 0.14767 | 0 | нд | 0.20179 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20179 | 0.14767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту заключения договора.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Промышленный сушильный шкаф-1 шт.; Лестница монтажная -1 шт.; Установка долива жидкости -1 шт.) | M_PK1100.07.03.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.90717 | 0 | 0 | 0.90717 | 0 | 0.63503 | 0 | 0 | 0.63503 | 0 | нд | 0.90717 | нд | 0.90717 | нд | 0.63503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90717 | 0.63503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90717 | 0.63503 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, а также актуальных ТКП. Исключение из плана ИПР преобретения оборудования меньше 100 тыс. руб, согласно учетной политики АО "Россети Тюмень".
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Шкаф сушильный - 1шт.; Установка получения деионизированной воды - 1шт.; Шейкер возвратно-поступательный для встряхивания -1шт.; Промышленный сушильный шкаф-1шт.) | M_PK1100.07.03.03 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.8621 | 0 | 0 | 0.8621 | 0 | 0.51597 | 0 | 0 | 0.51597 | 0 | нд | 0.8621 | нд | 0.8621 | нд | 0.51597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3746 | 0.10864 | 0.48749 | 0.40734 | 0.8621 | 0.51597 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Аппарат испытания диэлектриков - 1 шт.) | M_PK1100.03.01.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.25725 | 0 | 0 | 0.25725 | 0 | 0.28408 | 0 | 0 | 0.28408 | 0 | нд | 0.25725 | нд | 0.25725 | нд | 0.28408 | 0 | 0 | 0.25725 | 0.28408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25725 | 0.28408 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ A22R33 - 3 шт.; ГАЗ A32R33- 4шт.; ГАЗ-27527 -8 шт.) | M_PK1100.01.01.01 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 22.0954 | 0 | 0 | 22.0954 | 0 | 34.4366 | 0 | 0 | 34.4366 | 0 | нд | 22.0954 | нд | 22.0954 | нд | 34.4366 | 0 | 0 | 9.3051 | 15.4247 | 12.7903 | 19.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0954 | 34.4366 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ A32R33 - 10 шт.; ГАЗ-27527 -2 шт.) | M_PK1100.01.01.02 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 21.831 | 0 | 0 | 21.831 | 0 | 30.3283 | 0 | 0 | 30.3283 | 0 | нд | 21.831 | нд | 21.831 | нд | 30.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9106 | 15.9137 | 9.9203 | 14.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.831 | 30.3283 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (UAZ PATRIOT- 6 шт.; ГАЗ-27527 -4 шт.) | M_PK1100.01.01.03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 15.6242 | 0 | 0 | 15.6242 | 0 | 19.6709 | 0 | 0 | 19.6709 | 0 | нд | 15.6242 | нд | 15.6242 | нд | 19.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6242 | 19.6709 | 0 | 0 | 15.6242 | 19.6709 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Аппарат испытания диэлектриков - 1шт.) | M_PK1100.03.01.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.26934 | 0 | 0 | 0.26934 | 0 | 0.29913 | 0 | 0 | 0.29913 | 0 | нд | 0.26934 | нд | 0.26934 | нд | 0.29913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26934 | 0.29913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26934 | 0.29913 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стенд высоковольтных испытаний стационарный СВС-100Ц -1 шт.; Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М- 1шт.) | M_PK1100.03.01.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.6141 | 0 | 0 | 1.6141 | 0 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.3284 | 0 | нд | 1.6141 | нд | 1.6141 | нд | 1.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6141 | 1.3284 | 1.6141 | 1.3284 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ-33098 Садко (грузопассажирский)- 1 шт.; КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 с КМУ-2 шт.; КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 -1шт. ) | M_PK1100.01.02.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 21.6694 | 0 | 0 | 21.6694 | 0 | 42.9083 | 0 | 0 | 42.9083 | 0 | нд | 21.6694 | нд | 21.6694 | нд | 42.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6694 | 42.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6694 | 42.9083 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 с КМУ-1 шт.; КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 -1 шт.; КАМАЗ-43118 бортовой с КМУ+АГП+бур- 1 шт.; КАМАЗ АГП 29 м -1шт.) | M_PK1100.01.02.02 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 33.0038 | 0 | 0 | 33.0038 | 0 | 57.2322 | 0 | 0 | 57.2322 | 0 | нд | 33.0038 | нд | 33.0038 | нд | 57.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6464 | 30.9141 | 12.3574 | 26.3181 | 0 | 0 | 33.0038 | 57.2322 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автомобиль для перевозки пассажиров повышенной комфортности 7 мест- 1 шт.; Автомобиль повышенной проходимости 4х4 -2шт.; КАМАЗ самосвал-2 шт.; ) | M_PK1100.01.08.01 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.6741 | 0 | 0 | 19.6741 | 0 | 21.6033 | 0 | 0 | 21.6033 | 0 | нд | 19.6741 | нд | 19.6741 | нд | 21.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6033 | 0 | 0 | 19.6741 | 21.6033 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение плана в части закупки Легкового автомобиля повышенной проходимости, необходимого для перевозки директора филиала. Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости необходимо для замены автомобиля KIA JF (OPTIMA) гос.№ А 787 МУ 186. Приобретаемый автомобиль имеет повышенный клиренс, повышенную проходимость в условиях бездорожья, что позволит комфортно и беспрепятственно передвигаться по объектам филиала расположенных в труднодоступных местах. Также данный автомобиль способен обеспечить для своих пассажиров комфортное передвижения в условиях бездорожья и нацелен на более высокие характеристики безопасности. В настоящие время используется автомобиль KIA JF (OPTIMA) гос.№ А 787 МУ 186, 2017 года выпуска. Согласно классификатора основных средств (ОКОФ), срок полезного использования данного ТС составляет 7 лет. Автомобиль имеет передний привод и клиренс 155 мм., что в свою очередь затрудняет, а порой делает невозможным, добраться на объекты филиала с плохим дорожным покрытием, а также в зимний период времени.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ самосвал-2 шт.) | M_PK1100.01.08.02 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.0181 | 0 | 0 | 11.0181 | 0 | 10.3212 | 0 | 0 | 10.3212 | 0 | нд | 11.0181 | нд | 11.0181 | нд | 10.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0181 | 10.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0181 | 10.3212 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2023 года., с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ автоцистерна для питьевой воды- 1шт., Автомобиль повышенной проходимости 4х4 -5 шт.) | M_PK1100.01.08.03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.2174 | 0 | 0 | 10.2174 | 0 | 13.7708 | 0 | 0 | 13.7708 | 0 | нд | 10.2174 | нд | 10.2174 | нд | 13.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2174 | 13.7708 | 0 | 0 | 10.2174 | 13.7708 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Устройство электроосмотической сушки изоляции обмоток трансформаторов-1 шт. , Охладитель-увлажнитель воздуха испарительный мобильный -1шт., Мультианализатор элегаза с системой рециркуляции -1 шт. ) | M_PK1100.07.01.01 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2287 | 0 | 0 | 2.2287 | 0 | 2.4898 | 0 | 0 | 2.4898 | 0 | нд | 2.2287 | нд | 2.077 | нд | 2.3398 | 0.15165 | 0.15 | 2.077 | 2.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 2.3398 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Электронный регистрирующий мультиметр -1 шт.; Микромиллиомметр - 1 шт.) | M_PK1100.07.01.02 | И | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.10576 | 0 | 0 | 0.10576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10576 | нд | 0.10576 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041777 | 0 | 0.063982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10576 | 0 | Объект исключен согласно учетной политики АО "Россети Тюмень", так как стоимость оборудования менее 100 тыс. руб.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ( Анализатор состояния изоляции-1 шт.; СА7150 расширитель диапазона- 1шт.; Электронный регистрирующий мультиметр- 1шт.; Оптический дальномер -1шт.; Микромиллиомметр ИКС-1А «Энергетик»- 1шт.) | M_PK1100.07.01.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.0617 | 0 | 0 | 5.0617 | 0 | 6.4113 | 0 | 0 | 6.4113 | 0 | нд | 5.0617 | нд | 5.0617 | нд | 6.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045796 | 0 | 5.0159 | 6.4113 | 5.0617 | 6.4113 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, а также актуальных ТКП. Изменение сроков освоения в связи с исключением из плана ИПР на 2026 год преобретения оборудования меньше 100 тыс. руб, согласно учетной политики АО "Россети Тюмень".
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Снегоболотоход- 3 шт.) | M_PK1100.01.03.03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.2772 | 0 | 0 | 21.2772 | 0 | 23.2702 | 0 | 0 | 23.2702 | 0 | нд | 21.2772 | нд | 21.2772 | нд | 23.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2772 | 23.2702 | 0 | 0 | 21.2772 | 23.2702 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Фронтальный погрузчик -4 шт.; Мини погрузчик- 3 шт.) | M_PK1100.01.04.02 | Н | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 40.599 | 0 | 0 | 40.599 | 0 | 43.9968 | 0 | 0 | 43.9968 | 0 | нд | 40.599 | нд | 40.599 | нд | 43.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4766 | 0 | 27.1223 | 0 | 0 | 16.5562 | 0 | 27.4406 | 40.599 | 43.9968 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR в филиале АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.PR.0048 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0958 | 2.9859 | 0 | 0 | 0.10988 | 3.3714 | 3.2517 | 0 | 0 | 0.11966 | нд | 3.0958 | нд | 3.0958 | нд | 3.3714 | 0 | 0 | 3.0958 | 3.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0958 | 3.3714 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Самотлор (замена ЗРУ-6 кВ; ОПУ; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0148 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.487 | 10.106 | 0 | 0 | 0.38097 | 11.5516 | 11.1322 | 0 | 0 | 0.4194 | нд | 10.487 | нд | 10.487 | нд | 11.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2433 | 5.2433 | 5.2436 | 6.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.487 | 11.5516 | Определение срока и объема ввода ОС после проектирования объекта
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Нижневартовские ЭС (ПС 220 кВ Кирьяновская, Нижневартовские ЭС, Вахский РЭС, ПС 500 кВ Белозерная)" филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0109 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.9132 | 3.9132 | 0 | 0 | 0 | 4.2616 | 4.2616 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9132 | нд | 3.9132 | нд | 4.2616 | 0 | 0 | 3.9132 | 4.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9132 | 4.2616 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Строительство зарядных станций мощностью до 100кВт (1 шт.) | M_NS1600.PR.0002 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.1724 | 0.52395 | 0.86477 | 4.9283 | 1.8554 | 8.9967 | 0.5768 | 0.952 | 5.4254 | 2.0425 | нд | 8.1724 | нд | 8.1724 | нд | 8.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1724 | 8.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1724 | 8.9967 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 1 шт. - передвижная электротехническая лаборатория) | M_PK1600.01.06 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 19.261 | 0 | 0 | 19.261 | 0 | 21.1935 | 0 | 0 | 21.1935 | 0 | нд | 19.261 | нд | 19.261 | нд | 21.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.261 | 21.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.261 | 21.1935 | Без изменения срока поставки. Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение подъёмников электромеханических в количестве 1 шт.) | M_PK1600.03.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0804 | 0 | 0 | 1.0804 | 0 | 1.3812 | 0 | 0 | 1.3812 | 0 | нд | 1.0804 | нд | 1.0804 | нд | 1.3812 | 0 | 0 | 1.0804 | 1.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0804 | 1.3812 | Без изменения срокаа поставки оборудования. Изменение стоимости на основанииактуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов (Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07)
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудование в количестве 10 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи, прибор испытательный, комплект контроля изоляции, разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей , манометр) | M_PK1600.07.01 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.7351 | 0 | 0 | 9.7351 | 0 | 10.1885 | 0 | 0 | 10.1885 | 0 | нд | 9.7351 | нд | 9.7351 | нд | 10.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1885 | 0 | 0 | 9.7351 | 10.1885 | Изменение наименования проекта и уменьшение стоимости, в связи с исключением оборудования не требующего монтажа стоимостью до 100 тыс. руб. без НДС. Без изменения срока поставки.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 3 шт. - вагон-дом, прицеп тракторный вагон-дом, ангар) | M_PK1600.08 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.0963 | 0 | 0 | 25.0963 | 0 | 27.6172 | 0 | 0 | 27.6172 | 0 | нд | 25.0963 | нд | 25.0963 | нд | 27.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2586 | 24.4918 | 2.8377 | 3.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0963 | 27.6172 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 1 шт. - погрузчик) | M_PK1600.01.04 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0215 | 0 | 0 | 2.0215 | 0 | 2.0125 | 0 | 0 | 2.0125 | 0 | нд | 2.0215 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0215 | 2.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока поставки оборудования, корректировка стоимости под факт 2022 года
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехника в количестве 19 шт. - МФУ, принтер, проектор, сервер) | M_PK1600.02.02 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 8.0861 | 0 | 0 | 8.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0861 | нд | 8.0861 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.59533 | 0 | 7.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0861 | 0 | Объект исключен
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для испытаний в количестве 1 компл. - установка для испытания домкратов) | M_PK1600.03.01 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.2136 | 0 | 0 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2136 | нд | 1.2136 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2136 | 0 | 1.2136 | 0 | Объект исключен
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр) | M_PK1600.03.06 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5015 | 0 | 0 | 1.5015 | 0 | 1.5988 | 0 | 0 | 1.5988 | 0 | нд | 1.5015 | нд | 1.5015 | нд | 1.5988 | 0 | 0 | 1.5015 | 1.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5015 | 1.5988 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр) | M_PK1600.07.03 | Н | 2022 | 2027 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.7113 | 0 | 0 | 26.7113 | 0 | 25.6252 | 0 | 0 | 25.6252 | 0 | нд | 26.7113 | нд | 23.4322 | нд | 23.2102 | 3.2791 | 2.415 | 4.5352 | 4.4156 | 0.62045 | 0.62045 | 18.1742 | 18.1742 | 0 | 0 | 0.10236 | 0 | 23.4322 | 23.2102 | Изменение наименования проекта и уменьшение стоимости и изменение срока реализации, в связи с исключением оборудования не требующего монтажа стоимостью до 100 тыс. руб. без НДС. Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехника в количестве 11 шт. - Грузовой автомобиль вездеход 4х4 передвижная мастерская ОВБ, седельный тягач вездеход 6х6 со спальным местом, масловоз вездеход 6х6 объем 8м3, автогидроподъёмник 22 метра двухрядная кабина вездеход 4х4, грузопассажирский бригадный автомобиль вездеход 6х6 со спальным местом, бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой (КМУ) грузоподьемностью 18 тн/м со спальным местом | M_PK1600.01.02 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 55.3413 | 0 | 0 | 55.3413 | 0 | 81.7244 | 0 | 0 | 81.7244 | 0 | нд | 55.3413 | нд | 55.3413 | нд | 81.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1468 | 0 | 30.1945 | 0 | 0 | 81.7244 | 0 | 0 | 55.3413 | 81.7244 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техника для перевозки персонала в количестве 27 шт. - грузопассажирский цельнометаллический фургон 4х4 посадочных мест 6+1 комплектация ОВБ, грузовой бортовой тентованный автомобиль посадочных мест 6+1 грузоподьемность 3,5 тн., грузопассажирский цельнометаллический фургон посадочных мест 6+1, внедорожник повышенной проходимости 4х4 категории "В" мощность ДВС от 249 л.с.) | M_PK1600.01.07 | Н | 2022 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 48.6309 | 0 | 0 | 48.6309 | 0 | 95.034 | 0 | 0 | 95.034 | 0 | нд | 48.6309 | нд | 33.1514 | нд | 95.034 | 15.4795 | 0 | 15.2961 | 88.5665 | 11.8668 | 6.4675 | 5.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1514 | 95.034 | Перенос срока окончания реализации проекта, в связи с техническим состоянием автотранспорта. Корректировка стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов (Письмо МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 61 шт. - столбик анкерный ТехноМАС Пост 2.01, столбик анкерный ТехноМАС Пост 3.01, столбик анкерный ТехноМАС Пост 5.01, комплект инсталляционный Инстал-2, столбик анкерный Венто, штанга инсталляционная) | M_PK1600.07.02 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.2352 | 0 | 0 | 3.2352 | 0 | 3.2352 | 0 | 0 | 3.2352 | 0 | нд | 3.2352 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2352 | 3.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимости под фактически заключенные договора поставки
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (транспорт в количестве 4 шт. -Снегоход, Двухзвенный гусеничный транспорт ДТ-8П) | M_PK1600.01.08 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 92.9725 | 0 | 0 | 92.9725 | 0 | 102.3982 | 0 | 0 | 102.3982 | 0 | нд | 92.9725 | нд | 92.9725 | нд | 102.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9725 | 0 | 0 | 102.3982 | 0 | 0 | 92.9725 | 102.3982 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без переноса срока поставки оборудования
1.6 | Выполнение проектных работ для создания информационно-аналитической системы с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) для мониторинга показателей технического состояния | M_NA1000.PR.0011 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.5106 | 7.5106 | 0 | 0 | 0 | 7.5106 | 7.5106 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5106 | нд | 7.5106 | нд | 7.5106 | 0 | 0 | 7.5106 | 7.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5106 | 7.5106 | Без изменений
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в АО "Россети Тюмень" (в исполнительном аппарате и филиале "Сургутские ЭС") | M_NS1000.PR.0007 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 47.7897 | 22.4323 | 9.6907 | 15.6667 | 0 | 47.7897 | 23.2697 | 4.4266 | 15.6667 | 4.4266 | нд | 47.7897 | нд | 47.7897 | нд | 47.7897 | 0 | 0 | 47.7897 | 43.3631 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7897 | 47.7897 | Изменение срока реализации, с выделением ПНР в связи с необходимостью проектирования резервного комплекта ПАК (пп. 2.8.5 и 2.8.6 Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе в актуальной редакции (протокол заседания от 02.04.2021 № 450, с изменениями по протоколу от 29.04.2022 № 492).
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нефтеюганские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1200.PR.0009 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 23.2937 | 0.89729 | 8.614 | 13.7824 | 0 | 25.5573 | 3.5608 | 3.3986 | 15.0093 | 3.5886 | нд | 23.2937 | нд | 23.2937 | нд | 25.5573 | 0 | 0 | 23.2937 | 21.9687 | 0 | 3.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2937 | 25.5573 | Изменение срока окончания реализации ИП в связи с изменением технических требований при согласовании Задания на проектирования (в части необходимости проектирования резервного комплекта программно-аппаратного комплекса с целью обеспечения требуемых уровней надежности, отказоустойчивости и информационной безопасности создаваемого контура управления технологическими системами). Корректировка стоимости в связи с актуализацией индесов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 24.02.2022 № СП-14/07.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Когалымские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1500.PR.0020 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 23.1501 | 0.89729 | 8.614 | 13.6388 | 0 | 26.5659 | 0.97717 | 9.9053 | 15.6834 | 0 | нд | 23.1501 | нд | 23.1501 | нд | 26.5659 | 0 | 0 | 23.1501 | 3.2697 | 0 | 23.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1501 | 26.5659 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 24.02.2022 №СП-14/07.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нижневартовские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1600.PR.0003 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 24.2177 | 0.89729 | 9.0273 | 14.2932 | 0 | 26.4377 | 3.2697 | 3.7423 | 15.6834 | 3.7423 | нд | 24.2177 | нд | 24.2177 | нд | 26.4377 | 0 | 0 | 0.89729 | 3.2697 | 23.3204 | 23.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2177 | 26.4377 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 24.02.2022 № СП-14/07. Без переноса срока поставки оборудования
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Энергокомплекс ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1900.PR.0012 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 24.2177 | 0.89729 | 9.0273 | 14.2932 | 0 | 24.2177 | 3.2697 | 3.3274 | 14.2932 | 3.3274 | нд | 24.2177 | нд | 24.2177 | нд | 24.2177 | 0 | 0 | 0.89729 | 3.2697 | 23.3204 | 20.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2177 | 24.2177 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 51 шт.; коммутаторы, межсетевые экраны) | M_PK1000.04.01 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 84.1113 | 0 | 0 | 84.1113 | 0 | 84.1113 | 0 | 0 | 84.1113 | 0 | нд | 84.1113 | нд | 1.3431 | нд | 1.3431 | 82.7681 | 82.7681 | 1.3431 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 1.3431 | Без изменения полной стоимости и сроков реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 13 шт.; ИБП) | M_PK1000.02.01.01 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2442 | 0 | 0 | 1.2442 | 0 | 1.2442 | 0 | 0 | 1.2442 | 0 | нд | 1.2442 | нд | 0 | нд | 1.2442 | 1.2442 | 0 | 0 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2442 | Изменение срока реализации. В связи с поздним проведением торогово-закупочной процедуры
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 19 шт.; терминалы ВКС, оборудование конференцзала, аккустические системы) | M_PK1000.02.01.02 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.3694 | 0 | 0 | 9.3694 | 0 | 9.3694 | 0 | 0 | 9.3694 | 0 | нд | 9.3694 | нд | 8.236 | нд | 8.236 | 1.1334 | 1.1334 | 8.236 | 8.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.236 | 8.236 | Изменение срока реализации. В связи с поздним проведением торогово-закупочной процедуры
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 27 шт.; (серверное оборудование и системы хранения ЦОД) | M_PK1000.02.01.03 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 80.6754 | 0 | 0 | 80.6754 | 0 | 227.7016 | 0 | 0 | 227.7016 | 0 | нд | 80.6754 | нд | 80.6754 | нд | 227.7016 | 0 | 0 | 37.3335 | 110.123 | 43.3419 | 117.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6754 | 227.7016 | Изменение полной стоимости и сроков реазизации в связи с необходимостью модернизации серверного оборудования и СХД филиалов Общества. Нормативный документ - ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ. Директивы правительства РФ, постановления ПАО Россети в области импортозамещения оборудования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 7 шт.; серверное оборудование для межсетевых экранов) | M_PK1000.02.01.04 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.6982 | 0 | 0 | 13.6982 | 0 | 29.445 | 0 | 0 | 29.445 | 0 | нд | 13.6982 | нд | 13.6982 | нд | 29.445 | 0 | 0 | 7.9472 | 21.0342 | 5.751 | 8.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6982 | 29.445 | Изменение полной стоимости и сроков реазизации в связи с необходимостью модернизации средств межсетевого экранирования (МСЭ) филиалов Общества. Нормативный документ - ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ. Директивы правительства РФ, постановления ПАО Россети в области импортозамещения оборудования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, вычислительная техника АРМ пользователей 560 комплектов | M_PK1000.02.01.05 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 38.4305 | 0 | 0 | 38.4305 | 0 | 38.0621 | 0 | 0 | 38.0621 | 0 | нд | 38.4305 | нд | 30.6399 | нд | 30.3188 | 7.7906 | 7.7433 | 30.6399 | 30.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6399 | 30.3188 | Изменение полной стоимости без изменения сроков, в связи с заменой иностранного оборудования во исполнение пунктов 1-3 Плана импортозамещения ПАО «Россети» утвержденного приказом от 05.02.2020г. №46 "Об утверждении корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети»", с минимизированием рисков, связанных с использованием иностранной продукции в производственно-технологических процессах.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, вычислительная техника 40 ед., мобильные средства удаленного доступа к рабочим местам, мобильным корпоративным системам | M_PK1000.02.01.06 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7711 | 0 | 0 | 2.7711 | 0 | 2.7464 | 0 | 0 | 2.7464 | 0 | нд | 2.7711 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7711 | 2.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение полной стоимости без изменения сроков, в связи с заменой иностранного оборудования во исполнение пунктов 1-3 Плана импортозамещения ПАО «Россети» утвержденного приказом от 05.02.2020г. №46 "Об утверждении корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети»", с минимизированием рисков, связанных с использованием иностранной продукции в производственно-технологических процессах.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 2 шт.; (расширение системы хранения ЦОД) | M_PK1000.02.01.07 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 42.7495 | 0 | 0 | 42.7495 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | нд | 42.7495 | нд | 0 | нд | 0 | 42.7495 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение полной стоимости без изменения сроков, на основании фактического освоения, финансирования и ввода в эксплуатацию в 2022 году
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 12 шт.; панели для отображения информации) | M_PK1000.02.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5809 | 0 | 0 | 1.5809 | 0 | 1.7422 | 0 | 0 | 1.7422 | 0 | нд | 1.5809 | нд | 1.5809 | нд | 1.7422 | 0 | 0 | 1.5809 | 1.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5809 | 1.7422 | Изменение полной стоимости без изменения сроков, в связи с заменой иностранного оборудования во исполнение пунктов 1-3 Плана импортозамещения ПАО «Россети» утвержденного приказом от 05.02.2020г. №46 "Об утверждении корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети»", с минимизированием рисков, связанных с использованием иностранной продукции в производственно-технологических процессах.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 1 шт.; видеопанель - 1 шт) | M_PK1000.02.02.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.35802 | 0 | 0 | 0.35802 | 0 | 0.43299 | 0 | 0 | 0.43299 | 0 | нд | 0.35802 | нд | 0.35802 | нд | 0.43299 | 0 | 0 | 0.35802 | 0.43299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35802 | 0.43299 | Без изменения полной стоимости и сроков реализации
1.6 | Приобретение платформы универсального анализатора телекоммуникационных сетей Беркут-MMT | M_PK1000.04 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.9958 | 0 | 0 | 0.9958 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | нд | 0.9958 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9958 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение полной стоимости без изменения сроков, на основании фактического освоения, финансирования и ввода в эксплуатацию в 2022 году
1.6 | Создание единой платформы автоматизации деятельности подразделений безопасности | M_NS1000.PH.0002 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 25.6833 | 0 | 0 | 0 | 25.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.6833 | нд | 25.6833 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.5046 | 0 | 12.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6833 | 0 | На основании положений приказа ПАО «Россети» от 04.07.2019 No 130 «Цифровая трансформация системы обеспечения безопасности ГК «Россети» в частиреализации проекта Единой информационно-аналитической системы подразделенийбезопасностиГК «Россети», сцельюразработкиединогоподходацифровойтрансформациисистемы обеспечения безопасности, а также во избежание дублирования разработкианалогичных информационных систем, Департаментом обеспечения безопасности ПАО«Россети» не согласованы технические требования к созданию проекта Платформа«Безопасность» АО «РоссетиТюмень» (46/546 от 14.07.2022).
1.6 | Проектирование технических мер защиты информации для создания системы информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры АО "Россети Тюмень" | M_NS1000.PH.0001 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.4727 | 12.4727 | 0 | 0 | 0 | 12.4727 | 12.4727 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.4727 | нд | 0 | нд | 12.4727 | 12.4727 | 0 | 0 | 12.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4727 | Изменение года начала и года окончания реализации в связи с заключенным договором подряда № PD01.1000.2022.191 (УВВ-06-1894-22) на выпонение работ по проектированию технических мер защиты информации для системы информационной безопасности объектов критической информационной структуры АО "Россети Тюмень", по которому срок окончания работ 19.01.2023 г.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Урайские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2100.PR.0005 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 24.2177 | 0.89729 | 9.0273 | 14.2932 | 0 | 24.2177 | 3.2697 | 3.3274 | 14.2932 | 3.3274 | нд | 24.2177 | нд | 24.2177 | нд | 24.2177 | 0 | 0 | 0.89729 | 3.2697 | 23.3204 | 20.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2177 | 24.2177 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.6 | КЛ наружного освещения Аллеи Славы (новое строительство КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,1 км, опоры освещения 5 шт.) | M_NS1000.PR.0004 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9537 | 0 | 3.7377 | 0 | 0.21604 | 3.6531 | 0 | 3.6531 | 0 | 0 | нд | 3.9537 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9537 | 3.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактическими затратами при вводе 2022 года
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (видеопанели) | L_PK1000.02.02 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.6432 | 1.6432 | 0 | 0 | 1.6432 | 0 | 1.6432 | 0 | 0 | 1.6432 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения полной стоимости и сроков реализации
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ "Алмаз" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0029 | С | 2018 | 2026 | 2026 | 1.0219 | 1.0219 | 0.090939 | 0.80122 | 0.77601 | 0 | 0 | 0.025211 | 0.87361 | 0.84583 | 0 | 0 | 0.02778 | нд | 0.71028 | нд | 0.71028 | нд | 0.78267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71028 | 0.78267 | 0 | 0 | 0.71028 | 0.78267 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 4 шт.: стенд испытательный гидравлический с усилием не менее 12 т для испытаний на растяжение талей, лебедок и прочего подобного оборудования - 2 шт., стенд испытательный гидравлический с усилием не менее 15 т для испытаний на сжатие домкратов и прочего подобного оборудования - 2 шт.) | N_PK1200.03.01.15 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5246 | 0 | 0 | 5.5246 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5246 | нд | 0 | нд | 2.691 | нд | 2.8336 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5246 | Новый ИП. Покупка оборудования необходима в связи с тем, что согласно НД не допускается эксплуатация монтажных блоков, талей, лебедок, домкратов, не прошедших статических испытаний в установленном порядке, для проведения этих испытаний необходимы специализированные испытательные стенды, в данное время отстутствующие в филиале АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети. В связи с отсутствием данного оборудования, в филиале не выполняется требование по проведению статических и динамических испытаний монтажных блоков и домкратов, с периодичностью 1 раз в год, согласно п. 4.4.15 РД 34.03.204. РД 34.03.204-84 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями" (утверждены Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985 Протокол № 42, Управлением по технике безопасности и промышленной санитарии Минэнерго СССР от 30.04.1985). Акт-предписание Филиала ПАО "Россети" - ЦТН РУТН Западной Сибириот 26.03.2021 № АП-ЗС-031-21-ЦП, прил. № 2, п. № 4 (запрет на использование неиспытанного оборудования). Письмо АО «Россети Тюмень» от 21.12.2021 № РТ/188.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования в количестве 7 шт: лестница монтажная с ЖАЛ типа ЛС-2 или аналог - 2 компл., гибкая анкерная линия в комплекте с инсталяционной штангой - 5 шт.) | N_PK1200.03.06.06 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5264 | 0 | 0 | 1.5264 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5264 | нд | 0 | нд | 0.9017 | нд | 0.62472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5264 | Новый ИП. Выполнение требований НД в области охраны труда и производственной безопасности. Для безопасного подъема на железобетонные опоры ВЛ линейные бригады должны быть укомплектованы монтажными лестницами с жесткими анкерными линиями. Для безопасного подъема на опоры ВЛ линейные бригады должны быть укомплектованы гибкими анкерными линиями в комплекте с инсталляционной штангой. Покупка оборудования необходима для замены имеющихся лестниц в связи окончанием срока их эксплуатации. В соответствии с п. 123 Правил по охране труда при работе на высоте (приложение к приказу Минтруда России от 16.11.2020 № 782н) "Работодатель обязан ... своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с утраченными защитными свойствами. ..." Согласно п. 126 вышеуказанных Правил системой обеспечения безопасности работ на высоте является, в том числе, анкерное устройство. Согласно п. 172 вышеуказанных Правил "на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения)". В соответствии с п. 119 Правил по охране труда при работе на высоте (приложение к приказу Минтруда России от 16.11.2020 № 782н) "Работодатель ... обеспечивает работника системой обоеспечения безопасности работ на высоте ...". Согласно п. 126 вышеуказанных Правил системой обеспечения безопасности работ на высоте является, в том числе, анкерное устройство.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - шиномонтажных стендов) | N_PK1200.03.06.07 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39183 | 0 | 0 | 0.39183 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39183 | нд | 0 | нд | 0.39183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39183 | Новый ИП. Шиномонтажные стенды необходимы для обслуживания легкового и грузового колесного автотранспорта (сезонная замена шин, замена шин при износе, ремонт проколов). Приобретение стендов необходимо для замены 2-х устаревших стендов (1. Стенд для шиномонтажных работ инв. № 4257060 - 1998 г. выпуска; 2. Шиномонтажный стенд GT 26 инв. № 4750189 - 2013 г. выпуска). Оба стенда исчерпали свой ресурс, при выполнении работ на данном оборудовании происходят постоянные отказы, восстановление оборудования нецелесообразно, так как данные модификации стендов сняты с производства, запчасти отсутствуют. В связи с чем значительно увеличено время обслуживания автотранспорта из-за замедленной работы стендов и их простоев, что не позволяет в полной мере обеспечить потребности в шиномонтажных работах, особенно в осенний и весенний периоды. Акт технического осмотра № 1 от 28.10.2022. Акт технического осмотра № 2 от 28.10.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - мотокультиваторов для проведения опашки периметра ПС) | N_PK1200.03.06.09 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26577 | 0 | 0 | 0.26577 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26577 | Новый ИП. Приобретение оборудования необходимо для обеспечения наличия специализированного оборудования в Обществе, предназначенного для проведения опашки периметра подстанций, не имеющих сплошного бетонного ограждения, расположенных в зонах возможного возникновения лесных (низовых и торфяных). Зона обслуживания и эксплуатации филиала разделена на 4 района электрических сетей, в настоящий момент мотокультиваторы имеются только в двух районах. Согласно требований п. 5.3.13 СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО "Россети», п. 74 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - прибора для управления приводом высоковольтного выключателя при пониженном напряжении) | N_PK1200.03.06.10 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65273 | 0 | 0 | 0.65273 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65273 | Новый ИП. Приборы необходимы для приобретения с целью проведения ремонтных работ и проверки технического состояния всех типов высоковольтных выключателей с приводами постоянного тока, а также при контроле отделителей и короткозамыкателей с учётом увеличения парка электротехнического оборудования в филиале за последние 3 года. На настоящий момент в филиале находится в эксплуатации один прибор на 4 района электрических сетей. Согласно требований: пп. 12.10, 15.4, 16.5 СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования" ПАО "Россети"; пп. 12.4, 13.3 РД 34.45-51.300-97 "Объемы и нормы испытаний электрооборудования"; п. 5 таблицы 1.8.19, пп.1.8.19, 1.8.21, 1.8.22 ПУЭ (действующие издания).
1.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 220 кВ Снежная - ПС 110 кВ Островная (протяженность 478 км) | N_NS1200.PR.0010 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.5431 | 21.6594 | 0 | 0 | 0.8837 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.5431 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.5431 | нд | 0 | нд | 22.5431 | Новый ИП. Окончание действия договоров сервитута с собственником ВОК и отсутствием возможности их продления в связи с нахождением собственника ВОК в процедуре банкротства, существенный износ (год постройки 2002-2006) кабеля и несоответствие предъявляемых требований к ВОК, указанных в Положении ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (Приложение 1 к решению Совета директоров ПАО «Россети» (протокол заседания от 02.04.2021 №450). Исполнение мероприятий программы развития сети АО «Россети Тюмень». Выполнение требований соглашения № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень». Выполнение требований пп. 48-54 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с изменениями на 30 января 2021 года).
1.6 | Проектирование - Реконструкция ПС 110 кВ Парус (замена оборудования ОРУ-110 (в т. ч. выключатели 110 кВ – 2 шт.), замена оборудования ОРУ-35 (в т. ч. выключатели 35 кВ – 11 шт.), установка КРУН 6 кВ – 1 шт., замена ОПУ № 1 и № 2, устройство ТСО) | N_TP1200.PS.0067 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.5705 | 27.4487 | 0 | 0 | 1.1218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.5705 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.90366 | нд | 27.6669 | нд | 28.5705 | Новый проект. 1. Оборудование ПС выработало нормативный срок службы (1986 г.). Срок эксплуатации объекта к моменту реализации ИП составит 42 года. Объект осуществляет электроснабжение объектов нефтедобычи потребителей 1 категории ООО "РН-Юганскнефтегаз" и жилые дома и объекты инфраструктуры г. Нефтеюганск. Загрузка объекта составляет 37,4 МВА (93,5% от номинальной нагрузки). 2. Техническое обследование объекта проведено в 2022 г., основываясь на его результатах, принято решение о реконструкции ПС с заменой оборудования, выработавшего нормативный ресурс (срок службы), экономической нецелесообразностью эксплуатации устаревшего оборудования, а также несоответствием требованиям НТД. 3. За последние 5 лет выявлено 21 дефект ТВК и 8 дефектов на оборудовании, связанных с выявлением течей масла и повреждением фарфоровых покрышек, трещины изоляции и т. д. 4. Зафиксировано 5 аварийных отключений отходящих ВЛ. 5. Среднее значение прогнозируемого ИТС оборудования объекта на год начала реконструкции составит 54,14. ИТС отдельных единиц оборудования снизится ниже 25,95, что обуславливает необходимость реконструкции по критериям, указанным в сценарных условиях формирования ИПР АО «Россети Тюмень» на период тарифного регулирования (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «Россети Тюмень» от 04.02.2020 № 03/20). 6. Имеются негабариты от гирлянд спусков ВЛ-35 к ЛР-35, от площадок обслуживания до токоведущих частей В-110, от площадок обслуживания до токоведущих частей выключателей 35 кВ, от площадок обслуживания до верхних частей приводов выключателей 110 кВ, а также пересечения шинных мостов 6 кВ и 35 кВ 1Т и 2Т, имеется травмоопасное блочное оборудование КТПБ-35, данное оборудование входит в программу по ликвидации травмоопасного оборудования филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети. 7. Затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования объекта (без учёта эксплуатационных затрат и ФОТ) за последние пять лет составили более 11 886,90 тыс. руб. 8. Частичное разрушение верхнего слоя фундаментов оборудования ПС. 9. Требуется замена периметрального ограждения и установка ТСО в рамках проведения программы "Антитеррор". 10. В соответствии с п. 7.3.2. СТО 34.01-4.1-011-2020 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики энергосистем" выполняется замена существующих устройств РЗА, выполненных на микроэлектронной элементной базе на современные МП устройства РЗА по следующим причинам: 10.1. Предельно допустимый срок эксплуатации устройств РЗА более 35 лет в эксплуатации при нормативном сроке 24 года; 10.2. Работа устройств РЗА на выпрямленном оперативном токе, что ведет к снижению надежности устройств РЗА. Исполнение требований: 1. Пункта 2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике" в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований ПТЭ электростанций и сетей. 2. Пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике" в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Пункта 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 № 1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 4. Пункта 5.10.1 ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 № 229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Выкатная в пролете опор №№ 5-6 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,422 км) | N_TP1200.VL.0047 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1493 | 3.9869 | 0 | 0 | 0.16247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48052 | нд | 3.6688 | нд | 4.1493 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий по проекту, наша местность относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и повода АС120/19, длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 365 метров. По факту длина пролёта на указанных ВЛ превышает 400 м, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем привело к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, что может привести к обрыву провода. Также имеют случаи схлестывания проводов в следствии большой стрелы провеса провода и, как следствие к аварийному отключению ВЛ. Данные ВЛ участвуют в электроснабжении объектов нефтегазовой промышленности (потребитель 1-ой категории), и социальных объектов. Также, ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская I,II отпайка Выкатная, по результатам Акта расследования аварийного отключения № 1 от 15.01.2021 по ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская внесена в многолетнюю программу по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ, длиной более 400 метров. Для устранения данного несоответствия, предотвращения образования дефектов и аварийных отключений ВЛ, в пролёте опор № 5-6 ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская I,II отпайка Выкатная необходимо произвести установку 1-ой дополнительной опоры. 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях – Лосинка I, II в пролете опор №№ 77-78 ( установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,401 км) | N_TP1200.VL.0048 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4603 | 1.4032 | 0 | 0 | 0.057186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16912 | нд | 1.2912 | нд | 1.4603 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и провода АС120/19 длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 365 метров. По факту длина пролёта опор №№ 77-78 - 401 метр, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер I, II в пролетах опор №№ 61-62, 62-63 (установка двух дополнительных опор в двухцепных пролетах 0,407 км и 0,407 км) | N_TP1200.VL.0049 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8593 | 1.7865 | 0 | 0 | 0.072802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21532 | нд | 1.644 | нд | 1.8593 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и провода АС120/19 длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 365 метров. По факту длина пролёта опор №№ 61-62 – 407 метров, №№ 62-63 - 407 метров, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер III, IV в пролетах опор №№ 47-48, 48-49 (установка двух дополнительных опор в двухцепных пролетах 0,407 км и 0,4 км) | N_TP1200.VL.0050 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8591 | 1.7863 | 0 | 0 | 0.072791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21529 | нд | 1.6438 | нд | 1.8591 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и провода АС150/19 длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 380 метров. По факту длина пролёта опор №№ 47-48 – 407 метров, №№ 48-49 - 400 метров, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка I цепь в пролетах опор №№ 6-7, 7-8, 8-9, 12-13, 15-16, 37-38, 48-49, 52-53, 54-55, 55-56, 57-58, 58-59 (установка 12-ти дополнительных опор в одноцепных пролетах 0,413 км, 0,423 км, 0,438 км, 0,48 км, 0,47 км, 0,471 км, 0,467 км, 0,451 км, 0,444 км, 0,427 км, 0,425 км, 0,484 км) | N_TP1200.VL.0051 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2796 | 6.0337 | 0 | 0 | 0.24589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2796 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72722 | нд | 5.5524 | нд | 6.2796 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и провода АС150/24 длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 380 метров. По факту длина пролёта опор №№ 6-7 – 413 метров, №№ 7-8 - 423 метра, №№ 8-9 - 438 метров, №№ 12-13 - 480 метров, №№ 15-16 - 470 метров, №№ 37-38 – 471 метр, №№ 48-49 - 467 метра, №№ 52-53 - 451 метр, №№ 54-55 - 444 метра, №№ 55-56 - 427 метров, №№ 57-58 - 425 метра, №№ 58-59 - 484 метра, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Нефтеюганская I, II в пролете опор №№ 41-42 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,437 км) | N_TP1200.VL.0052 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4603 | 1.4032 | 0 | 0 | 0.057186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16912 | нд | 1.2912 | нд | 1.4603 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и провода АС150/24 длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 380 метров. По факту длина пролёта опор №№ 41-42 – 437 метров, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская в пролете опор №№ 250-251 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,434 км) | N_TP1200.VL.0053 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4603 | 1.4032 | 0 | 0 | 0.057186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16912 | нд | 0 | нд | 0.16912 | нд | 1.1221 | нд | 1.4603 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и провода АС120/19 длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 365 метров. По факту длина пролёта опор №№ 250-251 – 434 метра, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6 в пролете опор №№ 164-165 (установка одной дополнительной опоры в одноцепном пролете 0,439 км) | N_TP1200.VL.0054 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.83 | 1.7583 | 0 | 0 | 0.071658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.83 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21192 | нд | 0 | нд | 0.21192 | нд | 1.4061 | нд | 1.83 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и провода АС120/19 длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 365 метров. По факту длина пролёта опор №№ 164-165 – 439 метров, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 35 кВ Нефтеюганская - Высокий Мыс I, II в пролете опор №№ 17-18 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,401 м) | N_TP1200.VL.0055 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4603 | 1.4032 | 0 | 0 | 0.057186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16912 | нд | 0 | нд | 0.16912 | нд | 1.1221 | нд | 1.4603 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-2 и провода АС95/16, длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 305 метров. По факту длина пролёта №№ 45-46 – 401 метр, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование -Расширение просек ВЛ 110 кВ площадью 35,395 га (ВЛ 110 кВ Средний Балык - Арго - 1,725 га, ВЛ 110 кВ Правдинская - Северный Салым - 2,165 га, ВЛ 110 кВ отпайка Приразломная - 2,218 га, ВЛ 110 кВ Средний Балык - КНС-20 - 1,176 га, ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская - 2,6 га, ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус - 1,49 га, ВЛ 110 кВ отпайка КНС-18 - 2,154 га, ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - ПП Восточный - 17,85 га, ВЛ 110 кВ Ленинская - Нефтеюганская - 1,833 га, ВЛ 110 кВ отпайка Приобская - 2,184 га) | N_TP1200.VL.0056 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4137 | 2.3192 | 0 | 0 | 0.09451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4137 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27952 | нд | 0 | нд | 0.27952 | нд | 1.8546 | нд | 2.4137 | Новый проект. Приведение ширины просек ВЛ 110 кВ в соответсвие требованиям ПУЭ (действующее издание) - расширение просек до ширины охранной зоны ВЛ 110 кВ – 20 метров от крайнего провода до стенки леса. Объем вырубки - 35,395 га на основании "Перечня ВЛ 110 кВ, требующих расширения трасс ВЛ". В соответствии с п. 8 подпункт а) Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223) должна быть организована прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов. Предотвращение аварийных отключений, вызванных нарушением минимально допустимых расстояний до токоведущих частей древесно-кустарниковой растительности, которые вызывают значительный материальный ущерб, вызывают риски возникновения пожаров, расстройство сложного технологического процесса, для потребителей 1-й категории по надежности электроснабжения (объекты нефтегазового комплекса). Земельные участки на данных ВЛ отведены пятаками только под опоры. Кроме того, по результатам обследования охранных зон ВЛ методом спутникового мониторинга АО "Техническая инспекция ЕЭС", данные ВЛ были отмечены как не соответствующие нормативным требованиям. Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с требованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными пунктом "а" Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 10, ст. 1220); Приложением Постановления правительства № 160 п. а) определена охранной зоны ВЛ для класса напряжения 110 кВ – 20 м от крайнего провода. Пунктами 4.10 и 4.11 "Регламента по содержанию просек ВЛ 0,4 кВ и выше в нормативном состоянии" в редакции приказа АО "Тюменьэнерго" от 24.01.2019 № 34 предписано: 4.10. Работы по расширению просек ВЛ до нормативной величины должны проводиться исключительно по инвестиционной деятельности. 4.11. Работы по расширению просек должны в обязательном порядке выполняться на основании разработанной проектно-сметной документации, согласованной ИА и утвержденной филиалом, на основании требований задания на проектирование.
1.6 | Проектирование - Техническое перевооружение лифтового хозяйства ИЛК (замена лифтов – 2 шт.) | N_TP1200.PH.0024 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37242 | 0.35783 | 0 | 0 | 0.014599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37242 | Новый ИП. Окончание срока эксплуатации лифтов 09.01.2025 в соответсвии с ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" (с изменениями на 19.12.2019) - 25 лет со дня ввода лифта в эксплуатацию (10.01.2000). Согласно письму специализированной организации ООО "ЛИФТКОМПЛЕКТ" отсутствует возможность технического обслуживания и капитального ремонта. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" (с изменениями на 19 декабря 2019 года), статья № 4, пункт № 5 "Назначенный срок службы лифта устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию".
1.6 | Проектирование «Реконструкция нежилого строения РММ НЮРЭС» | N_TP1200.PH.0025 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0045 | 2.8867 | 0 | 0 | 0.11778 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0045 | Новый ИП. Для технического обслуживания и ремонта транспорта 01.03.1969 года было введено в эксплуатацию нежилое строение РММ, расположенное на базе Нефтеюганского РЭС, в здании расположено: 2 автомобильных подъемника (для грузовых и легковых автомобилей), ремонтная зона - участок автослесаря (шиномонтажный станок, сверлильный станок, балансировочный станок, станок для правки дисков и ящики для инструментов), общая площадь здания: 778,50 м2. По результатам комплексного обследования, выполненному в 2020 г. ООО ПЭК "Гарант", конструкции ферм и стеновых ограждений находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, а также техническим заключением установлено - в многочисленных местах закладные детали, на которые опираются панели покрытия АЦЭИД не закреплены к несущим конструкциями (балкам перекрытий); - не проектное опирание прогонов на ферму; - протекание кровли; - разрушение утеплителя кровли и стен, в связи с длительной эксплуатацией здания; - многочисленные трещины в панелях АЦЭИД стеновых и покрытия; - затрудненное обслуживание кровли в зимний период при ее очистке от снега, в связи с хрупкостью панелей АЦЭИД. Необходимо выполнить усиление стенового ограждения, усиление металлической фермы, вернуть геометрию горизонтальной связи и выполнить ее усиление по специально разработанному проекту. Заключение по результатам обследования технического состояния конструкций ЗиС производственной базы НЮРЭС филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети ТО-542-2020-026-05 (ООО ПЭК "Гарант"). Акт осмотра здания РММ, расположенного на базе НЮРЭС, от 30.05.2022. Акт общего технического осмотра производственных зданий и сооружений по состоянию на май 2022 г. от 10.06.2022.
1.6 | Проектирование «Реконструкция производственного здания базы ХМРЭС (обустройство поста охраны с функционалом КПП)» | N_TP1200.PH.0026 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5631 | 1.5018 | 0 | 0 | 0.061273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5631 | Новый ИП. Согласно нормативным документам на основных входах и въездах транспорта на узловые элементы линейного объекта с постоянным присутствием персонала должны быть оборудованы контрольно-пропускные пункты, которые должны обеспечивать: - контролируемый проход (проезд) на объект и выход (выезд) с объекта; - оперативную проверку проносимых и провозимых грузов и проходящего и проезжающего персонала объекта. В случае невыполнения требований федерального законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов ТЭК, возможно получение предписаний от надзорных и контролирующих органов. П. 63 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993. Акт по результам служебного расследования от 08.11.2019. Заключение по результатам итогов целевой проверки, проведенной комиссией РУТН Западной Сибири в январе 2022 года № 56 от 07.02.2022. Представление Межрайонной прокуратуры от 31.03.2015 № 07-03-34-2015 "Об устранении нарушений федерального законодательства в сфере антитеррористической защищенности объекта ТЭК".
1.6 | Проектирование внутреннего противопожарного водовода зданий Красноленинского РЭС (Гараж на 5 автомобилей (ремонтный бокс) объемом 9998 м.куб. и Склад объемом 2404 м.куб.) | N_TP1900.PH.0006 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1748 | 1.1287 | 0 | 0 | 0.04605 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1748 | нд | 0 | нд | 1.1748 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований: п. 75 и 81 Акта проверки № 684988-ЭК № 83/2022. проведённой согласно п. 5.1 приказа АО «Россети Тюмень» от 30.12.2021 № 597 «Об организации в 2022 году работы системы внутреннего технического контроля в АО «Россети Тюмень». Исполнение требований законодательства РФ в области пожарной безопасности ст.86 ТР; п.7.6, табл. 7.2 СП 10.13130.2020; п.6.1, табл. 2 СНиП 2.04.01-85.
1.6 | Проектирование системы регистрации диспетчерских переговоров филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (установка регистратора записи диспетчерских переговоров - 4 шт.) | N_TP1900.PR.0068 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58287 | 0.56002 | 0 | 0 | 0.02285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58287 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58287 | нд | 0.58287 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований: Выполнение п. 6.7.8. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части обеспечения требований к автоматической фиксации оперативных переговоров на всех уровнях диспетчерского управления и оперативных переговоров начальников смен электростанций и крупных подстанций»; Выполнение п. 1.7.12. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части обеспечения записи оперативно-диспетчерских переговоров и сроков их хранения в установленном порядке; Выполнение требований п.2.5.7, Приложения № 5 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения автоматической регистрации всех переговоров диспетчерского персонала РДУ с оперативным персоналом сетевой организации как в РДУ, так и в Сетевой организации, с сохранением указанных записей в соответствии с установленным порядком. Внедрение функции записи оперативно-диспетчерских переговоров, организованных по технологии VoIP в сетях с пакетной коммутацией; Повышение отказоустойчивости за счет дублирования основных функциональных узлов системы и резервного копирования архива записей оперативно-диспетчерских переговоров; автоматическая запись, хранении и предоставление доступа к прослушиванию оперативных переговоров диспетчерского персонала. Ликвидацией нарушений нормального режима работы энергосистемы; - Управлением электроэнергетическим режимом энергосистемы в схемно-режимных и режимно-балансовых ситуациях (условиях), характеризующихся рисками нарушения допустимых значений параметров электроэнергетического режима и (или) нарушения условий нормального функционирования энергосистемы.
1.6 | Проектирование УАПС здания АБК, с обеспечением вывода сигнала от УАПС здания и объектов базы в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (перенос ПУ С200М - 1 шт.) | N_TP1900.PH.0007 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45132 | 0.43363 | 0 | 0 | 0.01769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45132 | нд | 0 | нд | 0.45132 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований: Выполнение п. 6.7.8. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части обеспечения требований к автоматической фиксации оперативных переговоров на всех уровнях диспетчерского управления и оперативных переговоров начальников смен электростанций и крупных подстанций»; Выполнение п. 1.7.12. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Новый объект. УАПС установленная в АБК ЭК 2008 года не соответствует требованиям п.12.1.2, п.12.1.6 ВНПБ 28-14 п. 28 Акт проверки № 684988-ЭК №83/2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение испытательного комплекса для измерения электрических характеристик масел - 1 шт.) | N_PK1900.07.01.02 | Н | 2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63215 | 0 | 0 | 0.63215 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63215 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Новый объект. Мост переменного тока МЕП-6ИС входит в состав испытательного комплекса для измерения диэлектрических характеристик масел «Диатранс», имеющегося в химической лаборатории. Испытательный комплекс для измерения диэлектрических характеристик масел предназначен для определения в пробах трансформаторного масла тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ). В год проводится порядка 175-220 определений tgδ. Определение tgδ является обязательным требованием СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытания Электрооборудования».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение жилых вагонов-домов повышенной комфортности 7 шт.) | N_PK1900.08 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6346 | 0 | 0 | 11.6346 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6346 | нд | 0 | нд | 3.1152 | нд | 3.2804 | нд | 3.4377 | нд | 1.8013 | нд | 0 | нд | 11.6346 | Новый объект. Соответствие требованиям Положения об организации рабочих мест, санитарно-бытовых и гигиенических условий, экономия денежных средств на проведение текущих и капитальных ремонтов, обеспечение дополнительных мест для проживания сотрудников служб, прибывающих в командировку для проведения работ по ТО и ремонта подстанционного оборудования и ВЛ.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Октябрьская, ПС 110/10/10 кВ Сергино, ПС 110/6 кВ Белоярская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1900.PR.0067 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4477 | 12.9387 | 0 | 0 | 0.50901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.4477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.4477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.4477 | Новый объект. Исполнение Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО).
1.6 | Приобретение электросетевого имущества Советского района (ВЛ-10кВ протяженность 16,577 км, ТП - 2КТПпБ х630 кВА) | N_PO2100.0007 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5723 | 0 | 0 | 0 | 18.5723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.5723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.5723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.5723 | Новый объект. Увеличение электросетевых активов в рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 1 шт.:калибратор сопротивления - 1шт.) | N_PK2100.07.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93358 | 0 | 0 | 0.93358 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93358 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93358 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93358 | Новый объект. Замена отработавших срок эксплуатации рабочих эталонов для обеспечения при калибровке повышенного класса точности, а также уменьшения затрат на государственную поверку.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС Лазаревская (замена ОРУ-35, замена ОПУ) | N_TP2100.PS.0062 | 0 | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5378 | 11.0855 | 0 | 0 | 0.45229 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.5378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.5378 | нд | 11.5378 | Новый объект. Включение ИП по программе модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше по филиалу УЭС АО "Россети Тюмень". Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ). Объект обеспечивает электроэнергией ответственных потребителей нефтедобычи. Срок эксплуатации оборудования составляет 34 года, за этот период выработан предельный эксплуатационный ресурс оборудования и устройств РЗА. Нормативный срок эксплуатации оборудования, подлежащего реконструкции, согласно заводской документации и правилам бухгалтерского учета, составляет 25-30 лет. Высокий износ основных узлов коммутационного оборудования (выключателей С-35, разъединителей РНДЗ-35), высокий износ изоляции кабельных связей. Целесообразность включения в ИПР вызвана необходимостью замены пожароопасных масляных выключателей 35 кВ на современные вакуумные выключатели, для которых не требуются большие затраты на обслуживание и ремонт при их эксплуатации. Требуется замена здания ОПУ в связи с высоким коррозионным износом сэндвич-панелей, из которых собрано здание, потерей тепла в зимний период. Необходима замена фундаментов под оборудование и здание ОПУ ввиду частичного разрушения железобетонных конструкций и неравномерной деформации фундаментов в следствие действия сил морозного пучения.
1.6 | Проектирование реконструкции ВЛ-110кВ Картопья-Атымья 2 (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 59 шт.) | N_TP2100.VL.0019 | 0 | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9646 | 12.4564 | 0 | 0 | 0.50822 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.9646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.9646 | нд | 12.9646 | Новый объект. Для выполнения требований РД 35.20.504-94 (Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800кВ) необходима замена дефектных опор.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Берёзовая (замена оборудования УРЗА, установка ОПУ) | N_TP2100.PS.0060 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4862 | 5.2712 | 0 | 0 | 0.21506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4862 | нд | 5.4862 | Новый объект. Включен с целью обеспечения своевременной замены физически устаревших устройств РЗА: согласно п. 7.4 СТО 34.01-4.1-011-2020 предусмотрено проведение работ по замене длительно эксплуатирующихся устройств РЗА для подстанций с высшим напряжением 110 кВ, выработавших фактические средние сроки службы. Дефекты аппаратуры РЗА, систематически выявляемые в процессе эксплуатации в связи со значительным износом элементов схемы, могут привести к технологическому нарушению, аналогичному на ПС Леуши (Акт ТО от 27.10.2022г).
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Клин (замена оборудования УРЗА, установка ОПУ) | N_TP2100.PS.0061 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8206 | 4.6316 | 0 | 0 | 0.18897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8206 | нд | 4.8206 | Новый объект. Включен с целью обеспечения своевременной замены физически устаревших устройств РЗА: согласно п. 7.4 СТО 34.01-4.1-011-2020 предусмотрено проведение работ по замене длительно эксплуатирующихся устройств РЗА для подстанций с высшим напряжением 110 кВ, выработавших фактические средние сроки службы. Дефекты аппаратуры РЗА, систематически выявляемые в процессе эксплуатации в связи со значительным износом элементов схемы, могут привести к технологическому нарушению, аналогичному на ПС Леуши (Акт ТО от 27.10.2022г).
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Леуши (замена оборудования УРЗА, замена ОПУ) | N_TP2100.PS.0059 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7484 | 6.4839 | 0 | 0 | 0.26454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7484 | нд | 6.7484 | Новый объект. Включен с целью обеспечения своевременной замены физически устаревших устройств РЗА: согласно п. 7.4 СТО 34.01-4.1-011-2020 предусмотрено проведение работ по замене длительно эксплуатирующихся устройств РЗА для подстанций с высшим напряжением 110 кВ, выработавших фактические средние сроки службы. Дефекты аппаратуры РЗА, систематически выявляемые в процессе эксплуатации в связи со значительным износом элементов схемы, привели к технологическому нарушениюна ПС Леуши (Акт ТО от 27.10.2022г).
1.6 | Проектирование реконструкции автоматической установки пожарной сигнализации производственной базы филиала Урайские ЭС | N_TP2100.PH.0007 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1489 | 2.0647 | 0 | 0 | 0.084238 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Новый объект. 1. Превышение нормативного срока эксплуатации АУПС и наличие оборудования, не соответствующего действующим требованиям в сфере пожарной безопасности, а также изоляции шлейфов, сопротивление которых имеет значения ниже нормы, приводит к выявлению частых отказов. Несколько зданий не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации.2. Необходимость применения на объекте установок пожарной сигнализации в соответствии с ВНПБ 28-14 СТО 34.01-27.3-001-2014; 3. Акт технического освидетельствования установок противопожарной защиты от 25.10.2022г
1.6 | Проектирование реконструкции автоматической установки пожарной сигнализации производственной базы Кондинской ГПС УРЭС | N_TP2100.PH.0008 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53652 | 0.51549 | 0 | 0 | 0.021032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Новый объект. 1. Превышение нормативного срока эксплуатации АУПС и наличие оборудования, не соответствующего действующим требованиям в сфере пожарной безопасности. 2.Необходимость применения на объекте установок пожарной сигнализации в соответствии с ВНПБ 28-14 СТО 34.01-27.3-001-2014 3. Акт технического освидетельствования установок противопожарной защиты от 11.10.2022г
1.6 | Проектирование реконструкции автоматической установки пожарной сигнализации производственной базы Советского РЭС | N_TP2100.PH.0009 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40559 | 0.38969 | 0 | 0 | 0.015899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Новый объект. 1. Превышение нормативного срока эксплуатации АУПС и наличие оборудования, не соответствующего действующим требованиям в сфере пожарной безопасности. 2. Необходимость применения на объекте установок пожарной сигнализации в соответствии с ВНПБ 28-14 СТО 34.01-27.3-001-2014 3. 3. Акт технического освидетельствования установок противопожарной защиты от 19.10.2022г
1.6 | Проектирование реконструкции здания ОПУ на ПС 110/6 кВ Бензиновая (установка автоматической системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей) | N_TP1100.PR.0077 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1573 | 0.15113 | 0 | 0 | 0.0061661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1573 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1573 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1573 | Новый объект. Не соответствие требованиям Постановления Правительства от 01.09.2021года №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
1.6 | Проектирование реконструкции здания ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 Трансгаз (установка автоматической системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей) | N_TP1100.PR.0078 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10749 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.0042135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10749 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10749 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10749 | Новый объект. Не соответствие требованиям Постановления Правительства от 01.09.2021года №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110кВ филиала Сургутские электрические сети (модернизация систем ТМ, АСУ ТП, РЗА на ПС 110 кВ Олимпийская) | N_TP1100.PS.0080 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3477 | 1.2949 | 0 | 0 | 0.052832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3477 | нд | 0 | нд | 1.3477 | Новый объект. Истечение нормативных сроков эксплуатации оборудования; В связи с прекращением поддержки производителем оборудования на рунке отсутствуют запасные части и принадлежности для осуществления ремонта оборудования, выполнение капитального ремонта экономически не эффективно; Терминалы защит на стороне 110 кВ не удовлетворяют требованиям АО «СО ЕЭС» в части объема передаваемой телеинформации; Необходимость применения рекомендованного ПАО «Россети» оборудования, технологий, материалов и системы, а также применение современных протоколов передачи данных МЭК 60870, МЭК 61850 в соответствии с программой цифровизации и технической политикой ПАО «Россети»
1.6 | Проектирование реконструкции здания и инженерных сетей тепловозного депо участка железнодорожного транспорта службы логистики и материально технического обеспечения филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электричесике сети | N_TP1100.PH.0021 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2194 | 14.6228 | 0 | 0 | 0.59661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.2194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.2194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.2194 | Новый объект. Не соответствие требованиям п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением, статья 86 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.3 СНиП 2.04.01-85*. Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий сети внутреннего и наружного противопожарного водопровода, хозяйственно-питьевого водоснабжения находятся в неисправном состоянии. Имеются частые порывы, трубопроводы повреждены коррозией. Тепловозное депо отключено от централизованной системы водоснабжения. Для подключения к сетям водоснабжения СГМУ «ГВК» требуется проектирование и реконструкция сетей водоснабжения.
1.6 | Проектирование реконструкции системы кондиционирования лабораторного корпуса, производственно-лабораторного корпуса, инженерно-бытового корпуса, производственно-бытового корпуса РПБ Федоровского РЭС, производственно-административного корпуса Лянторского РЭС, здания РПБ Сургутского РЭС | N_TP1100.PH.0022 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.351 | 1.2981 | 0 | 0 | 0.052961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.351 | Новый объект. Истечение нормативных сроков эксплуатации оборудования. В связи с возросшим количеством серверного оборудования, существующая система кондиционирования не позволяет поддерживать необходимый температурный режим оборудования, что негативно влияет на срок службы и стабильность работы серверного оборудования. Несоответствие требованиям ВНПБ 28-14 п. 10.1.7, ППР №1479 п. 42
1.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической линии связи на ПС Алехинская, ПС КНС-6, ПС Ключевая, ПС Транспортная, КНС-10 филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | N_TP1100.PR.0079 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9398 | 6.6678 | 0 | 0 | 0.27204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9398 | нд | 0 | нд | 6.9398 | Новый объект. Оборудование выработало свой нормативный срок эксплуатации, отсутствуют запасные части и пренадлежности для проведения ремонтов, проведение капитального ремонта экономически не целесообразно; Пропусканая способность существующих аналоговых каналов связи не отвечает требованиям передачи телемеханической информации, отсуствует возможность дистанционного управления цифровым обоурдванием связи, потоками данных, высокоскоротного обмена и удаленного доступа к базам данных на подстанциях.
1.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 110 кВ Островная - ПС 220 кВ Сургут (протяженность 20 км.) (новое строительство) | N_NS1100.PR.0008 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4656 | 1.4072 | 0 | 0 | 0.058341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4656 | Новый объект. Выполнение требований пп.48-54 постановления РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года). Окончание действия договоров сервитута с собственником ВОК и отсутствием возможности их продления в связи с нахождением собственника ВОК в процедуре банкротства, существенный износ (год постройки 2002-2006) кабеля и не соответствие предъявляемых требований к ВОК указанных в Положении ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (Приложение 1 к решению Совета директоров ПАО «Россети» (протокол заседания от 02.04.2021 №450). Исполнение мероприятий программы развития сети АО «Россети Тюмень». Выполнение требований соглашения № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень».
1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО «ЭНЭРО» (ВЛ-10 кВ, протяженность 1.7133 км.) | N_PO1100.0007 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.817 | 0 | 0 | 0.795 | 0.022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.817 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
1.6 | Приобретение электросетевых объектов недвижимости: ВЛ-6 кВ фидер № 26 ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяженность 4244 м.); ВЛ-6 кВ фидер № 27 ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяжённость 462 м.); ВЛ-6 кВ фидер №23 «Жилпоселок» ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяженность 5373 м.); ВЛ-6 кВ фидер № 29 ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяженность 7513 м.); ВЛ-6 кВ фидер № 29 ПС 110/6 кВ «Шукшинская» (протяженность 1073 м.); ВЛ-10 кВ фидер № 206 ПС 110/6 кВ «Энергетик» (протяженность 724 м.); КЛ-6 кВ отпайка № 1 оп.№0-1/24 фид.№ 9 ПС 110/6 кВ «Шукшинская» (протяженность 300 м.); КРУН-6 кВ (1 шт.); РП-6 кВ ячейка 26 ПС Строительная (1 шт.); КТПН-160 кВА № 48 (1 шт.); КТПН-630 кВА № 52 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 56 (1 шт.); КТПН-250 кВА № 46 (1 шт.); КТПН-160 кВА ОВО при УВД (1 шт.); ПКУ-6 кВ (2 шт.); КТПН-630 кВА № 36 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 66 (1 шт.); КТПН-400 кВА № 18 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 82П (1 шт.); КТПН-630 кВА № 76 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 64 (1 шт.); КТПН-250 кВА № 67 (1 шт.); КЛ-0,4 кВ от КТПН-400 кВА № 61 (протяженность 200 м.). | N_PO1100.0006 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.562 | 0 | 0 | 17.43 | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.562 | нд | 0 | нд | 17.562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.562 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Квадрокоптер - 2 шт.) | N_PK1100.03.06.01 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0864 | 0 | 0 | 11.0864 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Новый объект. Приобретение квадрокоптера для осмотров ВЛ позволит сократить время обнаружения неисправности оборудования и нарушений охранных зон ВЛ и КЛ; Методические указания по применению беспилотных летательных аппаратов для обследования воздушных линий электропередачи и энергетических объектов СТО 56947007-29.200.10.235-2016
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Робот-тренажер (расширенный комплект с ПО)-1 шт., Дефектоскоп ультразвуковой -1 шт.) | N_PK1100.07.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38653 | 0 | 0 | 0.38653 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38653 | нд | 0 | нд | 0.38653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38653 | Новый объект. - Обеспечение качественного проведения обучения навыкам сердечно-легочной реанимации и оказанию первой помощи работников филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети в соответствии с требованиями Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н) - Замена вышедшего из строя и выработавшего свой ресурс оборудования; Требования Стандарта организации ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям»; Извещение о непригодности №1114-2022 от 03.10.2022 г.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Траверса ТПк 32,0/5000/3500 разборная - 1 шт.) | N_PK1100.07.02.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50043 | 0 | 0 | 0.50043 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50043 | Новый объект. Расширение возможностей оказания услуг по перевалке крупногабаритных грузов, возможность дополнительного привлечения клиентов в рамках нетарифных доходных договоров.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Вольтамперфазометр цифровой - 1 шт, Тестер высокочастотный - 1 шт., Пульт измерения для измерения тока проводимости при диагностике - 2 шт.) | N_PK1100.07.01.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53381 | 0 | 0 | 0.53381 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53381 | нд | 0 | нд | 0.53381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53381 | Новый объект. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики, Сургутских электрических сетей в соответствии с требованиями Приказа №555 от 13.07.2020 об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и распоряжения ПАО Российские сети № 162р/338р от 08.08.2022 года.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тепловизор - 1 шт., микроомметр - 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов - 1 шт.) | N_PK1500.03.01 | Н | 2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9801 | 0 | 0 | 2.9801 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Приобретение приборов для комплектования группы Урьевского района подстанций для температурного, омического измерения электроустановок и испытания трансформаторов, регламентировано СТО 34.01-23.1-001-2017.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт., автоматический аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле - 1 шт.,) | N_PK1500.03.05 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48538 | 0 | 0 | 0.48538 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48538 | нд | 0 | нд | 0.48538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48538 | Приобретение химической лаборатории, взамен АТВ 2015 года с неисправностями, АТВ ремонту не подлежит ввиду истечения срока эксплуатации 6 лет. Приобретение аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле регламентировано СТО 34.01-23.1-001-2017
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 7 шт. (промышленный микроомметр – 1 шт., прибор контроля высоковольтных выключателей - 1 шт, пульт управления приводом высоковольтного выключателя – 1 шт., прибор контроля усилия нажатия -2 шт., установка воздушно-плазменной резки – 1 шт., стол сварщика сварочный пост – 1 шт.) | N_PK1500.07.01 | Н | 2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7488 | 0 | 0 | 1.7488 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Приобретение оборудования для комплектации бригад по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПС. Выполнение ПТЭЭС п.1.6.1-1.6.20 Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) ""Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации"" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Выполнение требований Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России №1013 от 25.10.2017г. в части проведения регламентированных работ по ремонту и обслуживанию коммутационных аппаратов."
1.6 | Проектирование реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Аганская (замена ОПУ, с оборудованием АСУ ТП, УРЗА. ЩСН-0,4, АБ, силовых и контрольных кабелей, переустройство кабельных каналов и перехода через дорогу, переносом существующего ЩПТ) | N_TP1600.PS.0144 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4179 | 8.0703 | 0 | 0 | 0.34768 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.4179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.4179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.4179 | Включение нового проекта, в связи с необходимостью выполнения ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Статья 7. Требования механической безопасности) - замена существующего ОПУ в связи с его аварийным состоянием (деформация здания из-за выпучивания фундамента) на основании заключения №ТО.587.20.2021 ООО «Уралжилстрой». Замена устройств и шкафов релейной защиты и автоматики со сроком службы, превышающим нормативный
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Индустриальная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0110 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7211 | 7.7211 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.7211 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.7211 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.7211 | Включение нового проекта. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Обская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0111 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0038 | 6.0038 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0038 | Включение нового проекта. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0112 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8661 | 6.8661 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8661 | Включение нового проекта. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Центральная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0113 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6129 | 6.6129 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6129 | Включение нового проекта. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Гидронамыв (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0114 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3385 | 5.3385 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3385 | Включение нового проекта. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Дельта (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0115 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8106 | 3.8106 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8106 | Включение нового проекта. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская(замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0116 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.842 | 5.842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.842 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.842 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.842 | Включение нового проекта. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Истоминская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0117 | 0 | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43678 | 0.43678 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43678 | нд | 0.43678 | Включение нового проекта в связи с моральным износом существующего оборудования видеонаблюдения (в эксплуатации более 10 лет).
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Колмаковская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0118 | 0 | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35634 | 0.35634 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35634 | нд | 0.35634 | Включение нового проекта в связи с моральным износом существующего оборудования видеонаблюдения (в эксплуатации более 10 лет).
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Самотлор (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0119 | 0 | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56256 | 0.56256 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.56256 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.56256 | нд | 0.56256 | Включение нового проекта в связи с моральным износом существующего оборудования видеонаблюдения (в эксплуатации более 10 лет).
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Центральная (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0120 | 0 | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46194 | 0.46194 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46194 | нд | 0.46194 | Включение нового проекта в связи с моральным износом существующего оборудования видеонаблюдения (в эксплуатации более 10 лет).
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Бахиловская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0121 | 0 | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61287 | 0.61287 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61287 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61287 | нд | 0.61287 | Включение нового проекта в связи с моральным износом существующего оборудования видеонаблюдения (в эксплуатации более 10 лет).
1.6 | Проектирование реконструкции РПБ Варьёганского РЭС (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0122 | 0 | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1613 | 1.1613 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1613 | нд | 1.1613 | Включение нового проекта в связи с моральным износом существующего оборудования видеонаблюдения (в эксплуатации более 10 лет).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 2 шт. - учебный стенд высокоавтоматизированной (цифровой) подстанции-1 шт, робот-тренажёр-1 шт) | N_PK1600.07.03 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.4333 | 0 | 0 | 19.4333 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.4333 | нд | 0 | нд | 19.0493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38399 | нд | 19.4333 | Приобретение робота-тренажера в целях проведения образовательных программ на Учебном полигоне, в том числе сторонним организациям.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехника в количестве 1 шт. - Персональный компьютер ) | N_PK1600.02.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33888 | 0 | 0 | 0.33888 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33888 | нд | 0 | нд | 0.33888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33888 | Приобретение системного блока в целях создания и обработки 3D моделей программного комплекса «Геоскан»
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 1 шт. - передвижная электротехническая лаборатория) | N_PK1600.01.06 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.7129 | 0 | 0 | 41.7129 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.7129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.7129 | нд | 0 | нд | 41.7129 | Приобретение ОНМ в целях укомплектования филиала (СИиЗП) транспортными средствами для технического диагностирования оборудования подстанций согласно Нормы оснащенности средствами (переносного, передвижного, стационарного и автоматизированного) диагностического контроля электросетевого оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 4 шт. - Комплект нагрузочный измерительный с регулятором для испытаний автоматических выключателей, прибор для поверки и калибровки средств измерений и точных измерений избыточного давления, вольтамперфазометр) | N_PK1600.07.01.01 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2104 | 0 | 0 | 1.2104 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2104 | нд | 0 | нд | 0.75538 | нд | 0.45497 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2104 | Покупка приборов в замен уставервших, отработавших срок регламентируемый производителем. Укомплектование служб приборами необходимыми для выполнение работ по ТО, КР и приемке оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 11 шт. - устройство испытательное, вольтамперфазометр, устройство для проверки автоматических выключателей, комплект контроля изоляции Ридус, прибор испытательный) | N_PK1600.07.01.02 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2888 | 0 | 0 | 9.2888 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.2888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1433 | нд | 5.1456 | нд | 9.2888 | Покупка приборов в замен уставервших, отработавших срок регламентируемый производителем. Укомплектование служб приборами необходимыми для выполнение работ по ТО, КР и приемке оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 17 шт. - прибор испытательный, вольтамперфазометр, устройство испытательное, комплект контроля изоляции, испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел, аппарат испытания масла автоматический, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, анализатор вибрации двухканальный с датчиком, комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления с программным обеспечением, тепловизор, дефектоскоп ультразвуковой) | N_PK1600.07.01.03 | 0 | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.5741 | 0 | 0 | 22.5741 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.5741 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.5741 | нд | 22.5741 | Приобретение робота-тренажера в целях проведения образовательных программ на Учебном полигоне, в том числе сторонним организациям.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (транспорт, в количестве 5 шт. - снегоболотоход, прицеп автомобильный, прицепной подъемник) | N_PK1600.01.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.2415 | 0 | 0 | 21.2415 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.2415 | нд | 0 | нд | 21.2415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.2415 | Приобретение автотранспорта в связи с необходимостью обновления парка транспортных средств оперативно-выездных бригад в целях повышения уровня пассивной безопасности.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 7 шт. - штанга-манипулятор 3.7м, штанга-манипулятор 5.1м) | N_PK1600.07.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2048 | 0 | 0 | 1.2048 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2048 | нд | 0 | нд | 1.2048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2048 | Приобретение оборудования в целях исключения работ на высоте, в том числе с применением подъёмных сооружений – автогидроподъёмников, при измерении электрического сопротивления постоянному току токоведущего контура элегазовых выключателей 110 – 220 кВ (данный параметр контролируется при техническом обслуживании выключателей).
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | N_TP1600.PS.0141 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8298 | 11.4291 | 0 | 0 | 0.40066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.8298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.8298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.8298 | Включение нового проекта в соответствии с план-графиком реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений.
1.6 | Приобретение ПС 110/6 кВ "Промплощадка" с ВЛ 6 кВ (13.481 км), КЛ 6 кВ (1.753 км), КТП (5 шт.), земельный участок (6593 кв.м.) собственник АО «Нижневартовская ГРЭС» (мощность 82,46 МВА) | N_PO1600.0033 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.4241 | 0 | 0 | 48.2261 | 0.198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48.4241 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48.4241 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48.4241 | Включение нового проекта в целях решения задач, предусмотренных стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р. Создание единого электросетевого пространства и единого центра ответственности за качественное и надежное электроснабжение потребителей.
1.6 | Проектирование реконструкции системы гарантированного электропитания ИЛК исполнительного аппарата АО "Россети Тюмень" | N_TP1000.PR.0035 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5804 | 0.55765 | 0 | 0 | 0.02275 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5804 | нд | 0 | нд | 0.5804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5804 | Оборудование системы гарантированного электропитания введено в эксплуатацию в 1999г. Освидетельствование технического состояния систем производилось специализированной организацией в 2012 и 2022 годах. Результатами технического освидетельствования 2022 рекомендовано произвести замену оборудования в связи с высоким физическим износом. Основное оборудование системы гарантированного электропитания не производится с 2004 года. Техническая поддержка, производство запасных частей, комплектующих прекращена в 2015 году. Состояние системы – работоспособное, но неремонтопригодное.
1.6 | Проектирование реконструкции лифтов (замена 6-ти лифтов) зданий исполнительного аппарата АО "Россети Тюмень" | N_TP1000.PH.0016 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81462 | 0.78269 | 0 | 0 | 0.03193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81462 | Замена лифтов в связи с окончанием назначенного срока службы в 2026 – 5 лифтов KONE (дата ввода в эксплуатацию – февраль 2001г.), в 2027 - 1 лифт ПП-0471 Могилёвского лифтостроительного завода (дата ввода в эксплуатацию – ноябрь 2002г.). В соответствии с пунктом 5 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (далее – ТР ТС 011/2011), утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, назначенный срок службы лифта устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию.
1.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта ЦУС АО "Россети Тюмень" | N_TP1000.PR.0002 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5996 | 5.5996 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5996 | нд | 0 | нд | 5.5996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5996 | Замена установленного в Обществе зарубежного оборудования и ПО , на оборудование и ПО отечественного производства, с целью выполнения требований указа Президента Российской Федерации № 166 от 30.03.2022 г «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».Исключения рисков секторальных санкций на оказание поддержки существующей системы отображения видео стены ЦУС. Выполнение плана по переходу на преимущественное использование отечественного ПО
1.6 | Создание системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS) | N_NS1000.PR.0008 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | 21.2665 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 101.9011 | 3.3985 | 4.9699 | 84.262 | 9.2707 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 98.5027 | нд | 3.3985 | нд | 84.262 | нд | 14.2406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 98.5027 | Включение в план для приведения идентификатора инвестиционного проекта в соответствие с Учетной политикой Общества, замена кода действующего проекта "ТР"(K_TP1000.PR.0024) на "NS". Изменение стоимости на основании приказа о приемке ПСД № 13-Э от 05.10.2022
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы управления персоналом и расчета заработной платы АО «Россети Тюмень» на базе отечественного ПО | N_NA1000.PR.0014 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 211.196 | 0 | 0 | 0 | 211.196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 211.196 | нд | 0 | нд | 41.928 | нд | 138.864 | нд | 30.404 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 211.196 | Включен на основании инициатив по импортозамещению систем ERP в соответствии: 1. с Директивой Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14.04.2021 № 3438п-П13. 2. Методических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием (приложение № 4 к протоколу президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 31августа 2022 № 34): 3..Скорректированной программы цифровой трансформации АО "Россети Тюмень» на период до 2030 года, проходящей рассмотрение и утверждение в ПАО «Россети» и на совете директоров Общества. Программа цифровой трансформации АО "Россети Тюмень"; 4. Скорректированным планом мероприятий перехода АО "Россети Тюмень" на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на пер
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы управления процессом технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Тюмень» на базе отечественного ПО | N_NA1000.PR.0013 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 181.792 | 0 | 0 | 0 | 181.792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 181.792 | нд | 0 | нд | 39.393 | нд | 142.399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 181.792 | Включен на основании инициатив по импортозамещению систем ERP в соответствии: 1. с Директивой Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14.04.2021 № 3438п-П13. 2. Методических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием (приложение № 4 к протоколу президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 31августа 2022 № 34): 3..Скорректированной программы цифровой трансформации АО "Россети Тюмень» на период до 2030 года, проходящей рассмотрение и утверждение в ПАО «Россети» и на совете директоров Общества. Программа цифровой трансформации АО "Россети Тюмень"; 4. Скорректированным планом мероприятий перехода АО "Россети Тюмень" на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на пер
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, вычислительная техника 1300 ед., мобильные средства удаленного доступа к рабочим местам, мобильным корпоративным системам | N_PK1000.02.01 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 171.0513 | 0 | 0 | 171.0513 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 171.0513 | нд | 0 | нд | 53.898 | нд | 117.1534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 171.0513 | Включение в план в рамках исполнения необходимостью укомплектования персонала АО «Россети Тюмень» новыми рабочими местами и заменой физически и морально устаревшего оборудования с целью повышения производительности труда.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа для развертывания сервера видеоконференцсвязи и портала записи: 4 шт. | N_PK1000.02.01.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.0109 | 0 | 0 | 25.0109 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.0109 | нд | 0 | нд | 25.0109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.0109 | Включение в план, оборудование приобретается с целью создания отчечественной отказоустойчивой аппаратной платформы для работы системы видеоконференцсвязи АО "Россети Тюмень" на базе российского ПО, для возможности проведения совещаний в формате ВКС, проведение обучений и семинаров с большим количеством участников. Выполнение плана по переходу на преимущественное использование отечественного ПО
1.6 | Комплект серверного оборудования, системы хранения данных, активного сетевого оборудования, источников бесперебойного питания для создания системного ландшафта с целью развертывания корпоративных систем управления персоналом, технологического присоединения на базе 1С и единой интеграционной платформы на базе РС-20 | N_PK1000.02.01.02 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 229.0704 | 0 | 0 | 229.0704 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 229.0704 | нд | 0 | нд | 229.0704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 229.0704 | Включение в план, в связи с высоким уровнем технологического и физического износа используемого в производственной деятельности Включение в план, Оборудование закупается с целью создания отчечественной отказоустойчивой аппаратной платформы для обеспечения внедрения ИС на отечественной программной платформе по проектам (1С:ЗУП, 1С: Технологическое присоединение, ОЖУР на платформе РС-20 и т п..) в рамках реализации мероприятий по переходу АО «Россети Тюмень» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022–2024 гг., во исполнение приказа АО Россети Тюмень от 16.12.2021 № 547 «Об утверждении Плана мероприятий по переходу АО «Россети Тюмень» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022–2024 гг., утвержденного согласно директивам Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13, Указу президента от 30.03.2022 №166 от «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», исполнение требований о защите критической информационной инфраструктуры (Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ), исполнение директив правительства РФ в области импортозамещения оборудования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 20 шт.; ИБП) | N_PK1000.02.01.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3334 | 0 | 0 | 2.3334 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3334 | нд | 0 | нд | 2.3334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3334 | Включение в план, в связи с технологическим и физическим износом, с целью замены оборудования электропитания АСО кроссовых ИЛК, с расчетом работы от АКБ до 40 минут. Текущий ИБП выработали ресурс АКБ и внутренних комопентов.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, вычислительная техника 1 ед., Расширение СХД | N_PK1000.02.01.04 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.7181 | 0 | 0 | 26.7181 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.7181 | нд | 0 | нд | 26.7181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.7181 | Включение в план ИПР. Обновление системы хранения данных (СХД), замена морально и физически устаревшего оборудоваания иностранного производства. Обеспечение поддержки имеющейся конфигуцрации оборудования производителем Расширение ресурсов существующией СХД в связи с повышенными требованиями существующих бизнес-приложений и планируемым вводом новых ИС
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 1 комплект.;комплект презентационного оборудования - 3 компл.) | N_PK1000.02.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4987 | 0 | 0 | 6.4987 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4987 | нд | 0 | нд | 6.4987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4987 | Включение в план, в связи с необходимостью организации экранного отображения информационных материалов
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (АПКШ Континент 4 с ключом активации 75 шт) | N_PK1000.04 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.619 | 0 | 0 | 34.619 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.619 | нд | 0 | нд | 30.7525 | нд | 3.8666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.619 | Включение в план, в рамках внедрения импортозамещающих технологий приобретение и установка програмно-аппаратного комплекса АПКШ Континент Российского производства для обеспечения информационной безопасности сегментов КСПД и АСТУ. ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 № 187-ФЗ. Замена установленных в Обществе зарубежных систем безопасности информационной инфраструктуры.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (приобретение комплектов визуально - измерительного контроля - 8 шт.) | N_PK1000.07.01.2 | З | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6154 | 0 | 0 | 0.6154 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Новый объект. Приобретение комплектов для визуально – измерительного контроля необходимо для осуществления строительного контроля на объектах капитального строительства и реконструкции в филиалах АО «Россети Тюмень»
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение робота-тренажера «ГОША-06» (расширенный комплект (с ПО)) – 1 ед.). | N_PK1000.07.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.285 | В связи с вступлением в силу с 01.09.2022 года Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее – Постановление 2464) обучение по оказанию первой помощи пострадавшим должно представлять процесс получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказать первую помощь до оказания медицинской помощи работников при несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. Постановление 2464 установило требования к разработке программы обучения с обязательным содержанием практических занятий по формированию умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим в объеме не менее не менее 50 % от общего количества учебных часов, также обязало проводить практические занятия с применением технических средств обучения и наглядных пособий.
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | 654.8547 | 644.606 | 3282.1948 | 14086.29 | 739.0443 | 7459.8514 | 4545.3668 | 1342.0275 | 16509.3727 | 1191.1091 | 8698.3934 | 5085.3776 | 1534.4925 | 0 | 10804.0952 | 0 | 10103.0578 | 0 | 12637.7956 | 701.0374 | 589.3823 | 2132.5837 | 2461.7962 | 2468.3603 | 2234.7064 | 2622.8829 | 2175.8072 | 1894.393 | 2995.0381 | 936.3814 | 1621.3637 | 10054.6013 | 11488.7117 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 350.9752 | 350.8611 | 2525.4784 | 3594.2888 | 177.4341 | 2345.3709 | 535.8863 | 535.5975 | 4073.5766 | 264.8186 | 2668.1975 | 553.3003 | 587.2603 | 0 | 1068.8104 | 0 | 771.0898 | 0 | 1322.1251 | 297.7206 | 225.973 | 771.0898 | 972.1502 | 0 | 349.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.0898 | 1322.1251 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 260.8719 | 260.7578 | 1841.2933 | 2910.1037 | 150.8273 | 1771.4518 | 496.8517 | 490.9729 | 3389.135 | 238.2118 | 2094.1808 | 514.1233 | 542.6191 | 0 | 1068.8104 | 0 | 771.0898 | 0 | 1321.8686 | 297.7206 | 225.973 | 771.0898 | 971.8938 | 0 | 349.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.0898 | 1321.8686 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 10.5055 | 1.5748 | 6.7338 | 0.0171 | 2.1797 | 10.9508 | 2.1759 | 7.3333 | 0.01863 | 1.423 | 0 | 10.5055 | 0 | 10.5055 | 0 | 10.9508 | 0 | 0 | 10.5055 | 10.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5055 | 10.9508 | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 260.8719 | 260.7578 | 1841.2933 | 2899.5983 | 149.2525 | 1764.7179 | 496.8346 | 488.7932 | 3378.1842 | 236.0358 | 2086.8475 | 514.1047 | 541.1962 | 0 | 1058.3049 | 0 | 760.5843 | 0 | 1310.9178 | 297.7206 | 225.973 | 760.5843 | 960.943 | 0 | 349.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.5843 | 1310.9178 | нд
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь» | F_NS2000.VL.0015 | З | 2014 | 2022 | 2023 | 170.7028 | 170.7028 | 1122.4604 | 1122.4604 | 53.4779 | 936.0697 | 35.566 | 97.3467 | 1122.4604 | 53.4779 | 936.0697 | 35.566 | 97.3467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости, изменение срока реализации инвестиционного проекта по финансированию связано с выполнением мероприятий сезонного характера по рекультивации
2.1.1.3 | ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х10 МВА и ВЛ протяжённостью 1 цепь 1х8,92 км, 2 цепь 1х8,77 км) | I_NS2000.PS.0019 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 88.0401 | 88.0401 | 692.5084 | 692.5084 | 26.9252 | 410.42 | 151.8869 | 103.2763 | 692.5084 | 26.9252 | 410.42 | 151.8869 | 103.2763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и года реализации проекта
2.1.1.3 | Отпайка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Городская -Комплект 1 до АГНКС (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0.1745 км) | L_NS1800.VL.0018 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.7165 | 0.60246 | 3.8345 | 3.8345 | 0.18925 | 1.8517 | 1.5862 | 0.20726 | 3.8345 | 0.18925 | 1.8517 | 1.5862 | 0.20726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости реализации. Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. Изменение начала реализации в связи с фактическим принятием к бухгалтерсокму учету первичных подтверждающих документов выполненных работ и фактом оплаты Подрядчику.
2.1.1.3 | Сооружение ЛЭП-6кВ от вновь сооружаемых ячеек 6 кВ №1, №2 1,2КРУН-6 ПС 110/6 кВ Таланга до ЛР-6 №1, №2 (установка 2-х ячеек, протяженность ЛЭП 0,124 км) | L_NS1800.KL.0001 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 1.4124 | 1.4124 | 10.0013 | 10.0013 | 0.79276 | 4.4809 | 4.0431 | 0.68454 | 10.0013 | 0.79276 | 4.4809 | 4.0431 | 0.68454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации
2.1.1.3 | КЛ 10 кВ от РТП 10 кВ Крымская до вновь сооружаемой БКТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1200 мест с бассейном в мкр. Тундровый, г. Новый Уренгой (новое строительство КЛ 10 кВ 2х0,7 км, БКТП 10/0,4 кВ 2*1250 кВА) | L_NS2000.KL.0001 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключается из ИПР. НО "ФЖС ЯНАО" направлено письмо в адрес филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 12.05.2022 № 89-452/01-08/4807 о расторжении договора технологического присоединения от 18.06.2022 № Т6/20/0011-ДТП.
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | L_NS2000.VL.0023 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 12.4888 | 1070.7937 | 67.8674 | 411.8956 | 303.7524 | 287.2784 | 1147.85 | 70.0408 | 446.0567 | 321.0225 | 310.73 | нд | 1058.3049 | нд | 760.5843 | нд | 909.3882 | 297.7206 | 225.973 | 760.5843 | 909.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.5843 | 909.3882 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.1.1.3 | Проектирование "ЛЭП 35 кВ от двух линейных ячеек вновь сооружаемого ПП 35 кВ до вновь сооружаемого РП 35 кВ в районе ПС 110кВ Опорная (новое строительство КЛ протяжённостью 2х0,5 км)" | N_NS2000.KL.0002 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3337 | 6.3337 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3337 | нд | 0 | нд | 6.3337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3337 | Новый проект. Договор тех.присоединения Т6/20/0021-ДТП
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Пангоды – Хасырейская – 1, 2, (новое строительство протяженностью 2х8км) для подключения ПС 110 кВ ОАО "РЖД" | N_NS2000.VL.0025 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 326.9898 | 12.7438 | 287.9684 | 0 | 26.2776 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 326.9898 | нд | 0 | нд | 18.8242 | нд | 308.1656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 326.9898 | Новый проект. Договор тех.присоединения Т6/20/0020-ДТП
2.1.1.3 | Проектирование ПС 220/35/10 кВ Ярудей с ВЛ220 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х6,3 МВА и ВЛ протяженностью 2х0,3 км) | N_NS2000.PS.0020 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.2061 | 65.5324 | 0 | 0 | 2.6737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 68.2061 | нд | 0 | нд | 26.3969 | нд | 41.8092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 68.2061 | Новый проект. Договор тех.присоединения Т6/21/0006-ДТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 90.1033 | 90.1033 | 684.1851 | 684.1851 | 26.6068 | 573.9191 | 39.0346 | 44.6246 | 684.4415 | 26.6068 | 574.0167 | 39.1769 | 44.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25645 | 0 | 0 | 0 | 0.25645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25645 | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 90.1033 | 90.1033 | 684.1851 | 684.1851 | 26.6068 | 573.9191 | 39.0346 | 44.6246 | 684.1851 | 26.6068 | 573.9191 | 39.0346 | 44.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.1 | ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км) | I_NS1800.VL.0015 | З | 2018 | 2022 | 2023 | 90.1033 | 90.1033 | 684.1851 | 684.1851 | 26.6068 | 573.9191 | 39.0346 | 44.6246 | 684.1851 | 26.6068 | 573.9191 | 39.0346 | 44.6246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации.
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25645 | 0 | 0.097554 | 0.14239 | 0.016513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25645 | 0 | 0 | 0 | 0.25645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25645 | нд
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110кВ Голубика. Замена трансформаторов тока установленных в ячейках 6 кВ №яч.№2.4 и яч. № 3.11 (12шт.) | N_TP2000.PS.0081 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25645 | 0 | 0.097554 | 0.14239 | 0.016513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25645 | нд | 0 | нд | 0.25645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25645 | Новый проект.Замена ТТ необходима в рамках договора от 24.08.2021 № Т6/21/0015 – ДТП и в соответствии с выданными тех. условиями (далее – ТУ) от 24.08.2021 № Т6/21/0015-ТУ
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 206.5791 | 196.4445 | 165.2503 | 7591.9345 | 291.4515 | 4582.7779 | 1985.7148 | 731.9904 | 9087.3204 | 378.1686 | 5491.6728 | 2371.9286 | 845.5504 | 0 | 7426.6842 | 0 | 7188.7598 | 0 | 8681.2204 | 237.9244 | 240.8497 | 1032.1487 | 961.894 | 1790.0982 | 1543.8565 | 2280.3965 | 1874.1978 | 1398.903 | 2212.5629 | 638.757 | 1208.0425 | 7140.3033 | 7800.5537 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 68.4459 | 69.8933 | 39.0921 | 1105.6244 | 34.4088 | 274.2578 | 656.7448 | 140.2129 | 1215.7429 | 37.3494 | 305.2138 | 719.9484 | 153.2312 | 0 | 1066.5322 | 0 | 1028.7578 | 0 | 1139.3827 | 37.7745 | 37.2681 | 223.925 | 223.7959 | 381.3346 | 300.902 | 330.3612 | 334.3809 | 93.137 | 236.6384 | 0 | 43.6655 | 1028.7578 | 1139.3827 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 68.4459 | 69.8933 | 39.0921 | 1105.6244 | 34.4088 | 274.2578 | 656.7448 | 140.2129 | 1215.7429 | 37.3494 | 305.2138 | 719.9484 | 153.2312 | 0 | 1066.5322 | 0 | 1028.7578 | 0 | 1139.3827 | 37.7745 | 37.2681 | 223.925 | 223.7959 | 381.3346 | 300.902 | 330.3612 | 334.3809 | 93.137 | 236.6384 | 0 | 43.6655 | 1028.7578 | 1139.3827 | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (установка системы компенсации реактивной мощности) | I_TP1800.PS.0084 | К | 2020 | 2025 | 2025 | 52.8916 | 52.8916 | 3.0709 | 332.2343 | 2.8578 | 49.5611 | 249.9554 | 29.86 | 360.1708 | 2.8578 | 54.0855 | 272.7727 | 30.4548 | нд | 329.1634 | нд | 323.99 | нд | 351.9264 | 5.1735 | 5.1735 | 84.6846 | 92.0971 | 104.7862 | 112.5234 | 134.5192 | 147.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.99 | 351.9264 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Янтарная (замена выключателей С-35 -9шт.) | H_TP1800.PS.0069 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 41.5238 | 1.5426 | 13.0034 | 22.4791 | 4.4988 | 45.7559 | 1.6998 | 14.3287 | 24.7701 | 4.9573 | нд | 41.5238 | нд | 41.5238 | нд | 45.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5238 | 45.7559 | 0 | 0 | 41.5238 | 45.7559 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (замена выключателей ВМТ -7шт.) | H_TP1800.PS.0073 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 29.7006 | 0 | 2.0497 | 23.8167 | 3.8342 | 29.7012 | 0 | 1.9506 | 23.8167 | 3.9339 | нд | 29.7006 | нд | 0 | нд | 0 | 29.7006 | 29.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с принятием к бухгалтерскому учету фактических показателей при вводе в 2022 году. Без изменения срока реализации.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-3 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0039 | С | 2024 | 2024 | 2024 | 1.3566 | 1.3565 | 0 | 11.4796 | 0 | 2.2668 | 7.7873 | 1.4255 | 12.5962 | 0 | 2.4873 | 8.5448 | 1.5641 | нд | 11.4796 | нд | 11.4796 | нд | 12.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4796 | 12.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4796 | 12.5962 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0040 | С | 2024 | 2024 | 2024 | 1.3565 | 1.3565 | 0 | 11.4796 | 0 | 2.2668 | 7.7873 | 1.4255 | 12.5962 | 0 | 2.4873 | 8.5448 | 1.5641 | нд | 11.4796 | нд | 11.4796 | нд | 12.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4796 | 12.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4796 | 12.5962 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-5 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0041 | С | 2024 | 2024 | 2024 | 1.3566 | 1.3566 | 0 | 11.4805 | 0 | 2.2677 | 7.7873 | 1.4255 | 12.5972 | 0 | 2.4883 | 8.5448 | 1.5642 | нд | 11.4805 | нд | 11.4805 | нд | 12.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4805 | 12.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4805 | 12.5972 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0046 | С | 2024 | 2024 | 2024 | 3.1995 | 3.1995 | 0 | 24.6236 | 0 | 5.9749 | 17.2944 | 1.3543 | 27.0187 | 0 | 6.5561 | 18.9766 | 1.486 | нд | 24.6236 | нд | 24.6236 | нд | 27.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6236 | 27.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6236 | 27.0187 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ филиала Северные электрические сети (ЯГП-3, ЯГП-4, ЯГП-5, ЯГП-7) (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | H_TP2000.PS.0054 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 3.6519 | 3.6519 | 20.0264 | 20.0264 | 1.3517 | 5.3874 | 12.9052 | 0.38213 | 20.0264 | 1.3517 | 5.3874 | 12.9052 | 0.38213 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПП 110 кВ Комсомольский, ПП 110 кВ Северный, ПС 110/35/6 кВ КНС-1, ПС 110/35/6 кВ Разряд, ПС 110/6 кВ Губкинская, ПС 110/35/6 кВ Геращенко, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Стрела с отп. на ПС 110/10/10 кВ Ханупа,ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Геращенко с отп. на ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/ 6кВ Комсомольская ( замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | H_TP1800.PS.0072 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 37.3372 | 0 | 17.9485 | 12.6423 | 6.7464 | 41.1033 | 0 | 19.759 | 13.9175 | 7.4269 | нд | 37.3372 | нд | 37.3372 | нд | 41.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3372 | 0 | 0 | 41.1033 | 0 | 0 | 37.3372 | 41.1033 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Геолог (установка ДГР, фильтра выделения нейтрали, автоматики управления ДГР) | J_TP1800.PS.0094 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.9872 | 1.2405 | 4.9387 | 8.5892 | 2.2187 | 18.7172 | 1.3657 | 5.4421 | 9.4647 | 2.4448 | нд | 16.9872 | нд | 16.9872 | нд | 18.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2862 | 1.4159 | 15.701 | 17.3013 | 0 | 0 | 16.9872 | 18.7172 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Майская (установка 1ТН-6 кВ, 2ТН-6 кВ ) | J_TP1800.PS.0090 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7032 | 0.30943 | 1.5331 | 2.4068 | 0.45391 | 5.158 | 0.33697 | 1.6822 | 2.6409 | 0.49798 | нд | 4.7032 | нд | 4.7032 | нд | 5.158 | 0 | 0 | 0.32082 | 0.34937 | 4.3824 | 4.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7032 | 5.158 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/10/10 кВ НПС-Холмогорская, ПП 110 кВ Северный ПС 110/10 кВ Кирпичная, СП 110 кВ Барсуковская, ПС 110/35/6 кВ Орловская (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | J_TP1800.PS.0091 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.9379 | 0 | 2.5103 | 7.4714 | 3.9562 | 15.3438 | 0 | 2.7635 | 8.225 | 4.3553 | нд | 13.9379 | нд | 13.9379 | нд | 15.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9379 | 0 | 0 | 15.3438 | 0 | 0 | 13.9379 | 15.3438 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-5 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0059 | П | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 27.7135 | 0.57733 | 5.2771 | 14.8026 | 7.0565 | 30.154 | 0.60209 | 5.7469 | 16.1203 | 7.6847 | нд | 27.7135 | нд | 27.1362 | нд | 30.154 | 0.57733 | 0 | 27.1362 | 30.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1362 | 30.154 | Изменение срока начала реализации проекта в связи с длительным рассмотрением разрабатываемой проектно-изыскательской документации в ТРДУ. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-6 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0060 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 3.1851 | 3.1851 | 15.9948 | 15.9948 | 0.31583 | 4.2327 | 9.6874 | 1.7589 | 15.9948 | 0.31583 | 4.2327 | 9.6874 | 1.7589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ямбург (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0061 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 36.9825 | 1.1999 | 7.2649 | 16.0916 | 12.4261 | 40.2193 | 1.2514 | 7.9116 | 17.5241 | 13.5323 | нд | 36.9825 | нд | 35.7826 | нд | 38.9491 | 1.1999 | 1.2702 | 35.7826 | 38.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7826 | 38.9491 | Изменение срока начала реализации проекта в связи с длительным рассмотрением разрабатываемой проектно-изыскательской документации в ТРДУ. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ТМ (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ Кедр, ПС-110кВ Губкинская, ПС-110кВ Кристалл) | J_TP1800.PR.0059 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 45.4259 | 1.0833 | 16.1974 | 25.2707 | 2.8745 | 49.9811 | 1.0833 | 17.9352 | 27.9819 | 2.9808 | нд | 45.4259 | нд | 44.3027 | нд | 48.8579 | 1.1232 | 1.1232 | 44.3027 | 33.7803 | 0 | 15.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3027 | 48.8579 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации связано с отсутствием разработанной проектно-сметной документации. Подрядчик АО "Тюменьэнерго Инжиниринг", согласно доп.соглашению обязан предоставить в декабре 2022 года.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Геращенко (замена выключателей ВМТ-110 - 7 шт.) | M_TP1800.PS.0079 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 35.9122 | 0 | 4.4859 | 28.4502 | 2.9761 | 39.5723 | 0 | 4.9431 | 31.3498 | 3.2794 | нд | 35.9122 | нд | 35.9122 | нд | 39.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9122 | 39.5723 | 0 | 0 | 35.9122 | 39.5723 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ударная (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0088 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1245 | 0 | 0.23993 | 0.79033 | 0.09423 | 1.2339 | 0 | 0.26328 | 0.86721 | 0.1034 | нд | 1.1245 | нд | 1.1245 | нд | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1245 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1245 | 1.2339 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Новогодняя ПС 110/10 кВ Маяк, ПС 110/35/6 кВ Новопурпейская, ПС 110/35/6 кВ Крайняя, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Жемчужина (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | M_TP1800.PS.0092 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.4708 | 0 | 4.3526 | 5.7076 | 2.4106 | 13.6838 | 0 | 4.7759 | 6.2628 | 2.645 | нд | 12.4708 | нд | 12.4708 | нд | 13.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4708 | 0 | 0 | 13.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4708 | 13.6838 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0102 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1245 | 0 | 0.23993 | 0.79033 | 0.09423 | 1.2339 | 0 | 0.26328 | 0.86721 | 0.1034 | нд | 1.1245 | нд | 1.1245 | нд | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1245 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1245 | 1.2339 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0103 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 52.1008 | 1.9443 | 24.1671 | 17.2333 | 8.756 | 60.0464 | 2.2358 | 27.8552 | 19.8633 | 10.0921 | нд | 52.1008 | нд | 52.1008 | нд | 60.0464 | 0 | 0 | 2.0159 | 0 | 50.0849 | 2.3181 | 0 | 57.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1008 | 60.0464 | Изменение стоимости в связи с увеличением срока реализации, применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации в свзи с внесением изменений в План-график реализации проектов ДУ (письмо АО "Россети Темень" от 29.03.2022 № РТ/196; от 06.06.2022 № РТ/359)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0104 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 56.3669 | 2.2533 | 25.5115 | 19.1989 | 9.4031 | 66.2623 | 2.5911 | 29.9693 | 22.5537 | 11.1481 | нд | 56.3669 | нд | 56.3669 | нд | 66.2623 | 0 | 0 | 2.3363 | 0 | 54.0306 | 2.6865 | 0 | 33.0137 | 0 | 30.5621 | 0 | 0 | 56.3669 | 66.2623 | Изменение стоимости в связи с увеличением срока реализации, применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации в свзи с внесением изменений в План-график реализации проектов ДУ (письмо АО "Россети Темень" от 29.03.2022 № РТ/196; от 06.06.2022 № РТ/359)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Летняя (дистанционное управление оборудованием; замена ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т и организация удаленного доступа) | M_TP1800.PS.0105 | П | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 84.1306 | 6.7684 | 30.108 | 33.2433 | 14.0109 | 98.3653 | 7.4267 | 35.4028 | 39.0895 | 16.4462 | нд | 84.1306 | нд | 84.1306 | нд | 98.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0175 | 7.7 | 77.1132 | 0 | 0 | 46.9998 | 0 | 43.6655 | 84.1306 | 98.3653 | Изменение стоимости в связи с увеличением срока реализации, применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации в свзи с внесением изменений в План-график реализации проектов ДУ (письмо АО "Россети Темень" от 29.03.2022 № РТ/196; от 06.06.2022 № РТ/359)
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Новоуренгойская (ГПП-3) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PS.0057 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 25.2245 | 1.1785 | 6.6797 | 13.9112 | 3.4551 | 27.6683 | 1.2834 | 7.3294 | 15.2644 | 3.7911 | нд | 25.2245 | нд | 25.2245 | нд | 27.6683 | 0 | 0 | 1.1785 | 1.2834 | 24.046 | 26.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2245 | 27.6683 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (установка ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0063 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 24.2913 | 1.1785 | 6.0395 | 13.6714 | 3.402 | 26.6444 | 1.2834 | 6.6269 | 15.0011 | 3.7329 | нд | 24.2913 | нд | 24.2913 | нд | 26.6444 | 0 | 0 | 1.1785 | 1.2834 | 23.1128 | 25.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2913 | 26.6444 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0064 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 25.2245 | 1.1785 | 6.6797 | 13.9112 | 3.4551 | 27.6683 | 1.2834 | 7.3294 | 15.2644 | 3.7911 | нд | 25.2245 | нд | 25.2245 | нд | 27.6683 | 0 | 0 | 1.1785 | 1.2834 | 24.046 | 26.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2245 | 27.6683 | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-4 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0058 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.7032 | 1.2521 | 2.2883 | 5.9806 | 1.1821 | 11.7783 | 1.3739 | 2.5192 | 6.5839 | 1.3013 | нд | 10.7032 | нд | 10.7032 | нд | 11.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2521 | 1.3739 | 9.4511 | 10.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7032 | 11.7783 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0059 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.704 | 1.2521 | 2.2892 | 5.9806 | 1.1821 | 11.7792 | 1.3739 | 2.5201 | 6.5839 | 1.3014 | нд | 10.704 | нд | 10.704 | нд | 11.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2521 | 1.3739 | 9.4519 | 10.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.704 | 11.7792 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-7 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0060 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.7048 | 1.2521 | 2.2899 | 5.9806 | 1.1822 | 11.7801 | 1.3739 | 2.5208 | 6.5839 | 1.3014 | нд | 10.7048 | нд | 10.7048 | нд | 11.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2521 | 1.3739 | 9.4527 | 10.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7048 | 11.7801 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-8 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0061 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.7052 | 1.2521 | 2.2902 | 5.9806 | 1.1822 | 11.7805 | 1.3739 | 2.5213 | 6.5839 | 1.3015 | нд | 10.7052 | нд | 10.7052 | нд | 11.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2521 | 1.3739 | 9.4531 | 10.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7052 | 11.7805 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-9 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0062 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.7058 | 1.2521 | 2.2908 | 5.9806 | 1.1823 | 11.7811 | 1.3739 | 2.5218 | 6.5839 | 1.3015 | нд | 10.7058 | нд | 10.7058 | нд | 11.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2521 | 1.3739 | 9.4537 | 10.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7058 | 11.7811 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-10 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0063 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.7062 | 1.2521 | 2.2911 | 5.9806 | 1.1823 | 11.7815 | 1.3739 | 2.5222 | 6.5839 | 1.3015 | нд | 10.7062 | нд | 10.7062 | нд | 11.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2521 | 1.3739 | 9.4541 | 10.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7062 | 11.7815 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-3 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0064 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.7031 | 1.2521 | 2.2882 | 5.9806 | 1.1821 | 11.7782 | 1.3739 | 2.519 | 6.5839 | 1.3013 | нд | 10.7031 | нд | 10.7031 | нд | 11.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2521 | 1.3739 | 9.451 | 10.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7031 | 11.7782 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Фарафонтьевская (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0065 | С | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 1.4475 | 0 | 11.2944 | 0 | 3.0287 | 7.6298 | 0.63587 | 12.2998 | 0 | 3.2983 | 8.309 | 0.69247 | нд | 11.2944 | нд | 11.2944 | нд | 12.2998 | 0 | 0 | 11.2944 | 12.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2944 | 12.2998 | Реализация необходима в связи с физическим износом оборудования, находящегося в эксплуатации более 30 лет. Требуется проведение капитального ремонта с заменой покрышек, при этом стоимость ремонта сопоставима со стоимостью нового выключателя Целевая программа замены выключателей, ОД и КЗ отработавших нормативный срок эксплуатации на элегазовые/вакуумные выключатели АО "Россети Тюмень" 2020-2024. Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Старый Надым (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0066 | С | 2023 | 2023 | 2023 | 1.4482 | 1.4482 | 0 | 11.8519 | 0 | 3.1888 | 7.9959 | 0.66723 | 12.316 | 0 | 3.3136 | 8.309 | 0.69337 | нд | 11.8519 | нд | 11.8519 | нд | 12.316 | 0 | 0 | 11.8519 | 12.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8519 | 12.316 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Модернизация КРУМ-6кВ ПС 110/35/6кВ Северное Сияние (замена выключателей 6 кВ с выкатным элементом – 3шт.) | M_TP2000.PS.0072 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.9447 | 0.66419 | 0.82825 | 5.572 | 0.88021 | 9.1553 | 0.76376 | 0.95465 | 6.4223 | 1.0146 | нд | 7.9447 | нд | 7.9447 | нд | 9.1553 | 0 | 0 | 0.66419 | 0 | 7.2805 | 0.76376 | 0 | 8.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9447 | 9.1553 | Перенос срока реализации проектав связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию титула L_NS2000.VL.0023 "Шакуровская" Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.1805 | 17.1805 | 82.3262 | 4070.5047 | 140.8628 | 3397.1069 | 245.4146 | 287.1205 | 4852.2672 | 189.2938 | 4062.4158 | 267.7201 | 332.8376 | 0 | 3988.1785 | 0 | 3831.6249 | 0 | 4640.7401 | 156.5536 | 129.2009 | 478.8026 | 453.4237 | 796.3579 | 557.1081 | 1110.2356 | 799.6909 | 1129.0364 | 1583.4898 | 317.1923 | 837.6489 | 3831.6249 | 4231.3614 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 666.8477 | 55.7067 | 482.0382 | 66.4088 | 62.6939 | 731.0168 | 62.4033 | 530.6504 | 73.0068 | 64.9562 | 0 | 666.8477 | 0 | 666.8477 | 0 | 731.0168 | 0 | 0 | 11.0559 | 0 | 125.0313 | 9.3573 | 284.7797 | 137.1928 | 118.6535 | 275.782 | 127.3272 | 308.6847 | 666.8477 | 731.0168 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1,2 (реконструкция по трассе ВЛ -36.88 км, демонтаж участка ВЛ 110 кВ НПГЭ-Холмгорская 2 – 152 опоры) | K_TP1800.VL.0111 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 187.7157 | 5.0429 | 134.766 | 28.6336 | 19.2732 | 203.4673 | 6.7431 | 148.0739 | 31.4611 | 17.1892 | нд | 187.7157 | нд | 187.7157 | нд | 203.4673 | 0 | 0 | 11.0559 | 0 | 101.6388 | 9.3573 | 75.0209 | 111.5249 | 0 | 82.5851 | 0 | 0 | 187.7157 | 203.4673 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Внесены показатели стоимости под факт заключения договора на разработку проектно-сметной документации. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка 1, 2 (замена фундаментов, порталов, установка ОПН, спиральной арматуры) | M_TP1800.VL.0110 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 127.2007 | 10.0944 | 89.245 | 17.0963 | 10.765 | 139.8945 | 11.0763 | 98.2469 | 18.7592 | 11.8121 | нд | 127.2007 | нд | 127.2007 | нд | 139.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6358 | 0 | 114.5649 | 13.8648 | 0 | 126.0297 | 0 | 0 | 127.2007 | 139.8945 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Геращенко отпайка на ПС Ханупа (протяженностью 5.25 км; переустройство опоры №46 в месте отпайки на ПС Ханупа) | M_TP1800.VL.0112 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 66.7521 | 7.6087 | 51.5269 | 0 | 7.6165 | 73.4465 | 8.3488 | 56.7243 | 0 | 8.3734 | нд | 66.7521 | нд | 66.7521 | нд | 73.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7567 | 0 | 55.9954 | 11.803 | 0 | 61.6435 | 0 | 0 | 66.7521 | 73.4465 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд 1,2 с отпайкой на ПС КНС, на ПС ГКС (протяженностью 34.04 км) | M_TP1800.VL.0113 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 144.5238 | 13.993 | 97.6479 | 20.679 | 12.204 | 159.1758 | 15.354 | 107.6001 | 22.7865 | 13.4351 | нд | 144.5238 | нд | 144.5238 | нд | 159.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7168 | 0 | 62.4884 | 2.4237 | 65.3186 | 156.7521 | 144.5238 | 159.1758 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 1 (протяженностью 57.54 км) | M_TP1800.VL.0114 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 140.6555 | 18.9678 | 108.8524 | 0 | 12.8353 | 155.0326 | 20.881 | 120.0052 | 0 | 14.1464 | нд | 140.6555 | нд | 140.6555 | нд | 155.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4818 | 0 | 56.1651 | 3.1 | 62.0086 | 151.9325 | 140.6555 | 155.0326 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.1805 | 17.1805 | 82.3262 | 3403.657 | 85.156 | 2915.0686 | 179.0058 | 224.4266 | 4121.2505 | 126.8906 | 3531.7653 | 194.7132 | 267.8813 | 0 | 3321.3308 | 0 | 3164.7772 | 0 | 3909.7233 | 156.5536 | 129.2009 | 467.7467 | 453.4237 | 671.3266 | 547.7508 | 825.4559 | 662.4981 | 1010.3829 | 1307.7078 | 189.8651 | 528.9642 | 3164.7772 | 3500.3446 | нд
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Левохеттинская, 1 цепь (замена фундаментов для 30 опор) | F_TP2000.VL.0024 | К | 2016 | 2023 | 2023 | 3.5827 | 3.5827 | 1.2923 | 65.4846 | 1.2398 | 57.5428 | 0 | 6.702 | 62.6678 | 1.2398 | 55.0177 | 0 | 6.4102 | нд | 64.1923 | нд | 64.1923 | нд | 61.3755 | 0 | 0 | 64.1923 | 61.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1923 | 61.3755 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Ударная 1 с отпайкой на ПС Трудовая (установка ОПН - 213шт) | H_TP1800.VL.0067 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.6802 | 0.5268 | 6.0921 | 9.0008 | 1.0605 | 17.9619 | 0 | 7.3674 | 9.3293 | 1.2652 | нд | 16.6802 | нд | 16.6802 | нд | 17.9619 | 0 | 0 | 16.6802 | 17.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6802 | 17.9619 | Изменение стоимости в связи с исключением затрат на ПИР из инвестиционного проекта и выполнение строительно-монтажных работ по утвержденным типовым техническим решениям Приказом от 30.04.2009 №22/1-Э. Приказ об утверждении сметной документации по утвержденным техническим решениям
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская отпайка на ПС Пурпе, ПС 110/35/6 кВ Победа (установка ОПН - 453 шт) | H_TP1800.VL.0069 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 36.5154 | 0 | 14.2345 | 19.9615 | 2.3193 | 40.1184 | 0 | 15.6704 | 21.9031 | 2.5449 | нд | 36.5154 | нд | 36.5154 | нд | 40.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5154 | 0 | 0 | 40.1184 | 0 | 0 | 36.5154 | 40.1184 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная 1 с отпайкой на ПС 110/35/6 кВ Погружная (установка ОПН - 279шт) | H_TP1800.VL.0070 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 22.0354 | 0 | 8.367 | 12.2476 | 1.4207 | 24.1787 | 0 | 9.1809 | 13.4389 | 1.5589 | нд | 22.0354 | нд | 22.0354 | нд | 24.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0354 | 24.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0354 | 24.1787 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная c отпайкой на ПС 110/6 кВ Таланга, отпайка ВЛ 110 кВ Градиент-Кирпичая, одноцепной участок ВЛ 110 кВ от ПС Таланга до ВЛ Кирпичная-Пурпейская (установка ОПН - 729 шт) | H_TP1800.VL.0076 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 60.3328 | 0 | 22.8997 | 33.5423 | 3.8908 | 66.4184 | 0 | 25.2096 | 36.9256 | 4.2832 | нд | 60.3328 | нд | 60.3328 | нд | 66.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3328 | 66.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3328 | 66.4184 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл(1,2), заходы ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл1,2, ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл 1,2 отпайка, ВЛ 110 кВ Кристалл-Карьер (установка ОПН -879 шт, спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0077 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 112.5775 | 0 | 64.3677 | 40.4262 | 7.7836 | 123.933 | 0 | 70.8604 | 44.5039 | 8.5687 | нд | 112.5775 | нд | 112.5775 | нд | 123.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5775 | 63.044 | 0 | 60.889 | 0 | 0 | 112.5775 | 123.933 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ к ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (ВЛ-110 кВ Янга-Яха - Спорышевская 2 с отпайкой на ПС Хрустальная) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0035 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.7764 | 0.13028 | 11.6585 | 0 | 0.98763 | 14.8874 | 0 | 13.7478 | 0 | 1.1396 | нд | 12.7764 | нд | 12.7764 | нд | 14.8874 | 0 | 0 | 0.13507 | 0 | 12.6414 | 14.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7764 | 14.8874 | Изменение стоимости срока реализации в связи с исключением затрат на ПИР из инвестиционного проекта и выполнение строительно-монтажных работ по утвержденным техническим решениям. Приказ об утверждении сметной документации по утвержденным техническим решениям от ноября 2022 года.
2.2.2.2 | Модернизация отпайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ-Владимирская, НПГЭ-Летняя на ПС Адмиральская (отпайка на ПС Адмиральская от ВЛ-110 кВ НПГЭ-Летняя) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0036 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.81804 | 0.0012 | 0.75269 | 0 | 0.06415 | 1.0698 | 0 | 0.9883 | 0 | 0.08155 | нд | 0.81804 | нд | 0.81804 | нд | 1.0698 | 0 | 0 | 0.0012442 | 0 | 0.8168 | 0 | 0 | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81804 | 1.0698 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с исключением затрат на ПИР из инвестиционного проекта и выполнение строительно-монтажных работ по утвержденным техническим решениям. Приказ об утверждении сметной документации по утвержденным техническим решениям от ноября 2022 года
2.2.2.2 | Модернизация захода 110 кВ к ПС Западная от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Летняя (ВЛ-110 кВ НПГЭ-Городская, НПГЭ-Летняя) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0037 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.5016 | 0.06111 | 5.9379 | 0 | 0.50258 | 8.8569 | 0 | 8.1819 | 0 | 0.67502 | нд | 6.5016 | нд | 6.5016 | нд | 8.8569 | 0 | 0 | 0.06336 | 0 | 6.4383 | 8.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5016 | 8.8569 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с исключением затрат на ПИР из инвестиционного проекта и выполнение строительно-монтажных работ по утвержденным техническим решениям. Приказ об утверждении сметной документации по утвержденным техническим решениям от ноября 2022 года
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1,2 ( установка дополнительных опор -33шт.) | H_TP1800.VL.0053 | С | 2020 | 2023 | 2025 | 9.227 | 9.227 | 44.261 | 91.7676 | 2.7278 | 74.6336 | 4.5599 | 9.8463 | 101.9922 | 8.2176 | 81.7127 | 4.4925 | 7.5694 | нд | 47.5066 | нд | 29.7549 | нд | 39.9795 | 17.7517 | 17.7517 | 29.7549 | 0 | 0 | 5.5235 | 0 | 34.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7549 | 39.9795 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с неисполнением договорных обязательств подрядчиком ООО "ЭСТ". Ведется претензионная работа и процедура расторжения договорных обязательств (входящее письмо ООО "ЭСТ" от 17.03.2022 № 187/02-03). На основании сложившееся ситуации требуется проведение корректировки сметной документации по невыполненным работам по СМР и оформлению земельно-имущественных отношений.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (замена фундаментов опор, грозозащитного троса) | H_TP1800.VL.0072 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 47.4939 | 7.984 | 34.2006 | 0 | 5.3093 | 52.2678 | 8.7606 | 37.6687 | 0 | 5.8385 | нд | 47.4939 | нд | 47.4939 | нд | 52.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3308 | 11.3356 | 17.6466 | 19.4266 | 19.5165 | 21.5056 | 0 | 0 | 47.4939 | 52.2678 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Янга-Яха-Городская (установка спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0081 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7798 | 0 | 2.5641 | 0 | 0.2157 | 2.4298 | 0 | 2.24 | 0 | 0.18984 | нд | 2.7798 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7798 | 2.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактическими показателя ввода, в 2022 году. Без изменения сроков реализации.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Комсомольский -СП Барсуковский (установка ОПН 438 шт) | J_TP1800.VL.0093 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 35.1315 | 0 | 13.1369 | 19.5972 | 2.3974 | 36.5074 | 0 | 13.6514 | 20.3647 | 2.4913 | нд | 35.1315 | нд | 35.1315 | нд | 36.5074 | 0 | 0 | 0 | 36.5074 | 35.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1315 | 36.5074 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации: - ВЛ 110 кВ ПП Комсомольский -СП Барсуковский в период грозового сезана, в 2022 году отключалась 9 раз. Требуется реализация в 2023 году, для недопущения аналогичных ситуаций и выполнения требований пункта 2.5.116 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН).
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 (замена фундаментов опор - 15 шт., замена опор - 6 шт.) | J_TP1800.VL.0071 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 3.1828 | 3.1828 | 3.3225 | 33.0532 | 2.4112 | 23.9848 | 0 | 6.6572 | 29.8 | 2.4112 | 23.8214 | 0 | 3.5674 | нд | 29.7307 | нд | 0 | нд | 0 | 29.7307 | 26.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактом выполненных работ по заключенным договорам. Ввод в эксплуатацию 4 квартал 2022 года.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Холмогорская - Крайняя, Отпайка от ВЛ 110кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Пуль-Яха-Крайняя, Отпайка от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя, Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Крайняя (замена фундаментов 114 опор, замена опор и фундамента 19 оп.) | J_TP1800.VL.0098 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 392.6247 | 33.862 | 326.4304 | 0 | 32.3324 | 432.3373 | 37.1557 | 359.6003 | 0 | 35.5813 | нд | 392.6247 | нд | 392.6247 | нд | 432.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7332 | 0 | 99.899 | 0 | 195.7101 | 32.9252 | 58.2825 | 152.458 | 392.6247 | 185.3831 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале - Пурпейская (замена фундаментов опор - 4 шт.) | J_TP1800.VL.0099 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.7224 | 0 | 6.3559 | 0 | 0.36651 | 6.7224 | 0 | 6.3559 | 0 | 0.36651 | нд | 6.7224 | нд | 0 | нд | 0 | 6.7224 | 6.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная (перестановка опор 6 шт) | J_TP1800.VL.0100 | С | 2022 | 2023 | 2023 | 1.188 | 1.188 | 0 | 13.2948 | 1.2075 | 9.2911 | 0 | 2.7962 | 14.9274 | 1.2075 | 10.614 | 0 | 3.1059 | нд | 13.2948 | нд | 11.5255 | нд | 13.1582 | 1.7692 | 1.7692 | 11.5255 | 13.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5255 | 13.1582 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская (замена грозозащитного троса - 44.77 км) | J_TP1800.VL.0082 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.3341 | 0 | 12.2905 | 0 | 1.0436 | 14.5211 | 0 | 13.3846 | 0 | 1.1365 | нд | 13.3341 | нд | 13.3341 | нд | 14.5211 | 0 | 0 | 13.3341 | 0 | 0 | 14.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3341 | 14.5211 | Изменение стоимости в связи с утверждением сметной документации по утвержденным техническим решениям (Приказ от ноября 2022 года), а также на основании Приказа Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр в редакции приказа Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. (далее – Методика определения сметной стоимости).
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Градиент с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Победа (замена грозозащитного троса - 26.06 км) | J_TP1800.VL.0106 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.9235 | 0 | 7.2993 | 0 | 0.62422 | 11.1932 | 0 | 10.4017 | 0 | 0.7915 | нд | 7.9235 | нд | 7.9235 | нд | 11.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9235 | 0 | 0 | 11.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9235 | 11.1932 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Градиент-Кирпичная с отпайкой на ПС Таланга, отпайка ВЛ 110кВ Градиент-Кирпичная (замена грозозащитного троса 66.87 км) | J_TP1800.VL.0090 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.7133 | 0 | 15.346 | 0 | 1.3673 | 18.3992 | 0 | 16.8939 | 0 | 1.5052 | нд | 16.7133 | нд | 16.7133 | нд | 18.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7133 | 0 | 0 | 18.3992 | 0 | 0 | 16.7133 | 18.3992 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Тарко-Сале-Комсомольский 1,2 с отпайкой на ПС 110/6 кВ УКПГ (замена грозозащитного троса 18.95 км) | J_TP1800.VL.0107 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.667 | 0 | 5.2361 | 0 | 0.43088 | 6.2371 | 0 | 5.7643 | 0 | 0.47278 | нд | 5.667 | нд | 5.667 | нд | 6.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.667 | 0 | 0 | 6.2371 | 0 | 0 | 5.667 | 6.2371 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Холмогорская-Крайняя с отпайками на ПС НПС, ПС Карамовская (замена фундаментов опор - 45 шт, замена опор -2 оп) | K_TP1800.VL.0080 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 33.4504 | 47.6414 | 0 | 44.9912 | 0 | 2.6503 | 47.6414 | 0 | 44.9912 | 0 | 2.6503 | нд | 14.191 | нд | 0 | нд | 0 | 14.191 | 14.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации. Объект введен в эксплуатацию, 2 квартал 2022 года
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская-Орловская 1,2 с отпайкой на ПС Курская (установка спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0074 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 34.952 | 0 | 32.0925 | 0 | 2.8594 | 38.3517 | 0 | 35.2141 | 0 | 3.1376 | нд | 34.952 | нд | 34.952 | нд | 38.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.952 | 38.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.952 | 38.3517 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий) | J_TP2000.VL.0043 | П | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2082.0161 | 23.7903 | 1950.74 | 0 | 107.4858 | 2268.7108 | 24.6933 | 2129.8626 | 0 | 114.1548 | нд | 2082.0161 | нд | 1998.4074 | нд | 2208.8516 | 83.6087 | 59.8592 | 332.06 | 324.4208 | 492.4328 | 430.0959 | 458.9057 | 449.3762 | 715.009 | 1004.9587 | 0 | 0 | 1998.4074 | 2208.8516 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная ПС ПСП 1,2; ВЛ 110кВ Кирпичная-Пур (ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП I цепь с отпайкой на ПС Пур) (установка ОПН 786 шт) | M_TP1800.VL.0115 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 71.3019 | 0 | 27.0429 | 39.6703 | 4.5886 | 78.644 | 0 | 29.8276 | 43.7553 | 5.0611 | нд | 71.3019 | нд | 71.3019 | нд | 78.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3019 | 78.644 | 71.3019 | 78.644 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 2 (замена фундаментов 10 опор) | M_TP1800.VL.0096 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 31.3101 | 2.744 | 24.2186 | 0 | 4.3475 | 34.496 | 3.0208 | 26.687 | 0 | 4.7882 | нд | 31.3101 | нд | 31.3101 | нд | 34.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9672 | 5.4682 | 26.3429 | 29.0278 | 0 | 0 | 31.3101 | 34.496 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПС ПСП 2 цепь ( ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП II цепь отпайка на ПС ПЗПК, Лимбей) (замена фундаментов, грозозащитного троса) | M_TP1800.VL.0116 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 34.5976 | 4.2318 | 25.7953 | 0 | 4.5705 | 38.1533 | 4.6631 | 28.4515 | 0 | 5.0387 | нд | 34.5976 | нд | 34.5976 | нд | 38.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 28.0309 | 7.236 | 34.5976 | 7.236 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Кирпичная - Пурпейская (замена фундаментов 4 оп., замена опор и фундаментов 2оп.) | M_TP1800.VL.0117 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 26.3541 | 2.8672 | 19.5127 | 0 | 3.9742 | 29.0625 | 3.1594 | 21.522 | 0 | 4.3811 | нд | 26.3541 | нд | 26.3541 | нд | 29.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1377 | 0 | 21.2164 | 5.6613 | 26.3541 | 5.6613 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кедр - Губкинская отп. на ПС Ханымей (замена грозозащитного троса 37.32км) | M_TP1800.VL.0102 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.1481 | 0 | 10.3094 | 0 | 0.83872 | 12.2696 | 0 | 11.3493 | 0 | 0.92029 | нд | 11.1481 | нд | 11.1481 | нд | 12.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1481 | 0 | 0 | 12.2696 | 0 | 0 | 11.1481 | 12.2696 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 1; ВЛ 110 кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Новогодняя-Маяк; ВЛ 110кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Вынгапур-Маяк (замена грозозащитного троса 58.5км) | M_TP1800.VL.0075 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.416 | 0.52036 | 19.2251 | 0 | 1.6705 | 23.5981 | 0.57284 | 21.1846 | 0 | 1.8407 | нд | 21.416 | нд | 21.416 | нд | 23.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53951 | 0.59393 | 20.8765 | 23.0042 | 0 | 0 | 21.416 | 23.5981 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 2; ВЛ 110 кВ Вынгапур - Новогодняя, Новогодняя - Еты-Пур 2 (замена грозозащитного троса 58.7км) | M_TP1800.VL.0104 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.4292 | 0.52449 | 19.2295 | 0 | 1.6752 | 23.6126 | 0.5774 | 21.1893 | 0 | 1.8459 | нд | 21.4292 | нд | 21.4292 | нд | 23.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5438 | 0.59865 | 20.8854 | 23.014 | 0 | 0 | 21.4292 | 23.6126 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация опайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ - Янга-Яха, Яна-Яха - Владимирская на ПС Западно-Ноябрьская (замена грозозащитного троса 35.16км) | M_TP1800.VL.0105 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 11.3716 | 0.32619 | 10.1714 | 0 | 0.87407 | 12.5422 | 0.35943 | 11.2188 | 0 | 0.96405 | нд | 11.3716 | нд | 11.3716 | нд | 12.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33819 | 0.37266 | 11.0335 | 12.1696 | 11.3717 | 12.5422 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 2 (замена грозозащитного троса - 32км) | M_TP1800.VL.0109 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.8911 | 0 | 9.1175 | 0 | 0.77351 | 10.8531 | 0 | 10.0044 | 0 | 0.84875 | нд | 9.8911 | нд | 9.8911 | нд | 10.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8911 | 0 | 0 | 10.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8911 | 10.8531 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ (7-е издание) (ВЛ 110 кВ Северный-Харампурская 1, 2 цепь, с отпайками - 219,54 га; ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 цепь, с отпайками - 25,14 га; ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская, с отпайками - 26,15 га; ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Комплект 1, 2 цепь -10,33 га) -281.16 га | N_TP1800.VL.0119 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 229.898 | 18.1565 | 194.9284 | 0 | 16.8131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 229.898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.8973 | нд | 102.8947 | нд | 121.7919 | Новое мероприятие. Мероприятие включено на основании выполнения требований ПУЭ 7-е издание, раздел.2. Протокол заседания Технического совета АО "Россети Тюмень" от 24.06.2022 " 7/22-ТС. Выполнение требований п.8 пп."А" приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 №434 "Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечень случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута". Протокол защиты производственной программы Ноябрьских электрических сетей на 2023-2027 год, №ПП-11.НоЭС-22 от 22.07.2022.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Кедр (замена фундамента опор -43 опоры, установка дополнительных опор -13 шт., замена грозозащитного троса -66,73 км) | N_TP1800.VL.0118 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 185.99 | 12.6954 | 157.0015 | 0 | 16.2931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 185.99 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.0893 | нд | 169.9007 | нд | 185.99 | Новое мероприятие. Предпосылки реализации проекта - выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения реконструкции по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характеристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Акты ТО
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.15236 | 0.15236 | 0 | 11.3566 | 0.4426 | 6.1267 | 4.0639 | 0.72334 | 13.1269 | 0.053323 | 4.0743 | 7.223 | 1.7762 | 0 | 11.3566 | 0 | 9.772 | 0 | 11.5867 | 1.5847 | 1.5402 | 0.72052 | 1.6366 | 3.7212 | 3.5809 | 1.2808 | 1.6138 | 2.5201 | 2.833 | 1.5292 | 1.7542 | 9.772 | 11.4184 | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 9.772 | 0.38768 | 5.6404 | 3.3799 | 0.364 | 10.5377 | 0 | 3.4628 | 5.938 | 1.137 | 0 | 9.772 | 0 | 9.772 | 0 | 10.5377 | 0 | 0 | 0.72052 | 1.5583 | 3.7212 | 3.2263 | 1.2808 | 1.435 | 2.5201 | 2.7365 | 1.5292 | 1.5815 | 9.772 | 10.5377 | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (Прибор учета - 256 шт. 0,4 кВ) Филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.AS.0003 | Н | 2023 | 2027 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.772 | 0.38768 | 5.6404 | 3.3799 | 0.364 | 0.86961 | 0 | 0.49414 | 0.33961 | 0.03586 | нд | 9.772 | нд | 9.772 | нд | 0.86961 | 0 | 0 | 0.72052 | 0.86961 | 3.7212 | 0 | 1.2808 | 0 | 2.5201 | 0 | 1.5292 | 0 | 9.772 | 0.86961 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта на 2023 в связи с разделением титулов на каждый год реализации объектов. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ у потребителя (без ПУ, 6 ТТ, 3 ТН) 6(10) кВ филиал Северные ЭС (2023) | N_TP2000.AS.0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68873 | 0 | 0.08403 | 0.41963 | 0.18507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68873 | нд | 0 | нд | 0.68873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68873 | Новый проект. Согласно ФЗ 522 необходима замена первичных преобразователей энергии.В связи с несоответствием ТТ метрологическим характеристикам с требованиями ГОСТ 7746 , в соответствии с извещениями о непригодности и в связи с несоответствием ТН метрологическим характеристикам с требованиями ГОСТ 8.216-2011 "ГСИ", в сответствии с извещениями о непригодности .
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (102ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2024) | N_TP2000.AS.0005 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2263 | 0 | 0.88311 | 1.9576 | 0.38565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2263 | Новый проект. Реализация необходима в целях осуществления обслуживания опосредованных потребителей в соответствии с ФЗ № 522 от 27.12.2018г.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2025) | N_TP2000.AS.0006 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.435 | 0 | 0.52992 | 0.79871 | 0.1064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.435 | Новый проект. Реализация необходима в целях осуществления обслуживания опосредованных потребителей в соответствии с ФЗ № 522 от 27.12.2018г.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (63ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2026) | N_TP2000.AS.0007 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7365 | 0 | 0.95482 | 1.521 | 0.26064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7365 | нд | 0 | нд | 2.7365 | Новый проект. Реализация необходима в целях осуществления обслуживания опосредованных потребителей в соответствии с ФЗ № 522 от 27.12.2018г.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2027) | N_TP2000.AS.0008 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5815 | 0 | 0.51673 | 0.90143 | 0.16333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5815 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5815 | нд | 1.5815 | Новый проект. Реализация необходима в целях осуществления обслуживания опосредованных потребителей в соответствии с ФЗ № 522 от 27.12.2018г.
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0.15236 | 0.15236 | 0 | 1.5847 | 0.05492 | 0.48639 | 0.68402 | 0.35934 | 2.5892 | 0.053323 | 0.61158 | 1.2851 | 0.63925 | 0 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 1.5847 | 1.5402 | 0 | 0.078228 | 0 | 0.35456 | 0 | 0.17872 | 0 | 0.096513 | 0 | 0.17273 | 0 | 0.88074 | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (32 точек учета) -филиал Ноябрьские электрические сети | K_TP1800.AS.0002 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.15236 | 0.15236 | 0 | 1.5847 | 0.05492 | 0.48639 | 0.68402 | 0.35934 | 1.5402 | 0.053323 | 0.4722 | 0.664 | 0.35068 | нд | 1.5847 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5847 | 1.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактическими показателя ввода 2022 года
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 6 (10) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (1шт) | N_TP1800.AS.0004 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0657 | 0 | 0.00207 | 0.0306 | 0.03303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0657 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0657 | нд | 0.0657 | Новое мероприятие. Выполнение в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета.
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (21 ПУ, 36 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (2023-2028гг.) 21шт | N_TP1800.AS.0006 | Н | 2023 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98332 | 0 | 0.13731 | 0.59047 | 0.25554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98332 | нд | 0 | нд | 0.078228 | нд | 0.35456 | нд | 0.17872 | нд | 0.096513 | нд | 0.10703 | нд | 0.81504 | Новое мероприятие. Выполнение в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета.
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 120.8004 | 109.2183 | 43.8319 | 2404.4488 | 115.7373 | 905.2865 | 1079.4914 | 303.9336 | 3006.1834 | 151.472 | 1119.9689 | 1377.0371 | 357.7055 | 0 | 2360.6168 | 0 | 2318.6052 | 0 | 2889.511 | 42.0116 | 72.8405 | 328.7005 | 283.0379 | 608.6845 | 682.2655 | 838.5188 | 738.5123 | 174.2094 | 389.6017 | 320.0354 | 324.9739 | 2270.1487 | 2418.3913 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 42.9792 | 31.3971 | 4.5394 | 1238.4797 | 50.7838 | 530.6971 | 495.3603 | 161.6385 | 1606.3579 | 59.8027 | 658.7235 | 696.3736 | 191.4581 | 0 | 1233.9403 | 0 | 1221.7156 | 0 | 1567.654 | 12.2247 | 34.1644 | 244.6693 | 157.9006 | 248.9057 | 206.9069 | 390.5762 | 358.7723 | 129.1926 | 303.1658 | 208.3719 | 133.7618 | 1221.7156 | 1160.5074 | нд
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Комплект (замена оперативного тока и ДЗО 110кВ) | H_TP1800.PS.0068 | К | 2021 | 2023 | 2023 | 12.9543 | 2.0957 | 0.85056 | 13.8587 | 0.76 | 2.0858 | 9.7848 | 1.2281 | 15.0167 | 0.76 | 2.2714 | 10.6558 | 1.3294 | нд | 13.0081 | нд | 13.0081 | нд | 14.1661 | 0 | 0 | 13.0081 | 14.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0081 | 14.1661 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Модернизация УРЗА ПС 110/6 кВ Кедр и ПС 110/6 кВ Губкинская (замена основных и резервных защит ВЛ-110 Губкинская-Кедр, Янга-Яха -Кедр, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10 шт | F_TP1800.PR.0045 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 32.1367 | 2.0185 | 3.6829 | 18.5757 | 7.8596 | 35.4098 | 2.222 | 4.0583 | 20.4689 | 8.6605 | нд | 32.1367 | нд | 32.1367 | нд | 35.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0927 | 2.3038 | 30.0439 | 33.106 | 0 | 0 | 32.1367 | 35.4098 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НПС Холмогорская (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Крайняя и оперативного тока) 2шт | H_TP1800.PS.0075 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 14.7251 | 2.1133 | 0.99613 | 9.7055 | 1.9102 | 16.2391 | 2.3287 | 1.0987 | 10.7049 | 2.1068 | нд | 14.7251 | нд | 14.7251 | нд | 16.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 | 2.4144 | 12.534 | 13.8247 | 14.7251 | 16.2391 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Крайняя) 2шт | H_TP1800.PS.0076 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 6.0756 | 0.60204 | 0.14121 | 4.2048 | 1.1275 | 7.0222 | 0.69525 | 0.16323 | 4.8604 | 1.3033 | нд | 6.0756 | нд | 6.0756 | нд | 7.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6242 | 0 | 5.4514 | 0.72084 | 6.0756 | 0.72084 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков в связи с наложением нескольких мероприятий ИПР, приходящихся на объекты одного РЭС (ПС Крайняя – в МРЭС) на один и тот же временной промежуток, что приведёт к снижению схемной надёжности сети при одновременной их реализации; также, с целью снижения нагрузки на оперативный персонал РЭС для возможности обеспечения эффективной работы персонала как при работах при реализации ИП, так и при работах в рамках ремонтной кампании. Протокол заседания технического совета № 3 от 17.10.2022. "Оборудование 110 кВ ПС 110 кВ Крайняя, ПС 110 кВ Стрела, ПС 110 кВ КНС-9 (обеспечивающих транзит мощности в энергоузле ПС 500 кВ Холмогорская – ПС 220 кВ Пуль-Яха – ПС 500 кВ Муравленковская ) является объектами диспетчеризации филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ согласно "Перечня объектов диспетчеризации филиала АО "СО ЕЭС"Тюменское РДУ с распределением их по способу управления", утверждённых письмом филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ от 21.10.2022 №Р57-б1-III-2-19-3364 "О пересмотре документации". Согласно "Методических указаний по устойчивости энергосистем", утверждённых Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277 не допускается одновременный вывод в ремонт (характер и последовательность выполнения работ разнести в периоде одного года не возможно в виду большого обема работ по каждому объкту) оборудования ПС, обеспечивающих транзит мощности в энергоузле по условиям устойчивости энергосистемы и снижения надёжности работы сети. Данные расчёты проводит филиал АО "СО ЕЭС"Тюменское РДУ."
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Геращенко (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Геращенко - Пяку-Пур1,2, ВЛ 110 кВ Муравленковская-Геращенко, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко, ОВ-110кВ, ШСВ-110кВ, ДЗШ-110 кВ, ОМП и организация удаленного доступа) 11 шт. | H_TP1800.PS.0082 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.32 | 1.8396 | 5.7412 | 22.3735 | 7.3658 | 41.7521 | 2.0033 | 6.4472 | 25.1763 | 8.1252 | нд | 37.32 | нд | 37.32 | нд | 41.7521 | 0 | 0 | 17.4414 | 2.0771 | 19.8786 | 39.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.32 | 41.7521 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена панели основной защиты ВЛ-110 кВ Муравленковская-Стрела. автоматики управления СВ-110кВ, ДЗО-110 и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т ) 5шт | H_TP1800.PS.0083 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 15.6477 | 2.0185 | 1.0467 | 8.8887 | 3.6938 | 17.2403 | 2.222 | 1.1533 | 9.7947 | 4.0702 | нд | 15.6477 | нд | 15.6477 | нд | 17.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0927 | 2.3038 | 13.5549 | 14.9365 | 0 | 0 | 15.6477 | 17.2403 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция производственных объектов (база МРЭС, база ПРЭС, база РПБ, база КНБ) (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0046 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 7.6431 | 7.6431 | 0.6471 | 76.0737 | 0.64142 | 50.6733 | 18.4751 | 6.2838 | 85.4848 | 1.9735 | 56.6348 | 20.6486 | 6.2279 | нд | 75.4266 | нд | 75.4266 | нд | 84.8376 | 0 | 0 | 36.1175 | 1.3805 | 39.3091 | 83.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4266 | 84.8376 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Орловская, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Погружная, ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПС 110/6 кВ Пяку-Пур, ПС 35/6 кВ Северный Купол, ПС 110/35/6 кВ Стрела, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0048 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 2.2725 | 2.2725 | 1.1586 | 27.742 | 1.7149 | 23.7888 | 0.33771 | 1.9007 | 30.1847 | 1.7624 | 25.9788 | 0.3688 | 2.0747 | нд | 26.5835 | нд | 26.5835 | нд | 29.0261 | 0 | 0 | 0.56648 | 0.61398 | 26.017 | 28.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5835 | 29.0261 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Песчаная, ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0054 | К | 2018 | 2025 | 2025 | 0.90266 | 0.90266 | 0.45901 | 11.6914 | 0.7724 | 10.2827 | 0 | 0.63635 | 12.7606 | 0.79901 | 11.2661 | 0 | 0.69545 | нд | 11.2324 | нд | 11.2324 | нд | 12.3016 | 0 | 0 | 0.31742 | 0.35655 | 0 | 0 | 10.915 | 11.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2324 | 12.3016 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Суторминская, ПС 110/6 кВ Таланга, ПС 110/35/6 кВ Тарасовская, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/6 кВ УКПГ, ПС 110/35/6 кВ Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская, ПС 110/35/6 Жемчужина (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0049 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 36.4941 | 0.57465 | 33.016 | 0 | 2.9034 | 43.4528 | 2.0024 | 38.0546 | 0 | 3.3958 | нд | 36.4941 | нд | 36.4941 | нд | 43.4528 | 0 | 0 | 0.5958 | 0 | 35.8983 | 2.0761 | 0 | 41.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4941 | 43.4528 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с проведением корректировки проектно-сметной документации в части приведения требований повышения уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования).
2.2.4.1 | Реконструкция магистральных узлов передачи данных филиала АО«Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети (замена оборудования сети передачи данных - 4шт.) | J_TP1800.PR.0062 | С | 2021 | 2023 | 2023 | 4.6741 | 4.6867 | 0.87641 | 32.7298 | 0.87641 | 7.7812 | 22.0578 | 2.0143 | 32.0688 | 0.87641 | 7.3779 | 21.9992 | 1.8153 | нд | 31.8534 | нд | 31.8534 | нд | 9.0823 | 0 | 22.1101 | 31.8534 | 9.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8534 | 9.0823 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на магистральных узлах связи РПБ НЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (6 комплектов) | K_TP1800.PR.0070 | К | 2021 | 2023 | 2023 | 6.8586 | 6.457 | 0.54776 | 59.8349 | 0.328 | 17.5337 | 37.4816 | 4.4916 | 54.0311 | 0.328 | 13.6509 | 36.5209 | 3.5313 | нд | 59.2872 | нд | 59.2872 | нд | 53.4834 | 0 | 0 | 59.2872 | 53.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2872 | 53.4834 | Изменение стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации. Приказ №780 от 28.12.2022
2.2.4.1 | Реконструкция РРЛС филиала Ноябрьские ЭС, на участках ЯнгаЯха-РПБ НЭС; РПБ НЭС- ЗападноНоябрьская-Трудовая-ДП МРЭС (замена устаревшего оборудования РРЛС "МиниЛинк-13;15") | K_TP1800.PR.0072 | И | 2022 | 2023 | 2023 | 7.674 | 6.5035 | 0 | 52.7131 | 0.23451 | 12.2317 | 33.0984 | 7.1485 | 41.357 | 0.23451 | 5.0246 | 32.9073 | 3.1905 | нд | 52.7131 | нд | 52.47 | нд | 40.9409 | 0.24314 | 0.41603 | 52.47 | 40.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.47 | 40.9409 | Изменение стоимости в связи с разработанной проектно-сметной документацией. Изменение начала срока реалиции в связи с задержкой подрядной организацией предоставленной согласованной проектно-сметной документации. С подрядчиком велась претензионная работа.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-5, ПС 110 кВ УГП-5В | K_TP2000.PR.0072 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.38642 | 0 | 5.6187 | 0 | 5.283 | 0 | 0.33566 | 5.4592 | 0 | 5.1548 | 0 | 0.30444 | нд | 5.6187 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6187 | 5.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости под факт выполненных работ и заключеннные договора
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Буран | K_TP2000.PR.0073 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.44955 | 0 | 6.3629 | 0 | 5.9827 | 0 | 0.38014 | 6.1791 | 0 | 5.8313 | 0 | 0.34787 | нд | 6.3629 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3629 | 6.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости под факт выполненных работ и заключеннные договора
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЯГП-2 (установка регистраторов аварийных событий (РАС)) | J_TP2000.PR.0062 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул исключен из программы ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Крайняя (замена ДЗО-110, АУ СВ-110, ДЗШ-35 на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 5шт | M_TP1800.PR.0065 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 18.8182 | 2.0185 | 1.3293 | 11.9356 | 3.5349 | 21.7292 | 2.3287 | 1.5351 | 13.7834 | 4.082 | нд | 18.8182 | нд | 18.8182 | нд | 21.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0927 | 0 | 16.7255 | 2.4144 | 0 | 19.3148 | 18.8182 | 21.7292 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации в связи с наложением нескольких мероприятий ИПР, приходящихся на объекты одного РЭС (ПС Стрела – в МРЭС) на один и тот же временной промежуток, что приведёт к снижению схемной надёжности сети при одновременной их реализации; также, с целью снижения нагрузки на оперативный персонал РЭС для возможности обеспечения эффективной работы персонала как при работах при реализации ИП, так и при работах в рамках ремонтной кампании. Протокол заседания технического совета № 3 от 17.10.2022. Оборудование 110 кВ ПС 110 кВ Крайняя, ПС 110 кВ Стрела, ПС 110 кВ КНС-9 (обеспечивающих транзит мощности в энергоузле ПС 500 кВ Холмогорская – ПС 220 кВ Пуль-Яха – ПС 500 кВ Муравленковская ) является объектами диспетчеризации филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ согласно "Перечня объектов диспетчеризации филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с распределением их по способу управления", утверждённых письмом филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ от 21.10.2022 №Р57-б1-III-2-19-3364 "О пересмотре документации". Согласно "Методических указаний по устойчивости энергосистем", утверждённых Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277 не допускается одновременный вывод в ремонт (характер и последовательность выполнения работ разнести в периоде одного года не возможно в виду большого обема работ по каждому объкту) оборудования ПС, обеспечивающих транзит мощности в энергоузле по условиям устойчивости энергосистемы и снижения надёжности работы сети. Данные расчёты проводит филиал АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ.
2.2.4.1 | Реконструкция серверного оборудования магистральных узлов корпоративной вычислительной сети АБК РПБ НЭС (7 комплектов) | M_TP1800.PR.0067 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.1931 | 0 | 0.92212 | 6.795 | 0.47598 | 12.0572 | 0 | 0.66193 | 10.676 | 0.71929 | нд | 8.1931 | нд | 8.1931 | нд | 12.0572 | 0 | 0 | 8.1931 | 12.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1931 | 12.0572 | Изменение стоимости в связи с импортозамещением серверного оборудования. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение показателей ввода связано с уменеьшением потребности серверов для нужд филиала. Основание: - 3 сервера перемещено в виртуальные машины в ЦОД на освободившиеся объемы дискового пространства в филиале ЦОД уровня-2. Потребность составила 4 сервера для удаленных площадок.
2.2.4.1 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ ГКС Холмогорская, ПС-110кВ Вышка, ПС-110кВ Комплект, ПС-110кВ Летняя) | M_TP1800.PR.0068 | Н | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 97.1397 | 4.2654 | 51.4246 | 19.0944 | 22.3553 | 97.0043 | 3.9914 | 51.9171 | 17.3983 | 23.6975 | нд | 97.1397 | нд | 97.1397 | нд | 97.0043 | 0 | 0 | 4.4224 | 0 | 92.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1397 | 0 | Изменение стоимости в связи с внесением изменений в технические решения. 1. Из титула исключены объемы работ по ПС 110кВ Летняя, так как полный объем работ по этой ПС учтен в титуле M_TP1800.PS.0105. 2. Объемы реконструкции по ПС 110кВ ГКС Холмогорская, ПС 110кВ Вышка, ПС 110 кВ Комплект - остаются без изменений. 3. Изменение сроков реализации титула вызвано возникновением необходимости выполнения более приоритетных мероприятий на объектах филиала, подведомственных филиалу АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, и включенных в ИПР с обязательной реализацией в 2023-2025 годы , а именно: - Реализация ДУ из центров управления сетями на ПС 110кВ Летняя, ПС 110кВ Владимирская, ПС 110кВ Городская (титулы: M_TP1800.PS.0105, M_TP1800.PS.0104, M_TP1800.PS.0103); - Реконструкция ТМ (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС 110кВ Кедр, ПС 110кВ Губкинская, ПС 110кВ Кристалл) (титул: J_TP1800.PR.0059); - Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ (титул: H_TP1800.PR.0020, объекты: ПС 110кВ Новогодняя, ПС 110кВ Кедр, ПС 110кВ Кристалл). Значительное количество мероприятий ИПР предусмотренных к реализации в приоритетном порядке на подведомственных филиалу АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ объектах филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети в период с 2023 года по 2025 год критически сказывается на занятости административно-технического, оперативного и ремонтного персонала в процессе организации и реализации мероприятий ИПР. Занятость персонала на критически важных объектах реконструкции не позволяет обеспечить проведение реконструкции по рассматриваемому титулу в первоначальные запланированные сроки. В свою очередь ПС 110 кВ Комплект, также как ПС 110кВ Владимирская, ПС 110 кВ Городская и ПС 110 кВ Летняя непосредственно задействованы в организации электроснабжения города Ноябрьск, что в свою очередь приводит к значительным ограничениям по выводу в ремонт оборудования данных ПС для реализации мероприятий предусмотренных проектом реконструкции и снижает надежность электроснабжения социально значимых потребителей города. На основании изложенного требуется перенос сроков начала и окончания реализации титула ( M_TP1800.PR.0068) инвестиционной программы на период 2028-2029 годов.
2.2.4.1 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ УКПГ, ПС-110кВ Комсомольская, ПС-110кВ Майская, ПС-110кВ Мара-Яха) | M_TP1800.PR.0069 | Н | 2027 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 101.6013 | 4.4684 | 53.7434 | 19.9919 | 23.3976 | 128.7359 | 5.6567 | 68.0996 | 25.3322 | 29.6474 | нд | 101.6013 | нд | 101.6013 | нд | 128.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6329 | 0 | 96.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8648 | 101.6013 | 5.8648 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования) Изменение сроков реализации в с вязи с возникновением необходимости выполнения более приоритетных мероприятий на объектах филиала, подведомственных филиалу СО ЕЭС Тюменское РДУ, и включенных в ИПР с обязательной реализацией в 2023-2025 годы , а именно: - Реализация ДУ из центров управления сетями на ПС-110кВ Летняя, ПС-110кВ Владимирская, ПС-110кВ Городская (титулы: M_TP1800.PS.0105, M_TP1800.PS.0104, M_TP1800.PS.0103); - Реконструкция ТМ (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ Кедр, ПС-110кВ Губкинская, ПС-110кВ Кристалл) (титул: J_TP1800.PR.0059); - Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ (титул: H_TP1800.PR.0020, объекты: ПС-110кВ Новогодняя, ПС-110кВ Кедр, ПС-110кВ Кристалл). Значительное количество мероприятий ИПР предусмотренных к реализации в приоритетном порядке на подведомственных филиалу АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ объектах филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети в период с 2023 года по 2025 год критически сказывается на занятости административно-технического, оперативного и ремонтного персонала в процессе организации и реализации мероприятий ИПР. Занятость персонала на критически важных объектах реконструкции не позволяет обеспечить проведение реконструкции по рассматриваемому титулу в первоначальные запланированные сроки На основании изложенного требуется перенос сроков начала и окончания реализации титула (M_TP1800.PR.0069) на период 2027-2028 годов. 2. Объекты и объемы реконструкции - без изменений.
2.2.4.1 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на подстанциях филиала, ХРЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (43 комплекта) | M_TP1800.PR.0071 | Н | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 195.0428 | 3.0254 | 30.5743 | 149.9202 | 11.5229 | 215.0619 | 3.3306 | 33.7133 | 165.3119 | 12.7061 | нд | 195.0428 | нд | 195.0428 | нд | 215.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1368 | 0 | 55.3699 | 3.4532 | 136.5362 | 62.7846 | 195.0428 | 66.2377 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.4.1 | Модернизация РЗА ПС 110 кВ Градиент и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит и автоматики управления выключателя ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Градиентна, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10шт | M_TP1800.PR.0075 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 30.001 | 2.1133 | 3.9839 | 15.8731 | 8.0307 | 34.6762 | 2.4405 | 4.6051 | 18.3479 | 9.2827 | нд | 30.001 | нд | 30.001 | нд | 34.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 | 0 | 27.8099 | 2.5303 | 30.001 | 2.5303 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации в связи с наложением нескольких мероприятий ИПР, приходящихся на объекты одного РЭС (ПС Пурпейская – в ПРЭС) на один и тот же временной промежуток, что приведёт к снижению схемной надёжности сети при одновременной их реализации; также, с целью снижения нагрузки на оперативный персонал РЭС для возможности обеспечения эффективной работы персонала как при работах при реализации ИП, так и при работах в рамках ремонтной кампании. Протокол заседания технического совета № 3 от 17.10.2022. Оборудование 110 кВ ПС 110 кВ Пурпейская, ПС 110 кВ Кирпичная, ПС 110 кВ Градиент (обеспечивающих транзит мощности в энергоузле ПС 500 кВ Тарко-Сале – ПС 110 кВ Кирпичная – ПС 220 кВ Арсенал) является объектами диспетчеризации филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ согласно "Перечня объектов диспетчеризации филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с распределением их по способу управления", утверждённых письмом филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ от 21.10.2022 №Р57-б1-III-2-19-3364 "О пересмотре документации". Согласно "Методических указаний по устойчивости энергосистем", утверждённых Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277 не допускается одновременный вывод в ремонт (характер и последовательность выполнения работ разнести в периоде одного года не возможно в виду большого обема работ по каждому объкту) оборудования ПС, обеспечивающих транзит мощности в энергоузле по условиям устойчивости энергосистемы и снижения надёжности работы сети. Данные расчёты проводит филиал АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ.
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Пурпейская и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Пурпейская - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Пурпейская, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 8шт | M_TP1800.PR.0076 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 28.2314 | 2.1133 | 3.7763 | 14.4139 | 7.9278 | 31.1361 | 2.3287 | 4.1652 | 15.8981 | 8.7441 | нд | 28.2314 | нд | 28.2314 | нд | 31.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 | 2.4144 | 26.0403 | 28.7217 | 28.2314 | 31.1361 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Приозерная | M_TP2000.PR.0068 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.3114 | 0.25536 | 7.4276 | 0.18528 | 0.44308 | 9.0512 | 0.27809 | 8.0889 | 0.20177 | 0.48253 | нд | 8.3114 | нд | 8.3114 | нд | 9.0512 | 0 | 0 | 8.3114 | 9.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3114 | 9.0512 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) | M_TP2000.PR.0069 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4731 | 0 | 5.1721 | 0 | 0.30101 | 5.9603 | 0 | 5.6325 | 0 | 0.3278 | нд | 5.4731 | нд | 5.4731 | нд | 5.9603 | 0 | 0 | 5.4731 | 5.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4731 | 5.9603 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УКПГ-1А | M_TP2000.PR.0071 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.6904 | 0 | 4.4324 | 0 | 0.25798 | 5.1079 | 0 | 4.827 | 0 | 0.28093 | нд | 4.6904 | нд | 4.6904 | нд | 5.1079 | 0 | 0 | 4.6904 | 5.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6904 | 5.1079 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-2, ПС 110 кВ УГП-2В | M_TP2000.PR.0074 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.3148 | 0 | 8.8025 | 0 | 0.51231 | 10.2544 | 0 | 9.6904 | 0 | 0.56398 | нд | 9.3148 | нд | 9.3148 | нд | 10.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3148 | 10.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3148 | 10.2544 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Фарафонтьевская | M_TP2000.PR.0075 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.3106 | 0 | 8.7985 | 0 | 0.51208 | 10.2498 | 0 | 9.686 | 0 | 0.56373 | нд | 9.3106 | нд | 9.3106 | нд | 10.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3106 | 10.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3106 | 10.2498 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Береговая (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0067 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.0235 | 2.1021 | 19.502 | 1.7951 | 2.6243 | 28.6408 | 2.3065 | 21.4691 | 1.9762 | 2.889 | нд | 26.0235 | нд | 26.0235 | нд | 28.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1021 | 2.3065 | 23.9214 | 26.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0235 | 28.6408 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Левохеттинская (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0068 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.7675 | 2.0179 | 19.3947 | 1.7461 | 2.6088 | 28.3593 | 2.2142 | 21.351 | 1.9222 | 2.872 | нд | 25.7675 | нд | 25.7675 | нд | 28.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0179 | 2.2142 | 23.7496 | 26.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7674 | 28.3593 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Старый Надым (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0069 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 24.2133 | 1.7351 | 18.2493 | 1.7317 | 2.4971 | 26.6494 | 1.9039 | 20.0901 | 1.9064 | 2.749 | нд | 24.2133 | нд | 24.2133 | нд | 26.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7351 | 1.9039 | 22.4782 | 24.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2133 | 26.6494 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Лонг-Юган (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0070 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.7626 | 2.1023 | 19.3151 | 1.7404 | 2.6048 | 28.3537 | 2.3068 | 21.2634 | 1.9159 | 2.8676 | нд | 25.7626 | нд | 25.7626 | нд | 28.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | 2.3068 | 23.6603 | 26.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7626 | 28.3537 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Уренгойского РЭС) | M_TP2000.PR.0077 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 95.4958 | 4.386 | 59.0351 | 23.4816 | 8.593 | 105.1124 | 4.8126 | 64.9899 | 25.8501 | 9.4598 | нд | 95.4958 | нд | 95.4958 | нд | 105.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 4.8126 | 91.1097 | 100.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4958 | 105.1124 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Надымского РЭС) | M_TP2000.PR.0078 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 34.1942 | 2.4211 | 19.6003 | 8.6197 | 3.553 | 37.6346 | 2.6566 | 21.5774 | 9.4891 | 3.9114 | нд | 34.1942 | нд | 34.1942 | нд | 37.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4211 | 2.6566 | 31.773 | 34.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1942 | 37.6346 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-1 (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0075 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.9205 | 0.38436 | 1.9442 | 4.8047 | 0.7872 | 8.6877 | 0.41857 | 2.1334 | 5.272 | 0.86377 | нд | 7.9205 | нд | 7.9205 | нд | 8.6877 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.41857 | 7.5361 | 8.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9205 | 8.6877 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0076 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.9008 | 0.38436 | 1.9262 | 4.8047 | 0.78557 | 8.6662 | 0.41857 | 2.1136 | 5.272 | 0.86199 | нд | 7.9008 | нд | 7.9008 | нд | 8.6662 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.41857 | 7.5165 | 8.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9008 | 8.6662 | Без изменения сроков реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5В (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0077 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.2552 | 0.38436 | 2.0177 | 5.0305 | 0.8226 | 9.0833 | 0.41857 | 2.2212 | 5.5379 | 0.90558 | нд | 8.2552 | нд | 8.2552 | нд | 9.0833 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.41857 | 0 | 0 | 7.8708 | 8.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2552 | 9.0833 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0078 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.7156 | 0.38436 | 2.4431 | 5.0305 | 0.8576 | 9.5901 | 0.41857 | 2.6895 | 5.5379 | 0.9441 | нд | 8.7156 | нд | 8.7156 | нд | 9.5901 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.41857 | 0 | 0 | 8.3312 | 9.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7156 | 9.5901 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0079 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.6017 | 0.38436 | 2.3358 | 5.0305 | 0.85104 | 9.4648 | 0.41857 | 2.5714 | 5.5379 | 0.93688 | нд | 8.6017 | нд | 8.6017 | нд | 9.4648 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.41857 | 0 | 0 | 8.2173 | 9.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6017 | 9.4648 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-10 кВ УГТЭС (реконструкция автоматики ликвидации асинхронного режима ВЛ-110 Уренгой-УГТЭС-1,2,3) | M_TP2000.PS.0080 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.0092 | 0.70838 | 1.5422 | 3.6969 | 1.0617 | 7.7229 | 0.77983 | 1.6994 | 4.0737 | 1.17 | нд | 7.0092 | нд | 7.0092 | нд | 7.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70838 | 0.77983 | 6.3009 | 6.943 | 0 | 0 | 7.0092 | 7.7229 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-7 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | M_TP2000.PR.0083 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.4676 | 0.63526 | 2.737 | 4.6546 | 5.4407 | 14.8238 | 0.69704 | 3.0131 | 5.1241 | 5.9895 | нд | 13.4676 | нд | 13.4676 | нд | 14.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63526 | 0.69704 | 12.8324 | 14.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4676 | 14.8238 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция технических средств охраны ПС 110 кВ Геолог, ПС 110кВ Ханупа, ПС 110кВ Сигнал (программа "Антитеррор") | N_TP1800.PR.0080 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4023 | 1.4702 | 9.4943 | 9.0302 | 1.4076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.4023 | нд | 0 | нд | 1.5302 | нд | 19.8721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.4023 | Новое мероприятие. Необходимость включения в инвестиционную программу на основании требований повышения уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, в соответствии с Федеральным Законом № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Акт предписания №89-36-2022 от 29.07.2022, №89-37-2022 от 29.07.2022, №89-38-2022 от 29.07.2022. Акт тех.обследования №1, №2, №2 от 09.07.2022.
2.2.4.1 | Модернизация ВЛ 110 кВ Уренгой - Варенга-Яха II цепь с отпайками (установка ОПН-228 шт. на 76 опорах) | N_TP2000.VL.0051 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.6896 | 0 | 7.8244 | 15.2699 | 1.5953 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.6896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.6896 | нд | 0 | нд | 24.6896 | Новый проект. Данная ВЛ осуществляет питание газовых промыслов (основной потребитель г. Новый Уренгой). Перерывы в электроснабжении предприятий, даже кратковременные, приводят к нарушениям технологического процесса, порче продукции, повреждению оборудования и невосполнимым убыткам. В некоторых случаях перерыв в электроснабжении может создать взрыво и пожароопасную обстановку на предприятиях
2.2.4.1 | Модернизация ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган (повышение грозоупорности, установка ОПН -1875 шт. на 625 опор) | N_TP2000.VL.0052 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 212.7944 | 0 | 67.4344 | 131.6022 | 13.7579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 212.7944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 212.7944 | нд | 0 | нд | 212.7944 | Новый проект. В связи с удельным сопративлением грунтов более 1000 Ом целесообразно применение ОПН взамен устройства протяженных заземлителей. Новый проект введен взамен исключаемого K_TP2000.VL.0047
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 77.8212 | 77.8212 | 39.2925 | 1165.9691 | 64.9535 | 374.5894 | 584.1311 | 142.2951 | 1399.8256 | 91.6693 | 461.2454 | 680.6634 | 166.2474 | 0 | 1126.6765 | 0 | 1096.8896 | 0 | 1321.8569 | 29.787 | 38.6761 | 84.0312 | 125.1373 | 359.7788 | 475.3587 | 447.9426 | 379.7401 | 45.0169 | 86.4359 | 111.6636 | 191.2121 | 1048.4331 | 1257.8839 | нд
2.2.4.2 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ НЭС - ПС "Кедр" - ПС "Губкинская" - ПС "Вынгаяхинская" - ПС "Новогодняя" - ПС "Маяк" - РДП ВРЭС" | F_TP1800.PR.0012 | И | 2011 | нд | нд | 28.1235 | 28.1235 | 8.0526 | 8.0526 | 7.7232 | 0 | 0 | 0.32941 | 8.0526 | 7.7232 | 0 | 0 | 0.32941 | нд | -1.8e-07 | нд | -1.8e-07 | нд | -1.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение мероприятия из ИПР. Проведена сплошная инвентаризация титула ИПР на предмет соответствия наименования титула характеру выполняемой работы (реконструкция либо новое строительство). В целях исключения конфликта документов при вводе объекта к бухгалтерскому учету создан новый СПП элемент на новое строительство NS1800.PR.0001.
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ | H_TP1800.PR.0020 | К | 2012 | 2025 | 2025 | 23.5505 | 23.5505 | 14.7032 | 261.1138 | 2.1004 | 98.2311 | 128.8983 | 31.884 | 253.9688 | 2.1004 | 96.5579 | 127.1563 | 28.1542 | нд | 246.4106 | нд | 217.479 | нд | 201.4448 | 28.9316 | 37.8208 | 57.6537 | 57.3472 | 67.5249 | 67.5249 | 92.3004 | 76.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.479 | 201.4448 | Изменение стоимости в связи с фактом заключения договора на выполнение строительно-монтажные работы с подрядной организацией АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" от 28.09.2022 №PD01.1800.2022.246
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети | H_TP1800.PR.0053 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 64.668 | 1.5438 | 3.6339 | 52.5678 | 6.9225 | 67.7741 | 4.3471 | 2.7208 | 52.0648 | 8.6415 | нд | 64.668 | нд | 64.668 | нд | 67.7741 | 0 | 0 | 0 | 4.5244 | 1.6006 | 63.2496 | 63.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.668 | 67.7741 | Изменение стоимости реализации в связи с планируемым заключением договора на ПИР, данные пересчитаны с новыми индексами Минстроя (4 кв.2022). Изменение срока реализации проекта связаны с необходимостью подготовки инфраструктуры оперативно-технологического управления филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети для реализации титулов инвестиционной программы : M_TP1800.PS.0104 Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) M_TP1800.PS.0104 Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (дистанционное управление оборудованием) M_TP1800.PS.0105 Модернизация ПС 110/10/10 кВ Летняя (дистанционное управление оборудованием; замена ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т и организация удаленного доступа) которыми предусмотрена реализация дистанционного управления коммутационными аппаратами, согласно утвержденного филиалом "СО ЕЭС" Тюменское РДУ графиков реализации телеуправления коммутационными аппаратами на подведомственных объектах. ПРОТОКОЛ селекторного совещания с главными инженерами филиалов АО «Россети Тюмень» 39/22-ГИ от 07.10.2022., п. 4 раздела "Решили". Письмо АО "СО ЕЭС" № В21-Ш-1-19-7342 от 09.07.2021 "О корректировке Плана-графика"
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ ПС 110 кВ ЯГП-6 | F_TP2000.PR.0024 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 5.6404 | 5.6404 | 16.5367 | 16.5367 | 0.32852 | 3.2938 | 11.541 | 1.3733 | 16.5367 | 0.32852 | 3.2938 | 11.541 | 1.3733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
2.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети (АТС- 3 шт и 165 абонентов) | I_TP1800.PR.0060 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 20.0392 | 0.48251 | 15.897 | 2.129 | 1.5308 | 22.0588 | 0.52944 | 17.5005 | 2.3437 | 1.6852 | нд | 20.0392 | нд | 20.0392 | нд | 22.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50027 | 0.54892 | 19.539 | 21.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0392 | 22.0588 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке АБК Северных ЭС – ПС 110 кВ Буран (организация резервных, географически разнесенных каналов связи –ВОК - 46 км) | I_TP2000.PR.0044 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 64.7144 | 5.521 | 23.0971 | 30.0636 | 6.0326 | 59.3267 | 5.0463 | 21.1801 | 27.5684 | 5.532 | нд | 64.7144 | нд | 64.7144 | нд | 59.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.521 | 5.0463 | 59.1933 | 54.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7144 | 59.3267 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Левохеттинская (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | K_TP2000.PR.0066 | С | 2022 | 2024 | 2024 | 3.1739 | 3.1739 | 0 | 27.2968 | 0.825 | 5.2208 | 15.2762 | 5.9748 | 29.7458 | 0.825 | 5.7098 | 16.6751 | 6.5359 | нд | 27.2968 | нд | 26.4415 | нд | 28.8905 | 0.85536 | 0.85536 | 14.9014 | 14.9014 | 11.5401 | 13.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4415 | 28.8905 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110/35/6 кВ Карамовская,ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Янтарная | M_TP1800.PR.0055 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 66.1953 | 0.78423 | 44.5033 | 14.1952 | 6.7126 | 73.0107 | 0.86417 | 49.0859 | 15.6569 | 7.4038 | нд | 66.1953 | нд | 66.1953 | нд | 73.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81309 | 0.89598 | 65.3822 | 72.1148 | 66.1953 | 73.0107 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.4.2 | Реконструкция волоконно-оптической линии связи ПС 110кВ Владимирская - ПС 110кВ Адмиральская (протяженностью 22.5 км ) | M_TP1800.PR.0077 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 68.7196 | 2.3695 | 11.2349 | 51.1329 | 3.9824 | 75.3836 | 2.5804 | 12.3277 | 56.1064 | 4.3691 | нд | 68.7196 | нд | 68.7196 | нд | 75.3836 | 0 | 0 | 2.4567 | 2.6754 | 66.263 | 72.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7196 | 75.3836 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи | M_TP1800.PR.0078 | Н | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 207.7657 | 25.6604 | 34.6471 | 136.5503 | 10.908 | 227.3779 | 26.6653 | 38.1987 | 150.5476 | 11.9663 | нд | 207.7657 | нд | 207.7657 | нд | 227.3779 | 0 | 0 | 0 | 27.6466 | 26.6047 | 0 | 42.2195 | 46.478 | 44.2038 | 48.709 | 46.2813 | 51.047 | 159.3092 | 173.8807 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков в связи с необходимостью снижения рисков невыполнения мероприятий ИПР Общества по обеспечению энергообъектов каналами связи по причине отсутствия Российских аналогов оборудования недружественных стран и обеспечение технологической безопасности инфраструктуры систем связи, создание суверенной защищенной технологической сети, согласно ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
2.2.4.2 | Модернизация источника реактивной мощности на ПС-220кВ Салехард для корректной работы УШР-220кВ в паузе трехфазного АПВ ВЛ-220кВ Надым-Салехард 1, 2 цепи | M_TP2000.PS.0073 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.323 | 1.0868 | 0.20163 | 8.7897 | 5.2448 | 16.8134 | 1.1925 | 0.22124 | 9.6447 | 5.755 | нд | 15.323 | нд | 15.323 | нд | 16.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.323 | 16.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.323 | 16.8134 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Ямбург, ПС 110кВ Взлетная, ПС 110кВ ЯГП-2, ПС 110 кВ ЯГП-3 (организации прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0079 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 70.4743 | 3.0065 | 27.2262 | 35.7706 | 4.471 | 77.336 | 3.2741 | 29.9048 | 39.2499 | 4.9071 | нд | 70.4743 | нд | 70.4743 | нд | 77.336 | 0 | 0 | 3.0065 | 3.2741 | 58.7084 | 58.7084 | 8.7595 | 15.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4743 | 77.336 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ УКПГ-10, ПС 110 кВ Табь-Яха, ПС 220кВ Оленья (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) | M_TP2000.PR.0080 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 36.911 | 3.1845 | 13.9706 | 17.4425 | 2.3133 | 40.4749 | 3.468 | 15.3295 | 19.1391 | 2.5383 | нд | 36.911 | нд | 36.911 | нд | 40.4749 | 0 | 0 | 3.1845 | 3.468 | 33.7264 | 37.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.911 | 40.4749 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС Буран - ПС УГП-10 (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 31 км | M_TP2000.PR.0081 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 53.1078 | 4.0296 | 18.8013 | 15.7584 | 14.5186 | 58.4502 | 4.4215 | 20.6977 | 17.3479 | 15.983 | нд | 53.1078 | нд | 53.1078 | нд | 58.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0296 | 4.4215 | 49.0782 | 54.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1078 | 58.4502 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС 220 кВ Оленья – ПС 110 кВ Ямбург (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 102 км | M_TP2000.PR.0082 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 78.2238 | 2.1587 | 39.6359 | 12.072 | 24.3572 | 86.1063 | 2.3687 | 43.6339 | 13.2897 | 26.814 | нд | 78.2238 | нд | 78.2238 | нд | 86.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1587 | 2.3687 | 76.0651 | 83.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2238 | 86.1063 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 220/110 кВ Салехард (реализация проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций из ЦУС) | M_TP2000.PS.0074 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.0406 | 1.3203 | 8.7847 | 17.5138 | 11.4219 | 43.5266 | 3.0631 | 9.9297 | 17.3223 | 13.2114 | нд | 39.0406 | нд | 39.0406 | нд | 43.5266 | 0 | 0 | 0 | 3.0631 | 1.3203 | 19.7341 | 37.7203 | 20.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0406 | 43.5266 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ ЯГП-3, ПС 110кВ ЯГП-4, ПС 110кВ ЯГП-6, ПС 110 кВ ЯГП-7 (организация прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0067 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 67.7864 | 2.8284 | 26.21 | 34.4301 | 4.3178 | 74.3564 | 3.0802 | 28.7594 | 37.779 | 4.7378 | нд | 67.7864 | нд | 67.7864 | нд | 74.3564 | 0 | 0 | 2.8284 | 3.0802 | 64.9579 | 71.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7864 | 74.3564 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" | H_TP1800.PR.0011 | К | 2011 | нд | нд | 17.3329 | 17.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение мероприятия из ИПР. Проведена сплошная инвентаризация титула ИПР на предмет соответствия наименования титула характеру выполняемой работы (реконструкция либо новое строительство). В целях исключения конфликта документов при вводе объекта к бухгалтерскому учету, создан новый СПП элемент на новое строительство NS1800.PR.0002, фактически понесенные затраты перенесены на титул M_NS1800.PR.0002 в сумме 6,13708 млн. рублей без НДС,
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети | N_TP1800.PR.0081 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4266 | 0.8529 | 6.4931 | 7.0719 | 1.0087 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.4266 | нд | 0 | нд | 0.8877 | нд | 14.5389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.4266 | Новые мероприятие. Необходимость включения - импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. Основание: - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре.
2.2.4.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ в части установки ИКЗ на ВЛ 110 кВ фиалала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети (установка ИКЗ -159 шт.) | N_TP2000.VL.0050 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.6977 | 0 | 1.8586 | 14.7675 | 1.0716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.6977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.6977 | нд | 0 | нд | 17.6977 | Новый проект. Включение в программу в соответствии с Приказом № 1018 от 12.12.2022г "Об утверждении программы по оснащению ВЛ 110 кВ филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ Береговая (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт., организация каналов связи - 1шт.) | N_TP2000.PS.0084 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.016 | 9.3927 | 9.5878 | 19.2057 | 3.8298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 42.016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.3927 | нд | 32.6232 | нд | 42.016 | Новый проект. Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В соответствии с утвержденной програмой внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2022-2027годов
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ УГТЭС-72 (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0085 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9761 | 1.2832 | 3.6818 | 5.298 | 2.7131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.9761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2832 | нд | 11.6929 | нд | 12.9761 | Новый проект. Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" В соответствии с утвержденной програмой внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2022-2027годов
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ УКПГ-2В (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0086 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0037 | 1.0689 | 3.8853 | 6.1873 | 2.8622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.0037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0689 | нд | 12.9348 | нд | 14.0037 | Новый проект. Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" В соответствии с утвержденной програмой внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2022-2027годов
2.2.4.2 | Модернизация ограждения ПС110кВ УКПГ-4, ПС110кВ Взлетная (378 м) | N_TP2000.PR.0092 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8481 | 0 | 8.1666 | 0 | 0.68146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8481 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8481 | нд | 8.8481 | Новый проект. В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256 ФЗ " Обезопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и "Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК" утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Морошка (система видеоаналитики с функцией СОТ, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0093 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4271 | 1.9513 | 6.6113 | 2.9896 | 0.87486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.4271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9513 | нд | 1.9513 | Новый проект. В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256 ФЗ " Обезопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и "Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК" утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Опорная (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0087 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7416 | 1.9329 | 8.3598 | 3.3876 | 1.0613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.7416 | нд | 0 | нд | 1.9329 | нд | 12.8087 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.7416 | Новый проект. В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256 ФЗ " Обезопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и "Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК" утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993 . Устранение нарушений в соответствии с Предписаниями Росгвардии от 29.07.2022
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1 шт.) | N_TP2000.PR.0088 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.629 | 0.78443 | 3.9027 | 1.4458 | 0.4961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.629 | нд | 0 | нд | 0.78443 | нд | 5.8446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.629 | Новый проект. В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256 ФЗ " Обезопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и "Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК" утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993 . Устранение нарушений в соответствии с Предписаниями Росгвардии от 29.07.2022
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Голубика (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.). | N_TP2000.PR.0089 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3487 | 1.5517 | 5.1117 | 2.0168 | 0.66856 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.3487 | нд | 0 | нд | 1.5517 | нд | 7.797 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.3487 | Новый проект. В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256 ФЗ " Обезопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и "Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК" утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993 . Устранение нарушений в соответствии с Предписаниями Росгвардии от 29.07.2022
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Северные Электрические сети. | N_TP2000.PR.0090 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4114 | 0.97321 | 8.5353 | 4.8604 | 1.0425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.4114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.97321 | нд | 7.0499 | нд | 7.3883 | нд | 0 | нд | 15.4114 | Новый объект. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры.Основание: - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре.
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.8246 | 45.8246 | 273.099 | 294.799 | 8.1227 | 240.5384 | 27.268 | 18.87 | 294.843 | 8.1227 | 240.3375 | 27.1641 | 19.2187 | 0 | 21.7001 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 21.7001 | 21.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2 | F_NS2000.VL.0013 | З | 2015 | 2022 | 2023 | 42.9687 | 42.9687 | 272.0822 | 272.0822 | 7.4527 | 226.9921 | 20.2422 | 17.3952 | 272.0822 | 7.4527 | 226.9921 | 20.2422 | 17.3952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.6843e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости, изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с установлением снежного покрова и невозможно принять выполнение работ по рекультивации земельного участка, приемка работ перенесена на 2023 год в летний период.
2.4 | Сооружение артезианских скважин на РПБ и КНБ (в количестве 2 шт) | K_NS1800.PH.0010 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 2.8559 | 2.8559 | 1.0168 | 22.7169 | 0.67 | 13.5462 | 7.0258 | 1.4749 | 22.7609 | 0.67 | 13.3454 | 6.9219 | 1.8235 | нд | 21.7001 | нд | 0 | нд | 0 | 21.7001 | 21.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактическими показателя ввода в 2022 году. Без изменения сроков реализации.
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 51.4758 | 51.4758 | 318.3671 | 2605.2677 | 262.036 | 291.1643 | 1996.4978 | 55.5696 | 3053.6327 | 539.9993 | 298.1857 | 2132.9846 | 82.4632 | 0 | 2286.9005 | 0 | 2143.2082 | 0 | 2634.45 | 143.6924 | 100.8155 | 329.3452 | 527.752 | 678.2621 | 340.8751 | 342.4864 | 301.6094 | 495.49 | 782.4752 | 297.6244 | 413.3212 | 2143.2082 | 2366.0329 | нд
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ Левохеттинская – Лонг-Юган (доведение сопротивления заземляющих устройств до нормативных значений. 625 опор)" | K_TP2000.VL.0047 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 9.0138 | 8.6939 | 0 | 0 | 0.31993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0138 | нд | 9.0138 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0138 | 0 | Исключение в связи с изменением способа реализации мероприятий по доведению сопротивления заземляющих устройств до нормативных значений. 625 опор на установку ОПН и включение в ИПР 2022-2028 нового титула "Модернизация ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган (повышение грозоупорности, установка ОПН -1875 шт. на 625 опор)"
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 5 шт. - многоцелевые коммунальные машины, погрузчики фронтальные) | I_PK1800.01.04 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 7.7962 | 29.4962 | 0 | 0 | 29.4962 | 0 | 29.4962 | 0 | 0 | 29.4962 | 0 | нд | 21.7 | нд | 0 | нд | 0 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудование станки 7 шт. - Станок точильно шлифовальный (НАЖДАК) ТШ-3, Вертикально сверлильный станок с автоподачей 2С125,Точильный станок со стойкой 350мм, 2950 об/мин, 1500Вт Номер по каталогу 20.350,Станок вертикально-сверлильный стационарный Номер по каталогу 20.550 | I_PK1800.03.02 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.71674 | 1.7251 | 0 | 0 | 1.7251 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | нд | 1.0084 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0084 | 0.99424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактическими показателя ввода в эксплуатацию 2022 года. Изменение физических параметров ввода объекта в эксплуатацию связано с утвержденными показателями объема финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (подъемников в количестве 1 шт. - Подъемник передвижной 4-х стоечный электромеханический, подхват за колеса ПЛ-20) | I_PK1800.03.03 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2349 | 0 | 0 | 1.2349 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | нд | 1.2349 | нд | 0 | нд | 2.125 | 1.2349 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | Изменение сроков поставки связано с поздним заключением договора, поставка ожидается в 1 квартале 2023 года. Первая закупка 2022.0387 на поставку подъемника не состоялась по причине отсутствия участников. Протокол № 3221168533/2022.0387-1 от 20.09.2022. Повторная закупка 2022.0387 была объявлена 15.11.2022 (протокол № 32211849907/2022.0387-2 от 02.12.2022) - прошла успешно, плановая дата подписания договора 22.12.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9 | I_PK1800.07.01 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 30.7229 | 32.349 | 0 | 0 | 32.349 | 0 | 31.7374 | 0 | 0 | 31.7374 | 0 | нд | 1.6262 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6262 | 1.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактическими показателями ввода, принятому к бухгалтерскому учету в 2022 году. Изменение физических параметров ввода объекта в эксплуатацию, связано с утвержденными показателями объема финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудования в количестве 11 шт. - Разделительные трансформаторы, Принтер маркировочный, Жидкостной калибратор температуры тип FLUID, аппарат сварочный для оптических волокон, Снегоуборочная машина HUSQVARNA, Инфракрасная паяльная станция ИК-650 ПРО ) | I_PK1800.07.03 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.4194 | 2.3118 | 0 | 0 | 2.3118 | 0 | 2.2278 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | нд | 0.89231 | нд | 0 | нд | 0 | 0.89231 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактическими показателями ввода, принятому к бухгалтерскому учету в 2022 году
2.6 | Приобретение прочего оборудования (Приобретение измерительных приборов: Мегаомметр,Прибор для испытания аккумуляторных батарей подстанций,Устройство переносное для контроля изоляции в сети пост. тока ,Устройство испытательное ,Комплекс измерительный для прогрузки первичным током ,вольтамперфазометр цифровой с аксессуарами ,Комплекс универсальный для проверки первичного и вторичного оборудованияч с аксессуарами,Аттенюатор регулируемый ,Тестер оптический ,Испытательное устройство c аксесуарами, Микроомметр с аксессуарами, Комплекс для проверки ВЧ аппаратуры с аксессуарами, Влагомер трансформаторного масла, Прибор высоковольтных испытаний ) | I_PK2000.07.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 5.3447 | 7.2597 | 0 | 0 | 7.2597 | 0 | 7.5135 | 0 | 0 | 7.5135 | 0 | нд | 1.915 | нд | 1.915 | нд | 2.1688 | 0 | 0 | 1.915 | 2.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 2.1688 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение спецоборудования (Хроматограф с поверкой , Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов , Измеритель трехфазный, Мост переменного тока высоковольтного автоматический , Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла , Измеритель параметров изоляции , Вакуумный насос , Устройство для откачки воздуха и заполнения элегазом , Установка для для нагрева и фильтрации минеральных (трансформаторных) и синтетических масел, а также других электроизоляционных жидкостей), Установка для заправки маслом. Комплект на тележке для 200 л бочек, Станция очистки и фильтрации отработанного масла, Насос для перекачки отработанного масла, Бензиновый трехфазный генератор, сушильная установка, Резервуар на санях , Печь сушильная индукционная , Компрессор воздушный электрический, мойка высокого давления, стенд диагностический электрооборудования) | I_PK.2000.03 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 4.4352 | 14.6136 | 0 | 0 | 14.6136 | 0 | 8.1938 | 0 | 0 | 8.1938 | 0 | нд | 10.1784 | нд | 10.1784 | нд | 3.7586 | 0 | 0 | 10.1784 | 3.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1784 | 3.7586 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО «Россети Тюмень» НЭС: приобретение трансформатора напряжения 110 кВ типа НКФ-110 (1 шт) | L_TP1800.PR.0074 | И | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.44792 | 0 | 0 | 0.44792 | 0 | 0.44792 | 0 | 0 | 0.44792 | 0 | нд | 0.44792 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44792 | 0.44792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации.
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ ЯГП-1В - ЯГТЭС с ответвлением на ПС ЯГП-2В (замена 264 опор, 65,5 км провода)" | H_TP2000.VL.0034 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 51.9983 | 50.1527 | 0 | 0 | 1.8456 | 56.3585 | 54.3582 | 0 | 0 | 2.0004 | нд | 51.9983 | нд | 51.9983 | нд | 56.3585 | 0 | 0 | 51.9983 | 56.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9983 | 56.3585 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Проектирование здания для размещения вездеходной техники Салехардского РЭС (новое строительство, здание площадью 1000 м2) и здания АБК Салехардского РЭС | L_NS2000.PH.0015 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.0044 | 5.7913 | 0 | 0 | 0.21313 | 6.5389 | 6.3068 | 0 | 0 | 0.2321 | нд | 6.0044 | нд | 6.0044 | нд | 6.5389 | 0 | 0 | 6.0044 | 6.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0044 | 6.5389 | Без изменения года реализации объекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение спецоборудования (Термогигрометр с каналом измерения давления, регистрирующий ИВА-6А-КП-Д - 6шт, Цифровой вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 - 3 шт., Прибор для измерения показателей качества электрической энергии в комплектации Энерготестер ПКЭ-А-А с токовыми клещами 10А - 10 шт., АРМ метролога для работы м приборами ПКЭ-А-А и ПЭМ-А - 3 шт., Комплект: 1)Термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М2; 2) Платиновый термометр сопротивления вибропрочный ПТСВ-4-2; 3) Кабель измерительный КИ-ПТСВ - 1 шт, Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И - 1 шт, частотомер АКИП-5102 - 1 шт., климатическая камера 60/100-80 КТХ-Т - 1 шт, Манометр грузопоршневой с классом точности 0,05 МП-60 (кл.т.0,05) - 1 шт., Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН - 1 шт., Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21, Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла — Тангенс 3М, Спектрофотометр UNICO-2100, Измеритель параметров изоляции — Тангенс-2000, Измеритель трехфазный — СА540, Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов — СА640, Мост переменного тока высоковольтного автоматический СА7100-2, Киловольтметр СКВ-100-СТ-0,25, Электронно-оптический дефектоскоп Филин-6) | L_PK2000.07.01 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.2536 | 0 | 0 | 9.2536 | 0 | 6.3876 | 0 | 0 | 6.3876 | 0 | нд | 9.2536 | нд | 5.7425 | нд | 3.8449 | 3.5111 | 2.5426 | 5.7425 | 3.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7425 | 3.8449 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с импортозамещением следующих приборов: Замена Спектрофометр UNICO2100(США) на Спектрофометр КФК-3 КМ , замена Измерителя трехфазного — СА540 (Украина)на Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов Коэффициент-Север, с поверкой , замена Измерителя сопротивления обмоток трансформаторов — СА640 (Украина)на Цифровой миллиомметр ПТФ-1, с поверкой , замена Электронно-оптический дефектоскоп Филин-6 (морально устарела) на Филин-6+, замена киловольтметра СКВ-100-СТ-0,25 ( цена выросла в 4 раза и составляет 850 т.руб.) на ПКВТ СКВ-120/140, с поверкой и применением стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение специального оборудования для нужд Салехардского РЭС (Аппарат испытания диэлектриков, Измеритель сопротивления изоляции, Омметр, Измеритель параметров заземляющих устройств, Устройство прогрузки автоматических выключателей (до 16 кА), Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения, Микроомметр, Клещи для измерения сопротивления заземления) | L_PK2000.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.5958 | 0 | 0 | 3.5958 | 0 | 1.7455 | 0 | 0 | 1.7455 | 0 | нд | 3.5958 | нд | 1.5884 | нд | 1.7455 | 2.0074 | 0 | 1.5884 | 1.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5884 | 1.7455 | Изменение срока начала реализации проекта на 2023г. в связи с изменением номенклатуры титула связаной с заменой оборудования иностранного производства на отечественное. Замена Измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-201 (Польша) на Устройство проверки токовых расцепителей УПТР-2МЦ. Исключены ОНМ стоимостью менее 100т.р : Клещи для измерения сопротивления заземления. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение спецоборудования (газоанализатор) | L_PK2000.03.01 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.07693 | 0 | 0 | 0.07693 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | нд | 0.07693 | нд | 0 | нд | 0 | 0.07693 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (переносное устройство дожига УД-300М (исполнение в кейсе); малогабаритное прожигающее устройство МПУ-3 Феникс; измеритель параметров заземляющих устройств MRU-200-GPS; сухогрузный контейнерыстандартный 20 DC (2 шт.)) | L_PK2000.03.01.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5884 | 0 | 0 | 1.5884 | 0 | 2.5281 | 0 | 0 | 2.5281 | 0 | нд | 1.5884 | нд | 1.5884 | нд | 2.5281 | 0 | 0 | 1.5884 | 2.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5884 | 2.5281 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение специального оборудования для нужд Салехардского РЭС. Приобретение приборов для обеспечения пожарной безопасности - 2 шт. Комплект для замены дефектных изоляторов с матрицами на изолятор ПС-120Б и ПС-70Е .Комплект для замены дефектных изоляторов с матрицами на изолятор ПС-160Д и ПС-210В .Бензиновый триммер-кусторез Husqvarna 555FX | L_PK2000.03.06.01 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.26386 | 0 | 0 | 0.26386 | 0 | 0.11849 | 0 | 0 | 0.11849 | 0 | нд | 0.26386 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26386 | 0.11849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключены ОНМ стоимостью менее 100т.р : Приборы для обеспечения пожарной безопасности - 2 шт. .Бензиновый триммер-кусторез Husqvarna 555FX
2.6 | Проектирование титула ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) Салехард – Лабытнанги - Харп (переход через р. Обь) с расширением ЗРУ 110 кВ ПС 220/110/6 кВ Салехард и строительством ПС 110 кВ Лабытнанги и ПС 110 кВ Харп ( новое строительство ВЛ протяжённостью 2х50 км, 2х40 км, двух ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА, 2х10 МВА) | K_NS2000.VL.0022 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из инвестиционной программы в связи с отсутствием договоров ТП и доступных источников финансирования.
2.6 | Сооружение модульного здания ОВБ на ПС 110/6 кВ Губкинская (новое строительство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0011 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8802 | 0 | 0.95599 | 3.581 | 0.34328 | 7.7172 | 0 | 1.0998 | 6.023 | 0.59434 | нд | 4.8802 | нд | 4.8802 | нд | 7.7172 | 0 | 0 | 4.8802 | 7.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8802 | 7.7172 | Изменение стоимости в связи с мониторингом цен на поставку модульного здания. Запрошены ТКП на модульное здание. Необходимость выполнения Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 г. № 141 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03» (вместе с «СанПиН 2.2.3.1384-03. 2.2.3. Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 11.06.2003 г.) п. 9.15. обеспечение оптимального водообеспечения работающего персонала. Утвержденный Приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225, Свод правил СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"
2.6 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (проектирование) | M_TP1800.PR.0079 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.6295 | 2.5362 | 0 | 0 | 0.09333 | 2.8636 | 2.7619 | 0 | 0 | 0.10164 | нд | 2.6295 | нд | 2.6295 | нд | 2.8636 | 0 | 0 | 2.6295 | 2.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6295 | 2.8636 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС – Северные ЭС (Ноябрьские ЭС, ПС500кВ Холмогорская, Муравленковский РЭС, Пурпейский РЭС, ПС 110 кВ Кирпичная, ПС220кВ Янга-Яха) (проектирование) | M_NS1800.PR.0004 | Н | 2023 | 2026 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.9458 | 7.6637 | 0 | 0 | 0.28202 | 7.5323 | 7.2649 | 0 | 0 | 0.26734 | нд | 7.9458 | нд | 7.9458 | нд | 7.5323 | 0 | 0 | 0 | 7.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9458 | 0 | 0 | 0 | 7.9458 | 7.5323 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования).Изменение сроков в связи с необходимостью снижения рисков невыполнения мероприятий ИПР Общества по обеспечению энергообъектов каналами связи по причине отсутствия Российских аналогов оборудования недружественных стран и обеспечение технологической безопасности инфраструктуры систем связи, создание суверенной защищенной технологической сети, согласно ФЗ от 26 июля 2017 годаNo187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ - автомобили легковые повышенной проходимости, фургон грузопассажирский 7 мест., бригадные грузопассажирские автомобили повышенной проходимости | M_PK1800.01.01 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 58.8158 | 0 | 0 | 58.8158 | 0 | 95.3787 | 0 | 0 | 95.3787 | 0 | нд | 58.8158 | нд | 53.4547 | нд | 95.3787 | 5.3611 | 0 | 37.5051 | 72.3943 | 5.5306 | 6.4366 | 2.884 | 4.6618 | 0 | 0 | 7.5351 | 11.8859 | 53.4547 | 95.3787 | Изменение стоимости в связи с фактом заключения централизованного договора на постаку автомобилей, договор от 04.08.2022 № КР02.1000.2021. Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменения срока реализации с 2022 года на 2023 год, связано с внесенными изменения в график поставки к договору поставки №КР02.1000.2021.884 от 15.08.2022. Поставка ожидается в январе 2023 года. Подрядчик ООО «Автозавод «ГАЗ» обратился в Общество о переносе сроков поставки по причине приоритетного выполнения заказа Министерства обороны (письмо от 06.12.2022 №734/006-01)
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 12 шт.- Седельный тягач для перевозки КТГ грузов, КАМАЗ грузопассажирские, КАМАЗ автокран г/п 25тн,, КАМАЗ автомаслозаправщик, КАМАЗ бортовой,КАМАЗ КО (вакуумная), КАМАЗ самосвал с отвалом КМУ) | M_PK1800.01.02 | Н | 2024 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 126.182 | 0 | 0 | 126.182 | 0 | 73.8499 | 0 | 0 | 73.8499 | 0 | нд | 126.182 | нд | 126.182 | нд | 73.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3167 | 35.0463 | 22.222 | 24.2394 | 12.735 | 14.5643 | 62.9084 | 0 | 126.182 | 73.8499 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Проведен мониторинг цен. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 8 шт. - автобусы малой вместимости 20-26 мест, автобусы пассажирские 40-45 мест.вахтовый грузопассажирский бригадный автобус на шасси КАМАЗ) | M_PK1800.01.07 | Н | 2023 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 85.4428 | 0 | 0 | 85.4428 | 0 | 40.0646 | 0 | 0 | 40.0646 | 0 | нд | 85.4428 | нд | 85.4428 | нд | 40.0646 | 0 | 0 | 5.2029 | 16.7299 | 41.5208 | 0 | 17.9364 | 7.0477 | 8.1102 | 16.2869 | 12.6724 | 0 | 85.4428 | 40.0646 | Изменение стоимости в связи с заключением централизованного договора поставки, актуального мониторинга цен. Протокол конкурса на заключения договора поставки ожидается в ноябре месяце 2022. Применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта прицепной техники: полуприцеп тяжеловоза для перевозки КГиТ грузов до 75 тонн 16 -19 м, прицеп для перевозки малой спецтехники до 15т) | M_PK1800.01.08 | Н | 2023 | 2027 | 2025 | нд | нд | 0 | 35.2647 | 0 | 0 | 35.2647 | 0 | 17.7958 | 0 | 0 | 17.7958 | 0 | нд | 35.2647 | нд | 35.2647 | нд | 17.7958 | 0 | 0 | 0 | 14.7271 | 15.7537 | 0.18962 | 1.2916 | 2.879 | 0 | 0 | 18.2195 | 0 | 35.2647 | 17.7958 | Изменение стоимости в связи с увеличение стоимости продукции, согласно заключенным централизованно договоров поставки, актуального мониторинга цен. Изменение сроков реализации связана с острой необходимостью в приобретении полуприцепа тяжеловоза для перевозки КГиТ грузов до 75 тонн 16 -19 м в 2023 году, а ткже с предельным износом аналогичного подвижного состава. В целях укомплектования филиала специализированной автотранспортной техникой, необходимой для выполнения комплекса работ по ТОиР электротехнического оборудования ПС и ВЛ филиала. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018".
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной в количестве 9 шт. - Сервер АСТУ,Сервер телемеханики, Ноутбук, СЕРВЕР HP, Сервер iROBO) | M_PK1800.02.01 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3077 | 0 | 0 | 3.3077 | 0 | 10.2698 | 0 | 0 | 10.2698 | 0 | нд | 3.3077 | нд | 3.3077 | нд | 10.2698 | 0 | 0 | 1.1469 | 6.2428 | 0 | 0 | 1.2455 | 2.9955 | 0.91532 | 1.0315 | 0 | 0 | 3.3077 | 10.2698 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (станки 3 шт. - Станок вертикально-сверлильный, Настольно-сверлильный станок) | M_PK1800.03.02 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.28235 | 0 | 0 | 0.28235 | 0 | 0.45962 | 0 | 0 | 0.45962 | 0 | нд | 0.28235 | нд | 0.28235 | нд | 0.45962 | 0 | 0 | 0.10056 | 0.23474 | 0.18179 | 0.22488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28235 | 0.45962 | Изменение стоимости в связи с проведенным мониторингом цен в 2022 году (протокола № 7-РГ от 19.05.2022). Согласно письма Министерства энергетики от 10.01.2022 № СП-14/07 -проведена актуализация цен на оборудование, на основании актуальных ТКП. Без изменения сроков реализации.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (подъемников в количестве 2 шт. - Подъемник электромеханический платформенный, Подъемник двухстоечный электромеханический) | M_PK1800.03.03 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.99844 | 0 | 0 | 0.99844 | 0 | 1.1134 | 0 | 0 | 1.1134 | 0 | нд | 0.99844 | нд | 0.99844 | нд | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99844 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99844 | 1.1134 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Проведен мониторинг цен. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования 8 шт. - Сварочный инвертор, Сварочный генератор, Аппарат плазменной резки, Компрессор поршневой) | M_PK1800.03.06 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2075 | 0 | 0 | 1.2075 | 0 | 1.2674 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | нд | 1.2075 | нд | 1.2075 | нд | 1.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078309 | 0 | 0.80083 | 0.89734 | 0.32836 | 0.37006 | 0 | 0 | 1.2075 | 1.2674 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с исполнением протокола № 7-РГ от 19.05.2022, после актуализации коммерческих предложений скорректирована потребность оборудования со стоимостью ниже 100 т. рублей.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (СДТУ 12 шт. - Мультиплексор, Управляемый промышленный коммутатор) | M_PK1800.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2531 | 0 | 0 | 2.2531 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | 5.7505 | 0 | нд | 2.2531 | нд | 2.2531 | нд | 5.7505 | 0 | 0 | 2.2531 | 5.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2531 | 5.7505 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 64 шт. - Тахеометр, Калибратор, Шумомер, Измеритель параметров изоляции, Измеритель сопротивления обмоток, Вольтамперфазометр, Ретом-71, Ретом-21, Комплекс контроля изоляции, Измеритель сопротивления, Миллиомметр, Омметр, Измеритель трехфазный, Рефлектометр оптический, Катушка токовая, Магазин сопротивлений, Тестер кабельный, Индикатор горючих газов, Тангенс-2000 , Ретом-25, Микроомметр, Дальномер, Анализатор, Комплекс Хроматэк-Кристалл) | M_PK1800.07.01 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 69.0424 | 0 | 0 | 69.0424 | 0 | 87.5312 | 0 | 0 | 87.5312 | 0 | нд | 69.0424 | нд | 69.0424 | нд | 87.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8215 | 26.4861 | 11.5368 | 12.8381 | 26.7705 | 30.1697 | 15.9135 | 18.0374 | 69.0424 | 87.5312 | Изменение стоимости и количественных показателей в связи с исполнением протокола № 7-РГ от 19.05.2022, после актуализации коммерческих предложений скорректирована потребность оборудования со стоимостью ниже 100 т. рублей.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 3 шт. - Тележка инструментальная, Тележка гидравлическая) | M_PK1800.07.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.31638 | 0 | 0 | 0.31638 | 0 | 0.25991 | 0 | 0 | 0.25991 | 0 | нд | 0.31638 | нд | 0.31638 | нд | 0.25991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31638 | 0.25991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31638 | 0.25991 | Изменение стоимости и количественных показателей в связи с исполнением протокола № 7-РГ от 19.05.2022, после актуализации коммерческих предложений скорретирована потребность оборудования со стоимостью ниже 100 т. рублей.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочее оборудование в количестве 7 шт. - Машина подметальная, Мойка, Пост накачивания колёс, Одноярусный шкаф, Домкрат подкатной, Дистиллятор, Пресс гаражный) | M_PK1800.07.03 | Н | 2024 | 2026 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.89503 | 0 | 0 | 0.89503 | 0 | 0.91998 | 0 | 0 | 0.91998 | 0 | нд | 0.89503 | нд | 0.89503 | нд | 0.91998 | 0 | 0 | 0.048549 | 0 | 0.79027 | 0.91998 | 0 | 0 | 0.056218 | 0 | 0 | 0 | 0.89503 | 0.91998 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с исполнением протокола № 7-РГ от 19.05.2022, после актуализации коммерческих предложений скорректирована потребность оборудования со стоимостью ниже 100 т. рублей.
2.6 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ НЭС - ПС "Кедр" - ПС "Губкинская" - ПС "Вынгаяхинская" - ПС "Новогодняя" - ПС "Маяк" - РДП ВРЭС" (новое стротиельство, протяженность трассы 246.32 км) | M_NS1800.PR.0001 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 34.1429 | 34.1429 | 144.0294 | 216.1472 | 7.7232 | 58.0975 | 131.5321 | 18.7943 | 208.6593 | 7.7232 | 56.2402 | 120.5132 | 24.1827 | нд | 72.1178 | нд | 0 | нд | 0 | 72.1178 | 64.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоиомости в связи с фактическими показателями ввода при принятии к бухгалтерскому учету в 2022 году. Без изменения сроков реализации.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 9 шт. - Вагон-дом мастерская, Мобильное здание, Жилой вагон-дом, Жилой вагон-дом на 4-х) | M_PK1800.08 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.0186 | 0 | 0 | 11.0186 | 0 | 15.9432 | 0 | 0 | 15.9432 | 0 | нд | 11.0186 | нд | 11.0186 | нд | 15.9432 | 0 | 0 | 2.5199 | 4.4367 | 2.3158 | 4.5386 | 0 | 0 | 6.1829 | 6.968 | 0 | 0 | 11.0186 | 15.9432 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Проведен мониторинг цен. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" (новое стротиельство, протяженность трассы 119.90 км) | M_NS1800.PR.0002 | И | 2020 | 2025 | 2026 | 17.3329 | 17.3329 | 6.1371 | 145.9121 | 5.6295 | 84.2182 | 44.9204 | 11.144 | 179.0198 | 10.6154 | 101.2468 | 54.0031 | 13.1544 | нд | 139.775 | нд | 139.775 | нд | 172.8827 | 0 | 0 | 39.6643 | 0 | 100.1107 | 5.1674 | 0 | 47.6655 | 0 | 120.0498 | 0 | 0 | 139.775 | 172.8827 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с корректировкой ПСД (требование по импортозамещению). В целях снижения зависимости от иностранной продукции, а также в соответствии с письмом ПАО «Россети» от 10.06.2022 №МА/116/870 «О применении оборудования, производственного на территории недружественных стран». Приказ Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр в редакции приказа Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. (далее – Методика определения сметной стоимости)
2.6 | Проектирование титула "Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети" | M_TP2000.PR.0084 | П | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1553 | 1.1142 | 0 | 0 | 0.04101 | 4.6578 | 4.4404 | 0 | 0 | 0.21742 | нд | 1.1553 | нд | 1.1553 | нд | 4.6578 | 0 | 0 | 0 | 4.6578 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 4.6578 | Корректировка срока реализации проекта в связи с централизацией договора по Обществу на выполнение ПИР. Откорректирована стоимость проектных работ в соответствии с техническими характеристиками. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0085 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0044 | 2.8978 | 0 | 0 | 0.10664 | 3.2719 | 3.1557 | 0 | 0 | 0.11613 | нд | 3.0044 | нд | 3.0044 | нд | 3.2719 | 0 | 0 | 3.0044 | 3.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0044 | 3.2719 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС - Северные ЭС - Энергокомплекс (Северные ЭС, ПС 110 кВ Пангоды, Надымский РЭС, ПС 220 кВ Надым, ПС 110 кВ Лонг-Юган)" | M_NS2000.PR.0002 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8381 | 4.6664 | 0 | 0 | 0.17172 | 5.2688 | 5.0818 | 0 | 0 | 0.187 | нд | 4.8381 | нд | 4.8381 | нд | 5.2688 | 0 | 0 | 4.8381 | 5.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8381 | 5.2688 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Проектирование титула: Техническое перевооружение ВЧ-систем связи на ПС 110 кВ филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0086 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.5276 | 11.0757 | 0 | 0 | 0.45189 | 12.4479 | 11.96 | 0 | 0 | 0.48797 | нд | 11.5276 | нд | 11.5276 | нд | 12.4479 | 0 | 0 | 0 | 3.5937 | 11.5276 | 8.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5276 | 12.448 | Изменение сроков в связи с необходимостью снижения рисков невыполнения мероприятий ИПР Общества по обеспечению энергообъектов каналами связи по причине отсутствия Российских аналогов оборудования недружественных стран и обеспечение технологической безопасности инфраструктуры систем связи, создание суверенной защищенной технологической сети, согласно ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-2" с ответвлениями на ПС 110 кВ "ЯГП-3, ЯГП-3В, ЯГП-4" (замена 209 опор, 54 км провода)" | M_TP2000.VL.0045 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 64.7435 | 62.4153 | 0 | 0 | 2.3282 | 71.2088 | 68.6457 | 0 | 0 | 2.5631 | нд | 64.7435 | нд | 64.7435 | нд | 71.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1282 | 0 | 46.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7435 | 0 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной и оргтехники МФУ - 4 шт., коммутатор - 2 шт, маршрутизатор -2 шт) | M_PK2000.02.01 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7465 | 0 | 0 | 1.7465 | 0 | 2.4549 | 0 | 0 | 2.4549 | 0 | нд | 1.7465 | нд | 1.7465 | нд | 2.4549 | 0 | 0 | 1.1008 | 1.1137 | 0 | 0.89952 | 0.64567 | 0.44163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7465 | 2.4549 | Без изменения сроков реализации проекта.Корректировка стоимости в связи с изменением стоимости ОНМ и применения индексов дефляторов : 2021-104,9; 2022-113,9; 2023- 105,9; 2023-105,3; 2025-104,8.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (БМ-811М на базе УРАЛ-4320) | M_PK2000.01.02 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.0214 | 0 | 0 | 13.0214 | 0 | 20.8674 | 0 | 0 | 20.8674 | 0 | нд | 13.0214 | нд | 13.0214 | нд | 20.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8674 | 0 | 0 | 13.0214 | 20.8674 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение прочего оборудования (установка УВР-600, вышка-тура высотой 9.5 м (рабочая высота 10.5 м), измеритель влажности газов (гигрометр) | M_PK2000.07.03.01 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4507 | 0 | 0 | 2.4507 | 0 | 0.92758 | 0 | 0 | 0.92758 | 0 | нд | 2.4507 | нд | 2.4507 | нд | 0.92758 | 0 | 0 | 1.7417 | 0.19756 | 0.70908 | 0.73002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4507 | 0.92758 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ-А22R33 «ГАЗель NEXT» - , длинная база, бортовой двухрядная кабина, бензиновый - 1 шт.) | M_PK2000.01.01.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2292 | 0 | 0 | 2.2292 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | нд | 2.2292 | нд | 2.2292 | нд | 2.4076 | 0 | 0 | 2.2292 | 2.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2292 | 2.4076 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (КС 55732 на шасси КАМАЗ 43118-46 - 1 шт. ) | M_PK2000.01.02.05 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.4961 | 0 | 0 | 6.4961 | 0 | 6.4012 | 0 | 0 | 6.4012 | 0 | нд | 6.4961 | нд | 6.4961 | нд | 6.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4961 | 6.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4961 | 6.4012 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа УАЗ 3163 Патриот - 10 шт | M_PK2000.01.01 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 17.4798 | 0 | 0 | 17.4798 | 0 | 19.2281 | 0 | 0 | 19.2281 | 0 | нд | 17.4798 | нд | 17.4798 | нд | 19.2281 | 0 | 0 | 4.9337 | 5.3737 | 5.1656 | 5.68 | 3.6056 | 3.9836 | 3.775 | 4.1908 | 0 | 0 | 17.4798 | 19.2281 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Снегоболотоход ТРЭКОЛ 39294Д - 8 шт., Двухзвенный гусеничный траспортер ДТ-10 ПМ - 2шт., Двухзвенный гусеничный траспортер ДТ-10 ПЯЖ - 2шт., гусеничный вездеход ГАЗ 34039-32 - 4 шт.) | M_PK2000.01.03 | И | 2022 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 285.4693 | 0 | 0 | 285.4693 | 0 | 390.4476 | 0 | 0 | 390.4476 | 0 | нд | 285.4693 | нд | 275.0469 | нд | 383.1515 | 10.4224 | 7.296 | 61.6222 | 70.188 | 55.8776 | 0 | 93.0835 | 0 | 64.4636 | 105.0654 | 0 | 0 | 275.0469 | 175.2534 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Автогидроподъемник АГП29РТ 5328АН ) - 1 шт. | M_PK2000.06 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.1291 | 0 | 0 | 9.1291 | 0 | 9.056 | 0 | 0 | 9.056 | 0 | нд | 9.1291 | нд | 9.1291 | нд | 9.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1291 | 9.056 | 0 | 0 | 9.1291 | 9.056 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Цельнометаллический фургон двухрядная кабина, бензиновый ГАЗ-27527) - 10 шт. | M_PK2000.01.01.06 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.3417 | 0 | 0 | 21.3417 | 0 | 23.1154 | 0 | 0 | 23.1154 | 0 | нд | 21.3417 | нд | 21.3417 | нд | 23.1154 | 0 | 0 | 3.9981 | 4.284 | 8.372 | 9.0564 | 4.3828 | 4.7637 | 4.5888 | 5.0114 | 0 | 0 | 21.3417 | 23.1154 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (полуприцеп тяжеловоз (грузоподъемность 55 000 кг, длина 16 000мм - 2 шт.) | M_PK2000.01.02.03 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 31.3322 | 0 | 0 | 31.3322 | 0 | 35.2268 | 0 | 0 | 35.2268 | 0 | нд | 31.3322 | нд | 31.3322 | нд | 35.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9471 | 16.7213 | 0 | 0 | 16.3851 | 18.5055 | 0 | 0 | 31.3322 | 35.2268 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Монтаж конструкции склада оборудования №4 | M_TP2000.PH.0023 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 17.9933 | 0.54988 | 16.7863 | 0 | 0.65713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.9933 | нд | 17.9933 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.57012 | 0 | 17.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9933 | 0 | Исключение титула в связи с необходимостью проведения проектных работ реконструкции склада №4. Включение нового титула : Проектирование реконструкции конструкций склада оборудования №4 базы Северные электрические сети
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Падающая стрела МПС 25 (комплект)) | M_PK2000.03.06.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3296 | 0 | 0 | 1.3296 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | нд | 1.3296 | нд | 1.3296 | нд | 2.075 | 0 | 0 | 1.3296 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3296 | 2.075 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (АЗС контейнерного типа (модульная) (2 шт.)) | M_PK2000.08 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.0936 | 0 | 0 | 7.0936 | 0 | 8.052 | 0 | 0 | 8.052 | 0 | нд | 7.0936 | нд | 7.0936 | нд | 8.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0936 | 8.052 | 0 | 0 | 7.0936 | 8.052 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Измерители сопротивления заземления опор линий электропередачи в количестве 2-х штук) | M_PK2000.07.01.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 2.741 | 0 | 0 | 2.741 | 0 | нд | 1.9322 | нд | 1.9322 | нд | 2.741 | 0 | 0 | 1.9322 | 2.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 2.741 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Мобильное дорожное покрытие в количестве 20 штук) | M_PK2000.07.03.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.6354 | 0 | 0 | 4.6354 | 0 | 4.1124 | 0 | 0 | 4.1124 | 0 | нд | 4.6354 | нд | 4.6354 | нд | 4.1124 | 0 | 0 | 4.6354 | 4.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6354 | 4.1124 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Автогидроподъемник TR-328 на шасси гусеничного снегоболотохода ТГМ21-04 (2 шт.)) | M_PK2000.01.02.07 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 45.895 | 0 | 0 | 45.895 | 0 | 52.5068 | 0 | 0 | 52.5068 | 0 | нд | 45.895 | нд | 45.895 | нд | 52.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4206 | 0 | 23.4744 | 0 | 0 | 52.5068 | 0 | 0 | 45.895 | 52.5068 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Измеритель параметров электробезопасности, Установка для испытания кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена АВ-20-01-Молния, Акустический дефектоискатель с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Э") | M_PK2000.07.01.01 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.57686 | 0 | 0 | 0.57686 | 0 | 2.7594 | 0 | 0 | 2.7594 | 0 | нд | 0.57686 | нд | 0.57686 | нд | 2.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47989 | 0.93157 | 0.096967 | 1.8279 | 0.57686 | 2.7594 | По состоянию на сентябрь 2022 года прибор АВ-20-01-Молния недоступен к заказу, замена на Высоковольтную установку испытания кабеля из сшитого полиэтилена УВУ-30СНЧ компакт. Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Устройство управляющее ноутбук 15" Intel Core I5, ОЗУ 8 Гб для испытательных комплексов Ретом 51(61) и Омикрон в количестве 2 штук) | M_PK2000.02.01.01 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.088033 | 0 | 0 | 0.088033 | 0 | 0.088033 | 0 | 0 | 0.088033 | 0 | нд | 0.088033 | нд | 0.088033 | нд | 0.088033 | 0 | 0 | 0.088033 | 0.088033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088033 | 0.088033 | Исключнение из ИПР в связи со стоимостью ОНМ дешевле 100 т.р.без НДС
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Автомобиль ОВБ ГАЗ-27057 грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)) | M_PK2000.01.02.02 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4083 | 0 | 0 | 2.4083 | 0 | 2.3292 | 0 | 0 | 2.3292 | 0 | нд | 2.4083 | нд | 0 | нд | 2.3292 | 2.4083 | 0 | 0 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3292 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Изменение сроков реализации проекта в связи с письмом Группы "ГАЗ" № 734/006-01 от 06.12.2022г О сроках поставки транспортных средств
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Оборудование ОПС (Шумомер цифровой - 2 шт. Комплект для тестирования извещателей - 2 шт)) | M_PK2000.07.01.02 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.19008 | 0 | 0 | 0.19008 | 0 | 0.1397 | 0 | 0 | 0.1397 | 0 | нд | 0.19008 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19008 | 0.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключены ОНМ импортного производства : Оборудование ОПС ( Комплект для тестирования извещателей - 2 шт. Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Сварочный генератор (в количестве 5 шт.)) | M_PK2000.03.06 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5873 | 0 | 0 | 1.5873 | 0 | 6.5404 | 0 | 0 | 6.5404 | 0 | нд | 1.5873 | нд | 0.65248 | нд | 5.6542 | 0.9348 | 0.88625 | 0.65248 | 5.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65248 | 5.6542 | Корректировка титула и стоимости в связи с включением приобретения ОНМ для укомплектования бригад группы ВЛ Ямбургского РЭС (АДД-4004.1 - 3шт.), Надымский РЭС (дизель генератор 12 кВт - 1шт.) для выполнения работ по ТО и КР хозяйственным способом.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Дизельная электростанция на автомобильном шасси мощностью 500 кВт) | M_PK2000.01.02.06 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3574 | 0 | 0 | 3.3574 | 0 | 16.4441 | 0 | 0 | 16.4441 | 0 | нд | 3.3574 | нд | 3.3574 | нд | 16.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3447 | 3.3574 | 6.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3574 | 16.4441 | Корректировка титула и стоимости в связи с включением в титул приобретения ОНМ для организации аварийного питания ответственных потребителей Салехардского РЭС (ДЭС 500-1 шт.) и обеспечение автономного резервного энергообеспечения электроэнергией базы Ямбургского РЭС (ДЭС 200-1 шт.)Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа Гладильный каток HELEN H 100.20 | M_PK2000.07.03.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.083083 | 0 | 0 | 0.083083 | 0 | 0.15038 | 0 | 0 | 0.15038 | 0 | нд | 0.083083 | нд | 0.083083 | нд | 0.15038 | 0 | 0 | 0.083083 | 0.15038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083083 | 0.15038 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Проектирование титула: Реконструкция ВЛ 110 кВ Ямубргская ГТЭС - ЯГП-2 с отпайками (замена опор 294 шт., замена провода 60,3 км.) | M_TP2000.VL.0048 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 85.4116 | 82.3266 | 0 | 0 | 3.085 | 94.0831 | 90.6836 | 0 | 0 | 3.3994 | нд | 85.4116 | нд | 85.4116 | нд | 94.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9306 | 35.258 | 52.481 | 58.8251 | 0 | 0 | 85.4116 | 94.0831 | Без изменения срока реализации объекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Северные ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2000.PR.0001 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 24.2177 | 0.89729 | 9.0273 | 14.2932 | 0 | 24.2177 | 3.2697 | 3.3274 | 14.2932 | 3.3274 | нд | 24.2177 | нд | 24.2177 | нд | 24.2177 | 0 | 0 | 0.89729 | 3.2697 | 23.3204 | 20.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2177 | 24.2177 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Ноябрьские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1800.PR.0003 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 25.6545 | 0.94214 | 9.0273 | 14.2932 | 1.3919 | 26.4377 | 3.2697 | 3.9714 | 15.2252 | 3.9714 | нд | 25.6545 | нд | 25.6545 | нд | 26.4377 | 0 | 0 | 0.97682 | 3.2697 | 24.6777 | 23.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6545 | 26.4377 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Автотранспорт повышенной проходимости) | M_PK2000.07.01 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.7472 | 0 | 0 | 6.7472 | 0 | 17.1207 | 0 | 0 | 17.1207 | 0 | нд | 6.7472 | нд | 6.7472 | нд | 17.1207 | 0 | 0 | 6.7472 | 6.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1207 | 0 | 0 | 6.7472 | 23.877 | Перенос сроков реализации на 2024г. в связи с увеличением стоимости ОНМ до 23 085,43 тыс.руб. с НДС с применением соответствующих индексов дефляторов на основании письма №КО-198 от 28.11.22 " инвестиции в основной капитал" дефлятор: 2021-104,9; 2022-113,9; 2023- 105,9; 2023-105,3; 2025-104,8.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Буровая машина УБМ-85 на шасси КАМАЗ, седельный тягач (рейсталийнг) северного исполнения на шасси 5490 - 1 шт. | M_PK2000.01.02.01 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.0266 | 0 | 0 | 14.0266 | 0 | 23.4287 | 0 | 0 | 23.4287 | 0 | нд | 14.0266 | нд | 14.0266 | нд | 23.4287 | 0 | 0 | 8.7924 | 23.4287 | 5.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0266 | 23.4287 | Изменение срока реализации проекта связано с отсутствием необходимости приобретения седельного тягача в связи с включением в ИПР нового титула N_PK2000.00010 по приобретению трех прицепов к автомобильной технике для перевозки вездеходов . Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение измерительных приборов: Блок временной GPS-синхронизации РЕТ-GPS, Комплекс программно-технический измерительный Ретом-61 (для релейной защиты и автоматики) в составе: Устройство испытательное Ретом-61, (стандартный пакет программ, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения); ноутбук 16" Intel Core I5, ОЗУ 8Гб.; специальные программы к комплексу РЕТОМ-61 ( 7 программ), Комплекn РЕТ-МИКРО (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ), вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3 с аксессуарами , вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3 с аксессуарами , Комплекс универсальный для проверки первичного и вторичного оборудованияч РЕТОМ-21 с аксессуарами, Устройство измерительное параметров РЗА РЕТОМ-25, ПО, набор кабелей для подключения, Комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ ВЧ с аксессуарами и программным комплексом (4 программы) | M_PK2000.07.01.04 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.8387 | 0 | 0 | 6.8387 | 0 | 14.4907 | 0 | 0 | 14.4907 | 0 | нд | 6.8387 | нд | 6.8387 | нд | 14.4907 | 0 | 0 | 0.83576 | 0.7766 | 1.0829 | 1.5443 | 1.0742 | 3.6135 | 3.2162 | 1.869 | 0.62962 | 6.6874 | 6.8387 | 14.4907 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Преобретение прочего обрудования Квадрокоптер (4 шт.) | M_PK2000.07.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0634 | 0 | 0 | 1.0634 | 0 | 3.0559 | 0 | 0 | 3.0559 | 0 | нд | 1.0634 | нд | 1.0634 | нд | 3.0559 | 0 | 0 | 1.0634 | 3.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0634 | 3.0559 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Автоматическая блочная отопительная котельная КНБ НЭС мощностью 3 МВт (новое строительство) | M_NS1800.PH.0004 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.7135 | 0.40452 | 2.2888 | 33.1338 | 3.8864 | 44.6736 | 3.8799 | 10.7165 | 22.8147 | 7.2625 | нд | 39.7135 | нд | 39.7135 | нд | 44.6736 | 0 | 0 | 0.41941 | 4.0382 | 39.2941 | 17.3121 | 0 | 23.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7135 | 44.6736 | Изменение стоимости в связи с увеличением затрат на проведение проектно-изыскательских работ, был применен расчет по локально-сметным расчетам на основании ведомости выполнения работ, вместо расчета сделанного по НЦС-2021. Приказ Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр в редакции приказа Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. Изменение сроков реализации в связи с длительным подключением к центральному газопроводу и оформлением разрешительных документов.
2.6 | Служебно-производственное здание на базе ВРЭС (новое строительство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0012 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 66.2353 | 4.9268 | 11.2784 | 46.2967 | 3.7334 | 72.6357 | 5.3654 | 12.3754 | 50.7999 | 4.095 | нд | 66.2353 | нд | 66.2353 | нд | 72.6357 | 0 | 0 | 5.1082 | 5.5629 | 61.1271 | 67.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2353 | 72.6357 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Теплая стоянка для снегоболотоходной техники и автомашин аварийно-восстановительных бригад РПБ ПРЭС (новое стротиельство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0013 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 113.2842 | 1.1106 | 99.4845 | 6.0274 | 6.6616 | 124.3553 | 1.218 | 109.2081 | 6.6165 | 7.3127 | нд | 113.2842 | нд | 113.2842 | нд | 124.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1515 | 1.2628 | 112.1327 | 123.0925 | 113.2842 | 124.3553 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники - двухзвенные гусеничные транспортеры, с грузовой площадкой- 1 шт, с крановой установкой-1 шт, с жилым модулем - Гусеничный вездеход однозвенный, Гусеничный вездеход малого класса , Снегоболотоход колесный 8х8, Снегоход) | M_PK1800.01.03 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 519.6045 | 0 | 0 | 519.6045 | 0 | 394.0906 | 0 | 0 | 394.0906 | 0 | нд | 519.6045 | нд | 519.6045 | нд | 394.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6602 | 0 | 67.014 | 0 | 261.414 | 174.2235 | 67.5162 | 219.8671 | 519.6045 | 394.0906 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Проведен мониторинг цен. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прицепной измельчитель растительных остатков - 1шт) | M_PK1800.01.04 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1856 | 0 | 0 | 1.1856 | 0 | 2.3033 | 0 | 0 | 2.3033 | 0 | нд | 1.1856 | нд | 0 | нд | 2.3033 | 1.1856 | 0 | 0 | 2.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3033 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с мониторингом ценовой рыночной стоимости в результате несостоявшимися закупочными процедурами.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 20 шт. - МФУ, Режущий плоттер, Принтер маркировочный, Принтер пластиковых карт, Принтер Canon) | M_PK1800.02.02 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.257 | 0 | 0 | 4.257 | 0 | 5.0367 | 0 | 0 | 5.0367 | 0 | нд | 4.257 | нд | 4.257 | нд | 5.0367 | 0 | 0 | 0.54886 | 0.86995 | 0 | 0 | 1.8898 | 2.1175 | 1.8184 | 2.0492 | 0 | 0 | 4.257 | 5.0367 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). После актуализации коммерческих предложений скорректирована потребность оборудования в 2023 году со стоимостью ниже 100 тыс. рублей. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для испытаний в количестве 6 шт. - Монитор - тестер, Аппарат АТВ-21, Аппарат OTS 80AF/2) | M_PK1800.03.01 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.5207 | 0 | 0 | 2.5207 | 0 | 2.6215 | 0 | 0 | 2.6215 | 0 | нд | 2.5207 | нд | 2.5207 | нд | 2.6215 | 0 | 0 | 0.091407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4293 | 2.6215 | 0 | 0 | 2.5207 | 2.6215 | Изменение стоимости в связи с исполнением протокола № 7-РГ от 19.05.2022, после актуализации коммерческих предложений скорректирована потребность оборудования со стоимостью ниже 100 т. рублей. Без изменения сроков реализации.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственного оборудования в количестве 8 шт. - Дизельный генератор в кожухе на шасси, дизель генератор) | M_PK1800.06 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5811 | 0 | 0 | 3.5811 | 0 | 4.0744 | 0 | 0 | 4.0744 | 0 | нд | 3.5811 | нд | 3.5811 | нд | 4.0744 | 0 | 0 | 2.7421 | 3.1812 | 0.83903 | 0.89322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5811 | 4.0744 | Изменение стоимости в связи с проведенным мониторингом цен в 2022 году (протокола № 7-РГ от 19.05.2022). Согласно письма Министерства энергетики от 10.01.2022 № СП-14/07 -проведена актуализация цен на оборудование, на основании актуальных ТКП. Без изменения сроков реализации.
2.6 | Покупка спецодежды термостойкой для нужд филиала ОА "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС | M_SZ1800.0001 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.40787 | 0.40787 | 0 | 0 | 0.40787 | 0 | 0.40787 | 0 | 0 | 0.40787 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации
2.6 | Проектирование учебно-тренировочного полигона филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети | M_TP2000.PH.0022 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.53717 | 0.5181 | 0 | 0 | 0.019067 | 0.58941 | 0.56849 | 0 | 0 | 0.02092 | нд | 0.53717 | нд | 0.53717 | нд | 0.58941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53717 | 0.58941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53717 | 0.58941 | Без изменения года реализации объекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Преобретение прочего обрудования (Комплект гидрооборудования для такелажа) | M_PK2000.06.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0654 | 0 | 0 | 1.0654 | 0 | 1.5317 | 0 | 0 | 1.5317 | 0 | нд | 1.0654 | нд | 1.0654 | нд | 1.5317 | 0 | 0 | 1.0654 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 1.5317 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Полуприцеп тяжеловоз ЧМЗАП 99903, Бульдозер ЧТЗ, Б-170) | M_PK2000.01.02.04 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.5623 | 0 | 0 | 14.5623 | 0 | 18.5275 | 0 | 0 | 18.5275 | 0 | нд | 14.5623 | нд | 14.5623 | нд | 18.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5419 | 13.4431 | 0 | 0 | 4.0204 | 5.0844 | 0 | 0 | 14.5623 | 18.5275 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Автобус пассажировместимостью более 45 мест "Волгабас" - 2 шт. и ПАЗ-320412-05 (ВЕКТОР) - 5 шт.) | M_PK2000.01.07 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 50.0857 | 0 | 0 | 50.0857 | 0 | 64.2757 | 0 | 0 | 64.2757 | 0 | нд | 50.0857 | нд | 31.7825 | нд | 64.2757 | 18.3032 | 0 | 23.3175 | 51.8288 | 8.465 | 12.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7825 | 64.2757 | Изменения срока реализации проекта в соответствии с письмом ООО «УКПТО-Тюменьавтотранс» №60 от 15.12.2022 . Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО «Тюменьэнерго» НЭС: приобретение трансформатора напряжения 110 кВ типа СРВ 123 ( 1шт) | K_TP1800.PR.0073 | З | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.683 | 0.683 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 33 шт. - автомобили легковые Шевроле-Нива, ГАЗ-грузопассажирский 7 мест., грузовой автомобиль для перевозки опасных грузов ГАЗ-С41R33-10, грузопассажирские автомобили повышенной проходимости, УАЗ ОВБ, УАЗ-Пикап) | I_PK1800.01.01 | З | 2018 | нд | нд | нд | нд | 18.1538 | 18.1538 | 0 | 0 | 18.1538 | 0 | 18.1538 | 0 | 0 | 18.1538 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактом принятия к бухгалтерскому учету основных средств в 2018-2019г. Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 12 шт.- Седельный тягач MAN, КАМАЗ грузопассажирские, КАМАЗ автокран г/п 25тн,, КАМАЗ автомаслозаправщик, КАМАЗбортовой,КАМАЗ КО(вакуумная), КАМАЗ самосвал с отвалом КМУ, КАМАЗ седельный тягач) | I_PK1800.01.02 | З | 2018 | нд | нд | нд | нд | 75.1718 | 75.1718 | 0 | 0 | 75.1718 | 0 | 75.1718 | 0 | 0 | 75.1718 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактом принятия к бухгалтерскому учету основных средств в 2018-2019г. Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 7 шт. - автобусы малой вместимости 20-26 мест, автобусы пассажирские 40-45 мест. КАМАЗ грузопассажирский) | I_PK1800.01.07 | З | 2018 | нд | нд | нд | нд | 23.3492 | 23.3492 | 0 | 0 | 23.3492 | 0 | 23.3492 | 0 | 0 | 23.3492 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактом принятия к бухгалтерскому учету основных средств в 2018г. Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
2.6 | Проектирование реконструкции ПП 110 кВ Лимбя-Яха (ограждения-395 м., укрепление фундаментов оборудования ПП 110 кВ Лимбя-Яха) | N_TP2000.PS.0082 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8048 | 15.1853 | 0 | 0 | 0.61956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.8048 | нд | 0 | нд | 5.3377 | нд | 10.4671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.8048 | Новый проект. В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256 ФЗ " Обезопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и "Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК" утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993 .
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПС 110 кВ Губкинская- ПС 110 кВ Кедр»-«ПС 110 кВ Кедр-ПС 220 кВ ЯнгаЯха»; «ПС 220 кВ Вынгапур-ПС 110 кВ Новогодняя»; «ПС 500 кВ Холмогорская-ПС 110 кВ Карамовская»; замена аппаратуры ВЧ связи, 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0056 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0682 | 3.0682 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0682 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1934 | нд | 3.1934 | Новое мероприятие. Включение нового проекта связано с необходимостью выполнения п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПП 110 кВ Комсомольский – РДП ПРЭС», «ПС 500 кВ Муравленковская - РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - РДП МРЭС»; замена аппаратуры ВЧ связи, 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0057 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6983 | 2.6983 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6983 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8084 | нд | 2.8084 | Новое мероприятие. Включение нового проекта связяно с необходимостью выполнения п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПС 110 кВ Геращенко-РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ КНС-9», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ Суторминская»; замена аппаратуры ВЧ связи, 6 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0058 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9051 | 24.9051 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.9051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.9212 | нд | 25.9212 | Новое мероприятие. Включение нового проекта связано с необходимостью выполнения п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.6 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10кВ Геолог, ПС 110/10 кВ Кирпичная, ПС 110/10/10 кВ Комплект, ПС 110/10/10 кВ Сигнал, ПС 110/10/10 кВ Сигнал-2, ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/6 кВ Янтарная (проектирование) | N_TP1800.PR.0082 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.9212 | 24.9051 | 0 | 0 | 1.0161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.9212 | нд | 0 | нд | 25.9212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.9212 | Новое мероприятие. Необходимость включения - импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. Основание: - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре.
2.6 | Приобретение ПС 110/10 кВ Кирпичная (мощностью 2х10МВА) с земельным участком, площадью 9183 кв.м. | N_PO1800.0012 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.444 | 0 | 0 | 47.4 | 0.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 47.444 | нд | 0 | нд | 47.444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 47.444 | Новый объект. Решение задач, предусмотренных стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р. Создание единого электросетевого пространства и единого центра ответственности за качественное электроснабжение потребителей.
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО "Россети Тюмень" НЭС: приобретение трансформатора тока 110 кВ (1 шт) | N_TP1800.PR.0083 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.768 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.768 | нд | 0 | нд | 0.768 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.768 | Новое мероприятие. Пополнение аварийного резерва, предназначенного для обеспечения оперативной ликвидации и предупреждения аварийных ситуаций на электросетевых объектах. Приказ филиала от 31.08.2022 № 513 "О приобретении ТТ-110 для пополнения АР"
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Разбрасыватель противогололедных материалов -1шт) | N_PK1800.01.04 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12796 | 0 | 0 | 0.12796 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12796 | нд | 0 | нд | 0.12796 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12796 | Новое мероприятие. Необходимость включения в инвестиционную программу - в связи с риском получения травм в осенне-зимний период, в следствии резких изменений климатических условий (гололед, мокрый снег и т.п.), в целях обеспечения безопасности передвижения пешеходов (посетителей) по территории филиала и на основании требований «Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта», введенных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2020 № 814н, «Правил по охране труда на автомобильном транспорте», введенных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 декабря 2020 № 871н
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 1 шт. - весы крановые) | N_PK1800.07.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14205 | 0 | 0 | 0.14205 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14205 | нд | 0 | нд | 0.14205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14205 | Новое мероприятие. Потребность службы и отсутствием необходимого оборудования для улучшения производительности труда.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 1 шт. - вагон-дом) | N_PK1800.08 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5612 | 0 | 0 | 1.5612 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5612 | Новое мероприятие. Реализация мероприятия необходима для улучшения бытовых условий (проживание, обеспечение санитарный условий (душ, сан.узел)) на ПС Новогодняя Вынгапуровского РЭС. Акт предписание № АП-ЗС-046-22-КПП от 22.04.2022 филиала ПАО "Россети" -Центр технического надзора РУТН ЗС
2.6 | Проектирование реконструкции ОУП 220 ВЛ 220 кВ Надым-Салехард (замена системы гарантированного питания 1ОУП-220-2 шт. и 2 ОУП-220- 2шт.) | N_NS2000.PS.0021 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79172 | 0.76068 | 0 | 0 | 0.03104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79172 | Новый проект. При отключении внешнего электропитания оборудование не переходит на автономный режим питания , оборудование неисправно, требуется замена. Акт ТН №34 от 09.09.2018
2.6 | Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Салехард (замена ограждения, пожарного водопровода, внутриплощадочных проездов) | N_TP2000.PR.0091 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1887 | 9.7893 | 0 | 0 | 0.3994 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1887 | Новый проект. Реконструкция ограждения для исключения проникновения сторонних лиц на территорию ПС. Реконструкция внутриплощадочных проездов для замены поврежденного асфальтового покрытия на ж/б плиты. Реконструкция противопожарного водопровода в связи с общим ветшанием теплоизоляции внешнего трубопровода и выход из строя более 50% греющего кабеля, что не гарантирует работоспособность и сохранения целостности трубопровода при низких температурах наружного воздуха, а так же в связи с просадкой грунта и отсутствии такого эффекта у свайных оснований внешнего трубопровода, вследствие чего происходит тяжение труб проложенных в земле под дорогой и как следствие разрыв труб и теплоизоляции. АКТ технического осмотра противопожарного водопровода ПС220кВ Салехард от 14.11.2022г.
2.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Головная | N_TP2000.PS.0083 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.9562 | 17.2523 | 0 | 0 | 0.7039 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.9562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.9562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.9562 | Новый проект. Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ" п.1.1.7; 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Акт технического освидетельствования № 01/2020 от 21.10.2020 г. Ростехнадзора, Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.09.2024 г.
2.6 | Проектирование строительства здания ОВБ и гаража на ПП 110 кВ Лимбя-Яха | N_NS2000.PH.0016 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9869 | 9.5954 | 0 | 0 | 0.3915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9869 | Новый проект. Необходимость строительства в связи с расширением зоны оперативного обслуживания ДЭМ ПП 110 кВ Лимбя-Яха, в части покупки ПС 110/6 кВ Головная и ввода в эксплуатацию ПС 110/6 кВ Роспан. На данный момент на ПП 110 кВ Лимбя-яха установлен жилой вагон для проживания двух человек. А также строительство АБК необходимо для организации проживания ремонтного персонала в периоды выполнения работ по ТО и Р оборудования выше указанных ПС.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (вагон мастерская - 1шт.) | N_PK2000.01.08 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3522 | 0 | 0 | 2.3522 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3522 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3522 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3522 | Новый проект. На основании осмотра установлен факт излома рамы (шасси на колесах) в результате критических перегрузок конструкции прицепа мастерской. Эксплуатация вагона мастерской, как транспортного средства запрещена.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа электростанция 3-х фазная 15кВт- 2шт., Дизельная электростанция мощностью 12 кВт трехфазная - 2 шт | N_PK2000.07.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6865 | 0 | 0 | 2.6865 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6865 | нд | 0 | нд | 2.6865 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6865 | Новый проект. Приобретение указанного оборудования необходимо для укомплектования ремонтных бригад участка ВЛ, обеспечение быта (приготовление еды, обогрев, сушка спецодежды) при проживании в "поле" в спецтехнике.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Быстровозводимый надувной ангар - 1 шт | N_PK2000.07.02.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3558 | 0 | 0 | 10.3558 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.3558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.3558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.3558 | Новый проект. Организация условий для ремонта тяжелой гусеничной вездеходной техники в условиях отсутствия в Салехардском РЭС гаражных боксов
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Бензиновый триммер-кусторез - 2 шт; Аварийная осветительная установка "Световая башня" - 1 шт; | N_PK2000.07.02.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42765 | 0 | 0 | 0.42765 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42765 | Новый проект. Выполнение работ по КР и ТО на ВЛ
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Прибор для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током -1 шт; Прибор контроля высоковольтных выключателей - 1 шт | N_PK2000.03.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8253 | 0 | 0 | 1.8253 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8253 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8253 | нд | 0 | нд | 1.8253 | Новый проект. Выполнение работ по КР и ТО на ПС
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Вагон-дом жилой 8-местный на шасси - 2 шт | N_PK2000.01.08.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1317 | 0 | 0 | 3.1317 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1317 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1317 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1317 | Новый проект. Организация санитарно-бытовых условий проживания персонала в условиях смены расположения объектов(разъездной характер работ АВР, ТОиР, КР ВЛ).
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Сухогрузный контейнер стандартный 20 DC - 2 шт. | N_PK2000.07.02.03 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61952 | 0 | 0 | 0.61952 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61952 | Новый проект. Организация условий для ремонта тяжелой гусеничной вездеходной техники в условиях отсутствия в Салехардском РЭС гаражных боксов
2.6 | Проектирование реконструкции тёплой стоянки базы Северные электрические сети (устройство приточно - вытяжной системы вентиляции) | N_TP2000.PH.0024 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5157 | 3.3778 | 0 | 0 | 0.13782 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5157 | Новый проект. Меры по предотвращению проникновения в помещения с постоянным пребыванием людей вредных и неприятно пахнущих веществ из трубопроводов систем и устройств канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, из воздуховодов и технологических трубопроводов, а также выхлопных газов из встроенных автомобильных стоянок
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. ППУ 1600/100 на шасси прицепа с ДГ | N_PK2000.01.02 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5177 | 0 | 0 | 5.5177 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5177 | нд | 0 | нд | 5.5177 | Новый проект. Приобретение данного оборудования необходимо для полной и/или частичной очистки (промывки) наружной сети канализации, для выполнения аварийных работ, а так же для размораживания почвы под погружение и завинчивание свай.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Прицеп к автотранспорту для перевозки грузов массой до 9000 кг, длиной рабочей платформы 7650см (3 шт.) | N_PK2000.01.08.02 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4387 | 0 | 0 | 8.4387 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.4387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6821 | нд | 0 | нд | 8.4387 | нд | 0 | нд | 11.1209 | Новый проект. Необходимы для перевозки легкой вездеходной техники ГАЗ-34039, ТРЭКОЛ к местам производства работ на объектах ВЛ и ПС 110 кВ Уренгойского, Надымского, Салехардского, Ямбургского РЭС. Имеющиеся на балансе СМиТ полуприцепы тяжеловозы требуют оформления специального разрешения на перевозку крупногабаритной и тяжеловесной техники, задействуется дополнительная единица (трал).
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Вагон-дом жилой на полозьях - 30шт. | N_PK2000.01.08.03 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0878 | 0 | 0 | 29.0878 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29.0878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29.0878 | нд | 0 | нд | 29.0878 | Новый проект. Организация санитарно-бытовых условий проживания персонала в условиях смены расположения объектов(вахтовый метод, разъездной характер работ).
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа.( Коммутатор 24 порта с PoE - 6 шт., Маршрутизатор - 2 шт.) | N_PK2000.04 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.624 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.624 | нд | 0 | нд | 1.624 | Новый проект. Повышение надежности сети передачи данных филиала Северные ЭС, исполнение программы импортозамещения, обеспечение выполнения требований Указа президента РФ №166
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Сервер ТМ - 6 шт. (АБК Северные ЭС, Надымский РЭС, Ямбургский РЭС) | N_PK2000.04.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3438 | 0 | 0 | 4.3438 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3438 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3438 | нд | 0 | нд | 4.3438 | Новый проект. Замена морально и физически устаревшего основного и резервного сервера ТМ. Сервера находится в эксплуатации более 12 лет.
2.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-1В" с отпайками (замена 169 опор, 35,5 км провода) | N_TP2000.VL.0053 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.9546 | 52.8003 | 0 | 0 | 2.1543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 54.9546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 54.9546 | нд | 0 | нд | 54.9546 | Новый проект. Необходимость проведения комплексной реконструкции ВЛ 110 кВ Ямбург – ЯГП-1В с отпайками обусловлена её высокой аварийностью. В период с 2014 по 2021 год на вышеуказанной ВЛ произошло 39 аварийных отключения. Причины отключения ВЛ: пляска проводов в следствии ветровых нагрузок, образование гололедно-изморозевых отложений, грозовые перенапряжения, что указывает на несоответствие проектных климатических параметров ВЛ фактическим климатическим условиям.
2.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-6" с отпайками (замена 256 опор, 47,4 км провода) | N_TP2000.VL.0049 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.0039 | 77.8285 | 0 | 0 | 3.1754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 81.0039 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 81.0039 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 81.0039 | Новый проект. Необходимость проведения комплексной реконструкции ВЛ 110 кВ Ямбург – ЯГП-6 с отпайками обусловлена её высокой аварийностью. В период с 2014 по 2021 год на вышеуказанной ВЛ произошло 42 аварийных отключения. Причины отключения ВЛ: пляска проводов в следствии ветровых нагрузок, образование гололедно-изморозевых отложений, грозовые перенапряжения, что указывает на несоответствие проектных климатических параметров ВЛ фактическим климатическим условиям.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Дефектоскоп ультразвуковой) | N_PK2000.03.05 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11472 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11472 | нд | 0 | нд | 0.11472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11472 | Новый проект. Приказ № 569 от 22.07.2022 г "О приобретении оборудования для филиала Северные электрические сети" Во исполнении Приказа МЧС России от 31.07.2020 N 571"Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья . Телемедицина -5 шт. | N_PK2000.03.06 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70332 | 0 | 0 | 0.70332 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70332 | нд | 0 | нд | 0.13237 | нд | 0.27878 | нд | 0.29216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70332 | Новый проект.Приобретение данных комплексов необходимо для проведения предсменных, предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров на удаленных рабочих местах. Во исполнение п. 4 Приказа от 15.12.2014г № 835н Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров" и ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 46 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И СТАТЬЮ 23 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ № 629-ФЗ от 29.12.2022 г. и статью 23 Федерального Закона " О безопасности дорожного движения" рассмотренного в 1 чтении и направленного на доработку (Постановление № 1281-8 ГД, Государственной Думой Федерального Собрания РФ от 19.05.2022г) о возможности проведения медицинских осмотров, с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья.
2.6 | Проектирование реконструкции конструкций склада оборудования №4 базы Северные электрические сети | N_TP2000.PH.0025 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5603 | 7.2639 | 0 | 0 | 0.29637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5603 | Новый проект. Реализация необходима для демонтажа аварийного здания. В виду недостаточной несущей способности основных несущих конструкций каркаса и наличия множественных дефектов и повреждений, согласно заключения по комплексному обследованию здания Склада оборудования № 4, строительные конструкции находятся в аварийном состоянии и необходимо данное здание демонтировать.
3 | Тюменская область | Г | нд | нд | нд | нд | 1280.9583 | 1342.8395 | 5908.7742 | 25236.3095 | 1087.8286 | 12273.2474 | 8863.5487 | 3011.6848 | 28137.7804 | 1228.006 | 14044.7376 | 9452.9817 | 3412.0551 | 0 | 19327.5353 | 0 | 17950.6091 | 0 | 21019.8902 | 1376.9262 | 1209.116 | 5548.4943 | 4564.9822 | 3441.8452 | 5006.2024 | 2849.2717 | 4510.4475 | 2845.8311 | 1773.7764 | 2197.783 | 2021.0083 | 16883.2253 | 17876.4168 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.1364 | 25.8867 | 3894.5213 | 7640.0063 | 450.9388 | 5655.5373 | 676.7267 | 856.8035 | 8140.7663 | 461.2727 | 6042.9035 | 753.0236 | 883.5664 | 0 | 3745.485 | 0 | 2954.789 | 0 | 3445.5346 | 790.696 | 800.7104 | 662.926 | 822.6473 | 277.5172 | 396.5411 | 334.0386 | 432.5758 | 280.0758 | 290.567 | 342.1507 | 304.2588 | 1896.7084 | 2246.59 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.1364 | 25.8867 | 3885.8884 | 7332.562 | 433.7657 | 5580.2042 | 537.347 | 781.2451 | 7833.322 | 444.0996 | 5967.5704 | 613.644 | 808.0081 | 0 | 3446.6736 | 0 | 2655.9776 | 0 | 3146.7232 | 790.696 | 800.7104 | 364.1146 | 818.2307 | 277.5172 | 249.3437 | 334.0386 | 285.3784 | 280.0758 | 290.567 | 342.1507 | 304.2588 | 1597.897 | 1947.7787 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3445.4923 | 6265.6148 | 369.7849 | 4869.1148 | 397.2535 | 629.4616 | 6408.1522 | 372.2849 | 4986.6739 | 414.2317 | 634.9616 | 0 | 2820.1225 | 0 | 2360.0768 | 0 | 2461.1828 | 460.0457 | 501.4771 | 237.2535 | 386.6435 | 217.1689 | 182.7832 | 276.7303 | 228.6044 | 217.0399 | 227.6614 | 279.1147 | 244.7664 | 1227.3073 | 1270.4589 | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 333.1409 | 648.3948 | 41.8034 | 464.931 | 43.451 | 98.2095 | 832.7398 | 43.2476 | 643.2467 | 45.8471 | 100.3983 | 0 | 315.2539 | 0 | 229.0441 | 0 | 371.39 | 86.2098 | 128.2089 | 60.0044 | 132.6679 | 60.3483 | 59.55 | 57.3083 | 56.774 | 63.036 | 62.9056 | 63.036 | 59.4924 | 303.733 | 371.39 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.1364 | 25.8867 | 107.2552 | 418.5524 | 22.1775 | 246.1584 | 96.6426 | 53.574 | 592.4301 | 28.5671 | 337.6497 | 153.5651 | 72.6481 | 0 | 311.2972 | 0 | 66.8567 | 0 | 314.1504 | 244.4405 | 171.0244 | 66.8567 | 298.9192 | 0 | 7.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8567 | 305.9298 | нд
3.1.1.3 | БКТП-2х1250/10/0,4 кВ и 2 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Тарманы и ПС 110 кВ Щербаковская и КЛ-0,4 кВ до РУ 0,4 кВ ООО «СМП-Инвест» (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,9 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,78 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,02 км и 1х0,02 км, увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА) | I_NS3300.KL.0023 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 30.1839 | 30.1839 | 2.1901 | 17.9863 | 7.7758 | 2.2316 | 30.1839 | 2.1901 | 17.9863 | 7.7758 | 2.2316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ВЛ-10кВ от яч.№5 ПС 110/35/10 Мичурино в сторону проектируемой КТП 10/0 ,4 кВ (ООО "ТехноМодель") (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х1,0 км) | J_NS3300.VL.0033 | З | 2018 | 2022 | 2022 | 0.2582 | 0.2582 | 1.9985 | 1.9985 | 0.093885 | 0.77157 | 0.03466 | 1.0984 | 1.9985 | 0.093885 | 0.77157 | 0.03466 | 1.0984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ООО «Колумб» для подключения энергопринимающих устройств ООО «Строймир-Югра» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 2х0,25 км) | K_NS3300.KL.0032 | З | 2019 | 2022 | 2023 | нд | 0.38075 | 1.6662 | 2.0762 | 0.10351 | 1.6172 | 0 | 0.35553 | 2.0762 | 0.10351 | 1.6172 | 0 | 0.35553 | нд | 0.41007 | нд | 0 | нд | 0.41007 | 0.41007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | «ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школьный ПС 110 кВ Горьковка и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Утяшево ПС 110 кВ Утяшево с установкой 2БКТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х7,7 км, увеличение трансформаторной мощности на 2 МВА)» | K_NS3300.KL.0029 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.4464 | 31.5117 | 2.82 | 18.3449 | 4.487 | 5.8599 | 31.5117 | 2.82 | 18.3449 | 4.487 | 5.8599 | нд | 30.0653 | нд | 0 | нд | 0.095806 | 30.0653 | 29.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №195 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Диалог-2000» (новое строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 2х0,15 км) | K_NS3300.KL.0033 | С | 2020 | 2022 | 2023 | нд | 0.17718 | 0.80118 | 0.98827 | 0.04927 | 0.76977 | 0 | 0.16923 | 0.98827 | 0.04927 | 0.76977 | 0 | 0.16923 | нд | 0.18709 | нд | 0 | нд | 0.11269 | 0.18709 | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Червишево с установкой реклоузера 10 кВ для подключения ГАУ Тюменской области ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х15 км и установка реклоузера 10 кВ в количестве 1 шт.) | K_NS3300.VL.0053 | С | 2021 | 2023 | 2024 | 9.6641 | 9.6641 | 0.57517 | 54.2857 | 1.505 | 20.1794 | 15.713 | 16.8883 | 61.4542 | 1.489 | 23.074 | 17.9669 | 18.9243 | нд | 53.7105 | нд | 51.2699 | нд | 58.2805 | 2.4406 | 2.5985 | 51.2699 | 51.2699 | 0 | 7.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2699 | 58.2805 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине … Без изменения срока реализации.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Дружба РП-10 кВ В.Бор ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств ПАО «СУЭНКО» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х4,6 км) | K_NS3300.VL.0042 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9648 | 0.62806 | 4.6416 | 0.5827 | 1.1125 | 6.9648 | 0.62806 | 4.6416 | 0.5827 | 1.1125 | нд | 6.9648 | нд | 6.9648 | нд | 6.9648 | 0 | 0 | 6.9648 | 6.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9648 | 6.9648 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение срока реализации проекта по причине оплаты кредиторской задолденности в 2024 году
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ингалинка с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО Агрофирма "КРиММ" (строительство ЛЭП 10 кВ - 0.05 км, установка реклоузера 1 шт.) | L_NS3400.VL.0018 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.047741 | 1.5499 | 0.15179 | 0.85146 | 0.3111 | 0.23552 | 1.5837 | 0.19304 | 0.12741 | 1.0448 | 0.21836 | нд | 1.5021 | нд | 0 | нд | 1.5359 | 1.5021 | 3.684e-05 | 0 | 1.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5359 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации проекта по причине неисполнения работ по договору подряда в 2022 г.
3.1.1.3 | Строительство КВЛ 10 кВ от ячейки 10 кВ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Петухово для подключения энергопринимающих устройств расположенных по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Московская 1, земельный участок с кадастровым номером 72:07:0901123:130 (1,8 км) | L_NS3500.VL.0023 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.50795 | 2.2198 | 2.2198 | 0.098413 | 1.6817 | 0.076825 | 0.36294 | 2.2198 | 0.098413 | 1.6817 | 0.076825 | 0.36294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА) | L_NS3600.KL.0002 | З | 2021 | 2022 | 2022 | 0.2141 | 0.2141 | 1.4318 | 1.4318 | 0.049631 | 0.46725 | 0.60545 | 0.3095 | 1.4318 | 0.049631 | 0.46725 | 0.60545 | 0.3095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №30 ВЛ 10 кВ Карьер ПС 110 кВ Речпорт для подключения энергопринимающих устройств заявителя расположенных по адресу: нефтебаза на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1443002:17 (7,5 км) | L_NS3600.VL.0020 | З | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.5489 | 0.42112 | 9.2028 | 0 | 0.92498 | 12.1591 | 0.47928 | 10.4737 | 0 | 1.2061 | нд | 10.5489 | нд | 0 | нд | 12.0754 | 10.5489 | 0.083708 | 0 | 12.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0754 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта ввиду длительного проектирования по причине сложностей при оформлении земельно-правовых документов. Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ РП 10 кВ Подъем ПС 110 кВ Перевалово с установкой 2 БКТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (строительство КЛ 10 кВ протяжённостью 0,302 км, КЛ 0,4 кВ протяжённостью 2,044 км, 2 БКТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 1,26 МВА) | L_NS3300.KL.0040 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 1.7905 | 35.0169 | 0.46244 | 19.8814 | 11.8987 | 2.7745 | 32.7726 | 0.56897 | 18.5888 | 11.5521 | 2.0628 | нд | 33.2264 | нд | 0 | нд | 0 | 33.2264 | 30.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по факту заключенных договоров. Без изменения срока реализации
3.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от яч. №21, 22 ПС 110 кВ Сибжилстрой с установкой реклоузера 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств заявителя, расположенных по адресу: г. Тюмень, район аэропорта «Рощино», к/н 72:23:0538001:94 (19,002 км.) | L_NS3300.KL.0041 | C | 2022 | 2022 | 2023 | нд | 11.6259 | 0 | 60.3611 | 4.1316 | 49.9758 | 2.4167 | 3.837 | 87.9626 | 3.5831 | 76.9616 | 0 | 7.4178 | нд | 60.3611 | нд | 0 | нд | 57.9356 | 60.3611 | 30.027 | 0 | 57.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9356 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине утверждения проектно-сметной документации. Изменение срока реализации по причине длительного проектирования.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Троицк ПС 35 кВ Антипино; KJI 0,4 кВ от КТПнов. 10 кВ; КТПнов. 10 кВ на границе земельного участка заявителя, расположенного по адресу: Тюменская обл., р-н Нижнетавдинский, д. Кускургуль, ул. М. Джалиля, д. 4, земельный участок с к/н 72:12:0122001:65 (35,4 км; 0,25 МВА) | L_NS3300.VL.0056 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 48.8012 | 48.8012 | 2.037 | 42.2351 | 1.4926 | 3.0365 | 48.8012 | 2.037 | 42.2351 | 1.4926 | 3.0365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. Сычи ПС 110 кВ Чернаковская до КТПнов. 10 кВ; КТПнов. 10 кВ на границе земельных участков заявителя, расположенных по адресам: Тюменская область, Вагайский район, д. Индери, ул. Янтарная, 32 «а», 32 «б»; к/н 72:05:1103001:304, 72:05:1103001:310 (0,4 км; 0,25 МВА) | L_NS3600.VL.0021 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.28044 | 1.7938 | 1.7938 | 0.065184 | 0.8745 | 0.55701 | 0.29708 | 1.7938 | 0.065184 | 0.8745 | 0.55701 | 0.29708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Свинокомплекс - ПС Омутинка до границ земельного участка заявителя; ТПнов. 10 кВ на границе земельного участка заявителя ООО «Шабановское МПО», расположенного по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Шабаново, ул. Шабановская, 43 А, земельный участок с кадастровым номером 72:13:0000000:476 (0,05 км; 0,16 МВА) | L_NS3400.VL.0019 | С | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.58957 | 0.82864 | 0.047183 | 0.053285 | 0.52787 | 0.20031 | 0.82864 | 0.047183 | 0.053285 | 0.52787 | 0.20031 | нд | 0.23907 | нд | 0 | нд | 0.23907 | 0.23907 | 0 | 0 | 0.23907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23907 | Изменение сроков реализации в свзяи с невыполнением подрядчиком мероприятий в установленные договором сроки
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ОПХ, ЛЭП 10кВ от ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети для технологического присоединения (0,4 МВА, 1,44 км) | L_NS3300.VL.0055 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 8.7288 | 8.7288 | 1.0124 | 2.9619 | 4.2268 | 0.52772 | 8.7288 | 1.0124 | 2.9619 | 4.2268 | 0.52772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство 4ТП 10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя и 2КЛ 10 кВ от ТП 10 кВ № 3486 КЛ 10 кВ Новатэк-1,2 от ПС 110 кВ Алебашево, заявителя ООО «НОВАТЭК НТЦ» (новое строительство ТП мощностью 4х1 МВА и КЛ протяженностью 0,48 км) | M_NS3300.KL.0045 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.9783 | 0.61381 | 5.518 | 12.273 | 1.5735 | 22.5564 | 0.70431 | 6.1248 | 13.9669 | 1.7604 | нд | 19.9783 | нд | 3.3105 | нд | 22.5564 | 16.6678 | 0 | 3.3105 | 22.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3105 | 22.5564 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от 2БКТП-1000/10/0,4 кВ №3486 с установкой 2ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "НОВАТЭК НТЦ" (новое строительство КЛ протяженностью 0,2 км и ТП мощностью 2х1,25 МВА) | M_NS3300.KL.0046 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | 1.6696 | 0 | 9.0784 | 0.2225 | 1.1656 | 7.0266 | 0.66371 | 8.5893 | 0.17827 | 1.1881 | 6.6405 | 0.58246 | нд | 9.0784 | нд | 0 | нд | 0 | 9.0784 | 8.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока и стоимости реализации проекта
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово и подключение к сети ПКУ-10 кВ на вновь сооружаемой ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово заявителя Варкентина Е. В. (0,03 км; 1 т.у.) | M_NS3300.VL.0059 | З | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.47156 | 0.00159 | 0.06052 | 0.24054 | 0.16891 | 0.47156 | 0.00159 | 0.06052 | 0.24054 | 0.16891 | нд | 0.47156 | нд | 0 | нд | 0.47156 | 0.47156 | 0 | 0 | 0.47156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47156 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Решетниково ПС 110 кВ Молчаново с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0064 | З | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.6863 | 0.046525 | 0.21504 | 0.26412 | 0.16061 | 0.6863 | 0.046525 | 0.21504 | 0.26412 | 0.16061 | нд | 0.6863 | нд | 0 | нд | 0.6863 | 0.6863 | 0 | 0 | 0.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6863 | Без изменения срока и стоимости реализации проекта
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кулаково ПС 110 кВ Кулаково с установкой прибора коммерческого учета электрической энергии для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,005 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0065 | З | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.66591 | 0.04494 | 0.20697 | 0.25756 | 0.15644 | 0.66591 | 0.04494 | 0.20697 | 0.25756 | 0.15644 | нд | 0.66591 | нд | 0 | нд | 0.66591 | 0.66591 | 0 | 0 | 0.66591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66591 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский ПС 110 кВ Березняки и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0066 | З | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.66923 | 0.04537 | 0.20969 | 0.25756 | 0.15661 | 0.66923 | 0.04537 | 0.20969 | 0.25756 | 0.15661 | нд | 0.66923 | нд | 0 | нд | 0.66923 | 0.66923 | 0 | 0 | 0.66923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66923 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС 110 кВ Утяшево отпайка на СНТ "Рябинка" для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0063 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.40207 | 0.00029 | 0.13988 | 0.22285 | 0.03905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40207 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исклюен в связи с расторжением договора технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ЛЭП 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС 110 кВ Каскара с установкой реклоузера и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Газмпромнефть-Терминал" (ВЛ-10 кВ - 0,02 км.; КЛ-10 кВ - 0,25 м.; реклоузер - 1 шт.; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0071 | З | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5712 | 0.055925 | 0.38819 | 1.6255 | 0.50162 | 2.5712 | 0.055925 | 0.38819 | 1.6255 | 0.50162 | нд | 2.5712 | нд | 0 | нд | 2.5712 | 2.5712 | 0 | 0 | 2.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5712 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительных конкурсных процедур (заключение договора подряда планируется в декабре 2022). Изменение стоимости проекта по причине применения акутализированных индексов-дефляторов
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Дербыши и от ВЛ-10кВ Плеханово ПС 110кВ Комарово, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО СЗ "Космос" (строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,76 км., КЛ 10 кВ - 0,33 км., КЛ 0,4 кВ - 0,37 км., ПУ - 7 т.у.) | M_NS3300.VL.0073 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.4243 | 0.83066 | 5.8564 | 1.8246 | 0.91267 | 11.8533 | 0.53222 | 6.2752 | 3.5398 | 1.5061 | нд | 9.4243 | нд | 0 | нд | 6.0793 | 9.4243 | 5.774 | 0 | 6.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0793 | Изменение наименования проекта по причине смены правообладателя договора технологического присоединения со стороны заявителя
3.1.1.3 | Установка реклоузера на ВЛ 6 кВ РРС от ПС 110 кВ Лапино для подключения энергопринимающих устройств ООО "Топсервис" (реклоузер - 1 шт.) | M_NS3500.VL.0025 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.69566 | 0.036842 | 0.0911 | 0.4991 | 0.068623 | 1.7286 | 0.04079 | 0.14317 | 1.343 | 0.20168 | нд | 0.69566 | нд | 0 | нд | 1.7286 | 0.69566 | 0 | 0 | 1.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7286 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Красногорка до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (0010) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,31 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0020 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.67978 | 2.1654 | 0.05617 | 0.35687 | 1.4 | 0.35236 | 2.2489 | 0.06518 | 0.61208 | 1.3295 | 0.24217 | нд | 1.4856 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4856 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров, изменение срока реализации проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ишимский ПС 35 кВ Краснова до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4785) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0021 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.61623 | 1.9313 | 0.04711 | 0.19352 | 1.3645 | 0.32616 | 2.4013 | 0.067685 | 0.68603 | 1.3295 | 0.31803 | нд | 1.315 | нд | 0 | нд | 0 | 1.315 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров, изменение срока реализации проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Денисово ПС 110 кВ Шорохово до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4786) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,78 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0022 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.53517 | 2.7644 | 0.085467 | 0.90136 | 1.3718 | 0.40581 | 2.3702 | 0.067802 | 0.63483 | 1.3295 | 0.33805 | нд | 2.2293 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2293 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров, изменение срока реализации проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Денисово ПС 110 кВ Шорохово до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4787) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,18 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0023 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.29392 | 1.977 | 0.048925 | 0.22722 | 1.3718 | 0.32905 | 2.046 | 0.058938 | 0.33424 | 1.3295 | 0.32331 | нд | 1.6831 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6831 | 1.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров, изменение срока реализации проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сингуль от ПС 110 кВ Зиново, реклоузера и прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Племенная индейка" (4788) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 3,142 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт., монтаж ПКУ-10 кВ - 1 т.у.) | M_NS3400.VL.0024 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.5634 | 0.50936 | 8.5074 | 1.4047 | 1.1419 | 7.3086 | 0.18464 | 5.2188 | 1.3295 | 0.57566 | нд | 11.5634 | нд | 0 | нд | 0 | 11.5634 | 7.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Таловка ПС 110 кВ Коммунар до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4789) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,85 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0025 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.25577 | 4.1401 | 0.15056 | 2.1035 | 1.3718 | 0.51424 | 3.9162 | 0.11006 | 2.0635 | 1.347 | 0.39564 | нд | 3.8843 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8843 | 3.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Заречный ПС 35 кВ Минино до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4790) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,2 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0026 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.29065 | 3.299 | 0.11104 | 1.3732 | 1.3718 | 0.4429 | 3.4233 | 0.092162 | 1.5991 | 1.3558 | 0.37623 | нд | 3.0083 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0083 | 3.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Пастухово ПС 35 кВ В.Бешкиль до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4791) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,93 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0027 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.79423 | 2.9342 | 0.0946 | 1.0521 | 1.3718 | 0.41571 | 2.5818 | 0.074424 | 0.85123 | 1.3295 | 0.32661 | нд | 2.14 | нд | 0 | нд | 0 | 2.14 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ёршино ПС 35 кВ Красново до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4796) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,52 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0028 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.80318 | 2.4191 | 0.069642 | 0.60926 | 1.3718 | 0.36839 | 2.4398 | 0.068925 | 0.72071 | 1.3295 | 0.32066 | нд | 1.6159 | нд | 0 | нд | 7e-08 | 1.6159 | 1.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ферма ПС 110 кВ Солобоево до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4975) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,73 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0029 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.91166 | 2.6819 | 0.082442 | 0.84515 | 1.3718 | 0.38244 | 2.5774 | 0.073435 | 0.82264 | 1.3295 | 0.35185 | нд | 1.7702 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7702 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров, изменение срока реализации проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ и средств коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО ПСФ "Зодчий" (новое строительство 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,22 км., установка ПКУ - 2 шт.) | M_NS3300.KL.0049 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0334 | 0.17947 | 2.4006 | 0.15591 | 0.29741 | 3.0334 | 0.17947 | 2.4006 | 0.15591 | 0.29741 | нд | 3.0334 | нд | 0 | нд | 1.8582 | 3.0334 | 1.1751 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Установка средств коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств, остоединение ЛЭП-0,4 кВ ООО "Сибторговощ" (ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0074 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.00817 | 0 | 0.05911 | 0.00029167 | 0.03201 | 0.021408 | 0.0054 | 0.050045 | 0.000217 | 0.02465 | 0.021408 | 0.00377 | нд | 0.05911 | нд | 0 | нд | 0.044124 | 0.05911 | 0.0059211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по причине переоценки стоимости оборудования. Без изменения срока реализации.
3.1.1.3 | Установка средств коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СНТ "Нива" (ПКУ 7 шт.) | M_NS3300.VL.0075 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.29431 | 0.00073 | 0.14084 | 0.11758 | 0.03516 | 0.29431 | 0.00073 | 0.14084 | 0.11758 | 0.03516 | нд | 0.29431 | нд | 0 | нд | 0.26383 | 0.29431 | 0.030477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока и стоимости реализации проекта
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Перевалово и от ВЛ 10 кВ Школьный от ПС 110 кВ Горьковка с установкой двух приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СНТСН "Поселок Новокаменский" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км и установка ПКУ в количестве 2 шт.) | M_NS3300.VL.0076 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.37213 | 0.049233 | 0.11463 | 0.060042 | 0.14823 | 0.37213 | 0.049233 | 0.11463 | 0.060042 | 0.14823 | нд | 0.37213 | нд | 0.3229 | нд | 0.37213 | 0.049233 | 0 | 0.3229 | 0.37213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3229 | 0.37213 | Без изменения срока и стоимости реализации проекта
3.1.1.3 | Строительство 3ЛЭП-0,4кВ и монтаж 106 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СТ "Маяк" (новое строительство ВЛ протяженностью 3,5 км и ПКУ 106 шт) | M_NS3300.VL.0067 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 1.1004 | 0 | 7.9985 | 0.27033 | 4.8533 | 1.9406 | 0.9343 | 7.9985 | 0.27033 | 4.8533 | 1.9406 | 0.9343 | нд | 7.9985 | нд | 0 | нд | 2.7787 | 7.9985 | 5.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока и стоимости реализации проекта
3.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета электрической энергии на ВЛ-10кВ Н-Тарманский-2 от РП-10кВ Н-Тарманский для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ Иволга; ПКУ 2 шт) | M_NS3300.VL.0069 | З | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.80598 | 0.0003 | 0.28689 | 0.45707 | 0.061717 | 0.80598 | 0.0003 | 0.28689 | 0.45707 | 0.061717 | нд | 0.80598 | нд | 0 | нд | 0.80598 | 0.80598 | 0 | 0 | 0.80598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80598 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета на отпайку от ВЛ-10кВ Тюлькино ПС 110 кВ Пышминская для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ Березка-4; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0070 | З | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.36295 | 0.001025 | 0.016083 | 0.30328 | 0.042558 | 0.36295 | 0.001025 | 0.016083 | 0.30328 | 0.042558 | нд | 0.36295 | нд | 0 | нд | 0.36295 | 0.36295 | 0 | 0 | 0.36295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36295 | Без изменения срока и стоимости реализации проекта
3.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ ф. Утяшево ПС 110 кВ Утяшево с установкой КТП для подключения энергопринимающих устройств ФГУП "Госкорпорация по ОРВД" расположенных по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, район аэропорта Рощино, земельный участок с кадастровым номером 72:23:0538001:1248 (0,63 МВА) | M_NS3300.VL.0058 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8666 | 0.17128 | 1.9068 | 0.5586 | 0.22988 | 2.8666 | 0.17128 | 1.9068 | 0.5586 | 0.22988 | нд | 2.8666 | нд | 0 | нд | 2.8666 | 2.8666 | 0 | 0 | 2.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8666 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение срока реализации по причине длительного проектирования.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Металобаза-1 ПС 110 кВ Химфарм, ТП-10/0,4 кВ с установкой приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО «Далмато» | M_NS3300.VL.0077 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2186 | 0.056992 | 0.4176 | 1.4775 | 0.26655 | 2.2186 | 0.056992 | 0.4176 | 1.4775 | 0.26655 | нд | 2.2186 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2186 | 2.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета электрической энергии на ВЛ-10кВ Воронино от ПС 110кВ Сибжилстрой для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" | M_NS3300.VL.0078 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38532 | 0.0003 | 0.13987 | 0.22285 | 0.0223 | 0.38532 | 0.0003 | 0.13987 | 0.22285 | 0.0223 | нд | 0.38532 | нд | 0 | нд | 0.38532 | 0.38532 | 0 | 0 | 0.38532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38532 | Без изменения срока и стоимости реализации проекта
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Дом от ПС 110 кВ ЖБИ и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Спорт от ПС 110 Кыштырла, ТП-10/0,4кВ, 9 ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 7 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» в целях электроснабжения дошкольной образовательной организации в рп. Богандинский (строительство КЛ 10 кВ - 1,025 км, КЛ 0,4 кВ - 1,18 км, ТП-10/0,4 кВ мощностью 2*0,63 МВА, монтаж ПУ - 7 шт.) | M_NS3300.KL.0051 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.2021 | 1.2881 | 9.0688 | 1.5217 | 1.3235 | 30.89 | 0.77806 | 23.5053 | 4.0878 | 2.5188 | нд | 13.2021 | нд | 0 | нд | 4.5154 | 13.2021 | 26.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по причине корректировки количество точек присоедиения и связанного с этим изменения количества объемов строительства. Без изменения срока реализации.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ячейки 10 кВ №6 ЗРУ-10кВ ПС 110кВ Домостроительная и установка средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Сибнефтехимтрейд" (Новое строительство КЛ протяженностью 0,75 км; ПУ – 1 шт.) | M_NS3300.KL.0052 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.9885 | 1.0072 | 3.1298 | 0.22853 | 0.62299 | 4.9885 | 1.0072 | 3.1298 | 0.22853 | 0.62299 | нд | 4.9885 | нд | 4.9885 | нд | 4.9885 | 0 | 0 | 4.9885 | 4.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9885 | 4.9885 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Прокутка ПС 110 кВ Прокутка, ТП-10/0,4кВ, 3ЛЭП 0,4 кВ с установкой приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Глава КФХ Осипов И.Н. (новое строительство ВЛ протяженностью 0,63 км и ТП мощностью 0,63 МВА) | M_NS3300.VL.0068 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1561 | 0.13196 | 1.1343 | 0.60808 | 0.28184 | 2.1561 | 0.13196 | 1.1343 | 0.60808 | 0.28184 | нд | 2.1561 | нд | 0 | нд | 0.3876 | 2.1561 | 1.7685 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3876 | Без изменения срока и стоимости реализации проекта
3.1.1.3 | Строительство 2 ЛЭП 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 405, монтаж 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Переваловская СОШ (строительство КЛ 0,24 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0054 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0982 | 0.52312 | 2.1977 | 0.053283 | 0.32412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0982 | нд | 0 | нд | 3.0982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0982 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.03.2022 № Т13/22/1318-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка ПС 110 кВ Перевалово и установка средства коммерчекого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн В.К. (новое строительство ВЛ протяженностью 0,03 км., установка ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3300.VL.0079 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81915 | 0.05125 | 0.25294 | 0.28489 | 0.23007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81915 | нд | 0 | нд | 0.81915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81915 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.11.2021 №Т13/21/6005-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10кВ Перевалово от РП-10кВ Гусево ПС-110кВ Молодежная с установкой реклоузера и монтаж средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТЭТ" (новое строительство ВЛ-10кВ - 0,005км; реклоузер c ПКУ - 1шт.) | N_NS3300.VL.0080 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9785 | 0.040666 | 0.13485 | 1.5312 | 0.27183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9785 | нд | 0 | нд | 1.9785 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9785 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 24.01.2022 №Т13/21/7493-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Жилпоселок-1 от ПС 110 кВ Каскара и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Каскара-2 от ПС 110 кВ Каскара, ТП-10/0,4 кВ, 3ЛЭП 0,4 кВ и 3 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (ТП 10/0,4 - 0,8 МВА, КЛ 10 кВ - 0,45 км., КЛ 0,4 кВ - 0,75 км., ПУ - 3 т.у.) | N_NS3300.KL.0055 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6973 | 1.9379 | 11.8674 | 6.0347 | 1.8573 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.6973 | нд | 0 | нд | 21.6973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.6973 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 24.06.2022 № Т13/22/0591-ДТП.
3.1.1.3 | Установка реклоузера для подключения энергопринимающих устройств ООО "Дорстрой" (реклоузер - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0081 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6678 | 0.039208 | 0.090117 | 1.4115 | 0.12705 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6678 | нд | 0 | нд | 1.6678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6678 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.03.2022 № Т13/22/1359-ДТП.
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета в сторону отпайки от опоры №14 ВЛ 10 кВ Березняки от ПС 110 кВ Казарово для подключения энергопринимающих устройств АО «СУЭНКО» (ПКУ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0082 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48649 | 0.00145 | 0.090183 | 0.31264 | 0.082217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48649 | нд | 0 | нд | 0.48649 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48649 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 22.04.2022 №Т13/21/7932-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Пантелеевка от ПС 110 кВ Пятково, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Крашенинино от ПС 110 кВ Колесниково, реклоузера, ТП-10/0,4 кВ, 8 ЛЭП 0,4 кВ, 7 приборов коммерческого учета, перенос нормального разрыва между ВЛ 10 кВ Пантелеевка от ПС 110 кВ Пятково и ВЛ 10 кВ Крашенинино от ПС 110 кВ Колесниково для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (ВЛ 10 кВ - 0,2 км., КЛ 0,4 кВ - 0,8 км., ТП 10/0,4 - 0,5 МВА, ПУ - 7 шт., реклоузер 1 шт.) | N_NS3400.KL.0001 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8518 | 0.52262 | 2.7931 | 5.4271 | 1.1089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.8518 | нд | 0 | нд | 9.8518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.8518 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 23.09.2022 №Т13/22/3774-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16 МВА, ПКУ - 5 шт.) | N_NS3600.VL.0023 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.19 | 1.019 | 3.9496 | 4.1803 | 1.0412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.19 | нд | 0 | нд | 10.19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.19 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 20.09.2022 №Т13/22/3943-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от КВЛ-10кВ Кулаково от ПС-110кВ Кулаково и ЛЭП-10кВ от КВЛ 10кВ КРС-1 от ПС-110кВ Кулаково, ТП-10/0,4кВ, 4ЛЭП-0,4кВ и 2 приборов коммерческого учета, для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Кулаковская СОШ (новое строительство КЛ протяженностью 0,41 км; ТП-10/0,4кВ - 0,25 МВА; ПУ 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0056 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1733 | 0.64054 | 4.6909 | 1.134 | 0.70796 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1733 | нд | 0 | нд | 7.1733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1733 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 19.04.2022 №Т13/22/0479-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Маяк от ПС 110кВ Казанка с установкой реклоузера и монтаж средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Авагро" (новое строительство ВЛ-10кВ протяженностью 1х0,27км; реклоузер - 1шт.; ПКУ - 1 шт.) | N_NS3500.VL.0026 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3974 | 0.10003 | 0.73297 | 2.1433 | 0.42114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3974 | нд | 0 | нд | 3.3974 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3974 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 24.01.2022 №Т13/21/7493-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Нефтебаза от ПС-500кВ Демьянская и реклоузера с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Порт Демьянский" (новое строительство ВЛ-10кВ - 0,01км; реклоузер с функцией ПКУ - 1 шт.) | N_NS3600.VL.0024 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9662 | 0.087108 | 0.5431 | 1.9448 | 0.39122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9662 | нд | 0 | нд | 2.9662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9662 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.06.2022 №Т13/22/1944-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Антипино от ПС 110 кВ Антипино и реклоузера для подключения энергопринимающих устройств ООО "Технорентал" (новое строительство ВЛ 10 кВ - 0,05 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0083 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6115 | 0.088217 | 0.54742 | 1.6025 | 0.37345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6115 | нд | 0 | нд | 2.6115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6115 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 08.07.2022 № Т13/22/1492-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Успенка от ПС-110кВ Перевалово и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Ушаково РП-10кВ Успенка от ПС-110 Перевалово, ТП-10/0,4кВ и 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Тюмень Водоканал" (новое строительство ВЛ-10кВ - 2,95км; 2ТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА; ПКУ - 2шт.) | N_NS3300.VL.0084 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3648 | 0.59462 | 6.8339 | 3.4705 | 1.4658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.3648 | нд | 0 | нд | 12.3648 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.3648 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.01.2022 №Т13/21/7457-ДТП/16 ИП-22.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сл. Бешкиль от ПС 110 кВ Сл. Бешкиль и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Рассвет РП 10 кВ Архангельское от ПС 110 кВ Сл. Бешкиль, ТП -10/0,4 кВ, 6 ЛЭП-0,4 кВ и прибора коммерческого учета и демонтаж существующей ВЛ 0,4 кВ ф. Школа от ТП 10/0,4 кВ № 282 для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ (ВЛ 10 кВ протяженностью 0,58 км., КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,9 км., ТП 10/0,4 0,8 МВА, ПУ - 2 шт.) | N_NS3400.KL.0002 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8059 | 0.43889 | 4.2719 | 6.0361 | 1.059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.8059 | нд | 0 | нд | 11.8059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.8059 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 26.07.2022 №Т13/22/4775-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Школьный от ПС 110кВ Горьковка и установка реклоузера с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств Федорца М.Н. (новое строительство ВЛ-10кВ - 0,010км; реклоузер с функцией ПКУ - 1шт.) | N_NS3300.VL.0085 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5529 | 0.087067 | 0.45987 | 1.6475 | 0.3585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5529 | нд | 0 | нд | 2.5529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5529 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 08.06.2022 №Т13/22/1781-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Котельная, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школа, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ТП-10/0,4 кВ, 4 ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств МАОУ "Чикчинская СОШ им. Якина" (КЛ 10 кВ - 0,2 км, ТП-10/0,4 - 0,5 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,44 км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0057 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1017 | 0.88995 | 4.8507 | 3.3898 | 0.97132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1017 | нд | 0 | нд | 10.1017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1017 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 12.07.2022 №Т13/22/1501-ДТП.
3.1.1.3 | Установка в сторону отпайки на ТП-10/0,4 кВ №912/1766 от опоры 10 кВ № 88 ВЛ 10 кВ ОПХ ПС 110 кВ Утяшево прибора коммерческого учета элктрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения (СНТ Янтарь, ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3300.VL.0086 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039453 | 0.000117 | 0.008767 | 0.024792 | 0.005777 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.039453 | нд | 0 | нд | 0.03945 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03945 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.11.2021 №Т13/21/6414-ДТП.
3.1.1.3 | Монтаж прибора коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного, полукосвенного включения на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ КЗС № 2 ТП 10/0,4 кВ № 1696 для технологического присоединения СХПК "Желнинский" (ПУ - 1 т.у.) | N_NS3600.VL.0025 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053569 | 0.000117 | 0.02085 | 0.025867 | 0.006735 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.053569 | нд | 0 | нд | 0.053569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.053569 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.08.2022 №Т13/22/6248-ДТП.
3.1.1.3 | Cтроительство ВЛ 10 кВ от опоры № 43 КВЛ 10 кВ Гладилово ПС 220 кВ Голышманово в сторону ТП 10/0,4 кВ б/н ("Островского") ВЛ протяженностью 0,05 км, установка реклоузера 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Администрации МО Голышмановский городской округ (ВЛ протяженностью - 0,05 км, реклоузер 1 шт.) | N_NS3500.VL.0027 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9939 | 0.10843 | 0.60327 | 3.7408 | 0.54147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9939 | нд | 0 | нд | 4.9939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9939 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.06.2022 №Т13/22/1087-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ульяновка от ПС 110 кВ Усть-Тавда, ТП-10/0,4 кВ, 4 КЛ-0,4 кВ и 4 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (ТП-10/0,4 кВ - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ - 0,48 км, ПУ - 4 т.у.) | N_NS3400.KL.0003 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3585 | 0.23239 | 1.1115 | 1.6092 | 0.40549 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3585 | нд | 0 | нд | 3.3585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3585 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.05.2022 №Т13/22/4026-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сулеймени ПС 110 кВ Митькино, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ и двух приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (СОШ С. Митькинское, ТП-10/0,4 кВ 0,25 МВА, ВЛЗ 10 кВ - 0,045 км., КЛ 0,4 кВ - 0,165 км., ПУ - 2 т.у.) | N_NS3600.KL.0003 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0435 | 0.24182 | 0.79409 | 1.5499 | 0.45771 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0435 | нд | 0 | нд | 3.0435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0435 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 06.10.2022 №Т13/22/6051-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Московский от ПС 110 кВ Утяшево и установка средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" в целях электроснабжения СНТ "Локомотив" (Новое строительство ВЛ-10кВ - 0,05км; реклоузер с функцией ПКУ - 1шт) | N_NS3300.VL.0088 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3215 | 0.033117 | 2.2993 | 1.5565 | 0.43255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3215 | нд | 0 | нд | 4.3215 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3215 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.02.2022 №Т13/21/6413-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Казанка от яч. 10 кВ № 16 РУ 10 кВ ПС-110 кВ Казанка, ТП-10/0,4 кВ, 2 ЛЭП 0,4 кВ и 1 прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГБУЗ ТО "Областная болшьница № 14 имени В.Н. Шанаурина" (с. Казанское) (строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,02 км.; КЛ 0,4 кВ - 0,06 км.; ПУ - 1 т.у.) | N_NS3500.KL.0002 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8693 | 0.22114 | 0.44952 | 1.8104 | 0.38829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8693 | нд | 0 | нд | 2.8693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8693 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 11.11.2022 №Т13/22/6824-ДТП.
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.6329 | 307.4443 | 17.1731 | 75.3331 | 139.3797 | 75.5584 | 307.4443 | 17.1731 | 75.3331 | 139.3797 | 75.5584 | 0 | 298.8114 | 0 | 298.8114 | 0 | 298.8114 | 0 | 0 | 298.8114 | 4.4167 | 0 | 147.1974 | 0 | 147.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8114 | 298.8114 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.6329 | 307.4443 | 17.1731 | 75.3331 | 139.3797 | 75.5584 | 307.4443 | 17.1731 | 75.3331 | 139.3797 | 75.5584 | 0 | 298.8114 | 0 | 298.8114 | 0 | 298.8114 | 0 | 0 | 298.8114 | 4.4167 | 0 | 147.1974 | 0 | 147.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8114 | 298.8114 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции) | H_TP3300.PS.0097 | П | 2018 | 2024 | 2026 | нд | нд | 8.6329 | 307.4443 | 17.1731 | 75.3331 | 139.3797 | 75.5584 | 307.4443 | 17.1731 | 75.3331 | 139.3797 | 75.5584 | нд | 298.8114 | нд | 298.8114 | нд | 298.8114 | 0 | 0 | 298.8114 | 4.4167 | 0 | 147.1974 | 0 | 147.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8114 | 298.8114 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1144.9236 | 1158.6282 | 1132.9519 | 14123.2536 | 416.9217 | 5806.4411 | 6074.0179 | 1825.8729 | 16102.2542 | 457.3787 | 7100.6919 | 6555.9317 | 1988.2519 | 0 | 12990.3017 | 0 | 12512.417 | 0 | 14650.269 | 477.8847 | 319.0333 | 3637.8844 | 2598.0668 | 2748.6638 | 4143.5304 | 2264.8559 | 3709.6098 | 2242.8568 | 1134.6103 | 1608.8529 | 1592.1768 | 12503.1138 | 13177.994 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 476.1373 | 487.1793 | 68.6314 | 4225.9763 | 94.6839 | 934.9083 | 2635.1219 | 561.2622 | 4954.9119 | 88.3044 | 1349.0471 | 2911.2395 | 606.3208 | 0 | 4157.3449 | 0 | 4142.0301 | 0 | 4879.1165 | 15.3148 | 7.164 | 357.7151 | 185.0735 | 1035.4978 | 689.0774 | 972.9334 | 1552.2671 | 1052.3444 | 257.7777 | 723.5394 | 956.989 | 4142.0301 | 3641.1847 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 121.2802 | 127.469 | 21.0803 | 851.2776 | 24.9972 | 217.0192 | 568.1357 | 41.1255 | 976.1363 | 23.8016 | 246.4698 | 654.951 | 50.914 | 0 | 830.1973 | 0 | 826.2786 | 0 | 954.1871 | 3.9187 | 0.86894 | 47.188 | 53.0995 | 176.3079 | 47.0417 | 602.7828 | 854.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.2786 | 954.1871 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение). | F_TP3600.PS.0024 | П | 2016 | 2026 | 2026 | 121.2802 | 121.2802 | 10.3214 | 832.1168 | 10.3196 | 215.2889 | 565.997 | 40.5112 | 916.7253 | 10.3196 | 235.555 | 626.5426 | 44.3081 | нд | 821.7954 | нд | 821.7954 | нд | 906.4039 | 0 | 0 | 42.7047 | 5.3163 | 176.3079 | 47.0417 | 602.7828 | 854.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.7954 | 906.4039 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/0. Без изменения срока реализации.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 21Т Метелево 6/10 кВ в части замены силового трансформатора с 4 МВА на 6,3 МВА | L_TP3300.PS.0119 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.7406 | 0.25728 | 1.7303 | 2.1387 | 0.61434 | 5.1766 | 0.29419 | 1.8843 | 2.329 | 0.66904 | нд | 4.7406 | нд | 4.4833 | нд | 5.1766 | 0.25728 | 0 | 4.4833 | 5.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 5.1766 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслово (замена трансформатора 1х2,5 МВА на 1х6,3 МВА) | I_TP3600.PS.0044 | С | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 10.7589 | 10.7589 | 10.7589 | 0 | 0 | 0 | 11.6279 | 9.4761 | 2.1517 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1094e-15 | 0 | 0.86894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перерасчет стоимости реализации проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации. Перенос объекта из раздела "Проектирование" в раздел "Реконструкция"
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Нижняя Тавда с установкой ИРМ (СТК) мощностью 10 МВАр на РУ 35 кВ (1 шт.) | K_TP3300.PS.0112 | С | 2023 | 2022 | 2024 | нд | 6.1888 | 0 | 3.6614 | 3.6614 | 0 | 0 | 0 | 42.6066 | 3.7117 | 6.8788 | 26.0793 | 5.9369 | нд | 3.6614 | нд | 0 | нд | 42.6066 | 3.6614 | 0 | 0 | 42.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6066 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 354.8571 | 359.7103 | 47.5511 | 3374.6987 | 69.6867 | 717.8891 | 2066.9863 | 520.1366 | 3978.7755 | 64.5028 | 1102.5773 | 2256.2886 | 555.4068 | 0 | 3327.1476 | 0 | 3315.7514 | 0 | 3924.9294 | 11.3962 | 6.295 | 310.5271 | 131.974 | 859.19 | 642.0357 | 370.1506 | 698.2212 | 1052.3444 | 257.7777 | 723.5394 | 956.989 | 3315.7514 | 2686.9976 | нд
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 110 кВ Упорово, Емуртла, Буньково, Ингалинка, Плетнёво, Юрга, Красный Яр) | H_TP3400.PS.0020 | И | 2019 | 2028 | 2028 | 162.7669 | 162.7669 | 7.5071 | 1245.3084 | 7.5071 | 293.8807 | 769.2963 | 174.6242 | 1364.4226 | 7.5071 | 322.1196 | 843.5793 | 191.2166 | нд | 1237.8012 | нд | 1237.8012 | нд | 1356.9155 | 0 | 0 | 9.2221 | 0.38773 | 133.8048 | 11.7421 | 190.3004 | 69.9462 | 525.4615 | 80.2104 | 379.0124 | 400.8101 | 1237.8012 | 563.0965 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 35 кВ Ситниково, Жданово, Коркино, Масали, Иваново, Нефтяник, Арболитовая) | H_TP3400.PS.0021 | И | 2019 | 2028 | 2028 | 129.7452 | 129.7452 | 6.23 | 932.9946 | 6.23 | 132.6982 | 658.0684 | 135.9981 | 1021.8869 | 6.23 | 145.345 | 721.3849 | 148.9271 | нд | 926.7647 | нд | 926.7647 | нд | 1015.657 | 0 | 0 | 9.1625 | 0 | 157.5025 | 8.2413 | 119.4272 | 80.9974 | 417.8799 | 58.2857 | 222.7927 | 434.0663 | 926.7647 | 581.5907 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция телемеханики с выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ КС-7 | F_TP3600.PS.0040 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 36.9142 | 2.3953 | 18.7655 | 12.4375 | 3.3159 | 40.9646 | 2.6434 | 20.678 | 13.7051 | 3.938 | нд | 36.9142 | нд | 36.9142 | нд | 40.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3953 | 2.6434 | 34.5189 | 38.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9142 | 40.9646 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/0. Без изменения срока реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена КТП №1505 н.п.Бегишевские,КТП №1983 н.п.Сузгун,КТП №2092 н.п.Сузгун,КТП №2180 н.п.Сузгун,КТП №1432 н.п.Зверосовхоз,КТП №1615н.п.Быково,КТП №1705 н.п.Булашево) | H_TP3600.VL.0085 | С | 2018 | 2023 | 2024 | 1.7227 | 1.7227 | 0.73017 | 17.004 | 0.75566 | 5.3523 | 9.0526 | 1.8435 | 22.5525 | 0.75363 | 6.0968 | 13.241 | 2.4612 | нд | 16.2738 | нд | 16.2304 | нд | 21.8212 | 0.043423 | 0.001169 | 16.2304 | 16.341 | 0 | 5.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2304 | 21.8212 | Изменение стоимости согласно приказа на утв. ПСД от 20.01.2022 №1-ТЭС
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Казанка (Замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовыебаковые-110 кВ 6 шт., замена маслянных выключателей 35 кВ С-35М на вакуумные -5 шт.) | F_TP3500.PS.0015 | П | 2017 | 2025 | 2026 | 40.8316 | 40.8316 | 3.8461 | 259.9794 | 3.8461 | 37.18 | 192.5416 | 26.4116 | 304.7703 | 3.8461 | 43.8511 | 224.0821 | 32.9909 | нд | 256.1333 | нд | 256.1333 | нд | 300.9242 | 0 | 0 | 25 | 0.41667 | 231.1333 | 107.1733 | 0 | 193.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1333 | 300.9242 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/0. Изменение срока реализации проекта по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Бархатово, ПС 35/10кВ Миясы, ПС 35/10кВ Черепаново, ПС 110/10 кВ Боровое, ПС 110/10кВ Ембаево, ПС 110/10кВ КС-10, ПС 110/10кВ Онохино, ПС 110/10кВ Пышминская, ПС 110/10кВ Слобода-Бешкиль, ПС 110/10кВ Созоново, ПС 110/10кВ Чугунаево Тюменского ТПО (в части маслосборников и маслоприемников) 1 Этап | H_TP3300.PS.0095 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.7788 | 2.3043 | 15.6707 | 0 | 0.80379 | 18.7788 | 2.3043 | 15.6707 | 0 | 0.80379 | нд | 18.7788 | нд | 16.4745 | нд | 18.7788 | 2.3043 | 0 | 16.4745 | 2.7652 | 0 | 16.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4745 | 18.7788 | Изменение сроков реализации на основании фактического исполнения
3.2.1.2 | Замена В-110кВ на элегазовые на ПС Червишево,Тараскуль, Торгили, Рафайлово, Шорохово, Созоново | F_TP3300.PS.0034 | С | 2011 | 2023 | 2024 | 19.7908 | 19.7908 | 29.2377 | 144.1842 | 5.5499 | 34.774 | 81.3766 | 22.4838 | 144.1842 | 5.5499 | 34.774 | 81.3766 | 22.4838 | нд | 114.9465 | нд | 114.9465 | нд | 114.9465 | 0 | 0 | 114.9465 | 60.5289 | 0 | 44.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9465 | 104.8999 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Граничная (замена ячеек 10 кВ - 41 шт, установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, замена дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, реконструкция молниезащиты, замена оборудования РЗА и АСУ ТП) | K_TP3300.PS.0098 | П | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 205.3228 | 9.4761 | 52.8098 | 84.717 | 58.3199 | 205.3228 | 9.4761 | 52.8098 | 84.717 | 58.3199 | нд | 205.3228 | нд | 204.9041 | нд | 204.9041 | 0.41875 | 0.41875 | 8.6432 | 8.6432 | 196.2609 | 48.1305 | 0 | 148.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9041 | 204.9041 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Щербаковская (замена ОДиКЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ в количестве 3 шт., установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт и монтаж ячеек 10 кВ в количестве 2 шт, замена оборудования РЗА) | K_TP3300.PS.0111 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 102.2277 | 5.003 | 27.8504 | 38.6511 | 30.7232 | 102.2277 | 5.003 | 27.8504 | 38.6511 | 30.7232 | нд | 102.2277 | нд | 102.061 | нд | 102.061 | 0.16667 | 0.16667 | 4.6114 | 4.6114 | 97.4496 | 97.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.061 | 102.061 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Арболитовая Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0025 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.97167 | 0.054276 | 0.83743 | 0 | 0.079956 | 0.97167 | 0.054276 | 0.83743 | 0 | 0.079956 | нд | 0.97167 | нд | 0.97167 | нд | 0.97167 | 0 | 0 | 0.054276 | 0.054276 | 0.91739 | 0.91739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97167 | 0.97167 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тумашово Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0027 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6703 | 0.20507 | 3.1629 | 0 | 0.30225 | 3.6703 | 0.20507 | 3.1629 | 0 | 0.30225 | нд | 3.6703 | нд | 3.6703 | нд | 3.6703 | 0 | 0 | 0.20507 | 0.20507 | 3.4652 | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6703 | 3.6703 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кировская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0028 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.628 | 0.31447 | 4.8502 | 0 | 0.4633 | 5.628 | 0.31447 | 4.8502 | 0 | 0.4633 | нд | 5.628 | нд | 5.628 | нд | 5.628 | 0 | 0 | 0.31447 | 0.31447 | 5.3135 | 5.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.628 | 5.628 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ В-Бешкиль Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0029 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.6136 | 0.31368 | 4.8378 | 0 | 0.46216 | 5.6136 | 0.31368 | 4.8378 | 0 | 0.46216 | нд | 5.6136 | нд | 5.6136 | нд | 5.6136 | 0 | 0 | 0.31368 | 0.31368 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6136 | 5.6136 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Турнаевская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0030 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.6562 | 0.26015 | 4.0128 | 0 | 0.38323 | 4.6562 | 0.26015 | 4.0128 | 0 | 0.38323 | нд | 4.6562 | нд | 4.6562 | нд | 4.6562 | 0 | 0 | 0.26015 | 0.26015 | 4.396 | 4.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6562 | 4.6562 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Минино Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0031 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.4459 | 0.30429 | 4.6933 | 0 | 0.44829 | 5.4459 | 0.30429 | 4.6933 | 0 | 0.44829 | нд | 5.4459 | нд | 5.4459 | нд | 5.4459 | 0 | 0 | 0.30429 | 0.30429 | 5.1416 | 5.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4459 | 5.4459 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Красново Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0032 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.4459 | 0.30429 | 4.6933 | 0 | 0.44829 | 5.4459 | 0.30429 | 4.6933 | 0 | 0.44829 | нд | 5.4459 | нд | 5.4459 | нд | 5.4459 | 0 | 0 | 0.30429 | 0.30429 | 5.1416 | 5.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4459 | 5.4459 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 220 кВ Ожогино (4 шт.) | L_TP3300.PS.0113 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 31.0308 | 3.3249 | 10.4578 | 15.2912 | 1.9569 | 141.0045 | 1.3198 | 122.4366 | 15.2912 | 1.9569 | нд | 31.0308 | нд | 31.0308 | нд | 141.0045 | 0 | 0 | 25.9667 | 0 | 5.0641 | 1.3198 | 0 | 139.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0308 | 141.0045 | Приведение стоимости проекта в соответствие с проектно-сметной документацией. Без изменения срока реализации.
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Граничная (2 шт.) | L_TP3300.PS.0114 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Бурдун (4 шт.) | L_TP3300.PS.0115 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 28.9667 | 3 | 9.8673 | 14.2817 | 1.8177 | 138.1447 | 1.1853 | 120.86 | 14.2817 | 1.8177 | нд | 28.9667 | нд | 25.9667 | нд | 138.1447 | 3 | 0 | 25.9667 | 0.98776 | 0 | 137.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 138.1447 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Алебашево (4 шт.) | L_TP3300.PS.0116 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 31.0308 | 3.3249 | 10.4578 | 15.2912 | 1.9569 | 132.725 | 1.2096 | 114.2673 | 15.2912 | 1.9569 | нд | 31.0308 | нд | 31.0308 | нд | 132.725 | 0 | 0 | 25.9667 | 1.008 | 5.0641 | 131.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0308 | 132.725 | Приведение стоимости проекта в соответствие с проектно-сметной документацией. Без изменения срока реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково (восстановительные работы после пожара, замена КРУН-10 кВ) | L_TP3300.PS.0117 | С | 2022 | 2023 | 2024 | нд | 4.8532 | 0 | 27.8076 | 2.0477 | 0.81475 | 22.6003 | 2.3449 | 36.0007 | 1.4726 | 5.2268 | 24.0447 | 5.2565 | нд | 27.8076 | нд | 26.5804 | нд | 34.528 | 1.2272 | 1.4726 | 26.5804 | 34.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5804 | 34.528 | Корректировка оценки стоимости ИП в связи с утвержденным ПСД № 55-ТЭС от 17.10.2022г. Изменение срока реализации по причине погашения кредиторской задолженности в 2024 году
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гладилово (замена КРУН-10, установка реакторов 10 кВ, установка АКБ) | M_TP3500.PS.0025 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 175.1485 | 6.4514 | 21.5319 | 106.7248 | 40.4404 | 182.2032 | 7.0685 | 23.6023 | 116.987 | 34.5454 | нд | 175.1485 | нд | 175.1485 | нд | 182.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4514 | 7.0685 | 106.7248 | 116.987 | 61.9723 | 58.1477 | 175.1485 | 182.2032 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/0. Без изменения срока реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 19шт.) | M_TP3400.PS.0050 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 15.6715 | 1.4607 | 2.7729 | 9.4134 | 2.0246 | 17.4593 | 1.6104 | 3.0925 | 10.4986 | 2.2577 | нд | 15.6715 | нд | 15.6715 | нд | 17.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4607 | 1.6104 | 0 | 0 | 14.2109 | 15.8488 | 15.6715 | 17.4593 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юрга Южного ТПО (установка ДГР-10 - 2 шт.). | M_TP3400.PS.0051 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.6967 | 0.83991 | 7.0323 | 6.7475 | 2.0769 | 17.6991 | 0.92161 | 7.4407 | 7.1393 | 2.1975 | нд | 16.6967 | нд | 16.6967 | нд | 17.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83991 | 0.92161 | 15.8568 | 16.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6967 | 17.6991 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Суходольская (замена измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ в кол-ве 6 штук) | M_TP3300.PS.0120 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.2358 | 0 | 0.30744 | 3.4509 | 0.47748 | 4.2358 | 0 | 0.30744 | 3.4509 | 0.47748 | нд | 4.2358 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2358 | 4.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 1 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 30шт.) | M_TP3400.PS.0054 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 25.2708 | 2.1353 | 4.3569 | 13.7331 | 5.0455 | 27.8685 | 2.3507 | 4.8056 | 15.1472 | 5.565 | нд | 25.2708 | нд | 25.2708 | нд | 27.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1353 | 2.3507 | 0 | 0 | 23.1355 | 25.5178 | 25.2708 | 27.8685 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 2 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 29шт.) | M_TP3400.PS.0055 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 24.6939 | 2.2782 | 4.2205 | 13.3113 | 4.8838 | 24.8928 | 2.2946 | 4.2549 | 13.4197 | 4.9236 | нд | 24.6939 | нд | 24.6939 | нд | 24.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2782 | 2.2946 | 22.4157 | 22.5982 | 24.6939 | 24.8928 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 361.2075 | 363.397 | 787.1499 | 4476.8134 | 200.961 | 2573.4352 | 1155.6372 | 546.78 | 5252.7329 | 231.8789 | 3187.6537 | 1210.4095 | 622.7908 | 0 | 3689.6635 | 0 | 3529.8956 | 0 | 4406.5181 | 159.768 | 59.0649 | 1908.9015 | 967.2375 | 488.2224 | 1465.8937 | 427.5815 | 643.6027 | 616.2525 | 601.8616 | 88.9376 | 467.1866 | 3529.8956 | 4145.7821 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 339.2493 | 341.4387 | 465.8792 | 3360.1452 | 153.3149 | 2060.6346 | 750.9236 | 395.2722 | 4072.4039 | 183.3169 | 2623.8581 | 792.9266 | 472.3022 | 0 | 2894.266 | 0 | 2772.868 | 0 | 3583.9276 | 121.398 | 22.5971 | 1384.8972 | 673.5435 | 345.6477 | 1037.4615 | 380.069 | 586.0673 | 573.3165 | 558.9256 | 88.9376 | 467.1866 | 2772.868 | 3323.1846 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Курья от ПС 35/10кВ Супра | F_TP3600.VL.0076 | З | 2017 | 2022 | 2022 | 4.6533 | 4.6533 | 19.4814 | 19.4814 | 0.59512 | 15.9625 | 1.6385 | 1.2852 | 19.4814 | 0.59512 | 15.9625 | 1.6385 | 1.2852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чебурга | F_TP3600.VL.0074 | С | 2018 | 2022 | 2023 | 8.4793 | 8.4793 | 30.7111 | 39.0822 | 2.3213 | 29.1813 | 3.8247 | 3.7549 | 39.0822 | 2.3213 | 29.1813 | 3.8247 | 3.7549 | нд | 8.3712 | нд | 0 | нд | 1.6925 | 8.3712 | 6.6787 | 0 | 1.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6925 | Изменение срока реализации по причине того, что заключение публичного сервитута с собственником ЗУ не завершено на текущий момент. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово) | H_TP3600.VL.0086 | П | 2018 | 2023 | 2024 | 4.6448 | 4.6448 | 1.3579 | 42.6462 | 1.2262 | 34.7158 | 0.93849 | 5.7657 | 61.1225 | 1.2005 | 53.4022 | 0.26453 | 6.2554 | нд | 41.2883 | нд | 41.1589 | нд | 59.7596 | 0.12939 | 0.0051158 | 41.1589 | 59.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1589 | 59.7596 | Изменение стоимости согласно приказа на утв. ПСД от 20.01.2022 №2-ТЭС
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0064 | С | 2016 | 2024 | 2025 | 72.1661 | 72.1661 | 117.3237 | 363.4915 | 17.1339 | 242.1048 | 68.98 | 35.2727 | 363.4915 | 17.1339 | 242.1048 | 68.98 | 35.2727 | нд | 246.1678 | нд | 230.1197 | нд | 245.1558 | 16.0481 | 1.012 | 181.0658 | 100 | 49.0539 | 145.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1197 | 245.1558 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0065 | С | 2016 | 2023 | 2025 | 21.072 | 21.072 | 7.2239 | 113.2343 | 7.3812 | 90.9695 | 3.5814 | 11.3021 | 113.2343 | 7.3812 | 90.9695 | 3.5814 | 11.3021 | нд | 106.0103 | нд | 105.1436 | нд | 106.0103 | 0.86667 | 0 | 105.1436 | 20 | 0 | 86.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1436 | 106.0103 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (ВЛ-10 кВ ф.Велижаны, ВЛ-10 кВ ф.РКС-1, ВЛ-10 кВ ф.РКС-2) (замена провода на СИП 8,665 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0066 | С | 2016 | 2023 | 2024 | 5.103 | 5.103 | 1.8909 | 27.7236 | 2.4611 | 20.6429 | 1.3195 | 3.3001 | 27.7236 | 2.4611 | 20.6429 | 1.3195 | 3.3001 | нд | 25.8328 | нд | 25.5078 | нд | 25.8328 | 0.325 | 0 | 25.5078 | 20 | 0 | 5.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5078 | 25.8328 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0070 | С | 2016 | 2024 | 2025 | 43.7178 | 43.7178 | 34.4834 | 216.1245 | 10.8645 | 169.2622 | 2.6801 | 33.3177 | 216.1245 | 10.8645 | 169.2622 | 2.6801 | 33.3177 | нд | 181.6411 | нд | 167.9073 | нд | 173.4461 | 13.7338 | 8.195 | 99.5263 | 70 | 68.381 | 103.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9073 | 173.4461 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0067 | С | 2016 | 2023 | 2026 | 105.96 | 105.96 | 187.6933 | 525.8763 | 18.8856 | 270.8801 | 190.5452 | 45.5654 | 525.8763 | 18.8856 | 270.8801 | 190.5452 | 45.5654 | нд | 338.183 | нд | 279.7899 | нд | 336.2129 | 58.3931 | 1.97 | 279.7899 | 74.203 | 0 | 135.9189 | 0 | 128.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7899 | 338.183 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Рафайлово, н.п.Онуфриево, н.п.Шорохово, н.п.Сл-Бешкиль) (замена провода на СИП 61,788 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0068 | С | 2016 | 2023 | 2025 | 29.1779 | 29.1779 | 8.0123 | 167.7248 | 7.6774 | 136.5092 | 5.0266 | 18.5116 | 167.7248 | 7.6774 | 136.5092 | 5.0266 | 18.5116 | нд | 159.7126 | нд | 158.6209 | нд | 159.7126 | 1.0917 | 0 | 158.6209 | 20 | 0 | 139.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6209 | 159.7126 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 № СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (н.п. Бухтал, н.п.Ахманы, н.п.Н.Казанка) (замена провода на СИП 29,848 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0069 | С | 2016 | 2023 | 2024 | 12.5306 | 12.5306 | 4.0946 | 74.3057 | 3.8898 | 49.612 | 1.131 | 19.673 | 74.3057 | 3.8898 | 49.612 | 1.131 | 19.673 | нд | 70.2112 | нд | 69.4362 | нд | 70.2112 | 0.775 | 0 | 69.4362 | 20 | 0 | 50.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4362 | 70.2112 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.2.2.1 | Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | F_TP3300.VL.0058 | С | 2019 | 2023 | 2024 | 15.7665 | 15.7665 | 2.1266 | 89.6499 | 2.9937 | 37.7262 | 42.9203 | 6.0097 | 89.6499 | 2.9937 | 37.7262 | 42.9203 | 6.0097 | нд | 87.5233 | нд | 84.6568 | нд | 87.4003 | 2.8666 | 0.123 | 84.6568 | 38.7342 | 0 | 48.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6568 | 87.4003 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.2.2.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.) | F_TP3300.VL.0059 | З | 2017 | 2022 | 2022 | 7.2391 | 7.2391 | 30.7815 | 30.7815 | 0.97964 | 11.7319 | 15.6603 | 2.4097 | 30.7815 | 0.97964 | 11.7319 | 15.6603 | 2.4097 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой" | F_TP3300.VL.0060 | З | 2018 | 2022 | 2022 | 6.3604 | 6.3604 | 20.3234 | 20.3234 | 1.1996 | 12.9773 | 4.03 | 2.1165 | 20.3234 | 1.1996 | 12.9773 | 4.03 | 2.1165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Учхоз от ПС 110/10 кВ «Утяшево»» в пос. Рощино ул. Гагарина 25 г. Тюмень | H_TP3300.VL.0071 | З | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.37529 | 0.37529 | 0.09911 | 0.17075 | 0.05315 | 0.052273 | 0.37529 | 0.09911 | 0.17075 | 0.05315 | 0.052273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 8.74 км, ВЛ-0,4кВ - 13,01 км, замена КТП - 9 шт., установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0099 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 76.3574 | 3.9071 | 48.2996 | 13.646 | 10.5047 | 84.8166 | 4.2549 | 53.6919 | 15.134 | 11.7359 | нд | 76.3574 | нд | 76.3574 | нд | 84.8022 | 0 | 0.014393 | 76.3574 | 53.422 | 0 | 31.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3574 | 84.8022 | Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07, изменение срока реализации до 2024 года по причине длительного выполнения ПИР, в т.ч. оформление публичных сервитутов с собственниками ЗУ
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Преображенка с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 4.92 км, ВЛ-0,4кВ - 8,81 км, замена КТП - 6 шт., установка РВА - 1 шт., строительство ремонтной перемычки до ВЛ 10 кВ Абалак 1 км.) | K_TP3600.VL.0100 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 53.4953 | 2.9497 | 35.0747 | 8.0798 | 7.3912 | 59.6876 | 3.3728 | 39.0165 | 9.0722 | 8.2261 | нд | 53.4953 | нд | 50.5457 | нд | 59.6611 | 2.9497 | 0.026463 | 50.5457 | 35.6964 | 0 | 23.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5457 | 59.6611 | Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07, изменение срока реализации до 2024 года по причине длительного выполнения ПИР, в т.ч. оформление публичных сервитутов с собственниками ЗУ
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Абалак с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 6.75 км, ВЛ-0,4кВ - 11.58 км, замена КТП - 10 шт. установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0101 | П | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 69.6891 | 3.502 | 43.3665 | 12.9499 | 9.8707 | 76.8312 | 4.0043 | 47.8799 | 14.2145 | 10.7325 | нд | 69.6891 | нд | 66.1871 | нд | 76.8207 | 3.502 | 0.010507 | 29.8379 | 28.4795 | 36.3492 | 48.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1871 | 76.8207 | Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Учхоз с ВЛ-0,4 от ПС 110/10 кВ «Утяшево» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 2,00 км, монтаж ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,013 км) | L_TP3300.VL.0094 | С | 2022 | 2023 | 2023 | 0.04429 | 0.04429 | 0 | 1.3476 | 0.04431 | 0.22363 | 0 | 1.0797 | 1.3257 | 0.04427 | 0.21813 | 0 | 1.0633 | нд | 1.3476 | нд | 1.3033 | нд | 1.2814 | 0.04431 | 0.044308 | 1.3033 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3033 | 1.2814 | Изменение стоимости в соответствии с приказом об утверждении ПСД (в стоимости в полном объеме учтена сумма ПРК). Без изменения срока реализации проекта
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Демьянская – КС-7 с отпайкой на ПС Нелым, ВЛ 110 кВ Демьянская - Кедровая | L_TP3600.VL.0104 | П | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 40.9908 | 1.4505 | 31.3018 | 0.27592 | 7.9626 | 0.28069 | 0.28069 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.9908 | нд | 40.9908 | нд | -0.00027 | 0 | 0.28096 | 21 | 0 | 19.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9908 | 0 | Изменения стоимости и срока выполнения работ в ввиду расторжения Соглашения о компенсации (денежная форма) от 18.08.2020 No6/9п-20 и договора подряда от 28.05.2021 No 16/2021/34, а также досрочного принятия фактически выпоненных работ по договору подряда.
3.2.2.1 | Реконструкция объекта капитального строительства «Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф.Яр от ПС 110/10 кВ «Тарманы» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,24 км, монтаж ВЛ 10 кВ протяжённостью 0,33 км) | L_TP3300.VL.0093 | С | 2023 | 2023 | 2023 | 1.3361 | 1.3361 | 0 | 13.4577 | 0.06335 | 8.0444 | 0.19359 | 5.1563 | 13.4577 | 0.06335 | 8.0444 | 0.19359 | 5.1563 | нд | 13.4577 | нд | 13.4577 | нд | 13.4577 | 0 | 0 | 13.4577 | 13.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4577 | 13.4577 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ф. Комарово от ПС Тополя | L_TP3300.VL.0085 | 0 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 8.8736 | 1.4223 | 3.4255 | 0.15568 | 3.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8736 | нд | 8.8736 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0 | Объект исключен в связи с использованием СПП-элемента TP3300.VL.0085 при реализации иного проекта в 2017 году. В целях реализации инвестиционного проекта создан новый СПП-элемент N_TP3300.KL.0003
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Птицефабрика Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 4,92 км) | M_TP3500.VL.0077 | П | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 21.9539 | 0.8651 | 16.703 | 0 | 4.3859 | 24.188 | 0.94474 | 18.3037 | 0 | 4.9396 | нд | 21.9539 | нд | 21.9539 | нд | 24.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8651 | 1.3328 | 21.0888 | 22.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9539 | 24.188 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.2.2.1 | Реконструкция Электросетевой комплекс ВЛ-10кВ ф. Учхоз с ВЛ-0,4кВ от ПС 110/10кВ "Утяшево" | M_TP3300.KL.0001 | С | 2022 | 2023 | 2023 | 0.99807 | 0.99807 | 0 | 10.3742 | 0.99681 | 4.8377 | 0.10938 | 4.4304 | 10.3742 | 0.99681 | 4.8377 | 0.10938 | 4.4304 | нд | 10.3742 | нд | 9.3774 | нд | 9.3774 | 0.99681 | 0.99681 | 9.3774 | 9.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3774 | 9.3774 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Московский от ПС 110/10 кВ «Утяшево для присоединения энергопринимающих устройств ООО "ИСК ЭНКО" | M_TP3300.VL.0099 | С | 2023 | 2022 | 2023 | нд | 0.16843 | 0 | 11.0414 | 0.19338 | 2.3165 | 0.07878 | 8.4527 | 2.2941 | 0.02436 | 0.61627 | 0.12164 | 1.5319 | нд | 11.0414 | нд | 0 | нд | 2.2941 | 11.0414 | 0 | 0 | 2.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2941 | Корректировка срока реализации и оценки стоимости ИП в связи с утвержденной ПСД 41-ТЭС от 31.08.2022
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Северного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 46,71 км, КТП-10/0.4кВ - 37,390 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 64,6 км) | M_TP3300.VL.0100 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 307.6502 | 18.491 | 190.1741 | 68.0138 | 30.9713 | 307.6502 | 18.491 | 190.1741 | 68.0138 | 30.9713 | нд | 307.6502 | нд | 307.6502 | нд | 307.6502 | 0 | 0 | 68.3701 | 0 | 88.1172 | 18.491 | 41.6667 | 44.0586 | 109.4963 | 61.676 | 0 | 183.4246 | 307.6502 | 307.6502 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Южного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 37,94 км, КТП-10/0.4кВ - 40,430 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 54,8 км) | M_TP3300.VL.0101 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 267.3238 | 16.2336 | 158.2225 | 65.2041 | 27.6636 | 267.3238 | 16.2336 | 158.2225 | 65.2041 | 27.6636 | нд | 267.3238 | нд | 267.3238 | нд | 267.3238 | 0 | 0 | 57.7212 | 0 | 61.6762 | 16.2336 | 42.51 | 30.8381 | 105.4164 | 42.51 | 0 | 177.7421 | 267.3238 | 267.3238 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ "Утяшево" (ООО СЗ Крылья, демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,11 км, монтаж ВЛ 0,4 кВ - 0,11 км.) | M_TP3300.VL.0097 | С | 2023 | 2022 | 2023 | нд | 0.033979 | 0 | 0.26339 | 0.0697 | 0.089317 | 0 | 0.10437 | 1.01 | 0.0154 | 0.18315 | 0 | 0.81147 | нд | 0.26339 | нд | 0 | нд | 1.01 | 0.26339 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | Корректировка срока реализации и оценки стоимости ИП в связи с утвержденной ПСД № 40-ТЭС от 31.08.2022
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Антипино Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.7км) | M_TP3400.VL.0070 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.5406 | 0.20093 | 3.8323 | 0 | 0.50746 | 5.022 | 0.22047 | 4.2228 | 0 | 0.57873 | нд | 4.5406 | нд | 4.5406 | нд | 5.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20093 | 0.22047 | 0 | 0 | 4.3397 | 4.8016 | 0 | 0 | 4.5406 | 5.022 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Заводоуковск Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.72км) | M_TP3400.VL.0071 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 15.0911 | 0.68141 | 12.9975 | 0 | 1.4122 | 16.6436 | 0.75014 | 14.3359 | 0 | 1.5576 | нд | 15.0911 | нд | 15.0911 | нд | 16.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68141 | 0.75014 | 0 | 0 | 14.4097 | 15.8935 | 15.0911 | 16.6436 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Старая Заимка Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.49км) | M_TP3400.VL.0072 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 14.6966 | 0.66344 | 12.6547 | 0 | 1.3785 | 16.2086 | 0.73036 | 13.9577 | 0 | 1.5205 | нд | 14.6966 | нд | 14.6966 | нд | 16.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66344 | 0.73036 | 0 | 0 | 14.0332 | 15.4782 | 14.6966 | 16.2086 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Тумашово Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.52км) | M_TP3400.VL.0073 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 14.5929 | 0.63417 | 12.665 | 0 | 1.2937 | 16.092 | 0.69585 | 13.9692 | 0 | 1.4269 | нд | 14.5929 | нд | 14.5929 | нд | 16.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63417 | 0.69585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9588 | 15.3961 | 14.5929 | 16.092 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Аслана Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 5.42км) | M_TP3400.VL.0074 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.4324 | 0.42231 | 8.08 | 0 | 0.93004 | 10.4433 | 0.4649 | 8.9121 | 0 | 1.0664 | нд | 9.4324 | нд | 9.4324 | нд | 10.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42231 | 0.4649 | 0 | 0 | 9.0101 | 9.9784 | 9.4324 | 10.4433 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Новоатьялово Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 6.16км) | M_TP3400.VL.0075 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.7013 | 0.47996 | 9.1832 | 0 | 1.0381 | 11.8482 | 0.52838 | 10.1288 | 0 | 1.191 | нд | 10.7013 | нд | 10.7013 | нд | 11.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47996 | 0.52838 | 0 | 0 | 10.2213 | 11.3198 | 10.7013 | 11.8482 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Осиново Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.19км) | M_TP3400.VL.0076 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.8929 | 0.17064 | 3.2648 | 0 | 0.4574 | 4.3101 | 0.18785 | 3.601 | 0 | 0.5213 | нд | 3.8929 | нд | 3.8929 | нд | 4.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17064 | 0.18785 | 0 | 0 | 3.7222 | 4.1223 | 3.8929 | 4.3102 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Памятное Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 6.982км) | M_TP3400.VL.0077 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 11.9694 | 0.56303 | 10.2571 | 0 | 1.1493 | 13.2526 | 0.62041 | 11.3133 | 0 | 1.319 | нд | 11.9694 | нд | 11.9694 | нд | 13.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56303 | 0.62041 | 11.4064 | 12.6322 | 11.9694 | 13.2526 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Сингуль Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 2.454км) | M_TP3400.VL.0078 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.2958 | 0.19791 | 3.6051 | 0 | 0.49273 | 4.7392 | 0.21807 | 3.9764 | 0 | 0.54478 | нд | 4.2958 | нд | 4.2958 | нд | 4.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19791 | 0.21807 | 4.0979 | 4.5211 | 4.2958 | 4.7392 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кавдык Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 4.92км) | M_TP3400.VL.0079 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.4748 | 0.39675 | 7.2279 | 0 | 0.85021 | 9.3834 | 0.43718 | 7.9721 | 0 | 0.97412 | нд | 8.4748 | нд | 8.4748 | нд | 9.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39675 | 0.43718 | 8.0781 | 8.9462 | 8.4748 | 9.3834 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Ярковского и Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 10 кВ 8.301 км., реклоузер 47шт.) | M_TP3400.VL.0080 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 104.8875 | 2.5395 | 14.9258 | 78.8704 | 8.5518 | 115.5722 | 2.7865 | 16.447 | 86.9089 | 9.4299 | нд | 104.8875 | нд | 104.8875 | нд | 115.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5395 | 2.7865 | 0 | 0 | 102.348 | 112.7857 | 0 | 0 | 104.8875 | 115.5722 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 10 кВ 25.2 км., реклоузер 34шт.) | M_TP3400.VL.0081 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 112.1525 | 3.3874 | 38.5431 | 61.3497 | 8.8722 | 112.1525 | 3.3874 | 38.5431 | 61.3497 | 8.8722 | нд | 112.1525 | нд | 112.1525 | нд | 112.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3874 | 3.3874 | 0 | 0 | 108.765 | 108.765 | 0 | 0 | 112.1525 | 112.1525 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 24.5 км., реклоузер 31шт.) | M_TP3400.VL.0082 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 104.7291 | 3.2006 | 37.28 | 55.9365 | 8.312 | 104.7291 | 3.2006 | 37.28 | 55.9365 | 8.312 | нд | 104.7291 | нд | 104.7291 | нд | 104.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2006 | 3.2006 | 0 | 0 | 101.5285 | 101.5285 | 0 | 0 | 104.7291 | 104.7291 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Упоровского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 31.6 км., реклоузер 22 шт.) | M_TP3400.VL.0083 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 97.3182 | 3.3169 | 46.3993 | 39.6969 | 7.905 | 97.3182 | 3.3169 | 46.3993 | 39.6969 | 7.905 | нд | 97.3182 | нд | 97.3182 | нд | 97.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3169 | 3.3169 | 94.0012 | 94.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3182 | 97.3182 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Янтык Южного ТПО (кольцевание с ВЛ 10кВ Подхоз-2 - 0,45км., реклоузер 1 шт.) | M_TP3400.VL.0069 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8912 | 0.08606 | 0.6925 | 1.7234 | 0.38922 | 3.0499 | 0.09372 | 0.72575 | 1.8062 | 0.42427 | нд | 2.8912 | нд | 2.8912 | нд | 3.0499 | 0 | 0 | 0.08606 | 0.09372 | 0 | 2.6917 | 2.8051 | 0.26443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8912 | 3.0499 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Глубокое ПС 220 кВ Голышманово (замена опор, замена провода 2,5 км. Замена кабеля 0.2 км). | M_TP3500.VL.0080 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.5659 | 0.31546 | 6.1985 | 0 | 1.052 | 8.2607 | 0.34213 | 6.7584 | 0 | 1.1602 | нд | 7.5659 | нд | 7.5659 | нд | 8.2607 | 0 | 0 | 0.31546 | 0.6711 | 0 | 0 | 7.2504 | 7.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5659 | 8.2607 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Гагарино (установка 2 реклоузера, замена 1 км провода АС-70 на СИП 3) | M_TP3500.VL.0081 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.587 | 0.086825 | 2.0837 | 1.8097 | 0.60679 | 5.0283 | 0.09485 | 2.2869 | 1.9932 | 0.65346 | нд | 4.587 | нд | 4.587 | нд | 5.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086825 | 0.09485 | 0 | 0 | 4.5002 | 4.9335 | 0 | 0 | 4.587 | 5.0283 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Колос Ишимского ТПО (кольцующая перемычка между ВЛ 10 кВ Колос ПС 110/10кВ Горбуново и ВЛ 10 кВ Королево ПС 110/10кВ Малышенка) (13 км замена опор, провода) | M_TP3500.VL.0082 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 36.8407 | 1.076 | 30.5788 | 0 | 5.1859 | 40.3548 | 1.173 | 33.5281 | 0 | 5.6537 | нд | 36.8407 | нд | 36.8407 | нд | 40.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 1.6024 | 0 | 0 | 35.7647 | 38.7524 | 0 | 0 | 36.8407 | 40.3548 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ , ТП 10/0,4 кВ в н.п. Майский Ишимского ТПО(замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 1,5 км, ВЛ-0,4кВ - 5 км, замена КТП - 5 шт.) | M_TP3500.VL.0078 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.6523 | 0.72758 | 9.2054 | 0.50088 | 2.2184 | 14.158 | 0.78338 | 10.2531 | 2.1784 | 0.94315 | нд | 12.6523 | нд | 12.6523 | нд | 14.158 | 0 | 0 | 2.7452 | 0.87707 | 0.50103 | 0 | 9.4061 | 13.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6523 | 14.158 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Усть-Барсук Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 29,82 км) | M_TP3500.VL.0076 | П | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 165.1938 | 6.2709 | 126.434 | 0 | 32.4889 | 167.1122 | 7.5354 | 145.0582 | 0 | 14.5187 | нд | 165.1938 | нд | 165.1938 | нд | 167.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2709 | 9.9859 | 158.9229 | 157.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1938 | 167.1122 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ "Утяшево" (ООО СЗ "К2", монтаж ВЛ 10 кВ - 0,475 км.) | N_TP3300.VL.0104 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9587 | 0.087184 | 0.5999 | 0 | 1.2717 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9587 | нд | 0 | нд | 1.9453 | нд | 0.013476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9588 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 30.12.2021 №ZP01.3000.2021.13203
3.2.2.1 | Переустройство электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Томилово" ВЛ 10 кВ фидер "Садовод" (АО "КСМ", демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,444 км, монтаж ВЛ 10 кВ - 0,444 км.) | N_TP3400.VL.0084 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5161 | 0.058309 | 0.4404 | 0 | 1.0174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09315 | нд | 1.423 | нд | 0.09315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09315 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 15.12.2021 №ZP01.3000.2021.12477
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ «Шорохово» ВЛ-10 кВ ф. Денисово (ООО «Племенная индейка», переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,114 км) | N_TP3400.VL.0085 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4012 | 0.10462 | 0.24676 | 0 | 1.0498 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3208 | нд | 0.08043 | нд | 1.3208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3208 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 02.11.2021 №ZP01.3000.2021.11314
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бурдун-Сибжилстрой I-II в пролетах опор №№ 41-46 (заявитель ООО СЗ "К2", замена ВЛ 110 кВ протяженностью 2*0,87 км на КЛ 110 кВ - 2*0,87 км, монтаж ВОЛС 2*0,87 км) | N_TP3300.KL.0002 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 139.6162 | 7.9808 | 65.0296 | 9.3698 | 57.2359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 139.6162 | нд | 0 | нд | 7.9808 | нд | 131.6353 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 139.6161 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 21.03.2022 №ZP01.3000.2022.138
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ «Утяшево» (ООО «СЗ «ИСБ-Девелопмент», замена ВЛ 10 кВ протяженностью 0,210 км на КЛ 10 кВ 0,210 км.) | N_TP3300.KL.0004 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1527 | 0.20829 | 1.3065 | 0.076123 | 1.5618 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1527 | нд | 0 | нд | 2.3996 | нд | 0.75315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1527 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 29.09.2022 №ZP01.3000.2022.3199
3.2.2.1 | Реконструкция Электросетевого комплекса ВЛ-10кВ ф. Комарово с ВЛ-0,4кВ от ПС 110/10кВ «Тополя» (замена ВЛ 0,4 кВ 1,53 км. на КЛ 10 кВ 2,32 км.) | N_TP3300.KL.0003 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | 1.987 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.291 | 1.7364 | 7.6914 | 0.18281 | 7.6804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.5546 | нд | 1.7364 | нд | 15.5546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.5546 | Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с соглашением о компенсации от 27.07.2020 № 04/2020/112 с ЗАО "Сибинвестагент", источник финансирования компенсационные выплаты. Сроки реализации синхронизированы со сроками по соглашению с Заявителем. В соответствии с п. 3.1. срок исполнения АО «Россети Тюмень» мероприятий по переустройству составляет 24 месяца после заключения дополнительного соглашения об утверждении окончательной стоимости по итогу выполнения ПСД и оплатой окончательной денежной компенсации. По результатам разработки ПСД (приказ от 30.06.2022 № 13-ТЭС) подготовлен проект ДС к Соглашению о компенсации от 27.07.2020 № 04/2020/112 со стоимостью реализации проекта 43 954,3 тыс. руб. с НДС и направлен заявителю письмом от 08.08.2022 № РТ13/01/7949. В связи с отказом Заявителя в подписании ДС об утверждении окончательной суммы, инициировано согласительное совещание с Заявителем. 18.10.2022 письмом № 83-Д получено согласие Заявителя в подписании дополнительного соглашения. Перенос сроков исполнения мероприятий на 2023 год, согласно условий соглашения о переустройстве.
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ Поток 1,2 от ПС 110 Березняки до РП 10 кВ Новотарманский (строительство дополнительной КЛ 10 кВ - 2*8,28 км) | N_TP3300.KL.0005 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.9295 | 4.9132 | 68.4561 | 0 | 6.5602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 79.9295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9132 | нд | 38.2808 | нд | 36.7356 | нд | 0 | нд | 79.9295 | Устранение отклонения от нормированных параметров по нагрузке в соответствии с положениями протокола технического совета филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети от 22.11.2022
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ Перевалово 1,2 от ПС 110 Горьковка до РП 10 кВ Перевалово (строительство дополнительной КЛ 10 кВ - 2*9,6 км) | N_TP3300.KL.0006 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.677 | 5.4658 | 84.2381 | 0 | 7.9731 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 97.677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4658 | нд | 47.0494 | нд | 45.1618 | нд | 0 | нд | 97.677 | Устранение отклонения от нормированных параметров по нагрузке в соответствии с положениями протокола технического совета филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети от 22.11.2022
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от РП 10 кв Перевалово с заменой КЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от РП 10 кВ Перевалово до оп. № 1 (2х0,595 км), КЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от оп. № 45 до ТП-405-2 (2х0,03 км), КВЛ 10 кВ отпайка на ТП-404 от оп. № 1 до ТП-404 (1,06 км) (замена КЛ 10 кВ 1,25 км, ВЛ 10 кВ 1,06 км) | N_TP3300.KL.0007 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3294 | 0.87941 | 7.5583 | 0.086275 | 0.80536 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.3294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.3294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.3294 | Реализация мероприятия в целях обеспечения надежности эксплуатации электросетевого оборудования, на котором зафиксированы превышения допустимых нагрузок
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. Новотарманский 1, 2 от РП 10 кВ Новотарманский с заменой КЛ 10 кВ ф. Новотарманский 1 от РП 10 кВ Новотарманский до оп. № 44 (2х0,12 км), КЛ 10 кВ ф. Новотарманский 2 от РП 10 кВ Новотарманский до оп. № 45 (2х0,12 км) (замена КЛ 10 кВ 0,48 км) | N_TP3300.KL.0008 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6712 | 0.1747 | 2.2144 | 0 | 0.28206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6712 | Реализация мероприятия в целях обеспечения надежности эксплуатации электросетевого оборудования, на котором зафиксированы превышения допустимых нагрузок
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. ОПХ 1,2 от ПС 110 кВ Молодежная, с заменой КЛ 10 кВ ф. ОПХ-1 (2х2,232 км), ф. ОПХ-2 (2х2,236 км) (замена КЛ 10 кВ 8,936 км) | N_TP3300.KL.0009 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.5108 | 1.4164 | 45.1503 | 0 | 3.9441 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.5108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4164 | нд | 1.4164 | Реализация мероприятия в целях обеспечения надежности эксплуатации электросетевого оборудования, на котором зафиксированы превышения допустимых нагрузок
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. Гусево 2 от ПС 110 кВ Молодежная с заменой КЛ 10 кВ ф. Гусево 2 от ПС 110 кВ Молодежная до оп. № 1 (2*1,328 км), реконструкцией КВЛ 10 кВ ф. Гусево 2 от оп. № 155 до ТП-404 (5,837 км), установка ВДТ (замена КЛ 10 кВ 2,656 км, ВЛ 10 кВ 5,837 км, установка ВДТ 1 шт.) | N_TP3300.VL.0105 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.8956 | 0.98476 | 19.8968 | 18.8999 | 4.1142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.8956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98476 | нд | 0.98476 | Реализация мероприятия в целях обеспечения надежности эксплуатации электросетевого оборудования, на котором зафиксированы превышения допустимых нагрузок
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. Медик 1,2 от ПС 110 кВ Березняки до РП 10 кВ В. Бор с заменой КЛ 10 кВ ф. Медик-1 (7,965 км), КЛ 10 кВ ф. Медик-2 (7,965 км) (замена КЛ 10 кВ 15,93 км) | N_TP3300.KL.0010 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 175.4547 | 5.1212 | 156.8509 | 0 | 13.4827 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 175.4547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1212 | нд | 5.1212 | Реализация мероприятия в целях обеспечения надежности эксплуатации электросетевого оборудования, на котором зафиксированы превышения допустимых нагрузок
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. 21Т Метелево от ПС 110 кВ Метелево с заменой КЛ 10 кв ф. 21 Т Метелево до оп. № 1, ВЛ 10 кВ ф. 21Т Метелево оп. № 1-4 (замена КЛ 10 кВ 0,017 км, ВЛ 10 кВ 0,21 км) | N_TP3300.VL.0106 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58401 | 0.20954 | 0.14712 | 0.10658 | 0.12077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20954 | нд | 0.20954 | Реализация мероприятия в целях обеспечения надежности эксплуатации электросетевого оборудования, на котором зафиксированы превышения допустимых нагрузок
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф. Комарово, ВЛ 10кВ ф. Кордон (ГКУ ТО "УАД", переустройство ВЛ 10кВ ф. Комарово протяженностью - 1,66 км на КЛ 10кВ протяженностью 1,815 км; переустройство ВЛ 10кВ ф. Кордон - протяженностью - 1,649 км на КЛ 10кВ протяженностью - 1,804 км) | N_TP3300.KL.0011 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.1996 | 0 | 72.0413 | 0.61708 | 0.54128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 73.1996 | нд | 0 | нд | 73.1996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 73.1996 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 21.03.2022 №ZP01.3000.2022.138
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 21.9583 | 21.9583 | 321.2707 | 1116.6682 | 47.6461 | 512.8006 | 404.7136 | 151.5079 | 1180.329 | 48.5619 | 563.7956 | 417.4829 | 150.4886 | 0 | 795.3975 | 0 | 757.0276 | 0 | 822.5905 | 38.3699 | 36.4678 | 524.0044 | 293.694 | 142.5748 | 428.4322 | 47.5125 | 57.5354 | 42.936 | 42.936 | 0 | 0 | 757.0276 | 822.5976 | нд
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Молчаново участок Сибжилстрой- Кулаково Тюменского ТПО (замена провода 3х12,93 км, замена грозотроса) | H_TP3300.VL.0082 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.087547 | 77.4187 | 6.3255 | 51.5988 | 0 | 19.4944 | 77.4187 | 6.3255 | 51.5988 | 0 | 19.4944 | нд | 77.3312 | нд | 77.3312 | нд | 77.3312 | 0 | 0 | 6.834 | 6.834 | 70.4971 | 70.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3312 | 77.3312 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Тюмень – Караганда – Велижаны – Н – Тавда (в части замены провода, замены 6 опор, замены грозотросса) | F_TP3300.VL.0072 | П | 2017 | 2023 | 2023 | 9.8877 | 9.8877 | 11.3455 | 75.1174 | 10.4237 | 53.032 | 5.0721 | 6.5896 | 75.1174 | 10.4237 | 53.032 | 5.0721 | 6.5896 | нд | 63.772 | нд | 53.3482 | нд | 53.3482 | 10.4237 | 10.4237 | 53.3482 | 53.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3482 | 53.3482 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш) | H_TP3600.VL.0084 | С | 2017 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 13.1622 | 392.3123 | 13.1629 | 344.597 | 3.4822 | 31.0702 | 439.0536 | 13.1746 | 387.294 | 3.7731 | 34.8118 | нд | 379.1501 | нд | 378.7901 | нд | 425.7135 | 0.36 | 0.17791 | 378.7901 | 140.6662 | 0 | 285.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.7901 | 425.7135 | Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07, изменение срока реализации в связи со сдвигом начала СМР ввиду длителього получения гос.экспертизы СД
3.2.2.2 | Перезавод ВЛ на ПС Тюмень, Реконструкция устройств РЗ и ПА на обратных концах отходящих ВЛ, ВОЛС | H_TP3300.VL.0052 | З | 2013 | 2021 | 2021 | 9.5092 | 9.5092 | 33.7325 | 33.7325 | 10.3355 | 1.7599 | 17.1223 | 4.5149 | 33.7325 | 10.3355 | 1.7599 | 17.1223 | 4.5149 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ишимского ТПО (ВЛ 10 кВ Майка-1 шт., ВЛ 10 кВ Никулино-1 шт., ВЛ 10 кВ Александровка-2 шт, ВЛ 10 кВ Осинцево-2 шт., ВЛ 10 кВ Ершово-1 шт., ВЛ 10 кВ Чкалово-1 шт., ВЛ 10 кВ Тоболово-1 шт.) | F_TP3500.VL.0036 | С | 2012 | 2025 | 2025 | 2.5614 | 2.5614 | 0.5765 | 13.2319 | 0.56189 | 4.4233 | 7.2919 | 0.9547 | 23.2348 | 1.3404 | 7.7086 | 12.2516 | 1.9341 | нд | 12.6554 | нд | 12.6554 | нд | 22.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81014 | 12.6554 | 21.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6554 | 22.6653 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.) | K_TP3300.VL.0092 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.749 | 0.60709 | 2.0739 | 3.4663 | 4.6017 | 10.749 | 0.60709 | 2.0739 | 3.4663 | 4.6017 | нд | 10.749 | нд | 10.1419 | нд | 10.749 | 0.60709 | 0 | 10.1419 | 10.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1419 | 10.749 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Ишимского ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 53 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 10 шт.) | K_TP3500.VL.0079 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.7768 | 1.113 | 1.4191 | 4.7763 | 10.4684 | 15.588 | 1.0445 | 1.6589 | 10.7615 | 2.1231 | нд | 17.7768 | нд | 16.6639 | нд | 15.588 | 1.113 | 0 | 16.6639 | 15.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6639 | 15.588 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Тобольского ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 4 шт.) | K_TP3600.VL.0103 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.2345 | 0.60708 | 2.0511 | 2.7173 | 4.859 | 10.2345 | 0.60708 | 2.0511 | 2.7173 | 4.859 | нд | 10.2345 | нд | 9.6274 | нд | 9.6274 | 0.60708 | 0.60708 | 9.6274 | 9.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6274 | 9.6274 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.) | K_TP3400.VL.0067 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 24.6193 | 1.2142 | 4.8953 | 6.6428 | 11.867 | 28.2631 | 1.205 | 5.6561 | 7.6753 | 13.7267 | нд | 24.6193 | нд | 23.4051 | нд | 27.0489 | 1.2142 | 1.2142 | 23.4051 | 27.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4051 | 27.0489 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 835 шт.) филиал Тюменские электрические сети | I_TP3300.VL.0090 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 262.3665 | 309.5185 | 1.9628 | 33.0789 | 239.5425 | 34.9344 | 309.5185 | 1.9628 | 33.0789 | 239.5425 | 34.9344 | нд | 47.152 | нд | 47.152 | нд | 47.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.152 | 47.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.152 | 47.152 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 0,4 кВ в Тюменском районе (установка вольтодобавочных транформаторов низкого напряжения) | M_TP3300.VL.0102 | П | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 143.5696 | 0.77283 | 13.7849 | 109.3619 | 19.65 | 143.5696 | 0.77283 | 13.7849 | 109.3619 | 19.65 | нд | 143.5696 | нд | 119.5247 | нд | 119.5247 | 24.0449 | 24.0449 | 24.634 | 24.634 | 24.9256 | 24.9256 | 27.0292 | 27.0292 | 42.936 | 42.936 | 0 | 0 | 119.5247 | 119.5247 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Ишим на ПС Казанка с установкой микропроцессорного комплекта ступенчатых защит (КСЗ) и автоматики | M_TP3500.VL.0083 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.3876 | 0.55967 | 0.086425 | 5.238 | 2.5035 | 9.2577 | 0.6066 | 0.094683 | 5.739 | 2.8174 | нд | 8.3876 | нд | 8.3876 | нд | 9.2577 | 0 | 0 | 0.55967 | 0.6066 | 0 | 0 | 7.8279 | 8.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3876 | 9.2577 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Княжево с заменой переходной опоры №2 на участке отп. на ПС Боровое автомобильной дороги Тюмень-Боровский-Богандинский (замена провода в пролетах опор №№ 1, 2 протяженностью 0,3 км) | N_TP3300.VL.0107 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5916 | 0.15632 | 4.0037 | 0 | 0.43158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5916 | нд | 0 | нд | 4.5916 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5916 | Согласно заключенному договору №04/24-21/03 от 20.04.2016г между ГКУ ТО «УАД» и филиалом АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети (договор прилагается). Договор заключен в рамках исполнения постановления Правительства Тюменской области от 30.06.2014г. №351-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с осуществлением переноса, переустройства инженерных коммуникаций».
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 56.0897 | 2006.5884 | 5.4143 | 455.7521 | 1285.5971 | 259.8249 | 2081.3103 | 4.117 | 490.107 | 1329.8571 | 257.2292 | 0 | 1950.4987 | 0 | 1904.9034 | 0 | 1992.7982 | 45.5953 | 32.4225 | 94.6437 | 621.4837 | 214.4623 | 433.5053 | 366.1998 | 702.5479 | 452.4426 | 67.2601 | 769.1261 | 168.0012 | 1896.8745 | 1992.7982 | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.3728 | 1984.5717 | 5.4143 | 444.6991 | 1276.8047 | 257.6537 | 2059.2937 | 4.117 | 479.054 | 1321.0647 | 255.058 | 0 | 1947.1989 | 0 | 1904.9034 | 0 | 1992.7982 | 42.2956 | 29.1227 | 94.6437 | 621.4837 | 214.4623 | 433.5053 | 366.1998 | 702.5479 | 452.4426 | 67.2601 | 769.1261 | 168.0012 | 1896.8745 | 1992.7982 | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (1048 точек учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0021 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 15.0833 | 25.7097 | 0.49769 | 1.8827 | 20.5305 | 2.7989 | 22.5545 | 0 | 6.0855 | 12.6011 | 3.8679 | нд | 10.6264 | нд | 8.0289 | нд | -3e-08 | 2.5976 | 7.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость изменена в связи с фактически выполненными работами
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9878 точек учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0016 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 331.2108 | 0.69606 | 73.1721 | 214.822 | 42.5205 | 362.2892 | 0.76738 | 79.8745 | 234.8884 | 46.7589 | нд | 331.2108 | нд | 331.2108 | нд | 362.2892 | 0 | 0 | 53.6654 | 51.9646 | 48.0154 | 48.0154 | 49.0317 | 49.0317 | 45.2763 | 45.2763 | 135.222 | 168.0012 | 331.2108 | 362.2892 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.3.1 | Развитие коммерческого учета электроэнергии на объектах АО "Россети Тюмень" (41767 точек учета 0,2-0,4 кВ, 817 устройств сбора и передачи данных) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0017 | Н | 2023 | 2027 | 2025 | нд | нд | 0 | 1422.4798 | 2.8939 | 328.4903 | 908.2867 | 182.8089 | 1377.0336 | 2.8276 | 307.8584 | 893.0238 | 173.3238 | нд | 1422.4798 | нд | 1422.4798 | нд | 1377.0336 | 0 | 0 | 0 | 423.385 | 124.7481 | 343.7911 | 273.5095 | 609.8575 | 390.3181 | 0 | 633.9041 | 0 | 1422.4798 | 1377.0336 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Учитывая изменения сроков реализации: начало с 2022 на 2024 г., окончания с 2025 на 2027 г., выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1440 точки учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0018 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 22.2895 | 35.8471 | 0.96186 | 5.6106 | 21.6927 | 7.5819 | 22.2895 | 0 | 5.6635 | 13.2521 | 3.3739 | нд | 13.5576 | нд | 0 | нд | 2.9e-07 | 13.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с уточнем объемов реализуемых мероприятий
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя (5 315 точки учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | M_TP3300.AS.0022 | Н | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 168.1359 | 0.35863 | 35.2601 | 110.675 | 21.8422 | 168.4998 | 0.34057 | 34.6802 | 112.2794 | 21.1996 | нд | 168.1359 | нд | 141.9955 | нд | 146.8483 | 26.1404 | 21.6515 | 39.7899 | 39.507 | 41.6989 | 41.6989 | 43.6587 | 43.6587 | 16.8481 | 21.9838 | 0 | 0 | 141.9955 | 146.8483 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (991 шт УСПД 0,4 кВ) филиала Тюменские электрические сети | M_TP3300.AS.0023 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1884 | 0.006117 | 0.28337 | 0.79768 | 0.10125 | 106.6271 | 0.18137 | 44.8919 | 55.02 | 6.5339 | нд | 1.1884 | нд | 1.1884 | нд | 106.6271 | 0 | 0 | 1.1884 | 106.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1884 | 106.6271 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.7169 | 22.0166 | 0 | 11.053 | 8.7924 | 2.1713 | 22.0166 | 0 | 11.053 | 8.7924 | 2.1713 | 0 | 3.2998 | 0 | 3.9968e-15 | 0 | 3.9968e-15 | 3.2998 | 3.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | Создание и модернизация системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных на объектах АО "Тюменьэнерго" (210 точек учета) | H_TP3300.AS.0008 | Н | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 18.7169 | 22.0166 | 0 | 11.053 | 8.7924 | 2.1713 | 22.0166 | 0 | 11.053 | 8.7924 | 2.1713 | нд | 3.2998 | нд | 3.9968e-15 | нд | 3.9968e-15 | 3.2998 | 3.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 307.5787 | 308.0519 | 221.0809 | 3413.8755 | 115.8625 | 1842.3454 | 997.6617 | 458.0058 | 3813.2991 | 133.0784 | 2073.884 | 1104.4256 | 501.9111 | 0 | 3192.7945 | 0 | 2935.588 | 0 | 3371.8363 | 257.2066 | 220.3819 | 1276.6241 | 824.2721 | 1010.4812 | 1555.054 | 498.1411 | 811.1921 | 121.8174 | 207.7108 | 27.2499 | 0 | 2934.3137 | 3398.2291 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 202.3689 | 202.8421 | 196.6368 | 2533.0218 | 88.5528 | 1326.3719 | 794.1975 | 323.8996 | 2813.8536 | 90.5847 | 1504.0264 | 863.8064 | 355.4361 | 0 | 2336.385 | 0 | 2135.3806 | 0 | 2438.1298 | 201.0043 | 179.087 | 726.9112 | 454.5537 | 759.9867 | 1161.8377 | 498.1411 | 676.385 | 121.8174 | 171.7458 | 27.2499 | 0 | 2134.1063 | 2464.5221 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково, 110/35/10 кВ Армизон, 110/10 кВ Калмак (установка основных быстродействующих защит ВЛ 110 кВ: Пятково - Армизон, Армизон - Калмак, Калмак-Бердюжье) | F_TP3400.PS.0019 | С | 2018 | 2024 | 2024 | 12.4852 | 12.4852 | 2.7818 | 95.0576 | 2.7818 | 11.6363 | 55.4492 | 25.1903 | 95.0576 | 2.7818 | 11.6363 | 55.4492 | 25.1903 | нд | 92.2758 | нд | 92.2758 | нд | 92.2758 | 0 | 0 | 55.4492 | 0.41667 | 36.8266 | 91.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2758 | 92.2758 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Зиново Южного ТПО ( установка защит и автоматики) | F_TP3400.PS.0013 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 9.5932 | 9.5932 | 32.2726 | 57.3243 | 1.3885 | 3.0959 | 39.7614 | 13.0786 | 57.3243 | 1.3885 | 3.0959 | 39.7614 | 13.0786 | нд | 25.0517 | нд | 16.59 | нд | 18.287 | 8.4617 | 6.7648 | 16.59 | 18.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 18.287 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/35 кВ Южного ТПО (ПС 110/10 Новая Заимка, ПС 35/10 Колос, ПС 35/10 Лыбаево, ПС 35/10 Масали, ПС 110/10 Пятково, ПС 35/10 Тумашово, ПС 35/10 Иваново, ПС 110/10 Орлово, ПС 110/10 Раздолье, ПС 110/10 Зоново, ПС 35/10 Нефтяник - установка ограждений) | F_TP3400.PR.0016 | П | 2017 | 2023 | 2024 | 3.6269 | 3.6269 | 0.66305 | 26.6643 | 0.66305 | 23.7954 | 0 | 2.2058 | 26.6643 | 0.66305 | 23.7954 | 0 | 2.2058 | нд | 26.0012 | нд | 25.6012 | нд | 26.0012 | 0.4 | 0 | 25.6012 | 0.4 | 0 | 25.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6012 | 26.0012 | Изменение сроков реализации на основании фактического исполнения
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Горная (ОПУ, РЗА, КРУ-10) | F_TP3600.PS.0029 | С | 2016 | 2025 | 2025 | 28.5061 | 28.5061 | 1.8327 | 198.7394 | 4.2922 | 46.9161 | 128.6169 | 18.9141 | 228.7236 | 4.2061 | 54.2488 | 148.5289 | 21.7397 | нд | 196.9067 | нд | 196.9067 | нд | 226.8908 | 0 | 0 | 2.0663 | 2.098 | 69.1818 | 79.6319 | 125.6585 | 145.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9067 | 226.8908 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/0. Без изменения срока реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение) | F_TP3600.PS.0032 | С | 2016 | 2026 | 2026 | 25.2981 | 25.2981 | 3.3472 | 199.3018 | 5.6994 | 44.7694 | 125.3272 | 23.5059 | 229.5723 | 5.6376 | 51.8158 | 145.0269 | 27.092 | нд | 195.9547 | нд | 195.9547 | нд | 226.2252 | 0 | 0 | 2.075 | 1.9834 | 0 | 0 | 83.7185 | 97.5089 | 110.1612 | 126.7329 | 0 | 0 | 195.9547 | 226.2252 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/0. Без изменения срока реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС Зверосовхоз (РЗА, КРУН-10, ОРУ-35, ограждение ПС) | F_TP3600.PS.0034 | С | 2016 | 2024 | 2024 | 14.189 | 14.189 | 2.736 | 113.8257 | 2.1945 | 21.4701 | 67.7404 | 22.4207 | 113.8257 | 2.1945 | 21.4701 | 67.7404 | 22.4207 | нд | 111.0897 | нд | 111.0897 | нд | 111.0897 | 0 | 0 | 44.2805 | 44.2407 | 66.8092 | 66.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0897 | 111.0897 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение) | F_TP3600.PS.0035 | С | 2016 | 2024 | 2024 | 16.3269 | 16.3269 | 3.4494 | 131.6762 | 2.7036 | 28.5264 | 77.2598 | 23.1864 | 131.6762 | 2.7036 | 28.5264 | 77.2598 | 23.1864 | нд | 128.2268 | нд | 128.2268 | нд | 128.2268 | 0 | 0 | 49.8599 | 49.7751 | 78.367 | 78.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2268 | 128.2268 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция здания главного корпуса ВагРЭС Тобольского ТПО | H_TP3600.PH.0026 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 122.425 | 1.602 | 49.0817 | 63.5261 | 8.2153 | 134.9261 | 1.896 | 53.8195 | 70.2087 | 9.0019 | нд | 122.425 | нд | 120.823 | нд | 134.9261 | 1.602 | 0 | 61.9131 | 51.0261 | 58.9099 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.823 | 134.9261 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ-110 кВ Тобольское ТПО 81,59 га (ВЛ 110 кВ Горная - Уват с отпайками -6,82га., ВЛ 110 кВ Горная - Косач с отпайкой на ПС Кирсарай - 2,57 га, ВЛ 110 кВ Иртыш - КС-9-1 - 18,43 га, ВЛ 110 кВ Иртыш - КС-9-2 - 13,05 га, ВЛ 110 кВ Кутарбитка - Байкалово - 14,87га, Отпайка на ПС Ингаир от ВЛ 110 кВ Менделеево - КС-8 - 25,85 га) | I_TP3600.VL.0095 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 5.8217 | 5.8217 | 22.2276 | 44.1177 | 1.7911 | 38.6968 | 0 | 3.6298 | 43.4308 | 1.7911 | 39.2727 | 0 | 2.367 | нд | 21.8901 | нд | 0 | нд | -3.3333e-09 | 21.8901 | 21.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости под факт заключенных договоров и факт затрат.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Аромашево, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Голышманово - Аромашево, Голышманово - Ламенка, Аромашево - Кротово - Татарка) | F_TP3500.PS.0016 | П | 2019 | 2023 | 2025 | 8.2221 | 8.2221 | 1.3279 | 45.5827 | 1.3279 | 4.0144 | 32.6649 | 7.5755 | 61.5852 | 1.3504 | 5.8999 | 41.0338 | 13.3011 | нд | 44.2548 | нд | 44.2548 | нд | 60.2573 | 0 | 0 | 44.2548 | 20.2348 | 0 | 40.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2548 | 60.2573 | Без изменения стоимости инвестиционного проекта. Изменение окончания срока реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень»
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Бердюжье (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Бердюжье - Ишим) | F_TP3500.PS.0017 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 2.6805 | 2.6805 | 3.7396 | 16.2983 | 0.32614 | 1.2983 | 12.2319 | 2.442 | 13.1219 | 0.92838 | 7.3082 | 1.1876 | 3.6977 | нд | 12.5587 | нд | 0 | нд | 0 | 12.5587 | 9.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по факту заключенных договоров, без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 Абатск, ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Ишим - Абатск, Ишим - Маслянка, Ишим - Сорокино - 1, 2, Ишим - Казанка) | F_TP3500.PS.0018 | З | 2019 | 2022 | 2022 | 4.3833 | 4.3833 | 21.5694 | 21.5694 | 1.4842 | 2.59 | 14.5998 | 2.8954 | 21.5694 | 1.4842 | 2.59 | 14.5998 | 2.8954 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/10 кВ Лотовка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Сорокино - Вознесенка, Вознесенка - Лотовка - Кротово) | F_TP3500.PS.0019 | П | 2021 | 2023 | 2024 | 3.3916 | 3.3916 | 0.99984 | 21.0575 | 0.99984 | 2.8235 | 15.7665 | 1.4676 | 23.1412 | 0.99984 | 3.2314 | 17.0886 | 1.8214 | нд | 20.0576 | нд | 20.0576 | нд | 22.1414 | 0 | 0 | 20.0576 | 17.0886 | 0 | 5.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0576 | 22.1414 | Изменение сроков реализации в связи с необходимостью корректировки сметной документации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Маслянка - Майка, Майка - Ченчерь - Казанка) | F_TP3500.PS.0020 | П | 2021 | 2023 | 2024 | 3.6099 | 3.6099 | 0.99984 | 21.885 | 0.99984 | 1.9832 | 17.4588 | 1.4431 | 23.9912 | 0.99984 | 2.2697 | 18.9228 | 1.7988 | нд | 20.8851 | нд | 20.8851 | нд | 22.9914 | 0 | 0 | 20.8851 | 18.9228 | 0 | 4.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8851 | 22.9914 | Изменение сроков реализации в связи с необходимостью корректировки сметной документации
3.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ на ПС Бердюжье Ишимского ТПО | F_TP3500.PS.0012 | П | 2013 | 2023 | 2024 | 18.4312 | 18.4312 | 2.4876 | 128.8356 | 2.2881 | 66.3661 | 53.0358 | 7.1456 | 168.0543 | 4.9157 | 92.883 | 69.7904 | 0.46531 | нд | 126.348 | нд | 124.0599 | нд | 165.5667 | 2.2881 | 0 | 124.0599 | 2.7242 | 0 | 162.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0599 | 165.5667 | Корректировка срока реализации ИП в связи с фактически выполненными мероприятиями
3.2.4.1 | Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) | F_TP3500.PR.0002 | П | 1993 | 2024 | 2024 | 10.8531 | 10.8531 | 33.2452 | 91.4847 | 4.6814 | 73.5172 | 9.2014 | 4.0848 | 117.5773 | 8.2735 | 90.5656 | 10.9844 | 7.7536 | нд | 58.2396 | нд | 53.5582 | нд | 84.3321 | 4.6814 | 0 | 4.2959 | 3.7244 | 49.2623 | 108.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5582 | 112.5578 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.2.4.1 | Расширение просек ВЛ-35кВ Ишимского ( Бердюжье-Казанка с отпайкой на ПС Тундрово, Бердюжье-Уктуз, Казанка-Усово, Сладково-Усово, Викулово-Озерное с отпайкой на ПС Калинино, Иваново-Чирки) | H_TP3500.VL.0069 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 5.619 | 5.619 | 12.3931 | 12.3931 | 0.96875 | 9.8631 | 0 | 1.5612 | 12.3931 | 0.96875 | 9.8631 | 0 | 1.5612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Рафайлово, ПС 110/10кВ Червишево, ПС 220/110/10кВ Ожогино (установка основных защит ВЛ 110 кВ Рафайлово - Червишево - Ожогино) | F_TP3300.PS.0089 | С | 2019 | 2023 | 2022 | 5.8484 | 5.8484 | 0.41915 | 41.0464 | 0.41915 | 3.3144 | 26.8297 | 10.4832 | 41.0464 | 0.41915 | 3.3144 | 26.8297 | 10.4832 | нд | 40.6273 | нд | 9.7919 | нд | 0 | 30.8354 | 40.6273 | 9.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7919 | 0 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Большевик, ПС 110/10 кВ Иевлево, ПС 110/10 кВ Горьковка, ПС 35/10 кВ Турнаевская Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0053 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 4.995 | 8.1277 | 0.41864 | 7.0018 | 0 | 0.70724 | 8.1277 | 0.41864 | 7.0018 | 0 | 0.70724 | нд | 3.1327 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1327 | 3.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Бархатово, ПС 35/10 кВ Бобылево, ПС 110/10 кВ Солобоево, ПС 110/10 кВ Чикча, ПС 110/10 кВ Шорохово Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0054 | С | 2018 | 2023 | 2024 | 2.0624 | 2.0624 | 1.0879 | 16.5707 | 1.0879 | 12.4918 | 0 | 2.991 | 16.5707 | 1.0879 | 12.4918 | 0 | 2.991 | нд | 15.4828 | нд | 13.9828 | нд | 15.4828 | 1.5 | 0 | 13.9828 | 1.5 | 0 | 13.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9828 | 15.4828 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.2.4.1 | Реконструкция здания склада деталей Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0018 | С | 2015 | 2023 | 2023 | 0.9966 | 0.9966 | 2.9925 | 5.102 | 2.1255 | 2.809 | 0 | 0.16744 | 5.102 | 2.1255 | 2.809 | 0 | 0.16744 | нд | 2.1095 | нд | 2.1095 | нд | 2.1095 | 0 | 0 | 2.1095 | 2.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1095 | 2.1095 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение окончания срока реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень»
3.2.4.1 | Реконструкция здания ремонтно-механической мастерской Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0019 | С | 2015 | 2025 | 2025 | 16.6708 | 16.6708 | 24.6665 | 108.6385 | 1.4351 | 79.1958 | 21.0237 | 6.984 | 108.6385 | 1.4351 | 79.1958 | 21.0237 | 6.984 | нд | 83.9719 | нд | 83.9719 | нд | 83.9719 | 0 | 0 | 1.0046 | 1.0046 | 82.9674 | 82.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9719 | 83.9719 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. ) | I_TP3300.VL.0086 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 165.5317 | 7.8749 | 127.1969 | 0 | 30.4598 | 165.5317 | 7.8749 | 127.1969 | 0 | 30.4598 | нд | 165.5317 | нд | 165.5317 | нд | 165.5317 | 0 | 0 | 33.7647 | 33.7647 | 62.3907 | 62.3907 | 57.7202 | 57.7202 | 11.6561 | 11.6561 | 0 | 0 | 165.5317 | 165.5317 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.) | I_TP3400.VL.0066 | П | 2022 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 123.5819 | 5.0194 | 100.2378 | 0 | 18.3247 | 123.5819 | 5.0194 | 100.2378 | 0 | 18.3247 | нд | 123.5819 | нд | 122.5819 | нд | 123.5819 | 1 | 0 | 55.8685 | 28.9342 | 9.2078 | 27.9342 | 57.5056 | 33.3567 | 0 | 33.3567 | 0 | 0 | 122.5819 | 123.5819 | Изменение сроков реализации на основании фактического исполнения
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. ) | I_TP3500.VL.0074 | С | 2020 | 2024 | 2024 | 1.6596 | 1.6596 | 15.8255 | 41.1365 | 5.0883 | 31.3067 | 0 | 4.7415 | 45.4145 | 5.4722 | 34.1693 | 0 | 5.773 | нд | 25.311 | нд | 25.311 | нд | 29.589 | 0 | 0 | 21.1566 | 23.0023 | 4.1544 | 6.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.311 | 29.6199 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО (849,61 Га) | I_TP3600.VL.0094 | П | 2022 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 389.9603 | 15.8387 | 316.298 | 0 | 57.8237 | 525.6034 | 12.8573 | 433.773 | 0 | 78.9732 | нд | 389.9603 | нд | 299.9603 | нд | 427.6616 | 90 | 97.9418 | 104 | 92.1204 | 195.9603 | 174.2509 | 0 | 161.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9603 | 427.6616 | Без изменени срока реализации инвестиционного проекта, изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07 с учётом факта заключенного договора и уточнения планируемого объёма работ по расширению просек. Изменение наименования титула ввиду уточнения планируемого объёма работ по расширению просек
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Граничная (монтаж основного и козырькового ограждения) | J_TP3300.PR.0062 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 0.34556 | 0.34556 | 0.14884 | 6.7399 | 0.16023 | 6.2036 | 0 | 0.37608 | 6.7399 | 0.16023 | 6.2036 | 0 | 0.37608 | нд | 6.5911 | нд | 3.5889 | нд | 6.5821 | 3.0022 | 0.009 | 3.5889 | 6.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5889 | 6.5821 | Изменение стоимости в связи с корректировкой и утверждением ПСД (приказ №24-ТЭС от 08.08.2022)
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Торгили (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0077 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.73425 | 0.73425 | 0.028175 | 1.2801 | 0.034 | 1.1763 | 0 | 0.06978 | 1.2801 | 0.034 | 1.1763 | 0 | 0.06978 | нд | 1.2519 | нд | 0 | нд | 1.2499 | 1.2519 | 0.002 | 0 | 1.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2499 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине корректировки технического задания и актуализации ПСД
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сибжилстрой (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0078 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.10152 | 0.10152 | 0.030057 | 1.3837 | 0.035977 | 1.2723 | 0 | 0.075436 | 1.3837 | 0.035977 | 1.2723 | 0 | 0.075436 | нд | 1.3537 | нд | 0 | нд | 1.3517 | 1.3537 | 0.002 | 0 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3517 | Корректировка срока реализации и оценки стоимости ИП в связи с утвержденной ПСД № 27-ТЭС от 08.08.2022
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бачкун (замена ограждения по программе "Антитеррор") | J_TP3300.PR.0079 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.54388 | 0.54388 | 0.24494 | 10.0337 | 0.25788 | 9.2288 | 0 | 0.5471 | 10.0337 | 0.25788 | 9.2288 | 0 | 0.5471 | нд | 9.7888 | нд | 0 | нд | 9.7748 | 9.7888 | 0.014 | 0 | 9.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7748 | Корректировка срока реализации и оценки стоимости ИП в связи с утвержденной ПСД № 23-ТЭС от 08.08.2022
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-10 (замена ограждения по программе "Антитеррор") | J_TP3300.PR.0080 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.20608 | 0.20608 | 0.083761 | 3.7651 | 0.09396 | 3.4658 | 0 | 0.20533 | 3.7651 | 0.09396 | 3.4658 | 0 | 0.20533 | нд | 3.6814 | нд | 0 | нд | 3.6764 | 3.6814 | 0.005 | 0 | 3.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6764 | Корректировка срока реализации и оценки стоимости ИП в связи с утвержденной ПСД № 25-ТЭС от 08.08.2022
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Ожогино (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0081 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.16217 | 0.16217 | 0.041679 | 2.2059 | 0.04851 | 2.037 | 0 | 0.12042 | 2.2059 | 0.04851 | 2.037 | 0 | 0.12042 | нд | 2.1643 | нд | 0 | нд | 2.1613 | 2.1643 | 0.003 | 0 | 2.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1613 | Корректировка срока реализации и оценки стоимости ИП в связи с утвержденной ПСД № 26-ТЭС от 08.08.2022
3.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей здания г. Тюмень, ул. Даудельная, д. 44 | I_TP3300.PR.0067 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 75.286 | 3.2392 | 43.7564 | 20.803 | 7.4873 | 75.286 | 3.2392 | 43.7564 | 20.803 | 7.4873 | нд | 75.286 | нд | 75.286 | нд | 75.286 | 0 | 0 | 3.2392 | 3.2392 | 36.0234 | 36.0234 | 36.0234 | 36.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.286 | 75.286 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кыштырла (замена дополнительного козырькового ограждения) | L_TP3300.PR.0085 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2743 | 0.11617 | 1.1582 | 0 | 0 | 1.2743 | 0.11617 | 1.1582 | 0 | 0 | нд | 1.2743 | нд | 1.2743 | нд | 1.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Домостроительная (монтаж системы охранного телевидения) | L_TP3300.PR.0086 | С | 2023 | 2022 | 2023 | нд | 0.47318 | 0 | 1.4122 | 0.32771 | 0.25413 | 0.59088 | 0.23945 | 3.4847 | 0.30239 | 1.3809 | 1.525 | 0.27646 | нд | 1.4122 | нд | 0 | нд | 3.4847 | 1.4122 | 0 | 0 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4847 | Корректировка срока реализации и оценки стоимости ИП в связи с утвержденной ПСД № 9-ТЭС от 06.05.2022
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Бачкун Южного ТПО (замена АПАХ ВЛ-110 кВ Бачкун-Байкалово на микропроцессорное устройство ПА) | M_TP3400.PS.0053 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3664 | 0.21722 | 0.01509 | 2.6283 | 0.5058 | 3.7102 | 0.23655 | 0.01665 | 2.8991 | 0.55789 | нд | 3.3664 | нд | 3.3664 | нд | 3.7102 | 0 | 0 | 0.21722 | 0.23655 | 0 | 0 | 3.1492 | 3.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3664 | 3.7102 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция административного здания Ишимского ТПО ЛК № 1 по ул. Шаронова 16 (замена наружных и внутренних инженерных сетей, охранно-пожарной системы, кровли, устройство вентилируемой подсистемы с утеплением фасада, благоустройство прилегающей территории) | M_TP3500.PR.0037 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 130.6544 | 5.5717 | 112.6779 | 4.908 | 7.4968 | 150.18 | 5.6804 | 130.6617 | 5.0943 | 8.7436 | нд | 130.6544 | нд | 130.6544 | нд | 150.18 | 0 | 0 | 5.5717 | 5.8895 | 4.908 | 5.0943 | 120.1747 | 138.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6544 | 149.5899 | Изменение сроков реализации в связи с необходимостью корректировки сметной документации. Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС "Сорокино". Замена панелей защит и автоматики выключателей на элетромеханической базе на м/п комплект ступенчатых защит и м/п автоматику управления выключатем В-110 Ишим-1, Ишим-2. | M_TP3500.PR.0040 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.6911 | 0.44879 | 0.82695 | 4.7738 | 1.6415 | 9.1947 | 0.48643 | 0.99414 | 5.4634 | 2.2507 | нд | 7.6911 | нд | 7.6911 | нд | 9.1947 | 0 | 0 | 0.44879 | 0.48642 | 5.0178 | 5.4634 | 2.2245 | 3.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6911 | 9.1947 | Включение нового проекта в связи с РД 153-34.0-35.648-01 п.2 «Основные критерии, определяющие необходимость замены устройств РЗА, выработавших срок службы или морально устаревших»
3.2.4.1 | Реконструкция промышленных площадок и технологических проездов Исетсткого РЭС Тюменской области, район Исетсткий, с. Исетское, ул. Строителей 20А | M_TP3400.PH.0015 | П | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 16.0901 | 0.86417 | 13.8316 | 0 | 1.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.0901 | нд | 16.0901 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 15.226 | 0 | 16.0901 | 0 | Объект исключен. В связи с отсутствием инвентарного номера на данном объекте и необходимостью присвоить новый инвентарный номер реализация проекта в рамках "Реконструкции" невозможна, проект будет реализовываться в рамках "Нового строительства". Для реализации проекта создан СПП-элемент N_NS3400.PH.0006
3.2.4.1 | Реконструкция промышленных площадок и технологических проездов Нижнетавдинский РЭС Тюменской области, район Нижнетавдинский, с.Нижняя Тавда, ул. Сакко,24 | M_TP3400.PH.0016 | П | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 12.883 | 0.85907 | 10.883 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.883 | нд | 12.883 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85907 | 0 | 0 | 0 | 12.024 | 0 | 12.883 | 0 | Объект исключен. В связи с отсутствием инвентарного номера на данном объекте и необходимостью присвоить новый инвентарный номер реализация проекта в рамках "Реконструкции" невозможна, проект будет реализовываться в рамках "Нового строительства". Для реализации проекта создан СПП-элемент N_NS3400.PH.0007
3.2.4.1 | Реконструкция промышленных площадок и технологических проездов Ярковского РЭС Тюменской области, район Ярковский, с. Ярково, ул. Энергетиков,6 | M_TP3400.PH.0017 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 11.0217 | 0.77829 | 9.2889 | 0 | 0.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.0217 | нд | 11.0217 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.77829 | 0 | 0 | 0 | 10.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0217 | 0 | Включение нового проекта в связи с несоответствием Правилам обращения с отходами на объектах АО "Россети Тюмень", акт предписания производственного контроля состояния экологической безопасности №31/2021 от 12.08.2021
3.2.4.1 | Реконструкция РП 10 кВ Перевалово (установка вакуумных выключателей 10 кВ в количестве 5 шт., блоков РЗА в количестве 6 шт.) | N_TP3300.PS.0131 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0638 | 0 | 0.19309 | 2.5855 | 0.28522 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0638 | нд | 0 | нд | 3.0638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0638 | Новый объект. Реконструкция необхоима для восстановления проектных характеристик объекта нарушенных в результате хищения имущества РП 10 кВ Перевалово, в соответствии с актом о страховом событии от 27.07.2021
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 105.2098 | 105.2098 | 24.4441 | 880.8537 | 27.3097 | 515.9735 | 203.4642 | 134.1062 | 999.4455 | 42.4937 | 569.8577 | 240.6191 | 146.475 | 0 | 856.4096 | 0 | 800.2073 | 0 | 933.7064 | 56.2022 | 41.295 | 549.7128 | 369.7184 | 250.4945 | 393.2164 | 0 | 134.8071 | 0 | 35.965 | 0 | 0 | 800.2073 | 933.7069 | нд
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Рафайлово, ПС 110/35/10 кВ Коммунар Тюменского ТПО ( в части ССПИ) | F_TP3300.PR.0051 | С | 2022 | 2023 | 2024 | 15.2129 | 15.2129 | 0 | 125.1718 | 3.1404 | 54.8377 | 48.8149 | 18.3788 | 125.1718 | 3.1404 | 54.8377 | 48.8149 | 18.3788 | нд | 125.1718 | нд | 122.2922 | нд | 122.2922 | 2.8796 | 2.8796 | 122.2922 | 48.9169 | 0 | 73.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2922 | 122.2922 | Изменение сроков реализации на основании фактического исполнения
3.2.4.2 | Реконструкция систем связи и передачи информации (ССПИ) Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети (ПС 110/35/10кВ Ульяновская, ПС 110/10 Чернаковская, ПС 110/35/10 Бегишево, ПС 110/10 КС-9, ПС 110/10 Татарка) | F_TP3600.PR.0011 | И | 2013 | 2024 | 2025 | 55.0442 | 55.0442 | 9.623 | 333.2752 | 7.32 | 244.8499 | 13.7298 | 67.3755 | 333.2752 | 7.32 | 244.8499 | 13.7298 | 67.3755 | нд | 323.6522 | нд | 315.1522 | нд | 315.1522 | 8.5 | 8.5 | 198.5465 | 198.5465 | 116.6057 | 116.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.1522 | 315.1522 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Ишимское ТПО - Казанский РЭС с заходами на ПС Гагарино, ПС Лариха, ПС Каратаевка | F_TP3500.PR.0031 | С | 2017 | 2023 | 2024 | 11.5429 | 11.5429 | 2.5375 | 81.2327 | 2.4911 | 34.6614 | 35.1519 | 8.9283 | 99.0059 | 2.4911 | 43.9125 | 40.7335 | 11.8689 | нд | 78.6952 | нд | 73.7699 | нд | 96.4685 | 4.9253 | 0 | 73.7699 | 62.0926 | 0 | 34.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7699 | 96.4685 | Срок изменен в связи с тем что в 2022 году ПИР не завершены, для завершения ПИР и выполнения последующих СМР срок инвестпроекта увеличен
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - ПС Ламенка, Ишимский РЭС - ПС Юбилейная | F_TP3500.PR.0032 | С | 2017 | 2023 | 2024 | 5.5112 | 5.5112 | 0.82256 | 37.0048 | 0.80699 | 13.4011 | 17.993 | 4.8037 | 47.42 | 0.80698 | 18.0848 | 21.6214 | 6.9068 | нд | 36.1822 | нд | 32.233 | нд | 46.5975 | 3.9493 | 0 | 32.233 | 21.6214 | 0 | 24.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.233 | 46.5975 | Срок изменен в связи с тем что в 2022 году ПИР не завершены, для завершения ПИР и выполнения последующих СМР срок инвестпроекта увеличен
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Перевалово (замена оборудования телемеханизации) | K_TP3300.PR.0088 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Сорокинский РЭС - ПС Татарка Тобольского ТПО с заходами на ПС Лотовка, ПС Кротово, ПС Н.Березовка | K_TP3500.PR.0043 | П | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 115.3586 | 5.9527 | 80.2034 | 22.28 | 6.9224 | 126.5238 | 6.4243 | 87.9687 | 23.9621 | 8.1687 | нд | 115.3586 | нд | 115.3569 | нд | 126.5238 | 0.0016667 | 0 | 28.2311 | 0 | 87.1259 | 6.4243 | 0 | 120.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3569 | 126.5238 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Бегишево (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | J_TP3600.PR.0027 | З | 2021 | 2022 | 2023 | 5.5191 | 5.5191 | 6.3 | 42.1974 | 1.396 | 12.1851 | 17.1663 | 11.4501 | 36.1663 | 1.3553 | 8.8299 | 16.6663 | 9.3149 | нд | 35.8974 | нд | 0 | нд | 0 | 35.8974 | 29.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости под факт заключенных договоров и факт затрат, изменение года окончания финансирования ввиду оплаты КЗ в 2023 году
3.2.4.2 | Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | F_TP3300.PS.0086 | П | 2017 | 2024 | 2024 | нд | нд | 3.9529 | 32.9572 | 3.8869 | 6.1772 | 14.6213 | 8.2718 | 32.9572 | 3.8869 | 6.1772 | 14.6213 | 8.2718 | нд | 29.0043 | нд | 29.0043 | нд | 29.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0043 | 29.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0043 | 29.0043 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - Аромашевский РЭС с заходами на ПС Горбуново, ПС Малышенка, ПС Евсино, ПС Аромашево | F_TP3500.PR.0026 | И | 2016 | 2023 | 2024 | 12.3794 | 12.3794 | 1.2082 | 94.7831 | 1.2013 | 66.4954 | 22.3583 | 4.728 | 125.5104 | 12.0852 | 77.0681 | 26.5429 | 9.8142 | нд | 93.5749 | нд | 93.5259 | нд | 124.2532 | 0.049015 | 0.04902 | 93.5259 | 37.4267 | 0 | 86.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5259 | 124.2537 | Срок изменен в связи с тем что в 2022 году ПИР не завершены, для завершения ПИР и выполнения последующих СМР срок инвестпроекта увеличен
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Ингалинка (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., трансформаторов тока на три фазы – 3 шт.) | L_TP3400.PR.0028 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.8729 | 1.1143 | 3.1622 | 11.3487 | 3.2476 | 18.8729 | 1.1143 | 3.1622 | 11.3487 | 3.2476 | нд | 18.8729 | нд | 18.8729 | нд | 18.8729 | 0 | 0 | 1.1143 | 1.1143 | 17.7585 | 17.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8729 | 18.8729 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи (автоматизированный узел корпоративной телефонной сети 4 шт., в т.ч. ТобТПО 1 шт. емкостью 410 номеров, Управление 1 шт. емкостью 968 номеров, ИшТПО 1 шт. емкостью 792 номера, ЮжТПО 1 шт. емкостью 402 номера.) | N_TP3300.PR.0100 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.5419 | 3.8692 | 24.9667 | 22.5782 | 3.1278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 54.5419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8692 | нд | 14.7076 | нд | 35.965 | нд | 0 | нд | 54.5419 | В целях исполнения Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", Указа Президента РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Фдерации", выполнения корпоративного плана преимущественного использованияотечественного программногоо обеспечения (ПО)
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 119.5531 | 119.5531 | 608.3803 | 608.3803 | 33.644 | 209.2873 | 249.8144 | 115.6345 | 608.3803 | 33.644 | 209.2873 | 249.8144 | 115.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 119.5531 | 119.5531 | 608.3803 | 608.3803 | 33.644 | 209.2873 | 249.8144 | 115.6345 | 608.3803 | 33.644 | 209.2873 | 249.8144 | 115.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ | F_NS3300.PS.0004 | З | 2007 | 2022 | 2022 | 119.5531 | 119.5531 | 608.3803 | 608.3803 | 33.644 | 209.2873 | 249.8144 | 115.6345 | 608.3803 | 33.644 | 209.2873 | 249.8144 | 115.6345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.4262 | 165.9119 | 679.9689 | 37.7695 | 418.462 | 132.6552 | 91.0822 | 787.8732 | 36.374 | 521.9809 | 129.5573 | 99.9611 | 0 | 514.057 | 0 | 495.3695 | 0 | 612.7833 | 18.6876 | 9.178 | 320.4321 | 55.0774 | 108 | 121.5773 | 10.1165 | 125.2386 | 20.2037 | 20.2037 | 36.6171 | 36.6171 | 495.3695 | 358.7141 | нд
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тобольского ТПО для развития электросетевого комплекса Тюменской области (1 этап- ВЛ-10кВ Вершины- 58,8км., ВЛ-0,4кВ -22,096км., КТП-10/0,4кВ- 8шт.) (новое строительство) | F_NS3600.VL.0002 | С | 2019 | 2025 | 2026 | нд | 32.4262 | 0.53079 | 149.0898 | 9.5869 | 103.0013 | 7.8937 | 28.6078 | 259.7289 | 8.1914 | 208.9272 | 14.9395 | 27.6709 | нд | 148.559 | нд | 140.2653 | нд | 250.5868 | 8.2937 | 8.6113 | 32.2653 | 32.0378 | 108 | 103.4269 | 0 | 115.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2653 | 250.5868 | Изменение стоимости и физических параметров согласно приказа на утв. ПСД от 27.12.2022 №70-ТЭС, изменение годов реализации и ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС
3.4 | Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик) | F_NS3300.VL.0009 | З | 2016 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 159.2427 | 162.3806 | 13.7677 | 106.562 | 23.3498 | 18.7011 | 159.6457 | 13.7677 | 104.155 | 13.2061 | 28.517 | нд | 3.1379 | нд | 1.7764e-14 | нд | 9.5479e-15 | 3.1379 | 0.40305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными и исполненными договорами. Без изменения срока реализации.
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (1 этап: Салаирское МО, Онохинское МО, Мальковское МО, Московского МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 18,63 км, ВЛ 10 кВ – 7,7 км, ТП10/0,4 кВ – 6 шт. | F_NS3300.VL.0020 | П | 2017 | 2023 | 2024 | нд | нд | 2.2923 | 43.5022 | 2.9177 | 30.4504 | 2.7016 | 7.4324 | 43.5022 | 2.9177 | 30.4504 | 2.7016 | 7.4324 | нд | 41.2099 | нд | 39.7099 | нд | 41.19 | 1.5 | 0.019921 | 39.7099 | 23.0396 | 0 | 18.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7099 | 41.19 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт. | F_NS3300.VL.0021 | С | 2017 | 2023 | нд | 0 | 0 | 1.8948 | 127.4414 | 1.5292 | 86.5465 | 29.6383 | 9.7275 | 127.4414 | 1.5292 | 86.5465 | 29.6383 | 9.7275 | нд | 125.5466 | нд | 124.2907 | нд | 125.4443 | 1.2559 | 0.1023 | 124.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2907 | 0 | Изменение сроков реализации на основании фактического исполнения
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (3 этап: Каскаринское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 13,2 км, ВЛ 10 кВ – 4,4 км, ТП10/0,4 кВ – 6 шт. | F_NS3300.VL.0022 | П | 2017 | 2023 | нд | нд | нд | 1.9342 | 37.9581 | 2.8737 | 25.1182 | 3.6975 | 6.2688 | 37.9581 | 2.8737 | 25.1182 | 3.6975 | 6.2688 | нд | 36.024 | нд | 34.524 | нд | 36.024 | 1.5 | 0 | 34.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.524 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (4 этап:Кулаковское МО, Онохинское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 16,27 км, ВЛ 10 кВ – 5,16 км, ТП10/0,4 кВ – 2 шт. | F_NS3300.VL.0023 | П | 2018 | 2023 | нд | нд | нд | 0.017194 | 32.6152 | 2.0708 | 23.3428 | 1.549 | 5.6527 | 32.6152 | 2.0708 | 23.3428 | 1.549 | 5.6527 | нд | 32.598 | нд | 31.098 | нд | 32.5567 | 1.5 | 0.041386 | 31.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.098 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (5 этап: Новотарманское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 16,7 км, ВЛ 10 кВ – 2,27 км, ТП10/0,4 кВ – 3 шт. | F_NS3300.VL.0024 | П | 2018 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 60.0443 | 3.9171 | 42.7052 | 3.2368 | 10.1852 | 60.0443 | 3.9171 | 42.7052 | 3.2368 | 10.1852 | нд | 60.0443 | нд | 58.5443 | нд | 60.0443 | 1.5 | 0 | 58.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5443 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | Строительство зарядных станций мощностью до 100кВт (18 шт.) | L_NS3300.PR.0006 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 66.9373 | 1.1065 | 0.73558 | 60.5886 | 4.5066 | 66.9373 | 1.1065 | 0.73558 | 60.5886 | 4.5066 | нд | 66.9373 | нд | 66.9373 | нд | 66.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1165 | 10.1165 | 20.2037 | 20.2037 | 36.6171 | 36.6171 | 66.9373 | 66.9373 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.3453 | 6.3453 | 107.0088 | 2184.7004 | 148.5546 | 183.5197 | 1730.3344 | 122.2917 | 2498.5064 | 239.3366 | 169.874 | 1764.6547 | 324.6411 | 0 | 2077.6916 | 0 | 1988.0336 | 0 | 2311.3033 | 89.658 | 80.1943 | 927.2517 | 1089.1906 | 307.6642 | 344.5536 | 240.2607 | 243.0233 | 302.6948 | 328.3954 | 210.1622 | 87.9556 | 1988.0336 | 2093.1187 | нд
3.6 | Площадка с навесом и площадка с емкостями для хранения масла на Перевалочной базе Тобольского ТПО (новое строительство) | F_NS3600.PH.0001 | П | 2018 | 2023 | 2023 | 2.1236 | 2.1236 | 0.41171 | 18.3988 | 0.41171 | 14.2197 | 2.1669 | 1.6005 | 19.9063 | 0.41171 | 15.4114 | 2.3485 | 1.7346 | нд | 17.9871 | нд | 17.9871 | нд | 19.4946 | 0 | 0 | 17.9871 | 19.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9871 | 19.4946 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07
3.6 | Наружный противопожарный водопровод на ПС 110/10кВ Комарово, ПС110/10кВ Широтная, ПС 220/110/10кВ Ожогино Тюменского ТПО (новое строительство) | H_NS3300.PH.0007 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 46.9441 | 1.8427 | 42.0773 | 0.17898 | 2.8451 | 46.9441 | 1.8427 | 42.0773 | 0.17898 | 2.8451 | нд | 46.9441 | нд | 46.9441 | нд | 46.9441 | 0 | 0 | 46.9441 | 6.1027 | 0 | 40.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9441 | 46.9441 | В связи с изменением задания проектирования требуется действующего расторжением договра на ПИР и заключение нового договора
3.6 | Строительство площадок для временного хранения лома металлов, маслонаполненного оборудования, вторичного сырья с устройством меж площадочных проездов Ишимского ТПО (строительство 11 площадок с навесом, c емкостями для хранения масла, контейнерами для хранения ртуть содержащих отходов.) | H_NS3500.PH.0001 | С | 2015 | 2023 | 2024 | 4.2218 | 4.2218 | 0.92836 | 31.1229 | 0 | 30.2948 | 0 | 0.82818 | 51.5622 | 1.711 | 47.4676 | 0 | 2.3836 | нд | 30.1946 | нд | 28.565 | нд | 50.6338 | 1.6296 | 0 | 28.565 | 0.85601 | 0 | 49.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.565 | 50.6338 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Здание электрических сетей Богандинского участка (новое строительство) | J_NS3300.PH.0010 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.2573 | 1.9425 | 13.3788 | 0.023758 | 0.91219 | 16.2573 | 1.9425 | 13.3788 | 0.023758 | 0.91219 | нд | 16.2573 | нд | 16.2573 | нд | 16.2573 | 0 | 0 | 16.2573 | 16.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2573 | 16.2573 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Здание Новотарманского эксплуатационного участка сооружений электрических сетей (новое строительство) | J_NS3300.PH.0011 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.2573 | 0.82034 | 13.9955 | 0.093399 | 1.348 | 16.2573 | 0.82034 | 13.9955 | 0.093399 | 1.348 | нд | 16.2573 | нд | 16.2573 | нд | 16.2573 | 0 | 0 | 16.2573 | 16.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2573 | 16.2573 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Горюново (установка основных и резервных защит ВЛ 110 кВ, реконструкция защит силовых трансформаторов, расширение системы ТМ) | J_TP3400.PS.0023 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.1891 | 4.1891 | 0 | 0 | 0 | 5.124 | 4.7106 | 0 | 0 | 0.41343 | нд | 4.1891 | нд | 4.1891 | нд | 5.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1891 | 4.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1891 | 4.7106 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудования в количестве 27 шт. - система диагностики состояния изоляции, кабельный трассоискатель, тестер сопротивления, бензиновый генератор, испытаттельный трансформатор, стенд для испытаний) | I_PK3300.03.01 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 3.4148 | 9.3556 | 0 | 0 | 9.3556 | 0 | 9.3556 | 0 | 0 | 9.3556 | 0 | нд | 5.9409 | нд | 4.9871 | нд | 4.9871 | 0.95379 | 0.95379 | 1.5206 | 1.5206 | 3.4664 | 3.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9871 | 4.9871 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственного инвентаря в количестве 8 шт. - набор "А.Н.Жулева" №1, сейф) | I_PK3300.07.02 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.6844 | 0.95325 | 0 | 0 | 0.95325 | 0 | 0.95325 | 0 | 0 | 0.95325 | 0 | нд | 0.26885 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26885 | 0.26885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 7 шт.- вагон-дом) | I_PK3300.08 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.8727 | 3.0913 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | нд | 1.2186 | нд | 0 | нд | 1.2186 | 1.2186 | 0 | 0 | 1.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5209 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проектапо причине не состоявшихся торгово-закупочных процедур в 2022 году, объемы 2022 перенесены на 2023 с применением актуальных индексов-дефляторов
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования СДТУ в количестве 42 шт. - системы регистраций диспетчерских переговоров, ИБП, системы электропитания, портативный цифровой осциллограф-мильтиметр, многосревисный мильтиплексор, измерительный комлект для ВЧ-связи, SDH-мультиплексор, многосервисный мультиплексор) | I_PK3400.04 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.4328 | 4.8907 | 0 | 0 | 4.8907 | 0 | 4.8907 | 0 | 0 | 4.8907 | 0 | нд | 3.4579 | нд | 3.4579 | нд | 3.4579 | 0 | 0 | 3.4579 | 3.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4579 | 3.4579 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 20шт. - Трассоискатель, Сварочный генератор,Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока, Ямобур,Установка д/исп.трансф.масла, Стенд высоковольтный стационарный, с поверкой, Многоканальный переносной прибор регистрации и анализа сигналов частичных разрядов в изоляции R2200 с поверкой в ком-те: датчиr, ноутбук, Источник токов и напряжений) | I_PK3400.03.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.0739 | 3.55 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | нд | 0.47604 | нд | 0.47604 | нд | 0.47604 | 0 | 0 | 0.47604 | 0.47604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47604 | 0.47604 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 77 шт. -Испытательный прибор,Испытательный комплекс, Магазин , Высокочастотный тестер? Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры, Вольтамперфазометр , Цифровой миллиомметр , Измеритель параметров заземляющих устройств, Тепловизор, Дальномер, Киловольтметр, Измеритель параметров изоляции, Конденсатор в/вольтный измерительный Микроомметр,Мегаомметр, Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции, с поверкой Тепловизор, Система диагностики изоляции напряжением, аппарат испытания диэлектриков цифровой Измеритель сопротивления обмоток, Измеритель сопротивления изоляции, Измеритель сопротивления заземления,Хроматограф, Зонд измерительный, Провод измерительный 50 м, клещи гибкие , клещи передающие, мегаомметр, с поверкой , Микромилликилоомметр (с поверкой) и широкоугольным объективом, измеритель трехфазный с поверкой, Мегаомметр поверкой, измеритель параметров силовых трансформаторов с поверкой) | I_PK3400.07.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 24.2591 | 34.5857 | 0 | 0 | 34.5857 | 0 | 34.1976 | 0 | 0 | 34.1976 | 0 | нд | 10.3266 | нд | 7.6854 | нд | 7.2973 | 2.6412 | 2.6412 | 7.6854 | 7.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6854 | 7.6854 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственного инвентаря в количестве3 шт. -Специализированный набор для монтажа провода СИП Набор "А.Н. Жулева" №1) | I_PK3400.07.02 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.0854 | 0.19673 | 0 | 0 | 0.19673 | 0 | 0.19673 | 0 | 0 | 0.19673 | 0 | нд | 0.11133 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11133 | 0.11133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 64 шт. - пробойная установка, измерители параметров электроизоляции, приборы для измерения параметров сил.трансформаторов, аппараты испытаний масла, испытат.устройство, фотометр, тепловизор, Прибор для измерения характеристик выключателей, микроомметр, тепловизор, прибор для контроля РПН, влагомер с поверкой, переносной измеритель сопротивлений, микромилликиллоомметр, испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудовани, испытательный комплекс для прогрузки первичным синусоидальным током до 30 кА, вольтамперфазометр, мост переменного тока, аппарат испытания диэлектриков, электромонтажный принтер, хроматограф газовый, магазин затуханий, высокочастотный тестер, устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратур, приборы для измерения показателей качества эл.энергии в базовой комплектации с поверкой, аанализатор, комплект обордования для поверки измерительных трансформаторов, приборы для измерения показателей качества эл.энергии в комплекте с токоизмерительными клещами с поверкой, калибратор, калибратор температуры) | I_PK3500.07.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 26.1327 | 41.8218 | 0 | 0 | 41.8218 | 0 | 41.8218 | 0 | 0 | 41.8218 | 0 | нд | 15.6891 | нд | 12.6344 | нд | 12.6344 | 3.0547 | 3.0547 | 12.6344 | 12.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6344 | 12.6344 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 3 шт. - стенд, Набор "А.Н. Жулева" №1) | I_PK3500.07.02 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.27078 | 0.79935 | 0 | 0 | 0.79935 | 0 | 0.79935 | 0 | 0 | 0.79935 | 0 | нд | 0.52857 | нд | 0.52857 | нд | 0.52857 | 0 | 0 | 0.52857 | 0.52857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52857 | 0.52857 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования для испытаний в количестве 5 шт. - cварочный генератор, приемник ударных волн, установка для поверки трехфазного счетчика) | I_PK3600.03.01 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 2.2392 | 2.2392 | 0 | 0 | 2.2392 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 2.2392 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 55 шт. - аппарат испытания диэлектриков, с поверкой, измеритель сопротивления, комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления, измеритель параметро сил.трансформаторов, мегаомметр, микроомметр, прибор для измерения характеристик выключателей, тепловизор, устройство контроля пробивного напряжения трансф.масла, влагомер с поверкой, микроомметр цифровой с поврекой, измеритель сопротивления заземления,хроматограф, установка для проверки сложных защит, переносное испытательное устройство для проверки сложных защит, омметр, анализатор с поверкой, , рефлектометр переносной, трассоискатель испытательный комплекс для релейной защиты и автоматик, электромонтажный принтер с расходниками, испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования, инфракрасная тепловизионная система, цифровой милиомметр, устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры, калибратор, амперметр) | I_PK3600.07.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 14.0117 | 24.4596 | 0 | 0 | 24.4596 | 0 | 26.0556 | 0 | 0 | 26.0556 | 0 | нд | 10.4479 | нд | 10.4479 | нд | 12.0439 | 0 | 0 | 10.4479 | 12.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4479 | 12.0439 | Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 55 шт. - сплит-системы, электромонтажный принтер, инфракрасная тепловизионная система, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции) | I_PK3600.07.03 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.7482 | 10.3431 | 0 | 0 | 10.3431 | 0 | 13.0645 | 0 | 0 | 13.0645 | 0 | нд | 8.5948 | нд | 8.5948 | нд | 11.3162 | 0 | 0 | 8.5948 | 11.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5948 | 11.3162 | Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение мобильных зданий 19 шт. - жилой модуль с рабочим кабинетом, вагон-бытовка) | I_PK3600.08 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.9176 | 7.5827 | 0 | 0 | 7.5827 | 0 | 9.5071 | 0 | 0 | 9.5071 | 0 | нд | 5.6652 | нд | 5.6652 | нд | 7.5895 | 0 | 0 | 5.6652 | 7.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6652 | 7.5895 | Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Приобретение электросетевого имущества Омутинского муниципального района (ВЛ 10 кВ протяженностью 33,802 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,710 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,272 км, КЛ 0,4 кА протяженностью 0,410 км, 7 РЛНД, ТП - 65 шт. 20.749 МВА) | L_PO3400.0004 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 76.4751 | 0 | 0 | 0 | 76.4751 | 76.4751 | 0 | 0 | 0 | 76.4751 | нд | 76.4751 | нд | 76.4751 | нд | 76.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4751 | 76.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4751 | 76.4751 | Без изменения срока и стоимости реализации инвестиционного проекта
3.6 | Строительство учебного полигона | L_NS3300.PH.0012 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.0644 | 0 | 8.5178 | 0 | 0.54659 | 9.0644 | 0 | 8.5178 | 0 | 0.54659 | нд | 9.0644 | нд | 8.5688 | нд | 9.0644 | 0.49562 | 0 | 8.5688 | 9.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5688 | 9.0644 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (спецтехники 67 шт - грузовой фургон 42 шт; бурильно-крановая машина 12 шт; автогидроподъемник 12 шт; грузовой фургон - 1 шт.) | L_PK3300.01.02 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.85583 | 241.4543 | 0 | 0 | 241.4543 | 0 | 241.4543 | 0 | 0 | 241.4543 | 0 | нд | 240.5985 | нд | 240.5985 | нд | 240.5985 | 0 | 0 | 79.7076 | 79.7076 | 0 | 0 | 45.8735 | 45.8735 | 115.0174 | 115.0174 | 0 | 0 | 240.5985 | 240.5985 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лаборатория высоковольтных испытаний 1 шт.) | L_PK3300.01.06 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 57.2086 | 0 | 0 | 57.2086 | 0 | 57.2086 | 0 | 0 | 57.2086 | 0 | нд | 57.2086 | нд | 0 | нд | 0 | 57.2086 | 57.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника 28 шт - маршрутизаторы 9 шт; коммутаторы 7 шт; ноутбук 12 шт.) | L_PK3300.02.01.01 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 10.8091 | 14.1966 | 0 | 0 | 14.1966 | 0 | 12.7017 | 0 | 0 | 12.7017 | 0 | нд | 3.3875 | нд | 3.3875 | нд | 1.8926 | 0 | 0 | 3.3875 | 1.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3875 | 1.8926 | Изменение стоимости инвестиционного проекта на основании проведенных торгово-закупочных процедур, уточнения потребности и стоимости оборудования
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника 7 шт. - АРМ диспетчера 4 шт; переносной ПК 3 шт.) | L_PK3600.02.01 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1966 | 0 | 0 | 1.1966 | 0 | 1.1966 | 0 | 0 | 1.1966 | 0 | нд | 1.1966 | нд | 1.1966 | нд | 1.1966 | 0 | 0 | 1.1966 | 1.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1966 | 1.1966 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 70 шт - ресурс PQA 5 шт; тепловизор 3 шт; ЛИС-У 10 шт; пробоотборник 2 шт; микроомметр 4 шт; прибор акустико-эмиссионного контроля 2 шт; устройство контроля изоляторов 2 шт; прибор контроля усилия нажатия 3 шт; калибратор 5 шт; МТЕОСКОП-М 1 шт; вольтамперфазометр 4 шт; стенд для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии 1 шт; измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; прибор контроля состояний РПН трансформаторов 2 шт; миллиомметр 2 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; комплект диагностический передвижной 1 шт; высоковольтный конденсатор 2 шт; тестер сопротивления изоляции 3 шт; дальномер лазерный 3 шт; гигрометр 1 шт; УИЗ00.1 2 шт; установка поверочная универсальная 1 шт; установка атоматизированная трехвазная 1 шт; шумометр 4 шт; дефектоскоп ультразвуковой 1 шт.) | L_PK3300.07.01 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.07875 | 33.5564 | 0 | 0 | 33.5564 | 0 | 38.3824 | 0 | 0 | 38.3824 | 0 | нд | 33.4776 | нд | 33.3093 | нд | 38.1353 | 0.16831 | 0.16831 | 6.7397 | 7.9387 | 22.4451 | 25.5239 | 1.7233 | 1.9838 | 2.4012 | 2.6889 | 0 | 0 | 33.3093 | 38.1353 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине актуализации расчетов сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 19 шт - набор "А.Н. Жулева" №1 3 шт; набор инструментов для ПРПН 16 шт.) | L_PK3300.07.02 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 2.0663 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | нд | 2.3378 | нд | 2.3378 | нд | 2.3378 | 0 | 0 | 2.1545 | 2.1545 | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3378 | 2.3378 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника 20 шт. - АРМ диспетчера 6 шт; сервер 4 шт; рабочая станция 10 шт.) | L_PK3400.02.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4793 | 0 | 0 | 2.4793 | 0 | 2.4793 | 0 | 0 | 2.4793 | 0 | нд | 2.4793 | нд | 2.4793 | нд | 2.4793 | 0 | 0 | 2.4793 | 2.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4793 | 2.4793 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 61 шт - измеритель трехфазный 3 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформаторов 3 шт; тепловизор 8 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; анализатор качества электроэнергии 11 шт; гигрометр 1 шт; калибратор 6 шт; набор оборудования для обслуживания ВОЛС 1 шт; Testo 735-2 в комплекте 1 шт; измеритель сопротивления заземления 1 шт; МЕТЕОСКОП-М 2 шт; ВИТОК с комбинированным питанием 4 шт; миллиомметр 5 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; дальномер 1 шт; установка высоковольтная испытательная 1 шт; прибор для измерения параметров силовых трансформаторов 1 шт; мегаомметр MIC-2510 - 1 шт; микроомметр ПФИ24-10Р 2 шт; тепловизор Fluke TiX1000 с поверкой 1 шт; тестер сопротивления изоляции MIT525/2-EU с поверкой 2 шт.) | L_PK3400.07.01 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 29.775 | 0 | 0 | 29.775 | 0 | 29.775 | 0 | 0 | 29.775 | 0 | нд | 29.775 | нд | 29.649 | нд | 29.649 | 0.126 | 0.126 | 25.2283 | 25.2283 | 3.6067 | 3.6067 | 0.814 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.649 | 29.649 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 45 шт - набор "А.Н. Жулева" №1 10 шт; набор инструментов для ПРПН 35 шт.) | L_PK3400.07.02 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 4.4345 | 9.7262 | 0 | 0 | 9.7262 | 0 | 9.7262 | 0 | 0 | 9.7262 | 0 | нд | 5.2916 | нд | 5.2916 | нд | 5.2916 | 0 | 0 | 5.0166 | 5.0166 | 0.275 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2916 | 5.2916 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 25 шт - ЛИС-У 4 шт; миллиомметр 2 шт; прибор для измерения показателей качества электрической энергии 2 шт; калибратор 1 шт; гигрометр 1 шт; набор оборудования для обслуживания ВОЛС 1 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; измеритель параметров электроизоляции 2 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 10 шт.) | L_PK3500.07.01 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.0269 | 0 | 0 | 7.0269 | 0 | 7.0269 | 0 | 0 | 7.0269 | 0 | нд | 7.0269 | нд | 7.0269 | нд | 7.0269 | 0 | 0 | 6.1687 | 6.1687 | 0.85817 | 0.85817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0269 | 7.0269 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 44 шт - набор инструментов для ПРПН 34 шт; набор "А.Н. Жулева" №1 10 шт.) | L_PK3500.07.02 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 3.9471 | 9.064 | 0 | 0 | 9.064 | 0 | 9.064 | 0 | 0 | 9.064 | 0 | нд | 5.1169 | нд | 5.1169 | нд | 5.1169 | 0 | 0 | 4.8419 | 4.8419 | 0.275 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1169 | 5.1169 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочий транспорт 14 шт - алюминиевая моторная лодка 2 шт; лодочный мотор 2 шт; прицеп для снегохода 8 шт; лодочный прицеп 2 шт.) | L_PK3600.01.08 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.175 | 2.4283 | 0 | 0 | 2.4283 | 0 | 2.4283 | 0 | 0 | 2.4283 | 0 | нд | 2.2533 | нд | 2.2533 | нд | 2.2533 | 0 | 0 | 1.2167 | 1.2167 | 1.0367 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2533 | 2.2533 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 29 шт - измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; микроомметр 3 шт; миллиомметр 5 шт; тепловизор 2 шт; ЛИС-У 4 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; переносной вакуумный насос 2 шт; течеискатель 1 шт; вышка-тура 1 шт; переносное испытательное устройство для проверки сложных защит 1 шт; испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования 1 шт; калибратор 2 шт; гигрометр 1 шт; оборудование для обслуживания ВОЛС 1 шт; трассоискатель 1 шт.) | L_PK3600.07.01 | И | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.7502 | 0 | 0 | 15.7502 | 0 | 17.3117 | 0 | 0 | 17.3117 | 0 | нд | 15.7502 | нд | 15.6242 | нд | 17.1857 | 0.126 | 0.126 | 14.7419 | 16.2972 | 0.88233 | 0.88847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6242 | 17.1857 | Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 25 шт - набор "А.Н. Жулева" 9 шт; набор инструментов для ПРПН 16 шт.) | L_PK3600.07.02 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 2.1589 | 4.9093 | 0 | 0 | 4.9093 | 0 | 5.5408 | 0 | 0 | 5.5408 | 0 | нд | 2.7503 | нд | 2.7503 | нд | 3.3819 | 0 | 0 | 2.4753 | 3.0464 | 0.275 | 0.33543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7503 | 3.3819 | Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (установка радиостанций и программно-аппаратных комплексов) | K_TP3300.PR.0089 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.0302 | 10.0302 | 0 | 0 | 0 | 10.0302 | 10.0302 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0302 | нд | 10.0302 | нд | 10.0302 | 0 | 0 | 10.0302 | 10.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0302 | 10.0302 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование модернизации ССПИ ПС 110 кВ Абатск (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., сервер телемеханики – 2 шт., мультиплексор – 2 шт., аппаратура и системы ВЧ связи – 8 шт.)». | L_TP3500.PR.0045 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 18.0416 | 1.0882 | 3.0188 | 10.8342 | 3.1004 | 2.6354 | 2.5419 | 0 | 0 | 0.09354 | нд | 18.0416 | нд | 18.04 | нд | 2.6354 | 0.0016667 | 0 | 18.04 | 2.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 2.6354 | Изменение сроков реализации на основании фактического исполнения
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС -Ишимское ТПО | M_TP3500.PR.0046 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.7869 | 7.7869 | 0 | 0 | 0 | 8.4801 | 8.4801 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7869 | нд | 7.7869 | нд | 8.4801 | 0 | 0 | 7.7869 | 8.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7869 | 8.4801 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкции ПС Утяшево, ПС Перевалово, ПС Горьковка, ПС Метелево, ПС Нариманово, ПС Кулаково (монтаж системы охранного телевидения) | M_TP3300.PS.0124 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5069 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | 2.5069 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5069 | нд | 2.5069 | нд | 2.5069 | 0 | 0 | 2.5069 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5069 | 2.5069 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110/10 кВ Новая Заимка (замена оборудования телемеханизации) | M_TP3400.PR.0021 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.6647 | 4.6647 | 0 | 0 | 0 | 4.6647 | 4.6647 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6647 | нд | 4.6647 | нд | 4.6647 | 0 | 0 | 4.6647 | 4.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6647 | 4.6647 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Южное ТПО | M_TP3400.PR.0029 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.206 | 11.206 | 0 | 0 | 0 | 12.2035 | 12.2035 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.206 | нд | 11.206 | нд | 12.2035 | 0 | 0 | 11.206 | 12.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.206 | 12.2035 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС | M_TP3300.PR.0098 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6221 | 1.6221 | 0 | 0 | 0 | 1.6221 | 1.6221 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6221 | нд | 1.6221 | нд | 1.6221 | 0 | 0 | 1.6221 | 1.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6221 | 1.6221 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Центральная I, II цепь (ВЛ 110 кВ протяженностью 2х4,3 км) | M_TP3300.VL.0098 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3248 | 5.3248 | 0 | 0 | 0 | 5.3248 | 5.3248 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3248 | нд | 5.3248 | нд | 5.3248 | 0 | 0 | 5.3248 | 5.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3248 | 5.3248 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Курья с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода не СИП на ВЛ-10кВ -19,25 км, ВЛ-0,4кВ - 19,23 км, замена КТП-12 шт., установка РВА - 1 шт.) | M_TP3600.VL.0102 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.1889 | 3.535 | 0 | 0 | 1.6539 | 5.6936 | 3.9185 | 0 | 0 | 1.775 | нд | 5.1889 | нд | 5.1889 | нд | 5.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1889 | 5.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1889 | 5.6936 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07
3.6 | Проектирование реконструкции электросетевого ВЛ 10 кВ Тахтаир с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 53,04 км, ВЛ-0,4кВ – 7,27 км, замена КТП - 4 шт., установка РВА - 5 шт.) | M_TP3600.VL.0098 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.5546 | 5.2494 | 0 | 0 | 2.3052 | 8.3133 | 5.7766 | 0 | 0 | 2.5367 | нд | 7.5546 | нд | 7.5546 | нд | 8.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5546 | 8.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5546 | 8.3133 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07
3.6 | Проектирование технического перевооружение систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Тобольское ТПО | M_TP3600.PR.0045 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.8651 | 8.8651 | 0 | 0 | 0 | 9.6542 | 9.6542 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8651 | нд | 8.8651 | нд | 9.6542 | 0 | 0 | 8.8651 | 9.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8651 | 9.6542 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Ялуторовск Южного ТПО (замена силового трансформатора мощностью 20 МВА и установка ДГР-10 - 2 шт.) | M_TP3400.PS.0052 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4322 | 3.4322 | 0 | 0 | 0 | 3.7783 | 3.7783 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4322 | нд | 3.4322 | нд | 3.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4322 | 3.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4322 | 3.7783 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование модернизации ПС 220 кВ Ожогино (реализация проектов дистанционного управления оборудованием) | M_TP3300.PS.0122 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8402 | 4.8402 | 0 | 0 | 0 | 4.8402 | 4.8402 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8402 | нд | 4.8402 | нд | 4.8402 | 0 | 0 | 4.8402 | 4.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8402 | 4.8402 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110 кВ Граничная (реализация проектов дистанционного управления оборудованием) | M_TP3300.PS.0123 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.2278 | 3.2278 | 0 | 0 | 0 | 3.2278 | 3.2278 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2278 | нд | 3.2278 | нд | 3.2278 | 0 | 0 | 3.2278 | 3.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2278 | 3.2278 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование установки устройств ОМП ВЛ 110 кВ (ПС 110/10кВ Домостроительная, ПС 220/110/10 кВ Ожогино, ПС 110/10 кВ Сибжилстрой, ПС 110/10 кВ Созоново, ПС 110/10 кВ Торгили, ПС 110/10кВ Туринская, ПС 110/10 кВ Утяшево, ПС 110/10 кВ Буньково, ПС 110/10 кВ Ярково, ПС 110/10 кВ Кротово, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/10 кВ Горная, ПС 110/10 кВ Тобольская, ПС 110/10 кВ Ульяновская) | M_TP3300.PS.0125 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9843 | 2.9843 | 0 | 0 | 0 | 2.9843 | 2.9843 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9843 | нд | 2.9843 | нд | 2.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9843 | 2.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9843 | 2.9843 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры ( ПС 110 кВ Велижаны) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС - Южное ТПО | M_NS3300.PR.0009 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53945 | 0.53945 | 0 | 0 | 0 | 0.53945 | 0.53945 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53945 | нд | 0.53945 | нд | 0.53945 | 0 | 0 | 0.53945 | 0.53945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53945 | 0.53945 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Нефтеюганские ЭС - Тобольское ТПО (ВВРЭС, ПС 110 кВ КС-8, Тобольское ТПО, ПС 110 кВ Сумкино) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС, Тобольское ТПО | M_NS3600.PR.0005 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.6468 | 4.6468 | 0 | 0 | 0 | 5.0604 | 5.0604 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6468 | нд | 4.6468 | нд | 5.0604 | 0 | 0 | 4.6468 | 5.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6468 | 5.0604 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Южное ТПО - Тюменские ЭС (ПС 110 кВ Иевлево, ПС 110 кВ Ярково (Ярковский РЭС), РПБ-2, ТЭС)" филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС, Южное ТПО | M_NS3400.PR.0004 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.7761 | 3.7761 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7761 | нд | 3.7761 | нд | 5.08 | 0 | 0 | 3.7761 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7761 | 5.08 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 32 шт.: измеритель трехфазный, измеритель сопротивления, измеритель параметров заземляющих устройств, комплект диагностический, высоковольтный конденсатор, тестер сопротивления изоляции, дальномер лазерный, цифровой портативный измеритель параметров, прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля, рефлектометр, прибор контроля остаточного ресурса изоляции, комплекс измерительный, комплекс измерительный для определения импульсного сопротивления, комплекс измерительный для измерения помех, трассопоисковый комплект, импульсный рефлектометр, трехфазная система для испытания трансформаторов, тепловизор, микрооммерт, микромилликилоомметр, многочастотный цифровой измеритель, прибор для контроля РПН ) | M_PK3300.07.01.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 55.1238 | 0 | 0 | 55.1238 | 0 | 55.1238 | 0 | 0 | 55.1238 | 0 | нд | 55.1238 | нд | 55.1238 | нд | 55.1238 | 0 | 0 | 55.1238 | 55.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1238 | 55.1238 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские электрические сети" | M_TP3300.PR.0099 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.4051 | 17.4051 | 0 | 0 | 0 | 24.3787 | 22.4975 | 0 | 0 | 1.8812 | нд | 17.4051 | нд | 17.4051 | нд | 24.3787 | 0 | 0 | 17.4051 | 24.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4051 | 24.3787 | Изменение стоимости проекта по причине корректировки задания на проектирование в части количества АРМ во исполнение протокола селекторного совещания с главными инженерами филиалов АО "Россети Тюмень" № 44/22-ГИ от 11.11.2022. Без изменения срока реализации.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (устройство испытательное РЕТОМ-61, стандартный пакет программ, аксессуары (сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения) управляющее устройство на базе компьютера типа NOTEBOOK (1 шт.)) | M_PK3500.03.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5411 | 0 | 0 | 2.5411 | 0 | 2.5411 | 0 | 0 | 2.5411 | 0 | нд | 2.5411 | нд | 2.5411 | нд | 2.5411 | 0 | 0 | 2.5411 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5411 | 2.5411 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 15 шт: калибратор, прибор для измерения электрической энергии, калибратор температуры RTC-159 B, комплект для поверки трансформаторов, промышленный калибратор давления, измеритель трехфазный, измеритель сопротивления, мост переменного тока, измеритель параметров электроизоляции, стенд испытательный, тепловизор, тестер сопротивления изоляции, прибор для измерения параметров силовых трансформаторов, микромилликилоомметр, мост переменного тока) | M_PK3500.07.01.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.6658 | 0 | 0 | 5.6658 | 0 | 5.6658 | 0 | 0 | 5.6658 | 0 | нд | 5.6658 | нд | 5.6658 | нд | 5.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6658 | 5.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6658 | 5.6658 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 15 шт: испытательный комплекс для релейной защиты, вольтамперфазомет, устройство испытательное, испытательный комплекс,прибор Ультраскан-2004, ЛИС-У) | M_PK3500.07.01.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.2533 | 0 | 0 | 6.2533 | 0 | 6.2533 | 0 | 0 | 6.2533 | 0 | нд | 6.2533 | нд | 6.2533 | нд | 6.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2533 | 6.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2533 | 6.2533 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 35 кВ Белинская (замена силового трансформатора с 1х10 МВА на 1х16 МВА, замена В-35 1 шт. на вакуумный, замена Р-35 в количестве 10 шт.) | M_TP3300.PS.0127 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.2913 | 6.2913 | 0 | 0 | 0 | 6.2913 | 6.2913 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2913 | нд | 6.2913 | нд | 6.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2913 | 6.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2913 | 6.2913 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Здание электрических сетей Каскаринского участка (новое строительство) | M_NS3300.PH.0013 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.3547 | 1.9542 | 13.4591 | 0.0239 | 0.91755 | 16.3547 | 1.9542 | 13.4591 | 0.0239 | 0.91755 | нд | 16.3547 | нд | 16.3547 | нд | 16.3547 | 0 | 0 | 16.3547 | 16.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3547 | 16.3547 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе полноприводного фургона (полный привод) (1 шт.)) | M_PK3300.01.06 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 29.0481 | 0 | 0 | 29.0481 | 0 | 29.0481 | 0 | 0 | 29.0481 | 0 | нд | 29.0481 | нд | 29.0481 | нд | 29.0481 | 0 | 0 | 29.0481 | 29.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0481 | 29.0481 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лабораторное оборудование в количестве 26 шт.: весы аналитические, анализатор загрязнения жидкости, портативная установка, спектрофотометр, система диагностики изоляции, портативный анализатор трансформаторного масла, стенд, установка для испытания кабеля, термостат жидкостный, установка для измерения тангенса угла потерь, пробоотборник для жидкостей, аппарат автоматический для определения температуры вспышки, аппарат испытания диэлектриков, испытательно-прожиговая установка, спектрофотометр, система диагностики состояния изоляции, прожигающая установка, Карл Фишер тестер) | M_PK3300.03.05 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 68.7405 | 0 | 0 | 68.7405 | 0 | 68.7405 | 0 | 0 | 68.7405 | 0 | нд | 68.7405 | нд | 68.7405 | нд | 68.7405 | 0 | 0 | 68.7405 | 68.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7405 | 68.7405 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Приобретение электросетевого имущества Сладковского муниципального района с земельными участками (ВЛ 10 кВ протяженностью 15,550 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 50.864 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,273 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,118 км, ТП - 38 шт. общей мощностью 8,406 МВА) | M_PO3500.0001 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 19.3633 | 0 | 0 | 0 | 19.3633 | 19.3633 | 0 | 0 | 0 | 19.3633 | нд | 19.3633 | нд | 0 | нд | 3.8277 | 19.3633 | 15.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения срока и стоимости реализации инвестиционного проекта
3.6 | Приобретение электросетевого имущества Упоровского муниципального района (приобретение ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,155 км с земельным участком площадью 0,0017 га) | M_PO3400.0005 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.57792 | 0 | 0 | 0 | 0.57792 | 0.57792 | 0 | 0 | 0 | 0.57792 | нд | 0.57792 | нд | 0.57792 | нд | 0.57792 | 0 | 0 | 0.57792 | 0.57792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57792 | 0.57792 | Без изменения срока и стоимости реализации инвестиционного проекта
3.6 | Приобретение ПС 110 кВ «Медик», собственник АО «ТЗМОИ-Инвест» (20 МВА) | M_PO3300.0026 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | нд | 8.75 | нд | 8.75 | нд | 8.75 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75 | Без изменения срока и стоимости реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 3 шт.- вагон-дом: жилой модуль с рабочим кабинетом) | M_PK3400.08 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.8504 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 | 1.9721 | 0 | 0 | 1.9721 | 0 | нд | 1.8504 | нд | 1.8504 | нд | 1.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8504 | 1.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8504 | 1.9721 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автогидроподъемника (АГП) на базе полноприводного шасси автомобиля (для производства работ по технологии ПРПН в РС-0,4-20 кВ) - 2 шт. (2022 г.); доукомплектование ТС с 2023 по 2025 гг: машина бурильно-крановая на автомобильном шасси - 12 шт., машина бурильно-крановая на базе трактора - 2 шт., АГП 18 м - 11 шт., АГП 22 м - 5 шт., АГП 29 м - 4 шт., автокран 16 т - 2 шт., автокран 25 т - 6 шт, экскаватор колесный - 8 шт., погрузчик фронтальный - 3 шт., автоцистерна вакуумная - 3 шт., колесный снегоболотоход -13 шт., гусеничный вездеход - 4 шт.) | M_PK3300.01.02 | Н | 2023 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 424.8085 | 0 | 0 | 424.8085 | 0 | 424.8085 | 0 | 0 | 424.8085 | 0 | нд | 424.8085 | нд | 424.8085 | нд | 424.8085 | 0 | 0 | 31.51 | 31.51 | 51.4356 | 0 | 109.9095 | 109.9095 | 101.3598 | 101.3598 | 130.5937 | 0 | 424.8085 | 242.7793 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования для испытаний в количестве 4 штук: Портативная установка для высоковольтных испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты Umax=34кВ, 0,1Гц и диагностики тангенса угла диэлектрических потерь FRIDA-TD с поверкой в комплекте методика поверки оборудования и паспорт на прибор, PD-Portable Портативная система измерения частичных разрядов и определения мест частичных разрядов PD на кабельных линиях, VSE-Box устройство регистрации токов утечки, Внешнее устройство аварийного отключения со световой сигнализацией режима работы уста-новки; барабан с кабелем длиной 25 м. - 2 шт.; Стенд высоковольтный стационарный СВС-100Ц с поверкой в комплектации с методикой поверки оборудования - 1 шт.; Трехфазная система для испытания трансформаторов TESTRANO 600 со вспомогательным устройством CP TD1, с поверкой в комплектации с комплектом проводов, ноутбуком с установленным специализированным ПО, с присособлением для перемещения блоков оборудования, с методикой поверки оборудования - 1 шт.) | M_PK3300.03.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 40.2783 | 0 | 0 | 40.2783 | 0 | 40.2783 | 0 | 0 | 40.2783 | 0 | нд | 40.2783 | нд | 40.2783 | нд | 40.2783 | 0 | 0 | 40.2783 | 40.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2783 | 40.2783 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 10 штук: Гидравлическая установка для сравнительной калибровки ГУСК-600 (1 шт.), CALIBRO 133С многофункциональный калибратор (1 шт.), Энерготестер ПКЭ-А-А клещи 30/300/3000А (3 шт.), Калибраторы-измерители унифицированных сигналов прецизионные ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 (1 шт.), Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3-12 (до 12А, 460В) (1 шт.), Анализатор параметров качества ЭЭ PQM-703 (1 шт.), Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-АМ 2-1-1-2 (Поверка (зав.)) (1 шт.)) | M_PK3300.07.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.8569 | 0 | 0 | 6.8569 | 0 | 6.8569 | 0 | 0 | 6.8569 | 0 | нд | 6.8569 | нд | 6.8569 | нд | 6.8569 | 0 | 0 | 6.8569 | 6.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8569 | 6.8569 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Лестница составная монтажная, оборудованная ЖАЛ - 2 комплекта) | M_PK3300.07.02 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86575 | 0 | 0 | 0.86575 | 0 | 1.1107 | 0 | 0 | 1.1107 | 0 | нд | 0.86575 | нд | 0 | нд | 1.1107 | 0.86575 | 0 | 0 | 1.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | Изменения параметров инвестиционного проекта в связи с невыполнением закупочных процедур в 2022 году, произошедшим в связи с уточнением требований к закупаемому оборудованию
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-200M-K18-HH (1 шт.), Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-350M-K22-HH (1 шт.)) | M_PK3300.07.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1029 | 0 | 0 | 3.1029 | 0 | 3.1029 | 0 | 0 | 3.1029 | 0 | нд | 3.1029 | нд | 3.1029 | нд | 3.1029 | 0 | 0 | 3.1029 | 3.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1029 | 3.1029 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Лестница составная монтажная, оборудованная ЖАЛ - 9 комплектов) | M_PK3400.07.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.465 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 4.9981 | 0 | 0 | 4.9981 | 0 | нд | 3.465 | нд | 3.465 | нд | 4.9981 | 0 | 0 | 3.465 | 4.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 4.9981 | Изменения стоимости инвестиционного проекта в связи уточнением требований к закупаемому оборудованию
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-200M-K18-HH (1 шт.), Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-350M-K22-HH (1 шт.)) | M_PK3400.07.03 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.1029 | 0 | 0 | 3.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1029 | нд | 3.1029 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1029 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе ГАЗель 4x4 (полный привод)- 1 шт.) | M_PK3500.01.06 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 36.5117 | 0 | 0 | 36.5117 | 0 | 36.5117 | 0 | 0 | 36.5117 | 0 | нд | 36.5117 | нд | 36.5117 | нд | 36.5117 | 0 | 0 | 36.5117 | 36.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5117 | 36.5117 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа(МФУ HP LaserJet Enterprise M631z (4 шт.), Кабельный принтер Supvan TP-80E РУС c расходниками: TP-R100EB Красящая лента (риббон) в кассете для принтера Supvan TP-80E,черная 100 м..TP-I120EW САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ШИРИНА 12 ММ ДЛИНА 16 МЕТРОВ (БЕЛАЯ) (1 шт.), Коммутатор Catalyst 2960X-48LPD-L (15 шт.), Маршрутизатор Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) в комплекте с кабелем CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M (ISR4221/K9)- 2 шт.: Лицензия IP Base License for Cisco ISR 4220 Series (SL-4220-IPB-K9) – 2 шт.; Блок питания AC Power Sup (8 шт.), сервер (5 шт.)) | M_PK3500.02.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.266 | 0 | 0 | 5.266 | 0 | 5.266 | 0 | 0 | 5.266 | 0 | нд | 5.266 | нд | 5.266 | нд | 5.266 | 0 | 0 | 5.266 | 5.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.266 | 5.266 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение передвижной электроустановки обратной трансформации (ПЭОТ-0,4/10 кВ) (1 шт.) | M_PK3500.03.06 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.3435 | 0 | 0 | 1.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3435 | нд | 1.3435 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3435 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Установка АИСТ-30 СНЧ (1 шт.), STX40 Портативная система обнаружения неисправностей кабеля в комплекте с Приемником акустических волн digiPHONE+2 NTRX (1 шт.), Переносный цифровой измеритель сопротивлений ПФИ24-10Р (2 шт.), Микромилликилоомметр МИКО-2.3 (1 шт.), Мост переменного тока (с поверкой) МЭП-5СА (1 шт.), АИД-70 Ц - аппарат испытания диэлектриков, с поверкой (1 шт.), Активная высоковольтная нагрузка АВН-70 (1 шт.), Измеритель параметров электроизоляции MIC-5050 (1 шт.), Переносная автономная система «CPDA-15» для диагностики состояния изоляции кабельных линий неразрушающим методом с поверкой в комплекте с методикой поверки, ноутбуком для совместимой работы (1 шт.), Тепловизор Fluke TiX1000 с поверкой (1 шт.), Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов CA640 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПО на usb-носителе для установки на ПК (1 шт.), Измеритель трехфазный СА 540 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПК с установленным специальным программным обеспечением) (1 шт.), Аппарат испытаний масла автоматический АИМ-90А с поверкой в комплекте методика поверки (1 шт.), Прибор диагностики бетонных опор, приставок Пульсар-2М (4 шт.), Прибор диагностики деревянных опор АКОД® (ПКДО-1) (3 шт.), Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный ЛИС-У (1 шт.), Раскрепляющее устройство СПРУТ (3 шт.)) | M_PK3500.07.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 18.9279 | 0 | 0 | 18.9279 | 0 | 18.9279 | 0 | 0 | 18.9279 | 0 | нд | 18.9279 | нд | 18.9279 | нд | 18.9279 | 0 | 0 | 18.9279 | 18.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9279 | 18.9279 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Лестница составная монтажная, оборудованная ЖАЛ - 3 комплекта) | M_PK3500.07.02 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2997 | 0 | 0 | 1.2997 | 0 | 1.666 | 0 | 0 | 1.666 | 0 | нд | 1.2997 | нд | 0 | нд | 1.666 | 1.2997 | 0 | 0 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | Изменения параметров инвестиционного проекта в связи с невыполнением закупочных процедур в 2022 году, произошедшим в связи с уточнением требований к закупаемому оборудованию
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе ГАЗель 4x4 (полный привод) (1 шт.)) | M_PK3600.01.06 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 31.8889 | 0 | 0 | 31.8889 | 0 | 31.8889 | 0 | 0 | 31.8889 | 0 | нд | 31.8889 | нд | 31.8889 | нд | 31.8889 | 0 | 0 | 31.8889 | 31.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8889 | 31.8889 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Портативная испытательная установка Стрела 70, с поверкой, в комплектации с методикой поверки оборудования (2 шт.), ИМ-65 — высоковольтный аппарат для испытания изоляции (с методикой поверки) с поверкой (2 шт.), Испытательный комплекс Диатранс с поверкой в комплекте методика поверки обрудования, Термос со штативом, Герметичная цилиндрическая ячейка трехзажимного типа с запорной арматурой и датчиком температуры, Электрический нагреватель (ТЭН) с радиаторами и датчиком температуры, Электронный блок управления нагревом РИТМ-4 (с поверкой, методикой поверки), Измеритель электропроводности трансформаторных масел ИПМ-1 (с поверкой, методикой поверки), Электронный термометр с зондом (с поверкой, методикой поверки), Сетевой стабилизатор напряжения, Блок высокого напряжения (БВН-2П) со встроенным эталонным конденсатором, мост переменного тока МЕП-6ИС (1 шт.), Установка для испытания трансформаторного масла Скат-М100В (Поверка) (1 шт.)) | M_PK3600.03.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.6243 | 0 | 0 | 4.6243 | 0 | 4.6243 | 0 | 0 | 4.6243 | 0 | нд | 4.6243 | нд | 4.6243 | нд | 4.6243 | 0 | 0 | 4.6243 | 4.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6243 | 4.6243 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не ребующего монтажа (АЗЖ-975.0 с поверкой в комплекте с электрический вакуумно-нагнетательный насос с ресивером, регулятором и распределителем, моечная система со струйным пистолетом и баком сбора отработки, чемодан для дополнительного оборудования, методика поверки оборудования (1 шт.) | M_PK3600.03.05 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.44898 | 0 | 0 | 0.44898 | 0 | 0.44898 | 0 | 0 | 0.44898 | 0 | нд | 0.44898 | нд | 0.44898 | нд | 0.44898 | 0 | 0 | 0.44898 | 0.44898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44898 | 0.44898 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение передвижной электроустановки обратной трансформации (ПЭОТ-0,4/10 кВ) (1 шт.)) | M_PK3600.03.06 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2783 | нд | 1.2783 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2783 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Измеритель трехфазный СА 540 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПК с установленным специальным программным обеспечением) (1 шт.), Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов CA640 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПО на usb-носителе для установки на ПК (1 шт.), Тангенс-2000 — измеритель параметров изоляции(с поверкой) (2 шт.), BA100 — портативный анализатор диэлектрических свойств трансформаторного масла на пробой до 100 кВ, с поверкой, в комплектации методика поверки оборудования, кейс для транспортировки для BA100, калибратор 100кВ для BA100, планшет с установленным специализированным ПО (1 шт.), Микроомметр ПФИ24-10Р с поверкой, в комплекте методика поверки, гибкие входные соединительные провода — для ПФИ24-10Р (1 шт.), Рефлектометр TDR-109 «СТРИЖ-С» в комплекте с генератором ADG-200-2 «СКАТ-М» с поверкой в комплекте методика поверки (1 шт.), Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" модификация КФК-3-01-"ЗОМЗ" с поверкой в комплекте методика поверки, набором кювет №2 (1 шт.), Цифровой миллиомметр ПТФ-1 ( в том числе: Миллиоомметр ПТФ-1-1шт; Кабель с зажимами-1 шт; Сумка для переноски комплекта кабелей-1шт; Руководство по эксплуатации-1шт; Методика поверки 1 шт) (2 шт.)) | M_PK3600.07.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.0474 | 0 | 0 | 7.0474 | 0 | 7.0474 | 0 | 0 | 7.0474 | 0 | нд | 7.0474 | нд | 7.0474 | нд | 7.0474 | 0 | 0 | 7.0474 | 7.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0474 | 7.0474 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (доукомплектование ТС: автобус 14+3 посадочных мест - 12 шт.; автобус, 25 посадочных мест - 3 шт.) | M_PK3300.01.07 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 22.4296 | 0 | 0 | 22.4296 | 0 | 22.4296 | 0 | 0 | 22.4296 | 0 | нд | 22.4296 | нд | 22.4296 | нд | 22.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.271 | 7.271 | 7.4746 | 7.4746 | 7.6839 | 7.6839 | 22.4296 | 22.4296 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (доукомплектование ТС: Грузовой, с бортовой платформой - 5 шт.; Грузовой фургон цельнометаллический (ОВБ) - 20 шт.; Передвижная мастерская с тягово-сцепным устройством - 25 шт.; Грузовой фургон на базе грузового а/м повышенной проходимост с установкой не менее 4-х посадочных мест, категория "С" (вахтовка) - 10 шт.; Седельный тягач повышенной проходимости (6X6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т) и низкорамный полуприцеп (2 оси, грузоподъемность не менее 10 т, габаритная ширина не более 2500 см) - 5 шт.; Седельный тягач повышенной проходимости (6X6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т) и низкорамный полуприцеп (2 оси, грузоподъемность не менее 10 т, габаритная ширина не более 2500 см) - 1 шт.; Седельный тягач (6X6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т) с установкой крана-манипулятора 7 т, полуприцеп (2 оси, бортовой с кониками, длиной не менее 12 м, объем кузова не менее 15 м3) - 7 шт.; Автомобиль бортовой с КМУ - 5 шт.; Автомобиль-самосвал, 6Х6.2, объем кузова не менее 15 м3, грузоподъемность не менее 18 т. - 5 шт.) | M_PK3300.01.04 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 220.9245 | 0 | 0 | 220.9245 | 0 | 200.8829 | 0 | 0 | 200.8829 | 0 | нд | 220.9245 | нд | 220.9245 | нд | 200.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0416 | 0 | 52.5566 | 52.5566 | 76.4417 | 76.4417 | 71.8846 | 71.8846 | 220.9245 | 200.8829 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-200M-K18-HH (1 шт.), Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-350M-K22-HH (1 шт.), Робот-тренажер "ГОША" (модель 2008 г., базовая комплектация) (2 шт.)) | M_PK3500.07.03.01 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.3871 | 0 | 0 | 3.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3871 | нд | 3.3871 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3871 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение передвижной электроустановки обратной трансформации (ПЭОТ-0,4/10 кВ)-2 шт. генератор дизельный на грузовом шасси - 3 шт.) | M_PK3300.03.06 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 62.6871 | 0 | 0 | 62.6871 | 0 | 62.6871 | 0 | 0 | 62.6871 | 0 | нд | 62.6871 | нд | 62.6871 | нд | 62.6871 | 0 | 0 | 62.6871 | 62.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6871 | 62.6871 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование строительства ограждения РПБ Омутинского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 485 м) | M_NS3400.PH.0002 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.34129 | 0.34129 | 0 | 0 | 0 | 0.37168 | 0.37168 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34129 | нд | 0.34129 | нд | 0.37168 | 0 | 0 | 0.34129 | 0.37168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34129 | 0.37168 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине… Без изменения срока.
3.6 | Проектирование строительства ограждения РПБ Упоровского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 380 м) | M_NS3400.PH.0003 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.32053 | 0.32053 | 0 | 0 | 0 | 0.34907 | 0.34907 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32053 | нд | 0.32053 | нд | 0.34907 | 0 | 0 | 0.32053 | 0.34907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32053 | 0.34907 | Измененисе стоимости инвестиционного проекта по причине… Без изменения срока реализации.
3.6 | Проектирование строительства ограждения РПБ Юргинского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 357 м) | M_NS3400.PH.0004 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.31669 | 0.31669 | 0 | 0 | 0 | 0.34488 | 0.34488 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31669 | нд | 0.31669 | нд | 0.34488 | 0 | 0 | 0.31669 | 0.34488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31669 | 0.34488 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Управление ТЭС) АО "Россети Тюмень" | M_NS3300.PR.0010 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 27.302 | 0.89729 | 10.1557 | 16.2491 | 0 | 27.302 | 3.2697 | 3.8916 | 16.2491 | 3.8916 | нд | 27.302 | нд | 27.302 | нд | 27.302 | 0 | 0 | 0.89729 | 3.2697 | 26.4047 | 24.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.302 | 27.302 | Без изменения срока и стоимости реализации проекта
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Южное ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3400.PR.0005 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 27.1328 | 0.89729 | 10.1557 | 16.0798 | 0 | 27.1328 | 3.2697 | 3.8916 | 16.0798 | 3.8916 | нд | 27.1328 | нд | 27.1328 | нд | 27.1328 | 0 | 0 | 0.89729 | 3.2697 | 26.2355 | 23.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1328 | 27.1328 | Отнесение технологических систем управления объектами электросетевого хозяйства к значимым объектам критической информационной инфраструктуры (в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), которые должны быть развернуты в отдельном выделенном технологическом контуре для предотвращения возможных кибератак. Дополнительно предусматривается преимущественное применение отечественного программного обеспечения и оборудования.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Ишимское ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3500.PR.0004 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 27.1328 | 0.89729 | 10.1557 | 16.0798 | 0 | 27.1328 | 3.2697 | 3.8916 | 16.0798 | 3.8916 | нд | 27.1328 | нд | 27.1328 | нд | 27.1328 | 0 | 0 | 0.89729 | 3.2697 | 26.2355 | 23.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1328 | 27.1328 | Отнесение технологических систем управления объектами электросетевого хозяйства к значимым объектам критической информационной инфраструктуры (в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), которые должны быть развернуты в отдельном выделенном технологическом контуре для предотвращения возможных кибератак. Дополнительно предусматривается преимущественное применение отечественного программного обеспечения и оборудования.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Тобольское ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3600.PR.0006 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 27.1328 | 0.89729 | 10.1557 | 16.0798 | 0 | 27.1328 | 3.2697 | 3.8916 | 16.0798 | 3.8916 | нд | 27.1328 | нд | 27.1328 | нд | 27.1328 | 0 | 0 | 0.89729 | 3.2697 | 26.2355 | 23.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1328 | 27.1328 | Без изменения срока и стоимости реализации проекта
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Чикча (замена силовых трансформаторов 2-10 МВА на 2*16 МВА) | M_TP3300.PS.0128 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0474 | 4.0474 | 0 | 0 | 0 | 8.9566 | 8.9566 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0474 | нд | 4.0474 | нд | 8.9566 | 0 | 0 | 4.0474 | 8.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0474 | 8.9566 | Изменение стоимости по причине корректировки технических характеристик инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Молчаново (замена силовых трансформаторов 2*6,3 МВА на 2*10 МВА) | M_TP3300.PS.0129 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0474 | 4.0474 | 0 | 0 | 0 | 4.0474 | 4.0474 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0474 | нд | 4.0474 | нд | 4.0474 | 0 | 0 | 4.0474 | 4.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0474 | 4.0474 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Утяшево (замена устаревшего оборудования ЗРУ-10 кВ, имеющего превышение нормативного срока эксплуатации) | M_TP3300.PS.0130 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.9663 | 5.9663 | 0 | 0 | 0 | 5.9663 | 5.9663 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9663 | нд | 5.9663 | нд | 5.9663 | 0 | 0 | 5.9663 | 5.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9663 | 5.9663 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110 кВ Западная (замена силовых трансформаторов на 2х40, замена В-110 2 шт. на элегазовые, замена Р-110 2 шт., замена В-35 3 шт. на вакуумные, замена Р-35 10 шт., замена ячеек 10 кВ в ЗРУ 10 кВ в количестве 43 шт., замена реакторов 10 кВ 2 шт., установка АБ с ЗВУ) | M_TP3300.PS.0126 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.6317 | 8.6317 | 0 | 0 | 0 | 8.6317 | 8.6317 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6317 | нд | 8.6317 | нд | 8.6317 | 0 | 0 | 8.6317 | 8.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6317 | 8.6317 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкций зданий Ишимского ТПО с установкой системы ОПС | H_TP3500.PH.0008 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9199 | 0.51437 | 0.50126 | 0.77883 | 0.12543 | 1.0406 | 1.0037 | 0 | 0 | 0.03694 | нд | 1.9199 | нд | 1.9199 | нд | 1.0406 | 0 | 0 | 1.9199 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9199 | 1.0406 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование монтажа систем охраной сигнализации (ОС) на подстанциях Ишимского ТПО (ПС Ламенка, ПС Малышенка, ПС Маслянка, ПС Чирки, ПС Каргалы, РП №6 10/0,4 кВ) | H_TP3500.PR.0035 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.9055 | 0.59666 | 3.4338 | 4.9326 | 0.94243 | 0.75939 | 0.72962 | 0 | 0 | 0.02977 | нд | 9.9055 | нд | 9.7805 | нд | 0.75939 | 0.125 | 0 | 9.7805 | 0.75939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7805 | 0.75939 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование установки АОПО на ПС 220кВ Ожогино на ВЛ-110кВ Ожогино-Молодежная и АОПО на ПС 220кВ Ожогино на ВЛ-110кВ Ожогино-Рощино с отпайкой на ПС Тополя для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (Шкаф противоаварийной автоматики - 2 шт.) | N_NS3300.VL.0087 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62318 | 0.62318 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62318 | нд | 0 | нд | 0.62318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62318 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.03.2022 №Т13/18/2105-ДТП. Заложен в объеме проектирование в целях точного определения стоимости реализации объекта
3.6 | Проектирование реконструкции системы охранно-пожарной сигнализации на объектах Вагайского РЭС с передачей извещения о пожаре на диспетчерский пункт Тобольского ТПО. (11 объектов) | N_TP3600.PR.0046 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5029 | 2.5029 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5029 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5029 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5029 | Новый объект. В целях реализации п.149 Акта-предписания от 21.10.2022 «АП-ЗС-104-22-КПП» ППР в РФ, п. 54; ВППБ 27-14, п. 3.1.3.9, 5.4.19; ВНПБ 28-14, п. 12.1.1, 12.1.7; ВНПБ 29-14, п. 9.1.9; Свод правил СП 484.1311500.2020, п. 5.12
3.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 500 кВ Тюмень ПС 110 кВ Созоново (протяженность 54 км.). | N_NS3300.PR.0011 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2778 | 4.2581 | 0 | 0 | 0.01963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2778 | нд | 0 | нд | 2.9315 | нд | 1.3462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2777 | Новый объект. Исполнение мероприятий программы развития сети АО «Россети Тюмень». Выполнение требований соглашения № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень».
3.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 110 кВ Созоново - ПС 110 кВ Байкалово (протяженность 148 км.). | N_NS3400.PR.0006 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2234 | 7.2 | 0 | 0 | 0.02344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.2234 | нд | 0 | нд | 4.9568 | нд | 2.2666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.2234 | Новый объект. Исполнение мероприятий программы развития сети АО «Россети Тюмень». Выполнение требований соглашения № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень».
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Онохино с заменой КРУ-10 (Отходящие ЛЭП – 11 ячеек, вводные – 2 шт, ТН – 2 шт, СВ-10 – 1 шт, СР-10 – 1 шт, ТСН - 2 шт, ДГР – 2 шт; РЗА, ЩСН, СОПТ, СДТУ, ТСН – 2 шт, ДГР - 2 шт, ТМПС – 2 шт, маслоприемник - 2 шт, маслосборник - 1 шт).» | N_TP3300.PS.0132 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4907 | 4.4907 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4907 | нд | 0 | нд | 3.0918 | нд | 1.3989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4907 | Реализация проекта необходима в связи с отсутствием возможности организации учета электроэнергии на каждой фазу в соответствии с п.2.1.5.7 Единой технической политике ПАО "Россети". По результатам расчета емкостных токов однофазных замыканий на землю составляют 11.36 А на 1С-10 и 11,89 А на 2С-10. В соответствии с требованием п.5.11.8 Правил технической эксплуатации электростанций и сетей требуется установка дугогасящих реакторов на подстанции.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Казарово (замена силовых трансформаторов 2*16 МВА на 2*25 МВА, замена КРУН 10кВ (отходящие ЛЭП - 22 ячейки, вводные - 2 шт., ТН 10кВ - 2 шт., СВ-10 - 1 шт.), установка новых ячеек КРУ 10кВ - 9 шт., переустройство заходов ЛЭП 10кВ - 17 шт., установка ДГР-10 - 2 шт., ТМПС-10 - 2 шт., замена РЗА КРУН и защит силовых трансформаторов, реконструкция АСУ ТП и системы телемеханики) | N_TP3300.PS.0135 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7167 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7167 | Новый объект. Реконструкция ПС 110 кВ Казарово с повышением пропускной способности необходима для исключения превышения допустимой нагрузки силового трансформатора 110/10 кВ в режиме N-1 в соответсвии с протоколом №21 от 1.12.2022 технического совета филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Киево (замена ОРУ-110, замена ОД-КЗ-110 на элегазовые выключатели 110 кВ – 2 шт.). | N_TP3400.PS.0061 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2128 | 3.2128 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2128 | Реализация мероприятия необходима для выполнения требований п.4.2.58. Правил устройства электроустановок в части соблюдения расстояний от неогражденных токоведущих частей и от нижней кромки фарфора изоляторов до земли (не менее 2,5 метров). В настоящее время в следствие просадки грунта (болотистая местность) габарит от нижней кромки фарфоровой изоляции блоков разъединителей до земли составляет 2,38 метра. Замена ОД-КЗ-110 на элегазовые выключатели обусловлена двумя факторами: 1) Отделители и короткозамыкатели 110 кВ в настоящее время на территории РФ не производятся; 2) Согласно требованиям п.1.12.4.1. Положения о единой технической политики ПАО «Россети» использование отделителей и короткозамыкателей при проведении реконструкции (нового строительства) запрещено. Год строительства ПС – 1974 год, срок службы – 48 лет. Сроки реализации: ПИР – 2024 год, СМР – 2026 год. Загрузка ПС при схеме n-1 составляет 46% (2,9 МВт).
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 ПС Юрга (установка в КРУН-10 кВ, ОПУ пожарной сигнализации с выводом сигнала на ОДГ Юргинского РЭС) | N_TP3400.PS.0058 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25592 | 0.25592 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25592 | нд | 0 | нд | 0.25592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25592 | Осутствует автоматическая пожарная сигнализация. Нарушение требования ВНПБ 28-14: -п.1., п.5.2 табл.3 (п.3.) Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”. -п.9.2., табл. III к Стандарту (п.3.5.) СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-27.3-001-2014. «УСТАНОВКИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ». Общие технические требования. ВНПБ 28-14. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС110/35/10 ПС Армизон (установка в КРУН-10 кВ, ОПУ пожарной сигнализации с выводом сигнала на ОДГ Армизонского участка) | N_TP3400.PS.0059 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31613 | 0.31613 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31613 | нд | 0 | нд | 0.31613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31613 | Осутствует автоматическая пожарная сигнализация. Нарушение требования ВНПБ 28-14: -п.1., п.5.2 табл.3 (п.3.) Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”. -п.9.2., табл. III к Стандарту (п.3.5.) СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-27.3-001-2014. «УСТАНОВКИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ». Общие технические требования. ВНПБ 28-14. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р.
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110/35/10 Велижаны, ПС 110/35/10 Зиново, ПС 110/35/10 Красный Яр, ПС 110/10 КС-10, ПС 110/10 Покровка, ПС 110/10 Бачкун, ПС 110/10 Пятково, ПС 110/35/10 Юрга ((установка 8 шкафов гарантированного питания ТМ)) | N_TP3400.PS.0062 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0046 | 1.0046 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0046 | Новый объект. Реконструкция необходима для обеспечения работы системы бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 кВ в соответсвии с п.2.3.1.6 "Единой технической политики" ПАО "Россети" по времени обеспечения питания не менее 2 часов при отключении СН ПС, в связи с несоответсвиям указанным требованиям существующего оборудования. В соответсвии с актом №1 от 26.10.2022
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 Граничная, ПС 110 Домостроительная, ПС 110 ЛПК, ПС 110 Сибжилстрой, ПС 110 Ембаево, ПС 110 Созоново, ПС 110 Широтная, ПС 110 Молчаново | N_TP3300.PS.0133 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0652 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0652 | нд | 0 | нд | 1.0652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0652 | Новый объект. Реконструкция необходима для обеспечения работы системы бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 кВ в соответсвии с п.2.3.1.6 "Единой технической политики" ПАО "Россети" по времени обеспечения питания не менее 2 часов при отключении СН ПС, в связи с несоответсвиям указанным требованиям существующего оборудования. В соответсвии с актом №5 от 26.10.2022
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 Лотовка, ПС 110 Кротово, ПС 110 Ламенка, ПС 110 Маслянка | N_TP3500.PS.0033 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96381 | 0.92602 | 0 | 0 | 0.03779 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96381 | нд | 0 | нд | 0.96381 | Новый объект. Реконструкция необходима для обеспечения работы системы бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 кВ так как существующее оборудование не обеспечивает данную функцию, что нарушает ряд нормативных положений, в том числе п. 2.11.14 «Электропитание оборудования связи и передачи данных» по положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937", п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
3.6 | Проектирование реконструкция ВОЛС Ишим - Сорокино филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети | N_TP3500.PS.0034 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6711 | 5.4488 | 0 | 0 | 0.22231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6711 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6711 | нд | 0 | нд | 5.6711 | Создание высокоскоростной, защищенной сети передачи данных от Ишимского ТПО в адрес ЦУС ИА АО "Россети Тюмень"
3.6 | Проектирование реконструкции ВЛ (Замена деревянных опор на железобетонные опоры на ВЛ подверженных воздействию низовых пожарам: ВЛ 10 кВ Сажино уч. опор № 284-289, 312-378, 529-550; ВЛ 10 кВ Афонькино уч. опор № 16-114; ВЛ 10 кВ Вакарино уч. опор № 49-254, 2-90 отпайка на н.п.Н.Николаевка; ВЛ 10 кВ Станичное уч. опор №; ВЛ 10 кВ Н.Андреевка уч. опор № 61-97, 103-112, 121-160, 185-214 отпайка на н.п.Каравай; ВЛ 10 кВ Ферма уч. опор № 24-36, 81-94; ВЛ 10 кВ Мирный уч. опор № 100- 318; ВЛ 10 кВ Восток уч. опор № 30-186; ВЛ 10 кВ Бурдино уч. опор № 83-132; ВЛ 10 кВ Балаир уч. опор №30-186; ВЛ 10 кВ Юрга уч. опор №145-195) | N_TP3500.VL.0084 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6021 | 3.4837 | 0 | 0 | 0.11844 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6021 | нд | 0 | нд | 3.6021 | Для исключения случаев повреждения деревянных опор ВЛ 10 кВ, проходящих по участкам ненаселенной местности, подверженным ежегодным низовым пожарам и выполнения рекомендаций п 2.5.3.12 Положения ПАО "Россети" "О единой технической политике в электросетевом комплексе"
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Созоново, ПС 110 кВ Туринская, ПС 110 кВ Химфарм (внедрение регистраторов аварийных событий) | N_TP3300.PS.0136 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79983 | 0.79983 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79983 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79983 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79983 | Новый объект. Направлен на исполнение Программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети на период 2022-2027 годов.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Юрга, ПС 110 кВ Караганда, ПС 110 кВ КС-11, ПС 110 кВ Армизон, ПС 110 кВ Калмак, ПС 110 кВ Омутинка, ПС 110 кВ Коммунар, ПС 110 кВ Рафайлово, ПС 110 кВ Горюново (внедрение регистраторов аварийных событий) | N_TP3400.PS.0060 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96012 | 0.96012 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96012 | нд | 0 | нд | 0.96012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96012 | Новый объект. Направлен на исполнение Программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети на период 2022-2027 годов.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110кВ Кутарбитка, ПС 110кВ Сетово, ПС 110кВ КС-8 (установка регистраторов аварийных событий- 3 шт.) | N_TP3600.PS.0049 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47583 | 0.47583 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47583 | Во исполнение: — Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019г., № 101 «Об утверждении требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения ПОкВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики». — Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России от 25.02.2020 № СТВ-12/2020. — Программа внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» на период 2022-2027 годов, утвержденная 17.05.2022г.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Ламенка, ПС 110 кВ Омская, ПС 110 кВ Лотовка, ПС 110 кВ Маслянка, ПС 110 кВ Бердюжье, ПС 110 кВ Ченчерь, ПС 110 кВ Казанка, ПС 110 кВ Аромашево, ПС 110 кВ Сорокино (установка регистраторов аварийных событий) | N_TP3500.PS.0035 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2477 | 1.1987 | 0 | 0 | 0.04891 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2477 | нд | 0 | нд | 1.2477 | Новый объект. Направлен на исполнение Программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети на период 2022-2027 годов.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ КС-8, ПС 110 кВ Сетово, ПС 110 кВ Речпорт (технические средства охраны) | N_TP3600.PS.0048 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6666 | 1.6666 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6666 | нд | 0 | нд | 1.6666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6666 | Новый объект. Для приведения состояния антитеррористической защищенности категорированных объектов филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети в соответствие требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.05.2015 №993 (предписания Управления Росгвардии по Тюменской области от 07.06.2022 № 16-72-2022, №13-72-2022, №10-72-2022)
3.6 | Строительство промышленных площадок и технологических проездов Исетсткого РЭС Южного ТПО (Площадка под маслонаполненное оборудование 1шт., асфальтобетон 540 м2, металлическое ограждение 80 м.п.) | N_NS3400.PH.0006 | П | 2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
3.6 | Строительство промышленных площадок и технологических проездов Нижнетавдинский РЭС Южного ТПО (Площадка под маслонаполненное оборудование 1шт., асфальтобетон 540 м2, металлическое ограждение 80 м.п.) | N_NS3400.PH.0007 | П | 2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
3.6 | Строительство промышленных площадок и технологических проездов Ярковского РЭС Южного ТПО (Площадка под маслонаполненное оборудование 1шт., асфальтобетон 540 м2, металлическое ограждение 80 м.п.) | N_NS3400.PH.0005 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
3.6 | Приобретение электросетевого имущества Ишимского муниципального района (ВЛ 10/0.4 кВ протяженностью 8.820 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 1.379 км, ЭСК - включает ТП 1х160 кВА, 1х250кВА здание кирпичное (совмещенное с насосной) с двумя трансформаторами с отходящими линиями 0,4 кВ, протяженностью 0,53 км и 1,26 км, ЭСК- включает ВЛ-0,4 кВ от ТП Маслозавод, ТП-100/10/0,4 кВ, протяженность 679 м., мощность 1,51 МВА) | N_PO3500.0003 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.846 | 0 | 0 | 0 | 4.846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.846 | нд | 0 | нд | 4.846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.846 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Мероприятия по консолидации электросетевых активов соответствуют требованиям пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 28.08.2019 № ДК-П9-161пр.
3.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащее индивидуальному предпринимателю Гейну Роману Викторовичу (ВЛ 10/0.4 кВ протяженностью 25,984 км, КЛ 10/0,4 кВ протяженностью 73,375 км, ТП -42 шт. общей мощностью 11,670 МВА) | N_PO3300.0028 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.338 | 0 | 0 | 0 | 83.338 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 83.338 | нд | 0 | нд | 69.738 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 69.738 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Мероприятия по консолидации электросетевых активов соответствуют требованиям пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 28.08.2019 № ДК-П9-161пр.
3.6 | Приобретение ПС 110 кВ «Юровская» с ВЛ 110 кВ, собственник ООО «РН-Уватнефтегаз» (20,55 км; 12,6 МВА) | N_PO3600.0003 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.7996 | 0 | 0 | 0 | 97.7996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 97.7996 | нд | 0 | нд | 97.7996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 97.7996 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Мероприятия по консолидации электросетевых активов соответствуют требованиям пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 28.08.2019 № ДК-П9-161пр.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Сибжилстрой, ПС 110/10 кВ Бачкун (технические средства охраны) | N_TP3300.PS.0134 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1433 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1433 | нд | 0 | нд | 1.8817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8817 | Новый объект. Для приведения состояния антитеррористической защищенности категорированных объектов филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети в соответствие требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.05.2015 №993 (предписания Управления Росгвардии по Тюменской области от 07.06.2022№ 22-72-2022, №20-72-2022)
3.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ Южного ТПО (замена провода АЖ на АС) | N_TP3400.VL.0086 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1192 | 4.1192 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1192 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Реализация мероприятия необходима для точного определения объема работ и стоимостных показателей выполнения замены провода АЖ 120 выработавшего свой эксплуатационный ресурс согласно ГОСТ 839-2019, п.6.13,снижения финансовых и временных затрат на поддержание оборудования в исправном техническом состоянии
3.6 | Проектирование строительства площадки хранения маслонаполненного оборудования Ремонтно-производственной базы РПБ-2 | N_NS3300.PH.0014 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77619 | 0.77619 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77619 | нд | 0 | нд | 0.77619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77619 | Новый объект. Направлен на исполнение положений Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», экологической безопасности производства недопущению загрязнение земель из-за разлива трансформаторного масла
3.6 | Проектирование реконструкции производственной базы Южного ТПО (устройство площадки для хранения аварийного резерва на базе Южного ТПО) | N_TP3400.PR.0030 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63973 | 0.63973 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63973 | Мероприятие необходимо для приведения складов и площадок хранения аварийного резерва к нормам и требованиям согласно Регламента управления аварийным резервом АО «Россети Тюмень» в редакции приказа от 05.11.2020 №444, а также Единых правил предотвращения и ликвидации последствий технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети» (Приложение 1 к приказу от 30.12.2019 №395).
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Миллиомметр - 1 шт., Прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля высоковольтных фарфоровых изоляторов – 1 шт.,Испытательная высоковольтная лаборатория - 1 шт, Микромилликилоомметр – 3 шт., Прибор контроля состояния РПН трансформаторов – 1 шт., Аппарат испытания диэлектриков – 1 шт., Омметр – 3 шт., Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ - 1 шт., Генератор водорода – 3 шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов – 1 шт., измеритель параметров изоляции – 2 шт., Измеритель параметров электроизоляции – 2 шт.) | N_PK3400.07.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9192 | 0 | 0 | 19.9192 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.9192 | нд | 0 | нд | 6.3539 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1783 | нд | 8.3871 | нд | 19.9192 | Необходимость обусловлена отсутствием в приборном парке структурного подразделения оборудования необходимого для выполнения требований: СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования»; СТО 56947007-29.060.20.170-2014 «Силовые кабельные линии напряжением 110-500 кВ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.»; СО 153-34.21.362 «Методические указания по измерению сопротивления заземления опор ВЛ без отсоединения грозозащитного троса.»; ИН-ИА-2.8.2-27-07-2013 «Инструкция по испытаниям и диагностике силовых кабельных линий на напряжение 6-110 кВ АО «Россети Тюмень»; СО 153-34.20.508 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Ч.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ»; СТО 56947007-29.130.15.105-2011 «Методические указания по контролю заземляющих устройств электроустановок.»; РД 153-34.0-20.363-99 «Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ»; СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Утверждена Приказом Минэнерго РФ от 30.06.03 № 261).»; СТО 70238424.17.220.20.002-2011 Измерительные трансформаторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.
3.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Лазерный дальномер, высотомер, угломер для измерения стрелы провиса 1 шт.) | N_PK3600.07.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32226 | 0 | 0 | 0.32226 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32226 | Необходимость приобретения обусловлена исполнением положений Типовой инструкциии по эксплуатации ВЛ
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи - 4 шт.) | N_PK3300.07.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85603 | 0 | 0 | 0.85603 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85603 | нд | 0 | нд | 0.85603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85603 | Для проведения практических занятий по обязательному обучению персонала оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве с отработкой навыков на роботе-тренажере. Порядок проведения работы с персоналом АО «Россети Тюмень» в редакции приказа АО «Россети Тюмень» от 13.07.2021 № 261
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи - 8 шт.) | N_PK3500.07.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7121 | 0 | 0 | 1.7121 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7121 | нд | 0 | нд | 1.7121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7121 | Для проведения практических занятий по обязательному обучению персонала оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве с отработкой навыков на роботе-тренажере. Порядок проведения работы с персоналом АО «Россети Тюмень» в редакции приказа АО «Россети Тюмень» от 13.07.2021 № 261;
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи - 3 шт.) | N_PK3600.07.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64202 | 0 | 0 | 0.64202 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64202 | нд | 0 | нд | 0.64202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64202 | В целях проведения практических занятий по обязательному обучению персонала оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве с отработкой навыков на роботе-тренажере. Порядок проведения работы с персоналом АО «Россети Тюмень» в редакции приказа АО «Россети Тюмень» от 13.07.2021 № 261
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (ИБП переменного тока - 1 шт., Коммутатор стекируемый, 48 портов, двойное питание– 3 шт., Комплект записи переговоров диспетчера - 2 шт.) | N_PK3300.04 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6521 | 0 | 0 | 2.6521 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6521 | нд | 0 | нд | 2.6521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6521 | Новый объект. Потребность приобретения обусловлена необходимостью замены устаревшего оборудования выработавшего свой ресурс в соответсвии с актом осмотра №1,3,4 от 25.10.2022.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ((Комплект записи переговоров диспетчера 6 аналоговых канала, 6 канала внутренних ISDN BRI линий цифровых УАТС, 12 IP)- в кол-ве 7 шт., ИБЭП-220/48В-80А-3/4(1000)-6U-LAN комплект внешних АКБ (12в 50А/ч) - в кол-ве 2 шт, (Комплект ИБП (10кВА) Штиль SR1110L с АКБ 12в 100А/ч) - в кол-ве 1 шт) | N_PK3600.04 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4257 | 0 | 0 | 6.4257 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4257 | нд | 0 | нд | 6.4257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4257 | Новый объект. Потребность приобретения обусловлена необходимостью замены устаревшего оборудования выработавшего свой ресурс в соответсвии с пояснительными записками СКиТ АСУ от 21.11.2022 и актами осмотра №1-5.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи - 8 шт.) | N_PK3400.07.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7121 | 0 | 0 | 1.7121 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7121 | нд | 0 | нд | 1.7121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7121 | Для проведения практических занятий по обязательному обучению персонала оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве с отработкой навыков на роботе-тренажере. Порядок проведения работы с персоналом АО «Россети Тюмень» в редакции приказа АО «Россети Тюмень» от 13.07.2021 № 261
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лестница подвесная 4,0 метра с навесной площадкой - 6 шт.) | N_PK3400.07.03.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65488 | 0 | 0 | 0.65488 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65488 | Необходимо для проведения ремонтных работ ХС на поддерживающих зажимах, гирляндах изоляторов переходных опор, высота которых составляет 51 м и более;
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (МФУ ч/б, формат А3 - 3 шт.) | N_PK3300.02.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1862 | 0 | 0 | 1.1862 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1862 | нд | 0 | нд | 1.1862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1862 | Новый объект. Потребность приобретения обусловлена необходимостью замены устаревшего оборудования выработавшего свой ресурс в соответсвии с актом осмотра №2 от 25.10.2022.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приборы контроля качества электрической энергии (с возможностью подключения нескольких типов токоизмерительных клещей, с клещами 5А/250А/3000А) в количестве 6 комплектов; Приборы контроля качества электрической энергии (класс А) с клещами 30/300/3000А в количестве 3 комплектов; Переносная поверочная установка в количестве 1 комплекта; Катушка токовая калиброванная в количестве 1 шт., Калибратор универсальный в количестве 1 шт; Прибор энергетика многофункциональный портативный в количестве 23 шт.) | N_PK3300.07.01 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.7583 | 0 | 0 | 26.7583 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.7583 | нд | 0 | нд | 12.1344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.1344 | Новый объект. Оборудование применяется для выполнения метрологических работ в лабораторных условиях и на месте эксплуатации в целях исполнения требований ФЗ от 26.06.2008 №102-ФЗ; в целях метрологического обеспечения зарядных станций для электромобилей. Необходимость обусловлена отсутствием оборудования, предусмотренного требованиями Регламента организации и технического обслуживания систем учета электроэнергии АО "Россети Тюмень"
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Прицепной измельчитель - 2 шт.) | N_PK3500.03.06 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3532 | 0 | 0 | 3.3532 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3532 | нд | 0 | нд | 3.3532 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3532 | В соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации, в рамках исполения Постановления Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" глава Х "Требования пожарной безопасности в лесах при строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов"
3.6 | Проектирование реконструкции ЛЭП 10 кВ Якорь от ПС 110 кВ Щербаковская | N_TP3300.KL.0012 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8207 | 2.8207 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8207 | нд | 0 | нд | 2.8207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8207 | нд
3.6 | Проектирование реконструкции ЛЭП 10 кВ Яр от ПС 110 кВ Тарманы | N_TP3300.VL.0108 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3359 | 1.3359 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3359 | нд | 0 | нд | 1.3359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3359 | нд