## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.3 Инвестиционые проекты, реализация которых обуславливается схемами и програмами перспективного развития электроэнергетики
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ЯНАО
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Пуровский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | +
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | +
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 135,105 км ВЛ 110 кВ
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Схема и программа развития электроэнергетики ЯНАО, утвержденная приказом правительства ЯНАО № 102-ПГ от 26.06.2015 г.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, (млн. руб.с НДС) | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, (млн. руб.без НДС) | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Договор ТП №22/40-13 от 20.01.2014г. | №1 от 25.12.2015г.,№2 от 20.03.2017, Соглашение о перемене лиц от 12.12.2014г., | на исполнении | район ЦПС-2 северо-восток от г.Новый Уренгой | ПС 110/10 кВ НПС Уренгойская | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 40 | 0 | 40 | 110 | 1 | 80 | 2 | _ | _ | 1. Строительство и ввод в работу ПП 110 кВ Лимба-Яха. 2.Расширение РУ 110 кВ ПП 110 кВ Лимба-Яха на две линейные ячейки с заходами ВЛ 110 кВ (ориентировочно до четвертой опоры). 3.Строительство питающих ВЛ 110 кВ от ПП 110 кВ до вновь сооружаемой ПС 110/10 кВ НПС Уренгойская. | Строительство заходов ВЛ 110 кВ в РУ 110 кВ ПС 220/110 кВ Исконная с образованием ВЛ 110 кВ "Исконная - Лимяб-Яха-1,2 цепь" | 1449.2885
[6 empty] | ВЛ 110 кВ ПП Лимбя-Яха - НПС Уренгойская-1 | 20 | 0 | 20 | 110 | 1 | 40 | 1
[6 empty] | ВЛ 110 кВ ПП Лимбя-Яха - НПС Уренгойская-2 | 20 | 0 | 20 | 110 | 1 | 40 | 1
| Всего |  |  | - | - | - | 40 | 0 | 40 |  |  | 80 | 2

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | новое строительство | ВЛ 110 кВ "Лимбя-Яха - НПС Уренгойская 1" | новое строительство | ВЛ 110 кВ "Лимбя-Яха - НПС Уренгойская 1" | новое строительство | 110 кВ | новое строительство | 110 кВ | 2018 | новое строительство | 1 цепная | новое строительство | АС 185/29 | новое строительство | ВЛ | новое строительство | 67.705 | - | - | 0 | новое строительство | Промежуточная | Не производилось | - | Не производилось | -
2 | новое строительство | ВЛ 110 кВ "Лимбя-Яха - НПС Уренгойская 2" | новое строительство | ВЛ 110 кВ "Лимбя-Яха - НПС Уренгойская 2" | новое строительство | 110 кВ | новое строительство | 110 кВ | 2018 | новое строительство | 1 цепная | новое строительство | АС 185/29 | новое строительство | ВЛ | новое строительство | 67.4 | - | - | 0 | новое строительство | Промежуточная | Не производилось | - | Не производилось | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соответствие с договором №22/40-13 от 20.01.2014 года об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, в части строительства питающих ВЛ 110 кВ от ПП Лимбя-Яха до вновь сооружаемой ПС 110/10 кВ (2х40 МВА) ОАО «Ямалгазинвест».
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ от ПП 110 кВ Лимбя-Яха АО «Россети Тюмень» до ПС 110/10 кВ «НПС Уренгойская» ОАО Ямалгазинвест протяженностью 70 км каждая
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Напряжение проектируемой ВЛ 110 кВ. Протяженность каждой линии 67,705 и 67,4 км. Марка провода АС 185/29. Марка грозотроса МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р-1970. Количество опор двух цепей 568 шт. Тип фундамента - железобетонные сваи.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 135.105 км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапы реализации инвестиционного проекта не предусмотрены
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Объекты, необходимые для выполнения обязательств по договорам на техприсоединение в соответствии со сроком исполнения по договору
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2014
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1122460406.55
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 2.3398
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 992833.3333 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 3.0781
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 1261267396.6159
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2022 to 2071
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 418832902.168 | 431397471.2 | 444339203.2 | 457670696.8 | 471400186.4 | 485541396 | 500107637.88 | 515110867.0164 | 530564193.0269 | 546481118.8177 | 562875552.3822 | 579761818.9537 | 597154673.5223 | 615069313.728 | 633521393.1398 | 652527034.934 | 672102845.982 | 692265931.3615 | 713033909.3023 | 734424926.5814 | 756457674.3788 | 779151404.6102 | 802525946.7485 | 826601725.151 | 851399776.9055 | 876941770.2127 | 903250023.3191 | 930347524.0186 | 958257949.7392 | 987005688.2314 | 1016615858.8783 | 1047114334.6446 | 1078527764.684 | 1110883597.6245 | 1144210105.5532 | 1178536408.7198 | 1213892500.9814 | 1250309276.0109 | 1287818554.2912 | 1326453110.9199 | 1366246704.2475 | 1407234105.375 | 1449451128.5362 | 1492934662.3923 | 1537722702.2641 | 1583854383.332 | 1631370014.832 | 1680311115.2769 | 1730720448.7352 | 1782642062.1973 | 1836121324.0632
Доход, тыс.руб. без НДС | 418832.9022 | 431397.4712 | 444339.2032 | 457670.6968 | 471400.1864 | 485541.396 | 500107.6379 | 515110.867 | 530564.193 | 546481.1188 | 562875.5524 | 579761.819 | 597154.6735 | 615069.3137 | 633521.3931 | 652527.0349 | 672102.846 | 692265.9314 | 713033.9093 | 734424.9266 | 756457.6744 | 779151.4046 | 802525.9467 | 826601.7252 | 851399.7769 | 876941.7702 | 903250.0233 | 930347.524 | 958257.9497 | 987005.6882 | 1016615.8589 | 1047114.3346 | 1078527.7647 | 1110883.5976 | 1144210.1056 | 1178536.4087 | 1213892.501 | 1250309.276 | 1287818.5543 | 1326453.1109 | 1366246.7042 | 1407234.1054 | 1449451.1285 | 1492934.6624 | 1537722.7023 | 1583854.3833 | 1631370.0148 | 1680311.1153 | 1730720.4487 | 1782642.0622 | 1836121.3241 | 1555351.7612
Ремонт объекта тыс.руб с НДС | 1150 | 1191.4 | 1234.2904 | 1282.4277 | 1333.2503 | 1386.6203 | 1442.1268 | 1499.8551 | 1559.8493 | 1622.2433 | 1687.133 | 1754.6183 | 1824.8031 | 1897.7952 | 1973.707 | 2052.6553 | 2134.7615 | 2220.1519 | 2308.958 | 2401.3163 | 2497.369 | 2597.2637 | 2701.1543 | 2809.2005 | 2921.5685 | 3038.4312 | 3159.9685 | 3286.3672 | 3417.8219 | 3554.5348 | 3696.7162 | 3844.5848 | 3998.3682 | 4158.3029 | 4324.635 | 4497.6204 | 4677.5253 | 4864.6263 | 5059.2113 | 5261.5798 | 5472.043 | 5690.9247 | 5918.5617 | 6155.3041 | 6401.5163 | 6657.577 | 6923.88 | 7200.8352 | 7488.8687 | 7788.4234 | 8099.9603 | 8172.4138
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.1943 | 818.0201 | 842.5607 | 867.8375 | 893.8727 | 920.6888 | 948.3095 | 976.7588 | 1006.0615 | 1036.2434 | 2134.6614 | 2198.7012 | 2264.6623 | 2332.6021 | 2402.5802 | 2474.6576 | 2548.8973 | 2625.3642 | 2704.1252 | 2785.2489 | 2868.8064 | 2954.8706 | 3043.5167 | 3134.8222 | 3228.8669 | 3325.7329 | 3425.5049 | 3528.27 | 3634.1181 | 3743.1417 | 3855.4359 | 3971.099 | 4090.232 | 4212.9389 | 4339.3271 | 4469.5069 | 4603.5921 | 4741.6999 | 4883.9509 | 5030.4694
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Доход | 418832902.168 | 431397471.2 | 444339203.2 | 457670696.8 | 471400186.4 | 485541396 | 500107637.88 | 515110867.0164 | 530564193.0269 | 546481118.8177 | 562875552.3822 | 579761818.9537 | 597154673.5223 | 615069313.728 | 633521393.1398 | 652527034.934 | 672102845.982 | 692265931.3615 | 713033909.3023 | 734424926.5814 | 756457674.3788 | 779151404.6102 | 802525946.7485 | 826601725.151 | 851399776.9055 | 876941770.2127 | 903250023.3191 | 930347524.0186 | 958257949.7392 | 987005688.2314 | 1016615858.8783 | 1047114334.6446 | 1078527764.684 | 1110883597.6245 | 1144210105.5532 | 1178536408.7198 | 1213892500.9814 | 1250309276.0109 | 1287818554.2912 | 1326453110.9199 | 1366246704.2475 | 1407234105.375 | 1449451128.5362 | 1492934662.3923 | 1537722702.2641 | 1583854383.332 | 1631370014.832 | 1680311115.2769 | 1730720448.7352 | 1782642062.1973 | 1836121324.0632
Операционные расходы | -958333.3333 | -25440020.988 | -25228821.6986 | -25021994.8471 | -24817405.7333 | -24614939.453 | -24414253.5073 | -24215419.163 | -24018473.0434 | -23823526.7306 | -23630660.2168 | -24101785.2545 | -23933186.0992 | -23767522.0807 | -23604904.648 | -23445449.5295 | -23289276.8983 | -23136511.5454 | -22987283.0577 | -22841726.0047 | -22699980.1315 | -23451632.8022 | -23344633.5054 | -23242698.2229 | -23146013.5054 | -23054772.8852 | -22969177.1412 | -22889434.574 | -22815761.2913 | -22748381.5046 | -22687527.8369 | -22633441.6427 | -22586373.3402 | -22546582.7555 | -22514339.4813 | -22489923.2486 | -22473624.3127 | -22465743.8541 | -22466594.3955 | -22476500.234 | -22495797.8901 | -22524836.5745 | -22563978.6724 | -22613600.2468 | -22674091.561 | -22745857.6214 | -22829318.7411 | -22924911.1254 | -23033087.4799 | -23154317.6421 | -23289089.2374
Ремонт объекта | -958333.3333 | -992833.3333 | -1028575.3333 | -1068689.7713 | -1111041.947 | -1155516.9561 | -1201772.2999 | -1249879.245 | -1299874.4148 | -1351869.3914 | -1405944.1671 | -1462181.9338 | -1520669.2111 | -1581495.9796 | -1644755.8187 | -1710546.0515 | -1778967.8935 | -1850126.6093 | -1924131.6737 | -2001096.9406 | -2081140.8182 | -2164386.451 | -2250961.909 | -2341000.3854 | -2434640.4008 | -2532026.0168 | -2633307.0575 | -2738639.3398 | -2848184.9134 | -2962112.3099 | -3080596.8023 | -3203820.6744 | -3331973.5014 | -3465252.4414 | -3603862.5391 | -3748017.0406 | -3897937.7223 | -4053855.2311 | -4216009.4404 | -4384649.818 | -4560035.8107 | -4742437.2432 | -4932134.7329 | -5129420.1222 | -5334596.9271 | -5547980.8042 | -5769900.0363 | -6000696.0378 | -6240723.8793 | -6490352.8345 | -6749966.9479
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -661828.5604 | -681683.4173 | -702133.9198 | -723197.9374 | -744893.8755 | -767240.6918 | -790257.9125 | -813965.6499 | -838384.6194 | -863536.158 | -1778884.4854 | -1832251.02 | -1887218.5506 | -1943835.1071 | -2002150.1603 | -2062214.6651 | -2124081.1051 | -2187803.5382 | -2253437.6444 | -2321040.7737 | -2390671.9969 | -2462392.1568 | -2536263.9215 | -2612351.8392 | -2690722.3943 | -2771444.0662 | -2854587.3882 | -2940225.0098 | -3028431.7601 | -3119284.7129 | -3212863.2543 | -3309249.1519 | -3408526.6265 | -3510782.4253 | -3616105.898 | -3724589.075 | -3836326.7472 | -3951416.5496 | -4069959.0461 | -4192057.8175
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -24447187.6547 | -24200246.3652 | -23953305.0758 | -23706363.7863 | -23459422.4969 | -23212481.2075 | -22965539.918 | -22718598.6286 | -22471657.3391 | -22224716.0497 | -21977774.7602 | -21730833.4708 | -21483892.1814 | -21236950.8919 | -20990009.6025 | -20743068.313 | -20496127.0236 | -20249185.7342 | -20002244.4447 | -19755303.1553 | -19508361.8658 | -19261420.5764 | -19014479.287 | -18767537.9975 | -18520596.7081 | -18273655.4186 | -18026714.1292 | -17779772.8398 | -17532831.5503 | -17285890.2609 | -17038948.9714 | -16792007.682 | -16545066.3925 | -16298125.1031 | -16051183.8137 | -15804242.5242 | -15557301.2348 | -15310359.9453 | -15063418.6559 | -14816477.3665 | -14569536.077 | -14322594.7876 | -14075653.4981 | -13828712.2087 | -13581770.9193 | -13334829.6298 | -13087888.3404 | -12840947.0509 | -12594005.7615 | -12347064.472
EBITDA | 417874568.8347 | 405957450.212 | 419110381.5014 | 432648701.9529 | 446582780.6667 | 460926456.547 | 475693384.3727 | 490895447.8534 | 506545719.9835 | 522657592.0871 | 539244892.1655 | 555660033.6992 | 573221487.4231 | 591301791.6473 | 609916488.4918 | 629081585.4045 | 648813569.0837 | 669129419.8161 | 690046626.2446 | 711583200.5767 | 733757694.2474 | 755699771.808 | 779181313.2432 | 803359026.9281 | 828253763.4001 | 853886997.3275 | 880280846.1778 | 907458089.4446 | 935442188.4478 | 964257306.7268 | 993928331.0414 | 1024480893.0019 | 1055941391.3438 | 1088337014.869 | 1121695766.0719 | 1156046485.4712 | 1191418876.6688 | 1227843532.1568 | 1265351959.8957 | 1303976610.6859 | 1343750906.3575 | 1384709268.8005 | 1426887149.8638 | 1470321062.1455 | 1515048610.703 | 1561108525.7105 | 1608540696.0908 | 1657386204.1515 | 1707687361.2554 | 1759487744.5552 | 1812832234.8258
Амортизация | 0 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131 | -22449208.131
EBIT | 417874568.8347 | 383508242.081 | 396661173.3704 | 410199493.8219 | 424133572.5357 | 438477248.416 | 453244176.2417 | 468446239.7224 | 484096511.8525 | 500208383.9561 | 516795684.0345 | 533210825.5682 | 550772279.2921 | 568852583.5163 | 587467280.3608 | 606632377.2735 | 626364360.9527 | 646680211.6851 | 667597418.1136 | 689133992.4457 | 711308486.1164 | 733250563.677 | 756732105.1122 | 780909818.7971 | 805804555.2691 | 831437789.1965 | 857831638.0468 | 885008881.3136 | 912992980.3168 | 941808098.5958 | 971479122.9104 | 1002031684.8709 | 1033492183.2128 | 1065887806.738 | 1099246557.9409 | 1133597277.3402 | 1168969668.5378 | 1205394324.0258 | 1242902751.7647 | 1281527402.5549 | 1321301698.2265 | 1362260060.6695 | 1404437941.7328 | 1447871854.0145 | 1492599402.572 | 1538659317.5795 | 1586091487.9598 | 1634936996.0205 | 1685238153.1244 | 1737038536.4242 | 1790383026.6948
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 417874568.8347 | 383508242.081 | 396661173.3704 | 410199493.8219 | 424133572.5357 | 438477248.416 | 453244176.2417 | 468446239.7224 | 484096511.8525 | 500208383.9561 | 516795684.0345 | 533210825.5682 | 550772279.2921 | 568852583.5163 | 587467280.3608 | 606632377.2735 | 626364360.9527 | 646680211.6851 | 667597418.1136 | 689133992.4457 | 711308486.1164 | 733250563.677 | 756732105.1122 | 780909818.7971 | 805804555.2691 | 831437789.1965 | 857831638.0468 | 885008881.3136 | 912992980.3168 | 941808098.5958 | 971479122.9104 | 1002031684.8709 | 1033492183.2128 | 1065887806.738 | 1099246557.9409 | 1133597277.3402 | 1168969668.5378 | 1205394324.0258 | 1242902751.7647 | 1281527402.5549 | 1321301698.2265 | 1362260060.6695 | 1404437941.7328 | 1447871854.0145 | 1492599402.572 | 1538659317.5795 | 1586091487.9598 | 1634936996.0205 | 1685238153.1244 | 1737038536.4242 | 1790383026.6948
Налог на прибыль | -83574913.7669 | -76701648.4162 | -79332234.6741 | -82039898.7644 | -84826714.5071 | -87695449.6832 | -90648835.2483 | -93689247.9445 | -96819302.3705 | -100041676.7912 | -103359136.8069 | -106642165.1136 | -110154455.8584 | -113770516.7033 | -117493456.0722 | -121326475.4547 | -125272872.1905 | -129336042.337 | -133519483.6227 | -137826798.4891 | -142261697.2233 | -146650112.7354 | -151346421.0224 | -156181963.7594 | -161160911.0538 | -166287557.8393 | -171566327.6094 | -177001776.2627 | -182598596.0634 | -188361619.7192 | -194295824.5821 | -200406336.9742 | -206698436.6426 | -213177561.3476 | -219849311.5882 | -226719455.468 | -233793933.7076 | -241078864.8052 | -248580550.3529 | -256305480.511 | -264260339.6453 | -272452012.1339 | -280887588.3466 | -289574370.8029 | -298519880.5144 | -307731863.5159 | -317218297.592 | -326987399.2041 | -337047630.6249 | -347407707.2848 | -358076605.339
Чистая прибыль | 334299655.0677 | 306806593.6648 | 317328938.6964 | 328159595.0575 | 339306858.0286 | 350781798.7328 | 362595340.9933 | 374756991.7779 | 387277209.482 | 400166707.1649 | 413436547.2276 | 426568660.4546 | 440617823.4337 | 455082066.813 | 469973824.2886 | 485305901.8188 | 501091488.7621 | 517344169.3481 | 534077934.4909 | 551307193.9566 | 569046788.8931 | 586600450.9416 | 605385684.0897 | 624727855.0377 | 644643644.2153 | 665150231.3572 | 686265310.4375 | 708007105.0509 | 730394384.2535 | 753446478.8766 | 777183298.3284 | 801625347.8967 | 826793746.5703 | 852710245.3904 | 879397246.3527 | 906877821.8722 | 935175734.8302 | 964315459.2206 | 994322201.4117 | 1025221922.0439 | 1057041358.5812 | 1089808048.5356 | 1123550353.3863 | 1158297483.2116 | 1194079522.0576 | 1230927454.0636 | 1268873190.3679 | 1307949596.8164 | 1348190522.4995 | 1389630829.1394 | 1432306421.3558
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
EBIT | 417874568.8347 | 383508242.081 | 396661173.3704 | 410199493.8219 | 424133572.5357 | 438477248.416 | 453244176.2417 | 468446239.7224 | 484096511.8525 | 500208383.9561 | 516795684.0345 | 533210825.5682 | 550772279.2921 | 568852583.5163 | 587467280.3608 | 606632377.2735 | 626364360.9527 | 646680211.6851 | 667597418.1136 | 689133992.4457 | 711308486.1164 | 733250563.677 | 756732105.1122 | 780909818.7971 | 805804555.2691 | 831437789.1965 | 857831638.0468 | 885008881.3136 | 912992980.3168 | 941808098.5958 | 971479122.9104 | 1002031684.8709 | 1033492183.2128 | 1065887806.738 | 1099246557.9409 | 1133597277.3402 | 1168969668.5378 | 1205394324.0258 | 1242902751.7647 | 1281527402.5549 | 1321301698.2265 | 1362260060.6695 | 1404437941.7328 | 1447871854.0145 | 1492599402.572 | 1538659317.5795 | 1586091487.9598 | 1634936996.0205 | 1685238153.1244 | 1737038536.4242 | 1790383026.6948
Амортизация | 0 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131 | 22449208.131
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -83574913.7669 | -76701648.4162 | -79332234.6741 | -82039898.7644 | -84826714.5071 | -87695449.6832 | -90648835.2483 | -93689247.9445 | -96819302.3705 | -100041676.7912 | -103359136.8069 | -106642165.1136 | -110154455.8584 | -113770516.7033 | -117493456.0722 | -121326475.4547 | -125272872.1905 | -129336042.337 | -133519483.6227 | -137826798.4891 | -142261697.2233 | -146650112.7354 | -151346421.0224 | -156181963.7594 | -161160911.0538 | -166287557.8393 | -171566327.6094 | -177001776.2627 | -182598596.0634 | -188361619.7192 | -194295824.5821 | -200406336.9742 | -206698436.6426 | -213177561.3476 | -219849311.5882 | -226719455.468 | -233793933.7076 | -241078864.8052 | -248580550.3529 | -256305480.511 | -264260339.6453 | -272452012.1339 | -280887588.3466 | -289574370.8029 | -298519880.5144 | -307731863.5159 | -317218297.592 | -326987399.2041 | -337047630.6249 | -347407707.2848 | -358076605.339
НДС | -140917167.5431 | 86080927.5733 | 54836239.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -1122460406.55 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -929077919.0253 | 415336729.3691 | 394614386.7971 | 350608803.1885 | 361756066.1596 | 373231006.8638 | 385044549.1243 | 397206199.9089 | 409726417.613 | 422615915.2959 | 435885755.3586 | 449017868.5856 | 463067031.5647 | 477531274.944 | 492423032.4196 | 507755109.9498 | 523540696.8931 | 539793377.4791 | 556527142.6219 | 573756402.0876 | 591495997.0241 | 609049659.0726 | 627834892.2207 | 647177063.1687 | 667092852.3463 | 687599439.4882 | 708714518.5685 | 730456313.1819 | 752843592.3845 | 775895687.0076 | 799632506.4594 | 824074556.0277 | 849242954.7013 | 875159453.5214 | 901846454.4837 | 929327030.0032 | 957624942.9612 | 986764667.3516 | 1016771409.5427 | 1047671130.1749 | 1079490566.7122 | 1112257256.6666 | 1145999561.5173 | 1180746691.3426 | 1216528730.1886 | 1253376662.1946 | 1291322398.4989 | 1330398804.9474 | 1370639730.6305 | 1412080037.2704 | 1454755629.4868
Накопленный ЧДП | -929077919.0253 | -513741189.6562 | -119126802.8591 | 231482000.3294 | 593238066.489 | 966469073.3528 | 1351513622.4771 | 1748719822.386 | 2158446239.999 | 2581062155.2949 | 3016947910.6535 | 3465965779.2391 | 3929032810.8038 | 4406564085.7478 | 4898987118.1674 | 5406742228.1173 | 5930282925.0104 | 6470076302.4895 | 7026603445.1114 | 7600359847.1989 | 8191855844.223 | 8800905503.2956 | 9428740395.5164 | 10075917458.685 | 10743010311.0313 | 11430609750.5195 | 12139324269.088 | 12869780582.2699 | 13622624174.6544 | 14398519861.662 | 15198152368.1213 | 16022226924.1491 | 16871469878.8503 | 17746629332.3718 | 18648475786.8555 | 19577802816.8586 | 20535427759.8199 | 21522192427.1715 | 22538963836.7142 | 23586634966.8892 | 24666125533.6013 | 25778382790.268 | 26924382351.7852 | 28105129043.1278 | 29321657773.3164 | 30575034435.5111 | 31866356834.0099 | 33196755638.9574 | 34567395369.5878 | 35979475406.8582 | 37434231036.345
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -929077919.0253 | 365935444.3781 | 306324117.9119 | 239792299.1149 | 217987894.3113 | 198151976.5543 | 180109164.0494 | 163698608.5844 | 148774011.8188 | 135201993.2533 | 122861004.3784 | 111508801.2863 | 101319613.3505 | 92056746.1524 | 83636586.0037 | 75982990.0663 | 69026628.6327 | 62704384.0452 | 56958801.5415 | 51737587.6861 | 46993152.3883 | 42632383.3394 | 38720102.1622 | 35165621.856 | 31936374.3755 | 29002736.4246 | 26337765.7047 | 23916960.4664 | 21718040.3447 | 19720746.632 | 17906660.2957 | 16259036.1907 | 14762652.0502 | 13403670.9583 | 12169516.1182 | 11048756.8336 | 10031004.7123 | 9106819.1879 | 8267621.5337 | 7505616.6141 | 6813721.6863 | 6185501.623 | 5615109.9836 | 5097235.411 | 4627052.8778 | 4200179.3469 | 3812633.4495 | 3460798.8217 | 3141390.7683 | 2851425.9553 | 2588194.8577
NPV (без учета продажи) | -929077919.0253 | -563142474.6472 | -256818356.7353 | -17026057.6204 | 200961836.6909 | 399113813.2452 | 579222977.2947 | 742921585.8791 | 891695597.6979 | 1026897590.9512 | 1149758595.3297 | 1261267396.6159 | 1362587009.9665 | 1454643756.1189 | 1538280342.1226 | 1614263332.1889 | 1683289960.8215 | 1745994344.8667 | 1802953146.4082 | 1854690734.0944 | 1901683886.4826 | 1944316269.822 | 1983036371.9841 | 2018201993.8401 | 2050138368.2157 | 2079141104.6402 | 2105478870.345 | 2129395830.8114 | 2151113871.1561 | 2170834617.7881 | 2188741278.0838 | 2205000314.2745 | 2219762966.3247 | 2233166637.283 | 2245336153.4012 | 2256384910.2347 | 2266415914.947 | 2275522734.1349 | 2283790355.6686 | 2291295972.2827 | 2298109693.969 | 2304295195.592 | 2309910305.5756 | 2315007540.9865 | 2319634593.8644 | 2323834773.2113 | 2327647406.6607 | 2331108205.4824 | 2334249596.2507 | 2337101022.206 | 2339689217.0637
IRR | 0% | 0% | 0% | 12.38% | 23.96% | 30.62% | 34.63% | 37.15% | 38.78% | 39.86% | 40.6% | 41.1% | 41.45% | 41.69% | 41.87% | 41.99% | 42.08% | 42.14% | 42.19% | 42.22% | 42.24% | 42.26% | 42.27% | 42.28% | 42.28% | 42.29% | 42.29% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3% | 42.3%
PP | 0 | 0 | 0 | 2.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2013-09-25 | 2013-10-24 |  |  | 2013-09-25 | 2013-10-24 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2013-09-25 | 2014-01-20 |  |  | 2013-09-25 | 2014-01-20 | 100% | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2015-11-13 | 2016-03-24 |  |  | 2015-11-13 | 2016-03-24 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-07-01 | 2014-08-18 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-18 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-07-10 | 2016-07-11 |  |  | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2016-03-17 | 2016-07-15 |  |  | 2016-03-17 | 2016-07-15 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2016-07-10 | 2016-07-20 |  |  | 2016-07-10 | 2016-07-20 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2016-11-30 | 2016-12-15 |  |  | 2016-11-30 | 2016-12-15 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-03-17 | 2016-11-20 |  |  | 2016-03-17 | 2016-11-20 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2,1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-11-22 | 2016-12-02 |  |  | 2016-11-22 | 2016-12-02 | 100% | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2016-12-02 | 2017-03-15 |  |  | 2016-12-02 | 2017-03-15 | 100% | 100%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-12-02 | 2017-08-20 |  |  | 2016-12-02 | 2017-08-20 | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-12-20 | 2017-08-15 |  |  | 2016-12-20 | 2017-08-15 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-01-20 | 2018-09-30 |  |  | 2017-01-20 | 2018-09-30 | 100% | 100%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2018-08-10 | 2018-09-20 |  |  | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 100% | 100%
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2018-11-10 | 2018-11-20 |  |  | 2018-11-10 | 2018-11-20 | 100% | 100%
3.6. | Пусконаладочные работы | 2018-10-20 | 2018-11-10 |  |  | 2018-10-20 | 2018-11-10 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-11-10 | 2018-11-20 |  |  | 2018-11-10 | 2018-11-20 | 100% | 100%
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2018-11-10 | 2018-11-20 |  |  | 2018-11-10 | 2018-11-20 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2018-11-20 | 2018-12-20 |  |  | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 100% | 100%
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2018-12-20 | 2018-12-31 |  |  | 2018-12-20 | 2018-12-31 | 100% | 100%
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-01-01 | 2019-01-18 |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-18 | 100% | 100%

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1323.1728 | 1323.1728 | 13.4539 | 13.4539 | 0 | 0 |  | 13.4539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 11.2116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.2423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1122.4604 | 1122.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 53.4779 | 53.4779 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 936.0697 | 936.0697 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 35.566 | 35.566 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 97.3467 | 97.3467 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1122.4604 | 1122.4604 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [14 empty] | 1382.179
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2014.0351 | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская-1,2 цепь» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | 80358 | Предварительный расчет стоимости работ | 68304 | ВЗ | ООК | 11 | 11 | ЭнергоСтройПроект ЗАО | 63251 |  | 1 | 53826 | 53826 | ЭнергоСтройПроект ЗАО | 63515 | 0 | 40531 | www.b2b-energo.ru | 2014-05-08 | 2014-05-16 | 2014-06-18 | 2014-08-06 |  |  |  |  | 2014-07-17 | 2014-08-18 | 2014-07-17 | 2014-08-18 | 2015-09-30 | После проведения процедуры переторжки была проведена дополнительно отборочная стадия, в результате которой были отклонены несколько Участников. В связи с этим дата подведения итогов была увеличена на 19 дней. | Было заключено ДС № 3 от 03.08.2016 на уменьшение объема работ с уменьшением цены договора. По результатам заключения ДС № 3 сумма договора составила 63 103 958.97 руб с НДС. | 63.515 | 63.104
[22 empty] | ГлобалЭлектроСервис ОАО | 64407 | ГлобалЭлектроСервис ОАО
[22 empty] | Енисей Инжиниринг ООО | 68304 | Енисей Инжиниринг ООО
[22 empty] | ЕРСМ Сибири ООО | 29598 | ЕРСМ Сибири ООО
[22 empty] | Северэнергопроект ООО | 63125 | Северэнергопроект ООО
[22 empty] | СеверЭнергоСетьПроект ООО | 63523 | СеверЭнергоСетьПроект ООО
[22 empty] | СевЗапЭнергоИнжиниринг ООО | 66102 | СевЗапЭнергоИнжиниринг ООО
[22 empty] | Уралпроектинжиниринг ООО | 64638 |  |  | 55048
[22 empty] | Таврида Электрик Омск ООО | 67637 |  |  | 67637
[22 empty] | Электро-Инжиниринг ООО | 68197 | Электро-Инжиниринг ООО
[22 empty] | Электропромсервис ООО | 61467 | Электропромсервис ООО
1 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | Прочие | Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости по объекту: ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская-1,2 цепь» | Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | 127 | Предварительный расчет стоимости | 127 | ЗПЗ | ЗПЗ | 1 | 1 | АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» | 127 |  |  |  | 127 | АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» | 150 | 150 | [11 empty] | 2015-12-04 |  | 11.12.2015 | 31.01.2016 |  |  | 0.15 | 0.15
2016.0382 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | Прочие | Аренда земельного участка общей площадью 173,5421 га., для строительства объекта "ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха – НПСУренгойская–1,2 цепь" для филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | 48836 | Предварительный расчет стоимости работ | 48836 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО | 48836 |  |  |  | 48836 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО | 48836 | 694 | [6 empty] | п.5.11.1.10 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 31.03.2016 | 16/16 | 04.05.2016 | 24.03.2016 | 04.05.2016 | 12.05.2016 | 11.05.2065 |  | 1. Договор заключен на 49 лет.Арендная плата НДС не облагается.. Сумма договора, учитываемая в ИПР составляет 3 009 189.02 руб. | 3.009 | 3.009
2016.0636 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | Прочие | Аренда земельного участка общей площадью 74,7050га., для строительства объекта: "ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха – НПС Уренгойская– 1,2 цепь", для филиала АО Тюменьэнерго "Северные электрические сети" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | 16632 | Предварительный расчет стоимости работ | 16632 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ДИиЗО Администрации Пуровского района | 16632 |  |  |  | 16632 | ДИиЗО Администрации Пуровского района | 16632 | 3456 | [6 empty] | п.5.11.1.10 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 12.08.2016 | 38/16 | 30.09.2016 | 15.12.2015 | 30.09.2016 | 16.11.2015 | 15.11.2018 |  | 1. Арендная плата НДС не облагается. | 16.632 | 16.632
2016.0635 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | Прочие | "Аренда земельного участка общей площадью 306,6183га., для строительства объекта: "ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха – НПСУренгойская – 1,2 цепь", для филиала АО Тюменьэнерго "Северные электрические сети" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | 86098 | Предварительный расчет стоимости работ | 86098 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ДИиЗО Администрации Пуровского района | 86098 |  |  |  | 86098 | ДИиЗО Администрации Пуровского района | 86098 | 18439 | [6 empty] | п.5.11.1.10 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 12.08.2016 | 38/16 | 30.09.2016 | 23.11.2015 | 30.09.2016 | 09.11.2015 | 08.11.2018 |  | 1. Арендная плата НДС не облагается. | 86.098 | 86.098
2016.0232 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | 275,105 | - | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ -110 кВ "Лимбя-Яха – НПС Уренгойская-1,2 цепь" филиала АО "Тюменьэнерго" Северныеэлектрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | 1431565 | Предварительный расчет стоимости работ | 1002096 | ООК | ООК | 3 | 3 | ООО "ССМ" | 1001694 |  | 1 | 1001479 | 1001479 | ООО "ССМ" | 1181745 | 168841 | 50159 | www.b2b-energo.ru | 19.08.2016 | 18.08.2016 | 04.10.2016 | 03.11.2016 |  |  |  |  | 21.11.2016 | 05.12.2016 | 21.11.2016 | 05.12.2016 | 29.12.2017 | В связи с поздним внесением финансового обеспечения на расчетный счет Заказчика договор заключен в более поздний срок. | ДС № 3 от 14.03.2018 был продлён срок окончания выполнения работ до 30.09.2018 | 1181.745 | 1181.745
[22 empty] | ООО "Промстрой" | 1002041 | ООО "Промстрой"
[22 empty] | ООО "СК "Энергоспецстрой" | 1001969 |  |  | 1001969
2017.0238 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | 135,105 | - | СМР | Выполнение работ по осуществлению авторского надзора за строительством ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская-1,2 цепь» филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | 3271.327 | Предварительный расчет стоимости работ | 2289.929 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО «ЭнергоСтройПроект» | 2289.929 |  |  |  | 2289.929 | АО «ЭнергоСтройПроект» | 2702.1162 | 2702.1162 | [6 empty] | п.5.11.1.7 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 17.01.2017 | 01/17 | 13.02.2017 | 13.02.2017 | 13.02.2017 | 13.02.2017 | 29.12.2017 |  | ДС № 1 от 17.01.2018 срок исполнения обязательств по договору был продлен до 30.09.2018 | 2.702 | 2.702
2016.1067 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | 135,105 | - | Прочие | Оказание услуг строительного контроля на объектах АО "Тюменьэнерго" - Северные электрические сети и Нефтеюганскиеэлектрические сети | ПАО "Россети" | 48151 | Предварительный расчет стоимости работ | 33706 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 33368 |  | 2 | 24800 | 24784 | АО "ЦТЗ" | 29245 | 21492 | 740947 | www.b2b-energo.ru | 30.11.2016 | 18.11.2016 | 19.12.2016 | 06.02.2017 |  |  |  |  | 30.12.2016 | 22.02.2017 | 12.01.2017 | 01.09.2017 | 30.08.2019 |  | 1. Проводилась централизованная закупка, по результатам которой заключен договор на 29.244.999,99 руб. с НДС. Цена договора филиала СевЭС № 10/3-17 от 22.02.2017 = 14 735 048,05 руб. с НДС. | 14.735 | 14.735
[22 empty] | ООО "ИТС" | 39772 |  |  | 39772
2 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | [8 empty] | Прочие | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская-1,2 цепь» филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | 273 | Смета | 273 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | АО «ЭнергоСтройПроект» | 273 |  |  |  | 273 | АО «ЭнергоСтройПроект» | 322 | 322 |  |  | 22.03.2017 | 22.03.2017 | 22.05.2017 | 14.06.2017 | [5 empty] | 2017-06-26 |  | 2017-06-26 | 2017-07-31 |  |  | 0.322 | 0.322
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | 135,105 | - | СМР | Выполнение работ по рекультивации земельных участков по объектам | Филиал АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Проектно-сметная документация | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 15453 | Не применимо | Не проводилась | - | 15453 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 18543 | 18543 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-03-25 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2021-03-25 | 2021-09-30 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2. Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 18.543.237,64 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 13.681.927,62 руб. с НДС | 13.682 | 13.682
.

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20_____ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ВЛ -110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская-1,2 цепь»
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ЯНАО, Пуровский район
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 135.105 км
Срок ввода объекта | 2018
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в 4 кв. 2015 года с НДС, млн. руб. | 1467.7533
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД от 20.07.2016 № 16-Э
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1382.1788
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1382.1788
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1261.2328
объем заключенного договора 10/9-14 от 18.08.2014 . АО "ЭнергоСтройПроект" в ценах 2014 года с НДС, млн. руб | 63.104
% от сметной стоимости проекта | 4.3
оплачено по договору, млн. руб. | 63.104
освоено по договору, млн. руб. | 53.478
объем заключенного договора 10/16-16 от 05.12.2016 . ООО "ССМ" в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 1181.7448
% от сметной стоимости проекта | 80.51
оплачено по договору, млн. руб. | 1168.291
освоено по договору, млн. руб. | 990.077
объем заключенного договора 10/1-17 от 13.02.2017 . АО "ЭнергоСтройПроект" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 2.702
% от сметной стоимости проекта | 0.18
оплачено по договору, млн. руб. | 2.702
освоено по договору, млн. руб. | 2.29
объем заключенного договора 10/2-21 от 25.03.2021 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 13.682
% от сметной стоимости проекта | 0.93
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 120.946
объем заключенного договора 179-15 от 15.12.2015 . ДИиЗО Администрации Пуровского района в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 16.632
% от сметной стоимости проекта | 1.13
оплачено по договору, млн. руб. | 6.045
освоено по договору, млн. руб. | 6.119
объем заключенного договора 157-15 от 23.11.2015 . ДИиЗО Администрации Пуровского района в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 86.098
% от сметной стоимости проекта | 5.87
оплачено по договору, млн. руб. | 30.559
освоено по договору, млн. руб. | 30.819
объем заключенного договора 4/Л-16 от 24.03.2016 . Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 3.009
% от сметной стоимости проекта | 0.21
оплачено по договору, млн. руб. | 3.009
освоено по договору, млн. руб. | 3.009
объем заключенного договора 349-ЭС (10/24-15) от 04.12.2015 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 0.15
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.15
освоено по договору, млн. руб. | 0.127
объем заключенного договора 10/3-17 от 22.02.2017 . АО "ЦТЗ" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 14.735
% от сметной стоимости проекта | 1
оплачено по договору, млн. руб. | 14.726
освоено по договору, млн. руб. | 12.48
объем заключенного договора 10/14-17 от 26.06.2017 . АО "ЭнергоСтройПроект" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.322
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.322
освоено по договору, млн. руб. | 0.273
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 89.23
всего оплачено по объекту | 1309.719
% освоения по объекту за отчетный период | 92.46
всего освоено по объекту | 1130.898
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Северные ЭС
- проектно-изыскательские организации | АО ЭнергоСтройПроект договор на ПИР № 10/9-14 от 18.08.2014
- технические агенты | ДИиЗО Администрации Пуровского района, договор Аренды ЗУ № 157-15 от 23.11.2015; 179-15 от 15.12.2015; ДПРР ЯНАО, договор аренды ЛУ № 4/Л-16 от 24.03.2016; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" № 349-ЭС(10/24-15) от 11.12.2015; АО "ЦТЗ" договор № 10/3-17 от 22.02.2017; АО «ЭнергоСтройПроект»
- подрядчики | ООО ССМ договор на СМР № 10/16-16 от 05.12.2016;
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Объект введен в эксплуатацию. В 2022 году планируется выполнение работ по рекудьтивации земель. Корректировкой ИПР данное мероприятие предусмотрено
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)