## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.PS.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Тюмень
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ) - 39,46 млн руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 1.84
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 34.8052
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 29.0043

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.PS.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.PS.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.PS.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.PS.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение п.41 программы ССПИ 2019-2024гг. от 30.09.2019г., решение задач в соответствии со Стандартом ПАО "Россети" СТО 34.01-6.1-002-2016. "ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПОДСТАНЦИЙ 35-110 (150) кВ": 1 Повышение эффективности диспетчерского управления. 2 Улучшение ведения режимов и производственных процессов. 3 Предупреждение и ускорение ликвидации нарушений и аварий. 4 Снижение недоотпуска электроэнергии за счет получения оперативной информации о состоянии оборудования объекта электроснабжения и возможности оперативного предупреждения нарушений в работе. 5 Повышение устойчивости работы электроустановки за счет наличия полной оперативной информации о работе оборудования. 6 Обеспечение возможности подробного ретроспективного анализа режимов работы основного электрооборудования.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1 Сбор данных ТИ, ТС от многофункциональных измерительных преобразователей о состоянии КА. 2 Дистанционное телеуправление выключателями. 3 Синхронизация времени от источника GPS и присвоение метки времени ТС, ТИ. 4 Передача телеметрической информации в ОИК "Диспетчер" РДП и ДП 5 Самодиагностика работы модулей системы телемеханики. 6 Защита от несанкционированного доступа, информационная безопасность и разграничение прав доступа к системе телеметрии.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1. Система телемеханики - 1 шт.в составе: 1.Контроллер телемеханический (ТС - 250 шт., ТИ - 200 шт). - 2шт. 2.Оборудование каналов передачи данных (основной и резервный) - 2 шт. 3.Маршрутизатор (с функцией шифрования трафика) - 2шт., 4.Файрвол - 2шт., 5.Системы питания - 2шт. 2.ТТ 110 кВ - 9 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3,946 млн/шт.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Выполнение п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок; п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ Утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ Утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.PS.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.PS.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не предумотрено

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Приложение № _____
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.PS.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 32957220
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0.9601
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -480590.1586 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 1.1177
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | 267313402.5297
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -59082.1409
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2022 to 2046
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2%
Доход, руб. без НДС | 0 | 43092123.7017 | 44384887.4127 | 45716434.0351 | 47087927.0561 | 48500564.8678 | 49955581.8139 | 51454249.2683 | 52997876.7463 | 54587813.0487 | 56225447.4402 | 57937369.5272 | 59675490.6131 | 61465755.3314 | 63309727.9914 | 65209019.8311 | 67165290.4261 | 69180249.1388 | 71255656.613 | 73393326.3114 | 75595126.1007 | 77987433.656 | 80327056.6657 | 82736868.3656 | 85218974.4166 | 87775543.6491
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 43092.1237 | 44384.8874 | 45716.434 | 47087.9271 | 48500.5649 | 49955.5818 | 51454.2493 | 52997.8767 | 54587.813 | 56225.4474 | 57937.3695 | 59675.4906 | 61465.7553 | 63309.728 | 65209.0198 | 67165.2904 | 69180.2491 | 71255.6566 | 73393.3263 | 75595.1261 | 77987.4337 | 80327.0567 | 82736.8684 | 85218.9744 | 87775.5436
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -576.7082 | -576.7082 | -576.7082 | -576.7082 | -576.7082 | -576.7082 | -574.4783 | -574.4783 | -574.4783 | -574.4783 | -574.4783 | -574.4783 | -688.0359 | -688.0359 | -688.0359 | -688.0359 | -688.0359 | -688.0359 | -685.806 | -685.806 | -685.806 | -685.806 | -685.806 | -685.806 | -685.806
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | -70.8986 | -73.0255 | -75.2163 | -77.4728 | -79.797 | -82.1909 | -84.6566 | -87.1963 | -89.8122 | -92.5066 | -125.4721 | -129.2363 | -133.1134 | -137.1068 | -141.22 | -145.4566 | -149.8203 | -154.3149 | -158.9444 | -163.7127 | -317.9686 | -327.5077 | -337.3329 | -347.4529 | -357.8765
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доход | 0 | 43092123.7017 | 44384887.4127 | 45716434.0351 | 47087927.0561 | 48500564.8678 | 49955581.8139 | 51454249.2683 | 52997876.7463 | 54587813.0487 | 56225447.4402 | 57937369.5272 | 59675490.6131 | 61465755.3314 | 63309727.9914 | 65209019.8311 | 67165290.4261 | 69180249.1388 | 71255656.613 | 73393326.3114 | 75595126.1007 | 77987433.656 | 80327056.6657 | 82736868.3656 | 85218974.4166 | 87775543.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -170885.3637 | -154611.7227 | -138284.9078 | -121903.3237 | -105465.3274 | -88969.2265 | -74271.556 | -57653.9642 | -40972.88 | -24226.3986 | 17746.1059 | 35384.0863 | 147747.58 | 165576.5917 | 183505.4386 | 201537.1155 | 219674.7074 | 237921.3917 | 254422.1631 | 272896.9489 | 415944.7152 | 438395.1069 | 461083.9751 | 484018.474 | 507205.9726 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42
Ремонт объекта | 0 | 480590.1586 | 480590.1586 | 480590.1586 | 480590.1586 | 480590.1586 | 480590.1586 | 478731.8804 | 478731.8804 | 478731.8804 | 478731.8804 | 478731.8804 | 478731.8804 | 573363.2896 | 573363.2896 | 573363.2896 | 573363.2896 | 573363.2896 | 573363.2896 | 571505.0114 | 571505.0114 | 571505.0114 | 571505.0114 | 571505.0114 | 571505.0114 | 571505.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 59082.1409 | 60854.6051 | 62680.2432 | 64560.6505 | 66497.47 | 68492.3941 | 70547.166 | 72663.581 | 74843.4884 | 77088.793 | 104560.1207 | 107696.9243 | 110927.832 | 114255.667 | 117683.337 | 121213.8371 | 124850.2522 | 128595.7598 | 132453.6326 | 136427.2416 | 264973.831 | 272923.0459 | 281110.7373 | 289544.0594 | 298230.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -710557.6632 | -696056.4864 | -681555.3096 | -667054.1328 | -652552.956 | -638051.7792 | -623550.6024 | -609049.4256 | -594548.2488 | -580047.072 | -565545.8952 | -551044.7184 | -536543.5416 | -522042.3648 | -507541.188 | -493040.0112 | -478538.8344 | -464037.6576 | -449536.4808 | -435035.304 | -420534.1272 | -406032.9504 | -391531.7736 | -377030.5968 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42
EBITDA | 0 | 42921238.3379 | 44230275.69 | 45578149.1273 | 46966023.7325 | 48395099.5405 | 49866612.5874 | 51379977.7123 | 52940222.7821 | 54546840.1687 | 56201221.0416 | 57955115.6331 | 59710874.6993 | 61613502.9114 | 63475304.5831 | 65392525.2697 | 67366827.5415 | 69399923.8462 | 71493578.0048 | 73647748.4745 | 75868023.0497 | 78403378.3712 | 80765451.7726 | 83197952.3407 | 85702992.8906 | 88282749.6217 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42
Амортизация | 0 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | -1318288.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 41602949.5379 | 42911986.89 | 44259860.3273 | 45647734.9325 | 47076810.7405 | 48548323.7874 | 50061688.9123 | 51621933.9821 | 53228551.3687 | 54882932.2416 | 56636826.8331 | 58392585.8993 | 60295214.1114 | 62157015.7831 | 64074236.4697 | 66048538.7415 | 68081635.0462 | 70175289.2048 | 72329459.6745 | 74549734.2497 | 77085089.5712 | 79447162.9726 | 81879663.5407 | 84384704.0906 | 86964460.8217 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 41602949.5379 | 42911986.89 | 44259860.3273 | 45647734.9325 | 47076810.7405 | 48548323.7874 | 50061688.9123 | 51621933.9821 | 53228551.3687 | 54882932.2416 | 56636826.8331 | 58392585.8993 | 60295214.1114 | 62157015.7831 | 64074236.4697 | 66048538.7415 | 68081635.0462 | 70175289.2048 | 72329459.6745 | 74549734.2497 | 77085089.5712 | 79447162.9726 | 81879663.5407 | 84384704.0906 | 86964460.8217 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42
Налог на прибыль | 0 | -8320589.9076 | -8582397.378 | -8851972.0655 | -9129546.9865 | -9415362.1481 | -9709664.7575 | -10012337.7825 | -10324386.7964 | -10645710.2737 | -10976586.4483 | -11327365.3666 | -11678517.1799 | -12059042.8223 | -12431403.1566 | -12814847.2939 | -13209707.7483 | -13616327.0092 | -14035057.841 | -14465891.9349 | -14909946.8499 | -15417017.9142 | -15889432.5945 | -16375932.7081 | -16876940.8181 | -17392892.1643 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884
Чистая прибыль | 0 | 33282359.6303 | 34329589.512 | 35407888.2619 | 36518187.946 | 37661448.5924 | 38838659.0299 | 40049351.1298 | 41297547.1857 | 42582841.095 | 43906345.7933 | 45309461.4665 | 46714068.7195 | 48236171.2891 | 49725612.6265 | 51259389.1757 | 52838830.9932 | 54465308.037 | 56140231.3638 | 57863567.7396 | 59639787.3997 | 61668071.6569 | 63557730.3781 | 65503730.8326 | 67507763.2725 | 69571568.6573 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 41602949.5379 | 42911986.89 | 44259860.3273 | 45647734.9325 | 47076810.7405 | 48548323.7874 | 50061688.9123 | 51621933.9821 | 53228551.3687 | 54882932.2416 | 56636826.8331 | 58392585.8993 | 60295214.1114 | 62157015.7831 | 64074236.4697 | 66048538.7415 | 68081635.0462 | 70175289.2048 | 72329459.6745 | 74549734.2497 | 77085089.5712 | 79447162.9726 | 81879663.5407 | 84384704.0906 | 86964460.8217 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42 | -362529.42
Амортизация | 0 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 1318288.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -8320589.9076 | -8582397.378 | -8851972.0655 | -9129546.9865 | -9415362.1481 | -9709664.7575 | -10012337.7825 | -10324386.7964 | -10645710.2737 | -10976586.4483 | -11327365.3666 | -11678517.1799 | -12059042.8223 | -12431403.1566 | -12814847.2939 | -13209707.7483 | -13616327.0092 | -14035057.841 | -14465891.9349 | -14909946.8499 | -15417017.9142 | -15889432.5945 | -16375932.7081 | -16876940.8181 | -17392892.1643 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884 | 72505.884
НДС | -6591444 | 6591444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -32957220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -39548664 | 41192092.4303 | 35647878.312 | 36726177.0619 | 37836476.746 | 38979737.3924 | 40156947.8299 | 41367639.9298 | 42615835.9857 | 43901129.895 | 45224634.5933 | 46627750.2665 | 48032357.5195 | 49554460.0891 | 51043901.4265 | 52577677.9757 | 54157119.7932 | 55783596.837 | 57458520.1638 | 59181856.5396 | 60958076.1997 | 62986360.4569 | 64876019.1781 | 66822019.6326 | 68826052.0725 | 70889857.4573 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536 | -290023.536
Накопленный ЧДП | -39548664 | 1643428.4303 | 37291306.7423 | 74017483.8042 | 111853960.5502 | 150833697.9425 | 190990645.7725 | 232358285.7023 | 274974121.6879 | 318875251.5829 | 364099886.1762 | 410727636.4427 | 458759993.9622 | 508314454.0513 | 559358355.4778 | 611936033.4536 | 666093153.2468 | 721876750.0838 | 779335270.2476 | 838517126.7872 | 899475202.9869 | 962461563.4439 | 1027337582.6219 | 1094159602.2545 | 1162985654.327 | 1233875511.7843 | 1233585488.2483 | 1233295464.7123 | 1233005441.1763 | 1232715417.6403 | 1232425394.1043 | 1232135370.5683 | 1231845347.0323 | 1231555323.4963 | 1231265299.9603 | 1230975276.4243 | 1230685252.8883 | 1230395229.3523 | 1230105205.8163 | 1229815182.2803 | 1229525158.7443 | 1229235135.2083 | 1228945111.6723 | 1228655088.1363 | 1228365064.6003 | 1228075041.0643 | 1227785017.5283 | 1227494993.9923 | 1227204970.4563 | 1226914946.9203 | 1226624923.3843
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -39548664 | 36292592.4496 | 27672090.1333 | 25118178.3095 | 22799600.7961 | 20694722.2171 | 18783889.6067 | 17048638.9651 | 15474054.4277 | 14044715.4332 | 12747248.4716 | 11579504.7428 | 10509536.5475 | 9552928.9756 | 8669654.6883 | 7867984.2015 | 7140387.4006 | 6480027.7762 | 5880698.7049 | 5336631.506 | 4842995.0136 | 4408932.2178 | 4001061.6192 | 3630904.1339 | 3294975.4416 | 2990112.7502 | -10778.0661 | -9496.0935 | -8366.6022 | -7371.4557 | -6494.6746 | -5722.1803 | -5041.5685 | -4441.9106 | -3913.5776 | -3448.086 | -3037.9612 | -2676.6178 | -2358.2536 | -2077.7565 | -1830.6224 | -1612.8832 | -1421.0425 | -1252.0198 | -1103.1011 | -971.8953 | -856.2954 | -754.4453 | -664.7095 | -585.6471 | -515.9887
NPV (без учета продажи) | -39548664 | -3256071.5504 | 24416018.5829 | 49534196.8924 | 72333797.6886 | 93028519.9057 | 111812409.5124 | 128861048.4775 | 144335102.9052 | 158379818.3384 | 171127066.8099 | 182706571.5527 | 193216108.1003 | 202769037.0758 | 211438691.7641 | 219306675.9656 | 226447063.3662 | 232927091.1424 | 238807789.8474 | 244144421.3534 | 248987416.367 | 253396348.5848 | 257397410.204 | 261028314.3379 | 264323289.7796 | 267313402.5297 | 267302624.4636 | 267293128.3701 | 267284761.7679 | 267277390.3122 | 267270895.6376 | 267265173.4574 | 267260131.8888 | 267255689.9782 | 267251776.4006 | 267248328.3146 | 267245290.3534 | 267242613.7356 | 267240255.482 | 267238177.7255 | 267236347.103 | 267234734.2198 | 267233313.1774 | 267232061.1576 | 267230958.0564 | 267229986.1611 | 267229129.8657 | 267228375.4204 | 267227710.7109 | 267227125.0638 | 267226609.0751
IRR | 0% | 4.155% | 60.36% | 81.82% | 90.73% | 94.74% | 96.64% | 97.57% | 98.04% | 98.28% | 98.4% | 98.46% | 98.5% | 98.51% | 98.52% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53%
PP | 0 | 0.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.PS.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 07.08.2017 | 18.10.2017 |  |  | 07.08.2017 | 18.10.2017 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 18.10.2017 | 12.09.2018 |  |  | 18.10.2017 | 12.09.2018 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2023-09-12 | 2023-11-11 |  |  | 2023-09-12 | 2023-11-11 |  |  | позднее согласование документации | учтено при корректировке ИПР 17-22
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2023-11-11 | 2023-12-11 |  |  | 2023-11-11 | 2023-12-11
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  |  |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2023-09-12 | 2023-11-11 |  |  | 2023-09-12 | 2023-11-11
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-12-15 | 2024-01-14 |  |  | 2023-12-15 | 2024-01-14
2.1. | Закупка основного оборудования | 2024-01-14 | 2024-04-14 |  |  | 2024-01-14 | 2024-04-14
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2024-01-14 | 2024-03-15 |  |  | 2024-01-14 | 2024-03-15
3.1. | Поставка основного оборудования | 2024-04-14 | 2024-05-14 |  |  | 2024-04-14 | 2024-05-14
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2024-05-14 | 2024-09-11 |  |  | 2024-05-14 | 2024-09-11
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2024-09-11 | 2024-10-11 |  |  | 2024-09-11 | 2024-10-11
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2024-10-11 | 2024-11-10 |  |  | 2024-10-11 | 2024-11-10
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2024-11-10 | 2024-11-20 |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-20
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-11-20 | 2024-11-30 |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-30
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2024-11-20 | 2024-12-20 |  |  | 2024-11-20 | 2024-12-20
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-11-30 | 2024-12-15 |  |  | 2024-11-30 | 2024-12-15
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  |  |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.PS.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 39.4577 | 39.4577 | 34.8052 | 34.8052 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 34.8052 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 34.8052 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 29.0043 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 29.0043 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 5.8009 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 5.8009 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 32.9572 | 32.9572 | 29.0043 | 29.0043 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 29.0043 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 29.0043 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3.8869 | 3.8869 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 6.1772 | 6.1772 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 14.6213 | 14.6213 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 8.2718 | 8.2718 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 3 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 3 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [29 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 32.9572 | 32.9572 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 32.9572 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 32.9572 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 3 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 3 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 3 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 3 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.PS.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 4.586
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2016.0414/2016.0009 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2017 |  |  | 20 | [5 empty] | ПИР | Выполнение предпроектного обследования ПС 110/35/10 кВ Химфарм Тюменского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 128 | Предварительный расчет стоимости работ | 99 | ЗЗЦ ООК РС | ЗЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 98 |  |  |  | 98 | АО "ЦТЗ" | 116 | 116 | 643363 | www.b2b-energo.ru | 13.04.2016 | 21.04.2016 | 28.04.2016 | 28.04.2016 |  |  |  |  | 30.05.2016 | 30.05.2016 | 30.05.2016 | 30.05.2016 | 21.07.2016 | Отклонение срока объявления закупки не повлекло нарушение сроков заключения и исполнения договора. | АО "Россети ЦТЗ" (переименование АО "ЦТЗ"). | 0.116
[22 empty] | ООО "РАСТАМ-Экология" | 99
2017.0485 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 |  |  | 20 | [5 empty] | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС -110 кВ "Химфарм" Тюменского ТПО филиала АО"Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 5580 | Предварительный расчет стоимости работ | 3906 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 3788 |  |  |  | 3788 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 4470 | 4470 | 869602 | www.b2b-energo.ru | 07.08.2017 | 07.08.2017 | 22.08.2017 | 21.09.2017 |  |  |  |  | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 12.09.2018 |  |  | 4.47
[22 empty] | ООО "ЭлектроСтрой" | 3833 | ООО "ЭлектроСтрой"
[22 empty] | ООО "ВЭК" | 3897

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.PS.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 4.586
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 4.586
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 4.586
объем заключенного договора 16/80 от 30.05.2016 . АО "Россети ЦТЗ" в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 0.116
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.116
освоено по договору, млн. руб. | 0.098
объем заключенного договора 16/2017/330 от 18.10.2017 . ООО "Енисей Инжиниринг" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 4.47
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 4.47
освоено по договору, млн. руб. | 3.788
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту | 4.653
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 3.953
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | АО "Россети ЦТЗ" ; ООО "Енисей Инжиниринг"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)