## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тюменский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | замена протяжённости ВЛ 10кВ: 7,487 км.; -Финансирование - 25,26 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 7,49 км
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | За период эксплуатации распределительных сетей 10 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1977 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 18 054 кВтч и экономии на 35 207 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 440 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,10 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,34 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 90 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №3.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | реконструкция ВЛ-10кВ в объеме 7,487 км, с заменой опор и провода
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | замена протяжённости ВЛ 10кВ: 7,487 км.; -Финансирование - 25,26 млн.руб.с НДС
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ВЛ 10 кВ - 3,61 млн.руб. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | За период эксплуатации распределительных сетей 10 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1977 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 18 054 кВтч и экономии на 35 207 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 440 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,10 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,34 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 90 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №3.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015-2017 | ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой" | 0.54894 | 268 |  | 147.1167 |  | 226773 | 0.00064874 | 0.0011818 | Журнал отключений |  | 2019 |  | 106.2976 | 0.49905 | 2.2007e-06 | 226773 | 0.00046874 | 0.0007618 |  |  | -0.00018 | -9.398e-05 |  | По результатам анализа причин аварийности на объекте и объема выполненных работ по реконструкции в части устранения причин аварий

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не предумотрено

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 20323413.65
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 6.2743
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -1494299.5741 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 12.7598
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | 13437393.7291
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -4322.9774
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 1.9%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068
Прогноз инфляции | 4.8% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3%
Кумулятивная инфляция | 4.8% | 9.306% | 14.01% | 18.91% | 24.02% | 29.35% | 34.92% | 40.72% | 46.77% | 53.08% | 59.66% | 66.53% | 73.69% | 81.16% | 88.95% | 97.07% | 105.5% | 114.4% | 123.6% | 133.2% | 143.2% | 153.7% | 164.6% | 176% | 187.9% | 200.2% | 213.2% | 226.6% | 240.7% | 255.3% | 270.6% | 286.5% | 303.1% | 320.5% | 338.6% | 357.4% | 377.1% | 397.6% | 419% | 441.3% | 464.6% | 488.9% | 514.2% | 540.6% | 568.1% | 596.9% | 626.8% | 658.1% | 690.7% | 724.7% | 760.2%
Доход, руб. без НДС | 0 | 2528941.7735 | 2630099.4444 | 2735303.4222 | 2844715.5591 | 2958504.1815 | 3076844.3487 | 3199918.1227 | 3327914.8476 | 3461031.4415 | 3599472.6992 | 5620509.9628 | 5845330.3614 | 6079143.5758 | 6322309.3188 | 6575201.6916 | 6838209.7593 | 7111738.1496 | 7396207.6756 | 7692055.9826 | 7999738.2219 | 9990619.5632 | 10390244.3458 | 10805854.1196 | 11238088.2844 | 11687611.8158 | 12155116.2884 | 12641320.9399 | 13146973.7775 | 13672852.7286 | 14219766.8378 | 14788557.5113 | 15380099.8117 | 15995303.8042 | 16635115.9564 | 17300520.5946 | 17992541.4184 | 18712243.0751 | 19460732.7982 | 20239162.1101 | 21048728.5945 | 21890677.7383 | 22766304.8478 | 23676957.0417 | 24624035.3234 | 25608996.7363 | 26633356.6058 | 27698690.87 | 28806638.5048 | 29958904.045 | 31157260.2068
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 2528.9418 | 2630.0994 | 2735.3034 | 2844.7156 | 2958.5042 | 3076.8443 | 3199.9181 | 3327.9148 | 3461.0314 | 3599.4727 | 5620.51 | 5845.3304 | 6079.1436 | 6322.3093 | 6575.2017 | 6838.2098 | 7111.7381 | 7396.2077 | 7692.056 | 7999.7382 | 9990.6196 | 10390.2443 | 10805.8541 | 11238.0883 | 11687.6118 | 12155.1163 | 12641.3209 | 13146.9738 | 13672.8527 | 14219.7668 | 14788.5575 | 15380.0998 | 15995.3038 | 16635.116 | 17300.5206 | 17992.5414 | 18712.2431 | 19460.7328 | 20239.1621 | 21048.7286 | 21890.6777 | 22766.3048 | 23676.957 | 24624.0353 | 25608.9967 | 26633.3566 | 27698.6909 | 28806.6385 | 29958.904 | 31157.2602
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -1763.2735 | -1763.2735 | -1763.2735 | -1763.2735 | -1763.2735 | -1763.2735 | -1949.0567 | -1949.0567 | -1949.0567 | -1949.0567 | -1949.0567 | -1949.0567 | -2450.338 | -2450.338 | -2450.338 | -2450.338 | -2450.338 | -2450.338 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212 | -2636.1212
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | -5.1011 | -5.3052 | -5.5174 | -5.7381 | -5.9676 | -6.2063 | -6.4545 | -6.7127 | -6.9812 | -7.2605 | -17.6188 | -18.3235 | -19.0564 | -19.8187 | -20.6114 | -21.4359 | -22.2933 | -23.1851 | -24.1125 | -25.077 | -39.4927 | -41.0724 | -42.7153 | -44.4239 | -46.2008 | -48.0489 | -49.9708 | -51.9696 | -54.0484 | -56.2104 | -58.4588 | -60.7971 | -63.229 | -65.7582 | -68.3885 | -71.124 | -73.969 | -76.9278 | -80.0049 | -83.2051 | -86.5333 | -89.9946 | -93.5944 | -97.3382 | -101.2317 | -105.281 | -109.4922 | -113.8719 | -118.4268 | -123.1638
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068
Доход | 0 | 2528941.7735 | 2630099.4444 | 2735303.4222 | 2844715.5591 | 2958504.1815 | 3076844.3487 | 3199918.1227 | 3327914.8476 | 3461031.4415 | 3599472.6992 | 5620509.9628 | 5845330.3614 | 6079143.5758 | 6322309.3188 | 6575201.6916 | 6838209.7593 | 7111738.1496 | 7396207.6756 | 7692055.9826 | 7999738.2219 | 9990619.5632 | 10390244.3458 | 10805854.1196 | 11238088.2844 | 11687611.8158 | 12155116.2884 | 12641320.9399 | 13146973.7775 | 13672852.7286 | 14219766.8378 | 14788557.5113 | 15380099.8117 | 15995303.8042 | 16635115.9564 | 17300520.5946 | 17992541.4184 | 18712243.0751 | 19460732.7982 | 20239162.1101 | 21048728.5945 | 21890677.7383 | 22766304.8478 | 23676957.0417 | 24624035.3234 | 25608996.7363 | 26633356.6058 | 27698690.87 | 28806638.5048 | 29958904.045 | 31157260.2068
Операционные расходы | 0 | 1116339.1407 | 1120373.5084 | 1124414.7929 | 1128463.2708 | 1132519.2298 | 1136582.9693 | 1298098.1897 | 1302178.4361 | 1306267.4344 | 1310365.5348 | 1323005.1846 | 1327463.879 | 1756761.0895 | 1761268.5192 | 1765801.7882 | 1770361.9299 | 1774950.0194 | 1779567.1745 | 1941657.9472 | 1946336.7679 | 1962414.8946 | 1967615.0773 | 1972868.8095 | 1978178.233 | 1983545.5754 | 1988973.1537 | 1994463.3771 | 2000018.7515 | 2005641.883 | 2011335.4817 | 2017102.3665 | 2022945.4687 | 2028867.8371 | 2034872.6422 | 2040963.1816 | 2047142.8847 | 2053415.3179 | 2059784.1905 | 2066253.3601 | 2072826.8385 | 2079508.7981 | 2086303.5781 | 2093215.6914 | 2100249.8313 | 2107410.8788 | 2114703.9103 | 2122134.2051 | 2129707.2538 | 2137428.7665 | 2145304.6817
Ремонт объекта | 0 | 1494299.5741 | 1494299.5741 | 1494299.5741 | 1494299.5741 | 1494299.5741 | 1494299.5741 | 1651742.9634 | 1651742.9634 | 1651742.9634 | 1651742.9634 | 1651742.9634 | 1651742.9634 | 2076557.5896 | 2076557.5896 | 2076557.5896 | 2076557.5896 | 2076557.5896 | 2076557.5896 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789 | 2234000.9789
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 4322.9774 | 4495.8965 | 4675.7323 | 4862.7616 | 5057.2721 | 5259.563 | 5469.9455 | 5688.7433 | 5916.2931 | 6152.9448 | 14931.146 | 15528.3919 | 16149.5275 | 16795.5086 | 17467.329 | 18166.0221 | 18892.663 | 19648.3695 | 20434.3043 | 21251.6765 | 33468.3545 | 34807.0887 | 36199.3722 | 37647.3471 | 39153.241 | 40719.3707 | 42348.1455 | 44042.0713 | 45803.7542 | 47635.9043 | 49541.3405 | 51522.9941 | 53583.9139 | 55727.2704 | 57956.3613 | 60274.6157 | 62685.6003 | 65193.0244 | 67800.7453 | 70512.7751 | 73333.2861 | 76266.6176 | 79317.2823 | 82489.9736 | 85789.5725 | 89221.1554 | 92790.0017 | 96501.6017 | 100361.6658 | 104376.1324
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -382283.4108 | -378421.9622 | -374560.5136 | -370699.065 | -366837.6164 | -362976.1678 | -359114.7192 | -355253.2706 | -351391.822 | -347530.3734 | -343668.9248 | -339807.4762 | -335946.0276 | -332084.579 | -328223.1304 | -324361.6819 | -320500.2333 | -316638.7847 | -312777.3361 | -308915.8875 | -305054.4389 | -301192.9903 | -297331.5417 | -293470.0931 | -289608.6445 | -285747.1959 | -281885.7473 | -278024.2987 | -274162.8501 | -270301.4015 | -266439.953 | -262578.5044 | -258717.0558 | -254855.6072 | -250994.1586 | -247132.71 | -243271.2614 | -239409.8128 | -235548.3642 | -231686.9156 | -227825.467 | -223964.0184 | -220102.5698 | -216241.1212 | -212379.6726 | -208518.224 | -204656.7755 | -200795.3269 | -196933.8783 | -193072.4297
EBITDA | 0 | 3645280.9142 | 3750472.9529 | 3859718.2151 | 3973178.8299 | 4091023.4113 | 4213427.318 | 4498016.3124 | 4630093.2837 | 4767298.8759 | 4909838.2339 | 6943515.1474 | 7172794.2404 | 7835904.6653 | 8083577.8381 | 8341003.4798 | 8608571.6892 | 8886688.169 | 9175774.8501 | 9633713.9298 | 9946074.9899 | 11953034.4578 | 12357859.4231 | 12778722.9291 | 13216266.5174 | 13671157.3912 | 14144089.4421 | 14635784.317 | 15146992.529 | 15678494.6116 | 16231102.3195 | 16805659.8778 | 17403045.2804 | 18024171.6413 | 18669988.5986 | 19341483.7762 | 20039684.3031 | 20765658.393 | 21520516.9886 | 22305415.4701 | 23121555.4329 | 23970186.5363 | 24852608.4259 | 25770172.7331 | 26724285.1547 | 27716407.6151 | 28748060.5161 | 29820825.0751 | 30936345.7586 | 32096332.8114 | 33302564.8885
Амортизация | 0 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273 | -406468.273
EBIT | 0 | 3238812.6412 | 3344004.6799 | 3453249.9421 | 3566710.5569 | 3684555.1383 | 3806959.045 | 4091548.0394 | 4223625.0107 | 4360830.6029 | 4503369.9609 | 6537046.8744 | 6766325.9674 | 7429436.3923 | 7677109.5651 | 7934535.2068 | 8202103.4162 | 8480219.896 | 8769306.5771 | 9227245.6568 | 9539606.7169 | 11546566.1848 | 11951391.1501 | 12372254.6561 | 12809798.2444 | 13264689.1182 | 13737621.1691 | 14229316.044 | 14740524.256 | 15272026.3386 | 15824634.0465 | 16399191.6048 | 16996577.0074 | 17617703.3683 | 18263520.3256 | 18935015.5032 | 19633216.0301 | 20359190.12 | 21114048.7156 | 21898947.1971 | 22715087.1599 | 23563718.2633 | 24446140.1529 | 25363704.4601 | 26317816.8817 | 27309939.3421 | 28341592.2431 | 29414356.8021 | 30529877.4856 | 31689864.5384 | 32896096.6155
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 3238812.6412 | 3344004.6799 | 3453249.9421 | 3566710.5569 | 3684555.1383 | 3806959.045 | 4091548.0394 | 4223625.0107 | 4360830.6029 | 4503369.9609 | 6537046.8744 | 6766325.9674 | 7429436.3923 | 7677109.5651 | 7934535.2068 | 8202103.4162 | 8480219.896 | 8769306.5771 | 9227245.6568 | 9539606.7169 | 11546566.1848 | 11951391.1501 | 12372254.6561 | 12809798.2444 | 13264689.1182 | 13737621.1691 | 14229316.044 | 14740524.256 | 15272026.3386 | 15824634.0465 | 16399191.6048 | 16996577.0074 | 17617703.3683 | 18263520.3256 | 18935015.5032 | 19633216.0301 | 20359190.12 | 21114048.7156 | 21898947.1971 | 22715087.1599 | 23563718.2633 | 24446140.1529 | 25363704.4601 | 26317816.8817 | 27309939.3421 | 28341592.2431 | 29414356.8021 | 30529877.4856 | 31689864.5384 | 32896096.6155
Налог на прибыль | 0 | -647762.5282 | -668800.936 | -690649.9884 | -713342.1114 | -736911.0277 | -761391.809 | -818309.6079 | -844725.0021 | -872166.1206 | -900673.9922 | -1307409.3749 | -1353265.1935 | -1485887.2785 | -1535421.913 | -1586907.0414 | -1640420.6832 | -1696043.9792 | -1753861.3154 | -1845449.1314 | -1907921.3434 | -2309313.237 | -2390278.23 | -2474450.9312 | -2561959.6489 | -2652937.8236 | -2747524.2338 | -2845863.2088 | -2948104.8512 | -3054405.2677 | -3164926.8093 | -3279838.321 | -3399315.4015 | -3523540.6737 | -3652704.0651 | -3787003.1006 | -3926643.206 | -4071838.024 | -4222809.7431 | -4379789.4394 | -4543017.432 | -4712743.6527 | -4889228.0306 | -5072740.892 | -5263563.3763 | -5461987.8684 | -5668318.4486 | -5882871.3604 | -6105975.4971 | -6337972.9077 | -6579219.3231
Чистая прибыль | 0 | 2591050.113 | 2675203.7439 | 2762599.9537 | 2853368.4455 | 2947644.1106 | 3045567.236 | 3273238.4315 | 3378900.0086 | 3488664.4824 | 3602695.9687 | 5229637.4995 | 5413060.7739 | 5943549.1139 | 6141687.6521 | 6347628.1654 | 6561682.7329 | 6784175.9168 | 7015445.2617 | 7381796.5255 | 7631685.3735 | 9237252.9478 | 9561112.9201 | 9897803.7249 | 10247838.5955 | 10611751.2946 | 10990096.9353 | 11383452.8352 | 11792419.4048 | 12217621.0709 | 12659707.2372 | 13119353.2838 | 13597261.6059 | 14094162.6946 | 14610816.2605 | 15148012.4026 | 15706572.8241 | 16287352.096 | 16891238.9725 | 17519157.7577 | 18172069.728 | 18850974.6107 | 19556912.1223 | 20290963.5681 | 21054253.5053 | 21847951.4737 | 22673273.7945 | 23531485.4417 | 24423901.9885 | 25351891.6307 | 26316877.2924
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068
EBIT | 0 | 3238812.6412 | 3344004.6799 | 3453249.9421 | 3566710.5569 | 3684555.1383 | 3806959.045 | 4091548.0394 | 4223625.0107 | 4360830.6029 | 4503369.9609 | 6537046.8744 | 6766325.9674 | 7429436.3923 | 7677109.5651 | 7934535.2068 | 8202103.4162 | 8480219.896 | 8769306.5771 | 9227245.6568 | 9539606.7169 | 11546566.1848 | 11951391.1501 | 12372254.6561 | 12809798.2444 | 13264689.1182 | 13737621.1691 | 14229316.044 | 14740524.256 | 15272026.3386 | 15824634.0465 | 16399191.6048 | 16996577.0074 | 17617703.3683 | 18263520.3256 | 18935015.5032 | 19633216.0301 | 20359190.12 | 21114048.7156 | 21898947.1971 | 22715087.1599 | 23563718.2633 | 24446140.1529 | 25363704.4601 | 26317816.8817 | 27309939.3421 | 28341592.2431 | 29414356.8021 | 30529877.4856 | 31689864.5384 | 32896096.6155
Амортизация | 0 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273 | 406468.273
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -647762.5282 | -668800.936 | -690649.9884 | -713342.1114 | -736911.0277 | -761391.809 | -818309.6079 | -844725.0021 | -872166.1206 | -900673.9922 | -1307409.3749 | -1353265.1935 | -1485887.2785 | -1535421.913 | -1586907.0414 | -1640420.6832 | -1696043.9792 | -1753861.3154 | -1845449.1314 | -1907921.3434 | -2309313.237 | -2390278.23 | -2474450.9312 | -2561959.6489 | -2652937.8236 | -2747524.2338 | -2845863.2088 | -2948104.8512 | -3054405.2677 | -3164926.8093 | -3279838.321 | -3399315.4015 | -3523540.6737 | -3652704.0651 | -3787003.1006 | -3926643.206 | -4071838.024 | -4222809.7431 | -4379789.4394 | -4543017.432 | -4712743.6527 | -4889228.0306 | -5072740.892 | -5263563.3763 | -5461987.8684 | -5668318.4486 | -5882871.3604 | -6105975.4971 | -6337972.9077 | -6579219.3231
НДС | -3658214.457 | 724961.5785 | 743201.0847 | 762170.1712 | 781898.0211 | 645983.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -20323413.65 | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -23981628.107 | 3722479.9645 | 3824873.1016 | 3931238.3978 | 4041734.7396 | 4000095.9852 | 3452035.509 | 3679706.7045 | 3785368.2816 | 3895132.7554 | 4009164.2417 | 5636105.7725 | 5819529.0469 | 6350017.3869 | 6548155.9251 | 6754096.4384 | 6968151.0059 | 7190644.1898 | 7421913.5347 | 7788264.7985 | 8038153.6465 | 9643721.2208 | 9967581.1931 | 10304271.9979 | 10654306.8685 | 11018219.5676 | 11396565.2083 | 11789921.1082 | 12198887.6778 | 12624089.3439 | 13066175.5102 | 13525821.5568 | 14003729.8789 | 14500630.9676 | 15017284.5335 | 15554480.6756 | 16113041.0971 | 16693820.369 | 17297707.2455 | 17925626.0307 | 18578538.001 | 19257442.8837 | 19963380.3953 | 20697431.8411 | 21460721.7783 | 22254419.7467 | 23079742.0675 | 23937953.7147 | 24830370.2615 | 25758359.9037 | 26723345.5654
Накопленный ЧДП | -23981628.107 | -20259148.1425 | -16434275.0409 | -12503036.6431 | -8461301.9035 | -4461205.9183 | -1009170.4093 | 2670536.2952 | 6455904.5768 | 10351037.3321 | 14360201.5739 | 19996307.3464 | 25815836.3933 | 32165853.7802 | 38714009.7052 | 45468106.1436 | 52436257.1496 | 59626901.3394 | 67048814.8741 | 74837079.6725 | 82875233.319 | 92518954.5399 | 102486535.733 | 112790807.7308 | 123445114.5993 | 134463334.1669 | 145859899.3752 | 157649820.4834 | 169848708.1612 | 182472797.5051 | 195538973.0153 | 209064794.5721 | 223068524.451 | 237569155.4186 | 252586439.9521 | 268140920.6277 | 284253961.7247 | 300947782.0938 | 318245489.3393 | 336171115.37 | 354749653.3709 | 374007096.2546 | 393970476.6499 | 414667908.491 | 436128630.2693 | 458383050.016 | 481462792.0835 | 505400745.7982 | 530231116.0596 | 555989475.9634 | 582712821.5288
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -23981628.107 | 3279718.0304 | 2969103.3023 | 2688696.5907 | 2435478.8424 | 2123689.9167 | 1614730.6363 | 1516499.1575 | 1374488.9303 | 1246118.9781 | 1130043.6855 | 1399666.7896 | 1273319.8278 | 1224133.3067 | 1112184.7886 | 1010716.4508 | 918721.2658 | 835291.6757 | 759609.492 | 702294.6175 | 638614.9376 | 675043.1821 | 614724.9331 | 559902.6189 | 510063.8264 | 464745.1694 | 423527.4662 | 386031.4052 | 351913.6477 | 320863.3217 | 292598.868 | 266865.2012 | 243431.153 | 222087.1698 | 202643.2385 | 184927.0161 | 168782.1442 | 154066.7281 | 140651.9652 | 128420.9068 | 117267.34 | 107094.7782 | 97815.5493 | 89349.9709 | 81625.6057 | 74576.5874 | 68143.0112 | 62270.3822 | 56909.1164 | 52014.0885 | 47544.2227
NPV (без учета продажи) | -23981628.107 | -20701910.0766 | -17732806.7743 | -15044110.1837 | -12608631.3413 | -10484941.4246 | -8870210.7883 | -7353711.6308 | -5979222.7005 | -4733103.7223 | -3603060.0368 | -2203393.2472 | -930073.4193 | 294059.8874 | 1406244.6759 | 2416961.1267 | 3335682.3925 | 4170974.0682 | 4930583.5602 | 5632878.1777 | 6271493.1153 | 6946536.2973 | 7561261.2304 | 8121163.8494 | 8631227.6758 | 9095972.8452 | 9519500.3114 | 9905531.7166 | 10257445.3643 | 10578308.686 | 10870907.554 | 11137772.7552 | 11381203.9082 | 11603291.078 | 11805934.3165 | 11990861.3327 | 12159643.4768 | 12313710.2049 | 12454362.1701 | 12582783.0769 | 12700050.4168 | 12807145.195 | 12904960.7443 | 12994310.7152 | 13075936.3209 | 13150512.9083 | 13218655.9195 | 13280926.3016 | 13337835.418 | 13389849.5064 | 13437393.7291
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.732% | 5.661% | 7.874% | 9.573% | 11.33% | 12.66% | 13.74% | 14.59% | 15.26% | 15.79% | 16.23% | 16.59% | 16.88% | 17.13% | 17.37% | 17.57% | 17.73% | 17.87% | 17.99% | 18.09% | 18.17% | 18.25% | 18.31% | 18.36% | 18.41% | 18.45% | 18.48% | 18.51% | 18.53% | 18.55% | 18.57% | 18.59% | 18.6% | 18.62% | 18.63% | 18.64% | 18.64% | 18.65% | 18.66% | 18.66% | 18.67% | 18.67% | 18.67% | 18.68%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2015-04-13 | 2017-01-30 |  |  | 2015-04-13 | 2017-01-30 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-03-05 | 2015-04-13 |  |  | 2015-03-05 | 2015-04-13 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-01-30 | 2017-11-30 |  |  | 2017-01-30 | 2017-11-30 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-12-09 | 2017-12-11 |  |  | 2017-12-09 | 2017-12-11 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2017-09-15 | 2017-12-13 |  |  | 2017-09-15 | 2017-12-13 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2018-10-30 | 2019-01-13 |  |  | 2018-10-30 | 2019-01-13 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-01-13 | 2019-05-30 |  |  | 2019-01-13 | 2019-05-30 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019-11-29 | 2019-12-14 |  |  | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2019-12-14 | 2019-12-29 |  |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+15

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 24.0748 | 24.0748 | 1.4396 | 1.4396 | 0 | 0 |  | 1.4396 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.1996 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.23993 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 20.3234 | 20.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1.1996 | 1.1996 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 12.9773 | 12.9773 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 4.03 | 4.03 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 2.1165 | 2.1165 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [29 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 20.3234 | 20.3234 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2015.0070 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2017; 12.2016; 12.2016; 12.2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции РС-0,4-10кВ Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго"Тюменские распределительные сети. | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 6257 | Предварительный расчет стоимости | 4849 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Тесла" | 4229 |  |  |  | 4229 | ООО "Тесла" | 4990 | 4990 | 468912 | www.b2b-energo.ru | 26.01.2015 | 04.02.2015 | 19.02.2015 | 19.03.2015 |  |  |  |  | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 01.04.2015 | 07.04.2015 | 30.11.2015 | Закупка была объявлена позже планируемого срока в связи внесением изменений в ТЗ. | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 4.990.000,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 1.439.571,60 руб. с НДС. | 1.44
[22 empty] | ООО "Союзэнергопроект" | 4430
2014.1066 | ИА ОАО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по организации проведения закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | ОАО "Россети" | 0 | - | 0 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | НИИЦ МРСК ОАО | [5 empty] | НИИЦ МРСК ОАО | 0 | 0 | 430549 | www.b2b-energo.ru | 05.11.2014 | 05.11.2014 | 01.12.2014 | 2015-10-02 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-11-06 | 2014-12-31 | 2015-11-06 | До исполнения всех обязательств | В связи с приостановкой процедуры закупки по решению ФАС | 1. Поручение №06-14 от 14.08.2015. 2. Предметом закупки был размер вознаграждения за услуги по проведению закупок в % от НМЦ лотов. 3. Для объекта ИПР TP3300.VL.0060 АО "Россети ЦТЗ" (произошло переименование ОАО НИИЦ МРСК) проведена закупка на поставку кабельно-проводниковой продукции (2018.0548). Агентское вознаграждение составило 24.040.80 руб. | 0.024
Энерго-Плюс ООО
ИНТЕР РАО-Центр управления закупками ООО
ООО Энергосанаб ООО
[22 empty] | Энергоспецтехремонт ОАО |  | Энергоспецтехремонт ОАО
2018.0214 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой" филиала АО "Тюменьэнерго" -"Тюменские распределительные сети" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 28058 | Предварительный расчет стоимости работ | 19640 | ООК | ООК | 3 | 3 | ООО "ПК СтройКомплект" | 19640 |  | 1 | 19346 | 19346 | ООО "ПК СтройКомплект" | 22828 | 0 | 998903 | www.b2b-energo.ru | 05.04.2018 | 05.04.2018 | 25.04.2018 | 22.05.2018 |  |  |  |  | 19.06.2018 | 14.06.2018 | 25.06.2018 | 14.06.2018 | 15.03.2019 |  | По результатам закупки заключен договор на сумму 22.827.732,00 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 23.214.642,71 руб. с НДС. | 23.215
[22 empty] | ООО "ЭлектроСтрой" | 19640 |  |  | 19346
[22 empty] | ООО "Премьер-Энерго" | 18702 | ООО "Премьер-Энерго"
2018.0548 | филиал АО "Тюменьэнерго" ТюмРС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка кабельно-проводниковой продукции для реконструкции ВЛ 10 кВ ф.Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой"филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | АО "ЦТЗ" | 1884 | Предварительный расчет стоимости работ | 1884 | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ООО "НОВА ГРУПП" | 1577 |  | 1 | 1572 | 1572 | ООО "НОВА ГРУПП" | 1855 | 1855 | 1034434 | www.b2b-energo.ru | 07.06.2018 | 05.06.2018 | 21.06.2018 | 25.07.2018 |  |  |  |  | 03.08.2018 | 09.08.2018 | 03.08.2018 | 09.08.2018 | 30.08.2018 |  |  | 1.855
[22 empty] | АО "ЭнергоТехПроект" | 1884 |  |  | 1884
[22 empty] | ООО "Ункомтех Инжиниринг" | 1881 | ООО "Ункомтех Инжиниринг"
[22 empty] | ООО "ТД "КамаПромКабель" | 1690 | ООО "ТД "КамаПромКабель"
[22 empty] | ООО НТЦ ЭФ "ЭКО ЭНЕРЖИ" | 1715 | ООО НТЦ ЭФ "ЭКО ЭНЕРЖИ"
[22 empty] | ООО "НЕЙВАЭНЕРГО" | 1720 | ООО "НЕЙВАЭНЕРГО"
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Установление сервитута в отношении земельного участка с адресным описанием: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Княжевская - дг1, в целях переустройства инженерных коммуникаций ВЛ-10 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0.88 | Соглашения о сервитуте | 0.88 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени | 0.88 |  |  |  | 0.88 | Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени | 0.88 | [6 empty] | 28.06.2018 | 5.11.1.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 29.05.2018 | 29.05.2018 | 29.05.2018 | 28.04.2021 |  | АЗ № Т13/01/12416 от 28.06.2018. Фактическая стоимость соглашения о сервитуте составила 482,09 руб. | 0
2 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Установление сервитута в отношении земельного участка с адресным описанием: Тюменская область, г. Тюмень, проезд Воронинские горки - дг1, в целях переустройства инженерных коммуникаций ВЛ-10 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 12 | Соглашения о сервитуте | 12 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени | 12 |  |  |  | 12 | Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени | 12 | [6 empty] | 28.06.2018 | 5.11.1.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 29.05.2018 | 29.05.2018 | 29.05.2018 | 28.04.2021 |  | АЗ № Т13/01/12416 от 28.06.2018. Фактическая стоимость соглашения о сервитуте составила 6.628,00 руб. | 0.007
3 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Установление сервитута в отношении земельного участка с адресным описанием: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хлебная - дг1, в целях переустройства инженерных коммуникаций ВЛ-10 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 2 | Соглашения о сервитуте | 2 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени | 2 |  |  |  | 2 | Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени | 2 | [6 empty] | 28.06.2018 | 5.11.1.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 29.05.2018 | 29.05.2018 | 29.05.2018 | 28.04.2021 |  | АЗ № Т13/01/12416 от 28.06.2018. Фактическая стоимость соглашения о сервитуте составила 1.265,53 руб. | 0.001
4 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Установление сервитута в отношении земельного участка с адресным описанием: Тюменская область, г. Тюмень, переулок Бердюжеский - гд1, в целях переустройства инженерных коммуникаций ВЛ-10кВ (соглашение 1151) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0.466 | Соглашения о сервитуте | 0.466 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени | 0.466 |  |  |  | 0.466 | Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени | 0.466 | [6 empty] | 01.11.2018 | 5.11.1.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 25.06.2018 | 25.06.2018 | 25.06.2018 | 30.04.2021 |  | АЗ №Т 13/01/14337 от 01.11.2018. | 0
5 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Установление сервитута в отношении земельного участка с адресным описанием: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Княжевская - дг1, в целях переустройства инженерных коммуникаций ВЛ-10 кВ (соглашение 1150) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0.918 | Соглашения о сервитуте | 0.918 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени | 0.918 |  |  |  | 0.918 | Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени | 0.918 | [6 empty] | 01.11.2018 | 5.11.1.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 25.06.2018 | 25.06.2018 | 25.06.2018 | 31.12.2020 |  | АЗ №Т 13/01/14337 от 01.11.2018.. | 0.001
6 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Установление сервитута в отношении земельного участка с адресным описанием: Тюменская область, г. Тюмень, проезд Воронинские горки - дг1, в целях переустройства инженерных коммуникаций ВЛ-10 кВ (соглашение 1173) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 4 | Соглашения о сервитуте | 4 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени | 4 |  |  |  | 4 | Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени | 4 | [6 empty] | 01.11.2018 | 5.11.1.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 12.07.2018 | 12.07.2018 | 12.07.2018 | 30.04.2021 |  | АЗ №Т 13/01/14337 от 01.11.2018.. | 0.004
7 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка (договор № 23-30/2505 от 18.09.2017) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 29 | Предварительный расчет стоимости | 29 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 29 |  |  |  | 29 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 29 | [6 empty] | 29.11.2018 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 17.09.2020 |  | АЗ № Т 13/01/15744 от 29.11.2018. Фактическая стоимость соглашения о сервитуте составила 52.853,97 руб. | 0.053
8 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Сервитут земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ 10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ Сибжилстрой | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 237 | Соглашения о сервитуте | 237 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 237 |  |  |  | 237 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 237 | [6 empty] | 02.12.2019 | 5.11.1.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 30.07.2021 |  | АЗ № Т13/01/16664 от 02.12.2019. | 0.237
9 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ 10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ Сибжилстрой | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 7 | Предварительный расчет стоимости | 7 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 7 |  |  |  | 7 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 7 | [6 empty] | 31.10.2019 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 01.12..2017 | 01.12..2017 | 01.12..2017 | 30.11.2020 |  | АЗ № Т 13/01/15021 от 31.10.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 7.386,12 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 5.129,25 руб. | 0.005
10 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ 10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ Сибжилстрой | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 45 | Предварительный расчет стоимости | 45 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 45 |  |  |  | 45 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 45 | [6 empty] | 31.10.2019 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 21.08.2017 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | 20.08.2020 |  | АЗ № Т 13/01/15021 от 31.10.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 45.137,76 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 35.107,15 руб. | 0.035
11 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ 10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ Сибжилстрой | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 16 | Предварительный расчет стоимости | 16 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 16 |  |  |  | 16 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 16 | [6 empty] | 29.11.2018 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 29.11.2017 | 29.11.2017 | 29.11.2017 | 28.11.2020 |  | АЗ № Т 13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 16.877,64 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 11.720,58 руб. | 0.012
12 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ 10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ Сибжилстрой | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 4 | Предварительный расчет стоимости | 4 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4 |  |  |  | 4 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4 | [6 empty] | 31.10.2019 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 17.09.2020 |  | АЗ № Т 13/01/15021 от 31.10.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 3.532,56 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2.649,42 руб. | 0.003
13 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ 10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ Сибжилстрой | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 4 | Предварительный расчет стоимости | 4 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4 |  |  |  | 4 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4 | [6 empty] | 31.10.2019 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 05.07.2018 | 05.07.2018 | 05.07.2018 | 04.07.2021 |  | АЗ № Т 13/01/15021 от 31.10.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 3.675,24 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.837,62 руб. | 0.002
14 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ 10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ Сибжилстрой | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 39 | Предварительный расчет стоимости | 39 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 39 |  |  |  | 39 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 39 | [6 empty] | 31.10.2019 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 01.07.2021 |  | АЗ № Т 13/01/15744 от 31.10.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 39.571,32 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 19.785,66 руб. | 0.02

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тюменский район
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост) | замена протяжённости ВЛ 10кВ: 7,487 км.; -Финансирование - 25,26 млн.руб.с НДС
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 30.075
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 26.914
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 26.914
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 26.534
объем заключенного договора 16/46 от 13.04.2015 . ООО "Тесла" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 1.44
% от сметной стоимости проекта | 4.79
оплачено по договору, млн. руб. | 1.44
освоено по договору, млн. руб. | 1.2
объем заключенного договора 17/1 от 06.11.2015 . АО "Россети ЦТЗ" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 0.024
% от сметной стоимости проекта | 0.08
оплачено по договору, млн. руб. | 0.024
освоено по договору, млн. руб. | 0.02
объем заключенного договора 16/2018/500 от 14.06.2018 . ООО "ПК СтройКомплект" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 23.215
% от сметной стоимости проекта | 77.19
оплачено по договору, млн. руб. | 20.535
освоено по договору, млн. руб. | 17.693
объем заключенного договора 16/2018/614 от 09.08.2018 . ООО "НОВА ГРУПП" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 1.855
% от сметной стоимости проекта | 6.17
оплачено по договору, млн. руб. | 1.855
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.38
объем заключенного договора 1109 от 29.05.2018 . Департамент земельных отношений и градостроительства в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 1110 от 29.05.2018 . Департамент земельных отношений и градостроительства в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.007
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.007
освоено по договору, млн. руб. | 0.007
объем заключенного договора 1111 от 29.05.2018 . Департамент земельных отношений и градостроительства в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 1151 от 25.06.2018 . Департамент земельных отношений и градостроительства в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 1150 от 25.06.2018 . Департамент земельных отношений и градостроительства в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 1173 от 12.07.2018 . Департамент земельных отношений и градостроительства в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
объем заключенного договора 23-30/2505 от 18.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.053
% от сметной стоимости проекта | 0.18
оплачено по договору, млн. руб. | 0.053
освоено по договору, млн. руб. | 0.053
объем заключенного договора 154-СТ от 31.08.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.237
% от сметной стоимости проекта | 0.79
оплачено по договору, млн. руб. | 0.237
освоено по договору, млн. руб. | 0.237
объем заключенного договора 23-30/2544 от 01.12.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.005
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.005
освоено по договору, млн. руб. | 0.005
объем заключенного договора 23-30/2496 от 21.08.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.035
% от сметной стоимости проекта | 0.12
оплачено по договору, млн. руб. | 0.035
освоено по договору, млн. руб. | 0.035
объем заключенного договора 23-30/2543 от 29.11.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.012
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 0.012
освоено по договору, млн. руб. | 0.012
объем заключенного договора 23-30/2506 от 18.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 494-Р от 05.07.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 486-Р от 02.07.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.02
% от сметной стоимости проекта | 0.07
оплачено по договору, млн. руб. | 0.02
освоено по договору, млн. руб. | 0.02
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 84
всего оплачено по объекту | 25.263
% освоения по объекту за отчетный период | 81.09
всего освоено по объекту | 20.323
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Тесла"
- технические агенты
- подрядчики | АО "Россети ЦТЗ" ; ООО "ПК СтройКомплект" ; ООО "НОВА ГРУПП" ; Департамент земельных отношений и градостроительства ; Департамент имущественных отношений Тюменской области
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)