## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нефтеюганский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | +
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 12; показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии (тп Sпот): 22,70; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз): 205,601
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 27.04.2018 № 189-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой)
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не применимо
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не применимо
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 205.6006
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 174.7555

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| №Т3/16/0018-ДТП от 27.02.2017 | Соглашение о расчетах от 01.08.2017; №1 от 27.11.2017; №2 от 26.06.2018; №3 от 25.12.2018 №4 от 29.10.2020 №5 от 21.09.2021 №6 от 17.10.2022 | Подписан/заключ. | ХМАО-Югра, Встречное месторождение | Электросетевые объекты 6-35 кВ Встречного мр | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 22.7 | 0 | 22.7 | 6, 35 | 1 | 80 | 2 | - | - | 1. Строительство ПС 110/35/6 кВ Встречного м.р. 2. Строительство питающей ВЛ 110 кВ | 1. Строительство надстройки 220 кВ в районе ПП 110 кВ Угутский с установкой двух АТ 220/110 можностью 125 МВА каждый с питающей двухцепной ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Святогор до надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский протяженностью 79.937 км проводом АС-240. 2. Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Святогор на две линенйые ячейки. 3. Реконструкция ПП 110 кВ Угутский с раширением ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки. 4. Перефиксация 4АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях на 1 СШ 220 кВ и 6 АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях на 2 СШ 220 кВ. 5. Установка устройств ПА на ПС 500 кВ Пыть-Ях (Устройства АОПО 4, 5, 6 АТ 220/110 кВ). 6. Установка устройств ПА на ПС 500 кВ Святогор (Устройство АОПО ВЛ 110 кВ Святогор- Средний Балык-1,2 с реализацией ОН на ПС 220 кВ Средний Балык). | 1111.2528
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 35 кВ Град-1 | 3.0075 | 0 | 3.0075 | 35 |  | 80 | 2
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 35 кВ Град-2 | 3.0075 | 0 | 3.0075 | 35
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 35 кВ Лада-1 | 1.3894 | 0 | 1.3894 | 35
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 35 кВ Лада-2 | 1.3894 | 0 | 1.3894 | 35
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 35 кВ (ВЛ 35 кВ на ПС № 255-1) | 1.8659 | 0 | 1.8659 | 35
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 35 кВ (ВЛ 35 кВ на ПС № 255-2) | 1.8659 | 0 | 1.8659 | 35
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 35 кВ (ВЛ 35 кВ на ПС ДНС с УПСВ-1) | 1.392 | 0 | 1.392 | 35
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 35 кВ (ВЛ 35 кВ на ПС ДНС с УПСВ-1) | 1.392 | 0 | 1.392 | 35
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 6 кВ линия №1 (ВЛ 6 кВ на куст 8-1) | 1.3621 | 0 | 1.3621 | 6
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 6 кВ линия №2 (ВЛ 6 кВ на куст 8-2) | 1.3621 | 0 | 1.3621 | 6
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 6 кВ линия №3 (ВЛ 6 кВ на куст 5-1) | 0.9355 | 0 | 0.9355 | 6
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 6 кВ линия №4 (ВЛ 6 кВ на куст 5-2) | 0.9355 | 0 | 0.9355 | 6
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 6 кВ линия №5 (ВЛ 6 кВ на куст 3-1) | 0.8945 | 0 | 0.8945 | 6
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 6 кВ линия №6 (ВЛ 6 кВ на куст 3-2) | 0.8945 | 0 | 0.8945 | 6
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 6 кВ линия №7 (ВЛ 6 кВ на куст 6-1) | 0.5031 | 0 | 0.5031 | 6
[6 empty] | ПС 110/35/6 Встречного м/р ячейка 6 кВ линия №8 (ВЛ 6 кВ на куст 6-2) | 0.5031 | 0 | 0.5031 | 6
| Всего |  |  | - | - | - | 22.7 |  | 22.7 |  |  | 80 | 2

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | - | [5 empty] | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО "РН-Юганскнефтегаз"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В данном проекте планируется реализовать следующие мероприятия: Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 2х6 км.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 12; показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии (тп Sпот): 22,70; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз): 205,601
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 14.5275
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО "РН-Юганскнефтегаз"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Для объекта нового строительства оценка не требуется

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5 анализ экон эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 174755509.24
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0.72388
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 698305.0847 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 0.82161
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 1407421723.7448
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 4590192.3864
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069
Прогноз инфляции | 4.6% | 3.4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 104% | 204%
Кумулятивная инфляция | 4.6% | 8.156% | 12.48% | 16.98% | 21.66% | 26.53% | 31.59% | 36.85% | 42.33% | 48.02% | 53.94% | 60.1% | 66.5% | 73.16% | 80.09% | 87.29% | 94.78% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.6% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557% | 583.3% | 1294% | 4138%
Доход, руб. без НДС | 0 | 324985620.96 | 334734586.56 | 344776132.8 | 355119193.44 | 365772702.24 | 376745883.3072 | 388048259.8064 | 399689707.6006 | 411680398.8286 | 424030810.7935 | 436751735.1173 | 449854287.1708 | 463349915.7859 | 477250413.2595 | 491567925.6573 | 506314963.427 | 521504412.3298 | 537149544.6997 | 553264031.0407 | 569861951.9719 | 586957810.5311 | 604566544.847 | 622703541.1924 | 641384647.4282 | 660626186.8511 | 680444972.4566 | 700858321.6303 | 721884071.2792 | 743540593.4176 | 765846811.2201 | 788822215.5567 | 812486882.0234 | 836861488.4841 | 861967333.1386 | 887826353.1328 | 914461143.7268 | 941894978.0386 | 970151827.3797 | 999256382.2011 | 1029234073.6672 | 1060111095.8772 | 1091914428.7535 | 1124671861.6161 | 1158412017.4646 | 1193164377.9885 | 1228959309.3282 | 1265828088.608 | 1303802931.2662 | 1342917019.2042 | 1383204529.7804
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 324985.621 | 334734.5866 | 344776.1328 | 355119.1934 | 365772.7022 | 376745.8833 | 388048.2598 | 399689.7076 | 411680.3988 | 424030.8108 | 436751.7351 | 449854.2872 | 463349.9158 | 477250.4133 | 491567.9257 | 506314.9634 | 521504.4123 | 537149.5447 | 553264.031 | 569861.952 | 586957.8105 | 604566.5448 | 622703.5412 | 641384.6474 | 660626.1869 | 680444.9725 | 700858.3216 | 721884.0713 | 743540.5934 | 765846.8112 | 788822.2156 | 812486.882 | 836861.4885 | 861967.3331 | 887826.3531 | 914461.1437 | 941894.978 | 970151.8274 | 999256.3822 | 1029234.0737 | 1060111.0959 | 1091914.4288 | 1124671.8616 | 1158412.0175 | 1193164.378 | 1228959.3093 | 1265828.0886 | 1303802.9313 | 1342917.0192 | 1383204.5298
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 824 | 852.016 | 886.0966 | 921.5405 | 958.4021 | 996.7382 | 1036.6077 | 1078.072 | 1121.1949 | 1166.0427 | 1212.6844 | 1261.1918 | 1311.6395 | 1364.1051 | 1418.6693 | 1475.416 | 1534.4327 | 1595.81 | 1659.6424 | 1726.0281 | 1795.0692 | 1866.872 | 1941.5469 | 2019.2087 | 2099.9771 | 2183.9762 | 2271.3352 | 2362.1886 | 2456.6762 | 2554.9432 | 2657.1409 | 2763.4266 | 2873.9636 | 2988.9222 | 3108.4791 | 3232.8182 | 3362.131 | 3496.6162 | 3636.4808 | 3781.9401 | 3933.2177 | 4090.5464 | 4254.1682 | 4424.335 | 4601.3084 | 4785.3607 | 4976.7751 | 5175.8461 | 5382.88 | 5598.1952
Затраты на покупку электроэнергии |  | 5416.427 | 5578.9098 | 5746.2689 | 5918.6532 | 6096.2117 | 6279.0981 | 6467.471 | 6661.4951 | 6861.34 | 7067.1802 | 7279.1956 | 7497.5715 | 7722.4986 | 7954.1736 | 8192.7988 | 8438.5827 | 8691.7402 | 8952.4924 | 9221.0672 | 9497.6992 | 9782.6302 | 10076.1091 | 10378.3924 | 10689.7441 | 11010.4364 | 11340.7495 | 11680.972 | 12031.4012 | 12392.3432 | 12764.1135 | 13147.0369 | 13541.448 | 13947.6915 | 14366.1222 | 14797.1059 | 15241.0191 | 15698.2496 | 16169.1971 | 16654.273 | 17153.9012 | 17668.5183 | 18198.5738 | 18744.531 | 19306.867 | 19886.073 | 20482.6552 | 21097.1348 | 21730.0489 | 22381.9503 | 23053.4088
Затраты на покупку электроэнергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069
Доход | 0 | 324985620.96 | 334734586.56 | 344776132.8 | 355119193.44 | 365772702.24 | 376745883.3072 | 388048259.8064 | 399689707.6006 | 411680398.8286 | 424030810.7935 | 436751735.1173 | 449854287.1708 | 463349915.7859 | 477250413.2595 | 491567925.6573 | 506314963.427 | 521504412.3298 | 537149544.6997 | 553264031.0407 | 569861951.9719 | 586957810.5311 | 604566544.847 | 622703541.1924 | 641384647.4282 | 660626186.8511 | 680444972.4566 | 700858321.6303 | 721884071.2792 | 743540593.4176 | 765846811.2201 | 788822215.5567 | 812486882.0234 | 836861488.4841 | 861967333.1386 | 887826353.1328 | 914461143.7268 | 941894978.0386 | 970151827.3797 | 999256382.2011 | 1029234073.6672 | 1060111095.8772 | 1091914428.7535 | 1124671861.6161 | 1158412017.4646 | 1193164377.9885 | 1228959309.3282 | 1265828088.608 | 1303802931.2662 | 1342917019.2042 | 1383204529.7804
Операционные расходы | 0 | -9094672.4624 | -9217665.8775 | -9349931.3129 | -9487610.7023 | -9630876.4396 | -9779906.8684 | -9934886.4784 | -10096006.7405 | -10263465.3893 | -10437466.6321 | -10618221.3645 | -10805947.3941 | -11000869.6703 | -11203220.5239 | -11413239.9129 | -11631175.6785 | -11857283.8083 | -12091828.7093 | -12335083.4904 | -12587330.2539 | -12848860.3972 | -13119974.9255 | -13400984.774 | -13692211.1423 | -13993985.8395 | -14306651.6415 | -14630562.6606 | -14966084.7275 | -15313595.7869 | -15673486.3063 | -16046159.6993 | -16432032.7628 | -16831536.1304 | -17245114.7401 | -17673228.3195 | -18116351.8865 | -18574976.2686 | -19049608.6392 | -19540773.0726 | -20049011.119 | -20574882.3986 | -21118965.2165 | -21681857.1994 | -22264175.954 | -22866559.7486 | -23489668.2179 | -24134183.0933 | -24800808.9574 | -25490274.0263 | -26203330.9577
Ремонт объекта | 0 | -698305.0847 | -722047.4576 | -750929.3559 | -780966.5302 | -812205.1914 | -844693.399 | -878481.135 | -913620.3804 | -950165.1956 | -988171.8034 | -1027698.6756 | -1068806.6226 | -1111558.8875 | -1156021.243 | -1202262.0927 | -1250352.5764 | -1300366.6795 | -1352381.3467 | -1406476.6005 | -1462735.6645 | -1521245.0911 | -1582094.8948 | -1645378.6906 | -1711193.8382 | -1779641.5917 | -1850827.2554 | -1924860.3456 | -2001854.7594 | -2081928.9498 | -2165206.1078 | -2251814.3521 | -2341886.9262 | -2435562.4032 | -2532984.8994 | -2634304.2953 | -2739676.4672 | -2849263.5258 | -2963234.0669 | -3081763.4295 | -3205033.9667 | -3333235.3254 | -3466564.7384 | -3605227.328 | -3749436.4211 | -3899413.8779 | -4055390.433 | -4217606.0504 | -4386310.2924 | -4561762.7041 | -4744233.2122
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -4590192.3864 | -4727889.6407 | -4869719.3898 | -5015807.8169 | -5166281.1051 | -5321269.5382 | -5480907.6244 | -5645334.8531 | -5814694.8987 | -5989135.7457 | -6168809.818 | -6353874.1126 | -6544490.336 | -6740825.046 | -6943049.7974 | -7151341.2913 | -7365881.5301 | -7586857.976 | -7814463.7153 | -8048897.6267 | -8290364.5555 | -8539075.4922 | -8795247.757 | -9059105.1897 | -9330878.3454 | -9610804.6957 | -9899128.8366 | -10196102.7017 | -10501985.7827 | -10817045.3562 | -11141556.7169 | -11475803.4184 | -11820077.521 | -12174679.8466 | -12539920.242 | -12916117.8492 | -13303601.3847 | -13702709.4263 | -14113790.7091 | -14537204.4303 | -14973320.5632 | -15422520.1801 | -15885195.7855 | -16361751.6591 | -16852604.2089 | -17358182.3351 | -17878927.8052 | -18415295.6394 | -18967754.5085 | -19536787.1438
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -3806174.9912 | -3767728.7792 | -3729282.5672 | -3690836.3551 | -3652390.1431 | -3613943.9311 | -3575497.7191 | -3537051.507 | -3498605.295 | -3460159.083 | -3421712.8709 | -3383266.6589 | -3344820.4469 | -3306374.2348 | -3267928.0228 | -3229481.8108 | -3191035.5987 | -3152589.3867 | -3114143.1747 | -3075696.9626 | -3037250.7506 | -2998804.5386 | -2960358.3265 | -2921912.1145 | -2883465.9025 | -2845019.6904 | -2806573.4784 | -2768127.2664 | -2729681.0543 | -2691234.8423 | -2652788.6303 | -2614342.4182 | -2575896.2062 | -2537449.9942 | -2499003.7821 | -2460557.5701 | -2422111.3581 | -2383665.146 | -2345218.934 | -2306772.722 | -2268326.5099 | -2229880.2979 | -2191434.0859 | -2152987.8738 | -2114541.6618 | -2076095.4498 | -2037649.2377 | -1999203.0257 | -1960756.8137 | -1922310.6016
EBITDA | 0 | 315890948.4976 | 325516920.6825 | 335426201.4871 | 345631582.7377 | 356141825.8004 | 366965976.4388 | 378113373.328 | 389593700.8601 | 401416933.4393 | 413593344.1614 | 426133513.7528 | 439048339.7767 | 452349046.1156 | 466047192.7357 | 480154685.7444 | 494683787.7485 | 509647128.5215 | 525057715.9904 | 540928947.5503 | 557274621.718 | 574108950.1338 | 591446569.9215 | 609302556.4184 | 627692436.2859 | 646632201.0115 | 666138320.8151 | 686227758.9697 | 706917986.5517 | 728226997.6307 | 750173324.9138 | 772776055.8574 | 796054849.2606 | 820029952.3537 | 844722218.3985 | 870153124.8133 | 896344791.8403 | 923320001.7699 | 951102218.7406 | 979715609.1285 | 1009185062.5481 | 1039536213.4786 | 1070795463.537 | 1102990004.4167 | 1136147841.5106 | 1170297818.2399 | 1205469641.1102 | 1241693905.5147 | 1279002122.3088 | 1317426745.178 | 1357001198.8227
Амортизация | 0 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848 | -3495110.1848
EBIT | 0 | 312395838.3128 | 322021810.4977 | 331931091.3023 | 342136472.5529 | 352646715.6156 | 363470866.254 | 374618263.1432 | 386098590.6753 | 397921823.2545 | 410098233.9766 | 422638403.568 | 435553229.5919 | 448853935.9308 | 462552082.5509 | 476659575.5596 | 491188677.5637 | 506152018.3367 | 521562605.8056 | 537433837.3655 | 553779511.5332 | 570613839.949 | 587951459.7367 | 605807446.2336 | 624197326.1011 | 643137090.8267 | 662643210.6303 | 682732648.7849 | 703422876.3669 | 724731887.4459 | 746678214.729 | 769280945.6726 | 792559739.0758 | 816534842.1689 | 841227108.2137 | 866658014.6285 | 892849681.6555 | 919824891.5851 | 947607108.5558 | 976220498.9437 | 1005689952.3633 | 1036041103.2938 | 1067300353.3522 | 1099494894.2319 | 1132652731.3258 | 1166802708.0551 | 1201974530.9254 | 1238198795.3299 | 1275507012.124 | 1313931634.9932 | 1353506088.6379
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 312395838.3128 | 322021810.4977 | 331931091.3023 | 342136472.5529 | 352646715.6156 | 363470866.254 | 374618263.1432 | 386098590.6753 | 397921823.2545 | 410098233.9766 | 422638403.568 | 435553229.5919 | 448853935.9308 | 462552082.5509 | 476659575.5596 | 491188677.5637 | 506152018.3367 | 521562605.8056 | 537433837.3655 | 553779511.5332 | 570613839.949 | 587951459.7367 | 605807446.2336 | 624197326.1011 | 643137090.8267 | 662643210.6303 | 682732648.7849 | 703422876.3669 | 724731887.4459 | 746678214.729 | 769280945.6726 | 792559739.0758 | 816534842.1689 | 841227108.2137 | 866658014.6285 | 892849681.6555 | 919824891.5851 | 947607108.5558 | 976220498.9437 | 1005689952.3633 | 1036041103.2938 | 1067300353.3522 | 1099494894.2319 | 1132652731.3258 | 1166802708.0551 | 1201974530.9254 | 1238198795.3299 | 1275507012.124 | 1313931634.9932 | 1353506088.6379
Налог на прибыль | 0 | -62479167.6626 | -64404362.0995 | -66386218.2605 | -68427294.5106 | -70529343.1231 | -72694173.2508 | -74923652.6286 | -77219718.1351 | -79584364.6509 | -82019646.7953 | -84527680.7136 | -87110645.9184 | -89770787.1862 | -92510416.5102 | -95331915.1119 | -98237735.5127 | -101230403.6673 | -104312521.1611 | -107486767.4731 | -110755902.3066 | -114122767.9898 | -117590291.9473 | -121161489.2467 | -124839465.2202 | -128627418.1653 | -132528642.1261 | -136546529.757 | -140684575.2734 | -144946377.4892 | -149335642.9458 | -153856189.1345 | -158511947.8152 | -163306968.4338 | -168245421.6427 | -173331602.9257 | -178569936.3311 | -183964978.317 | -189521421.7112 | -195244099.7887 | -201137990.4727 | -207208220.6588 | -213460070.6704 | -219898978.8464 | -226530546.2652 | -233360541.611 | -240394906.1851 | -247639759.066 | -255101402.4248 | -262786326.9986 | -270701217.7276
Чистая прибыль | 0 | 249916670.6502 | 257617448.3981 | 265544873.0418 | 273709178.0423 | 282117372.4925 | 290776693.0032 | 299694610.5146 | 308878872.5402 | 318337458.6036 | 328078587.1813 | 338110722.8544 | 348442583.6736 | 359083148.7447 | 370041666.0407 | 381327660.4477 | 392950942.051 | 404921614.6694 | 417250084.6445 | 429947069.8924 | 443023609.2266 | 456491071.9592 | 470361167.7894 | 484645956.9869 | 499357860.8809 | 514509672.6614 | 530114568.5042 | 546186119.0279 | 562738301.0935 | 579785509.9567 | 597342571.7832 | 615424756.5381 | 634047791.2606 | 653227873.7351 | 672981686.571 | 693326411.7028 | 714279745.3244 | 735859913.2681 | 758085686.8446 | 780976399.155 | 804551961.8907 | 828832882.635 | 853840282.6818 | 879595915.3855 | 906122185.0606 | 933442166.4441 | 961579624.7403 | 990559036.2639 | 1020405609.6992 | 1051145307.9945 | 1082804870.9103
| 0 | 2020: 1; 2021: 2; 2022: 3; 2023: 4; 2024: 5; 2025: 6; 2026: 7; 2027: 8; 2028: 9; 2029: 10; 2030: 11; 2031: 12; 2032: 13; 2033: 14; 2034: 15; 2035: 16; 2036: 17; 2037: 18; 2038: 19; 2039: 20; 2040: 21; 2041: 22; 2042: 23; 2043: 24; 2044: 25
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069
EBIT | 0 | 312395838.3128 | 322021810.4977 | 331931091.3023 | 342136472.5529 | 352646715.6156 | 363470866.254 | 374618263.1432 | 386098590.6753 | 397921823.2545 | 410098233.9766 | 422638403.568 | 435553229.5919 | 448853935.9308 | 462552082.5509 | 476659575.5596 | 491188677.5637 | 506152018.3367 | 521562605.8056 | 537433837.3655 | 553779511.5332 | 570613839.949 | 587951459.7367 | 605807446.2336 | 624197326.1011 | 643137090.8267 | 662643210.6303 | 682732648.7849 | 703422876.3669 | 724731887.4459 | 746678214.729 | 769280945.6726 | 792559739.0758 | 816534842.1689 | 841227108.2137 | 866658014.6285 | 892849681.6555 | 919824891.5851 | 947607108.5558 | 976220498.9437 | 1005689952.3633 | 1036041103.2938 | 1067300353.3522 | 1099494894.2319 | 1132652731.3258 | 1166802708.0551 | 1201974530.9254 | 1238198795.3299 | 1275507012.124 | 1313931634.9932 | 1353506088.6379
Амортизация | 0 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848 | 3495110.1848
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -62479167.6626 | -64404362.0995 | -66386218.2605 | -68427294.5106 | -70529343.1231 | -72694173.2508 | -74923652.6286 | -77219718.1351 | -79584364.6509 | -82019646.7953 | -84527680.7136 | -87110645.9184 | -89770787.1862 | -92510416.5102 | -95331915.1119 | -98237735.5127 | -101230403.6673 | -104312521.1611 | -107486767.4731 | -110755902.3066 | -114122767.9898 | -117590291.9473 | -121161489.2467 | -124839465.2202 | -128627418.1653 | -132528642.1261 | -136546529.757 | -140684575.2734 | -144946377.4892 | -149335642.9458 | -153856189.1345 | -158511947.8152 | -163306968.4338 | -168245421.6427 | -173331602.9257 | -178569936.3311 | -183964978.317 | -189521421.7111 | -195244099.7887 | -201137990.4727 | -207208220.6588 | -213460070.6704 | -219898978.8464 | -226530546.2652 | -233360541.611 | -240394906.1851 | -247639759.066 | -255101402.4248 | -262786326.9986 | -270701217.7276
НДС | -31455991.6632 | 31455991.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -174755509.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -206211500.9032 | 284867772.4982 | 261112558.5829 | 269039983.2266 | 277204288.2271 | 285612482.6773 | 294271803.188 | 303189720.6994 | 312373982.725 | 321832568.7884 | 331573697.3661 | 341605833.0392 | 351937693.8584 | 362578258.9295 | 373536776.2255 | 384822770.6325 | 396446052.2358 | 408416724.8542 | 420745194.8293 | 433442180.0772 | 446518719.4114 | 459986182.144 | 473856277.9742 | 488141067.1717 | 502852971.0656 | 518004782.8462 | 533609678.689 | 549681229.2127 | 566233411.2783 | 583280620.1415 | 600837681.968 | 618919866.7229 | 637542901.4454 | 656722983.9199 | 676476796.7558 | 696821521.8876 | 717774855.5092 | 739355023.4529 | 761580797.0294 | 784471509.3398 | 808047072.0755 | 832327992.8198 | 857335392.8666 | 883091025.5703 | 909617295.2454 | 936937276.6289 | 965074734.9251 | 994054146.4487 | 1023900719.884 | 1054640419.1793 | 1086299983.0951
Накопленный ЧДП | -206211500.9032 | 78656271.595 | 339768830.178 | 608808813.4046 | 886013101.6317 | 1171625584.309 | 1465897387.497 | 1769087108.1964 | 2081461090.9214 | 2403293659.7098 | 2734867357.0759 | 3076473190.1151 | 3428410883.9735 | 3790989142.9029 | 4164525919.1284 | 4549348689.7609 | 4945794741.9966 | 5354211466.8508 | 5774956661.6801 | 6208398841.7573 | 6654917561.1687 | 7114903743.3127 | 7588760021.2869 | 8076901088.4585 | 8579754059.5242 | 9097758842.3704 | 9631368521.0594 | 10181049750.2721 | 10747283161.5504 | 11330563781.6919 | 11931401463.6599 | 12550321330.3828 | 13187864231.8283 | 13844587215.7482 | 14521064012.5039 | 15217885534.3916 | 15935660389.9007 | 16675015413.3536 | 17436596210.383 | 18221067719.7228 | 19029114791.7983 | 19861442784.6181 | 20718778177.4847 | 21601869203.055 | 22511486498.3004 | 23448423774.9293 | 24413498509.8544 | 25407552656.3032 | 26431453376.1872 | 27486093795.3665 | 28572393778.4617
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | -206211500.9032 | 250984821.5843 | 202691733.6513 | 184004838.2843 | 167038468.0102 | 151634448.7202 | 137649133.3173 | 124952066.2743 | 113424784.4417 | 102959692.7593 | 93459070.3712 | 84834167.2339 | 77004383.0258 | 69896520.9066 | 63444109.3399 | 57586785.8053 | 52269736.7807 | 47443188.8834 | 43061946.5188 | 39084971.8052 | 35475002.9266 | 32198207.4135 | 29223867.1674 | 26524092.335 | 24073561.399 | 21849285.0936 | 533609678.689 | 549681229.2127 | 566233411.2783 | 583280620.1415 | 600837681.968 | 618919866.7229 | 637542901.4454 | 656722983.9199 | 676476796.7558 | 696821521.8876 | 717774855.5092 | 739355023.4529 | 761580797.0294 | 784471509.3398 | 808047072.0755 | 832327992.8198 | 857335392.8666 | 883091025.5703 | 909617295.2454 | 936937276.6289 | 965074734.9251 | 994054146.4487 | 1023900719.884 | 1054640419.1793 | 1086299983.0951
NPV (без учета продажи) | -206211500.9032 | 44773320.6811 | 247465054.3324 | 431469892.6167 | 598508360.6269 | 750142809.3472 | 887791942.6645 | 1012744008.9388 | 1126168793.3805 | 1229128486.1397 | 1322587556.511 | 1407421723.7448 | 1484426106.7706 | 1554322627.6772 | 1617766737.0171 | 1675353522.8224 | 1727623259.6031 | 1775066448.4864 | 1818128395.0052 | 1857213366.8103 | 1892688369.7369 | 1924886577.1505 | 1954110444.3179 | 1980634536.6529 | 2004708098.0519 | 2026557383.1455 | 2560167061.8345 | 3109848291.0472 | 3676081702.3255 | 4259362322.4671 | 4860200004.435 | 5479119871.1579 | 6116662772.6034 | 6773385756.5233 | 7449862553.279 | 8146684075.1667 | 8864458930.6758 | 9603813954.1287 | 10365394751.1581 | 11149866260.4979 | 11957913332.5734 | 12790241325.3932 | 13647576718.2598 | 14530667743.8301 | 15440285039.0755 | 16377222315.7044 | 17342297050.6296 | 18336351197.0783 | 19360251916.9623 | 20414892336.1416 | 21501192319.2368
IRR | 0% | 38.14% | 101.1% | 121.8% | 129.3% | 132.3% | 133.5% | 134.1% | 134.3% | 134.4% | 134.4% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5% | 134.5%
PP | 0 | 0.72388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0.82161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2017-01-10 | 2017-03-06 |  |  | 2017-01-10 | 2017-03-06 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2017-01-20 | 2017-03-06 |  |  | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 100% | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2018-05-18 | 2018-06-27 |  |  | 2018-05-18 | 2018-06-27 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2018-04-18 | 2018-05-18 |  |  | 2018-04-18 | 2018-05-18 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2017-07-02 | 2018-04-18 |  |  | 2017-07-02 | 2018-04-18 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-06-12 | 2017-07-02 |  |  | 2017-06-12 | 2017-07-02 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-10-19 | 2017-11-08 |  |  | 2017-10-19 | 2017-11-08 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2017-11-08 | 2017-12-08 |  |  | 2017-11-08 | 2017-12-08 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-12-17 | 2017-12-27 |  |  | 2017-12-17 | 2017-12-27 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2018-06-27 | 2018-07-11 |  |  | 2018-06-27 | 2018-07-11
1.11. | Разработка рабочей документации | 2017-10-19 | 2017-12-27 |  |  | 2017-10-19 | 2017-12-27 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2018-03-31 | 2018-04-20 |  |  | 2018-03-31 | 2018-04-20 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2018-04-20 | 2018-05-20 |  |  | 2018-04-20 | 2018-05-20 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2018-04-20 | 2018-06-30 |  |  | 2018-04-20 | 2018-06-30 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2018-04-30 | 2018-07-30 |  |  | 2018-04-30 | 2018-07-30 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2018-05-01 | 2018-09-06 |  |  | 2018-05-01 | 2018-09-06 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2018-09-06 | 2018-09-16 |  |  | 2018-09-06 | 2018-09-16 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2018-09-16 | 2018-09-21 |  |  | 2018-09-16 | 2018-09-21 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2018-09-21 | 2018-09-26 |  |  | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2018-09-26 | 2018-10-26 |  |  | 2018-09-26 | 2018-10-26 | 100% | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018-10-26 | 2018-11-15 |  |  | 2018-10-26 | 2018-11-15 | 100% | 100%
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2018-11-15 | 2018-12-15 |  |  | 2018-11-15 | 2018-12-15 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-12-15 | 2020-10-30 |  |  | 2018-12-15 | 2020-10-30 | 100% | 100%
Formulas:
начало (дата) = [окончание (дата), row below]
начало (дата) = [окончание (дата)]-20
окончание (дата) = [начало (дата)]+40
окончание (дата) = [начало (дата), row below]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 205.6006 | 205.6006 | 6.826 | 0 | 6.826 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 205.6006 | 205.6006
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 174.7555 | 174.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 174.7555 | 174.7555
2.1 | проектно-изыскательские работы | 5.3383 | 5.3383 | [23 empty] | 5.3383 | 5.3383
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 153.4578 | 153.4578 | [23 empty] | 153.4578 | 153.4578
2.3 | оборудование | 9.3331 | 9.3331 | [23 empty] | 9.3331 | 9.3331
2.4 | прочие затраты | 6.6263 | 6.6263 | [23 empty] | 6.6263 | 6.6263
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 174.3301 | 174.7555 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 174.3301 | 174.7555
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 210.118
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2017.0343 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | 20 | - | - | 1 | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству объекта "ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 8062 | Предварительный расчет стоимости работ | 5643 | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ООО "СЭП" | 5630 |  | 1 | 5338 | 5338 | ООО "СЭП" | 6299 | 6299 | 795453 | www.b2b-energo.ru | 28.03.2017 | 28.03.2017 | 12.04.2017 | 12.05.2017 |  |  |  |  | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 15.12.2017 |  | Реализация проекта в соответствии с проектом изменений, вносимых в ИПР АО ТЭ на 2016-2020гг., утверждённую приказомМинэнерго России от 30.11.2015 №896, одобрен СД АО ТЭ (прот №09/17 от 29.03.2017) | 6.299
[22 empty] | ООО "ТюменьСвязь" | 5226 | ООО "ТюменьСвязь"
[22 empty] | ООО "ЧЭПК" | 5643 | ООО "ЧЭПК"
[22 empty] | ООО "ИНЦЭР" | 5392 |  |  | 5392
[22 empty] | ООО "НИПИ Нефтегазпроект" | 5467 | ООО "НИПИ Нефтегазпроект"
[22 empty] | ООО "СПП" | 4289 | ООО "СПП"
2018.0344 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | 20 | - | - | 1 | Комплекс | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам: "СП 110 кВ Средний Балык", "СП 110 кВ Угутский", "ВЛ 110 кВ отпайкаотВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная"; для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 469616 | Проектно-сметная документация | 328731 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ООО "ССМ" | 328308 |  | 1 | 327460 | 327460 | ООО "ССМ" | 386402 | 386402 | 962273 | www.b2b-energo.ru | 19.02.2018 | 14.02.2018 | 16.03.2018 | 03.04.2018 |  |  |  |  | 15.05.2018 | 20.04.2018 | 15.05.2018 | 20.04.2018 | 28.09.2018 |  | Проведена закупка для трёх объектов ИПР, договор заключен на сумму 386.402.303,07 руб. с НДС. Объем договора по объекту NS1200.VL.0015 составляет 193.668.002,50 руб. с НДС | 193.668
[22 empty] | ОАО "УСГС" | 325652 | ОАО "УСГС"
[22 empty] | АО "ЦТЗ" | 328647 |  |  | 328392
2018.0468 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | 20 | - | - | 1 | Прочие | Аренда лесного участка под объект: "ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная"филиалаАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 3665 | Предварительный расчет стоимости работ | 3665 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсовЮгры | 3665 |  |  |  | 3665 | Депнедра и природных ресурсовЮгры | 3665 | 3665 | [6 empty] | п.5.11.1.2 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 13.04.2018 | 11/18 | 31.05.2018 | 06.04.2018 | 31.05.2018 | 25.04.2018 | 24.04.2067 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. Договор заключен на 49 лет на сумму 3.665.376,22 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды на текущий период составила 866.954,71 руб. | 0.867
2017.0762 | ИА ТЭ | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | 20 | - | - | 1 | Прочие | Оказание услуг строительного контроля на объектах АО "Тюменьэнерго" в 2018 году | ПАО "Россети" | 404163 | Приказ об утверждении ПСД № 10-Э от 08.09.2018 | 282914 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 282914 |  | 1 | 278670 | 278670 | АО "ЦТЗ" | 296998 | 0 | 31705800890 | www.etp.rosseti.ru | 17.11.2017 | 28.11.2017 | 15.01.2018 | 28.03.2018 |  |  |  |  | 09.02.2018 | 16.04.2018 | 09.02.2018 | 16.04.2018 | 31.12.2019 | 28.12.2017 внесены изменения в Извещение о переносе вскрытия в 2018 году, Протоколом 4/492р от 01.02.2018перенеслидату подведения итогов на 20.02.2018; Протоколом 5/492р от 26.02.2018 перенесли дату подведения итогов на12.03.2018; | Проведена централизованная закупка для всех филиалов на сумму 296.997.613.05 руб. с НДС. По объекту NS1200.VL.0015 сумма договора 2.457.741,44 руб. с НДС. | 2.458
[22 empty] | ООО ПКФ "Спецэнергосервис" | 282914 |  |  | 280106
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | 20 | - | - | 1 | СМР | Комплекс работ по компенсационному лесовосстановлению объекта "ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык -Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Закупка не включалась в ГКПЗ | Приказ об утверждении ПСД № 10-Э от 08.09.2018 | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 5688 | Не применимо | Не проводилась | - | 5688 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 6826 | 6826 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-09-10 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2021-09-10 | 2022-10-31 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | 6.826
[22 empty] | ООО "Инсайт-проект" | 6085
[22 empty] | ООО ИП "Павлов Максим Юрьевич | 7285

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | ВЛ 110 кВ - 2х6 км.
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 205.6006
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 10-Э от 08.09.2018
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 210.118
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 210.1182
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 207.6602
Контрагент:
объем заключенного договора выполнение ПИР №6/17-10 от 02.06.2017г. ООО "Северэнергопроект", в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 6.2992
% от сметной стоимости проекта | 3.064%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.299
освоено по договору, млн. руб. | 5.338
объем заключенного договора PD01.1200.2021.346/6 от 10.09.2021 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 6.826
% от сметной стоимости проекта | 3.32%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 6/18-3 от 20.04.2018 . ООО "ССМ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 193.668
% от сметной стоимости проекта | 94.2%
оплачено по договору, млн. руб. | 186.629
освоено по договору, млн. руб. | 158.806
объем заключенного договора 0107/18-06-ДА от 06.04.2018 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.867
% от сметной стоимости проекта | 0.4217%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.867
освоено по договору, млн. руб. | 0.221
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 2.458
объем заключенного договора 6/18-16 от 17.04.2018 . АО "ЦТЗ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 2.458
% от сметной стоимости проекта | 1.196%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.452
освоено по договору, млн. руб. | 2.078
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 205.601
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 174.7555
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Северэнергопроект"
- технические агенты | ООО "ССМ" ; Депнедра и природных ресурсов Югры ; АО "ЦТЗ"
- подрядчики | ООО "ССМ"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
- строительный персонал | 0
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | Опоры 110 кВ
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2018-07-30
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация объекта в установленные сроки. Введен в 2018.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)