## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нефтеюганский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель замены линий электропередачи (110 кВ), км: 14; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 282,0280
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 281.9395
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 238.3495

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус 1,2 | ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус 1,2 | ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус 1,2 | ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус 1,2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1972 | 2 | 2 | АС-120/19 | АС-120/19 | ВЛ | ВЛ | 51.555 | 51.555 | 2021 | 2018 | 7 | ПТ2, У2м | П110-6, У2м | Паспорт технического освидетельствования ВЛ 110 кВ Магистральная-Кинтус, №4/2015, 02.03.2015 г., Северо-Уральское Управление Ростехнадзора по ХМАО | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 27.03.2020 | Проверочный рачет существующей Двухцепной проиежуточной опоры на оттяжках ПТ-2 ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» Дирекции «Энергосетьпроект» шифр 1686/1-378-КС.РР. 2015 год. | Эксплуатируемые опоры ПТ-2 в режимах максимального ветра не удовлетворяют условиям проверки по предельным состояниям первой группы. Данные опоры необходимо заменить.

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ).
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Замена опор ПТ-2на опоры типа П110-6, провода, троса, изоляции и арматуры.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Эксплуатируемые опоры ПТ-2 в режимах максимального ветра не удовлетворяют условиям проверки по предельным состояниям первой группы. Данные опоры необходимо заменить.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226773 | 0 | 0 |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | По результатам анализа причин аварийности на объекте и объема выполненных работ по реконструкции в части устранения причин аварий
всего в 2020 году, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 год | ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус | 0 | 0 | 0 | 0
всего в 2019 году, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2019 год | ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус | 0 | 0 | 0 | 0
всего в 2018 году, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2018 год | ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус | 0 | 0 | 0 | 0

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 241336272.61
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -237288.1356 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | -371768674.1718
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 104% | 204%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 1294% | 4138%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -280 | -291.2 | -302.848 | -314.9619 | -327.5604 | -340.6628 | -354.2893 | -368.4609 | -383.1993 | -398.5273 | -414.4684 | -431.0471 | -448.289 | -466.2206 | -484.8694 | -504.2642 | -524.4347 | -545.4121 | -567.2286 | -589.9178 | -613.5145 | -638.0551 | -663.5773 | -690.1204 | -717.7252 | -746.4342 | -776.2915 | -807.3432 | -839.6369 | -873.2224 | -908.1513 | -944.4774 | -982.2564 | -1021.5467 | -1062.4086 | -1104.9049 | -1149.1011 | -1195.0652 | -1242.8678 | -1292.5825 | -1344.2858 | -1398.0572 | -1453.9795 | -1512.1387 | -1572.6242 | -1635.5292 | -1700.9504 | -1768.9884 | -1839.7479 | -1913.3378
Затраты на покупку электроэнергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -6037958.277 | -5965080.4242 | -5891822.9103 | -5818170.549 | -5744107.5464 | -5669617.4767 | -5594683.2574 | -5519287.1223 | -5443410.595 | -5367034.4597 | -5290138.732 | -5212702.6283 | -5134704.5336 | -5056121.9682 | -4976931.5533 | -4897108.9749 | -4816628.9464 | -4735465.1699 | -4653590.2954 | -4570975.8791 | -4487592.3391 | -4403408.9107 | -4318393.5983 | -4232513.1264 | -4145732.8888 | -4058016.8947 | -3969327.714 | -3879626.4191 | -3788872.5256 | -3697023.9294 | -3604036.8425 | -3509865.7251 | -3414463.2162 | -3317780.06 | -3219765.0307 | -3120364.8533 | -3019524.1219 | -2917185.2143 | -2813288.2035 | -2707770.7654 | -2600568.0829 | -2491612.7461 | -2380834.649 | -2268160.8811 | -2153515.6155 | -2036819.9925 | -1917991.9976 | -1796946.336 | -1673594.3011 | -1547843.6378
Ремонт объекта | 0 | 237288.1356 | 246779.661 | 256650.8475 | 266916.8814 | 277593.5566 | 288697.2989 | 300245.1908 | 312254.9985 | 324745.1984 | 337735.0063 | 351244.4066 | 365294.1829 | 379905.9502 | 395102.1882 | 410906.2757 | 427342.5267 | 444436.2278 | 462213.6769 | 480702.224 | 499930.3129 | 519927.5255 | 540724.6265 | 562353.6115 | 584847.756 | 608241.6662 | 632571.3329 | 657874.1862 | 684189.1537 | 711556.7198 | 740018.9886 | 769619.7481 | 800404.5381 | 832420.7196 | 865717.5484 | 900346.2503 | 936360.1003 | 973814.5043 | 1012767.0845 | 1053277.7679 | 1095408.8786 | 1139225.2337 | 1184794.2431 | 1232186.0128 | 1281473.4533 | 1332732.3915 | 1386041.6871 | 1441483.3546 | 1499142.6888 | 1559108.3963 | 1621472.7322
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -6275246.4126 | -6211860.0852 | -6148473.7578 | -6085087.4304 | -6021701.103 | -5958314.7756 | -5894928.4482 | -5831542.1208 | -5768155.7934 | -5704769.466 | -5641383.1386 | -5577996.8112 | -5514610.4838 | -5451224.1564 | -5387837.829 | -5324451.5016 | -5261065.1742 | -5197678.8468 | -5134292.5194 | -5070906.192 | -5007519.8646 | -4944133.5372 | -4880747.2098 | -4817360.8824 | -4753974.555 | -4690588.2276 | -4627201.9002 | -4563815.5728 | -4500429.2454 | -4437042.918 | -4373656.5906 | -4310270.2632 | -4246883.9358 | -4183497.6084 | -4120111.281 | -4056724.9536 | -3993338.6262 | -3929952.2988 | -3866565.9714 | -3803179.644 | -3739793.3166 | -3676406.9892 | -3613020.6618 | -3549634.3344 | -3486248.007 | -3422861.6796 | -3359475.3522 | -3296089.0248 | -3232702.6974 | -3169316.37
EBITDA | 0 | -6037958.277 | -5965080.4242 | -5891822.9103 | -5818170.549 | -5744107.5464 | -5669617.4767 | -5594683.2574 | -5519287.1223 | -5443410.595 | -5367034.4597 | -5290138.732 | -5212702.6283 | -5134704.5336 | -5056121.9682 | -4976931.5533 | -4897108.9749 | -4816628.9464 | -4735465.1699 | -4653590.2954 | -4570975.8791 | -4487592.3391 | -4403408.9107 | -4318393.5983 | -4232513.1264 | -4145732.8888 | -4058016.8947 | -3969327.714 | -3879626.4191 | -3788872.5256 | -3697023.9294 | -3604036.8425 | -3509865.7251 | -3414463.2162 | -3317780.06 | -3219765.0307 | -3120364.8533 | -3019524.1219 | -2917185.2143 | -2813288.2035 | -2707770.7654 | -2600568.0829 | -2491612.7461 | -2380834.649 | -2268160.8811 | -2153515.6155 | -2036819.9925 | -1917991.9976 | -1796946.336 | -1673594.3011 | -1547843.6378
Амортизация | 0 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4 | -5762393.4
EBIT | 0 | -11800351.677 | -11727473.8242 | -11654216.3103 | -11580563.949 | -11506500.9464 | -11432010.8767 | -11357076.6574 | -11281680.5223 | -11205803.995 | -11129427.8597 | -11052532.132 | -10975096.0283 | -10897097.9336 | -10818515.3682 | -10739324.9533 | -10659502.3749 | -10579022.3464 | -10497858.5699 | -10415983.6954 | -10333369.2791 | -10249985.7391 | -10165802.3107 | -10080786.9983 | -9994906.5264 | -9908126.2888 | -9820410.2947 | -9731721.114 | -9642019.8191 | -9551265.9256 | -9459417.3294 | -9366430.2425 | -9272259.1251 | -9176856.6162 | -9080173.46 | -8982158.4307 | -8882758.2533 | -8781917.5219 | -8679578.6143 | -8575681.6035 | -8470164.1654 | -8362961.4829 | -8254006.1461 | -8143228.049 | -8030554.2811 | -7915909.0155 | -7799213.3925 | -7680385.3976 | -7559339.736 | -7435987.7011 | -7310237.0378
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -11800351.677 | -11727473.8242 | -11654216.3103 | -11580563.949 | -11506500.9464 | -11432010.8767 | -11357076.6574 | -11281680.5223 | -11205803.995 | -11129427.8597 | -11052532.132 | -10975096.0283 | -10897097.9336 | -10818515.3682 | -10739324.9533 | -10659502.3749 | -10579022.3464 | -10497858.5699 | -10415983.6954 | -10333369.2791 | -10249985.7391 | -10165802.3107 | -10080786.9983 | -9994906.5264 | -9908126.2888 | -9820410.2947 | -9731721.114 | -9642019.8191 | -9551265.9256 | -9459417.3294 | -9366430.2425 | -9272259.1251 | -9176856.6162 | -9080173.46 | -8982158.4307 | -8882758.2533 | -8781917.5219 | -8679578.6143 | -8575681.6035 | -8470164.1654 | -8362961.4829 | -8254006.1461 | -8143228.049 | -8030554.2811 | -7915909.0155 | -7799213.3925 | -7680385.3976 | -7559339.736 | -7435987.7011 | -7310237.0378
Налог на прибыль | 0 | 2360070.3354 | 2345494.7648 | 2330843.2621 | 2316112.7898 | 2301300.1893 | 2286402.1753 | 2271415.3315 | 2256336.1045 | 2241160.799 | 2225885.5719 | 2210506.4264 | 2195019.2057 | 2179419.5867 | 2163703.0736 | 2147864.9907 | 2131900.475 | 2115804.4693 | 2099571.714 | 2083196.7391 | 2066673.8558 | 2049997.1478 | 2033160.4621 | 2016157.3997 | 1998981.3053 | 1981625.2578 | 1964082.0589 | 1946344.2228 | 1928403.9638 | 1910253.1851 | 1891883.4659 | 1873286.0485 | 1854451.825 | 1835371.3232 | 1816034.692 | 1796431.6861 | 1776551.6507 | 1756383.5044 | 1735915.7229 | 1715136.3207 | 1694032.8331 | 1672592.2966 | 1650801.2292 | 1628645.6098 | 1606110.8562 | 1583181.8031 | 1559842.6785 | 1536077.0795 | 1511867.9472 | 1487197.5402 | 1462047.4076
Чистая прибыль | 0 | -9440281.3416 | -9381979.0593 | -9323373.0483 | -9264451.1592 | -9205200.7571 | -9145608.7014 | -9085661.3259 | -9025344.4179 | -8964643.196 | -8903542.2877 | -8842025.7056 | -8780076.8227 | -8717678.3469 | -8654812.2946 | -8591459.9626 | -8527601.8999 | -8463217.8771 | -8398286.8559 | -8332786.9563 | -8266695.4232 | -8199988.5913 | -8132641.8486 | -8064629.5986 | -7995925.2211 | -7926501.031 | -7856328.2358 | -7785376.8912 | -7713615.8553 | -7641012.7405 | -7567533.8635 | -7493144.194 | -7417807.3001 | -7341485.293 | -7264138.768 | -7185726.7446 | -7106206.6026 | -7025534.0175 | -6943662.8914 | -6860545.2828 | -6776131.3323 | -6690369.1863 | -6603204.9169 | -6514582.4392 | -6424443.4249 | -6332727.2124 | -6239370.714 | -6144308.3181 | -6047471.7888 | -5948790.1608 | -5848189.6302
| 0 | 2022: 1; 2023: 2; 2024: 3; 2025: 4; 2026: 5; 2027: 6; 2028: 7; 2029: 8; 2030: 9; 2031: 10; 2032: 11; 2033: 12; 2034: 13; 2035: 14; 2036: 15; 2037: 16; 2038: 17; 2039: 18; 2040: 19; 2041: 20; 2042: 21; 2043: 22; 2044: 23; 2045: 24; 2046: 25
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
EBIT | 0 | -11800351.677 | -11727473.8242 | -11654216.3103 | -11580563.949 | -11506500.9464 | -11432010.8767 | -11357076.6574 | -11281680.5223 | -11205803.995 | -11129427.8597 | -11052532.132 | -10975096.0283 | -10897097.9336 | -10818515.3682 | -10739324.9533 | -10659502.3749 | -10579022.3464 | -10497858.5699 | -10415983.6954 | -10333369.2791 | -10249985.7391 | -10165802.3107 | -10080786.9983 | -9994906.5264 | -9908126.2888 | -9820410.2947 | -9731721.114 | -9642019.8191 | -9551265.9256 | -9459417.3294 | -9366430.2425 | -9272259.1251 | -9176856.6162 | -9080173.46 | -8982158.4307 | -8882758.2533 | -8781917.5219 | -8679578.6143 | -8575681.6035 | -8470164.1654 | -8362961.4829 | -8254006.1461 | -8143228.049 | -8030554.2811 | -7915909.0155 | -7799213.3925 | -7680385.3976 | -7559339.736 | -7435987.7011 | -7310237.0378
Амортизация | 0 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4 | 5762393.4
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -51861540.6 | 42711.8644 | 44420.339 | 46197.1525 | 48045.0386 | 49966.8402 | 51965.5138 | 54044.1343 | 56205.8997 | 58454.1357 | 60792.3011 | 63223.9932 | 65752.9529 | 68383.071 | 71118.3939 | 73963.1296 | 76921.6548 | 79998.521 | 83198.4618 | 86526.4003 | 89987.4563 | 93586.9546 | 97330.4328 | 101223.6501 | 105272.5961 | 109483.4999 | 113862.8399 | 118417.3535 | 123154.0477 | 128080.2096 | 133203.4179 | 138531.5547 | 144072.8169 | 149835.7295 | 155829.1587 | 162062.3251 | 168544.8181 | 175286.6108 | 182298.0752 | 189589.9982 | 197173.5981 | 205060.5421 | 213262.9638 | 221793.4823 | 230665.2216 | 239891.8305 | 249487.5037 | 259467.0038 | 269845.684 | 280639.6913 | 291865.4518
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -288119670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -339981210.6 | -5995246.4126 | -5920660.0852 | -5845625.7578 | -5770125.5104 | -5694140.7062 | -5617651.9629 | -5540639.123 | -5463081.2226 | -5384956.4593 | -5306242.1585 | -5226914.7388 | -5146949.6754 | -5066321.4626 | -4985003.5744 | -4902968.4237 | -4820187.3201 | -4736630.4254 | -4652266.708 | -4567063.8951 | -4480988.4227 | -4394005.3846 | -4306078.4779 | -4217169.9482 | -4127240.5303 | -4036249.3888 | -3944154.0548 | -3850910.3605 | -3756472.3715 | -3660792.316 | -3563820.5115 | -3465505.2878 | -3365792.9083 | -3264627.4867 | -3161950.9013 | -3057702.7056 | -2951820.0352 | -2844237.5111 | -2734887.1391 | -2623698.2053 | -2510597.1672 | -2395507.5408 | -2278349.7823 | -2159041.1667 | -2037495.6595 | -1913623.7851 | -1787332.4888 | -1658524.9938 | -1527100.652 | -1392953.6097 | -1255976.186
Накопленный ЧДП | -339981210.6 | -345976457.0126 | -351897117.0978 | -357742742.8556 | -363512868.366 | -369207009.0722 | -374824661.0351 | -380365300.1581 | -385828381.3808 | -391213337.84 | -396519579.9986 | -401746494.7374 | -406893444.4128 | -411959765.8754 | -416944769.4498 | -421847737.8735 | -426667925.1935 | -431404555.6189 | -436056822.327 | -440623886.222 | -445104874.6448 | -449498880.0293 | -453804958.5073 | -458022128.4554 | -462149368.9858 | -466185618.3746 | -470129772.4294 | -473980682.7898 | -477737155.1613 | -481397947.4774 | -484961767.9888 | -488427273.2766 | -491793066.1849 | -495057693.6716 | -498219644.5729 | -501277347.2785 | -504229167.3137 | -507073404.8248 | -509808291.9639 | -512431990.1692 | -514942587.3364 | -517338094.8772 | -519616444.6596 | -521775485.8262 | -523812981.4857 | -525726605.2708 | -527513937.7596 | -529172462.7533 | -530699563.4053 | -532092517.015 | -533348493.2011
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | -339981210.6 | -5282155.4296 | -4595982.9107 | -3998005.8329 | -3476976.9676 | -3023074.7579 | -2627723.4706 | -2283435.9467 | -1983676.1201 | -1722738.8286 | -1495644.7488 | -1298048.5583 | -1126158.6671 | -976667.0651 | -846688.0156 | -733704.4842 | -635521.3302 | -550224.4112 | -476144.8559 | -411827.8557 | -356005.4047 | -307572.4929 | -265566.3147 | -229148.1144 | -197587.3347 | -170247.7786 | -3944154.0548 | -3850910.3605 | -3756472.3715 | -3660792.316 | -3563820.5115 | -3465505.2878 | -3365792.9083 | -3264627.4867 | -3161950.9013 | -3057702.7056 | -2951820.0352 | -2844237.5111 | -2734887.1391 | -2623698.2053 | -2510597.1672 | -2395507.5408 | -2278349.7823 | -2159041.1667 | -2037495.6595 | -1913623.7851 | -1787332.4888 | -1658524.9938 | -1527100.652 | -1392953.6097 | -1255976.186
NPV (без учета продажи) | -339981210.6 | -345263366.0296 | -349859348.9404 | -353857354.7733 | -357334331.7409 | -360357406.4988 | -362985129.9694 | -365268565.916 | -367252242.0361 | -368974980.8647 | -370470625.6135 | -371768674.1718 | -372894832.8389 | -373871499.904 | -374718187.9197 | -375451892.4038 | -376087413.734 | -376637638.1452 | -377113783.0011 | -377525610.8567 | -377881616.2614 | -378189188.7544 | -378454755.0691 | -378683903.1835 | -378881490.5182 | -379051738.2969 | -382995892.3516 | -386846802.7121 | -390603275.0836 | -394264067.3996 | -397827887.9111 | -401293393.1989 | -404659186.1071 | -407923813.5938 | -411085764.4951 | -414143467.2008 | -417095287.236 | -419939524.7471 | -422674411.8862 | -425298110.0915 | -427808707.2587 | -430204214.7995 | -432482564.5818 | -434641605.7485 | -436679101.408 | -438592725.193 | -440380057.6818 | -442038582.6756 | -443565683.3276 | -444958636.9373 | -446214613.1233
IRR | 0% | bar: 2022 to 2071
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2018-08-02 | 2019-04-30 |  |  | 2018-08-02 | 2019-04-30 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2018-08-12 | 2019-04-30 |  |  | 2018-08-12 | 2019-04-30 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2018-03-05 | 2019-04-30 |  |  | 2018-03-05 | 2019-04-30 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-11-14 | 2017-12-04 |  |  | 2017-11-14 | 2017-12-04 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-07-16 | 2018-08-15 |  |  | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2018-08-15 | 2018-09-14 |  |  | 2018-08-15 | 2018-09-14 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-04-30 | 2019-05-30 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2020-01-15 | 2020-02-14 |  |  | 2020-01-15 | 2020-02-14 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2018-08-22 | 2018-12-20 |  |  | 2018-08-22 | 2018-12-20 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-11-22 | 2019-12-11 |  |  | 2019-11-22 | 2019-12-11 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2020-02-14 | 2020-05-15 |  |  | 2020-02-14 | 2020-05-15 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 100% | 100%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется |  |  |  | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2021-06-30 | 2021-07-28 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-28 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2021-06-30 | 2021-09-27 |  |  | 2021-06-30 | 2021-09-27 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 100% | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021-09-25 | 2021-09-30 |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-30 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-09-25 | 2021-12-13 |  |  | 2021-09-25 | 2021-12-13 | 100% | 100%
Formulas:
начало (дата) = [окончание (дата)]-20
окончание (дата) = [начало (дата), row below]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 281.9395 | 281.9395 | 12.7092 | 12.7092 | 150.3187 | 1.411 |  | 1.411 |  | 1.3485 |  | 1.3485 |  | 1.4109 |  | 1.4109 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 281.9395 | 281.9395
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 126.0699 | 1.1758 |  | 1.1758 |  | 1.1237 |  | 1.1237 |  | 1.1758 |  | 1.1758 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 24.2488 | 0.23516 |  | 0.23516 |  | 0.22474 |  | 0.22474 |  | 0.23516 |  | 0.23516 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 238.3495 | 238.3495 | 0 | 0 | 165.2953 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 238.3495 | 238.3495
2.1 | проектно-изыскательские работы | 11.3749 | 11.3749 | [23 empty] | 11.3749 | 11.3749
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 198.0666 | 198.0666 | [23 empty] | 198.0666 | 198.0666
2.3 | оборудование | 0.29854 | 0.29854 | [23 empty] | 0.29854 | 0.29854
2.4 | прочие затраты | 28.6095 | 28.6095 | [23 empty] | 28.6095 | 28.6095
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.4 | ЛЭП, км | 31.936 | 31.936 |  |  | 31.936 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.936 | 31.936
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.9 | Другое, шт | 65 | 65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 65 | 65
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 31.936 | 31.936 |  |  | 31.936 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.936 | 31.936
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.11 | Другое, шт | 65 | 65 |  |  | 65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 65 | 65
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 238.3495 | 238.3495 |  |  | 238.3495 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 238.3495 | 238.3495
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.5 | км | 31.936 | 31.936 |  |  | 31.936 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.936 | 31.936
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.10 | шт | 65 | 65 |  |  | 65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 65 | 65
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км | 31.936 | 31.936 |  |  | 31.936 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.936 | 31.936
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.9 | Другое, шт | 65 | 65 |  |  | 65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 65 | 65
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт | [5 empty] | Закупка | Договор
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 270.827 | 283.786
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2017.0749 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная – Кинтус (замена 54 опор,2х14 км провода)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 17066 | Предварительный расчет стоимости работ | 11946 | ВЗ | ООК | 7 | 7 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 11587 |  | 1 | 11375 | 11375 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 13422 | 0 | 889220 | www.b2b-energo.ru | 28.09.2017 | 28.09.2017 | 18.10.2017 | 17.11.2017 |  |  |  |  | 12.12.2017 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 04.12.2017 | 14.09.2018 |  | По результатам закупки заключен договор на сумму 13.422.320,32 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% стоимость договора увеличилась до 13.481.520,59 руб. с НДС. | 13.422 | 13.482
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 11752 | ООО "М-Сетьстрой"
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 11918 |  |  | 11918
[22 empty] | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 11872 |  |  | 11872
[22 empty] | ООО "СЭП" | 11935 |  |  | 11594
[22 empty] | ООО "Интер Энерго" | 11943 | ООО "Интер Энерго"
[22 empty] | ООО "ВЭК" | 11922 |  |  | 11922
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Соглашение об установлении сервитута части лесного участка,площадью 0,0987 га, в целях реконструкции ВЛ 110 кВ Магистральная-Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода) | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 0 | Аналитическая записка | 0 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | АО "РН-Мамонтово" | 0 |  |  |  | 0 | АО "РН-Мамонтово" | 0 | 0 |  |  | 28.03.2019 | 28.03.2019 | 28.03.2019 | 28.03.2019 | [5 empty] | 2019-02-27 |  | 2019-02-27 | 2022-01-27 |  | 1. Аналитическая записка Т3/1/795 от 10.04.2019. Сумма соглашения 115,68 руб. | 0 | 0
2 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда лесного участка, площадью 18,0519 га под объект: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная-Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)" | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 0 | с. 73 Лесного кодекса РФ | 334 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 334 |  |  |  | 334 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 334 | 0 |  |  | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | [5 empty] | 01.03.2019 |  | 2019-06-13 | 2068-06-12 |  | 1. Аналитическая записка Т3/1/1603 от 11.07.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 333.986,58 руб. Договор заключен на 49 лет. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая цена договора 404.382,15 руб. | 0.404 | 0.404
2019.0236 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда лесного участка (площадь 79,5228 га) под объект: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор,2х14км провода)" филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6517 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 6517 |  |  |  | 6517 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 6517 | 384 |  |  | 28.06.2019 | 01.03.2019 | 01.03.2019 | 01.03.2019 | п.5.8.1.11 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 23.05.2019 | 05/19 | 28.06.2019 | 01.03.2019 | 2019-06-13 | 13.06.2019 | 12.06.2068 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 6.517.367,42 руб. Договор заключен на 49 лет. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая цена договора 1.930.790,39 руб. | 1.931 | 1.931
3 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)" | АО "Тюменьэнерго" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Приказ об утв. ПДиРД №22-Э от 13.10.2021 | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 207041 | Не применимо | Не проводилась | - | 207041 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 248450 | 73145 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2019-12-11 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2019-12-11 | 2021-12-20 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2. Заключено ДС 1 на перераспределение затрат и увеличение стоимости договора из-за увеличения объёма. Стоимость договора составила 261.349.498,80 руб. с НДС. | 248.45 | 261.349
4 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Оокзание услуг по строительному контролю на объекте "Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2x14 км провода)" | АО "Россети Тюмень" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Приказ об утв. ПДиРД №22-Э от 13.10.2021 | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "ЦТЗ" | 5388 | Не применимо | Не проводилась | - | 5388 | АО "ЦТЗ" | 6465 | 2622 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2020-02-14 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2020-02-14 | 2021-12-31 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "ЦТЗ" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | 6.465 | 6.465
5 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | 31,936 | - | - | ПИР | Оказание услуг по проведению проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту: "Реконструкция ВЛ 110 КВ Магистральная - Кинтус" (замена 54 опор, 2х14 км провода) для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 0 | Коммерческие предложения | 129 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 129 |  |  |  | 129 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 155 | 155 | [11 empty] | 06.09.2021 |  | 14.09.2021 | 19.11.2021 |  |  | 0.155 | 0.155

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 31,94 км
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 281.9395
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утв. ПДиРД №22-Э от 13.10.2021
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 283.786
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 283.786
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 274.986
объем заключенного договора 6/17-39 от 04.12.2017 . ООО "Енисей Инжиниринг" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 13.482
% от сметной стоимости проекта | 4.782%
оплачено по договору, млн. руб. | 13.482
освоено по договору, млн. руб. | 11.375
объем заключенного договора 489-ЭС/3410 от 06.09.2021 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2021 года с НДС, тыс. руб | 0.155
% от сметной стоимости проекта | 0.05498%
оплачено по договору, тыс. руб. | 0.155
освоено по договору, тыс. руб. | 0.129
объем заключенного договора 6/19-32 от 11.12.2019 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 261.349
% от сметной стоимости проекта | 92.7%
оплачено по договору, млн. руб. | 245.227
освоено по договору, млн. руб. | 198.426
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 8.8
объем заключенного договора 12 от 27.02.2019 . АО "РН-Мамонтово" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 0083/19-06-ДА от 01.03.2019 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 1.931
% от сметной стоимости проекта | 0.6849%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.931
освоено по договору, млн. руб. | 1.858
объем заключенного договора 0082/19-06-ДА от 01.03.2019 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.404
% от сметной стоимости проекта | 0.1433%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.404
освоено по договору, млн. руб. | 0.389
объем заключенного договора 6/20-11 от 14.02.2020 . АО "ЦТЗ" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 6.465
% от сметной стоимости проекта | 2.293%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.465
освоено по договору, млн. руб. | 5.388
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 98.55%
всего оплачено по объекту | 277.858
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 238.349
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Енисей Инжиниринг" ; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД"
- технические агенты
- подрядчики | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" ; АО "РН-Мамонтово" ; Депнедра и природных ресурсов Югры ; АО "Россети ЦТЗ"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | 0
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | 0
График поставки основного оборудования | 0
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация объекта в установленные сроки. Ввод 2021
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)