## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение безаварийного функционирования объекта, снижение потерь, повышение надежности и безопасности.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тобольский МР, Вагайский МР
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Обеспечение безаварийного функционирования объекта, снижение потерь, повышение надежности и безопасности.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы , млн рублей ( с НДС) | 49.0875
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы , млн рублей (без НДС) | 41.1589

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Тюменьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 0,4 кВ ф.Молочник от КТП №1505 н.п.Бегишевские | ВЛ 0,4 кВ ф.Молочник от КТП №1505 н.п.Бегишевские | ВЛ 0,4 кВ ф.Молочник от КТП №1505 н.п.Бегишевские | ВЛ 0,4 кВ ф.Молочник от КТП №1505 н.п.Бегишевские | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1962 | 1 | 1 | 35 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 3.16 | 1.92 | нет | 2012 | 9 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 11.06.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 11.06.2026г. при условии устранения замечаний в установленные сроки. | Акт технического обследования №91 от 29.12.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Включить в инвестиционную программу АО "Россети Тюмень" для выполнения реконструкции
2 | ВЛ 0,4 кВ ф.Новый от КТП №1505 н.п.Бегишевские | ВЛ 0,4 кВ ф.Новый от КТП №1505 н.п.Бегишевские | ВЛ 0,4 кВ ф.Новый от КТП №1505 н.п.Бегишевские | ВЛ 0,4 кВ ф.Новый от КТП №1505 н.п.Бегишевские |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 70 |  | ВЛИ |  | 0.12 |  |  |  |  | ж/б
3 | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №1505 н.п.Бегишевские | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №1505 н.п.Бегишевские | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №1505 н.п.Бегишевские | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №1505 н.п.Бегишевские |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 70 |  | ВЛИ |  | 1.12 |  |  |  |  | ж/б
4 | ВЛ 0,4 кВ ф.Котельная от КТП №2180 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Котельная от КТП №2180 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Котельная от КТП №2180 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Котельная от КТП №2180 н.п.Сузгун | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1968 | 1 | 1 | 35 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 6.6 | 1.52 | нет | 2011 | 7 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 10.09.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 10.09.2026г. при условии устранения замечаний в установленные сроки.
5 | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №2180 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №2180 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №2180 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №2180 н.п.Сузгун |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 70 |  | ВЛИ |  | 0.36 |  |  |  |  | ж/б
6 | ВЛ 0,4 кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 70 |  | ВЛИ |  | 1.64 |  |  |  |  | ж/б
7 | ВЛ 0,4 кВ ф.Пилорама от КТП №1983 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Пилорама от КТП №1983 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Пилорама от КТП №1983 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Пилорама от КТП №1983 н.п.Сузгун |  | 0.4 |  | 0.4 | 1972 |  | 1 |  | 70 |  | ВЛИ |  | 0.76 |  | 2014 | 7 |  | ж/б
8 | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-1 от КТП №1983 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-1 от КТП №1983 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-1 от КТП №1983 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-1 от КТП №1983 н.п.Сузгун |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 70 |  | ВЛИ |  | 1.16 |  |  |  |  | ж/б
9 | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-2 от КТП №1983 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-2 от КТП №1983 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-2 от КТП №1983 н.п.Сузгун | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-2 от КТП №1983 н.п.Сузгун |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 70 |  | ВЛИ |  | 1.16 |  |  |  |  | ж/б
10 | ВЛ 0,4 кВ ф.Дет.сад от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз | ВЛ 0,4 кВ ф.Дет.сад от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз | ВЛ 0,4 кВ ф.Дет.сад от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз | ВЛ 0,4 кВ ф.Дет.сад от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1971 | 1 | 1 | 35 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 0.7 | 0.2 | нет | 2013 | 7 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 29.05.2018г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 29 мая 2023г. при условии устранения замечаний в установленные сроки.
11 | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-1 от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-1 от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-1 от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-1 от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 70 |  | ВЛИ |  | 0.26 |  |  |  |  | ж/б
12 | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-2 от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-2 от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-2 от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-2 от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 70 |  | ВЛИ |  | 0.12 |  |  |  |  | ж/б
13 | ВЛ 0,4 кВ ф.Пилорама от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз | ВЛ 0,4 кВ ф.Пилорама от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз | ВЛ 0,4 кВ ф.Пилорама от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз | ВЛ 0,4 кВ ф.Пилорама от КТП №1432 н.п.Зверосовхоз |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 70 |  | ВЛИ |  | 0.12 |  |  |  |  | ж/б
14 | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №1615н.п.Быково | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №1615н.п.Быково | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №1615н.п.Быково | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №1615н.п.Быково | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1967 | 1 | 1 | 25 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 2.34 | 2.26 | нет | 2015 | 7 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 08.06.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 08.06.2025г. при условии устранения замечаний в установленные сроки.
15 | ВЛ 0,4 кВ ф.ферма от КТП №1615н.п.Быково | ВЛ 0,4 кВ ф.ферма от КТП №1615н.п.Быково | ВЛ 0,4 кВ ф.ферма от КТП №1615н.п.Быково | ВЛ 0,4 кВ ф.ферма от КТП №1615н.п.Быково |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 70 |  | ВЛИ |  | 0.08 |  |  |  |  | ж/б
16 | ВЛ 0,4 кВ ф.Пекарня от КТП №1705 н.п.Булашево | ВЛ 0,4 кВ ф.Пекарня от КТП №1705 н.п.Булашево | ВЛ 0,4 кВ ф.Пекарня от КТП №1705 н.п.Булашево | ВЛ 0,4 кВ ф.Пекарня от КТП №1705 н.п.Булашево | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1973 | 1 | 1 | 35 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 1.88 | 0.31 | нет | 2015 | 7 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 15.03.2018г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 15 марта 2023г. при условии устранения замечаний в установленные сроки.
17 | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №1705 н.п.Булашево | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №1705 н.п.Булашево | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №1705 н.п.Булашево | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт от КТП №1705 н.п.Булашево |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 70 |  | ВЛИ |  | 1.5 |  |  |  |  | ж/б
18 | ВЛ 0,4 кВ ф.Ферма от КТП №1705 н.п.Булашево | ВЛ 0,4 кВ ф.Ферма от КТП №1705 н.п.Булашево | ВЛ 0,4 кВ ф.Ферма от КТП №1705 н.п.Булашево | ВЛ 0,4 кВ ф.Ферма от КТП №1705 н.п.Булашево |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 70 |  | ВЛИ |  | 0.07 |  |  |  |  | ж/б

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 56 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-35 и А-16 на СИП-2 3х95+1х95) на ВЛ за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 264 240 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 614 798 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 421 316 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех. обследования от 16.05.2016 №86.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция объекта планируется осуществить: путем замены деревянных опор на опоры, состоящие из ж/б стоек типа СВ, заменой изоляторов, заменой провода - на СИП.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Обеспечение безаварийного функционирования объекта, снижение потерь, повышение надежности и безопасности.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ВЛИ-0,4кВ -14,68 км., опоры, состоящие из ж/б стоек типа СВ-95-3-IV
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Износ оборудования составляет – 100 %.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015-2017 | ВЛ 0,4 кВ | 1.2993 | 143 |  | 185.7979 |  | 226773 | 0.00081931 | 0.00063059 | Журнал отключений |  | 2020 |  | 158.1515 | 1.1981 | 5.2833e-06 | 226773 | 0.0006974 | 0.00052661 |  |  | -0.00012191 | -0.00010398 |  | Методические указания по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций, утв. Приказом Минэнерго России от 14.03.2016г №178

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 1.3109
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -4489047.3853 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 1.6175
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 7603092817.385
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -9394.5317
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2024 to 2073
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 3671591.4699 | 3781739.214 | 3895191.3904 | 4012047.1321 | 4132408.5461 | 4256380.8025 | 4384072.2265 | 4515594.3933 | 5054841.854 | 5206487.1096 | 5362681.7229 | 5523562.1746 | 5689269.0399 | 5859947.111 | 6035745.5244 | 6216817.8901 | 6403322.4268 | 6595422.0996 | 6744784.03 | 6947127.5509 | 7155541.3775 | 7370207.6188 | 7591313.8474 | 7819053.2628 | 8053624.8607 | 8295233.6065 | 8544090.6147 | 8800413.3331 | 9064425.7331 | 9336358.5051 | 9616449.2602 | 9904942.7381 | 10202091.0202 | 10508153.7508 | 10823398.3633 | 11148100.3142 | 11482543.3237 | 11827019.6234 | 12181830.2121 | 12547285.1184 | 12923703.672 | 13311414.7821 | 13710757.2256 | 14122079.9424 | 14545742.3406 | 14982114.6109 | 15431578.0492 | 15894525.3907 | 12870234.757 | 13256341.7997
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 3671.5915 | 3781.7392 | 3895.1914 | 4012.0471 | 4132.4085 | 4256.3808 | 4384.0722 | 4515.5944 | 5054.8419 | 5206.4871 | 5362.6817 | 5523.5622 | 5689.269 | 5859.9471 | 6035.7455 | 6216.8179 | 6403.3224 | 6595.4221 | 6744.784 | 6947.1276 | 7155.5414 | 7370.2076 | 7591.3138 | 7819.0533 | 8053.6249 | 8295.2336 | 8544.0906 | 8800.4133 | 9064.4257 | 9336.3585 | 9616.4493 | 9904.9427 | 10202.091 | 10508.1538 | 10823.3984 | 11148.1003 | 11482.5433 | 11827.0196 | 12181.8302 | 12547.2851 | 12923.7037 | 13311.4148 | 13710.7572 | 14122.0799 | 14545.7423 | 14982.1146 | 15431.578 | 15894.5254 | 12870.2348 | 13256.3418
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -5386.8569 | -5386.8569 | -5386.8569 | -5386.8569 | -5386.8569 | -5386.8569 | -6052.3407 | -6052.3407 | -6052.3407 | -6052.3407 | -6052.3407 | -6052.3407 | -7662.0992 | -7662.0992 | -7662.0992 | -7662.0992 | -7662.0992 | -7662.0992 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -8327.5831 | -7403.4375 | -7403.4375
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | -11.2734 | -11.6116 | -11.96 | -12.3188 | -12.6884 | -13.069 | -13.4611 | -13.8649 | -14.5112 | -14.9465 | -15.3949 | -15.8568 | -16.3325 | -16.8224 | -17.3271 | -17.8469 | -18.3823 | -18.9338 | -19.8114 | -20.4057 | -21.0179 | -21.6484 | -22.2979 | -22.9668 | -23.6558 | -24.3655 | -25.0965 | -25.8494 | -26.6248 | -27.4236 | -28.2463 | -29.0937 | -29.9665 | -30.8655 | -31.7914 | -32.7452 | -33.7275 | -34.7394 | -35.7816 | -36.855 | -37.9607 | -39.0995 | -40.2725 | -41.4806 | -42.725 | -44.0068 | -45.327 | -46.6868 | -44.6082 | -45.9465
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 3980234.7611 | 3985750.8916 | 3991275.4771 | 3996808.7714 | 4002351.0356 | 4007902.539 | 4568033.4632 | 4573604.2846 | 4579377.1487 | 4584974.2229 | 4590582.1806 | 4596201.3481 | 5943297.4626 | 5948940.0689 | 5954594.9246 | 5960262.3971 | 5965942.8649 | 5971636.718 | 6532172.223 | 6537901.802 | 6543646.2395 | 6549405.9813 | 6555181.4866 | 6560973.2281 | 6566781.6931 | 6572607.3832 | 6578450.8151 | 6584312.5212 | 6590193.0496 | 6596092.965 | 6602012.849 | 6607953.3008 | 6613914.9372 | 6619898.394 | 6625904.3255 | 6631933.4062 | 6637986.3305 | 6644063.8137 | 6650166.5925 | 6656295.4259 | 6662451.0954 | 6668634.4062 | 6674846.1875 | 6681087.2933 | 6687358.6035 | 6693661.0242 | 6699995.4887 | 6706362.9583 | 5939743.7522 | 5946093.2528
Ремонт объекта | 0 | 4489047.3853 | 4489047.3853 | 4489047.3853 | 4489047.3853 | 4489047.3853 | 4489047.3853 | 5043617.2898 | 5043617.2898 | 5043617.2898 | 5043617.2898 | 5043617.2898 | 5043617.2898 | 6385082.6906 | 6385082.6906 | 6385082.6906 | 6385082.6906 | 6385082.6906 | 6385082.6906 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6939652.5952 | 6169531.2344 | 6169531.2344
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 9394.5317 | 9676.3676 | 9966.6586 | 10265.6584 | 10573.6281 | 10890.837 | 11217.5621 | 11554.089 | 12092.6586 | 12455.4384 | 12829.1015 | 13213.9745 | 13610.3938 | 14018.7056 | 14439.2668 | 14872.4448 | 15318.6181 | 15778.1767 | 16509.4826 | 17004.7671 | 17514.9101 | 18040.3574 | 18581.5681 | 19139.0152 | 19713.1856 | 20304.5812 | 20913.7186 | 21541.1302 | 22187.3641 | 22852.985 | 23538.5746 | 24244.7318 | 24972.0738 | 25721.236 | 26492.8731 | 27287.6593 | 28106.289 | 28949.4777 | 29817.962 | 30712.5009 | 31633.8759 | 32582.8922 | 33560.379 | 34567.1903 | 35604.2061 | 36672.3322 | 37772.5022 | 38905.6773 | 37173.5375 | 38288.7436
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -518195.1558 | -512960.8613 | -507726.5668 | -502492.2723 | -497257.9778 | -492023.6833 | -486789.3888 | -481555.0943 | -476320.7998 | -471086.5053 | -465852.2108 | -460617.9162 | -455383.6217 | -450149.3272 | -444915.0327 | -439680.7382 | -434446.4437 | -429212.1492 | -423977.8547 | -418743.5602 | -413509.2657 | -408274.9712 | -403040.6767 | -397806.3822 | -392572.0877 | -387337.7932 | -382103.4987 | -376869.2042 | -371634.9097 | -366400.6152 | -361166.3207 | -355932.0262 | -350697.7317 | -345463.4372 | -340229.1427 | -334994.8482 | -329760.5537 | -324526.2592 | -319291.9647 | -314057.6702 | -308823.3757 | -303589.0812 | -298354.7867 | -293120.4922 | -287886.1977 | -282651.9032 | -277417.6086 | -272183.3141 | -266949.0196 | -261714.7251
EBITDA | 0 | 3980234.7611 | 3985750.8916 | 3991275.4771 | 3996808.7714 | 4002351.0356 | 4007902.539 | 4568033.4632 | 4573604.2846 | 4579377.1487 | 4584974.2229 | 4590582.1806 | 4596201.3481 | 5943297.4626 | 5948940.0689 | 5954594.9246 | 5960262.3971 | 5965942.8649 | 5971636.718 | 6532172.223 | 6537901.802 | 6543646.2395 | 6549405.9813 | 6555181.4866 | 6560973.2281 | 6566781.6931 | 6572607.3832 | 6578450.8151 | 6584312.5212 | 6590193.0496 | 6596092.965 | 6602012.849 | 6607953.3008 | 6613914.9372 | 6619898.394 | 6625904.3255 | 6631933.4062 | 6637986.3305 | 6644063.8137 | 6650166.5925 | 6656295.4259 | 6662451.0954 | 6668634.4062 | 6674846.1875 | 6681087.2933 | 6687358.6035 | 6693661.0242 | 6699995.4887 | 6706362.9583 | 5939743.7522 | 5946093.2528
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 3980234.7611 | 3985750.8916 | 3991275.4771 | 3996808.7714 | 4002351.0356 | 4007902.539 | 4568033.4632 | 4573604.2846 | 4579377.1487 | 4584974.2229 | 4590582.1806 | 4596201.3481 | 5943297.4626 | 5948940.0689 | 5954594.9246 | 5960262.3971 | 5965942.8649 | 5971636.718 | 6532172.223 | 6537901.802 | 6543646.2395 | 6549405.9813 | 6555181.4866 | 6560973.2281 | 6566781.6931 | 6572607.3832 | 6578450.8151 | 6584312.5212 | 6590193.0496 | 6596092.965 | 6602012.849 | 6607953.3008 | 6613914.9372 | 6619898.394 | 6625904.3255 | 6631933.4062 | 6637986.3305 | 6644063.8137 | 6650166.5925 | 6656295.4259 | 6662451.0954 | 6668634.4062 | 6674846.1875 | 6681087.2933 | 6687358.6035 | 6693661.0242 | 6699995.4887 | 6706362.9583 | 5939743.7522 | 5946093.2528
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 3980234.7611 | 3985750.8916 | 3991275.4771 | 3996808.7714 | 4002351.0356 | 4007902.539 | 4568033.4632 | 4573604.2846 | 4579377.1487 | 4584974.2229 | 4590582.1806 | 4596201.3481 | 5943297.4626 | 5948940.0689 | 5954594.9246 | 5960262.3971 | 5965942.8649 | 5971636.718 | 6532172.223 | 6537901.802 | 6543646.2395 | 6549405.9813 | 6555181.4866 | 6560973.2281 | 6566781.6931 | 6572607.3832 | 6578450.8151 | 6584312.5212 | 6590193.0496 | 6596092.965 | 6602012.849 | 6607953.3008 | 6613914.9372 | 6619898.394 | 6625904.3255 | 6631933.4062 | 6637986.3305 | 6644063.8137 | 6650166.5925 | 6656295.4259 | 6662451.0954 | 6668634.4062 | 6674846.1875 | 6681087.2933 | 6687358.6035 | 6693661.0242 | 6699995.4887 | 6706362.9583 | 5939743.7522 | 5946093.2528
Налог на прибыль | 0 | -3980234.7611 | -3985750.8916 | -3991275.4771 | -3996808.7714 | -4002351.0356 | -4007902.539 | -4568033.4632 | -4573604.2846 | -4579377.1487 | -4584974.2229 | -4590582.1806 | -4596201.3481 | -5943297.4626 | -5948940.0689 | -5954594.9246 | -5960262.3971 | -5965942.8649 | -5971636.718 | -6532172.223 | -6537901.802 | -6543646.2395 | -6549405.9813 | -6555181.4866 | -6560973.2281 | -6566781.6931 | -6572607.3832 | -6578450.8151 | -6584312.5212 | -6590193.0496 | -6596092.965 | -6602012.849 | -6607953.3008 | -6613914.9372 | -6619898.394 | -6625904.3255 | -6631933.4062 | -6637986.3305 | -6644063.8137 | -6650166.5925 | -6656295.4259 | -6662451.0954 | -6668634.4062 | -6674846.1875 | -6681087.2933 | -6687358.6035 | -6693661.0242 | -6699995.4887 | -6706362.9583 | -5939743.7522 | -5946093.2528
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
EBIT | 0 | 3980234.7611 | 3985750.8916 | 3991275.4771 | 3996808.7714 | 4002351.0356 | 4007902.539 | 4568033.4632 | 4573604.2846 | 4579377.1487 | 4584974.2229 | 4590582.1806 | 4596201.3481 | 5943297.4626 | 5948940.0689 | 5954594.9246 | 5960262.3971 | 5965942.8649 | 5971636.718 | 6532172.223 | 6537901.802 | 6543646.2395 | 6549405.9813 | 6555181.4866 | 6560973.2281 | 6566781.6931 | 6572607.3832 | 6578450.8151 | 6584312.5212 | 6590193.0496 | 6596092.965 | 6602012.849 | 6607953.3008 | 6613914.9372 | 6619898.394 | 6625904.3255 | 6631933.4062 | 6637986.3305 | 6644063.8137 | 6650166.5925 | 6656295.4259 | 6662451.0954 | 6668634.4062 | 6674846.1875 | 6681087.2933 | 6687358.6035 | 6693661.0242 | 6699995.4887 | 6706362.9583 | 5939743.7522 | 5946093.2528
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -4758449.548 | 1634006.6774 | 1656092.5934 | 1468350.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0; 2047: 0; 2048: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -4758449.548 | 5614241.4385 | 5641843.485 | 5459625.7544 | 3996808.7714 | 4002351.0356 | 4007902.539 | 4568033.4632 | 4573604.2846 | 4579377.1487 | 4584974.2229 | 4590582.1806 | 4596201.3481 | 5943297.4626 | 5948940.0689 | 5954594.9246 | 5960262.3971 | 5965942.8649 | 5971636.718 | 6532172.223 | 6537901.802 | 6543646.2395 | 6549405.9813 | 6555181.4866 | 6560973.2281 | 6566781.6931 | 6572607.3832 | 6578450.8151 | 6584312.5212 | 6590193.0496 | 6596092.965 | 6602012.849 | 6607953.3008 | 6613914.9372 | 6619898.394 | 6625904.3255 | 6631933.4062 | 6637986.3305 | 6644063.8137 | 6650166.5925 | 6656295.4259 | 6662451.0954 | 6668634.4062 | 6674846.1875 | 6681087.2933 | 6687358.6035 | 6693661.0242 | 6699995.4887 | 6706362.9583 | 5939743.7522 | 5946093.2528
Накопленный ЧДП | -9516899.096 | -2268650.9802 | 5029285.0982 | 11957261.1299 | 15954069.9013 | 19956420.9369 | 23964323.4759 | 28532356.9391 | 33105961.2236 | 37685338.3723 | 42270312.5953 | 46860894.7759 | 51457096.124 | 57400393.5866 | 63349333.6556 | 69303928.5802 | 75264190.9773 | 81230133.8422 | 87201770.5602 | 93733942.7832 | 100271844.5853 | 106815490.8248 | 113364896.8062 | 119920078.2927 | 126481051.5209 | 133047833.2139 | 139620440.5971 | 146198891.4122 | 152783203.9333 | 159373396.9829 | 165969489.9479 | 172571502.7969 | 179179456.0977 | 185793371.0349 | 192413269.4289 | 199039173.7544 | 205671107.1607 | 212309093.4912 | 218953157.3049 | 225603323.8974 | 232259619.3233 | 238922070.4187 | 245590704.8249 | 252265551.0123 | 258946638.3057 | 265633996.9092 | 272327657.9335 | 279027653.4222 | 285734016.3804 | 291673760.1327 | 297619853.3855
Коэффициент дисконтирования | 1 | bar: 2024 to 2073
PV | -4758449.548 | 5614241.4385 | 5641843.485 | 5459625.7544 | 3996808.7714 | 4002351.0356 | 4007902.539 | 4568033.4632 | 4573604.2846 | 4579377.1487 | 4584974.2229 | 4590582.1806 | 4596201.3481 | 5943297.4626 | 5948940.0689 | 5954594.9246 | 5960262.3971 | 5965942.8649 | 5971636.718 | 6532172.223 | 6537901.802 | 6543646.2395 | 6549405.9813 | 6555181.4866 | 6560973.2281 | 6566781.6931 | 6572607.3832 | 6578450.8151 | 6584312.5212 | 6590193.0496 | 6596092.965 | 6602012.849 | 6607953.3008 | 6613914.9372 | 6619898.394 | 6625904.3255 | 6631933.4062 | 6637986.3305 | 6644063.8137 | 6650166.5925 | 6656295.4259 | 6662451.0954 | 6668634.4062 | 6674846.1875 | 6681087.2933 | 6687358.6035 | 6693661.0242 | 6699995.4887 | 6706362.9583 | 5939743.7522 | 5946093.2528
NPV (без учета продажи) | -19033797.1921 | -10073964.2953 | 6239008.7729 | 29115522.4116 | 53063210.8556 | 81024334.8638 | 113004464.4177 | 150672889.2832 | 192926060.0759 | 239770153.7456 | 291210415.7868 | 347252475.9239 | 407901975.7442 | 477188965.2561 | 552436180.0495 | 633649299.4788 | 720834016.2503 | 813996036.8224 | 913141081.8186 | 1019939370.0479 | 1133287019.2372 | 1253189803.5411 | 1379653513.31 | 1512683955.5759 | 1652286954.553 | 1798468352.1531 | 1951234008.5165 | 2110589802.5588 | 2276541632.5345 | 2449095416.6165 | 2628257093.4943 | 2814032622.9893 | 3006427986.6886 | 3205449188.598 | 3411102255.8148 | 3623393239.2203 | 3842328214.1935 | 4067913281.3457 | 4300154567.2779 | 4539058225.3603 | 4784630436.5354 | 5036877410.1449 | 5295805384.7822 | 5561420629.1695 | 5833729443.0618 | 6112738158.1781 | 6398453139.1601 | 6690880784.5597 | 6990027527.8566 | 7293580776.4937 | 7603092817.385
IRR | 0% | 0% | 8.87% | 13.77% | 12.79% | 11.83% | 10.98% | 10.27% | 9.646% | 9.092% | 8.601% | 8.164% | 7.773% | 7.443% | 7.141% | 6.863% | 6.608% | 6.373% | 6.156% | 5.957% | 5.772% | 5.599% | 5.438% | 5.286% | 5.143% | 5.009% | 4.918% | 4.83% | 4.745% | 4.663% | 4.585% | 4.509% | 4.435% | 4.364% | 4.296% | 4.229% | 4.165% | 4.103% | 4.043% | 3.984% | 3.928% | 3.873% | 3.82% | 3.768% | 3.718% | 3.67% | 3.622% | 3.576% | 3.532% | 3.488% | 3.445%
PP | 0 | 0 | 1.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-12-01 | 2018-01-31 |  |  | 2017-12-01 | 2018-04-05 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-02-01 | 31.06.2018 |  |  | 2018-02-01 | 31.06.2018 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2018-07-01 | 2018-07-31 |  |  | 2018-09-01 | 2018-10-30 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2018-08-01 | 31.11.2018 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022-12-01 | 2023-01-31 |  |  | 2022-12-01 | 2023-01-31
2.1. | Закупка основного оборудования | 2023-02-01 | 2023-03-30 |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-30
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-02-01 | 2023-03-31 |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-31
3.1. | Поставка основного оборудования | 2023-04-01 | 2023-04-30 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2023-05-01 | 2023-09-30 |  |  | 2023-05-01 | 2023-09-30
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2023-10-01 | 2023-10-21 |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-21
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-22 | 2023-11-11 |  |  | 2023-10-22 | 2023-11-11
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-11-12 | 2023-12-10 |  |  | 2023-11-12 | 2023-12-10
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-12-10 | 2023-12-20 |  |  | 2023-12-10 | 2023-12-20
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 31.2369 | 50.7968 | 49.2303 | 49.2303 | 0.03046 | 0.062 |  | 0.14286 |  | 49.0875 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 49.0875 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0.03046 | 0.062 |  | 0.12939 |  | 41.1589 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 41.1589 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.013477 |  | 7.9286 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 7.9286 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 26.2933 | 42.6462 | 41.2883 | 41.2883 | 0.03046 | 0.062 |  | 0.12939 |  | 41.1589 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 41.1589 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1.1589 | 1.2262 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 21.0294 | 34.7158 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0.096351 | 0.93849 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 4.0086 | 5.7657 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 16.338 | 4 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 16.338 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.3 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 7.3 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [29 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 26.2933 | 42.6462 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 42.6462 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 42.6462 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.3 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 7.3 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.3 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 7.3 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | #REF!
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2018.0094 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции КТП-10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ в н.п.Бегишевские, н.п.Сузгун, н.п.Зверосовхоз, н.п. Быково, н.п.Булашово Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 2896 | Предварительный расчет стоимости работ | 2027 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | ООО "Тесла" | 2024 | - | 1 | 1874 | 1874 | ООО "Тесла" | 2211 | 2211 | 31806029939 | www.etp.rosseti.ru | 19.01.2018 | 19.01.2018 | 13.02.2018 | - | - | - | - | - | 04.04.2018 | 05.04.2018 | 04.04.2018 | 05.04.2018 | 31.12.2018 | - | Закупка проведена для 2-х объектов ИПР, договор заключен на сумму 2.210.838,36 руб. с НДС. По объекту ИПР TP3600.VL.0086 объем договора составил 1.367.464,23 руб. с НДС. | 1.367
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 2014 |  |  | 2001
[22 empty] | ООО "А-Проект" | 1917 |  |  | 1857
[22 empty] | ООО "ПК СтройКомплект" | 2027 |  |  | 2015
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-0,4кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №1505 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 5 | Расчет арендной платы, разрешение №15 от 18.05.2018 | 5 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Администрация Вагайского муниципального района | 5 | - | - | - | 5 | Администрация Вагайского муниципального района | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | п. 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | - | 18.05.2018 | - | 18.05.2018 | 2021-05-17 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ №Т13/01/12416 от 28.09.2018. Сумма договора 5 145.48 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 5.145.48 руб. | 0.005
2 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-0,4кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №1505 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 7 | Расчет арендной платы, разрешение №16 от 18.05.2018 | 7 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Администрация Вагайского муниципального района | 7 | - | - | - | 7 | Администрация Вагайского муниципального района | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | п. 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | - | 18.05.2018 | - | 18.05.2018 | 2021-05-17 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ №Т13/01/12416 от 28.09.2018. Сумма договора 7 299.36 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 7.299.36 руб. | 0.007
3 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-0,4кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №1505 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 7 | Расчет арендной платы, разрешение №17 от 18.05.2018 | 7 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Администрация Вагайского муниципального района | 7 | - | - | - | 7 | Администрация Вагайского муниципального района | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | п. 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | - | 18.05.2018 | - | 18.05.2018 | 2021-05-17 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ №Т13/01/12416 от 28.09.2018. Сумма договора 6 985.08 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 6.985.08 руб. | 0.007
4 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-0,4кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №1505 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 6 | Расчет арендной платы, разрешение №18 от 18.05.2018 | 6 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Администрация Вагайского муниципального района | 6 | - | - | - | 6 | Администрация Вагайского муниципального района | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | п. 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | - | 18.05.2018 | - | 18.05.2018 | 2021-05-17 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ №Т13/01/12416 от 28.09.2018. Сумма договора 6 165.72 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 6.165.72 руб. | 0.006
5 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-0,4кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №1615 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 11 | Расчет арендной платы, разрешение №14 от 18.05.2018 | 11 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Администрация Вагайского муниципального района | 11 | - | - | - | 11 | Администрация Вагайского муниципального района | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | п. 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | - | 18.05.2018 | - | 18.05.2018 | 2021-05-17 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ №Т13/01/12416 от 28.09.2018. Сумма договора 11 027.52 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 11.027.52 руб. | 0.011
6 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Распоряжение о выдаче разрешения на использование земель для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ № 1705 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 20 | Расчет арендной платы, распоряжение №476 от 29.05.2018 | 20 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 20 | - | - | - | 20 | Администрация Тобольского района | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | п. 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | - | 29.05.2018 | - | 29.05.2018 | 2021-05-28 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ №Т13/01/12416 от 28.09.2018. Сумма договора 20 439.84 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 20.439.84 руб. | 0.02
7 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Распоряжение о выдаче разрешения на использование земель для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №1705 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы, распоряжение №556 от 19.06.2018 | 0 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 0 | - | - | - | 0 | Администрация Тобольского района | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | - | 19.06.2018 | - | 19.06.2018 | 2021-06-18 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ №Т13/01/12416 от 28.09.2018. Сумма договора 276.60 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 276.60 руб. | 0
8 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Распоряжение о выдаче разрешения на использование земель для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №2180 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 33 | Расчет арендной платы, распоряжение №1212 от 27.06.2018 | 33 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 33 | - | - | - | 33 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 33 | 6 | - | - | - | - | - | - | п. 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | - | 27.06.2018 | - | 27.06.2018 | 2021-06-26 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ №Т13/01/12416 от 28.09.2018. Сумма договора 33 257.64 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 33.257.64 руб. | 0.033
9 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Распоряжение о выдаче разрешения на использование земель для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №2092 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 41 | Расчет арендной платы, распоряжение №1213 от 27.06.2018 | 41 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 41 | - | - | - | 41 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 41 | 7 | - | - | - | - | - | - | п. 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | - | 27.06.2018 | - | 27.06.2018 | 2021-06-26 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ №Т13/01/12416 от 28.09.2018. Сумма договора 41 231.88 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 41.231.88 руб. | 0.041
10 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Распоряжение о выдаче разрешения на использование земель для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №2180 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы, распоряжение №1257 от 02.07.2018 | 0 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 0 | - | - | - | 0 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | - | 02.07.2018 | - | 02.07.2018 | 2021-07-01 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ №Т13/01/12416 от 28.09.2018. Сумма договора 155.04 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 155.04 руб. | 0
11 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Распоряжение о выдаче разрешения на использование земель для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №1983 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы, распоряжение №1258 от 02.07.2018 | 0 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 0 | - | - | - | 0 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | - | 02.07.2018 | - | 02.07.2018 | 2021-07-01 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ №Т13/01/12416 от 28.09.2018. Сумма договора 292.80 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 292.80 руб. | 0
12 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Распоряжение о выдаче разрешения на использование земель для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №1983 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 3 | Расчет арендной платы, распоряжение №1259 от 02.07.2018 | 3 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 3 | - | - | - | 3 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | - | 02.07.2018 | - | 02.07.2018 | 2021-07-01 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ №Т13/01/12416 от 28.09.2018. Сумма договора 2 583.48 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2.583.48 руб. | 0.003
13 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Распоряжение о выдаче разрешения на использование земель для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №1983 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 34 | Расчет арендной платы, распоряжение №1326 от 16.07.2018 | 34 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 34 | - | - | - | 34 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 34 | 5 | - | - | - | - | - | - | п. 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | - | 16.07.2018 | - | 16.07.2018 | 2021-07-15 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ №Т13/01/12416 от 28.09.2018. Сумма договора 33 843.12 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 33.843.13 руб. | 0.034
14 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Распоряжение о выдаче разрешения на использование земель для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №2092 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 18 | Расчет арендной платы, распоряжение №1139 от 20.06.2018 | 18 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 18 | - | - | - | 18 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | п. 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | - | 20.06.2018 | - | 20.06.2018 | 2021-06-19 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ №Т13/01/17544 от 28.12.2018. Сумма договора 17 601.96 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 17.601.96 руб. | 0.018
15 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ № 1705 по распоряжению о выдаче разрешения №424 от 08.06.2021г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 0 | - | - | - | 0 | Администрация Тобольского района | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 | - | - | - | 2021-06-08 | - | 2021-06-08 | 2024-06-07 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ № РТ13/01/8752 от 04.08.2021. Сумма договора 391.50 руб. | 0
16 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №2180 по приказу №162-п от 12.04.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 3 | Предварительный расчет стоимости работ | 3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 3 | - | - | - | 3 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | п. 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | 2022-04-12 | - | 2022-04-12 | 2025-04-11 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ № РТ13/01/453 от 03.06.2022. Сумма договора 2.582,40 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 645.60 руб. | 0
17 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №2180 по приказу №163-п от 12.04.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 11 | Предварительный расчет стоимости работ | 11 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 11 | - | - | - | 11 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | п. 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | 2022-04-12 | - | 2022-04-12 | 2025-04-11 | - | Аренда земли НДС не облагается. АЗ № РТ13/01/453 от 03.06.2022. Сумма договора 10.977,84 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.352.36 руб. | 0
18 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Выполнение работ по корректировке проектов реконструкции КТП 10/0,4 кВ Тобольского ТПО и реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО (1 этап) для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 82 | Предварительный расчет стоимости работ | 82 | СЦ | СЦ | 3 | 3 | ООО "ПК СтройКомплект" | 81 | - | - | - | 81 | ООО "ПК СтройКомплект" | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022-11-16 | - | 2022-11-16 | 2022-12-20 | - | АЗ СЗ-01/2361 от 19.10.2022. Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 96.600,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 49.919,86 руб. с НДС.
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 82
[22 empty] | ООО "ГЛОБУС" | 82
19 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №2180 по приказу №674-п от 25.10.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 5 | Предварительный расчет стоимости работ | 5 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 5 | - | - | - | 5 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 5 | - | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | 2022-10-25 | - | 2022-10-25 | 2022-10-24 | - | Аналитическая записка РТ13/01/1121 от 30.11.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 5.437,68 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 603,22 руб.
20 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №2092 по приказу №675-п от 25.10.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 10 | Предварительный расчет стоимости работ | 10 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 10 | - | - | - | 10 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 10 | - | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | 2022-10-25 | - | 2022-10-25 | 2022-10-24 | - | Аналитическая записка РТ13/01/1121 от 30.11.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 10.409,04 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1 154,68 руб.
21 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №2092 по приказу №686-п от 25.10.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 0 | - | - | - | 0 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 0 | - | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | 2022-10-25 | - | 2022-10-25 | 2022-10-24 | - | Аналитическая записка РТ13/01/1121 от 30.11.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 432,24 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 24,02 руб.
22 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №2092 по приказу №687-п от 26.10.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 8 | Предварительный расчет стоимости работ | 8 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 8 | - | - | - | 8 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 8 | - | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | 2022-10-25 | - | 2022-10-25 | 2022-10-24 | - | Аналитическая записка РТ13/01/1121 от 30.11.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 7.781,16 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 863,17 руб.
23 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от существующей КТП-10/0,4 кВ №2092 по приказу №616-п от 13.10.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 1 | Предварительный расчет стоимости работ | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 1 | - | - | - | 1 | Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска | 1 | - | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | 2022-10-25 | - | 2022-10-25 | 2022-10-24 | - | Аналитическая записка РТ13/01/1269 от 30.12.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 614,28 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 51,19 руб.

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Юг Тюменской обл., Тобольский/Вагайский р-он
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост) | ВЛ-0,4кВ - 14,68км
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Сметная стоимость проекта в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 24.238
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1.609
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1.609
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1.417
объем заключенного договора 16/2018/260 от 05.04.2018 . ООО "Тесла" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 1.367
% от сметной стоимости проекта | 5.64
оплачено по договору, млн. руб. | 1.367
освоено по договору, млн. руб. | 1.159
объем заключенного договора PD01.3000.2022.4068 от 16.11.2022 . ООО "ПК СтройКомплект" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.05
% от сметной стоимости проекта | 0.21
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.192
объем заключенного договора РАЗРЕШЕНИЕ №15 НА ИСПОЛЬЗОВАНИ от 18.05.2018 . Администрация Вагайского муниципального района в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.005
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.005
освоено по договору, млн. руб. | 0.005
объем заключенного договора РАЗРЕШЕНИЕ №16 НА ИСПОЛЬЗОВАНИ от 18.05.2018 . Администрация Вагайского муниципального района в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.007
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0.007
освоено по договору, млн. руб. | 0.007
объем заключенного договора РАЗРЕШЕНИЕ №17 НА ИСПОЛЬЗОВАНИ от 18.05.2018 . Администрация Вагайского муниципального района в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.007
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0.007
освоено по договору, млн. руб. | 0.007
объем заключенного договора РАЗРЕШЕНИЕ №18 НА ИСПОЛЬЗОВАНИ от 18.05.2018 . Администрация Вагайского муниципального района в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора РАЗРЕШЕНИЕ №14 НА ИСПОЛЬЗОВАНИ от 18.05.2018 . Администрация Вагайского муниципального района в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.011
% от сметной стоимости проекта | 0.05
оплачено по договору, млн. руб. | 0.011
освоено по договору, млн. руб. | 0.011
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №476 от 29.05.2018 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.02
% от сметной стоимости проекта | 0.08
оплачено по договору, млн. руб. | 0.02
освоено по договору, млн. руб. | 0.02
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №556 от 19.06.2018 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1212 от 27.06.2018 . Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.033
% от сметной стоимости проекта | 0.14
оплачено по договору, млн. руб. | 0.033
освоено по договору, млн. руб. | 0.033
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1213 от 27.06.2018 . Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.041
% от сметной стоимости проекта | 0.17
оплачено по договору, млн. руб. | 0.041
освоено по договору, млн. руб. | 0.041
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1257 от 02.07.2018 . Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1258 от 02.07.2018 . Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1259 от 02.07.2018 . Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1326 от 16.07.2018 . Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.034
% от сметной стоимости проекта | 0.14
оплачено по договору, млн. руб. | 0.034
освоено по договору, млн. руб. | 0.034
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1139 от 20.06.2018 . Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.018
% от сметной стоимости проекта | 0.07
оплачено по договору, млн. руб. | 0.018
освоено по договору, млн. руб. | 0.018
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №424 от 08.06.2021 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора ПРИКАЗ №162-П от 12.04.2022 . Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора ПРИКАЗ №163-П от 12.04.2022 . Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора ПРИКАЗ №674-П от 25.10.2022 . Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора ПРИКАЗ №675-П от 25.10.2022 . Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора ПРИКАЗ №686-П от 26.10.2022 . Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора ПРИКАЗ №687-П от 26.10.2022 . Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора ПРИКАЗ №616-П от 13.10.2022 . Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 6.49
всего оплачено по объекту | 1.572
% освоения по объекту за отчетный период | 6.76
всего освоено по объекту | 1.365
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Тесла" ; ООО "ПК СтройКомплект"
- технические агенты
- подрядчики | Администрация Вагайского муниципального района ; Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области ; Департамент градостроительства и землепользования администрации города Тобольска
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать) | Требуется корректировка сметной документации для актуализации нормативно-сметной базы.