## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0044
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нефтеюганский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), МВА: 50; показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 100; показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ): 20; показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ): 0,63; показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ): 1; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ):2137,070
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой)
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 20.1
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.6512
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 11.8023
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0044
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| №Т3/18/0004-ДТП от 15.03.2018 | №1 от 30.10.2018 №2 от 27.11.2019, №3 от 29.10.2020 №4 от 13.07.2021 №5 от 01.03.2022 №6 от 17.10.2022 | Подписан/заключ. | ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район,Кондинское месторождение | Электросетевые объекты 35 кВ Кондинского м.р. | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 9.4 | 0 | 9.4 | 10, 35 | 1 | 50 | 2 | - | - | 1. Строительство СП 110 кВ в районе ПС 110/10 кВ Батово с двумя линеными ячейками 110 кВ с присоединением СП 110 кВ к ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Батово. 2. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от СП 110 кВ в районе ПС 110/10 кВ Батово до вновь сооружаемой ПС 110/35/10 кВ Чапровская протяженностью 19,6 км проводом АС-120. 3. Сооружение ПС 110/35/10 кВ Невская с трансформаторами мощностью 2х25 МВА. 4. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Батово - Чапровская 1, 2 до вновь сооружаемой ПС 110/35/10 кВ Невксая. | 1. Реконструкция ПС 110/10 кВ Батово с приведением схемы ОРУ 110 кВ к схеме "110-13Н" и строительство одной двухцепной ВЛ 110 кВ от реконструируемой ПС 110 кВ Батово до точки врезки в ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская 1, 2 протяженностью 9 км проводом АС-120. 2. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от реконструируемой ПС 110 кВ Батово до точки врезки в ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская 1, 2 с отпайками протяженностью 9 км проводом АС-120 с образованием ВЛ 110 кВ Снежная - Батово 1, 2 с отпайками на ПС Горноправдинская и ВЛ 110 кВ Батово Фоминская 1, 2 с отпайкой на ПС Выкатная. 3. Сооружение и ввод в работу надстройки 220 кВ в районе ПС 110 кВ с установкой двух АТ 220/110 мощностью 125 МВА каждый. 4. Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Демьянская на две линейные ячейки 5. Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ от вновь сооружаемой надстройки 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово до ПС 500 кВ Демьянская протяженностью 120 км проводом АС-240. 6. Установка ПА на ПС 110 кВ Фоминская (АОПО ВЛ 110 кВ Снежная-Фоминская-1.2 с действием на отключение нагрузки на ПС 110 кВ Невская с установкой устройств УПАСК) 7. Установка ПА на ПС 220 кВ Снежная (АОПО ВЛ 110 кВ Снежная-КС-7 с УПАСК, АПНУ) 8. Установка ПА на ПС 220 кВ Росляковская (УПАСК от ПС 220 кВ Снежная до ПС 220 кВ Росляковская). 9. Замена провода ВЛ 110 кВ Батово-Фоминская-1,2 с отпайками на участке от ПС 110 кВ Фоминская до отпайки нна ПС 110 кВ Выкатная на провод марки АС-150. 10. Установка ПА на ПС 220 Сотник (АОПО ВЛ 220 кВ Сотник - Катыш и Сотник-Ильичевка с УПАСК) | 456.7737
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1 с. ПС 110 кВ Невская линия №3 | 4.7 | 0 | 4.7 | 35 |  | 50 | 2
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2 с. ПС 110 кВ Невская линия №4 | 4.7 | 0 | 4.7 | 35
2 | №Т3/18/0006-ДТП от 15.03.2018 | №1 от 01.11.2018 №2 от 27.11.2019, №3 от 30.09.2020, №4 от 29.10.2020 №5 от 13.07.2021 №6 от 01.03.2022 №7 от 18.10.2022 | Подписан/заключ. | ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, Новоендырское месторождение | Электросетевые объекты 10-35 кВ Новоендырского м.р. | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 8.4 | 0 | 8.4 | 10, 35 | 1 | 50 | 2 | - | - | 1. Строительство СП 110 кВ в районе ПС 110/10 кВ Батово с двумя линеными ячейками 110 кВ с присоединением СП 110 кВ к ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Батово. 2. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от СП 110 кВ в районе ПС 110/10 кВ Батово до вновь сооружаемой ПС 110/35/10 кВ Чапровская протяженностью 19,6 км проводом АС-120. 3. Сооружение ПС 110/35/10 кВ Невская с трансформаторами мощностью 2х25 МВА. 4. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Батово - Чапровская 1, 2 до вновь сооружаемой ПС 110/35/10 кВ Невксая. |  | 1065.792
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1 с. ПС 110 кВ Невская линия №1 | 2 | 0 | 2 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2 с. ПС 110 кВ Невская линия №2 | 2 | 0 | 2 | 35
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 1 с. ПС 110 кВ Невская линия №1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 10
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 2 с. ПС 110 кВ Невская линия №2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 10
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 1 с. ПС 110 кВ Невская линия №3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 10
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 2 с. ПС 110 кВ Невская линия №4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 10
| Всего |  |  | - | - | - | 17.8 | 0 | 17.8 | 10, 35 | 1 | 50 | 2

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0044
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Трансформатор | - | ТДТН-25000-110/35/6 УХЛ1 | - | 1Т | - | - | - | - | 110 | - | 25 | - | - | - | - | -
2 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Трансформатор | - | ТДТН-25000-110/35/6 УХЛ1 | - | 2Т | - | - | - | - | 110 | - | 25 | - | - | - | - | -
3 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | 3AP1DT-145 | - | В-110 1Т | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | 3AP1DT-145 | - | В-110 2Т | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | 3AF0141 | - | В-35 1Т | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | 3AF0141 | - | В-35 2Т | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | 3AF0141 | - | СВ-35 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | 3AF0141 | - | В-35 Новоендырская-1 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | 3AF0141 | - | В-35 Новоендырская-2 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | 3AF0141 | - | В-35 Кондинская-1 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | 3AF0141 | - | В-35 Кондинская-2 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
12 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | ВВ/ТЕL | - | В-10 1Т | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
13 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | ВВ/ТЕL | - | В-10 2Т | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
14 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | ВВ/ТЕL | - | СВ-10 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | ВВ/ТЕL | - | В-10 1ТСН | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | ВВ/ТЕL | - | В-10 2ТСН | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | ВВ/ТЕL | - | В-10 ВЖГ, МТР | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
18 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | ВВ/ТЕL | - | В-10 МФНС | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
19 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | ВВ/ТЕL | - | В-10 куст №№7-11, 9а | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | ВВ/ТЕL | - | В-10 куст №№ 1-6, 5а | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
21 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | ВВ/ТЕL | - | В-10 ВЖГ, МТР | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
22 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | ВВ/ТЕL | - | В-10 МФНС | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
23 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | ВВ/ТЕL | - | В-10 куст №№7-11, 9а | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
24 | - | ПС 110/35/10 кВ Невская | Выключатель | - | ВВ/ТЕL | - | В-10 куст №№ 1-6, 5а | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0044
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | - | [5 empty] | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0044
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «РН-Конданефть»
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В данном проекте планируется реализовать следующие мероприятия: Строительство ПС Невская (2х25 МВА) с питающей ВЛ 110 кВ 2х50 км
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 110 кВ с трансформаторами 2х25 МВА, ОРУ 110 кВ, КРУМ 35 кВ, КРУН 6 кВ
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС -10,94, ВЛ - 6,97 | 10.9373 | 1244.1999
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет | 6.9733
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «РН-Конданефть»
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0044
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Для объекта нового строительства оценка не требуется

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0044
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0044
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1784084838.92
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 27 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 3.2627
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 7268333.3333 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 4.6854
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 889926014.8306
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 5965101.632
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
Прогноз инфляции | 3.9% | bar: 2023 to 2047
Кумулятивная инфляция | 3.9% | 8.056% | 12.38% | 16.87% | 21.55% | 26.41% | 31.47% | 36.73% | 42.19% | 47.88% | 53.8% | 59.95% | 66.35% | 73% | 79.92% | 87.12% | 94.6% | 102.4% | 110.5% | 118.9% | 127.7% | 136.8% | 146.2% | 156.1% | 166.3% | 177%
Доход, руб. без НДС | 888158333.3333 | 429487317.504 | 442373210.496 | 455643796.608 | 469312341.12 | 483391711.3536 | 497893462.6942 | 512830266.575 | 528215174.5723 | 544061629.8095 | 560383478.7037 | 577194983.0648 | 594510832.5568 | 612346157.5335 | 630716542.2595 | 649638038.5273 | 669127179.6831 | 689200995.0736 | 709877024.9258 | 731173335.6736 | 753108535.7438 | 775701791.8161 | 798972845.5706 | 822942030.9377 | 847630291.8658 | 873059200.6218
Доход, тыс.руб. без НДС | 888158.3333 | 429487.3175 | 442373.2105 | 455643.7966 | 469312.3411 | 483391.7114 | 497893.4627 | 512830.2666 | 528215.1746 | 544061.6298 | 560383.4787 | 577194.9831 | 594510.8326 | 612346.1575 | 630716.5423 | 649638.0385 | 669127.1797 | 689200.9951 | 709877.0249 | 731173.3357 | 753108.5357 | 775701.7918 | 798972.8456 | 822942.0309 | 847630.2919 | 873059.2006 | 899250.9766 | 926228.5059 | 954015.3611 | 982635.822 | 1012114.8966 | 1042478.3435 | 1073752.6938 | 1105965.2746 | 1139144.2329 | 1173318.5599 | 1208518.1166 | 1244773.6601 | 1282116.87 | 1320580.3761 | 1360197.7873 | 1401003.721 | 1443033.8326 | 1486324.8476 | 1530914.593 | 1576842.0308 | 1624147.2917 | 1672871.7104 | 1723057.8618 | 1774749.5976 | 1827992.0855 | 1882831.8481
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 8722 | 9067.6529 | 9430.631 | 9808.1392 | 10200.759 | 14017 | 14577.68 | 15160.7872 | 15767.2187 | 16397.9074 | 22712 | 23620.48 | 24565.2992 | 25547.9112 | 26569.8276 | 27632.6207 | 28737.9255 | 37056 | 38538.24 | 40079.7696 | 41682.9604 | 43350.2788 | 45084.29 | 20670.4317 | 21497.249 | 22357.1389 | 23251.4245 | 24181.4815 | 25148.7407 | 26154.6903 | 27200.878 | 28288.9131 | 29420.4696 | 30597.2884 | 31821.1799 | 33094.0271 | 34417.7882 | 35794.4997 | 37226.2797 | 38715.3309 | 40263.9442 | 41874.5019 | 43549.482 | 45291.4613 | 47103.1197 | 48987.2445 | 50946.7343 | 52984.6037 | 55103.9878 | 57308.1473 | 59600.4732
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 7158.122 | 7372.8868 | 7594.0633 | 7821.8724 | 8056.5285 | 8298.2244 | 8547.1711 | 8803.5862 | 9067.6938 | 9339.7246 | 9619.9164 | 9908.5139 | 10205.7693 | 10511.9424 | 10827.3006 | 11152.1197 | 11486.6833 | 11831.2837 | 12186.2223 | 12551.8089 | 12928.3632 | 13316.2141 | 13715.7005 | 14127.1715 | 14550.9867 | 14987.5163 | 15437.1418 | 15900.256 | 16377.2637 | 16868.5816 | 17374.6391 | 17895.8782 | 18432.7546 | 18985.7372 | 19555.3093 | 20141.9686 | 20746.2277 | 21368.6145 | 22009.6729 | 22669.9631 | 23350.062 | 24050.5639 | 24772.0808 | 25515.2432 | 26280.7005 | 27069.1215 | 27881.1952 | 28717.631 | 29579.16 | 30466.5348 | 31380.5308
Оплата труда оперативного персонала |  | 1516.2213 | 1576.4471 | 1625.1968 | 1690.2535 | 1757.9143 | 1828.2309 | 1901.3601 | 1977.4145 | 2056.5111 | 2138.7716 | 2224.3224 | 2313.2953 | 2405.8271 | 2502.0602 | 2602.1426 | 2706.2283 | 2814.4775 | 2927.0566 | 3044.1388 | 3165.9044 | 3292.5406 | 3424.2422 | 3561.2119 | 3838.0255 | 3991.5466 | 4151.2084 | 4317.2568 | 4489.947 | 4669.5449 | 4856.3267 | 5050.5798 | 5252.603 | 5462.7071 | 5681.2154 | 5908.464 | 6144.8025 | 6390.5946 | 6646.2184 | 6912.0672 | 7188.5498 | 7476.0918 | 7775.1355 | 8086.1409 | 8409.5866 | 8745.97 | 9095.8088 | 9459.6412 | 9838.0268 | 10231.5479 | 10640.8098 | 11066.4422
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
Доход | 888158333.3333 | 429487317.504 | 442373210.496 | 455643796.608 | 469312341.12 | 483391711.3536 | 497893462.6942 | 512830266.575 | 528215174.5723 | 544061629.8095 | 560383478.7037 | 577194983.0648 | 594510832.5568 | 612346157.5335 | 630716542.2595 | 649638038.5273 | 669127179.6831 | 689200995.0736 | 709877024.9258 | 731173335.6736 | 753108535.7438 | 775701791.8161 | 798972845.5706 | 822942030.9377 | 847630291.8658 | 873059200.6218
Операционные расходы | 0 | -50240230.7638 | -49920170.3966 | -49631366.7089 | -49343891.7289 | -49072111.4879 | -51656559.6045 | -51531269.9327 | -51427968.0931 | -51347471.3623 | -51290627.8408 | -55973464.5194 | -56155206.8199 | -56370887.8085 | -56621792.8833 | -56909256.694 | -57234665.0466 | -57599456.8833 | -63978924.1971 | -64665974.6494 | -65406623.2741 | -66202925.2633 | -67057015.355 | -67971110.9347 | -46965458.5223 | -47127281.8004
Ремонт объекта | 0 | -7268333.3333 | -7556377.3833 | -7858859.17 | -8173449.3026 | -8500632.4781 | -11680833.3333 | -12148066.6667 | -12633989.3333 | -13139348.9067 | -13664922.8629 | -18926666.6667 | -19683733.3333 | -20471082.6667 | -21289925.9733 | -22141523.0123 | -23027183.9328 | -23948271.2901 | -30880000 | -32115200 | -33399808 | -34735800.32 | -36125232.3328 | -37570241.6261 | -17225359.7496 | -17914374.1396
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -5965101.632 | -6144072.368 | -6328386.064 | -6518226.96 | -6713773.7688 | -6915186.9819 | -7122642.5913 | -7336321.8691 | -7556411.5251 | -7783103.8709 | -8016596.987 | -8257094.8966 | -8504807.7435 | -8759951.9758 | -9022750.5351 | -9293433.0512 | -9572236.0427 | -9859403.124 | -10155185.2177 | -10459840.7742 | -10773635.9974 | -11096845.0774 | -11429750.4297 | -11772642.9426 | -12125822.2309
Оплата труда оперативного персонала |  | 1516221.2789 | 1576447.0533 | 1625196.8449 | 1690253.4746 | 1757914.3212 | 1828230.894 | 1901360.1298 | 1977414.535 | 2056511.1164 | 2138771.5611 | 2224322.4235 | 2313295.3204 | 2405827.1333 | 2502060.2186 | 2602142.6273 | 2706228.3324 | 2814477.4657 | 2927056.5643 | 3044138.8269 | 3165904.38 | 3292540.5552 | 3424242.1774 | 3561211.8645 | 3838025.5344 | 3991546.5558
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -38523017.0774 | -37796167.6986 | -37069318.3198 | -36342468.941 | -35615619.5621 | -34888770.1833 | -34161920.8045 | -33435071.4257 | -32708222.0469 | -31981372.668 | -31254523.2892 | -30527673.9104 | -29800824.5316 | -29073975.1528 | -28347125.774 | -27620276.3951 | -26893427.0163 | -26166577.6375 | -25439728.2587 | -24712878.8799 | -23986029.501 | -23259180.1222 | -22532330.7434 | -21805481.3646 | -21078631.9858
EBITDA | 888158333.3333 | 379247086.7402 | 392453040.0994 | 406012429.8991 | 419968449.3911 | 434319599.8657 | 446236903.0897 | 461298996.6424 | 476787206.4792 | 492714158.4472 | 509092850.8629 | 521221518.5454 | 538355625.7369 | 555975269.725 | 574094749.3762 | 592728781.8333 | 611892514.6365 | 631601538.1903 | 645898100.7287 | 666507361.0241 | 687701912.4697 | 709498866.5528 | 731915830.2156 | 754970920.003 | 800664833.3435 | 825931918.8214
Амортизация | 0 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563 | -66077216.2563
EBIT | 888158333.3333 | 313169870.4839 | 326375823.8431 | 339935213.6428 | 353891233.1348 | 368242383.6094 | 380159686.8334 | 395221780.3861 | 410709990.2229 | 426636942.1909 | 443015634.6066 | 455144302.2891 | 472278409.4806 | 489898053.4687 | 508017533.1199 | 526651565.577 | 545815298.3802 | 565524321.934 | 579820884.4724 | 600430144.7678 | 621624696.2134 | 643421650.2965 | 665838613.9593 | 688893703.7467 | 734587617.0872 | 759854702.5651
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 888158333.3333 | 313169870.4839 | 326375823.8431 | 339935213.6428 | 353891233.1348 | 368242383.6094 | 380159686.8334 | 395221780.3861 | 410709990.2229 | 426636942.1909 | 443015634.6066 | 455144302.2891 | 472278409.4806 | 489898053.4687 | 508017533.1199 | 526651565.577 | 545815298.3802 | 565524321.934 | 579820884.4724 | 600430144.7678 | 621624696.2134 | 643421650.2965 | 665838613.9593 | 688893703.7467 | 734587617.0872 | 759854702.5651
Налог на прибыль | -177631666.6667 | -62633974.0968 | -65275164.7686 | -67987042.7286 | -70778246.627 | -73648476.7219 | -76031937.3667 | -79044356.0772 | -82141998.0446 | -85327388.4382 | -88603126.9213 | -91028860.4578 | -94455681.8961 | -97979610.6937 | -101603506.624 | -105330313.1154 | -109163059.676 | -113104864.3868 | -115964176.8945 | -120086028.9536 | -124324939.2427 | -128684330.0593 | -133167722.7919 | -137778740.7493 | -146917523.4174 | -151970940.513
Чистая прибыль | 710526666.6667 | 250535896.3871 | 261100659.0745 | 271948170.9143 | 283112986.5078 | 294593906.8875 | 304127749.4667 | 316177424.3088 | 328567992.1783 | 341309553.7527 | 354412507.6853 | 364115441.8313 | 377822727.5845 | 391918442.7749 | 406414026.4959 | 421321252.4616 | 436652238.7042 | 452419457.5472 | 463856707.5779 | 480344115.8143 | 497299756.9707 | 514737320.2372 | 532670891.1675 | 551114962.9974 | 587670093.6698 | 607883762.0521
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
EBIT | 888158333.3333 | 313169870.4839 | 326375823.8431 | 339935213.6428 | 353891233.1348 | 368242383.6094 | 380159686.8334 | 395221780.3861 | 410709990.2229 | 426636942.1909 | 443015634.6066 | 455144302.2891 | 472278409.4806 | 489898053.4687 | 508017533.1199 | 526651565.577 | 545815298.3802 | 565524321.934 | 579820884.4724 | 600430144.7678 | 621624696.2134 | 643421650.2965 | 665838613.9593 | 688893703.7467 | 734587617.0872 | 759854702.5651
Амортизация | 0 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563 | 66077216.2563
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -177631666.6667 | -62633974.0968 | -65275164.7686 | -67987042.7286 | -70778246.627 | -73648476.7219 | -76031937.3667 | -79044356.0772 | -82141998.0446 | -85327388.4382 | -88603126.9213 | -91028860.4578 | -94455681.8961 | -97979610.6937 | -101603506.624 | -105330313.1154 | -109163059.676 | -113104864.3868 | -115964176.8945 | -120086028.9536 | -124324939.2427 | -128684330.0593 | -133167722.7919 | -137778740.7493 | -146917523.4174 | -151970940.513
НДС | -179185301.1173 | 83554020.7635 | 86049841.5596 | 9581438.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -1784084838.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1252743473.3707 | 400167133.4069 | 413227716.8904 | 347606825.9648 | 349190202.7641 | 360671123.1438 | 370204965.723 | 382254640.5651 | 394645208.4346 | 407386770.009 | 420489723.9416 | 430192658.0876 | 443899943.8408 | 457995659.0312 | 472491242.7522 | 487398468.7179 | 502729454.9604 | 518496673.8035 | 529933923.8342 | 546421332.0706 | 563376973.227 | 580814536.4935 | 598748107.4237 | 617192179.2537 | 653747309.9261 | 673960978.3084
Накопленный ЧДП | -1252743473.3707 | -852576339.9638 | -439348623.0734 | -91741797.1086 | 257448405.6555 | 618119528.7993 | 988324494.5224 | 1370579135.0875 | 1765224343.5221 | 2172611113.5312 | 2593100837.4728 | 3023293495.5604 | 3467193439.4011 | 3925189098.4324 | 4397680341.1846 | 4885078809.9025 | 5387808264.8629 | 5906304938.6664 | 6436238862.5006 | 6982660194.5712 | 7546037167.7982 | 8126851704.2917 | 8725599811.7154 | 9342791990.9691 | 9996539300.8952 | 10670500279.2036
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218
PV | -1252743473.3707 | 352570161.592 | 320772937.0959 | 237739153.2332 | 210415924.2519 | 191483811.9628 | 173167772.5473 | 157536697.0601 | 143297938.2827 | 130329931.5921 | 118521399.6539 | 106833760.9294 | 97125831.9218 | 88290741.0144 | 80251230.8701 | 72936721.4257 | 66282754.323 | 60230480.6186 | 54237069.2929 | 49272690.4288 | 44759153.2117 | 40655975.4201 | 36926249.5221 | 33536334.9898 | 31297470.4546 | 28427470.2563
NPV (без учета продажи) | -1252743473.3707 | -900173311.7787 | -579400374.6828 | -341661221.4496 | -131245297.1977 | 60238514.7651 | 233406287.3124 | 390942984.3725 | 534240922.6552 | 664570854.2473 | 783092253.9012 | 889926014.8306 | 987051846.7524 | 1075342587.7667 | 1155593818.6368 | 1228530540.0625 | 1294813294.3855 | 1355043775.0042 | 1409280844.2971 | 1458553534.7259 | 1503312687.9375 | 1543968663.3576 | 1580894912.8797 | 1614431247.8695 | 1645728718.3241 | 1674156188.5805
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.172% | 15.53% | 20.2% | 23.31% | 25.43% | 26.92% | 27.99% | 28.75% | 29.32% | 29.74% | 30.06% | 30.3% | 30.48% | 30.62% | 30.73% | 30.81% | 30.88% | 30.93% | 30.97% | 31% | 31.02% | 31.04%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0044
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2018-03-01 | 2018-03-15 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2018-03-01 | 2018-03-15 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 100% | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2018-09-17 | 2019-08-13 |  |  | 2018-09-17 | 2019-08-13 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2019-08-13 | 2020-01-15 |  |  | 2019-08-13 | 2020-01-15 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018-09-04 | 2018-09-17 |  |  | 2018-09-04 | 2018-09-17 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2020-01-16 | 2020-01-15 |  |  | 2020-01-16 | 2020-01-15 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2020-01-15 | 2020-02-28 |  |  | 2020-01-15 | 2020-02-28 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2020-03-17 | 2020-03-27 |  |  | 2020-03-17 | 2020-03-27 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2020-01-15 | 2020-03-06 |  |  | 2020-01-15 | 2020-03-06 | 100% | 100%
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2021-08-01 | 2021-09-30 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 100% | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2019-12-30 | 2021-10-30 |  |  | 2019-12-30 | 2021-10-30 | 100% | 100%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2021-10-01 | 2022-02-28 |  |  | 2021-10-01 | 2022-02-28 | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021-09-30 | 2022-03-01 |  |  | 2021-09-30 | 2022-03-01 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021-12-01 | 2022-08-20 |  |  | 2021-12-01 | 2022-03-30 | 100% | 100%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2022-08-20 | 2022-09-15 |  |  | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 100% | 100%
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2022-09-01 | 2022-09-25 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25 | 100% | 100%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022-09-25 | 2022-09-30 |  |  | 2022-09-13 | 2022-09-16 | 100% | 100%
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022-09-20 | 2022-09-25 |  |  | 2022-09-09 | 2022-09-27 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2022-09-11 | 2022-09-30 |  |  | 2022-09-21 | 2022-09-29 | 100% | 100%
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022-09-26 | 2022-09-30 |  |  | 2022-09-21 | 2022-09-29 | 100% | 100%
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-09-26 | 2022-09-30 |  |  | 2022-09-25 | 2022-09-30 | 100% | 100%
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022-10-01 | 2022-12-20 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-10 | 100% | 100%

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0044
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2137.0697 | 2137.0697 | 287.3169 | 287.3169 | 275.515 | 3.9341 |  | 3.9341 |  | 3.9341 |  | 3.9341 |  | 3.9341 |  | 3.9341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2137.0697 | 11.8023
1.1 | федерального бюджета | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 235.699 | 3.2784 |  | 3.2784 |  | 3.2784 |  | 3.2784 |  | 3.2784 |  | 3.2784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 39.815 | 0.65568 |  | 0.65568 |  | 0.65568 |  | 0.65568 |  | 0.65568 |  | 0.65568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1799.9173 | 1799.9173 | 335.1759 | 335.1759 | 335.176 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1799.9173 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 64.0418 | 64.0418 |  |  | 0.678 | [20 empty] | 64.0418 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1035.8067 | 1035.8067 |  |  | 170.558 | [20 empty] | 1035.8067 | 0
2.3 | оборудование | 524.9799 | 524.9799 |  |  | 54.877 | [20 empty] | 524.9799 | 0
2.4 | прочие затраты | 175.0889 | 175.0889 |  |  | 109.062 | [20 empty] | 175.0889 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 50 | 50 |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.4 | ЛЭП, км | 84.016 | 84.016 |  |  | 84.016 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 84.016 | 0
3.5 | Другое, т. у. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.6 | Другое, га | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.7 | Другое, км трассы | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.8 | Другое, кв.м. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.9 | Другое, шт | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 0
3.10 | Другое, протяженность км | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 50 | 50 |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 84.016 | 84.016 |  |  | 84.016 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 84.016 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.7 | Другое, т. у. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.8 | Другое, га | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.9 | Другое, км трассы | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.10 | Другое, кв.м. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.11 | Другое, шт | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1798.217 | 1798.217 |  |  | 1798.217 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1798.217 | 0
5.2 | МВт | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.3 | МВ×А | 50 | 50 |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 0
5.4 | Мвар | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.5 | км | 84.016 | 84.016 |  |  | 84.016 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 84.016 | 0
5.6 | т. у. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.7 | га | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.8 | км трассы | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.9 | кв.м. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.10 | шт | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 0
5.11 | протяженность км | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.12 | КЛ на ПС | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.5 | Другое, т. у. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.6 | Другое, га | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.7 | Другое, км трассы | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.8 | Другое, кв.м. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.9 | Другое, шт | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.10 | Другое, протяженность км | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0044
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт | [5 empty] | Закупка | Договор
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 1471.221 | 2031.523
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2018.0686 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | - | - | - | 50 | - | - | 84 | - | 2 | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству объекта "ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ" для нуждфилиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 61614 | Предварительный расчет стоимости работ | 61614 | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 61614 |  | 1 | 60381 | 60381 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 71250 | 0 | 1036744 | www.b2b-energo.ru | 30.06.2018 | 29.06.2018 | 19.07.2018 | 20.08.2018 |  |  |  |  | 30.09.2018 | 17.09.2018 | 30.09.2018 | 17.09.2018 | 12.09.2019 |  | 1. Выполнение обязательств по договорам технологического присоединения от 15.03.2018 №Т3/18/0004-ДТП, №Т3/18/0006-ДТП. Объект включён в проект корректировки ИПР на плановый период 2018-2022гг. 2. По результатам закупки заключен договор на сумму 71.249.916,30 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 72.457.542,00 руб. с НДС. | 71.25 | 72.458
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 61599 | ООО "Таврида Электрик Омск"
[22 empty] | ООО "СЭП" | 61604 |  |  | 60680
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 61614 |  |  | 60690
[22 empty] | АО "Энергосервис" | 61583 | АО "Энергосервис"
[22 empty] | АО "УКСХ" | 52877 | АО "УКСХ"
2019.0714 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 03.2021 | - | - | 50 | - | - | 84 | - | 2 | ПИР | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных длястроительства объекта"ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 2702 | Предварительный расчет стоимости работ | 2702 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 2702 |  |  |  | 2702 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 3242 | 3242 | [6 empty] | п.5.8.1.2 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 22.10.2019 | 16/19 | 20.11.2019 | 02.10.2019 | 30.11.2019 | 02.10.2019 | 31.03.2020 |  |  | 3.242 | 3.242
2019.0754/2018.0293 | АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | 50 | - | - | 84 | - | 2 | Оборудование | Поставка силовых трансформаторов напряжением 110 кВ для нужд АО "Тюменьэнерго" | АО "Тюменьэнерго" | 501864 | Прайс-листы | 501864 | ВЗ | ОЗК ЕП | 9 | 9 | ООО "ТПИ" | 501513 |  |  |  | 501513 | ООО "ТПИ" | 601815 | 0 | 31908477901 | www.roseltorg.ru | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 14.11.2019 | 28.11.2019 | п.7.5.7. | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 28.11.2019 | 31908477901/754-3 | 29.11.2019 | 10.12.2019 | 30.11.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 |  | 1. На преддоговорных переговорах согласовано снижение цены с 601.815.234,26 руб. с НДС до 601.215.534,00 руб. с НДС (протокол от 06.12.2019 № 31908477901/754-4). 2. Закупка проведена для 5 объектов ИПР: NS1200.PS.0032, NS1200.PS.0038, NS1200.PS.0040, NS1200.PS.0044, NS1200.PS.0045. Объем заключенного договора для объекта NS1200.PS.0044 составил 124.835.686,80 руб. с НДС. 2. Заключено дополнительное соглашение на уменьшение стоимости договора, уточнение сроков и объёмов выполнения шеф- монтажных работ и начала гарантийного периода на поставленный товар - 83.766.001,20 руб. с НДС. | 124.836 | 83.766
[22 empty] | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 0 | ООО "Тольяттинский трансформатор"
[22 empty] | ОАО "Электрозавод" | 0 | ОАО "Электрозавод"
[22 empty] | ООО "Энергофонд" | 0 | ООО "Энергофонд"
[22 empty] | ООО "ЭСС-ТТ" | 0 | ООО "ЭСС-ТТ"
[22 empty] | ООО "ПитерЭнергоМаш" | 0 | ООО "ПитерЭнергоМаш"
[22 empty] | ООО "СМТТ" | 0 | ООО "СМТТ"
[22 empty] | ООО "УК Трансформация" | 0 | ООО "УК Трансформация"
[22 empty] | ООО "ТКМ ГРУПП" | 0 | ООО "ТКМ ГРУПП"
2019.0717 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 84 | - | 2 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС странсформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | АО "Тюменьэнерго" | 1324062 | Предварительный расчет стоимости работ | 926843 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ООО "Промэнергострой" | 925527 |  | 1 | 924785 | 924785 | ООО "Промэнергострой" | 1109742 | 0 | 31908477247 | www.roseltorg.ru | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 |  |  |  |  | 30.12.2019 | 16.12.2019 | 31.01.2020 | 16.12.2019 | 30.07.2021 |  | 1. Увеличение цены договора, перераспределения объемов работ по статьям затрат, выплаты дополнительного аванса. Сумма договора составила 1.689.547.514,28 руб. с НДС. 2. Заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимости договора, цена договора составляет - 1.706.729.040,64 руб. с НДС. | 1109.742 | 1706.729
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 926843 |  |  | 926843
[22 empty] | ООО "Лэпэнергострой" | 926843 |  |  | 926102
[22 empty] | ООО "УСП Компьюлинк" | 0 | ООО "УСП Компьюлинк"
2019.0752/2018.0283 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 84 | - | 2 | Оборудование | Поставка комплектных распределительных устройств КРУ для реконструкции и строительства объектов ПС Угутская, ПССоровская-2, ПС Невская, ПС Чапровская, ПС Эргинская филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. | АО "Тюменьэнерго" | 386923 | Предварительный расчет стоимости работ | 270846 | ВЗ | ОЗК | 7 | 7 | ООО "МЭЩ" | 261869 |  | 1 | 258213 | 258213 | ООО "МЭЩ" | 309855 | 92903 | 31908477899 | www.roseltorg.ru | 05.11.2019 | 01.11.2019 | 14.11.2019 | 04.12.2019 |  |  |  |  | 25.12.2019 | 20.12.2019 | 31.01.2020 | 19.12.2019 | 30.12.2019 |  | Закупка проведена для 5 объектов ИПР: NS1200.PS.0035, NS1200.PS.0038, NS1200.PS.0040, TP1200.PS.0042, NS1200.PS.0044. По результатам закупки заключен договора на сумму 309.855.183,76 руб. с НДС. Объем заключенного договора для объекта NS1200.PS.0044 составляет 60.549.332,83 руб.с НДС. | 60.549 | 60.549
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 270788 |  |  | 270788
[22 empty] | ООО "Неваэнергопром" | 0 | ООО "Неваэнергопром"
[22 empty] | ООО "УК Трансформация" | 270846 | ООО "УК Трансформация" |  | 258252
[22 empty] | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | 0 | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
[22 empty] | ООО "Спецэнерго" | 0 | ООО "Спецэнерго" | [17 empty] | .
[22 empty] | ООО "Востокэнерго" | 0 | ООО "Востокэнерго"
2019.0742 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 84 | - | 2 | Оборудование | Поставка оборудования для строительства объекта "ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ" филиала АО "Тюменьэнерго"Нефтеюганские электрические сети. | АО "Тюменьэнерго" | 66107 | Предварительный расчет стоимости работ | 66107 | ВЗ | ОА | 7 | 7 | ООО "ТПИ" | 66107 |  | 1 | 63190 | 63190 | ООО "ТПИ" | 75828 | 0 | 31908552835 | www.roseltorg.ru | 21.11.2019 | 21.11.2019 | 13.12.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | 23.12.2019 | 20.01.2020 | 31.12.2019 | 01.03.2020 | 30.03.2020 |  |  | 75.828 | 75.828
[22 empty] | АО "МОСЭЛЕКТРО" | 66107 |  |  | 63328
[22 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОАППАРАТ-МАРКЕТ" | 66107 |  |  | 66001
[22 empty] | ООО "Спецэнерго" | 66107 |  |  | 66107
[22 empty] | ООО "Трансэнергоснаб" | 66107 |  |  | 63658
[22 empty] | ООО "СМАРТЭЛ" |  | ООО "СМАРТЭЛ"
[22 empty] | ООО "Востокэнерго" |  | ООО "Востокэнерго"
2020.0143 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | 50 | - | - | 84 | - | 2 | Прочие | Аренда лесного участка под объект: "ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ" филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганскиеэлектрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 19061 | Предварительный расчет стоимости работ | 19061 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 19061 |  |  |  | 19061 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 19061 | 2845 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 27.01.2020 | 02/20 | 10.03.2020 | 26.12.2019 | 31.03.2020 | 08.02.2020 | 07.02.2068 |  | 1. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации. Аренда земли НДС не облагается. 2. Договор заключен на 49 лет на сумму 19.060.954,52 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды на текущий период составила 7.805.073,69 руб. | 5.508 | 7.805
1 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | 50 | - | - | 84 | - | 2 | Прочие | Оказание услуг по строительному контролю на объекте "ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Приказ об утверждении ПСД № 15-Э от 03.06.2020 | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 16405 | Не применимо | Не проводилась | - | 16405 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 19686 | 116 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2020-02-14 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2020-02-14 | 2021-07-31 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | 19.686 | 19.686
2020.0144 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 50 | - | - | 84 | - | 2 | Прочие | Аренда земель несельскохозяйственного назначения под объект: "ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ" филиала АО "РоссетиТюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 4001 | Предварительный расчет стоимости работ | 4001 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района | 4001 |  |  |  | 4001 | Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района | 4001 | 79 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 27.01.2020 | 02/20 | 30.03.2020 | 14.01.2020 | 31.03.2020 | 14.01.2020 | 13.01.2068 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 4.001.445,84 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 229.498,52 руб. | 0.163 | 0.229
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | 50 | - | - | 84 | - | 2 | Прочие | Соглашение №1 от 15.01.2020 об установлении сервитута в отношении частей земельных участков под объект: "ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района | 3 |  |  |  | 3 | Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района | 3 | 0 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 15.01.2020 |  | 15.01.2020 | 14.01.2069 |  | АЗ Т3\1\1587 от 06.05.2020. Фактическая стоимость соглашения о сервитуте составила 177,53 рублей с НДС. | 0 | 0
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | 50 | - | - | 84 | - | 2 | ПИР | Проведение проверки сметной стоимости документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту "ПС 11/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 280 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 280 |  |  |  | 280 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 336 | 336 | [6 empty] | п.5.8.1.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 | 10.04.2020 | 238 - ЭС/2432 |  | 10.04.2020 |  | 10.04.2020 | 17.07.2020 |  | Аналитическая записка №Т3/1Д/741 от 20.04.2020 | 0.336 | 0.336
4 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | 50 | - | - | 84 | - | 2 | Прочие | Аренда лесного участка, площадью 1,8475 га, под объект: "ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 34 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 34 |  |  |  | 34 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 34 | 24 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 2020-04-22 |  | 2020-05-12 | 2021-04-11 |  | АЗ Т3/1/2150 от 30.06.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 34.433,47 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 80.939,03 руб. | 0.081 | 0.081
5 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | 50 | - | - | 84 | - | 2 | Прочие | Установление частного сервитута на части земельных участков, общей площадью 1,2897 га, под объект: "ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АО "НК "Конданефть" | 0 |  |  |  | 0 | АО "НК "Конданефть" | 0 | 0 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 2020-01-09 |  | 2020-01-01 | 2022-11-30 |  | Стоимость сервитута 0.38 руб. | 0 | 0
2022.0423 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 09.2022 | - | - | 50 | - | - | 84 | - | 2 | ПИР | Оказание услуг по проведению проверки сметной документации по объекту: "ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ" для нуждфилиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети. | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 678 | Предварительный расчет стоимости работ | 678 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 678 |  |  |  | 678 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 814 | 814 | [6 empty] | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 15.08.2022 | 57/22 | 15.08.2022 | 28.07.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | 21.10.2022 |  |  |  | 0.814

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0044
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Ханты-Мансийский район
Тип проекта | Новое cтроительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 50 МВА, 2Х50км
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 2512.8536
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 15-Э от 03.06.2020
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2031.523
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2031.523
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1783.579
объем заключенного договора 6/18-51 от 17.09.2018 . ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 72.458
% от сметной стоимости проекта | 2.883%
оплачено по договору, млн. руб. | 72.458
освоено по договору, млн. руб. | 60.381
объем заключенного договора 03/10/19 от 02.10.2019 . АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 3.242
% от сметной стоимости проекта | 0.129%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.242
освоено по договору, млн. руб. | 2.702
объем заключенного договора 238-ЭС/2432 от 10.04.2020 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.336
% от сметной стоимости проекта | 0.01337%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.336
освоено по договору, млн. руб. | 0.28
объем заключенного договора 489-ЭС/3417 от 28.07.2022 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.814
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0.814
освоено по договору, млн. руб. | 0.678
объем заключенного договора 6/19-36 от 16.12.2019 . ООО "Промэнергострой" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 1706.729
% от сметной стоимости проекта | 67.92%
оплачено по договору, млн. руб. | 1694.432
освоено по договору, млн. руб. | 1412.026
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 220.143
объем заключенного договора 1/20-ИПР от 10.12.2019 . ООО "ТПИ" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 83.766
% от сметной стоимости проекта | 3.334%
оплачено по договору, млн. руб. | 83.766
освоено по договору, млн. руб. | 69.805
объем заключенного договора 2/20-ИПР от 20.12.2019 . ООО "МЭЩ" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 60.549
% от сметной стоимости проекта | 2.41%
оплачено по договору, млн. руб. | 60.549
освоено по договору, млн. руб. | 50.458
объем заключенного договора 4/20-ИПР от 20.01.2020 . ООО "ТПИ" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 75.828
% от сметной стоимости проекта | 3.018%
оплачено по договору, млн. руб. | 75.828
освоено по договору, млн. руб. | 63.19
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 27.801
объем заключенного договора 0544/19-10-ДА от 26.12.2019 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 7.805
% от сметной стоимости проекта | 0.3106%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.805
освоено по договору, млн. руб. | 7.805
объем заключенного договора 6/20-6 от 14.02.2020 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 19.686
% от сметной стоимости проекта | 0.7834%
оплачено по договору, млн. руб. | 19.686
освоено по договору, млн. руб. | 16.405
объем заключенного договора 1 от 14.01.2020 . Депимущества района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.229
% от сметной стоимости проекта | 0.009113%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.229
освоено по договору, млн. руб. | 0.229
объем заключенного договора 1 от 15.01.2020 . Депимущества района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 0133/20-10-ДА от 22.04.2020 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.081
% от сметной стоимости проекта | 0.003223%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.051
освоено по договору, млн. руб. | 0.048
объем заключенного договора 2 от 09.01.2020 . АО "НК "Конданефть" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 84.58%
всего оплачено по объекту | 2125.267
% освоения по объекту за отчетный период | 85.95
всего освоено по объекту | 1799.917
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" ; АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" ; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Промэнергострой" ; Депнедра и природных ресурсов Югры ; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" ; Депимущества района ; АО "НК "Конданефть"
- поставщики основного оборудования | ООО "ТПИ" ; ООО "МЭЩ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | 0
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 20
в том числе
- строительный персонал | 5
- монтажный персонал | 15
Основное оборудование | ТС ТДТН-25000; Выкл. 3AP1 DT-145; ОПН-М-110; разъеденители 110 кВ; КРУ К-129
График поставки основного оборудования | 2022-03-01
- дата поставки | 2022-03-01
- задержки в поставке | нет
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация объекта в установленные сроки.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Проблемных вопросов нет.
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)