## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1800.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.1 Технологическое присоединение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ЯНАО
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Пуровский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км 48.01
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 апреля 2019 года №54-ПГ «Об утверждении схемы и программы преспективного развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2020 – 2024 годов»
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3.7709
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1800.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №Т5/15/0015-ДТП от 21.02.2017 | №1 от 28.02.2018 | подписан/заключен | ДКС Еты-Пуровское газовое месторождение Пуровского района, ЯНАО | ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ ГДН | ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 | 35 | 0 | 35 | 110 | 2 | 40 | 2 | _ | _ | Строительство СП-110 кВ с двумя линейными ячейками 110 кВ в районе ПП-110 кВ Северный. Сооружение ПС 110/10 кВ ГДН на Еты-Пуровском газовом месторождении. Сооружение двухцепной ВЛ-110 кВ от двух линейных ячеек СП-110 кВ до ПС 110/10 кВ ГДН | Выполнить установку основных быстродействующих защит ВЛ-110 кВ на ПП-110 кВ Северный, ПС 110 кВ Светлая, ПС 110 кВ Сигнал обеспечивающих возможность замыкания транзитов 110 кВ Тарко-Сале-Светлая-ПП Северный, Тарко-Сале-Сигнал-ПП Северный. Выполнить установку основных быстродействующих защит ВЛ-110 кВ на ПС 500 кВ Тарко-Сале обеспечивающих возможность замыкания транзитов 110 кВ Тарко-Сале-Светлая-ПП Северный, Тарко-Сале-Сигнал-ПП Северный. | 1453.5037
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1800.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1800.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 | ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 | ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 | ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 2020 | 2 | 2 | 120/19 | 120/19 | ВЛ | ВЛ | 47.8 | 47.8 |  | 2022 | 2 | П110-4, У110-2 | П110-4, У110-2 | непроводилось | непроводилось | непроводилось | непроводилось

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1800.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Подключение новой ВЛ 110 кВ к энергосистеме АО "Тюменьэнерго". Увеличение прибыли отрасли.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от двух линейных ячеек СП 110 кВ в районе ПП 110 кВ Северный до ПС 110 кВ ГДН. Общая протяженность 48.01 км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 14.2509
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Исполнение договора на технологическое присоединение, заключенного между АО «Тюменьэнерго» и ООО "Газпром добыча Ноябрьск" договора № Т5/15/0015-ДТП от 21.02.2017г. Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 апреля 2019 года №54-ПГ «Об утверждении схемы и программы преспективного развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2020 – 2024 годов»
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1800.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1800.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1800.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 684185086.85
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 4.47
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 7.48
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 206972315
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 564603
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 0.022
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прогноз инфляции | 3.4% | 3.6% | 3.9% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 3.4% | 7.54% | 11.84% | 16.31% | 20.96% | 25.8% | 30.83% | 36.07% | 41.51% | 47.17% | 53.06% | 59.18% | 65.55% | 72.17% | 79.06% | 86.22% | 93.67% | 101.4% | 109.5% | 117.9% | 126.6% | 135.6% | 145% | 154.8% | 165.1% | 175.7% | 186.7% | 198.1% | 210.1% | 222.5% | 235.4% | 248.8% | 262.7% | 277.2% | 292.3% | 308% | 324.4% | 341.3% | 359% | 377.3% | 396.4% | 416.3% | 436.9% | 458.4% | 480.8% | 504% | 528.1% | 553.3% | 579.4% | 606.6% | 634.8%
Доход, руб. без НДС | 0 | 202090341.4 | 208152754.99 | 214397202.8 | 220829078.43 | 227453950.79 | 234277569.31 | 241305896.39 | 248545073.28 | 256001425.48 | 263681468.24 | 271591912.29 | 278106574.06 | 286449771.28 | 295043264.42 | 303894562.35 | 313011399.22 | 322401741.2 | 332073793.44 | 342036007.24 | 352297087.46 | 362866000.08 | 370954757.44 | 382083400.16 | 393545902.16 | 405352279.23 | 417512847.6 | 430038233.03 | 442939380.02 | 456227561.42 | 469914388.27 | 484011819.92 | 498532174.51 | 513488139.75 | 528892783.94 | 544759567.46 | 561102354.48 | 577935425.12 | 595273487.87 | 613131692.51 | 631525643.28 | 650471412.58 | 669985554.96 | 690085121.61 | 710787675.25 | 732111305.51 | 754074644.68 | 776696884.02 | 799997790.54 | 823997724.25 | 848717655.98
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 202090.3414 | 208152.755 | 214397.2028 | 220829.0784 | 227453.9508 | 234277.5693 | 241305.8964 | 248545.0733 | 256001.4255 | 263681.4682 | 271591.9123 | 278106.5741 | 286449.7713 | 295043.2644 | 303894.5624 | 313011.3992 | 322401.7412 | 332073.7934 | 342036.0072 | 352297.0875 | 362866.0001 | 370954.7574 | 382083.4002 | 393545.9022 | 405352.2792 | 417512.8476 | 430038.233 | 442939.38 | 456227.5614 | 469914.3883 | 484011.8199 | 498532.1745 | 513488.1397 | 528892.7839 | 544759.5675 | 561102.3545 | 577935.4251 | 595273.4879 | 613131.6925 | 631525.6433 | 650471.4126 | 669985.555 | 690085.1216 | 710787.6753 | 732111.3055 | 754074.6447 | 776696.884 | 799997.7905 | 823997.7243 | 848717.656
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 666.2319 | 686.2179 | 706.804 | 728.008 | 749.8482 | 772.3436 | 795.5139 | 819.3794 | 843.9607 | 869.2796 | 2797.9936 | 2881.9334 | 2968.3914 | 3057.4432 | 3149.1664 | 3243.6414 | 3340.9507 | 3441.1792 | 3544.4146 | 3650.747 | 7019.1696 | 7229.7447 | 7446.637 | 7670.0361 | 7900.1372 | 8137.1413 | 8381.2556 | 8632.6933 | 8891.6741 | 9158.4243 | 9433.177 | 9716.1723 | 10007.6575 | 10307.8872 | 10617.1238 | 10935.6375 | 11263.7067 | 11601.6179 | 11949.6664 | 12308.1564 | 12677.4011 | 13057.7231 | 13449.4548 | 13852.9384 | 14268.5266 | 14696.5824 | 15137.4799 | 15591.6043 | 16059.3524 | 16541.133
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Доход | - | 202090341 | 208152755 | 214397203 | 220829078 | 227453951 | 234277569 | 241305896 | 248545073 | 256001425 | 263681468 | 271591912 | 278106574 | 286449771 | 295043264 | 303894562 | 313011399 | 322401741 | 332073793 | 342036007 | 352297087 | 362866000 | 370954757 | 382083400 | 393545902 | 405352279 | 417512848 | 430038233 | 442939380 | 456227561 | 469914388 | 484011820 | 498532175 | 513488140 | 528892784 | 544759567 | 561102354 | 577935425 | 595273488 | 613131693 | 631525643 | 650471413 | 669985555 | 690085122 | 710787675 | 732111306 | 754074645 | 776696884 | 799997791 | 823997724 | 848717656
Операционные расходы | - | -16196310 | -16055351 | -15914901 | -15774974 | -15635587 | -15496755 | -15358495 | -15220824 | -15083759 | -14947320 | -16423927 | -16337167 | -16252540 | -16170112 | -16089947 | -16012115 | -15936684 | -15863728 | -15793319 | -15725535 | -18422235 | -18442792 | -18468703 | -18500129 | -18537233 | -18580188 | -18629169 | -18684356 | -18745935 | -18814098 | -18889044 | -18970974 | -19060099 | -19156635 | -19260804 | -19372835 | -19492964 | -19621433 | -19758494 | -19904403 | -20059426 | -20223837 | -20397917 | -20581956 | -20776253 | -20981116 | -21196862 | -21423817 | -21662318 | -21912711
Ремонт объекта | - | bar: 2021 to 2070
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | - | -564603 | -581541 | -598986 | -616956 | -635465 | -654529 | -674164 | -694389 | -715221 | -736678 | -2371181 | -2442316 | -2515586 | -2591054 | -2668785 | -2748849 | -2831314 | -2916254 | -3003741 | -3093853 | -5948449 | -6126902 | -6310709 | -6500031 | -6695032 | -6895882 | -7102759 | -7315842 | -7535317 | -7761377 | -7994218 | -8234044 | -8481066 | -8735498 | -8997563 | -9267489 | -9545514 | -9831880 | -10126836 | -10430641 | -10743560 | -11065867 | -11397843 | -11739778 | -12091972 | -12454731 | -12828373 | -13213224 | -13609621 | -14017909
- | bar: 2021 to 2070
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -15631707 | -15473811 | -15315914 | -15158018 | -15000122 | -14842226 | -14684330 | -14526434 | -14368538 | -14210642 | -14052746 | -13894850 | -13736954 | -13579058 | -13421162 | -13263266 | -13105370 | -12947474 | -12789578 | -12631682 | -12473786 | -12315890 | -12157994 | -12000098 | -11842202 | -11684306 | -11526410 | -11368514 | -11210618 | -11052722 | -10894826 | -10736930 | -10579034 | -10421138 | -10263242 | -10105346 | -9947450 | -9789554 | -9631658 | -9473762 | -9315866 | -9157969 | -9000073 | -8842177 | -8684281 | -8526385 | -8368489 | -8210593 | -8052697 | -7894801
EBITDA | - | 185894032 | 192097404 | 198482302 | 205054104 | 211818364 | 218780814 | 225947402 | 233324250 | 240917666 | 248734148 | 255167985 | 261769407 | 270197231 | 278873153 | 287804615 | 296999284 | 306465057 | 316210066 | 326242688 | 336571552 | 344443765 | 352511965 | 363614697 | 375045774 | 386815046 | 398932659 | 411409064 | 424255024 | 437481627 | 451100290 | 465122776 | 479561200 | 494428040 | 509736149 | 525498763 | 541729519 | 558442461 | 575652055 | 593373199 | 611621241 | 630411987 | 649761718 | 669687205 | 690205719 | 711335052 | 733093528 | 755500022 | 778573973 | 802335406 | 826804945
Амортизация | - | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184 | -14354184
EBIT | - | 171539847 | 177743220 | 184128118 | 190699920 | 197464180 | 204426630 | 211593217 | 218970065 | 226563482 | 234379964 | 240813801 | 247415223 | 255843047 | 264518969 | 273450431 | 282645100 | 292110873 | 301855882 | 311888504 | 322217368 | 330089581 | 338157781 | 349260513 | 360691589 | 372460862 | 384578475 | 397054880 | 409900840 | 423127442 | 436746106 | 450768592 | 465207016 | 480073856 | 495381964 | 511144579 | 527375335 | 544088277 | 561297871 | 579019015 | 597267057 | 616057803 | 635407534 | 655333021 | 675851535 | 696980868 | 718739344 | 741145838 | 764219789 | 787981222 | 812450761
Проценты | - | bar: 2021 to 2070
Прибыль до налогообложения | - | 171539847 | 177743220 | 184128118 | 190699920 | 197464180 | 204426630 | 211593217 | 218970065 | 226563482 | 234379964 | 240813801 | 247415223 | 255843047 | 264518969 | 273450431 | 282645100 | 292110873 | 301855882 | 311888504 | 322217368 | 330089581 | 338157781 | 349260513 | 360691589 | 372460862 | 384578475 | 397054880 | 409900840 | 423127442 | 436746106 | 450768592 | 465207016 | 480073856 | 495381964 | 511144579 | 527375335 | 544088277 | 561297871 | 579019015 | 597267057 | 616057803 | 635407534 | 655333021 | 675851535 | 696980868 | 718739344 | 741145838 | 764219789 | 787981222 | 812450761
Налог на прибыль | - | -34307969 | -35548644 | -36825624 | -38139984 | -39492836 | -40885326 | -42318643 | -43794013 | -45312696 | -46875993 | -48162760 | -49483045 | -51168609 | -52903794 | -54690086 | -56529020 | -58422175 | -60371176 | -62377701 | -64443474 | -66017916 | -67631556 | -69852103 | -72138318 | -74492172 | -76915695 | -79410976 | -81980168 | -84625488 | -87349221 | -90153718 | -93041403 | -96014771 | -99076393 | -102228916 | -105475067 | -108817655 | -112259574 | -115803803 | -119453411 | -123211561 | -127081507 | -131066604 | -135170307 | -139396174 | -143747869 | -148229168 | -152843958 | -157596244 | -162490152
Чистая прибыль | - | 137231878 | 142194576 | 147302494 | 152559936 | 157971344 | 163541304 | 169274574 | 175176052 | 181250786 | 187503971 | 192651041 | 197932179 | 204674438 | 211615175 | 218760345 | 226116080 | 233688698 | 241484705 | 249510803 | 257773894 | 264071665 | 270526225 | 279408410 | 288553272 | 297968689 | 307662780 | 317643904 | 327920672 | 338501954 | 349396885 | 360614874 | 372165613 | 384059085 | 396305572 | 408915663 | 421900268 | 435270622 | 449038296 | 463215212 | 477813645 | 492846242 | 508326027 | 524266417 | 540681228 | 557584695 | 574991475 | 592916670 | 611375831 | 630384978 | 649960609
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
EBIT | - | 171539847 | 177743220 | 184128118 | 190699920 | 197464180 | 204426630 | 211593217 | 218970065 | 226563482 | 234379964 | 240813801 | 247415223 | 255843047 | 264518969 | 273450431 | 282645100 | 292110873 | 301855882 | 311888504 | 322217368 | 330089581 | 338157781 | 349260513 | 360691589 | 372460862 | 384578475 | 397054880 | 409900840 | 423127442 | 436746106 | 450768592 | 465207016 | 480073856 | 495381964 | 511144579 | 527375335 | 544088277 | 561297871 | 579019015 | 597267057 | 616057803 | 635407534 | 655333021 | 675851535 | 696980868 | 718739344 | 741145838 | 764219789 | 787981222 | 812450761
Амортизация | - | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184 | 14354184
Проценты | - | bar: 2021 to 2070
Налог на прибыль | - | -34307969 | -35548644 | -36825624 | -38139984 | -39492836 | -40885326 | -42318643 | -43794013 | -45312696 | -46875993 | -48162760 | -49483045 | -51168609 | -52903794 | -54690086 | -56529020 | -58422175 | -60371176 | -62377701 | -64443474 | -66017916 | -67631556 | -69852103 | -72138318 | -74492172 | -76915695 | -79410976 | -81980168 | -84625488 | -87349221 | -90153718 | -93041403 | -96014771 | -99076393 | -102228916 | -105475067 | -108817655 | -112259574 | -115803803 | -119453411 | -123211561 | -127081507 | -131066604 | -135170307 | -139396174 | -143747869 | -148229168 | -152843958 | -157596244 | -162490152
НДС | -129187657 | 36274633 | 37362819 | 38483679 | 17066527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Изменения в рабочем капитале | - | bar: 2021 to 2070
Инвестиции | -717709208 | bar: 2021 to 2045
Изменения финансовых обязательств | - | bar: 2021 to 2070
Чистый денежный поток | -846896865 | 187860695 | 193911579 | 200140357 | 183980647 | 172325528 | 177895488 | 183628758 | 189530237 | 195604970 | 201858155 | 207005225 | 212286363 | 219028622 | 225969359 | 233114529 | 240470264 | 248042882 | 255838889 | 263864987 | 272128078 | 278425849 | 284880409 | 293762594 | 302907456 | 312322873 | 322016964 | 331998088 | 342274856 | 352856138 | 363751069 | 374969058 | 386519797 | 398413269 | 410659756 | 423269847 | 436254452 | 449624806 | 463392481 | 477569396 | 492167829 | 507200426 | 522680212 | 538620601 | 555035412 | 571938879 | 589345660 | 607270854 | 625730015 | 644739162 | 664314793
Накопленный ЧДП | -846896865 | -659036171 | -465124592 | -264984235 | -81003588 | 91321940 | 269217429 | 452846187 | 642376423 | 837981393 | 1039839549 | 1246844773 | 1459131136 | 1678159758 | 1904129117 | 2137243646 | 2377713910 | 2625756792 | 2881595682 | 3145460669 | 3417588747 | 3696014596 | 3980895005 | 4274657600 | 4577565055 | 4889887929 | 5211904893 | 5543902981 | 5886177838 | 6239033976 | 6602785044 | 6977754102 | 7364273900 | 7762687169 | 8173346924 | 8596616772 | 9032871224 | 9482496030 | 9945888511 | 10423457907 | 10915625736 | 11422826162 | 11945506374 | 12484126975 | 13039162387 | 13611101266 | 14200446926 | 14807717780 | 15433447795 | 16078186957 | 16742501750
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.881 | 0.776 | 0.684 | 0.603 | 0.531 | 0.468 | 0.412 | 0.363 | 0.32 | 0.282 | 0.248 | 0.219 | 0.193 | 0.17 | 0.15 | 0.132 | 0.116 | 0.102 | 0.09 | 0.079 | 0.07 | 0.062 | 0.054 | 0.048 | 0.042 | 0.037 | 0.033 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.02 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002
PV | -846896865 | 165516031 | 150526172 | 136882235 | 110863528 | 91489301 | 83212729 | 75678004 | 68819516 | 62577345 | 56896780 | 51407541 | 46448507 | 42223543 | 38380223 | 34884413 | 31704988 | 28813573 | 26184305 | 23793613 | 21620022 | 19489310 | 17569266 | 15962161 | 14501378 | 13173684 | 11967029 | 10870445 | 9873949 | 8968456 | 8145700 | 7398160 | 6718993 | 6101974 | 5541443 | 5032250 | 4569712 | 4149573 | 3767960 | 3421353 | 3106553 | 2820651 | 2561002 | 2325203 | 2111071 | 1916619 | 1740045 | 1579708 | 1434120 | 1301928 | 1181900
NPV (без учета продажи) | -846896865 | -681380835 | -530854662 | -393972428 | -283108899 | -191619598 | -108406869 | -32728866 | 36090650 | 98667995 | 155564774 | 206972315 | 253420822 | 295644365 | 334024588 | 368909001 | 400613989 | 429427562 | 455611867 | 479405481 | 501025502 | 520514812 | 538084079 | 554046239 | 568547618 | 581721302 | 593688331 | 604558776 | 614432725 | 623401181 | 631546882 | 638945042 | 645664035 | 651766009 | 657307452 | 662339701 | 666909414 | 671058986 | 674826946 | 678248299 | 681354852 | 684175503 | 686736504 | 689061708 | 691172778 | 693089398 | 694829442 | 696409151 | 697843271 | 699145199 | 700327099
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.6% | 8.7% | 12.2% | 14.8% | 16.6% | 18% | 19.1% | 19.8% | 20.5% | 21% | 21.3% | 21.7% | 21.9% | 22.1% | 22.3% | 22.4% | 22.5% | 22.6% | 22.7% | 22.7% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23%
PP | - | - | - | - | - | 4.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DPP | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1800.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2017-11-12 | 2017-12-13 | не требуется | не требуется | 2017-11-12 | 2017-12-13 | 100 | 100
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2017-02-16 | 2017-02-17 | не требуется | не требуется | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 100 | 100
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2018-08-15 | 2018-08-27 | не требуется | не требуется | 2018-08-15 | 2018-08-27 | 100 | 100
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2018-09-06 | 2018-11-05 | не требуется | не требуется | 2018-09-06 | 2018-11-05 | 100 | 100
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2018-12-21 | 2019-02-19 | не требуется | не требуется | 2018-12-21 | 2019-02-19 | 100 | 100
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018-04-30 | 2018-05-23 | не требуется | не требуется | 2018-04-30 | 2018-05-23 | 100 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-12-10 | 2019-01-31 | не требуется | не требуется | 2018-12-10 | 2019-01-31 | 100 | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2019-02-08 | 2019-04-09 | не требуется | не требуется | 2019-02-08 | 2019-04-09 | 100 | 100
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-03-22 | 2019-03-29 | не требуется | не требуется | 2019-03-22 | 2019-03-29 | 100 | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2019-05-01 | 2019-05-28 | не требуется | не требуется | 2019-05-01 | 2019-05-28 | 100 | 100
1.11. | Разработка рабочей документации | 2018-10-30 | 2019-02-13 | не требуется | не требуется | 2018-10-30 | 2019-02-13 | 100 | 100
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2018-12-01 | 2018-12-29 |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-29 | 100 | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | 2018-12-29 | 2019-02-15 |  |  | 2018-12-29 | 2019-02-15 | 100 | 100
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-01-01 | 2019-02-28 |  |  | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 100 | 100
3.1. | Поставка основного оборудования | 2018-12-29 | 2019-02-28 |  |  | 2018-12-29 | 2019-02-28 | 100 | 100
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2019-02-28 | 2019-05-28 |  |  | 2019-02-28 | 2019-05-28 | 100 | 100
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2019-10-06 | 2019-11-06 |  |  | 2019-10-06 | 2019-11-06 | 100 | 100
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2020-02-20 | 2020-03-19 | не требуется | не требуется | 2020-02-20 | 2020-03-19 | 100 | 100
3.5. | Пусконаладочные работы | 2019-12-07 | 2019-12-27 |  |  | 2019-12-07 | 2019-12-27 | 100 | 100
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2019-12-29 | 2019-12-31 |  |  | 2019-12-29 | 2019-12-31 | 100 | 100
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019-12-27 | 2019-12-31 |  |  | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 100 | 100
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2020-06-05 | 2020-07-02 |  |  | 2020-06-05 | 2020-07-02 | 100 | 100
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020-04-01 | 2020-09-10 | не требуется | не требуется | 2020-04-01 | 2020-09-10 | 100 | 100
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020-09-10 | 2020-09-30 |  |  | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 100 | 100
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020-09-20 | 2020-09-30 | не требуется | не требуется | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 100 | 100
Formulas:
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
Note on C39: Автор: согласование заявки, включение в протокол, согласование КД, конкурсные процедуры
Note on G39: Автор: согласование заявки, включение в протокол, согласование КД, конкурсные процедуры

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1800.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 814.6286 | 814.6286 | 40 | 3.7709 | 0 | 40 |  | 36.2291 |  | 0 |  | 3.7709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.7709
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 40 |  | 36.2291 |  | 0 |  | 3.7709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.7709
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 684.1851 | 684.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 26.6068 | 26.6068 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 573.9191 | 573.9191 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 39.0346 | 39.0346 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 44.6246 | 44.6246 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [29 empty] | 0 | 0
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [29 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 684.1851 | 684.1851 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [29 empty] | 0 | 0
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1800.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 786.735
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2018.0373 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству ПС 110кВ с питающей ВЛ110кВ филиала АО "Тюменьэнерго"Ноябрьские электрические сети для технологического присоединения объектов потребителя ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | АО Тюменьэнерго | 84366 | Предварительный расчет стоимости работ | 59056 | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 59056 |  | 1 | 56059 | 56059 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 66150 | 55723 | 983910 | www.b2b-energo.ru | 14.03.2018 | 19.03.2018 | 09.04.2018 | 03.05.2018 |  |  |  |  | 28.05.2018 | 23.05.2018 | 31.05.2018 | 23.05.2018 | 28.02.2019 |  | Для выполнения обязательств по технологическому присоединению в соответствии с договором № Т5/15/0015-ДТП от21.02.2017. Закупка проводилась для следующих инвестпроектов: NS1800.VL.0015 (в договоре сумма 32 598 025.33 руб. с НДС, после изменения ставки НДС - 33 150 534.23 руб с НДС ) NS1800.PS.0010 (в договоре сумма 6 162 232.28 руб. с НДС, после изменения ставки НДС - 6 266 676.89 руб с НДС) NS1800.PS.0011 (в договоре сумма 27 389 742.77 руб. с НДС, после изменения ставки НДС - 27 853 975.71 руб с НДС) | 33.151
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 49957 |  |  | 56187
[22 empty] | ООО ИЦ "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" | 48481 | ООО ИЦ "ЭНЕРГОПРОГРЕСС"
[22 empty] | ООО "Уралжилстрой" | 49986 | ООО "Уралжилстрой"
[22 empty] | ООО "Инженерная компания Сибири" | 57577 |  |  | 57577
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 56406 |  |  | 56406
2018.0819 | НоябЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Возмещение убытков, в том числе упущенной выгоды, при временном занятии лесных участков в составе земель лесного фонда,под строительство объектов: СП 110 кВ Северный, ПС 110/10 кВ ГДН, ВЛ-110 кВ Северный – ГДН 1,2 общей площадью 233,1127 га филиала АО "Тюменьэнерго" "Ноябрьские электрические сети" | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 1900 | Предварительный расчет стоимости работ | 1900 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "Совхоз Верхне-Пуровский" | 1900 |  |  |  | 1900 | ООО "Совхоз Верхне-Пуровский" | 1900 | 1900 | [6 empty] | п.5.11.1.13 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 28.08.2018 | 28/18 | 03.09.2018 | 03.09.2018 | 03.09.2018 | 03.09.2018 | 28.12.2018 |  | 1. Исполнение обяз-ств по договору на ТП №Т5/15/0015-ДТП от 21.02.2017 с ООО "Газпром добыча Ноябрьск". 2. Победитель применяет УСН. 3. NS1800.VL.0015 (в соглашении сумма 1 640 349.38 руб.); NS1800.PS.0010 (в соглашении сумма 106 633.45 руб.); NS1800.PS.0011 (в соглашении сумма 153 333.88 руб.). | 1.64
2018.1366 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда лесного участка площадью 36,4658 га для строительства, эксплуатации линейного объекта "ВЛ-110кВ Северный ГДН-1,2"филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети. | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 570 | Предварительный расчет стоимости работ | 570 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО | 570 |  |  |  | 570 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО | 570 | 570 | [6 empty] | п.5.11.1.10 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 20.12.2018 | 43/18 | 21.12.2018 | 25.12.2018 | 21.12.2018 | 25.12.2018 | 24.12.2021 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 570.466,80 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 359.902,10 руб. | 0.359
2018.1367 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда лесного участка площадью 197,4832 га для строительства, эксплуатации линейного объекта "ВЛ-110кВ Северный ГДН-1,2"филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети. | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 3242 | Предварительный расчет стоимости работ | 3242 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО | 3242 |  |  |  | 3242 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО | 3242 | 3242 | [6 empty] | п.5.11.1.10 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 20.12.2018 | 43/18 | 21.12.2018 | 25.12.2018 | 21.12.2018 | 25.12.2018 | 24.12.2021 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 3.241.980,06 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2.133.470,68 руб. | 2.133
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Установление сервитута на земельный (лесной) участок общей площадью 0,3695 га, относящийся к категории земель: земли лесного фонда, разрешенное использование: «разработка месторождений полезных ископаемых» с кадастровым номером 89:05:030802:3505/ЧЗУ1, арендуемых ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на основании договора аренды лесного участка, в составе земель лесного фонда, №352/Л–10 от 29.12.2010г., с целью строительства объекта: ВЛ 110 кВ Северный – ГДН-1,2. | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 2 | Предварительный расчет стоимости работ | 2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | 2 |  |  |  | 2 | ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | 3 | 3 | [6 empty] | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 17.05.2019 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 30.12.2019 |  | 1. АЗ от 27.05.2019 № Т5/10/2385 (7000012717). Фактическая стоимость соглашения о сервитуте составила 2 802.97 руб. | 0.003
2 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Установление сервитута на земельные (лесные) участки общей площадью 0,1194 га, относящиеся к категории земель: земли лесного фонда, с разрешенным использованием под строительство линейного объекта регионального значения «Обустройство газового месторождения. Освоение Сеноманской залежи и участка Туронской залежи» с кадастровыми номерами: - 89:05:030801:3857, арендуемого ООО «Харампурнефтегаз» на основании договора аренды лесного участка, в составе земель лесного фонда, №4/Л–17 от 24.04.2017г.; - 89:05:030801:3892, арендуемого ООО «Харампурнефтегаз» на основании договора аренды лесного участка, в составе земель лесного фонда, №472/Л–17 от 30.01.2018г., с целью строительства объекта: ВЛ 110 кВ Северный – ГДН-1,2. | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 5 | Предварительный расчет стоимости работ | 5 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО «Харампурнефтегаз» | 5 |  |  |  | 5 | ООО «Харампурнефтегаз» | 5 | 5 | [6 empty] | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 03.06.2019 | 03.06.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2019 |  | СВ-2619 от 14.05.2019 (70000127752). Сумма договора 5 474.45 руб. с НДС. Фактическая стоимость соглашения о сервитуте составила 3 361.71 рую с НДС. | 0.003
3 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Проведение проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту:"ВЛ-110 кВ Северный-ГДН-1,2" филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети. | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 188 | Предварительный расчет стоимости работ | 188 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 188 |  |  |  | 188 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 226 | 226 | [6 empty] | п.5.8.1.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 17.06.2019 | 17.06.2019 | 17.06.2019 | 26.07.2019 |  | АЗ от 06.06.2019 № Т5/10/2581. Сумма договора 226 103.05 руб с НДС. | 0.226
4 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 06.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Земельные (лесные) участки общей площадью 9328 кв.м. с КН 89:05:030802:4308, КН 89:05:030802:4311, КН 89:05:030802:4310,КН 89:05:030802:4096, арендуемых АО "Газпром-ННГ" | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АО «Газпромнефть-ННГ» | 0 |  |  |  | 0 | АО «Газпромнефть-ННГ» | 0 | 0 | [5 empty] | 2019-09-23 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 2019-09-09 | 2019-07-01 | 2019-05-01 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | Аренда земли НДС не облагается. АЗ Т5/10/4088 от 23.09.2019. Сумма договора 42.58 руб. с НДС. | 0
5 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 06.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда лесного участка площадью 0,7284 га для строительства, эксплуатации линейного объекта "ВЛ-110кВ Северный ГДН-1,2" филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети. | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 6 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 6 |  |  |  | 6 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 6 | 6 | [5 empty] | 2019-10-22 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 2019-10-16 | 2019-08-23 | 2019-10-16 | 2019-10-09 | 2020-10-08 |  | Аренда земли НДС не облагается. АЗ Т5/10/4631 от 22.10.2019. Сумма договора 6.246.42 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 5.477,85 руб. | 0.005
6 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 06.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Установление сервитута на части земельного (лесного)участка общей площадью 500 кв. м., арендуемых АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 1 | Предварительный расчет стоимости работ | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АО «Газпромнефть-ННГ» | 1 |  |  |  | 1 | АО «Газпромнефть-ННГ» | 1 | 1 | [5 empty] | 2019-12-20 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 2019-12-19 | 2019-08-07 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2021-11-30 |  | АЗ Т5/10/5815 от 20.12.2019. Стоимость соглашения о сервитуте составила 878.40 руб. с НДС. Фактическая стоимость соглашения о сервитут за отчетный период составила 512,40 руб. | 0.001
7 | филиал АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Установление сервитута на части земельного (лесного) участка общей площадью 2 545 кв. м., арендуемых АО "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз" | филиал АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС | 4 | Предварительный расчет стоимости работ | 4 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АО "Газпромнефть-ННГ" | 4 |  |  |  | 4 | АО «Газпромнефть-ННГ» | 5 | 5 |  |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-31 | 2020-01-29 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 2020-01-22 | 2019-12-11 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2021-04-30 |  | АЗ Т5/10/1103 от 17.03.2020. Стоимость соглашения о сервитуте составила 4 696.80 руб. с НДС. Фактическая стоимость соглашения о сервитут за отчетный период составила 1.174,19 руб. | 0.001
8 | филиал АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Установление сервитута на части земельного (лесного) участка общей площадью 6 537 кв. м., арендуемых АО "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз". | филиал АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС | 7 | Предварительный расчет стоимости работ | 7 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АО "Газпромнефть-ННГ" | 7 |  |  |  | 7 | АО «Газпромнефть-ННГ» | 9 | 9 |  |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-31 | 2020-01-29 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 2020-01-22 | 2019-12-13 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2021-04-30 |  | АЗ Т5/10/1104 от 17.03.2020. Стоимость соглашения о сервитуте составила 8 666.40 руб. с НДС. Фактическая стоимость соглашения о сервитут за отчетный период составила 2.166,61 руб. | 0.002
9 | филиал АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Установление сервитута на части земельного (лесного) участка общей площадью 111 кв. м., арендуемых АО "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз". | филиал АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АО "Газпромнефть-ННГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО «Газпромнефть-ННГ» | 0 | 0 |  |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-31 | 2020-01-29 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 2020-01-22 | 2019-12-13 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2021-04-30 |  | АЗ Т5/10/1105 от 17.03.2020. Стоимость соглашения о сервитуте составила 201.60 руб. с НДС. Фактическая стоимость соглашения о сервитут за отчетный период составила 50,40 руб. | 0
9 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "ВЛ-110кВ Северный-ГДН 1,2" филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "ЦТЗ" | 620675 | Не применимо | Не проводилась | - | 620675 | АО "ЦТЗ" | 774810 | 0 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2018-12-29 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2018-12-29 | 2019-12-31 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "ЦТЗ" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Сумма договора 774.809.958,52 руб. с НДС. Заключено ДС на уменьшение стоимости до 709.210.901,05 руб. с НДС. | 709.211
10 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение комплекса работ по лесовостановлению объекта "ВЛ-110кВ Северный-ГДН 1,2" (новое строительство ВЛ протяженностью 48,01 км) филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 33333 | Не применимо | Не проводилась | - | 33333 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 40000 | 0 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2020-07-27 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2020-07-27 | 2021-09-30 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | 40

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1800.VL.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ЯНАО
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 48.01
Срок ввода объекта | 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 1005.985
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 22-Э от 14.08.2019
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 786.7348
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 786.7348
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 782.588
объем заключенного договора 08/9-18 от 23.05.2018 . ООО "Енисей Инжиниринг" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 33.151
% от сметной стоимости проекта | 3.295%
оплачено по договору, млн. руб. | 33.151
освоено по договору, млн. руб. | 27.625
объем заключенного договора 08/24-18 от 29.12.2018 . АО "ЦТЗ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 709.211
% от сметной стоимости проекта | 70.5%
оплачено по договору, млн. руб. | 709.211
освоено по договору, млн. руб. | 591.009
объем заключенного договора 424-ЭС/1996 от 28.05.2019 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.226
% от сметной стоимости проекта | 0.02247%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.266
освоено по договору, млн. руб. | 0.188
объем заключенного договора 07/2020 от 27.07.2020 . АУ ЯНАО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 40
% от сметной стоимости проекта | 3.976%
оплачено по договору, млн. руб. | 36.229
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб | не требуется
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 4.1468
объем заключенного договора 21/07-ЗУ от 03.09.2018 . ООО "Совхоз Верхне-Пуровский" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 1.64
% от сметной стоимости проекта | 0.163%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.64
освоено по договору, млн. руб. | 1.64
объем заключенного договора 474/Л-18 от 25.12.2018 . Департамент природно -ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО) в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.359
% от сметной стоимости проекта | 0.03569%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.385
освоено по договору, млн. руб. | 0.385
объем заключенного договора 2020419 от 17.05.2019 . ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.002803
% от сметной стоимости проекта | 0.0002786%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002803
освоено по договору, млн. руб. | 0.002336
объем заключенного договора 01/2019-88 от 03.06.2019 . ООО "Харампурнефтегаз" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0.0002982%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 481/Л-18 от 25.12.2018 . Департамент природно -ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО) в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 2.133
% от сметной стоимости проекта | 0.212%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.2845
освоено по договору, млн. руб. | 2.2845
объем заключенного договора 21-307 от 01.07.2019 . АО "Газпромнефть-ННГ" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 382/Л-19 от 23.08.2019 . Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.005
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора ННГ-19/04000/01221/Д от 07.08.2019 . АО "Газпромнефть-ННГ" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 9.941e-05%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора ННГ-19/04000/01716/Д от 11.12.2019 . АО "Газпромнефть-ННГ" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.005
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора ННГ-19/04000/01743/Д от 13.12.2019 . АО "Газпромнефть-ННГ" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0.006033%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.009
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора ННГ-19/04000/01744/Д от 13.12.2019 . АО "Газпромнефть-ННГ" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе | -
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | не требуется
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 80.6%
всего оплачено по объекту | 810.858
% освоения по объекту за отчетный период | 81.61%
всего освоено по объекту | 684.185
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети
- проектно-изыскательские организации | ООО "Енисей Инжиниринг"; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД"
- технические агенты | АО "ЦТЗ" ; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг"; ООО "Совхоз Верхне-Пуровский" ; Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО; ООО "Газпром добыча Ноябрьск" ; ООО "Харампурнефтегаз" ; АО "Газпромнефть-ННГ"
- подрядчики
- поставщики основного оборудования | не требуется
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | -
в том числе | -
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование | Промежуточная металлическая опора П110-6В-199шт. П110-6В+4-6шт. Анкерно-угловая металлическая опора У110-4-11шт.У110-2+5-2шт. У110-2-7шт. У110-2+14-4шт. УС110-8-1шт.У110-2+9-4шт. У35-1-1шт. У35-2-1шт. (ОПН) на промежуточную опору – ОПН-Лир-110/75-10/650(II)2УХЛ1-639шт., на анкерную опору – ОПН-Лит-110/75-10/650(II)2УХЛ1-123шт. Провод сталеаллюминиевый АС120/19-297км. Грозозащитный трос МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р-49.5км.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2019-02-28
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Объект введен в эксплуатацию
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)