## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3500.VL.0074
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.6 Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Ишимский район, Голышмановский район, Аромашевский район, Сорокинский район, Викуловский район, Абатский район, Сладковски район, Казанский район, Бердюжский район.
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Финансирование: 30.09 млн. руб. с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб. с НДС | 30.095
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. без НДС | 25.311

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3500.VL.0074
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3500.VL.0074
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3500.VL.0074
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-10 кВ Птицефабрика | ВЛ-10 кВ Птицефабрика | ВЛ-10 кВ Птицефабрика | ВЛ-10 кВ Птицефабрика | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.134 | 1.134 | нет | 1993 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-07-31 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
2 | ВЛ-10 кВ Кошары | ВЛ-10 кВ Кошары | ВЛ-10 кВ Кошары | ВЛ-10 кВ Кошары | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 3.294 | 3.294 | нет | 1991 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-07-31 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
3 | ВЛ-10 кВ Брованово | ВЛ-10 кВ Брованово | ВЛ-10 кВ Брованово | ВЛ-10 кВ Брованово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 2.052 | 2.052 | нет | 1982 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
4 | ВЛ 10 Хмелевка | ВЛ 10 Хмелевка | ВЛ 10 Хмелевка | ВЛ 10 Хмелевка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 2.43 | 2.43 | нет | 1991 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-06-30 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
5 | ВЛ-10 кВ Новоселковский | ВЛ-10 кВ Новоселковский | ВЛ-10 кВ Новоселковский | ВЛ-10 кВ Новоселковский | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.836 | 1.836 | нет | 1993 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-06-30 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
6 | ВЛ-10 кВ Боровлянка | ВЛ-10 кВ Боровлянка | ВЛ-10 кВ Боровлянка | ВЛ-10 кВ Боровлянка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 2.43 | 2.43 | нет | 1981 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-06-30 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
7 | ВЛ-10 кВ Королёво | ВЛ-10 кВ Королёво | ВЛ-10 кВ Королёво | ВЛ-10 кВ Королёво | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 3.996 | 3.996 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-06-30 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
8 | ВЛ-10 кВ Заветы | ВЛ-10 кВ Заветы | ВЛ-10 кВ Заветы | ВЛ-10 кВ Заветы | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.026 | 1.026 | нет | 1998 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-06-30 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
9 | ВЛ-10 кВ Шулындино | ВЛ-10 кВ Шулындино | ВЛ-10 кВ Шулындино | ВЛ-10 кВ Шулындино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.324 | 0.324 | нет | 1991 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-06-30 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
10 | ВЛ-10 кВ Целинный | ВЛ-10 кВ Целинный | ВЛ-10 кВ Целинный | ВЛ-10 кВ Целинный | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 5.13 | 5.13 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-07-31 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
11 | ВЛ-10 кВ Кузнецово | ВЛ-10 кВ Кузнецово | ВЛ-10 кВ Кузнецово | ВЛ-10 кВ Кузнецово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 4.266 | 4.266 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-07-31 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
12 | ВЛ-10 кВ Глубокое | ВЛ-10 кВ Глубокое | ВЛ-10 кВ Глубокое | ВЛ-10 кВ Глубокое | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 2.43 | 2.43 | нет | 1990 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-06-30 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
13 | ВЛ-10 кВ Голышманово | ВЛ-10 кВ Голышманово | ВЛ-10 кВ Голышманово | ВЛ-10 кВ Голышманово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 2.43 | 2.43 | нет | 1987 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
14 | ВЛ-10 кВ Усть-Ламенка | ВЛ-10 кВ Усть-Ламенка | ВЛ-10 кВ Усть-Ламенка | ВЛ-10 кВ Усть-Ламенка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.0584 | 1.0584 | нет | 1990 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-08-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
15 | ВЛ-10 кВ Горбуново | ВЛ-10 кВ Горбуново | ВЛ-10 кВ Горбуново | ВЛ-10 кВ Горбуново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 3.0564 | 3.0564 | нет | 1987 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 31.06.2020 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
16 | ВЛ-10 кВ Овцекомплекс | ВЛ-10 кВ Овцекомплекс | ВЛ-10 кВ Овцекомплекс | ВЛ-10 кВ Овцекомплекс | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 2.3058 | 2.3058 | нет | 1992 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-08-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
17 | ВЛ-10 кВ Терёхино | ВЛ-10 кВ Терёхино | ВЛ-10 кВ Терёхино | ВЛ-10 кВ Терёхино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.9342 | 0.9342 | нет | 1982 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-08-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
18 | ВЛ-10 кВ Никольск | ВЛ-10 кВ Никольск | ВЛ-10 кВ Никольск | ВЛ-10 кВ Никольск | 10 | 10 | 10 | 10 | 2003 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 2.0601 | 2.0601 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-05-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
19 | ВЛ-10 кВ Ситниково | ВЛ-10 кВ Ситниково | ВЛ-10 кВ Ситниково | ВЛ-10 кВ Ситниково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.748 | 1.748 | нет | 1995 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
20 | ВЛ-10 кВ Колос | ВЛ-10 кВ Колос | ВЛ-10 кВ Колос | ВЛ-10 кВ Колос | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.62424 | 0.62424 | нет | 1995 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-08-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
21 | ВЛ-10 кВ Малиновка | ВЛ-10 кВ Малиновка | ВЛ-10 кВ Малиновка | ВЛ-10 кВ Малиновка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 4.1207 | 4.1207 | нет | 1982 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-08-31 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
22 | ВЛ-10 кВ Шабаново | ВЛ-10 кВ Шабаново | ВЛ-10 кВ Шабаново | ВЛ-10 кВ Шабаново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.0616 | 1.0616 | нет | 1981 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-05-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
23 | ВЛ-10 кВ Комплекс | ВЛ-10 кВ Комплекс | ВЛ-10 кВ Комплекс | ВЛ-10 кВ Комплекс | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.62424 | 0.62424 | нет | 1990 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-05-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
24 | ВЛ-10 кВ Гладилово | ВЛ-10 кВ Гладилово | ВЛ-10 кВ Гладилово | ВЛ-10 кВ Гладилово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.4374 | 0.4374 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-05-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
25 | ВЛ-10 кВ Южный | ВЛ-10 кВ Южный | ВЛ-10 кВ Южный | ВЛ-10 кВ Южный | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.99954 | 0.99954 | нет | 1998 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-06-30 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
26 | ВЛ-10 кВ Луговая | ВЛ-10 кВ Луговая | ВЛ-10 кВ Луговая | ВЛ-10 кВ Луговая | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.999 | 0.999 | нет | 1985 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-05-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
27 | ВЛ-10 кВ Ражевский | ВЛ-10 кВ Ражевский | ВЛ-10 кВ Ражевский | ВЛ-10 кВ Ражевский | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.12528 | 0.12528 | нет | 1982 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-05-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
28 | ВЛ-10 кВ Земляная | ВЛ-10 кВ Земляная | ВЛ-10 кВ Земляная | ВЛ-10 кВ Земляная | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.809 | 1.809 | нет | 1982 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-05-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
29 | ВЛ 10 кВ Кармацкий | ВЛ 10 кВ Кармацкий | ВЛ 10 кВ Кармацкий | ВЛ 10 кВ Кармацкий | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.5832 | 0.5832 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-05-31 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
30 | ВЛ 10 кВ Маяк | ВЛ 10 кВ Маяк | ВЛ 10 кВ Маяк | ВЛ 10 кВ Маяк | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.6092 | 1.6092 | нет | 1984 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-07-31 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
31 | ВЛ 10 кВ Н.Юрты | ВЛ 10 кВ Н.Юрты | ВЛ 10 кВ Н.Юрты | ВЛ 10 кВ Н.Юрты | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 7.56 | 7.56 | нет | 1984 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-07-31 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
32 | ВЛ 10 кВ Овсово | ВЛ 10 кВ Овсово | ВЛ 10 кВ Овсово | ВЛ 10 кВ Овсово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1996 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 3.8124 | 3.8124 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-06-30 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
33 | ВЛ 10 кВ Октябрь | ВЛ 10 кВ Октябрь | ВЛ 10 кВ Октябрь | ВЛ 10 кВ Октябрь | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.3888 | 0.3888 | нет | 1982 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-05-31 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
34 | ВЛ 10 кВ Семеноводческий | ВЛ 10 кВ Семеноводческий | ВЛ 10 кВ Семеноводческий | ВЛ 10 кВ Семеноводческий | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 2.592 | 2.592 | нет | 1982 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-07-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
35 | ВЛ 10 кВ Преображенка | ВЛ 10 кВ Преображенка | ВЛ 10 кВ Преображенка | ВЛ 10 кВ Преображенка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 3.1104 | 3.1104 | нет | 1985 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-07-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
36 | ВЛ 10 кВ Слободчиковский | ВЛ 10 кВ Слободчиковский | ВЛ 10 кВ Слободчиковский | ВЛ 10 кВ Слободчиковский | 10 | 10 | 10 | 10 | 1996 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.8792 | 1.8792 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-08-30 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
37 | ВЛ-10 Мелехино | ВЛ-10 Мелехино | ВЛ-10 Мелехино | ВЛ-10 Мелехино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 5.346 | 5.346 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
38 | ВЛ-10 Полднево | ВЛ-10 Полднево | ВЛ-10 Полднево | ВЛ-10 Полднево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 3.024 | 3.024 | нет | 1981 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-07-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
39 | ВЛ-10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 | ВЛ-10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 | ВЛ-10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 | ВЛ-10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.242 | 1.242 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-07-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
40 | ВЛ-10 кВ Латынцево | ВЛ-10 кВ Латынцево | ВЛ-10 кВ Латынцево | ВЛ-10 кВ Латынцево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.7442 | 1.7442 | нет | 1989 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-08-30 | продлен срок до 2022года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
41 | ВЛ-10 кВ Александровский | ВЛ-10 кВ Александровский | ВЛ-10 кВ Александровский | ВЛ-10 кВ Александровский | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 2.0115 | 2.0115 | нет | 1987 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-08-30 | продлен срок до 2022года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
42 | ВЛ-10 кВ Тоболово | ВЛ-10 кВ Тоболово | ВЛ-10 кВ Тоболово | ВЛ-10 кВ Тоболово | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.9958 | 1.9958 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-08-30 | продлен срок до 2022года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
43 | ВЛ-10 кВ Кр. Озерки | ВЛ-10 кВ Кр. Озерки | ВЛ-10 кВ Кр. Озерки | ВЛ-10 кВ Кр. Озерки | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 6.858 | 6.858 | нет | 1991 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-05-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
44 | ВЛ-10 кВ Кирова | ВЛ-10 кВ Кирова | ВЛ-10 кВ Кирова | ВЛ-10 кВ Кирова | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.25056 | 0.25056 | нет | 1980 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-05-31 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
45 | ВЛ-10 кВ 2-Песьяново | ВЛ-10 кВ 2-Песьяново | ВЛ-10 кВ 2-Песьяново | ВЛ-10 кВ 2-Песьяново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.31266 | 0.31266 | нет | 1988 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-05-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
46 | ВЛ-10 кВ Десятово | ВЛ-10 кВ Десятово | ВЛ-10 кВ Десятово | ВЛ-10 кВ Десятово | 10 | 10 | 10 | 10 | 2015 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 1.8252 | 1.8252 | 2015 | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-07-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
47 | ВЛ-10 кВ Мизоново | ВЛ-10 кВ Мизоново | ВЛ-10 кВ Мизоново | ВЛ-10 кВ Мизоново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1964 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.68688 | 0.68688 | нет | 1978 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-05-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
48 | ВЛ-10 кВ Быково | ВЛ-10 кВ Быково | ВЛ-10 кВ Быково | ВЛ-10 кВ Быково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 3.7406 | 3.7406 | нет | 1980 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
49 | ВЛ-10 кВ Черемшанский | ВЛ-10 кВ Черемшанский | ВЛ-10 кВ Черемшанский | ВЛ-10 кВ Черемшанский | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 2.1859 | 2.1859 | нет | 1992 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-05-31 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
50 | ВЛ-10 кВ Бокаревка | ВЛ-10 кВ Бокаревка | ВЛ-10 кВ Бокаревка | ВЛ-10 кВ Бокаревка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 2.1838 | 2.1838 | нет | 1985 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-05-31 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
51 | ВЛ-10 кВ Ожогино | ВЛ-10 кВ Ожогино | ВЛ-10 кВ Ожогино | ВЛ-10 кВ Ожогино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1964 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 3.024 | 3.024 | нет | 1978 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-07-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
52 | ВЛ-10 кВ Птицефабрика | ВЛ-10 кВ Птицефабрика | ВЛ-10 кВ Птицефабрика | ВЛ-10 кВ Птицефабрика | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.3132 | 0.3132 | нет | 1996 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-06-30 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
53 | ВЛ-10 кВ Речка | ВЛ-10 кВ Речка | ВЛ-10 кВ Речка | ВЛ-10 кВ Речка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1957 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.7874 | 1.7874 | нет | 1971 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-08-30 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
54 | ВЛ-10 кВ Шаблыкино | ВЛ-10 кВ Шаблыкино | ВЛ-10 кВ Шаблыкино | ВЛ-10 кВ Шаблыкино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 4.3978 | 4.3978 | нет | 1983 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-08-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
55 | ВЛ-10 кВ Тиханы | ВЛ-10 кВ Тиханы | ВЛ-10 кВ Тиханы | ВЛ-10 кВ Тиханы | 10 | 10 | 10 | 10 | 1983 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.3456 | 0.3456 | нет | 1997 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
56 | ВЛ-10 кВ Желнино | ВЛ-10 кВ Желнино | ВЛ-10 кВ Желнино | ВЛ-10 кВ Желнино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.512 | 1.512 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
57 | ВЛ-10 кВ Жидоусово | ВЛ-10 кВ Жидоусово | ВЛ-10 кВ Жидоусово | ВЛ-10 кВ Жидоусово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.95256 | 0.95256 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
58 | ВЛ-10 кВ Лебяжье | ВЛ-10 кВ Лебяжье | ВЛ-10 кВ Лебяжье | ВЛ-10 кВ Лебяжье | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 2.1211 | 2.1211 | нет | 1987 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
59 | ВЛ-10 кВ Александровка | ВЛ-10 кВ Александровка | ВЛ-10 кВ Александровка | ВЛ-10 кВ Александровка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.269 | 1.269 | нет | 1987 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
60 | ВЛ-10 кВ Городище | ВЛ-10 кВ Городище | ВЛ-10 кВ Городище | ВЛ-10 кВ Городище | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.3132 | 0.3132 | нет | 1986 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
61 | ВЛ-10 кВ Бородино | ВЛ-10 кВ Бородино | ВЛ-10 кВ Бородино | ВЛ-10 кВ Бородино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 3.6617 | 3.6617 | нет | 1989 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-07-31 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
62 | ВЛ-10 кВ Ачимово | ВЛ-10 кВ Ачимово | ВЛ-10 кВ Ачимово | ВЛ-10 кВ Ачимово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 8.532 | 8.532 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-08-30 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
63 | ВЛ-10 кВ Коточиги | ВЛ-10 кВ Коточиги | ВЛ-10 кВ Коточиги | ВЛ-10 кВ Коточиги | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.6237 | 0.6237 | нет | 1989 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-08-30 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
64 | ВЛ-10 кВ Чуртан | ВЛ-10 кВ Чуртан | ВЛ-10 кВ Чуртан | ВЛ-10 кВ Чуртан | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.7469 | 1.7469 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-08-30 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
65 | ВЛ-10 кВ Борки | ВЛ-10 кВ Борки | ВЛ-10 кВ Борки | ВЛ-10 кВ Борки | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 2.7 | 2.7 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-06-30 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
66 | ВЛ-10 кВ Тамакуль | ВЛ-10 кВ Тамакуль | ВЛ-10 кВ Тамакуль | ВЛ-10 кВ Тамакуль | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.7615 | 1.7615 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-08-30 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
67 | ВЛ-10 кВ Бобры | ВЛ-10 кВ Бобры | ВЛ-10 кВ Бобры | ВЛ-10 кВ Бобры | 10 | 10 | 10 | 10 | 1995 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 2.1832 | 2.1832 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-08-30 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
68 | ВЛ-10 кВ У-Барсук | ВЛ-10 кВ У-Барсук | ВЛ-10 кВ У-Барсук | ВЛ-10 кВ У-Барсук | 10 | 10 | 10 | 10 | 1983 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 8.6972 | 8.6972 | нет | 1997 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-08-30 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
69 | ВЛ-10 кВ Одино | ВЛ-10 кВ Одино | ВЛ-10 кВ Одино | ВЛ-10 кВ Одино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 3.402 | 3.402 | нет | 1984 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-08-31 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
70 | ВЛ-10 кВ Балаганы | ВЛ-10 кВ Балаганы | ВЛ-10 кВ Балаганы | ВЛ-10 кВ Балаганы | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.18738 | 0.18738 | нет | 1991 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-05-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
71 | ВЛ-10 кВ Калинино | ВЛ-10 кВ Калинино | ВЛ-10 кВ Калинино | ВЛ-10 кВ Калинино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.12474 | 0.12474 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | нет | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
72 | ВЛ-10 кВ Поддубровное | ВЛ-10 кВ Поддубровное | ВЛ-10 кВ Поддубровное | ВЛ-10 кВ Поддубровное | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.49896 | 0.49896 | нет | 1983 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-08-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
73 | ВЛ-10 кВ Комплекс | ВЛ-10 кВ Комплекс | ВЛ-10 кВ Комплекс | ВЛ-10 кВ Комплекс | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.06264 | 0.06264 | нет | 1991 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-06-30 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
74 | ВЛ-10 кВ Каргалы | ВЛ-10 кВ Каргалы | ВЛ-10 кВ Каргалы | ВЛ-10 кВ Каргалы | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.12474 | 0.12474 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-08-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
75 | ВЛ-10 кВ Ивановка | ВЛ-10 кВ Ивановка | ВЛ-10 кВ Ивановка | ВЛ-10 кВ Ивановка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1983 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.1826 | 1.1826 | нет | 1997 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-08-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
76 | ВЛ-10 кВ Ермаки | ВЛ-10 кВ Ермаки | ВЛ-10 кВ Ермаки | ВЛ-10 кВ Ермаки | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.6237 | 0.6237 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-05-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
77 | ВЛ-10 кВ Рязаново | ВЛ-10 кВ Рязаново | ВЛ-10 кВ Рязаново | ВЛ-10 кВ Рязаново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 1.2474 | 1.2474 | нет | 1986 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-08-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
78 | ВЛ-10 кВ Комплекс | ВЛ-10 кВ Комплекс | ВЛ-10 кВ Комплекс | ВЛ-10 кВ Комплекс | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.1512 | 0.1512 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-05-31 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
79 | ВЛ-10 кВ Большое | ВЛ-10 кВ Большое | ВЛ-10 кВ Большое | ВЛ-10 кВ Большое | 10 | 10 | 10 | 10 | 2016 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 4.1148 | 4.1148 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-08-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
80 | ВЛ-10 кВ Каравай | ВЛ-10 кВ Каравай | ВЛ-10 кВ Каравай | ВЛ-10 кВ Каравай | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 4.9918 | 4.9918 | нет | 1980 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-05-30 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
81 | ВЛ-10 кВ Новоандреевка | ВЛ-10 кВ Новоандреевка | ВЛ-10 кВ Новоандреевка | ВЛ-10 кВ Новоандреевка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 9.666 | 9.666 | нет | 1992 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-08-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
82 | ВЛ-10 кВ Долматово | ВЛ-10 кВ Долматово | ВЛ-10 кВ Долматово | ВЛ-10 кВ Долматово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 3.5905 | 3.5905 | нет | 1986 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-08-31 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
83 | ВЛ-10 кВ Боровлянка | ВЛ-10 кВ Боровлянка | ВЛ-10 кВ Боровлянка | ВЛ-10 кВ Боровлянка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1993 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.1134 | 0.1134 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-08-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
84 | ВЛ-10 кВ Пешнево | ВЛ-10 кВ Пешнево | ВЛ-10 кВ Пешнево | ВЛ-10 кВ Пешнево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.09288 | 0.09288 | нет | 1989 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-08-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
85 | ВЛ-10 кВ Сладчанка | ВЛ-10 кВ Сладчанка | ВЛ-10 кВ Сладчанка | ВЛ-10 кВ Сладчанка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.0378 | 0.0378 | нет | 1995 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-07-30 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
86 | ВЛ-10 кВ Ельцово | ВЛ-10 кВ Ельцово | ВЛ-10 кВ Ельцово | ВЛ-10 кВ Ельцово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.02268 | 0.02268 | нет | 1988 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-08-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
87 | ВЛ-10 кВ Ельцово | ВЛ-10 кВ Ельцово | ВЛ-10 кВ Ельцово | ВЛ-10 кВ Ельцово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.02376 | 0.02376 | нет | 1988 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-08-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
88 | ВЛ-10 кВ Сибиряк | ВЛ-10 кВ Сибиряк | ВЛ-10 кВ Сибиряк | ВЛ-10 кВ Сибиряк | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.0972 | 0.0972 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-08-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
89 | ВЛ-10 кВ Афонькино | ВЛ-10 кВ Афонькино | ВЛ-10 кВ Афонькино | ВЛ-10 кВ Афонькино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.007074 | 0.007074 | нет | 1988 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-08-30 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
90 | ВЛ-10 кВ Баландино | ВЛ-10 кВ Баландино | ВЛ-10 кВ Баландино | ВЛ-10 кВ Баландино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.0135 | 0.0135 | нет | 1988 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-06-30 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
91 | ВЛ-10 кВ Грачи | ВЛ-10 кВ Грачи | ВЛ-10 кВ Грачи | ВЛ-10 кВ Грачи | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.1512 | 0.1512 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | нет | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
92 | ВЛ-10 кВ Дубынка | ВЛ-10 кВ Дубынка | ВЛ-10 кВ Дубынка | ВЛ-10 кВ Дубынка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.0324 | 0.0324 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | нет | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
93 | ВЛ-10 кВ Пионер | ВЛ-10 кВ Пионер | ВЛ-10 кВ Пионер | ВЛ-10 кВ Пионер | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.1998 | 0.1998 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-08-30 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
94 | ВЛ-10 кВ Чирки | ВЛ-10 кВ Чирки | ВЛ-10 кВ Чирки | ВЛ-10 кВ Чирки | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.27216 | 0.27216 | нет | 1988 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-08-30 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
95 | ВЛ-10 кВ Восток | ВЛ-10 кВ Восток | ВЛ-10 кВ Восток | ВЛ-10 кВ Восток | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.29862 | 0.29862 | нет | 1995 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-06-30 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
96 | ВЛ-10 кВ Кордон | ВЛ-10 кВ Кордон | ВЛ-10 кВ Кордон | ВЛ-10 кВ Кордон | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.05076 | 0.05076 | нет | 1994 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
97 | ВЛ-10 Вакарино | ВЛ-10 Вакарино | ВЛ-10 Вакарино | ВЛ-10 Вакарино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.6642 | 0.6642 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-08-30 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
98 | ВЛ-10 кВ Огнево | ВЛ-10 кВ Огнево | ВЛ-10 кВ Огнево | ВЛ-10 кВ Огнево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.0972 | 0.0972 | нет | 1987 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
99 | ВЛ-10 кВ Хутор | ВЛ-10 кВ Хутор | ВЛ-10 кВ Хутор | ВЛ-10 кВ Хутор | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.0216 | 0.0216 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
100 | ВЛ-10 кВ Смирное | ВЛ-10 кВ Смирное | ВЛ-10 кВ Смирное | ВЛ-10 кВ Смирное | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.050733 | 0.050733 | нет | 1986 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-07-31 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
101 | ВЛ-10 кВ Яровское | ВЛ-10 кВ Яровское | ВЛ-10 кВ Яровское | ВЛ-10 кВ Яровское | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.010611 | 0.010611 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-07-31 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
102 | ВЛ-10 кВ Станичное | ВЛ-10 кВ Станичное | ВЛ-10 кВ Станичное | ВЛ-10 кВ Станичное | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.945 | 0.945 | нет | 1983 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-07-31 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
103 | ВЛ-10 кВ Новоказанка | ВЛ-10 кВ Новоказанка | ВЛ-10 кВ Новоказанка | ВЛ-10 кВ Новоказанка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.6534 | 0.6534 | нет | 1992 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-05-31 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
104 | ВЛ-10 кВ Вознесенка | ВЛ-10 кВ Вознесенка | ВЛ-10 кВ Вознесенка | ВЛ-10 кВ Вознесенка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1991 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.7614 | 0.7614 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-08-31 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
105 | ВЛ-10 кВ Б.Куртал | ВЛ-10 кВ Б.Куртал | ВЛ-10 кВ Б.Куртал | ВЛ-10 кВ Б.Куртал | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.3726 | 0.3726 | нет | 1995 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-07-31 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
106 | ВЛ-10 кВ Болдырево | ВЛ-10 кВ Болдырево | ВЛ-10 кВ Болдырево | ВЛ-10 кВ Болдырево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.7074 | 0.7074 | нет | 1982 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2021-04-30 | продлен срок до 2026 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
107 | ВЛ-10 кВ Марухи | ВЛ-10 кВ Марухи | ВЛ-10 кВ Марухи | ВЛ-10 кВ Марухи | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.1134 | 0.1134 | нет | 1985 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-05-31 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
108 | ВЛ-10 кВ Быструха | ВЛ-10 кВ Быструха | ВЛ-10 кВ Быструха | ВЛ-10 кВ Быструха | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.0864 | 0.0864 | нет | 1989 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-05-31 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
109 | ВЛ-10 кВ Тельцово | ВЛ-10 кВ Тельцово | ВЛ-10 кВ Тельцово | ВЛ-10 кВ Тельцово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.3618 | 0.3618 | нет | 1998 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-05-31 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
110 | ВЛ-10 кВ Озерной | ВЛ-10 кВ Озерной | ВЛ-10 кВ Озерной | ВЛ-10 кВ Озерной | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.0216 | 0.0216 | нет | 1981 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-05-31 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
111 | ВЛ-10 кВ Лапино | ВЛ-10 кВ Лапино | ВЛ-10 кВ Лапино | ВЛ-10 кВ Лапино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.02268 | 0.02268 | нет | 1985 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 31.06.2020 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
112 | ВЛ-10 кВ Осинцево | ВЛ-10 кВ Осинцево | ВЛ-10 кВ Осинцево | ВЛ-10 кВ Осинцево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1993 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.09342 | 0.09342 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 31.06.2020 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
113 | ВЛ-10 кВ Боково | ВЛ-10 кВ Боково | ВЛ-10 кВ Боково | ВЛ-10 кВ Боково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.02214 | 0.02214 | нет | 1982 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-07-31 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
114 | ВЛ-10 кВ Речкуново | ВЛ-10 кВ Речкуново | ВЛ-10 кВ Речкуново | ВЛ-10 кВ Речкуново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.081 | 0.081 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-08-30 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
115 | ВЛ-10 кВ Комлекс | ВЛ-10 кВ Комлекс | ВЛ-10 кВ Комлекс | ВЛ-10 кВ Комлекс | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.012474 | 0.012474 | нет | 1991 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-06-30 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
116 | ВЛ-10 кВ Тушнолобово | ВЛ-10 кВ Тушнолобово | ВЛ-10 кВ Тушнолобово | ВЛ-10 кВ Тушнолобово | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.02376 | 0.02376 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-07-31 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
117 | ВЛ-10 кВ Логиново | ВЛ-10 кВ Логиново | ВЛ-10 кВ Логиново | ВЛ-10 кВ Логиново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.024948 | 0.024948 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-07-31 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
118 | ВЛ-10 кВ Бурдино | ВЛ-10 кВ Бурдино | ВЛ-10 кВ Бурдино | ВЛ-10 кВ Бурдино | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.2052 | 0.2052 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-07-31 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
119 | ВЛ-10 кВ Максимово | ВЛ-10 кВ Максимово | ВЛ-10 кВ Максимово | ВЛ-10 кВ Максимово | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.0918 | 0.0918 | нет | нет | 0 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-06-30 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
120 | ВЛ-10 кВ Юрга | ВЛ-10 кВ Юрга | ВЛ-10 кВ Юрга | ВЛ-10 кВ Юрга | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.1512 | 0.1512 | нет | 1996 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2020-06-30 | продлен срок до 2025 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
121 | ВЛ-10 кВ Спирино | ВЛ-10 кВ Спирино | ВЛ-10 кВ Спирино | ВЛ-10 кВ Спирино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.0972 | 0.0972 | нет | 1982 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-04-30 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
122 | ВЛ-10 кВ Яузяк | ВЛ-10 кВ Яузяк | ВЛ-10 кВ Яузяк | ВЛ-10 кВ Яузяк | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.135 | 0.135 | нет | 1998 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-06-30 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
123 | ВЛ-10 кВ Челноково | ВЛ-10 кВ Челноково | ВЛ-10 кВ Челноково | ВЛ-10 кВ Челноково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.1728 | 0.1728 | нет | 1982 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2019-06-30 | продлен срок до 2024 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
124 | ВЛ-10 кВ Мирный | ВЛ-10 кВ Мирный | ВЛ-10 кВ Мирный | ВЛ-10 кВ Мирный | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.06048 | 0.06048 | нет | 1983 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2017-04-30 | продлен срок до 2022 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
125 | ВЛ-10 кв Ленинка | ВЛ-10 кв Ленинка | ВЛ-10 кв Ленинка | ВЛ-10 кв Ленинка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.65 | 0.65 | нет | 1984 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-06-30 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
126 | ВЛ-10 кВ Пайково | ВЛ-10 кВ Пайково | ВЛ-10 кВ Пайково | ВЛ-10 кВ Пайково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.02862 | 0.02862 | нет | 1995 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-06-30 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
127 | ВЛ-10 кВ Березняки | ВЛ-10 кВ Березняки | ВЛ-10 кВ Березняки | ВЛ-10 кВ Березняки | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.12852 | 0.12852 | нет | 1994 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-06-30 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны
128 | ВЛ-10 кВ Балаир | ВЛ-10 кВ Балаир | ВЛ-10 кВ Балаир | ВЛ-10 кВ Балаир | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | 70/50 | 70/50 | ВЛ | ВЛ | 0.2592 | 0.2592 | нет | 1991 | 1 | П10-7ДБ | П10-7ДБ | 2018-06-30 | продлен срок до 2023 года. | Акт обследования Ишимского ТПО | требуется расчистка трассы ВЛ в пределах охранной зоны

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3500.VL.0074
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В ходе реализации мероприятия будет выполнено расширение просек до ширины охранной зоны ВЛ 10 кВ – 10 метров от крайнего провода до стенки леса, в соответствии с требованиями ПУЭ, что приведет к значительному уменьшению деревьев, потенциально угрожающих падением на провода.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Финансирование: 30.09 млн. руб. с НДС
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Физические единицы ввода по объекту не предусмотрены
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3500.VL.0074
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2018-2020 | ВЛ 10 кВ | 1.52 | 436 |  | 662.72 |  | 226732 | 0.0029229 | 0.001923 | Журнал отключений |  |  | 1 | 566.8 | 1.3 | 5.6553e-06 | 229873 | 0.0026101 | 0.0018967 |  |  | -3.1279e-06 | -2.6276e-06 |  | приказ Минэнерго РФ от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3500.VL.0074
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не предумотрено

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3500.VL.0074
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 181518700
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | -240311073.9035
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 16.5%
Период | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2023 to 2072
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выручка, тыс.руб. без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -3953477.286 | -3913543.172 | -3873609.058 | -3833674.944 | -3793740.83 | -3753806.716 | -3713872.602 | -3673938.488 | -3634004.374 | -3594070.26 | -3554136.146 | -3514202.032 | -3474267.918 | -3434333.804 | -3394399.69 | -3354465.576 | -3314531.462 | -3274597.348 | -3234663.234 | -3194729.12 | -3154795.006 | -3114860.892 | -3074926.778 | -3034992.664 | -2995058.55 | -2955124.436 | -2915190.322 | -2875256.208 | -2835322.094 | -2795387.98 | -2755453.866 | -2715519.752 | -2675585.638 | -2635651.524 | -2595717.41 | -2555783.296 | -2515849.182 | -2475915.068 | -2435980.954 | -2396046.84 | -2356112.726 | -2316178.612 | -2276244.498 | -2236310.384 | -2196376.27 | -2156442.156 | -2116508.042 | -2076573.928 | -2036639.814 | -1996705.7
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -3953477.286 | -3913543.172 | -3873609.058 | -3833674.944 | -3793740.83 | -3753806.716 | -3713872.602 | -3673938.488 | -3634004.374 | -3594070.26 | -3554136.146 | -3514202.032 | -3474267.918 | -3434333.804 | -3394399.69 | -3354465.576 | -3314531.462 | -3274597.348 | -3234663.234 | -3194729.12 | -3154795.006 | -3114860.892 | -3074926.778 | -3034992.664 | -2995058.55 | -2955124.436 | -2915190.322 | -2875256.208 | -2835322.094 | -2795387.98 | -2755453.866 | -2715519.752 | -2675585.638 | -2635651.524 | -2595717.41 | -2555783.296 | -2515849.182 | -2475915.068 | -2435980.954 | -2396046.84 | -2356112.726 | -2316178.612 | -2276244.498 | -2236310.384 | -2196376.27 | -2156442.156 | -2116508.042 | -2076573.928 | -2036639.814 | -1996705.7
EBITDA | 0 | -3953477.286 | -3913543.172 | -3873609.058 | -3833674.944 | -3793740.83 | -3753806.716 | -3713872.602 | -3673938.488 | -3634004.374 | -3594070.26 | -3554136.146 | -3514202.032 | -3474267.918 | -3434333.804 | -3394399.69 | -3354465.576 | -3314531.462 | -3274597.348 | -3234663.234 | -3194729.12 | -3154795.006 | -3114860.892 | -3074926.778 | -3034992.664 | -2995058.55 | -2955124.436 | -2915190.322 | -2875256.208 | -2835322.094 | -2795387.98 | -2755453.866 | -2715519.752 | -2675585.638 | -2635651.524 | -2595717.41 | -2555783.296 | -2515849.182 | -2475915.068 | -2435980.954 | -2396046.84 | -2356112.726 | -2316178.612 | -2276244.498 | -2236310.384 | -2196376.27 | -2156442.156 | -2116508.042 | -2076573.928 | -2036639.814 | -1996705.7
Амортизация | 0 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374 | -3630374
EBIT | 0 | -7583851.286 | -7543917.172 | -7503983.058 | -7464048.944 | -7424114.83 | -7384180.716 | -7344246.602 | -7304312.488 | -7264378.374 | -7224444.26 | -7184510.146 | -7144576.032 | -7104641.918 | -7064707.804 | -7024773.69 | -6984839.576 | -6944905.462 | -6904971.348 | -6865037.234 | -6825103.12 | -6785169.006 | -6745234.892 | -6705300.778 | -6665366.664 | -6625432.55 | -6585498.436 | -6545564.322 | -6505630.208 | -6465696.094 | -6425761.98 | -6385827.866 | -6345893.752 | -6305959.638 | -6266025.524 | -6226091.41 | -6186157.296 | -6146223.182 | -6106289.068 | -6066354.954 | -6026420.84 | -5986486.726 | -5946552.612 | -5906618.498 | -5866684.384 | -5826750.27 | -5786816.156 | -5746882.042 | -5706947.928 | -5667013.814 | -5627079.7
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -7583851.286 | -7543917.172 | -7503983.058 | -7464048.944 | -7424114.83 | -7384180.716 | -7344246.602 | -7304312.488 | -7264378.374 | -7224444.26 | -7184510.146 | -7144576.032 | -7104641.918 | -7064707.804 | -7024773.69 | -6984839.576 | -6944905.462 | -6904971.348 | -6865037.234 | -6825103.12 | -6785169.006 | -6745234.892 | -6705300.778 | -6665366.664 | -6625432.55 | -6585498.436 | -6545564.322 | -6505630.208 | -6465696.094 | -6425761.98 | -6385827.866 | -6345893.752 | -6305959.638 | -6266025.524 | -6226091.41 | -6186157.296 | -6146223.182 | -6106289.068 | -6066354.954 | -6026420.84 | -5986486.726 | -5946552.612 | -5906618.498 | -5866684.384 | -5826750.27 | -5786816.156 | -5746882.042 | -5706947.928 | -5667013.814 | -5627079.7
Налог на прибыль | 0 | 1516770.2572 | 1508783.4344 | 1500796.6116 | 1492809.7888 | 1484822.966 | 1476836.1432 | 1468849.3204 | 1460862.4976 | 1452875.6748 | 1444888.852 | 1436902.0292 | 1428915.2064 | 1420928.3836 | 1412941.5608 | 1404954.738 | 1396967.9152 | 1388981.0924 | 1380994.2696 | 1373007.4468 | 1365020.624 | 1357033.8012 | 1349046.9784 | 1341060.1556 | 1333073.3328 | 1325086.51 | 1317099.6872 | 1309112.8644 | 1301126.0416 | 1293139.2188 | 1285152.396 | 1277165.5732 | 1269178.7504 | 1261191.9276 | 1253205.1048 | 1245218.282 | 1237231.4592 | 1229244.6364 | 1221257.8136 | 1213270.9908 | 1205284.168 | 1197297.3452 | 1189310.5224 | 1181323.6996 | 1173336.8768 | 1165350.054 | 1157363.2312 | 1149376.4084 | 1141389.5856 | 1133402.7628 | 1125415.94
Чистая прибыль | 0 | -6067081.0288 | -6035133.7376 | -6003186.4464 | -5971239.1552 | -5939291.864 | -5907344.5728 | -5875397.2816 | -5843449.9904 | -5811502.6992 | -5779555.408 | -5747608.1168 | -5715660.8256 | -5683713.5344 | -5651766.2432 | -5619818.952 | -5587871.6608 | -5555924.3696 | -5523977.0784 | -5492029.7872 | -5460082.496 | -5428135.2048 | -5396187.9136 | -5364240.6224 | -5332293.3312 | -5300346.04 | -5268398.7488 | -5236451.4576 | -5204504.1664 | -5172556.8752 | -5140609.584 | -5108662.2928 | -5076715.0016 | -5044767.7104 | -5012820.4192 | -4980873.128 | -4948925.8368 | -4916978.5456 | -4885031.2544 | -4853083.9632 | -4821136.672 | -4789189.3808 | -4757242.0896 | -4725294.7984 | -4693347.5072 | -4661400.216 | -4629452.9248 | -4597505.6336 | -4565558.3424 | -4533611.0512 | -4501663.76
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
EBIT | 0 | -7583851.286 | -7543917.172 | -7503983.058 | -7464048.944 | -7424114.83 | -7384180.716 | -7344246.602 | -7304312.488 | -7264378.374 | -7224444.26 | -7184510.146 | -7144576.032 | -7104641.918 | -7064707.804 | -7024773.69 | -6984839.576 | -6944905.462 | -6904971.348 | -6865037.234 | -6825103.12 | -6785169.006 | -6745234.892 | -6705300.778 | -6665366.664 | -6625432.55 | -6585498.436 | -6545564.322 | -6505630.208 | -6465696.094 | -6425761.98 | -6385827.866 | -6345893.752 | -6305959.638 | -6266025.524 | -6226091.41 | -6186157.296 | -6146223.182 | -6106289.068 | -6066354.954 | -6026420.84 | -5986486.726 | -5946552.612 | -5906618.498 | -5866684.384 | -5826750.27 | -5786816.156 | -5746882.042 | -5706947.928 | -5667013.814 | -5627079.7
Амортизация | 0 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374 | 3630374
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -36303740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -181518700 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0; 2047: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -217822440 | -3953477.286 | -3913543.172 | -3873609.058 | -3833674.944 | -3793740.83 | -3753806.716 | -3713872.602 | -3673938.488 | -3634004.374 | -3594070.26 | -3554136.146 | -3514202.032 | -3474267.918 | -3434333.804 | -3394399.69 | -3354465.576 | -3314531.462 | -3274597.348 | -3234663.234 | -3194729.12 | -3154795.006 | -3114860.892 | -3074926.778 | -3034992.664 | -2995058.55 | -2955124.436 | -2915190.322 | -2875256.208 | -2835322.094 | -2795387.98 | -2755453.866 | -2715519.752 | -2675585.638 | -2635651.524 | -2595717.41 | -2555783.296 | -2515849.182 | -2475915.068 | -2435980.954 | -2396046.84 | -2356112.726 | -2316178.612 | -2276244.498 | -2236310.384 | -2196376.27 | -2156442.156 | -2116508.042 | -2076573.928 | -2036639.814 | -1996705.7
Накопленный ЧДП | -217822440 | -221775917.286 | -225689460.458 | -229563069.516 | -233396744.46 | -237190485.29 | -240944292.006 | -244658164.608 | -248332103.096 | -251966107.47 | -255560177.73 | -259114313.876 | -262628515.908 | -266102783.826 | -269537117.63 | -272931517.32 | -276285982.896 | -279600514.358 | -282875111.706 | -286109774.94 | -289304504.06 | -292459299.066 | -295574159.958 | -298649086.736 | -301684079.4 | -304679137.95 | -307634262.386 | -310549452.708 | -313424708.916 | -316260031.01 | -319055418.99 | -321810872.856 | -324526392.608 | -327201978.246 | -329837629.77 | -332433347.18 | -334989130.476 | -337504979.658 | -339980894.726 | -342416875.68 | -344812922.52 | -347169035.246 | -349485213.858 | -351761458.356 | -353997768.74 | -356194145.01 | -358350587.166 | -360467095.208 | -362543669.136 | -364580308.95 | -366577014.65
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.85837 | 0.7368 | 0.63244 | 0.54287 | 0.46598 | 0.39999 | 0.34334 | 0.29471 | 0.25297 | 0.21714 | 0.18639 | 0.15999 | 0.13733 | 0.11788 | 0.10118 | 0.086853 | 0.074552 | 0.063993 | 0.05493 | 0.04715 | 0.040472 | 0.03474 | 0.02982 | 0.025596 | 0.021971 | 0.018859 | 0.016188 | 0.013895 | 0.011927 | 0.010238 | 0.0087881 | 0.0075435 | 0.0064751 | 0.005558 | 0.0047708 | 0.0040951 | 0.0035151 | 0.0030173 | 0.0025899 | 0.0022231 | 0.0019083 | 0.001638 | 0.001406 | 0.0012069 | 0.0010359 | 0.00088922 | 0.00076328 | 0.00065517 | 0.00056238 | 0.00048273
PV | -217822440 | -3393542.7348 | -2883488.8629 | -2449841.6371 | -2081189.3028 | -1767819.955 | -1501468.9475 | -1275103.7542 | -1082740.7392 | -919289.1142 | -780418.0567 | -662443.5579 | -562232.0788 | -477118.5218 | -404836.3956 | -343458.3654 | -291345.647 | -247104.9326 | -209551.7293 | -177679.1592 | -150631.4071 | -127681.1284 | -108210.2245 | -91693.4884 | -77684.69 | -65804.7408 | -55731.626 | -47191.842 | -39953.1145 | -33818.2061 | -28619.6509 | -24215.2779 | -20484.405 | -17324.6041 | -14648.951 | -12383.6886 | -10466.2406 | -8843.5241 | -7470.5156 | -6309.033 | -5326.7006 | -4496.0706 | -3793.8764 | -3200.3989 | -2698.9284 | -2275.3075 | -1917.5436 | -1615.4794 | -1360.5139 | -1145.3649 | -963.8685
NPV (без учета продажи) | -217822440 | -221215982.7348 | -224099471.5977 | -226549313.2348 | -228630502.5375 | -230398322.4925 | -231899791.44 | -233174895.1942 | -234257635.9333 | -235176925.0476 | -235957343.1043 | -236619786.6622 | -237182018.741 | -237659137.2629 | -238063973.6585 | -238407432.0239 | -238698777.6709 | -238945882.6034 | -239155434.3328 | -239333113.492 | -239483744.8991 | -239611426.0275 | -239719636.252 | -239811329.7403 | -239889014.4303 | -239954819.1711 | -240010550.7971 | -240057742.639 | -240097695.7535 | -240131513.9596 | -240160133.6106 | -240184348.8885 | -240204833.2935 | -240222157.8976 | -240236806.8486 | -240249190.5372 | -240259656.7778 | -240268500.3019 | -240275970.8176 | -240282279.8506 | -240287606.5512 | -240292102.6218 | -240295896.4983 | -240299096.8972 | -240301795.8256 | -240304071.1331 | -240305988.6767 | -240307604.1562 | -240308964.6701 | -240310110.035 | -240311073.9035
IRR | 0% | bar: 2023 to 2072
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3500.VL.0074
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-01-01 | 2023-01-30 |  |  | 2020-01-01 | 2023-01-30 | 25% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2020-07-31 | 30.02.2023 | не требуется | не требуется | 2020-07-31 | 30.02.2023 | 25% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2020-08-30 | 2023-03-15 |  |  | 2020-08-30 | 2023-03-15 | 25% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2020-09-01 | 2023-03-30 |  |  | 2020-09-01 | 2023-03-30 | 25% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2021-07-15 | 2023-05-31 |  |  | 2021-07-15 | 2023-05-31 | 25% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2021-11-20 | 2023-12-20 | не требуется | не требуется | 2021-11-20 | 2023-12-20 | 25% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021-12-20 | 2023-12-30 |  |  | 2021-12-20 | 2023-12-30 | 25% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3500.VL.0074
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 года | по состоянию на 01.01.2022 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 124.1432 | 48.2484 | 30.095 | 30.095 | 15.6035 | 48.9105 |  | 0 |  | 25.1742 |  | нд |  | 4.9208 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 30.095 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 13.7005 | 40.7587 |  | 0 |  | 21.1566 |  | нд |  | 4.1544 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 25.311 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 1.9029 | 8.1517 |  | 0 |  | 4.0176 |  | нд |  | 0.76636 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 4.7839 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 103.4526 | 41.1365 | 25.311 | 25.311 | 13.7005 | 40.7587 |  | 0 |  | 21.1566 |  | нд |  | 4.1544 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 25.311 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 5.6839 | 5.0883 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 80.1493 | 31.3067 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 17.6194 | 4.7415 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 86.81 | 155.6 |  | 0 |  | 77.15 |  | нд |  | 58.11 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 135.26 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [29 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 103.4526 | 41.1365 |  |  | 12.7304 | 37.0527 |  | 0 |  | 24.2517 |  | нд |  | 4.1544 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 28.4061 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 86.81 | 155.6 |  | 0 |  | 77.15 |  | нд |  | 58.11 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 135.26 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 13.1 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 13.1 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3500.VL.0074
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2019.0768 | Филиал АО "Тюменьэнерго" ТюмЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 86.81 | ПИР | Выполнение проектных работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | Филиал АО "Тюменьэнерго" ТюмЭС | 2329 | Предварительный расчет стоимости работ | 2329 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | АО "ЭЛСИ Энергопроект" | 2125 |  |  |  | 2125 | АО "ЭЛСИ Энергопроект" | 2550 | 0 | 31908563580 | www.roseltorg.ru | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | п.7.5.4. | Закупочная комиссия | 27.12.2019 | 31908563580/0768-3 | 13.01.2020 | 16.01.2020 | 13.01.2020 | 16.01.2020 | 29.05.2020
2020.0001 | Филиал АО "Россети Тюмень" ТюмЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | 86.81 | СМР | Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" -"Тюменские электрические сети" | ИА АО "Россети Тюмень" | 9804 | Предварительный расчет стоимости работ | 9804 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Массив" | 9804 |  | 1 | 9706 | 9706 | ООО "Массив" | 11647 | 0 | 32009651656 | www.roseltorg.ru | 30.11.2020 | 05.11.2020 | 25.11.2020 | 10.12.2020 |  |  |  |  | 31.12.2020 | 30.12.2020 | 31.01.2021 | 30.12.2020 | 2021-11-30
[22 empty] | ООО "СМУ-9" | 9802 |  |  | 9801

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3500.VL.0074
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. )
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 15.151
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 14.197
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 14.197
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 14.197
объем заключенного договора 16/2020/10 от 16.01.2020 . АО "ЭЛСИ Энергопроект" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 2.55
% от сметной стоимости проекта | 16.83
оплачено по договору, млн. руб. | 2.55
освоено по договору, млн. руб. | 2.125
объем заключенного договора 16/2020/100 от 30.12.2020 . ООО "Массив" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 11.647
% от сметной стоимости проекта | 76.87
оплачено по договору, млн. руб. | 11.418
освоено по договору, млн. руб. | 9.515
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 119.81
всего оплачено по объекту | 18.153
% освоения по объекту за отчетный период | 125.35
всего освоено по объекту | 15.826
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭЛСИ Энергопроект"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Массив"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)