## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20____ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО Россети Тюмень
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS3600.KL.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.1 Технологическое присоединение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Вагайский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (0,4 кВ) - 0.23 км; показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ) - 0.25 МВА
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 0.25 МВА; 0.23 км.
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО Россети Тюмень
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS3600.KL.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №Т13/20/1389-ДТП от 15.06.2020 | нет | Техническое закр | Тюменская область, Вагайский район, п. Курья, ул. Школьная, 3 "б". Кадастровый номерм 72:05:1303001:498 | ВРУ-0.4 кВ | 1. КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой КТП-10/0,4 кВ 250 кВА; 2. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружамой КТП-10/0,4 кВ 250 кВА. | 0.195 | 0 | 0.195 | 0.4 | 3 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1. Строительство КТП 250/10/0.4 кВ на границе земельного участка заявителя; 2. Строительство ВЛЗ 10 кВ проводом СИП 3 сечением 50 мм2 протяженностью 0.07 км для происоединения вновь сооружаемой КТП 250/10/0.4 кВ к ВЛ 10 кВ Курья; 3. Строительство КЛ 0.4 кВ от РУ 0.4 вновь сооружаемой КТП 250/10/0.4 кВ до ВРУ 0.4 кВ школы сечением свыше 150 мм2 протяженностью 0.08 км; 4. Строительство КЛ 0.4 кВ от РУ 0.4 вновь сооружаемой КТП 250/10/0.4 кВ до ЯУО 0.4 кВ сечением до 120 мм2 протяженностью 0.08 км. |  | 3.1514

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20____ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО Россети Тюмень
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS3600.KL.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | КТП №3700 Школа | Трансформатор силовой масляный | - | ТМГ-250/10 | - | 1Т | - | 2021 | - | - | 10 | - | 0.25 | нет | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20____ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО Россети Тюмень
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS3600.KL.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | ВЛ 10 кВ Курья отпайка на КТП-3700 | - | ВЛ 10 кВ Курья отпайка на КТП-3700 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 50 | - | ВЛ | - | 0.07 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | -
2 | - | КЛ 0,4 кВ Школа-1 от КТП-3700 | - | КЛ 0,4 кВ Школа-1 от КТП-3700 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 240 | - | КЛ | - | 0.08 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
3 | - | КЛ 0,4 кВ Школа-2 от КТП-3700 | - | КЛ 0,4 кВ Школа-2 от КТП-3700 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.08 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО Россети Тюмень
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS3600.KL.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.06.2020 г. № Т13/20/1389-ДТП.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 0.23 км; 0,25 МВА
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0.07 км; строительство КЛ 0.4 протяженностью 0.16 км; строительство КТП 250/10/0,4 в количестве 1 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1.73579 млн руб./МВА; 1.73579 млн руб./км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.06.2020 г. № Т13/20/1389-ДТП.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО Россети Тюмень
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS3600.KL.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20____ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО Россети Тюмень
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS3600.KL.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф.
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО Россети Тюмень
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS3600.KL.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1446500
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0.44178
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 7746.6132 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 0.50142
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | 16798074.0279
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 4159.5447
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Прогноз инфляции | 3.6% | 3.9% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 3.6% | 7.64% | 11.95% | 16.42% | 21.08% | 25.92% | 30.96% | 36.2% | 41.65% | 47.31% | 53.21% | 59.33% | 65.71% | 72.34% | 79.23% | 86.4% | 93.85% | 101.6% | 109.7% | 118.1% | 126.8% | 135.9% | 145.3% | 155.1% | 165.3% | 175.9% | 187% | 198.4% | 210.4% | 222.8% | 235.7% | 249.1% | 263.1% | 277.6% | 292.7% | 308.4% | 324.8% | 341.7% | 359.4% | 377.8% | 396.9% | 416.8% | 437.5% | 459% | 481.3% | 504.6% | 528.7% | 553.9% | 580.1% | 607.3% | 635.5%
Доход, руб. без НДС | 0 | 4585903.2975 | 2018523.6604 | 2079082.5767 | 2141458.4742 | 2205701.2308 | 2271872.2678 | 2340028.4358 | 2410229.2889 | 2482536.1675 | 2557012.2526 | 3288380.0336 | 3387031.4346 | 3488642.3776 | 3593301.649 | 3701100.6984 | 3812133.7194 | 3926497.731 | 4044292.6629 | 4165621.4428 | 4290590.0861 | 5297084.241 | 5455996.7682 | 5619676.6713 | 5788266.9714 | 5961914.9805 | 6140772.43 | 6324995.6029 | 6514745.4709 | 6710187.8351 | 6911493.4701 | 7118838.2742 | 7332403.4225 | 7552375.5251 | 7778946.7909 | 8012315.1946 | 8252684.6505 | 8500265.19 | 8755273.1457 | 9017931.34 | 9288469.2802 | 9567123.3586 | 9854137.0594 | 10149761.1712 | 10454254.0063 | 10767881.6265 | 11090918.0753 | 11423645.6176 | 11766354.9861 | 12119345.6357 | 12482926.0047
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 4585.9033 | 2018.5237 | 2079.0826 | 2141.4585 | 2205.7012 | 2271.8723 | 2340.0284 | 2410.2293 | 2482.5362 | 2557.0123 | 3288.38 | 3387.0314 | 3488.6424 | 3593.3016 | 3701.1007 | 3812.1337 | 3926.4977 | 4044.2927 | 4165.6214 | 4290.5901 | 5297.0842 | 5455.9968 | 5619.6767 | 5788.267 | 5961.915 | 6140.7724 | 6324.9956 | 6514.7455 | 6710.1878 | 6911.4935 | 7118.8383 | 7332.4034 | 7552.3755 | 7778.9468 | 8012.3152 | 8252.6847 | 8500.2652 | 8755.2731 | 9017.9313 | 9288.4693 | 9567.1234 | 9854.1371 | 10149.7612 | 10454.254 | 10767.8816 | 11090.9181 | 11423.6456 | 11766.355 | 12119.3456 | 12482.926
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 9.2959 | 9.3016 | 9.3016 | 9.3052 | 9.3052 | 9.3052 | 18.6098 | 18.6098 | 18.6098 | 18.6098 | 18.6098 | 18.6098 | 27.9146 | 27.9146 | 27.9146 | 27.9146 | 27.9146 | 27.9146 | 27.9146 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195 | 37.2195
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 4.9915 | 5.2337 | 5.3907 | 5.5524 | 5.719 | 5.8905 | 6.0673 | 6.2493 | 6.4368 | 14.5028 | 14.9379 | 15.386 | 15.8476 | 16.323 | 16.8127 | 17.3171 | 17.8366 | 18.3717 | 18.9229 | 33.4124 | 34.4148 | 35.4472 | 36.5106 | 37.606 | 38.7341 | 39.8962 | 41.093 | 42.3258 | 43.5956 | 44.9035 | 46.2506 | 47.6381 | 49.0672 | 50.5393 | 52.0554 | 53.6171 | 55.2256 | 56.8824 | 58.5888 | 60.3465 | 62.1569 | 64.0216 | 65.9423 | 67.9205 | 69.9581 | 72.0569 | 74.2186 | 76.4452 | 78.7385 | 81.1007
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Доход | 0 | 4585903.2975 | 2018523.6604 | 2079082.5767 | 2141458.4742 | 2205701.2308 | 2271872.2678 | 2340028.4358 | 2410229.2889 | 2482536.1675 | 2557012.2526 | 3288380.0336 | 3387031.4346 | 3488642.3776 | 3593301.649 | 3701100.6984 | 3812133.7194 | 3926497.731 | 4044292.6629 | 4165621.4428 | 4290590.0861 | 5297084.241 | 5455996.7682 | 5619676.6713 | 5788266.9714 | 5961914.9805 | 6140772.43 | 6324995.6029 | 6514745.4709 | 6710187.8351 | 6911493.4701 | 7118838.2742 | 7332403.4225 | 7552375.5251 | 7778946.7909 | 8012315.1946 | 8252684.6505 | 8500265.19 | 8755273.1457 | 9017931.34 | 9288469.2802 | 9567123.3586 | 9854137.0594 | 10149761.1712 | 10454254.0063 | 10767881.6265 | 11090918.0753 | 11423645.6176 | 11766354.9861 | 12119345.6357 | 12482926.0047
Операционные расходы | 0 | -43410.9279 | -43299.2323 | -43111.8424 | -42931.3611 | -42751.9481 | -42576.7001 | -50159.5768 | -49993.0283 | -49831.0302 | -56234.5151 | -56278.8554 | -56334.0728 | -64154.5627 | -64232.5231 | -64322.3692 | -64424.4575 | -64539.1555 | -64666.8412 | -64807.9044 | -84318.3435 | -84835.4235 | -85377.5629 | -85945.5132 | -86540.0491 | -87161.9678 | -87812.0911 | -88491.2649 | -89200.3609 | -89940.2766 | -90711.9367 | -91516.2935 | -92354.328 | -93227.0503 | -94135.5012 | -95080.7526 | -96063.9084 | -97086.1057 | -98148.5159 | -99252.3453 | -100398.8365 | -101589.2693 | -102824.962 | -104107.2723 | -105437.5989 | -106817.3822 | -108248.1059 | -109731.2982 | -111268.5331 | -112861.432 | -114511.6648
Ремонт объекта | 0 | -7746.6132 | -7751.3104 | -7751.3104 | -7754.2928 | -7754.2928 | -7754.2928 | -15508.1382 | -15508.1382 | -15508.1382 | -15508.1382 | -15508.1382 | -15508.1382 | -23262.2072 | -23262.2072 | -23262.2072 | -23262.2072 | -23262.2072 | -23262.2072 | -23262.2072 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763 | -31016.2763
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -4159.5447 | -4361.3819 | -4492.222 | -4626.9883 | -4765.8053 | -4908.7873 | -5056.0487 | -5207.7301 | -5363.962 | -12085.6769 | -12448.2473 | -12821.6947 | -13206.3455 | -13602.5359 | -14010.612 | -14430.9303 | -14863.8582 | -15309.774 | -15769.0672 | -27843.6672 | -28678.9772 | -29539.3465 | -30425.5269 | -31338.2928 | -32278.4415 | -33246.7948 | -34244.1986 | -35271.5246 | -36329.6703 | -37419.5604 | -38542.1472 | -39698.4117 | -40889.364 | -42116.0449 | -43379.5263 | -44680.9121 | -46021.3394 | -47401.9796 | -48824.039 | -50288.7602 | -51797.423 | -53351.3457 | -54951.886 | -56600.4426 | -58298.4559 | -60047.4096 | -61848.8319 | -63704.2968 | -65615.4257 | -67583.8885
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -31504.77 | -31186.54 | -30868.31 | -30550.08 | -30231.85 | -29913.62 | -29595.39 | -29277.16 | -28958.93 | -28640.7 | -28322.47 | -28004.24 | -27686.01 | -27367.78 | -27049.55 | -26731.32 | -26413.09 | -26094.86 | -25776.63 | -25458.4 | -25140.17 | -24821.94 | -24503.71 | -24185.48 | -23867.25 | -23549.02 | -23230.79 | -22912.56 | -22594.33 | -22276.1 | -21957.87 | -21639.64 | -21321.41 | -21003.18 | -20684.95 | -20366.72 | -20048.49 | -19730.26 | -19412.03 | -19093.8 | -18775.57 | -18457.34 | -18139.11 | -17820.88 | -17502.65 | -17184.42 | -16866.19 | -16547.96 | -16229.73 | -15911.5
EBITDA | 0 | 4542492.3696 | 1975224.4281 | 2035970.7342 | 2098527.1131 | 2162949.2827 | 2229295.5677 | 2289868.859 | 2360236.2606 | 2432705.1373 | 2500777.7375 | 3232101.1782 | 3330697.3618 | 3424487.8149 | 3529069.1259 | 3636778.3292 | 3747709.2618 | 3861958.5755 | 3979625.8217 | 4100813.5384 | 4206271.7425 | 5212248.8175 | 5370619.2054 | 5533731.158 | 5701726.9223 | 5874753.0127 | 6052960.3389 | 6236504.3379 | 6425545.1101 | 6620247.5585 | 6820781.5334 | 7027321.9807 | 7240049.0945 | 7459148.4748 | 7684811.2897 | 7917234.442 | 8156620.7421 | 8403179.0842 | 8657124.6298 | 8918678.9947 | 9188070.4438 | 9465534.0894 | 9751312.0974 | 10045653.8988 | 10348816.4074 | 10661064.2443 | 10982669.9694 | 11313914.3194 | 11655086.453 | 12006484.2037 | 12368414.34
Амортизация | 0 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930 | -28930
EBIT | 0 | 4513562.3696 | 1946294.4281 | 2007040.7342 | 2069597.1131 | 2134019.2827 | 2200365.5677 | 2260938.859 | 2331306.2606 | 2403775.1373 | 2471847.7375 | 3203171.1782 | 3301767.3618 | 3395557.8149 | 3500139.1259 | 3607848.3292 | 3718779.2618 | 3833028.5755 | 3950695.8217 | 4071883.5384 | 4177341.7425 | 5183318.8175 | 5341689.2054 | 5504801.158 | 5672796.9223 | 5845823.0127 | 6024030.3389 | 6207574.3379 | 6396615.1101 | 6591317.5585 | 6791851.5334 | 6998391.9807 | 7211119.0945 | 7430218.4748 | 7655881.2897 | 7888304.442 | 8127690.7421 | 8374249.0842 | 8628194.6298 | 8889748.9947 | 9159140.4438 | 9436604.0894 | 9722382.0974 | 10016723.8988 | 10319886.4074 | 10632134.2443 | 10953739.9694 | 11284984.3194 | 11626156.453 | 11977554.2037 | 12339484.34
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 4513562.3696 | 1946294.4281 | 2007040.7342 | 2069597.1131 | 2134019.2827 | 2200365.5677 | 2260938.859 | 2331306.2606 | 2403775.1373 | 2471847.7375 | 3203171.1782 | 3301767.3618 | 3395557.8149 | 3500139.1259 | 3607848.3292 | 3718779.2618 | 3833028.5755 | 3950695.8217 | 4071883.5384 | 4177341.7425 | 5183318.8175 | 5341689.2054 | 5504801.158 | 5672796.9223 | 5845823.0127 | 6024030.3389 | 6207574.3379 | 6396615.1101 | 6591317.5585 | 6791851.5334 | 6998391.9807 | 7211119.0945 | 7430218.4748 | 7655881.2897 | 7888304.442 | 8127690.7421 | 8374249.0842 | 8628194.6298 | 8889748.9947 | 9159140.4438 | 9436604.0894 | 9722382.0974 | 10016723.8988 | 10319886.4074 | 10632134.2443 | 10953739.9694 | 11284984.3194 | 11626156.453 | 11977554.2037 | 12339484.34
Налог на прибыль | 0 | -902712.4739 | -389258.8856 | -401408.1468 | -413919.4226 | -426803.8565 | -440073.1135 | -452187.7718 | -466261.2521 | -480755.0275 | -494369.5475 | -640634.2356 | -660353.4724 | -679111.563 | -700027.8252 | -721569.6658 | -743755.8524 | -766605.7151 | -790139.1643 | -814376.7077 | -835468.3485 | -1036663.7635 | -1068337.8411 | -1100960.2316 | -1134559.3845 | -1169164.6025 | -1204806.0678 | -1241514.8676 | -1279323.022 | -1318263.5117 | -1358370.3067 | -1399678.3961 | -1442223.8189 | -1486043.695 | -1531176.2579 | -1577660.8884 | -1625538.1484 | -1674849.8168 | -1725638.926 | -1777949.7989 | -1831828.0888 | -1887320.8179 | -1944476.4195 | -2003344.7798 | -2063977.2815 | -2126426.8489 | -2190747.9939 | -2256996.8639 | -2325231.2906 | -2395510.8407 | -2467896.868
Чистая прибыль | 0 | 3610849.8957 | 1557035.5425 | 1605632.5874 | 1655677.6905 | 1707215.4262 | 1760292.4541 | 1808751.0872 | 1865045.0085 | 1923020.1099 | 1977478.19 | 2562536.9425 | 2641413.8894 | 2716446.2519 | 2800111.3007 | 2886278.6634 | 2975023.4095 | 3066422.8604 | 3160556.6574 | 3257506.8307 | 3341873.394 | 4146655.054 | 4273351.3643 | 4403840.9264 | 4538237.5379 | 4676658.4102 | 4819224.2711 | 4966059.4703 | 5117292.088 | 5273054.0468 | 5433481.2267 | 5598713.5845 | 5768895.2756 | 5944174.7799 | 6124705.0317 | 6310643.5536 | 6502152.5937 | 6699399.2674 | 6902555.7038 | 7111799.1958 | 7327312.355 | 7549283.2715 | 7777905.6779 | 8013379.1191 | 8255909.1259 | 8505707.3955 | 8762991.9755 | 9027987.4555 | 9300925.1624 | 9582043.3629 | 9871587.472
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
EBIT | 0 | 4513562.3696 | 1946294.4281 | 2007040.7342 | 2069597.1131 | 2134019.2827 | 2200365.5677 | 2260938.859 | 2331306.2606 | 2403775.1373 | 2471847.7375 | 3203171.1782 | 3301767.3618 | 3395557.8149 | 3500139.1259 | 3607848.3292 | 3718779.2618 | 3833028.5755 | 3950695.8217 | 4071883.5384 | 4177341.7425 | 5183318.8175 | 5341689.2054 | 5504801.158 | 5672796.9223 | 5845823.0127 | 6024030.3389 | 6207574.3379 | 6396615.1101 | 6591317.5585 | 6791851.5334 | 6998391.9807 | 7211119.0945 | 7430218.4748 | 7655881.2897 | 7888304.442 | 8127690.7421 | 8374249.0842 | 8628194.6298 | 8889748.9947 | 9159140.4438 | 9436604.0894 | 9722382.0974 | 10016723.8988 | 10319886.4074 | 10632134.2443 | 10953739.9694 | 11284984.3194 | 11626156.453 | 11977554.2037 | 12339484.34
Амортизация | 0 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -902712.4739 | -389258.8856 | -401408.1468 | -413919.4226 | -426803.8565 | -440073.1135 | -452187.7718 | -466261.2521 | -480755.0275 | -494369.5475 | -640634.2356 | -660353.4724 | -679111.563 | -700027.8252 | -721569.6658 | -743755.8524 | -766605.7151 | -790139.1643 | -814376.7077 | -835468.3485 | -1036663.7635 | -1068337.8411 | -1100960.2316 | -1134559.3845 | -1169164.6025 | -1204806.0678 | -1241514.8676 | -1279323.022 | -1318263.5117 | -1358370.3067 | -1399678.3961 | -1442223.8189 | -1486043.695 | -1531176.2579 | -1577660.8884 | -1625538.1484 | -1674849.8168 | -1725638.926 | -1777949.7989 | -1831828.0888 | -1887320.8179 | -1944476.4195 | -2003344.7798 | -2063977.2815 | -2126426.8489 | -2190747.9939 | -2256996.8639 | -2325231.2906 | -2395510.8407 | -2467896.868
НДС | -289300 | 289300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -1446500 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1735800 | 3929079.8957 | 1585965.5425 | 1634562.5874 | 1684607.6905 | 1736145.4262 | 1789222.4541 | 1837681.0872 | 1893975.0085 | 1951950.1099 | 2006408.19 | 2591466.9425 | 2670343.8894 | 2745376.2519 | 2829041.3007 | 2915208.6634 | 3003953.4095 | 3095352.8604 | 3189486.6574 | 3286436.8307 | 3370803.394 | 4175585.054 | 4302281.3643 | 4432770.9264 | 4567167.5379 | 4705588.4102 | 4848154.2711 | 4994989.4703 | 5146222.088 | 5301984.0468 | 5462411.2267 | 5627643.5845 | 5797825.2756 | 5973104.7799 | 6153635.0317 | 6339573.5536 | 6531082.5937 | 6728329.2674 | 6931485.7038 | 7140729.1958 | 7356242.355 | 7578213.2715 | 7806835.6779 | 8042309.1191 | 8284839.1259 | 8534637.3955 | 8791921.9755 | 9056917.4555 | 9329855.1624 | 9610973.3629 | 9900517.472
Накопленный ЧДП | -1735800 | 2193279.8957 | 3779245.4382 | 5413808.0256 | 7098415.716 | 8834561.1422 | 10623783.5964 | 12461464.6836 | 14355439.692 | 16307389.8019 | 18313797.9919 | 20905264.9344 | 23575608.8238 | 26320985.0757 | 29150026.3764 | 32065235.0398 | 35069188.4493 | 38164541.3097 | 41354027.9671 | 44640464.7978 | 48011268.1918 | 52186853.2458 | 56489134.6101 | 60921905.5365 | 65489073.0743 | 70194661.4845 | 75042815.7556 | 80037805.226 | 85184027.314 | 90486011.3608 | 95948422.5875 | 101576066.172 | 107373891.4476 | 113346996.2275 | 119500631.2592 | 125840204.8128 | 132371287.4065 | 139099616.6739 | 146031102.3777 | 153171831.5735 | 160528073.9285 | 168106287.2 | 175913122.8779 | 183955431.997 | 192240271.1229 | 200774908.5184 | 209566830.4939 | 218623747.9495 | 227953603.1118 | 237564576.4748 | 247465093.9467
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -1735800 | 3461744.4015 | 1231124.6424 | 1117928.3501 | 1015115.2048 | 921736.5156 | 836930.0676 | 757354.334 | 687713.1866 | 624461.9193 | 565536.548 | 643563.191 | 584274.3965 | 529243.6705 | 480504.2422 | 436246.2663 | 396058.5637 | 359567.5727 | 326433.9214 | 296349.3097 | 267803.4651 | 292283.4617 | 265332.1375 | 240863.212 | 218648.3813 | 198480.2962 | 180170.6441 | 163548.406 | 148458.2722 | 134759.2025 | 122323.119 | 111033.7166 | 100785.3839 | 91482.2216 | 83037.1515 | 75371.1066 | 68412.2952 | 62095.5331 | 56361.6364 | 51156.8699 | 46432.4466 | 42144.0725 | 38251.5338 | 34718.3212 | 31511.2893 | 28600.3472 | 25958.1773 | 23559.98 | 21383.2419 | 19407.5252 | 17614.2769
NPV (без учета продажи) | -1735800 | 1725944.4015 | 2957069.0439 | 4074997.394 | 5090112.5988 | 6011849.1144 | 6848779.182 | 7606133.516 | 8293846.7026 | 8918308.6219 | 9483845.1699 | 10127408.3609 | 10711682.7574 | 11240926.4279 | 11721430.6701 | 12157676.9364 | 12553735.5 | 12913303.0728 | 13239736.9942 | 13536086.3039 | 13803889.7689 | 14096173.2306 | 14361505.3681 | 14602368.5801 | 14821016.9614 | 15019497.2576 | 15199667.9017 | 15363216.3077 | 15511674.5798 | 15646433.7824 | 15768756.9014 | 15879790.618 | 15980576.0018 | 16072058.2235 | 16155095.375 | 16230466.4816 | 16298878.7767 | 16360974.3099 | 16417335.9462 | 16468492.8161 | 16514925.2627 | 16557069.3352 | 16595320.869 | 16630039.1902 | 16661550.4794 | 16690150.8266 | 16716109.004 | 16739668.984 | 16761052.2259 | 16780459.7511 | 16798074.0279
IRR | 0% | 126.4% | 161.3% | 172.6% | 176.3% | 177.7% | 178.2% | 178.3% | 178.4% | 178.4% | 178.4% | 178.4% | 178.4% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5% | 178.5%
PP | 0 | 0.44178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0.50142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО Россети Тюмень
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS3600.KL.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2020-06-25 | 2020-08-13 |  |  | 2020-06-25 | 2020-08-13 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2021-04-30 | 2021-05-30 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2021-04-30 | 2021-06-19 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2021-07-09 | 2021-08-08 |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-31 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2021-08-08 | 2021-08-18 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  |  |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021-08-08 | 2021-09-07 |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-31 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2021-06-19 | 2021-06-19 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2021-09-07 | 2021-10-12 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-20 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2021-09-17 | 2021-09-24 |  |  | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2021-09-07 | 2021-10-12 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-20 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2021-09-07 | 2021-10-22 |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-26 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2021-10-22 | 2021-10-29 |  |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2021-10-22 | 2021-11-01 |  |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2021-11-01 | 2021-11-08 |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  |  |  | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-11-01 | 2021-11-11 |  |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 100% | 100%
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021-11-08 | 2021-12-08 |  |  | 2021-06-26 | 2021-06-30 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  |  |  | не требуется
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+30
окончание (дата) = [начало (дата)]
начало (дата) = [начало (дата), row above]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]+20

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20_____ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS3600.KL.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1.9113 | 1.7183 | 0.14568 | 0.14568 | 1.5726 | 0 |  | 0.14568 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0.00023888 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 1.5724 | 0 |  | 0.14568 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 2.2204e-16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1.6191 | 1.4318 | 0 | 0 | 1.4318 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.05903 | 0.049631 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0.41847 | 0.46725 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0.67403 | 0.60545 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0.46761 | 0.3095 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0.055 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0.09 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [29 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1.6191 | 1.4318 |  |  | 1.4318 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0.145 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20____ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО Россети Тюмень
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS3600.KL.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 03.2021 | - | - | 0.25 | - | 0.23 | - | - | - | Комплекс | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра с установкой КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" филиала АО "Россети Тюмень" - Тюменские электрические сети для технологического присоединения | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Расчёт стоимости на основании ведомости объёма работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 1461 | Не применимо | Не проводилась | - | 1461 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 1753 | 1753 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-04-01 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2021-04-01 | 2021-10-29 | - | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2. Подписан протокол о корректировке окончательных сумм расчётов. Сумма по договору составила 1.718.037,56 руб. с НДС.
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 03.2021 | - | - | 0.25 | - | 0.23 | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для строительства 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школа и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | - | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Вагайского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Вагайского муниципального района | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) | - | - | - | 2020-12-02 | - | 2020-12-02 | 2023-12-01 | - | Аналитическая записка РТ13/01/3487 от 01.04.2021. Распоряжение №1211 от 28.10.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 606,14 руб.
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 03.2021 | - | - | 0.25 | - | 0.23 | - | - | - | Прочие | Право срочного ограниченного пользования частью земельного участка для для строительства объекта ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра с установкой КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | - | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | МАОУ Бегишевская СОШ | 0 |  |  |  | 0 | МАОУ Бегишевская СОШ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) | - | - | - | 2021-12-03 | - | 2021-08-26 | 2024-07-25 | - | Аналитическая записка РТ13/01/190 от 29.12.2021
4 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 03.2021 | - | - | 0.25 | - | 0.23 | - | - | - | Прочие | Право срочного ограниченного пользования частью земельного участка в целях строительства объекта "2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ" | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | - | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ГКУ ТО "УКС" | 0 |  |  |  | 0 | ГКУ ТО "УКС" | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) | - | - | - | 2021-11-17 | - | 2021-08-27 | 2022-02-26 | - | Аналитическая записка РТ13/01/190 от 29.12.2021

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS3600.KL.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТПнов. 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья до КТПнов. 250/10/0,4 кВ; КТПнов. 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:13030
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТПнов. 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья до КТПнов. 250/10/0,4 кВ; КТПнов. 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:13030
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | Новое cтроительство
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 1.818
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1.719
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1.719
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1.718
объем заключенного договора 16/2021/31 от 01.04.2021 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 1.718
% от сметной стоимости проекта | 94.5
оплачено по договору, млн. руб. | 1.718
освоено по договору, млн. руб. | 1.432
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.001
объем заключенного договора РАЗРЕШЕНИЕ №111/20-Р от 02.12.2020 . Администрация Вагайского муниципального района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 16/2021/31-1 от 03.12.2021 . МАОУ Бегишевская СОШ в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 233/21пр от 17.11.2021 . ГКУ ТО "УКС" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 94.5
всего оплачено по объекту | 1.718
% освоения по объекту за отчетный период | 94.52
всего освоено по объекту | 1.432
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг"
- технические агенты
- подрядчики | Администрация Вагайского муниципального района ; МАОУ Бегишевская СОШ ; ГКУ ТО "УКС"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)