## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с утвержденной инвестиционной программой АО "Россети Тюмень" на период 2018-2022 годы (приказ Минэнерго России от 28.12.2020 № 29@)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2018 года |  | План на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7769.044 | 9591.0581 | 4840.2976 | 71001.6023 | 3652.2813 | 32511.4526 | 25542.5871 | 9295.2813 | 79091.4195 | 3743.8107 | 35795.4066 | 29594.2818 | 9959.4662 | 0 | 60126.4044 | 0 | 31231.364 | 0 | 39676.7679 | 6056.2791 | 6076.4029 | 11311.372 | 11331.4954 | 7890.239 | 7890.4354 | 9693.4295 | 9268.8948 | 8799.4647 | 8030.8276 | 7455.6186 | 9177.1509 | 45150.1238 | 45698.804 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1325.7908 | 2010.3623 | 2536.8485 | 19214.3629 | 1022.0345 | 10744.6573 | 4633.2938 | 2814.3773 | 21218.3614 | 1065.0565 | 12037.2301 | 5359.649 | 2757.9716 | 0 | 14963.7659 | 0 | 6320.8214 | 0 | 8818.3576 | 1713.7485 | 1713.7485 | 1797.8807 | 1797.8807 | 2434.0107 | 2434.0107 | 4411.0531 | 3913.43 | 2943.6969 | 4102.1555 | 2658.5609 | 3547.4677 | 14245.2024 | 15794.9447 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4941.8286 | 5489.4046 | 1955.9701 | 34973.7608 | 1317.1453 | 14466.2309 | 15144.5721 | 4045.8124 | 38034.8994 | 1359.9159 | 15454.3749 | 16912.9516 | 4307.657 | 0 | 29343.9435 | 0 | 16321.4039 | 0 | 19251.6629 | 3673.8473 | 3673.8473 | 6983.8985 | 6983.8985 | 3703.8216 | 3703.8216 | 2334.8195 | 2462.6589 | 3662.4617 | 1516.6667 | 3927.8785 | 4332.5629 | 20612.8798 | 18999.6085 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 806.9589 | 1084.053 | 202.8268 | 10697.6817 | 529.4884 | 4990.2482 | 3329.2654 | 1848.6797 | 13226.908 | 548.705 | 6426.0966 | 4383.4161 | 1868.6903 | 0 | 10225.2101 | 0 | 5498.4811 | 0 | 8016.7415 | 269.6447 | 269.6447 | 1177.0664 | 1177.0664 | 1035.2101 | 1035.2101 | 2514.4525 | 2525.4185 | 1753.652 | 1777.4864 | 210.8683 | 376.2562 | 6691.2492 | 6891.4376 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 234.7923 | 536.4448 | 62.9014 | 1427.3428 | 88.0752 | 827.8243 | 355.5159 | 155.9275 | 1656.8224 | 88.492 | 939.3243 | 441.3996 | 187.6064 | 0 | 1112.4384 | 0 | 409.447 | 0 | 597.5143 | 273.3817 | 293.5055 | 459.5877 | 479.7111 | 220.9198 | 221.1162 | 22.4839 | 2.0738 | 41.1142 | 78.1128 | 7.5 | 60.5211 | 751.6056 | 841.5351 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 459.6734 | 470.7934 | 81.7507 | 4688.4541 | 695.5378 | 1482.4919 | 2079.9399 | 430.4845 | 4954.4283 | 681.6412 | 938.3807 | 2496.8655 | 837.5409 | 0 | 4481.0466 | 0 | 2681.2105 | 0 | 2992.4917 | 125.6568 | 125.6568 | 892.9387 | 892.9387 | 496.2769 | 496.2769 | 410.6205 | 365.3135 | 398.5399 | 556.4062 | 650.8109 | 860.3429 | 2849.1868 | 3171.2782 | нд
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | нд | нд | нд | нд | 4513.0571 | 6060.6743 | 1079.2573 | 38102.4578 | 1899.8659 | 15847.2938 | 14999.4476 | 5355.8506 | 44152.2258 | 1967.0487 | 18637.6039 | 17925.3355 | 5622.2377 | 0 | 34406.6253 | 0 | 17853.3266 | 0 | 23822.9843 | 2637.954 | 2658.0778 | 5282.8538 | 5302.9772 | 4110.3559 | 4110.5523 | 7160.089 | 7177.6376 | 5851.2267 | 5591.7562 | 3431.8688 | 4147.1292 | 25836.3943 | 26330.0525 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 966.6859 | 1478.9513 | 0.36464 | 10438.2349 | 463.2543 | 4924.9797 | 3497.3038 | 1552.6971 | 10922.3225 | 463.3026 | 5429.6919 | 3814.8542 | 1214.4739 | 0 | 9369.8685 | 0 | 4418.211 | 0 | 5061.1817 | 1068.0017 | 1068.0017 | 942.9593 | 942.9593 | 935.4977 | 935.4977 | 3073.2005 | 2914.3175 | 2424.5995 | 2915.5262 | 1993.6114 | 1832.5432 | 9369.8685 | 9540.8439 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 611.9603 | 638.8583 | 0 | 4892.0309 | 199.7463 | 2144.2161 | 1933.8977 | 614.1708 | 4893.0639 | 209.1094 | 2165.0338 | 1942.3374 | 576.5833 | 0 | 3824.2876 | 0 | 2629.7902 | 0 | 2565.3821 | 1067.7433 | 1067.7433 | 831.1603 | 831.1603 | 248.5605 | 248.5605 | 114.7766 | 180.2177 | 1327.0783 | 1172.8309 | 1302.7119 | 1380.1091 | 3824.2876 | 3812.8785 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 14.9951 | 0.55111 | 8.1977 | 4.1404 | 2.1059 | 15.2269 | 0.62206 | 8.3203 | 4.1627 | 2.1218 | 0 | 14.9951 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 | 0 | 0 | 13.3198 | 13.3198 | 1.6753 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 | 0 | 0 | 14.9951 | 15.2269 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 609.277 | 636.175 | 0 | 4877.0358 | 199.1952 | 2136.0184 | 1929.7573 | 612.0649 | 4877.837 | 208.4874 | 2156.7135 | 1938.1747 | 574.4615 | 0 | 3809.2925 | 0 | 2629.7902 | 0 | 2565.1503 | 1067.7433 | 1067.7433 | 817.8404 | 817.8404 | 246.8852 | 246.8852 | 114.7766 | 180.2177 | 1327.0783 | 1172.5991 | 1302.7119 | 1380.1091 | 3809.2925 | 3797.6516 | нд
1.1.1.3 | СП 110 кВ Угутский (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | H_NS1200.PS.0023 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 16.3326 | 16.3326 | 0 | 81.4206 | 4.7542 | 33.3547 | 34.0702 | 9.2414 | 81.4206 | 4.7542 | 33.3547 | 34.0702 | 9.2414 | нд | 78.8793 | нд | 0 | нд | 2.8422e-14 | 2.5413 | 2.5413 | 78.8793 | 78.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8793 | 78.8793 | Без изменений. Объект введен в 2018 г.
1.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км) | H_NS1200.VL.0015 | З | 2017 | 2020 | 2021 | 26.1156 | 26.1156 | 0 | 174.7555 | 5.3383 | 153.4578 | 9.3331 | 6.6263 | 174.7555 | 5.3383 | 153.4578 | 9.3331 | 6.6263 | нд | 170.7573 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9982 | 3.9982 | 170.7573 | 170.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7573 | 170.7573 | Перенос окончания срока реализации инвестиционного проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2021г. Объект введен в 2018 г.
1.1.1.3 | Подстанция 110/35/6 кВ "Арго" с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х14 км) | H_NS1200.PS.0025 | З | 2017 | 2020 | 2022 | 191.1262 | 191.1262 | 0 | 912.6257 | 35.2922 | 424.2468 | 401.0005 | 52.0862 | 912.6257 | 35.2922 | 424.2468 | 401.0005 | 52.0862 | нд | 529.5553 | нд | 0 | нд | -2.8422e-14 | 383.0704 | 383.0704 | 387.1639 | 387.1639 | 142.3915 | 142.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5553 | 529.5553 | Перенос окончания срока реализации инвестиционного проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2021г. Объект введен в 2019г.
1.1.1.3 | СП 110 кВ Средний Балык (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | H_NS1200.PS.0026 | З | 2017 | 2020 | 2022 | 19.8577 | 19.8577 | 0 | 99.6511 | 5.9263 | 45.1284 | 40.4473 | 8.149 | 99.6511 | 5.9263 | 45.1284 | 40.4473 | 8.149 | нд | 96.5446 | нд | 2.4633e-14 | нд | 2.4633e-14 | 3.1064 | 3.1064 | 96.5443 | 96.5443 | 0.00032053 | 0.00032053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5446 | 96.5446 | Перенос окончания срока реализации инвестиционного проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2021г. Объект введен в 2019г.
1.1.1.3 | Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Кузоваткинского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА) | H_NS1200.PS.0029 | С | 2017 | 2021 | 2021 | 113.8307 | 123.2907 | 0 | 749.64 | 17.9827 | 282.1115 | 376.1555 | 73.3903 | 788.4789 | 25.5102 | 292.4003 | 397.0561 | 73.5123 | нд | 679.1633 | нд | 636.6767 | нд | 577.9246 | 70.4768 | 70.4768 | 0.41177 | 0.41177 | 0.03442 | 0.03442 | 42.0404 | 139.6314 | 636.6767 | 577.9246 | 0 | 0 | 679.1633 | 718.0021 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Актуализация стоимости инвестиционного проекта на основании проектно-сметной документации.
1.1.1.3 | ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км) | H_NS1200.VL.0016 | С | 2018 | 2021 | 2022 | 49.0221 | 65.2509 | 0 | 400.4212 | 19.7471 | 327.3398 | 14.9136 | 38.4206 | 497.9607 | 19.7471 | 419.3723 | 14.6952 | 44.1461 | нд | 400.4212 | нд | 366.0964 | нд | 457.4336 | 0 | 0 | 1.4566 | 1.4566 | 20.7554 | 20.7554 | 12.1129 | 18.3151 | 366.0964 | 457.4336 | 0 | 0 | 400.4212 | 497.9607 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта по фактически заключенным договорам и ССР, утвержденного приказом АО "Россети Тюмень" 02.10.2020 № 26-Э.
1.1.1.3 | СП 110 кВ Чупальский (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ ) | H_NS1200.PS.0030 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 17.5924 | 17.2992 | 0 | 98.3258 | 8.8452 | 20.7788 | 53.716 | 14.9858 | 94.3629 | 8.8452 | 22.7908 | 53.1036 | 9.6233 | нд | 98.3258 | нд | 68.8617 | нд | 63.0344 | 0 | 0 | 19.6411 | 19.6411 | 9.4573 | 9.4573 | 0.36564 | 2.2301 | 68.8617 | 63.0344 | 0 | 0 | 98.3258 | 94.3629 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта по фактически заключенным договорам и ССР, утвержденного приказом АО "Россети Тюмень" 08.10.2019 № 42-Э.
1.1.1.3 | ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х26 км) | J_NS1200.PS.0047 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1185.139 | 58.0584 | 524.498 | 325.1551 | 277.4274 | 1185.139 | 58.0584 | 524.498 | 325.1551 | 277.4274 | нд | 1185.139 | нд | 1185.139 | нд | 1185.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6904 | 58.0584 | 1125.4486 | 1127.0805 | 1185.139 | 1185.139 | Без изменения стоимости, изменение срока реализации инвестиционного проекта связано с переносом части финансирования на 2023 год. Срок ввода титула в эксплуатацию 2022 год.
1.1.1.3 | СП 110 кВ Лосинка (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | J_NS1200.PS.0048 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 200.9339 | 9.6179 | 53.2893 | 87.2375 | 50.7892 | 200.9339 | 9.6179 | 53.2893 | 87.2375 | 50.7892 | нд | 200.9339 | нд | 200.9339 | нд | 200.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6706 | 9.6179 | 177.2633 | 191.316 | 200.9339 | 200.9339 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | 2КЛ-10 кВ от ПС Западная до РУ-10 ООО Торгплаза-Сургут (новое строительство протяженностью 2х0,13 км) | I_NS1100.KL.0010 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.25365 | 0.25365 | 0 | 1.3889 | 0.072034 | 1.2573 | 0 | 0.059489 | 1.3889 | 0.072034 | 1.2573 | 0 | 0.059489 | нд | 1.3889 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0.072034 | 1.3168 | 1.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 1.3889 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Встречного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | K_NS1200.PS.0024 | З | 2017 | 2020 | 2020 | 175.1461 | 175.1461 | 0 | 740.3938 | 23.708 | 120.1746 | 558.9267 | 37.5846 | 740.3938 | 23.708 | 120.1746 | 558.9267 | 37.5846 | нд | 135.8436 | нд | 0 | нд | 7.1054e-14 | 604.5502 | 604.5502 | 62.9141 | 62.9141 | 72.9295 | 72.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8436 | 135.8436 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | СП 35 кВ Александрова (строительство секционирующего пункта 35 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 35 кВ) | K_NS1200.PS.0049 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 66.0626 | 1.5609 | 28.6482 | 24.766 | 11.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 66.0626 | нд | 64.4543 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6082 | 0 | 64.4543 | 0 | 0 | 0 | 66.0626 | 0 | Исключение объекта по Соглашению о расторжении договора № Т3/18/0049-ДТП от 11.03.2019 на основании обращения Заявителя (ООО "Соровскнефть") от 28.08.2020 № 01-4952.
1.1.1.3 | ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ Технолог с СП 35 кВ (новое строительство 12 км) | K_NS1100.VL.0008 | П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 151.695 | 7.7526 | 109.6439 | 4.0357 | 30.2628 | 6.7639 | 6.7602 | 0 | 0 | 0.0037 | нд | 151.695 | нд | 107.6282 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0668 | 6.7639 | 107.6282 | 0 | 0 | 0 | 151.695 | 6.7639 | Расторжение договора об осуществлении технологического присоединения от 04.10.2019 № Т7-19-0009-ДТП.
1.1.1.3 | 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ "ТРЦ" до ТП ТЦ "Леруа Мерлен" (новое строительство протяженностью 2х1 км) | J_NS1100.KL.0011 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 1.5023 | 0 | 14.5827 | 0.53924 | 12.0892 | 0 | 1.9542 | 13.2772 | 0.42 | 12.3717 | 0 | 0.4855 | нд | 14.5827 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5827 | 13.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5827 | 13.2772 | Изменение стоимости в связи с экономией по факту принятых работ (в связи с изменением объемов работ, в результате изменения технических условий)
1.1.1.3 | КЛ-10 кВ, БКРТП 10/0,4 кВ и БКТП 10/0,4 кВ от ячеек 10 кВ ПС 110/10/10 кВ Западная; КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ БКРТП 10/0,4 кВ и БКТП 10/0,4 кВ для многоквартирного жилого дома в 51 мкр. г. Сургут (новое строительство КЛ протяженностью 25.6 км; увеличение трансформаторной мощности на 4.5 МВА)) | L_NS1100.KL.0013 | П | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.1451 | 3.9904 | 52.9151 | 16.6445 | 4.595 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.1451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9904 | нд | 61.7126 | нд | 65.703 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.06.2020 № Т7-20/0016-ДТП.
1.1.1.3 | КТП-6/0,4 кВ с КЛ-6 кВ от фидера 6 кВ № 25 (опора № 25) ПС 110/6/6 кВ Шукшинская до КТП-6/0,4 кВ (новое строительство КЛ протяженностью 0,543 км; увеличение трансформаторной мощности на 0.25 МВА) | L_NS1100.KL.0012 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5398 | 0.4468 | 1.4562 | 0.50476 | 0.13203 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5398 | нд | 0 | нд | 2.5398 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 14.04.2020 № Т7-20/0007-ДТП.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 354.7256 | 840.093 | 0.36464 | 5546.204 | 263.508 | 2780.7636 | 1563.4061 | 938.5263 | 6029.2586 | 254.1932 | 3264.658 | 1872.5168 | 637.8906 | 0 | 5545.5809 | 0 | 1788.4208 | 0 | 2495.7995 | 0.25845 | 0.25845 | 111.799 | 111.799 | 686.9372 | 686.9372 | 2958.4239 | 2734.0998 | 1097.5212 | 1742.6953 | 690.8995 | 452.4341 | 5545.5809 | 5727.9654 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 250.1768 | 728.4547 | 0 | 4592.3845 | 227.6034 | 2328.841 | 1237.7967 | 798.1433 | 5034.131 | 214.8659 | 2795.0283 | 1534.7726 | 489.4642 | 0 | 4592.126 | 0 | 1348.845 | 0 | 1981.0487 | 0.25845 | 0.25845 | 2.8788 | 2.8788 | 569.8529 | 569.8529 | 2670.5493 | 2480.0921 | 1007.8889 | 1692.1235 | 340.9561 | 288.9252 | 4592.126 | 5033.8725 | нд
1.1.4.1 | ВЛ 10 кВ от опоры №16/2 ВЛ 10 кВ Восток-Сибирская-2 (новое строительство протяженностью 1 км) | I_NS1600.VL.0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.75244 | 0.75244 | 0 | 3.1372 | 0.2007 | 2.4446 | 0 | 0.4919 | 3.1372 | 0.2007 | 2.4446 | 0 | 0.4919 | нд | 2.8788 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | 0.25845 | 0.25845 | 2.8788 | 2.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8788 | 2.8788 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.1.4.1 | ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Унтыгейского мр (новое строительство 2х20 км) | I_NS1200.VL.0019 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | 55.9769 | 0 | 320.0054 | 16.5023 | 239.7411 | 0 | 63.762 | 523.2005 | 15.7212 | 458.9607 | 1.3451 | 47.1735 | нд | 320.0054 | нд | 255.8636 | нд | 457.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 3.285 | 60.8568 | 62.1552 | 255.8636 | 457.7603 | 0 | 0 | 320.0054 | 523.2005 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в связи утверждением проектной и сметной документации (приказ от 03.06.2020 № 16-Э). Изменение срока окончания реализации проекта в связи с гашением кредиторской задолженности в 2022г.
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км) | I_NS1200.PS.0038 | З | 2019 | 2021 | 2021 | 249.4244 | 245.2673 | 0 | 1655.0336 | 58.4301 | 904.691 | 532.5538 | 159.3587 | 1587.4624 | 57.6069 | 813.3373 | 548.7314 | 167.7869 | нд | 1655.0336 | нд | 0 | нд | -5.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9282 | 175.9282 | 1479.1054 | 1416.5362 | 0 | -5.002 | 0 | 0 | 1655.0336 | 1587.4624 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта по фактически заключенным договорам и ССР, утвержденного приказом АО "Россети Тюмень" 01.09.2020 № 24-Э. В ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности в АО «Россети Тюмень» объекта капитального строительства «ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ» за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 были выявлены нарушения в части применения сметных нормативов и расценок в сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы. По результатам проверки выпущен приказ АО «Россети Тюмень» от 20.05.2021 № 183 и сформирован план корректирующих мероприятий (далее – ПКМ). Согласно пунктов 24, 25, 26 ПКМ приняты и проведены корректировочные акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с уменьшением суммы на 5 002 040,00 руб. без учета НДС.
1.1.4.1 | СП 110 кВ Выкатной (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | I_NS1200.PS.0039 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 19.6474 | 0 | 182.7422 | 9.1165 | 47.5277 | 79.9518 | 46.1463 | 75.485 | 8.9191 | 12.5266 | 45.3984 | 8.6409 | нд | 182.7422 | нд | 134.2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 5.0667 | 43.474 | 70.4184 | 134.2016 | 0 | 0 | 0 | 182.7422 | 75.485 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта по фактически заключенным договорам и ССР, утвержденного приказом АО "Россети Тюмень" от 06.07.2020 № 17-Э. Перенос реализации инвестиционных проектов Кондинской группы месторождений (ПС 110/35/6 кВ Эргинская) на более ранний срок в целях безусловного исполнения обязательств по договорам ТП с ПАО "НК "Роснефть"
1.1.4.1 | ПС 110/35/10 кВ Чапровская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х16 км) | I_NS1200.PS.0040 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 183.5835 | 0 | 885.7182 | 46.3939 | 418.627 | 220.2167 | 200.4806 | 1100.7742 | 46.8334 | 579.028 | 373.0237 | 101.889 | нд | 885.7182 | нд | 0 | нд | 210.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5863 | 170.5863 | 715.1318 | 719.708 | 0 | 210.4799 | 0 | 0 | 885.7182 | 1100.7742 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в связи утверждением проектной и сметной документации (приказ от 15.05.2020 № 14-Э).
1.1.4.1 | СП 110 кВ Батово (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | I_NS1200.PS.0041 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 14.4129 | 0 | 197.8092 | 9.8685 | 51.4409 | 86.5467 | 49.9531 | 79.8702 | 9.5809 | 14.049 | 43.6128 | 12.6276 | нд | 197.8092 | нд | 150.7521 | нд | 10.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0571 | 69.5822 | 150.7521 | 10.288 | 0 | 0 | 197.8092 | 79.8702 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в связи утверждением проектной и сметной документации (приказ от 13.07.2020 № 19-Э).
1.1.4.1 | ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км) | I_NS1200.PS.0044 | С | 2019 | 2022 | 2022 | нд | 208.8143 | 0 | 1244.1824 | 63.4623 | 664.3687 | 239.2607 | 277.0907 | 1594.4221 | 63.3633 | 914.682 | 467.3696 | 149.0072 | нд | 1244.1824 | нд | 808.0277 | нд | 1307.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.7196 | 135.7196 | 300.435 | 151.18 | 467.0716 | 1018.5973 | 340.9561 | 288.9252 | 1244.1824 | 1594.4221 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в связи утверждением проектной и сметной документации (приказ от 03.06.2020 № 15-Э). В связи со значительным ростом стоимости инвестиционного проекта по факту прохождения экспертизы проектной и сметной документации, а также в целях сохранения финансовой устойчивости Общества, год окончания финансирования перенесен на 2023.
1.1.4.1 | ПС 110/10 кВ Майского ГПК с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,5 км) | I_NS1200.PS.0045 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 103.7563 | 23.6291 | 0 | 79.2671 | 0.8601 | 69.7793 | 12.6404 | 0 | 55.2917 | 1.8473 | нд | 103.7563 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2671 | 79.2671 | 24.4892 | -9.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7563 | 69.7793 | Исключение реализации проекта в связи с обращением Заявителя (ООО "РН-Юганскгазпереработка") о расторжении договора технологического присоединения №Т3/17/0014-ДТП. Письмо ООО "РН-Юганскгазпереработка" № 154. Оплата кредиторской задолженности в 2021г.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 104.5488 | 111.6383 | 0.36464 | 953.8196 | 35.9046 | 451.9227 | 325.6094 | 140.383 | 995.1277 | 39.3273 | 469.6297 | 337.7442 | 148.4264 | 0 | 953.4549 | 0 | 439.5758 | 0 | 514.7509 | 0 | 0 | 108.9202 | 108.9202 | 117.0843 | 117.0843 | 287.8746 | 254.0076 | 89.6323 | 50.5718 | 349.9434 | 163.5089 | 953.4549 | 694.0929 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) | J_TP1500.VL.0035 | П | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 59.5007 | 3.1537 | 44.3531 | 0 | 11.994 | 59.5007 | 3.1537 | 44.3531 | 0 | 11.994 | нд | 59.5007 | нд | 44.6187 | нд | 59.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.882 | 0 | 44.6187 | 2.582 | 0 | 0 | 59.5008 | 2.582 | Изменение срока освоения в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "Академпроект" по договору на ПИР № 18/11/27 от 28.05.2020г., а так же в связи с заключением дополнительного соглашения к договору на технологическое присоединение № 3 от 31.07.2020 о переносе срока реализации договора ТП на 2023г.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап | J_TP1500.VL.0036 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 413.1589 | 21.0338 | 308.6576 | 0 | 83.4674 | 413.1589 | 21.0338 | 308.6576 | 0 | 83.4674 | нд | 413.1589 | нд | 394.9571 | нд | 410.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2018 | 2.6109 | 45.0136 | 18.2018 | 349.9434 | 148.5948 | 413.1589 | 169.4074 | В связи с переносом срока реализации проектных работ по причине необходимости корректировки наименования объекта в схеме территориального планирования, для получения согласования проекта планировки территории и проекта межевания территории Департаментом строительства ХМАО, а так же в связи с заключением дополнительного соглашения к договору на технологическое присоединение № Т2/17/0007-ДТП от 13.06.2017 с ООО "Лукойл-Западная Сибирь" на перенос срока с 2021г. на 2022г., изменены сроки освоения
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Петелинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ, установка КРУН-6 с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА) | F_TP1200.PS.0033 | С | 2016 | 2021 | 2021 | 104.5488 | 106.3208 | 0.36464 | 481.16 | 11.7171 | 98.912 | 325.6094 | 44.9215 | 477.7659 | 11.7171 | 97.8583 | 324.4425 | 43.748 | нд | 480.7953 | нд | 1.7e-07 | нд | 0 | 0 | 0 | 108.9202 | 108.9202 | 117.0843 | 117.0843 | 254.7908 | 251.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.7953 | 477.4013 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта по фактически заключенным договорами и ССР, утвержденного приказом АО "Россети Тюмень" от 18.12.2018 № 21-Э.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) I этап (организация ВЧ каналов ПА ) | L_TP1200.PR.0034 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 5.3175 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2376 | 0 | 1.2869 | 11.5871 | 7.3635 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2376 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.2376 | нд | 0 | нд | 20.2376 | Новый объект. Реализация ИП необходима для выполнения требований АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала в части оснащения ПС Фоминской и ПС Югра устройствами ПА, согласно в рамках исполнения договора технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО "НК Роснефть" к ПС 110/35/6 кВ Эргинская (№ Т3/17/0011-ДТП от 09.08.2018).
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (увеличение трансформаторной мощности на 18 МВА до 50 МВА путём замены трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ КНС-1 Варьеганского м/р; замена свайного основания силовых трансформаторов 110 кВ; ; перенос заземлителей ЗОН-110 - 2шт.) | L_TP1600.PS.0177 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.4646 | 3.4227 | 17.4738 | 1.7146 | 1.8535 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.4646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.5504 | нд | 14.9142 | нд | 24.4646 | Выполнение СиПР электроэнергетики ХМАО-Югра на период до 2025 года, утверждённой Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Распоряжением №239-рп от 30.04.2020. Объект ТП. На основании протокола КИ № 8 от 02.10.2020
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2689.554 | 3138.2024 | 951.6899 | 15749.5645 | 635.4877 | 5938.6005 | 7286.7116 | 1888.7647 | 18356.5322 | 659.8959 | 6714.9753 | 8840.525 | 2141.1359 | 0 | 13507.5149 | 0 | 6644.6607 | 0 | 9098.014 | 1290.3598 | 1290.3598 | 3487.9573 | 3487.9573 | 2085.5131 | 2085.5131 | 1289.3838 | 1442.2589 | 1357.4121 | 641.8323 | 834.1569 | 1418.6305 | 9054.4233 | 9076.1921 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1698.8104 | 2091.6967 | 317.7726 | 9396.526 | 414.6932 | 2314.0617 | 5551.4231 | 1116.3479 | 11751.7704 | 432.4018 | 3024.432 | 6928.9033 | 1366.0333 | 0 | 8129.1548 | 0 | 4351.5279 | 0 | 6487.7065 | 949.5986 | 949.5986 | 1898.773 | 1898.773 | 895.5486 | 895.5486 | 983.3053 | 1202.371 | 764.5099 | 168.0385 | 274.5478 | 614.7492 | 4816.6845 | 4779.4803 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 150.61 | 199.1755 | 0.14659 | 913.1655 | 22.4957 | 258.6213 | 538.3646 | 93.684 | 1138.8839 | 25.509 | 285.618 | 696.2124 | 131.5444 | 0 | 768.8622 | 0 | 129.8615 | 0 | 367.6801 | 144.1568 | 144.1568 | 229.8926 | 229.8926 | 97.7094 | 97.7094 | 311.3987 | 299.2985 | 0 | 6.373 | 0 | 14.9142 | 639.0007 | 648.1876 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.) | F_TP1600.PS.0113 | З | 2017 | 2021 | 2021 | 69.5541 | 68.3984 | 0 | 408.3587 | 15.2498 | 139.6195 | 214.9751 | 38.5143 | 396.2488 | 15.0573 | 117.9304 | 211.2686 | 51.9926 | нд | 376.1552 | нд | 0 | нд | 0 | 32.2035 | 32.2035 | 0.036103 | 0.036103 | 67.141 | 67.141 | 308.9781 | 296.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.1552 | 364.0454 | Корректировка стоимости по факту выполненных работ по заключенным договорам. Без изменения срока реализации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заобье (расширение ОРУ-110 кВ до схемы «110-5Н», замена выключателей 110 кВ 3 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ) | H_TP1600.PS.0129 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | 49.7213 | 0 | 132.2875 | 2.6375 | 60.2061 | 49.0613 | 20.3827 | 348.8285 | 2.4206 | 94.4118 | 208.9011 | 43.0949 | нд | 132.2875 | нд | 129.8615 | нд | 346.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054019 | 0.0054019 | 2.4206 | 2.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 2.4356 | Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ от 24.11.2020 №29-Э).
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мортымья (трансформаторы 25 МВА, замена МВ-35 кВ, замена ТТ 35 кВ , замена разъединителей 35 кВ, замена ТН 35 кВ, ОПН) | F_TP2100.PS.0040 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 81.0559 | 81.0559 | 0.14659 | 372.5193 | 4.6084 | 58.7958 | 274.3281 | 34.787 | 372.5193 | 4.6084 | 58.7958 | 274.3281 | 34.787 | нд | 260.4195 | нд | 0 | нд | 3.5527e-14 | 111.9533 | 111.9533 | 229.8565 | 229.8565 | 30.563 | 30.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4195 | 260.4195 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём заменытрансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская) | L_TP1600.PS.0176 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.2872 | 3.4227 | 14.48 | 1.7146 | 1.6699 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.2872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.373 | нд | 14.9142 | нд | 21.2872 | На основании протокола КИ № 8 от 02.10.2020 Целевое использование резерва трансформаторной мощности "ПС КНС-1" для исключения перегруза силовых трансформаторов на ПС "Тагринская" в ремонтных и аварийных режимах. Выполнение СиПР электроэнергетики ХМАО-Югра на период до 2025 года, утверждённой Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Распоряжением №239-рп от 30.04.2020.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1548.2004 | 1892.5212 | 317.626 | 8483.3605 | 392.1975 | 2055.4404 | 5013.0586 | 1022.664 | 10612.8865 | 406.8927 | 2738.814 | 6232.6909 | 1234.4889 | 0 | 7360.2926 | 0 | 4221.6664 | 0 | 6120.0264 | 805.4419 | 805.4419 | 1668.8804 | 1668.8804 | 797.8392 | 797.8392 | 671.9065 | 903.0726 | 764.5099 | 161.6654 | 274.5478 | 599.835 | 4177.6839 | 4131.2927 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5Б (ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0028 | С | 2011 | 2025 | 2025 | 44.1995 | 44.1995 | 10.972 | 173.1204 | 10.5235 | 44.3698 | 94.7056 | 23.5214 | 173.1204 | 10.5235 | 44.3698 | 94.7056 | 23.5214 | нд | 162.1484 | нд | 162.1483 | нд | 162.1482 | 3.014e-05 | 3.014e-05 | 3.61e-05 | 3.612e-05 | 4.348e-05 | 4.348e-05 | 0 | 5.199e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.958e-05 | 0.00013159 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Водозабор. (ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0052 | С | 2011 | 2025 | 2025 | 19.3143 | 19.3143 | 8.0049 | 93.9102 | 7.2351 | 16.9466 | 59.1848 | 10.5438 | 93.9102 | 7.2351 | 16.9466 | 59.1848 | 10.5438 | нд | 85.9052 | нд | 85.9052 | нд | 85.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0040 | С | 2011 | 2024 | 2024 | 48.8647 | 48.0502 | 10.0111 | 363.7229 | 14.6813 | 106.1025 | 196.4187 | 46.5205 | 363.7229 | 14.6813 | 106.1025 | 196.4187 | 46.5205 | нд | 353.7118 | нд | 348.4755 | нд | 348.475 | 1.307e-05 | 1.307e-05 | 1.57e-05 | 1.566e-05 | 5.2363 | 5.2363 | 0 | 0.00055116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2363 | 5.2369 | Без изменений
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вах (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0030 | С | 2011 | 2024 | 2024 | 50.5996 | 50.5996 | 12.9885 | 195.305 | 12.4577 | 69.1304 | 94.0342 | 19.6828 | 195.305 | 12.4577 | 69.1304 | 94.0342 | 19.6828 | нд | 182.3165 | нд | 182.3165 | нд | 182.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-16 (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0035 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 42.6821 | 42.6821 | 8.8384 | 174.6001 | 12.4307 | 46.3851 | 101.0531 | 14.7312 | 174.6001 | 12.4307 | 46.3851 | 101.0531 | 14.7312 | нд | 161.7135 | нд | 0 | нд | -4.6185e-14 | 4.0482 | 4.0482 | 159.6225 | 159.6225 | 2.091 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7135 | 161.7135 | Без изменений
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кольцевая (ОРУ-110 кВ, ОРУ -35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0086 | С | 2017 | 2023 | 2023 | нд | 98.8526 | 0 | 116.6211 | 10.559 | 33.8318 | 67.9994 | 4.2309 | 662.3264 | 12.6676 | 258.2432 | 327.5828 | 63.8329 | нд | 110.3019 | нд | 103.838 | нд | 649.4839 | 6.3192 | 6.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4639 | 6.5234 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 6.4639 | 44.0234 | Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ №21-Э от 15.07.2020г. ).
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Январская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0055 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 42.4252 | 42.4252 | 10.029 | 171.3863 | 13.7228 | 35.6807 | 107.095 | 14.8879 | 171.3863 | 13.7228 | 35.6807 | 107.095 | 14.8879 | нд | 157.1255 | нд | 0 | нд | -2.8422e-14 | 4.2318 | 4.2318 | 157.1255 | 157.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1255 | 157.1255 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аганская ( ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0025 | С | 2011 | 2023 | 2023 | 52.2172 | 52.2172 | 12.5821 | 205.5595 | 12.712 | 63.6067 | 101.7592 | 27.4817 | 205.5595 | 12.712 | 63.6067 | 101.7592 | 27.4817 | нд | 192.9774 | нд | 192.9774 | нд | 192.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7059 | 0 | 6.7059 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-11 (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0036 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 59.0129 | 59.0129 | 12.5821 | 244.3814 | 16.0419 | 48.9283 | 163.1997 | 16.2115 | 244.3814 | 16.0419 | 48.9283 | 163.1997 | 16.2115 | нд | 77.3458 | нд | 0 | нд | 1.4211e-14 | 154.4535 | 154.4535 | 77.3458 | 77.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3458 | 77.3458 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-12 (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0038 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 55.8124 | 55.8124 | 12.6008 | 206.8382 | 16.2038 | 29.9696 | 138.139 | 22.5259 | 206.8382 | 16.2038 | 29.9696 | 138.139 | 22.5259 | нд | 63.531 | нд | 0 | нд | 7.1054e-15 | 130.7064 | 130.7064 | 63.531 | 63.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.531 | 63.531 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети) | F_TP1600.PS.0049 | С | 2011 | 2022 | 2022 | 100.4974 | 100.4974 | 108.2771 | 408.2075 | 11.7797 | 128.6867 | 202.8101 | 64.931 | 408.2075 | 11.7797 | 128.6867 | 202.8101 | 64.931 | нд | 299.9303 | нд | 299.9303 | нд | 299.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9303 | 8.7278 | 0 | 291.2026 | 299.9303 | 299.9303 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-28 до схемы 110-5Н | F_TP1600.PS.0056 | С | 2011 | 2023 | 2023 | 30.663 | 30.663 | 9.5828 | 118.0785 | 9.1757 | 27.5571 | 69.3578 | 11.9879 | 118.0785 | 9.1757 | 27.5571 | 69.3578 | 11.9879 | нд | 108.4955 | нд | 104.7231 | нд | 108.4678 | 0.00020346 | 0.00020346 | 0.0002439 | 0.0002439 | 0.0003705 | 0.0003705 | 3.7717 | 0.027108 | 0.011089 | 3.7769 | 0.011089 | 0.011089 | 3.7945 | 3.8157 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Негус (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0037 | С | 2011 | 2025 | 2025 | 48.7622 | 48.7622 | 12.6015 | 191.0992 | 14.1866 | 54.1189 | 98.8996 | 23.8941 | 191.0992 | 14.1866 | 54.1189 | 98.8996 | 23.8941 | нд | 178.4977 | нд | 176.3342 | нд | 176.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1635 | 2.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1635 | 2.1635 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-32( ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0041 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 46.2096 | 46.2096 | 12.9885 | 197.1474 | 16.5921 | 51.8388 | 101.5794 | 27.1372 | 197.1474 | 16.5921 | 51.8388 | 101.5794 | 27.1372 | нд | 179.9288 | нд | 0 | нд | 1.4211e-14 | 4.2301 | 4.2301 | 131.5035 | 131.5035 | 48.4252 | 48.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9288 | 179.9288 | Без изменений
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская, ПС 110/35/6 кВ Новомолодежная, ПС 110/35/6 кВ КНС-8А (замена трансформаторов напряжения 6 шт.) | H_TP1600.PS.0130 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.67107 | 0.67107 | 0 | 2.6915 | 0 | 0.35875 | 2.1598 | 0.17289 | 2.6915 | 0 | 0.35875 | 2.1598 | 0.17289 | нд | 2.6915 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6915 | 2.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6915 | 2.6915 | Без изменений
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-15 (замена выключателей C-35 7 шт; разъединителей РндЗ-35 - 16 шт; разъединителей 110 кВ - 6 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт; однополюсных заземлителей ЗОН-110 - 2 шт; трансформаторов собственных нужд на - 2 шт; демонтаж существующих КРУН-6; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА.) | H_TP1600.PS.0131 | С | 2019 | 2024 | 2024 | 43.3753 | 42.6524 | 0 | 311.4758 | 2.9739 | 99.9128 | 181.2302 | 27.3588 | 311.4758 | 2.9739 | 99.9128 | 181.2302 | 27.3588 | нд | 311.4758 | нд | 310.0303 | нд | 310.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4455 | 1.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 4.1667 | 5.6122 | 5.6122 | Без изменений
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединители РндЗ-35 16 шт, РндЗ-110 6 шт, ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; замена оборудования УРЗА) | H_TP1600.PS.0132 | C | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 52.2403 | 0 | 133.9588 | 7.2196 | 34.4874 | 58.5953 | 33.6565 | 368.6504 | 4.612 | 110.3838 | 209.3907 | 44.2639 | нд | 133.9588 | нд | 126.7392 | нд | 364.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2196 | 4.612 | 0 | 0 | 48.3723 | 47.6647 | 55.5919 | 52.2767 | Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ №28-Э от 20.11.2020 ).
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 Вар. м/р (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 2 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт, разъединителей 110 кВ 6 шт; ОПУ, трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока - 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА.) | H_TP1600.PS.0140 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Восток (замена ЗРУ- 10 кВ, ячеек 34 шт; выключателей 29 шт; переустройство кабельных каналов) | H_TP1600.PS.0133 | C | 2018 | 2022 | 2022 | 27.6034 | 27.6034 | 0 | 166.8598 | 4.2203 | 28.7876 | 111.4208 | 22.4311 | 166.8598 | 4.2203 | 28.7876 | 111.4208 | 22.4311 | нд | 166.8598 | нд | 162.6395 | нд | 162.6395 | 0 | 0 | 4.2203 | 4.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3197 | 4.3197 | 158.3198 | 158.3198 | 166.8598 | 166.8598 | Без изменений
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Савкинская (замена выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 16 шт; трансформаторов напряжения 35кВ - 2 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт) | H_TP1600.PS.0134 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 75.5445 | 4.068 | 19.4326 | 33.0166 | 19.0273 | 123.8666 | 4.0432 | 34.6383 | 51.6536 | 33.5315 | нд | 75.5445 | нд | 75.1372 | нд | 123.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4073 | 0 | Корректировка стоимости объекта, согласно Приказа 380 от 05.05.2016, в связи с применением актуальной методики расчета стоимости, применением актуальных индексов-дефляторов до года ввода объекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Иглинская. Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, установка ОПУ | F_TP1200.PS.0026 | З | 2013 | 2020 | 2020 | 73.6269 | 73.6269 | 6.5341 | 346.6564 | 6.3805 | 63.1558 | 226.7215 | 50.3986 | 346.6564 | 6.3805 | 63.1558 | 226.7215 | 50.3986 | нд | 177.4248 | нд | 0 | нд | 2.8422e-14 | 162.6975 | 162.6975 | 85.8374 | 85.8374 | 91.5874 | 91.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4248 | 177.4248 | Объект введен в 2019 г. В полном расчете стоимости ИП исправлены ошибки: учтен зачет финансирования в 2019 г. в размере 3724,08 руб.; исключена дебиторская задолженность в размере 92 руб., которая переведена на 70 счет.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Угутская (реконструкция ОРУ-110кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ограждения, ТСО, установка ОПУ) | F_TP1200.PS.0042 | З | 2018 | 2021 | 2021 | 81.451 | 81.451 | 0 | 492.9318 | 17.3614 | 89.6849 | 340.4835 | 45.402 | 393.2352 | 17.3614 | 77.3809 | 266.7554 | 31.7375 | нд | 492.9318 | нд | 235.3436 | нд | 0 | 0 | 0 | 17.6079 | 17.6079 | 0.00031262 | 0.00031262 | 239.9799 | 375.6269 | 235.3436 | 0 | 0 | 0 | 492.9318 | 393.2352 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по фактически заключенным договорам и ССР, утвержденного приказом АО "Россети Тюмень" от 18.12.2018 № 22-Э. Объект введен в 2020г. Гашение кредиторской задолженности в 2021г.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ) | F_TP1200.PS.0037 | П | 2019 | 2024 | 2024 | нд | 109.4006 | 0 | 355.33 | 17.6298 | 92.4409 | 155.5053 | 89.754 | 804.6812 | 8.3812 | 245.9793 | 448.2851 | 102.0355 | нд | 355.33 | нд | 355.33 | нд | 795.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3556 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектной и сметной документации (приказ от 24.11.2020г. №31-Э). Объект входит в программу реновации АО "Россети Тюмень" до 2030 г. Отчет о техническом обследовании объекта от 21.02.2020. По результатам технического обследования специализированной организацией было рекомендовано выполнить реконструкцию объекта до 2025 года. Техническое освидетельствование объекта совместно с представителем Ростехнадзора было пройдено 28.02.2020. Объект технического освидетельствования был допущен к работе до 28.02.2022 с необходимостью выполнения ряда условий. Замена оборудования ОРУ-35 входит в целевую программу АО "Россети Тюмень" по устранению травмоопасных мест.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ КНС-18. Реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ | F_TP1200.PS.0034 | З | 2016 | 2020 | 2020 | 71.7458 | 71.7458 | 13.996 | 336.1774 | 14.7878 | 80.1468 | 201.6709 | 39.5718 | 336.1774 | 14.7878 | 80.1468 | 201.6709 | 39.5719 | нд | 206.2574 | нд | -8e-07 | нд | 5.6843e-14 | 115.924 | 115.924 | 117.8835 | 117.8835 | 88.3739 | 88.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2574 | 206.2574 | Изменение стоимости связано с устранением замечаний Минэнерго Россиии от 09.04.2021 № 07-1551 (п.1.9).
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Очимкинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35 кВ, установка КРУН-6, ОПУ) | F_TP1200.PS.0038 | П | 2019 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.9859 | 26.9303 | 151.0222 | 405.4042 | 87.6291 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 670.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повторное включение ранее исключенного ИП из проекта утвержденного ИПР. Объект входит в программу реновации АО "Россети Тюмень" до 2030 г. Замена оборудования ОРУ-35 входит в целевую программу АО "Россети Тюмень" по устранению травмоопасных мест. Исполнение требований: 1. Пункта 2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Пункта 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей», утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 № 1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Пункта 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-6 (реконструкция ОРУ-110, КРУН-10, ОПУ) | F_TP1200.PS.0043 | З | 2017 | 2020 | 2020 | 58.9686 | 58.9687 | 0 | 268.0677 | 17.6797 | 45.4992 | 180.4679 | 24.4209 | 268.0677 | 17.6797 | 45.4992 | 180.4679 | 24.4209 | нд | 260.036 | нд | 0 | нд | -5.6843e-14 | 8.0317 | 8.0317 | 148.9763 | 148.9763 | 111.0598 | 111.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.036 | 260.036 | Без изменений. Объект введен в 2019г.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горноправдинская с заменой оборудования ОРУ 110 кВ, ОРУ 10 кВ и установкой здания ОПУ | F_TP1200.PS.0035 | З | 2016 | 2020 | 2021 | 59.7086 | 59.7086 | 8.6471 | 269.6269 | 9.2122 | 47.0273 | 184.6382 | 28.7493 | 269.6269 | 9.2122 | 47.0273 | 184.6382 | 28.7493 | нд | 194.8436 | нд | 0 | нд | -7.1054e-14 | 66.1362 | 66.1362 | 98.7156 | 98.7156 | 96.128 | 96.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8436 | 194.8436 | Перенос срока окончания реализации инвестиционного проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности по договору подряда в 2021г. Объект введен в 2019г.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык. (Замена оборудования ОРУ-35 кВ) | H_TP1200.PS.0047 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Соровская (расширение ОРУ-110 кВ на 4 линейных ячейки) | H_TP1200.PS.0048 | З | 2018 | 2021 | 2021 | 36.3886 | 36.3886 | 0 | 181.9585 | 14.9215 | 50.027 | 96.4379 | 20.5721 | 181.3652 | 14.9215 | 49.0676 | 94.8662 | 22.5099 | нд | 181.9585 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 54.7115 | 54.7115 | 0.86196 | 0.86196 | 126.385 | 125.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9585 | 181.3652 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с фактически заключенными договорами.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЦПС-Южный (замена С-35 на ВГБЭ-35 - 7 шт., замена ЗНОМ-35 на НАМИ-35) | F_TP1900.PS.0047 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 5.7271 | 5.7271 | 0 | 19.3395 | 0 | 1.091 | 17.7028 | 0.54578 | 19.3395 | 0 | 1.091 | 17.7028 | 0.54578 | нд | 2.4543 | нд | 0 | нд | 0 | 16.8852 | 16.8852 | 2.4543 | 2.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4543 | 2.4543 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (замена С-35 на ВГБЭ-35 - 7 шт, замена ЗНОМ-35 на НАМИ-35) | F_TP1900.PS.0046 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 3.6653 | 3.6653 | 0 | 17.0795 | 0 | 2.9584 | 12.2501 | 1.871 | 17.0795 | 0 | 2.9584 | 12.2501 | 1.871 | нд | 17.0795 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 11.4605 | 11.4605 | 5.619 | 5.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0795 | 17.0795 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Реконструкция РП 110 кВ Хора (замена ВМТ на ВГТ-9 шт., УРЗА, кабелей, ТФЗМ-110) | F_TP1900.PS.0048 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 15.3357 | 0 | 70.6071 | 5.9831 | 6.9214 | 51.8264 | 5.8762 | 70.6071 | 5.1699 | 6.9214 | 51.016 | 7.4998 | нд | 70.6071 | нд | 64.6276 | нд | 45.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9795 | 24.9186 | 64.6276 | 45.6885 | 0 | 0 | 70.6071 | 70.6071 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сорум (замена ОПУ с восстановлением ЭМБ) | F_TP1900.PS.0043 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Реконструкция РП 110 кВ Хора, ПС 110/35/6 кВ ЦПС Южный, ПС 110/35/6 кВ КНС-5, ПС 110/10/10 кВ Нулевая (замена основных защит ВЛ 110 кВ Хора - КНС-5, Хора - ЦПС Южный, Нулевая - Хора) | H_TP1900.PS.0050 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Вандмтор (замена резервных защит ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2; Красноленинская - Вандмтор 1,2) | H_TP1900.PS.0051 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 (Замена С-35 на ВГБЭ-35 - 7шт. Замена ЗОН-35 на НАМИ-35 - 2ком. Замена РВС-35 на ОПН-35 - 6шт. Демонтаж ТФЗМ-35 - 8шт. Замена РВС-35+РВС-15 на ОПНН-110 - 2ком. Замена ЗОН-110У-ПУ1 на ЗОН-СЭЩ-110 - ом.5) | H_TP1900.PS.0052 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Западный Толум с заменой оборудования 110/35/6 кВ (замена В-110 кВ 2шт., В-35 кВ 7шт.на КРУМ-35 10 ячеек., КРУ-6 кВ на КРУМ-6 10 ячеек) | F_TP2100.PS.0009 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 42.0245 | 42.0245 | 3.563 | 197.7397 | 6.6825 | 48.8682 | 122.9632 | 19.2257 | 197.7397 | 6.6825 | 48.8682 | 122.9632 | 19.2257 | нд | 190.5626 | нд | 0 | нд | -2.8422e-14 | 3.6141 | 3.6141 | 107.6317 | 107.6317 | 82.9309 | 82.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5626 | 190.5626 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Сухой Бор с заменой оборудования 110/35/6 кВ и доведения до схемы 110-4Н (замена В-110 кВ 2шт., В-35 кВ 6шт.на КРУМ-35 10 ячеек, В-6 кВ 12 шт. на шкафы КРУ-6 20 ячеек) | F_TP2100.PS.0007 | З | 2011 | 2020 | 2020 | 48.7804 | 48.7804 | 8.443 | 210.7278 | 11.3698 | 47.3596 | 126.5589 | 25.4395 | 209.6563 | 11.3698 | 47.3099 | 125.9848 | 24.9918 | нд | 198.382 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9028 | 3.9028 | 49.1708 | 49.1708 | 112.8449 | 112.8449 | 36.3663 | 35.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.382 | 197.3105 | Корректировка стоимости согласно фактически выполненных работ
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаровская (замена В-110 кВ 2 шт., В-6 кВ 9 шт.) | F_TP2100.PS.0043 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Даниловка (замена оборудования В-110 кВ 2 шт., В-35 кВ 7 шт.) | F_TP2100.PS.0044 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Расширение ОРУ 110 кВ на ПС Мортымья ( установка элегазовых выключателей 110 кВ 10 шт.) | H_TP2100.PS.0049 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена В-110 кВ 7шт., В-35 кВ 9 шт.) | F_TP2100.PS.0045 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 60.192 | 53.0652 | 0 | 381.3897 | 5.3714 | 124.6678 | 218.8367 | 32.5137 | 370.2536 | 5.3714 | 132.5477 | 194.4206 | 37.9139 | нд | 381.3897 | нд | 356.0183 | нд | 259.3786 | 0 | 0 | 5.3714 | 5.3714 | 0 | 0 | 20 | 105.5035 | 49.0462 | 0.18731 | 56.972 | 60.9513 | 131.3897 | 172.0135 | В проекте корректировки ИПР расчет оценки полной стоимости откорректирован на основании переутвержденной ПСД (приказ Общества от 11.06.2021 №13-Э) с учетом требований действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380) в прогнозном уровне цен на год завершения строительства в 2023 году, произведен с учетом индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года реализации объекта 2023 год: 1.051 на 2021 год, 1.048 на 2022 год, 1.047 на 2023 год. (Общий коэф.дефляции 1,08 к ценам 4 кв.2020) Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Новокомсомольская (замена В-110 кВ - 2шт.; разъединителей 110 кВ - 6шт.; ТСН - 2шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; установка ТН-110 кВ – 6шт.; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА, замена ОПУ - 1шт.) | J_TP2100.PS.0051 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ловинская (замена В-110 кВ - 2 шт.; В-35 кВ - 7шт. на КРУМ-35 – 7яч.выкл; разъединителей 110 кВ - 6шт.; разъединителей 35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; установка ТН-110 кВ – 6шт.; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | J_TP2100.PS.0053 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/6 кВ "Технолог" | F_TP1100.PS.0015 | С | 2011 | 2021 | 2021 | 52.2049 | 51.3893 | 12.8471 | 246.6794 | 16.1422 | 46.033 | 159.0936 | 25.4107 | 246.6794 | 16.1422 | 46.033 | 159.0936 | 25.4107 | нд | 233.8323 | нд | 49.6762 | нд | 37.3911 | 0 | 0 | 81.9102 | 81.9102 | 3.7517 | 3.7517 | 98.4941 | 110.7792 | 49.6762 | 37.3911 | 0 | 0 | 233.8323 | 233.8323 | Сметная стоимость приведена к параметрам утверждённой инвестиционной программы в рамках устранения замечаний Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 3.1). Без изменения срока реализации ИП
1.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/6 кВ "Лянторская" | F_TP1100.PS.0016 | З | 2011 | 2020 | 2021 | 56.3137 | 56.3137 | 12.9572 | 270.8157 | 16.1788 | 76.6333 | 152.9853 | 25.0182 | 259.1673 | 16.1788 | 76.012 | 150.312 | 16.6646 | нд | 257.8585 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 104.9572 | 104.9572 | 63.651 | 63.651 | 89.2503 | 77.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8585 | 246.2102 | Изменение стоимости на основании фактически выполненных работ по договрам и прочих необлагаемых затарат. Объект введён в 2020 году. Изменение года окончания связано с гашением кредиторкой задолженности в 2021 году
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Брусничная" (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0038 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Строительная" (реконструкция ОРУ-110 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0039 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Маслиховская" (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0040 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Быстринская (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0041 | П | 2019 | 2024 | 2024 | нд | 79.9672 | 0 | 206.0296 | 11.195 | 70.365 | 90.8601 | 33.6095 | 521.2107 | 9.45 | 139.2095 | 297.7349 | 74.8163 | нд | 206.0296 | нд | 195.537 | нд | 510.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011185 | 0.011185 | 10.4814 | 10.4951 | 0 | 0.018948 | 0 | 0.018948 | 10.4926 | 10.5442 | Изменение стоимости на основании измененных технических решений, связанных с выходом Приказа ПАО «Россети» от 28.02.2018 № 36 «О планах реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети», и как следствие изменение количественных показателей и объёма работ необходимых для реализации мероприятия (приказ об утверждении ПСД № 9-Э от 27.04.2020 г.)
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-4 (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметровой сигнализации) | H_TP1100.PS.0054 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вега (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметровой сигнализации) | H_TP1100.PS.0055 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Зеленая (установка дугогасящих реакторов) | H_TP1100.PS.0051 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 4.7445 | 3.4165 | 0 | 27.4672 | 0.35599 | 1.2131 | 23.4562 | 2.4419 | 16.9018 | 0.4516 | 1.7227 | 12.7874 | 1.9401 | нд | 27.4672 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.35987 | 0.35987 | 0 | 0 | 27.1073 | 16.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4672 | 16.9018 | Изменение стоимости в связи с фактически выполненными работами, внесением изменений в части замены завода-изготовителя основного оборудования на аттестованное ПАО "Россети" (приказ на утверждение ПСД от 24.09.2020 № 635).
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Солнечная (установка дугогасящих реакторов) | H_TP1100.PS.0052 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 2.5499 | 2.5499 | 0 | 8.4586 | 0.17881 | 1.2055 | 6.5844 | 0.48982 | 8.4586 | 0.17881 | 1.2055 | 6.5844 | 0.48982 | нд | 8.4586 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.18076 | 0.18076 | 8.2778 | 8.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4586 | 8.4586 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Алехинская, Алмаз, Дальняя, КСП-4, КНС-6, Нижне-Сортымская, Блочная, Сытомино, КНС-3, Водная, Трансгаз, Шукшинская, КНС-11, Куст (замена вентильных разрядников на ОПН 303 шт.) | H_TP1100.PS.0053 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 2.5123 | 2.5123 | 0 | 17.5533 | 1.6525 | 5.5554 | 7.7214 | 2.6241 | 17.5533 | 1.6525 | 5.5554 | 7.7214 | 2.6241 | нд | 17.5533 | нд | 15.8503 | нд | 15.8503 | 0 | 0 | 1.7031 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7031 | 1.7031 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Медвежий угол" (установка в РУ-10 новых ячеек-12 шт) | H_TP1100.PS.0048 | С | 2018 | 2024 | 2024 | 5.3748 | 5.2865 | 0 | 34.7053 | 0.36218 | 1.6549 | 27.9321 | 4.7561 | 34.7053 | 0.36218 | 1.6549 | 27.9321 | 4.7561 | нд | 34.7053 | нд | 34.3371 | нд | 34.3371 | 0 | 0 | 0.36815 | 0.36815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36815 | 0.36815 | Без изменений. В утвержденной ИПР 2018-2022 мероприятие было исключено с целью оптимизации параметров инвестиционной программы. В связи с необходимостью исполнения требований п.1 ст.28 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" , реализация мероприятия запланирована на 2024г.
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Тюменьэнерго" (замена 3Т,4Т -2 шт., ячеек и выключателей РУ 10, оборудования 0,4 кВ (автоматы-3шт, рубильники- 4 шт, трансформаторы тока-6 шт) | H_TP1100.PS.0049 | С | 2018 | 2024 | 2024 | 8.0664 | 7.9334 | 0 | 51.3994 | 0.40708 | 3.1657 | 42.105 | 5.7216 | 51.3994 | 0.40708 | 3.1657 | 42.105 | 5.7216 | нд | 51.3994 | нд | 50.9856 | нд | 50.9856 | 0 | 0 | 0.41379 | 0.41379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41379 | 0.41379 | Без изменений. В утвержденной ИПР 2018-2022 мероприятие было исключено с целью оптимизации параметров инвестиционной программы. В связи с необходимостью исполнения требований п.1 ст.28 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" , реализация мероприятия запланирована на 2024г.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Покачевская (замена оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, РЗА, кабельного хозяйства, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0040 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена масляных выключателей 110 кВ - 5шт., 35 кВ - 7 шт., НАМИ-35 -2 шт., ВАЗП - 2 шт., релейных панелей защит) | F_TP1500.PS.0041 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Поточная (замена масляных выключателей 110 кВ -2 шт., 35 кВ -7 шт., РЗА, ОПУ, кабельное хозяйство) | F_TP1500.PS.0042 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Орт-Ягун (замена масляных выключателей 110 кВ -2 шт., ОПУ, панелей РЗА, ОПН 6-110 кВ, кабельного хозяйства) | F_TP1500.PS.0043 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "Нефтяник" с заменой В-110 кВ, В-35 кВ, устройства РЗА, кабельного хозяйства, ОПУ, СОПТ, ограждения | F_TP1500.PS.0016 | З | 2012 | 2018 | 2018 | 36.6373 | 36.6373 | 4.8534 | 152.7075 | 5.1025 | 12.0469 | 124.8662 | 10.6919 | 152.7075 | 5.1025 | 12.0469 | 124.8662 | 10.6919 | нд | 50.0615 | нд | 0 | нд | -2.1316e-14 | 97.7926 | 97.7926 | 50.0615 | 50.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0615 | 50.0615 | Без изменения сроков освоения затрат
1.2.1.2 | Реконструкция ПП 110 кВ Восточный (замена выключателей 110 кВ - 5шт., замена резервных защит ВЛ-110кВ Пыть-Ях-1, Угутская-1(2,4), Покомасовская-1(2), Ореховская, Кирьяновская, ШСВ-110. | F_TP1500.PS.0027 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 17.4993 | 17.4993 | 0.79228 | 68.623 | 0.78761 | 24.98 | 36.7029 | 6.1525 | 68.623 | 0.78761 | 24.98 | 36.7029 | 6.1525 | нд | 67.8307 | нд | 0 | нд | -1.4211e-14 | 0 | 0 | 0.097627 | 0.097627 | 67.7331 | 67.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8307 | 67.8307 | Без изменения сроков освоения затрат
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Роса (замена масляных выключателей 35 кВ - 9 шт., разъеденители-35кВ-20 шт., ТН-35 -2 шт., ОПН 6-110 кВ, ВАЗП - 2 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, маслоприемники, отсыпка и планировка ОРУ-110, ОРУ-35) | F_TP1500.PS.0045 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., Разъеденители-35 кВ-16 шт., ТН-35 кВ -2 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, релейные панели защит, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0044 | С | 2018 | 2024 | 2024 | 26.6351 | 26.6351 | 0 | 181.8658 | 3.5884 | 33.5416 | 121.0123 | 23.7235 | 181.8658 | 3.5884 | 33.5416 | 121.0123 | 23.7235 | нд | 181.8658 | нд | 178.2774 | нд | 178.2774 | 0 | 0 | 3.5884 | 3.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5884 | 3.5884 | Без изменения срока и суммы ввода основных средств
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Гидронамыв (замена масляных выключателей типа МКП-110 на элегазовые 2 шт.) | H_TP1600.PS.0135 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 3.7417 | 3.7417 | 0 | 14.3413 | 0 | 0.90684 | 12.2487 | 1.1857 | 14.3413 | 0 | 0.90684 | 12.2487 | 1.1857 | нд | 3.0672 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | 11.2741 | 11.2741 | 3.0672 | 3.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0672 | 3.0672 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35 кВ Мегионского РЭС - ПС 35/10 кВ Новая, ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная (замена масляных выключателей 6/10 кВ на вакуумные 30 шт.) | H_TP1600.PS.0136 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 4.7294 | 4.7294 | 0 | 24.4502 | 0 | 4.2604 | 14.9671 | 5.2227 | 24.4502 | 0 | 4.2604 | 14.9671 | 5.2227 | нд | 24.4502 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | 0 | 0 | 24.4502 | 24.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4502 | 24.4502 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ филиала Нижневартовские электрические сети с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели (ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Мега; ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Ершовая; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/35/6 кВ Меридиан; ПС 110/35/6 кВ Пермяк; ПС 110/35/6 кВ КНС-3А; ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган; в количестве 32 шт.) | H_TP1600.PS.0137 | C | 2019 | 2025 | 2025 | 26.7862 | 26.3398 | 0 | 188.3455 | 5.5088 | 46.0972 | 106.1986 | 30.541 | 188.3455 | 5.5088 | 46.0972 | 106.1986 | 30.541 | нд | 188.3455 | нд | 182.6991 | нд | 182.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6464 | 5.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6464 | 5.6464 | Без изменений
1.2.1.2 | Тех. перевооружение ПС 110 кВ Лазаревская (замена выключателей ВМТ-110 кВ на ВГТ-110 8 шт.) | F_TP2100.PS.0046 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 5.1668 | 5.1668 | 0 | 18.4914 | 0 | 2.1155 | 15.1943 | 1.1816 | 18.4914 | 0 | 2.1155 | 15.1943 | 1.1816 | нд | 3.2972 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 15.1943 | 15.1943 | 3.2972 | 3.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2972 | 3.2972 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Повховская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., РЗА, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0026 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 5.8286 | 5.8286 | 0.84337 | 23.3905 | 0.8287 | 6.5165 | 14.7504 | 1.2949 | 23.3905 | 0.8287 | 6.5165 | 14.7504 | 1.2949 | нд | 22.5471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 22.5471 | 22.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5471 | 22.5471 | Без изменения сроков освоения затрат
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., релейных панелей защит) | F_TP1500.PS.0028 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 19.3748 | 19.3748 | 1.0158 | 77.0326 | 0.9829 | 16.1794 | 52.3498 | 7.5205 | 77.0326 | 0.9829 | 16.1794 | 52.3498 | 7.5205 | нд | 76.0168 | нд | 0 | нд | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 76.0168 | 76.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0168 | 76.0168 | Без изменения сроков освоения затрат
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Северо-Поточная (замена ОРУ-110 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, 1(2)ТН-35, В-35 Ф№1,2,3,4, ЦС, оперативной блокировки) | H_TP1500.PS.0046 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Апрельская (замена основных и резервных защит 1Т(2Т), автоматики РПН 1Т(2Т), замена основных и резервных защит ВЛ110 кВ Кирилловская-Апрельская, ВЛ 110 кВ Уральская-Апрельская, замена защит и автоматики СВ-110, ДЗО-110, центральной сигнализации, кабельного хозяйства, замена полукомплекта основной защиты ВЛ-110 кВ Уральская-Апрельская на ПС 110 кВ Уральская) | H_TP1500.PS.0047 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Слава (замена кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, 1(2)ТН-35, В-35 Слава-1,2,3,4, защиты и автоматики ВЛ-110 Восточно-Моховая-Слава, Слава-Южная, СВ-110, ДЗО-110, ЦС, оперативная блокировка) | H_TP1500.PS.0048 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вах (замена существующих трансформаторов 2х40МВА на 2х25МВА с ПС 110 кВ КНС-21 с уменьшением трансформаторной мощности на 30 МВА до 50 МВА; замена свайного основания силовых трансформаторов 110 кВ; маслосборной системы и маслоприёмных чаш – 2шт.; перенос заземлителей ЗОН-110 - 2шт.) | K_TP1600.PS.0151 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 30.7776 | 1.8471 | 19.0188 | 6.9613 | 2.9504 | 30.7776 | 1.8471 | 19.0188 | 6.9613 | 2.9504 | нд | 30.7776 | нд | 30.7776 | нд | 30.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7776 | 30.7776 | 0 | 0 | 30.7776 | 30.7776 | Без изменений
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-21 (замена существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х40МВА с ПС 110 кВ Вах с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА; замена свайного основания силовых трансформаторов 110 кВ; маслосборной системы и маслоприёмных чаш – 2шт.; перенос заземлителей ЗОН-110 - 2шт.) | K_TP1600.PS.0152 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 30.7776 | 1.8471 | 19.0188 | 6.9613 | 2.9504 | 30.7776 | 1.8471 | 19.0188 | 6.9613 | 2.9504 | нд | 30.7776 | нд | 30.7776 | нд | 30.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7776 | 30.7776 | 0 | 0 | 30.7776 | 30.7776 | Без изменений
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Нивагальская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., устройства РЗА, замена ограждения). | F_TP1500.PS.0035 | С | 2016 | 2025 | 2025 | 14.8459 | 14.8459 | 1.0749 | 111.3091 | 1.0686 | 24.9522 | 71.3863 | 13.902 | 111.3091 | 1.0686 | 24.9522 | 71.3863 | 13.902 | нд | 110.2342 | нд | 110.2342 | нд | 110.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения сроков освоения затрат
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская (реконструкция ОРУ-35 кВ, ограждения, ТСО) | F_TP1200.PS.0039 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Компрессорная (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, установка КРУН-10) | F_TP1200.PS.0040 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Речная (реконструкция ОРУ 110, ОРУ-35 кВ, ОПУ, установка КРУН-6) | F_TP1200.PS.0041 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лосинка (замена оборудования ОРУ-35 кВ) | H_TP1200.PS.0046 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 476.4893 | 484.2321 | 609.6623 | 2903.0867 | 77.2785 | 2315.908 | 260.7494 | 249.1508 | 2847.8068 | 82.728 | 2274.2133 | 264.9524 | 225.9131 | 0 | 2069.025 | 0 | 968.1994 | 0 | 956.2588 | 224.3993 | 224.3993 | 617.9049 | 617.9049 | 312.6129 | 312.6129 | 170.3079 | 126.9686 | 308.5951 | 330.9339 | 264.5706 | 290.7443 | 1673.9913 | 1679.1645 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 476.4893 | 484.2321 | 609.6623 | 2903.0867 | 77.2785 | 2315.908 | 260.7494 | 249.1508 | 2847.8068 | 82.728 | 2274.2133 | 264.9524 | 225.9131 | 0 | 2069.025 | 0 | 968.1994 | 0 | 956.2588 | 224.3993 | 224.3993 | 617.9049 | 617.9049 | 312.6129 | 312.6129 | 170.3079 | 126.9686 | 308.5951 | 330.9339 | 264.5706 | 290.7443 | 1673.9913 | 1679.1645 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Космос-Медвежья, Космос-Вах (замена дефектных фундаментов опор 2 шт.) | F_TP1600.VL.0023 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка КС-4 (замена 13 опор, 2х3,2 км провода) | H_TP1200.VL.0023 | П | 2019 | 2022 | 2022 | 9.7154 | 9.7154 | 0 | 71.8721 | 2.4242 | 61.915 | 0 | 7.5329 | 71.8721 | 2.4242 | 61.915 | 0 | 7.5329 | нд | 71.8721 | нд | 68.5557 | нд | 69.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5804 | 2.5804 | 0.736 | 0.16716 | 29.8264 | 29.8264 | 38.7294 | 39.2982 | 71.8721 | 71.8721 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Полоцкая-Пимская-1,2 цепь" | F_TP1100.VL.0001 | З | 2007 | 2021 | 2020 | 214.9335 | 214.9335 | 597.8332 | 792.0316 | 15.6078 | 744.8143 | 0.86336 | 30.7462 | 767.6916 | 18.7664 | 719.3616 | 0 | 29.5636 | нд | 49.6793 | нд | 24.34 | нд | -7.3053e-14 | 144.5191 | 144.5191 | 23.7591 | 23.7591 | 1.5802 | 1.5802 | 0 | 0 | 24.34 | 0 | 0 | 0 | 49.6793 | 25.3393 | Фактически выполненные работы. Изменение года окончания и стоимости проекта в связи с вводом в эксплуатацию объекта ВЛ 110кВ «Полоцкая-Пимская». Ранее запланированные по титулу работы в рамках соглашения о компенсации затрат с ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири №27.01.2017 №М8/29-ПТГ/04-16 будут реализованы в рамках инвестиционного проекта "Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Быстринская с отпайкой на ПС Солкино (установка опор 8 шт., подвеска 1,48 км провода, 0,74 км грозотроса)" (L_TP1100.VL.0046)
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ на ПС Сытомино с отпайкой на ПС Песчаная | H_TP1100.VL.0038 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белозерная-Ершовая 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор 2 шт.) | F_TP1600.VL.0025 | С | 2020 | 2023 | 2023 | 1.083 | 1.0649 | 0 | 9.0808 | 0.98458 | 7.3398 | 0 | 0.75645 | 9.0808 | 0.98458 | 7.3398 | 0 | 0.75645 | нд | 9.0808 | нд | 8.0604 | нд | 8.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0204 | 0.99733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0204 | 0.99733 | Без изменений
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Мегион-Кирьяновская 1,2 ц (замена дефектных фундаментов опор 5 шт.) | F_TP1600.VL.0029 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Узловая-Хохряково 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор 1 шт.) | F_TP1600.VL.0031 | С | 2020 | 2023 | 2023 | 1.1715 | 1.1519 | 0 | 10.6991 | 0.49229 | 9.2952 | 0 | 0.91159 | 10.6991 | 0.49229 | 9.2952 | 0 | 0.91159 | нд | 10.6991 | нд | 10.1889 | нд | 10.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51021 | 0.32032 | 0 | 0.21214 | 0 | 0 | 0.51021 | 0.53246 | Без изменений
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Факел-Комета 1,2 ц (замена дефектных фундаментов опор 4 шт.) | F_TP1600.VL.0036 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция перехода ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-ПП Восточный-2 через судоходную протоку Мулка, в пролете опор № 23-26 | J_TP1600.VL.0040 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 88.6034 | 4.6951 | 66.0477 | 0 | 17.8607 | 88.6034 | 4.6951 | 66.0477 | 0 | 17.8607 | нд | 88.6034 | нд | 83.9084 | нд | 88.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6951 | 0 | 42.2417 | 42.2417 | 41.6667 | 46.3617 | 88.6034 | 88.6034 | Без изменения стоимости проекта. Перенос срока начала на более поздний, в связи с неисполнением договорных обязательств подрядчиком. Ведется претензионная работа. Заключено дополнительное соглашение на продление срока выполнения работ.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап) | F_TP1200.VL.0014 | З | 2016 | 2020 | 2021 | 87.0979 | 87.0979 | 10.8404 | 600.2545 | 11.6075 | 531.5707 | 0 | 57.0762 | 600.2545 | 11.6075 | 531.5707 | 0 | 57.0762 | нд | 587.4826 | нд | -2.1316e-13 | нд | 2.8e-07 | 1.9315 | 1.9315 | 463.2821 | 463.2821 | 124.2005 | 124.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.4826 | 587.4826 | Изменение срока окончания в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2021 г. Объект введен в 2019 г. Изменение стоимости вызвано устранением ошибки в расчете стоимости, не был учтен зачет финансирования в 2019 г.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода) | H_TP1200.VL.0024 | С | 2018 | 2021 | 2022 | 35.7808 | 35.1845 | 0 | 288.2997 | 11.3749 | 252.3983 | 0.29421 | 24.2323 | 241.3363 | 11.3749 | 205.8691 | 0.29854 | 23.7938 | нд | 288.2997 | нд | 190.3864 | нд | 168.2821 | 0 | 0 | 8.7748 | 8.7748 | 3.5423 | 3.5423 | 85.5961 | 60.737 | 190.3864 | 168.2821 | 0 | 0 | 288.2997 | 241.3363 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта по фактически заключенным договорам и ССР, утвержденного приказом АО "Россети Тюмень" от 05.08.2019 № 18-Э. Изменение срока окончания реализации инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолженности. Срок ввода объекта в эксплуатацию без изменений (2021 год).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус 1,2 (замена 40 опор, 2х11 км провода) | H_TP1200.VL.0025 | П | 2018 | 2023 | 2023 | 28.1639 | 27.6945 | 0 | 243.4038 | 8.8145 | 202.4055 | 0 | 32.1838 | 243.4038 | 8.8145 | 202.4055 | 0 | 32.1838 | нд | 243.4038 | нд | 234.3446 | нд | 234.2149 | 0 | 0 | 6.2e-06 | 6.16e-06 | 9.0592 | 9.0592 | 0 | 0.12968 | 0 | 0 | 71.9922 | 71.9922 | 81.0514 | 81.1811 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Энергетик 1,2 от ПС 110/35/6 кВ Заречная. Замена неизолированных проводов ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный или СИП. Замена КТБН 630/6/0,4 кВ № 1, КТБН 630кВа 6/0,4 кВ № 4, КТБН-630 6/0,4 кВ № 5, КТПH 400/6 /0.4 кВ № 8, КТПH 400 6/0.4 кВ № 17, КТПH 400 6/0.4 кВ № 68. | F_TP1900.VL.0006 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 7.2759 | 7.2759 | 0.98868 | 36.5265 | 0.98287 | 19.5636 | 13.5894 | 2.3906 | 36.5265 | 0.98287 | 19.5636 | 13.5894 | 2.3906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 35.5378 | 35.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Реконструкция подстанции (комплексная трансформаторная подстанция 6 кВ №10) филиала Энергокомплекс (Замена неизолированных проводов ВЛ 10 кВ на КЛ или СИП, с заменой КТПН 630кВА 10/0,4 кВ на КТПН-250 10/0,4 кВ. - 2 шт.) | F_TP1900.VL.0019 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.0987 | 1.0987 | 0 | 4.4645 | 0.407 | 0.82281 | 2.5042 | 0.73046 | 4.4645 | 0.407 | 0.82281 | 2.5042 | 0.73046 | нд | 4.0467 | нд | 0 | нд | 0 | 0.41785 | 0.41785 | 4.0467 | 4.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0467 | 4.0467 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ филиала Энергокомплекс (Замена неизолированных проводов ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный или СИП) | F_TP1900.VL.0020 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.56779 | 0.56779 | 0 | 2.6003 | 0.1145 | 2.1466 | 0 | 0.33918 | 2.6003 | 0.1145 | 2.1466 | 0 | 0.33918 | нд | 2.6003 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1145 | 0.1145 | 2.4858 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6003 | 2.6003 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая - Пимская (установка ОПН 936 шт.) | F_TP1100.VL.0012 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 44.2129 | 0 | 6.5178 | 36.6222 | 1.0729 | 44.2129 | 0 | 6.5178 | 36.6222 | 1.0729 | нд | 44.2129 | нд | 0 | нд | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 44.2129 | 44.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2129 | 44.2129 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат, Сургут-Береговая, Полоцкая-Береговая (замена грозотроса 17 км) | H_TP1100.VL.0019 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2523 | 0 | 2.2013 | 0 | 0.05099 | 2.2523 | 0 | 2.2013 | 0 | 0.05099 | нд | 2.2523 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.2523 | 2.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2523 | 2.2523 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 (замена грозотроса 7,9 км) | H_TP1100.VL.0020 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5387 | 0 | 1.5039 | 0 | 0.03478 | 1.5387 | 0 | 1.5039 | 0 | 0.03478 | нд | 1.5387 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | 1.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | 1.5387 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Имилор 1,2 (замена грозотроса 5,1 км) | H_TP1100.VL.0021 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.88663 | 0 | 0.86613 | 0 | 0.0205 | 0.88663 | 0 | 0.86613 | 0 | 0.0205 | нд | 0.88663 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.88663 | 0.88663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88663 | 0.88663 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Контур 1, Пачетлор-Прометей, Контур-Прометей (замена грозотроса 0,9 км) | H_TP1100.VL.0022 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42364 | 0 | 0.42231 | 0 | 0.00133 | 0.42364 | 0 | 0.42231 | 0 | 0.00133 | нд | 0.42364 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.42364 | 0.42364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42364 | 0.42364 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская (замена грозотроса 19,7 км) | H_TP1100.VL.0025 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор_Югорская, отп. Федоровская (замена грозотроса 0,1 км) | H_TP1100.VL.0026 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 отп. Строительная (замена грозотроса 0,8 км) | H_TP1100.VL.0027 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-В. Моховая 1,2 (замена грозотроса 17 км) | H_TP1100.VL.0028 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 18,3 км) | H_TP1100.VL.0029 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 8,8 км) | H_TP1100.VL.0030 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат (замена грозотроса 4 км) | H_TP1100.VL.0031 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат, Полоцкая-Конденсат, отп. Форпост (замена грозотроса 1,7 км) | H_TP1100.VL.0032 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 11 км) | H_TP1100.VL.0034 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. КНС-1(замена грозотроса 0,2 км) | H_TP1100.VL.0033 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, отп. Подкачка (замена грозотроса 11,6 км) | H_TP1100.VL.0035 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 7,6 км) | H_TP1100.VL.0036 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 отп. Савуйская (замена грозотроса 1,1 км) | H_TP1100.VL.0037 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Слава (установка ОПН 96 шт) | H_TP1100.VL.0024 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.2168 | 0 | 1.2936 | 4.7686 | 0.15464 | 6.2168 | 0 | 1.2936 | 4.7686 | 0.15464 | нд | 6.2168 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.2168 | 6.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2168 | 6.2168 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Инга 1, Инга-Южная ( установка анкерно-угловой опоры для устранения негабарита) | H_TP1500.VL.0017 | С | 2019 | 2023 | 2022 | 1.2968 | 1.2752 | 0 | 8.07 | 0.44685 | 7.1317 | 0 | 0.49145 | 8.07 | 0.44685 | 7.1317 | 0 | 0.49145 | нд | 8.07 | нд | 7.6232 | нд | 7.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44685 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6232 | 0.44685 | 8.07 | В связи с переносом сроков СМР с 2023г. на 2022г., по причине выполнение требований ПУЭ п.2.5.216 утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204, приведение в соответствие расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных зданий и сооружений в населенной местности, устранение травмоопасных мест, а так же во избежании дополнительных затрат на корректировку ПСД разработанную в 2019г. возникло отклонение по сроку освоения затрат.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС Ладья (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0030 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская-1, Кирилловская-Дружная, Дружная - Уральская (переустройство участка шлейфового захода на ПС Дружная) | H_TP1500.VL.0025 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.2.2 | Реконструкция распределительной сети 6/0,4 кВ Шукшинская-Строительная (устройство ЛЭП-6 кВ с РП-ТП-2х1000/6 на 18 ячеек в районе п. Кедровый и на 18 ячеек в районе п. Финский). | H_TP1100.PS.0056 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ Красноленинская - Вандмтор 1, 2 с отпайками на ПС "Чульчам" и ПС "Хугор" (Замена провода - 40,5 км., установка ГВ и спиральной арматуры на промежуточных опорах - 135 шт.) | F_TP1900.VL.0023 | З | 2017 | 2020 | 2020 | 13.3355 | 13.3355 | 0 | 92.8806 | 4.4605 | 79.6344 | 0 | 8.7857 | 92.8756 | 4.4605 | 82.5155 | 0 | 5.8995 | нд | 85.9939 | нд | -5e-08 | нд | 0 | 6.8867 | 6.8867 | 11.9228 | 11.9228 | 52.4452 | 52.4452 | 21.6259 | 21.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9939 | 85.9889 | Корректировка стоимости по факту выполненных работ по заключенным договорам. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Техническое переворужение ВЛ-110 кВ Варьеган-Бахиловская 1,2 цепь (замена фундаментов опор 2 шт.) | F_TP1600.VL.0035 | С | 2020 | 2023 | 2023 | 1.0924 | 1.0742 | 0 | 10.075 | 0.39742 | 8.7781 | 0 | 0.8995 | 10.075 | 0.39742 | 8.7781 | 0 | 0.8995 | нд | 10.075 | нд | 9.6631 | нд | 9.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41188 | 0.43612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41188 | 0.43612 | Без изменений
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Северный Варьёган-Таврическая 1ц. с отпайкой ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ Западный Варьёган (установка линейных разрядников 426 комплектов). | H_TP1600.VL.0037 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 5.7552 | 5.7552 | 0 | 23.8536 | 0 | 1.6916 | 20.9808 | 1.1811 | 23.8536 | 0 | 1.6916 | 20.9808 | 1.1811 | нд | 23.8536 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.8536 | 23.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8536 | 23.8536 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Варьёган-Бахиловская 1,2 с ВЛ 110кВ отпайка на ПС 110/35/6 кВ Тагринская 1 ц., ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 110/35/6 кВ КНС-3 1ц. (установка линейных разрядников 238 комплектов). | H_TP1600.VL.0038 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 3.1602 | 3.1602 | 0 | 12.9426 | 0 | 0.91979 | 11.574 | 0.44872 | 12.9426 | 0 | 0.91979 | 11.574 | 0.44872 | нд | 12.9426 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.9426 | 12.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9426 | 12.9426 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ленинская – Островная, ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская, ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (установка ОПН- 381шт.) | H_TP1200.VL.0032 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 6.8434 | 6.8434 | 0 | 39.1 | 0.97571 | 15.6505 | 19.4458 | 3.028 | 39.1 | 0.97571 | 15.6505 | 19.4458 | 3.028 | нд | 39.1 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2389 | 28.2389 | 10.8611 | 10.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 39.1 | Без изменений. Объект введен в 2020г.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Сорум - Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская (замена грозотроса, установка спиральной арматуры, повышение грозоупорности). | H_TP1900.VL.0026 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 21.5404 | 21.5404 | 0 | 158.7002 | 2.5575 | 138.2563 | 8.5299 | 9.3565 | 158.7002 | 2.5575 | 138.2563 | 8.5299 | 9.3565 | нд | 156.1427 | нд | 96.9273 | нд | 94.2289 | 2.5575 | 2.5575 | 8.4039 | 8.4039 | 22.853 | 22.853 | 27.9586 | 30.6569 | 20 | 21.2889 | 76.9273 | 72.94 | 156.1427 | 156.1427 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Красноленинская - Ендырская 1,2 (установка ОПН - 514 шт.) | F_TP1900.VL.0021 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Яхлинская - Хора, ВЛ-110кВ Лазаревская - Хора (установка ОПН - 399 шт.) | F_TP1900.VL.0022 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Урьевская - Лангепас-1,2 (перестановка опоры № 2) | H_TP1500.VL.0031 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Таврическая - КНС-5 - 1 с отпайками на ПС КНС-1, ПС Белая ( установка ОПН 453 шт.) | H_TP1500.VL.0018 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 4.4579 | 4.4579 | 0 | 17.5283 | 0 | 1.6133 | 15.8183 | 0.096647 | 17.5283 | 0 | 1.6133 | 15.8183 | 0.096647 | нд | 1.71 | нд | 0 | нд | 1.3323e-15 | 15.8183 | 15.8183 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 | Без изменения сроков освоения затрат
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая - Слава (установка ОПН 480 шт.) | H_TP1500.VL.0019 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 4.7144 | 4.7144 | 0 | 19.0675 | 0 | 1.7062 | 16.7307 | 0.63064 | 19.0675 | 0 | 1.7062 | 16.7307 | 0.63064 | нд | 2.3369 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 16.7307 | 16.7307 | 2.3369 | 2.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3369 | 2.3369 | Без изменения сроков освоения затрат
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Северный Варьеган - Таврическая - 1 цепь (установка ОПН 636 шт.) | H_TP1500.VL.0020 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 9.2115 | 9.058 | 0 | 34.7811 | 1.227 | 2.4703 | 29.5974 | 1.4864 | 34.7811 | 1.227 | 2.4703 | 29.5974 | 1.4864 | нд | 34.7811 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 1.227 | 33.5542 | 33.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7811 | 34.7811 | Без изменения сроков освоения затрат
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайками на ПС Роса, ПС Нонг-Еганская(установка ОПН 1 215 шт.) | H_TP1500.VL.0024 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 15.0238 | 14.7734 | 0 | 104.2725 | 1.8228 | 40.7148 | 53.6024 | 8.1324 | 104.2725 | 1.8228 | 40.7148 | 53.6024 | 8.1324 | нд | 104.2725 | нд | 102.4497 | нд | 102.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8228 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8228 | 1.8228 | Без изменения сроков освоения затрат
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Инга - Таврическая с отпайкой на ПС Вать-Еган (установка ОПН 834 шт.) | H_TP1500.VL.0026 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Прогресс - Аган - 1 с отпайками на ПС Покачевская, ПС Новые Покачи (установка ОПН 468 шт.) | H_TP1500.VL.0027 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Когалым-Уральская-2 с отпайкой на ПС Весна (установка ОПН 498 шт.) | H_TP1500.VL.0028 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайкой на ПС Роса (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0029 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Кирилловская -Айка, Инга-Таврическая на ПС Вать-Еган (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0021 | С | 2019 | 2023 | 2022 | 2.2026 | 2.1659 | 0 | 13.707 | 0.79832 | 12.0145 | 0 | 0.89423 | 13.707 | 0.79832 | 12.0145 | 0 | 0.89423 | нд | 13.707 | нд | 12.9087 | нд | 12.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79832 | 0.79832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9087 | 0.79832 | 13.707 | В связи с переносом сроков СМР с 2023г. на 2022г., по причине выполнение требований ПУЭ п.2.5.216 утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204, приведение в соответствие расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных зданий и сооружений в населенной местности, устранение травмоопасных мест, а так же во избежании дополнительных затрат на корректировку ПСД разработанную в 2019г. возникло отклонение по сроку освоения затрат.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – КС-6 (Замена 2-х существующих и установка 2-х дополнительных опор) | K_TP1200.VL.0037 | П | 2021 | 2023 | 2021 | нд | 5.2107 | 0 | 77.8191 | 4.8623 | 41.0399 | 0 | 31.9169 | 44.4574 | 4.0618 | 29.0554 | 5.0479 | 6.2923 | нд | 77.8191 | нд | 72.7798 | нд | 44.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0393 | 0 | 0 | 44.4574 | 0 | 0 | 5.0393 | 44.4574 | Изменение сроков реализации ИП в соответствии с Соглашением о компенсации № MOS/18/0349 от 30.10.2019.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская 2 (установка ОПН 483 шт.) | K_TP1100.VL.0042 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 37.0557 | 1.8006 | 6.5124 | 25.828 | 2.9147 | 37.0557 | 1.8006 | 6.5124 | 25.828 | 2.9147 | нд | 37.0557 | нд | 37.0557 | нд | 37.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8006 | 1.8006 | 35.2551 | 35.2551 | 37.0557 | 37.0557 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта. Реализация мероприятия во исполнение федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28) позволит повысить грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении.
1.2.2.2 | Переустройство и вынос ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная (участок с оп. №73-78, протяженностью 2х1.053 км) | K_TP1100.VL.0041 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 4.1158 | 0 | 40.8587 | 0.11084 | 38.7131 | 0 | 2.0348 | 30.0473 | 0 | 29.3715 | 0 | 0.67588 | нд | 40.8587 | нд | 0 | нд | 5.5511e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0053 | 29.0053 | 11.8535 | 1.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8587 | 30.0473 | Фактическое выполнение. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 30.08.2019 №9-00-57-01СК-2019
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/35/6 кВ "Савуйская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,4 км провода, 0,4 км грозотроса) | H_TP1100.VL.0013 | П | 2017 | 2024 | 2024 | 0.96658 | 0.96658 | 0 | 9.0075 | 0.31346 | 7.9364 | 0 | 0.75761 | 9.0075 | 0.31346 | 7.9364 | 0 | 0.75761 | нд | 9.0075 | нд | 9.0075 | нд | 9.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта. Объект реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ПУЭ-7 реализация запланирована на 2024 год.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Таврическая-КНС 5 1,2 на ПС КНС-1 (переустройство отпаечного узла, замена провода АС95/16 на провод АС150/19, с установкой спиральной арматуры в пролетах опор №№ 1-73, 83-86, № 86-портал ПС Белая) | H_TP1500.VL.0023 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная – Средний Балык (замена 47 опор, 2х14 км провода) | H_TP1200.VL.0022 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ отпайка Асомкинская (Большой переход через пр. Покомас) | H_TP1200.VL.0026 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 (замена 37 опор, 10 км провода) | H_TP1200.VL.0027 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас (замена 84 опор, 23 км провода) | H_TP1200.VL.0028 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ КС-6 – Эвихон (замена 21 опоры, 7 км провода) | H_TP1200.VL.0029 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка (замена 37 опор, 2х9 км провода) | H_TP1200.VL.0030 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Эвихон (замена 128 опор, 33 км провода) | H_TP1200.VL.0031 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Контур-Лукьявинская 1,2 (замена полимерной изоляции ) | H_TP1100.VL.0023 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Быстринская с отпайкой на ПС Солкино (установка опор 8 шт., подвеска 1,48 км провода, 0,74 км грозотроса) | L_TP1100.VL.0046 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.3804 | 2.4597 | 29.5433 | 0.014157 | 5.3632 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.3804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003379 | нд | 4.3653 | нд | 4.3687 | Новое мероприятие. Включение обусловлено необходимостью завершения работ по договору о компенсации от 27.01.2017 № М8/29-ПТГ/04-16 на реконструкцию ВЛ 220 кВ Сомкинская – Ленинская. В рамках указанного договора с ПАО "ФСК ЕЭС МЭС Западной Сибири" необходимо выполнить реконструкцию объекта.
1.2.2.2 | Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км) | L_TP1100.VL.0047 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8212 | 0.74251 | 19.189 | 0 | 2.8897 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.8212 | нд | 0 | нд | 22.8212 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №9-00-57-01/СК-2020
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.79069 | 0 | 24.4081 | 0.69301 | 14.3917 | 7.6138 | 1.7095 | 23.9299 | 0.63939 | 10.3725 | 10.1031 | 2.815 | 0 | 24.4081 | 0 | 24.1831 | 0 | 23.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22502 | 0.14584 | 12.6022 | 14.3253 | 8.7964 | 6.8765 | 21.6237 | 21.3477 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.78372 | 0 | 22.6401 | 0.66835 | 14.2364 | 6.2068 | 1.5286 | 19.9675 | 0.45095 | 10.1527 | 7.7652 | 1.5987 | 0 | 22.6401 | 0 | 22.4171 | 0 | 19.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22296 | 0.14453 | 11.2253 | 12.6908 | 8.4075 | 4.5499 | 19.8557 | 17.3852 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6 точек учета 0.2-0.4 кВ) филиала Энергокомплекс | K_TP1900.AS.0004 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.13 | 0 | 0.08062 | 0.037415 | 0.011964 | 0.065736 | 0 | 0 | 0.065736 | 0 | нд | 0.13 | нд | 0.13 | нд | 0.065736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.065736 | 0 | 0 | 0.13 | 0.065736 | Изменение стоимости реализации в соответствии с фактически заключенным договором. Без изменения срока реализации.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя и при выходе из строя прибора учета потребителя (276 точек учета 0.2-0.4 кВ) филиала Энергокомплекс | K_TP1900.AS.0005 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.9042 | 0.013703 | 2.2601 | 2.198 | 0.43232 | 7.9064 | 0.015702 | 3.1911 | 3.9657 | 0.73393 | нд | 4.9042 | нд | 4.9042 | нд | 7.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9042 | 7.9064 | 0 | 0 | 4.9042 | 7.9064 | При внесении в ИПР объекта стоимость указывалась в соответствии с программой ПРИУЭ, Не были учтены затраты на строительство вводов, установку УСПД, проектные работы, не учтен региональный индекс и индексы дефляторы.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при при выходе из строя прибора учета потребителя (точек учета 0.2-0.4 кВ, 220 шт.) филиала Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0003 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.78372 | 0 | 5.5498 | 0.22296 | 4.0111 | 0.99761 | 0.31807 | 4.1112 | 0.14453 | 0.88965 | 2.2642 | 0.8128 | нд | 5.5498 | нд | 5.3268 | нд | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22296 | 0.14453 | 5.3268 | 3.9667 | 0 | 0 | 5.5498 | 4.1112 | Изменение наименования, стоимости проекта в связи с корректировкой количественных показателей, которая связанна с передачей части потребителей в организацию АО "ЮТЕК-РС", осуществляющая замену приборов учета собственными силами. Изменение стоимости в связи с фактически заключенным договором подряда № 10_02-149 от 12.11.2020
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при при выходе из строя прибора учета потребителя (точек учета 0.2-0.4 кВ, 544 шт.) филиала Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0005 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.6954 | 0.32121 | 5.1836 | 1.7488 | 0.44187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6954 | нд | 7.6954 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063896 | 0 | 7.6316 | 0 | 7.6954 | 0 | Исключен в связи в связи с утерей актуальности реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на присоединениях 0.22(0.4) кВ 108 шт.) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8948 | 0.11047 | 2.2755 | 0.34342 | 0.1655 | 2.6621 | 0.079852 | 2.2857 | 0.29651 | 0 | нд | 2.8948 | нд | 2.8948 | нд | 2.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11047 | 0.079852 | 0.11047 | 0.079852 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с исключением из состава ССР затрат на временные здания и сооружения, затрат на стрительный контроль по замечаниям Минэнерго России от от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 2.7)
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации,при отсутствии прибора учета у потребителя (29 счетчиков 0,4 кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | K_TP1600.AS.0003 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.80039 | 0 | 0.17982 | 0.53548 | 0.085089 | 0.61742 | 0.037575 | 0.067518 | 0.51089 | 0.00144 | нд | 0.80039 | нд | 0.80039 | нд | 0.61742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80039 | 0.61742 | 0 | 0 | 0.80039 | 0.61742 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. В связи с утверждением типового технического задания, согласно распоряжения №67р от 20.03.2020 «Об утверждении типовых технических заданий на организацию систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных в ДЗО ПАО «Россети», а также изменением состава работ и номенклатуры устанавливаемого оборудования произведено изменение сметной документации с выделением затрат на ПИР
1.2.3.1 | «Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуотации при отсутствии приборов учета у потребителя (30 счетчиков 0,4 кВ)» филиала Нижневартовские электрические сети | K_TP1600.AS.0004 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.66547 | 0 | 0.24565 | 0.34602 | 0.073798 | 0.63567 | 0.038733 | 0.21233 | 0.34013 | 0.044476 | нд | 0.66547 | нд | 0.66547 | нд | 0.63567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66547 | 0.63567 | 0.66547 | 0.63567 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости проекта в связи с корректировкой состава затрат согласно замечаниям Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 2.7). В связи с утверждением типового технического задания, согласно распоряжения №67р от 20.03.2020 «Об утверждении типовых технических заданий на организацию систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных в ДЗО ПАО «Россети», произведено изменение сметной документации с выделением затрат на ПИР
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на вводах силовых трансформаторов 0.22(0.4) кВ 8 шт) филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | L_TP1100.AS.0007 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27031 | 0.0089703 | 0.24502 | 0.015984 | 0.00033973 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0089703 | нд | 0.26134 | нд | 0.27031 | Новый объект. Выполняется в рамках реализации «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Тюменьэнерго», разработанной на 2020 – 2025 гг. Реализация проекта направлена на приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» приборов учета потребителей
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на присоединениях 0.22(0.4) кВ 120 шт.) филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | L_TP1100.AS.0008 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6986 | 0.12559 | 3.2613 | 0.30602 | 0.0057056 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12559 | нд | 3.5731 | нд | 3.6986 | Новый объект. Выполняется в рамках реализации «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Тюменьэнерго», разработанной на 2020 – 2025 гг. Реализация проекта направлена на приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» приборов учета потребителей
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.006961 | 0 | 1.768 | 0.024663 | 0.15536 | 1.4071 | 0.18089 | 3.9625 | 0.18844 | 0.21981 | 2.3379 | 1.2163 | 0 | 1.768 | 0 | 1.7659 | 0 | 3.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002051 | 0.0013139 | 1.377 | 1.6346 | 0.38894 | 2.3266 | 1.768 | 3.9625 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (точек учета 6-10 кВ, 2 шт.) филиал Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0002 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.006961 | 0 | 0.047382 | 0.002051 | 0.029704 | 0.012909 | 0.002718 | 0.036508 | 0.0013139 | 0.001078 | 0.025705 | 0.0084104 | нд | 0.047382 | нд | 0.045331 | нд | 0.035194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002051 | 0.0013139 | 0.045331 | 0.035194 | 0 | 0 | 0.047382 | 0.036508 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости по факту заключенного договора подряда №10_02-149 от 12.11.2020, с учетом исключения из состава ССР затрат на временные здания и сооружения, затрат на стрительный контроль по замечаниям Минэнерго России от от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 2.7). Выполняется в рамках реализации «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Тюменьэнерго», разработанной на 2020 – 2025 гг. Реализация проекта направлена на приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» приборов учета потребителей
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (УСПД 6-20 кВ, 14 шт.) филиал Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0004 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.39344 | 0.022612 | 0.070719 | 0.2771 | 0.023012 | 2.4156 | 0.089028 | 0.11513 | 1.0036 | 1.2079 | нд | 0.39344 | нд | 0.39344 | нд | 2.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004498 | 0.089028 | 0.38894 | 2.3266 | 0.39344 | 2.4156 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости и количества оборудования произошло в связи с увеличением количества потребителей, с учетом исключения из состава ССР затрат на временные здания и сооружения, затрат на стрительный контроль по замечаниям Минэнерго России от от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 2.7).
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации,при отсутствии прибора учета у потребителя (43 счетчика 10 кВ) филиал "Нижневартовские электрические сети" | K_TP1600.AS.0008 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3271 | 0 | 0.054936 | 1.1171 | 0.15516 | 1.5103 | 0.098101 | 0.1036 | 1.3086 | 1.1369e-16 | нд | 1.3271 | нд | 1.3271 | нд | 1.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 1.5103 | 0 | 0 | 1.3271 | 1.5103 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. В связи с утверждением типового технического задания, согласно распоряжения №67р от 20.03.2020 «Об утверждении типовых технических заданий на организацию систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных в ДЗО ПАО «Россети», а также изменением состава работ и номенклатуры устанавливаемого оборудования произведено изменение сметной документации с выделением затрат на ПИР
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 514.2543 | 561.4829 | 24.2549 | 3425.5437 | 142.823 | 1294.2391 | 1466.9252 | 521.5565 | 3733.0251 | 144.1267 | 1405.9576 | 1636.5662 | 546.3746 | 0 | 3284.927 | 0 | 1300.7504 | 0 | 1630.2646 | 116.3618 | 116.3618 | 971.2794 | 971.2794 | 877.3516 | 877.3516 | 135.5456 | 112.7735 | 271.7049 | 128.5346 | 286.2422 | 506.2605 | 2542.1237 | 2596.1996 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 375.8571 | 423.2308 | 14.5636 | 2641.9915 | 122.7016 | 1089.6716 | 1144.8245 | 284.7939 | 2874.3101 | 120.6701 | 1188.4824 | 1272.8506 | 292.3071 | 0 | 2593.3186 | 0 | 1174.9126 | 0 | 1423.2359 | 34.1094 | 34.1094 | 668.1817 | 668.1817 | 634.9595 | 634.9595 | 115.2647 | 98.5208 | 268.8241 | 119.1254 | 185.0947 | 380.8715 | 1872.3247 | 1901.6589 | нд
1.2.4.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала Нижневартовские электрические сети площадью 333,41 га (Мегионский РЭС 37,8 га., Варьеганский РЭС 214.35 га., Самотлорский РЭС 15,33 га., Вахский РЭС 65,93 га.). | H_TP1600.VL.0039 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 10.1492 | 10.1492 | 0 | 48.8225 | 2.247 | 33.2977 | 0 | 13.2778 | 46.8659 | 2.247 | 36.9743 | 0 | 7.6446 | нд | 48.8225 | нд | -5.3e-07 | нд | 0 | 0 | 0 | 15.626 | 15.626 | 27.9464 | 27.9464 | 5.2501 | 3.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8225 | 46.8659 | Уточнение стоимости по фактически заключенным договорам подряда, с учетом претензионной работы.
1.2.4.1 | «Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида"» (организация удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА на ПС 110-220 кВ Нижневартовская, Центральная, Дельта, Бахиловская, Истоминская, Таежная, Ватинская, Мартовская, Узловая, Факел) | F_TP1600.PS.0048 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 13.4575 | 13.4575 | 3.207 | 50.0966 | 2.8985 | 4.7148 | 32.85 | 9.6333 | 50.0966 | 2.8985 | 4.7148 | 32.85 | 9.6333 | нд | 36.4687 | нд | 0 | нд | -7.1054e-15 | 10.4209 | 10.4209 | 36.4687 | 36.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4687 | 36.4687 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/36/6 кВ Западная (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0114 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.49893 | 0.49893 | 0 | 2.5806 | 0 | 1.3512 | 1.1114 | 0.11797 | 2.5806 | 0 | 1.3512 | 1.1114 | 0.11797 | нд | 2.5806 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5806 | 2.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5806 | 2.5806 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0116 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.42794 | 0.42081 | 0 | 2.5436 | 0 | 1.4788 | 0.68025 | 0.38452 | 2.5436 | 0 | 1.4788 | 0.68025 | 0.38452 | нд | 2.5436 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5436 | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5436 | 2.5436 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-22 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0117 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.41904 | 0.41799 | 0 | 4.0818 | 0 | 3.8405 | 0.014758 | 0.22656 | 3.035 | 0 | 2.8034 | 0.011797 | 0.21977 | нд | 4.0818 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0818 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0818 | 3.035 | Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ от 09.09.2020 № 265).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-23 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0118 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.38334 | 0.38689 | 0 | 3.733 | 0 | 3.5107 | 0.014756 | 0.2075 | 2.5283 | 0 | 2.3153 | 0.011797 | 0.2012 | нд | 3.733 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.733 | 2.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.733 | 2.5283 | Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ от 09.09.2020 № 267).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-3 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0119 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.28074 | 0.27606 | 0 | 1.9637 | 0 | 1.834 | 0.0086708 | 0.12107 | 1.9637 | 0 | 1.834 | 0.0086708 | 0.12107 | нд | 1.9637 | нд | 0 | нд | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 1.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 1.9637 | Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ от 26.03.2019 № 112). Уточнение объемов работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Луч (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0120 | Н | 2020 | нд | нд | 0.29857 | 0.29359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Молодежная (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0121 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.28028 | 0.27561 | 0 | 2.2328 | 0 | 2.0873 | 0.0086708 | 0.13685 | 2.2328 | 0 | 2.0873 | 0.0086708 | 0.13685 | нд | 2.2328 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2328 | 2.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2328 | 2.2328 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0122 | Н | 2020 | нд | нд | 0.39717 | 0.39055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дельта (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0123 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.71892 | 0.71892 | 0 | 3.7841 | 0 | 1.9646 | 1.3644 | 0.45514 | 3.7841 | 0 | 1.9646 | 1.3644 | 0.45514 | нд | 3.7841 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.7841 | 3.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7841 | 3.7841 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Радужная (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0126 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.4257 | 0.4257 | 0 | 2.1635 | 0 | 0.87335 | 1.0846 | 0.20563 | 2.1635 | 0 | 0.87335 | 1.0846 | 0.20563 | нд | 2.1635 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1635 | 2.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1635 | 2.1635 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Таежная (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0127 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.35584 | 0.35584 | 0 | 1.9855 | 0 | 0.97875 | 0.91075 | 0.095963 | 1.9855 | 0 | 0.97875 | 0.91075 | 0.095963 | нд | 1.9855 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9855 | 1.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9855 | 1.9855 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС (установка периметрального ограждения (ПС 110/10 кВ Гранит, ПС 110/35/6 кВ Каскад, ПС 110/35/6 кВ КНС-15) по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0044 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 1.0785 | 1.0785 | 0 | 7.2137 | 0 | 6.9365 | 0 | 0.27724 | 7.2137 | 0 | 6.9365 | 0 | 0.27724 | нд | 7.2137 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.2137 | 7.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2137 | 7.2137 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС Самотлорского РЭС (установка периметрального ограждения (ПС 110/6 кВ КНС-2, ПС 110/35/6кВ КНС-14) по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0045 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.64677 | 0.64677 | 0 | 4.3649 | 0 | 4.196 | 0 | 0.16886 | 4.3649 | 0 | 4.196 | 0 | 0.16886 | нд | 4.3649 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.3649 | 4.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3649 | 4.3649 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Варьеганского РЭС (установка периметрального ограждения (ПС 110/35/6 кВ КНС-3 Тагринского м/р, ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган) по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0046 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.84547 | 0.84547 | 0 | 5.7101 | 0 | 5.4628 | 0 | 0.24724 | 5.7101 | 0 | 5.4628 | 0 | 0.24724 | нд | 5.7101 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 5.7101 | 5.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7101 | 5.7101 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мега (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0052 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.43094 | 0.42392 | 0 | 3.9156 | 0 | 3.7016 | 0 | 0.21395 | 2.8139 | 0 | 2.6 | 0 | 0.21395 | нд | 3.9156 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9156 | 2.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9156 | 2.8139 | Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ от 09.09.2020 № 268).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Покурская (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0053 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.0978 | 0 | 2.9644 | 0 | 0.13342 | 3.4216 | 0 | 3.2334 | 0 | 0.18819 | нд | 3.0978 | нд | 3.0978 | нд | 3.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0978 | 3.4216 | 3.0978 | 3.4216 | Актуализация стоимости объекта, согласно Приказа 380 от 05.05.2016, в связи с применением актуальной методики расчета стоимости, применением актуальных индексов-дефляторов до года ввода объекта. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ясная (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0054 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-26 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0055 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6019 | 0 | 2.5881 | 0.012608 | 0.001178 | 5.4109 | 0 | 5.0903 | 0.017303 | 0.30337 | нд | 2.6019 | нд | 2.6019 | нд | 5.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6019 | 0 | 2.6019 | 0 | Перенос на более поздний срок, в связи с повторным включением объекта Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-5 Северо-Варьеганского м/р (установки ТСО по программе "Антитеррор"), в связи с необходимостью исполнения мероприятия по устранению выявленных нарушений по акту-предписанию от 29.06.2018 № АП-ЗС-076/18-КПП п. 13о в срок до 30.12.2021г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Меридиан (установка ТСО по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0057 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-5 Северо-Варьеганского м/р (установки ТСО по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0058 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7715 | 0 | 4.5581 | 0.00612 | 0.20725 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7715 | 0 | 0 | 0 | 4.7715 | Повторное включение объекта, в связи с необходимостью исполнения мероприятия по устранению выявленных нарушений по акту-предписанию от 29.06.2018 № АП-ЗС-076/18-КПП п. 13о в срок до 30.12.2021г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС | F_TP1600.PH.0008 | С | 2016 | 2023 | 2023 | 20.9023 | 20.9023 | 0.087695 | 169.3816 | 1.4911 | 91.7055 | 63.6953 | 12.4896 | 169.3816 | 1.4911 | 91.7055 | 63.6953 | 12.4896 | нд | 169.2939 | нд | 141.0085 | нд | 140.9338 | 0 | 0 | 1.464 | 1.464 | 10.9403 | 10.9403 | 15.8811 | 15.9558 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 28.2854 | 37.5974 | Без изменения стоимости и срока выполнения работ. Дополнительное освоение объекта в 2021 года, для выделения и ввода 1 очереди
1.2.4.1 | Реконструкция здания синхронных компенсаторов (замена несущих конструкций, кровли здания, с применением блочно-модульных конструкций и расширением) | F_TP1600.PH.0009 | С | 2016 | 2021 | 2022 | 9.1228 | 9.1228 | 0.54238 | 66.1623 | 1.01 | 40.5955 | 18.8149 | 5.7419 | 66.1623 | 1.01 | 40.5955 | 18.8149 | 5.7419 | нд | 65.62 | нд | 55.9834 | нд | 55.9834 | 0 | 0 | 1.0518 | 1.0518 | 3.7956 | 3.7956 | 4.7892 | 4.7892 | 55.9834 | 47.9659 | 0 | 8.0175 | 65.62 | 65.62 | Изменение стоимости объекта (с НДС) в связи с необлагаемыми затратами, фактически прошедшими в 2019 году. Перенос срока окончания на более поздний в связи с расторжением договора на выполнение строительно-монтажных работ по вине подрядчика. Проведена претензионная работа.
1.2.4.1 | Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство | F_TP1600.PR.0042 | С | 2017 | 2025 | 2025 | нд | 18.5602 | 0 | 42.1405 | 4.7749 | 31.0242 | 2.1616 | 4.1799 | 159.8965 | 3.3626 | 82.4582 | 56.2082 | 17.8675 | нд | 38.7153 | нд | 38.7153 | нд | 156.4713 | 3.4252 | 3.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ №440 от 25.12.2020г. ). Актуализация стоимости объекта, согласно Приказа 380 от 05.05.2016, в связи с применением актуальной методики расчета стоимости, применением актуальных индексов-дефляторов до года ввода объекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Западная", ПС 110/10/10 "Индустриальная" , ПС 110/35/10 "Восток" (замена ДГР) | H_TP1600.PS.0138 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 6.3465 | 6.3465 | 0 | 25.1524 | 0.405 | 2.7315 | 19.6184 | 2.3974 | 25.1524 | 0.405 | 2.7315 | 19.6184 | 2.3974 | нд | 25.1524 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.41168 | 0.41168 | 24.7407 | 24.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1524 | 25.1524 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция на ПС 110кВ Ермаковская и ПС 110кВ Новопокурская в части установки блокирующих комплектов высокочастотных защит на ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Ореховская, Ореховская - ПП Восточный, Кирьяновская-ПП Восточный | H_TP1600.PS.0139 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 12.0369 | 11.8363 | 0 | 67.4246 | 3.0932 | 14.9855 | 37.1201 | 12.2257 | 67.4246 | 3.0932 | 14.9855 | 37.1201 | 12.2257 | нд | 67.4246 | нд | 0 | нд | -1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4246 | 67.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4246 | 67.4246 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала Нефтеюганские электрические сети площадью 560,28га (ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Лосинка - 4,5 га, ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Парус - 33,9 га, ВЛ-110 кВ Магистральная – Кинтус - 17,13 га, ВЛ-110 кВ Кинтус – Вандрас – 9,45 га, ВЛ-110 кВ Кинтус – ЛПХ – 8,85 га, ВЛ-110 кВ Снежная - Ханты-Мансийская – 4,68 га, ВЛ-110 кВ шлейфовый заход на ПС-110 кВ Пойковская – 3,1 га, ВЛ-110 кВ Магистральная - Правдинская – 60,85 га, ВЛ-110 кВ ПП Восточный - Киняминская – 29,94 га, ВЛ-10 кВ Ханты-Мансийская - Ярки – Базьяны -52,36 га, ВЛ-10 кВ Выкатная – Реполовский - 23,19 га, ВЛ-110 кВ отпайка Тепловская – 19,7 га, ВЛ-110 кВ Ленинская - Лосинка-2 – 0,6 га, ВЛ-110 кВ Средний Балык - КНС-20 - 20,16 га, ВЛ-110 кВ Пыть-Ях - Кратер-1, 2 – 1,47 га, ВЛ-110 кВ Пыть-Ях - Кратер-3, 4 – 10,14 га, ВЛ-110 кВ отпайка Компрессорная – 8,9 га, ВЛ-110 кВ отпайка КНС-18 – 3,52 га, ВЛ-110 кВ Кратер - Средний Балык – 28,65 га, ВЛ-110 кВ отпайка Угутская – 1 га, ВЛ-110 кВ Пыть-Ях - ПП Восточный с отпайками Согорье, КС-4, Катесовская – 84 га, ВЛ-110 кВ отпайка Восточно-Сургутская – 13,53 га, ВЛ-110 кВ отпайка Асомкинская – 2,99 га, ВЛ-110 кВ Правдинская - Сатарино-1 – 3,81 га, ВЛ-110 кВ Правдинская - Сатарино-2 – 6,59 га, ВЛ-110 кВ отпайка Речная – 23,13 га, ВЛ-110 кВ отпайка Приобская – 6,23 га, ВЛ-110 кВ Магистральная - Средний Балык – 53,09 га, ВЛ-110 кВ шлейфовый заход на ПС-110 кВ Пойковская – 8,5 га, ВЛ-110 кВ шлейфовый заход на ПС-110 кВ Петелинская – 16,32 га). | H_TP1200.VL.0033 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 28.9156 | 28.9156 | 0 | 185.6064 | 10.2361 | 165.5287 | 0 | 9.8416 | 185.6064 | 10.2361 | 165.5287 | 0 | 9.8416 | нд | 185.6064 | нд | 0 | нд | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 72.2245 | 72.2245 | 113.3819 | 113.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6064 | 185.6064 | Без изменений. Объект введен в 2019 г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Звездная (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1200.PR.0025 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 2.9272 | 2.9272 | 0 | 15.4061 | 0.7415 | 2.9065 | 8.1025 | 3.6556 | 15.4061 | 0.7415 | 2.9065 | 8.1025 | 3.6556 | нд | 15.4061 | нд | 14.6566 | нд | 14.6566 | 0 | 0 | 0.74958 | 0.74958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74958 | 0.74958 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ханты-Мансийская и РПБ ХМРЭС (установка ТСО по программе "Антитеррор") | H_TP1200.PR.0028 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.2713 | 2.2713 | 0 | 10.1505 | 0.53922 | 3.0544 | 5.7659 | 0.79091 | 10.1505 | 0.53922 | 3.0544 | 5.7659 | 0.79091 | нд | 10.1505 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.1505 | 10.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1505 | 10.1505 | Без изменений. Объект введен в 2018 г.
1.2.4.1 | Установка системы контроля управления доступа на базе филиала Энергокомплекс | F_TP1900.PR.0029 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.7256 | 0.7256 | 0 | 3.0602 | 0.23 | 1.1214 | 1.485 | 0.22379 | 3.0602 | 0.23 | 1.1214 | 1.485 | 0.22379 | нд | 3.0602 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 3.0602 | 3.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0602 | 3.0602 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Альфа, ПС 110/35/6 кВ Скважина 800, ПС 110/35/6 кВ ЦПС-Южный (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1900.PR.0030 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 3.0838 | 3.0838 | 0 | 10.0804 | 0 | 9.6685 | 0 | 0.41187 | 10.0804 | 0 | 9.6685 | 0 | 0.41187 | нд | 10.0804 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.0804 | 10.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0804 | 10.0804 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27, ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор" | F_TP1900.PR.0031 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 1.7421 | 1.7421 | 0 | 5.2004 | 0 | 4.9915 | 0 | 0.20889 | 5.2004 | 0 | 4.9915 | 0 | 0.20889 | нд | 5.2004 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.2004 | 5.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2004 | 5.2004 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бобровская, ПС 110/10 кВ Верхнеказымская (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1900.PR.0032 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.99405 | 0.99405 | 0 | 6.8482 | 0 | 6.3897 | 0 | 0.45846 | 6.8482 | 0 | 6.3897 | 0 | 0.45846 | нд | 6.8482 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8482 | 6.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8482 | 6.8482 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сорум, ПС 110/10 кВ Сосновская (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1900.PR.0033 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 1.1303 | 1.1303 | 0 | 8.2721 | 0 | 7.7932 | 0 | 0.47886 | 8.2721 | 0 | 7.7932 | 0 | 0.47886 | нд | 8.2721 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2721 | 8.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2721 | 8.2721 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция "Надстройка 220 кВ на ПС 110 кВ Вандмтор" и "ПС 110/10 кВ Вандмтор" (реконструкция системы охранного телевидения по программе "Антитеррор") | H_TP1900.PR.0045 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.27313 | 0.27313 | 0 | 1.5779 | 0 | 0.94638 | 0.53575 | 0.095775 | 1.5779 | 0 | 0.94638 | 0.53575 | 0.095775 | нд | 1.5779 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5779 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5779 | 1.5779 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит) | F_TP1900.PS.0049 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 10.6758 | 0 | 65.0064 | 5.2168 | 15.2769 | 38.505 | 6.0076 | 64.1065 | 3.0933 | 9.8007 | 42.0196 | 9.1929 | нд | 65.0064 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6424 | 23.6424 | 41.364 | 40.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0064 | 64.1065 | Корректировка стоимости по факту выполненных работ по заключенным договорам. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.4.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание филиала Энергокомплекс площадью 90.2 га (ВЛ 110 кВ Красноленинская-Чистая 1,2-19 га; ВЛ 110 кВ Лазаревская Хора ВЛ 110 кВ Яхлинская-Хора-36 га; ВЛ 110 кВ Белоярская-Амня-14 га; ВЛ 110 кВ Красноленинская-Ендырская 1,2-12,3 га; ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 ОТ110 кВ Ун-Юган 1,2-3,7 га; ВЛ 110 кВ Лонг-Юган-Сорум-2 га; ВЛ 110 кВ Белоярская-Шеркалы-3,2 га). | H_TP1900.VL.0027 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 4.8854 | 4.8854 | 0 | 32.6868 | 1.3661 | 29.3366 | 0 | 1.9841 | 32.6868 | 1.3661 | 29.3366 | 0 | 1.9841 | нд | 31.2843 | нд | 0 | нд | 3.5527e-15 | 1.4025 | 1.4025 | 31.2843 | 31.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2843 | 31.2843 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала Урайские электрические сети площадью 78,1 Га (ВЛ-110кВ Атымья-Картопья 1 - 14,5 Га; ВЛ-110кВ Атымья-Картопья 2 - 12,4 Га; ВЛ-110кВ Новая-Картопья, Новая-Советская - 8,1 Га; ВЛ-110кВ Картопья -Новокомсомольская - 6,0 Га; ВЛ-110кВ Картопья -Агириш - 7,4 Га; ВЛ-110кВ Лазаревская-Яхлинская, Лазаревская-Хора - 8,6 Га; ВЛ-110кВ Сотник-Шаим - 4,0 Га; ВЛ-110кВ Шаим-Урай - 3,0 Га; ВЛ-110кВ Урай-Новая 1,2 - 4,6 Га; ВЛ-110кВ Ягодная-Березовая 1,2 - 9,5 Га) | H_TP2100.VL.0014 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 3.193 | 3.193 | 0 | 20.8297 | 0 | 20.1358 | 0 | 0.6939 | 20.8297 | 0 | 20.1358 | 0 | 0.6939 | нд | 20.8297 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 20.8297 | 20.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8297 | 20.8297 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА ПС 110 кВ Ловинская (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит) | H_TP2100.PS.0050 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 3.7665 | 3.7037 | 0 | 23.2614 | 0.90599 | 5.0447 | 14.3524 | 2.9582 | 23.2614 | 0.90599 | 5.0447 | 14.3524 | 2.9582 | нд | 23.2614 | нд | 22.3277 | нд | 22.3277 | 0 | 0 | 0.93373 | 0.93373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3277 | 22.3277 | 23.2614 | 23.2614 | Сметная стоимость в формате приведена в соответвие со сводным сметным расчетом. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА ПС 110/35/6кВ Лазаревская, ПС 110/35/6кВ Яхлинская, ПС 110/10кВ Советская, ПС 110/10кВ Шаим (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА) | H_TP2100.PS.0047 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 6.0267 | 5.9263 | 0 | 27.3956 | 1.0485 | 3.7078 | 17.8972 | 4.7421 | 27.3951 | 1.0485 | 3.7073 | 17.8972 | 4.7421 | нд | 27.3956 | нд | -5.7732e-15 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 1.0806 | 23.5142 | 23.5142 | 2.8008 | 2.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3956 | 27.3951 | Актуализация стоимости реализации ИП под фактически выполненные и принятые работы.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Геологическая (реконструкция инженерно-технических средств охраны (системы видеонаблюдения, охраны периметра по программе "Антитеррор")) | F_TP2100.PR.0027 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы ЦРЭС (базы Кондинского участка УРЭС) филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0030 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы СРЭС филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0031 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Дорожная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0021 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.53181 | 0.53181 | 0 | 5.7339 | 0.090939 | 4.6529 | 0 | 0.99005 | 5.7339 | 0.090939 | 4.6529 | 0 | 0.99005 | нд | 5.7339 | нд | 5.6429 | нд | 5.6429 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия. Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Куст" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0022 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.5922 | 0.5922 | 0 | 5.6409 | 0.090939 | 4.8191 | 0 | 0.73086 | 5.6409 | 0.090939 | 4.8191 | 0 | 0.73086 | нд | 5.6409 | нд | 5.5499 | нд | 5.5499 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия. Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Песчаная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0023 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.24892 | 0.24892 | 0 | 2.5904 | 0.090939 | 1.8768 | 0 | 0.62274 | 2.5904 | 0.090939 | 1.8768 | 0 | 0.62274 | нд | 2.5904 | нд | 2.4995 | нд | 2.4995 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия. Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-9"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0024 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.2824 | 0.2824 | 0 | 2.9676 | 0.090939 | 2.0445 | 0 | 0.83217 | 2.9676 | 0.090939 | 2.0445 | 0 | 0.83217 | нд | 2.9676 | нд | 2.8766 | нд | 2.8766 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия. Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ "Зеленая" (реконструкция периметрального ораждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0025 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 1.0863 | 1.0863 | 0 | 8.3882 | 0.34779 | 4.4968 | 2.5187 | 1.0249 | 8.3882 | 0.34779 | 4.4968 | 2.5187 | 1.0249 | нд | 8.3882 | нд | 8.0404 | нд | 8.0404 | 0 | 0 | 0.34779 | 0.34779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0404 | 8.0404 | 8.3882 | 8.3882 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Азерит" (реконструкци периметрального ораждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0026 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.97599 | 0.97599 | 0 | 8.0283 | 0.28734 | 3.967 | 2.5692 | 1.2048 | 8.0283 | 0.28734 | 3.967 | 2.5692 | 1.2048 | нд | 8.0283 | нд | 7.741 | нд | 7.741 | 0 | 0 | 0.28734 | 0.28734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28734 | 0.28734 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия. Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северная" (реконструкци периметрального ораждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0027 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 1.1907 | 1.1907 | 0 | 9.2512 | 0.41722 | 5.091 | 2.6313 | 1.1116 | 9.2512 | 0.41722 | 5.091 | 2.6313 | 1.1116 | нд | 9.2512 | нд | 8.834 | нд | 8.834 | 0 | 0 | 0.41722 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.834 | 8.834 | 9.2512 | 9.2512 | Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ от 14.01.2019 № 16). Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Трансгаз" (реконструкци периметрального ораждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0028 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.88221 | 0.88221 | 0 | 7.3469 | 0.28461 | 3.7272 | 2.1902 | 1.1448 | 7.3469 | 0.28461 | 3.7272 | 2.1902 | 1.1448 | нд | 7.3469 | нд | 7.0623 | нд | 7.0623 | 0 | 0 | 0.28461 | 0.28461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28461 | 0.28461 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия. Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Алмаз" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0029 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 1.0219 | 1.0219 | 0 | 6.8454 | 0.090939 | 6.0782 | 0 | 0.67631 | 6.8454 | 0.090939 | 6.0782 | 0 | 0.67631 | нд | 6.8454 | нд | 6.7545 | нд | 6.7545 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия. Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Водная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0030 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.22359 | 0.22359 | 0 | 2.3083 | 0.090939 | 1.6431 | 0 | 0.57431 | 2.3083 | 0.090939 | 1.6431 | 0 | 0.57431 | нд | 2.3083 | нд | 2.2174 | нд | 2.2174 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия. Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-10" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0031 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.63839 | 0.63839 | 0 | 4.3527 | 0.090939 | 3.7243 | 0 | 0.53745 | 4.3527 | 0.090939 | 3.7243 | 0 | 0.53745 | нд | 4.3527 | нд | 4.2618 | нд | 4.2618 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия. Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Лямино" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0032 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.26346 | 0.26346 | 0 | 2.7511 | 0.090939 | 2.0431 | 0 | 0.61697 | 2.7511 | 0.090939 | 2.0431 | 0 | 0.61697 | нд | 2.7511 | нд | 2.6601 | нд | 2.6601 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия. Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Вачимская"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0033 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.22178 | 0.22178 | 0 | 2.2884 | 0.090939 | 1.6202 | 0 | 0.57727 | 2.2884 | 0.090939 | 1.6202 | 0 | 0.57727 | нд | 2.2884 | нд | 2.1974 | нд | 2.1974 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090939 | 0.090939 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия. Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Вега" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0037 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-3" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0038 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-11" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0039 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-4"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0040 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Шевченко" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0041 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Береговая" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0046 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Блочная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0047 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Дальняя" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0048 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Савуйская" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0049 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КСП-4" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0050 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черный Мыс" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0034 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 0.90601 | 0.90601 | 0 | 7.0427 | 0.28279 | 3.7262 | 2.1013 | 0.93249 | 7.0427 | 0.28279 | 3.7262 | 2.1013 | 0.93249 | нд | 7.0427 | нд | 6.7599 | нд | 6.7599 | 0 | 0 | 0.28279 | 0.28279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7599 | 6.7599 | 7.0427 | 7.0427 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Сайма" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0035 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 0.86058 | 0.86058 | 0 | 6.6123 | 0.28279 | 3.4324 | 2.0347 | 0.86237 | 6.6123 | 0.28279 | 3.4324 | 2.0347 | 0.86237 | нд | 6.6123 | нд | 6.3295 | нд | 6.3295 | 0 | 0 | 0.28279 | 0.28279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3295 | 6.3295 | 6.6123 | 6.6123 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия.
1.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ "Победа" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0036 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 1.7091 | 1.7091 | 0 | 13.9707 | 0.50023 | 8.7293 | 3.2099 | 1.5313 | 13.9707 | 0.50023 | 8.7293 | 3.2099 | 1.5313 | нд | 13.9707 | нд | 13.4705 | нд | 13.4705 | 0 | 0 | 0.50023 | 0.50023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4705 | 13.4705 | 13.9707 | 13.9707 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Солнечная" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0042 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.72111 | 0.72111 | 0 | 5.5762 | 0.22617 | 2.6729 | 2.047 | 0.63013 | 5.5762 | 0.22617 | 2.6729 | 2.047 | 0.63013 | нд | 5.5762 | нд | 5.3501 | нд | 5.3501 | 0 | 0 | 0.22616 | 0.22616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22616 | 0.22616 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Березка" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0043 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 1.0784 | 1.0784 | 0 | 8.3789 | 0.31596 | 4.4837 | 2.5187 | 1.0605 | 8.3789 | 0.31596 | 4.4837 | 2.5187 | 1.0605 | нд | 8.3789 | нд | 8.0629 | нд | 8.0629 | 0 | 0 | 0.31596 | 0.31596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0629 | 8.0629 | 8.3789 | 8.3789 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Югорская" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0044 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 1.1616 | 1.1616 | 0 | 9.0302 | 0.35811 | 4.9588 | 2.6313 | 1.0819 | 9.0302 | 0.35811 | 4.9588 | 2.6313 | 1.0819 | нд | 9.0302 | нд | 8.6721 | нд | 8.6721 | 0 | 0 | 0.35811 | 0.35811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6721 | 8.6721 | 9.0302 | 9.0302 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Вынга" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0045 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 1.1837 | 1.1837 | 0 | 9.2385 | 0.35811 | 5.0501 | 2.6901 | 1.1403 | 9.2385 | 0.35811 | 5.0501 | 2.6901 | 1.1403 | нд | 9.2385 | нд | 8.8804 | нд | 8.8804 | 0 | 0 | 0.35811 | 0.35811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8804 | 8.8804 | 9.2385 | 9.2385 | Без изменения сроков и стоимости мероприятия.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Вач-Лор (реконструкция периметрального ограждения, установка технических средств охраны) | H_TP1100.PR.0055 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения на ПС 110/35/6 кВ "Нижне-Сортымская" | H_TP1100.PR.0054 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.2.4.1 | Расширение просек ВЛ-110 кВ Кирилловская-Инга 2, Кирилловская-Айка; Лас-Еганская-Нивагальская 1,2; Прогресс-Таврическая, Прогресс-Фотон; ВЛ-110 кВ Восточно-Моховая-Слава; площадью 15,81 га | H_TP1500.VL.0022 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 1.4998 | 1.4998 | 0 | 9.5301 | 0.60367 | 8.2866 | 0 | 0.63977 | 9.5301 | 0.60367 | 8.2866 | 0 | 0.63977 | нд | 9.5301 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0.61025 | 0.61025 | 8.9198 | 8.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5301 | 9.5301 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Фотон. (Замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена защиты и автоматики ВЛ-110 Таврическая, Прогресс, СВ-110 на ШЭ 2607, замена ограждения). | F_TP1500.PS.0029 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 12.9542 | 12.9542 | 0.84622 | 68.5093 | 0.84124 | 23.4903 | 33.4173 | 10.7605 | 68.5093 | 0.84124 | 23.4903 | 33.4173 | 10.7605 | нд | 67.663 | нд | 0 | нд | -1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.663 | 67.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.663 | 67.663 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Дружная (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена защиты и автоматики ВЛ-110 Уральская, Кирилловская, СВ-110 на ШЭ 2607, замена ограждения). | F_TP1500.PS.0030 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 12.7271 | 12.7271 | 0.84622 | 64.6545 | 0.84124 | 23.4113 | 33.2094 | 7.1926 | 64.6545 | 0.84124 | 23.4113 | 33.2094 | 7.1926 | нд | 63.8083 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 63.8083 | 63.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8083 | 63.8083 | Без изменения сроков освоения затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тевлин (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена ограждения). | F_TP1500.PS.0031 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 11.663 | 11.663 | 0.56063 | 56.1014 | 0.55733 | 17.0712 | 33.751 | 4.7218 | 56.1014 | 0.55733 | 17.0712 | 33.751 | 4.7218 | нд | 55.5408 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 55.5408 | 55.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5408 | 55.5408 | Без изменения сроков освоения затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Весна (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена ограждения). | F_TP1500.PS.0032 | С | 2016 | 2026 | 2026 | 12.5704 | 12.5704 | 0.46201 | 68.0526 | 0.45929 | 23.8 | 36.098 | 7.6952 | 68.0526 | 0.45929 | 23.8 | 36.098 | 7.6952 | нд | 67.5906 | нд | 67.5906 | нд | 67.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения сроков освоения затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ягун (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена ограждения) | F_TP1500.PS.0037 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 13.5889 | 13.5889 | 0.65884 | 66.6658 | 0.65496 | 23.5992 | 35.6685 | 6.7431 | 66.6658 | 0.65496 | 23.5992 | 35.6685 | 6.7431 | нд | 66.007 | нд | 0 | нд | -1.4211e-14 | 0 | 0 | 66.007 | 66.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.007 | 66.007 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ладья (замена масляных выключателей 35 кВ -9шт., 110 кВ-2 шт. кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4,5,6), устройство козырькового ограждения из АСКЛ "Егоза") | F_TP1500.PS.0039 | С | 2016 | 2025 | 2025 | 16.105 | 16.105 | 1.1066 | 119.0888 | 1.1001 | 30.0462 | 76.0761 | 11.8665 | 119.0888 | 1.1001 | 30.0462 | 76.0761 | 11.8665 | нд | 117.9822 | нд | 117.9822 | нд | 117.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения сроков освоения затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Восточный-2, Пыть-Ях - Восточный, Восточный - Ореховская(установка основных защит на ПП 110 кВ Восточный) | F_TP1500.PR.0030 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 4.3424 | 4.27 | 0 | 20.6015 | 0.78059 | 1.394 | 15.7873 | 2.6395 | 20.6015 | 0.78059 | 1.394 | 15.7873 | 2.6395 | нд | 20.6015 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6015 | 20.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6015 | 20.6015 | Без изменения сроков освоения затрат
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Айка» (установка технических средств охраны, реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0031 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.66268 | 0.66268 | 0 | 4.6572 | 0.14612 | 4.3103 | 0 | 0.20081 | 4.6572 | 0.14612 | 4.3103 | 0 | 0.20081 | нд | 4.503 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15415 | 0.15415 | 4.503 | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.503 | 4.503 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Вать-Еган" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0032 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.68478 | 0.68478 | 0 | 4.9063 | 0.14785 | 4.5304 | 0 | 0.22807 | 4.9063 | 0.14785 | 4.5304 | 0 | 0.22807 | нд | 4.7503 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15598 | 0.15598 | 4.7503 | 4.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7503 | 4.7503 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Катесовская" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0034 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.38268 | 0.38268 | 0 | 2.6956 | 0.047081 | 2.3611 | 0.12408 | 0.16332 | 2.6956 | 0.047081 | 2.3611 | 0.12408 | 0.16332 | нд | 2.6459 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | 0.049669 | 0.049669 | 2.6459 | 2.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6459 | 2.6459 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "КНС-5" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0036 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.70712 | 0.70712 | 0 | 4.9558 | 0.097077 | 4.6519 | 0 | 0.20683 | 4.9558 | 0.097077 | 4.6519 | 0 | 0.20683 | нд | 4.8534 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | 0.10241 | 0.10241 | 4.8534 | 4.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8534 | 4.8534 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Омичка» (установка технических средств охраны, реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0037 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.63589 | 0.63589 | 0 | 4.5164 | 0.097077 | 4.2437 | 0 | 0.17559 | 4.5164 | 0.097077 | 4.2437 | 0 | 0.17559 | нд | 4.414 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | 0.10241 | 0.10241 | 4.414 | 4.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.414 | 4.414 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Северо-Поточная" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0038 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.625 | 0.625 | 0 | 4.5202 | 0.09422 | 4.0171 | 0.19864 | 0.21022 | 4.5202 | 0.09422 | 4.0171 | 0.19864 | 0.21022 | нд | 4.4208 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 0.099399 | 0.099399 | 4.4208 | 4.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4208 | 4.4208 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Техническое перевооружение СП 110 кВ "Аган" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0040 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.14409 | 0.14409 | 0 | 1.0006 | 0.047081 | 0.89597 | 0 | 0.057504 | 1.0006 | 0.047081 | 0.89597 | 0 | 0.057504 | нд | 0.95089 | нд | 0 | нд | 0 | 0.049669 | 0.049669 | 0.95089 | 0.95089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95089 | 0.95089 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Видная" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0033 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.25038 | 0.25038 | 0 | 2.5853 | 0.084245 | 2.253 | 0.023354 | 0.22471 | 2.5853 | 0.084245 | 2.253 | 0.023354 | 0.22471 | нд | 2.5853 | нд | 2.4953 | нд | 2.4953 | 0 | 0 | 0.090036 | 0.090036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090036 | 0.090036 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "КНС-1" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0035 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.70529 | 0.70529 | 0 | 7.4586 | 0.087649 | 6.2991 | 0.21856 | 0.85328 | 7.4586 | 0.087649 | 6.2991 | 0.21856 | 0.85328 | нд | 7.4586 | нд | 7.3649 | нд | 7.3649 | 0 | 0 | 0.093673 | 0.093673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093673 | 0.093673 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Уральская" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0039 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.62399 | 0.62399 | 0 | 6.501 | 0.21417 | 5.6934 | 0 | 0.59341 | 6.501 | 0.21417 | 5.6934 | 0 | 0.59341 | нд | 6.501 | нд | 6.2721 | нд | 6.2721 | 0 | 0 | 0.22889 | 0.22889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22889 | 0.22889 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Слава" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0041 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.57074 | 0.57074 | 0 | 6.0382 | 0.12168 | 5.2793 | 0.060592 | 0.57665 | 6.0382 | 0.12168 | 5.2793 | 0.060592 | 0.57665 | нд | 6.0382 | нд | 5.9081 | нд | 5.9081 | 0 | 0 | 0.13004 | 0.13004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13004 | 0.13004 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1500.PR.0044 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.81378 | 0.81378 | 0 | 8.6837 | 0.18403 | 7.1194 | 0 | 1.3802 | 8.6837 | 0.18403 | 7.1194 | 0 | 1.3802 | нд | 8.6837 | нд | 8.487 | нд | 8.487 | 0 | 0 | 0.19668 | 0.19668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19668 | 0.19668 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Реконструкция подъездных дорог к подстанциям УРЭС, КРПС (Подъездная автодорога ПС 110 кВ Апрельская, подъездная автодорога ПС 110 кВ «Слава», подъездная автодорога ПС 110 кВ «Омичка», подъездная автодорога ПС 110 кВ «Нефтяник», подъездная автодорога ПС 110 кВ «Тевлин», подъездная автодорога ПС 110 кВ «Инга», подъездная автодорога ПС 110 кВ «Роса», подъездная автодорога ПС 110 кВ «Поточная») | F_TP1500.PH.0007 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 6.4619 | 6.4619 | 4.343 | 41.3076 | 4.3174 | 34.8085 | 0 | 2.1818 | 41.3076 | 4.3174 | 34.8085 | 0 | 2.1818 | нд | 18.8176 | нд | 0 | нд | 0 | 18.1471 | 18.1471 | 18.8176 | 18.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8176 | 18.8176 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Реконструкция БСК-110 кВ на ПП 110 кВ Восточный» (установка демпфирующих реакторов 110 кВ - 6 шт.) | I_TP1500.PS.0050 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 50.5819 | 46.8419 | 0 | 179.1089 | 9.7542 | 9.9864 | 156.6549 | 2.7134 | 179.1089 | 9.7542 | 9.9864 | 156.6549 | 2.7134 | нд | 179.1089 | нд | 23.8553 | нд | 16.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7179 | 146.7179 | 8.5357 | 15.4335 | 23.8553 | 16.9575 | 0 | 0 | 179.1089 | 179.1089 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Реконструкция БСК-110 кВ на ПП 110 кВ Таврическая» (установка демпфирующих реакторов 110 кВ - 6 шт.) | I_TP1500.PS.0049 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 40.7465 | 40.7465 | 0 | 184.0533 | 2.3482 | 23.7101 | 142.4325 | 15.5624 | 184.0533 | 2.3482 | 23.7101 | 142.4325 | 15.5624 | нд | 184.0533 | нд | 0 | нд | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 134.4099 | 134.4099 | 49.6434 | 49.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.0533 | 184.0533 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Реконструкция комплексной системы управления безопасностью филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (1. Административный комплекс филиала СурЭС (СОТ, СКУД, КУБ). 2. Административный комплекс филиала СурЭС ул. Республики (СОТ, СПОС). 3. РПБ Сургут ул. Крылова (Сургутский РЭС) (СОТ, СПОС, КРМДС). 4. РПБ Сургут ул. Сосновая (База СЛиМТО) (СОТ, СПОС). 5. РПБ Сургутский район Федоровский (Федоровский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 6. РПБ Сургутский район Лянтор (Лянторский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 7. ПС 110/6/6 кВ «Шукшинская» (СОТ, СПОС, СОО). 8. ПС 110/10/10 кВ «Олимпийская (СОТ, СПОС, СОО). 9. ПС 110/10/10 кВ «Энергетик» (СОТ, СПОС, СОО). 10. ПП 110 кВ «Победа» (СОТ, СПОС, СОО). 11. ПС 110/10/10 кВ «Геолог» (СОТ, СПОС, СОО). 12. ПС 110/10/10 кВ «Западная» (СОТ, СПОС, СОО). 13. ПС 110/10/10 кВ «Форпост» (СОТ, СПОС, СОО). 14. ПС 110/6/6 кВ «Бензиновая» (СОТ, СПОС, СОО). 15. ПС 110/35/6 кВ «Солкино» (СОТ, СПОС, СОО). 16. ПС 110/35/10 кВ «Югорская» (СОТ, СПОС, СОО). 17. ПС 110/35/6 кВ «КНС-1» (СОТ, СПОС, СОО). 18. ПС 110/35/10 кВ «Вынга» (СОТ, ПОС, СОО). 19. ПС 110/10 кВ «Северная» (СОТ, СПОС, СОО). 20. ПС 110/35/10 кВ «Березка» (СОТ, СПОС, СОО). 21. ПС 110/10 кВ «Черный Мыс» (СОТ, СПОС, СОО). 22. ПС 110/10/10 кВ «Зеленая» (СОТ, СПОС, СОО). 23. ПС 110/10 кВ «Сайма» (СОТ, СПОС, СОО). 24. ПС 110/35/6 кВ «Федоровская» (СОТ, СПОС, СОО)) | I_TP1100.PR.0067 | Н | 2019 | 2024 | 2024 | нд | 22.5135 | 0 | 140.7801 | 7.2435 | 36.5501 | 61.4936 | 35.4929 | 161.8612 | 3.6783 | 63.9117 | 75.3395 | 18.9316 | нд | 140.7801 | нд | 137.0242 | нд | 158.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7558 | 3.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7558 | 3.7558 | Изменение стоимости объекта по факту выхода ПСД. Приказ №238 от 07.04.2020.
1.2.4.1 | Реконструкция ремонтного бокса филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс (установка системы пожарно-охранной сигнализации, сети внутреннего противопожарного водовода - 148 м.) | I_TP1900.PH.0002 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Нижневартовские электрические сети | F_TP1600.PR.0040 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.8751 | 1.8751 | 0.26768 | 8.5241 | 0.26695 | 4.0041 | 3.9026 | 0.35039 | 8.5241 | 0.26695 | 4.0041 | 3.9026 | 0.35039 | нд | 8.2564 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.1223 | 4.1223 | 4.1341 | 4.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2564 | 8.2564 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ХМРЭС | H_TP1200.PH.0023 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 3.8475 | 3.8475 | 0 | 24.7674 | 3.6198 | 8.5094 | 10.633 | 2.0052 | 24.7674 | 3.6198 | 8.5094 | 10.633 | 2.0052 | нд | 24.7674 | нд | 21.1081 | нд | 13.701 | 0 | 0 | 3.6593 | 3.6593 | 0 | 0 | 0 | 7.4072 | 0 | 0 | 0 | 5.5278 | 3.6593 | 16.5943 | Без изменений.
1.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Нефтеюганские электрические сети | F_TP1200.PR.0023 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.8735 | 1.8735 | 0.26768 | 9.6354 | 0.26695 | 4.0681 | 5.0632 | 0.23718 | 9.6354 | 0.26695 | 4.6414 | 4.4899 | 0.23717 | нд | 9.3677 | нд | -2e-08 | нд | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 4.4899 | 4.4899 | 4.8778 | 4.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3677 | 9.3677 | Без изменений. Объект введен в 2019 г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык (организация телеуправления оборудованием ПС, замена периметрального ограждения и установка ТСО) | J_TP1200.PR.0033 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 209.6228 | 24.9135 | 69.3294 | 82.9803 | 32.3996 | 209.6228 | 24.9135 | 69.3294 | 82.9803 | 32.3996 | нд | 209.6228 | нд | 184.7093 | нд | 208.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9135 | 0 | 183.97 | 24.9135 | 0 | 183.97 | 208.8835 | 208.8835 | Согласно требования АО "СО ЕЭС" от 28.07.2020 № В32-II-3-19-7706. работы в части телеуправления учтены в 2021 г., работы по замене периметрального ограждения и установке ТСО перенесены на 2022г. Без изменения стоимости ИП.
1.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - филиала Энергокомплекс | F_TP1900.PR.0025 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.8735 | 1.8735 | 0.26853 | 4.517 | 0.26695 | 2.0502 | 1.9396 | 0.26025 | 4.517 | 0.26695 | 2.0502 | 1.9396 | 0.26025 | нд | 4.2485 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 1.9396 | 1.9396 | 2.3089 | 2.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2485 | 4.2485 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственного корпуса СВЛ филиала Энергокомплекс | H_TP1900.PR.0038 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Исполнительный аппарат | F_TP1000.PR.0021 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 6.5397 | 6.5397 | 0.29445 | 25.0186 | 0.29364 | 4.6053 | 20.1189 | 0.00080616 | 25.0186 | 0.29364 | 4.6053 | 20.1189 | 0.00080616 | нд | 24.7241 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 24.7241 | 24.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7241 | 24.7241 | Без изменений стоимости и сроков реализации
1.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Урайские электрические сети | F_TP2100.PR.0020 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 0.683 | 0.683 | 0.26768 | 3.0466 | 0.26695 | 0.98614 | 1.6485 | 0.14503 | 3.0466 | 0.26695 | 0.98614 | 1.6485 | 0.14503 | нд | 2.7789 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 1.6485 | 1.6485 | 1.1304 | 1.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7789 | 2.7789 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция узла связи Советского РЭС (Перенос и замена оборудования связи и ТМ 8 комплектов, монтаж системы ЭП) | H_TP2100.PR.0032 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция здания АБК Советского РЭС в производственную базу службы линий филиала Урайские электрические сети | H_TP2100.PR.0035 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации здания лабораторного корпуса (установка автоматической системы пожаротушения в помещении дизельной электростанции) | H_TP1100.PH.0015 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.092579 | 0.092579 | 0 | 0.49392 | 0.024 | 0.45015 | 0.007979 | 0.011792 | 0.49392 | 0.024 | 0.45015 | 0.007979 | 0.011792 | нд | 0.49392 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.46992 | 0.46992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49392 | 0.49392 | Без изменения. Фактически выполненные работы
1.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи - Сургутские электрические сети | F_TP1100.PR.0019 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.8746 | 1.8746 | 0.26853 | 5.3095 | 0.26695 | 2.1667 | 2.5881 | 0.28771 | 5.3095 | 0.26695 | 2.1667 | 2.5881 | 0.28771 | нд | 5.041 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 2.7488 | 2.7488 | 2.2922 | 2.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.041 | 5.041 | Без изменения. Фактически выполненные работы
1.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Когалымские ЭС | F_TP1500.PR.0028 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.8727 | 1.8727 | 0.26853 | 4.1816 | 0.26695 | 1.2566 | 2.4493 | 0.20876 | 4.1816 | 0.26695 | 1.2566 | 2.4493 | 0.20876 | нд | 3.9131 | нд | 0 | нд | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 2.5376 | 2.5376 | 1.3755 | 1.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9131 | 3.9131 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Реконструкция теплой автостоянки на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0008 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 6.7411 | 6.6288 | 0 | 64.6886 | 1.8053 | 51.0767 | 5.8828 | 5.9237 | 64.6886 | 1.8053 | 51.0767 | 5.8828 | 5.9237 | нд | 64.6886 | нд | 62.8832 | нд | 62.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8053 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8053 | 1.8053 | Без изменения освоения затрат
1.2.4.1 | Реконструкция котельной на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0009 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6781 | 1.8898 | 8.2488 | 14.099 | 7.4405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92581 | 0 | 0.92581 | На основании решений Протокола встречи генерального директора АО "Тюменьэнерго" с персоналом и посещения объектов филиала Когалымские электрические сети № 1-КЭС от 26.11.2019 г. и заключении договора подряда с АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" № 18/1905/2020 от 20.07.2020 г. Перенос освоения ПИР с 2023 на 2022
1.2.4.1 | Реконструкция оборудования локальной сети ""Netware" (оснащение 884 рабочих места информационными портами и электрическими розетками, модернизация магистральных узлов передачи данных) | I_TP1600.PR.0067 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция системы УКВ радиосвязи филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети (установка ретрансляторов в количестве 110 шт., радиостанций в количестве 150 шт.) | I_TP1600.PR.0068 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.9182 | 12.7087 | 0 | 0 | 0.20951 | 12.9182 | 12.7087 | 0 | 0 | 0.20951 | нд | 12.9182 | нд | 4e-08 | нд | 4e-08 | 0 | 0 | 12.9182 | 12.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9182 | 12.9182 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | K_TP1600.PS.0163 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.7744 | 0.44979 | 0.3951 | 5.0681 | 1.8613 | 7.7744 | 0.44979 | 0.3951 | 5.0681 | 1.8613 | нд | 7.7744 | нд | 7.7744 | нд | 7.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 0.44979 | 0 | Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Реализация мероприятия направлена на снижение количества случаев неправильной работы устройств РЗА по причине старения оборудования согласно целевой программы по модернизации устройств и комплексов РЗА АО "Россети Тюмень" №КК/ТЭ/60 от 03.03.2017
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | K_TP1600.PS.0164 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.7744 | 0.44979 | 0.3951 | 5.0681 | 1.8613 | 7.7744 | 0.44979 | 0.3951 | 5.0681 | 1.8613 | нд | 7.7744 | нд | 7.7744 | нд | 7.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 0.44979 | 0 | Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Реализация мероприятия направлена на снижение количества случаев неправильной работы устройств РЗА по причине старения оборудования согласно целевой программы по модернизации устройств и комплексов РЗА АО "Россети Тюмень" №КК/ТЭ/60 от 03.03.2017
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан, ПС 110 кВ Бахиловская, ПС 110 кВ Новомолодёжная, ПС 220 кВ Узловая, ПС 110 кВ Хохряково, ПС 110 кВ Пермяк, ПС 110 кВ Северо-Хохряковская, РДП Варьёганского РЭС, ПС 110 кВ Негус, ПС 110 кВ Газлифт, ПС 110 кВ Тагринская, ПС 110 кВ КНС-3 (реконструкция систем связи с организацией каналов связи по ВОЛС, замена каналообразующего оборудования в количестве 12 штук). | K_TP1600.PR.0070 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 78.5174 | 5.0153 | 2.1413 | 61.1751 | 10.1857 | 78.5174 | 5.0153 | 2.1413 | 61.1751 | 10.1857 | нд | 78.5174 | нд | 78.5174 | нд | 78.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0153 | 5.0153 | 73.502 | 73.502 | 78.5174 | 78.5174 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Новомолодежная по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0165 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4695 | 0 | 3.2745 | 0 | 0.19506 | 3.4695 | 0 | 3.2745 | 0 | 0.19506 | нд | 3.4695 | нд | 3.4695 | нд | 3.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4695 | 3.4695 | 3.4695 | 3.4695 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Пермяк (по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0166 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.3249 | 0 | 3.1379 | 0 | 0.18693 | 3.3249 | 0 | 3.1379 | 0 | 0.18693 | нд | 3.3249 | нд | 3.3249 | нд | 3.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3249 | 3.3249 | 3.3249 | 3.3249 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Сороминская (по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0167 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1553 | 0 | 3.9217 | 0 | 0.23363 | 4.1553 | 0 | 3.9217 | 0 | 0.23363 | нд | 4.1553 | нд | 4.1553 | нд | 4.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1553 | 4.1553 | 4.1553 | 4.1553 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы телефонной связи АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (3 площадки с 3 медиа-шлюзами и 165 IP-абонентами) | I_TP1100.PR.0064 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 3.2849 | 3.2301 | 0 | 19.5693 | 0.2663 | 1.4606 | 16.4102 | 1.4323 | 19.5693 | 0.2663 | 1.4606 | 16.4102 | 1.4323 | нд | 19.5693 | нд | 19.2956 | нд | 19.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27369 | 0.27369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27369 | 0.27369 | Без изменения стоимости и срока реализации.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ханты-Мансийская (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит ) | F_TP1200.PS.0045 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык, ПП 110 кВ Угутский, ПП 110 кВ Восточный. (Установка ОМП - 4 шт.) | H_TP1200.PS.0049 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ Меркурий, ПП 110 кВ Хантос (установка ОМП на ВЛ 110 кВ Меркурий - Хантос - 2 шт.) | H_TP1200.PS.0050 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Северный Салым (замена электромеханических защит присоединений 110, 35 кВ 1Т, 2Т на микропроцессорные) | H_TP1200.PS.0051 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция сетей связи АО "Тюменьэнерго" филиала Нефтеюганские электрические сети | H_TP1200.PR.0026 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция узла связи Федоровского РЭС (установка КТПН 10/0,4кВ с трансформаторной мощностью 2х1000 кВА, ДГУ 65кВт, АВР, прокладка 2КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,1 км). | I_TP1100.PR.0058 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция узла связи Лянторского РЭС (установка ДГУ 65кВт, АВР, прокладка 2КЛ 0,4кВ протяженностью 0,1км). | I_TP1100.PR.0059 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция узла связи Сургутского РЭС (установка ДГУ 65кВт, АВР, прокладка 2КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,1 км). | I_TP1100.PR.0060 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Федоровская в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сургут-Югорская ф.А, КС-110 Сургут-Имилор-1 ф.В) | K_TP1100.PS.0063 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.70254 | 0 | 0.24353 | 0.37272 | 0.08629 | 0.70254 | 0 | 0.24353 | 0.37272 | 0.08629 | нд | 0.70254 | нд | 0.70254 | нд | 0.70254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70254 | 0 | 0.70254 | 0 | Без изменения стоимости. Реализуется в целях избежания негатавных последствий разрушения поврежденных конденсаторов необходима установка системы мониторинга и дианостирования конденсаторов, находящихся в зоне риска, т.е. имеющих "плохую" историю эксплуатации. Система прошла опытно-промышленную эксплуатацию. Получен патент на изобретение. Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Элегаз в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сургут-Югорская ф. А, С) | K_TP1100.PS.0064 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.67567 | 0 | 0.24484 | 0.3461 | 0.08473 | 0.67567 | 0 | 0.24484 | 0.3461 | 0.08473 | нд | 0.67567 | нд | 0.67567 | нд | 0.67567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67567 | 0 | 0.67567 | 0 | Без изменения стоимости. Реализуется в целях избежания негатавных последствий разрушения поврежденных конденсаторов необходима установка системы мониторинга и дианостирования конденсаторов, находящихся в зоне риска, т.е. имеющих "плохую" историю эксплуатации. Система прошла опытно-промышленную эксплуатацию. Получен патент на изобретение. Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
1.2.4.1 | Реконструкция ПП ПС Сова в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сарымская-1 ф.А) | K_TP1100.PS.0065 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.66711 | 0 | 0.23673 | 0.3461 | 0.08427 | 0.66711 | 0 | 0.23673 | 0.3461 | 0.08427 | нд | 0.66711 | нд | 0.66711 | нд | 0.66711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66711 | 0 | 0.66711 | 0 | Без изменения стоимости. Реализуется в целях избежания негатавных последствий разрушения поврежденных конденсаторов необходима установка системы мониторинга и дианостирования конденсаторов, находящихся в зоне риска, т.е. имеющих "плохую" историю эксплуатации. Система прошла опытно-промышленную эксплуатацию. Получен патент на изобретение. Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вачимская в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ ( КС-110 Пачетлор-Контур-1 ф.В). | K_TP1100.PS.0066 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.62107 | 0 | 0.1933 | 0.3461 | 0.081666 | 0.62107 | 0 | 0.1933 | 0.3461 | 0.081666 | нд | 0.62107 | нд | 0.62107 | нд | 0.62107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62107 | 0 | 0.62107 | 0 | Без изменения стоимости. Реализуется в целях избежания негатавных последствий разрушения поврежденных конденсаторов необходима установка системы мониторинга и дианостирования конденсаторов, находящихся в зоне риска, т.е. имеющих "плохую" историю эксплуатации. Система прошла опытно-промышленную эксплуатацию. Получен патент на изобретение. Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
1.2.4.1 | Реконструкция здания лабораторного корпуса (установка системы пожаротушения в помещении архива). | I_TP1100.PH.0017 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.033029 | 0.033029 | 0 | 0.16572 | 0 | 0.1525 | 0.0062422 | 0.0069774 | 0.16572 | 0 | 0.1525 | 0.0062422 | 0.0069774 | нд | 0.16572 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16572 | 0.16572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16572 | 0.16572 | Без изменений. Фактически выполненные работы.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 "Южная" (установка ДГР 10 кВ) | L_TP1600.PS.0178 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.6778 | 2.1495 | 2.7729 | 26.1729 | 2.5825 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.6778 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1495 | нд | 2.1495 | Новый объект. Выполнение требований ПТЭ ЭСиС РФ 2003г. (п.5.11.8, В сетях 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах должны использоваться дугогасящие реакторы при емкостном токе замыкания на землю более 10 А. Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) и п.5.11.10. (Работа сетей 6-35 кВ с недокомпенсацией емкостного тока не допускается).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Гидронамыв" (установка ДГР 6 кВ) | L_TP1600.PS.0179 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.167 | 1.0302 | 1.3702 | 12.521 | 1.2456 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0302 | нд | 1.0302 | Новый объект. Выполнение требований ПТЭ ЭСиС РФ 2003г. (п.5.11.8, В сетях 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах должны использоваться дугогасящие реакторы при емкостном токе замыкания на землю более 10 А. Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) и п.5.11.10. (Работа сетей 6-35 кВ с недокомпенсацией емкостного тока не допускается).
1.2.4.1 | Выполнение комплекса работ по созданию ИТСО объектов «Подстанция 110/35/6 кВ «Среднеугутская 2», «Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Встречного месторождения» для нужд филиала АО «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети | L_TP1200.PR.0035 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3405 | 0 | 3.9759 | 4.3944 | 0.97028 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.3405 | нд | 0 | нд | 9.3405 | Новый объект. В соответствии с приказом ПАО "Россети" №18 от 22.01.2020 "Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети»" необходимо оснастить объекты 3 группы системой охранной телевизионной.
1.2.4.1 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона филиала «Энергокомплекс» (установка ограждения – 73,5 п.м., устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит 2х6 - 20 шт.) | L_TP1900.PR.0054 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92387 | 0 | 0.87889 | 0 | 0.04498 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92387 | нд | 0 | нд | 0.92387 | Новый объект. Объект предназначен для отработки практических навыков вновь принятого персонала, проведения тренировок с оперативным и ремонтным персоналом и конкурсов профессионального мастерства для оперативного и ремонтного персонала.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 138.3972 | 138.252 | 9.6914 | 783.5522 | 20.1214 | 204.5675 | 322.1007 | 236.7626 | 858.7149 | 23.4566 | 217.4752 | 363.7156 | 254.0675 | 0 | 691.6085 | 0 | 125.8378 | 0 | 207.0287 | 82.2524 | 82.2524 | 303.0977 | 303.0977 | 242.3921 | 242.3921 | 20.2809 | 14.2527 | 2.8808 | 9.4093 | 101.1474 | 125.389 | 669.799 | 694.5407 | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ЦУС ИА АО "Тюменьэнерго" | H_TP1000.PR.0023 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 161.8197 | 1.4769 | 0 | 0 | 160.3427 | 161.8197 | 1.4769 | 0 | 0 | 160.3427 | нд | 161.8197 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8197 | 161.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8197 | 161.8197 | Уточнение стоимости по фактически заключенным договорам и фактически принятым работам (услугам). Изменение сроков реализации с целью исполнения графика реализации одноуровневой модели ОТУ с планомерным переводом персонала в ЦУС, утвержденного Советом директоров АО "Россети Тюмень"
1.2.4.2 | Модернизация ТМ с реализацией функции электромагнитной блокировки (ЭМБ) на ПС АО "Тюменьэнерго" (ПС 110 кВ Ужгородская, ПП 110 кВ Восточный, ПС 110 кВ Фотон, ПС 110 кВ Айка, ПС 110 кВ Хрустальная, ПС 110 кВ Сугмутская, ПС 110 кВ Жемчужина, ПС 110 кВ Караганда, ПС 110 кВ Кыштырла, ПС 110 кВ Слава, ПС 110 кВ Винзили, ПС 110 кВ Пышминская, ПС 110 кВ Апрельская, ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская, ПС 110 кВ Итурская, ПС 110 кВ Ореховская, ПС 110 кВ Плетенево, ПС 110 кВ Лазаревская, ПС 110 кВ ЯГП - 1В, ПС 110 кВ Гидронамыв, ПС 110 кВ Рафайлово, ПС 110 кВ Лонг-Юган, ПС 110 кВ ЛПХ, ПС 110 кВ КНС-20, ПС 110 кВ Онохино, ПС 110 кВ СП Аган, ПС 110 кВ Игрим, ПС 110 кВ Роса, ПС 110 кВ ЯГП-2, ПС 110 кВ Индустриальная) | F_TP1000.PR.0019 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 70.2406 | 70.2406 | 4.2879 | 282.2787 | 4.2762 | 82.1365 | 155.0354 | 40.8307 | 282.2787 | 4.2762 | 82.1365 | 155.0354 | 40.8307 | нд | 197.4945 | нд | 0 | нд | -3.5527e-14 | 80.4963 | 80.4963 | 140.4529 | 140.4529 | 57.0416 | 57.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4945 | 197.4945 | Уточнение стоимости по фактически заключенным договорам и фактически принятым работам
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ЦУС Нефтеюганские ЭС АО "Тюменьэнерго" | H_TP1200.PR.0027 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5656 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 1.5656 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5656 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5656 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5656 | 1.5656 | Объект исключен.
1.2.4.2 | Реконструкция системы широкополосного радиодоступа Самотлорского РЭС | F_TP1600.PR.0041 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 10.1886 | 10.1886 | 3.3027 | 38.4494 | 3.64 | 10.7219 | 21.8556 | 2.2319 | 38.4494 | 3.64 | 10.7219 | 21.8556 | 2.2319 | нд | 35.1467 | нд | 0 | нд | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 27.4046 | 27.4046 | 7.7421 | 7.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1467 | 35.1467 | Без изменений
1.2.4.2 | Реконструкция магистрального канала связи и передачи данных по ВОЛС "Диспетчерский корпус НВЭС - РПБ Самотлорского РЭС - РДП Вахского РЭС | F_TP1600.PS.0108 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 4.6371 | 4.6371 | 0.59366 | 20.8333 | 0.59204 | 14.6448 | 4.0435 | 1.553 | 20.8333 | 0.59204 | 14.6448 | 4.0435 | 1.553 | нд | 20.2397 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 20.2397 | 20.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2397 | 20.2397 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Реконструкция системы связи "РДП Вахского РЭС - РДП Варьеганского РЭС" с организацией канала связи по ВОЛС | H_TP1600.PR.0050 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Реконструкция РРЛ Мик-РЛ на участке "Диспетчерский корпус НВЭС - РДП Варьёганского РЭС" | H_TP1600.PR.0059 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС Нижневартовских ЭС | H_TP1600.PR.0043 | И | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4209 | 1.8581 | 0.72034 | 34.4068 | 13.4357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с организацией широкополосного радиодоступа на участках: ПС КНС-5 – РП 110 кВ Хора, ПС КНС-27 – РП 110 кВ Хора, ПС ЦПС-Южный – РП 110 кВ Хора, ПС Амня – ПС Белоярская | F_TP1900.PR.0028 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 1.5265 | 1.5265 | 0 | 8.6375 | 0.39788 | 1.6136 | 6.0742 | 0.55179 | 7.6209 | 0.39788 | 1.2946 | 5.247 | 0.68141 | нд | 8.6375 | нд | 0 | нд | 5.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39788 | 0.39788 | 8.2396 | 2.2113 | 0 | 5.0117 | 0 | 0 | 8.6375 | 7.6209 | Изменение стоимости по факту заключенного договора на СМР. Перенос завершения работ на 2021г. в связи с неисполнением договорных обязательств подрядной организацией. Претензионная работа проведена.
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД Октябрьская-Сергино-Надым с заходами на ПС: Бобровская, Белоярская, Сорум, Лонг-Юган, Надым (установка каналообразующего оборудования) | H_TP1900.PR.0043 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 5.3808 | 5.3808 | 0 | 25.2071 | 0.41633 | 6.8902 | 16.2721 | 1.6283 | 25.2071 | 0.41633 | 6.8902 | 16.2721 | 1.6283 | нд | 25.2071 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.41633 | 0.41633 | 12.7494 | 12.7494 | 12.0413 | 12.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2071 | 25.2071 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Техническое перевооружение опоры радиорелейной связи для улучшения передачи связи, ПС 110/10 кВ Сергино, ПС 110/10 кВ Шеркалы (Замена РРЛ STM-1) | H_TP1900.PR.0042 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики на ПС 110/10 кВ Сосновская | H_TP1900.PR.0041 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС филиала Энергокомплекс | H_TP1900.PR.0040 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД "ЦРЭС-Леуши-Березовая" филиала Урайские электрические сети | F_TP2100.PR.0019 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 19.3909 | 19.3909 | 1.3145 | 61.2888 | 1.2917 | 49.2894 | 5.4813 | 5.2264 | 61.2888 | 1.2917 | 49.2894 | 5.4813 | 5.2264 | нд | 59.9742 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 59.9742 | 59.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9742 | 59.9742 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД Урай-Сотник | F_TP2100.PR.0028 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 7.0892 | 7.0892 | 0 | 25.81 | 0.415 | 3.6821 | 20.5109 | 1.202 | 25.81 | 0.415 | 3.6821 | 20.5109 | 1.202 | нд | 25.3712 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43877 | 0.43877 | 25.3712 | 25.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3712 | 25.3712 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС филиала Урайские электрические сети | H_TP2100.PR.0033 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.67848 | 0.62852 | 0 | 0 | 0.049959 | 0.67848 | 0.62852 | 0 | 0 | 0.049959 | нд | 0.67848 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67848 | 0.67848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67848 | 0.67848 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Техперевооружение ВЧ систем связи "Новая-Картопья", "Урай-Новая" филиала Урайские электрические сети (замена аналоговых ВЧ систем на цифровые ВЧ системы) | H_TP2100.PR.0034 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 2.8246 | 2.8246 | 0 | 13.0091 | 0 | 0.57695 | 10.2737 | 2.1585 | 13.0091 | 0 | 0.57695 | 10.2737 | 2.1585 | нд | 13.0091 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.0091 | 13.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0091 | 13.0091 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Маслиховская, Транспортная, Брусничная, КНС-7, Савуйская филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | H_TP1100.PR.0052 | С | 2018 | 2023 | 2024 | 3.6718 | 3.6718 | 0 | 22.4795 | 0.66997 | 4.8134 | 13.8504 | 3.1457 | 22.4795 | 0.66997 | 4.8134 | 13.8504 | 3.1457 | нд | 22.4795 | нд | 21.8095 | нд | 21.8095 | 0 | 0 | 0.66997 | 0.66997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66997 | 0.66997 | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с нарушением технологической последовательности при оптимизации параметров инвестиционной программы в 2020г. Реализация объекта должна начаться после реализации титула H_NS1100.PH.0004 "Мачта связи в районе базы Лянторского РЭС "
1.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС ПС Барсово – ПС Энергетик – ПС Олимпийская, ПС Сургут – здание ЛК СурЭС с устройством противоаварийной автоматики на ПП 110кВ Победа | H_TP1100.PR.0051 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 2.9561 | 2.9561 | 0 | 16.8769 | 1.2907 | 12.6379 | 2.1676 | 0.78069 | 16.8769 | 1.2907 | 12.6379 | 2.1676 | 0.78069 | нд | 15.5595 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | 1.3173 | 1.3173 | 15.5595 | 15.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5595 | 15.5595 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД ПС 110 кВ Лянторского РЭС (ПС КНС-3, КНС-6, Ключевая) | F_TP1100.PR.0017 | И | 2016 | нд | нд | 0.65599 | 0.65599 | 0.098693 | 0.098694 | 0.098424 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.098694 | 0.098424 | 0 | 0 | 0.00027 | нд | 7.2881e-07 | нд | 7.2881e-07 | нд | 7.2881e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД ПС 110кВ Лянторского РЭС (ПС Вега, Вачимская) | F_TP1100.PR.0018 | И | 2016 | нд | нд | 1.1246 | 1.1246 | 0.093902 | 0.093901 | 0.093644 | 0 | 0 | 0.000257 | 0.093901 | 0.093644 | 0 | 0 | 0.000257 | нд | -9.322e-07 | нд | -9.322e-07 | нд | -9.322e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС филиала Сургутские электрические сети | H_TP1100.PR.0053 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС Когалымские ЭС | H_TP1500.PR.0043 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки филиала АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети (ПС 110/35/6 Дружная, ПС 110/35/10 Лангепас, ПС 110/35/6 Нефтяник, ПС 110/35/6 Тевлин) | I_TP1500.PR.0046 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЧ-систем связи на ПС 110 кВ филиала АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС (ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Шаим, ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/10 кВ Зеленоборская, ПС 110/35/6 кВ Комаровская, ПС 110/35/6 кВ Филипповская, ПС 110/35/6 кВ Ловинская; замена аппаратуры ВЧ связи - 7 шт.) | I_TP2100.PR.0037 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 8.7104 | 8.5652 | 0 | 47.3313 | 0.38775 | 2.4982 | 41.8642 | 2.5811 | 47.3313 | 0.38775 | 2.4982 | 41.8642 | 2.5811 | нд | 47.3313 | нд | 46.9338 | нд | 46.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39744 | 0.39744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9338 | 46.9338 | 47.3313 | 47.3313 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Реконструкция системы телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки на ПС 110/35/6 кВ Урай | I_TP2100.PR.0040 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной связи "Квант" филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС (55 IP-абонентов) | I_TP1600.PR.0066 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Береговая филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | K_TP1100.PR.0069 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.3941 | 0.84346 | 4.2976 | 7.0394 | 4.2136 | 16.3941 | 0.84346 | 4.2976 | 7.0394 | 4.2136 | нд | 16.3941 | нд | 16.3941 | нд | 16.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84346 | 0.0573 | 15.5506 | 16.3368 | 16.3941 | 16.3941 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта. Реализация мероприятя включена на основании утвержденной Программы модернизации и расширения сбора и передачи информации на подстанциях АО "Тюменьэнерго" 2018-2023гг.
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ филиала Сургутские электрические сети (модернизация систем ТМ, АСУ ТП, АИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная). | K_TP1100.PS.0059 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 40.7003 | 2.0373 | 10.7648 | 17.6325 | 10.2657 | 40.7003 | 2.0373 | 10.7648 | 17.6325 | 10.2657 | нд | 40.7003 | нд | 40.7003 | нд | 40.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0373 | 0.048791 | 38.663 | 40.6515 | 40.7003 | 40.7003 | Новый объект. ПС 110 кВ Северная осуществляет электроснабжение центральной части города, в том числе стратегически значимых предприятий. ПТК «Космотроника» производства ЗАО «ПИК «Прогресс» внедрен в 2006 году, в настоящее время не поддерживается производителем, отсутствует ЗИП в размере 100%, необходимый для оперативного устранения неисправностей оборудования, выполнение капитального ремонта нецелесообразно. Согласно Внутреннему классификатору ОС 2.1.20.0 (код ОКОФ 320.26.30.11.130) срок полезного использования АСУ ТП составляет 120 месяцев. ПС 110 кВ Северная обладает сложной схемой (5Н), является объектом диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, неоднократно фиксировались технологические нарушения, связанные с нарушениями в работе АСУ ТП вследствие физического износа компонентов ПТК.
1.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи АО«Тюменьэнерго» - Нефтеюганские электрические сети (в объеме 1 площадки с 1 медиа-шлюзом и 55 IP-абонентами) | I_TP1200.PR.0030 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.2 | Модернизация системы диспетчерской связи ДП Нижневартовские ЭС | L_TP1600.PR.0097 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8716 | 1.4048 | 9.8675 | 8.017 | 3.5823 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4048 | нд | 21.4668 | нд | 22.8716 | Повторное включение ранее исключенного объекта. Замена существующих коммутаторов диспетчерской связи на ДП ОДС и в РЭС для реализации программы ОТУ.
1.2.4.2 | Реконструкция Надстройки 220 кВ ПС 110/35/10 кВ Хора с РП 110 кВ Хора филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (установка системы охранного освещения – 740 п.м. ограждения). | L_TP1900.PR.0053 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8868 | 0.07235 | 2.6388 | 0.01832 | 0.1573 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8868 | нд | 0 | нд | 2.8868 | Новый объект. Устранение предписания Росгвардии от 21.03.2018. Приведение в соответствие с Федеральным законом от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 563.7826 | 840.8767 | 56.2999 | 9415.2243 | 480.3914 | 4394.2479 | 2878.8153 | 1661.7697 | 11944.4506 | 499.608 | 5830.0963 | 3932.966 | 1681.7804 | 0 | 9164.7977 | 0 | 5498.4811 | 0 | 8016.7415 | 194.1266 | 194.1266 | 341.1836 | 341.1836 | 810.6804 | 810.6804 | 2514.4525 | 2525.4185 | 1753.652 | 1777.4864 | 210.8683 | 376.2562 | 5630.8368 | 5831.0252 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2932.8645 | 149.642 | 1591.5955 | 541.4258 | 650.2013 | 4169.85 | 176.52 | 2328.0417 | 791.6341 | 873.6542 | 0 | 2932.8645 | 0 | 2932.857 | 0 | 4169.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.3821 | нд
1.3.1 | Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км) | I_NS1200.PS.0037 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2932.8645 | 149.642 | 1591.5955 | 541.4258 | 650.2013 | 4169.85 | 176.52 | 2328.0417 | 791.6341 | 873.6542 | нд | 2932.8645 | нд | 2932.857 | нд | 4169.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.3821 | Пересчет стоимости ИП произведен в связи с изменением технических характеристик объекта по замечаниям Системного Оператора. Расчет выполнен с применением Методики планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети», утвержденной приказом ПАО "Россети" от 24.12.2019 № 380. Изменение наименования (в части технических характеристик) по замечаниям АО "СО ЕЭС" от 02.06.2021 № B32-II-3-19-5546.
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 563.7826 | 840.8767 | 56.2999 | 6482.3598 | 330.7494 | 2802.6525 | 2337.3895 | 1011.5685 | 7774.6007 | 323.0879 | 3502.0547 | 3141.3319 | 808.1262 | 0 | 6231.9332 | 0 | 2565.6241 | 0 | 3847.2736 | 194.1266 | 194.1266 | 341.1836 | 341.1836 | 810.6729 | 810.6729 | 2514.4525 | 2525.0439 | 1753.652 | 1777.4864 | 210.8683 | 376.2562 | 5630.8293 | 5830.6431 | нд
1.3.2 | Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга (новое строительство ВЛ протяженностью 2*0,749 км; 1*0,802 км) | H_NS1100.VL.0006 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 8.2578 | 8.1202 | 0 | 75.7373 | 3.229 | 65.7075 | 0.5555 | 6.2453 | 65.6815 | 3.229 | 57.3752 | 0.49563 | 4.5816 | нд | 75.7373 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.348 | 12.348 | 63.3894 | 53.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7373 | 65.6815 | Фактически выполненные работы. Корректировка стоимости в связи с реализацией мероприятий, связанных с уменьшением сметной стоимости объекта на этапе проектно-изыскательских работ.
1.3.2 | Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ Прогресс-Нефтяник 2 на ПС Роса (новое строительство) | F_NS1500.VL.0004 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации проекта
1.3.2 | Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ в районе УПСВ Майского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х9,11 км) | H_NS1200.PS.0027 | C | 2017 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 781.8205 | 42.5995 | 319.3197 | 237.4849 | 182.4165 | 894.5795 | 27.6613 | 333.5576 | 461.766 | 71.5946 | нд | 698.0831 | нд | 468.047 | нд | 562.4778 | 83.7374 | 83.7374 | 0.47071 | 0.47071 | 0.43827 | 0.43827 | 229.1272 | 247.4553 | 468.047 | 562.4778 | 0 | 0 | 698.0831 | 810.8421 | Изменение стоимости в связи с тем, что расчет стоимости ИП выполнен на основании ПСД, разработанной проектным институтом, с применением действующей Методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети" от 24.12.2019 № 380) в ценах на год завершения реализации ИП в 2022 году. Заказчиком ПСД является ООО "РН-Юганскнефтегаз". Получены положительные заключения негосударственной экспертизы ПД и ИИ. Со стороны АО "Россети Тюмень" сметная документация рассмотрена, согласована и направлена в органы государственной экспертизы. В настоящий момент ООО "РН-Юганскнефтегаз" формирует стоимость ПИР для проекта Соглашения о передаче проектно-сметной документации АО "Россети Тюмень". Без изменения срока ввода. Изменение срока окончания реализации в 2022 г. в связи с переносом финансирования на 2022 г. в целях снижения финансовой нагрузки на 2021 г. и сохранения финансовой устойчивости Общества. Изменение наименования (в части технических характеристик) по замечаниям АО "СО ЕЭС" от 02.06.2021 № B32-II-3-19-5546.
1.3.2 | Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км) | H_NS1200.PS.0028 | С | 2017 | 2022 | 2022 | 148.0006 | 145.5339 | 0 | 972.2649 | 16.0589 | 483.2487 | 362.8478 | 110.1095 | 953.8286 | 27.7387 | 470.4739 | 356.9047 | 98.7113 | нд | 901.8994 | нд | 635.4333 | нд | 596.3748 | 70.3655 | 70.3655 | 0 | 0 | 0.41326 | 0.41326 | 266.0529 | 286.6751 | 635.4333 | 596.3748 | 0 | 0 | 901.8994 | 883.4631 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по фактически заключенным договорам и ССР, утвержденного приказом АО "Россети Тюмень" от 07.08.2019 № 20-Э.
1.3.2 | ВЛ 110 кВ Соровская-Кинтус (новое строительство ВЛ протяженностью 2х35 км) | H_NS1200.VL.0017 | З | 2018 | 2020 | 2021 | 76.303 | 76.303 | 0 | 528.9129 | 28.3202 | 412.0207 | 52.1939 | 36.3781 | 514.1143 | 28.3202 | 430.5167 | 26.4271 | 28.8503 | нд | 528.9129 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 28.8679 | 28.8679 | 97.1958 | 97.1958 | 402.8493 | 388.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.9129 | 514.1143 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по фактически заключенным договорам и ССР, утвержденного приказом АО "Россети Тюмень" от 29.12.2018 № 28-Э, а также включение в стоимость ИП затрат по восстановлению лесов, связанных с изменением законодательства РФ (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 25.03.2019 № 188 "Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений", Постановление Правительства РФ от 07.05.2019 № 566 "Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка"). Ввод объекта в эксплуатацию осуществлен в соотвествии с графиком в 2020 году, в 2021 году произведена оплата кредиторской задолженности по договору подряда. В соотвествии с Правилами год окончания реализации инвестиционного проекта указан как наиболее поздний срок - окончания финансирования.
1.3.2 | ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х17 км) | H_NS1200.PS.0032 | П | 2018 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 145.4417 | 38.1166 | 0 | 105.8431 | 1.482 | 1236.8144 | 40.2961 | 553.8857 | 520.3875 | 122.2452 | нд | 145.4417 | нд | 5e-08 | нд | 1105.9051 | 0 | 0 | 0.36574 | 0.36574 | 144.8005 | 144.8005 | 0.27539 | -14.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4417 | 130.9093 | Повторное включение ранее исключенного инвестиционного проекта из проекта утвержденного ИПР. Переговоры с ООО "РН-Юганскнефтегаз" по вопросу переноса реализации ИП на срок после 2022 г. или расторжения договора № Т3/16/0012-ДТП от 27.02.2017.
1.3.2 | Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км) | H_NS1200.PS.0033 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 697.7679 | 37.77 | 228.4851 | 261.4703 | 170.0425 | 697.7679 | 37.77 | 228.4851 | 261.4703 | 170.0425 | нд | 697.7679 | нд | 601.1039 | нд | 587.6259 | 0 | 0 | 0.9621 | 0.9621 | 95.6263 | 95.6263 | 0.075592 | 13.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.664 | 110.142 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.3.2 | Расширение ПС 110/10 кВ Кинтус (строительство 2 линейных ячеек 110 кВ) | H_NS1200.PS.0031 | З | 2018 | 2021 | 2021 | 30.6004 | 30.6004 | 0 | 195.2633 | 7.5198 | 49.9697 | 111.5057 | 26.2681 | 128.49 | 7.5798 | 37.4324 | 72.0537 | 11.4241 | нд | 195.2633 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.8879 | 16.8879 | 8.9987 | 8.9987 | 169.3768 | 102.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2633 | 128.49 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта по фактически заключенным договорам.
1.3.2 | ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км) | H_NS1200.PS.0035 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 166.2586 | 166.2586 | 0 | 1108.5851 | 41.1213 | 440.5462 | 529.1454 | 97.7721 | 1108.5851 | 41.1213 | 440.5462 | 529.1454 | 97.7721 | нд | 1108.5851 | нд | 711.04 | нд | 689.0086 | 0 | 0 | 42.4507 | 42.4507 | 128.2466 | 128.2466 | 226.8478 | 248.8792 | 500.1717 | 312.7524 | 210.8683 | 376.2562 | 1108.5851 | 1108.5851 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.3.2 | ЛЭП 110 кВ Победа-Сайма в г.Сургут (новое строительство) | F_NS1100.VL.0003 | З | 2011 | 2020 | 2020 | 134.3623 | 134.3623 | 56.2999 | 659.8386 | 53.6201 | 381.378 | 169.4018 | 55.4387 | 659.8386 | 53.6201 | 381.378 | 169.4018 | 55.4387 | нд | 563.5149 | нд | 0 | нд | -5.6843e-14 | 40.0237 | 40.0237 | 251.1787 | 251.1787 | 312.3363 | 312.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.5149 | 563.5149 | Без изменения. Объект введен, согласно плана, в 2019 году. В 2020 году проведена оплата сезонных работ (рекультивация)
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Выкатная (Расширение ОРУ 110 кВ до схемы 110-9, установка ОПУ, установка 5 ячеек 110 кВ) | I_TP1200.PS.0053 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 106.6771 | 0 | 367.8053 | 18.3488 | 95.659 | 160.9189 | 92.8786 | 450.8254 | 17.8874 | 124.9165 | 281.3079 | 26.7135 | нд | 367.8053 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2693 | 10.2693 | 357.536 | 440.5561 | 1.4156e-14 | 0 | 0 | 0 | 367.8053 | 450.8254 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта по фактически заключенным договорам и ССР, утвержденного приказом АО "Россети Тюмень" от 06.07.2020 № 18-Э.
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Батово (ОРУ 110 кВ с приведением до схемы 110-13, установка ОПУ, установка 10 ячеек 110 кВ, организация шлейфового захода ВЛ 110 кВ Снежная-Ханты-Мансийская 2х8,063 км и 2х8,027 км) | J_TP1200.PS.0055 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 173.0213 | 0 | 948.9222 | 44.0452 | 326.3179 | 346.0221 | 232.5371 | 1064.0754 | 37.864 | 443.4873 | 461.9719 | 120.7522 | нд | 948.9222 | нд | 150 | нд | 305.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.9222 | 758.1939 | 150 | 305.8814 | 0 | 0 | 948.9222 | 1064.0754 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта по фактически заключенным договорам и ССР, утвержденного приказом АО "Россети Тюмень" от 14.07.2020 № 20-Э. Изменение наименования (в части технических характеристик) по замечаниям АО "СО ЕЭС" от 02.06.2021 № B32-II-3-19-5546.
1.3.2 | ПС 110/10 кВ Батово (Расширение ОРУ 110 кВ до схемы 110-13, установка ОПУ, установка 10 ячеек 110 кВ, организация шлейфового захода ВЛ 110 кВ Снежная-Ханты-Мансийская 2х10 км) | I_NS1200.PS.0042 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 298.4988 | 21.3787 | 19.6629 | 0.75125 | 15.2247 | 0 | 3.687 | 79.3715 | 0.71214 | 50.5095 | 0 | 28.1499 | 0 | 19.6629 | 0 | 18.9117 | 0 | 16.6022 | 0 | 20.1238 | 0 | 20.1234 | 0 | 0.19641 | 0.75125 | 0.947 | 0 | 0.24422 | 0 | 16.358 | 0.75125 | 37.869 | нд
1.4 | ВЛ-6 от ф.№ 3,32 от ПС Шукшинская - 0,8 км до ВЛ-6 17,29 ПС Шукшинская (новое строительство с установкой ЛР-6 -3 шт, прокладкой кабеля- 0,2 км) | H_NS1100.VL.0005 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.4 | 2КЛ-10кВ от опоры № 5 ВЛ 10 кВ фид. 105,203 ПС Энергетик до ТП-10 кВ Ледового Дворца (новое строительство КЛ 1 км) | H_NS1100.KL.0009 | С | 2020 | 2025 | нд | нд | 2.6083 | 0 | 19.6629 | 0.75125 | 15.2247 | 0 | 3.687 | 0.71214 | 0.71214 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.6629 | нд | 18.9117 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75125 | 0.71214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75125 | 0.71214 | Исключается из ИПР в связи с отказом сторонней Сетевой организации «Сургутские городские электрические сети» в технологическом присоединении. Возможность реализовать мероприятие без подключения к электросетевому объекту «СГЭС» отсутствует.
1.4 | ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства (благоустройство ПС 17060 м2, откосов площадки ПС 2676 м2, устройство внутриплощадочных проездов 3585 м2, насыпь подъездной дороги 8579 м3; устройство подъездной дороги, обочин, откосов 1492 м2 / 1142 м2 / 2282 м2) | L_NS1200.PS.0015 | С | 2016 | нд | 2022 | нд | 295.8905 | 21.3787 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.6594 | 0 | 50.5095 | 0 | 28.1499 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.6022 | нд | 20.1238 | нд | 20.1234 | нд | 0.19641 | нд | 0.23487 | нд | 0.24422 | нд | 16.358 | нд | 37.1569 | Реализация ИП для полного завершения строительства объекта (в 2015 г. введен 1 этап для выдачи мощности потребителю по договору технологического присоединения). Первоначально запланированный срок реализации ИП 2021 г. изменен на 2022 г. в связи с необходимостью корректировка и переутверждение ПСД из-за отсутствия песка в карьере, предусмотренном проектной документацией (расстояние от подстанции около 20 км). В рамках корректировки ПСД определение и согласование с ООО "РН-Юганскнефтегаз", являющегося владельцем практически всех карьеров на месторождениях, экономически обоснованного места забора песка. Срок реализации ИП - 2022 год. Оценка полной стоимости без изменения.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 293.0346 | 304.1451 | 49.5241 | 2479.7712 | 319.9812 | 574.241 | 1336.617 | 248.932 | 2849.5489 | 343.5301 | 612.331 | 1336.9903 | 556.6975 | 0 | 2344.7813 | 0 | 1273.0621 | 0 | 1630.445 | 85.4658 | 85.4658 | 510.7536 | 510.7536 | 278.6647 | 278.6647 | 282.3009 | 294.6957 | 315.5631 | 256.667 | 393.2322 | 503.3413 | 1780.5145 | 1844.1223 | нд
1.6 | Газопровод от пикета ПК 25+99 газопровода высокого давления "ГРС-Котельная №3" до газовой котельной комплектовочно-накопительной базы филиала АО "Тюменьэнерго "Нижневартовские электрические сети (новое строительство) | H_NS1600.PR.0001 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 5.2225 | 5.1355 | 0 | 28.9265 | 0.82989 | 6.4257 | 19.4827 | 2.1882 | 26.4167 | 0.82989 | 6.1486 | 17.3659 | 2.0724 | нд | 28.9265 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7796 | 5.7796 | 23.1469 | 20.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9265 | 26.4167 | Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ от 05.04.2019 № 133) и на основании фактически заключенных договоров. Без изменения срока реализации.
1.6 | ВОЛС на участке ПС 110/10 кВ КС-4 – ПС 110/10 кВ Согорье - ПС 500 кВ Пыть-Ях (новое строительство, протяженность ВОЛС - 95,4 км) | H_NS1200.PR.0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 8.3842 | 8.3842 | 3.2972 | 38.6819 | 3.2882 | 21.4771 | 10.1761 | 3.7406 | 38.6819 | 3.2882 | 21.4771 | 10.1761 | 3.7406 | нд | 35.3847 | нд | 0 | нд | -7.1054e-15 | 0 | 0 | 35.3847 | 35.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3847 | 35.3847 | Без изменений. Объект введен в 2018 г.
1.6 | ВОЛС на участке ПП 110 кВ Восточный - ПС 110/35/6 кВ Тайга - ПП 110 кВ Угутский (новое строительство, протяженность ВОЛС - 80 км) | H_NS1200.PR.0003 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 8.6705 | 8.6705 | 0 | 39.0293 | 3.6166 | 21.3037 | 10.8588 | 3.2502 | 39.0293 | 3.6166 | 21.3037 | 10.8588 | 3.2502 | нд | 35.3454 | нд | 0 | нд | 0 | 3.684 | 3.684 | 35.3454 | 35.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3454 | 35.3454 | Без изменений. Объект введен в 2018 г.
1.6 | Проектирование Надстройки 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) | J_NS1200.PS.0043 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 149.707 | 144.4491 | 0 | 0 | 5.2579 | 149.707 | 144.4491 | 0 | 0 | 5.2579 | нд | 149.707 | нд | 149.707 | нд | 149.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) | H_TP1200.VL.0021 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 65.4447 | 63.1462 | 0 | 0 | 2.2985 | 65.4667 | 63.1462 | 0 | 0 | 2.3205 | нд | 65.4447 | нд | 39.7512 | нд | -1.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8e-07 | 1.8e-07 | 25.6934 | 65.4667 | 39.7512 | 0 | 0 | 0 | 65.4447 | 65.4667 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с устранением замечаний Минэнерго Россиии от 18.06.2021 № 07-3078 п. 3.1.
1.6 | Проектирование реконструкции производственной базы ПРЭС | H_TP1200.PH.0022 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0363 | 1.0363 | 0 | 0 | 0 | 0.99986 | 0.99986 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0363 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0363 | 0.99986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0363 | 0.99986 | Без изменения срока реализации. Актуализация стоимости под фактически выполненные работы по заключенным договорам.
1.6 | Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство) | F_NS1100.PH.0002 | С | 2016 | 2021 | 2021 | 30.5514 | 30.5514 | 3.3609 | 223.7482 | 3.3517 | 189.5094 | 14.5364 | 16.3508 | 133.6092 | 4.6017 | 91.8004 | 11.0062 | 26.2009 | нд | 204.8672 | нд | 130.7243 | нд | 51.22 | 15.5201 | 15.5201 | 48.2363 | 48.2363 | -0.098326 | -0.098326 | 26.005 | 15.3702 | 130.7243 | 51.22 | 0 | 0 | 204.8672 | 114.7282 | Изменение стоимости объекта в связи с пересмотром лимитов финансирования по титулу с целью оптимизации параметров инвестиционной программы и формирования устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень» . Без изменения срока реализации.
1.6 | Мачта связи в районе базы Лянторского РЭС филиала Сургутские электрические сети (новое строительство) | H_NS1100.PH.0004 | С | 2018 | 2024 | 2023 | 1.3185 | 1.2965 | 0 | 13.2104 | 0.80524 | 11.1115 | 0.013097 | 1.2805 | 13.2104 | 0.80524 | 11.1115 | 0.013097 | 1.2805 | нд | 13.2104 | нд | 12.4051 | нд | 12.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80524 | 0.80524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80524 | 0.80524 | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с нарушением технологической последовательности при оптимизации параметров инвестиционной программы в 2020г. Объект должен быть введен до реализации титула H_TP1100.PR.0052 "Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Маслиховская, Транспортная, Брусничная, КНС-7, Савуйская"
1.6 | ВОЛС на участке ПС Восточно-Моховая-ПС Сова с заходами на ПС Шевченко, Савуйская (новое строительство) | H_NS1100.PR.0002 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Проектирование ВЛ 110 кВ на ПС Сытомино с отпайкой на ПС Песчаная (новое строительство ВЛ протяженностью 46.83 км) | H_NS1100.VL.0007 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен из проекта корректировки ИПР 2018-2022 гг. по замечаниям АО "СО ЕЭС" (исх. от 28.07.2020 № В32-II-3-19-7706).
1.6 | ВОЛС ПС 220 кВ Красноленинская - РП 110 кВ Хора с заходом на ПС Нулевая 110/10 кВ. (Новое строительство протяженностью 37 км) | H_NS1900.PR.0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 6.4248 | 6.4248 | 0 | 31.3949 | 1.0089 | 17.2033 | 9.7277 | 3.455 | 31.3949 | 1.0089 | 17.2033 | 9.7277 | 3.455 | нд | 30.3652 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0297 | 1.0297 | 30.3652 | 30.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3652 | 30.3652 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Маслохозяйство филиала Энергокомплекс (новое строительство) | H_NS1900.PR.0002 | П | 2018 | 2023 | 2023 | 18.9371 | 18.9371 | 0 | 145.0535 | 4.5339 | 68.2074 | 54.0228 | 18.2894 | 145.0535 | 4.5339 | 68.2074 | 54.0228 | 18.2894 | нд | 145.0535 | нд | 140.5196 | нд | 140.5196 | 0 | 0 | 4.5339 | 4.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5339 | 4.5339 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Дружная, ПС 110 кВ Видная, ПС 110 кВ Орт-Ягун, ПС 110 кВ Весна, ПС 110 кВ Фотон протяженность 71 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0006 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 9.7313 | 9.5691 | 0 | 66.8589 | 2.2453 | 30.4606 | 29.3504 | 4.8026 | 66.8589 | 2.2453 | 30.4606 | 29.3504 | 4.8026 | нд | 66.8589 | нд | 64.6136 | нд | 64.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2453 | 2.2453 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 64.6136 | 47.1136 | 66.8589 | 66.8589 | Без изменения стоимости и сроков реализации проекта
1.6 | ВОЛС ПС Таврическая- ПС Роса с заходами на ПС Фотон, ПС Нонг-Ёганская протяженность 155,03 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0007 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4436 | 9.1228 | 130.6592 | 5.6413 | 25.0203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 170.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект включен в соотвествии с проектом программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2020-2025
1.6 | ВОЛС ПС Нивагальская -ПС Лас-Ёганская протяженность 18 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0008 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.6 | ВОЛС ПС Лангепас - ПС Ладья с заходами на ПС Урьевская, ПС Нефтепроводная протяженность 20 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0009 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.6 | ВОЛС ПС Прогресс - ПС Северо-Поточная, с заходами на ПС Покачёвская, СП Аган протяженность 40,5 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0010 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 44.5267 | 2.3832 | 34.1335 | 1.4737 | 6.5363 | 85.2996 | 2.52 | 73.0899 | 1.7783 | 7.9114 | нд | 44.5267 | нд | 44.5267 | нд | 85.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3832 | 2.52 | 2.3832 | 2.52 | Корректировка полной стоимости объекта проведена на основании Приказа № 180 от 16.09.2019 г. «Об актуализации организационно-распорядительных документов ПАО «Россети» в соответствии с утверждённой Приказом № 380 от 24.12.2019 г. Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети».
1.6 | ВОЛС ПС Уральская- ПС Сарымская с заходами на ПС Когалым, ПС Тевлин, ПС Омичка, ПС Русскинская (новое строительство протяженностью 106,6 км) | I_NS1500.PR.0012 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 7.8212 | 0 | 118.5481 | 5.8956 | 91.2411 | 3.9394 | 17.472 | 66.3205 | 2.272 | 42.0055 | 15.8105 | 6.2325 | нд | 118.5481 | нд | 116.2761 | нд | 63.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.272 | 2.604 | 0 | 0 | 36.25 | 36.25 | 38.522 | 38.854 | Изменение освоения в связи с утверждения проектной документации (приказ от 02.10.2020 № 25-Э)
1.6 | ВОЛС ПС Лангепас - ПС Лас-Ёганская с заходами на ПС Урьевская, ПС Трачуковская протяженность 51 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0011 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сорум - ПС 110 кВ Сосновская. (Новое строительство протяженностью 36 км) | I_NS1900.PR.0006 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0921 | 1.9471 | 28.4112 | 1.239 | 5.4949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Заречная. (Новое строительство протяженностью 44 км) | I_NS1900.PR.0004 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 4.5006 | 0 | 40.9482 | 2.1299 | 31.3806 | 1.3684 | 6.0693 | 35.4382 | 1.7826 | 17.6399 | 12.1161 | 3.8995 | нд | 40.9482 | нд | 38.8183 | нд | 33.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1299 | 1.7826 | 38.8183 | 33.6555 | 0 | 0 | 40.9482 | 35.4382 | Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ от 16.02.2021 № 5-Э)
1.6 | ВОЛС ПС 220 кВ Красноленинская - ПС 110 кВ Ем-еговская с заходом на ПС 110 кВ Скважина. (Новое строительство протяжённостью 36 км) | I_NS1900.PR.0005 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | ВОЛС на участках: Лянторский РЭС - ПС 220 кВ Контур – ПС 110 кВ Нижне-Сортымская с заходами на ПС 110 кВ КНС-6, ПС 110 кВ Транспортная, ПС 110 кВ Ключевая, ПС 110 кВ Алехинская (новое строительство протяженностью 140 км). | I_NS1100.PR.0005 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Проектирование реконструкции здания ИЛК (Реконструкция входной группы – 1 шт., перенос кондиционеров – 59 шт., реконструкция наружного освещения с изменением схемы электроснабжения) | J_TP1200.PR.0029 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен. Инициированно заключение соглашения о расторжении договора.
1.6 | ПС 110/35/6 кВ Киняминская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,5 км) | H_NS1200.PS.0036 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.6077 | 17.3183 | 0 | 0 | 1.2893 | 18.6077 | 17.3183 | 0 | 0 | 1.2893 | нд | 18.6077 | нд | -1e-08 | нд | 0 | 0 | 0 | 18.6077 | 18.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6077 | 18.6077 | Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. УАЗ-Патриот, УАЗ-Пикап, ГАЗ-грузопассажирский в количестве 10 шт.) | H_PK2100.01 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.2548 | 0 | 0 | 2.2548 | 0 | 2.2548 | 0 | 0 | 2.2548 | 0 | нд | 1.1455 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1093 | 1.1093 | 0 | 0 | 1.1455 | 1.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1455 | 1.1455 | Изменение стоимости и срока реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ в количестве 16 шт. КАМАЗ грузопассаж., КАМАЗ Автокран, КАМАЗ АГП 22м, АГП 29м, КАМАЗ борт.с КМУ, КАМАЗ (масловоз), КАМАЗ-самосвал, КАМАЗ седельный тягач) | H_PK2100.02 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 35.3025 | 0 | 0 | 35.3025 | 0 | 35.3025 | 0 | 0 | 35.3025 | 0 | нд | 28.1003 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | 7.2023 | 7.2023 | 15.0765 | 15.0765 | 13.0237 | 13.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1003 | 28.1003 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лаборатория высоковольтных испытаний (ЛВИ) на шасси ГАЗ в количестве 1 шт.) | H_PK2100.03 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 12.2439 | 0 | 0 | 12.2439 | 0 | 12.2439 | 0 | 0 | 12.2439 | 0 | нд | 12.2439 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.2439 | 12.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2439 | 12.2439 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходная техники в количестве 4 шт.- гусеничный транспортер, снегоболотоход, вездеход) | H_PK2100.04 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.322 | 0 | 0 | 8.322 | 0 | 8.322 | 0 | 0 | 8.322 | 0 | нд | 8.322 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.322 | 8.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.322 | 8.322 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с вводом объекта в 2018г.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа(тракторная техника в количестве 7 шт. - бульдозер, многоцелевая коммунальная машина, погрузчик фронтальный, вилочный погрузчик, экскавато, полуприцеп 50 тн 16-17м, полуприцеп-площадка 20тн 10-11м) | H_PK2100.05 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.9394 | 0 | 0 | 10.9394 | 0 | 10.9394 | 0 | 0 | 10.9394 | 0 | нд | 6.862 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 4.0774 | 4.0774 | 5.1629 | 5.1629 | 1.6992 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.862 | 6.862 | Изменение стоимости с учетом экономии по торгам. Изменение срока окончания в связи с гашением кредиторской задолженности в 2020. Объект введен в 2019г.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 13 шт. - МФУ) | H_PK2100.06 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | нд | 0.474 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.474 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 35 шт. - АРМ диспетчера, АРМ дежурного ДЭМ,Батарейный шкаф ИБП с батарейными модулями, Блок мощности ИБП) | I_PK2100.02.01 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.2286 | 0 | 0 | 4.2286 | 0 | 4.2286 | 0 | 0 | 4.2286 | 0 | нд | 4.2286 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.2286 | 4.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2286 | 4.2286 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования СДТУ в количестве 11 шт. - мульплексор -5шт., рефлектометр оптический, телефон спутниковой связи -5шт.) | I_PK2100.04 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для испытаний в количестве 6 шт. Стенд для ТНВД 05Э (М) , Стенд для проверки генераторов и стартеров-3шт.) | I_РK2100.03.01 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | нд | 0.89 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (станков в количестве 6 шт. - шиномонтажный станок, токарно-винторезный станок, Вертикально-фрезерный станок с поворотной шпиндельной головкой) | I_РK2100.03.02 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | нд | 0.345 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лабораторное оборудование в количестве 3 шт. -Аквадистиллятор, Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, автоматический тестер трансформаторного масла) | I_PK2100.03.05 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительное борудования в количестве 26 шт. -измерители параметров изоляции, Калибратор переменного тока, Калибратор электрического сопротивления, Частотный компаратор, Установка поверочная, Калибратор универсальный, Анализатор спектра, Микровольтметр, автоматический лабораторный тестер масла до 100 кВ, Хроматографический комплекс, Аналитические весы, Влагомер трансформаторного масла,Гранулометрический анализатор, Эталонный счетчик Энергомонитор, контроль состояния контактов и соединений РПН силовых трансформаторов, аппарат испытания диэлектриков цифровой,высоковольтная испытательная установка, измеритель параметров электроизоляции, система для высоковольтных испытаний на сверхнизкой частоте 0,1 Гц (СНЧ), Цифровой мегаомметр, Тепловизор) | I_PK2100.07.01 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.4325 | 0 | 0 | 10.4325 | 0 | 10.4325 | 0 | 0 | 10.4325 | 0 | нд | 10.4325 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.4325 | 10.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4325 | 10.4325 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудования в количестве 11 шт. - гайковерт для гаек колес грузовух автомобилей и спецтехники -2шт., резервуар мягкий 3,5,10 м куб.-9 шт. ) | I_PK2100.07.02 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2254 | 0 | 0 | 1.2254 | 0 | 1.2254 | 0 | 0 | 1.2254 | 0 | нд | 1.2254 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2254 | 1.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2254 | 1.2254 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 9 шт. - вулканизатор -3шт., штабелер для погрузочно-разгрузочных работ, телевизор для оборудования тех. класса ОДС, фотокамера,Автотренажер для обучения контраварийцному вождению-3шт. ) | I_PK2100.07.03 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5377 | 0 | 0 | 1.5377 | 0 | 1.5377 | 0 | 0 | 1.5377 | 0 | нд | 1.5377 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5377 | 1.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5377 | 1.5377 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение ВОЛС на участке ВЛ-110 кВ Новая-Картопья (доля 8/48) протяженностью 109,961 км | J_PO2100.1 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 15.2503 | 0 | 0 | 15.2503 | 0 | 15.2503 | 0 | 0 | 15.2503 | 0 | нд | 15.2503 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2503 | 15.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2503 | 15.2503 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение ВОЛС на участке ВЛ-110 кВ Урай-Новая (доля 8/48) протяженностью 85,746 км | J_PO2100.2 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.892 | 0 | 0 | 11.892 | 0 | 11.892 | 0 | 0 | 11.892 | 0 | нд | 11.892 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.892 | 11.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.892 | 11.892 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение ВОЛС на участке ВЛ-110 кВ Сотник-Урай (доля 8/48) протяженностью 92,686 км | J_PO2100.3 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 13.0527 | 0 | 0 | 13.0527 | 0 | 13.0527 | 0 | 0 | 13.0527 | 0 | нд | 13.0527 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0527 | 13.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0527 | 13.0527 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 14 шт., - легковой автомобиль, ГАЗ грузопассаж.6 мест, ГАЗ-грузопассаж. 7 мест, УАЗ-Патриот) | H_PK1900.01 | З | 2016 | нд | нд | нд | нд | 1.7483 | 10.1357 | 0 | 0 | 10.1357 | 0 | 10.1357 | 0 | 0 | 10.1357 | 0 | нд | 5.4929 | нд | 8.1356e-09 | нд | 2.2204e-15 | 2.8945 | 2.8945 | 2.1666 | 2.1666 | 3.3264 | 3.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4929 | 5.4929 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ в количестве 12 шт. - КАМАЗ-грузопассажирский, КАМАЗ лесовоз, КАМАЗ АГП 22м, КАМАЗ бортовой, КАМАЗ бортовой с КМУ, КАМАЗ самосвал с отвалом КДМ, КАМАЗ седельный тягач) | H_PK1900.02 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 13.1375 | 0 | 0 | 13.1375 | 0 | 13.1375 | 0 | 0 | 13.1375 | 0 | нд | 13.1375 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.1375 | 13.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1375 | 13.1375 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 4 шт. - автобус малой вместимости 18-22 мест, автобус особо малого класса 8-12 мест, автобус пассажир. 40-45 мест) | H_PK1900.03 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 20.5897 | 0 | 0 | 20.5897 | 0 | 21.5915 | 0 | 0 | 21.5915 | 0 | нд | 4.8325 | нд | 3.1376 | нд | 4.1394 | 15.7572 | 15.7572 | 1.6949 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1376 | 4.1394 | 0 | 0 | 4.8325 | 5.8343 | Изменение стоимости в связи с заменой приобретаемого автобуса.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 7 шт.- двухзвенный гусеничный траспортер, снегоболотоходы, вездеход, снегоход) | H_PK1900.04 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 10 шт. - бульдозер, вилочный погрузчик, экскаватор, многоцелевая коммунальная машина, прицеп для перевозки МКСМ, прицепы для перевозки снегоходов, полуприцеп бортовой 12м, полуприцеп трал 9-10м до 40тн) | H_PK1900.05 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.577 | 0 | 0 | 8.577 | 0 | 8.577 | 0 | 0 | 8.577 | 0 | нд | 7.157 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 1.42 | 1.42 | 7.157 | 7.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.157 | 7.157 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (гидравлический платформенный подъемник в количестве 1 шт.) | H_PK1900.06 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной и оргтехники в количестве 4 шт. - система хранения данных, МФУ, многофункциональный принтер, принтер) | H_PK1900.07 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1324 | 0 | 0 | 1.1324 | 0 | 1.1324 | 0 | 0 | 1.1324 | 0 | нд | 0.58722 | нд | 0.23492 | нд | 0.23492 | 0.54514 | 0.54514 | 0.3523 | 0.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23492 | 0.23492 | 0.58722 | 0.58722 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оптический тестер в количестве 1 шт.) | H_PK1900.08 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.29282 | 0 | 0 | 0.29282 | 0 | 0.29282 | 0 | 0 | 0.29282 | 0 | нд | 0.29282 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.29282 | 0.29282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29282 | 0.29282 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение лабораторий высоковольтных испытаний (ЛВИ). Передвижная электротехническая лаборатория ЛП-35 - 1 шт.) | I_PK.1900.01.06 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение оборудования для испытаний - 2 шт. Аппарат для испытаний силовых кабелей и твердых диэлектриков АИД-70Ц - 2 шт.) | I_PK.1900.03.01 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.56919 | 0 | 0 | 0.56919 | 0 | 0.56919 | 0 | 0 | 0.56919 | 0 | нд | 0.56919 | нд | 0.30473 | нд | 0.30473 | 0 | 0 | 0.26446 | 0.26446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30473 | 0.30473 | 0.56919 | 0.56919 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение лабораторное оборудование - 3 шт. Газовый хроматограф (Аппаратно -программный комплекс); Бидистилятор стеклянный UD-2016; Установка для поверки счетчиков ЦУ6804 ) | I_PK.1900.03.05 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4165 | 0 | 0 | 2.4165 | 0 | 2.4165 | 0 | 0 | 2.4165 | 0 | нд | 2.4165 | нд | 1.157 | нд | 1.157 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 1.2075 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 1.157 | 2.4165 | 2.4165 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение производственного оборудования - 2 шт. Электрогенератор DY6500LXW - 2 шт.) | I_PK.1900.06 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 20 шт. Цифровой мегаомметр MIC-2510; Устройства для заполнения элегазом 3-393-R001; Прибор течеискатель элегаза 3-033-R002; Гранулометрический анализатор ГРАН-152; Калибратор полевой сухоблочный Покупка оборудования, не требующего монтажа (Цифровой мегаомметр MIC-2510 - 1 шт., Устройства для заполнения элегазом 3-393-R001 - 1 шт., Прибор течеискатель элегаза 3-033-R002 - 1 шт., Гранулометрический анализатор ГРАН-152 - 1 шт., Калибратор полевой сухоблочный HartScientific 9103 - 1 шт., Комплекс для проверки электрооборудования на базе Ретом-21 - 2 шт., Киловольтметр СКВ-100-СТ-0,5 - 1 шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 - 1 шт., Измеритель параметров изоляции с полным комплектом измерительных кабелей и блоком поверки Тангенс-2000 - 1 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масла ДИАТРАНС - 1 шт., Микроомметр с комплектом измерительных проводов "ПФИ-24-10р" - 1 шт., Автоматический аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле "ТВЗ-ЛАБ-12" - 1 шт., Приобретение аппарата испытания масла автоматический АИМ-90А - 1 шт., Калибратор Fluke 5502А - 1 шт., Ганимед - 2 универсальный прибор контроля состояния контактов и соединений в РПН высоковольтных силовых трансформаторов - 1 шт., Прибор контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А - 1 шт., Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков ТАНГЕНС 3М-3 МОЛНИЯ - 1 шт., Калибратор переменного тока Ресурс К2М - 1 шт., Влагомер трансформаторного масла ВТМ-МК - 1 шт.) | I_PK.1900.07.01 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.2416 | 0 | 0 | 3.2416 | 0 | 3.2416 | 0 | 0 | 3.2416 | 0 | нд | 3.2416 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2416 | 3.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2416 | 3.2416 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 29 шт. -автомобили Шевроле-Нива, ГАЗ-грузопассажирский 7 мест, УАЗ, УАЗ-Патриот, УАЗ-Пикап) | H_PK1200.01 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 2.8091 | 24.0753 | 0 | 0 | 24.0753 | 0 | 24.0753 | 0 | 0 | 24.0753 | 0 | нд | 8.2716 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | 12.9947 | 12.9947 | 5.3554 | 5.3554 | 2.9161 | 2.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2716 | 8.2716 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 22 шт.- КАМАЗ грузопассаж., автокран г/п 25тн, автомаслозаправщик, АГП 22м, АГП 29м, бортовой грузовой(опасный груз), бортовой с КМУ, КО (вакуумная), КАМАЗ, самосвал с отвалом КДМ, цистерна(бензовоз), цистерна(нефтевоз), цистерна(питьевая вода), ГАЗ-цистерна масловоз, бурильно-крановая машина на базе ГАЗ Садко) | H_PK1200.02 | З | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 101.31 | 0 | 0 | 101.31 | 0 | 101.31 | 0 | 0 | 101.31 | 0 | нд | 101.31 | нд | 0 | нд | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 69.2434 | 69.2434 | 32.0666 | 32.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.31 | 101.31 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 6 шт. - автобус малой вместимости на 13 мест, автобусы малой вместимостис 20-26 мест-5 шт.) | H_PK1200.04 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.2271 | 0 | 0 | 12.2271 | 0 | 12.2271 | 0 | 0 | 12.2271 | 0 | нд | 12.2271 | нд | 7.4646 | нд | 7.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7625 | 4.7625 | 0 | 0 | 1.8804 | 1.8804 | 5.5842 | 5.5842 | 12.2271 | 12.2271 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 8 шт. - гусеничные вездеходы, двухзвенный гусеничный транспортер, снегоболотоходы, снегоболотоход на пневмоходу, снегоболотоходы) | H_PK1200.05 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.3242 | 0 | 0 | 5.3242 | 0 | 5.3242 | 0 | 0 | 5.3242 | 0 | нд | 5.3242 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.3242 | 5.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3242 | 5.3242 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 11 шт. - бульдозеры гусеничные, трактор с навесной сварочной установкой, экскаватор, погрузчики фронтальные, прицепы для перевозки снегоходов, полуприцепы тяжеловозы бортовые 12м) | H_PK1200.06 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.9423 | 0 | 0 | 7.9423 | 0 | 7.9423 | 0 | 0 | 7.9423 | 0 | нд | 6.9684 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97395 | 0.97395 | 6.9684 | 6.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9684 | 6.9684 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спец.транспорта для комплектования ремонтных бригад в количестве 12 шт. - вагон-дома жялые 8-местные) | H_PK1200.07 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.1531 | 0 | 0 | 8.1531 | 0 | 8.1531 | 0 | 0 | 8.1531 | 0 | нд | 8.1531 | нд | 2.9731 | нд | 2.9731 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9731 | 2.9731 | 8.1531 | 8.1531 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 75 шт. - коммутаторы, ноутбуки, АРМ) | I_PK1200.02.01 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.2002 | 0 | 0 | 6.2002 | 0 | 6.2002 | 0 | 0 | 6.2002 | 0 | нд | 6.2002 | нд | 4.563 | нд | 4.563 | 0 | 0 | 1.6373 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 2.5383 | 2.0246 | 2.0246 | 6.2002 | 6.2002 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 16 шт. -МФУ, мониторы) | I_PK1200.02.02 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8772 | 0 | 0 | 1.8772 | 0 | 1.8772 | 0 | 0 | 1.8772 | 0 | нд | 1.8772 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 1.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 1.8772 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования СДТУ в количестве 18 шт.- серверы) | H_PK1200.10 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5846 | 0 | 0 | 4.5846 | 0 | 4.5846 | 0 | 0 | 4.5846 | 0 | нд | 4.5846 | нд | 2.0049 | нд | 2.0049 | 0 | 0 | 1.7032 | 1.7032 | 0.87656 | 0.87656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0049 | 2.0049 | 4.5846 | 4.5846 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудования в количестве 42 шт. - вольтамперфазометр, устройства испытательные, приборы контроля выключателей, микроометр, приборы испытания аккумуляторных батарей, тестер батарей, переносной поверочный комплекс, калибратор температуры, гранулометрический анализатор, прибор для измерения и анализа вибрации, измеритель сопротивления обмоток трансформаторов, тестер сопротивления изоляции, многофункциоальный калибратор, тепловизор, влагомеры, цифровой миллиомметр, генератор технической частоты, испытательная система, калибратор- вольтметр универсальный, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, тестер трансформаторного масла, измерит.комплекс для диагностики качества контуров заземления, установка для поверки счетчиков, испытательный комплекс масел, прибор контроля устройств РПН трансформаторов) | I_PK1200.07.01 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.3031 | 0 | 0 | 15.3031 | 0 | 15.3031 | 0 | 0 | 15.3031 | 0 | нд | 15.3031 | нд | 9.6955 | нд | 9.6955 | 0 | 0 | 5.6076 | 5.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6637 | 4.6637 | 5.0318 | 5.0318 | 15.3031 | 15.3031 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 11 шт. - дизельная электростанция, установка для обработки трансформаторного масла, стенд дисковый, сканер, панельная пила, компрессор, кран-балка подвесная г.п. 1 тн, установка маслоочистительная, установка регенерации цеолита) | I_PK1200.07.03 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.9255 | 0 | 0 | 6.9255 | 0 | 6.9255 | 0 | 0 | 6.9255 | 0 | нд | 6.9255 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.9255 | 6.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9255 | 6.9255 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 21 шт. - ГАЗ | H_PK1100.01 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 5.6581 | 23.1154 | 0 | 0 | 23.1154 | 0 | 23.1154 | 0 | 0 | 23.1154 | 0 | нд | 11.8226 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | 5.6347 | 5.6347 | 5.3532 | 5.3532 | 6.4693 | 6.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8226 | 11.8226 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, в количестве 7 шт. - КАМАЗ грузопассажирские, КАМАЗ автокран г/п 16тн, КАМАЗ АГП 19м, КАМАЗ бортовой с КМУ, КАМАЗ цистерна (масловоз)) | H_PK1100.02 | И | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.0643 | 0 | 0 | 17.0643 | 0 | 17.0643 | 0 | 0 | 17.0643 | 0 | нд | 10.7604 | нд | 3.5527e-15 | нд | 3.5527e-15 | 6.304 | 6.304 | 10.7604 | 10.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7604 | 10.7604 | Без изменения. Объект исключен.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 5 шт. - гусеничный вездеход, двухзвенные гусеничные транспортеры, снегоболотоходы) | H_PK1100.03 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.9933 | 0 | 0 | 8.9933 | 0 | 8.9933 | 0 | 0 | 8.9933 | 0 | нд | 4.6083 | нд | 0 | нд | 0 | 4.385 | 4.385 | 0 | 0 | 4.6083 | 4.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6083 | 4.6083 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 6 шт. - многоцелевая коммунальная машина МКСМ, погрузчики фронтальные АМКОДОР, фронтальный колесный погрузчик К-701, прицеп автомобильный низкорамный) | H_PK1100.04 | И | 2017 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 19.3206 | 0 | 0 | 19.3206 | 0 | 8.9335 | 0 | 0 | 8.9335 | 0 | нд | 18.2328 | нд | 10.387 | нд | 8.8818e-16 | 1.0877 | 1.0877 | 0 | 0 | 7.8458 | 7.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.387 | 0 | 18.2328 | 7.8458 | Исключение дальнейшей реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (оборудования для испытаний 6 шт. - установка пробивного напряжения, аппарат испытательный диодный, комплект для испытания автоматических выключателей, установка для проверки счетчиков электрической энергии, установка поверочная трёхфазная высоковольтная, стенд испыт.СВ-6 ) | I_PK1100.03.01 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0166 | 0 | 0 | 2.0166 | 0 | 2.0166 | 0 | 0 | 2.0166 | 0 | нд | 2.0166 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.0166 | 2.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0166 | 2.0166 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (станков 2 шт. - станок сверлильный, точильно-шлифовальный станок) | I_PK1100.03.02 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.41949 | 0 | 0 | 0.41949 | 0 | 0.41949 | 0 | 0 | 0.41949 | 0 | нд | 0.41949 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.41949 | 0.41949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41949 | 0.41949 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов 26 шт. - измеритель сопротивления заземления, осциллограф-мультиметр, датчик плотности, вольтамперфазометр цифровой, мультиметр, микрометр, влагомер, мегаомметр, тестер Fluke, датчик линейного перемещения, многоцелевой калибратор, ваттметр, многодиапазонный измерительный комплекс ПОИСК, трехфазный калибратор мощности , анализатор батареи Fluke, гигрометр, комплекта оборудования для поверки ТТ, комплект инструмента начальника КТП) | I_PK1100.07.01 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.3654 | 0 | 0 | 3.3654 | 0 | 3.3654 | 0 | 0 | 3.3654 | 0 | нд | 3.3654 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 1.9898 | 1.9898 | 1.3756 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3654 | 3.3654 | Без изменение стоимости и сроков реализации проекта
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования 21шт. - источник переменного тока и напряжения, трехфазный вольтамперфазометр, установка для осушки воздуха, электростанция дизельная, принтер маркировочный, установка цеолитовая маслоочистительная, блок регенерации цеолита, резервуар д/трансформ.масла, сушильная печь индукционная, генератор Tristar, устройство для заправки газом эл.тех.оборудования, ЗИП групповой газотехнологический, фотокамера цифровая, снегоуборщик, шкаф сушильный) | I_PK1100.07.03 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.2261 | 0 | 0 | 3.2261 | 0 | 3.2261 | 0 | 0 | 3.2261 | 0 | нд | 3.2261 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2261 | 3.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2261 | 3.2261 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (мобильных зданий 1 шт. - вагон-мастерская Ермак) | I_PK1100.08 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | нд | 1.1228 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 1.1228 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. УАЗ ОВБ в количестве 22 шт.) | H_PK1600.01 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники КАМАЗ седельный тягач в количестве 2 шт.) | H_PK1600.02 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.3839 | 0 | 0 | 11.3839 | 0 | 11.3839 | 0 | 0 | 11.3839 | 0 | нд | 11.3839 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.3839 | 11.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3839 | 11.3839 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 4 шт. - двухзвенные гусеничные транспортеры) | H_PK1600.04 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 30.5207 | 0 | 0 | 30.5207 | 0 | 30.5207 | 0 | 0 | 30.5207 | 0 | нд | 30.5207 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 30.5207 | 30.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5207 | 30.5207 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 5 шт. - многоцелевая коммунальная машина, погрузчик фронтальный, полуприцепы трейлеры автомобильные г/п 50тн, прицеп автомобильный г/п 10 тн) | H_PK1600.05 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.215 | 0 | 0 | 8.215 | 0 | 8.215 | 0 | 0 | 8.215 | 0 | нд | 8.215 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.215 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | 8.215 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спец.транспорта для комплектования ремонтных бригад в количестве 1 шт. - аэросани с прицепом для транспортировки) | H_PK1600.06 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 52 шт. - принтеры, сканеры, плоттер, МФУ, коммутаторы ЛВС, модуль доступа, серверы) | I_PK1600.02.02 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (модуль доступа, мульплексор транзитный, абонентское устройство, мультиплексор оптический, мульплексор цифровой, спутниковые телефоны) | I_PK1600.04 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 65 шт. - аппарат высоковольтный, влагомер, прибор для определения цвета трансформаторного масла, мобильный индикаторный комплекс, хроматограф, блок измерительно-трансформаторный, утройство испытательное, трансформатор нагрузочный, магазин затуханий, высокочастотный тестер, прибор контроля усилия нажатия, прибор контроля состояни в/в выключателей, микроомметр, установка для измерения тангенса угла потерь, миллиометр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, измеритель трехфазный, прибор контроля проверки и испытаний, устройство для проверки простых защит, выпрямительный блок, вольтамперфазометр тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, осциллограф-мильтиметр, трансформатор нагрузочный до 12 кА, Устройство для проверки простых защит, аппарат автомат., толщинометр, тепловизор) | I_PK1600.07.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 38.5346 | 0 | 0 | 38.5346 | 0 | 27.7633 | 0 | 0 | 27.7633 | 0 | нд | 38.5346 | нд | 23.9279 | нд | 14.7347 | 0 | 0 | 0.14806 | 0.14806 | 12.134 | 12.134 | 2.3246 | 0.7465 | 5.8616 | 1.0398 | 0 | 3.3972 | 20.4682 | 17.4656 | Без изменения срока реализации проекта. Актуализация стоимости в связи с исключением приобретения части оборудования, потерявшего актуальность, из ранее согласованного перечня.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 16 шт. - вагон-дом, прицеп тракторный вагон-дом, здание мобильное, здание мобильное жилое на 6 чел.) | I_PK1600.08 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 14 шт. - снегоуборщик бензиновый самоходный, бензогенератор, снегоуборочная машина, генератор сварочный) | I_PK1600.07.02 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 3 шт. - робот-тренажер с ПО, светодиодный уличный экран, тренажер с ПО) | I_PK1600.07.03 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Приобретение электросетевого имущества АО "Черногорэнерго" (блока ячейки №5 ПС 110/35/6 кВ КНС-15 с элегазовым выключателем ВГБЭП-35, КРУН (3,5 х 1,8) со шкафом управления блоком НБМРЗ) | J_РО1600.0018 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Подстанция 110/10 кВ ГПП-5 с прилегающей ВЛ 110 кВ Эмтор-ГПП-5, прилегающим участком ВЛ 110 кВ Восток-ГПП-5 (от опоры 4 до ПС ГПП-5) и участком ВЛ 110 кВ Эмтор-Восток-2 (от опоры 4 до ПС Эмтор) | J_PO1600.0019 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 34.1463 | 0 | 0 | 34.1243 | 0.022 | 34.1463 | 0 | 0 | 34.1243 | 0.022 | нд | 34.1463 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1463 | 34.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1463 | 34.1463 | Без изменений.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ в количестве 3 шт. - КАМАЗ грузопассажирский, КАМАЗ бортовой с КМУ, КАМАЗ (КО) вакуумная) | H_PK1500.02 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения освоения затрат
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лаборатория высоковольтных испытаний (ЛВИ) на шасси КАМАЗ в количестве 1 шт.) | H_PK1500.03 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.0878 | 0 | 0 | 16.0878 | 0 | 16.0878 | 0 | 0 | 16.0878 | 0 | нд | 16.0878 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.0878 | 16.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0878 | 16.0878 | Без изменения освоения затрат
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа( вездеходной техники в количестве 7 шт. - двухзвенные гусеничные транспотеры с телескопическим гидроподъемником, снегоболотоходы, снегоходы) | H_PK1500.04 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.8986 | 0 | 0 | 9.8986 | 0 | 9.8986 | 0 | 0 | 9.8986 | 0 | нд | 9.8986 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.52356 | 0.52356 | 9.375 | 9.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8986 | 9.8986 | Без изменения освоения затрат
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 17 шт. - ГАЗ - A22R23 Грузопассажирский 6 мест, УАЗ 390995 переоборудованый для ОВБ ) | I_PK1500.01.01 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения освоения затрат
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ северного исполнения на шасси 43118 бортовой с КМУ г\п не менее 15 т. - 1 шт., КАМАЗ КО (Автоцистерна вакумная) северного исполнения на шасси 43118,цистерна 10 м3 - 1 шт.) | I_PK1500.01.02 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.5894 | 0 | 0 | 7.5894 | 0 | 7.5894 | 0 | 0 | 7.5894 | 0 | нд | 7.5894 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.5894 | 7.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5894 | 7.5894 | Без изменения освоения затрат
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 4 шт. - бульдозер ТМ-10, мноцелевые коммунальные машины МКСМ, погрузчик фронтальный АМКОДОР) | I_PK1500.01.04 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.3417 | 0 | 0 | 2.3417 | 0 | 2.3417 | 0 | 0 | 2.3417 | 0 | нд | 2.3417 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3417 | 2.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3417 | 2.3417 | Без изменения освоения затрат
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала - КАМАЗ Грузопассажирский северного исполнения на шасси 43118 - 1 шт.) | I_PK1500.01.07 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.7833 | 0 | 0 | 7.7833 | 0 | 7.7833 | 0 | 0 | 7.7833 | 0 | нд | 7.7833 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.7833 | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7833 | 7.7833 | Без изменения освоения затрат
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта: прицеп к снегоболотоходу ТРЭКОЛ 8901 - 1шт.) | I_PK1500.01.08 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения освоения затрат
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования СДТУ в количестве 7 шт. - рефлектометр, контроллер, сварочный аппарат, рефлектометр, ИБП, дизельная электростанция) | H_PK1500.06 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2114 | 0 | 0 | 2.2114 | 0 | 2.2114 | 0 | 0 | 2.2114 | 0 | нд | 1.5337 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6777 | 0.6777 | 1.5337 | 1.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5337 | 1.5337 | Без изменения освоения затрат
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытанийв количестве 17 шт. - ПТФ - цифровой миллиомметр, Тепловизор, Осциллограф, источник переменного тока и напряжения,Трехфазная автоматическая установка, Установка проверки РЗА, вольтамперфазометр, тангенс, измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения изоляции) | I_PK1500.03.01 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабороторного оборудования 4 шт. - кабельный маркировочный принтер, влагомер, прибор "Электромонитор") | I_PK1500.03.05 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 16 шт. - прибор для испытания выключателей, прибор контроля, микромилликилоомметр,Прибор для испытания выключателей при пониженном напряжении в сложных циклах и простых операциях, установка переносная поверочная , Вольтамперфазометр, Ультрафиолетовая камера для поиска коронных и дуговых разрядов,Теодолит оптический, Лазерный дальномер, Устройство испыт стандарт пакет (в т.ч. аксессуары, ноутбук, специальные программы), Блок выпрямительный с аксессуарами, Устройство проверки автоматических выключателей) | I_PK1500.07.01 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.8242 | 0 | 0 | 9.8242 | 0 | 9.8242 | 0 | 0 | 9.8242 | 0 | нд | 9.8242 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.8242 | 9.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8242 | 9.8242 | Без изменения освоения затрат
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 13 шт.- бензорез, станки точильно-шлифовальные, сварочный выпрямитель, шкаф для сушки спецодежды, модуль КПП для ПС "Лангепас", подвесная лестница с навесной площадкой, комплект для замены дефектных изоляторов, пресс гидравлический, агрегат сварочный, бензогенератор, аварийная осветительная установка) | I_PK1500.07.03 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7809 | 0 | 0 | 2.7809 | 0 | 2.7809 | 0 | 0 | 2.7809 | 0 | нд | 2.7809 | нд | 0.74292 | нд | 0.74292 | 0 | 0 | 1.7144 | 1.7144 | 0.3236 | 0.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74292 | 0.74292 | 2.7809 | 2.7809 | Без изменения освоения затрат
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 42 шт. -система хранения ЦОД, балансировщик, блоки питания, блейд-серверы ЦОД, блоки бесперебойного питания, кластеры виртуализации АРМ) | I_PK1000.02.01 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 61.1367 | 0 | 0 | 61.1367 | 0 | 58.3904 | 0 | 0 | 58.3904 | 0 | нд | 61.1367 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 15.952 | 15.952 | 32.1265 | 32.1265 | 13.0581 | 10.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1367 | 58.3904 | Без изменений стоимости и сроков реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 56 шт. -МФУ) | I_PK1000.02.02 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4814 | 0 | 0 | 1.4814 | 0 | 1.4814 | 0 | 0 | 1.4814 | 0 | нд | 1.4814 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4814 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4814 | 1.4814 | Исключение реализации проекта с целью оптимизации параметров инвестиционной программы и формирования устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень»
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 6 шт. - аналитические весы, хроматограф газовый, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле) | I_PK1000.07.01.1 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 3.4486 | 0 | 0 | 3.4486 | 0 | нд | 3.553 | нд | 0.29149 | нд | 0.29149 | 0 | 0 | 1.3804 | 1.3804 | 1.3867 | 1.3867 | 0.49435 | 0.39 | 0.15771 | 0.15771 | 0.13378 | 0.13378 | 3.553 | 3.4486 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенными договорами в 2018-2020 гг.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 7 шт. - аппараты для определения стабильности масел, шкафы сушильные, автоматический прибор для\ определения времени деэмульсации масла, термостат для определения вязкости нефтепродуктов, система водоочистки) | I_PK1000.03.05 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | нд | 1.8508 | нд | 0.91686 | нд | 0.91686 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0.72549 | 0.72549 | 0.11544 | 0.11542 | 0.77203 | 0.77203 | 0.14483 | 0.14483 | 1.8508 | 1.8508 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенными договорами в 2018-2020 гг.
1.6 | Приобретение оборудования для технического перевооружения имеющихся комплексов защиты информации | I_PK1000.07.01 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.99712 | 0 | 0 | 0.99712 | 0 | 0.99712 | 0 | 0 | 0.99712 | 0 | нд | 0.99712 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.99712 | 0.99712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99712 | 0.99712 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение электросетевого имущества ОАО "Транс-Ойл" (2 ячеек ОРУ 35 кВ на ПС 110/35/6 кВ Ендырская. (в составе: разъединитель – 4 шт., выключатель – 2 шт., трансформатор тока – 4 шт.) | I_PO1900.0010 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | нд | 0.342 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.342 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Приобретение электросетевого имущества ОАО "НАК "АКИ-ОТЫР" (2 ячеек ОРУ 35 кВ на ПС 110/35/6 кВ Хугор. (в составе: разъединитель – 4 шт., выключатель – 2 шт., трансформатор тока – 4 шт.) | I_PO1900.0009 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.17917 | 0 | 0 | 0.17917 | 0 | 0.17917 | 0 | 0 | 0.17917 | 0 | нд | 0.17917 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17917 | 0.17917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17917 | 0.17917 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение производственного оборудования в количестве 1 комплекта - модульная мобильная подстанция) | K_PK1200.06 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 176.1493 | 0 | 0 | 176.1493 | 0 | 167.6017 | 0 | 0 | 167.6017 | 0 | нд | 176.1493 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1493 | 167.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1493 | 167.6017 | Изменение стоимости по факту преобритения оборудования
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (автобус путеремонтный 5328 ВZ - 3 шт., машина вакуумная - 1 шт., машина комбинированная уборочная - 1 шт., автоцистерна - 1 шт.) | K_PK1200.01.02 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 31.0026 | 0 | 0 | 31.0026 | 0 | 31.0026 | 0 | 0 | 31.0026 | 0 | нд | 31.0026 | нд | 0 | нд | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0026 | 31.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0026 | 31.0026 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Подъездная автодорога на ПП 110 кВ Восточный (новое строительство, 1,9 км) | K_NS1500.PR.0015 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 48.4449 | 1.4154 | 44.0259 | 0 | 3.0036 | 48.4449 | 1.4154 | 44.0259 | 0 | 3.0036 | нд | 48.4449 | нд | 48.4449 | нд | 48.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4154 | 1.3128 | 11.8118 | 11.8118 | 13.2272 | 13.1246 | Без изменения освоения затрат
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 3 шт., аппарат для испытания трансформаторного масла АИМ-90А -2 шт., высоковольтный мост переменного тока СА71003 -1 шт.) | K_PK1500.03.01 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.85901 | 0 | 0 | 0.85901 | 0 | 1.2813 | 0 | 0 | 1.2813 | 0 | нд | 0.85901 | нд | 0.85901 | нд | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85901 | 1.2813 | 0.85901 | 1.2813 | Изменение освоения в связи с актуализацией коммерческих предложений, согласно письма № МА/135/1705 от 03.12.2020 г.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ-33088 - 4 шт.) | K_PK1600.01.02 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 19.3115 | 0 | 0 | 19.3115 | 0 | 19.3115 | 0 | 0 | 19.3115 | 0 | нд | 19.3115 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3115 | 19.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3115 | 19.3115 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительного прибора - прибор Тахеометр-1 шт.) | K_PK1000.07.01 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.59404 | 0 | 0 | 0.59404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59404 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59404 | 0 | Реализациятитула исключена. Затраты перераспределены затрат с филиалом Ноябрьские ЭС. Тахеометр куплен в филиале для выполнения работ по строительному контролю объектов капитального строительства и реконструкции.
1.6 | Создание системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS) | K_TP1000.PR.0024 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 100 | 5.3399 | 7.7612 | 77.0997 | 9.7992 | 100 | 5.3399 | 7.7612 | 77.0997 | 9.7992 | нд | 100 | нд | 100 | нд | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Изменение стоимости и сроков реализации с целью исполннения требований по оснащению системами ИБ объектов КИИ АО "Россети Тюмень" предусмотренными в соответствии с требованиями ФЗ № 187-ФЗ от 26.07.2017г. и обеспечениея повышения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (ОКИИ) АО "Россети Тюмень".
1.6 | Создание конфигурации системы учета начислений и расчетов с ключевыми потребителями с использованием смарт-контракт на основе технологии "Распределенный реестр" (блокчейн) | K_NA1000.PR.0001 | Н | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 25.7495 | 0 | 0 | 0 | 25.7495 | нд | 24.99 | нд | 24.99 | нд | 25.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | Мероприятие включено в проект корректировки ИПР согласно Программе «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20)
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы по управлению энергосбережением и повышением энергоэффективности | K_NA1000.PR.0004 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 39.4357 | 0 | 0 | 0 | 39.4357 | 39.4357 | 0 | 0 | 0 | 39.4357 | нд | 39.4357 | нд | 30.676 | нд | 39.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7597 | 0 | 30.676 | 39.4357 | 0 | 0 | 39.4357 | 39.4357 | Мероприятие включено в проект корректировки ИПР согласно Программе «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20)
1.6 | Создание стенда для проведения тренировок с использованием интерфейса дополненной реальности | K_NA1000.PR.0005 | Н | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 20.833 | 0 | 0 | 0 | 20.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.833 | нд | 20.833 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 11.6663 | 0 | 20.833 | 0 | Объект исключен из корректировки ИПР ввиду пересмотра концепции мероприятия
1.6 | Создание конфигурации цифровой платформы для работы с поставщиками и подрядчиками в части подсистемы электронного документооборота интегрированной с ERP и СЭД системами Общества, с функцией распознавания документов | K_NA1000.PR.0006 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 56.1589 | 0 | 0 | 0 | 56.1589 | 57.4573 | 0 | 0 | 0 | 57.4573 | нд | 56.1589 | нд | 56.1589 | нд | 57.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1589 | 57.4573 | 56.1589 | 57.4573 | Изменение сметной стоимости без НДС, связано с необходимостью приобретения лицензии (не облагается НДС), при этом сметная стоимость с НДС не превышает утвержденные параметры ИПР
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 43 шт.; маршрутизаторы, модули расширения для блейд-корзины, блейд-серверы ЦОД , система хранения ЦОД, серверы ЦОД) | K_PK1000.02.01 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24.3542 | 0 | 0 | 24.3542 | 0 | нд | 26 | нд | 26 | нд | 24.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24.3542 | 0 | 0 | 26 | 24.3542 | Мероприятие включено в проект корректировки ИПР согласно Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20)
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника в количестве 13 шт; серверное оборудование для создания платформы для накопления Больших Данных) | K_PK1000.02.02 | Н | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 100 | нд | 100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | Объект исключен из корректировки ИПР по причине пересмотра концепции мероприятия, заменен на проект "Создание цифровой системы ситуационно-аналитического управления электросетевым комплексом АО «Россети Тюмень, подпроект: Проектирование и создание Программно-аппаратного комплекса для накопления Больших Данных "Озеро данных"
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 8 шт: серверное оборудование для платформы по взаимодействию с поставщиками и подрядчиками) | K_PK1000.02.03 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 38.7655 | 0 | 0 | 38.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.7655 | нд | 38.7655 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7655 | 0 | 38.7655 | 0 | Объект исключен из корректировки ИПР ввиду пересмотра концепции мероприятия
1.6 | ВОЛС на участке ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Лосинка от опоры №72 до ПС 110/35/6 кВ Лосинка (новое строительство, протяженность ВОЛС - 6 км) | I_NS1200.PR.0006 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (станков в количестве 5 шт.- гидравлический пресс, стенды шиномонтажные, стенд балансировочный) | I_PK1200.03.02 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (подъемников в количестве 2 шт.- подъемники электромеханические) | I_PK1200.03.03 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Лиственная (реконструкция ОРУ-110, КРУН-10, установка ОПУ с увеличением трансформаторной мощности 1Т на 3,8 МВА до 6,3 МВА) | F_TP1200.PS.0044 | П | 2017 | нд | нд | 56.4109 | 55.4708 | 0 | 5.69 | 5.5247 | 0 | 0 | 0.16533 | 5.6921 | 5.5247 | 0 | 0 | 0.16749 | нд | 5.5415 | нд | -8e-08 | нд | -2.8233e-16 | 0.14847 | 0.14847 | 0.02266 | 0.02266 | 5.5181 | 5.5181 | 0.00071614 | 0.002876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5415 | 5.5437 | Актуализация стоимости под фактически выполненные работы.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Промзона (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0029 | П | 2011 | 2023 | 2023 | 56.5359 | 56.5359 | 10.0136 | 16.9698 | 16.2604 | 0 | 0 | 0.70939 | 17.5401 | 16.8077 | 0 | 0 | 0.7324 | нд | 6.9555 | нд | 6.954 | нд | 7.5237 | 0.000688 | 0.000688 | 0.000716 | 0.000716 | 0.000748 | 0.000748 | 0 | 0.000576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001464 | 0.00204 | Изменение стоимости в связи с переносом корректировки стоимости ПИР на более поздний срок. (с 2023 на 2025год)
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0054 | П | 2011 | 2023 | 2023 | 33.7021 | 33.7021 | 12.6415 | 19.8642 | 19.046 | 0 | 0 | 0.8182 | 19.8642 | 19.046 | 0 | 0 | 0.8182 | нд | 7.2035 | нд | 7.1625 | нд | 7.1463 | 0.019299 | 0.019299 | 0.02007 | 0.02007 | 0.020933 | 0.020933 | 0 | 0.016171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041003 | 0.057174 | Перенос объекта в ПИР.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Медвежья (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0039 | П | 2011 | 2023 | 2023 | 57.1453 | 57.1453 | 9.9954 | 17.0725 | 16.3565 | 0 | 0 | 0.71597 | 17.0725 | 16.3565 | 0 | 0 | 0.71597 | нд | 7.0771 | нд | 7.075 | нд | 7.074 | 0 | 0 | 0.0008295 | 0.00082951 | 0.0013076 | 0.0013076 | 0 | 0.0010101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021371 | 0.0031472 | Перенос объекта в ПИР.
1.6 | Проектирование ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КРУН 10 кВ с отпайкой на КТП 10/0,4 кВ (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 4,2 км, КРУН 10 кВ на 10 ячеек, КТП 10х0,4 2 шт.) | L_NS1500.VL.0005 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2779 | 8.2779 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2779 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.2779 | нд | 8.2779 | Включение объекта в ИПР на основании заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № Т2/20/0012-ДТП от 17.06.2020 и № Т2/20/13 от 17.06.2020 с ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", № Т2/20/0011-ДТП от 17.06.2020 с ООО "СКК"
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Коммутатор управляемый 8 портов MOXA EDS-508A в количестве 1 шт.) | L_PK1900.03.05 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063743 | 0 | 0 | 0.063743 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063743 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.063743 | нд | 0 | нд | 0.063743 | Новый объект. В связи с выходом из строя оборудования. В соответствии с Актом выхода из строя коммутатора портов ПС Альфа от 04.02.2020 №17/20-1 и Актом о выявленных дефектах оборудования от 23.03.2020 №01/21-1.5-тм (ОС-16).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа(в 2021г.: дефектоскоп ультразвуковой Velograph II (минимальная комплектация) - 1 шт.) | L_PK2100.07.01.01 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1139 | 0 | 0 | 0.1139 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1139 | нд | 0 | нд | 0.1139 | Получение пожарной лицензии Министерства чрезвычайных ситуаций для монтажа, технического обслуживания и ремонта систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ хозяйственным способом, без привлечения стороннего подряда. Расторжение договоров подряда по филиалу на техническое обслуживание противопожарного водопровода. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, снижение рисков незапланированных ремонтов, повышение качества ремонтов.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа(в 2021г.: генератор сигналов специальной формы АКИП-3417 - 1 шт., частотомер Ч3-88 - 1 шт.) | L_PK2100.07.01.02 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20878 | 0 | 0 | 0.20878 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20878 | нд | 0 | нд | 0.20878 | Замена вышедшего из строя оборудования, необходимого для подтверждениz технической компетентности службы МиККЭ филиала АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети в системе калибровки средств измерений группы компаний «Россети». Возможность выполнения филиалом калибровочных работ хозяйственным способом без привлечения стороннего подряда
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. -Тепловизор AVIO (NEC) R550Pro-D в комплекте с 2-х кратным телеобъективом, козырьком для ЖК дисплея, дополнительным аккумулятором, с первичной поверкой) | L_PK1200.07.01.01 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0488 | 0 | 0 | 7.0488 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0488 | нд | 0 | нд | 7.0488 | Новый объект. 1. Замена вышедшего из строя неисправного оборудования - тепловизора NEC H2640 зав. № 1090559. Год изготовления 2012, год поставки 2012. Прилагается Акт дефектации от 10.01.2020. 2.Соблюдение требований: Оборудование необходимо для проведения тепловизионного контроля электрооборудования подстанций и ВЛ с периодичностью 1 раз в год: а) СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" «Объем и нормы испытаний электрооборудования» Приложение Д; б) "Инструкция по периодичности испытаний высоковольтного оборудования и проб трансформаторного масла АО «Тюменьэнерго»" ИН-ИА-22.2-27-02-2014 (утв. приказом 696 от 21.12.2017); в) Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". г) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».
1.6 | Приобретение электросетевых объектов недвижимости в п. Белый Яр, Сургутский район, район "Гидронамыв": - БКТП-10/0,4-2х1000кВА (общая площадь 24,8 кв. м.); - сеть электроснабжения 10 кВ от РП-ТП-10 кВ «Гидронамыв» до БКТП-10/0,4-2х1000кВА (протяжённость 372 м.). | L_PO1100.0005 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9113 | 0 | 0 | 0 | 5.9113 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9113 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9113 | нд | 0 | нд | 5.9113 | Новый объект. Реализация титула на основании протокола заседания комиссии АО "Россети Тюмень" по консолидации электросетевых активов от 22.05.2019 г.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ( Вездеход АРГО + прицеп для перевозки- 1 шт., Колесный вездеход ШАМАН- 1 шт.) | L_PK1100.01.03 | И | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.888 | 0 | 0 | 14.888 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.888 | нд | 0 | нд | 14.888 | Новый объект, включен в связи с необходимостью замены оборудования, выработавшего свой нормативный срок.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стационарный HP метр - 2 шт., Спектрофотометр - 1 шт., Вытяжной шкаф с мойкой - 1 шт., Шкаф вытяжной лабораторный - 1 шт., Тепловизор -1 шт, Аппарат испытания диэлектриков - 2 шт., Влагомер трансформаторного масла - 1 шт., Охладитель-увлажнитель воздуха испарительный мобильный - 1 шт.; Хроматографический комплекс - 1 шт.; Лабораторные аналитические весы - 1 шт.; Лабораторные электронные весы - 1 шт.; Установка определения пробивного напряжения масла - 1 шт.; Анализатор фотометрический счетный механических примесей - 1 шт.; Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора - 1 шт.; Микроомметр -1 шт., Установка определения пробивного напряжения масла - 1 шт.; Вольтамперфазометр - 1 шт.; Испытательный комплекс для наладки первичного и вторичного оборудования - 1 шт.; Измеритель силы контактного нажатия ламелей - 1 шт., Мегаомметр - 1 шт.; Набор инструментов - 2 шт., Мультиметр - 2 шт., Омметр- 1 шт., Микроомметр - 1шт., Цифровой мегаомметр - 1 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел- 1 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик - 1 шт., Миллиометр цифровой -1 шт., Звуковой приемник -1шт., Система диагностики изоляции -1 шт., Измериталь сопротивления и заземления опор линий электропередачи -1 шт., Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле -1 шт., Универсальный переносной прибор контроля состояния контактов и соединений в РПН высоковольтных силовых трансформаторов - 1 шт., Миллиометр цифровой - 1 шт., Тахеометр- 1 шт.) | L_PK1100.07.01 | И | 2021 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.2193 | 0 | 0 | 26.2193 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.2193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1946 | нд | 0 | нд | 10.1946 | Новый объект, включен в связи с необходимостью замены оборудования, выработавшего свой нормативный срок. На данный момент имеющийся в филиале испытательный комплекс, 2010 года выпуска выведен из эксплуатации, ввиду нарушения герметичности ячейки и выхода из строя блока высокого напряжения. Реализация данного мероприятия необходима для выполнения работ по техническому обслуживанию маслонаполненного оборудования. Остальное оборудование включено в связи с необходимостью замены оборудования, выработавшего свой нормативный срок.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Источник бесперебойного питания с платой сетвого управления для ИБП и комплектом аккумулаторных батарей для ИБП -3 шт.; Коммутатор-6 шт., МФУ- 3шт., Ноутбук -1шт., Рабочая станция -2шт., Сервер -6 шт., Промышленный компьютер- 2 шт.) | L_PK1100.04 | И | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5875 | 0 | 0 | 5.5875 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5875 | нд | 0 | нд | 5.5875 | Новый объект, включен в связи с необходимостью замены оборудования, выработавшего свой нормативный срок.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (дизель-генераторная установка) | L_PK1100.03 | И | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9192 | 0 | 0 | 11.9192 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9192 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.9192 | нд | 0 | нд | 11.9192 | Новый объект, включен для повышение надежности электроснабжения микрорайона № 31 г. Сургута, в связи с внесением изменений в многолетнюю программу закупки резервных источников снабжения электроэнергией мщностью 500 кВт.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стенд для проверки генераторов и стартеров - 1 шт., Компрессорная установка - 1 шт., Тележка инструментальная 387 пр. 7 полок, пласт.стол -2 шт., Автоматический шиномонтажный станок -2 шт., Пост накачивания грузовых колес - 1 шт., Грузовой шиномонтажный станок -1 шт., Подкатной домкрат - 1 шт., Стенд для ремонта двигателя -1 шт., Пресс гидравлический с ножным приводом 50 тонн - 1 шт., Стойка трансмиссионная 4 т. - 1шт., Четырехстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Двухстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Стенд регулировки развала схождения - 1 шт., Съемник шкворней гидравлический 20 тонн - 1 шт., Оборудование для раздачи масла из бочек 180/220 кг. на тележке -2 шт., Балансировочный станок с ультразвуковым датчиком и точечным лазерным указателем - 1 шт., Мойка колес - 1 шт., Мультимарочный сканер - 1 шт., Ноутбук -1 шт. , Принтер кабельный - 1 шт. Робот-тренажер (расширенной комплектации - с ПО) - 1 шт. Датчик перемещений - 1 шт., Датчик угловых перемещений - 1 шт., Вакуумный золотниковый насос с электродвигателем- 2 шт., Аккумуляторный обжимной пресс - 1 шт., Блок регенерации цеолита - 1 шт., Универсальный тестер релейных защит 1 шт., Испытательный комплекс для наладки первичного и вторичного оборудования- 1 шт.) | L_PK1100.07.03 | И | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4585 | 0 | 0 | 7.4585 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7047 | нд | 0 | нд | 2.7047 | Приобретение приборов и оборудования для бесперебойного выполнения производственных задач взамен вышедшего из строя, отсутствующего или в недостаточном количестве имеющегося инструмента/оборудования. В целом позволит оптимизировать затраты филиала и сохранить в исправном состоянии электрооборудование.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 34 шт. - измеритель параметров заземляющих устройств MRU-200, измеритель сопротивления обмоток трансформаторов, измеритель параметров электроизоляции, измеритель сопротивления заземления, прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля, шумомер цифровой, микроомметр, прибор контроля проверки и испытаний, лабораторная установка для испытания масла на пробой, мегомметр, комплекс диагностический СА7100-3К, титратор, измеритель параметров силовых трансформаторов, блок низковольтных измерений, универсальный прибор контроля состояния РПН силовых трансформаторов, омметр, анализатор фотометрический счетный механических примесей, интеллектуальное разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей, измеритель параметров электроизоляции, прибор диагностики механического состояния обмоток, миллиомметр, измеритель параметров трансформаторов, высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей, портативный тестер трансформаторного масла, прожигающая установка) | L_PK1600.07.01 | Н | 2021 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0889 | 0 | 0 | 20.0889 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0889 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1753 | нд | 0 | нд | 3.1753 | Изменение срока освоенияя, в свзязи с необходимостью обеспечения деятельности служб по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию. Перенос освоения на более поздний срок в связи с установленными лимитами
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования в количестве 9 шт. - установка безвоздушного распыления, дефектоскоп ультразвуковой, квадрокоптер, подвес Zenmuse, ДЛ интеллектуальная аккумуляторная батарея. | L_PK1600.03.06 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6396 | 0 | 0 | 2.6396 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6396 | нд | 0 | нд | 2.6396 | Включение нового объекта для обеспечения деятельности служб по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 6 шт. - снегоходы Буран (4 шт), генератор дизельный ТСС ЭД-50-Т400-1РКМ5 на прицепе (2шт)) | L_PK1600.01.08 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7339 | 0 | 0 | 2.7339 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7339 | нд | 0 | нд | 2.7339 | Покупка транспорта для эксплуатации сотрудниками СЭиР ВЛ для обхода линий электропередач. В связи с окончанием нормативного срока эксплуатации существующей техники, частыми поломками, что приводит к срыву плановых осмотров.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 2 шт. - вездеход АРГО) | L_PK1600.01.03 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7833 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7833 | нд | 0 | нд | 4.7833 | Актуализация стоимости. Перенос сроков реализации проекта в связи с критической ситуацией, связанной с выявляемыми дефектами и неисправностями малой вездеходной техники в процессе эксплуатации, в целях обеспечения нормального режима функционирования и обеспечения надежности электроснабжения
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 18 шт. - снегоуборщик бензиновый самоходный, бензогенератор, снегоуборочная машина, генератор сварочный, бензиновый генератор,световая башня с генератором) | L_PK1600.07.02 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3087 | 0 | 0 | 2.3087 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3087 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37456 | нд | 0 | нд | 0.37456 | Включение нового проекта, с связи с необходимостью выполнения электросварочных работ, подключение электроинструмента и электроприборов в полевых условиях, необходимостью выполнения работ в темное время суток. Покупка снегоуборщиков, в связи с частым выходом из строя имеющегося инвентаря.
1.6 | Создание конфигурации единой аналитической платформы, с возможностью прогнозирования событий | L_NA1000.PR.0002 | И | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 161.6923 | 0 | 0 | 0 | 161.6923 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.8523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.84 | нд | 0.0045 | нд | 63.4667 | нд | 71.3112 | Мероприятие включено в проект корректировки ИПР согласно Программе «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20)
1.6 | Создание конфигурации сервисной CRM-платформы "Цифровой потребитель" | L_NA1000.PR.0003 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.808 | 0 | 0 | 0 | 53.808 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.904 | нд | 26.904 | Мероприятие включено в проект корректировки ИПР согласно Программе «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20)
1.6 | Создание системы комплексного обучения и подготовки персонала с применением технологии виртуальной и дополненной реальности | L_NA1000.PR.0010 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.8325 | 0 | 0 | 0 | 20.8325 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.8325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.8325 | нд | 20.8325 | В связи с пересмотром концепции выполнения мероприятия K_NA1000.PR.0005"Создание стенда для проведения тренировок с использованием интерфейса дополненной реальности", основание - программа «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20)
1.6 | Создание цифровой системы ситуационно-аналитического управления электросетевым комплексом АО «Россети Тюмень, подпроект: Проектирование и создание Программно-аппаратного комплекса для накопления Больших Данных "Озеро данных" | L_NS1000.PR.0005 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 103.6923 | 6.2744 | 1.0255 | 40.3584 | 56.034 | нд | нд | нд | нд | нд | 103.6923 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 103.6923 | нд | 103.6923 | Мероприятие включено в проект ИПР ввиду пересмотра концепции выполнения проекта K_PK1000.02.02 "Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника в количестве 13 шт; серверное оборудование для создания платформы для накопления Больших Данных)", основание - Программа «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20)
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники ноутбуки 6 шт) ) | L_PK1000.02.01 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.288 | Приобретение ноутбуков позволит обеспечить резерв вычислительной техники на случай форс-мажорных обстоятельств, существующий резерв вычислительной техники не позволяет одномоментно вывести на удалённый режим работы значительную часть сотрудников без потери качества и оперативности работы.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (видеопанели) | L_PK1000.02.02 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6458 | 0 | 0 | 1.6458 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6458 | нд | 0 | нд | 1.6458 | Наглядная информация в настоящий момент представлена на бумажных носителях, размещенных на информационных досках, что не позволяет оперативно информировать персонал общества о значимых событиях, в производственно-хозяйственной и социальной жизни Общества. Не достаточный уровень информативности проводимых селекторных совещаний.
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | 892.2221 | 1116.0547 | 392.7356 | 8709.4169 | 633.5381 | 5013.4008 | 2254.8742 | 807.6039 | 9477.2914 | 637.4894 | 5070.6052 | 2814.9544 | 954.2424 | 0 | 7526.1578 | 0 | 2737.1627 | 0 | 3681.7546 | 790.5235 | 790.5235 | 2106.1111 | 2106.1111 | 1680.6171 | 1680.6171 | 1002.2669 | 825.5496 | 489.0945 | 951.6072 | 739.6295 | 1611.1936 | 6017.7191 | 7175.0785 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 299.985 | 463.7677 | 282.9466 | 2954.5788 | 140.741 | 1936.7939 | 571.6322 | 305.4118 | 4272.4379 | 175.5512 | 2619.2026 | 895.0584 | 582.6257 | 0 | 2252.8452 | 0 | 117.664 | 0 | 1596.3547 | 418.7871 | 418.7871 | 485.2496 | 485.2496 | 889.3111 | 889.3111 | 760.6205 | 599.7889 | 117.664 | 603.6471 | 0 | 992.7076 | 2252.8452 | 3570.7042 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 175.7461 | 263.7861 | 282.9466 | 1655.212 | 84.6758 | 1193.8544 | 172.4689 | 204.213 | 2994.0926 | 120.8865 | 1876.8049 | 508.1922 | 488.209 | 0 | 954.522 | 0 | 117.664 | 0 | 1596.3547 | 417.7434 | 417.7434 | 453.5971 | 453.5971 | 29.5768 | 29.5768 | 353.6841 | 213.874 | 117.664 | 603.6471 | 0 | 992.7076 | 954.522 | 2293.4026 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0.48907 | 0.48907 | 0 | 3.3438 | 0.18814 | 2.4251 | 0.2369 | 0.49361 | 3.3438 | 0.18814 | 2.4251 | 0.2369 | 0.49361 | 0 | 3.3438 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3438 | 3.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3438 | 3.3438 | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 175.257 | 263.2971 | 282.9466 | 1651.8683 | 84.4876 | 1191.4292 | 172.232 | 203.7194 | 2990.7488 | 120.6983 | 1874.3798 | 507.9553 | 487.7154 | 0 | 951.1783 | 0 | 117.664 | 0 | 1596.3547 | 417.7434 | 417.7434 | 453.5971 | 453.5971 | 26.233 | 26.233 | 353.6841 | 213.874 | 117.664 | 603.6471 | 0 | 992.7076 | 951.1783 | 2290.0588 | нд
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь» | F_NS2000.VL.0015 | З | 2014 | 2020 | 2021 | 170.7028 | 170.7028 | 282.9466 | 1122.4604 | 53.4779 | 936.0697 | 35.566 | 97.3467 | 1122.4604 | 53.4779 | 936.0697 | 35.566 | 97.3467 | нд | 423.4631 | нд | 0 | нд | 0 | 416.0507 | 416.0507 | 423.4631 | 423.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.4631 | 423.4631 | Без изменения стоимости, изменение срока реализации инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолжености
2.1.1.3 | ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Кирпичная до точки врезки в ВЛ 10 кВ Уренгой-Сургут (новое строительство ) | H_NS1800.VL.0014 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 4.5541 | 4.5542 | 0 | 31.8267 | 1.6399 | 28.5379 | 0.27126 | 1.3776 | 31.8267 | 1.6399 | 28.5379 | 0.27126 | 1.3776 | нд | 30.134 | нд | 0 | нд | -7.1054e-15 | 1.6927 | 1.6927 | 30.134 | 30.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.134 | 30.134 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.1.1.3 | «ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь» (новое строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ – 2х11 км и ПС 110 кВ с трансформаторной мощностью 2х10 МВА) | I_NS2000.PS.0019 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 88.0401 | 0 | 497.5811 | 29.3698 | 226.8215 | 136.3947 | 104.9951 | 788.0479 | 26.9252 | 511.7583 | 164.9335 | 84.4309 | нд | 497.5811 | нд | 117.664 | нд | 547.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.233 | 26.233 | 353.6841 | 213.874 | 117.664 | 547.9409 | 0 | 0 | 497.5811 | 788.0479 | Увеличение стоимости в связи с выходом ПСД, исправлением данных по округлению. на 0,0228 тыс. руб.
2.1.1.3 | Отпайка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Городская -Комплект 1 до АГНКС (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0.3 км) | L_NS1800.VL.0018 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.352 | 0.39687 | 1.3412 | 0.44434 | 0.16962 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.352 | нд | 0 | нд | 2.352 | Новое мероприятие. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/19/0011-ДТП от 25.11.2019г. с ООО "Газпром газомоторное топливо"
2.1.1.3 | Сооружение ЛЭП-6кВ от вновь сооружаемых ячеек 6 кВ №1, №2 1,2КРУН-6 ПС 110/6 кВ Таланга до ЛР-6 №1, №2 (установка 2-х ячеек, протяженность ЛЭП 0,05км) | L_NS1800.KL.0001 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6832 | 0.74508 | 3.0491 | 3.5628 | 2.3262 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.6832 | нд | 0 | нд | 9.6832 | Новое мероприятие. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/19/0007-ДТП от 26.08.2019г. с ООО "Газпромнефть-Заполярье"
2.1.1.3 | КЛ 10 кВ от РТП 10 кВ Крымская до вновь сооружаемой БКТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1200 мест с бассейном в мкр. Тундровый, г. Новый Уренгой (новое строительство КЛ 10 кВ 2х0,7 км, БКТП 10/0,4 кВ 2*1250 кВА) | L_NS2000.KL.0001 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8833 | 0.5798 | 4.921 | 6.66 | 1.7225 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7375 | нд | 7.1458 | нд | 13.8833 | Новый титул. Включен на основании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от « 24 » августа 2020 №Т6/20/0011- ДТП с НО «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа»
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | L_NS2000.VL.0023 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1022.4953 | 36.9335 | 388.7025 | 296.5173 | 300.3419 | нд | нд | нд | нд | нд | 1022.4953 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.9335 | нд | 985.5618 | нд | 1022.4953 | На основании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от « 23 » октября 2020 №Т6/20/0010- ДТП с НО «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа»
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 124.239 | 199.9815 | 0 | 1299.3668 | 56.0652 | 742.9395 | 399.1632 | 101.1988 | 1278.3453 | 54.6647 | 742.3977 | 386.8663 | 94.4166 | 0 | 1298.3232 | 0 | -1.7764e-13 | 0 | -6.7502e-14 | 1.0436 | 1.0436 | 31.6525 | 31.6525 | 859.7343 | 859.7343 | 406.9364 | 385.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.3232 | 1277.3016 | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 117.6818 | 193.4243 | 0 | 1269.0177 | 55.0407 | 735.1744 | 379.2186 | 99.5839 | 1247.9962 | 53.6402 | 734.6326 | 366.9217 | 92.8017 | 0 | 1269.0177 | 0 | -1.7764e-13 | 0 | -6.3949e-14 | 0 | 0 | 2.347 | 2.347 | 859.7343 | 859.7343 | 406.9364 | 385.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.0177 | 1247.9962 | нд
2.1.4.1 | СП 110 кВ Северный (новое строительство СП с двумя линейными ячейками) | I_NS1800.PS.0010 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 26.0513 | 25.8147 | 0 | 155.944 | 5.2222 | 42.3906 | 84.1667 | 24.1644 | 142.4949 | 5.156 | 36.6145 | 80.4151 | 20.3093 | нд | 155.944 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.10663 | 0.10663 | 50.8633 | 50.8633 | 104.9741 | 91.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.944 | 142.4949 | Изменение стоимости в связи с фактом ввода объекта в эксплуатацию 2020г.
2.1.4.1 | ПС 110/10 кВ ГДН (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | I_NS1800.PS.0011 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | 77.5064 | 0 | 428.8887 | 23.2116 | 118.8647 | 256.0174 | 30.7949 | 421.3162 | 21.8774 | 124.0989 | 247.4721 | 27.8678 | нд | 428.8887 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.60004 | 0.60004 | 177.0878 | 177.0878 | 251.2008 | 243.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.8887 | 421.3162 | Изменение стоимости в связи с фактом ввода объекта в эксплуатацию 2020г.
2.1.4.1 | ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км) | I_NS1800.VL.0015 | З | 2018 | 2021 | 2021 | 91.6305 | 90.1033 | 0 | 684.1851 | 26.6068 | 573.9191 | 39.0346 | 44.6246 | 684.1851 | 26.6068 | 573.9191 | 39.0346 | 44.6246 | нд | 684.1851 | нд | -1.7764e-13 | нд | -6.3949e-14 | 0 | 0 | 1.6403 | 1.6403 | 631.7832 | 631.7832 | 50.7615 | 50.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.1851 | 684.1851 | Изменение стоимости в связи с фактом ввода объекта в эксплуатацию 2020г.
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.5572 | 6.5572 | 0 | 30.3491 | 1.0246 | 7.7651 | 19.9446 | 1.6149 | 30.3491 | 1.0246 | 7.7651 | 19.9446 | 1.6149 | 0 | 29.3055 | 0 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 1.0436 | 1.0436 | 29.3055 | 29.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3055 | 29.3055 | нд
2.1.4.2 | Установка вновь сооружаемых КРУН-6 кВ 1Т, КРУН-6 кВ 2Т на ПС 110/6 кВ Таланга | H_TP1800.PS.0062 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 6.5572 | 6.5572 | 0 | 30.3491 | 1.0246 | 7.7651 | 19.9446 | 1.6149 | 30.3491 | 1.0246 | 7.7651 | 19.9446 | 1.6149 | нд | 29.3055 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | 1.0436 | 1.0436 | 29.3055 | 29.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3055 | 29.3055 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 400.6516 | 457.8456 | 72.6477 | 3678.493 | 137.1325 | 2066.0753 | 1164.6176 | 310.6676 | 3906.8212 | 138.1056 | 2056.4493 | 1390.0087 | 322.2576 | 0 | 3295.5339 | 0 | 1435.2002 | 0 | 1621.7943 | 310.3114 | 310.3114 | 1121.8218 | 1121.8218 | 614.8318 | 614.8318 | 123.6801 | 165.4141 | 324.9428 | 256.5142 | 567.0454 | 499.6746 | 2752.3219 | 2658.2565 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.8359 | 196.3794 | 23.519 | 996.2731 | 26.214 | 285.2434 | 566.2834 | 118.5323 | 1262.4657 | 26.3484 | 321.9382 | 779.2969 | 134.8823 | 0 | 811.8839 | 0 | 230.4694 | 0 | 498.0511 | 160.8701 | 160.8701 | 549.8832 | 549.8832 | 27.2845 | 27.2845 | 4.2469 | 2.8578 | 40.2798 | 40.6165 | 103.1887 | 62.6697 | 724.883 | 683.3116 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 106.2805 | 106.2805 | 14.7441 | 481.4479 | 11.5254 | 156.5953 | 269.2066 | 44.1206 | 481.4479 | 11.5254 | 156.5953 | 269.2066 | 44.1206 | 0 | 325.7879 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 140.9159 | 140.9159 | 325.7879 | 325.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.7879 | 325.7879 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов) | F_TP2000.PS.0012 | З | 2012 | 2019 | 2019 | 55.8372 | 55.8372 | 7.974 | 243.9908 | 7.2072 | 56.6357 | 155.4885 | 24.6594 | 243.9908 | 7.2072 | 56.6357 | 155.4885 | 24.6594 | нд | 178.5493 | нд | 0 | нд | -2.8422e-14 | 57.4675 | 57.4675 | 178.5493 | 178.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5493 | 178.5493 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена трансформаторов 16 МВА на 40 МВА) | F_TP2000.PS.0018 | З | 2012 | 2019 | 2019 | 50.4433 | 50.4433 | 6.7701 | 237.4571 | 4.3183 | 99.9596 | 113.7181 | 19.4611 | 237.4571 | 4.3183 | 99.9596 | 113.7181 | 19.4611 | нд | 147.2387 | нд | 0 | нд | -2.8422e-14 | 83.4484 | 83.4484 | 147.2387 | 147.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2387 | 147.2387 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.5554 | 90.0989 | 8.7749 | 514.8252 | 14.6885 | 128.6481 | 297.0768 | 74.4118 | 781.0178 | 14.8229 | 165.3429 | 510.0903 | 90.7617 | 0 | 486.096 | 0 | 230.4694 | 0 | 498.0511 | 19.9543 | 19.9543 | 224.0952 | 224.0952 | 27.2845 | 27.2845 | 4.2469 | 2.8578 | 40.2798 | 40.6165 | 103.1887 | 62.6697 | 399.095 | 357.5237 | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (установка системы компенсации реактивной мощности) | I_TP1800.PS.0084 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 52.8916 | 0 | 65.3667 | 3.1476 | 18.5405 | 26.7213 | 16.9573 | 313.8853 | 3.1818 | 46.749 | 235.9469 | 28.0075 | нд | 65.3667 | нд | 62.418 | нд | 311.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9487 | 2.8578 | 0 | 0.21307 | 6.2418 | 6.2645 | 9.1905 | 9.3354 | Изменение стоимости в связи с утверждением ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Вышка, ПС 110/35/6 кВ Майская, ПС 110/35/6 кВ Мара-Яха, ПС 110/35/6 кВ Орловская, ПС 110/35/6 кВ Суторминская (замена 1ТН-35, 2ТН-35 10 шт) | I_TP1800.PS.0085 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.4139 | 0 | 1.0424 | 3.9846 | 0.38694 | 5.4139 | 0 | 1.0424 | 3.9846 | 0.38694 | нд | 5.4139 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.9846 | 3.9846 | 1.4293 | 1.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4139 | 5.4139 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Западно-Ноябрьская, ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (замена 1ТН-35, 2ТН-35 4 шт) | I_TP1800.PS.0086 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.1458 | 0 | 0.3989 | 1.5938 | 0.15308 | 2.1458 | 0 | 0.3989 | 1.5938 | 0.15308 | нд | 2.1458 | нд | 0 | нд | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 1.5938 | 1.5938 | 0.55198 | 0.55198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1458 | 2.1458 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Геращенко, ПС 110/35/6 кВ Разряд (замена 1ТН-35, 2ТН-35 4 шт) | I_TP1800.PS.0087 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.1589 | 0 | 0.41372 | 1.5938 | 0.15135 | 2.1589 | 0 | 0.41372 | 1.5938 | 0.15135 | нд | 2.1589 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 1.5938 | 1.5938 | 0.56507 | 0.56507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1589 | 2.1589 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-5, ПС 110 кВ ЯГП-6, ПС 110 кВ Левохеттинская, ПС 110 кВ Ямбург (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети ) | I_TP2000.PR.0052 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Геращенко (замена выключателей ВМУЭ-35 - 4 шт.) | H_TP1800.PS.0063 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.7966 | 0 | 2.2687 | 5.7419 | 0.78596 | 8.7966 | 0 | 2.2687 | 5.7419 | 0.78596 | нд | 3.0547 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | 5.7419 | 5.7419 | 3.0547 | 3.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0547 | 3.0547 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Орловская (замена выключателей С-35 -7шт.) | H_TP1800.PS.0065 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 22.4213 | 0 | 8.5513 | 12.1311 | 1.7389 | 22.4213 | 0 | 8.5513 | 12.1311 | 1.7389 | нд | 22.4213 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 22.4213 | 22.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4213 | 22.4213 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Янтарная (замена выключателей С-35 -9шт.) | H_TP1800.PS.0069 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (замена выключателей ВМТ -7шт.) | H_TP1800.PS.0073 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 31.3955 | 0 | 3.5889 | 24.2785 | 3.5282 | 31.3955 | 0 | 3.5889 | 24.2785 | 3.5282 | нд | 31.3955 | нд | 31.3955 | нд | 31.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3955 | 31.3955 | 31.3955 | 31.3955 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Реконструкция строительной части ПС 110/35/6 кВ Новогодняя | H_TP1800.PS.0071 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (замена аккумуляторной батареи) | H_TP1800.PS.0074 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.4097 | 0 | 3.1843 | 0 | 0.22538 | 3.0672 | 0 | 0.67835 | 2.2498 | 0.13909 | нд | 3.4097 | нд | 3.4097 | нд | 3.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4097 | 3.0672 | 0 | 0 | 3.4097 | 3.0672 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-3 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0039 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | 1.6736 | 1.6736 | 0 | 8.1707 | 0 | 1.2831 | 6.2074 | 0.68015 | 8.1707 | 0 | 1.2831 | 6.2074 | 0.68015 | нд | 8.1707 | нд | 8.1707 | нд | 8.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1707 | 0 | 8.1707 | 0 | В рамках устранения замечаний Минэнерго России от от 18.06.2021 № 07-3078 п. 2.2. сметная стоимость приведена к параметрам утверждённой ИПР.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0040 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | 1.6729 | 1.6729 | 0 | 8.1658 | 0 | 1.2784 | 6.2074 | 0.6799 | 8.1658 | 0 | 1.2784 | 6.2074 | 0.6799 | нд | 8.1658 | нд | 8.1658 | нд | 8.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1658 | 0 | 8.1658 | 0 | В рамках устранения замечаний Минэнерго России от от 18.06.2021 № 07-3078 п. 2.2. сметная стоимость приведена к параметрам утверждённой ИПР.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-5 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0041 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | 1.673 | 1.673 | 0 | 8.1664 | 0 | 1.279 | 6.2074 | 0.67993 | 8.1664 | 0 | 1.279 | 6.2074 | 0.67993 | нд | 8.1664 | нд | 8.1664 | нд | 8.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1664 | 0 | 8.1664 | 0 | В рамках устранения замечаний Минэнерго России от от 18.06.2021 № 07-3078 п. 2.2. сметная стоимость приведена к параметрам утверждённой ИПР.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Ужгородская (КС-1) (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0042 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.0768 | 0 | 0.74781 | 4.985 | 1.344 | 7.0768 | 0 | 0.74781 | 4.985 | 1.344 | нд | 7.0768 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.0768 | 7.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0768 | 7.0768 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-6 (замена ТТ 110 кВ - 6шт., замена ТН 110 кВ - 6шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0044 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.1806 | 0 | 0.98388 | 13.8727 | 1.324 | 16.1806 | 0 | 0.98388 | 13.8727 | 1.324 | нд | 16.1806 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | 0 | 0 | 16.1806 | 16.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1806 | 16.1806 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-3 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0045 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 15.0535 | 0 | 2.0863 | 12.4748 | 0.49246 | 15.0535 | 0 | 2.0863 | 12.4748 | 0.49246 | нд | 15.0535 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0535 | 15.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0535 | 15.0535 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0046 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | 3.5971 | 3.5971 | 0 | 16.7441 | 0 | 2.2847 | 13.0512 | 1.4082 | 16.7441 | 0 | 2.2847 | 13.0512 | 1.4082 | нд | 16.7441 | нд | 16.7441 | нд | 16.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7441 | 0 | 16.7441 | 0 | В рамках устранения замечаний Минэнерго России от от 18.06.2021 № 07-3078 п. 2.2. сметная стоимость приведена к параметрам утверждённой ИПР.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-5 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0047 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.3114 | 0 | 1.4017 | 12.1682 | 1.7415 | 15.3114 | 0 | 1.4017 | 12.1682 | 1.7415 | нд | 15.3114 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 15.3114 | 15.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3114 | 15.3114 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-7 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0048 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.763 | 0 | 1.4024 | 12.1682 | 1.1923 | 14.763 | 0 | 1.4024 | 12.1682 | 1.1923 | нд | 14.763 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.763 | 14.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.763 | 14.763 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-1 (установка встроенных ТТ 110 кВ - 6шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0050 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.3329 | 0 | 0.29402 | 7.912 | 0.12689 | 8.3329 | 0 | 0.29402 | 7.912 | 0.12689 | нд | 8.3329 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3329 | 8.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3329 | 8.3329 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Буран (расширение на одну ячейку с установкой ОВ 110 кВ) | F_TP2000.PS.0033 | З | 2016 | нд | нд | 3.4052 | 3.4052 | 0.68209 | 15.9182 | 0.67808 | 6.4165 | 7.2465 | 1.5772 | 15.9182 | 0.67808 | 6.4165 | 7.2465 | 1.5772 | нд | 15.2361 | нд | 1.7764e-15 | нд | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 15.2361 | 15.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2361 | 15.2361 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Взлётная | F_TP2000.PS.0021 | З | 2012 | 2018 | 2018 | 21.5336 | 21.5336 | 5.7775 | 111.1564 | 5.5721 | 42.2681 | 48.5373 | 14.7788 | 111.1564 | 5.5721 | 42.2681 | 48.5373 | 14.7788 | нд | 104.2062 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1727 | 1.1727 | 104.2062 | 104.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2062 | 104.2062 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ УГП-5В (замена здания ЗРУ 110 кВ) | H_TP2000.PS.0053 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ филиала Северные электрические сети (ЯГП-3, ЯГП-4, ЯГП-5, ЯГП-7) (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | H_TP2000.PS.0054 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 3.6519 | 0 | 23.6609 | 1.9568 | 0.91627 | 17.7618 | 3.026 | 22.8287 | 1.3517 | 6.1923 | 12.7939 | 2.4908 | нд | 23.6609 | нд | 21.7041 | нд | 21.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3517 | 1.3517 | 0.60512 | 0 | 21.7041 | 21.477 | 0 | 0 | 23.6609 | 22.8287 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости инветсиционного проекта на основании утвержденной ПСД (приказ от 30.11.2019 № 60-Э)
2.2.1.2 | Замена трансформаторов напряжения 1ТН-35, 2ТН-35 типа ЗНОМ-35 на НАМИ-35 на ПС: Тарасовская, Кристалл, Новопурпейская, Комсомольская, Майская,Мара-Яха, Сугмутская, Орловская, Ударная, Трудовая, Суторминская, Геращенко, КНС-9, Вышка, Западно-Ноябрьская, Разряд в количестве 31 штук. | F_TP1800.PS.0055 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 2.3153 | 5.1553 | 0 | 0.87099 | 3.583 | 0.7013 | 5.1553 | 0 | 0.87099 | 3.583 | 0.7013 | нд | 0.87132 | нд | 0 | нд | 3.3307e-16 | 1.9686 | 1.9686 | 0.87132 | 0.87132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87132 | 0.87132 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Барсуковская, ПС 110/10/10 кВ Владимирская, ПС 110/35/6 кВ Крайняя, ПС 110/10 кВ Маяк, ПС 110/35/6 кВ Новогодняя, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Новопурпейская, ПС 110/35/6 кВ Суторминская, ПС 110/10 кВ ГКС Холмогорская, ПС 110/10/10 кВ Летняя, ПС 110/35/6 кВ Майская (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | H_TP1800.PS.0064 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.1518 | 0 | 3.5081 | 10.4262 | 1.2175 | 15.1518 | 0 | 3.5081 | 10.4262 | 1.2175 | нд | 4.0808 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | 11.071 | 11.071 | 4.0808 | 4.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0808 | 4.0808 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Победа, ПС 110/ 6кВ УКПГ, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Мара-Яха, ПС 110/35/6 кВ Тарасовская, ПС 110/35/6 кВ Харампурская,ПС 110/35/6 кВ Западно-Ноябрьская, ПС 110/35/6 кВ Карамовская, ПС 110/10/10 кВ Летняя, ПС 110/35/6 кВ Погружная, ПС 110/35/6 кВ Жемчужина, ПС 110/35/6 кВ Стрела, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/6 кВ Таланга (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | H_TP1800.PS.0067 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 13.7207 | 0 | 3.2353 | 9.3559 | 1.1295 | 13.7207 | 0 | 3.2353 | 9.3559 | 1.1295 | нд | 13.7207 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.7207 | 13.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7207 | 13.7207 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПП 110 кВ Комсомольский, ПП 110 кВ Северный, ПС 110/35/6 кВ КНС-1, ПС 110/35/6 кВ Разряд, ПС 110/6 кВ Губкинская, ПС 110/35/6 кВ Геращенко, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Стрела с отп. на ПС 110/10/10 кВ Ханупа,ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Геращенко с отп. на ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/ 6кВ Комсомольская ( замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | H_TP1800.PS.0072 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Комплект (прокладка новых кабельных лотков с новыми силовыми и контрольными КЛ-0,4) | H_TP1800.PS.0070 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Геолог (установка ДГР, фильтра выделения нейтрали, автоматики управления ДГР) | J_TP1800.PS.0094 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10кВ Сигнал (установка ДГР, фильтра выделения нейтрали, автоматики управления ДГР) | J_TP1800.PS.0099 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Майская (установка 1ТН-6 кВ, 2ТН-6 кВ ) | J_TP1800.PS.0090 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/10/10 кВ НПС-Холмогорская, ПП 110 кВ Северный ПС 110/10 кВ Кирпичная, СП 110 кВ Барсуковская, ПС 110/35/6 кВ Орловская (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | J_TP1800.PS.0091 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-5 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0059 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8486 | 0.70526 | 5.7162 | 6.5059 | 5.9213 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70526 | 0 | 0.70526 | Реализация инвестиционного проекта необходима для исполнения требований системного оператора. Включен в программу ССПИ
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-6 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0060 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.738 | 0.6931 | 4.2397 | 5.9985 | 3.8067 | 14.738 | 0.6931 | 4.2397 | 5.9985 | 3.8067 | нд | 14.738 | нд | 14.0449 | нд | 14.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6931 | 0 | 14.0449 | 14.738 | 0 | 0 | 14.738 | 14.738 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ямбург (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0061 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 32.3445 | 1.5197 | 9.305 | 13.165 | 8.3547 | 32.3445 | 1.5197 | 9.305 | 13.165 | 8.3547 | нд | 32.3445 | нд | 32.3445 | нд | 32.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 1.5197 | 1.5197 | 1.5197 | Объект необходим к реализации для исполнения требований системного оператора, а также включен в программу ССПИ. В рамках устранения замечаний Минэнерго России от от 18.06.2021 № 07-3078 п. 2.2. сметная стоимость приведена к параметрам утверждённой ИПР.
2.2.1.2 | Реконструкция ТМ (ССПИ) на ПС АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ Кедр, ПС-110кВ Губкинская, ПС-110кВ Кристалл) | J_TP1800.PR.0059 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 23.9058 | 1.1211 | 6.8581 | 9.7032 | 6.2233 | 23.9058 | 1.1211 | 6.8581 | 9.7032 | 6.2233 | нд | 23.9058 | нд | 23.9058 | нд | 23.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 1.1211 | 22.7847 | 22.7847 | 23.9058 | 23.9058 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 112.9005 | 108.8307 | 15.011 | 1727.5953 | 66.3588 | 1294.2857 | 251.3455 | 115.6054 | 1650.8302 | 66.3172 | 1246.3354 | 239.416 | 98.7617 | 0 | 1590.673 | 0 | 564.0878 | 0 | 410.4156 | 121.9113 | 121.9113 | 374.4024 | 374.4024 | 574.845 | 574.845 | 77.3378 | 154.2449 | 196.3282 | 114.2451 | 198.6286 | 147.3775 | 1421.5419 | 1365.115 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 112.9005 | 108.8307 | 15.011 | 1727.5953 | 66.3588 | 1294.2857 | 251.3455 | 115.6054 | 1650.8302 | 66.3172 | 1246.3354 | 239.416 | 98.7617 | 0 | 1590.673 | 0 | 564.0878 | 0 | 410.4156 | 121.9113 | 121.9113 | 374.4024 | 374.4024 | 574.845 | 574.845 | 77.3378 | 154.2449 | 196.3282 | 114.2451 | 198.6286 | 147.3775 | 1421.5419 | 1365.115 | нд
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская-Вышка 1 и2 (замена промежуточных опор на анкерные - 6шт.) | H_TP1800.VL.0045 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 2.5161 | 2.5161 | 0.42064 | 17.1992 | 0.41949 | 15.9521 | 0 | 0.82763 | 17.1992 | 0.41949 | 15.9521 | 0 | 0.82763 | нд | 16.7786 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.7786 | 16.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7786 | 16.7786 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Буран-Табь-Яха" ответвление на ПС "Ужгородская", ВЛ 110 кВ "Оленья-УГП-13-1,2 цепь" с ответвлением на ПС "УГП-12" (замена 51,9 км грозотроса, 45 км провода) | H_TP2000.VL.0031 | З | 2017 | 2020 | 2021 | 6.7463 | 6.7463 | 0 | 49.4045 | 2.5422 | 43.6439 | 0 | 3.2184 | 40.8358 | 2.5422 | 34.9594 | 0 | 3.3342 | нд | 46.8623 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5422 | 2.5422 | 0 | 0 | 0.23687 | 0.23687 | 46.6254 | 38.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8623 | 38.2936 | Уменьшение полной стоимости реализации по факту выполненных работ по договорам подряда. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта связано с гашением кредитоской задолжености в 2021 году. Год ввода титула в 2020 году
2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Холмогорская-Крайняя с заменой провода (31,74 км) | F_TP1800.VL.0029 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 6.4815 | 6.4815 | 0 | 47.4794 | 1.652 | 43.1108 | 0 | 2.7166 | 47.4794 | 1.652 | 43.1108 | 0 | 2.7166 | нд | 45.5422 | нд | 0 | нд | 7.1054e-15 | 1.9372 | 1.9372 | 0.19427 | 0.19427 | 45.3479 | 45.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5422 | 45.5422 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 (замена провода 19,3212 км) | F_TP1800.VL.0030 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 3.2733 | 3.2733 | 0 | 20.3808 | 0.75593 | 18.5204 | 0 | 1.1045 | 20.3808 | 0.75593 | 18.5204 | 0 | 1.1045 | нд | 19.6108 | нд | 0 | нд | 3.5527e-15 | 0.77 | 0.77 | 0.06209 | 0.06209 | 19.5487 | 19.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6108 | 19.6108 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лонг Юган Приозерная 1 цепь (замена фундаментов для 27 опор) | F_TP2000.VL.0020 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 3.8679 | 3.8679 | 1.2573 | 28.8999 | 1.2499 | 26.8708 | 0 | 0.77921 | 28.8999 | 1.2499 | 26.8708 | 0 | 0.77921 | нд | 27.6426 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 27.6426 | 27.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6426 | 27.6426 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Надым – Лонг-Юган на ПС 110 кВ Левохеттинская 2 цепь (от ПС Левохеттинская до оп.№150) (замена фундаментов для 9 опор) | F_TP2000.VL.0021 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.4305 | 1.4305 | 0.41846 | 10.8876 | 0.416 | 10.0592 | 0 | 0.41242 | 10.8876 | 0.416 | 10.0592 | 0 | 0.41242 | нд | 10.4691 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.4691 | 10.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4691 | 10.4691 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Левохеттинская – Лонг-Юган (от оп.№151 до ПС Лонг-Юган) (замена фундаментов для 8 опор) | F_TP2000.VL.0022 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.4384 | 1.4384 | 0.37227 | 11.0011 | 0.37008 | 10.1838 | 0 | 0.4472 | 11.0011 | 0.37008 | 10.1838 | 0 | 0.4472 | нд | 10.6288 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.6288 | 10.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6288 | 10.6288 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ на ПС Левохеттинская (замена фундаментов для 9 опор ) | F_TP2000.VL.0023 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.6079 | 1.6079 | 0.42506 | 12.2603 | 0.42256 | 11.3279 | 0 | 0.5099 | 12.2603 | 0.42256 | 11.3279 | 0 | 0.5099 | нд | 11.8353 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 11.8353 | 11.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8353 | 11.8353 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Левохеттинская, 1 цепь (замена фундаментов для 30 опор) | F_TP2000.VL.0024 | И | 2016 | 2022 | 2022 | 3.9343 | 3.9343 | 1.2472 | 34.4031 | 1.2398 | 30.2753 | 0 | 2.888 | 34.4031 | 1.2398 | 30.2753 | 0 | 2.888 | нд | 33.1559 | нд | 33.1559 | нд | 33.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1559 | 33.1559 | 33.1559 | 33.1559 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала Северные электрические сети площадью 365 га (ВЛ-110 кВ Надым-Промбаза г. Надым (1цепь) 5 га; ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Старый Надым 18 га; ВЛ-110 кВ Надым- Береговая 9 га; ВЛ-110 кВ на ПС Левохетинская, ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Левохетинская,1 цепь 73 га;ВЛ-110 кВ Надым-Лонг- Юган на ПС-110 кВ Левохетинская 2 цепь (от ПС Левохетинская до опоры № 150), ВЛ-110 кВ Левохетинская-Лонг-Юган 92 га; ВЛ-110 кВ Лонг-Юган Приозерная 1 цепь 42 га; ВЛ-110 кВ Лонг-Юган-Сорум 94 га; ВЛ-110кВ отпайка на ПС Приозерная 2 цепь 32 га.) | H_TP2000.VL.0030 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 138.4793 | 0 | 138.4793 | 0 | 0 | 138.4793 | 0 | 138.4793 | 0 | 0 | нд | 138.4793 | нд | 2e-09 | нд | -3.3396e-13 | 0 | 0 | 101.2972 | 101.2972 | 37.182 | 37.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4793 | 138.4793 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЯГП-6-ЯГТЭС и ВЛ 110 кВ Ямбург-ЯГП-2 (установка дополнительных опор 22 шт.) | H_TP2000.VL.0028 | И | 2017 | нд | нд | 3.0961 | 3.0961 | 0 | 0.94341 | 0.94341 | 0 | 0 | 0 | 0.94341 | 0.94341 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.9e-07 | нд | -4.9e-07 | нд | -4.9e-07 | 0.94341 | 0.94341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Оленья-Ямбург-1,2 отпайка на ПС УГП-15 (замена 166 опор, 45,5 км провода) | H_TP2000.VL.0029 | З | 2018 | 2021 | 2020 | 52.8732 | 52.8445 | 0 | 414.335 | 16.4407 | 355.9867 | 5.8178 | 36.0898 | 414.335 | 16.4407 | 365.1229 | 5.7302 | 27.0412 | нд | 414.335 | нд | 32.3386 | нд | 0 | 0 | 0 | 20.8207 | 20.8207 | 339.6292 | 339.6292 | 21.5464 | 53.885 | 32.3386 | 0 | 0 | 0 | 414.335 | 414.335 | Предписание Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений №57/7896-П/1 от 25..08.2017г п. 541, 542. Уменьшение полной стоимости проекта вызвано уменьшением затрат на строительный контроль, содержанием службы заказчика, а также экономией под факт заключенного договора №10/2-19 от 22.03.2019. Изменение срока завершения на более ранний в связи с досрочным выполнением работ.
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Надым-Левохеттинская" (замена 99,5 км грозотроса,99,5 км провода) | H_TP2000.VL.0035 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале - ПП Комсомольский 1 с отп. на ПС УКПГ, ПС Комсомольская (установка ОПН -234 шт.) | F_TP1800.VL.0032 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.7233 | 0 | 1.3571 | 9.9382 | 0.42793 | 11.7233 | 0 | 1.3571 | 9.9382 | 0.42793 | нд | 11.7233 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.7233 | 11.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7233 | 11.7233 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Вынгапур-Маяк, ВЛ 110кВ Новогодняя-Маяк (установка ОПН -552шт.) | F_TP1800.VL.0034 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 27.2475 | 0 | 3.1962 | 22.7878 | 1.2636 | 27.2475 | 0 | 3.1962 | 22.7878 | 1.2636 | нд | 3.8917 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 23.3558 | 23.3558 | 3.8917 | 3.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8917 | 3.8917 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Стрела с отпайкой на ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ВЛ 110 кВ Муравленковская-Стрела (установка ОПН 110 кВ -636шт.) | H_TP1800.VL.0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 31.4489 | 0 | 2.9192 | 25.9583 | 2.5714 | 31.4489 | 0 | 2.9192 | 25.9583 | 2.5714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 31.4489 | 31.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Летняя; ВЛ-110 кВ НПГЭ-Городская, НПГЭ-Летняя (участок ВЛ110 кВ НПГЭ-Летняя ) (установка ОПН -219шт.) | H_TP1800.VL.0049 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.8197 | 0 | 1.259 | 9.0563 | 0.50439 | 10.8197 | 0 | 1.259 | 9.0563 | 0.50439 | нд | 1.4862 | нд | 0 | нд | -2.2204e-16 | 9.3334 | 9.3334 | 1.4862 | 1.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4862 | 1.4862 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Пуль-Яха -Геращенко;ВЛ-110 кВ Муравленковская-Геращенко (установка ОПН - 51шт.) | H_TP1800.VL.0050 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5279 | 0 | 0.29408 | 2.1141 | 0.11973 | 2.5279 | 0 | 0.29408 | 2.1141 | 0.11973 | нд | 0.34802 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 2.1799 | 2.1799 | 0.34802 | 0.34802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34802 | 0.34802 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Губкинская-Новогодняя 2 отпайка на ПС 110/35/6 кВ Вынгаяхинская (установка ОПН -93шт.) | H_TP1800.VL.0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.5765 | 0 | 0.53647 | 3.8254 | 0.21472 | 4.5765 | 0 | 0.53647 | 3.8254 | 0.21472 | нд | 0.6332 | нд | 0 | нд | -3.3307e-16 | 3.9433 | 3.9433 | 0.6332 | 0.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6332 | 0.6332 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (установка ОПН -348шт.) | H_TP1800.VL.0052 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 17.11 | 0 | 2.0063 | 14.3057 | 0.79794 | 17.11 | 0 | 2.0063 | 14.3057 | 0.79794 | нд | 2.3658 | нд | 0 | нд | 2.6645e-15 | 14.7442 | 14.7442 | 2.3658 | 2.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3658 | 2.3658 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя (заход на ПС 110/35/6 кВ Крайняя), ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Крайняя (заход на ПС 110/35/6 кВ Крайняя), ВЛ-110 кВ Новогодняя Еты-Пур 1 (устновка ОПН -738шт.) | H_TP1800.VL.0059 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 37.4068 | 0 | 4.2694 | 31.2995 | 1.8379 | 37.4068 | 0 | 4.2694 | 31.2995 | 1.8379 | нд | 37.4068 | нд | 0 | нд | -4.6629e-15 | 0 | 0 | 35.8898 | 35.8898 | 1.517 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4068 | 37.4068 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 (установка ОПН - 675шт) | H_TP1800.VL.0063 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 34.1099 | 0 | 3.9114 | 28.6517 | 1.5467 | 34.1099 | 0 | 3.9114 | 28.6517 | 1.5467 | нд | 34.1099 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 28.6517 | 28.6517 | 5.4582 | 5.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1099 | 34.1099 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Ударная 1 отпайка на ПС Трудовая (установка ОПН - 213шт) | H_TP1800.VL.0067 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Геращенко-Пяку-Пур 1 (установка ОПН -342шт) | H_TP1800.VL.0068 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская отпайка на ПС Пурпе, ПС 110/35/6 кВ Победа (установка ОПН - 453 шт) | H_TP1800.VL.0069 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная 1 с отпайкой на ПС 110/35/6 кВ Погружная (установка ОПН - 276шт) | H_TP1800.VL.0070 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная c отпайкой на ПС 110/6 кВ Таланга (установка ОПН - 729 шт) | H_TP1800.VL.0076 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Кристалл-Карьер (установка ОПН -201 шт.) | H_TP1800.VL.0077 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ к ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (ВЛ-110 кВ Янга-Яха - Спорышевская 2 с отпайкой на ПС Хрустальная) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0035 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация отпайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ-Владимировская, НПГЭ-Летняя на ПС Адмиральская (отпайка на ПС Адмиральская от ВЛ-110 кВ НПГЭ-Летняя) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0036 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация захода 110 кВ к ПС Западная от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Летняя (ВЛ-110 кВ НПГЭ-Городская, НПГЭ-Летняя) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0037 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1,2 (установка дополнительных опор -13 шт.) | H_TP1800.VL.0046 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 3.7903 | 3.7903 | 0 | 28.0287 | 0.91638 | 24.1582 | 1.4157 | 1.5384 | 28.0287 | 0.91638 | 24.1582 | 1.4157 | 1.5384 | нд | 27.0952 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | 0.93344 | 0.93344 | 1.4157 | 1.4157 | 25.6795 | 25.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0952 | 27.0952 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1,2 ( установка дополнительных опор -33шт.) | H_TP1800.VL.0053 | И | 2020 | 2022 | 2022 | 9.3834 | 9.227 | 0 | 100.0837 | 2.7694 | 84.7101 | 4.9878 | 7.6163 | 91.7676 | 2.7278 | 74.6336 | 4.5599 | 9.8463 | нд | 100.0837 | нд | 97.2135 | нд | 87.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8702 | 4.4925 | 45.54 | 32.1593 | 51.6735 | 55.1158 | 100.0837 | 91.7676 | Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ от 25.10.2019 № 791). Изменение сроков ввода в связи с нарушением сроков проектирования. С подрядчиком велась претензионная работа.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская – Вышка 1, ВЛ 110 кВ Муравленковская – Геращенко, ВЛ 110 кВ Холмогорская – НПС Холмогорская, ВЛ 110 кВ Губкинская – Новогодняя 1,2 (перестановка опор на новый фундамент - 51шт.) | H_TP1800.VL.0054 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 34.964 | 0 | 33.4367 | 0 | 1.5273 | 34.964 | 0 | 33.4367 | 0 | 1.5273 | нд | 34.964 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 34.964 | 34.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.964 | 34.964 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (замена фундаментов опор -12шт) | H_TP1800.VL.0072 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Геращенко-Пяку-Пур 1,2 (замена фундаментов опор - 12 шт) | H_TP1800.VL.0078 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ НПГЭ-Холмогорская 1 (отпайка на ПС Ноябрьская) (замена фундаментов опор - 20 шт) | H_TP1800.VL.0079 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 2 (установка спиральной арматуры ) | H_TP1800.VL.0055 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 17.1512 | 0 | 16.4014 | 0 | 0.74986 | 17.1512 | 0 | 16.4014 | 0 | 0.74986 | нд | 17.1512 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 17.1512 | 17.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1512 | 17.1512 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Губкинская -Новогодняя 1, 2 отп на ПС 110/35/6 кВ Вынгаяхинская (установка спиральной арматуры) | F_TP1800.VL.0040 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.7577 | 0 | 3.591 | 0 | 0.16666 | 3.7577 | 0 | 3.591 | 0 | 0.16666 | нд | 3.7577 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.7577 | 3.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7577 | 3.7577 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ НПГЭ-Холмогорская 1 с отпайкой на ПС Ноябрьская (установка спиральной арматуры ) | H_TP1800.VL.0061 | З | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7426 | 0 | 3.6642 | 0 | 0.078413 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7426 | Исполнение обязательств подрядчиком ООО "Стройэлектропроект" по факту заключениго договора от 07.09.2019 № 08/18-18. Фактические показатели при вводе объекта в эксплуатацию. Объект введен в 2020 году.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ НПГЭ-Холмогорская 2,ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 2 с отпайкой на ПС 110/35/6 кВ Новопурпейская, СП 110 кВ Барсуковский (установка спиральной арматуры ) | H_TP1800.VL.0065 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 25.3658 | 23.997 | 0 | 0 | 1.3688 | 25.3658 | 23.997 | 0 | 0 | 1.3688 | нд | 25.3658 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3658 | 25.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3658 | 25.3658 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Янга-Яха-Городская (установка спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0081 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9816 | 0 | 1.8557 | 0 | 0.12584 | 2.7558 | 0 | 2.5412 | 0 | 0.21464 | нд | 1.9816 | нд | 1.9816 | нд | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9816 | 2.7558 | 1.9816 | 2.7558 | Изменение стоимости в связи с внесением изменений в технические решения
2.2.2.2 | Переустройство ВЛ-110 кВ (ВЛ 110 кВ Холмогорская-Городская 1,2 цепь, ВЛ 110 кВ Холмогорская-Летняя (одноцепная), ВЛ 110 кВ Геращенко-Пяку-Пур 1,2 цепь, ВЛ 110 кВ Западно-Ноябрьская-Янга-Яха, 1,2 цепь, Барсуковская - Комсомольская 1.2) | F_TP1800.VL.0013 | И | 2013 | 2023 | нд | 3.8848 | нд | 4.6237 | 27.3019 | 4.1261 | 16.973 | 0 | 6.2028 | 4.6669 | 4.1261 | 0 | 0 | 0.54078 | нд | 22.6694 | нд | 22.6312 | нд | 9e-08 | 0.0087427 | 0.0087427 | 0.010478 | 0.010478 | 0.012614 | 0.012614 | 0.015083 | 0.011292 | 2.2788 | 0 | 0.014312 | 0 | 2.3313 | 0.034383 | Исключение объекта из утвержденной ИПР. Разработанный проект на объект незавершенного строительства морально устарел, необходимости в корректировке и реализации данного мероприятия на сегодняшний день нет, предлагается к списанию НЗС в размере 4,7 млн.руб (Протокол ЦИК от 01.10.2020) и исключение из ИПР.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная на ПС Погружная 1,2 ; ВЛ-110 кВ ПП Комсомольский-СП Барсуковский 1, 2 (замена изоляции, установка спиральной арматуры) | F_TP1800.VL.0041 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 41.202 | 0 | 38.9187 | 0 | 2.2832 | 41.202 | 0 | 38.9187 | 0 | 2.2832 | нд | 41.202 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.202 | 41.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.202 | 41.202 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Вынос опор большого перехода ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл | F_TP1800.VL.0003 | З | 2009 | 2018 | 2018 | 8.5766 | 8.5766 | 6.2464 | 63.3386 | 4.0798 | 53.3749 | 0 | 5.8839 | 63.3386 | 4.0798 | 53.3749 | 0 | 5.8839 | нд | 27.3215 | нд | 0 | нд | -3.8e-09 | 29.7707 | 29.7707 | 27.3215 | 27.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3215 | 27.3215 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Холмогорская-Вышка 2ц (замена грозозащитного троса -32.36 км) | H_TP1800.VL.0057 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.866 | 0 | 3.6866 | 0 | 0.17939 | 3.866 | 0 | 3.6866 | 0 | 0.17939 | нд | 3.866 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 2.1486 | 2.1486 | 1.7174 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.866 | 3.866 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1, ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 2 (замена грозозащитного троса 1ц.-59,72км; 2ц.-63,15км) | H_TP1800.VL.0058 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 19.9517 | 0 | 19.0397 | 0 | 0.91204 | 19.9517 | 0 | 19.0397 | 0 | 0.91204 | нд | 19.9517 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9517 | 19.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9517 | 19.9517 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (замена грозозащитного троса - 32км) | H_TP1800.VL.0062 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала Ноябрьские электрические сети (ВЛ 110 кВ Кирпичная-Пур -1,6га; ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл 1,2 -7,3га; ВЛ 110 кВ Пурпейская-Кирпичная -14,1 га. Итого - 23 га) | I_TP1800.VL.0085 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.303 | 0 | 5.001 | 0 | 0.30208 | 5.303 | 0 | 5.001 | 0 | 0.30208 | нд | 5.303 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.303 | 5.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.303 | 5.303 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Переустройство ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Комсомольская 1,2 в пролете пересечения с ВЛ-35кВ | H_TP1800.VL.0056 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале -Сигнал с отпайками на ПС (установка ОПН 66 шт) | J_TP1800.VL.0086 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.0834 | 0 | 0.76211 | 4.0156 | 0.30569 | 3.8953 | 0 | 0.33531 | 3.3472 | 0.21285 | нд | 5.0834 | нд | 0 | нд | 0.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0834 | 3.2977 | 0 | 0.5976 | 0 | 0 | 5.0834 | 3.8953 | Изменение стоимости в связи с заключением договора подряда на выполнение СМР. Изменение сроков реализации и ввода в связи с ограничением работ в период с 09.12.2020 по 11.12.2020 по письму № МА/116/1695 от 08.12.2020 работы на ВЛ 110кВ Тарко-Сале – Сигнал в 2020 году не могут быть выполнены. Повторный вывод линии требует длительного согласования из-за питания г.Губкинский. В рамках общего договора подряда фактическое закрытие другого мероприятия "ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Светлая, отпайка на ПС Пурпе (установка ОПН 72 шт)" J_TP1800.VL.0092
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Сигнал-ПП Северный с отпайками на ПС (установка ОПН 657 шт) | J_TP1800.VL.0091 | И | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 49.8235 | 0 | 7.596 | 39.3266 | 2.9009 | 37.6454 | 0 | 3.2927 | 32.2957 | 2.057 | нд | 49.8235 | нд | 49.8235 | нд | 5.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2957 | 0 | 5.3497 | 49.8235 | 0 | 49.8235 | 37.6454 | Изменение стоимости в связи с заключением договора подряда на выполнение СМР. Изменение сроков реализации в связи с фактом принятия оборудования в 2020 году и планируемым выполнением монтажа в 2021году.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Светлая, отпайка на ПС Пурпе (установка ОПН 72 шт) | J_TP1800.VL.0092 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.4854 | 0 | 0.83184 | 4.3244 | 0.32918 | 3.9526 | 0 | 0.3606 | 3.5512 | 0.0408 | нд | 5.4854 | нд | 5.4854 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9526 | 5.4854 | 0 | 0 | 0 | 5.4854 | 3.9526 | Изменение стоимости в связи заключением договора подряда на выполнение СМР. Изменение сроков ввода в связи с фактом выполнения работ.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Комсомолький -СП Барсуковская (установка ОПН 432 шт) | J_TP1800.VL.0093 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 32.7522 | 0 | 4.9907 | 25.8508 | 1.9107 | 32.7522 | 0 | 4.9907 | 25.8508 | 1.9107 | нд | 32.7522 | нд | 32.7522 | нд | 32.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Градиент с опт.на ПС Победа (установка ОПН 294 шт) | J_TP1800.VL.0094 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 22.3796 | 0 | 3.401 | 17.6697 | 1.3089 | 17.1625 | 0 | 1.4964 | 14.7283 | 0.93779 | нд | 22.3796 | нд | 22.3796 | нд | 2.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5107 | 22.3796 | 2.6518 | 0 | 0 | 22.3796 | 17.1625 | Изменение стоимости в связи с заключением договора подряда на выполнение СМР. Изменение сроков реализации в связи с фактом принятия оборудования в 2020году.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 (замена фундаментов опор - 15 шт., замена опор - 6 шт.) | J_TP1800.VL.0071 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 32.2094 | 1.179 | 28.6012 | 0 | 2.4291 | 32.2094 | 1.179 | 28.6012 | 0 | 2.4291 | нд | 32.2094 | нд | 32.2094 | нд | 32.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.959 | 2.959 | 29.2504 | 29.2504 | 32.2094 | 32.2094 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Холмогорская-Крайняя (замена фундаментов опор - 62 шт., замена опор -5 оп.) | J_TP1800.VL.0098 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале - Пурпейская (замена фундаментов опор - 4 шт.) | J_TP1800.VL.0099 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.1902 | 0 | 6.6393 | 0 | 0.55085 | 7.1902 | 0 | 6.6393 | 0 | 0.55085 | нд | 7.1902 | нд | 7.1902 | нд | 7.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1902 | 7.1902 | 7.1902 | 7.1902 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная (перестановка опор 6 шт) | J_TP1800.VL.0100 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 24.8916 | 0.97633 | 20.6272 | 0 | 3.288 | 24.8916 | 0.97633 | 20.6272 | 0 | 3.288 | нд | 24.8916 | нд | 24.8916 | нд | 24.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3095 | 1.3095 | 1.3095 | 1.3095 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Переустройство ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко с отп.на ПС Ханупа (замена опоры №46 в месте отпайки на ПС Ханупа ) | J_TP1800.VL.0084 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-ПП Северный 1,2 (замена фундаментов 14 опор) | J_TP1800.VL.0089 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 30.3911 | 0 | 28.0706 | 0 | 2.3205 | 23.1069 | 0 | 21.4463 | 0 | 1.6606 | нд | 30.3911 | нд | 30.3911 | нд | 23.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3911 | 23.1069 | 0 | 0 | 30.3911 | 23.1069 | Изменение стоимости в связи с фактом заключеных договоров.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-ПП Северный 4 (замена фундаментов 12 опор) | J_TP1800.VL.0101 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 17.4126 | 0 | 16.0698 | 0 | 1.3428 | 14.4062 | 0 | 13.6074 | 0 | 0.79887 | нд | 17.4126 | нд | 17.4126 | нд | 14.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4126 | 14.4062 | 0 | 0 | 17.4126 | 14.4062 | Изменение стоимости в связи с фактом заключеных договоров.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ НПГЭ-Холмогорская 2 (замена грозозащитного троса - 37км) | J_TP1800.VL.0066 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская (замена грозозащитного троса - 47.77 км) | J_TP1800.VL.0082 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.489 | 0 | 11.5412 | 0 | 0.94782 | 12.489 | 0 | 11.5412 | 0 | 0.94782 | нд | 12.489 | нд | 12.489 | нд | 12.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2489 | 1.2489 | 1.2489 | 1.2489 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Градиент с отп.на ПС 110/35/10 кВ Победа (замена грозозащитного троса - 26.09 км) | J_TP1800.VL.0106 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Градиент-Кирпичная c отп. на ПС (замена грозозащитного троса 66.87 км) | J_TP1800.VL.0090 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-ПП Комсомольский с отп.на ПС Комсомольская, УКПГ (замена грозозащитного троса 18.95 км) | J_TP1800.VL.0107 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ямбургского РЭС филиала Северные электрические сети (установка межфазных изолирующих распорок в количестве 116 штук) | I_TP2000.VL.0041 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.6077 | 0 | 9.5717 | 0 | 0.035973 | 9.6077 | 0 | 9.5717 | 0 | 0.035973 | нд | 9.6077 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.9148 | 2.9148 | 6.6929 | 6.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6077 | 9.6077 | Расчет стоимости выполнен по факту. Объект введен.
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1,2 (реконструкция по трассе ВЛ -36.88 км, демонтаж участка ВЛ 110 кВ НПГЭ-Холмгорская 2 – 152 опоры) | K_TP1800.VL.0111 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 83.0815 | 1.8628 | 74.9147 | 0 | 6.304 | 83.0815 | 1.8628 | 74.9147 | 0 | 6.304 | нд | 83.0815 | нд | 83.0815 | нд | 83.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8628 | 1.8628 | 1.8628 | 1.8628 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Холмогорская-Крайняя с отпайками на ПС НПС, ПС Карамовская (замена фундаментов опор - 45 шт, замена опор -2 оп) | K_TP1800.VL.0080 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 59.8583 | 0 | 55.3619 | 0 | 4.4964 | 48.5027 | 0 | 45.8524 | 0 | 2.6503 | нд | 59.8583 | нд | 58.6611 | нд | 48.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 37.5431 | 33.0145 | 21.118 | 15.4882 | 59.8583 | 48.5027 | Изменение стоимости в связи фактом заключенных договоров.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 220 кВ Надым-Салехард -1 цепь (установка 152 межфазных распорок) | J_TP2000.VL.0042 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта из ИПР. Выполнение работ (приобретение и установка межфазных изолирующих распорок) осуществлена вне ИПР (в рамках ремонтной программы).
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Вышка 1, ВЛ 110 кВ Холмогорская-Вышка 2 (установка спиральной арматуры ) | H_TP1800.VL.0073 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская-Орловская 1,2 с отпайкой на ПС Курская (установка спиральной арматуры ) | H_TP1800.VL.0074 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 0.12444 | 0.28499 | 1.9072 | 0.27539 | 3.6193 | 0.20817 | 0.90343 | 2.3514 | 0.15628 | 0 | 2.592 | 0 | 2.463 | 0 | 3.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12897 | 0 | 2.3642 | 3.6193 | 0.098839 | 0 | 2.592 | 3.6193 | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 0.12444 | 0.28499 | 1.9072 | 0.27539 | 3.6193 | 0.20817 | 0.90343 | 2.3514 | 0.15628 | 0 | 2.592 | 0 | 2.463 | 0 | 3.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12897 | 0 | 2.3642 | 3.6193 | 0.098839 | 0 | 2.592 | 3.6193 | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (95 точек учета) -филиал Ноябрьские электрические сети | K_TP1800.AS.0002 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.489 | 0.12044 | 0.26827 | 1.8362 | 0.26412 | 3.6193 | 0.20817 | 0.90343 | 2.3514 | 0.15628 | нд | 2.489 | нд | 2.3642 | нд | 3.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12482 | 0 | 2.3642 | 3.6193 | 0 | 0 | 2.489 | 3.6193 | Изменение стоимости в связи с изменениями технических решений, дополнительно включены работы по замене трансформаторов тока 0.4 -144шт, установка антивандальных шкафчиков -95шт., трансформаторы напряжения 10кВ -2шт.
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 точек учета) -филиал Ноябрьские электрические сети | K_TP1800.AS.0003 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.10299 | 0.004002 | 0.016718 | 0.070998 | 0.011269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10299 | нд | 0.098839 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041477 | 0 | 0 | 0 | 0.098839 | 0 | 0.10299 | 0 | В связи проведенной актуализацией Программы развития интеллектуального учёта электроэнергии АО «Россети Тюмень», в части точек учета, входящих в программу как технологическое присоединение к электрическим сетям в 2022 году согласно требованиям Федерального закона №522-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» было решено исключить из программы ИПР.
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 147.9152 | 152.6355 | 34.1177 | 952.0326 | 44.4353 | 486.2612 | 345.0816 | 76.2545 | 989.9059 | 45.2319 | 487.2723 | 368.9444 | 88.4573 | 0 | 890.385 | 0 | 638.1799 | 0 | 709.7084 | 27.53 | 27.53 | 197.5362 | 197.5362 | 12.7024 | 12.7024 | 41.9665 | 8.3114 | 85.9706 | 98.0333 | 265.1294 | 289.6273 | 603.305 | 606.2106 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.4533 | 87.563 | 10.2859 | 433.786 | 27.0443 | 247.8448 | 126.7764 | 32.1205 | 471.6593 | 27.8409 | 248.8559 | 150.6393 | 44.3233 | 0 | 396.5908 | 0 | 193.8995 | 0 | 234.3525 | 26.9093 | 26.9093 | 185.1793 | 185.1793 | 9.4593 | 9.4593 | 8.0527 | 5.4731 | 9.5177 | 2.4322 | 54.3418 | 82.5688 | 266.5509 | 285.1127 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Пурпейская (ВЛ-110 Тарко-Сале, ВЛ-110 Кирпичная), ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (ВЛ-110 Еты-Пур-1, ВЛ-110 Еты-Пур-2), ПС 110/10 кВ Маяк (ВЛ-110 Вынгапур), ПС 110/10 кВ Кирпичная (ВЛ-110 ПЗПК) (замена электромеханических панелей РЗА ВЛ-110 кВ на цифровые) | F_TP1800.PR.0042 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 20.7851 | 0 | 3.1902 | 15.4939 | 2.101 | 20.7851 | 0 | 3.1902 | 15.4939 | 2.101 | нд | 20.7851 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 20.7851 | 20.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7851 | 20.7851 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Комплект (замена оперативного тока и ДЗО 110кВ) | H_TP1800.PS.0068 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.6323 | 0.28898 | 0.42145 | 2.4213 | 0.50057 | 5.6554 | 0.76 | 0.80423 | 3.3342 | 0.75694 | нд | 3.6323 | нд | 3.6323 | нд | 5.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | 0.76 | 2.5817 | 4.8954 | 3.6323 | 5.6554 | Изменение стоимости в связи с изменением методики расчета (отмена применения методики с учетом 30% снижения).
2.2.4.1 | Модернизация УРЗА ПС 110/6 кВ Кедр и ПС 110/6 кВ Губкинская (замена основных и резервных защит ВЛ-110 Губкинская-Кедр, Янга-Яха -Кедр) | F_TP1800.PR.0045 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НПС Холмогорская (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Крайняя и оперативного тока) | H_TP1800.PS.0075 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Крайняя) | H_TP1800.PS.0076 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Геращенко (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Геращенко - Пяку-Пур1,2, ВЛ 110 кВ Муравленковская-Геращенко, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко, ОВ-110кВ, ШСВ-110кВ) | H_TP1800.PS.0082 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 21.8283 | 1.5388 | 2.1529 | 15.6827 | 2.4539 | 21.8283 | 1.5388 | 2.1529 | 15.6827 | 2.4539 | нд | 21.8283 | нд | 21.8283 | нд | 21.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5388 | 1.5388 | 1.5388 | 1.5388 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена панели основной защиты ВЛ-110 кВ Муравленковская-Стрела и автоматики управления СВ-110кВ ) | H_TP1800.PS.0083 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.4.1 | Реконструкция производственных объектов (база МРЭС, база ПРЭС, база РПБ, база КНБ) (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0046 | И | 2018 | 2023 | 2023 | 7.7726 | 7.6431 | 0 | 73.5302 | 0.64142 | 48.8133 | 18.0715 | 6.004 | 73.5302 | 0.64142 | 48.8133 | 18.0715 | 6.004 | нд | 73.5302 | нд | 72.8831 | нд | 72.8831 | 0 | 0 | 0.6471 | 0.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6471 | 0.6471 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция ограждения базы РПБ ПРЭС | F_TP1800.PR.0034 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.5552 | 1.5552 | 0.50981 | 11.9845 | 0.50842 | 11.0441 | 0 | 0.43205 | 11.9845 | 0.50842 | 11.0441 | 0 | 0.43205 | нд | 11.4747 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 11.4747 | 11.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4747 | 11.4747 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция ограждения базы РПБ Муравленковского РЭС | H_TP1800.PR.0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.97365 | 0.97365 | 0 | 7.1115 | 0.23442 | 6.6318 | 0 | 0.24523 | 7.1115 | 0.23442 | 6.6318 | 0 | 0.24523 | нд | 6.8722 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23926 | 0.23926 | 6.8722 | 6.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8722 | 6.8722 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция ограждения и освещения ПС (ПС 110/35/6 кВ Барсуковская, ПС 110/35/6 кВ Вышка, ПС 110/35/6 кВ Геращенко, ПС 110/10 кВ ГКС Холмогорская, ПС 110/35/6 кВ Еты-Пур, ПС 110/35/6 кВ Жемчужина, ПС 110/35/6 кВ Западно-Ноябрьская) | F_TP1800.PR.0035 | З | 2016 | 2020 | 2020 | 4.6652 | 4.6652 | 0.70458 | 21.1729 | 0.69785 | 18.897 | 0 | 1.5781 | 21.1729 | 0.69785 | 18.897 | 0 | 1.5781 | нд | 11.0975 | нд | 1.7764e-15 | нд | 1.7764e-15 | 9.3709 | 9.3709 | 11.0975 | 11.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0975 | 11.0975 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция ограждения и освещения ПС ( ПС Крайняя, ПС Курская, ПС Майская, ПС Мара-Яха, ПС Маяк, ПС Новопурпейская) | F_TP1800.PR.0047 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 4.82 | 4.82 | 0 | 38.0127 | 0.76522 | 35.9846 | 0 | 1.2629 | 38.0127 | 0.76522 | 35.9846 | 0 | 1.2629 | нд | 37.2317 | нд | 0 | нд | -7.1054e-15 | 0.78102 | 0.78102 | 37.2317 | 37.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2317 | 37.2317 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Орловская, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Погружная, ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПС 110/6 кВ Пяку-Пур, ПС 35/6 кВ Северный Купол, ПС 110/35/6 кВ Стрела, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0048 | И | 2018 | 2024 | 2024 | 2.2725 | 2.2725 | 0 | 27.0967 | 1.1484 | 23.247 | 0.33511 | 2.3662 | 27.0967 | 1.1484 | 23.247 | 0.33511 | 2.3662 | нд | 27.0967 | нд | 25.9381 | нд | 25.9381 | 0 | 0 | 1.1586 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1586 | 1.1586 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Песчаная, ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0054 | И | 2018 | 2025 | 2025 | 0.90266 | 0.90266 | 0 | 11.3882 | 0.45498 | 10.0073 | 0 | 0.92598 | 11.3882 | 0.45498 | 1.0073 | 0 | 9.926 | нд | 11.3882 | нд | 10.9292 | нд | 10.9292 | 0 | 0 | 0.45901 | 0.45901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45901 | 0.45901 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция комплекса складов УСРЗА -1,2,3,4,5,6,7,8 филиала Ноябрьские электрические сети | H_TP1800.PR.0052 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.0294 | 1.0294 | 0 | 7.659 | 0.61098 | 6.7729 | 0.011548 | 0.2636 | 7.659 | 0.61098 | 6.7729 | 0.011548 | 0.2636 | нд | 7.0367 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | 0.62235 | 0.62235 | 7.0367 | 7.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0367 | 7.0367 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция РММ-1 РПБ | H_TP1800.PH.0007 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 10.1126 | 10.1126 | 4.9924 | 63.0882 | 4.5306 | 53.5371 | 1.9244 | 3.0961 | 63.0882 | 4.5306 | 53.5371 | 1.9244 | 3.0961 | нд | 58.0958 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 58.0958 | 58.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0958 | 58.0958 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Суторминская, ПС 110/6 кВ Таланга, ПС 110/35/6 кВТарасовская, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/6 кВ УКПГ, ПС 110/35/6 кВ Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0049 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ответвление на ПС 110 кВ УГП-15, ВЛ 110 кВ Ямбург - ЯГП-1В, ВЛ-110 кВ Ямбург - ЯГП-2, ВЛ-110 кВ Ямбург - ЯГП-6, ВЛ-110 кВ ЯГП1В - ЯГТЭС, ВЛ-110 кВ ЯГП-2 - ЯГТЭС, ВЛ-110 кВ ЯГП-6 - ЯГТЭС, ВЛ 110 кВ Ямбург - Оленья-1 и 2 цепи (установка ОМП 18 шт.) | H_TP2000.VL.0033 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Буран-Табь-Яха, ВЛ-110 кВ УГП-2В-Буран, ВЛ-110 кВ УГП-5В-Буран, ВЛ-110 кВ УГП-2В-Буран, ВЛ-110 кВ УГП-5В-Уренгой, ВЛ-110 кВ Надым-Лонг-Юган-Сорум, ВЛ-110 кВ Надым-Левохеттинская, ВЛ-110 кВ Левохеттинская-Лонг-Юган (установка ОМП 18 шт.) | H_TP2000.VL.0036 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.4.1 | Реконструкция РЗА ВЛ 110 кВ Надым - Морошка, Надым - Береговая с установкой основных защит на ПС 110 кВ Морошка, Береговая (Установка основных защит 4 шт, шкафов ТН 2 шт. и ТН 110 кВ 4 компл) | F_TP2000.PS.0034 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 5.7206 | 5.7206 | 2.8987 | 24.9938 | 2.9646 | 3.2519 | 15.8046 | 2.9727 | 24.9938 | 2.9646 | 3.2519 | 15.8046 | 2.9727 | нд | 6.1993 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | 15.8958 | 15.8958 | 6.1993 | 6.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1993 | 6.1993 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Установка устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) ПС 110 кВ УГП-2В, УГП-5В | F_TP2000.PS.0035 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 2.3384 | 2.3384 | 0.61646 | 10.6974 | 0.61283 | 0.90899 | 7.5576 | 1.618 | 10.6974 | 0.61283 | 0.90899 | 7.5576 | 1.618 | нд | 10.0809 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 10.0809 | 10.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0809 | 10.0809 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЯГП-1В, ПС 110/35/6 кВ ЯГП-6, ПС 110/6 кВ УГП-5В (установка регистраторов аварийных событий (РАС)) | H_TP2000.PR.0031 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 2.3963 | 2.3564 | 0 | 14.0147 | 0.585 | 2.7017 | 8.4061 | 2.322 | 11.8123 | 0.585 | 2.4823 | 6.5004 | 2.2446 | нд | 14.0147 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3392 | 6.3392 | 7.6755 | 5.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0147 | 11.8123 | Работы по ИП выполнены в полном объёме, ввод в эксплуатацию в 2020 году. Часть проектных работ в объёме незавершённого строительства в размере 0,7698541 млн. рублей без НДС утратила актуальность и подлежит списанию.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Варенга-Яха (замена автоматики управления ДГР) | H_TP2000.PR.0038 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Варенга-Яха (реконструкция УПАСК) | H_TP2000.PR.0041 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.4.1 | Модернизация СОТ ПС 110 кВ ("Табь-Яха", "Ева-Яха", "РТП 10 кВ Ямал") | F_TP2000.PR.0026 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0526 | 0 | 3.0526 | 0 | 0 | 3.0526 | 0 | 3.0526 | 0 | 0 | нд | 3.0526 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.0526 | 3.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0526 | 3.0526 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Ноябрьские ЭС | F_TP1800.PR.0033 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 2.0442 | 2.0442 | 0.26853 | 4.6109 | 0.26695 | 2.1381 | 1.967 | 0.23885 | 4.6109 | 0.26695 | 2.1381 | 1.967 | 0.23885 | нд | 4.3424 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 1.967 | 1.967 | 2.3753 | 2.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3424 | 4.3424 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция склада оборудования (площадь 1114,6 м2) | H_TP2000.PR.0029 | К | 2018 | нд | нд | 9.0457 | 9.0457 | 0 | 6.1003 | 6.0346 | 0 | 0 | 0.065769 | 6.1003 | 6.0346 | 0 | 0 | 0.065769 | нд | 6.1003 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.1003 | 6.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1003 | 6.1003 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Северные ЭС | F_TP2000.PR.0020 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 0.46797 | 0.46797 | 0.29538 | 2.1248 | 0.29364 | 0.75552 | 0.96379 | 0.1118 | 2.1248 | 0.29364 | 0.75552 | 0.96379 | 0.1118 | нд | 1.8294 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 1.0846 | 1.0846 | 0.74473 | 0.74473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8294 | 1.8294 | Расчет стоимости выполнен под факт выполненных работ. Объект введен
2.2.4.1 | Реконструкция локальной вычислительной сети филиала АО«Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети (рабочих мест - 180шт.) | I_TP1800.PR.0061 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.4.1 | Реконструкция магистральных узлов передачи данных филиала АО«Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети (замена оборудования сети передачи данных - 4шт.) | J_TP1800.PR.0062 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 24.9215 | 1.5234 | 4.4034 | 17.4756 | 1.519 | 24.9215 | 1.5234 | 4.4034 | 17.4756 | 1.519 | нд | 24.9215 | нд | 24.9215 | нд | 24.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5234 | 0.87641 | 23.3981 | 24.045 | 24.9215 | 24.9215 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на магистральных узлах связи РПБ НЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (6 комплектов) | K_TP1800.PR.0070 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 5.2792 | 0 | 6.3646 | 0.36396 | 1.7552 | 3.8429 | 0.40265 | 31.7299 | 0.328 | 3.5987 | 25.9624 | 1.8408 | нд | 6.3646 | нд | 5.9874 | нд | 31.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37721 | 0 | 5.9874 | 0.54775 | 0 | 31.1822 | 6.3646 | 31.7299 | Изменение стоимости в связи с утверждением ПСД. Изменение сроков реализации в связи с отставанием подрядчика от графика в предоставлении разработанной ПСД, велась претензионная работа.
2.2.4.1 | Реконструкция РРЛС филиала Ноябрьские ЭС, на участках ЯнгаЯха-РПБ НЭС; РПБ НЭС- ЗападноНоябрьская-Трудовая-ДП МРЭС (замена устаревшего оборудования РРЛС "МиниЛинк-13;15") | K_TP1800.PR.0072 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.9599 | 0.92261 | 1.9726 | 16.8183 | 1.2464 | 20.9599 | 0.92261 | 1.9726 | 16.8183 | 1.2464 | нд | 20.9599 | нд | 20.9599 | нд | 20.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95619 | 0.24806 | 20.0037 | 20.7119 | 20.9599 | 20.9599 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-5, ПС 110 кВ УГП-5В | K_TP2000.PR.0072 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0718 | 0.099252 | 2.7951 | 0 | 0.17743 | 6.1709 | 0.19076 | 5.7264 | 0 | 0.25375 | нд | 3.0718 | нд | 3.0718 | нд | 6.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0718 | 0 | 3.0718 | 0 | Увеличение стоимости в связи с изменением методики планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ, в соответствии с формулой 4, указанной в пункте 118 правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах 2-4, 6, 8 и 10 подпункта «Ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.05.2016 № 380. Перенос реализации с 2022 на 2024 в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Буран | K_TP2000.PR.0073 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.7478 | 0.12109 | 3.4102 | 0 | 0.21647 | 7.6211 | 0.19568 | 7.1136 | 0 | 0.31175 | нд | 3.7478 | нд | 3.7478 | нд | 7.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7478 | 0 | 3.7478 | 0 | Увеличение стоимости в связи с изменением методики планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ, в соответствии с формулой 4, указанной в пункте 118 правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах 2-4, 6, 8 и 10 подпункта «Ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.05.2016 № 380. Перенос реализации с 2022 на 2024 в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЯГП-2 (установка регистраторов аварийных событий (РАС)) | J_TP2000.PR.0062 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7149 | 0.19546 | 1.3693 | 2.7361 | 1.4141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19546 | 0 | 0.19546 | Объект исключен в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
2.2.4.1 | Реконструкция здания СМиТ базы СевЭС в г.Новый Уренгой | F_TP2000.PR.0022 | К | 2018 | нд | нд | 26.3362 | 26.3362 | 0 | 1.8363 | 1.8363 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 | 1.8363 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8363 | нд | -1e-06 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.8363 | 1.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 | 1.8363 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 65.4619 | 65.0725 | 23.8318 | 518.2467 | 17.3911 | 238.4164 | 218.3051 | 44.1341 | 518.2467 | 17.3911 | 238.4164 | 218.3051 | 44.1341 | 0 | 493.7941 | 0 | 444.2805 | 0 | 475.3559 | 0.62073 | 0.62073 | 12.3569 | 12.3569 | 3.243 | 3.243 | 33.9138 | 2.8383 | 76.4529 | 95.6011 | 210.7876 | 207.0586 | 336.7542 | 321.0979 | нд
2.2.4.2 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ НЭС - ПС "Кедр" - ПС "Губкинская" - ПС "Вынгаяхинская" - ПС "Новогодняя" - ПС "Маяк" - РДП ВРЭС" | F_TP1800.PR.0012 | И | 2011 | 2022 | 2022 | 28.1235 | 28.1235 | 6.2409 | 219.6862 | 7.7232 | 113.7571 | 82.4382 | 15.7677 | 219.6862 | 7.7232 | 113.7571 | 82.4382 | 15.7677 | нд | 213.4453 | нд | 211.6336 | нд | 211.6336 | 0 | 0 | 1.8117 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3998 | 63.4725 | 136.2338 | 148.1611 | 213.4453 | 213.4453 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.2 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" | H_TP1800.PR.0011 | И | 2011 | 2023 | 2023 | 17.6266 | 17.3329 | 3.2487 | 141.0467 | 5.6295 | 81.1584 | 43.6295 | 10.6293 | 141.0467 | 5.6295 | 81.1584 | 43.6295 | 10.6293 | нд | 137.798 | нд | 134.9096 | нд | 134.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8884 | 2.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8884 | 2.8884 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ | H_TP1800.PR.0020 | И | 2012 | 2022 | 2023 | 10.9412 | 10.9412 | 14.3422 | 89.257 | 2.036 | 28.3014 | 49.7537 | 9.1659 | 89.257 | 2.036 | 28.3014 | 49.7537 | 9.1659 | нд | 74.9148 | нд | 74.5538 | нд | 74.5538 | 0 | 0 | 0.36101 | 0.36101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5538 | 58.8975 | 74.9148 | 59.2585 | Без изменения стоимости инвестиционного проекта. Увеличение сроков реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС Ноябрьских ЭС | H_TP1800.PR.0053 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ ПС 110 кВ ЯГП-1В | F_TP2000.PR.0023 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 3.0346 | 3.0346 | 0 | 10.8049 | 0.62073 | 0.10549 | 9.7299 | 0.34875 | 10.8049 | 0.62073 | 0.10549 | 9.7299 | 0.34875 | нд | 10.1842 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | 0.62073 | 0.62073 | 10.1842 | 10.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1842 | 10.1842 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ ПС 110 кВ ЯГП-6 | F_TP2000.PR.0024 | П | 2019 | 2021 | 2021 | 5.736 | 5.6404 | 0 | 34.2684 | 0.32852 | 8.4136 | 23.3021 | 2.2242 | 34.2684 | 0.32852 | 8.4136 | 23.3021 | 2.2242 | нд | 34.2684 | нд | 0 | нд | 31.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35463 | 0.35463 | 33.9138 | 2.8383 | 0 | 31.0755 | 0 | 0 | 34.2684 | 34.2684 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ ЯГП-1В, ЯГП-2, ЯГП-3, ЯГП-4, ЯГП-6, ЯГП-7, Взлетная, Ямбург, ПС 110/10-10 кВ УГТЭС-72 ( организации прямых основных и резервных калов связи) | H_TP2000.PR.0034 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ ПС 110/6 кВ Лонг-Юган (организация прямых основных и резервных калов связи) | H_TP2000.PR.0036 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС Северных электрических сетей (ЦУС) | H_TP2000.PR.0032 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ УГП-15, ПС-110/10-10 кВ Ужгородская (замена защит трансформаторов, АУВ, АРКТ, ЦС, ОБР, автоматики ЩСН-0,4, СОПТ, АРМ РЗА) | H_TP2000.PR.0037 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ныда, ПС 110/10-10 кВ Хасырейская, ПС 110/6 кВ Звезда (замена защит трансформаторов, АУВ, АРКТ, ЦС, ОБР, автоматики ЩСН-0,4, СОПТ, АРМ РЗА) | H_TP2000.PR.0040 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи филиала АО«Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети (АТС- 3шт. и 165 абонентов) | I_TP1800.PR.0060 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации
2.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи АО «Тюменьэнерго» филиала Северные электрические сети (в объеме 4 площадок (220 IP-абонентов) | I_TP2000.PR.0045 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке АБК Северных ЭС – ПС 110 кВ Буран (организация резервных, географически разнесенных каналов связи –ВОК - 46 км) | I_TP2000.PR.0044 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Левохеттинская (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | K_TP2000.PR.0066 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.1835 | 1.0532 | 6.6804 | 9.4517 | 5.9982 | 23.1835 | 1.0532 | 6.6804 | 9.4517 | 5.9982 | нд | 23.1835 | нд | 23.1835 | нд | 23.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0532 | 1.0532 | 0 | 0 | 1.0532 | 1.0532 | Объект включен в ИПР на основании программы ССПИ 2019-2024, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 30.09.2019г. Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 42.9687 | 42.9687 | 8.8561 | 272.0822 | 7.4527 | 226.9921 | 20.2422 | 17.3952 | 272.0822 | 7.4527 | 226.9921 | 20.2422 | 17.3952 | 0 | 241.8881 | 0 | -2.8422e-14 | 0 | -2.8422e-14 | 21.338 | 21.338 | 241.8881 | 241.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8881 | 241.8881 | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 42.9687 | 42.9687 | 8.8561 | 272.0822 | 7.4527 | 226.9921 | 20.2422 | 17.3952 | 272.0822 | 7.4527 | 226.9921 | 20.2422 | 17.3952 | 0 | 241.8881 | 0 | -2.8422e-14 | 0 | -2.8422e-14 | 21.338 | 21.338 | 241.8881 | 241.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8881 | 241.8881 | нд
2.3.2 | ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2 | F_NS2000.VL.0013 | З | 2015 | 2020 | 2021 | 42.9687 | 42.9687 | 8.8561 | 272.0822 | 7.4527 | 226.9921 | 20.2422 | 17.3952 | 272.0822 | 7.4527 | 226.9921 | 20.2422 | 17.3952 | нд | 241.8881 | нд | -2.8422e-14 | нд | -2.8422e-14 | 21.338 | 21.338 | 241.8881 | 241.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8881 | 241.8881 | Без изменения стоимости, изменение срока реализации инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолжености
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8559 | 0 | 12.3918 | 0.74619 | 7.0311 | 3.8394 | 0.77509 | 25.1 | 0.67 | 15.3071 | 6.9969 | 2.1259 | 0 | 12.3918 | 0 | 5.7956 | 0 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5961 | 0.67 | 5.7956 | 0 | 0 | 24.43 | 12.3918 | 25.1 | нд
2.4 | Сооружение артезианских скважин на РПБ и КНБ (в количестве 2 шт) | K_NS1800.PH.0010 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 2.8559 | 0 | 12.3918 | 0.74619 | 7.0311 | 3.8394 | 0.77509 | 25.1 | 0.67 | 15.3071 | 6.9969 | 2.1259 | нд | 12.3918 | нд | 5.7956 | нд | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5961 | 0.67 | 5.7956 | 0 | 0 | 24.43 | 12.3918 | 25.1 | Изменение стоимости в связи с утверждением проектной и сметной документации (Приказ об устверждении ПСД № 798 от 10.12.2020). Изменение сроков реализации, ввода объекта в связи с нарушением Подрядчиком договорных обязательств. Велась претензионная работа.
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 148.6168 | 148.6168 | 28.2853 | 1791.8711 | 347.4657 | 776.5084 | 494.5428 | 173.3542 | 1000.8503 | 315.7098 | 152.6541 | 502.6482 | 29.8381 | 0 | 1723.4989 | 0 | 1178.5029 | 0 | 439.1756 | 40.087 | 40.087 | 257.1517 | 257.1517 | 176.4742 | 176.4742 | 111.3701 | 59.6766 | 40.6921 | 91.446 | 172.5841 | 94.3814 | 758.2721 | 679.1298 | нд
2.6 | Кольцевой пожарный водовод базы СевЭС (новое строительство) | F_NS2000.PH.0007 | С | 2012 | 2021 | 2021 | 8.9041 | 8.9041 | 4.9203 | 66.7337 | 4.7454 | 52.3992 | 3.6579 | 5.9311 | 66.7337 | 4.7454 | 52.3992 | 3.6579 | 5.9311 | нд | 61.8134 | нд | 29.6157 | нд | 47.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 2.1976 | 30 | 12.2192 | 29.6157 | 47.3965 | 0 | 0 | 61.8134 | 61.8134 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Проектирование РЭБ-1 Надымского РЭС (новое строительство площадью 1779,59 кв. м.) | F_NS2000.PH.0010 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.483 | 2.4496 | 0 | 0 | 0.033378 | 0.072818 | 0 | 0 | 0 | 0.072818 | нд | 2.4522 | нд | 0 | нд | 0 | 0.03074 | 0.03074 | 0.0086457 | 0.0086457 | 0.011593 | 0.011593 | 2.432 | 0.02184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4522 | 0.042078 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
2.6 | РЭП-1 при ПС 110 кВ Ямбург (новое строительство) | F_NS2000.PH.0011 | К | 2016 | нд | нд | 91.3771 | 91.3771 | 9.746 | 11.1212 | 10.1355 | 0 | 0 | 0.98563 | 11.1212 | 10.1355 | 0 | 0 | 0.98563 | нд | 1.3751 | нд | 0 | нд | -0.00044223 | 0 | 0 | 1.3518 | 1.3518 | 0.023328 | 0.023328 | 0 | 0.00044223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3751 | 1.3756 | Объект исключается из ИПР в связи с исполнением приказа ПАО «Россети» от 01.10.2018 № 167 «Об утверждении Дорожной карты первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости АО «Россети Тюмень» на 2018-2022 годы
2.6 | Маслохозяйство базы Северных ЭС (новое строительство) | F_NS2000.PH.0012 | С | 2016 | 2020 | 2021 | 21.6266 | 21.6266 | 5.0641 | 149.2758 | 5.8898 | 100.2549 | 31.7668 | 11.3643 | 149.2758 | 5.8898 | 100.2549 | 31.7668 | 11.3643 | нд | 143.3334 | нд | 0 | нд | 17.7159 | 0.87834 | 0.87834 | 50.4059 | 50.4059 | 38.2772 | 38.2772 | 54.6502 | 36.9343 | 0 | 17.7159 | 0 | 0 | 143.3334 | 143.3334 | Без изменения стоимости инвестиционного проекта. Перенос окончания реализации проекта связано с ухудшением эпидемиологической обстановки и, как следствие, позднее выполнение подрядчиком работ. Кроме того, отсутствием ЗОС из-за наличия замечаний ГСН при проведении итоговой проверки. Ввод объекта возможен только при наличии действующего пожарного водовода, ввод которого также перенесен на 2021 год в связи с актуализацией ПСД по причине давности ее разработки
2.6 | Проектирование Ремонтно-эксплуатационной базы Салехардского РЭС (новое строительство площадью 10035,4 кв. м.) | F_NS2000.PH.0013 | К | 2016 | нд | нд | нд | нд | 8.5549 | 18.6789 | 17.8377 | 0 | 0 | 0.8412 | 18.7961 | 17.8377 | 0 | 0 | 0.9584 | нд | 10.124 | нд | -1.2768e-15 | нд | 1.3e-07 | 0 | 0 | 9.9198 | 9.9198 | 0.20423 | 0.20423 | 0 | 0.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.124 | 10.2412 | Изменение стоимости связаны с затратами на аренду ЗУ, прошежшими по факту в 2020 году. Сдача ЗУ может осуществляться только в бесснежный период с июня по сентябрь 2021 года. Планируется подача заявления в Департамент земельно-имущественных отношений Администрации г. Салехард о сдаче невостребованных и неиспользуемых земельных участков.
2.6 | Проектирование реконструкция ПС 110 кВ Старый Надым | F_TP2000.PS.0036 | К | 2017 | нд | нд | 26.709 | 26.709 | 0 | 5.0998 | 5.0816 | 0 | 0 | 0.018238 | 5.0998 | 5.0816 | 0 | 0 | 0.018238 | нд | 2.0783 | нд | -5e-08 | нд | 8.8818e-16 | 3.0215 | 3.0215 | 2.0783 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0783 | 2.0783 | Без изменений. Объект исключен.
2.6 | Проектирование "Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)" | J_TP2000.VL.0043 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.2807 | 17.5462 | 0 | 0 | 0.73443 | 18.2807 | 17.5462 | 0 | 0 | 0.73443 | нд | 18.2807 | нд | 9.1403 | нд | 18.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1403 | 0 | 9.1403 | 0 | 0 | 18.2807 | 18.2807 | 18.2807 | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации проекта в связи с неисполнением договорных обязательств со стороны подрядной организации. Ведется претензионная работа. Продление срока согласовано Северо-Уральским управлением Ростехнадзора (исх. от 28.07.2021 №321-7707), АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ (исх. от 20.07.2021 № Р57-а-II-19-2415.
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ Левохеттинская – Лонг-Юган (доведение сопротивления заземляющих устройств до нормативных значений. 625 опор)" | K_TP2000.VL.0047 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.0997 | 1.0611 | 0 | 0 | 0.038624 | 4.4512 | 4.2931 | 0 | 0 | 0.15801 | нд | 1.0997 | нд | 1.0997 | нд | 4.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 4.4512 | 0 | 0 | 1.0997 | 4.4512 | Первоначально расчет оценки полной стоимости объекта рассчитывался на основании объекта-аналога, с переводом индексами в текущие цены по состоянию на 4 квартал 2017г. и индексами –дефляторами года окончания строительства. Также по объекту –аналогу не были предусмотрены инженерно-геологические изыскания. В связи с изменениями технических решений и необходимостью проведения данных изысканий составлена локальная смета на проектные работы в соответствии со сметными нормативами для составления смет на ПИР, что привело к увеличению плановой стоимости объекта. Без изменения срока реализации.
2.6 | ПС 110/35/6 кВ Головная (приобретение) | H_PO2000.0002 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | Включение проекта в инвестиционную программу на основании Стратегии развития электросетевого комплекса РФ, утв. Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р. Стоимость покупки определена на условиях новой проведенной оценки.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 33 шт. - автомобили легковые Шевроле-Нива, ГАЗ-грузопассажирский 7 мест., грузовой автомобиль для перевозки опасных грузов ГАЗ-С41R33-10, грузопассажирские автомобили повышенной проходимости, УАЗ ОВБ, УАЗ-Пикап) | I_PK1800.01.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 34.77 | 0 | 0 | 34.77 | 0 | 34.77 | 0 | 0 | 34.77 | 0 | нд | 34.77 | нд | 16.6163 | нд | 16.6163 | 0 | 0 | 4.1063 | 4.1063 | 14.0475 | 14.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1538 | 18.1538 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 12 шт.- Седельный тягач MAN, КАМАЗ грузопассажирские, КАМАЗ автокран г/п 25тн,, КАМАЗ автомаслозаправщик, КАМАЗбортовой,КАМАЗ КО(вакуумная), КАМАЗ самосвал с отвалом КМУ, КАМАЗ седельный тягач) | I_PK1800.01.02 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 85.18 | 0 | 0 | 85.18 | 0 | 85.18 | 0 | 0 | 85.18 | 0 | нд | 85.18 | нд | 10.0083 | нд | 10.0083 | 0 | 0 | 47.4893 | 47.4893 | 27.6825 | 27.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1718 | 75.1718 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 6 шт. - двухзвенные гусеничные транспортеры, с грузовой площадкой, с крановой установкой) | I_PK1800.01.03 | И | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 6 шт. - многоцелевые коммунальные машины, погрузчики фронтальные) | I_PK1800.01.04 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 24.6508 | 0 | 0 | 24.6508 | 0 | 24.6508 | 0 | 0 | 24.6508 | 0 | нд | 24.6508 | нд | 16.8546 | нд | 16.8546 | 0 | 0 | 2.597 | 2.597 | 5.1992 | 5.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8546 | 16.8546 | 24.6508 | 24.6508 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 7 шт. - автобусы малой вместимости 20-26 мест, автобусы пассажирские 40-45 мест. КАМАЗ грузопассажирский) | I_PK1800.01.07 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 33.7347 | 0 | 0 | 33.7347 | 0 | 33.7347 | 0 | 0 | 33.7347 | 0 | нд | 33.7347 | нд | 10.3856 | нд | 10.3856 | 0 | 0 | 23.3492 | 23.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3492 | 23.3492 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта ) | I_PK1800.01.08 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.0581 | 0 | 0 | 9.0581 | 0 | 9.0581 | 0 | 0 | 9.0581 | 0 | нд | 9.0581 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.0581 | 9.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0581 | 9.0581 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной в количестве 9 шт. - серверы телемеханики СДТУ, cервер АСТУ РРЛС, ВОЛС: iROBO-2000-40i5TRHN-G2 Сервер АСТУ: iROBO-2000-40i5TRHN-G2вычислительной в количестве 9 шт. - серверы телемеханики СДТУ, cервер АСТУ РРЛС, ВОЛС: iROBO-2000-40i5TRHN-G2 Сервер АСТУ: iROBO-2000-40i5TRHN-G2) | I_PK1800.02.01 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0924 | 0 | 0 | 1.0924 | 0 | 1.0924 | 0 | 0 | 1.0924 | 0 | нд | 1.0924 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0.49361 | 0.49361 | 0.59881 | 0.59881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0924 | 1.0924 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 1 шт. - многофункциональный принтер) | I_PK1800.02.02 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.0988 | 0 | 0 | 0.0988 | 0 | 0.0988 | 0 | 0 | 0.0988 | 0 | нд | 0.0988 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.0988 | 0.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0988 | 0.0988 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для испытаний в количестве 1 шт. - Испытательный комлекс для проверки устройств РЗА Omicron CMC 356 ) | I_PK1800.03.01 | И | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудование станки 7 шт. - Станок точильно шлифовальный (НАЖДАК) ТШ-3, Вертикально сверлильный станок с автоподачей 2С125,Точильный станок со стойкой 350мм, 2950 об/мин, 1500Вт Номер по каталогу 20.350,Станок вертикально-сверлильный стационарный Номер по каталогу 20.550 | I_PK1800.03.02 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2545 | 0 | 0 | 1.2545 | 0 | 1.2545 | 0 | 0 | 1.2545 | 0 | нд | 1.2545 | нд | 0.53775 | нд | 0.53775 | 0 | 0 | 0.41574 | 0.41574 | 0.301 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53775 | 0.53775 | 1.2545 | 1.2545 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (подъемников в количестве 1 шт. - Подъемник передвижной 4-х стоечный электромеханический, подхват за колеса ПЛ-20) | I_PK1800.03.03 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.60838 | 0 | 0 | 0.60838 | 0 | 0.91367 | 0 | 0 | 0.91367 | 0 | нд | 0.60838 | нд | 0.60838 | нд | 0.91367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60838 | 0.91367 | 0 | 0 | 0.60838 | 0.91367 | Изменение стоимости согласно проведенного мониторинга рыночных цен в 2020 г. и предстоящей закупкой 2021 г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (насосов в количестве 2 шт. -Насос сетевой (резерв) IL100/210-37/2 Willo) | I_PK1800.03.04 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.30088 | 0 | 0 | 0.30088 | 0 | 0.20219 | 0 | 0 | 0.20219 | 0 | нд | 0.30088 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30088 | 0.20219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30088 | 0.20219 | Изменение стоимости в связи с фактом заключения договора на поставку оборудования и принятием к бухгалтерскому учету в 2020 году.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (СДТУ 10 шт. -Батарейный модуль Аккумуляторная батарея DELTA HRL 12-370W, Оптический телефон/тестер OTS 30D , Системный блок АУРА-256 (компонент регистратора аварийных событий) ) | I_PK1800.04 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0234 | 0 | 0 | 2.0234 | 0 | 2.0234 | 0 | 0 | 2.0234 | 0 | нд | 2.0234 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.0234 | 2.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0234 | 2.0234 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственного оборудования в количестве 14 шт. - дизельная электростанция АД-100, Индуктивно-кондуктивный электронагреватель Терманик(Гейзер)-160, Компрессор производительностью до 5,9 м3/мин. AIRSTATION, Аппарат пескоструйный с комплектом шлангов и защитным костюмом DBS-100, Компрессор винтовой передвижной дизельный REMEZA ДК 6/7 (ММЗ-03-ПВ 6/0,7) на колесах, Трехфазный дизельный генератор 10 кВт воздушного охлаждения переносной ТСС SDG 10000E3, Дизельный генератор в кожухе на шасси ССМ ММЗ ЭД-100-Т400-1РПМ1, Сварочный дизельный генератор DENZEL DW180Е, Сварочный инвертор, Установка для мойки деталей с верхней загрузкой 196М4 ) | I_PK1800.06 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0292 | 0 | 0 | 2.0292 | 0 | 2.0292 | 0 | 0 | 2.0292 | 0 | нд | 2.0292 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.0292 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0292 | 2.0292 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 58 шт. - Осциллограф TDS2024C с поверкой, Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9 | I_PK1800.07.01 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 33.9572 | 0 | 0 | 33.9572 | 0 | 33.0846 | 0 | 0 | 33.0846 | 0 | нд | 33.9572 | нд | 2.3617 | нд | 2.3617 | 0 | 0 | 11.8063 | 11.8063 | 10.2506 | 10.2506 | 9.5386 | 8.666 | 0 | 0 | 2.3617 | 2.3617 | 33.9572 | 33.0846 | Изменение стоимости в связи с фактом принятия к бухгалтерскому учету основных средств в 2020г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудования в количестве 14 шт. - Разделительные трансформаторы, Принтер маркировочный, Жидкостной калибратор температуры тип FLUID, аппарат сварочный для оптических волокон, Снегоуборочная машина HUSQVARNA, Инфракрасная паяльная станция ИК-650 ПРО ) | I_PK1800.07.03 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5855 | 0 | 0 | 2.5855 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | нд | 2.5855 | нд | 1.362 | нд | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 1.1169 | 0.10649 | 0.058 | 0.22793 | 0.22793 | 1.1341 | 1.1341 | 2.5855 | 2.537 | Изменение стоимости в связи с фактом заключения договора на поставку оборудования и принятием к бухгалтерскому учету в 2020 году.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 7 шт. - здание мобильное на рамном основании, здание мобильное инветарное , мобильное здание жилое ) | I_PK1800.08 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования 5 шт. -Компрессор Поршневой 380 В, 950 л/мин, 5,5 кВт, горизонтальный рессивер 500 л, 10 Мпа, 3-х цилиндровый с ременной передачей,Генератор сварочный Eisemann 6401, Терминал мобильный РиМ 099.01-03, Квадрокоптер DJI Phantom 4 PRO+) | J_PK1800.03.06 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.61131 | 0 | 0 | 0.61131 | 0 | 0.61131 | 0 | 0 | 0.61131 | 0 | нд | 0.61131 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61131 | 0.61131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61131 | 0.61131 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 8 шт. - Кусторез HUSQVARNA 545FX, Комплекс климатический Daikin MCK75JVM-K,Сплит-система Daikin FTYN60L/RYN60L (-40C) | J_PK1800.07.02 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.36283 | 0 | 0 | 0.36283 | 0 | 0.36283 | 0 | 0 | 0.36283 | 0 | нд | 0.36283 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36283 | 0.36283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36283 | 0.36283 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 28 шт. - автомобили легковые Шевроле-Нива, ГАЗ-грузопассажирские на 8 мест, ГАЗ грузопассажирские на 6 мест, УАЗ-Патриот, УАЗ-Пикап) | H_PK2000.01 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.5621 | 0 | 0 | 6.5621 | 0 | 6.5621 | 0 | 0 | 6.5621 | 0 | нд | 4.0885 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | 2.4736 | 2.4736 | 4.0885 | 4.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0885 | 4.0885 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ в количестве 23 шт. - КАМАЗ грузопассажирские, КАМАЗ Автокран г/п 16 тн, КАМАЗ АГП 29м, КАМАЗ бортовой грузовой(опасный груз), бортовой с КМУ, КО(вакуумная), пассажирский на 35 местр, КАМАЗ ПРМ с КМУ, КАМАЗ седельный тягач, КАМАЗ цистерна (питьевая вода), КАМАЗ цистерна(топливозаправщик)) | H_PK2000.02 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 108.1525 | 0 | 0 | 108.1525 | 0 | 108.1525 | 0 | 0 | 108.1525 | 0 | нд | 88.1858 | нд | 0 | нд | 7.1054e-15 | 19.9667 | 19.9667 | 44.3754 | 44.3754 | 43.8104 | 43.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1858 | 88.1858 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 5 шт. - автобусы малой вместимости 20-26 мест, автобусы пассажирские 40-45 мест) | H_PK2000.04 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 28.0076 | 0 | 0 | 28.0076 | 0 | 28.0076 | 0 | 0 | 28.0076 | 0 | нд | 28.0076 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0076 | 28.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0076 | 28.0076 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 12 шт. - гусеничные вездеходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, снегоболотоходы) | H_PK2000.05 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 20.2084 | 0 | 0 | 20.2084 | 0 | 20.2084 | 0 | 0 | 20.2084 | 0 | нд | 10.6484 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | 9.56 | 9.56 | 10.6484 | 10.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6484 | 10.6484 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 5 шт. - бульдозеры гусеничные, погрузчики фронтальные, экскаватор, полуприцепы-тяжеловозы) | H_PK2000.06 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 15.0683 | 0 | 0 | 15.0683 | 0 | 15.0683 | 0 | 0 | 15.0683 | 0 | нд | 10.9673 | нд | 0 | нд | 0 | 4.101 | 4.101 | 10.9673 | 10.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9673 | 10.9673 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной и оргтехники в количестве 8 шт. - МФУ, принтер кабельный) | H_PK2000.08 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4413 | 0 | 0 | 1.4413 | 0 | 1.3915 | 0 | 0 | 1.3915 | 0 | нд | 1.4413 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1116 | 1.1116 | 0.32974 | 0.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4413 | 1.3915 | Изменение стоимости на основании фактически заключенных договоров. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования СДТУ в количестве 10 шт. - антенный анализатор, АБП, стационарные спутниковые терминалы, мобильные спутниковые телефоны) | H_PK2000.09 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | нд | 0.381 | нд | 0 | нд | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0.381 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.381 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Приобретение производственного оборудования (Покупка оборудования, не требующего монтажа (передвижные ДЭС в количестве 3 шт.,Электростанция 1 шт.,Электростанция 1.шт) | I_PK2000.06 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.4433 | 0 | 0 | 7.4433 | 0 | 7.4433 | 0 | 0 | 7.4433 | 0 | нд | 7.4433 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.4433 | 7.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4433 | 7.4433 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Приобретение спецоборудования (приобретение станков:сверлильный станок, точильный станок, станок балансировочный, станок шиномонтажный, станок-вретикально-сверлильный, станок токарно-винторезный ТВС, станок вертикально-фрезерный, станок шлифовально-наждачный, станок заточный, станок проверки генераторов, стартеров, станок проверки топливной аппаратуры, генератор дизельный 5 кВт) | I_PK.2000.03.02 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8112 | 0 | 0 | 1.8112 | 0 | 1.8112 | 0 | 0 | 1.8112 | 0 | нд | 1.8112 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 1.4404 | 1.4404 | 0.3708 | 0.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8112 | 1.8112 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Приобретение прочего оборудования (Приобретение измерительных приборов: Мегаомметр,Прибор для испытания аккумуляторных батарей подстанций,Устройство переносное для контроля изоляции в сети пост. тока ,Устройство испытательное ,Комплекс измерительный для прогрузки первичным током ,вольтамперфазометр цифровой с аксессуарами ,Комплекс универсальный для проверки первичного и вторичного оборудованияч с аксессуарами,Аттенюатор регулируемый ,Тестер оптический ,Испытательное устройство c аксесуарами, Микроомметр с аксессуарами, Комплекс для проверки ВЧ аппаратуры с аксессуарами, Влагомер трансформаторного масла, Прибор высоковольтных испытаний ) | I_PK2000.07.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.2597 | 0 | 0 | 7.2597 | 0 | 7.2597 | 0 | 0 | 7.2597 | 0 | нд | 7.2597 | нд | 0.54915 | нд | 1.915 | 0 | 0 | 3.2799 | 3.2799 | 1.9082 | 1.9082 | 1.5224 | 0.15657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7105 | 5.3447 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Приобретение спецоборудования (Хроматограф с поверкой , Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов , Измеритель трехфазный, Мост переменного тока высоковольтного автоматический , Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла , Измеритель параметров изоляции , Вакуумный насос , Устройство для откачки воздуха и заполнения элегазом , Установка для для нагрева и фильтрации минеральных (трансформаторных) и синтетических масел, а также других электроизоляционных жидкостей), Установка для заправки маслом. Комплект на тележке для 200 л бочек, Станция очистки и фильтрации отработанного масла, Насос для перекачки отработанного масла, Бензиновый трехфазный генератор, сушильная установка, Резервуар на санях , Печь сушильная индукционная , Компрессор воздушный электрический, мойка высокого давления, стенд диагностический электрооборудования) | I_PK.2000.03 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.6136 | 0 | 0 | 14.6136 | 0 | 14.6136 | 0 | 0 | 14.6136 | 0 | нд | 14.6136 | нд | 10.1784 | нд | 10.1784 | 0 | 0 | 4.4352 | 4.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4352 | 4.4352 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Приобретение прочего оборудования (приобретение производственного инвентаря: оборудование класса БД, робот-тренажер) | I_PK2000.07.02 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | нд | 0.198 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Проектирование титула ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) Салехард – Лабытнанги - Харп (переход через р. Обь) с расширением ЗРУ 110 кВ ПС 220/110/6 кВ Салехард и строительством ПС 110 кВ Лабытнанги и ПС 110 кВ Харп ( новое строительство ВЛ протяжённостью 2х50 км, 2х40 км, двух ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА, 2х10 МВА) | K_NS2000.VL.0022 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 204.2452 | 196.5897 | 0 | 0 | 7.6555 | 204.2452 | 196.5897 | 0 | 0 | 7.6555 | нд | 204.2452 | нд | 202.5485 | нд | 204.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 54.7309 | 0 | 56.4276 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта. Остаток освоения на 01.01.2020г. превышает сумму планов освоения по годам в связи с тем по данному инвестиционному проекту будет принята НЗС по титулам: ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) Салехард – Лабытнанги – Харп (переход через реку Обь) и Расширение ЗРУ 220 кВ ПС Салехард на две линейные ячейки, а именно: проектная документация повторного использования, альбомы типовых проектных решений, а также проектные технические решения в части конструктивно-строительных решений, первичного и вторичного оборудования и систем, предусмотренные проектной документацией, разработанной по следующим титулам: 1. ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) Салехард – Лабытнанги – Харп (переход через реку Обь), шифр проекта С40150, разработан ЗАО «Тяжпромэлектромет» в 2012 г.; 2. Расширение ЗРУ 220 кВ ПС Салехард на две линейные ячейки, шифр проекта 130412-206, разработан ООО «Электропромсервис» в 2013 г. Необходимость использования ранее выполненных ПИР указана в задании на проектирование и позволит сократить величину затрат и сроки разработки проектной документации по данному инвестиционному проекту.
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО «Тюменьэнерго» НЭС: приобретение трансформатора напряжения 110 кВ типа СРВ 123 ( 1шт) | K_TP1800.PR.0073 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | нд | 0.685 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0.683 | Изменение стоимости в связи с фактом заключения договора на поставку оборудования.
2.6 | Приобретение спецоборудования (приобретение подъемников:Подъемник автомобильный платформенный, укомплектованный гидравлической траверсой и люфт детектором, Подъемник ножничный электрогидравлический платформенный , укомплектованный и люфт детектором, Гидравлический подъемник укомплектованный балкой усилителем для крепления стоек к полу и проставками для рамных авто) | I_PK2000.03.03 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.044 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | 3.044 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | нд | 3.044 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 3.044 | Без изменения стоимости и сроков реализации
2.6 | Проектирование строительства ВЛ 110 кВ ПП Северный-Губкинская с замыканием транзита 110 кВ между ПП 110 кВ Северный и ПС 110 кВ Губкинская (новое строительство ВЛ протяжённостью 1х90км) | K_NS1800.VL.0019 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 37.7569 | 37.584 | 0 | 0 | 0.17288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.7569 | нд | 37.7569 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7569 | 0 | 37.7569 | 0 | Реализация титула исключена из ИПР. В рамках исполнения поручения по п. 2.3 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 25.09.2019 № 09-1930-пр совместно с Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа проведена работа по рассмотрению альтернативных и более экономически и технически эффективных вариантов развития электросетевого комплекса. По результатам технико-экономического сравнения принят альтернативный вариант строительства объекта генерации с применением ПТК Minigrid (учтено в КПРЭ). Ведется работа по внесению изменений в СИПР ЯНАО.
2.6 | Проектирование расширения РУ 110 кВ ПС 110 кВ Губкинская на 1 линейную ячейку | K_TP1800.PS.0100 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.9347 | 2.9045 | 0 | 0 | 0.03021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9347 | нд | 2.9347 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9347 | 0 | 2.9347 | 0 | Реализация титула исключена из ИПР. В рамках исполнения поручения по п. 2.3 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 25.09.2019 № 09-1930-пр совместно с Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа проведена работа по рассмотрению альтернативных и более экономически и технически эффективных вариантов развития электросетевого комплекса. По результатам технико-экономического сравнения принят альтернативный вариант строительства объекта генерации с применением ПТК Minigrid (учтено в КПРЭ). Ведется работа по внесению изменений в СИПР ЯНАО.
2.6 | Проектирование расширения РУ 110 кВ ПП 110 кВ Северный на 1 линейную ячейку | K_TP1800.PS.0101 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.9347 | 2.9045 | 0 | 0 | 0.03021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9347 | нд | 2.9347 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9347 | 0 | 2.9347 | 0 | Реализация титула исключена из ИПР. В рамках исполнения поручения по п. 2.3 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 25.09.2019 № 09-1930-пр совместно с Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа проведена работа по рассмотрению альтернативных и более экономически и технически эффективных вариантов развития электросетевого комплекса. По результатам технико-экономического сравнения принят альтернативный вариант строительства объекта генерации с применением ПТК Minigrid (учтено в КПРЭ). Ведется работа по внесению изменений в СИПР ЯНАО.
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО «Россети Тюмень» НЭС: приобретение трансформатора напряжения 110 кВ типа НКФ-110 ( 1шт) | L_TP1800.PR.0074 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44792 | 0 | 0 | 0.44792 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44792 | нд | 0 | нд | 0.44792 | Новое мероприятие, пополнение аварийного резерва филиала.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 1 шт. - Устройство многофункциональное) | L_PK1800.02.02 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31785 | 0 | 0 | 0.31785 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31785 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31785 | нд | 0 | нд | 0.31785 | Новое мероприятие
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение приозводственного оборудования в количестве 1 шт. - генератор дизельный ТСС ЭД-100-Т400-1РКМ11 в кожухе на шасси) | L_PK1800.06 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83046 | 0 | 0 | 0.83046 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83046 | нд | 0 | нд | 0.83046 | Новое мероприятие
2.6 | Проектирование ПП 110 кВ Лимбя-Яха (резервного канала связи радио-релейно линии) | H_TP2000.PR.0030 | П | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 11.705 | 0.96787 | 0.82443 | 8.4383 | 1.4744 | 0.33789 | 0.33789 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.705 | нд | 10.7371 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96787 | 0.33789 | 0 | 0 | 10.7371 | 0 | 11.705 | 0.33789 | Необходимость реализации СМР по данному титулу отсутствует в связи с выполнением компенсационных мероприятий в рамках эксплуатации.
2.6 | Проектирование титула реконструкция ВЛ 110 кВ ЯГП-1В - ЯГТЭС с ответвлением на ПС ЯГП-2В (замена 264 опор, 65,5 км провода) | H_TP2000.VL.0034 | П | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 812.273 | 41.7681 | 623.0298 | 3.4309 | 144.0442 | 49.3102 | 47.56 | 0 | 0 | 1.7502 | нд | 812.273 | нд | 812.273 | нд | 49.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6014 | 49.3102 | 42.6014 | 49.3102 | Реализация необходима для исполнения предписания Ростехнадзора. В целях сокращения финансирования на период 2020-2022гг., данный титул был включен в объеме проектирования со сроком реализации в 2022 году
2.6 | Проектирование здания для размещения вездеходной техники Салехардского РЭС (новое строительство, здание площадью 1000 м2) и здания АБК Салехардского РЭС | L_NS2000.PH.0015 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9023 | 5.6928 | 0 | 0 | 0.2095 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9023 | нд | 5.9023 | Создание инфраструктуры Салехардского РЭС в связи с отсутствием собственных зданий для размещения техники и персонала
2.6 | Приобретение спецоборудования (Термогигрометр с каналом измерения давления, регистрирующий ИВА-6А-КП-Д - 6шт, Цифровой вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 - 3 шт., Прибор для измерения показателей качества электрической энергии в комплектации Энерготестер ПКЭ-А-А с токовыми клещами 10А - 10 шт., АРМ метролога для работы м приборами ПКЭ-А-А и ПЭМ-А - 3 шт., Комплект: 1)Термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М2; 2) Платиновый термометр сопротивления вибропрочный ПТСВ-4-2; 3) Кабель измерительный КИ-ПТСВ - 1 шт, Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И - 1 шт, частотомер АКИП-5102 - 1 шт., климатическая камера 60/100-80 КТХ-Т - 1 шт, Манометр грузопоршневой с классом точности 0,05 МП-60 (кл.т.0,05) - 1 шт., Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН - 1 шт., Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21, Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла — Тангенс 3М, Спектрофотометр UNICO-2100, Измеритель параметров изоляции — Тангенс-2000, Измеритель трехфазный — СА540, Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов — СА640, Мост переменного тока высоковольтного автоматический СА7100-2, Киловольтметр СКВ-100-СТ-0,25, Электронно-оптический дефектоскоп Филин-6) | L_PK2000.07.01 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1733 | 0 | 0 | 9.1733 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.1733 | нд | 0 | нд | 9.1733 | Для снятия векторных диаграмм токов и напряжений при проверках цепей РЗА . Дополнительная функция - проверка параметров цепей постоянного тока, высокая точность измерений. Для проверки простых устройств РЗА и ПА. Облегченная версия, для применения на дальних объектах с тесными помещениями (КРУ, реклоузеры и т.д.)
2.6 | Приобретение специального оборудования для нужд Салехардского РЭС (Аппарат испытания диэлектриков, Измеритель сопротивления изоляции, Омметр, Измеритель параметров заземляющих устройств, Устройство прогрузки автоматических выключателей (до 16 кА), Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения, Микроомметр, Клещи для измерения сопротивления заземления) | L_PK2000.03 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2922 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2922 | нд | 0 | нд | 2.2922 | Для выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования ПС. Приобретение лабораторного оборудования обеспечит лабораторию необходимыми средствами для выполнения замеров как аккредитованная лаборатория качества электроэнергии.
2.6 | Приобретение спецоборудования (газоанализатор) | L_PK2000.03.01 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07693 | 0 | 0 | 0.07693 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07693 | нд | 0 | нд | 0.07693 | Приобретение нового газоанализатора в связи с тем, что имеющийся прибор не прошел поверку, ремонту не подлежит. Письмо ООО "Промэкоприбор" № 0201/04-019 от 29.04.2019
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (переносное устройство дожига УД-300М (исполнение в кейсе); малогабаритное прожигающее устройство МПУ-3 Феникс; измеритель параметров заземляющих устройств MRU-200-GPS; сухогрузный контейнерыстандартный 20 DC (2 шт.)) | L_PK2000.03.01.01 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.721 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.721 | нд | 0 | нд | 1.721 | Отсутствие спецоборудования для выполнения работ по отысканию места повреждения кабелей до 10кВ (п.8.2. Норм оснащённости средствами (переносного, передвижного, стационарного и автоматизированного) диагностического контроля электросетевого оборудования, приказ АО «Тюменьэнерго» №64 от 05.02.2019г.)
2.6 | Приобретение специального оборудования для нужд Салехардского РЭС. Приобретение приборов для обеспечения пожарной безопасности - 2 шт. Комплект для замены дефектных изоляторов с матрицами на изолятор ПС-120Б и ПС-70Е .Комплект для замены дефектных изоляторов с матрицами на изолятор ПС-160Д и ПС-210В .Бензиновый триммер-кусторез Husqvarna 555FX | L_PK2000.03.06.01 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38117 | 0 | 0 | 0.38117 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38117 | нд | 0 | нд | 0.38117 | Отсутствие приборов для обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, находящихся в собственности АО «Россети Тюмень»
3 | Тюменская область | Г | нд | нд | нд | нд | 2363.7648 | 2414.3291 | 3368.3047 | 24189.7275 | 1118.8774 | 11650.758 | 8288.2653 | 3131.8268 | 25461.9023 | 1139.2726 | 12087.1975 | 8853.9918 | 3382.9861 | 0 | 18193.6212 | 0 | 10640.8747 | 0 | 12172.029 | 2627.8016 | 2627.8016 | 3922.407 | 3922.407 | 2099.266 | 2099.266 | 1531.0735 | 1265.7076 | 2459.1435 | 1487.4642 | 3284.1203 | 3418.8281 | 13296.0103 | 12193.6729 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 59.1198 | 67.6433 | 2253.5372 | 5821.5491 | 418.0393 | 3882.8837 | 564.3578 | 956.2684 | 6023.601 | 426.2027 | 3988.3356 | 649.7364 | 960.872 | 0 | 3341.0522 | 0 | 1784.9464 | 0 | 2160.8212 | 226.9597 | 226.9597 | 369.6718 | 369.6718 | 609.2019 | 609.2019 | 577.2321 | 399.3237 | 401.4334 | 582.9822 | 664.9495 | 722.2169 | 2622.4887 | 2683.3966 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 59.1198 | 67.6433 | 2252.3473 | 5506.3324 | 399.7466 | 3805.1862 | 422.0683 | 879.3313 | 5709.4642 | 407.91 | 3911.3771 | 507.4469 | 884.2759 | 0 | 3027.0254 | 0 | 1486.0126 | 0 | 1856.9726 | 226.9597 | 226.9597 | 367.7261 | 367.7261 | 609.2019 | 609.2019 | 564.0848 | 395.5897 | 401.4334 | 577.9822 | 369.4342 | 423.3682 | 2311.8804 | 2373.8682 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2233.6389 | 4471.2445 | 312.6625 | 3099.0454 | 324.4164 | 735.1201 | 4470.2162 | 312.4261 | 3099.1106 | 324.3671 | 734.3124 | 0 | 2017.602 | 0 | 1066.2183 | 0 | 1234.725 | 220.0036 | 220.0036 | 242.304 | 242.304 | 384.5562 | 384.5562 | 324.5236 | 154.9886 | 238.0698 | 237.8981 | 303.2244 | 303.2244 | 1492.6779 | 1322.9712 | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 545.4272 | 38.0965 | 377.1219 | 40.6494 | 89.5594 | 545.4272 | 38.0965 | 377.1219 | 40.6494 | 89.5594 | 0 | 545.4272 | 0 | 313.7224 | 0 | 287.6974 | 0 | 0 | 46.2856 | 46.2856 | 146.352 | 146.352 | 39.0672 | 65.0922 | 57.4307 | 59.0592 | 66.2098 | 66.2098 | 355.3453 | 382.9989 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 59.1198 | 67.6433 | 18.7084 | 489.6608 | 48.9876 | 329.0189 | 57.0025 | 54.6518 | 693.8207 | 57.3874 | 435.1446 | 142.4303 | 60.4041 | 0 | 463.9962 | 0 | 106.0719 | 0 | 334.5502 | 6.9561 | 6.9561 | 79.1365 | 79.1365 | 78.2938 | 78.2938 | 200.4941 | 175.5088 | 105.9329 | 281.025 | 0 | 53.9341 | 463.8572 | 667.8981 | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «ЖБИ» и ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 «Кыштырла» до границ земельного участка ООО "Керамзитстрой" | H_NS3300.VL.0025 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6.0736 | 0.41211 | 4.8965 | 0.25483 | 0.51016 | 6.0736 | 0.41211 | 4.8965 | 0.25483 | 0.51016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0736 | 6.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП-10кВ от ПС-110/35/10кВ «Нижняя Тавда» до ТП-10/0,4кВ ООО «Свинокомплекс» Тюменского ТПО | H_NS3300.VL.0015 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 12.531 | 12.531 | 18.7084 | 19.5245 | 18.7084 | 0 | 0 | 0.81612 | 19.5245 | 18.7084 | 0 | 0 | 0.81612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 0.81612 | 0.81612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | КЛ 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ Снежная до ТП 10/0,4 кВ ООО «Ровиал» (новое строительство КЛ протяженностью 1х0,28 км) | I_NS3600.KL.0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.30453 | 0.30453 | 0 | 1.4116 | 0.15544 | 1.1057 | 0.01526 | 0.1352 | 1.4116 | 0.15544 | 1.1057 | 0.01526 | 0.1352 | нд | 1.4116 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4116 | 1.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4116 | 1.4116 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Снежная - КС-7» до ПС 110/35/10 кВ «УПСВ» ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» (новое строительство ВЛ протяженностью 1х14,6 км) | I_NS3600.VL.0009 | П | 2018 | 2021 | 2021 | 18.5747 | 27.8574 | 0 | 114.4124 | 6.5038 | 91.463 | 4.2205 | 12.2252 | 155.3564 | 6.5038 | 86.9274 | 56.1627 | 5.7625 | нд | 114.4124 | нд | 6.3189 | нд | 56.3874 | 0 | 0 | 6.5038 | 6.5038 | 5.9441 | 5.9441 | 95.6457 | 86.5211 | 6.3189 | 56.7962 | 0 | 0 | 114.4124 | 155.7652 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с корректировкой ПСД (приказ от 13.11.2020 № 27-Э)
3.1.1.3 | ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Сибжилстрой до РП 10 кВ «ЭксПроф»(новое строительство КЛ протяженность 1х8,865 км) | I_NS3300.VL.0031 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 8.0647 | 8.0647 | 0 | 35.0638 | 1.3354 | 32.2359 | 0 | 1.4925 | 35.0638 | 1.3354 | 32.2359 | 0 | 1.4925 | нд | 35.0638 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 35.0638 | 35.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0638 | 35.0638 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | 2 КЛ 10 кВ от РП 10 кВ "ОПХ" до ТП 10/0,4 кВ ООО "Тюмень-Инжиниринг" (строительство кабельной линии протяженностью 2х0,15 км) | I_NS3300.KL.0022 | С | 2019 | нд | нд | 0.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.1.1.3 | ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ "№10" и от ВЛ 10 кВ "ГФИ" до КТП-250/10/0,4 кВ ООО "СК Арт-Строй" (новое строительство ВЛ протяженностью 0,33 км) | I_NS3300.VL.0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.31987 | 0.064758 | 0.18677 | 0 | 0.068348 | 0.31987 | 0.064758 | 0.18677 | 0 | 0.068348 | нд | 0.25348 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | 0.066396 | 0.066396 | 0.25348 | 0.25348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25348 | 0.25348 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | 2БКТП-1000/10/0,4 от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Камышинская и 2 КЛ 0,4 кВ ООО «МонтажТИС» и КЛ 0,4 кВ (новое строительство КЛ протяженностью 2х0,14 км, увеличение трансформаторной мощности на 2 МВА) | I_NS3300.KL.0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 1.4971 | 1.4971 | 0 | 7.5287 | 0.21186 | 1.2249 | 5.9074 | 0.18454 | 7.5287 | 0.21186 | 1.2249 | 5.9074 | 0.18454 | нд | 7.5287 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.5287 | 7.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5287 | 7.5287 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | 2 КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №107 до ТП-10/0,4 кВ №1056 торгового комплекса «Лента» (новое строительство КЛ протяженностью 1х1.393 км и 1х1.393 км) | I_NS3300.KL.0021 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 2.8422 | 2.8422 | 0 | 12.0847 | 0.41263 | 11.5192 | 0 | 0.15286 | 12.0847 | 0.41263 | 11.5192 | 0 | 0.15286 | нд | 12.0847 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.0847 | 12.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0847 | 12.0847 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Кулаково для подключения энергопринимающих устройств ООО «Сибирские луга» (новое строительство ЛЭП протяженностью 3,0 км) | I_NS3300.VL.0030 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 2.176 | 2.176 | 0 | 9.0938 | 0.27481 | 7.0594 | 0.47123 | 1.2885 | 9.0938 | 0.27481 | 7.0594 | 0.47123 | 1.2885 | нд | 9.0938 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 2.3125 | 2.3125 | 6.7813 | 6.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0938 | 9.0938 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | СП-10 кВ на ПС 110/10 кВ Утяшево (новое строительство для присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЭксПроф») | I_NS3300.PS.0020 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.45975 | 0.45209 | 0 | 2.1544 | 0.13003 | 0.53329 | 0.99727 | 0.49379 | 2.1544 | 0.13003 | 0.53329 | 0.99727 | 0.49379 | нд | 2.1544 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1544 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1544 | 2.1544 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | БКТП-2х1250/10/0,4 кВ и 2 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Тарманы и ПС 110 кВ Щербаковская и КЛ-0,4 кВ до РУ 0,4 кВ ООО «СМП-Инвест» (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,9 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,78 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,02 км и 1х0,02 км, увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА) | I_NS3300.KL.0023 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 45.4065 | 4.2405 | 24.7079 | 9.5842 | 6.874 | 45.4065 | 4.2405 | 24.7079 | 9.5842 | 6.874 | нд | 45.4065 | нд | 45.3063 | нд | 45.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10021 | 0.10021 | 45.3063 | 45.3063 | 0 | 0 | 45.4065 | 45.4065 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение срока окончания в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком. В связи с длительным согласованием землеустроительных работ. Ведется претензионная работа.
3.1.1.3 | ВЛ 10 кВ Симаново для подключения ВЛ 10 кВ ПАО «СУЭНКО» (установка реклоузера 10 кВ 1 шт) | I_NS3500.VL.0021 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.36058 | 0 | 0 | 1.6372 | 0.050494 | 0.12214 | 1.1772 | 0.28732 | 1.6372 | 0.050494 | 0.12214 | 1.1772 | 0.28732 | нд | 1.6372 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6372 | 1.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6372 | 1.6372 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Маслово для подключения ЛЭП 10 кВ ООО «Запсибнефтехим» 1 этап (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х5,328 км) | I_NS3600.VL.0011 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 2.214 | 2.214 | 0 | 8.5552 | 0.73853 | 6.6415 | 0.067796 | 1.1074 | 8.5552 | 0.73853 | 6.6415 | 0.067796 | 1.1074 | нд | 8.5552 | нд | 0 | нд | 7.2164e-16 | 0 | 0 | 8.1082 | 8.1082 | 0.44708 | 0.44708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5552 | 8.5552 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Маслово для подключения ЛЭП 10 кВ ООО «Запсибнефтехим» 2 этап (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х5,731 км установка реклоузера 1шт) | I_NS3600.VL.0013 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 2.7898 | 2.7433 | 0 | 11.2506 | 0.84509 | 6.5411 | 2.4681 | 1.3962 | 11.2506 | 0.84509 | 6.5411 | 2.4681 | 1.3962 | нд | 11.2506 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2506 | 11.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2506 | 11.2506 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Сумкино для подключения ЛЭП 10 кВ ООО «Запсибнефтехим» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х11,152 км, установка реклоузеров 3 шт) | I_NS3600.VL.0012 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 5.5962 | 5.5029 | 0 | 17.8763 | 1.8644 | 9.5119 | 5.9957 | 0.50432 | 17.8763 | 1.8644 | 9.5119 | 5.9957 | 0.50432 | нд | 17.8763 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8763 | 17.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8763 | 17.8763 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Шестаково ПС 110 кВ Шестаково с установкой ТП-10/0 ,4 кВ для подключения ЛЭП 0,4 кВ СНТ "Кедровый"" (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х0,3 км, увеличение трансформаторной мощности на 0,4 МВА) | J_NS3600.VL.0010 | С | 2018 | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 2.5347 | 0.23051 | 1.4849 | 0.4222 | 0.39707 | 2.468 | 0.37152 | 0.79946 | 1.1514 | 0.14562 | нд | 2.5347 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 1.523 | 0.0024459 | 0.0024459 | 1.0093 | 0.94264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5347 | 2.468 | Изменение стоимости реализации по факту выполненных работ по договорам подряда. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта связано с гашением кредитоской задолжености в 2021 году. Объект введен в 2020 году.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Антипино ПС 110 кВ Антипино с установкой ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «АНГАР» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х0,01 км, увеличение трансформаторной мощности на 0,4 МВА) | J_NS3300.VL.0035 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 1.7909 | 0.099922 | 0.22007 | 1.1574 | 0.31352 | 1.5883 | 0.099922 | 0.22133 | 1.1574 | 0.10968 | нд | 1.7909 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 1.5883 | 1.5883 | 0 | 0 | 0.20259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7909 | 1.5883 | Актуализация стоимости реализации ИП под фактически выполненные и принятые работы с учетом устранения замечаний Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 п.1.8. СМР выполнено в 2018 г. Без изменения сроков реализации проекта.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ В.Бор от РП-10/10 кВ В.Бор ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств ООО «Вариант» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью захода 1х0,45 км, установка реклоузера в количестве 1 шт.) | J_NS3300.KL.0027 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.1518 | 0.099936 | 4.2391 | 1.5708 | 0.24199 | 6.1518 | 0.099936 | 4.2391 | 1.5708 | 0.24199 | нд | 6.1518 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1518 | 6.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1518 | 6.1518 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Янтык ПС 110 кВ Каскара с установкой ТП 10/0,4 кВ для подключения ЛЭП 0,4 кВ ДГИОиЖКХ администрации Тюменского муниципального района» (увеличение трансформаторной мощности на 0,25 МВА, новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью захода 1х0,13 км) | J_NS3300.VL.0034 | С | 2019 | 2020 | 2021 | нд | 0 | 0 | 1.6404 | 0.2399 | 0.52881 | 0.72703 | 0.1447 | 1.4509 | 0.2399 | 0.41164 | 0.72703 | 0.072366 | нд | 1.6404 | нд | 0 | нд | -6.9389e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 1.4333 | 0.20709 | 0.01758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6404 | 1.4509 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с погашением кредиторской задолженности в 2021г. Изменение стоимости под фактически реализованные договоры подряда.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Антипино ПС 110 кВ Антипино с установкой КТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Исмаилова Б.С. (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х0,05 км, увеличение трансформаторной мощности на 0,4 МВА) | J_NS3300.VL.0039 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5007 | 0.049631 | 0.25385 | 0.90539 | 0.29185 | 1.5007 | 0.049631 | 0.25385 | 0.90539 | 0.29185 | нд | 1.5007 | нд | 0 | нд | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5007 | 1.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5007 | 1.5007 | Без изменения срока реализации и стоимости инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Антипино ПС 110 кВ Антипино с установкой КТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СибПроектСтрой» (увеличение трансформаторной мощности на 0,25 МВА, новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью захода 1х0,01 км) | J_NS3300.VL.0036 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0.95677 | 0.065798 | 0.22793 | 0.55834 | 0.10471 | 0.95677 | 0.065798 | 0.22793 | 0.55834 | 0.10471 | нд | 0.95677 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95677 | 0.95677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95677 | 0.95677 | Без изменения срока реализации и стоимости инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ВЛ-10кВ от яч.№5 ПС 110/35/10 Мичурино в сторону проектируемой КТП 10/0 ,4 кВ (ООО "ТехноМодель") (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х1,0 км) | J_NS3300.VL.0033 | З | 2018 | 2020 | 2021 | 0.2539 | 0.2582 | 0 | 1.9985 | 0.093885 | 0.77157 | 0.03466 | 1.0984 | 1.9985 | 0.093885 | 0.77157 | 0.03466 | 1.0984 | нд | 1.9985 | нд | 0.13899 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.60417 | 0.60417 | 1.2553 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8595 | 1.8595 | Без изменения стоимости, изменение срока реализации инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолжености
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Алебашево с установкой 2КТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «НОВАТЭК НТЦ» (увеличение трансформаторной мощности на 2 МВА, новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 2х0,25 км) | J_NS3300.VL.0037 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.2879 | 0.16291 | 2.0468 | 5.9279 | 0.15033 | 8.2879 | 0.16291 | 2.0468 | 5.9279 | 0.15033 | нд | 8.2879 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2879 | 8.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2879 | 8.2879 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | «ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 ПС 110 кВ Березняки с установкой КТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств СТ «Поле чудес-2»» (новое строительство КТП-10/0,4 кВ 630 кВА и ВЛЗ протяженностью 1,8 км)» | K_NS3300.VL.0041 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.3352 | 0.48337 | 3.1482 | 0.72056 | 0.98313 | 5.1101 | 0.5028 | 2.929 | 1.1602 | 0.51816 | нд | 5.3352 | нд | 0 | нд | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2268 | 4.2268 | 1.1084 | 0.39664 | 0 | 0.48667 | 0 | 0 | 5.3352 | 5.1101 | Изменение стоимости с учетом фактически выполеннных договоров, перенос срока ввода в связи с длительной подготовкой землеустроительных документов
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №2026 ПС 110 кВ Каскара с установкой 2КТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Каскаринская СОШ» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 2х0,12 км, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 2х0,13 км, увеличение трансформаторной мощности на 0,5 МВА) | K_NS3300.KL.0031 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.6975 | 0.30888 | 2.2932 | 0.51302 | 0.5824 | 3.3488 | 0.27934 | 1.6619 | 1.1667 | 0.2409 | нд | 3.6975 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044893 | 0.044893 | 3.6526 | 3.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6975 | 3.3488 | Изменение стоимости с учетом фактически выполненных договоров, перенос срока в связи с погашением кредиторской задолженности.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ООО «Колумб» для подключения энергопринимающих устройств ООО «Строймир-Югра» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 2х0,25 км) | K_NS3300.KL.0032 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0762 | 0.10351 | 1.6172 | 0 | 0.35553 | 2.0762 | 0.10351 | 1.6172 | 0 | 0.35553 | нд | 2.0762 | нд | 0 | нд | 0.41007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5963 | 1.5963 | 0.47992 | 0.069844 | 0 | 0.41007 | 0 | 0 | 2.0762 | 2.0762 | Без изменения стоимости. Перенос срока ввода в связи с длительной подготовкой землеустроительных документов
3.1.1.3 | «ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школьный ПС 110 кВ Горьковка и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Утяшево ПС 110 кВ Утяшево с установкой 2БКТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х7,7 км, увеличение трансформаторной мощности на 2 МВА)» | K_NS3300.KL.0029 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 31.5117 | 2.82 | 18.3449 | 4.487 | 5.8599 | 31.5117 | 2.82 | 18.3449 | 4.487 | 5.8599 | нд | 31.5117 | нд | 28.6917 | нд | 31.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 28.6917 | 31.5117 | 0 | 0 | 31.5117 | 31.5117 | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации в связи с отказом и длительным согласованием с собственником земельного участка проектной документации (Минсельхоз РФ). Изменение тех.решений невозможно.
3.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №195 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Диалог-2000» (новое строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 2х0,15 км) | K_NS3300.KL.0033 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.98827 | 0.04927 | 0.76977 | 0 | 0.16923 | 0.98827 | 0.04927 | 0.76977 | 0 | 0.16923 | нд | 0.98827 | нд | 0 | нд | 0.19026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98827 | 0.79801 | 0 | 0.19026 | 0 | 0 | 0.98827 | 0.98827 | Без изменения стоимости, перенос срока ввода в связи с длительной подготовкой землеустроительных документов
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ермак ПС 110 кВ Широтная с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО «СибАгроинтер» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х0,05 км, установка реклоузера в количестве 1 шт.) | K_NS3300.VL.0054 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.8128 | 0.19488 | 0.25878 | 1.0783 | 0.28082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8128 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 0 | Исключение из инвестиционной программы в связи с расторжением договора ТП
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Червишево с установкой реклоузера 10 кВ для подключения ГАУ Тюменской области ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х15 км и установка реклоузера 10 кВ в количестве 1 шт.) | K_NS3300.VL.0053 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 27.9178 | 2.3018 | 17.8004 | 3.6394 | 4.1762 | 27.9178 | 2.3018 | 17.8004 | 3.6394 | 4.1762 | нд | 27.9178 | нд | 25.616 | нд | 27.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3018 | 0 | 25.616 | 27.9178 | 0 | 0 | 27.9178 | 27.9178 | Без изменения стоимости инвестиционного проекта. В связи с не соблюдением графика разработки проектной документации подрядной организацией год окончания инвестиционного проекта перенесен на 2022г.
3.1.1.3 | «ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Санниково ПС 110 кВ Маслово с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств АО «Промэкскавация» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х0,05 км, установка реклоузера в количестве 1 шт.)» | K_NS3600.VL.0016 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7993 | 0.26966 | 1.5314 | 0.57295 | 0.42529 | 1.833 | 0.24302 | 0.15085 | 1.302 | 0.13711 | нд | 2.7993 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 1.302 | 1.4973 | 0.53098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7993 | 1.833 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта, изменение стоимости под фактичеки реализованные договоры подряда
3.1.1.3 | «ЛЭП 10 кВ от КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Юрга для подключения энергопринимающих устройств ООО «РУСКОМ» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 2х10,5 км)» | K_NS3400.VL.0014 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 32.7808 | 1.7554 | 30.1703 | 0 | 0.85511 | 32.7808 | 1.7554 | 30.1703 | 0 | 0.85511 | нд | 32.7808 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7808 | 32.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7808 | 32.7808 | Без изменения срока реализации и стоимости инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Морево ПС 110 кВ Буньково с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО «Агрофирма «КРиММ» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х0,05 км, установка реклоузера в количестве 1 шт.) | K_NS3400.VL.0015 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.9264 | 0.24133 | 0.15015 | 1.302 | 0.23292 | 1.7717 | 0.24133 | 0.11102 | 1.287 | 0.13227 | нд | 1.9264 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059755 | 0.059755 | 1.8666 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9264 | 1.7717 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта, изменение стоимости под фактичеки реализованные договоры подряда
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Дружба РП-10 кВ В.Бор ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств ПАО «СУЭНКО» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х4,6 км) | K_NS3300.VL.0042 | П | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.9648 | 0.62806 | 4.6416 | 0.5827 | 1.1125 | 6.9648 | 0.62806 | 4.6416 | 0.5827 | 1.1125 | нд | 6.9648 | нд | 0 | нд | 6.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9648 | 0 | 0 | 0.62806 | 0 | 6.3368 | 6.9648 | 6.9648 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение срока окончания в связи с продлением договора ТП по инициативе заявителя
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Птицефабрика, ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 17, № 10 ПС 110 кВ Гладилово и ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 16, № 14 ПС 220 кВ Голышманово для подключения энергопринимающих устройств ООО «РУСКОМ» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х1,8 км. и ЛЭП 10 кВ протяжённостью 2х13,5 км.) | K_NS3500.VL.0022 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 52.2181 | 2.6031 | 40.6748 | 0 | 8.9402 | 52.1856 | 2.3891 | 46.3247 | 0 | 3.4717 | нд | 52.2181 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1623 | 5.1623 | 47.0558 | 47.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2181 | 52.1856 | Перенос окончания срока реализации инвестиционного проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2021г. Объект введен в 2020г. Изменение стоимости под фактичеки реализованные договоры подряда
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Матуши 2 ПС 110 кВ Матуши с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учёта для подключения энергопринимающих устройств ООО «Гидромеханизация» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х0,05 км, установка реклоузера в количестве 1 шт.) | J_NS3300.VL.0040 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 2.3768 | 0.23748 | 0.096173 | 1.6434 | 0.39976 | 2.3768 | 0.23748 | 0.096173 | 1.6434 | 0.39976 | нд | 2.3768 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3768 | 2.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3768 | 2.3768 | Без изменения срока реализации и стоимости инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ингалинка с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО Агрофирма "КРиММ" (строительство ЛЭП 10 кВ - 0.05 км, установка реклоузера 1 шт.) | L_NS3400.VL.0018 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5499 | 0.15179 | 0.85146 | 0.3111 | 0.23552 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5499 | нд | 0 | нд | 1.5499 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 12.12.2019 г. № Т13/19/3580-ДТП
3.1.1.3 | ВЛ 10 кВ Горьковский от ПС 110 кВ Омутинка для подключения энергопринимающих устройств АО "ТОДЭП" (установка реклоузера 10 кВ 1 шт.) | L_NS3400.VL.0017 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9792 | 0.26263 | 0.76963 | 0.55128 | 0.39563 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9792 | нд | 0 | нд | 1.9792 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 12.12.2019 г. Т13/19/3446-ДТП
3.1.1.3 | Строительство КВЛ 10 кВ от ячейки 10 кВ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Петухово для подключения энергопринимающих устройств расположенных по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Московская 1, земельный участок с кадастровым номером 72:07:0901123:130 (1,8 км) | L_NS3500.VL.0023 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3287 | 0.1461 | 2.1877 | 0.49215 | 0.50275 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3287 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3287 | нд | 0 | нд | 3.3287 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 08.10.2019 г. № Т13/19/2824-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Мелькомбинат ПС 220 кВ Голышманово с установкой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «Север 2» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х0,022 км, увеличение трансформаторной мощности на 0,4 МВА) | L_NS3500.VL.0024 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6048 | 0.04789 | 0.18913 | 1.1535 | 0.21425 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29287 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3119 | нд | 0.29287 | нд | 0 | нд | 1.6048 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 20.03.2020 г. № Т13/20/0520-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА) | L_NS3600.KL.0002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6191 | 0.05903 | 0.41847 | 0.67403 | 2.0133 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6191 | нд | 0 | нд | 1.6191 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.06.2020 № Т13/20/1389-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №30 ВЛ 10 кВ Карьер ПС 110 кВ Речпорт для подключения энергопринимающих устройств заявителя расположенных по адресу: нефтебаза на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1443002:17 (7,5 км) | L_NS3600.VL.0020 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.43 | 0.39955 | 9.12 | 0 | 0.91043 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.43 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.584 | нд | 9.846 | нд | 10.43 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2020 № Т13/20/0523-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Абатск-2 ПС 110 кВ Абатск с установкой КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Абатская СОШ № 1 (новое строительство: КЛ 0,4 кВ сечением свыше 150 мм2 протяженностью 0,3 км; строительство КЛ 0,4 кВ сечением свыше 150мм2 протяженностью 0,05 км; строительство КТП 250/10/0,4 кВ; строительство ВЛЗ 10кВпроводом СИПЗ сечением 50 мм2 протяженностью 1 км | L_NS3500.KL.0001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.205 | 0.10352 | 1.4817 | 1.0563 | 0.56346 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.205 | нд | 0 | нд | 3.205 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 26.06.2020 № Т13/20/1540-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ПС-110 кВ Перевалово - РП Подьем до 2БКТПнов. 10 кВ; 2БКТПнов. 10 кВ; 9КЛ 0,4 кВ от 2БКТПнов. 10 кВ до энергопринимающих устройств заявителя, земельный участок с кадастровым номером 72:17:1907002:1968 (2,065 км, 1.260 МВА) | L_NS3300.KL.0040 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.9591 | 1.3599 | 18.9932 | 12.7901 | 2.816 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.9591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 35.9591 | нд | 0 | нд | 35.9591 | Новый объект. Исполнение обязательств по дополнительному соглашению от 28.05.2020 № Т13/19/3665-ДТП-1 к договору об осуществлении технологического присоединения от 30.12.2019 г. № Т13/19/3665-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от яч. №21, 22 ПС 110 кВ Сибжилстрой с установкой реклоузера 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств заявителя, расположенных по адресу: г. Тюмень, район аэропорта «Рощино», к/н 72:23:0538001:94 (16 км, 2 шт.) | L_NS3300.KL.0041 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.3279 | 3.5766 | 31.8428 | 2.231 | 3.6774 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.3279 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5766 | нд | 37.7513 | нд | 41.3279 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 19.08.2020 г. № Т13/20/2376-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Зыряново-1 ПС 110 кВ Речпорт с установкой КТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО «ТСК» (новое строительство ЛЭП 10 кВ 1х0.5 км, увеличение трансформаторной мощности на 0,4 МВА) | L_NS3600.VL.0018 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0203 | 0.24714 | 1.2287 | 0.99517 | 0.54938 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0203 | нд | 0 | нд | 3.0203 | Исполнение договора об осуществление технологического присоединения № Т13/19/3006-ДТП от 24.09.2019 на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «ТСК»
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Троицк ПС 35 кВ Антипино; KJI 0,4 кВ от КТПнов. 10 кВ; КТПнов. 10 кВ на границе земельного участка заявителя, расположенного по адресу: Тюменская обл., р-н Нижнетавдинский, д. Кускургуль, ул. М. Джалиля, д. 4, земельный участок с к/н 72:12:0122001:65 (35,4 км; 0,25 МВА) | L_NS3300.VL.0056 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.3217 | 1.2148 | 36.9901 | 6.1385 | 5.9782 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.3217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.3217 | нд | 0 | нд | 50.3217 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 17.01.2020 г. № Т13/20/0063-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. Сычи ПС 110 кВ Чернаковская до КТПнов. 10 кВ; КТПнов. 10 кВ на границе земельных участков заявителя, расположенных по адресам: Тюменская область, Вагайский район, д. Индери, ул. Янтарная, 32 «а», 32 «б»; к/н 72:05:1103001:304, 72:05:1103001:310 (0,4 км; 0,25 МВА) | L_NS3600.VL.0021 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.709 | 0.06858 | 0.53163 | 0.68447 | 0.42433 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.709 | нд | 0 | нд | 1.709 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2020 № Т13/20/0523-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Свинокомплекс - ПС Омутинка до границ земельного участка заявителя; ТПнов. 10 кВ на границе земельного участка заявителя ООО «Шабановское МПО», расположенного по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Шабаново, ул. Шабановская, 43 А, земельный участок с кадастровым номером 72:13:0000000:476 (0,05 км; 0,16 МВА) | L_NS3400.VL.0019 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.533 | 0.049575 | 0.21277 | 1.0603 | 0.21034 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0051 | нд | 0 | нд | 1.0051 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 23.03.2020 г. № Т13/20/0482-ДТП. Сумма освоений по годам не равна сметной стоимости в связи с передачей НЗС в 2020 году
3.1.1.3 | Строительство 2БКТПнов. 10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя; 2КЛ 0,4 кВ от 2БКТПнов. 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ центра культурного развития с концертным залом и ВРУ 0,4 кВ котельной; ВЛ 10 кВ для присоединения вновь сооружаемых 2БКТПнов. 10/0,4 кВ (0,4 МВА, 1,44 км) | L_NS3300.VL.0055 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6273 | 1.0173 | 3.5243 | 3.8893 | 1.1963 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.6273 | нд | 0 | нд | 9.6273 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 22.10.2019 № Т13/19/3172-ДТП
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1899 | 315.2167 | 18.2927 | 77.6975 | 142.2895 | 76.937 | 314.1368 | 18.2927 | 76.9586 | 142.2895 | 76.5961 | 0 | 314.0268 | 0 | 298.9339 | 0 | 303.8487 | 0 | 0 | 1.9457 | 1.9457 | 0 | 0 | 13.1472 | 3.734 | 0 | 5 | 295.5153 | 298.8487 | 310.6083 | 309.5284 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1899 | 315.2167 | 18.2927 | 77.6975 | 142.2895 | 76.937 | 314.1368 | 18.2927 | 76.9586 | 142.2895 | 76.5961 | 0 | 314.0268 | 0 | 298.9339 | 0 | 303.8487 | 0 | 0 | 1.9457 | 1.9457 | 0 | 0 | 13.1472 | 3.734 | 0 | 5 | 295.5153 | 298.8487 | 310.6083 | 309.5284 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Луговая с ВЛ-0,4 кВ и зданием ТП от ПС 110/10 кВ "Кулаково" с выделением нового электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ с ВЛ-0,4 кВ для выполнения тех.присоединения энергопринимающих устройств М.Н.Федорца | F_TP3300.VL.0062 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | 1.1899 | 2.9586 | 0.98521 | 1.481 | 0.047 | 0.44534 | 2.9586 | 0.98521 | 1.481 | 0.047 | 0.44534 | нд | 1.7687 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7687 | 1.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7687 | 1.7687 | Без изменения срока реализации и стоимости инвестиционного проекта
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Алебашево (расширение ЗРУ 10 кВ на 2 линейные ячейки 10 кВ) | J_TP3300.PS.0110 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.8139 | 0.13438 | 0.88335 | 2.8628 | 0.93333 | 3.734 | 0.13438 | 0.14443 | 2.8628 | 0.59239 | нд | 4.8139 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8139 | 3.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8139 | 3.734 | Уточнение стоимости под фактически заключенные договоры подряда. Без изменения сроков реализации.
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции) | H_TP3300.PS.0097 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 307.4443 | 17.1731 | 75.3331 | 139.3797 | 75.5584 | 307.4443 | 17.1731 | 75.3331 | 139.3797 | 75.5584 | нд | 307.4443 | нд | 298.9339 | нд | 303.8487 | 0 | 0 | 0.17705 | 0.17705 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 5 | 295.5153 | 298.8487 | 304.0257 | 304.0257 | Без изменения срока реализации и стоимости инвестиционного проекта
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1851.6231 | 1893.3566 | 931.6325 | 15545.7033 | 544.5251 | 6461.5551 | 6693.243 | 1846.3801 | 15771.5461 | 561.9144 | 6682.9504 | 6682.4179 | 1844.2634 | 0 | 12540.8947 | 0 | 8241.543 | 0 | 8531.8545 | 2073.1761 | 2073.1761 | 2374.1194 | 2374.1194 | 1003.4767 | 1003.4767 | 921.7555 | 854.9859 | 1980.1068 | 618.3202 | 2526.6762 | 2414.2578 | 8806.1346 | 7265.16 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 778.2851 | 778.2585 | 489.6006 | 4374.6218 | 201.4668 | 1066.1985 | 2587.7402 | 519.2163 | 4483.6553 | 215.3898 | 1090.9916 | 2644.8469 | 532.427 | 0 | 2603.7092 | 0 | 1438.8405 | 0 | 1610.0098 | 1281.312 | 1281.312 | 729.3005 | 729.3005 | 165.4724 | 165.4724 | 270.0958 | 207.9447 | 10 | 22.9538 | 406.3299 | 321.715 | 1581.1986 | 1447.3864 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 550.1662 | 550.1662 | 358.6435 | 2526.5703 | 95.3058 | 617.3753 | 1531.7765 | 282.1126 | 2531.4119 | 95.7225 | 617.3753 | 1535.9432 | 282.3708 | 0 | 1057.5457 | 0 | 460.8649 | 0 | 474.4347 | 1110.3811 | 1110.3811 | 549.7359 | 549.7359 | 37.9584 | 37.9584 | 8.9865 | 0.25828 | 10 | 5.4167 | 135 | 14.1667 | 741.6808 | 607.5359 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение). | F_TP3600.PS.0024 | П | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.3016 | 474.6622 | 9.5441 | 205.6643 | 189.3517 | 70.1021 | 474.6622 | 9.5441 | 205.6643 | 189.3517 | 70.1021 | нд | 474.3607 | нд | 460.8649 | нд | 469.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5093 | 4.5093 | 8.9865 | 0 | 10 | 5 | 135 | 10 | 158.4958 | 19.5093 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ульяновская (замена основного электротехнического оборудования 10,35, 110 кВ с заменой силовых трансформаторов 6.3 МВА и 10 МВА на 2х10 МВА) | F_TP3600.PS.0001 | З | 2006 | 2018 | 2018 | 69.3034 | 69.3034 | 134.9657 | 318.4487 | 13.4393 | 100.878 | 164.4851 | 39.6463 | 318.4487 | 13.4393 | 100.878 | 164.4851 | 39.6463 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 183.4829 | 183.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ Кулаково Тюменского ТПО | F_TP3300.PS.0055 | З | 2012 | 2018 | 2018 | 64.6873 | 64.6873 | 48.7828 | 288.5606 | 6.1171 | 59.7503 | 186.2358 | 36.4573 | 288.5606 | 6.1171 | 59.7503 | 186.2358 | 36.4573 | нд | 40.8003 | нд | 0 | нд | 2.8422e-14 | 198.9774 | 198.9774 | 40.8003 | 40.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8003 | 40.8003 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Упорово (установка второго трансформатора 1х10 МВА, выключателей, разъединителей, ограничителей перенапряжения) | F_TP3400.PS.0001 | З | 2010 | 2019 | 2019 | 57.0556 | 57.0556 | 26.7043 | 194.62 | 8.4831 | 52.8466 | 115.0326 | 18.2578 | 194.62 | 8.4831 | 52.8466 | 115.0326 | 18.2578 | нд | 45.1955 | нд | 0 | нд | -2.1316e-14 | 122.7202 | 122.7202 | 45.1955 | 45.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1955 | 45.1955 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Буньково ( установка второго трансформатора 1х6.3 МВА, выключателей, разъединителей, ограничителей перенапряжения) | F_TP3400.PS.0004 | З | 2010 | 2019 | 2019 | 74.6615 | 74.6615 | 8.8473 | 319.845 | 8.4 | 61.2061 | 229.7663 | 20.4726 | 319.845 | 8.4 | 61.2061 | 229.7663 | 20.4726 | нд | 180.9739 | нд | 0 | нд | 2.8422e-14 | 130.0238 | 130.0238 | 180.9739 | 180.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9739 | 180.9739 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Омутинка (замена трансформатора 1х15 МВА на 1х25 МВА, выключателей, разъединителей) | F_TP3400.PS.0002 | З | 2010 | 2018 | 2018 | 15.6894 | 15.6894 | 5.574 | 62.545 | 4.8929 | 25.7857 | 25.3627 | 6.5038 | 62.545 | 4.8929 | 25.7857 | 25.3627 | 6.5038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 56.971 | 56.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ярково (замена трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА, замена ОДиКЗ, разъединителей, установка нового КРУМ-10 с вакуумными выключателями) | F_TP3300.PS.0046 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 65.3203 | 65.3203 | 59.9199 | 271.4368 | 8.2882 | 26.5753 | 214.5357 | 22.0376 | 271.4368 | 8.2882 | 26.5753 | 214.5357 | 22.0376 | нд | 211.4926 | нд | 0 | нд | -1.4211e-14 | 0.024194 | 0.024194 | 182.4862 | 182.4862 | 29.0064 | 29.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4926 | 211.4926 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети | F_TP3300.PS.0040 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 44.7565 | 44.7565 | 34.6071 | 177.0749 | 6.7195 | 24.7043 | 135.1599 | 10.4912 | 177.0749 | 6.7195 | 24.7043 | 135.1599 | 10.4912 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.8422e-14 | 142.4678 | 142.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ Нижняя Тавда | F_TP3300.PS.0020 | З | 2008 | 2019 | 2020 | 124.9218 | 124.9218 | 34.0211 | 286.514 | 25.5083 | 35.4452 | 175.5558 | 50.0048 | 286.7723 | 25.5083 | 35.4452 | 175.5558 | 50.2631 | нд | 42.5228 | нд | 1.4211e-14 | нд | -3.7081e-14 | 209.9701 | 209.9701 | 38.0801 | 38.0801 | 4.4427 | 4.4427 | 0 | 0.25828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5228 | 42.7811 | Изменение стоимости и срока реализации проекта связано с оплатой фактических затрат по договору аренды в 2020 году
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Червишево (замена трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА, ТН-110 кВ на элегазовые, КРУН_10, установка ОПН с ДТУ) | F_TP3300.PS.0083 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 33.7705 | 33.7705 | 4.9195 | 132.863 | 3.9132 | 24.5197 | 96.291 | 8.1391 | 132.863 | 3.9132 | 24.5197 | 96.291 | 8.1391 | нд | 62.1999 | нд | 0 | нд | -7.1054e-15 | 65.7437 | 65.7437 | 62.1999 | 62.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1999 | 62.1999 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 21Т Метелево 6/10 кВ в части замены силового трансформатора с 4 МВА на 6,3 МВА | L_TP3300.PS.0119 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5833 | 0.41667 | 0 | 4.1667 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41667 | нд | 4.1667 | нд | 4.5833 | Новый объект. Включение с целью повышения надежности электроснабжения г.Тюмени.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 228.1189 | 228.0923 | 130.9572 | 1848.0515 | 106.161 | 448.8231 | 1055.9637 | 237.1037 | 1952.2434 | 119.6673 | 473.6162 | 1108.9037 | 250.0562 | 0 | 1546.1635 | 0 | 977.9756 | 0 | 1135.575 | 170.9308 | 170.9308 | 179.5646 | 179.5646 | 127.514 | 127.514 | 261.1093 | 207.6865 | 0 | 17.5371 | 271.3299 | 307.5483 | 839.5178 | 839.8505 | нд
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юрга замена ОД КЗ -110 кВ на элегазовые выключатели - 2шт, усиление фундаментов под трансформаторами | F_TP3400.PS.0011 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 4.3372 | 4.3372 | 3.0529 | 18.7295 | 3.0125 | 2.161 | 12.0564 | 1.4996 | 18.7295 | 3.0125 | 2.161 | 12.0564 | 1.4996 | нд | 4.131 | нд | 0 | нд | 2.6645e-15 | 11.5455 | 11.5455 | 4.131 | 4.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | 4.131 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Армизон (замена ОД КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели - 2 шт, масляного выключателя -110 на элегазовый -1 шт, замена маслянных выключателей 35 кВ на элегазовые - 4 шт) | F_TP3400.PS.0015 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9672 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 1.9672 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9672 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9672 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9672 | 1.9672 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-11 (замена: масляных выключателей 110 кВ 3 шт. на элегазовые, ТН-110 кВ 2 комп, РНДЗ -110 8 шт., переустройство кабельных каналов и маслоприёмников) | F_TP3400.PS.0016 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5997 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5997 | нд | -4e-08 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | 1.5997 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Стеклозавод (замена КРУН-10 кВ., масляного выключателя 35 кВ на элегазовый, переустройство маслоприёмников 1Т,2Т и маслосборника) | F_TP3400.PS.0018 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7527 | 1.7527 | 0 | 0 | 0 | 1.7527 | 1.7527 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7527 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7527 | 1.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7527 | 1.7527 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 110 кВ Упорово, Емуртла, Буньково, Ингалинка, Плетнёво, Юрга, Красный Яр) | H_TP3400.PS.0020 | Н | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 146.3916 | 8.1771 | 35.8703 | 66.3666 | 35.9776 | 146.3916 | 8.1771 | 35.8703 | 66.3666 | 35.9776 | нд | 146.3916 | нд | 138.8845 | нд | 138.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5071 | 7.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5563 | 93.5563 | 101.0634 | 101.0634 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 35 кВ Ситниково, Жданово, Коркино, Масали, Иваново, Нефтяник, Арболитовая) | H_TP3400.PS.0021 | Н | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 121.6009 | 6.7924 | 29.796 | 55.1278 | 29.8848 | 121.6009 | 6.7924 | 29.796 | 55.1278 | 29.8848 | нд | 121.6009 | нд | 115.371 | нд | 115.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8058 | 89.8058 | 96.0358 | 96.0358 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Горюново (установка основных и резервных защит ВЛ 110 кВ, реконструкция защит силовых трансформаторов, расширение системы ТМ) | J_TP3400.PS.0023 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ КС-9 (замена АКБ с ВУ, мачты освещения) | F_TP3600.PS.0023 | З | 2015 | 2020 | 2020 | 6.1544 | 6.1544 | 0.93389 | 33.5141 | 0.92498 | 17.1599 | 11.858 | 3.5712 | 32.8716 | 0.92498 | 16.7299 | 12.8554 | 2.3612 | нд | 32.5802 | нд | -5e-08 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 4.0189 | 19.6671 | 19.6671 | 8.8943 | 8.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5802 | 31.9377 | Изменение стоимости реализации по факту выполненных работ по договорам подряда. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-7. (ОРУ-110кВ, ОПУ) | F_TP3600.PS.0040 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 80.0457 | 4.5409 | 37.2446 | 32.1099 | 6.1503 | 80.0457 | 4.5409 | 37.2446 | 32.1099 | 6.1503 | нд | 80.0457 | нд | 80.0457 | нд | 80.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Чернаковская | F_TP3600.PS.0010 | С | 2015 | нд | нд | 2.5124 | 2.5124 | 0.98734 | 0.98734 | 0.94429 | 0 | 0 | 0.043052 | 0.98734 | 0.94429 | 0 | 0 | 0.043052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Ушаково. (Замена КРУН-10, АСДУ, ограждение) | F_TP3600.PS.0016 | С | 2015 | нд | нд | 8.5685 | 8.5685 | 0.69242 | 0.69242 | 0.65071 | 0 | 0 | 0.04171 | 0.69242 | 0.65071 | 0 | 0 | 0.04171 | нд | 1.1102e-16 | нд | 1.1102e-16 | нд | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ ЗКСМ (замена ячеек КРУН-10, ОДиКЗ 110 кВ, АСКУЭ, РЗА, ограждения) | F_TP3600.PS.0004 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 13.7223 | 13.7223 | 10.3649 | 60.1847 | 9.954 | 9.1365 | 30.514 | 10.5803 | 60.1847 | 9.954 | 9.1365 | 30.514 | 10.5803 | нд | 49.3997 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | 0.42008 | 0.42008 | 22.4482 | 22.4482 | 26.9515 | 26.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3997 | 49.3997 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена КТП №1505 н.п.Бегишевские,КТП №1983 н.п.Сузгун,КТП №2092 н.п.Сузгун,КТП №2180 н.п.Сузгун,КТП №1432 н.п.Зверосовхоз,КТП №1615н.п.Быково,КТП №1705 н.п.Булашево) | H_TP3600.VL.0085 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 1.7494 | 1.7227 | 0 | 11.502 | 0.71472 | 3.3549 | 6.2688 | 1.1636 | 11.502 | 0.71472 | 3.3549 | 6.2688 | 1.1636 | нд | 11.502 | нд | 10.7757 | нд | 10.7732 | 0 | 0 | 0.72381 | 0.72381 | 0.0025021 | 0.0025021 | 0 | 0.0025021 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0.72631 | 0.73382 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Тобольского ТПО, 2 этап (замена КТП №1598 н.п.Кондан, КТП №2141 н.п.Верхний Роман, КТП №1616 н.п.Катангуй, КТП №1528 н.п.Истомино) | H_TP3600.VL.0087 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Тобольского ТПО, 3 этап (замена КТП №1995 н.п.Алымка, КТП №1520 н.п.Сосново, КТП №1542 н.п.Тарасовка) | H_TP3600.VL.0089 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Кротово (замена трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА с РПН, оборудования ОРУ-110) | F_TP3500.PS.0008 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 9.735 | 9.735 | 1.4933 | 47.6387 | 1.1801 | 34.4129 | 10.9325 | 1.1132 | 47.6387 | 1.1801 | 34.4129 | 10.9325 | 1.1132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 46.1454 | 46.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Песьяново (Замена трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА с РПН, замена ячеек -10кВ К-6У - 17 шт.) | F_TP3500.PS.0014 | П | 2017 | нд | нд | 32.1597 | 32.1597 | 0 | 3.2933 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 3.2933 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-06 | нд | 1e-06 | нд | 1e-06 | 3.2933 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Казанка (Замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовыебаковые-110 кВ 6 шт., замена маслянных выключателей 35 кВ С-35М на вакуумные -5 шт.) | F_TP3500.PS.0015 | П | 2017 | 2024 | 2024 | 40.8316 | 40.8316 | 0 | 259.9794 | 3.8461 | 37.18 | 192.5416 | 26.4116 | 259.9794 | 3.8461 | 37.18 | 192.5416 | 26.4116 | нд | 256.1333 | нд | 256.1333 | нд | 256.1333 | 3.8461 | 3.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Ощепково (Замена трансформатора 3,2 МВА на 2.5 МВА с РПН, замена ячеек -10 кВ К-6У - 14 шт.) | H_TP3500.PS.0021 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10176 | 0.10176 | 0 | 0 | 0 | 0.10176 | 0.10176 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10176 | 0.10176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.1.2 | Замена ПСН-35 на вакуумный выключатель ПС Тундрово- (2шт), ПС Чирки -(1шт), ПС Пеганово -(1шт) , ПС Копотилово -(2шт), ПС Калинино - (1шт) | H_TP3500.PS.0022 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 7.1607 | 7.1607 | 0 | 28.7209 | 0.55219 | 1.1541 | 24.5329 | 2.4818 | 28.7209 | 0.55219 | 1.1541 | 24.5329 | 2.4818 | нд | 28.1688 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55219 | 0.55219 | 28.1688 | 28.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1688 | 28.1688 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тараскуль" (замена существующего КРУН-10 на новый типа КРУ) | F_TP3300.PS.0061 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 10.9392 | 10.9392 | 35.5634 | 47.3104 | 2.5787 | 5.7352 | 30.0559 | 8.9406 | 47.3104 | 2.5787 | 5.7352 | 30.0559 | 8.9406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.3291e-15 | 11.747 | 11.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Борки (замена КРУН-10, реконструкция ограждения) | F_TP3300.PS.0072 | З | 2014 | 2018 | 2018 | 9.6554 | 9.6554 | 2.2327 | 40.4529 | 2.0678 | 8.2424 | 26.7561 | 3.3866 | 40.4529 | 2.0678 | 8.2424 | 26.7561 | 3.3866 | нд | 38.2202 | нд | 0 | нд | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 38.2202 | 38.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2202 | 38.2202 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Белинская (замена КРУ-10 кВ с установкой ДГК) | F_TP3300.PS.0087 | З | 2016 | 2020 | 2020 | 18.4696 | 18.4696 | 2.3114 | 88.1801 | 2.2688 | 12.0368 | 66.1107 | 7.7637 | 80.7357 | 2.2688 | 12.0368 | 58.6664 | 7.7637 | нд | 85.8687 | нд | -1.1e-07 | нд | 0 | 0 | 0 | 45.8194 | 45.8194 | 19.874 | 19.874 | 20.1753 | 12.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8687 | 78.4243 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта, изменение стоимости под фактичеки реализованные договоры подряда
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тюменского ТПО с ликвидацией травмоопасного оборудования (ПС 35/10 кВ Бобылево, ПС 35/10 кВ Красново, ПС 35/10 кВ Кировская, ПС 35/10 кВ Минино) | H_TP3300.PS.0096 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Бархатово, ПС 35/10кВ Миясы, ПС 35/10кВ Черепаново, ПС 110/10 кВ Боровое, ПС 110/10кВ Ембаево, ПС 110/10кВ КС-10, ПС 110/10кВ Онохино, ПС 110/10кВ Пышминская, ПС 110/10кВ Слобода-Бешкиль, ПС 110/10кВ Созоново, ПС 110/10кВ Чугунаево Тюменского ТПО (в части маслосборников и маслоприемников) 1 Этап | H_TP3300.PS.0095 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.7788 | 2.3043 | 15.6707 | 0 | 0.80379 | 18.7788 | 2.3043 | 15.6707 | 0 | 0.80379 | нд | 18.7788 | нд | 18.7788 | нд | 18.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7788 | 18.7788 | 18.7788 | 18.7788 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция РП-10 кВ Чикча в Тюменском районе Тюменской области | H_TP3300.PS.0081 | З | 2013 | 2019 | 2019 | 7.3219 | 7.3219 | 1.8194 | 30.0857 | 1.6444 | 2.348 | 24.3598 | 1.7335 | 30.0857 | 1.6444 | 2.348 | 24.3598 | 1.7335 | нд | 28.2662 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 24.3751 | 24.3751 | 3.8911 | 3.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2662 | 28.2662 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция РП-10 кВ ОПХ с питающей линией 10 кВ от ПС Тополя | H_TP3300.PS.0063 | З | 2013 | 2019 | 2019 | 5.0806 | 5.0806 | 2.4227 | 23.195 | 2.2288 | 5.558 | 13.0517 | 2.3565 | 23.195 | 2.2288 | 5.558 | 13.0517 | 2.3565 | нд | 20.7647 | нд | 0.015327 | нд | 0 | 0.0077098 | 0.0077098 | 0.0014492 | 0.0014492 | 20.7479 | 20.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7493 | 20.7493 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Антипино" Тюменского ТПО | F_TP3300.PS.0016 | З | 2006 | 2018 | 2018 | 29.6559 | 29.6559 | 41.3979 | 143.737 | 3.8632 | 50.4074 | 75.94 | 13.5265 | 143.737 | 3.8632 | 50.4074 | 75.94 | 13.5265 | нд | 9.0674 | нд | 0 | нд | 1.0658e-14 | 93.2717 | 93.2717 | 9.0674 | 9.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0674 | 9.0674 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Замена В-110кВ на элегазовые на ПС Червишево,Тараскуль, Торгили, Рафайлово, Шорохово, Созоново | F_TP3300.PS.0034 | С | 2011 | 2022 | 2022 | 19.7908 | 19.7908 | 27.414 | 81.0089 | 3.7262 | 5.0839 | 69.7639 | 2.4349 | 81.0089 | 3.7262 | 5.0839 | 69.7639 | 2.4349 | нд | 53.5949 | нд | 53.5949 | нд | 53.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 53.5949 | 51.7719 | 53.5949 | 53.5949 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция КТП 1509 н.п.Кобяк, Вагайского района | F_TP3600.VL.0077 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.27447 | 0.27447 | 0.27099 | 1.2616 | 0.27025 | 0.46393 | 0.48223 | 0.045209 | 1.2616 | 0.27025 | 0.46393 | 0.48223 | 0.045209 | нд | 0.99062 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0.99062 | 0.99062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99062 | 0.99062 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ филиала АО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределительные сети» с оснащением вводов 0,4 кВ техническим учетом и средствами сбора и передачи данных в количестве 1934 шт. | I_TP3300.VL.0089 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 250.9627 | 19.6098 | 42.4799 | 182.8062 | 6.0667 | 219.4701 | 19.2504 | 27.4546 | 163.4553 | 9.3098 | нд | 250.9627 | нд | 0 | нд | 13.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9229 | 18.9229 | 232.0397 | 186.7014 | 0 | 13.8459 | 0 | 0 | 250.9627 | 219.4701 | Уточнение количества принимаемых основных средств к бухгалтекскому учету по года. Изменение первоначальной стоимости принимаемых к учету основных средств связано с переводом ЗИП с 08 на 10 счёт на сумму 0,52796135 млн. рублей. Изменение стоимости, наименования связано с перераспределением затрат в рамках заключенного договора подряда на выполнение работ по титулам I_TP3300.VL.0089, F_TP3300.AS.0006, F_TP3300.AS.0007., с учетом устранения замечаний Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 1.8, 2.7). В связи с несоблюдением графика установки средств учета подрядной организацией, а также на основании дополнительного соглашения о продлении срока выполения работ, год окончания инвестиционного проекта перенесен на 2021 год.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Граничная (замена ячеек 10 кВ - 41 шт, установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, замена дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, реконструкция молниезащиты, замена оборудования РЗА и АСУ ТП) | K_TP3300.PS.0098 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 178.7007 | 9.0599 | 43.3673 | 81.3997 | 44.8738 | 178.7007 | 9.0599 | 43.3673 | 81.3997 | 44.8738 | нд | 178.7007 | нд | 178.7007 | нд | 178.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0599 | 9.0599 | 9.0599 | 9.0599 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Щербаковская (замена ОДиКЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ в количестве 3 шт., установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт и монтаж ячеек 10 кВ в количестве 2 шт, замена оборудования РЗА) | K_TP3300.PS.0111 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 94.2442 | 4.778 | 22.8713 | 42.929 | 23.6658 | 94.2442 | 4.778 | 22.8713 | 42.929 | 23.6658 | нд | 94.2442 | нд | 94.2442 | нд | 94.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Арболитовая Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0025 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.97167 | 0.054276 | 0.83743 | 0 | 0.079956 | 0.97167 | 0.054276 | 0.83743 | 0 | 0.079956 | нд | 0.97167 | нд | 0.97167 | нд | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054276 | 0.054276 | 0.054276 | 0.054276 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тумашово Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0027 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6703 | 0.20507 | 3.1629 | 0 | 0.30225 | 3.6703 | 0.20507 | 3.1629 | 0 | 0.30225 | нд | 3.6703 | нд | 3.6703 | нд | 3.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20507 | 0.20507 | 0.20507 | 0.20507 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кировская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0028 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.628 | 0.31447 | 4.8502 | 0 | 0.4633 | 5.628 | 0.31447 | 4.8502 | 0 | 0.4633 | нд | 5.628 | нд | 5.628 | нд | 5.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31447 | 0.31447 | 0.31447 | 0.31447 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ В-Бешкиль Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0029 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.6136 | 0.31368 | 4.8378 | 0 | 0.46216 | 5.6136 | 0.31368 | 4.8378 | 0 | 0.46216 | нд | 5.6136 | нд | 5.6136 | нд | 5.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31368 | 0.31368 | 0.31368 | 0.31368 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Турнаевская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0030 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.6562 | 0.26015 | 4.0128 | 0 | 0.38323 | 4.6562 | 0.26015 | 4.0128 | 0 | 0.38323 | нд | 4.6562 | нд | 4.6562 | нд | 4.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26015 | 0.26015 | 0.26015 | 0.26015 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Минино Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0031 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4459 | 0.30429 | 4.6933 | 0 | 0.44829 | 5.4459 | 0.30429 | 4.6933 | 0 | 0.44829 | нд | 5.4459 | нд | 5.4459 | нд | 5.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30429 | 0.30429 | 0.30429 | 0.30429 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Красново Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0032 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4459 | 0.30429 | 4.6933 | 0 | 0.44829 | 5.4459 | 0.30429 | 4.6933 | 0 | 0.44829 | нд | 5.4459 | нд | 5.4459 | нд | 5.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30429 | 0.30429 | 0.30429 | 0.30429 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 220 кВ Ожогино (4 шт.) | L_TP3300.PS.0113 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9667 | 3 | 9.8673 | 14.2817 | 1.8177 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 3 | Новый объект. Включение объекта в связи с необходимостью приведения требований характеристик оборудования в соответствии с п. 5.11.8 правил Технической Эксплуатации электрических станций и сетей (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229) (превышение порогового значения емкостных токов)
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Граничная (2 шт.) | L_TP3300.PS.0114 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9667 | 3 | 9.8673 | 14.2817 | 1.8177 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 3 | Новый объект. Включение объекта в связи с необходимостью приведения требований характеристик оборудования в соответствии с п. 5.11.8 правил Технической Эксплуатации электрических станций и сетей (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229) (превышение порогового значения емкостных токов)
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Бурдун (4 шт.) | L_TP3300.PS.0115 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9667 | 3 | 9.8673 | 14.2817 | 1.8177 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 3 | Новый объект. Включение объекта в связи с необходимостью приведения требований характеристик оборудования в соответствии с п. 5.11.8 правил Технической Эксплуатации электрических станций и сетей (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229) (превышение порогового значения емкостных токов)
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Алебашево (4 шт.) | L_TP3300.PS.0116 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9667 | 3 | 9.8673 | 14.2817 | 1.8177 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 3 | Новый объект. Включение проекта в связи с необходимостью приведения требований характеристик оборудования в соответствии с п. 5.11.8 правил Технической Эксплуатации электрических станций и сетей (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229) (превышение порогового значения емкостных токов)
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково (восстановительные работы после пожара, замена КРУН-10 кВ) | L_TP3300.PS.0117 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9047 | 1.8658 | 0.77909 | 21.6112 | 3.6486 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8658 | нд | 26.0389 | нд | 27.9047 | Новый объект. Включение проекта в связи с устранением последствий аварийной ситуации. В рамках устранения замечаний Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 п. 3.3 внесены изменения в сметную стоимость.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 469.9522 | 469.4646 | 109.5221 | 3309.3124 | 157.6488 | 1753.87 | 986.1173 | 411.6763 | 3458.3618 | 159.1644 | 1990.629 | 898.9181 | 409.6503 | 0 | 3171.5578 | 0 | 1834.3717 | 0 | 1995.0426 | 28.2324 | 28.2324 | 769.5452 | 769.5452 | 403.9148 | 403.9148 | 163.726 | 152.1047 | 512.7 | 122.5171 | 558.1594 | 945.6687 | 2408.0454 | 2393.7506 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 444.8613 | 444.5414 | 79.4345 | 2455.6379 | 110.305 | 1467.0334 | 608.531 | 269.7684 | 2507.06 | 113.1871 | 1502.3942 | 608.987 | 282.4918 | 0 | 2351.608 | 0 | 1318.5059 | 0 | 1359.3038 | 24.5954 | 24.5954 | 745.8117 | 745.8117 | 216.7942 | 216.7942 | 70.4962 | 81.1204 | 303.0682 | 111.7509 | 324.4189 | 666.6321 | 1660.5893 | 1822.1094 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Курья от ПС 35/10кВ Супра | F_TP3600.VL.0076 | С | 2017 | 2021 | 2021 | 4.6533 | 4.6533 | 0 | 20.9927 | 0.59512 | 15.484 | 1.804 | 3.1095 | 20.9927 | 0.59512 | 15.484 | 1.804 | 3.1095 | нд | 20.385 | нд | 16.4588 | нд | 16.4588 | 0.60767 | 0.60767 | 3.9223 | 3.9223 | 0.0038877 | 0.0038877 | 0 | 0 | 16.4588 | 16.4588 | 0 | 0 | 20.385 | 20.385 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чебурга | F_TP3600.VL.0074 | П | 2018 | 2021 | 2021 | 8.4793 | 8.4793 | 0 | 46.6956 | 2.7386 | 29.5638 | 4.3282 | 10.0649 | 46.6956 | 2.7386 | 29.5638 | 4.3282 | 10.0649 | нд | 46.6956 | нд | 38.935 | нд | 40.024 | 0 | 0 | 0.0042268 | 0.0042268 | 2.7474 | 2.7474 | 5.009 | 3.92 | 38.935 | 40.024 | 0 | 0 | 46.6956 | 46.6956 | Изменение стоимости в связи с необлагаемыми НДС затратами, фактически прошедшими в 2020 году. Сметная стоимость без НДС и срок реализации инвестиционного проекта без изменений.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Нефтебаза от ПС 500/220/110/10-6кВ Демьянская | F_TP3600.VL.0073 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.7843 | 1.7843 | 0 | 6.1092 | 0.52868 | 5.0803 | 0.050579 | 0.44956 | 6.1092 | 0.52868 | 5.0803 | 0.050579 | 0.44956 | нд | 5.5616 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 0.54756 | 0.54756 | 0 | 0 | 5.5616 | 5.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5616 | 5.5616 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово) | H_TP3600.VL.0086 | П | 2018 | 2023 | 2023 | 4.6976 | 4.6448 | 0 | 26.2933 | 1.1589 | 21.0294 | 0.096351 | 4.0086 | 26.2933 | 1.1589 | 21.0294 | 0.096351 | 4.0086 | нд | 26.2933 | нд | 25.028 | нд | 24.9659 | 0 | 0 | 1.2032 | 1.2032 | 0.062102 | 0.062102 | 0 | 0.062102 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | 1.2653 | 1.4514 | Изменение стоимости в связи с необлагаемыми НДС затратами, фактически прошедшими в 2020 году. Сметная стоимость без НДС и срок реализации инвестиционного проекта без изменений.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 2 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 9,75 км. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-1598 в н.п. Кондан, ВЛ-0,4 кВ от КТП-2141 в н.п. Верхний Роман, ВЛ-0,4 кВ от КТП-1616 в н.п. Катангуй, ВЛ-0,4 кВ от КТП -1528 н.п. Истомино, ВЛ-0,4 кВ от КТП-1623 в н.п.Зольниково) | H_TP3600.VL.0088 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 3 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 9,68 км. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-1825 в н.п. Ивановка, ВЛ-0,4 кВ от КТП-1995 в н.п. Алымка, ВЛ-0,4 кВ от КТП-1542 в н.п. Тарасовка, ВЛ-0,4 кВ от КТП-1520 в н.п. Сосново, ВЛ-0,4кВ от КТП-1521 в н.п. Фатеево) | H_TP3600.VL.0090 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ и ТП-10/0.4кВ н.п.Редикульцево от КТП №1630 | F_TP3600.VL.0078 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.4314 | 1.4314 | 0.2938 | 5.5246 | 0.293 | 4.4434 | 0.48955 | 0.29866 | 5.5246 | 0.293 | 4.4434 | 0.48955 | 0.29866 | нд | 5.2308 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.2308 | 5.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2308 | 5.2308 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ и ТП-10/0.4кВ н.п.Зыряново от КТП №1440 | F_TP3600.VL.0079 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.83114 | 0.83114 | 0.2856 | 3.312 | 0.28482 | 2.3656 | 0.48955 | 0.1721 | 3.312 | 0.28482 | 2.3656 | 0.48955 | 0.1721 | нд | 3.0264 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.0264 | 3.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0264 | 3.0264 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ и ТП-10/0.4кВ н.п.Кутарбитка от КТП №1540 | F_TP3600.VL.0080 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.6779 | 1.6779 | 0.29497 | 6.3011 | 0.29416 | 4.8463 | 0.87821 | 0.28241 | 6.3011 | 0.29416 | 4.8463 | 0.87821 | 0.28241 | нд | 6.0061 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.0061 | 6.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0061 | 6.0061 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Агитский от ПС 110/10кВ Митькино | H_TP3600.VL.0072 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.87103 | 0.87103 | 0 | 2.8822 | 0.23042 | 2.4588 | 0.050579 | 0.14241 | 2.8822 | 0.23042 | 2.4588 | 0.050579 | 0.14241 | нд | 2.6436 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23865 | 0.23865 | 2.6436 | 2.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6436 | 2.6436 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ в н.п. Чигарево | F_TP3500.VL.0040 | З | 2012 | 2019 | 2019 | 2.001 | 2.001 | 0.51411 | 7.8999 | 0.48044 | 6.0044 | 0.73531 | 0.67969 | 7.8999 | 0.48044 | 6.0044 | 0.73531 | 0.67969 | нд | 7.3858 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 7.3858 | 7.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3858 | 7.3858 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ в н.п. Погорелка | F_TP3500.VL.0041 | З | 2012 | 2019 | 2019 | 1.9999 | 1.9999 | 0.96883 | 8.0419 | 0.90544 | 5.1541 | 1.1003 | 0.88206 | 8.0419 | 0.90544 | 5.1541 | 1.1003 | 0.88206 | нд | 7.0731 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 7.0731 | 7.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0731 | 7.0731 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ в н.п. Малиново | F_TP3500.VL.0043 | З | 2012 | 2019 | 2019 | 2.299 | 2.299 | 0.78723 | 9.5758 | 0.73239 | 5.9087 | 2.0998 | 0.8349 | 9.5758 | 0.73239 | 5.9087 | 2.0998 | 0.8349 | нд | 8.7886 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 1.8846 | 1.8846 | 6.904 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7886 | 8.7886 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ в н.п. Смородиновка | F_TP3500.VL.0042 | З | 2012 | 2018 | 2018 | 2.3949 | 2.3949 | 0.99388 | 9.0128 | 0.92838 | 6.3902 | 1.387 | 0.30724 | 9.0128 | 0.92838 | 6.3902 | 1.387 | 0.30724 | нд | 8.0189 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.0189 | 8.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0189 | 8.0189 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10кВ ф. Тимерязевский Ишимское ТПО | F_TP3500.VL.0060 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 10.0295 | 10.0295 | 4.5782 | 39.3101 | 4.2606 | 28.6184 | 0.71198 | 5.7192 | 39.3101 | 4.2606 | 28.6184 | 0.71198 | 5.7192 | нд | 34.6966 | нд | 0 | нд | 0 | 0.035409 | 0.035409 | 34.6966 | 34.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6966 | 34.6966 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10кВ ф. Комплекс Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0061 | З | 2015 | 2019 | 2019 | 5.1489 | 5.1489 | 1.5551 | 17.0299 | 1.4535 | 12.0905 | 1.4458 | 2.0401 | 17.0299 | 1.4535 | 12.0905 | 1.4458 | 2.0401 | нд | 15.4748 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 15.4748 | 15.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4748 | 15.4748 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10кВ ф. Волостная Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0062 | З | 2015 | 2020 | 2020 | 9.6694 | 9.6694 | 3.1747 | 30.5228 | 2.9751 | 20.7605 | 3.0372 | 3.7501 | 30.5228 | 2.9751 | 20.7605 | 3.0372 | 3.7501 | нд | 27.3482 | нд | 0 | нд | 0 | 5e-07 | 5e-07 | 0.047403 | 0.047403 | 27.3008 | 27.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3482 | 27.3482 | Без изменения срока реализации и стоимости инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10кВ ф. Партизан Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0064 | З | 2015 | 2020 | 2020 | 7.3774 | 7.3774 | 3.1629 | 24.7535 | 2.9641 | 18.1631 | 0.1449 | 3.4814 | 24.7535 | 2.9641 | 18.1631 | 0.1449 | 3.4814 | нд | 21.5906 | нд | -4.6e-07 | нд | 0 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 12.6203 | 12.6203 | 8.9703 | 8.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5906 | 21.5906 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта, изменение стоимости под фактичеки реализованные договоры подряда
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10кВ ф. Восход Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0065 | З | 2015 | 2020 | 2020 | 8.6106 | 8.6106 | 2.956 | 27.6218 | 2.7541 | 21.8408 | 0.038249 | 2.9887 | 27.6218 | 2.7541 | 21.8408 | 0.038249 | 2.9887 | нд | 24.6608 | нд | 0 | нд | 7.1054e-15 | 0.0048773 | 0.0048773 | 0.0048773 | 0.0048773 | 24.656 | 24.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6608 | 24.6608 | Без изменения срока реализации и стоимости инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10кВ ф. Покровка Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0045 | З | 2013 | 2020 | 2020 | 10.3625 | 10.3625 | 1.7455 | 40.4651 | 2.6763 | 29.7585 | 4.3903 | 3.6401 | 40.4651 | 2.6763 | 29.7585 | 4.3903 | 3.6401 | нд | 38.0574 | нд | 0 | нд | 1.4211e-14 | 0.66214 | 0.66214 | 38.0574 | 38.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0574 | 38.0574 | Без изменения срока реализации и стоимости инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10кВ ф. Полое Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0063 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 10.7626 | 10.7626 | 3.9465 | 37.4162 | 3.6885 | 26.9729 | 3.1337 | 3.6212 | 37.4162 | 3.6885 | 26.9729 | 3.1337 | 3.6212 | нд | 33.4697 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 33.4697 | 33.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4697 | 33.4697 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10кВ ф. Сергино Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0059 | З | 2015 | 2019 | 2019 | 7.7461 | 7.7461 | 2.8777 | 29.586 | 2.6881 | 24.2729 | 0.11167 | 2.5133 | 29.586 | 2.6881 | 24.2729 | 0.11167 | 2.5133 | нд | 26.7061 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | 0.0021609 | 0.0021609 | 26.7061 | 26.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7061 | 26.7061 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4/10 в н.п. Боровое Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0049 | З | 2013 | 2020 | 2020 | 3.5275 | 3.5275 | 0.6425 | 12.6058 | 1.0995 | 8.258 | 2.227 | 1.0213 | 12.6058 | 1.0995 | 8.258 | 2.227 | 1.0213 | нд | 11.9511 | нд | 1.7764e-15 | нд | 1.7764e-15 | 0.012274 | 0.012274 | 11.9511 | 11.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9511 | 11.9511 | Без изменения срока реализации и стоимости инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 в н.п. Осиновка Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0053 | З | 2013 | 2020 | 2020 | 4.013 | 4.013 | 0.39513 | 15.0019 | 0.67619 | 9.8827 | 3.1567 | 1.2863 | 15.0019 | 0.67619 | 9.8827 | 3.1567 | 1.2863 | нд | 14.6068 | нд | 1.7764e-15 | нд | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 14.6068 | 14.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6068 | 14.6068 | Без изменения срока реализации и стоимости инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4/10 в н.п. К.Карагай Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0054 | З | 2013 | 2020 | 2020 | 2.8962 | 2.8962 | 0.47314 | 10.5186 | 0.80969 | 6.3682 | 2.2969 | 1.0438 | 10.5186 | 0.80969 | 6.3682 | 2.2969 | 1.0438 | нд | 10.0394 | нд | 0 | нд | 0 | 0.006012 | 0.006012 | 10.0394 | 10.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0394 | 10.0394 | Без изменения срока реализации и стоимости инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4/10 в н.п.Старорямово Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0055 | З | 2013 | 2020 | 2020 | 4.4022 | 4.4022 | 0.32059 | 15.0475 | 0.54863 | 9.9604 | 3.2052 | 1.3333 | 15.0475 | 0.54863 | 9.9604 | 3.2052 | 1.3333 | нд | 14.7269 | нд | -1.7764e-15 | нд | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 14.7269 | 14.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7269 | 14.7269 | Без изменения срока реализации и стоимости инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция РС 0,4-10 кВ в н.п.Исетское, 2 этап | F_TP3300.VL.0025 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 3.1584 | 3.1584 | 10.7029 | 10.7213 | 2.3565 | 6.5541 | 1.3978 | 0.41291 | 10.7213 | 2.3565 | 6.5541 | 1.3978 | 0.41291 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.6042e-16 | 0.018427 | 0.018427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Перевалово, 2 этап | F_TP3300.VL.0043 | П | 2013 | нд | нд | нд | нд | 2.0859 | 2.3082 | 2.2799 | 0 | 0 | 0.028299 | 2.3082 | 2.2799 | 0 | 0 | 0.028299 | нд | 0.028299 | нд | -1.0408e-17 | нд | -1.0408e-17 | 0.19403 | 0.19403 | 0.028299 | 0.028299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028299 | 0.028299 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0064 | С | 2016 | 2023 | 2023 | 72.166 | 72.1661 | 9.8348 | 346.2238 | 10.7517 | 238.0368 | 63.7871 | 33.6483 | 346.2238 | 10.7517 | 238.0368 | 63.7871 | 33.6483 | нд | 335.362 | нд | 232.5091 | нд | 229.9602 | 1.027 | 1.027 | 64.3731 | 64.3731 | 19.724 | 19.724 | 18.7559 | 21.3048 | 50.8805 | 0.41114 | 25.3262 | 77.8369 | 179.0597 | 183.6498 | Без изменения срока и стоимости реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0065 | С | 2016 | 2022 | 2022 | 21.072 | 21.072 | 5.1805 | 97.501 | 6.945 | 78.3536 | 2.9333 | 9.2691 | 97.501 | 6.945 | 78.3536 | 2.9333 | 9.2691 | нд | 90.4826 | нд | 90.2771 | нд | 90.2771 | 1.8378 | 1.8378 | 0.20557 | 0.20557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3473 | 10 | 54.9298 | 80.2771 | 90.4826 | 90.4826 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (ВЛ-10 кВ ф.Велижаны, ВЛ-10 кВ ф.РКС-1, ВЛ-10 кВ ф.РКС-2) (замена провода на СИП 8,665 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0066 | С | 2016 | 2021 | 2022 | 5.103 | 5.103 | 0.3607 | 25.3366 | 1.7958 | 19.1171 | 1.2167 | 3.207 | 25.3366 | 1.7958 | 19.1171 | 1.2167 | 3.207 | нд | 23.4457 | нд | 23.4457 | нд | 23.4457 | 1.5302 | 1.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4457 | 0 | 0 | 23.4457 | 23.4457 | 23.4457 | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации проекта связано с изменением способа закупки на централизованную через ПАО "Россети" после утверждения ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0070 | С | 2016 | 2023 | 2023 | 43.7178 | 43.7178 | 3.2984 | 216.1245 | 10.8645 | 169.2622 | 2.6801 | 33.3177 | 216.1245 | 10.8645 | 169.2622 | 2.6801 | 33.3177 | нд | 201.9873 | нд | 193.0044 | нд | 193.0008 | 10.8389 | 10.8389 | 0.42253 | 0.42253 | 0.0019501 | 0.0019501 | 8.5583 | 8.562 | 33.3642 | 33.3642 | 33.3642 | 66.7285 | 75.7113 | 109.0792 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0067 | С | 2016 | 2023 | 2023 | 105.96 | 105.96 | 11.0651 | 403.4306 | 11.9787 | 217.8894 | 139.8477 | 33.7149 | 403.4306 | 11.9787 | 217.8894 | 139.8477 | 33.7149 | нд | 391.3144 | нд | 242.1666 | нд | 228.3282 | 1.0511 | 1.0511 | 49.6685 | 49.6685 | 75.8099 | 75.8099 | 23.6694 | 37.5077 | 45.2046 | 0 | 97.6834 | 123.3104 | 292.0358 | 286.2966 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Рафайлово, н.п.Онуфриево, н.п.Шорохово, н.п.Сл-Бешкиль) (замена провода на СИП 61,788 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0068 | С | 2016 | 2023 | 2023 | 29.1779 | 29.1779 | 5.7105 | 136.7341 | 7.6774 | 110.0751 | 4.1169 | 14.8647 | 136.7341 | 7.6774 | 110.0751 | 4.1169 | 14.8647 | нд | 128.9753 | нд | 128.7218 | нд | 128.7218 | 2.0483 | 2.0483 | 0.25346 | 0.25346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0417 | 10 | 41.9058 | 76.9474 | 67.2009 | 87.2009 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (н.п. Бухтал, н.п.Ахманы, н.п.Н.Казанка) (замена провода на СИП 29,848 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0069 | С | 2016 | 2022 | 2022 | 12.5306 | 12.5306 | 1.1289 | 63.2614 | 3.8871 | 47.9 | 1.0879 | 10.3864 | 63.2614 | 3.8871 | 47.9 | 1.0879 | 10.3864 | нд | 59.1668 | нд | 59.1668 | нд | 59.1668 | 2.9657 | 2.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1668 | 59.1668 | 59.1668 | 59.1668 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | F_TP3300.VL.0058 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 16.0337 | 15.7665 | 0 | 83.9742 | 1.2876 | 32.6705 | 44.3619 | 5.6541 | 83.9742 | 1.2876 | 32.6705 | 44.3619 | 5.6541 | нд | 83.9742 | нд | 77.0844 | нд | 81.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3564 | 1.3564 | 5.5333 | 0.75195 | 33.9985 | 0.0051048 | 0 | 96.8556 | 40.8883 | 98.9691 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.) | F_TP3300.VL.0059 | З | 2017 | 2020 | 2021 | 7.2391 | 7.2391 | 0 | 30.7815 | 0.97964 | 11.7319 | 15.6603 | 2.4097 | 30.7815 | 0.97964 | 11.7319 | 15.6603 | 2.4097 | нд | 29.8147 | нд | 0 | нд | 0 | 0.96687 | 0.96687 | 18.3228 | 18.3228 | 11.4919 | 11.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8147 | 29.8147 | Без изменения стоимости. Изменение срока окончания реализации инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолжености в 2021 году.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой" | F_TP3300.VL.0060 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 6.3604 | 6.3604 | 0 | 20.3234 | 1.1996 | 12.9773 | 4.03 | 2.1165 | 20.3234 | 1.1996 | 12.9773 | 4.03 | 2.1165 | нд | 20.3234 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.058384 | 0.058384 | 20.265 | 20.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3234 | 20.3234 | Без изменения стоимости, изменение срока реализации инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолжености
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров в Центральном РЭС Тюменской области (ВЛ-10 кВ Решетниково от ПС 110/10 кВ Молчаново, ВЛ-10 кВ Луговая от ПС 110/10 кВ Кулаково, ВЛ-10 кВ Московский от ПС 110/10 кВ Утяшево, ВЛ-10 кВ Перевалово от ПС 110/10 кВ Перевалово, ВЛ-10 кВ Головино от ПС 110/10 кВ Онохино, ВЛ-10 кВ Костылево от ПС 110/10 кВ Червишево, ВЛ-10 кВ Леваши от ПС 110/10 кВ Червишево, ВЛ-10 кВ Лебяжье от ПС 110/10 кВ Онохино, ВЛ-10 кВ Сибирь ТП-1 от ПС 110/10 кВ Онохино, ВЛ-10 кВ Комплекс от ПС 110/10 кВ Онохино) | F_TP3300.VL.0061 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 4.6758 | 4.6758 | 0 | 21.0103 | 0 | 5.674 | 12.9732 | 2.3631 | 21.0103 | 0 | 5.674 | 12.9732 | 2.3631 | нд | 21.01 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | 0.0003452 | 0.0003452 | 21.01 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 21.01 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Учхоз от ПС 110/10 кВ «Утяшево»» в пос. Рощино ул. Гагарина 25 г. Тюмень | H_TP3300.VL.0071 | П | 2016 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0.10044 | 0.50043 | 0.03083 | 0.36606 | 0.01906 | 0.08448 | 0.50043 | 0.03083 | 0.36606 | 0.01906 | 0.08448 | нд | 0.39999 | нд | 0.39189 | нд | 0.39002 | 0 | 0 | 0.0058527 | 0.0058527 | 0.002248 | 0.002248 | 0 | 0.0018733 | 0.39189 | 0.002248 | 0 | 0 | 0.39999 | 0.012222 | Без изменения стоимости. Неисполнение Подрядчиком своих обязательств. Перенос ввода объекта на более поздний срок. кредиторская задолженность - 116 949,80 руб. срок оплаты - декабрь 2020г. Оплата кредиторской задолженности после урегулирования претензионной работы с Подрядчиком.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ и модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ в Северном и Южном РЭС Тюменских распределительных сетей (установка реклоузеров 66 шт, ПКУ 10 кВ 50 шт, ПКУиС 10кВ 10 шт, контроллеров 1046 шт и оснащение средствами сбора и передачи данных 55 шт) | I_TP3300.VL.0087 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 344.613 | 0 | 48.9752 | 264.0064 | 31.6315 | 344.613 | 0 | 48.9752 | 264.0064 | 31.6315 | нд | 344.613 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 344.613 | 344.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.613 | 344.613 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ "Есаулы" от ПС 110 кВ "Чикча" (замена ВЛ 10кВ протяжённостью 1х0.6 км) | I_TP3300.VL.0088 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.67009 | 0.05227 | 0.51975 | 0 | 0.098072 | 0.67009 | 0.05227 | 0.51975 | 0 | 0.098072 | нд | 0.67009 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.67009 | 0.67009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67009 | 0.67009 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 8.74 км, ВЛ-0,4кВ - 13,01 км, замена КТП - 9 шт., установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0099 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 73.3176 | 4.6223 | 51.3882 | 4.7041 | 12.603 | 73.3176 | 4.6223 | 51.3882 | 4.7041 | 12.603 | нд | 73.3176 | нд | 73.3176 | нд | 73.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6223 | 4.6223 | 4.6223 | 4.6223 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Преображенка с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 4.92 км, ВЛ-0,4кВ - 8,81 км, замена КТП - 6 шт., установка РВА - 1 шт., строительство ремонтной перемычки до ВЛ 10 кВ Абалак 1 км.) | K_TP3600.VL.0100 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 49.0433 | 3.0934 | 34.3669 | 3.1536 | 8.4294 | 49.0433 | 3.0934 | 34.3669 | 3.1536 | 8.4294 | нд | 49.0433 | нд | 49.0433 | нд | 49.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0934 | 3.0934 | 3.0934 | 3.0934 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Абалак с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 6.75 км, ВЛ-0,4кВ - 11.58 км, замена КТП - 10 шт. установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0101 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 68.9555 | 4.327 | 47.7691 | 5.0647 | 11.7947 | 68.9555 | 4.327 | 47.7691 | 5.0647 | 11.7947 | нд | 68.9555 | нд | 68.9555 | нд | 68.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ (ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Бурдун) (уч.опор 23 – 29-30) (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,58 км, монтаж КЛ 10 кВ протяженностью 4х0,65 км) | J_TP3300.VL.0091 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.2867 | 0.41107 | 7.7306 | 0.08124 | 0.063845 | 8.2867 | 0.41107 | 7.7306 | 0.08124 | 0.063845 | нд | 8.2867 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2867 | 8.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2867 | 8.2867 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Учхоз с ВЛ-0,4 от ПС 110/10 кВ «Утяшево» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 2,00 км, монтаж ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,013 км) | L_TP3300.VL.0094 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26722 | 0.042957 | 0.18815 | 0 | 0.036113 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26722 | нд | 0 | нд | 0.26722 | Новый объект. Исполнение заключенного с ООО СЗ «Стройинвест» соглашения о компенсации от 03.12.2019 № 16/2019/205 в целях реконструкции объекта капитального строительства.электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Учхоз с ВЛ-0,4 от ПС 110/10 кВ «Утяшево»
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Демьянская – КС-7 с отпайкой на ПС Нелым | L_TP3600.VL.0104 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.9908 | 1.4505 | 31.3018 | 0.27592 | 7.9626 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.9908 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40.9908 | нд | 40.9908 | Новый проект. Выполнение обязательств по соглашению о компенсации № 6/9п-20 от 18.08.2020г.
3.2.2.1 | Реконструкция объекта капитального строительства «Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф.Яр от ПС 110/10 кВ «Тарманы» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,24 км, монтаж ВЛ 10 кВ протяжённостью 0,33 км) | L_TP3300.VL.0093 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6523 | 0.072775 | 0.66134 | 0.035987 | 0.88224 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072775 | нд | 1.5796 | нд | 1.6523 | Новый объект. Исполнение заключенного с ООО СЗ «Северный квартал» соглашения о компенсации от 28.11.2019 № 16/2019/204 в целях реконструкции объекта капитального строительства «Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф.Яр от ПС 110/10 кВ «Тарманы», расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, перекрёсток ул. Тимофея Чаркова и Пражской, со стороны АО «Тюменьэнерго» необходимо выполнить мероприятия по демонтажу и строительству ВЛ 10 кВ.
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ф. Комарово от ПС Тополя | L_TP3300.VL.0085 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2096 | 1.3158 | 3.1692 | 0.14403 | 3.5806 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.82096 | нд | 7.3887 | нд | 8.2096 | Новый объект. Выполнение обязательств по Соглашению о компенсации №04/2020/112 от 27.07.2020 г.
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ от ф. Хохлово ПС 110 кВ «Петелино»; BЛ 0,4 кВ, расположенного по адресу: Тюменская область, Ялуторовский район, к/н 72:21:0000000:92 (0,444 км) | L_TP3400.VL.0068 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3021 | 0 | 0.040216 | 0 | 0.26188 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.039707 | нд | 0.26239 | нд | 0 | нд | 0.3021 | Выполнение обязательств по соглашению о компенсации №04/2020/89 от 22.06.2020г.
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 25.0908 | 24.9233 | 30.0876 | 853.6744 | 47.3438 | 286.8366 | 377.5863 | 141.9078 | 951.3018 | 45.9773 | 488.2349 | 289.9311 | 127.1585 | 0 | 819.9498 | 0 | 515.8659 | 0 | 635.7388 | 3.637 | 3.637 | 23.7335 | 23.7335 | 187.1206 | 187.1206 | 93.2298 | 70.9843 | 209.6317 | 10.7662 | 233.7405 | 279.0366 | 747.4562 | 571.6412 | нд
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Молчаново участок Сибжилстрой- Кулаково Тюменского ТПО (замена провода 3х12,93 км, замена грозотроса) | H_TP3300.VL.0082 | П | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 77.1445 | 4.9309 | 54.6829 | 0 | 17.5308 | 77.1445 | 4.9309 | 54.6829 | 0 | 17.5308 | нд | 77.1445 | нд | 77.057 | нд | 77.057 | 0 | 0 | 0.087547 | 0.087547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.057 | 0 | 0 | 77.057 | 77.1445 | 77.1445 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости с НДС под утвржденную ИПР по замечаниям Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 3.1)
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Тюмень – Караганда – Велижаны – Н – Тавда (в части замены провода, замены 6 опор, замены грозотросса) | F_TP3300.VL.0072 | П | 2017 | 2022 | 2022 | 10.0552 | 9.8877 | 0 | 75.1174 | 10.4237 | 53.032 | 5.0721 | 6.5896 | 75.1174 | 10.4237 | 53.032 | 5.0721 | 6.5896 | нд | 74.7689 | нд | 63.772 | нд | 63.772 | 0.34852 | 0.34852 | 7.7261 | 7.7261 | 3.2709 | 3.2709 | 0 | 1.5e-07 | 22.149 | 0 | 41.623 | 63.772 | 74.7689 | 74.7689 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш) | H_TP3600.VL.0084 | С | 2017 | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 198.6262 | 13.2984 | 142.9347 | 0.05197 | 42.3411 | 371.4897 | 12.9724 | 324.8096 | 3.2756 | 30.4321 | нд | 198.3657 | нд | 188.5761 | нд | 358.4476 | 0.26051 | 0.26051 | 0 | 0 | 9.7895 | 9.7895 | 0 | 2.992 | 0 | 0.94364 | 188.5761 | 84.0616 | 198.3657 | 97.7868 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по факту утверждения ПСД. Приказ № 30-Э от 24.11.2020г., с учетом замечания АО "СО ЕЭС" от 02.06.2021 № B32-II-3-19-5546. Без изменения срока реализации проекта.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Первухино от ПС 110/35/10кВ Бегишево | F_TP3600.VL.0075 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.49522 | 0.49522 | 0 | 1.9887 | 0.18988 | 1.5997 | 0.024 | 0.17513 | 1.9887 | 0.18988 | 1.5997 | 0.024 | 0.17513 | нд | 1.7948 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19388 | 0.19388 | 1.7948 | 1.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7948 | 1.7948 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Перезавод ВЛ на ПС Тюмень, Реконструкция устройств РЗ и ПА на обратных концах отходящих ВЛ, ВОЛС | H_TP3300.VL.0052 | П | 2013 | 2020 | 2023 | 9.5092 | 9.5092 | 29.5111 | 41.2956 | 10.3355 | 3.547 | 20.4321 | 6.981 | 33.7325 | 10.3355 | 1.7599 | 17.1223 | 4.5149 | нд | 8.9504 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8341 | 2.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9504 | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9504 | 1.3873 | Изменение стоимости объекта в связи с необлагаемыми затратами, фактически прошедшими в 2019 году. Изменение срока реализации в связи с неисполненеием объязательств подрядчиком в срок, установленный по договору. Кредиторская задолженность - 2 884 027,31 руб. Оплата кредиторской задолженности после урегулирования претензионной работы с Подрядчиком.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Викулово-Абатск (замена провода АЖ-120 на АС-120 - 4 км две цепи) | F_TP3500.VL.0067 | П | 2018 | нд | нд | 1.4872 | 1.4872 | 0 | 1.0589 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0589 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 1.0589 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.2.2 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ишимского ТПО (ВЛ 10 кВ Майка-1 шт., ВЛ 10 кВ Никулино-1 шт., ВЛ 10 кВ Александровка-2 шт, ВЛ 10 кВ Осинцево-2 шт., ВЛ 10 кВ Ершово-1 шт., ВЛ 10 кВ Чкалово-1 шт., ВЛ 10 кВ Тоболово-1 шт.) | F_TP3500.VL.0036 | С | 2012 | 2025 | 2025 | 2.5614 | 2.5614 | 0.5765 | 13.2319 | 0.56189 | 4.4233 | 7.2919 | 0.9547 | 13.2319 | 0.56189 | 4.4233 | 7.2919 | 0.9547 | нд | 12.6554 | нд | 12.6554 | нд | 12.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Переустройство ВЛ-110 кВ ТЭЦ - Войновка (замена 2 опор, 2х0,15 км провода) | I_TP3300.VL.0084 | З | 2018 | 2020 | 2021 | 0.98254 | 0.98254 | 0 | 4.64 | 0 | 4.4092 | 0 | 0.23075 | 4.64 | 0 | 4.4092 | 0 | 0.23075 | нд | 4.64 | нд | 3.3307e-16 | нд | 3.3307e-16 | 0 | 0 | 4.4109 | 4.4109 | 0.22907 | 0.22907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 4.64 | Без изменения стоимости. Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен в связи с длительностью процедуры оформления разрешительных документов в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (получение реквизитов проекта планировки территории, оформление Разрешения на строительство, получение ЗОС – заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта и оформление разрешения на ввод)
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тюмень-ТТЭЦ-1 цепь 3 отпайка на ПС Ембаево Тюменского ТПО (замена опор 4 шт.) | H_TP3300.VL.0080 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ожогино-Войновка, ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная Тюменского ТПО (замена опор 2 шт.) | H_TP3300.VL.0081 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.) | K_TP3300.VL.0092 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.749 | 0.60709 | 2.0739 | 3.4663 | 4.6017 | 10.749 | 0.60709 | 2.0739 | 3.4663 | 4.6017 | нд | 10.749 | нд | 10.749 | нд | 10.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60709 | 0.60709 | 0.60709 | 0.60709 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Ишимского ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 53 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 10 шт.) | K_TP3500.VL.0079 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.7768 | 1.113 | 1.4191 | 4.7763 | 10.4684 | 17.7768 | 1.113 | 1.4191 | 4.7763 | 10.4684 | нд | 17.7768 | нд | 17.7768 | нд | 17.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Тобольского ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 4 шт.) | K_TP3600.VL.0103 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.2345 | 0.60708 | 2.0511 | 2.7173 | 4.859 | 10.2345 | 0.60708 | 2.0511 | 2.7173 | 4.859 | нд | 10.2345 | нд | 10.2345 | нд | 10.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60708 | 0.60708 | 0.60708 | 0.60708 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.) | K_TP3400.VL.0067 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 24.6193 | 1.2142 | 4.8953 | 6.6428 | 11.867 | 24.6193 | 1.2142 | 4.8953 | 6.6428 | 11.867 | нд | 24.6193 | нд | 24.6193 | нд | 24.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 1.2142 | 1.2142 | 1.2142 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 835 шт.) филиал Тюменские электрические сети | I_TP3300.VL.0090 | И | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 377.1915 | 3.0031 | 11.7684 | 327.1114 | 35.3087 | 309.5185 | 1.9628 | 33.0789 | 239.5425 | 34.9344 | нд | 377.1915 | нд | 110.4258 | нд | 60.4272 | 0 | 0 | 8.6553 | 8.6553 | 173.8311 | 173.8311 | 84.2794 | 66.6049 | 110.4258 | 9.8225 | 0 | 50.6047 | 377.1915 | 309.5185 | Изменение наименования, срока и стоимости реализации в соответствии с «Программой развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Тюменьэнерго», скорректированной на 2021 – 2026 гг., с учтом замечаний Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 1.8, 2.7).
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3066.6991 | 4.4163 | 891.398 | 1819.5037 | 351.3811 | 2969.9122 | 4.2114 | 865.0663 | 1794.0126 | 306.6219 | 0 | 2866.4454 | 0 | 2064.8305 | 0 | 1945.1328 | 200.2538 | 200.2538 | 374.2021 | 374.2021 | 85.9164 | 85.9164 | 341.4963 | 362.1214 | 1047.5572 | 193.2809 | 1017.2733 | 556.0258 | 2866.4454 | 1571.5467 | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3034.2957 | 4.4163 | 889.7674 | 1791.2811 | 348.8309 | 2937.5087 | 4.2114 | 863.4358 | 1765.7899 | 304.0716 | 0 | 2834.0419 | 0 | 2064.8305 | 0 | 1941.833 | 200.2538 | 200.2538 | 345.0984 | 345.0984 | 85.9164 | 85.9164 | 338.1966 | 362.1214 | 1047.5572 | 189.9812 | 1017.2733 | 556.0258 | 2834.0419 | 1539.1433 | нд
3.2.3.1 | Создание и модернизация точек учета розничного рынка электроэнергии Ишимского территориально-производственного отделения филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети (10257 точек учета)) | H_TP3500.AS.0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 199.6615 | 0 | 49.2502 | 105.1078 | 45.3035 | 199.6615 | 0 | 49.2502 | 105.1078 | 45.3035 | нд | 149.6647 | нд | 0 | нд | -2.8422e-14 | 49.9968 | 49.9968 | 149.6647 | 149.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6647 | 149.6647 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.3.1 | Создание и модернизация точек учета розничного рынка электроэнергии Тюменского территориально-производственного отделения филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети (10179 точек учета) | H_TP3300.AS.0011 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 199.3456 | 0 | 63.9005 | 119.0431 | 16.4019 | 199.3456 | 0 | 63.9005 | 119.0431 | 16.4019 | нд | 114.3893 | нд | 0 | нд | -1.4211e-14 | 84.9562 | 84.9562 | 114.3893 | 114.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3893 | 114.3893 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.3.1 | Создание и модернизация точек учета розничного рынка электроэнергии Южного территориально-производственного отделения филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети (7489 точек учета) | H_TP3400.AS.0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 146.3451 | 0 | 35.6289 | 80.9747 | 29.7415 | 146.3451 | 0 | 35.6289 | 80.9747 | 29.7415 | нд | 81.0444 | нд | 0 | нд | -1.4211e-14 | 65.3008 | 65.3008 | 81.0444 | 81.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0444 | 81.0444 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.3.1 | Создание и модернизация точек учета розничного рынка электрической энергии на объектах АО "Тюменьэнерго" (13 482 точек учета) | F_TP3300.AS.0006 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 266.5612 | 0 | 78.9209 | 156.3898 | 31.2505 | 287.5032 | 0 | 79.9684 | 180.8787 | 26.6561 | нд | 266.5612 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9164 | 85.9164 | 180.6448 | 201.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5612 | 287.5032 | Изменение сметной стоимости связано с перераспределением затрат в рамках заключенного договора подряда на выполнение работ по титулам I_TP3300.VL.0089, F_TP3300.AS.0006, F_TP3300.AS.0007
3.2.3.1 | Создание и модернизация точек учета розничного рынка электрической энергии на объектах АО "Тюменьэнерго" (6 821 точек учета) | F_TP3300.AS.0007 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 131.8421 | 0 | 34.7919 | 84.6253 | 12.4249 | 144.375 | 0 | 34.7919 | 97.1582 | 12.4249 | нд | 131.8421 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8421 | 142.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8421 | 142.0894 | Изменение сметной стоимости связано с перераспределением затрат в рамках заключенного договора подряда на выполнение работ по титулам I_TP3300.VL.0089, F_TP3300.AS.0006, F_TP3300.AS.0007
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (1161 точка учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0021 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 25.7097 | 0.49769 | 1.8827 | 20.5305 | 2.7989 | 25.7097 | 0.49769 | 1.8827 | 20.5305 | 2.7989 | нд | 25.7097 | нд | 0 | нд | 7.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7097 | 18.4453 | 0 | 7.2645 | 0 | 0 | 25.7097 | 25.7097 | Без изменения сметной стоимости (без НДС) инвестиционного проекта. Изменение срока реализации в соответствии с «Программой развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Тюменьэнерго», скорректированной на 2021 – 2026 гг.
3.2.3.1 | Развитие коммерческого учета электроэнергии на объектах АО "Россети Тюмень" (5668 точек учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0015 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 941.6337 | 0.96186 | 292.5048 | 557.15 | 91.0171 | 146.8696 | 0.75697 | 62.6581 | 72.1931 | 11.2614 | нд | 941.6337 | нд | 941.6337 | нд | 146.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.6337 | 146.8696 | 0 | 0 | 941.6337 | 146.8696 | Изменение срока и стоимости реализации в соответствии с «Программой развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Тюменьэнерго», скорректированной на 2021 – 2026 гг. с учтом замечаний Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 2.7).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (10489 точек учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0016 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 285.4171 | 0.99744 | 71.0524 | 184.297 | 29.0703 | 285.4171 | 0.99744 | 71.0524 | 184.297 | 29.0703 | нд | 285.4171 | нд | 285.4171 | нд | 285.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4171 | 285.4171 | 285.4171 | 285.4171 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.3.1 | Развитие коммерческого учета электроэнергии на объектах АО "Россети Тюмень" (49393 точки учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0017 | Н | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 731.8562 | 0.99744 | 252.1901 | 401.2765 | 77.3922 | 1466.4348 | 0.99744 | 458.692 | 883.9141 | 122.8312 | нд | 731.8562 | нд | 731.8562 | нд | 1466.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.8562 | 270.6087 | 731.8562 | 270.6087 | Изменение срока и стоимости реализации в соответствии с «Программой развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Тюменьэнерго», скорректированной на 2021 – 2026 гг. с учтом замечаний Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 2.7).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1440 точки учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0018 | И | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 105.9234 | 0.96186 | 9.6449 | 81.8865 | 13.4301 | 35.8471 | 0.96186 | 5.6106 | 21.6927 | 7.5819 | нд | 105.9234 | нд | 105.9234 | нд | 35.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9234 | 35.8471 | 0 | 0 | 105.9234 | 35.8471 | Изменение срока и стоимости реализации в соответствии с «Программой развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Тюменьэнерго», скорректированной на 2021 – 2026 гг. с учтом замечаний Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 2.7).
3.2.3.1 | Создание и модернизация точек учета розничного рынка электрической энергии на объектах АО "Тюменьэнерго" (13 607 точек учета) | H_TP3300.AS.0009 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.3.1 | Создание и модернизация точек учета розничного рынка электрической энергии на объектах АО "Тюменьэнерго" (12 771 точек учета) | H_TP3300.AS.0010 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 10.3868 | 0 | 0.45491 | 9.543 | 0.38894 | 10.3868 | 0 | 0.45491 | 9.543 | 0.38894 | 0 | 10.3868 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 10.3868 | 10.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3868 | 10.3868 | нд
3.2.3.2 | Создание и модернизация точек учета розничного рынка электроэнергии для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети (установка ПКУ 6-10 кВ, 43 точек учета) | H_TP3300.AS.0012 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.3868 | 0 | 0.45491 | 9.543 | 0.38894 | 10.3868 | 0 | 0.45491 | 9.543 | 0.38894 | нд | 10.3868 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 10.3868 | 10.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3868 | 10.3868 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 22.0166 | 0 | 1.1757 | 18.6797 | 2.1613 | 22.0166 | 0 | 1.1757 | 18.6797 | 2.1613 | 0 | 22.0166 | 0 | 0 | 0 | 3.2998 | 0 | 0 | 18.7169 | 18.7169 | 0 | 0 | 3.2998 | 0 | 0 | 3.2998 | 0 | 0 | 22.0166 | 22.0166 | нд
3.2.3.4 | Создание и модернизация системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных на объектах АО "Тюменьэнерго" (210 точек учета) | H_TP3300.AS.0008 | Н | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 22.0166 | 0 | 1.1757 | 18.6797 | 2.1613 | 22.0166 | 0 | 1.1757 | 18.6797 | 2.1613 | нд | 22.0166 | нд | 0 | нд | 3.2998 | 0 | 0 | 18.7169 | 18.7169 | 0 | 0 | 3.2998 | 0 | 0 | 3.2998 | 0 | 0 | 22.0166 | 22.0166 | Без изменения стоимости реализации ИП. Изменение срока реализации в связи с претензионной работой с подрядной организацией
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 603.3858 | 645.6335 | 332.5098 | 4795.07 | 180.9932 | 2750.0887 | 1299.8818 | 564.1064 | 4859.6167 | 183.1487 | 2736.2635 | 1344.6403 | 595.5643 | 0 | 3899.1823 | 0 | 2903.5003 | 0 | 2981.6694 | 563.3779 | 563.3779 | 501.0716 | 501.0716 | 348.1731 | 348.1731 | 146.4374 | 132.815 | 409.8497 | 279.5684 | 544.9135 | 590.8483 | 1950.4452 | 1852.4763 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 421.5322 | 463.7799 | 305.3265 | 3351.5134 | 124.896 | 1950.312 | 893.4406 | 382.8648 | 3378.9572 | 124.849 | 1935.5336 | 916.0162 | 402.5584 | 0 | 2538.4012 | 0 | 1988.563 | 0 | 2028.5659 | 507.7857 | 507.7857 | 378.3011 | 378.3011 | 107.3552 | 107.3552 | 64.182 | 51.6229 | 318.1921 | 211.7248 | 266.994 | 292.5404 | 1135.0243 | 1041.5443 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково, 110/35/10 кВ Армизон, 110/10 кВ Калмак (установка основных быстродействующих защит ВЛ 110 кВ: Пятково - Армизон, Армизон - Калмак, Калмак-Бердюжье) | F_TP3400.PS.0019 | С | 2018 | 2024 | 2024 | нд | 12.4852 | 0 | 67.418 | 3.7701 | 21.9625 | 35.8921 | 5.7934 | 95.0576 | 2.7818 | 11.6363 | 55.4492 | 25.1903 | нд | 67.418 | нд | 63.648 | нд | 92.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7701 | 2.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7701 | 2.7818 | Увеличение стоимости обусловлено корректировкой ТЗ про проектировании в связи с исключением смежного титула: "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Армизон замена ОД КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели - 2 шт, масляного выключателя -110 на элегазовый -1 шт, замена маслянных выключателей 35 кВ на элегазовые - 4 шт" из ИПР. Перенос срока реализации проекта на более поздний в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень".
3.2.4.1 | Реконструкция системы оперативного тока,защит и автоматики ПС Ингалинка, ПС С.Плетнево, ПС Красный Яр, ПС Боровинка | F_TP3400.PS.0009 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 16.1213 | 16.1213 | 1.4405 | 72.0539 | 1.3499 | 5.3181 | 55.8699 | 9.516 | 72.0539 | 1.3499 | 5.3181 | 55.8699 | 9.516 | нд | 9.3542 | нд | 0 | нд | -8.8818e-15 | 61.2592 | 61.2592 | 9.3542 | 9.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3542 | 9.3542 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Зиново Южного ТПО ( установка защит и автоматики) | F_TP3400.PS.0013 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 9.5932 | 9.5932 | 0 | 57.3243 | 1.3885 | 2.917 | 44.4224 | 8.5964 | 57.3243 | 1.3885 | 2.917 | 44.4224 | 8.5964 | нд | 57.3243 | нд | 55.9359 | нд | 55.9359 | 0 | 0 | 1.3885 | 1.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4754 | 30.4754 | 25.4605 | 25.4605 | 57.3243 | 57.3243 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/35 кВ Южного ТПО (ПС 110/10 Новая Заимка, ПС 35/10 Колос, ПС 35/10 Лыбаево, ПС 35/10 Масали, ПС 110/10 Пятково, ПС 35/10 Тумашово, ПС 35/10 Иваново, ПС 110/10 Орлово, ПС 110/10 Раздолье, ПС 110/10 Зоново, ПС 35/10 Нефтяник - установка ограждений) | F_TP3400.PR.0016 | П | 2017 | 2022 | 2022 | 3.6269 | 3.6269 | 0 | 26.6643 | 0.66305 | 23.7954 | 0 | 2.2058 | 26.6643 | 0.66305 | 23.7954 | 0 | 2.2058 | нд | 26.0012 | нд | 26.0012 | нд | 26.0012 | 0.66305 | 0.66305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0012 | 26.0012 | 26.0012 | 26.0012 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ-110 кВ Тобольское ТПО (ВЛ-110 Иртыш-Менделеево-1 с отп. на ПС Сырьевая, отп. на ПС Шестаково - 85,5га., ВЛ-110 Иртыш-Менделеево-2 с отп. на ПС Сырьевая, отп. на ПС Шестаково - 70га., ВЛ-110 КС 9-Ушарово - 41,5га., ВЛ-110 Тобольская-Кутарбитка шлейфовый заход на ПС Блинниково - 130,5га., ВЛ-110 Тобольская - Татарка Шл. заход на ПС Ульяновская - 114,5га., ВЛ-110 Иртыш-Тобольская 1,2 отп.на ПС Речпорт - 15га., ВЛ-110 Иртыш-Тобольская 3 отп.на ПС Стройбаза - 4,5га., ВЛ-110 Байкалово-Бачкун - 22га., ВЛ-110 Иртыш-Тобольская ТЭЦ 1 отп.на ПС КОС - 26,5га., ВЛ-110 Иртыш-Абалак - 30,5га., ВЛ-110 Тобольская-Знаменская 1,2 - 42,5га., ВЛ-110 Иртыш-Тобольская ТЭЦ 3 отп.на ПС КОС - 15,5га., ВЛ-110 ТЭЦ-ГПП 3 - 9,5га., ВЛ-110 Иртыш-Знаменская 1,2 - 2га., ВЛ-110 ВЛ-110кВ Бегишево-Татарка - 49,5га., ВЛ-110 Татарка - Митькино - 76га., ВЛ-110 Татарка-Кротово Шл. заход на ПС Чернаковская - 134,5га., ВЛ-110 Демьянская-КС-7 - 29га., ВЛ-110 Демьянская-Кедровая - 97га., ВЛ-110 КС-7-Снежная - 127га., ВЛ-110 Горная-Туртас - 61га., ВЛ-110 КС-8-Туртас - 78,5га., ВЛ-110 Демьянская-Горная-2 - 99га., ВЛ-110 Иртыш-Сетово-1,2 - 90га., ВЛ-110 Тобольская-ТЭЦ - 28га.) | F_TP3600.VL.0051 | З | 2014 | 2018 | 2018 | 69.4919 | 69.4919 | 85.1503 | 325.9271 | 9.3474 | 291.7463 | 0 | 24.8335 | 325.9271 | 9.3474 | 291.7463 | 0 | 24.8335 | нд | 25.1647 | нд | 0 | нд | -4.2633e-14 | 215.6122 | 215.6122 | 25.1647 | 25.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1647 | 25.1647 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения Высоковольтного РЭС Тобольского ТПО | F_TP3600.PR.0026 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.32814 | 0.32814 | 0 | 1.2699 | 0.2523 | 0.22685 | 0.69265 | 0.098104 | 1.2699 | 0.2523 | 0.22685 | 0.69265 | 0.098104 | нд | 1.2699 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2699 | 1.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2699 | 1.2699 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция систем оповещения Тобольского ТПО | H_TP3600.PH.0023 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 1.1037 | 1.1037 | 1.5719 | 5.5447 | 0.15501 | 4.0363 | 1.1623 | 0.19121 | 5.5447 | 0.15501 | 4.0363 | 1.1623 | 0.19121 | нд | 3.9728 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 3.9728 | 3.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9728 | 3.9728 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Сумкино (АСДУ, РЗА, ТСО, охранное освещение) | F_TP3600.PS.0019 | С | 2015 | 2020 | 2021 | 11.4533 | 11.4533 | 2.0665 | 56.8752 | 2.0468 | 16.9306 | 30.2377 | 7.66 | 54.8756 | 2.0615 | 13.0334 | 29.9366 | 9.8442 | нд | 54.8087 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.2322 | 5.2322 | 35.4443 | 35.4443 | 14.1322 | 12.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8087 | 52.8091 | Изменение стоимости реализации по факту выполненных работ по договорам подряда. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта связано с гашением кредитоской задолжености в 2021 году. Объект введен в 2020 году.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Горная (ОПУ, РЗА, КРУ-10) | F_TP3600.PS.0029 | С | 2016 | 2024 | 2024 | 28.5061 | 28.5061 | 1.5276 | 153.8051 | 1.8126 | 35.3099 | 103.8858 | 12.7967 | 153.8051 | 1.8126 | 35.3099 | 103.8858 | 12.7967 | нд | 151.9724 | нд | 151.9724 | нд | 151.9724 | 0.30512 | 0.30512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6кВ Татарка | F_TP3600.PS.0020 | З | 2015 | 2019 | 2019 | 49.0722 | 49.0722 | 33.9194 | 213.2386 | 2.742 | 54.321 | 138.9365 | 17.239 | 213.2386 | 2.742 | 54.321 | 138.9365 | 17.239 | нд | 64.9224 | нд | 0 | нд | -7.1054e-15 | 114.3968 | 114.3968 | 29.7672 | 29.7672 | 35.1552 | 35.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9224 | 64.9224 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Блинниково | F_TP3600.PS.0021 | С | 2015 | нд | нд | 4.4443 | 4.4443 | 0.67333 | 0.67333 | 0.63277 | 0 | 0 | 0.04056 | 0.67333 | 0.63277 | 0 | 0 | 0.04056 | нд | -2e-06 | нд | -2e-06 | нд | -2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение) | F_TP3600.PS.0032 | С | 2016 | 2024 | 2024 | 25.2981 | 25.2981 | 2.8878 | 141.3853 | 3.2978 | 29.4642 | 92.9779 | 15.6454 | 141.3853 | 3.2978 | 29.4642 | 92.9779 | 15.6454 | нд | 138.0381 | нд | 138.0381 | нд | 138.0381 | 0.45937 | 0.45937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Сетово (ОПУ, РЗА, КРУ-10, маслосборник) | F_TP3600.PS.0033 | С | 2016 | нд | нд | 26.9782 | 26.9782 | 1.5255 | 1.8293 | 1.8093 | 0 | 0 | 0.02001 | 1.8293 | 1.8093 | 0 | 0 | 0.02001 | нд | 7.24e-06 | нд | 7.24e-06 | нд | 7.24e-06 | 0.30382 | 0.30382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС Зверосовхоз (РЗА, КРУН-10, ОРУ-35, ограждение ПС) | F_TP3600.PS.0034 | С | 2016 | 2024 | 2024 | 13.9607 | 13.9607 | 1.3226 | 68.4296 | 1.3149 | 11.5506 | 44.9259 | 10.6382 | 68.4296 | 1.3149 | 11.5506 | 44.9259 | 10.6382 | нд | 67.1069 | нд | 67.1069 | нд | 67.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение) | F_TP3600.PS.0035 | С | 2016 | 2024 | 2024 | 16.3262 | 16.3262 | 1.4976 | 79.7993 | 1.4888 | 14.9712 | 51.9563 | 11.3829 | 79.7993 | 1.4888 | 14.9712 | 51.9563 | 11.3829 | нд | 78.3017 | нд | 78.3017 | нд | 78.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.22 | 0 | 0 | 1.5 | 1.22 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 10/6кВ Совхозная | F_TP3600.PS.0017 | С | 2015 | нд | нд | 4.6834 | 4.6834 | 0.30781 | 0.30781 | 0.28927 | 0 | 0 | 0.01854 | 0.30781 | 0.28927 | 0 | 0 | 0.01854 | нд | -2.16e-06 | нд | -2.16e-06 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.1 | Монтаж системы периметральной сигнализации на ПС Горная, ПС КС-7, ПС КС-8, ПС КС-9, ПС Менделеево, ПС Речпорт, ПС Сетово, ПС Татарка Тобольского ТПО | H_TP3600.PR.0018 | З | 2015 | 2019 | 2019 | 1.3327 | 1.3327 | 5.0046 | 6.9544 | 0.06205 | 3.8146 | 2.4411 | 0.63668 | 6.9544 | 0.06205 | 3.8146 | 2.4411 | 0.63668 | нд | 1.9498 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 1.9498 | 1.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 1.9498 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 Тобольского ТПО (Горная, КС-8, КС-9, Менделеево, Татарка, Тобольская) | H_TP3600.PR.0019 | З | 2015 | 2019 | 2019 | 7.3552 | 7.3552 | 18.3212 | 45.9981 | 1.0847 | 42.9004 | 0 | 2.013 | 45.9981 | 1.0847 | 42.9004 | 0 | 2.013 | нд | 27.6769 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 27.6769 | 27.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6769 | 27.6769 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения на объектах Тобольского ТПО (ПС Горная, Татарка, Менделеево, КС-7, КС-8, КС-9) | H_TP3600.PR.0020 | З | 2014 | 2018 | 2018 | 4.5092 | 4.5092 | 0.53445 | 20.7288 | 0.49172 | 8.4721 | 11.5022 | 0.26288 | 20.7288 | 0.49172 | 8.4721 | 11.5022 | 0.26288 | нд | 20.1944 | нд | 0 | нд | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 20.1944 | 20.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1944 | 20.1944 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция здания главного корпуса ВагРЭС Тобольского ТПО | H_TP3600.PH.0026 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 32.1938 | 1.1268 | 27.7995 | 1.5454 | 1.7221 | 32.1938 | 1.1268 | 27.7995 | 1.5454 | 1.7221 | нд | 32.1938 | нд | 32.1938 | нд | 32.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция здания РЭП с абон.отделом ВВРЭС в н.п.Уват Тобольского ТПО | H_TP3600.PH.0027 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.1 | Реконструкция здания гаража на 15 машин на Перевалочной базе | H_TP3600.PH.0025 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.4409 | 1.4477 | 0 | 8.529 | 0.30737 | 7.4854 | 0.43292 | 0.30325 | 8.529 | 0.30737 | 7.4854 | 0.43292 | 0.30325 | нд | 8.2216 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30737 | 0.30737 | 8.2216 | 8.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2216 | 8.2216 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ-110 кВ Тобольское ТПО 77.79 га (ВЛ 110 кВ Горная - Уват с отпайками - 5,3га., ВЛ 110 кВ Горная - Косач с отпайкой на ПС Кирсарай - 2,5 га, ВЛ 110 кВ Иртыш - КС-9-1 - 8,2 га, ВЛ 110 кВ Иртыш - КС-9-2 - 5,7 га, ВЛ 110 кВ Кутарбитка - Байкалово - 4,2 га, Отпайка на ПС Ингаир от ВЛ 110 кВ Менделеево - КС-8 - 51,89 га) | I_TP3600.VL.0095 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 46.9312 | 1.865 | 38.1769 | 0 | 6.8893 | 46.9312 | 1.865 | 38.1769 | 0 | 6.8893 | нд | 46.9312 | нд | 40.2804 | нд | 45.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.8408 | 4.81 | 0 | 40.2804 | 40 | 0 | 5.0904 | 46.9313 | 46.9312 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение срока в связи с длительным проектированием
3.2.4.1 | Расширение просек ВЛ-110 кВ Ишимского ТПО (Ишим – Лапино - 24,5 Га, Ишим – Абатск - 27,5 Га, Викулово – Абатск - 48 Га, Аромашево – Кротово - 8 Га, Ишим – Сорокино 2 - 28 Га, Ишим – Сорокино 1 - 39 Га, Казанка - Дубынка - 14,5 Га, Кашевая – Степная – Дорожная – Голышманово - 29,5 Га, Голышманово – Петухово – Скакуново – Никольская - 36 Га, Голышманово – Никольская - 23,5 Га, Голышманово – Аромашево 84,5 Га, Ишим – Октябрь - 18,5 Га, Никольская – Ишим - 38,5 Га, Казанка – Челюскинцы - 12,9 Га, Викулово – Каргалы - 20 Га, Каргалы – Ермаки - 22,5 Га, Ишим – Маслянка 38,5 Га, Петропавловск – Ишим - 19,5 Га, Маслянка – Банниково - 11,5 Га, Ишим – Бердюжье - 44,5 Га, Менжинка – Челюскинцы - 18,1 Га, Голышманово – Земленая - 17,5 Га, Октябрь – Майка - 3,5 Га, Майка – Менжинка - 14 Га, Ишим – Омская - 29 Га, Абатск – Лапино - 4 Га, Бердюжье – Калмак - 4,5 Га, Земленая – Чирки - 3,9 Га, Аромашево – С. Плетнёво - 4,5 Га, Маика – Н. Андреевка - 2,5 Га, Маслянка - Выстрел - 3 Га) | F_TP3500.VL.0057 | З | 2013 | 2019 | 2019 | нд | 30.9053 | 55.2628 | 117.2921 | 5.1254 | 99.1313 | 0 | 13.0354 | 117.2921 | 5.1254 | 99.1313 | 0 | 13.0354 | нд | 30.4376 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | 31.5916 | 31.5916 | 14.9473 | 14.9473 | 15.4904 | 15.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4376 | 30.4376 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Аромашево, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Голышманово - Аромашево, Голышманово - Ламенка, Аромашево - Кротово - Татарка) | F_TP3500.PS.0016 | П | 2019 | 2023 | 2023 | 8.3614 | 8.2221 | 0 | 45.5827 | 1.3279 | 4.0144 | 32.6649 | 7.5755 | 45.5827 | 1.3279 | 4.0144 | 32.6649 | 7.5755 | нд | 45.5827 | нд | 44.2548 | нд | 44.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3279 | 1.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3279 | 1.3279 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Бердюжье (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Бердюжье - Ишим) | F_TP3500.PS.0017 | П | 2019 | 2022 | 2022 | 2.726 | 2.6805 | 0 | 16.2983 | 0.32614 | 1.2983 | 12.2319 | 2.442 | 16.2983 | 0.32614 | 1.2983 | 12.2319 | 2.442 | нд | 16.2983 | нд | 15.9721 | нд | 15.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32614 | 0.32614 | 0 | 0 | 12.2319 | 12.2319 | 3.7402 | 3.7402 | 16.2983 | 16.2983 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 Абатск, ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Ишим - Абатск, Ишим - Маслянка, Ишим - Сорокино - 1, 2, Ишим - Казанка) | F_TP3500.PS.0018 | П | 2019 | 2021 | 2021 | 4.3833 | 4.3833 | 0 | 26.1378 | 1.4842 | 3.5215 | 15.1028 | 6.0293 | 26.1378 | 1.4842 | 3.5215 | 15.1028 | 6.0293 | нд | 26.1378 | нд | 24.6536 | нд | 24.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 1.4842 | 0 | 0 | 24.6536 | 24.6536 | 0 | 0 | 26.1378 | 26.1378 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/10 кВ Лотовка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Сорокино - Вознесенка, Вознесенка - Лотовка - Кротово) | F_TP3500.PS.0019 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.2364 | 1.0898 | 0.30978 | 11.5262 | 1.3107 | 14.2364 | 1.0898 | 0.30978 | 11.5262 | 1.3107 | нд | 14.2364 | нд | 14.2364 | нд | 14.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2364 | 14.2364 | 14.2364 | 14.2364 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Маслянка - Майка, Майка - Ченчерь - Казанка) | F_TP3500.PS.0020 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.4265 | 1.1033 | 0.34868 | 11.649 | 1.3255 | 14.4265 | 1.1033 | 0.34868 | 11.649 | 1.3255 | нд | 14.4265 | нд | 14.4265 | нд | 14.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4265 | 14.4265 | 14.4265 | 14.4265 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения и монтаж технических средств охраны на ПС Маслянка, ПС Бердюжье | F_TP3500.PR.0019 | З | 2015 | 2019 | 2019 | 2.101 | 2.101 | 0.40699 | 11.2555 | 0.3814 | 9.5196 | 1.329 | 0.025584 | 11.2555 | 0.3814 | 9.5196 | 1.329 | 0.025584 | нд | 10.8486 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 10.8486 | 10.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8486 | 10.8486 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Монтаж технических средств охраны на ПС Аромашево Ишимского ТПО | F_TP3500.PR.0020 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.45919 | 0.45919 | 0.17748 | 1.9072 | 0.16632 | 1.1101 | 0.6196 | 0.011156 | 1.9072 | 0.16632 | 1.1101 | 0.6196 | 0.011156 | нд | 1.7297 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7297 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7297 | 1.7297 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ на ПС Бердюжье Ишимского ТПО | F_TP3500.PS.0012 | П | 2013 | 2024 | 2024 | 18.4312 | 18.4312 | 2.4876 | 128.8356 | 2.2881 | 66.3661 | 53.0358 | 7.1456 | 128.8356 | 2.2881 | 66.3661 | 53.0358 | 7.1456 | нд | 126.348 | нд | 126.348 | нд | 126.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) | F_TP3500.PR.0002 | П | 1993 | 2025 | 2025 | 10.8531 | 10.8531 | 28.5638 | 91.4847 | 4.6814 | 73.5172 | 9.2014 | 4.0848 | 91.4847 | 4.6814 | 73.5172 | 9.2014 | 4.0848 | нд | 58.2396 | нд | 58.2396 | нд | 58.2396 | 4.6814 | 4.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция зданий Ишимского ТПО с установкой системы ОПС | H_TP3500.PH.0008 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9199 | 0.51437 | 0.50126 | 0.77883 | 0.12543 | 1.9199 | 0.51437 | 0.50126 | 0.77883 | 0.12543 | нд | 1.9199 | нд | 1.9199 | нд | 1.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9199 | 1.9199 | 1.9199 | 1.9199 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Расширение просек ВЛ-35кВ Ишимского ( Бердюжье-Казанка с отпайкой на ПС Тундрово, Бердюжье-Уктуз, Казанка-Усово, Сладково-Усово, Викулово-Озерное с отпайкой на ПС Калинино, Иваново-Чирки) | H_TP3500.VL.0069 | П | 2018 | 2021 | 2022 | 5.619 | 5.619 | 0 | 37.0486 | 0.96876 | 34.5187 | 0 | 1.5612 | 37.0486 | 0.96876 | 34.5187 | 0 | 1.5612 | нд | 37.0486 | нд | 24.6556 | нд | 24.6556 | 0 | 0 | 4.0099 | 4.0099 | 8.3831 | 8.3831 | 0 | 0 | 24.6556 | 0 | 0 | 24.6556 | 37.0486 | 37.0486 | Без изменения стоимости принимаемых к учету основных средств и физических параметров инвестиционного проекта. Перенос срока реализации проекта на более поздний в связи с длительным проектированием
3.2.4.1 | Реконструкция пожарных водоемов на территориях производственных баз РЭС ИТПО (Абатского РЭС, Аромашевского РЭС, Голышмановского РЭС, Казанского РЭС, Бердюжского РЭС, Сорокинского РЭС, Викуловского участка Сорокинского РЭС) | H_TP3500.PH.0007 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.1 | Монтаж систем охраной сигнализации (ОС) на подстанциях Ишимского ТПО (ПС Ламенка, ПС Малышенка, ПС Маслянка, ПС Чирки, ПС Каргалы, РП №6 10/0,4 кВ) | H_TP3500.PR.0035 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9055 | 0.59666 | 3.4338 | 4.9326 | 0.94243 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | Включение нового проекта с целью исполнения ст.4, ст. 6 ФЗ от 21.07.2020 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетическогокомплекса", Постановление Правительства от 19.09.2020 № 993 "Об утверждении требований к обеспечению линейных объектов топливно-энергетического комплекса"
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ-110кВ Тюменского ТПО (ВЛ-110 кВ «Торгили-Картымская» 117,3 Га, ВЛ-110кВ «Ожогино-Рощино-Утяшево» 7,6 Га, ВЛ-110кВ «Утяшево-Гужевое-Кармак» 11,9 Га, ВЛ-110кВ «Бачкун-КС-10» 9,8 Га, ВЛ-110кВ Караганда-Велижаны» 9,3 Га, ВЛ-110кВ Ожогино-Сибжилстрой 1,2» 6,4 Га, ВЛ-110кВ ТТЭЦ-1-ТТЭЦ-2-1,2 с отп. на ПС Боровое» 12,7 Га, ВЛ-110кВ Тюмень-Созоново 14,4 Га, ВЛ-110кВ Тюмень-Химфарм-Караганда с отп. на ПС Разбахта» 34,7 Га, ВЛ-110кВ Тюмень-Сибжилстрой 1,2» 4,2 Га, ВЛ-110кВ Сибжилстрой-Молчаново-Устье с отп. на ПС Нариманово» 81,5 Га, ВЛ-110кВ «Княжево – Коммунар – Рафайлово» 16,8 Га, ВЛ-110 кВ «Бачкун-Байкалово с отп. на ПС Усть-Тавда, ВЛ-110 кВ Бачкун-Усть-Тавда» 51,3 Га, ВЛ-110кВ Велижаны-Н.Тавда 54,2 Га, ВЛ-110кВ Тюмень-Туринская-Торгили» 8,8 Га, ВЛ-110кВ Тюмень-Торгили» 6,3 Га, ВЛ-110кВ Приозёрная-ЖБИ-Княжево с отп. на ПС Винзили» 29,6 Га, ВЛ-110 кВ ТТЭЦ-2-Княжево с отп. на ПС Пышминская, ПС Боровое, ПС Широтная» 15,7 Га, ВЛ-110кВ Княжево-Онохино». 40,2 Га, ВЛ-110 кВ «Покровка-Красный Яр» 11,9 Га, ВЛ-110кВ «Ярково-Бачкун» 29,3 Га, ВЛ-110кВ «Картымская-КС-10» 78,3 Га, ВЛ-110кВ «Покровка-Ярково» 10,5 Га, ВЛ-110кВ «Торгили-Картымская» 17,1 Га, ВЛ-110кВ Велижаны-Увал 17,1 Га) | F_TP3300.VL.0055 | З | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | 42.5401 | 161.673 | 4.5726 | 126.3182 | 0 | 30.7821 | 161.673 | 4.5726 | 126.3182 | 0 | 30.7821 | нд | 107.1512 | нд | -4.2633e-14 | нд | -4.2633e-14 | 11.9816 | 11.9816 | 107.1512 | 107.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1512 | 107.1512 | Без изменения стоимости и срока окончания реализации инвестиционного проекта.
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ-35кВ Тюменского ТПО (ВЛ-35кВ «Ярково-Большевик-Ушаково 4,0 Га, ВЛ-35кВ Н.Тавда-Черноярка» 7 Га, ВЛ-35кВ Черепаново-Мияссы» 38 Га, ВЛ-35кВ Коммунар –Минино-Ингалинка» 1 Га, ВЛ-35кВ Коммунар –Мичурино» 2,5 Га, ВЛ-35кВ Мичурино-Бобылево 1,2» 1 Га, ВЛ-35кВ Кировская-Нефтяник 1,2» 18 Га, ВЛ-35кВ Велижаны-Бухтал» 70 Га, ВЛ-35кВ Черноярка-Мияссы с отп. на ПС Антипино» 104 Га.) | F_TP3300.VL.0056 | З | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | 8.7964 | 53.0089 | 1.6461 | 36.9837 | 0 | 14.3791 | 53.0089 | 1.6461 | 36.9837 | 0 | 14.3791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 44.2125 | 44.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока окончания реализации инвестиционного проекта.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Покровка, 110/10кВ Созоново (установка основных защит ВЛ-110 Покровка-Созоново) | F_TP3300.PS.0088 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 5.5841 | 5.5841 | 0 | 32.227 | 0.64744 | 2.0954 | 23.9542 | 5.5299 | 27.4467 | 0.64744 | 1.8934 | 21.783 | 3.1228 | нд | 32.227 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.64744 | 0.64744 | 0 | 0 | 31.5795 | 26.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.227 | 27.4467 | Изменение стоимости под фактически реализованные договоры подряда. Изменение срока реализации проекта в связи гашением кредиторской задолженности в 2021г. Объект введён в 2020г.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Рафайлово, ПС 110/10кВ Червишево, ПС 220/110/10кВ Ожогино (установка основных защит ВЛ 110 кВ Рафайлово - Червишево - Ожогино) | F_TP3300.PS.0089 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 5.8484 | 5.8484 | 0 | 36.2546 | 0.41915 | 3.118 | 25.0539 | 7.6635 | 36.2546 | 0.41915 | 3.118 | 25.0539 | 7.6635 | нд | 36.2546 | нд | 35.8354 | нд | 35.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41915 | 0.41915 | 0 | 0 | 35.8354 | 5 | 0 | 30.8354 | 36.2546 | 36.2546 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Монтаж регистраторов аварийных событий на подстанциях Тюменского ТПО (ПС-110/10кВ Домостроительная, КС-10, Утяшево, Велижаны) | F_TP3300.PR.0045 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 6.1386 | 6.1386 | 0 | 22.3907 | 1.0889 | 6.2999 | 13.7812 | 1.2207 | 22.3907 | 1.0889 | 6.2999 | 13.7812 | 1.2207 | нд | 6.0948 | нд | 0 | нд | -2.6645e-15 | 16.2959 | 16.2959 | 6.0948 | 6.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0948 | 6.0948 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения и монтаж системы охранного телевидения ПС-110/35/10 кВ Нижняя Тавда | F_TP3300.PR.0046 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.77053 | 0.77053 | 0.53226 | 4.3414 | 0.51162 | 3.1807 | 0.55321 | 0.095901 | 4.3414 | 0.51162 | 3.1807 | 0.55321 | 0.095901 | нд | 3.8092 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.8092 | 3.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8092 | 3.8092 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Покровка, ПС 110/10кВ Созоново (монтаж системы охраны) | F_TP3300.PR.0047 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.35484 | 0.35484 | 0 | 2.0597 | 0.073644 | 1.9237 | 0.027773 | 0.034626 | 2.0597 | 0.073644 | 1.9237 | 0.027773 | 0.034626 | нд | 1.9861 | нд | 0 | нд | 0 | 0.073644 | 0.073644 | 1.9861 | 1.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9861 | 1.9861 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Кировская, ПС 35/10кВ Красново, ПС 35/10кВ Бархатово ПС 35/10кВ Бобылево, ПС 35/10 кВ Турнаевская (монтаж системы охраны) | F_TP3300.PR.0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.30284 | 0.30284 | 0 | 1.7353 | 0.061331 | 1.6189 | 0.054994 | 0 | 1.7353 | 0.061331 | 1.6189 | 0.054994 | 0 | нд | 1.6739 | нд | 0 | нд | 0 | 0.061331 | 0.061331 | 1.6739 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6739 | 1.6739 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Антипино, ПС 35/10 кВ Черепаново, ПС 35/10 кВ Минино (монтаж периметральной сисгнализации) | F_TP3300.PR.0049 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.22394 | 0.22394 | 0 | 1.0721 | 0.18355 | 0.3037 | 0.39168 | 0.19313 | 1.0721 | 0.18355 | 0.3037 | 0.39168 | 0.19313 | нд | 0.88851 | нд | 0 | нд | -1.1102e-16 | 0.18355 | 0.18355 | 0.88851 | 0.88851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88851 | 0.88851 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Мияссы, ПС 110/10 кВ Чугунаево, ПС 35/10 кВ Черноярка (монтаж периметральной сисгнализации) | F_TP3300.PR.0050 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.22699 | 0.22699 | 0 | 1.0994 | 0.18355 | 0.38151 | 0.41031 | 0.12407 | 1.0994 | 0.18355 | 0.38151 | 0.41031 | 0.12407 | нд | 0.91589 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 0.18355 | 0.18355 | 0.91589 | 0.91589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91589 | 0.91589 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Большевик, ПС 110/10 кВ Иевлево, ПС 110/10 кВ Горьковка, ПС 35/10 кВ Турнаевская Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0053 | С | 2020 | 2022 | 2022 | 0.96495 | 0 | 0 | 8.1277 | 0.41864 | 7.0018 | 0 | 0.70724 | 8.1277 | 0.41864 | 7.0018 | 0 | 0.70724 | нд | 8.1277 | нд | 8.1277 | нд | 6.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2584 | 0 | 0 | 8.1277 | 6.8693 | 8.1277 | 8.1277 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Бархатово, ПС 35/10 кВ Бобылево, ПС 110/10 кВ Солобоево, ПС 110/10 кВ Чикча, ПС 110/10 кВ Шорохово Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0054 | С | 2018 | 2023 | 2022 | 2.0624 | 2.0624 | 0 | 16.5707 | 1.0879 | 12.4918 | 0 | 2.991 | 16.5707 | 1.0879 | 12.4918 | 0 | 2.991 | нд | 16.5707 | нд | 15.4828 | нд | 15.4828 | 0 | 0 | 1.0879 | 1.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4828 | 1.0879 | 16.5707 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Перенос срока окончания на более ранний в связи высокой потребностью в реализации проекта.
3.2.4.1 | Реконструкция здания лабораторного корпуса Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0017 | С | 2015 | нд | нд | 14.3483 | 14.3483 | 2.2277 | 2.2277 | 2.2277 | 0 | 0 | 0 | 2.2277 | 2.2277 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.1 | Реконструкция здания склада деталей Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0018 | С | 2015 | 2023 | 2023 | 0.9966 | 0.9966 | 2.9925 | 4.4832 | 2.809 | 1.6125 | 0 | 0.061699 | 4.4832 | 2.809 | 1.6125 | 0 | 0.061699 | нд | 1.4907 | нд | 1.4907 | нд | 1.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция здания ремонтно-механической мастерской Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0019 | С | 2015 | 2023 | 2023 | 16.6708 | 16.6708 | 1.529 | 106.9572 | 1.4351 | 86.1763 | 14.5552 | 4.7907 | 106.9572 | 1.4351 | 86.1763 | 14.5552 | 4.7907 | нд | 100.479 | нд | 82.2907 | нд | 82.2907 | 4.9492 | 4.9492 | 18.1883 | 18.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1883 | 18.1883 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Монтаж систем оповещения зданий Тюменского ТПО | H_TP3300.PH.0015 | С | 2014 | нд | нд | 3.2339 | 3.2339 | 0.12421 | 0.12421 | 0.12421 | 0 | 0 | 0 | 0.12421 | 0.12421 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-06 | нд | 1e-06 | нд | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.1 | Монтаж периметральной сигнализации на ПС Тюменского ТПО (ПС Кулаково, ПС Мичурино,ПС Горьковка, ПС Молчаново, ПС Нариманово, ПС Онохино, ПС Коммунар, ПС Сл.Бешкиль, ПС Солобоево,ПС Шорохово) | H_TP3300.PR.0039 | З | 2015 | 2019 | 2019 | 1.7 | 1.7 | 0.6466 | 7.4729 | 0.59398 | 3.5852 | 2.794 | 0.49971 | 7.4729 | 0.59398 | 3.5852 | 2.794 | 0.49971 | нд | 6.8263 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.8263 | 6.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8263 | 6.8263 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция здания конторы Исетск /0172/ Исетского РЭС Тюменского ТПО | H_TP3300.PH.0021 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Антипино, ПС 110/35/10 кВ Велижаны, ПС 110/10 кВ Домостроительная, ПС 110/10 кВ Ивлево, ПС 110/10 кВ Каскара, ПС 110/35/10 кВ Мичурино, ПС 35/10 кВ Мияссы, ПС 110/35/10 кВ Н.Тавда, Новоалександровский участок РПБ, ПС 110/10 кВ Утяшево, ПС 110/35/10 кВ Червишево Тюменского ТПО (монтаж системы охранной сигнализации) | H_TP3300.PR.0057 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.60252 | 0.60252 | 0 | 4.6244 | 1.0148 | 1.3676 | 0.26078 | 1.9812 | 3.8214 | 1.0148 | 1.1213 | 0.2282 | 1.457 | нд | 4.6244 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0148 | 1.0148 | 0.83409 | 0.83409 | 2.7755 | 1.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6244 | 3.8214 | Изменение стоимости объекта в связи с необлагаемыми затратами, фактически прошедшими в 2019 году. Без изменения срока реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Велижаны, ПС 110/10 кВ Комарово, ПС 110/35/10 кВ Ярково Тюменского ТПО (монтаж систем охраны периметра) | H_TP3300.PR.0058 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Домостроительная, ПС 110/10 кВ Тараскуль, ПС 110/35/10 кВ Червишево, ПС 110/10 кВ Чугунаево, ПС 110/10 кВ Шорохово Тюменского ТПО (монтаж ТСО по программе "Антитеррор") | H_TP3300.PR.0059 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0.4кВ и КТП-10/0.4кВ Тюменского ТПО (монтаж ТСО по программе "Антитеррор": Тюменский район - 44 шт., Исетский район - 23 шт., Ярковский район - 18 шт., Нижнетавдинский район - 10 шт.) | H_TP3300.PR.0060 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. ) | I_TP3300.VL.0086 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 160.39 | 6.5145 | 130.0927 | 0 | 23.7829 | 160.39 | 6.5145 | 130.0927 | 0 | 23.7829 | нд | 160.39 | нд | 160.39 | нд | 160.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.448 | 26.448 | 26.448 | 26.448 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.) | I_TP3400.VL.0066 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 123.5819 | 5.0194 | 100.2378 | 0 | 18.3247 | 123.5819 | 5.0194 | 100.2378 | 0 | 18.3247 | нд | 123.5819 | нд | 123.5819 | нд | 123.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6755 | 0 | 17.3465 | 17.3465 | 60.0219 | 17.3465 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. ) | I_TP3500.VL.0074 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 103.4526 | 5.6839 | 80.1493 | 0 | 17.6194 | 103.4526 | 5.6839 | 80.1493 | 0 | 17.6194 | нд | 103.4526 | нд | 100.8914 | нд | 101.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5613 | 2.125 | 51.2612 | 15.22 | 35.0527 | 35.0527 | 88.8752 | 52.3977 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га) | I_TP3600.VL.0094 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 389.9603 | 15.8387 | 316.298 | 0 | 57.8237 | 389.9603 | 15.8387 | 316.298 | 0 | 57.8237 | нд | 389.9603 | нд | 389.9603 | нд | 389.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2373 | 80 | 94.2345 | 35.3532 | 136.4718 | 115.3532 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго"- Тюменские распределительные сети (Южное ТПО) | F_TP3400.PR.0015 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.9162 | 1.9162 | 0.26768 | 1.8467 | 0.26695 | 0.44436 | 1.085 | 0.050392 | 1.8467 | 0.26695 | 0.44436 | 1.085 | 0.050392 | нд | 1.579 | нд | 0 | нд | -1.6653e-16 | 0 | 0 | 1.085 | 1.085 | 0.49402 | 0.49402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.579 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция территории базы Ялуторовского РЭС Южного ТПО ( установка ограждений; монтаж системы охранного телевидения, охранного освещения, перимитральной сигнализации) | H_TP3400.PH.0010 | З | 2014 | 2019 | 2019 | 3.39 | 3.39 | 0.19024 | 18.7383 | 0.17499 | 13.3657 | 3.8126 | 1.3851 | 18.7383 | 0.17499 | 13.3657 | 3.8126 | 1.3851 | нд | 18.5481 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | 0 | 0 | 18.5481 | 18.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5481 | 18.5481 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Тюменские распределительные сети (Тобольское ТПО) | F_TP3600.PR.0025 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.9198 | 1.9198 | 0.26768 | 2.7421 | 0.26695 | 0.82471 | 1.6497 | 0.00073287 | 2.7421 | 0.26695 | 0.82471 | 1.6497 | 0.00073287 | нд | 2.4744 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6497 | 1.6497 | 0.82471 | 0.82471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4744 | 2.4744 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Тюменские распределительные сети (Ишимское ТПО) | F_TP3500.PR.0027 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.9361 | 1.9361 | 0.26768 | 2.7385 | 0.26695 | 0.83985 | 1.631 | 0.00073287 | 2.7385 | 0.26695 | 0.83985 | 1.631 | 0.00073287 | нд | 2.4709 | нд | 0 | нд | -3.3307e-16 | 0 | 0 | 1.631 | 1.631 | 0.83985 | 0.83985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4709 | 2.4709 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Тюменские распределительные сети | F_TP3300.PR.0042 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 3.7807 | 3.7807 | 0.29445 | 2.767 | 0.29364 | 0.7868 | 1.6858 | 0.00080616 | 2.767 | 0.29364 | 0.7868 | 1.6858 | 0.00080616 | нд | 2.4726 | нд | 0 | нд | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 1.6858 | 1.6858 | 0.7868 | 0.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4726 | 2.4726 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция узла связи РПБ-1 (перенос центрального узла связи, создание системы газового пожаротушения, СКУД, видеонаблюдение, системы кондиционирования (климата) с резервом, антистатические полы, система газо-дымоудаления) | I_TP3300.PR.0065 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 34.6343 | 0 | 17.612 | 15.9158 | 1.1066 | 34.6343 | 0 | 17.612 | 15.9158 | 1.1066 | нд | 34.6343 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 34.6343 | 34.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6343 | 34.6343 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Граничная (монтаж основного и козырькового ограждения) | J_TP3300.PR.0062 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | 4.7065 | 0.14884 | 4.3034 | 0 | 0.25422 | 3.151 | 0.14883 | 2.8266 | 0 | 0.17554 | нд | 4.7065 | нд | 4.5577 | нд | 3.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14884 | 0.14884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14884 | 0.14884 | Изменение стоимости по замечаниям Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 п. 1.8. Без изменения сроков реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Торгили (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0077 | С | 2019 | 2023 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0.79538 | 0.02818 | 0.72424 | 0 | 0.04296 | 0.7955 | 0.02818 | 0.72103 | 0 | 0.04629 | нд | 0.79538 | нд | 0.7672 | нд | 0.76732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028175 | 0.028175 | 0 | 0 | 0 | 0.76732 | 0 | 0 | 0.028175 | 0.7955 | Изменение стоимости по замечаниям Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 п. 1.8. Изменение срока реализации проекта в связи с высокой потребностью в реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сибжилстрой (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0078 | С | 2019 | 2023 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0.86059 | 0.03005 | 0.78411 | 0 | 0.04643 | 0.85817 | 0.03006 | 0.7807 | 0 | 0.04741 | нд | 0.86059 | нд | 0.83053 | нд | 0.82811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030057 | 0.030057 | 0 | 0 | 0 | 0.82811 | 0 | 0 | 0.030057 | 0.85817 | Без изменения стоимости, изменение срока в связи с высокой потребностью в реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бачкун (замена ограждения по программе "Антитеррор") | J_TP3300.PR.0079 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 7.1816 | 0.24494 | 6.5491 | 0 | 0.38755 | 4.5247 | 0.24494 | 4.0174 | 0 | 0.26229 | нд | 7.1816 | нд | 6.9366 | нд | 4.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24494 | 0.24494 | 0 | 0 | 6.9366 | 0 | 0 | 4.2797 | 7.1816 | 4.5247 | Изменение стоимости реализации в связи с устранением замечаний Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 1.8). Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-10 (замена ограждения по программе "Антитеррор") | J_TP3300.PR.0080 | С | 2019 | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 2.6939 | 0.08376 | 2.4646 | 0 | 0.14554 | 1.7236 | 0.08376 | 1.5325 | 0 | 0.10731 | нд | 2.6939 | нд | 2.6101 | нд | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083761 | 0.083761 | 0 | 0 | 2.6101 | 0 | 0 | 1.6398 | 2.6939 | 1.7236 | Изменение стоимости реализации в связи с устранением замечаний Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 1.8). Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Ожогино (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0081 | С | 2019 | 2021 | 2022 | нд | 0 | 0 | 1.3807 | 0.04168 | 1.2644 | 0 | 0.07461 | 1.3764 | 0.04168 | 1.2588 | 0 | 0.07591 | нд | 1.3807 | нд | 1.339 | нд | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041679 | 0.041679 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 1.3347 | 1.3807 | 1.3764 | Изменение стоимости реализации в связи с устранением замечаний Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 1.8). Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС Озерки (установка второго трансформатора 1х6.3 МВА, замена КРУН 10 кВ, ОДиКЗ, установка ОПУ, выключателей) | F_TP3400.PS.0014 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2283 | 3.127 | 0 | 0 | 0.10133 | 3.2283 | 3.127 | 0 | 0 | 0.10133 | нд | 3.127 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 0.10133 | 0.10133 | 0 | 0 | 3.127 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.127 | 3.127 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ялуторовск (замена силового трансформатора 1х20 МВА на 1х25 МВА, масляных выключателей - 110 кВ на элегазовые) | F_TP3400.PS.0010 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6519 | 4.6519 | 0 | 0 | 0 | 4.6519 | 4.5535 | 0 | 0 | 0.098437 | нд | 4.5535 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098437 | 0.098437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5535 | 4.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5535 | 4.5535 | Изменение сметной стоимости по фактически выполненным работам по договору подряда на выполение проектно-сметных работ. Объект исключен.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Тютрино (установка силового трансформатора 1х6,3 МВА, установка ОПН-10-110) | F_TP3400.PS.0012 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1198 | 3.1198 | 0 | 0 | 0 | 3.1198 | 3.1198 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0551 | нд | 0 | нд | 0 | 0.064779 | 0.064779 | 3.0551 | 3.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0551 | 3.0551 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей здания г. Тюмень, ул. Даудельная, д. 44 | I_TP3300.PR.0067 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 75.286 | 3.2392 | 43.7564 | 20.803 | 7.4873 | 75.286 | 3.2392 | 43.7564 | 20.803 | 7.4873 | нд | 75.286 | нд | 75.286 | нд | 75.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кыштырла (замена дополнительного козырькового ограждения) | L_TP3300.PR.0085 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2743 | 0.11617 | 1.1582 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2743 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11617 | нд | 1.1582 | нд | 1.2743 | Новый объект. Приведение в соответствие Федеральному закону от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правилам по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Домостроительная (монтаж системы охранного телевидения) | L_TP3300.PR.0086 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3967 | 0.31227 | 0.25413 | 0.59088 | 0.23946 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3967 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31227 | нд | 1.0845 | нд | 1.3967 | Новый объект. Приведение в соответствие Федеральному закону от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правилам по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993.
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 181.8536 | 181.8536 | 27.1832 | 1443.5566 | 56.0972 | 799.7766 | 406.4412 | 181.2416 | 1480.6595 | 58.2997 | 800.7298 | 428.6241 | 193.0058 | 0 | 1360.7811 | 0 | 914.9374 | 0 | 953.1035 | 55.5922 | 55.5922 | 122.7705 | 122.7705 | 240.8179 | 240.8179 | 82.2554 | 81.1921 | 91.6576 | 67.8436 | 277.9195 | 298.3079 | 815.4209 | 810.932 | нд
3.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ Ишимское ТПО АО "Тюменьэнерго" | H_TP3500.PR.0033 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС Тобольское ТПО | H_TP3600.PR.0017 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ЦУС Южное ТПО АО "Тюменьэнерго" | H_TP3400.PR.0017 | И | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Рафайлово, ПС 110/35/10 кВ Коммунар Тюменского ТПО ( в части ССПИ) | F_TP3300.PR.0051 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 86.4476 | 5.5846 | 35.9782 | 39.5353 | 5.3495 | 86.4476 | 5.5846 | 35.9782 | 39.5353 | 5.3495 | нд | 86.4476 | нд | 83.5309 | нд | 86.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 2.92 | 83.5309 | 83.5276 | 86.4476 | 86.4476 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД ПС Буньково - ПС Калмак с заходами на ПС Емуртла, ПС Пятково,ПС Раздолье, ПС Армизон, Армизонский РЭС, ПС Орлово | F_TP3400.PR.0010 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 14.331 | 14.331 | 5.6811 | 75.1871 | 5.6476 | 47.0531 | 20.9615 | 1.5248 | 75.1871 | 5.6476 | 47.0531 | 20.9615 | 1.5248 | нд | 49.3481 | нд | 0 | нд | 7.1054e-15 | 20.158 | 20.158 | 49.3481 | 49.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3481 | 49.3481 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Заводоуковск - Юргинский РЭС с заходами на ПС Боровинка, ПС Зоново | F_TP3400.PR.0011 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 8.9563 | 8.9563 | 2.8999 | 44.1211 | 2.8829 | 25.7162 | 14.8191 | 0.70283 | 44.1211 | 2.8829 | 25.7162 | 14.8191 | 0.70283 | нд | 26.7788 | нд | 0 | нд | 0 | 14.4423 | 14.4423 | 26.7788 | 26.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7788 | 26.7788 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Юргинский РЭС с заходами на ПС Юрга, ПС Шипаково, ПС Плетнево | F_TP3400.PR.0013 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 7.8142 | 7.8142 | 2.4685 | 39.2208 | 2.454 | 20.7107 | 15.3674 | 0.68869 | 39.2208 | 2.454 | 20.7107 | 15.3674 | 0.68869 | нд | 22.5845 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | 14.1677 | 14.1677 | 22.5845 | 22.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5845 | 22.5845 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС Тюменское ТПО | H_TP3300.PR.0056 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.2.4.2 | Установка агрегата бесперебойного питания на РПБ-1 Тюменского ТПО | H_TP3300.PH.0016 | З | 2014 | 2018 | 2018 | 6.2811 | 6.2811 | 0.40022 | 23.9649 | 0.37673 | 4.2856 | 17.7561 | 1.5465 | 23.9649 | 0.37673 | 4.2856 | 17.7561 | 1.5465 | нд | 20.208 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3566 | 3.3566 | 20.208 | 20.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.208 | 20.208 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция систем связи и передачи информации (ССПИ) Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети (ПС 110/35/10кВ Ульяновская, ПС 110/10 Чернаковская, ПС 110/35/10 Бегишево, ПС 110/10 КС-9, ПС 110/10 Татарка) | F_TP3600.PR.0011 | И | 2013 | 2023 | 2023 | 55.0442 | 55.0442 | 7.958 | 333.2752 | 7.32 | 244.8499 | 13.7298 | 67.3755 | 333.2752 | 7.32 | 244.8499 | 13.7298 | 67.3755 | нд | 325.3172 | нд | 325.3172 | нд | 323.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 8.5448 | 0 | 125.1057 | 125.1057 | 133.6505 | 126.7707 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Ишимское ТПО - Казанский РЭС с заходами на ПС Гагарино, ПС Лариха, ПС Каратаевка | F_TP3500.PR.0031 | С | 2017 | 2022 | 2022 | 11.5429 | 11.5429 | 0 | 81.2327 | 2.4911 | 34.6614 | 35.1519 | 8.9283 | 81.2327 | 2.4911 | 34.6614 | 35.1519 | 8.9283 | нд | 78.6952 | нд | 78.6952 | нд | 78.6952 | 2.5375 | 2.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 53.6952 | 53.6952 | 78.6952 | 78.6952 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - ПС Ламенка, Ишимский РЭС - ПС Юбилейная | F_TP3500.PR.0032 | С | 2017 | 2021 | 2022 | 5.5112 | 5.5112 | 0 | 37.0048 | 0.80699 | 13.4011 | 17.993 | 4.8037 | 37.0048 | 0.80699 | 13.4011 | 17.993 | 4.8037 | нд | 36.1827 | нд | 36.1822 | нд | 36.1822 | 0.82211 | 0.82211 | 0.00018264 | 0.00018264 | 0.00018264 | 0.00018264 | 7.61e-05 | 7.61e-05 | 36.1822 | 17.993 | 0 | 18.1892 | 36.1827 | 36.1827 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД ПС Калмак - Ишимское ТПО с заходами на ПС Бердюжье, Бердюжский РЭС, ПС Н.Локти, ПС Памятных. | F_TP3500.PR.0021 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 14.7942 | 14.7942 | 1.095 | 73.8427 | 1.092 | 43.099 | 27.5042 | 2.1476 | 73.8427 | 1.092 | 43.099 | 27.5042 | 2.1476 | нд | 72.7471 | нд | 0 | нд | 1.4211e-14 | 0.00062098 | 0.00062098 | 0 | 0 | 72.7471 | 72.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7471 | 72.7471 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Ишимский РЭС - ПС Маслянка с заходом на ПС Стрехнино | F_TP3500.PR.0022 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 7.5627 | 7.5627 | 0.69157 | 36.6672 | 0.68968 | 14.4039 | 19.7468 | 1.8269 | 36.6672 | 0.68968 | 14.4039 | 19.7468 | 1.8269 | нд | 35.975 | нд | 0 | нд | -1.4211e-14 | 0.000621 | 0.000621 | 0 | 0 | 35.975 | 35.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.975 | 35.975 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Ишим - Абатский РЭС с заходами на ПС Колос, ПС Рванец, ПС Тушнолобово | F_TP3500.PR.0023 | И | 2016 | 2020 | 2020 | 9.8168 | 9.8168 | 1.2133 | 56.4973 | 1.2099 | 39.4279 | 14.3193 | 1.5402 | 57.1024 | 1.2099 | 36.549 | 14.3193 | 5.0241 | нд | 55.2835 | нд | 0 | нд | 0 | 0.000621 | 0.000621 | 0 | 0 | 37.9028 | 37.9028 | 17.3806 | 17.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2835 | 55.8885 | Актуализация стоимости реализации ИП под фактически выполненные и принятые работы, с учетом устранения замечаний Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 3.1). Без изменения срока реализации
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Сорокинский РЭС - Абатский РЭС с заходами на ПС Желнино, ПС Викулово, ПС Балаганы, ПС Вяткино, ПС Ощепково, ПС Быструха, ПС Абатск | F_TP3500.PR.0024 | И | 2016 | 2020 | 2020 | 14.3643 | 14.3643 | 1.5202 | 78.8358 | 1.516 | 52.3157 | 22.7578 | 2.2463 | 78.7092 | 1.516 | 50.4701 | 22.7578 | 3.9653 | нд | 77.315 | нд | 0 | нд | 0 | 0.000621 | 0.000621 | 0 | 0 | 32.1597 | 32.1597 | 45.1553 | 45.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.315 | 77.1884 | Актуализация стоимости реализации ИП под фактически выполненные и принятые работы.
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Казанский РЭС - ПС Маслянка с заходами на ПС Ченчерь, ПС Челюскинцы, ПС Менжинка, ПС Сладково, Сладковский РЭС | F_TP3500.PR.0025 | И | 2016 | 2020 | 2020 | 13.4553 | 13.4553 | 2.0508 | 80.8865 | 2.0452 | 57.0398 | 18.2313 | 3.5703 | 80.5965 | 2.0452 | 56.5363 | 18.2313 | 3.7837 | нд | 78.8357 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.033 | 62.033 | 16.8027 | 16.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8357 | 78.5457 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта, изменение стоимости под фактичеки реализованные договоры подряда
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Перевалово (замена оборудования телемеханизации) | K_TP3300.PR.0088 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.54463 | 0 | 0.41765 | 0 | 0.12698 | 0.54463 | 0 | 0.41765 | 0 | 0.12698 | нд | 0.54463 | нд | 0.54463 | нд | 0.54463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (установка радиостанции 182 шт и программно-аппаратный комплекс 5 шт. | K_TP3300.PR.0089 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 130.7987 | 9.6349 | 2.466 | 62.4922 | 56.2056 | 130.7987 | 9.6349 | 2.466 | 62.4922 | 56.2056 | нд | 130.7987 | нд | 130.7987 | нд | 130.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6349 | 9.6349 | 9.6349 | 9.6349 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Сорокинский РЭС - ПС Татарка Тобольского ТПО с заходами на ПС Лотовка, ПС Кротово, ПС Н.Березовка | K_TP3500.PR.0043 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 115.3586 | 5.9527 | 80.2034 | 22.28 | 6.9224 | 115.3586 | 5.9527 | 80.2034 | 22.28 | 6.9224 | нд | 115.3586 | нд | 115.3586 | нд | 115.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9527 | 5.9527 | 5.9527 | 5.9527 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Бегишево (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | J_TP3600.PR.0027 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.9306 | 1.3046 | 11.0744 | 6.8158 | 2.7357 | 21.9306 | 1.3046 | 11.0744 | 6.8158 | 2.7357 | нд | 21.9306 | нд | 21.9306 | нд | 21.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9306 | 21.9306 | 0 | 0 | 21.9306 | 21.9306 | Без изменения стоимости реализации, изменение срока в связи с корректировкой техниеских решений. Перераспределение освоения/финансирования между годами в рамках устранения замечаний АО "СО ЕЭС" от 02.06.2021 № B32-II-3-19-5546
3.2.4.2 | Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | F_TP3300.PS.0086 | П | 2017 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 32.9572 | 3.8869 | 6.1772 | 14.6213 | 8.2718 | 32.9572 | 3.8869 | 6.1772 | 14.6213 | 8.2718 | нд | 32.8553 | нд | 29.0043 | нд | 29.0043 | 0.10195 | 0.10195 | 3.8509 | 3.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8509 | 3.8509 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - Аромашевский РЭС с заходами на ПС Горбуново, ПС Малышенка, ПС Евсино, ПС Аромашево | F_TP3500.PR.0026 | И | 2016 | 2023 | 2023 | 12.3794 | 12.3794 | 1.2046 | 94.7831 | 1.2013 | 66.4954 | 22.3583 | 4.728 | 94.7831 | 1.2013 | 66.4954 | 22.3583 | 4.728 | нд | 93.5749 | нд | 93.5749 | нд | 93.5749 | 0.0035676 | 0.0035676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Ингалинка (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., трансформаторов тока на три фазы – 3 шт.) | L_TP3400.PR.0028 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8729 | 1.1143 | 3.1622 | 11.3487 | 3.2476 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1143 | нд | 1.1143 | Новый объект. Реализация титула включена по замечаниям АО "СО ЕЭС" от 02.06.2021 № B32-II-3-19-5546
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Абатск (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., сервер телемеханики – 2 шт., мультиплексор – 2 шт., аппаратура и системы ВЧ связи – 8 шт.)». | L_TP3500.PR.0045 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0416 | 1.0882 | 3.0188 | 10.8342 | 3.1004 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0416 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0882 | нд | 1.0882 | Новый объект. Реализация титула включена по замечаниям АО "СО ЕЭС" от 02.06.2021 № B32-II-3-19-5546
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 200.2076 | 200.2076 | 137.6708 | 1010.3752 | 41.6444 | 369.0081 | 430.2079 | 169.5148 | 1010.3752 | 41.6444 | 369.0081 | 430.2079 | 169.5148 | 0 | 818.5243 | 0 | 0 | 0 | 1.5632e-13 | 54.1801 | 54.1801 | 593.9946 | 593.9946 | 224.5296 | 224.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.5243 | 818.5243 | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 200.2076 | 200.2076 | 137.6708 | 1010.3752 | 41.6444 | 369.0081 | 430.2079 | 169.5148 | 1010.3752 | 41.6444 | 369.0081 | 430.2079 | 169.5148 | 0 | 818.5243 | 0 | 0 | 0 | 1.5632e-13 | 54.1801 | 54.1801 | 593.9946 | 593.9946 | 224.5296 | 224.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.5243 | 818.5243 | нд
3.3.2 | Строительство ПС -110/10 кВ Молодёжная с двухцепной ВЛ-110 кВ Тюменского ТПО | F_NS3300.PS.0019 | З | 2016 | 2020 | 2021 | 80.6545 | 80.6545 | 0.0025091 | 401.9949 | 8.0004 | 159.7208 | 180.3935 | 53.8803 | 401.9949 | 8.0004 | 159.7208 | 180.3935 | 53.8803 | нд | 400.1649 | нд | 0 | нд | 1.279e-13 | 1.8275 | 1.8275 | 292.7806 | 292.7806 | 107.3843 | 107.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.1649 | 400.1649 | Без изменения стоимости, изменение срока реализации инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолжености
3.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ | F_NS3300.PS.0004 | З | 2007 | 2020 | 2021 | 119.5531 | 119.5531 | 137.6683 | 608.3803 | 33.644 | 209.2873 | 249.8144 | 115.6345 | 608.3803 | 33.644 | 209.2873 | 249.8144 | 115.6345 | нд | 418.3594 | нд | 0 | нд | 2.8422e-14 | 52.3526 | 52.3526 | 301.2141 | 301.2141 | 117.1453 | 117.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.3594 | 418.3594 | Без изменения стоимости, изменение срока реализации инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолжености
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 234.7923 | 235.0901 | 41.5227 | 1395.2881 | 86.5778 | 805.5685 | 351.6765 | 151.4654 | 1552.3509 | 87.1099 | 873.5077 | 434.4027 | 157.3306 | 0 | 1080.3837 | 0 | 384.7397 | 0 | 556.4821 | 273.3817 | 273.3817 | 459.5877 | 459.5877 | 220.9198 | 220.9198 | 15.1365 | 0.45685 | 35.3185 | 77.8685 | 7.5 | 19.7332 | 738.4625 | 778.5661 | нд
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тобольского ТПО для развития электросетевого комплекса Тюменской области (1 этап- ВЛ-10кВ Вершины- 58,8км., ВЛ-0,4кВ -22,096км., КТП-10/0,4кВ- 8шт.) (новое строительство) | F_NS3600.VL.0002 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 149.0898 | 9.5869 | 103.0013 | 7.8937 | 28.6078 | 149.0898 | 9.5869 | 103.0013 | 7.8937 | 28.6078 | нд | 149.0898 | нд | 149.0846 | нд | 149.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051375 | 0.0051375 | 0 | 0.0038531 | 0 | 0.50568 | 0 | 0.50568 | 0.0051375 | 1.0204 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тобольского ТПО для развития электросетевого комплекса Тюменской области (2 этап- ВЛ-10кВ Комсомолка-6,48км., ВЛ-0,4кВ- 4,24км., КТП-10/0,4кВ-3шт.) (новое строительство) | F_NS3600.VL.0003 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тобольского ТПО для развития электросетевого комплекса Тюменской области (3 этап- ВЛ-10кВ Первомайка-27,72км., ВЛ-0,4кВ -9,26 км., КТП-10/0,4кВ-8шт. ) (новое строительство) | F_NS3600.VL.0004 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.4 | Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО этап 1 (Голышмановский район р.п. Голышманово ТП-10/0,4кВ-16 шт., ВЛ-10 кВ - 13 км., ВЛ-0,4 кВ - 19 км.). | F_NS3500.VL.0013 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.3082 | 4.253 | 0 | 0 | 0.055219 | 4.3138 | 4.253 | 0 | 0 | 0.060823 | нд | 2.8406 | нд | -0.0030904 | нд | 1.6e-07 | 1.4676 | 1.4676 | 2.8406 | 2.8406 | 0.0030905 | 0.0030905 | 0 | 0.0025129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8437 | 2.8462 | Изменение сметной стоимости связано с фактическим расчетом и закрытием по договорам аренды. Дальняйшая реализация титула не планируется..
3.4 | Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО этап 2 (Абатский район н.п. Абатское ТП-10/0,4кВ-3 шт., ВЛ-0,4 кВ - 10 км., Сладковский район н.п. Сладково ТП-10/0,4кВ-3 шт., ВЛ-10 кВ - 2,5 км., ВЛ-0,4 кВ - 13 км.) | F_NS3500.VL.0014 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6554 | 2.5913 | 0 | 0 | 0.064104 | 2.666 | 2.5913 | 0 | 0 | 0.074784 | нд | 1.5338 | нд | 4e-07 | нд | -2.3419e-16 | 1.1216 | 1.1216 | 1.5209 | 1.5209 | 0.012816 | 0.012816 | 0 | 0.01068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5338 | 1.5444 | Изменение сметной стоимости связано с фактическим расчетом и закрытием по договорам аренды. Дальняйшая реализация титула не планируется..
3.4 | Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО этап 3 (Аромашевский район н.п. Аромашево ТП-10/0,4кВ-5 шт., ВЛ-0,4 кВ - 10 км., Бердюжский район н.п. Бердюжье ТП-10/0,4кВ-5 шт., ВЛ-10 кВ - 1 км., ВЛ-0,4 кВ - 11 км.) | F_NS3500.VL.0015 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.695 | 2.6477 | 0 | 0 | 0.047267 | 2.7024 | 2.6477 | 0 | 0 | 0.054703 | нд | 1.9552 | нд | -3.4868e-16 | нд | -1.8562e-16 | 0.73974 | 0.73974 | 1.946 | 1.946 | 0.0091861 | 0.0091861 | 0 | 0.0074367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9552 | 1.9627 | Изменение сметной стоимости связано с фактическим расчетом и закрытием по договорам аренды. Дальняйшая реализация титула не планируется..
3.4 | Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО этап 4 (Казанский район н.п. Казанское ТП-10/0,4кВ-17 шт., ВЛ-10 кВ - 4 км., ВЛ-0,4 кВ - 20 км.) | F_NS3500.VL.0016 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4563 | 3.4215 | 0 | 0 | 0.034769 | 3.4563 | 3.4215 | 0 | 0 | 0.034769 | нд | 2.73 | нд | -7e-07 | нд | -7e-07 | 0.72627 | 0.72627 | 2.73 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 2.73 | Без изменений. Объект исключен.
3.4 | Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО этап 5 (Викуловский район н.п. Викулово ТП-10/0,4кВ-3 шт., ВЛ-10 кВ - 1,75 км., ВЛ-0,4 кВ - 11,5 км., Сорокинский район н.п. Большое Сорокино ТП-10/0,4кВ-3 шт., ВЛ-10 кВ - 1,75 км., ВЛ-0,4 кВ -12 км.) | F_NS3500.VL.0017 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.764 | 2.6798 | 0 | 0 | 0.084254 | 2.7874 | 2.6798 | 0 | 0 | 0.10761 | нд | 1.5375 | нд | -3.7817e-16 | нд | 1.1796e-16 | 1.2265 | 1.2265 | 1.5162 | 1.5162 | 0.021342 | 0.021342 | 0 | 0.023359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5375 | 1.5609 | Изменение срока и стоимости проекта в связи с принятием фактически понесенных затрат по договорам подряда
3.4 | Строительство ВЛ-10/0.4 кВ с установкой КТП в н.п. Плодопитомник | H_NS3500.VL.0008 | С | 2012 | 2020 | 2021 | 14.883 | 14.883 | 6.2426 | 65.21 | 5.401 | 28.0003 | 25.8037 | 6.0051 | 65.21 | 5.401 | 28.0003 | 25.8037 | 6.0051 | нд | 29.1873 | нд | 0 | нд | 3.5527e-15 | 29.7801 | 29.7801 | 0.022 | 0.022 | 29.1653 | 29.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1873 | 29.1873 | Без изменения стоимости, изменение срока реализации инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолжености
3.4 | Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик) | F_NS3300.VL.0009 | С | 2016 | 2021 | 2022 | нд | 0 | 7.692 | 158.6198 | 12.1418 | 104.499 | 15.9702 | 26.0088 | 158.6198 | 12.1418 | 104.499 | 15.9702 | 26.0088 | нд | 144.6653 | нд | 35.3185 | нд | 50.3794 | 6.2625 | 6.2625 | 45.2242 | 45.2242 | 48.9861 | 48.9861 | 15.1365 | 0.07561 | 35.3185 | 48.0657 | 0 | 2.3137 | 144.6653 | 144.6653 | Без изменения стоимости. Изменение срока в связи с длительным оформлением землеустроительных документов.
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (1 этап: Салаирское МО, Онохинское МО, Мальковское МО, Московского МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 18,63 км, ВЛ 10 кВ – 7,7 км, ТП10/0,4 кВ – 6 шт. | F_NS3300.VL.0020 | П | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 43.5022 | 2.9177 | 30.4504 | 2.7016 | 7.4324 | 43.5022 | 2.9177 | 30.4504 | 2.7016 | 7.4324 | нд | 41.4738 | нд | 41.3142 | нд | 41.2434 | 2.0284 | 2.0284 | 0.076188 | 0.076188 | 0.083319 | 0.083319 | 0 | 0.070875 | 0 | 15.9645 | 1.5 | 1.5 | 1.6595 | 17.6949 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт. | F_NS3300.VL.0021 | С | 2017 | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | 31.9214 | 2.2378 | 21.9229 | 2.3764 | 5.3842 | 127.4414 | 1.5292 | 86.5465 | 29.6383 | 9.7275 | нд | 30.3925 | нд | 30.3335 | нд | 125.6262 | 1.5289 | 1.5289 | 0.029529 | 0.029529 | 0.029461 | 0.029461 | 0 | 0.22732 | 0 | 13.3326 | 1.5 | 1.2559 | 1.559 | 14.8749 | Изменение стоимости реализации в связи с устранением замечаний Минэнерго России от 18.06.2021 № 07-3078 (п. 1.8). Без изменения срока реализации.
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (3 этап: Каскаринское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 13,2 км, ВЛ 10 кВ – 4,4 км, ТП10/0,4 кВ – 6 шт. | F_NS3300.VL.0022 | П | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 37.9581 | 2.8737 | 25.1182 | 3.6975 | 6.2688 | 37.9581 | 2.8737 | 25.1182 | 3.6975 | 6.2688 | нд | 36.0505 | нд | 36.0323 | нд | 36.024 | 1.9076 | 1.9076 | 0.0099733 | 0.0099733 | 0.0082983 | 0.0082983 | 0 | 0.0082983 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5183 | 1.5266 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (4 этап:Кулаковское МО, Онохинское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 16,27 км, ВЛ 10 кВ – 5,16 км, ТП10/0,4 кВ – 2 шт. | F_NS3300.VL.0023 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 32.6152 | 2.0708 | 23.3428 | 1.549 | 5.6527 | 32.6152 | 2.0708 | 23.3428 | 1.549 | 5.6527 | нд | 32.6152 | нд | 32.6152 | нд | 32.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (5 этап: Новотарманское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 16,7 км, ВЛ 10 кВ – 2,27 км, ТП10/0,4 кВ – 3 шт. | F_NS3300.VL.0024 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 60.0443 | 3.9171 | 42.7052 | 3.2368 | 10.1852 | 60.0443 | 3.9171 | 42.7052 | 3.2368 | 10.1852 | нд | 60.0443 | нд | 60.0443 | нд | 60.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | Строительство БРТП 10/0,4 кВ, с питающей КЛ 10 кВ (д.Комарова, д.Падерина, п.Московский, с.Гусево, д.Плеханова) | F_NS3300.KL.0016 | З | 2015 | 2019 | 2019 | 53.2483 | 53.5461 | 9.1261 | 211.3999 | 9.1012 | 68.2854 | 119.3754 | 14.6379 | 211.3999 | 9.1012 | 68.2854 | 119.3754 | 14.6379 | нд | 84.3488 | нд | 0 | нд | -1.4211e-14 | 117.9249 | 117.9249 | 84.3488 | 84.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3488 | 84.3488 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | «Строительство РС 10/0,4 кВ в границах земельных участков (д.Комарова, д.Падерина, п. Московский, с. Гусево, д. Плеханово)» (в части строительства ВЛ 10 кВ 1х26.754 км, КЛ 10 кВ 2х4.34 км. КЛ 10 кВ 1х2.03 км, КТП 10/0.4 кВ 53 шт, БРТП 2х630-10/0.4 7 шт) | F_NS3300.VL.0019 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 60.2555 | 60.2555 | 6.4994 | 229.3898 | 6.4669 | 77.2667 | 122.3984 | 23.2579 | 229.3898 | 6.4669 | 77.2667 | 122.3984 | 23.2579 | нд | 222.8842 | нд | 0 | нд | -1.4211e-14 | 0.0062086 | 0.0062086 | 134.2073 | 134.2073 | 88.6769 | 88.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8842 | 222.8842 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | Строительство заходов ВЛ-10 кВ ф.Комарово,ф. Перевалово,ф.Учхоз на вновь сооружаемый БРТП-10/0,4 кВ | F_NS3300.VL.0016 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 7.5792 | 7.5792 | 0 | 31.9805 | 0.42364 | 31.0942 | 0.050756 | 0.41191 | 31.9805 | 0.42364 | 31.0942 | 0.050756 | 0.41191 | нд | 31.7198 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26071 | 0.26071 | 0.16946 | 0.16946 | 31.5503 | 31.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7198 | 31.7198 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ «Березняки» и установка БРТП-10/0,4 кВ п.Верхний Бор Тюменского ТПО | F_NS3300.KL.0015 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 25.3419 | 25.3419 | 4.6806 | 114.1784 | 4.6186 | 88.4501 | 15.8579 | 5.2517 | 114.1784 | 4.6186 | 88.4501 | 15.8579 | 5.2517 | нд | 94.575 | нд | 0 | нд | -1.4211e-14 | 14.9227 | 14.9227 | 94.575 | 94.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.575 | 94.575 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ Березняки до БРТП-10/0,4 кВ «Н-Тарманский» н.п.Березняки Тюменского ТПО | F_NS3300.KL.0010 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 12.8333 | 12.8333 | 0 | 54.2657 | 0 | 50.8012 | 0 | 3.4644 | 54.2657 | 0 | 50.8012 | 0 | 3.4644 | нд | 34.3821 | нд | 0 | нд | -7.1054e-15 | 19.8836 | 19.8836 | 34.3821 | 34.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3821 | 34.3821 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП 10 кВ № 52, Коттеджи до ПС-110/10 кВ «Причал» | F_NS3300.KL.0011 | З | 2017 | 2020 | 2020 | 2.4557 | 2.4557 | 0 | 13.4463 | 2.0506 | 7.9551 | 0.23891 | 3.2017 | 13.4732 | 2.2336 | 10.5784 | 0.21948 | 0.44173 | нд | 11.1711 | нд | 0 | нд | -1.36e-15 | 2.2752 | 2.2752 | 0.034217 | 0.034217 | 11.1369 | 11.1369 | 0 | 0.026902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1711 | 11.198 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта, изменение стоимости под фактически реализованные договоры подряда.
3.4 | РП-10 кВ Перевалово с питающей линий 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Горьковка» Тюменского ТПО | F_NS3300.PS.0014 | З | 2014 | 2018 | 2018 | 18.2731 | 18.2731 | 1.8846 | 73.5039 | 1.7797 | 40.6844 | 28.6531 | 2.3868 | 73.5039 | 1.7797 | 40.6844 | 28.6531 | 2.3868 | нд | 0.30015 | нд | 0 | нд | 3.6082e-15 | 71.3191 | 71.3191 | 0.30015 | 0.30015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30015 | 0.30015 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | РС 10/0,4 кВ в н.п. Мостовой Ярковского района, Тюменской области (новое строительство) | H_NS3300.VL.0028 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.66528 | 0.66528 | 0 | 2.1518 | 0 | 1.4129 | 0.57662 | 0.16222 | 2.1518 | 0 | 1.4129 | 0.57662 | 0.16222 | нд | 2.1518 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1518 | 2.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1518 | 2.1518 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | «Строительство РС 10/0,4 кВ в границах земельных участков (д.Комарова, д.Падерина, п. Московский, с. Гусево, д. Плеханово)» (в части строительства ВЛ 0.4 кВ 1х68.417 км, КЛ 0.4 кВ 1х1.697 км) | I_NS3300.VL.0019 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 39.257 | 39.257 | 5.3972 | 70.1322 | 5.3972 | 60.5783 | 1.2965 | 2.8601 | 70.1322 | 5.3972 | 60.5783 | 1.2965 | 2.8601 | нд | 64.7349 | нд | 0 | нд | -1.5987e-14 | 0 | 0 | 55.6551 | 55.6551 | 9.0798 | 9.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7349 | 64.7349 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | Строительство зарядных станций мощностью до 100кВт (18 шт.) | L_NS3300.PR.0006 | П | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.4688 | 1.0578 | 0.69244 | 55.4838 | 4.2349 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.4688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.6579 | нд | 9.6579 | Новый объект. Расширение зарядной инфрастуктуры электротранспорта Тюменской области в соответствии с решением правления ПАО "Россети" от 04.09.2020 № 995пр/2
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.022 | 18.0315 | 3.9414 | 416.8118 | 28.0909 | 131.7426 | 248.7801 | 8.1982 | 1104.0291 | 22.4013 | 173.3956 | 657.227 | 251.0053 | 0 | 412.7664 | 0 | 229.6456 | 0 | 922.8711 | 0.10404 | 0.10404 | 125.0334 | 125.0334 | 41.138 | 41.138 | 16.9495 | 10.9412 | 42.2847 | 208.2933 | 84.9946 | 262.6202 | 310.4002 | 648.0261 | нд
3.6 | Площадка с навесом и площадка с емкостями для хранения масла на Перевалочной базе Тобольского ТПО (новое строительство) | F_NS3600.PH.0001 | П | 2018 | 2023 | 2023 | 2.1141 | 2.1236 | 0 | 18.6679 | 0.41171 | 14.3564 | 2.2042 | 1.6955 | 18.6679 | 0.41171 | 14.3564 | 2.2042 | 1.6955 | нд | 18.6679 | нд | 18.2562 | нд | 18.2562 | 0 | 0 | 0.41171 | 0.41171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41171 | 0.41171 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Строительство ограждения территории РПБ-1 Тюменского ТПО | F_NS3300.PH.0004 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | Строительство промышленных площадок РЭСов и технологических проездов Тюменского ТПО | F_NS3300.PH.0005 | С | 2016 | нд | нд | 3.4027 | 3.4027 | 0.34624 | 0.34624 | 0.34624 | 0 | 0 | 0 | 0.34624 | 0.34624 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | Строительство зданий ремонтных баз Тюменского ТПО (Богандинского участка, Новотарманского участка) | F_NS3300.PH.0006 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | Строительство ограждений территорий баз Тюменского ТПО (Переваловского участка Центрального РЭС, РПБ Исетского РЭС, РПБ Ярковского РЭС) | F_NS3300.PH.0002 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.5306 | 1.5306 | 0.40498 | 9.3453 | 0.39184 | 8.9299 | 0 | 0.023527 | 9.3453 | 0.39184 | 8.9299 | 0 | 0.023527 | нд | 8.9403 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 8.9403 | 8.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9403 | 8.9403 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Пожарный водопровод на территории РПБ-2 и КНБ Тюменского ТПО (новое строительство) | F_NS3300.PH.0003 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.3814 | 1.3814 | 0.20013 | 8.3287 | 0.19364 | 8.0931 | 0.0355 | 0.0064915 | 8.3287 | 0.19364 | 8.0931 | 0.0355 | 0.0064915 | нд | 8.1286 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.1286 | 8.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1286 | 8.1286 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Наружный противопожарный водопровод на ПС 110/10кВ Комарово, ПС110/10кВ Широтная, ПС 220/110/10кВ Ожогино Тюменского ТПО (новое строительство) | H_NS3300.PH.0007 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 46.9441 | 1.8427 | 42.0773 | 0.17898 | 2.8451 | 46.9441 | 1.8427 | 42.0773 | 0.17898 | 2.8451 | нд | 46.9441 | нд | 46.9441 | нд | 46.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Строительство одноцепной ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ Велижаны-Нижняя Тавда с установкой реклоузера | H_NS3300.VL.0014 | С | 2016 | нд | нд | 3.1838 | 3.1838 | 1.4167 | 1.418 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0006628 | нд | 4.3585e-17 | нд | 4.3585e-17 | 0.000663 | 0.000663 | 0.0006628 | 0.0006628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006628 | 0.0006628 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Широтная до ООО «ДСК-Энерго» (новое строительство КЛ 10 кВ протяжённостью 1х0.4 км, установка реклоузера 10 кВ 4 шт.) | I_NS3300.KL.0024 | С | 2018 | нд | нд | 2.1877 | 2.1877 | 0 | 0.86569 | 0.86569 | 0 | 0 | 0 | 0.86569 | 0.86569 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86569 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.86569 | 0.86569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86569 | 0.86569 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Утяшево (замена трансформаторов 2х10МВА на 2х16МВА, замена ЗРУ-10 на РУ-10 с 4 секциями и 28 шт. В-10, установка 4 шт. ДГР-10, В-110 – 3 шт, Р-110 – 8 шт) | I_TP3300.PS.0099 | П | 2019 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.372 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.372 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.372 | Объект исключен по замечаниям АО "СО ЕЭС" от 02.06.2021 № B32-II-3-19-5546
3.6 | Строительство площадок для временного хранения лома металлов, маслонаполненного оборудования, вторичного сырья с устройством меж площадочных проездов Ишимского ТПО (строительство 11 площадок с навесом, c емкостями для хранения масла, контейнерами для хранения ртуть содержащих отходов.) | H_NS3500.PH.0001 | С | 2015 | 2022 | 2022 | 4.2218 | 4.2218 | 0.92836 | 31.1229 | 0 | 30.2948 | 0 | 0.82818 | 31.1229 | 0 | 30.2948 | 0 | 0.82818 | нд | 30.1946 | нд | 30.1946 | нд | 30.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 14.75 | 15.4446 | 15.4446 | 30.1946 | 30.1946 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Здание электрических сетей Богандинского участка (новое строительство) | J_NS3300.PH.0010 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.2573 | 0.82034 | 13.9955 | 0.093399 | 1.348 | 16.2573 | 0.82034 | 13.9955 | 0.093399 | 1.348 | нд | 16.2573 | нд | 16.2573 | нд | 16.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Здание Новотарманского эксплуатационного участка сооружений электрических сетей (новое строительство) | J_NS3300.PH.0011 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.2573 | 0.82034 | 13.9955 | 0.093399 | 1.348 | 16.2573 | 0.82034 | 13.9955 | 0.093399 | 1.348 | нд | 16.2573 | нд | 16.2573 | нд | 16.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Абатск (Замена трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, замена ячеек -10 кВ К-6У - 23 шт., замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые баковые-110 кВ - 4 шт.) | F_TP3500.PS.0013 | П | 2017 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 4.7552 | 4.6518 | 0 | 0 | 0.10338 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | нд | 4.6518 | нд | 4.6514 | нд | 0.00095824 | 0.10338 | 0.10338 | 0 | 0 | 0.00039926 | 0.00039926 | 0 | 0.00095824 | 0 | 0.00095824 | 0 | 0 | 0.00039926 | 0.0023157 | Реализация титула исключена по замечаниям АО "СО ЕЭС" от 02.06.2021 № B32-II-3-19-5546. Сметная стоимость скорректирована с учетом фактических затрат по титулу.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Маслово (замена трансформатора 1х2,5 МВА на 1х6,3 МВА) | I_TP3600.PS.0044 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.7667 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | 10.7617 | 10.7617 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.7667 | нд | 0 | нд | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 2.1517 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 10.7667 | 10.7617 | Изменение стоимости согласно фактически заключенного договора. Перенос срока реализации проекта на более поздний в связи с изменением технических решений на стадии проектирования (исключение комплексной реконструкции ПС)
3.6 | Проектирование реконструкции ВЛ-110кВ Петропавловск-Ишим с отпайкой на ПС Казанка (замена провода 285 пр/км., замена опор 430 шт., замена грозотроса 95 км.) | F_TP3500.VL.0068 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | Проектирование строительства РС-0,4-10кВ объектов Южного ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (1 этап: Юргинское, Армизонское, Омутинское МО) (новое строительство ) ВЛ 0,4 кВ – 61,89 км, ВЛ 10 кВ – 12,04 км, ТП10/0,4 кВ – 25 шт. | F_NS3400.VL.0006 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | Проектирование строительства РС-0,4-10кВ объектов Южного ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап:Юргинское, Армизонское, Омутинское МО) (новое строительство ) ВЛ 0,4 кВ – 9,28 км, ВЛ 10 кВ – 0,2 км, ТП10/0,4 кВ – 11 шт. | F_NS3400.VL.0008 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | Проектирование строительства РС-0,4-10кВ объектов Южного ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (3 этап:Юргинское, Армизонское, Омутинское МО) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 2,75 км, ВЛ 10 кВ – 5,69 км, ТП10/0,4 кВ – 9 шт. | F_NS3400.VL.0009 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | Проектирование строительства РС-0,4-10кВ объектов Южного ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (4 этап:Юргинское, Армизонское, Омутинское МО) (новое строительство ) ВЛ 0,4 кВ – 45,02 км, ВЛ 10 кВ – 0,35 км, ТП10/0,4 кВ – 15 шт. | F_NS3400.VL.0010 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110кВ Нижняя Тавда с установкой ИРМ (СТК) мощностью 10 МВАр на РУ 35 кВ (1 шт.) | K_TP3300.PS.0112 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.1899 | 5.1899 | 0 | 0 | 0 | 3.6614 | 3.6614 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1899 | нд | 5.1899 | нд | 3.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1899 | 0 | 0 | 3.6614 | 5.1899 | 3.6614 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной в количестве 39 шт. - промышленные компьтеры, ноутбуки, сервер) | I_PK3300.02.01 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5674 | 0 | 0 | 0.5674 | 0 | 0.5674 | 0 | 0 | 0.5674 | 0 | нд | 0.5674 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.5674 | 0.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5674 | 0.5674 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 41 шт. - МФУ, рабочие станции, мониторы) | I_PK3300.02.02 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | нд | 3.6037 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 3.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 3.6037 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (СДТУ (оборудование связи) в количестве 10 шт. - ИБП) | I_PK3300.04 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3245 | 0 | 0 | 1.3245 | 0 | 1.3245 | 0 | 0 | 1.3245 | 0 | нд | 1.3245 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 1.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 1.3245 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудования в количестве 27 шт. - система диагностики состояния изоляции, кабельный трассоискатель, тестер сопротивления, бензиновый генератор, испытаттельный трансформатор, стенд для испытаний) | I_PK3300.03.01 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.3556 | 0 | 0 | 9.3556 | 0 | 9.3556 | 0 | 0 | 9.3556 | 0 | нд | 9.3556 | нд | 6.702 | нд | 6.702 | 0 | 0 | 2.1106 | 2.1106 | 0.543 | 0.543 | 0 | 0 | 5.6368 | 2.8184 | 1.0652 | 2.4744 | 9.3556 | 7.9465 | Без изменения стоимости, изменение срока реализации инвестиционного проекта с всязи с корректировкой потребности в оборудовании
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственного инвентаря в количестве 8 шт. - набор "А.Н.Жулева" №1, сейф) | I_PK3300.07.02 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.95325 | 0 | 0 | 0.95325 | 0 | 0.95325 | 0 | 0 | 0.95325 | 0 | нд | 0.95325 | нд | 0.26885 | нд | 0.26885 | 0 | 0 | 0.6844 | 0.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13384 | 0.13384 | 0.13502 | 0.13502 | 0.95325 | 0.95325 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 2 шт.- напольно-потолочный кондиционер, электромонтажный принтер) | I_PK3300.07.03 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.08575 | 0 | 0 | 0.08575 | 0 | 0.08575 | 0 | 0 | 0.08575 | 0 | нд | 0.08575 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.08575 | 0.08575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08575 | 0.08575 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 7 шт.- вагон-дом) | I_PK3300.08 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | нд | 3.0913 | нд | 1.2186 | нд | 1.2186 | 0 | 0 | 1.0697 | 1.0697 | 0.80296 | 0.80296 | 0 | 0 | 1.2186 | 1.2186 | 0 | 0 | 3.0913 | 3.0913 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 76 шт. - аппараты автомат. для определения температуры вспышки, прибор оперативного контроля изоляции, тепловизор, мобильный индикаторный комлекс, измеритель трехфазный, киловольтметр, электроакустический приемник, микромилликилоомметр, весы лабораторные, бензиновый генератор, испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования, испытательный комплекс для прогрузки первичным синусоидальным током до 30 кА, испытательный комплекс для релейной защиты и автоматик, измерительный трансформатор, прибор регистрации и анализа сигналов частичных разрядов в изоляции, испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования, испытательный комплекс для прогрузки первичным синусоидальным током до 30 кА, испытательный комплекс для релейной защиты и автоматик, магазин затуханий, высокочастотный тестер, электромонтажный принтер с расходниками ,миллиомметр, дальномер, стенд для испытаний, диатранс, устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры, прибор для измерения показателей качества электрической энергии, универсальный калибратор Н4-6) | I_PK3300.07.01 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 19.4292 | 0 | 0 | 19.4292 | 0 | 19.4292 | 0 | 0 | 19.4292 | 0 | нд | 19.4292 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 19.4292 | 19.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4292 | 19.4292 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащее индивидуальному предпринимателю Гейну Роману Викторовичу (ВЛ 10 кВ протяженность 0,024 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженность 1,603 км, КЛ 0,4 кВ протяженность 0,028 км, КТП-Т-ВВ-160 кВ в количестве 1 шт) | J_PO3300.0006 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | Перенос реализации проекта на 2021 год в связи с исключением из ИПР в 2020 году по протоколу согласительного совещания и переносом срока сделки по согласованию с собственником.
3.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащее Федорцу Максиму Николаевичу (ВЛ 10 кВ протяженность 0,994 км, ВЛ 0,4 кВ протяженность 12,293 км, КЛ 10 кВ протяженность 1,9 км, КЛ 0,4 кВ протяженность 0,045 км, КТПК-ПКВ-250 кВА в количестве 3 шт, КТПК-ПКК-400 кВА в количестве 1 шт, КТПК-ТВ-250 кВА в количестве – 3 шт) | J_PO3300.0007 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение приобретения в связи с отказом контрагента от сделки.
3.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащее индивидуальному предпринимателю Гейну Роману Викторовичу (ВЛ 10 кВ протяженность 0,009 км, КЛ 10 кВ протяженность 0,063 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженность 3,115 км, КТПК-ТВ-250 кВА в количестве 1 шт. (1 пусковой этап); ВЛ 10 кВ протяженность 0,007 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженность 2,170 км, КТПК-ТВ-160 кВА в ко-личестве 1 шт. (2 пусковой этап)) | J_PO3300.0008 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 0 | 1.1954 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | Перенос реализации проекта на 2021 год в связи с исключением из ИПР в 2020 году по протоколу согласительного совещания и переносом срока сделки по согласованию с собственником.
3.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащее индивидуальному предпринимателю Гейну Роману Викторовичу (ВЛЗ 10 кВ протяженность 2,1 км, ВЛ 0,4 кВ протяженность 6,2 км, КЛ 10 кВ протяженность 1,991 км, КТП 10/0.4 кВ 160 кВ в количестве 1 шт, КТП 10/0.4 кВ 250 кВ в количестве 1 шт, КТП 10/0.4 кВ 400 кВ в количестве 2 шт) | J_PO3300.0010 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1985 | 0 | 3.1985 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1985 | 0 | 0 | 0 | 3.1985 | Перенос реализации проекта на 2021 год в связи с исключением из ИПР в 2020 году по протоколу согласительного совещания и переносом срока сделки по согласованию с собственником.
3.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащее индивидуальному предпринимателю Гейну Роману Викторовичу (ВЛ 10 кВ протяженность 0,18 км, ВЛ 0,4 кВ протяженность 2,485 км, КЛ 10 кВ протяженность 1,965 км, КЛ 0.4 кВ протяженность 4,39 км, КТП 10/0.4 кВ 250 кВ в количестве 4 шт, КТП 10/0.4 кВ 400 кВ в количестве 1 шт) | J_PO3300.0011 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8446 | 0 | 4.8446 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8446 | 0 | 0 | 0 | 4.8446 | Перенос реализации проекта на 2021 год в связи с исключением из ИПР в 2020 году по протоколу согласительного совещания и переносом срока сделки по согласованию с собственником.
3.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащее индивидуальному предпринимателю Гейну Роману Викторовичу (ВЛЗ 10 кВ протяженность 1,13 км, КЛ 10 кВ протяженность 0,902 км, КЛ 0.4 кВ протяженность 6,398 км, КТП 10/0,4 кВ 250 кВ в количестве 3 шт., КТП 10/0,4 кВ 400 кВ в количестве 1 шт. (1 пусковой этап); ВЛЗ 10 кВ протяженность 0,437 км, КЛ 10 кВ протяженность 1,213 км, КЛ 0.4 кВ протяженность 4,59 км, КТП 10/0,4 кВ 250 кВ в количестве 2 шт., КТП 10/0,4 кВ 400 кВ в количестве 1 шт. (2 пусковой этап)) | J_PO3300.0012 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7091 | 0 | 9.7091 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7091 | 0 | 0 | 0 | 9.7091 | Перенос реализации проекта на 2021 год в связи с исключением из ИПР в 2020 году по протоколу согласительного совещания и переносом срока сделки по согласованию с собственником.
3.6 | Приобретение электросетевого имущества ООО «АТЛАНТА» (ВЛ 10 кВ протяженность 0,65 км, КЛ 10 кВ протяженность 0,53 км) | J_PO3300.0014 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключен из ИПР ввиду несогласия собственника ЭСИ с итоговой ценой сделки по результату оценки (доходный метод).
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. ОВБ на базе УАЗ в количестве 3 шт.) | H_PK3400.0001.1 | З | 2016 | 2021 | нд | нд | нд | 0.64498 | 3.0406 | 0 | 0 | 3.0406 | 0 | 2.3669 | 0 | 0 | 2.3669 | 0 | нд | 2.3956 | нд | 0.67362 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1.003 | 0.71898 | 0.71898 | 0 | 0 | 0.67362 | 0 | 0 | 0 | 2.3956 | 1.7219 | Исключение из инвестиционной программы в связи с актуализацией потребномти в автотранспорте
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобили ОВБ грузопассажирские полноприводные в количестве 6 шт.) | H_PK3400.0001.2 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 17 шт. - серверы HP,промышленный компьютер) | I_PK3400.02.01 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1263 | 0 | 0 | 1.1263 | 0 | 1.1263 | 0 | 0 | 1.1263 | 0 | нд | 1.1263 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.69818 | 0.69818 | 0.42811 | 0.42811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1263 | 1.1263 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 6 шт. - принтеры лазерные) | I_PK3400.02.02 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования СДТУ в количестве 42 шт. - системы регистраций диспетчерских переговоров, ИБП, системы электропитания, портативный цифровой осциллограф-мильтиметр, многосревисный мильтиплексор, измерительный комлект для ВЧ-связи, SDH-мультиплексор, многосервисный мультиплексор) | I_PK3400.04 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.8907 | 0 | 0 | 4.8907 | 0 | 4.8907 | 0 | 0 | 4.8907 | 0 | нд | 4.8907 | нд | 3.4579 | нд | 3.4579 | 0 | 0 | 1.3075 | 1.3075 | 0.12532 | 0.12532 | 0 | 0 | 1.9419 | 1.9419 | 1.516 | 1.516 | 4.8907 | 4.8907 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 20шт. - Трассоискатель? Сварочный генератор,Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока, Ямобур,Установка д/исп.трансф.масла, Стенд высоковольтный стационарный, с поверкой, Многоканальный переносной прибор регистрации и анализа сигналов частичных разрядов в изоляции R2200 с поверкой в ком-те: датчиr, ноутбук, Источник токов и напряжений) | I_PK3400.03.01 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5966 | 0 | 0 | 4.5966 | 0 | 4.5966 | 0 | 0 | 4.5966 | 0 | нд | 4.5966 | нд | 1.7966 | нд | 1.7966 | 0 | 0 | 1.9353 | 1.9353 | 0.8647 | 0.8647 | 0 | 0 | 1.3206 | 1.3206 | 0.47604 | 0.47604 | 4.5966 | 4.5966 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудования-лабораторное оборудование в количестве 1 шт. - гранулометрический анализатор) | I_PK3400.03.05 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.9721 | 0 | 0 | 1.9721 | 0 | 1.9721 | 0 | 0 | 1.9721 | 0 | нд | 1.9721 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.93061 | 0.93061 | 1.0415 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9721 | 1.9721 | Без изменения срока реализации и стоимости инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 77 шт. -Испытательный прибор,Испытательный комплекс, Магазин , Высокочастотный тестер? Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры, Вольтамперфазометр , Цифровой миллиомметр , Измеритель параметров заземляющих устройств, Тепловизор, Дальномер, Киловольтметр, Измеритель параметров изоляции, Конденсатор в/вольтный измерительный Микроомметр,Мегаомметр, Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции, с поверкой Тепловизор, Система диагностики изоляции напряжением, аппарат испытания диэлектриков цифровой Измеритель сопротивления обмоток, Измеритель сопротивления изоляции, Измеритель сопротивления заземления,Хроматограф, Зонд измерительный, Провод измерительный 50 м, клещи гибкие , клещи передающие, мегаомметр, с поверкой , Микромилликилоомметр (с поверкой) и широкоугольным объективом, измеритель трехфазный с поверкой, Мегаомметр поверкой, измеритель параметров силовых трансформаторов с поверкой) | I_PK3400.07.01 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 34.5857 | 0 | 0 | 34.5857 | 0 | 34.5857 | 0 | 0 | 34.5857 | 0 | нд | 34.5857 | нд | 10.3266 | нд | 10.3266 | 0 | 0 | 12.8175 | 12.8175 | 7.1029 | 7.1029 | 4.3386 | 4.3386 | 0 | 0 | 10.3266 | 10.3266 | 34.5857 | 34.5857 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственного инвентаря в количестве3 шт. -Специализированный набор для монтажа провода СИП Набор "А.Н. Жулева" №1) | I_PK3400.07.02 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.19673 | 0 | 0 | 0.19673 | 0 | 0.19673 | 0 | 0 | 0.19673 | 0 | нд | 0.19673 | нд | 0.11133 | нд | 0.11133 | 0 | 0 | 0.0854 | 0.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11133 | 0.11133 | 0.19673 | 0.19673 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 1 шт. -Электромонтажный принтер с расходниками) | I_PK3400.07.03 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18571 | 0 | 0 | 0.18571 | 0 | 0.18571 | 0 | 0 | 0.18571 | 0 | нд | 0.18571 | нд | 0.18571 | нд | 0.18571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18571 | 0.18571 | 0 | 0 | 0.18571 | 0.18571 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобили ОВБ грузопассажирские (полноприводные) в количестве 17 шт.) | H_PK3500.0001.2 | З | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 36.545 | 0 | 0 | 36.545 | 0 | 14.2529 | 0 | 0 | 14.2529 | 0 | нд | 36.545 | нд | 22.2921 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2529 | 14.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2921 | 0 | 36.545 | 14.2529 | Исключение из инвестиционной программы в связи с актуализацией потребномти в автотранспорте. Актуализация стоимости реализации ИП под фактически выполненные договоры поставки.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лаборатория высоковольтных испытаний (ЛВИ) в количестве 1 шт.) | H_PK3500.0001.3 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.6039 | 0 | 0 | 11.6039 | 0 | 11.6039 | 0 | 0 | 11.6039 | 0 | нд | 11.6039 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.6039 | 11.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6039 | 11.6039 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (снегоболотоход в количестве 1 шт.) | H_PK3500.0001.4 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 5 шт. - Сервер) | I_PK3500.02.01 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.33363 | 0 | 0 | 0.33363 | 0 | 0.33363 | 0 | 0 | 0.33363 | 0 | нд | 0.33363 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.33363 | 0.33363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33363 | 0.33363 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования СДТУ в количестве 19 шт. -батарейные модули для GXT3 ., ИБП -., системы регистраций диспетчерских переговоров - .) | I_PK3500.04 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6345 | 0 | 0 | 1.6345 | 0 | 1.6345 | 0 | 0 | 1.6345 | 0 | нд | 1.6345 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 1.3839 | 1.3839 | 0.25064 | 0.25064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6345 | 1.6345 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( оборудование для испытаний в количестве 1 шт. - установка одноместная) | I_PK3500.03.01 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2455 | 0 | 0 | 2.2455 | 0 | 2.2455 | 0 | 0 | 2.2455 | 0 | нд | 2.2455 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.2455 | 2.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2455 | 2.2455 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 64 шт. - пробойная установка, измерители параметров электроизоляции, приборы для измерения параметров сил.трансформаторов, аппараты испытаний масла, испытат.устройство, фотометр, тепловизор, Прибор для измерения характеристик выключателей, микроомметр, тепловизор, прибор для контроля РПН, влагомер с поверкой, переносной измеритель сопротивлений, микромилликиллоомметр, испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудовани, испытательный комплекс для прогрузки первичным синусоидальным током до 30 кА, вольтамперфазометр, мост переменного тока, аппарат испытания диэлектриков, электромонтажный принтер, хроматограф газовый, магазин затуханий, высокочастотный тестер, устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратур, приборы для измерения показателей качества эл.энергии в базовой комплектации с поверкой, аанализатор, комплект обордования для поверки измерительных трансформаторов, приборы для измерения показателей качества эл.энергии в комплекте с токоизмерительными клещами с поверкой, калибратор, калибратор температуры) | I_PK3500.07.01 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 41.8218 | 0 | 0 | 41.8218 | 0 | 41.8218 | 0 | 0 | 41.8218 | 0 | нд | 41.8218 | нд | 15.6891 | нд | 15.6891 | 0 | 0 | 16.2822 | 16.2822 | 9.8505 | 9.8505 | 0 | 0 | 3.1461 | 3.1461 | 12.5429 | 12.5429 | 41.8218 | 41.8218 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 3 шт. - стенд, Набор "А.Н. Жулева" №1) | I_PK3500.07.02 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.79935 | 0 | 0 | 0.79935 | 0 | 0.79935 | 0 | 0 | 0.79935 | 0 | нд | 0.79935 | нд | 0.71395 | нд | 0.71395 | 0 | 0 | 0.0854 | 0.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0.1228 | 0.59115 | 0.59115 | 0.79935 | 0.79935 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Прочее оборудование в количестве 3 шт. - электропечь, аквадистиллятор, электромонтажный принтер) | I_PK3500.07.03 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.1002 | 0 | 0 | 0.1002 | 0 | 0.1002 | 0 | 0 | 0.1002 | 0 | нд | 0.1002 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0.1002 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗв количестве 2 шт. - УАЗ ОВБ) | H_PK3600.0001.1 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0059 | 0 | 0 | 2.0059 | 0 | 2.0059 | 0 | 0 | 2.0059 | 0 | нд | 2.0059 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.0059 | 2.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0059 | 2.0059 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( автомобиль ОВБ грузопассажирский полноприводный в количестве 1 шт.) | H_PK3600.0001.2 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.8797 | 0 | 0 | 2.8797 | 0 | 2.8797 | 0 | 0 | 2.8797 | 0 | нд | 2.8797 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8797 | 2.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8797 | 2.8797 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 7 шт. - снегоболотоход, снегоходы) | H_PK3600.0001.4 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.76272 | 0 | 0 | 0.76272 | 0 | 0.76272 | 0 | 0 | 0.76272 | 0 | нд | 0.76272 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.76272 | 0.76272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76272 | 0.76272 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прицепы для перевозки снегоходов количестве 3 шт.) | H_PK3600.0001.5 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | нд | 1.272 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 1.272 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (подвесной лодочный мотор в количестве 2 шт.) | H_PK3600.0001.6 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.3576 | 0 | 0 | 0.3576 | 0 | 0.3576 | 0 | 0 | 0.3576 | 0 | нд | 0.3576 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.3576 | 0.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3576 | 0.3576 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной в количестве 17 шт. - серверы, ИБП, промышленный компьютер) | I_PK3600.02.01 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.821 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 1.821 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | нд | 1.821 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 1.821 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( оргтехники в количестве 7 шт. - МФУ, плоттеры, принтер лазерный) | I_PK3600.02.02 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования СДТУ в количестве 47 шт. - устройство инверторное цифровое, среднеквадратичный генератор-вольтметр, спутниковые телефоны, измерительные комплекты для ВЧ связи, мультиплексоры, ИБП, комплект записи переговоров диспетчера, многосервисный мультиплексор, АТС, анализатор систем связи, коммутаторы, маршрутизаторы) | I_PK3600.04 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.9526 | 0 | 0 | 4.9526 | 0 | 4.9526 | 0 | 0 | 4.9526 | 0 | нд | 4.9526 | нд | 0 | нд | -6.6613e-16 | 0 | 0 | 4.5548 | 4.5548 | 0.39781 | 0.39781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9526 | 4.9526 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования для испытаний в количестве 5 шт. - cварочный генератор, приемник ударных волн, установка для поверки трехфазного счетчика) | I_PK3600.03.01 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.9544 | 0 | 0 | 5.9544 | 0 | 5.9544 | 0 | 0 | 5.9544 | 0 | нд | 5.9544 | нд | 3.9892 | нд | 3.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 1.8442 | 1.8442 | 3.9892 | 3.9892 | 0 | 0 | 5.9544 | 5.9544 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лабораторное оборудование в количестве 1 шт. - анализатор гранулометрический) | I_PK3600.03.05 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 55 шт. - аппарат испытания диэлектриков, с поверкой, измеритель сопротивления, комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления, измеритель параметро сил.трансформаторов, мегаомметр, микроомметр, прибор для измерения характеристик выключателей, тепловизор, устройство контроля пробивного напряжения трансф.масла, влагомер с поверкой, микроомметр цифровой с поврекой, измеритель сопротивления заземления,хроматограф, установка для проверки сложных защит, переносное испытательное устройство для проверки сложных защит, омметр, анализатор с поверкой, , рефлектометр переносной, трассоискатель испытательный комплекс для релейной защиты и автоматик, электромонтажный принтер с расходниками, испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования, инфракрасная тепловизионная система, цифровой милиомметр, устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры, калибратор, амперметр) | I_PK3600.07.01 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 23.1592 | 0 | 0 | 23.1592 | 0 | 23.1592 | 0 | 0 | 23.1592 | 0 | нд | 23.1592 | нд | 9.1475 | нд | 9.1475 | 0 | 0 | 14.0117 | 14.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1475 | 9.1475 | 23.1592 | 23.1592 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственного инвентаря в количестве 1 шт. - стенд) | I_PK3600.07.02 | И | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.8659 | 0 | 0 | 0.8659 | 0 | 0.8659 | 0 | 0 | 0.8659 | 0 | нд | 0.8659 | нд | 0.8659 | нд | 0.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8659 | 0.8659 | 0 | 0 | 0.8659 | 0.8659 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 55 шт. - сплит-системы, электромонтажный принтер, инфракрасная тепловизионная система, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции) | I_PK3600.07.03 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.4719 | 0 | 0 | 10.4719 | 0 | 10.4719 | 0 | 0 | 10.4719 | 0 | нд | 10.4719 | нд | 8.7906 | нд | 8.7906 | 0 | 0 | 1.6812 | 1.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19581 | 0.19581 | 8.5948 | 8.5948 | 10.4719 | 10.4719 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение мобильных зданий 19 шт. - жилой модуль с рабочим кабинетом, вагон-бытовка) | I_PK3600.08 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.5827 | 0 | 0 | 7.5827 | 0 | 7.5827 | 0 | 0 | 7.5827 | 0 | нд | 7.5827 | нд | 5.6652 | нд | 5.6652 | 0 | 0 | 0.53199 | 0.53199 | 1.3856 | 1.3856 | 0 | 0 | 2.914 | 2.914 | 2.7512 | 2.7512 | 7.5827 | 7.5827 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Приобретение электросетевого имущества Администрации Вагайского муниципального района (1. ВЛ 10 кВ протяженность 0,0205 км, ВЛ 0,4 кВ протяженность 3,3165 км, КТП - 160 кВА коли-честве 1 шт.; 2. ВЛ 10 кВ протяженность 0,179 км, ВЛ 0,4 кВ протяженность 3,706 км, КТП - 250 кВА в количестве 1 шт.; 3. ВЛ 0,4 кВ протяженность 0,282 км; 4. ВЛ 0,4 кВ протяженность 0,07 км., ВЛ 0,4 кВ протяженность 0,278 км.; 5. ВЛ 0,4 кВ протяженность 16,883 км., ВЛ 10 кВ протя-женность 0,3271 км., КТП - 400 кВА в количестве 1 шт., ВЛ 10 кВ протяженность 0,108 км., ВЛ 0,4 кВ протяженность 1,184 км., КТП - 250 кВА в количестве 1 шт.) | L_PO3600.0001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 15 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, во исполнение мероприятий, отраженных в Дорожной карте по консолидации Группой компаний Россети электросетевых активов, принадлежащих территориальным сетевым организациям и иным лицам, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 04.12.2017 № 151
3.6 | Приобретение ПС 110 кВ «Юровская» с ВЛ 110 кВ, собственник ООО «РН-Уватнефтегаз» (20,55 км; 12,6 МВА; 43 шт.) | L_PO3600.0002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.7776 | 0 | 0 | 0 | 97.7776 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.7776 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 97.7776 | нд | 97.7776 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, во исполнение мероприятий, отраженных в Дорожной карте по консолидации Группой компаний Россети электросетевых активов, принадлежащих территориальным сетевым организациям и иным лицам, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 04.12.2017 № 151
3.6 | Приобретение ПС 110 кВ «Медик», собственник АО «ТЗМОИ-Инвест» (20 МВА) | L_PO3300.0026 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.6667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.6667 | нд | 0 | нд | 41.6667 | Новый объект. Приобретение электросетевого комплекса согласно решения Комиссии АО "Россети Тюмень" по консолидации электросетевых активов, Протокол заседания от 14.10.2020 № 36-КЭСА
3.6 | Приобретение электросетевого имущества Сладковского муниципального района (ВЛ 10 кВ протяженностью 15,619 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 52,939 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,273 км, КЛ 0,4кВ протяженностью 2,885 км, ТП - 41 шт. общей мощностью 9.466 МВА) | L_PO3500.0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.4208 | 0 | 0 | 0 | 23.4208 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.4208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.4208 | нд | 23.4208 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, во исполнение мероприятий, отраженных в Дорожной карте по консолидации Группой компаний Россети электросетевых активов, принадлежащих территориальным сетевым организациям и иным лицам, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 04.12.2017 № 151
3.6 | Приобретение электросетевого имущества Ишимского муниципального района (ВЛ 10 кВ протяженностью 4,011 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 40,933 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,020 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,694 км, ТП - 32 шт. общей мощностью 6.158 МВА) | L_PO3500.0002 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3065 | 0 | 0 | 0 | 6.3065 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3065 | нд | 0 | нд | 6.3065 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, во исполнение мероприятий, отраженных в Дорожной карте по консолидации Группой компаний Россети электросетевых активов, принадлежащих территориальным сетевым организациям и иным лицам, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 04.12.2017 № 151
3.6 | Приобретение электросетевого имущества Омутинского муниципального района (ВЛ 10 кВ протяженностью 33,802 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,710 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,272 км, КЛ 0,4 кА протяженностью 0,410 км, 7 РЛНД, ТП - 65 шт. 20.749 МВА) | L_PO3400.0004 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.1531 | 0 | 0 | 0 | 73.1531 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.1531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 73.1531 | нд | 73.1531 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, во исполнение мероприятий, отраженных в Дорожной карте по консолидации Группой компаний Россети электросетевых активов, принадлежащих территориальным сетевым организациям и иным лицам, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 04.12.2017 № 151
3.6 | Строительство учебного полигона | L_NS3300.PH.0012 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2011 | 0.49563 | 7.7054 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49563 | нд | 0.49563 | Новый объект. Включение проекта с целью обеспечения требований к оборудованию для проведения обучения персонала навыкам и приёмам подготовки рабочих мест, допуска, проведению ремонта оборудования, отработки приёмов оказания первой помощи.
3.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (спецтехники 67 шт - грузовой фургон 42 шт; бурильно-крановая машина 12 шт; автогидроподъемник 12 шт; грузовой фургон - 1 шт.) | L_PK3300.01.02 | Н | 2021 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 236.779 | 0 | 0 | 236.779 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 236.779 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.856 | нд | 0 | нд | 0.856 | Новый объект. Включение проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лаборатория высоковольтных испытаний 1 шт.) | L_PK3300.01.06 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.2086 | 0 | 0 | 57.2086 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.2086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 57.2086 | нд | 0 | нд | 57.2086 | Новый объект. Включение проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника 98 шт - АРМ диспетчера 4 шт; рабочая станция 80 шт; серверное оборудование 2 шт; ноутбук 12 шт.) | L_PK3300.02.01.01 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3875 | 0 | 0 | 9.3875 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 6 | Новый объект. Включение проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника 7 шт. - АРМ диспетчера 4 шт; переносной ПК 3 шт.) | L_PK3600.02.01 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1966 | 0 | 0 | 1.1966 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1382 | нд | 0 | нд | 1.1382 | Включение нововго проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 70 шт - ресурс PQA 5 шт; тепловизор 3 шт; ЛИС-У 10 шт; пробоотборник 2 шт; микроомметр 4 шт; прибор акустико-эмиссионного контроля 2 шт; устройство контроля изоляторов 2 шт; прибор контроля усилия нажатия 3 шт; калибратор 5 шт; МТЕОСКОП-М 1 шт; вольтамперфазометр 4 шт; стенд для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии 1 шт; измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; прибор контроля состояний РПН трансформаторов 2 шт; миллиомметр 2 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; комплект диагностический передвижной 1 шт; высоковольтный конденсатор 2 шт; тестер сопротивления изоляции 3 шт; дальномер лазерный 3 шт; гигрометр 1 шт; УИЗ00.1 2 шт; установка поверочная универсальная 1 шт; установка атоматизированная трехвазная 1 шт; шумометр 4 шт; дефектоскоп ультразвуковой 1 шт.) | L_PK3300.07.01 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.6614 | 0 | 0 | 33.6614 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.6614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25158 | нд | 0 | нд | 0.25158 | Включение нововго проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 19 шт - набор "А.Н. Жулева" №1 3 шт; набор инструментов для ПРПН 16 шт.) | L_PK3300.07.02 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4007 | 0 | 0 | 4.4007 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0628 | нд | 0 | нд | 2.0628 | Включение нововго проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника 20 шт. - АРМ диспетчера 6 шт; сервер 4 шт; рабочая станция 10 шт.) | L_PK3400.02.01 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9586 | 0 | 0 | 4.9586 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9586 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4793 | нд | 0 | нд | 2.4793 | Включение нововго проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 61 шт - измеритель трехфазный 3 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформаторов 3 шт; тепловизор 8 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; анализатор качества электроэнергии 11 шт; гигрометр 1 шт; калибратор 6 шт; набор оборудования для обслуживания ВОЛС 1 шт; Testo 735-2 в комплекте 1 шт; измеритель сопротивления заземления 1 шт; МЕТЕОСКОП-М 2 шт; ВИТОК с комбинированным питанием 4 шт; миллиомметр 5 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; дальномер 1 шт; установка высоковольтная испытательная 1 шт; прибор для измерения параметров силовых трансформаторов 1 шт; мегаомметр MIC-2510 - 1 шт; микроомметр ПФИ24-10Р 2 шт; тепловизор Fluke TiX1000 с поверкой 1 шт; тестер сопротивления изоляции MIT525/2-EU с поверкой 2 шт.) | L_PK3400.07.01 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.775 | 0 | 0 | 29.775 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.775 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.144 | нд | 0 | нд | 0.144 | Включение нововго проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 45 шт - набор "А.Н. Жулева" №1 10 шт; набор инструментов для ПРПН 35 шт.) | L_PK3400.07.02 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9416 | 0 | 0 | 9.9416 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9416 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.65 | нд | 0 | нд | 4.65 | Включение нововго проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника 18 шт - АРМ диспетчера 4 шт; рабочая станция 14 шт.) | L_PK3500.02.01 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.653 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.653 | нд | 0 | нд | 1.653 | Включение нововго проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 25 шт - ЛИС-У 4 шт; миллиомметр 2 шт; прибор для измерения показателей качества электрической энергии 2 шт; калибратор 1 шт; гигрометр 1 шт; набор оборудования для обслуживания ВОЛС 1 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; измеритель параметров электроизоляции 2 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 10 шт.) | L_PK3500.07.01 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0269 | 0 | 0 | 7.0269 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.144 | нд | 0 | нд | 0.144 | Включение нововго проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 44 шт - набор инструментов для ПРПН 34 шт; набор "А.Н. Жулева" №1 10 шт.) | L_PK3500.07.02 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6838 | 0 | 0 | 9.6838 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6838 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5669 | нд | 0 | нд | 4.5669 | Включение нововго проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочий транспорт 14 шт - алюминиевая моторная лодка 2 шт; лодочный мотор 2 шт; прицеп для снегохода 8 шт; лодочный прицеп 2 шт.) | L_PK3600.01.08 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4333 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0.18 | Включение нововго проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 29 шт - измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; микроомметр 3 шт; миллиомметр 5 шт; тепловизор 2 шт; ЛИС-У 4 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; переносной вакуумный насос 2 шт; течеискатель 1 шт; вышка-тура 1 шт; переносное испытательное устройство для проверки сложных защит 1 шт; испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования 1 шт; калибратор 2 шт; гигрометр 1 шт; оборудование для обслуживания ВОЛС 1 шт; трассоискатель 1 шт.) | L_PK3600.07.01 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.7502 | 0 | 0 | 15.7502 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.7502 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.144 | нд | 0 | нд | 0.144 | Новый объект. Включение проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 25 шт - набор "А.Н. Жулева" 9 шт; набор инструментов для ПРПН 16 шт.) | L_PK3600.07.02 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9507 | 0 | 0 | 4.9507 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2003 | нд | 0 | нд | 2.2003 | Новый объект. Включение проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.
3.6 | Приобретение оборудованя для проведения учений (Серверное лезвие HPE BL460 Gen10-2шт) | L_PK3300.02.01 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6057 | 0 | 0 | 2.6057 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6057 | Новый объект. Включение проекта с целью обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.