## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS1100.PH.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.6 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Сургут
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | фининсирование - 262,21 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS1100.PH.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS1100.PH.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS1100.PH.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS1100.PH.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение работы высоковольтной, химической и тепловизионной лабораторий, а также дополнительные помещения для персонала базы СурЭС
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство производственно-административного здания с мастерскими с общей площадью помещений 1500-1800 м2. Размещение в здании химической лаборатории, высоковольтной лаборатории и лаборатории тепловизионного контроля и УЗНК. Так же следует предусмотреть помещения для ремонтного персонала Сургутского РЭС и производственных мастерских для ремонта оборудования ПС, в т.ч. выключателей ВМТ.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Производственное здание на базе СурРЭС
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0.14 млн. руб. без НДС за кв. м.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 очередь - строительство цеха ремонта высоковольтного оборудования и наружных сетей (водоснабжения, хазяйственно-бытовая, производственная и ливневая канализация). 2 очередь -строительство гаража, административной части здания, системы электроснабжения, отопление и вентиляция производственного здания целиком.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Строительство производственно-административного здания с мастерскими с общей площадью помещений 1500-1800 м2. Размещение в здании химической лаборатории, высоковольтной лаборатории и лаборатории тепловизионного контроля и УЗНК. Так же следует предусмотреть помещения для ремонтного персонала Сургутского РЭС и производственных мастерских для ремонта оборудования ПС, в т.ч. выключателей ВМТ.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS1100.PH.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS1100.PH.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS1100.PH.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 133609189.0846
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 16666.6667 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | -172590524.7566
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Прогноз инфляции | 3.6% | 3.9% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3%
Кумулятивная инфляция | 3.6% | 7.64% | 11.95% | 16.42% | 21.08% | 25.92% | 30.96% | 36.2% | 41.65% | 47.31% | 53.21% | 59.33% | 65.71% | 72.34% | 79.23% | 86.4% | 93.85% | 101.6% | 109.7% | 118.1% | 126.8% | 135.9% | 145.3% | 155.8% | 166.8% | 178.3% | 190.3% | 202.8% | 215.8% | 229.4% | 243.5% | 258.3% | 273.7% | 289.8% | 306.5% | 324% | 342.2% | 361.3% | 381.1% | 401.8% | 423.4% | 445.9% | 469.3% | 493.8% | 519.3% | 546% | 573.8% | 602.7% | 632.9% | 664.5% | 697.3%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доход, тыс.руб. без НДС 566
Ремонт объекта тыс.руб с НДС 755 |  | 2022: 20; 2023: 20.8; 2024: 21.632; 2025: 22.4973; 2026: 23.3972; 2027: 24.3331; 2028: 25.3064; 2029: 26.3186; 2030: 27.3714; 2031: 28.4662; 2032: 29.6049; 2033: 30.7891; 2034: 32.0206; 2035: 33.3015; 2036: 34.6335; 2037: 36.0189; 2038: 37.4596; 2039: 38.958; 2040: 40.5163; 2041: 42.137; 2042: 43.8225; 2043: 45.5754; 2044: 47.3984; 2045: 49.2943; 2046: 51.2661
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС 738
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -2897280.7833 | -2839159.4068 | -2781064.6969 | -2722997.7204 | -2664959.5865 | -2606951.4491 | -2548974.5078 | -2491030.0106 | -2433119.2553 | -2375243.5914 | -2317404.4228 | -2259603.2091 | -2201841.4686 | -2144120.7802 | -2086442.786 | -2028809.1938 | -1971221.7796 | -1913682.3906 | -1856192.9477 | -1798755.4488 | -1741371.9718 | -1684044.6773 | -1627445.2814 | -1570263.9628 | -1513146.9132 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367
Ремонт объекта | 0 | -16666.6667 | -17333.3333 | -18026.6667 | -18747.7333 | -19497.6427 | -20277.5484 | -21088.6503 | -21932.1963 | -22809.4842 | -23721.8635 | -24670.7381 | -25657.5676 | -26683.8703 | -27751.2251 | -28861.2741 | -30015.7251 | -31216.3541 | -32465.0083 | -33763.6086 | -35114.1529 | -36518.7191 | -37979.4678 | -40168.1151 | -41774.8397 | -43445.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -2880614.1167 | -2821826.0735 | -2763038.0303 | -2704249.9871 | -2645461.9439 | -2586673.9007 | -2527885.8575 | -2469097.8143 | -2410309.7711 | -2351521.7279 | -2292733.6847 | -2233945.6415 | -2175157.5983 | -2116369.5551 | -2057581.5119 | -1998793.4687 | -1940005.4255 | -1881217.3823 | -1822429.3391 | -1763641.2959 | -1704853.2527 | -1646065.2095 | -1587277.1663 | -1528489.1231 | -1469701.0799 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367
EBITDA | 0 | -2897280.7833 | -2839159.4068 | -2781064.6969 | -2722997.7204 | -2664959.5865 | -2606951.4491 | -2548974.5078 | -2491030.0106 | -2433119.2553 | -2375243.5914 | -2317404.4228 | -2259603.2091 | -2201841.4686 | -2144120.7802 | -2086442.786 | -2028809.1938 | -1971221.7796 | -1913682.3906 | -1856192.9477 | -1798755.4488 | -1741371.9718 | -1684044.6773 | -1627445.2814 | -1570263.9628 | -1513146.9132 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367
Амортизация | 0 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | -5344367.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | -8241648.3467 | -8183526.9702 | -8125432.2603 | -8067365.2838 | -8009327.1499 | -7951319.0124 | -7893342.0712 | -7835397.574 | -7777486.8186 | -7719611.1548 | -7661771.9862 | -7603970.7725 | -7546209.032 | -7488488.3436 | -7430810.3494 | -7373176.7572 | -7315589.343 | -7258049.954 | -7200560.5111 | -7143123.0122 | -7085739.5352 | -7028412.2407 | -6971812.8448 | -6914631.5262 | -6857514.4766 | -6755280.6001 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -8241648.3467 | -8183526.9702 | -8125432.2603 | -8067365.2838 | -8009327.1499 | -7951319.0124 | -7893342.0712 | -7835397.574 | -7777486.8186 | -7719611.1548 | -7661771.9862 | -7603970.7725 | -7546209.032 | -7488488.3436 | -7430810.3494 | -7373176.7572 | -7315589.343 | -7258049.954 | -7200560.5111 | -7143123.0122 | -7085739.5352 | -7028412.2407 | -6971812.8448 | -6914631.5262 | -6857514.4766 | -6755280.6001 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367
Налог на прибыль | 0 | 1648329.6693 | 1636705.394 | 1625086.4521 | 1613473.0568 | 1601865.43 | 1590263.8025 | 1578668.4142 | 1567079.5148 | 1555497.3637 | 1543922.231 | 1532354.3972 | 1520794.1545 | 1509241.8064 | 1497697.6687 | 1486162.0699 | 1474635.3514 | 1463117.8686 | 1451609.9908 | 1440112.1022 | 1428624.6024 | 1417147.907 | 1405682.4481 | 1394362.569 | 1382926.3052 | 1371502.8953 | 1351056.12 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073 | 282182.6073
Чистая прибыль | 0 | -6593318.6774 | -6546821.5761 | -6500345.8083 | -6453892.227 | -6407461.7199 | -6361055.2099 | -6314673.6569 | -6268318.0592 | -6221989.4549 | -6175688.9239 | -6129417.5889 | -6083176.618 | -6036967.2256 | -5990790.6749 | -5944648.2795 | -5898541.4057 | -5852471.4744 | -5806439.9632 | -5760448.4089 | -5714498.4098 | -5668591.6281 | -5622729.7926 | -5577450.2759 | -5531705.221 | -5486011.5813 | -5404224.4801 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294 | -1128730.4294
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
EBIT | 0 | -8241648.3467 | -8183526.9702 | -8125432.2603 | -8067365.2838 | -8009327.1499 | -7951319.0124 | -7893342.0712 | -7835397.574 | -7777486.8186 | -7719611.1548 | -7661771.9862 | -7603970.7725 | -7546209.032 | -7488488.3436 | -7430810.3494 | -7373176.7572 | -7315589.343 | -7258049.954 | -7200560.5111 | -7143123.0122 | -7085739.5352 | -7028412.2407 | -6971812.8448 | -6914631.5262 | -6857514.4766 | -6755280.6001 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367
Амортизация | 0 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 5344367.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -24049654.0352 | -3000 | -3120 | -3244.8 | -3374.592 | -3509.5757 | -3649.9587 | -3795.9571 | -3947.7953 | -4105.7072 | -4269.9354 | -4440.7329 | -4618.3622 | -4803.0967 | -4995.2205 | -5195.0293 | -5402.8305 | -5618.9437 | -5843.7015 | -6077.4495 | -6320.5475 | -6573.3694 | -6836.3042 | -7230.2607 | -7519.4711 | -7820.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -133609189.0846 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -157658843.1198 | -2900280.7833 | -2842279.4068 | -2784309.4969 | -2726372.3124 | -2668469.1622 | -2610601.4078 | -2552770.4648 | -2494977.8059 | -2437224.9624 | -2379513.5269 | -2321845.1556 | -2264221.5713 | -2206644.5653 | -2149116.0007 | -2091637.8154 | -2034212.0243 | -1976840.7233 | -1919526.0921 | -1862270.3972 | -1805075.9964 | -1747945.3412 | -1690880.9815 | -1634675.5422 | -1577783.434 | -1520967.1632 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367 | -1410913.0367
Накопленный ЧДП | -157658843.1198 | -160559123.9032 | -163401403.31 | -166185712.8069 | -168912085.1193 | -171580554.2815 | -174191155.6893 | -176743926.1541 | -179238903.9601 | -181676128.9225 | -184055642.4493 | -186377487.605 | -188641709.1762 | -190848353.7415 | -192997469.7422 | -195089107.5576 | -197123319.5819 | -199100160.3053 | -201019686.3973 | -202881956.7946 | -204687032.7909 | -206434978.1321 | -208125859.1137 | -209760534.6558 | -211338318.0898 | -212859285.2531 | -214270198.2898 | -215681111.3265 | -217092024.3633 | -218502937.4 | -219913850.4367 | -221324763.4735 | -222735676.5102 | -224146589.5469 | -225557502.5837 | -226968415.6204 | -228379328.6571 | -229790241.6939 | -231201154.7306 | -232612067.7673 | -234022980.8041 | -235433893.8408 | -236844806.8775 | -238255719.9143 | -239666632.951 | -241077545.9877 | -242488459.0245 | -243899372.0612 | -245310285.0979 | -246721198.1347 | -248132111.1714
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -157658843.1198 | -2555313.4655 | -2206353.2433 | -1904276.1324 | -1642864.3915 | -1416716.2673 | -1221139.8351 | -1052060.55 | -905940.7488 | -779709.5684 | -670701.9402 | -576605.4943 | -495414.3537 | -425388.9311 | -365020.9543 | -313003.0446 | -268202.2597 | -229637.0891 | -196457.4544 | -167927.3253 | -143409.6119 | -122353.0376 | -104280.7355 | -88823.2684 | -75534.7359 | -64153.935 | -52433.3791 | -46196.8097 | -40702.035 | -35860.8238 | -31595.4395 | -27837.3916 | -24526.3362 | -21609.1068 | -19038.8606 | -16774.3265 | -14779.1423 | -13021.2708 | -11472.4853 | -10107.9165 | -8905.6533 | -7846.3906 | -6913.1195 | -6090.8542 | -5366.3913 | -4728.0981 | -4165.7252 | -3670.2425 | -3233.6938 | -2849.0694 | -2510.1933
NPV (без учета продажи) | -157658843.1198 | -160214156.5853 | -162420509.8286 | -164324785.961 | -165967650.3524 | -167384366.6197 | -168605506.4548 | -169657567.0047 | -170563507.7536 | -171343217.322 | -172013919.2622 | -172590524.7566 | -173085939.1102 | -173511328.0413 | -173876348.9956 | -174189352.0402 | -174457554.3 | -174687191.3891 | -174883648.8434 | -175051576.1687 | -175194985.7806 | -175317338.8182 | -175421619.5538 | -175510442.8221 | -175585977.558 | -175650131.493 | -175702564.8721 | -175748761.6818 | -175789463.7168 | -175825324.5406 | -175856919.9801 | -175884757.3717 | -175909283.7079 | -175930892.8147 | -175949931.6753 | -175966706.0019 | -175981485.1442 | -175994506.415 | -176005978.9002 | -176016086.8167 | -176024992.4701 | -176032838.8607 | -176039751.9801 | -176045842.8343 | -176051209.2256 | -176055937.3237 | -176060103.0489 | -176063773.2913 | -176067006.9851 | -176069856.0545 | -176072366.2479
IRR | 0% | bar: 2022 to 2071
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS1100.PH.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложение по корректировке)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-06-03 | 2016-06-23 |  |  | 2016-06-03 | 2016-06-23 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-11-15 | 2016-11-28 |  |  | 2016-11-15 | 2016-11-28 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2016-11-28 | 2016-12-20 |  |  | 2016-11-28 | 2016-12-20 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации | 2016-12-21 | 2016-12-26 |  |  | 2016-12-21 | 2016-12-26 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2017-04-15 | 2018-09-28 |  |  | 2017-04-15 | 2018-09-28 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-09-16 | 2016-12-30 |  |  | 2016-09-16 | 2016-12-30 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2017-09-22 | 2017-10-12 |  |  | 2017-09-22 | 2017-10-12 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2017-10-12 | 2017-10-12 |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-10-12 | 2018-03-30 |  |  | 2017-10-12 | 2018-03-30 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2017-11-15 | 2020-10-30 |  |  | 2017-11-15 | 2020-10-30 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2017-11-15 | 2021-04-30 |  |  | 2017-11-15 | 2021-04-30 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2018-11-30 | 2021-10-30 |  |  | 2018-11-30 | 2021-10-30 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2018-12-05 | 2021-11-15 |  |  | 2018-12-05 | 2021-11-15 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2021-11-15 | 2021-11-30 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 100 | 100
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021-11-30 | 2021-12-15 |  |  | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-12-15 | 2021-12-30 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 60 | 60 | В связи с отсутствием в подрядной организации кадастрового инженера работы по оформлению тахнических паспортов и технических планов не выполнены в срок | Подрядной организацией заключен договор с субподрядной организацией на разработку технических планов и технических паспортов объекта, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 3 квартале 2022 года

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS1100.PH.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 154.901 | 143.7604 | 2.1722 | 2.1722 | 34.0323 | 0 |  | 2.1722 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 29.0205 | 0 |  | 1.8102 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 5.0118 | 0 |  | 0.36204 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 133.6092 | 124.4461 | 0 | 0 | 42.0569 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4.6017 | 4.6017 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 91.8004 | 87.5795 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 11.0062 | 10.5552 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 26.2009 | 21.7097 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 877.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 877.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [29 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 133.6092 | 124.4461 |  |  | 121.8067 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 877.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS1100.PH.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | #REF!
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2016.0230 | Филала АО "Тюменьэнерго Сургутские ЭС/ОКС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту строительства "Производственное здание на базе СурРЭС" филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | Филала АО "Тюменьэнерго Сургутские ЭС | 4797 | Предварительный расчет стоимости работ | 3718 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ВЭК" | 3703 | - | 1 | 3352 | 3352 | ООО "ВЭК" | 3955 | 3955 | 631014 | www.b2b-energo.ru | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-05-04 | 2016-06-03 |  |  |  |  | 28.06.2016 | 23.06.2016 | 29.06.2016 | 29.06.2016 | 26.12.2016 |  |  | 3.955 | 3.955
[22 empty] | ООО "АСП"холдинг РосЭнерго" | 3364 |  |  | 3364
[22 empty] | ООО "ЭлектроСтрой" | 3718 | ООО "ЭлектроСтрой"
2 | филиал АО "РоссетиТюмень" СурЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплекс | Выполнение комплекса работ "под ключ" в соответствии Заданием на проектирование "Производственное здание на базе СурРЭС" филиала АО "Тюмень энерго" Сургутские электрические сети (корректировка) от 24.10.2019 | филиал АО "РоссетиТюмень" СурЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Расчет стоимости на основании ведомости объема работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 49263 | Не применимо | Не проводилась | - | 49263 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 59116 | 59116 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-06-07 | Не включалась в ГКПЗ | 2020-03-16 | 2021-12-31 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | 59.116 | 59.116
2017.0391 | Филала АО "Тюменьэнерго Сургутские ЭС/ОКС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства: Производственное здание на базе СурРЭС" филиала АО"Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | Филала АО "Тюменьэнерго Сургутские ЭС | 76868 | Проектно-сметная документация | 53807 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ООО "Мармитэкс" | 53738 |  | 1 | 53648 | 53648 | ООО "Мармитэкс" | 63304 | 10426 | 868345 | www.b2b-energo.ru | 04.08.2017 | 04.08.2017 | 24.08.2017 | 22.09.2017 |  |  |  |  | 16.10.2017 | 12.10.2017 | 23.10.2017 | 23.10.2017 | 12.12.2018 |  |  | 63.304 | 63.304
[22 empty] | ООО "ГРАДОС" | 53807 |  |  | 53807
[22 empty] | АО "Запсибпромстрой" | 51758 | АО "Запсибпромстрой"
2017.0762 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг строительного контроля на объектах АО "Тюменьэнерго" в 2018 году | ПАО "Россети" | 404163 | Предварительный расчет стоимости работ | 282914 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 282914 |  | 1 | 278670 | 251693 | АО "ЦТЗ" | 296998 | 101466 | 31705800890 | www.etp.rosseti.ru | 17.11.2017 | 28.11.2017 | 15.01.2018 | 28.03.2018 |  |  |  |  | 09.02.2018 | 13.04.2018 | 09.02.2018 | 13.04.2018 | 10.10.2020 | 28.12.2017 внесены изменения в Извещение о переносе вскрытия в 2018 году, Протоколом 4/492р от 01.02.2018 перенесли дату подведения итогов на 20.02.2018; Протоколом 5/492р от 26.02.2018 перенесли дату подведения итогов на 12.03.2018; | Проведена централизованная закупка для всех филиалов, по результатам закупки заключен договор на сумму 296.997.613,05 руб. с НДС. По объекту "Строительство производственного здания на базе СурРЭС" объем договора 4.737.058,23 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 4.792.457,73 руб. с НДС. | 4.737 | 4.792
[22 empty] | ООО ПКФ "Спецэнергосервис" | 282914 |  |  | 280106
2018.0731 | филиал АО "Тюменьэнерго" СурЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка площадью 1,1585 га для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" СурЭС | 84716 | Предварительный расчет стоимости работ | 84716 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Администрация города Сургута | 84716 |  |  |  | 84716 | Администрация города Сургута | 84716 | 1525 | [6 empty] | п.5.11.1.10 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 09.07.2018 | 23/18 | 14.08.2018 | 21.06.2018 | 13.02.2018 | 13.02.2018 | 12.02.2067 |  | 1. Договор заключен на 49 лет. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды на текущий период составила 5.204.826,13 руб. | 5.205 | 5.205
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" СурЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" СурЭС | 52 | Предварительный расчет стоимости работ | 52 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | СГМУП «ГВК» | 52 |  |  |  | 52 | СГМУП «ГВК» | 61 | 61 | [5 empty] | 2018-10-19 | 5.11.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2020-02-21 |  | АЗ №Т7/1/5691 от 19.10.2018 | 0.061 | 0.061

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 г
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS1100.PH.0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство производственного здания на базе СурРЭС
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | гю Сургут
Тип проекта | Новое cтроительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 789,6 кв.м.
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 161.207
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД №673 от 23.12.2021г
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 136.433
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 136.433
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 126.375
объем заключенного договора 10_02-79 от 23.06.2016 . ООО "ВЭК" в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 3.955
% от сметной стоимости проекта | 2.45
оплачено по договору, млн. руб. | 3.955
освоено по договору, млн. руб. | 3.352
объем заключенного договора 10/01-144 от 16.03.2020 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 59.116
% от сметной стоимости проекта | 36.67
оплачено по договору, млн. руб. | 46.464
освоено по договору, млн. руб. | 46.583
объем заключенного договора 10/01-98 от 12.10.2017 . ООО "Мармитэкс" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 63.304
% от сметной стоимости проекта | 39.27
оплачено по договору, млн. руб. | 53.005
освоено по договору, млн. руб. | 53.349
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 10.058
объем заключенного договора 10/01-112 от 22.05.2018 . АО "ЦТЗ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 4.792
% от сметной стоимости проекта | 2.97
оплачено по договору, млн. руб. | 3.347
освоено по договору, млн. руб. | 2.81
объем заключенного договора 107 от 21.06.2018 . Администрация города Сургута в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 5.205
% от сметной стоимости проекта | 3.23
оплачено по договору, млн. руб. | 5.265
освоено по договору, млн. руб. | 6.047
объем заключенного договора 972/18-42К от 21.08.2018 . СГМУП "ГВК" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.061
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 0.061
освоено по договору, млн. руб. | 0.052
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 77.15
всего оплачено по объекту | 124.378
% освоения по объекту за отчетный период | 92.64
всего освоено по объекту | 124.446
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Сургутские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "ВЭК" ; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг"
- технические агенты | ООО "Мармитэкс" ; АО "ЦТЗ" ; Администрация города Сургута ; СГМУП "ГВК"
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не привлекались
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 16
в том числе
- строительный персонал | 10
- монтажный персонал | 6
Основное оборудование | -
График поставки основного оборудования | -
- дата поставки | -
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют, инвестициооный проект будет реализован в срок
- выявленные нарушения договоров подряда, | -
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | -
- предписания надзорных органов, | -
- дефицит источников финансирования и др., | -
- другое (расшифровать) | -