## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.PS.0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.3 Инвестиционые проекты, реализация которых обуславливается схемами и програмами перспективного развития электроэнергетики
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Тюмень
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | -увеличение мощности силовых трансформаторов 110кВ: 80 МВА.; -увеличение протяжённости ВЛ 110кВ: 0,084 км.; - замена выключателей 110кВ: 2 шт.; - замена выключателей 10кВ: 14 шт.; -Финансирование - 466,14 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реалзация инвестиционного проекта предусмотрена схемой и программой развития электроэнергетики Тюменской области на 2020-2024 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Тюменской области А.В.Моора от 29.04.2019 № 26-р
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 80МВА; 0,08 км; 18 шт.
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.PS.0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.PS.0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Трансформатор силовой масляный |  | ТРДН-40000/110 |  | 1Т |  | 2016 | 2019 |  | 110 |  | 40 |  | не требуется | не требуется | нет | нет
2 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Трансформатор силовой масляный |  | ТРДН-40000/110 |  | 2Т |  | 2008 | 2019 |  | 110 |  | 40 |  | не требуется | не требуется | нет | нет
3 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Трансформатор силовой масляный |  | ТМГ-СЭЩ-400/10 |  | 1ТСН |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  | 0.4 |  | не требуется | не требуется | нет | нет
4 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Трансформатор силовой масляный |  | ТМГ-СЭЩ-400/10 |  | 1ТСН |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  | 0.4 |  | не требуется | не требуется | нет | нет
5 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Трансформатор силовой масляный |  | ТМПС-630/10 |  | 1Т-ДГР |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  | 0.63 |  | не требуется | не требуется | нет | нет
6 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Трансформатор силовой масляный |  | ТМПС-630/10 |  | 2Т-ДГР |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  | 0.63 |  | не требуется | не требуется | нет | нет
7 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Трансформатор силовой масляный |  | ТМПС-630/10 |  | 3Т-ДГР |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  | 0.63 |  | не требуется | не требуется | нет | нет
8 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Трансформатор силовой масляный |  | ТМПС-630/10 |  | 4Т-ДГР |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  | 0.63 |  | не требуется | не требуется | нет | нет
9 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Реактор токоограничивающий |  | РДМР-485/10 |  | 1ДГР |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  | 0.485 |  | не требуется | не требуется | нет | нет
10 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Реактор токоограничивающий |  | РДМР-485/10 |  | 2ДГР |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  | 0.485 |  | не требуется | не требуется | нет | нет
11 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Реактор токоограничивающий |  | РДМР-485/10 |  | 3ДГР |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  | 0.485 |  | не требуется | не требуется | нет | нет
12 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Реактор токоограничивающий |  | РДМР-485/10 |  | 4ДГР |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  | 0.485 |  | не требуется | не требуется | нет | нет
13 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | 3AP1DT-145 |  | В-110 1Т |  | 2018 | 2019 |  | 110 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
14 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | 3AP1DT-145 |  | В-110 2Т |  | 2018 | 2019 |  | 110 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
15 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | ВВ/TEL-10-31,5/2500 |  | 1В-10 1Т |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
16 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | ВВ/TEL-10-31,5/2500 |  | 2В-10 2Т |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
17 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | ВВ/TEL-10-31,5/2500 |  | 3В-10 1Т |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
18 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | ВВ/TEL-10-31,5/2500 |  | 4В-10 2Т |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
19 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | ВВ/TEL-10-31,5/2500 |  | 12СВ-10 |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
20 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | ВВ/TEL-10-31,5/2500 |  | 34СВ-10 |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
21 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
22 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
23 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
24 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
25 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
26 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
27 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
28 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
29 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
30 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
31 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
32 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
33 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
34 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
35 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
36 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
37 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
38 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
39 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
40 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
41 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
42 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
43 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
44 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
45 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
46 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
47 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
48 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
49 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
50 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
51 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
52 |  | ПС 110/10 кВ Причал | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  | 2018 | 2019 |  | 10 |  |  |  | не требуется | не требуется | нет | нет
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.PS.0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ Тюмень-ТТЭЦ-1 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Тюмень-ТТЭЦ-1 1,2 цепь с отпайкой на ПС Причал | ВЛ 110 кВ Тюмень-ТТЭЦ-1 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Тюмень-ТТЭЦ-1 1,2 цепь с отпайкой на ПС Причал | 110 | 110 | 110 | 110 | 1969 | 2 | 2 | АС-240/32 | АС-240/32 | Воздушная | Воздушная | 9.3 | 9.46 | - | 2010 | 4 | ПБ110 | ПБ110 | Акт № 76 от 17.07.2015 | пригодно для дальнейшей эксплуатации | Акт № 10 от 17.08.2016 ТюмТПО ТРС | Включить объект в перечень мероприятий ИПР 2017-2022 гг.

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.PS.0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в г.Тюмени, представляющие собой новые жилые комплексы, административные здания, спортивные сооружения, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры, индивидуальной жилищной застройки.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | утсановка силовых тр-ров 2х40МВА, стр-во ЛЭП-110- 0,08 км
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | -увеличение мощности силовых трансформаторов 110кВ: 80 МВА.; -увеличение протяжённости ВЛ 110кВ: 0,084 км.; - замена выключателей 110кВ: 2 шт.; - замена выключателей 10кВ: 14 шт.; -Финансирование - 466,14 млн.руб.с НДС
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | МВА - 7,20 млн.руб. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапности
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в г.Тюмени, представляющие собой новые жилые комплексы, административные здания, спортивные сооружения, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры, индивидуальной жилищной застройки.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2007
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.PS.0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.PS.0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф.
[10 empty] | Приложение № _____ | [16 empty] | Приложение № _____
[10 empty] | к приказу Минэнерго России | [16 empty] | к приказу Минэнерго России
[10 empty] | от «__» _____ 201_ г. №___ | [16 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.PS.0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 608380290
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 4.1639
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 214112.1453 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 6.7333
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | 247412669.6453
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 82533.7247
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Прогноз инфляции | 4.6% | 3.4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 104%
Кумулятивная инфляция | 4.6% | 8.156% | 12.48% | 16.98% | 21.66% | 26.53% | 31.59% | 36.85% | 42.33% | 48.02% | 53.94% | 60.1% | 66.5% | 73.16% | 80.09% | 87.29% | 94.78% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 443.8%
Доход, руб. без НДС | 0 | 180666323.3755 | 186100902.0555 | 191692804.036 | 197443588.1571 | 203366895.8018 | 209467902.6758 | 215751939.7561 | 222224497.9488 | 228891232.8872 | 235757969.8739 | 291297011.7334 | 300035922.0855 | 309036999.748 | 318308109.7405 | 327857353.0327 | 337693073.6236 | 347823865.8324 | 358258581.8073 | 369006339.2615 | 380076529.4394 | 456464399.7763 | 470158331.7696 | 484263081.7227 | 498790974.1744 | 513754703.3996
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 180666.3234 | 186100.9021 | 191692.804 | 197443.5882 | 203366.8958 | 209467.9027 | 215751.9398 | 222224.4979 | 228891.2329 | 235757.9699 | 291297.0117 | 300035.9221 | 309036.9997 | 318308.1097 | 327857.353 | 337693.0736 | 347823.8658 | 358258.5818 | 369006.3393 | 380076.5294 | 456464.3998 | 470158.3318 | 484263.0817 | 498790.9742 | 513754.7034
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 256.9346 | 258.4255 | 258.4255 | 258.4255 | 258.4255 | 258.4255 | 516.851 | 516.851 | 516.851 | 516.851 | 516.851 | 516.851 | 775.2765 | 775.2765 | 775.2765 | 775.2765 | 775.2765 | 775.2765 | 1033.702 | 1033.702 | 1033.702 | 1033.702 | 1033.702 | 1033.702 | 1033.702
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 99.0405 | 102.0197 | 105.0851 | 108.2377 | 111.4848 | 114.8294 | 118.2742 | 121.8225 | 125.4771 | 129.2415 | 279.5493 | 287.9358 | 296.5738 | 305.4711 | 314.6352 | 324.0742 | 333.7965 | 343.8104 | 354.1247 | 364.7484 | 751.3817 | 773.9232 | 797.1409 | 821.0551 | 845.6868
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Доход | 0 | 180666323.3755 | 186100902.0555 | 191692804.036 | 197443588.1571 | 203366895.8018 | 209467902.6758 | 215751939.7561 | 222224497.9488 | 228891232.8872 | 235757969.8739 | 291297011.7334 | 300035922.0855 | 309036999.748 | 318308109.7405 | 327857353.0327 | 337693073.6236 | 347823865.8324 | 358258581.8073 | 369006339.2615 | 380076529.4394 | 456464399.7763 | 470158331.7696 | 484263081.7227 | 498790974.1744 | 513754703.3996
Операционные расходы | 0 | -13413324.9224 | -13149362.7015 | -12884229.9202 | -12619169.7211 | -12354188.3357 | -12089288.1287 | -12039826.1108 | -11775095.6394 | -11510453.8737 | -11245903.4748 | -11103472.6657 | -10842774.0702 | -10797639.7123 | -10537366.7306 | -10277316.1793 | -10017494.7313 | -9757909.2597 | -9498566.8438 | -9454829.3508 | -9195995.14 | -9250502.2427 | -9001599.4583 | -8753260.2102 | -8505501.4045 | -8258340.4544
Ремонт объекта | 0 | -214112.1453 | -215354.5756 | -215354.5756 | -215354.5756 | -215354.5756 | -215354.5756 | -430709.1511 | -430709.1511 | -430709.1511 | -430709.1511 | -430709.1511 | -430709.1511 | -646063.7267 | -646063.7267 | -646063.7267 | -646063.7267 | -646063.7267 | -646063.7267 | -861418.3023 | -861418.3023 | -861418.3023 | -861418.3023 | -861418.3023 | -861418.3023 | -861418.3023
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -82533.7247 | -85016.4011 | -87570.9475 | -90198.0759 | -92904.0182 | -95691.1387 | -98561.8729 | -101518.7291 | -104564.2909 | -107701.2197 | -232957.7382 | -239946.4703 | -247144.8644 | -254559.2103 | -262195.9867 | -270061.8663 | -278163.7222 | -286508.6339 | -295103.8929 | -303957.0097 | -626151.44 | -644935.9832 | -664284.0627 | -684212.5846 | -704738.9621
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -13116679.0524 | -12848991.7248 | -12581304.3972 | -12313617.0696 | -12045929.742 | -11778242.4144 | -11510555.0868 | -11242867.7592 | -10975180.4316 | -10707493.104 | -10439805.7764 | -10172118.4488 | -9904431.1212 | -9636743.7936 | -9369056.466 | -9101369.1384 | -8833681.8108 | -8565994.4832 | -8298307.1556 | -8030619.828 | -7762932.5004 | -7495245.1728 | -7227557.8452 | -6959870.5176 | -6692183.19
EBITDA | 0 | 167252998.4531 | 172951539.354 | 178808574.1157 | 184824418.436 | 191012707.466 | 197378614.5471 | 203712113.6453 | 210449402.3094 | 217380779.0136 | 224512066.3991 | 280193539.0678 | 289193148.0152 | 298239360.0357 | 307770743.0098 | 317580036.8533 | 327675578.8923 | 338065956.5726 | 348760014.9635 | 359551509.9108 | 370880534.2994 | 447213897.5337 | 461156732.3113 | 475509821.5125 | 490285472.7699 | 505496362.9452
Амортизация | 0 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6 | -24335211.6
EBIT | 0 | 142917786.8531 | 148616327.754 | 154473362.5157 | 160489206.836 | 166677495.866 | 173043402.9471 | 179376902.0453 | 186114190.7094 | 193045567.4136 | 200176854.7991 | 255858327.4678 | 264857936.4152 | 273904148.4357 | 283435531.4098 | 293244825.2533 | 303340367.2923 | 313730744.9726 | 324424803.3635 | 335216298.3108 | 346545322.6994 | 422878685.9337 | 436821520.7113 | 451174609.9125 | 465950261.1699 | 481161151.3452
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 142917786.8531 | 148616327.754 | 154473362.5157 | 160489206.836 | 166677495.866 | 173043402.9471 | 179376902.0453 | 186114190.7094 | 193045567.4136 | 200176854.7991 | 255858327.4678 | 264857936.4152 | 273904148.4357 | 283435531.4098 | 293244825.2533 | 303340367.2923 | 313730744.9726 | 324424803.3635 | 335216298.3108 | 346545322.6994 | 422878685.9337 | 436821520.7113 | 451174609.9125 | 465950261.1699 | 481161151.3452
Налог на прибыль | 0 | -28583557.3706 | -29723265.5508 | -30894672.5031 | -32097841.3672 | -33335499.1732 | -34608680.5894 | -35875380.4091 | -37222838.1419 | -38609113.4827 | -40035370.9598 | -51171665.4936 | -52971587.283 | -54780829.6871 | -56687106.282 | -58648965.0507 | -60668073.4585 | -62746148.9945 | -64884960.6727 | -67043259.6622 | -69309064.5399 | -84575737.1867 | -87364304.1423 | -90234921.9825 | -93190052.234 | -96232230.269
Чистая прибыль | 0 | 114334229.4825 | 118893062.2032 | 123578690.0126 | 128391365.4688 | 133341996.6928 | 138434722.3577 | 143501521.6362 | 148891352.5675 | 154436453.9309 | 160141483.8392 | 204686661.9742 | 211886349.1322 | 219123318.7486 | 226748425.1279 | 234595860.2027 | 242672293.8338 | 250984595.9781 | 259539842.6908 | 268173038.6486 | 277236258.1595 | 338302948.7469 | 349457216.5691 | 360939687.93 | 372760208.936 | 384928921.0762
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
EBIT | 0 | 142917786.8531 | 148616327.754 | 154473362.5157 | 160489206.836 | 166677495.866 | 173043402.9471 | 179376902.0453 | 186114190.7094 | 193045567.4136 | 200176854.7991 | 255858327.4678 | 264857936.4152 | 273904148.4357 | 283435531.4098 | 293244825.2533 | 303340367.2923 | 313730744.9726 | 324424803.3635 | 335216298.3108 | 346545322.6994 | 422878685.9337 | 436821520.7113 | 451174609.9125 | 465950261.1699 | 481161151.3452
Амортизация | 0 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6 | 24335211.6
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -28583557.3706 | -29723265.5508 | -30894672.5031 | -32097841.3672 | -33335499.1732 | -34608680.5894 | -35875380.4091 | -37222838.1419 | -38609113.4827 | -40035370.9598 | -51171665.4936 | -52971587.283 | -54780829.6871 | -56687106.282 | -58648965.0507 | -60668073.4585 | -62746148.9945 | -64884960.6727 | -67043259.6622 | -69309064.5399 | -84575737.1867 | -87364304.1423 | -90234921.9825 | -93190052.234 | -96232230.269
НДС | -121676058 | 36073935.5011 | 37160106.2158 | 38277975.7026 | 10164040.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -608380290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -730056348 | 174743376.5836 | 180388380.019 | 186191877.3152 | 162890617.6493 | 157677208.2928 | 162769933.9577 | 167836733.2362 | 173226564.1675 | 178771665.5309 | 184476695.4392 | 229021873.5742 | 236221560.7322 | 243458530.3486 | 251083636.7279 | 258931071.8027 | 267007505.4338 | 275319807.5781 | 283875054.2908 | 292508250.2486 | 301571469.7595 | 362638160.3469 | 373792428.1691 | 385274899.53 | 397095420.536 | 409264132.6762
Накопленный ЧДП | -730056348 | -555312971.4164 | -374924591.3974 | -188732714.0823 | -25842096.4329 | 131835111.8599 | 294605045.8176 | 462441779.0538 | 635668343.2213 | 814440008.7522 | 998916704.1914 | 1227938577.7656 | 1464160138.4978 | 1707618668.8464 | 1958702305.5742 | 2217633377.3769 | 2484640882.8107 | 2759960690.3888 | 3043835744.6796 | 3336343994.9283 | 3637915464.6878 | 4000553625.0347 | 4374346053.2038 | 4759620952.7338 | 5156716373.2698 | 5565980505.946
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218
PV | -730056348 | 153958922.1001 | 140028628.554 | 127342433.8804 | 98155044.4237 | 83712365.549 | 76137571.1049 | 69169715.1415 | 62899558.8201 | 57192085.3952 | 51997551.6691 | 56875141.0073 | 51685556.4465 | 46933051.9338 | 42645808.1665 | 38747728.3263 | 35203811.3352 | 31982161.4527 | 29053718.3932 | 26376474.7393 | 23959239.1253 | 25384020.5558 | 23052686.5988 | 20934659.4596 | 19010528.9967 | 17262637.353
NPV (без учета продажи) | -730056348 | -576097425.8999 | -436068797.3459 | -308726363.4655 | -210571319.0418 | -126858953.4928 | -50721382.3879 | 18448332.7536 | 81347891.5736 | 138539976.9689 | 190537528.638 | 247412669.6453 | 299098226.0917 | 346031278.0255 | 388677086.192 | 427424814.5183 | 462628625.8534 | 494610787.3061 | 523664505.6994 | 550040980.4386 | 574000219.5639 | 599384240.1197 | 622436926.7185 | 643371586.1781 | 662382115.1748 | 679644752.5279
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.924% | 10.89% | 14.33% | 16.77% | 18.55% | 19.86% | 21.04% | 21.91% | 22.58% | 23.09% | 23.49% | 23.8% | 24.04% | 24.24% | 24.39% | 24.52% | 24.64% | 24.73% | 24.81% | 24.87% | 24.92%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.PS.0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2017-05-30 | 2019-04-18 |  |  | 2017-05-30 | 2017-07-01 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-09-30 | 2015-12-30 |  |  | 2015-09-30 | 2015-11-30 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2016-09-25 | 2017-03-16 |  |  | 2016-09-25 | 2017-03-16 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-11-01 | 2017-12-08 |  |  | 2017-11-01 | 2017-12-08 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2018-04-10 | 2018-07-24 |  |  | 2018-05-07 | 2018-08-15 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-06-15 | 2017-05-30 |  |  | 2016-06-15 | 2017-05-30 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2018-02-24 | 2018-05-07 |  |  | 2018-04-07 | 2018-05-07 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2017-12-20 | 2018-04-19 |  |  | 2017-12-20 | 2018-04-19 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2018-04-10 | 2018-06-07 |  |  | 2018-05-07 | 2018-06-07 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2017-12-20 | 2018-04-19 |  |  | 2017-12-20 | 2018-04-19 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2018-04-30 | 2019-11-18 |  |  | 2018-06-20 | 2019-08-05 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2019-11-08 | 2019-11-18 |  |  | 2019-10-26 | 2019-11-15 | 100% | 100%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2019-11-18 | 2019-11-28 |  |  | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2019-11-28 | 2019-12-01 |  |  | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019-12-01 | 2019-12-05 |  |  | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2019-12-05 | 2019-12-25 |  |  | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 100% | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2019-12-25 | 2019-12-30 |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-12-30 | 2020-02-28 |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 100% | 100%
Formulas:
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
окончание (дата) = [начало (дата)]+100

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.PS.0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 703.5704 | 703.5704 | 0.3661 | 0.3661 | 0 | 0 |  | 0.3661 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.30509 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.061017 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 608.3803 | 608.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 33.644 | 33.644 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 209.2873 | 209.2873 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 249.8144 | 249.8144 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 115.6345 | 115.6345 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [29 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 608.3803 | 608.3803 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.PS.0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2008.08.224 | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | [9 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству объекта "ПС -100 кВ "Причал" г. Тюмень с питающей ВЛ-110 кВ филиала ОАО "ТЭ" Тюменские ЭС | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 241985 | Предварительный расчет стоимости | 241985 | ООК | ООК | 5 | 5 | ПК "Градиент-Энерго" | 126713.1288 |  |  |  | 237288.1347 | ООО "Запсибэлектрострой" | 280000 |  | 13343 | www.b2b-energo.ru | 2008-04-01 | 2008-04-01 | 2008-05-05 | 2008-05-12 |  |  |  |  | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 2008-12-31 |  | Сумма договора откорректирована в системе SAP на основании СЗ от 09.11.2013г. №Т13/16/882 на сумму фактически поставленного оборудования 140,100 млн.руб.
[22 empty] | ЗАО ГК "Электрощит ТМ-Самара" | 129813.5593
[22 empty] | ОАО "ГлобалЭлектроСервис" | 230606.6932
[22 empty] | ООО "Единство С" | 254387.5
[22 empty] | ООО "Запсибэлектрострой" | 237288.1347
1 | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Топографическая съемка земельного участка под ПС-110/10 кВ Причал | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 23 | счет | 23 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | МУП города Тюмени "Городскойархитектурно-инженерный центр" | 23 |  |  |  | 23 | МУП города Тюмени "Городской архитектурно-инженерный центр" | 23 | [12 empty] | 2010-09-16 | 2010-09-16 | 2010-09-16 | 2010-11-30
2014.1066 | АО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | [8 empty] | Прочие | Оказание услуг по организации проведения закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | ОАО "Россети" | 0 | - | 0 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | НИИЦ МРСК ОАО | [5 empty] | НИИЦ МРСК ОАО | 0 | 0 | 430549 | www.b2b-energo.ru | 05.11.2014 | 05.11.2014 | 01.12.2014 | 2015-10-02 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-11-06 | 2014-12-31 | 2015-11-06 | До исполнения всех обязательств | В связи с приостановкой процедуры закупки по решению ФАС | 1. Поручение №06-14 от 14.08.2015. 2. Предметом закупки был размер вознаграждения за услуги по проведению закупок в % от НМЦ лотов. 3. Для объекта ИПР NS3300.PS.0004 АО "ЦТЗ" (произошло переименование ОАО НИИЦ МРСК) проведены закупки на поставку основного электротехнического оборудования (2017.0172 и 2017.1188). Агентское вознаграждение составило 1.711.870,24 руб.
Энерго-Плюс ООО
ИНТЕР РАО-Центр управления закупками ООО
ООО Энергосанаб ООО
[22 empty] | Энергоспецтехремонт ОАО |  | Энергоспецтехремонт ОАО
2 | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | [8 empty] | Прочие | Принятие на хранение от Поклажедателя оборудования: силовой трансформатор ТРДН - 40000/110/10 У1 - 1 шт. | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 11 | Предварительный расчет стоимости | 11 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСС-ТТ" | 11 |  |  |  | 11 | ООО "ЭСС-ТТ" | 11 | 0 | [6 empty] | п. 5.11.1.3. |  |  |  |  | 22.09.2017 | 22.09.2017 | 2017-08-22 | 2018-12-31
2015.0899 | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | [9 empty] | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству ПС 110/10 кВ "Причал" с кабельной линией 110 кВ ТюменскогоТПО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 29392 | Предварительный расчет стоимости | 22778 | ОЗП | ОЗП | 10 | 10 | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 18634 |  | 1 | 9897 | 9897 | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 11679 | 0 | 569587 | www.b2b-energo.ru | 19.10.2015 | 19.10.2015 | 06.11.2015 | 11.12.2015 |  |  |  |  | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 30.11.2016 | В связи с проведенной переторжкой 10.12.2015г. итоги по закупке были подведены позже. Договор заключен в срок,указанный в КД, не превышающий 20 рабочих дней с момента подведения итогов.
[22 empty] | ООО "Элвест" | 16163 | ООО "Элвест"
[22 empty] | ЗАО "ИнжЭнергоПроект" | 18491 |  |  | 18491
[22 empty] | ООО "СЭП" | 22556 |  |  | 7454
[22 empty] | ООО "Уралпроектинжиниринг" | 19792 |  |  | 16823
[22 empty] | АО "ЭнергоСтройПроект" | 22321 |  |  | 17881
[22 empty] | ООО НТЦ "Промбезопасность - Оренбург" | 21144 |  |  | 21144
[22 empty] | ООО "ЭнергоСтрой" | 22064 |  |  | 18246
[22 empty] | ООО "Энергоспецтранспроект" | 22634 |  |  | 17130
[22 empty] | ООО "ПК "Электрические сети" | 18980 | ООО "ПК "Электрические сети"
2016.1182 | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | [8 empty] | ПИР | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий:"Строительство ПС-110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ" Тюменского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 1114 | Предварительный расчет стоимости работ | 1114 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ ТО "УГЭПД" | 1114 |  |  |  | 1114 | ГАУ ТО "УГЭПД" | 1315 | 0 | [6 empty] | п.5.11.1.2 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 28.10.2016 | 49/16 | 24.11.2016 | 26.10.2016 | 24.11.2016 | 26.10.2016 | 28.02.2017
2016.1066 | АО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019; 12.2018; 12.2017; 12.2018 | [8 empty] | Прочие | Оказание услуг строительного контроля на объектах АО "Тюменьэнерго" - Тюменские распределительные сети | ПАО "Россети" | 37679 | Предварительный расчет стоимости работ | 26376 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 26112 |  | 2 | 13000 | 12990 | АО "ЦТЗ" | 15328 | 15328 | 740947 | www.b2b-energo.ru | 30.11.2016 | 18.11.2016 | 19.12.2016 | 06.02.2017 |  |  |  |  | 30.12.2016 | 22.02.2017 | 12.01.2017 | 22.02.2017 | 31.10.2020 |  | 1. Проведены преддоговорные переговоры на предмет снижения стоимости предложения (протокол от 06.02.2017 №25/375р).2. Закупка проведена для 4-х оъектов ИПР Тюменских ЭС на сумму 15.328.000,00 руб. с НДС. Объем договора для объекта NS3300.PS.0004 составил 5.378.819,51 руб. с НДС. С учетом изменения ставки НДС с 18% до 20% составил 5.417.630,65 руб. с НДС.
[22 empty] | ООО "ИТС" | 31123 |  |  | 15990
2017.0172 | АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | [8 empty] | Оборудование | Поставка силового трансформатора напряжением 110 кВ для строительства ПС 110/10 кВ Причал Тюменского ТПО филиала АО"Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети | АО "ЦТЗ" | 43086 | Предварительный расчет стоимости работ | 30160 | ООК | ООК | 4 | 4 | ООО "ЭСС-ТТ" | 30075 |  | 1 | 30075 | 29651 | ООО "ЭСС-ТТ" | 34989 | 34989 | 52285 | www.b2b-energo.ru | 13.04.2017 | 06.04.2017 | 27.04.2017 | 30.05.2017 |  |  |  |  | 23.06.2017 | 28.06.2017 | 23.06.2017 | 28.06.2017 | 30.06.2018 |  | На преддоговорных переговорах (протокол от 30.05.2017 № 6/52285) согласовано снижение цены.
[22 empty] | ОАО "Электрозавод" | 30160 | ОАО "Электрозавод"
[22 empty] | ООО "ГК АКСИОМАТИКА" | 28652 | ООО "ГК АКСИОМАТИКА"
[22 empty] | ООО "СВЭЛ-Силовые трансформаторы" | 30160 |  |  | 30160
3 | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет услуг | 0 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | ОАО СУЭНКО | 0 |  |  |  | 0 | ОАО СУЭНКО | 0 | [6 empty] | 29.08.2019 | п. 5.8.1.11 |  | 29.08.2019 |  |  | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 31.12.2019 |  | 1. АЗ Т13/01/11805 от 29.08.2019. Сумма договора 373.54 рублей.
2017.1188 | АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | [8 empty] | Оборудование | Поставка основного электротехнического оборудования для строительства ПС 110/10 кВ Причал филиала АО "Тюменьэнерго" -"Тюменские распределительные сети" | АО "ЦТЗ" | 121064 | Предварительный расчет стоимости работ | 84745 | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ООО "НПО "ПромТех-М" | 84575 |  | 2 | 82288 | 82288 | ООО "НПО "ПромТех-М" | 97100 | 30000 | 53144 | www.b2b-energo.ru | 26.10.2017 | 27.10.2017 | 17.11.2017 | 11.12.2017 |  |  |  |  | 22.12.2017 | 18.12.2017 | 22.12.2017 | 18.12.2017 | 31.12.2017 |  | По результатам закупки заключен договор на сумму 97.099.994,58 руб. с НДС. С учетом изменения ставки НДС с 18% до 20% стоимость договора увеличилась до 97.106.096,28 руб. с НДС.
[22 empty] | АО ТД "УЭТК" | 76270 | АО ТД "УЭТК"
[22 empty] | ООО "Машпромэкспорт" | 83898 |  |  | 83475
[22 empty] | ООО "Машпромэкспорт" | 83474 | ООО "Машпромэкспорт"
2018.0327 | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | [8 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ПС-110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 462787 | Проектно-сметная документация | 323951 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ООО "ЭСТ" | 323940 |  | 1 | 317462 | 317462 | ООО "ЭСТ" | 374605 | 256668 | 967136 | www.b2b-energo.ru | 07.02.2018 | 12.02.2018 | 19.03.2018 | 16.04.2018 |  |  |  |  | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 15.12.2019 |  | По результатам закупки заключен договор на сумму 374.604.562,38. В связи с изменением ставки НДС с 18% до 20% стоимость договора составила 376.595.319,44 руб.с НДС.
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 323877 |  |  | 320638
[22 empty] | ООО "Энергофонд" | 323948 |  |  | 323948
4 | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | [8 empty] | Прочие | Установление сервитута в отношении земельного участка с адресным описанием: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Строителей, сооружение 1, в целяхъ реконструкции участка ВЛ 110кВ по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110кВ" | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 34 | Соглашение сервитута | 34 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени | 34 |  |  |  | 34 | Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени | 34 | 0 | [6 empty] | п. 5.11.1.10. |  | 03.07.2018 |  |  | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 28.02.2021 |  | АЗ № Т13/01/8116 от 03.07.2018. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая сумма договора на текущий период 20.581,40 руб.
5 | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | [8 empty] | Прочие | Подключение объекта "Строительство ПС-110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" к сетям централизованной системы холодного водоснабжения | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 116 | Предварительный расчет стоимости | 116 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "Тюмень Водоканал" | 116 |  |  |  | 116 | ООО "Тюмень Водоканал" | 136 | 0 | [6 empty] | п. 5.11.1.3. |  | 2018-12-26 |  |  | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 2019-01-15 |  | 1. АЗ № Т13/01/17362 от 26.12.2018 2. Договор заключен на сумму 136.457,97 рус НДС. В связи с изменением НДС с 18% до 20% сумма договора составила 138.770,82 руб. с НДС.
6 | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 2019 | [8 empty] | Прочие | Проведение обследования участка ВЛ-110 Тюмень – Тюменская ТЭЦ – 1 № 1,2 в пролёте опор № 19-16 (переход через реку Тура)» филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 423 | Предварительный расчет стоимости | 423 | ПЗ | ПЗ | 3 | 3 | ООО «Уралжилстрой» | 420 |  |  |  | 420 | ООО «Уралжилстрой» | 420 | 0 | [10 empty] | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2019-01-31 |  | АЗ № Т13/01/15976 от 04.12.2018
[22 empty] | ООО «М-Сетьстрой» | 422
[22 empty] | ООО «Енисей Инжиниринг» | 423
7 | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | ПИР | Оказание услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности сметной стоимости объекта "Строительство ПС-100/10кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 филиала АО "Тюменьэнерго" - Тюменские распределительные сети" | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 79 | Предварительный расчет стоимости | 79 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "НормативЭксперт" | 79 |  |  |  | 79 | ООО "НормативЭксперт" | 79 | 0 | [11 empty] | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 31.01.2020
2019.0659 | фииал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Оборудование | Поставка ограничителей перенапряжения 110 кВ типа PEXLIM для филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменскиераспределительныесети" | АО "Россети Тюмень" | 810 | Коммерческие предложения | 810 | ВЗ | ОЗК ЕП | 2 | 2 | АО "Полимер-Аппарат" | 806 |  |  |  | 806 | АО "Полимер-Аппарат" | 967 | 0 | 31908497277 | www.roseltorg.ru | 08.11.2019 | 08.11.2019 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | п.7.5.7. | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 28.11.2019 | 31908497277/2019.0659-3 | 13.12.2019 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 09.12.2019 | 31.12.2019
[22 empty] | ООО "ТД "Пермснаб" | 0 | ООО "ТД "Пермснаб"

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.PS.0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тюменская область, г. Тюмень
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 80МВА; 0,08 км; 18 шт.
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 851.102
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 670.574
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 670.574
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 492.113
объем заключенного договора 16/520 от 30.12.2015 . ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 11.679
% от сметной стоимости проекта | 1.62
оплачено по договору, млн. руб. | 11.679
освоено по договору, млн. руб. | 9.897
объем заключенного договора 126 от 26.10.2016 . ГАУ ТО "УГЭПД" в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 1.315
% от сметной стоимости проекта | 0.15
оплачено по договору, млн. руб. | 1.315
освоено по договору, млн. руб. | 1.114
объем заключенного договора 16/2017/44 от 22.02.2017 . АО "ЦТЗ" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 5.418
% от сметной стоимости проекта | 0.75
оплачено по договору, млн. руб. | 5.38
освоено по договору, млн. руб. | 4.527
объем заключенного договора 16/2017/468 от 18.12.2017 . ООО "НПО "ПромТех-М" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 97.106
% от сметной стоимости проекта | 13.46
оплачено по договору, млн. руб. | 96.74
освоено по договору, млн. руб. | 82.288
объем заключенного договора 16/2018/438 от 07.05.2018 . ООО "ЭСТ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 376.595
% от сметной стоимости проекта | 52.21
оплачено по договору, млн. руб. | 376.583
освоено по договору, млн. руб. | 317.451
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 176.056
объем заключенного договора 08/02/8 от 15.05.2008 . ООО "Запсибэлектрострой" в ценах 2008 года с НДС, млн. руб | 140.1
% от сметной стоимости проекта | 16.461
оплачено по договору, млн. руб. | 140.1
освоено по договору, млн. руб. | 118.729
объем заключенного договора 16/2017/159 от 28.06.2017 . ООО "ЭСС-ТТ" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 34.989
% от сметной стоимости проекта | 4.85
оплачено по договору, млн. руб. | 34.989
освоено по договору, млн. руб. | 29.651
объем заключенного договора 16/2019/211 от 09.12.2019 . АО "Полимер-Аппарат" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.967
% от сметной стоимости проекта | 0.13
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.806
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 2.405
объем заключенного договора 32/2216-764 от 16.09.2010 . МУП города Тюмени "Городской архитектурно-инженерный центр" в ценах 2010 года с НДС, млн. руб | 0.023
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.023
освоено по договору, млн. руб. | 0.023
объем заключенного договора 17/1 от 06.11.2015 . АО "ЦТЗ" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 1.712
% от сметной стоимости проекта | 0.24
оплачено по договору, млн. руб. | 1.712
освоено по договору, млн. руб. | 1.451
объем заключенного договора 16/2017/299 от 22.09.2017 . ООО "ЭСС-ТТ" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.011
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 1019 от 30.03.2018 . Департамент земельных отношений и градостроительства в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.021
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.021
освоено по договору, млн. руб. | 0.021
объем заключенного договора 16/2018/476 (011в/17) от 29.12.2018 . ООО "Тюмень Водоканал" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.139
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.118
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 16/2018/794 от 05.12.2018 . ООО "Уралжилстрой" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.42
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, млн. руб. | 0.42
освоено по договору, млн. руб. | 0.42
объем заключенного договора АУ/70.1-19 от 18.04.2019 . АО "СУЭНКО" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 16/2019/206 от 02.12.2019 . ООО "НормативЭксперт" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.079
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.079
освоено по договору, млн. руб. | 0.079
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 115.41
всего оплачено по объекту | 832.419
% освоения по объекту за отчетный период | 115.52
всего освоено по объекту | 694.347
Участники реализации инвестиционного проекта: | -
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ"
- проектно-изыскательские организации | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" ; ГАУ ТО "УГЭПД"
- технические агенты | АО "ЦТЗ" ; ООО "НПО "ПромТех-М" ; ООО "ЭСТ" ; МУП города Тюмени "Городской архитектурно-инженерный центр" ; ООО "ЭСС-ТТ" ; Департамент земельных отношений и градостроительства ; ООО "Тюмень Водоканал" ; ООО "Уралжилстрой" ; АО "СУЭНКО" ; ООО "НормативЭксперт"
- подрядчики
- поставщики основного оборудования | ООО "Запсибэлектрострой" ; ООО "ЭСС-ТТ" ; АО "Полимер-Аппарат"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | отсутствует
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | -
в том числе | -
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование | КТПБ-110/10 – 1 к-т ТРДН-40000/110/10 УХЛ1- 1 шт.
График поставки основного оборудования | май 2008 - сентябрь 2017
- дата поставки | сентябрь 2017
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Объект введен в эксплуатацию
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | отсутствует
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)