## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х120 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.3. Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Ханты - Мансийский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | -
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | федеральный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | -
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ПС 2х125 МВА, ВЛ 220 кВ -2х120 км.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | СИПРЭ ХМАО до 2023 года утверженный распоряжением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой № 203-рп от 26.04.2019
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 711.4518
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 691.8097

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х120 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего | [5 empty] | 79.1 |  | 79.1 |  |  | 180 | 6
1 | №Т3/17/0011-ДТП от 09.02.2018 | Доп. соглашения №1 от 13.11.2018, №2 от 27.11.2019, №3 от13.08.2020, №4 от 29.10.2020, №5 от 23.11.2020, №6 от 23.03.2021, №7 от 29.06.2021 | Подписан/заключ. | ХМАО-Югра, Эргинское месторождение | Электросетевые объекты 6-35 кВ Эргинского месторождения | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 41.3 | 0 | 41.3 | 6, 35 | 1 | 80 | 2 | - | - | 1. Строительство СП 110 кВ в районе ПС 110/35/10 кВ Выкатная с двумя линеными ячеками 110 кВ с присоединением СП 110 кВ к отпайкам на ПС 110/35/10 кВ Выкатная ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская-1, 2. 2. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от СП 110 кВ в районе ПС 110/35/10 кВ Выкатная до вновь сооружаемой ПС 110/35/6 кВ Эргинского месторождения. 3. Сооружение ПС 110/35/6 кВ Эргинского местрождения с трансформаторами мощностью 2х40 МВА. | 1. Реконструкция ПС 110/10 кВ Батово с приведением схемы ОРУ 110 кВ к схеме "110-13Н" для организации присоединения шлейфового захода ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская 1, 2 с отпайками на ПС 110 кВ Батово и двухцепной ВЛ 110 кВ от вновь сооружаемой ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово. 2. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Батово до точки врезки в ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская 1, 2 с отпайками с образованием шлейфового захода ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская 1, 2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Батово с образованием ВЛ 110 кВ Снежная - Батово 1, 2 с отпайками на ПС Горноправдинская и ВЛ 110 кВ Батово Фоминская 1, 2 с отпайкой на ПС Выкатная. 3. Сооружение и ввод в работу ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово с установкой двух АТ 220/110 мощностью 125 МВА каждый. 4. Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ от вновь сооружаемой ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово до точки врезки в ВЛ 220 кВ Демьянская - Болчары с образованием шлейфового захода ВЛ 220 кВ Демьянская - Болчары на ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово. 5. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от вновь сооружаемой ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово до ПС 110 кВ Батово. 6. Установка ПА на ПС 110 кВ Фоминская (АОПО ВЛ 110 кВ Снежная-Фоминская-1.2 с действием на отключение нагрузки на ПС 110 кВ Эргинская с установкой устройств УПАСК) 7. Установка ПА на ПС 220 кВ Снежная (АОПО ВЛ 110 кВ Снежная-КС-7 с УПАСК, АПНУ) 7. Установка ПА на ПС 220 кВ Росляковская (УПАСК от ПС 220 кВ Снежная до ПС 220 кВ Росляковская) | 1499.8729
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №1 | 3 | 0 | 3 | 35 |  | 80 | 2 | - | -
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №2 | 3 | 0 | 3 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №3 | 3 | 0 | 3 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №4 | 3 | 0 | 3 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №5 | 3 | 0 | 3 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №6 | 2.9 | 0 | 2.9 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №7 | 2.9 | 0 | 2.9 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №10 | 2.9 | 0 | 2.9 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №11 | 2.8 | 0 | 2.8 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №12 | 2.8 | 0 | 2.8 | 35
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №1 | 1 | 0 | 1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №2 | 1 | 0 | 1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №3 | 1 | 0 | 1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №4 | 1 | 0 | 1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №5 | 1 | 0 | 1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №6 | 1 | 0 | 1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 6
2 | №Т3/18/0005-ДТП от 15.03.2018 | Доп. соглашения №1 от 01.11.2018, №2 от 27.11.2019, №3 от 29.10.2020, №4 от 13.07.2021, №5 от 15.12.2021, №6 от 01.03.2022 | Подписан/заключ. | ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, Чапровское месторождение | Электросетевые объекты 10-35 кВ Чапровского м.р. | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 20 | 0 | 20 | 10, 35 | 1 | 50 | 2 | - | - | 1. Строительство СП 110 кВ в районе ПС 110/10 кВ Батово с двумя линеными ячеками 110 кВ с присоединением СП 110 кВ к ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Батово. 2. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от СП 110 кВ в районе ПС 110/10 кВ Батово до вновь сооружаемой ПС 110/35/10 кВ Чапровская. 3. Сооружение ПС 110/35/10 кВ Чапровская с трансформаторами мощностью 2х25 МВА. | 1. Реконструкция ПС 110/10 кВ Батово с приведением схемы ОРУ 110 кВ к схеме "110-13Н" для организации присоединения шлейфового захода ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская 1, 2 с отпайками на ПС 110 кВ Батово и двухцепной ВЛ 110 кВ от вновь сооружаемой ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово. 2. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Батово до точки врезки в ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская 1, 2 с отпайками с образованием шлейфового захода ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская 1, 2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Батово с образованием ВЛ 110 кВ Снежная - Батово 1, 2 с отпайками на ПС Горноправдинская и ВЛ 110 кВ Батово Фоминская 1, 2 с отпайкой на ПС Выкатная. 3. Сооружение и ввод в работу ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово с установкой двух АТ 220/110 мощностью 125 МВА каждый. 4. Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ от вновь сооружаемой ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово до точки врезки в ВЛ 220 кВ Демьянская - Болчары с образованием шлейфового захода ВЛ 220 кВ Демьянская - Болчары на ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово. 5. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от вновь сооружаемой ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово до ПС 110 кВ Батово. 6. Установка ПА на ПС 110 кВ Фоминская (АОПО ВЛ 110 кВ Снежная-Фоминская-1.2 с действием на отключение нагрузки на ПС 110 кВ Чапровская с установкой устройств УПАСК) 7. Установка ПА на ПС 220 кВ Снежная (АОПО ВЛ 110 кВ Снежная-КС-7 с УПАСК, АПНУ) 8. Установка ПА на ПС 220 кВ Росляковская (УПАСК от ПС 220 кВ Снежная до ПС 220 кВ Росляковская) | 1424.0692
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1 с. ПС 110 кВ Чапровская линия №1 | 3 | 0 | 3 | 35 |  | 50 | 2
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2 с. ПС 110 кВ Чапровская линия №2 | 3 | 0 | 3 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1 с. ПС 110 кВ Чапровская линия №3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2 с. ПС 110 кВ Чапровская линия №4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 35
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 1 с. ПС 110 кВ Чапровская линия №1 | 3 | 0 | 3 | 10
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 2 с. ПС 110 кВ Чапровская линия №2 | 3 | 0 | 3 | 10
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 1 с. ПС 110 кВ Чапровская линия №3 | 1 | 0 | 1 | 10
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 2 с. ПС 110 кВ Чапровская линия №4 | 1 | 0 | 1 | 10
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 1 с. ПС 110 кВ Чапровская линия №5 | 0.75 | 0 | 0.75 | 10
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 2 с. ПС 110 кВ Чапровская линия №6 | 0.75 | 0 | 0.75 | 10
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 1 с. ПС 110 кВ Чапровская линия №7 | 0.75 | 0 | 0.75 | 10
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 2 с. ПС 110 кВ Чапровская линия №8 | 0.75 | 0 | 0.75 | 10
3 | №Т3/18/0004-ДТП от 15.03.2018 | Доп. соглашения №1 от 30.10.2018, №2 от 27.11.2019, №3 от 29.10.2020, №4 от 13.07.2021, №5 от 01.03.2022 | Подписан/заключ. | ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район,Кондинское месторождение | Электросетевые объекты 35 кВ Кондинского м.р. | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 9.4 | 0 | 9.4 | 35 | 1 | 50 | 2 | - | - | 1. Строительство СП 110 кВ в районе ПС 110/10 кВ Батово с двумя линеными ячейками 110 кВ с присоединением СП 110 кВ к ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Батово. 2. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от СП 110 кВ в районе ПС 110/10 кВ Батово до вновь сооружаемой ПС 110/35/10 кВ Чапровская протяженностью 19,6 км проводом АС-120. 3. Сооружение ПС 110/35/10 кВ Невская с трансформаторами мощностью 2х25 МВА. 4. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Батово - Чапровская 1, 2 до вновь сооружаемой ПС 110/35/10 кВ Невксая. | 1. Реконструкция ПС 110/10 кВ Батово с приведением схемы ОРУ 110 кВ к схеме "110-13Н" и строительство одной двухцепной ВЛ 110 кВ от реконструируемой ПС 110 кВ Батово до точки врезки в ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская 1, 2 протяженностью 9 км проводом АС-120. 2. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от реконструируемой ПС 110 кВ Батово до точки врезки в ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская 1, 2 с отпайками протяженностью 9 км проводом АС-120 с образованием ВЛ 110 кВ Снежная - Батово 1, 2 с отпайками на ПС Горноправдинская и ВЛ 110 кВ Батово Фоминская 1, 2 с отпайкой на ПС Выкатная. 3. Сооружение и ввод в работу надстройки 220 кВ в районе ПС 110 кВ с установкой двух АТ 220/110 мощностью 125 МВА каждый. 4. Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Демьянская на две линейные ячейки 5. Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ от вновь сооружаемой надстройки 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово до ПС 500 кВ Демьянская протяженностью 120 км проводом АС-240. 6. Установка ПА на ПС 110 кВ Фоминская (АОПО ВЛ 110 кВ Снежная-Фоминская-1.2 с действием на отключение нагрузки на ПС 110 кВ Невская с установкой устройств УПАСК) 7. Установка ПА на ПС 220 кВ Снежная (АОПО ВЛ 110 кВ Снежная-КС-7 с УПАСК, АПНУ) 8. Установка ПА на ПС 220 кВ Росляковская (УПАСК от ПС 220 кВ Снежная до ПС 220 кВ Росляковская). 9. Замена провода ВЛ 110 кВ Батово-Фоминская-1,2 с отпайками на участке от ПС 110 кВ Фоминская до отпайки нна ПС 110 кВ Выкатная на провод марки АС-150. | 456.7737
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1 с. ПС 110 кВ Невская линия №3 | 4.7 | 0 | 4.7 | 35 |  | 50 | 2
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2 с. ПС 110 кВ Невская линия №4 | 4.7 | 0 | 4.7 | 35
4 | №Т3/18/0006-ДТП от 15.03.2018 | Доп. соглашения №1 от 01.11.2018 №2 от 27.11.2019, №3 от 30.09.2020, №4 от 29.10.2020, №5 от 13.07.2021, №6 от 01.03.2022 | Подписан/заключ. | ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, Новоендырское месторождение | Электросетевые объекты 10-35 кВ Новоендырского м.р. | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 8.4 | 0 | 8.4 | 10, 35 | 1 | 50 | 2 | - | - | 1. Строительство СП 110 кВ в районе ПС 110/10 кВ Батово с двумя линеными ячейками 110 кВ с присоединением СП 110 кВ к ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Батово. 2. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от СП 110 кВ в районе ПС 110/10 кВ Батово до вновь сооружаемой ПС 110/35/10 кВ Чапровская протяженностью 19,6 км проводом АС-120. 3. Сооружение ПС 110/35/10 кВ Невская с трансформаторами мощностью 2х25 МВА. 4. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Батово - Чапровская 1, 2 до вновь сооружаемой ПС 110/35/10 кВ Невксая. |  | 1065.792
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1 с. ПС 110 кВ Невская линия №1 | 1 | 0 | 1 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2 с. ПС 110 кВ Невская линия №2 | 3 | 0 | 3 | 35
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 1 с. ПС 110 кВ Невская линия №1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 10
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 2 с. ПС 110 кВ Невская линия №2 | 3 | 0 | 3 | 10
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 1 с. ПС 110 кВ Невская линия №3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 10
[6 empty] | Ячейка 10 кВ 2 с. ПС 110 кВ Невская линия №4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 10
| Всего |  |  | - | - | - | 79.1 |  | 79.1 |  |  | 180 | 6

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х120 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х120 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | - | [5 empty] | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х120 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В данном проекте планируется реализовать следующие мероприятия: Строительство Надстройки 220 кВ на ПС Батово с автотрансформаторами 2х125 МВА и ВЛ 220 кВ 2х120 км.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ОРУ 220 кВ с автотрансформаторами 2х125 МВА, ОПУ, КРУН 6 кВ, ТСН, ВЛ 220 кВ -2х120км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обеспечение покрытия нагрузок присоединяемых к строящимся ПС 110 кВ Эргинская, Чапровская, Невская.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х120 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Для объекта нового строительства оценка не требуется

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х120 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х120 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 4711582473.33
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 3.9696
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 505469.2167 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 6.257
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 2207683635.8273
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 16698799.5525
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2028 to 2052
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2%
Доход, руб. без НДС | 0 | 1486059569.7761 | 1530641356.8694 | 1576560597.5754 | 1623857415.5027 | 1672573137.9678 | 1722750332.1068 | 1774432842.07 | 1827665827.3321 | 1882495802.1521 | 1938970676.2167 | 1997139796.5032 | 2057053990.3982 | 2118765610.1102 | 2182328578.4135 | 2247798435.7659 | 2315232388.8389 | 2384689360.5041 | 2456230041.3192 | 2529916942.5587 | 2605814450.8355 | 2683988884.3606 | 2764508550.8914 | 2847443807.4181 | 2932867121.6407 | 3020853135.2899
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 1486059.5698 | 1530641.3569 | 1576560.5976 | 1623857.4155 | 1672573.138 | 1722750.3321 | 1774432.8421 | 1827665.8273 | 1882495.8022 | 1938970.6762 | 1997139.7965 | 2057053.9904 | 2118765.6101 | 2182328.5784 | 2247798.4358 | 2315232.3888 | 2384689.3605 | 2456230.0413 | 2529916.9426 | 2605814.4508 | 2683988.8844 | 2764508.5509 | 2847443.8074 | 2932867.1216 | 3020853.1353 | 3111478.7293
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 606.5631 | 630.8256 | 656.0586 | 682.3009 | 709.593 | 788.532 | 820.0733 | 852.8762 | 886.9912 | 922.4709 | 959.3697 | 1025.0916 | 1066.0952 | 1108.739 | 1153.0886 | 1199.2121 | 1247.1806 | 1332.6191 | 1385.9238 | 1441.3608 | 1499.0152 | 1558.9758 | 1621.3348 | 1686.1882
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 20038.5595 | 21258.9077 | 21896.675 | 22553.5752 | 23230.1825 | 23927.0879 | 24644.9006 | 25384.2476 | 26145.775 | 26930.1483 | 27738.0527 | 28570.1943 | 29427.3001 | 30310.1191 | 31219.4227 | 32156.0054 | 33120.6856 | 34114.3061 | 35137.7353 | 36191.8674 | 37277.6234 | 38395.9521 | 39547.8307 | 40734.2656 | 41956.2935 | 43214.9824
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052
Доход | 0 | 1486059569.7761 | 1530641356.8694 | 1576560597.5754 | 1623857415.5027 | 1672573137.9678 | 1722750332.1068 | 1774432842.07 | 1827665827.3321 | 1882495802.1521 | 1938970676.2167 | 1997139796.5032 | 2057053990.3982 | 2118765610.1102 | 2182328578.4135 | 2247798435.7659 | 2315232388.8389 | 2384689360.5041 | 2456230041.3192 | 2529916942.5587 | 2605814450.8355 | 2683988884.3606 | 2764508550.8914 | 2847443807.4181 | 2932867121.6407 | 3020853135.2899
Операционные расходы | 0 | -118785986.8942 | -117750066.2673 | -116229470.1918 | -114725659.3979 | -113239145.855 | -111812586.6219 | -110363951.9317 | -108934313.9333 | -107524253.0414 | -106134367.5035 | -104765273.9518 | -103440397.1883 | -102115725.4768 | -100813848.1998 | -99535462.8583 | -98281288.4248 | -97052066.0098 | -95878185.5407 | -94702367.5407 | -93553912.0956 | -92433657.8505 | -91342469.3202 | -90281237.6945 | -89250881.6672 | -86790985.1614
Ремонт объекта | 0 | -505469.2167 | -525687.9853 | -546715.5047 | -568584.1249 | -591327.4899 | -657109.9833 | -683394.3827 | -710730.158 | -739159.3643 | -768725.7389 | -799474.7684 | -854242.975 | -888412.694 | -923949.2018 | -960907.1698 | -999343.4566 | -1039317.1949 | -1110515.875 | -1154936.51 | -1201133.9704 | -1249179.3292 | -1299146.5024 | -1351112.3625 | -1405156.857 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -16698799.5525 | -17715756.4452 | -18247229.1386 | -18794646.0128 | -19358485.3931 | -19939239.9549 | -20537417.1536 | -21153539.6682 | -21788145.8582 | -22441790.234 | -23115043.941 | -23808495.2592 | -24522750.117 | -25258432.6205 | -26016185.5991 | -26796671.1671 | -27600571.3021 | -28428588.4412 | -29281446.0944 | -30159889.4773 | -31064686.1616 | -31996626.7464 | -32956525.5488 | -33945221.3153 | -34963577.9547
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -101581718.125 | -99508621.8367 | -97435525.5485 | -95362429.2602 | -93289332.9719 | -91216236.6837 | -89143140.3954 | -87070044.1071 | -84996947.8189 | -82923851.5306 | -80850755.2423 | -78777658.9541 | -76704562.6658 | -74631466.3775 | -72558370.0893 | -70485273.801 | -68412177.5128 | -66339081.2245 | -64265984.9362 | -62192888.648 | -60119792.3597 | -58046696.0714 | -55973599.7832 | -53900503.4949 | -51827407.2066
EBITDA | 0 | 1367273582.8819 | 1412891290.6021 | 1460331127.3836 | 1509131756.1048 | 1559333992.1128 | 1610937745.4849 | 1664068890.1384 | 1718731513.3988 | 1774971549.1107 | 1832836308.7132 | 1892374522.5514 | 1953613593.2099 | 2016649884.6334 | 2081514730.2137 | 2148262972.9077 | 2216951100.4141 | 2287637294.4943 | 2360351855.7785 | 2435214575.0181 | 2512260538.7399 | 2591555226.5101 | 2673166081.5712 | 2757162569.7237 | 2843616239.9735 | 2934062150.1285
Амортизация | 0 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332 | -188463298.9332
EBIT | 0 | 1178810283.9487 | 1224427991.6689 | 1271867828.4504 | 1320668457.1716 | 1370870693.1796 | 1422474446.5517 | 1475605591.2052 | 1530268214.4656 | 1586508250.1775 | 1644373009.78 | 1703911223.6182 | 1765150294.2767 | 1828186585.7002 | 1893051431.2805 | 1959799673.9745 | 2028487801.4809 | 2099173995.5611 | 2171888556.8453 | 2246751276.0849 | 2323797239.8067 | 2403091927.5769 | 2484702782.638 | 2568699270.7905 | 2655152941.0403 | 2745598851.1953
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 1178810283.9487 | 1224427991.6689 | 1271867828.4504 | 1320668457.1716 | 1370870693.1796 | 1422474446.5517 | 1475605591.2052 | 1530268214.4656 | 1586508250.1775 | 1644373009.78 | 1703911223.6182 | 1765150294.2767 | 1828186585.7002 | 1893051431.2805 | 1959799673.9745 | 2028487801.4809 | 2099173995.5611 | 2171888556.8453 | 2246751276.0849 | 2323797239.8067 | 2403091927.5769 | 2484702782.638 | 2568699270.7905 | 2655152941.0403 | 2745598851.1953
Налог на прибыль | 0 | -235762056.7897 | -244885598.3338 | -254373565.6901 | -264133691.4343 | -274174138.6359 | -284494889.3103 | -295121118.241 | -306053642.8931 | -317301650.0355 | -328874601.956 | -340782244.7236 | -353030058.8553 | -365637317.14 | -378610286.2561 | -391959934.7949 | -405697560.2962 | -419834799.1122 | -434377711.3691 | -449350255.217 | -464759447.9613 | -480618385.5154 | -496940556.5276 | -513739854.1581 | -531030588.2081 | -549119770.2391
Чистая прибыль | 0 | 943048227.159 | 979542393.3351 | 1017494262.7603 | 1056534765.7373 | 1096696554.5437 | 1137979557.2413 | 1180484472.9641 | 1224214571.5725 | 1269206600.142 | 1315498407.824 | 1363128978.8945 | 1412120235.4214 | 1462549268.5601 | 1514441145.0244 | 1567839739.1796 | 1622790241.1847 | 1679339196.4489 | 1737510845.4762 | 1797401020.8679 | 1859037791.8454 | 1922473542.0615 | 1987762226.1104 | 2054959416.6324 | 2124122352.8323 | 2196479080.9563
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052
EBIT | 0 | 1178810283.9487 | 1224427991.6689 | 1271867828.4504 | 1320668457.1716 | 1370870693.1796 | 1422474446.5517 | 1475605591.2052 | 1530268214.4656 | 1586508250.1775 | 1644373009.78 | 1703911223.6182 | 1765150294.2767 | 1828186585.7002 | 1893051431.2805 | 1959799673.9745 | 2028487801.4809 | 2099173995.5611 | 2171888556.8453 | 2246751276.0849 | 2323797239.8067 | 2403091927.5769 | 2484702782.638 | 2568699270.7905 | 2655152941.0403 | 2745598851.1953
Амортизация | 0 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332 | 188463298.9332
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -235762056.7897 | -244885598.3338 | -254373565.6901 | -264133691.4343 | -274174138.6359 | -284494889.3103 | -295121118.241 | -306053642.8931 | -317301650.0355 | -328874601.956 | -340782244.7236 | -353030058.8553 | -365637317.14 | -378610286.2561 | -391959934.7949 | -405697560.2962 | -419834799.1122 | -434377711.3691 | -449350255.217 | -464759447.9613 | -480618385.5154 | -496940556.5276 | -513739854.1581 | -531030588.2081 | -549119770.2391
НДС | -942316494.666 | 293771060.2014 | 302479982.4878 | 311553330.5864 | 34512121.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -4711582473.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -5653898967.996 | 1425282586.2936 | 1470485674.756 | 1517510892.28 | 1279510186.0609 | 1285159853.4769 | 1326442856.1745 | 1368947771.8973 | 1412677870.5057 | 1457669899.0752 | 1503961706.7572 | 1551592277.8277 | 1600583534.3546 | 1651012567.4933 | 1702904443.9576 | 1756303038.1128 | 1811253540.1179 | 1867802495.3821 | 1925974144.4094 | 1985864319.8011 | 2047501090.7786 | 2110936840.9947 | 2176225525.0436 | 2243422715.5656 | 2312585651.7655 | 2384942379.8895
Накопленный ЧДП | -5653898967.996 | -4228616381.7024 | -2758130706.9464 | -1240619814.6664 | 38890371.3945 | 1324050224.8713 | 2650493081.0459 | 4019440852.9432 | 5432118723.4489 | 6889788622.5241 | 8393750329.2813 | 9945342607.109 | 11545926141.4636 | 13196938708.957 | 14899843152.9145 | 16656146191.0273 | 18467399731.1452 | 20335202226.5273 | 22261176370.9367 | 24247040690.7379 | 26294541781.5164 | 28405478622.5111 | 30581704147.5547 | 32825126863.1203 | 35137712514.8857 | 37522654894.7752
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218
PV | -5653898967.996 | 1255755582.6375 | 1141482019.6441 | 1037873043.9238 | 771010515.9267 | 682303882.7736 | 620459410.5494 | 564177612.3729 | 512951435.8074 | 466333303.426 | 423914394.0066 | 385321402.7553 | 350209567.4746 | 318276210.9938 | 289233249.8813 | 262821887.3296 | 238806125.7038 | 216970807.4929 | 197117392.2419 | 179072214.2789 | 162669791.9482 | 147761791.2922 | 134213111.9211 | 121900727.5884 | 110712625.5221 | 100596148.3669
NPV (без учета продажи) | -5653898967.996 | -4398143385.3585 | -3256661365.7144 | -2218788321.7906 | -1447777805.8639 | -765473923.0902 | -145014512.5409 | 419163099.832 | 932114535.6394 | 1398447839.0654 | 1822362233.072 | 2207683635.8273 | 2557893203.3019 | 2876169414.2957 | 3165402664.177 | 3428224551.5066 | 3667030677.2105 | 3884001484.7034 | 4081118876.9453 | 4260191091.2242 | 4422860883.1723 | 4570622674.4645 | 4704835786.3856 | 4826736513.974 | 4937449139.4961 | 5038045287.8629
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2786% | 7.631% | 12.54% | 15.92% | 18.3% | 20.02% | 21.29% | 22.23% | 22.95% | 23.5% | 23.93% | 24.26% | 24.52% | 24.73% | 24.89% | 25.03% | 25.13% | 25.22% | 25.28% | 25.34% | 25.38% | 25.42%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х120 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2019-02-28 | 2020-02-26 |  |  | 2019-02-28 | 2020-02-26 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2019-02-28 | 2021-12-31 |  |  | 2019-02-28 | 2022-12-31
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2019-02-28 | 2022-06-30 |  |  | 2019-02-28 | 2023-06-30
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018-09-01 | 2018-09-21 |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-21 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-31
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2022-07-30 | 31.09.2022 |  |  | 2023-07-30 | 31.09.2023
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 31.11.2022 | 31.11.2022 |  |  | 31.11.2023 | 31.11.2023
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-04-30
1.11. | Разработка рабочей документации | 2020-10-01 | 2022-12-01 |  |  | 2020-10-01 | 2023-12-01
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-04-30
2.2. | Закупка основного оборудования | нд |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-09-30
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд |  |  |  | нд
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд |  |  |  | 2024-05-01 | 2027-03-30
3.2. | Поставка основного оборудования | нд |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-12-30
3.3. | Монтаж основного оборудования | нд |  |  |  | 2025-07-01 | 2026-12-31
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд |  |  |  | 2027-04-01 | 2027-04-30
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-05-30
3.6. | Пусконаладочные работы | нд |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-06-30
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | нд |  |  |  | 2027-07-01 | 2027-07-20
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд |  |  |  | 2027-07-21 | 2027-07-30
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд |  |  |  | 2027-07-21 | 2027-07-30
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд |  |  |  | 2027-08-01 | 2027-08-30
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд |  |  |  | 2027-09-01 | 2027-09-30
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд |  |  |  | 2027-10-01 | 2027-12-31

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х120 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 178.5968 | 5618.1686 | 5618.1686 | 5618.1686 | 0 | 0 |  | 3.4941 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 53.9265 |  | нд |  | 107.653 |  | нд |  | 549.8723 |  | нд |  | 711.4518 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.9118 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 44.9387 |  | нд |  | 107.653 |  | нд |  | 472.7728 |  | нд |  | 625.3645 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.58235 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 8.9877 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 77.0996 |  | нд |  | 86.0873 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 149.707 | 4711.5825 | 4711.5825 | 4711.5825 | 0 | 0 |  | 2.9118 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 44.9387 |  | нд |  | 174.0982 |  | нд |  | 472.7728 |  | нд |  | 691.8097 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 144.4491 | 185.6078 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 2432.7818 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 1721.923 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 5.2579 | 371.2699 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [29 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 149.707 | 4711.5825 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х120 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2018.0688 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству объекта "Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220кВ"для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. | филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 208868 | Предварительный расчет стоимости работ | 146208 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 146204 |  | 1 | 144449 | 144449 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 170450 | 0 | 1038510 | www.b2b-energo.ru | 25.06.2018 | 29.06.2018 | 30.07.2018 | 24.08.2018 |  |  |  |  | 18.09.2018 | 21.09.2018 | 18.09.2018 | 08.10.2018 | 30.12.2019 |  | 1. Объект СиПРЭ ХМАО на период 2019–2023гг., включён в проект корректировки ИПР на плановый период 2018-2022гг. 2. По результатам закупки заключен договор на сумму 170.449.906,14 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 173.338.887,60 руб. с НДС.
[22 empty] | ООО "Росэнергопроект" | 146123 |  |  | 146123

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х120 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х120 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Ханты-Мансийский район
Тип проекта | проектирование
Вводимая мощность (в том числе прирост) | ПС 2х125 МВА, ВЛ 220 кВ -2х120 км.
Срок ввода объекта | 2028
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах окончания выполнения работ, млн. руб. (с НДС) | 5618.1686
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 173.339
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 173.339
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 173.339
объем заключенного договора 6/18-56 от 21.09.2018 . ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 173.339
% от сметной стоимости проекта | 3.085%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | не подошел срок реализации проекта
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 33
в том числе
- СМР, % | 0
- поставка основного оборудования, % | 0
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не подошел срок реализации проекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | не подошел срок реализации проекта
в том числе | не подошел срок реализации проекта
- строительный персонал | не подошел срок реализации проекта
- монтажный персонал | не подошел срок реализации проекта
Основное оборудование | не подошел срок реализации проекта
График поставки основного оборудования | не подошел срок реализации проекта
- дата поставки | не подошел срок реализации проекта
- задержки в поставке | не подошел срок реализации проекта
- причины задержек | не подошел срок реализации проекта
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация мероприятия в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)