## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
,
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.1 Технологическое присоединение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ЯНАО
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Салехард
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ВЛ 110 кВ 2х0,5 км, ПС 110/35/6 кВ 2х40 МВА
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | ПС 110 кВ Шакуровская 2х40 МВА
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 80.00 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.45
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, (млн. руб.с НДС) | 900.3522
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, (млн. руб.без НДС) | 760.5843

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Договор от 23.10.2020 №Т6/20/0010-ДТП |  | заключен | г.Салехард | ПС 110/35/6 кВ Шакуровская | на первом этапе: - ЛЭП 6 кВ № 1 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); - ЛЭП 6 кВ №2 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); на втором этапе: - ЛЭП 6 кВ №3 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); - ЛЭП 6 кВ №4 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); - ЛЭП 6 кВ №5 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); - ЛЭП 6 кВ №6 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); | 31 330,3 | 0 | 31 330,3 | 6 | 2 | 80 | 2 |  |  | 1.Сооружение новой ПС 110/35/6 кВ Шакуровская с установкой двух силовых трансформаторов установленной мощностью 40 МВА каждый (мощность силовых трансформаторов уточнить при проектировании). 2. Сооружение двух ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км каждая, маркой провода АС-120 (протяженность, марку и сечение провода уточнить при проектировании) ответвлением от ВЛ 110 кВ Салехард – Северное Сияние-1,2 цепь до вновь сооружаемой ПС 110/35/6 кВ Шакуровская. 3. Сооружение двух КЛ 6 кВ от вновь сооружаемой ПС 110/35/6 кВ Шакуровская до границы земельного участка заявителя, ориентировочной протяженностью 0,5 км каждая (протяженность уточнить при проектировании). 4. Сооружение четырёх КЛ 6 кВ от вновь сооружаемой ПС 110/35/6 кВ Шакуровская до границы земельного участка заявителя, ориентировочной протяженностью 0,5 км каждая (протяженность уточнить при проектировании). |  | 972.407
| Договор от 02.12.2020 №Т6/20/0023-ДТП |  | заключен | г.Салехард | ПС 110/35/6 кВ Шакуровская | Яч. 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ПС 110 кВ Шакуровская (ВЛ 35 кВ Шакуровская – Дизельная-1); Яч. 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ПС 110 кВ Шакуровская (ВЛ 35 кВ Шакуровская – Дизельная-2); Яч. 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ПС 110 кВ Шакуровская (ВЛ 35 кВ Шакуровская – Северное Сияние -1) ; Яч. 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ПС 110 кВ Шакуровская (ВЛ 35 кВ– Шакуровская – Северное Сияние - 2); | 0,5 | 0 | 0,5 | 35 | 1 | 80 | 2 |  |  | 1. Сооружение новой ПС 110/35/6 кВ Шакуровская с установкой двух силовых трансформаторов установленной мощностью 40 МВА каждый (мощность силовых трансформаторов уточнить при проектировании). .2. Сооружение двух ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км каждая, маркой провода АС-120 (протяженность, марку и сечение провода уточнить при проектировании) ответвлением от ВЛ 110 кВ Салехард – Северное Сияние-1,2 цепь до вновь сооружаемой ПС 110/35/6 кВ Шакуровская. .3. Предусмотреть на вновь сооружаемой ПС 110/35/6 кВ Шакуровская: - дистанционное управление всеми коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями первичной схемы электрических соединений с АРМ и терминалов каждого присоединения оперативного персонала ПС 110/35/6 кВ Шакуровская, с возможностью дистанционного управления с АРМ оперативного персонала ПС 220 кВ Салехард и ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети; - наличие программной (логической) оперативной блокировки, реализуемой в АРМ и терминалах в составе автоматизированной системы управления технологическими процессами подстанции; - наличие блокировки, исключающей возможность одновременного управления оборудованием объекта электроэнергетики с АРМ оперативного персонала ПС 110/35/6 Шакуровская, ПС 220 кВ Салехард и ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети, с индивидуальных терминалов присоединения; - оснащение оборудования современными микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), сохраняющими работоспособность при частоте сети 45,0 – 55,0 Гц, в том числе защитами с абсолютной селективностью (тип и производитель устройств РЗА уточнить при проектировании и согласовать с АО «Россети Тюмень» и АО «РСК Ямала»); - устройства противоаварийной автоматики (при необходимости; уточнить при проектировании); |  | 14.393
… | … |  |  | … | … | [8 empty] | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | [5 empty] | 110 |  | 110 | 2022 |  | 1 | 150/24 | 150/24 |  | ВЛ |  | 1

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард – Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 2х0,5 км, 2х40 МВА
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 7,962 млн/МВт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапов строительства не предусмотрено
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Исполнение обязательств в рамках заключенного договора технологического присоединения от 23.10.2020 №Т6/20/0010-ДТП с НО "Фонд жилищного строительства ЯНАО" в части строительства вновь сооружаемой ПС 110/35/6 кВ (проектное наименование Шакуровская)".
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1065738530
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 1.5659
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 1530000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 1.9062
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 1236889385.4372
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прогноз инфляции | 3.4% | bar: 2023 to 2070
Кумулятивная инфляция | 3.4% | 7.536% | 11.84% | 16.31% | 20.96% | 25.8% | 30.83% | 36.07% | 41.51% | 47.17% | 53.06% | 59.18% | 65.55% | 72.17% | 79.06% | 86.22% | 93.67% | 101.4% | 109.5% | 117.8% | 126.6% | 135.6% | 145% | 154.9% | 165% | 175.6% | 186.7% | 198.1% | 210.1% | 222.5% | 235.4% | 248.8% | 262.7% | 277.2% | 292.3% | 308% | 324.3% | 341.3% | 359% | 377.3% | 396.4% | 416.3% | 436.9% | 458.4% | 480.7% | 504% | 528.1% | 553.3% | 579.4%
Доход, руб. без НДС | 810339213.2833 | 348826465.2608 | 359291259.2186 | 370069996.9952 | 381172096.905 | 392607259.8122 | 404385477.6066 | 416517041.9348 | 429012553.1928 | 441882929.7886 | 455139417.6822 | 468793600.2127 | 482857408.2191 | 497343130.4657 | 512263424.3796 | 527631327.111 | 543460266.9243 | 559764074.9321 | 576556997.18 | 593853707.0954 | 611669318.3083 | 630019397.8576 | 648919979.7933 | 668387579.1871 | 688439206.5627 | 709092382.7596 | 730365154.2424 | 752276108.8696 | 774844392.1357 | 798089723.8998 | 822032415.6168 | 846693388.0853 | 872094189.7278 | 898257015.4197 | 925204725.8823 | 952960867.6587 | 981549693.6885 | 1010996184.4992 | 1041326070.0341 | 1072565852.1352 | 1104742827.6992 | 1137885112.5302 | 1172021665.9061 | 1207182315.8833 | 1243397785.3598 | 1280699718.9206 | 1319120710.4882 | 1358694331.8028 | 1399455161.7569
Доход, тыс.руб. без НДС | 810339.2133 | 348826.4653 | 359291.2592 | 370069.997 | 381172.0969 | 392607.2598 | 404385.4776 | 416517.0419 | 429012.5532 | 441882.9298 | 455139.4177 | 468793.6002 | 482857.4082 | 497343.1305 | 512263.4244 | 527631.3271 | 543460.2669 | 559764.0749 | 576556.9972 | 593853.7071 | 611669.3183 | 630019.3979 | 648919.9798 | 668387.5792 | 688439.2066 | 709092.3828 | 730365.1542 | 752276.1089 | 774844.3921 | 798089.7239 | 822032.4156 | 846693.3881 | 872094.1897 | 898257.0154 | 925204.7259 | 952960.8677 | 981549.6937 | 1010996.1845 | 1041326.07 | 1072565.8521 | 1104742.8277 | 1137885.1125 | 1172021.6659 | 1207182.3159 | 1243397.7854 | 1280699.7189 | 1319120.7105 | 1358694.3318 | 1399455.1618
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 1836 | 1909.44 | 1985.8176 | 2065.2503 | 2147.8603 | 2233.7747 | 2323.1257 | 2416.0507 | 2512.6928 | 2613.2005 | 2717.7285 | 2826.4376 | 2939.4952 | 3057.075 | 3179.358 | 3306.5323 | 3438.7936 | 3576.3453 | 3719.3991 | 3868.1751 | 4022.9021 | 4183.8182 | 4351.1709 | 4525.2177 | 4706.2264 | 4894.4755 | 5090.2545 | 5293.8647 | 5505.6193 | 5725.8441 | 5954.8778 | 6193.0729 | 6440.7959 | 6698.4277 | 6966.3648 | 7245.0194 | 7534.8202 | 7836.213 | 8149.6615 | 8475.648 | 8814.6739 | 9167.2608 | 9533.9513 | 9915.3093 | 10311.9217 | 10724.3986 | 11153.3745 | 11599.5095
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Доход | 810339213.2833 | 348826465.2608 | 359291259.2186 | 370069996.9952 | 381172096.905 | 392607259.8122 | 404385477.6066 | 416517041.9348 | 429012553.1928 | 441882929.7886 | 455139417.6822 | 468793600.2127 | 482857408.2191 | 497343130.4657 | 512263424.3796 | 527631327.111 | 543460266.9243 | 559764074.9321 | 576556997.18 | 593853707.0954 | 611669318.3083 | 630019397.8576 | 648919979.7933 | 668387579.1871 | 688439206.5627 | 709092382.7596 | 730365154.2424 | 752276108.8696 | 774844392.1357 | 798089723.8998 | 822032415.6168 | 846693388.0853 | 872094189.7278 | 898257015.4197 | 925204725.8823 | 952960867.6587 | 981549693.6885 | 1010996184.4992 | 1041326070.0341 | 1072565852.1352 | 1104742827.6992 | 1137885112.5302 | 1172021665.9061 | 1207182315.8833 | 1243397785.3598 | 1280699718.9206 | 1319120710.4882 | 1358694331.8028 | 1399455161.7569
Операционные расходы | 0 | -24741785.1834 | -24568522.7068 | -24397708.2302 | -24229439.6736 | -24063818.8738 | -23900951.7411 | -23740948.4221 | -23583923.4694 | -23429996.0177 | -23279289.967 | -23131934.1733 | -22988062.647 | -22847814.7586 | -22711335.4538 | -22578775.4758 | -22450291.5978 | -22326046.8638 | -22206210.8394 | -22090959.8731 | -21980477.3673 | -21874954.0602 | -21774588.32 | -21679586.4492 | -21590163.0026 | -21506541.1173 | -21428952.8556 | -21357639.5625 | -21292852.2367 | -21234851.9169 | -21183910.0835 | -21140309.0757 | -21104342.5268 | -21076315.8149 | -21056546.5336 | -21045364.9801 | -21043114.6635 | -21050152.8334 | -21066851.0291 | -21093595.6517 | -21130788.5583 | -21178847.6801 | -21238207.666 | -21309320.5503 | -21392656.4491 | -21488704.2828 | -21597972.529 | -21720990.0041 | -21858306.6773
Ремонт объекта | 0 | -1530000 | -1591200 | -1654848 | -1721041.92 | -1789883.5968 | -1861478.9407 | -1935938.0983 | -2013375.6222 | -2093910.6471 | -2177667.073 | -2264773.7559 | -2355364.7062 | -2449579.2944 | -2547562.4662 | -2649464.9648 | -2755443.5634 | -2865661.306 | -2980287.7582 | -3099499.2685 | -3223479.2393 | -3352418.4088 | -3486515.1452 | -3625975.751 | -3771014.781 | -3921855.3723 | -4078729.5872 | -4241878.7707 | -4411553.9215 | -4588016.0783 | -4771536.7215 | -4962398.1903 | -5160894.118 | -5367329.8827 | -5582023.078 | -5805304.0011 | -6037516.1611 | -6279016.8076 | -6530177.4799 | -6791384.5791 | -7063039.9623 | -7345561.5607 | -7639384.0232 | -7944959.3841 | -8262757.7595 | -8593268.0698 | -8936998.7926 | -9294478.7443 | -9666257.8941
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -23211785.1834 | -22977322.7068 | -22742860.2302 | -22508397.7536 | -22273935.277 | -22039472.8004 | -21805010.3238 | -21570547.8472 | -21336085.3706 | -21101622.894 | -20867160.4174 | -20632697.9408 | -20398235.4642 | -20163772.9876 | -19929310.511 | -19694848.0344 | -19460385.5578 | -19225923.0812 | -18991460.6046 | -18756998.128 | -18522535.6514 | -18288073.1748 | -18053610.6982 | -17819148.2216 | -17584685.745 | -17350223.2684 | -17115760.7918 | -16881298.3152 | -16646835.8386 | -16412373.362 | -16177910.8854 | -15943448.4088 | -15708985.9322 | -15474523.4556 | -15240060.979 | -15005598.5024 | -14771136.0258 | -14536673.5492 | -14302211.0726 | -14067748.596 | -13833286.1194 | -13598823.6428 | -13364361.1662 | -13129898.6896 | -12895436.213 | -12660973.7364 | -12426511.2598 | -12192048.7832
EBITDA | 810339213.2833 | 324084680.0774 | 334722736.5118 | 345672288.765 | 356942657.2314 | 368543440.9384 | 380484525.8655 | 392776093.5127 | 405428629.7234 | 418452933.7709 | 431860127.7152 | 445661666.0394 | 459869345.5721 | 474495315.707 | 489552088.9258 | 505052551.6352 | 521009975.3265 | 537438028.0683 | 554350786.3406 | 571762747.2223 | 589688840.941 | 608144443.7973 | 627145391.4733 | 646707992.7379 | 666849043.56 | 687585841.6423 | 708936201.3868 | 730918469.3072 | 753551539.899 | 776854871.9828 | 800848505.5333 | 825553079.0095 | 850989847.2011 | 877180699.6048 | 904148179.3487 | 931915502.6786 | 960506579.025 | 989946031.6658 | 1020259219.005 | 1051472256.4835 | 1083612039.141 | 1116706264.85 | 1150783458.2401 | 1185872995.333 | 1222005128.9107 | 1259211014.6377 | 1297522737.9591 | 1336973341.7987 | 1377596855.0796
Амортизация | 0 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6 | -21314770.6
EBIT | 810339213.2833 | 302769909.4774 | 313407965.9118 | 324357518.165 | 335627886.6314 | 347228670.3384 | 359169755.2655 | 371461322.9127 | 384113859.1234 | 397138163.1709 | 410545357.1152 | 424346895.4394 | 438554574.9721 | 453180545.107 | 468237318.3258 | 483737781.0352 | 499695204.7265 | 516123257.4683 | 533036015.7406 | 550447976.6223 | 568374070.341 | 586829673.1973 | 605830620.8733 | 625393222.1379 | 645534272.96 | 666271071.0423 | 687621430.7868 | 709603698.7072 | 732236769.299 | 755540101.3828 | 779533734.9333 | 804238308.4095 | 829675076.6011 | 855865929.0048 | 882833408.7487 | 910600732.0786 | 939191808.425 | 968631261.0658 | 998944448.405 | 1030157485.8835 | 1062297268.541 | 1095391494.25 | 1129468687.6401 | 1164558224.733 | 1200690358.3107 | 1237896244.0377 | 1276207967.3591 | 1315658571.1987 | 1356282084.4796
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 810339213.2833 | 302769909.4774 | 313407965.9118 | 324357518.165 | 335627886.6314 | 347228670.3384 | 359169755.2655 | 371461322.9127 | 384113859.1234 | 397138163.1709 | 410545357.1152 | 424346895.4394 | 438554574.9721 | 453180545.107 | 468237318.3258 | 483737781.0352 | 499695204.7265 | 516123257.4683 | 533036015.7406 | 550447976.6223 | 568374070.341 | 586829673.1973 | 605830620.8733 | 625393222.1379 | 645534272.96 | 666271071.0423 | 687621430.7868 | 709603698.7072 | 732236769.299 | 755540101.3828 | 779533734.9333 | 804238308.4095 | 829675076.6011 | 855865929.0048 | 882833408.7487 | 910600732.0786 | 939191808.425 | 968631261.0658 | 998944448.405 | 1030157485.8835 | 1062297268.541 | 1095391494.25 | 1129468687.6401 | 1164558224.733 | 1200690358.3107 | 1237896244.0377 | 1276207967.3591 | 1315658571.1987 | 1356282084.4796
Налог на прибыль | -162067842.6567 | -60553981.8955 | -62681593.1824 | -64871503.633 | -67125577.3263 | -69445734.0677 | -71833951.0531 | -74292264.5825 | -76822771.8247 | -79427632.6342 | -82109071.423 | -84869379.0879 | -87710914.9944 | -90636109.0214 | -93647463.6652 | -96747556.207 | -99939040.9453 | -103224651.4937 | -106607203.1481 | -110089595.3245 | -113674814.0682 | -117365934.6395 | -121166124.1747 | -125078644.4276 | -129106854.592 | -133254214.2085 | -137524286.1574 | -141920739.7414 | -146447353.8598 | -151108020.2766 | -155906746.9867 | -160847661.6819 | -165935015.3202 | -171173185.801 | -176566681.7497 | -182120146.4157 | -187838361.685 | -193726252.2132 | -199788889.681 | -206031497.1767 | -212459453.7082 | -219078298.85 | -225893737.528 | -232911644.9466 | -240138071.6621 | -247579248.8075 | -255241593.4718 | -263131714.2397 | -271256416.8959
Чистая прибыль | 648271370.6267 | 242215927.5819 | 250726372.7295 | 259486014.532 | 268502309.3052 | 277782936.2707 | 287335804.2124 | 297169058.3301 | 307291087.2987 | 317710530.5367 | 328436285.6922 | 339477516.3515 | 350843659.9777 | 362544436.0856 | 374589854.6607 | 386990224.8281 | 399756163.7812 | 412898605.9747 | 426428812.5925 | 440358381.2978 | 454699256.2728 | 469463738.5578 | 484664496.6986 | 500314577.7103 | 516427418.368 | 533016856.8338 | 550097144.6294 | 567682958.9657 | 585789415.4392 | 604432081.1063 | 623626987.9466 | 643390646.7276 | 663740061.2809 | 684692743.2038 | 706266726.9989 | 728480585.6629 | 751353446.74 | 774905008.8526 | 799155558.724 | 824125988.7068 | 849837814.8328 | 876313195.4 | 903574950.1121 | 931646579.7864 | 960552286.6486 | 990316995.2302 | 1020966373.8873 | 1052526856.9589 | 1085025667.5837
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
EBIT | 810339213.2833 | 302769909.4774 | 313407965.9118 | 324357518.165 | 335627886.6314 | 347228670.3384 | 359169755.2655 | 371461322.9127 | 384113859.1234 | 397138163.1709 | 410545357.1152 | 424346895.4394 | 438554574.9721 | 453180545.107 | 468237318.3258 | 483737781.0352 | 499695204.7265 | 516123257.4683 | 533036015.7406 | 550447976.6223 | 568374070.341 | 586829673.1973 | 605830620.8733 | 625393222.1379 | 645534272.96 | 666271071.0423 | 687621430.7868 | 709603698.7072 | 732236769.299 | 755540101.3828 | 779533734.9333 | 804238308.4095 | 829675076.6011 | 855865929.0048 | 882833408.7487 | 910600732.0786 | 939191808.425 | 968631261.0658 | 998944448.405 | 1030157485.8835 | 1062297268.541 | 1095391494.25 | 1129468687.6401 | 1164558224.733 | 1200690358.3107 | 1237896244.0377 | 1276207967.3591 | 1315658571.1987 | 1356282084.4796
Амортизация | 0 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6 | 21314770.6
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -162067842.6567 | -60553981.8955 | -62681593.1824 | -64871503.633 | -67125577.3263 | -69445734.0677 | -71833951.0531 | -74292264.5825 | -76822771.8247 | -79427632.6342 | -82109071.423 | -84869379.0879 | -87710914.9944 | -90636109.0214 | -93647463.6652 | -96747556.207 | -99939040.9453 | -103224651.4937 | -106607203.1481 | -110089595.3245 | -113674814.0682 | -117365934.6395 | -121166124.1747 | -125078644.4276 | -129106854.592 | -133254214.2085 | -137524286.1574 | -141920739.7414 | -146447353.8598 | -151108020.2766 | -155906746.9867 | -160847661.6819 | -165935015.3202 | -171173185.801 | -176566681.7497 | -182120146.4157 | -187838361.685 | -193726252.2132 | -199788889.681 | -206031497.1767 | -212459453.7082 | -219078298.85 | -225893737.528 | -232911644.9466 | -240138071.6621 | -247579248.8075 | -255241593.4718 | -263131714.2397 | -271256416.8959
НДС | -51079863.3433 | 51079863.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -1065738530 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0; 2047: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -468547022.7167 | 314610561.5253 | 272041143.3295 | 280800785.132 | 289817079.9052 | 299097706.8707 | 308650574.8124 | 318483828.9301 | 328605857.8987 | 339025301.1367 | 349751056.2922 | 360792286.9515 | 372158430.5777 | 383859206.6856 | 395904625.2607 | 408304995.4281 | 421070934.3812 | 434213376.5747 | 447743583.1925 | 461673151.8978 | 476014026.8728 | 490778509.1578 | 505979267.2986 | 521629348.3103 | 537742188.968 | 554331627.4338 | 571411915.2294 | 588997729.5657 | 607104186.0392 | 625746851.7063 | 644941758.5466 | 664705417.3276 | 685054831.8809 | 706007513.8038 | 727581497.5989 | 749795356.2629 | 772668217.34 | 796219779.4526 | 820470329.324 | 845440759.3068 | 871152585.4328 | 897627966 | 924889720.7121 | 952961350.3864 | 981867057.2486 | 1011631765.8302 | 1042281144.4873 | 1073841627.5589 | 1106340438.1837
Накопленный ЧДП | -468547022.7167 | -153936461.1914 | 118104682.138 | 398905467.27 | 688722547.1752 | 987820254.0459 | 1296470828.8583 | 1614954657.7884 | 1943560515.6871 | 2282585816.8238 | 2632336873.116 | 2993129160.0675 | 3365287590.6452 | 3749146797.3308 | 4145051422.5915 | 4553356418.0196 | 4974427352.4008 | 5408640728.9755 | 5856384312.168 | 6318057464.0658 | 6794071490.9387 | 7284850000.0965 | 7790829267.3951 | 8312458615.7054 | 8850200804.6735 | 9404532432.1073 | 9975944347.3367 | 10564942076.9025 | 11172046262.9417 | 11797793114.648 | 12442734873.1946 | 13107440290.5222 | 13792495122.4031 | 14498502636.2069 | 15226084133.8059 | 15975879490.0688 | 16748547707.4088 | 17544767486.8614 | 18365237816.1854 | 19210678575.4922 | 20081831160.9249 | 20979459126.925 | 21904348847.6371 | 22857310198.0234 | 23839177255.272 | 24850809021.1022 | 25893090165.5895 | 26966931793.1484 | 28073272231.3321
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919
PV | -468547022.7167 | 277189922.0487 | 211175177.7286 | 192048417.6316 | 174638716.234 | 158793885.5812 | 144374974.6341 | 131255150.7616 | 119318671.3992 | 108459939.1977 | 98582634.395 | 89598918.542 | 81428704.099 | 73998984.7833 | 67243221.9045 | 61100782.2544 | 55516423.4376 | 50439822.8252 | 45825146.5982 | 41630655.6088 | 37818345.0375 | 34353615.055 | 31204969.9125 | 28343743.0892 | 25743846.3087 | 23381540.4129 | 21235226.244 | 19285253.8319 | 17513748.3259 | 15904451.236 | 14442575.6676 | 13114674.3428 | 11908519.3023 | 10812992.2736 | 9817984.7781 | 8914307.1264 | 8093605.5249 | 7348286.5826 | 6671448.5663 | 6056818.8113 | 5498696.7431 | 4991902.0148 | 4531727.305 | 4113895.3648 | 3734519.9338 | 3390070.1821 | 3077338.3625 | 2793410.3861 | 2535639.0607
NPV (без учета продажи) | -468547022.7167 | -191357100.668 | 19818077.0606 | 211866494.6923 | 386505210.9263 | 545299096.5075 | 689674071.1416 | 820929221.9033 | 940247893.3025 | 1048707832.5002 | 1147290466.8952 | 1236889385.4372 | 1318318089.5362 | 1392317074.3195 | 1459560296.224 | 1520661078.4784 | 1576177501.916 | 1626617324.7412 | 1672442471.3395 | 1714073126.9483 | 1751891471.9858 | 1786245087.0408 | 1817450056.9532 | 1845793800.0424 | 1871537646.3511 | 1894919186.764 | 1916154413.008 | 1935439666.8399 | 1952953415.1658 | 1968857866.4019 | 1983300442.0695 | 1996415116.4123 | 2008323635.7146 | 2019136627.9882 | 2028954612.7663 | 2037868919.8926 | 2045962525.4176 | 2053310812.0002 | 2059982260.5665 | 2066039079.3778 | 2071537776.121 | 2076529678.1358 | 2081061405.4408 | 2085175300.8055 | 2088909820.7393 | 2092299890.9215 | 2095377229.2839 | 2098170639.67 | 2100706278.7307
IRR | 0% | 0% | 16.84% | 39.54% | 50.41% | 56.03% | 59.1% | 60.85% | 61.88% | 62.49% | 62.87% | 63.1% | 63.24% | 63.33% | 63.38% | 63.42% | 63.44% | 63.45% | 63.46% | 63.47% | 63.47% | 63.47% | 63.47% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48% | 63.48%
PP | 0 | 0 | 1.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 1.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2020-10-23 | 2020-11-24 | 2020-10-23 | 2020-11-24 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2020-10-23 | 2020-11-24 | 2020-10-23 | 2020-11-24 | 100% | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2021-12-21 | 2021-12-30 | 2022-03-16 | 2022-04-18
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2021-12-30 | 2022-01-30 | 2022-08-01 | 2022-11-30
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2021-06-30 | 2021-09-16 | 2021-06-30 | 2021-09-16 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2021-10-25 | 2022-12-30 | 30% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2022-10-15 | 30.02.2023
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 2022-01-30 | 2022-03-31 | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2022-06-01 | 2022-06-05 | 2023-03-01 | 2023-03-20
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2022-06-05 | 2022-06-15 | 2023-03-20 | 2023-03-30
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021-12-30 | 2022-03-31 | 2022-10-15 | 2023-02-28
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2021-06-30 | 2021-09-16 | 2021-06-30 | 2021-09-16 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2022-01-10 | 2022-02-25 | 2021-09-16 | 2022-02-14
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022-06-15 | 2022-09-30 | 2022-06-15 | 2023-06-15
3.1. | Поставка основного оборудования | 2022-02-25 | 2022-08-30 | 2022-02-14 | 2023-07-30
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2022-06-15 | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-10-15
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 2023-10-15 | 2023-11-15
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 2023-10-15 | 2023-11-15
3.5. | Пусконаладочные работы | 2022-11-15 | 2022-12-05 | 2023-10-15 | 2023-11-15
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2022-12-05 | 2022-12-10 | 2023-11-15 | 2023-11-20
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022-12-25 | 2022-12-27 | 2023-11-20 | 2023-11-25
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2022-12-10 | 2022-12-25 | 2023-11-25 | 2023-12-25
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022-12-10 | 2022-12-25 | 2023-11-25 | 2023-12-25
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 2023-12-25 | 2023-12-30
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2023-12-20 | 2024-06-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1226.9943 | 1278.1147 | 1253.2134 | 1253.2134 | 24.9013 | 858.0175 |  | 352.8612 |  | 464.7043 |  | нд |  | 435.6479 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 900.3522 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 12.1711 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 293.5451 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 293.5451 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 12.7302 | 858.0175 |  | 352.8612 |  | 464.7043 |  | нд |  | 142.1028 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 606.8071 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1022.4953 | 1070.7937 | 1058.3049 | 1058.3049 | 12.4888 | 1022.4953 |  | 297.7206 |  | 760.5843 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 760.5843 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 36.9335 | 67.8674 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 388.7025 | 411.8956 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 296.5173 | 303.7524 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 300.3419 | 287.2784 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 80 |  | 0 |  | 80 | 4 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 80 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 4 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 1 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 80 |  | 0 |  | 80 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 80 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 1 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [29 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1022.4953 | 1070.7937 |  |  | 0 | 1022.4953 |  | 0 |  | 1070.7937 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 1070.7937 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 80 |  | 0 |  | 80 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 80 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 1 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2021.026 | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплекс | Выполнение комплекса работ по строительству объекта "ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард-Северное Сияние на ПС110/35/6 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская" филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 842174 | Предварительный расчет стоимости работ | 842174 | ВЗ | ОК ЕП | 3 | 3 | ООО "ПРОФЭНЕРГО" | 837963 |  |  |  | 837962.678 | ООО "ПрофЭнерго" | 1005555 | 12730 | 32110502405 | www.roseltorg.ru | 12.07.2021 | 26.07.2021 | 11.08.2021 | 19.08.2021 | п.7.5.7. | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 19.08.2021 | 32110502405/2021.0260-3 | 29.09.2021 | 16.09.2021 | 29.09.2021 | 16.09.2021 | 30.12.2022 |  | Реализация мероприятия во исполнение обязательств по договору ТП от 03.12.2020 №Т6/20/0010-ДТП. Объект учтен впроекте корректировки
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 0 | ООО "Таврида Электрик Омск"
1 | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по строительному контролю на объекте ЋВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард - Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)Л филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 13254 | Не применимо | Не проводилась | - | 13254 | АО "ЦТЗ" | 15904 | 15904 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-11-23 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2021-12-01 | 2022-12-30 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
[22 empty] | ООО "Инженер-Проект" | 14442

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ЯНАО, г. Новый Уренгой
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2*40 МВА, 2*0.5 км, в т.ч. прирост 2*40 МВА, 2*0.5 км
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 1278.1147
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет плановой стоимости инвестиционного проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1021.459
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1021.459
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1005.555
объем заключенного договора PD01.1000.2021.129 от 16.09.2021 . ООО "ПРОФЭНЕРГО" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 1005.555
% от сметной стоимости проекта | 81.95%
оплачено по договору, млн. руб. | 145.059
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 15.904
объем заключенного договора PD01.2000.2021.667 от 23.11.2021 . АО "ЦТЗ" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 15.904
% от сметной стоимости проекта | 1.3%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.971
освоено по договору, млн. руб. | 0.851
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 14.16
всего оплачено по объекту | 173.691
% освоения по объекту за отчетный период | 2.79
всего освоено по объекту | 28.512
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Северные электрические сети
- проектно-изыскательские организации | ООО "ПрофЭнерго"
- технические агенты | АО "ЦТЗ"
- подрядчики | ООО "ПрофЭнерго"
- поставщики основного оборудования | не подошел срок
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Нева Энерго"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 8
в том числе
- строительный персонал | 8
- монтажный персонал | не подошел срок
Основное оборудование | Элегазовые выключатели 110 кВ - 2 шт. Линейные вводы 110 кВ - 12 шт. Силовые трансворматоры 110 кВ 40 МВА - 2 шт. Разъединители 110 кВ с моторным приводом - 6 шт. КРУМ 6 кВ на 11 ячеек КРУМ 35 кВ на 7 ячеек
График поставки основного оборудования | 25.02.2022-30.08.2022
- дата поставки | -
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)