## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1100.VL.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструкттуры, хозяйственной обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Сургут
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | -
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 1*2 км.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1100.VL.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1100.VL.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1100.VL.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ Барсово - Олимпийская, ВЛ 110 кВ Победа - Геолог | ВЛ 110 кВ Барсово - Олимпийская, ВЛ 110 кВ Победа - Геолог | Участок опор № 72-75 | Участок опор № 72-75 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | 2 | 2 | АС120/19 | АС120/19 | ВЛ | ВЛ | 19.619 | 19.619 | 2020 | 2015 | 3 | - | - | б/н 31.08.2017, АО Тюменьэнерго | Дальнейшая эксплуатация технологической системы ВЛ 110 кВ разрешается до 31.08.2022 | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1100.VL.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструкттуры, хозяйственной обеспечение деятельности
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реализация инвестиционного проекта "Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)" позволит вынести электросетевые объектов из зоны производства работ по проекту «Благоустройство территории для создания пешеходной связи между Храмом преображения Господня и Сквером «Исторический парк «Россия - Моя История», в соответствие с «Правилами эксплуатации электроустановок 7 изд.».
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нет
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапы отсутствуют
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Реализация инвестиционного проекта "Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)" позволит вынести электросетевые объектов из зоны производства работ по проекту «Благоустройство территории для создания пешеходной связи между Храмом преображения Господня и Сквером «Исторический парк «Россия - Моя История», в соответствие с «Правилами эксплуатации электроустановок 7 изд.».
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1100.VL.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1100.VL.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф,
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1100.VL.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 22820833.3333
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 4.169
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -20833.3333 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 6.0809
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 12724368.9484
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -313473.08
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 11.18%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 9.18%
Период | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Прогноз инфляции | 3.6% | 3.9% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 3.6% | 7.64% | 11.95% | 16.42% | 21.08% | 25.92% | 30.96% | 36.2% | 41.65% | 47.31% | 53.21% | 59.33% | 65.71% | 72.34% | 79.23% | 86.4% | 93.85% | 101.6% | 109.7% | 118.1% | 126.8% | 135.9% | 145.3% | 155.1% | 165.3% | 175.9% | 187% | 198.4% | 210.4% | 222.8% | 235.7% | 249.1% | 263.1% | 277.6% | 292.7% | 308.4% | 324.8% | 341.7% | 359.4% | 377.8% | 396.9% | 416.8% | 437.5% | 459% | 481.3% | 504.6% | 528.7% | 553.9% | 580.1% | 607.3% | 635.5%
Доход, руб. без НДС | 0 | 6544831.498 | 6741173.528 | 6943428.722 | 7151722.006 | 7366261.59 | 7587249.4377 | 7814866.9208 | 8049312.9285 | 8290792.3163 | 8539516.0858 | 8795701.5684 | 9059572.6154 | 9331359.7939 | 9611300.5877 | 9899639.6053 | 10196628.7935 | 10502527.6573 | 10817603.487 | 11142131.5916 | 11476395.5394 | 11820687.4056 | 12175308.0277 | 12540567.2686 | 12916784.2866 | 13304287.8152 | 13703416.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 2022: 6544.8315; 2023: 6741.1735; 2024: 6943.4287; 2025: 7151.722; 2026: 7366.2616; 2027: 7587.2494; 2028: 7814.8669; 2029: 8049.3129; 2030: 8290.7923; 2031: 8539.5161; 2032: 8795.7016; 2033: 9059.5726; 2034: 9331.3598; 2035: 9611.3006; 2036: 9899.6396; 2037: 10196.6288; 2038: 10502.5277; 2039: 10817.6035; 2040: 11142.1316; 2041: 11476.3955; 2042: 11820.6874; 2043: 12175.308; 2044: 12540.5673; 2045: 12916.7843; 2046: 13304.2878; 2047: 13703.4164
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 2022: -25; 2023: -26.0008; 2024: -27.0416; 2025: -28.124; 2026: -29.249; 2027: -30.419; 2028: -31.6357; 2029: -32.9011; 2030: -34.2172; 2031: -35.5859; 2032: -37.0093; 2033: -38.4897; 2034: -40.0293; 2035: -41.6304; 2036: -43.2957; 2037: -45.0275; 2038: -46.8286; 2039: -48.7017; 2040: -50.6498; 2041: -52.6758; 2042: -54.7828; 2043: -56.9741; 2044: -59.2531; 2045: -61.6232; 2046: -1855.9932
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 2022: -376.1677; 2023: -387.4522; 2024: -399.0751; 2025: -411.0474; 2026: -423.3788; 2027: -436.0802; 2028: -449.1626; 2029: -462.6374; 2030: -464.6036; 2031: -478.5418; 2032: -492.898; 2033: -507.685; 2034: -522.9155; 2035: -538.603; 2036: -554.7611; 2037: -571.4039; 2038: -588.546; 2039: -606.2024; 2040: -608.3785; 2041: -626.6298; 2042: -645.4287; 2043: -664.7916; 2044: -684.7354; 2045: -705.2774; 2046: -1857.8951
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Доход | 0 | 6544831.498 | 6741173.528 | 6943428.722 | 7151722.006 | 7366261.59 | 7587249.4377 | 7814866.9208 | 8049312.9285 | 8290792.3163 | 8539516.0858 | 8795701.5684 | 9059572.6154 | 9331359.7939 | 9611300.5877 | 9899639.6053 | 10196628.7935 | 10502527.6573 | 10817603.487 | 11142131.5916 | 11476395.5394 | 11820687.4056 | 12175308.0277 | 12540567.2686 | 12916784.2866 | 13304287.8152 | 13703416.4497 | 14114518.9432 | 14537954.5115 | 14974093.1468 | 15423315.9412 | 15886015.4194 | 16362595.882 | 16853473.7585 | 17359077.9712 | 17879850.3104 | 18416245.8197 | 18968733.1943 | 19537795.1901 | 20123929.0458 | 20727646.9172 | 21349476.3247 | 21989960.6144 | 22649659.4329 | 23329149.2159 | 24029023.6923 | 24749894.4031 | 25492391.2352 | 26257162.9723 | 27044877.8614 | 27856224.1973
Операционные расходы | 0 | -162739.5042 | -147502.5783 | -131938.3281 | -116039.9629 | -99806.2314 | -83226.711 | -66291.4114 | -48988.5465 | -31306.6843 | -13234.0336 | -28869.0766 | -11001.3005 | 7264.209 | 25939.8769 | 45038.5203 | 64573.3617 | 84558.0411 | 105006.6304 | 125933.6463 | 147354.0653 | 155941.7042 | 177995.5215 | 200578.5701 | 223707.4567 | 247399.3149 | 271671.8228 | 296543.2206 | 322032.3284 | 348158.5649 | 374941.967 | 402403.2096 | 430563.6263 | 459445.2307 | 489070.738 | 519463.5884 | 550647.9701 | 582648.8437 | 615491.9671 | 649203.9216 | 683812.1384 | 719344.9264 | 755831.5003 | 793302.0108 | 831787.5743 | 871320.3047 | 911933.3457 | 953660.9047 | 996538.2871 | 1040601.9322 | 1085889.4503
Ремонт объекта | 0 | 20833.3333 | 21645.8333 | 22503.6577 | 23404.4791 | 24341.3604 | 25315.7451 | 26328.3749 | 27381.5099 | 28476.7703 | 29615.8411 | 30800.4747 | 32032.4937 | 33313.7935 | 34646.3452 | 36032.199 | 37473.487 | 38972.4265 | 40531.3235 | 42152.5765 | 43838.6795 | 45592.2267 | 47415.9158 | 49312.5524 | 51285.0545 | 53336.4567 | 55469.9149 | 57688.7115 | 59996.26 | 62396.1104 | 64891.9548 | 67487.633 | 70187.1383 | 72994.6239 | 75914.4088 | 78950.9852 | 82109.0246 | 85393.3856 | 88809.121 | 92361.4858 | 96055.9452 | 99898.1831 | 103894.1104 | 108049.8748 | 112371.8698 | 116866.7446 | 121541.4144 | 126403.0709 | 131459.1938 | 136717.5615 | 142186.264
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 313473.08 | 322876.84 | 332562.6 | 342539.478 | 352815.6623 | 363400.1322 | 374302.1362 | 385531.2003 | 397097.1363 | 409010.0504 | 387169.7079 | 398784.7991 | 410748.3431 | 423070.7934 | 435762.9172 | 448835.8047 | 462300.8788 | 476169.9052 | 490455.0023 | 505168.6524 | 506982.0783 | 522191.5407 | 537857.2869 | 553993.0055 | 570612.7957 | 587731.1796 | 605363.1149 | 623524.0084 | 642229.7286 | 661496.6205 | 681341.5191 | 701781.7647 | 722835.2176 | 744520.2742 | 766855.8824 | 789861.5589 | 813557.4056 | 837964.1278 | 863103.0516 | 888996.1432 | 915666.0275 | 943136.0083 | 971430.0885 | 1000572.9912 | 1030590.1809 | 1061507.8864 | 1093353.123 | 1126153.7166 | 1159938.3281 | 1194736.478
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -497045.9175 | -492025.2517 | -487004.5858 | -481983.92 | -476963.2542 | -471942.5883 | -466921.9225 | -461901.2567 | -456880.5908 | -451859.925 | -446839.2592 | -441818.5933 | -436797.9275 | -431777.2617 | -426756.5958 | -421735.93 | -416715.2642 | -411694.5983 | -406673.9325 | -401653.2667 | -396632.6008 | -391611.935 | -386591.2692 | -381570.6033 | -376549.9375 | -371529.2717 | -366508.6058 | -361487.94 | -356467.2742 | -351446.6083 | -346425.9425 | -341405.2767 | -336384.6108 | -331363.945 | -326343.2792 | -321322.6133 | -316301.9475 | -311281.2817 | -306260.6158 | -301239.95 | -296219.2842 | -291198.6183 | -286177.9525 | -281157.2867 | -276136.6208 | -271115.955 | -266095.2892 | -261074.6233 | -256053.9575 | -251033.2917
EBITDA | 0 | 6382091.9938 | 6593670.9497 | 6811490.3939 | 7035682.0431 | 7266455.3586 | 7504022.7267 | 7748575.5094 | 8000324.3819 | 8259485.632 | 8526282.0522 | 8766832.4918 | 9048571.3149 | 9338624.0029 | 9637240.4646 | 9944678.1257 | 10261202.1552 | 10587085.6984 | 10922610.1174 | 11268065.2379 | 11623749.6046 | 11976629.1098 | 12353303.5492 | 12741145.8387 | 13140491.7433 | 13551687.1301 | 13975088.2725 | 14411062.1638 | 14859986.8398 | 15322251.7117 | 15798257.9082 | 16288418.6291 | 16793159.5084 | 17312918.9891 | 17848148.7092 | 18399313.8988 | 18966893.7898 | 19551382.0379 | 20153287.1572 | 20773132.9674 | 21411459.0556 | 22068821.2511 | 22745792.1148 | 23442961.4437 | 24160936.7902 | 24900343.997 | 25661827.7488 | 26446052.1399 | 27253701.2593 | 28085479.7936 | 28942113.6476
Амортизация | 0 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667 | -456424.1667
EBIT | 0 | 5925667.8272 | 6137246.783 | 6355066.2272 | 6579257.8765 | 6810031.1919 | 7047598.56 | 7292151.3427 | 7543900.2153 | 7803061.4654 | 8069857.8856 | 8310408.3251 | 8592147.1482 | 8882199.8363 | 9180816.2979 | 9488253.959 | 9804777.9885 | 10130661.5317 | 10466185.9507 | 10811641.0713 | 11167325.438 | 11520204.9431 | 11896879.3825 | 12284721.672 | 12684067.5766 | 13095262.9634 | 13518664.1058 | 13954637.9971 | 14403562.6732 | 14865827.545 | 15341833.7415 | 15831994.4624 | 16336735.3417 | 16856494.8225 | 17391724.5425 | 17942889.7321 | 18510469.6231 | 19094957.8713 | 19696862.9905 | 20316708.8007 | 20955034.8889 | 21612397.0844 | 22289367.9481 | 22986537.277 | 23704512.6235 | 24443919.8303 | 25205403.5822 | 25989627.9732 | 26797277.0927 | 27629055.6269 | 28485689.4809
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 5925667.8272 | 6137246.783 | 6355066.2272 | 6579257.8765 | 6810031.1919 | 7047598.56 | 7292151.3427 | 7543900.2153 | 7803061.4654 | 8069857.8856 | 8310408.3251 | 8592147.1482 | 8882199.8363 | 9180816.2979 | 9488253.959 | 9804777.9885 | 10130661.5317 | 10466185.9507 | 10811641.0713 | 11167325.438 | 11520204.9431 | 11896879.3825 | 12284721.672 | 12684067.5766 | 13095262.9634 | 13518664.1058 | 13954637.9971 | 14403562.6732 | 14865827.545 | 15341833.7415 | 15831994.4624 | 16336735.3417 | 16856494.8225 | 17391724.5425 | 17942889.7321 | 18510469.6231 | 19094957.8713 | 19696862.9905 | 20316708.8007 | 20955034.8889 | 21612397.0844 | 22289367.9481 | 22986537.277 | 23704512.6235 | 24443919.8303 | 25205403.5822 | 25989627.9732 | 26797277.0927 | 27629055.6269 | 28485689.4809
Налог на прибыль | 0 | -1185133.5654 | -1227449.3566 | -1271013.2454 | -1315851.5753 | -1362006.2384 | -1409519.712 | -1458430.2685 | -1508780.0431 | -1560612.2931 | -1613971.5771 | -1662081.665 | -1718429.4296 | -1776439.9673 | -1836163.2596 | -1897650.7918 | -1960955.5977 | -2026132.3063 | -2093237.1901 | -2162328.2143 | -2233465.0876 | -2304040.9886 | -2379375.8765 | -2456944.3344 | -2536813.5153 | -2619052.5927 | -2703732.8212 | -2790927.5994 | -2880712.5346 | -2973165.509 | -3068366.7483 | -3166398.8925 | -3267347.0683 | -3371298.9645 | -3478344.9085 | -3588577.9464 | -3702093.9246 | -3818991.5743 | -3939372.5981 | -4063341.7601 | -4191006.9778 | -4322479.4169 | -4457873.5896 | -4597307.4554 | -4740902.5247 | -4888783.9661 | -5041080.7164 | -5197925.5946 | -5359455.4185 | -5525811.1254 | -5697137.8962
Чистая прибыль | 0 | 4740534.2617 | 4909797.4264 | 5084052.9818 | 5263406.3012 | 5448024.9535 | 5638078.848 | 5833721.0742 | 6035120.1722 | 6242449.1723 | 6455886.3085 | 6648326.6601 | 6873717.7186 | 7105759.869 | 7344653.0384 | 7590603.1672 | 7843822.3908 | 8104529.2254 | 8372948.7606 | 8649312.857 | 8933860.3504 | 9216163.9545 | 9517503.506 | 9827777.3376 | 10147254.0613 | 10476210.3707 | 10814931.2847 | 11163710.3977 | 11522850.1385 | 11892662.036 | 12273466.9932 | 12665595.5699 | 13069388.2734 | 13485195.858 | 13913379.634 | 14354311.7857 | 14808375.6985 | 15275966.297 | 15757490.3924 | 16253367.0406 | 16764027.9111 | 17289917.6675 | 17831494.3585 | 18389229.8216 | 18963610.0988 | 19555135.8643 | 20164322.8657 | 20791702.3786 | 21437821.6741 | 22103244.5015 | 22788551.5847
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
EBIT | 0 | 5925667.8272 | 6137246.783 | 6355066.2272 | 6579257.8765 | 6810031.1919 | 7047598.56 | 7292151.3427 | 7543900.2153 | 7803061.4654 | 8069857.8856 | 8310408.3251 | 8592147.1482 | 8882199.8363 | 9180816.2979 | 9488253.959 | 9804777.9885 | 10130661.5317 | 10466185.9507 | 10811641.0713 | 11167325.438 | 11520204.9431 | 11896879.3825 | 12284721.672 | 12684067.5766 | 13095262.9634 | 13518664.1058 | 13954637.9971 | 14403562.6732 | 14865827.545 | 15341833.7415 | 15831994.4624 | 16336735.3417 | 16856494.8225 | 17391724.5425 | 17942889.7321 | 18510469.6231 | 19094957.8713 | 19696862.9905 | 20316708.8007 | 20955034.8889 | 21612397.0844 | 22289367.9481 | 22986537.277 | 23704512.6235 | 24443919.8303 | 25205403.5822 | 25989627.9732 | 26797277.0927 | 27629055.6269 | 28485689.4809
Амортизация | 0 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667 | 456424.1667
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -1185133.5654 | -1227449.3566 | -1271013.2454 | -1315851.5753 | -1362006.2384 | -1409519.712 | -1458430.2685 | -1508780.0431 | -1560612.2931 | -1613971.5771 | -1662081.665 | -1718429.4296 | -1776439.9673 | -1836163.2596 | -1897650.7918 | -1960955.5977 | -2026132.3063 | -2093237.1901 | -2162328.2143 | -2233465.0876 | -2304040.9886 | -2379375.8765 | -2456944.3344 | -2536813.5153 | -2619052.5927 | -2703732.8212 | -2790927.5994 | -2880712.5346 | -2973165.509 | -3068366.7483 | -3166398.8925 | -3267347.0683 | -3371298.9645 | -3478344.9085 | -3588577.9464 | -3702093.9246 | -3818991.5743 | -3939372.5981 | -4063341.7601 | -4191006.9778 | -4322479.4169 | -4457873.5896 | -4597307.4554 | -4740902.5247 | -4888783.9661 | -5041080.7164 | -5197925.5946 | -5359455.4185 | -5525811.1254 | -5697137.8962
НДС | -4564241.6667 | 1375827.5823 | 1417139.2403 | 1459698.9959 | 311575.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -22821208.3333 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -27385450 | 6572786.0107 | 6783360.8333 | 7000176.1444 | 6031406.316 | 5904449.1202 | 6094503.0147 | 6290145.2408 | 6491544.3389 | 6698873.339 | 6912310.4751 | 7104750.8268 | 7330141.8853 | 7562184.0357 | 7801077.205 | 8047027.3339 | 8300246.5575 | 8560953.3921 | 8829372.9272 | 9105737.0237 | 9390284.517 | 9672588.1211 | 9973927.6727 | 10284201.5043 | 10603678.228 | 10932634.5374 | 11271355.4513 | 11620134.5644 | 11979274.3052 | 12349086.2027 | 12729891.1599 | 13122019.7366 | 13525812.44 | 13941620.0246 | 14369803.8007 | 14810735.9523 | 15264799.8652 | 15732390.4637 | 16213914.5591 | 16709791.2073 | 17220452.0778 | 17746341.8342 | 18287918.5252 | 18845653.9883 | 19420034.2655 | 20011560.0309 | 20620747.0324 | 21248126.5453 | 21894245.8408 | 22559668.6682 | 23244975.7514
Накопленный ЧДП | -27385450 | -20812663.9893 | -14029303.156 | -7029127.0116 | -997720.6956 | 4906728.4246 | 11001231.4393 | 17291376.6801 | 23782921.019 | 30481794.358 | 37394104.8331 | 44498855.6599 | 51828997.5451 | 59391181.5808 | 67192258.7858 | 75239286.1197 | 83539532.6772 | 92100486.0692 | 100929858.9965 | 110035596.0201 | 119425880.5372 | 129098468.6583 | 139072396.331 | 149356597.8353 | 159960276.0633 | 170892910.6006 | 182164266.052 | 193784400.6164 | 205763674.9216 | 218112761.1242 | 230842652.2841 | 243964672.0207 | 257490484.4607 | 271432104.4854 | 285801908.2861 | 300612644.2384 | 315877444.1035 | 331609834.5672 | 347823749.1263 | 364533540.3336 | 381753992.4114 | 399500334.2456 | 417788252.7707 | 436633906.759 | 456053941.0245 | 476065501.0554 | 496686248.0878 | 517934374.6331 | 539828620.4739 | 562388289.1421 | 585633264.8935
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.89944 | 0.809 | 0.72765 | 0.65448 | 0.58866 | 0.52947 | 0.47623 | 0.42834 | 0.38527 | 0.34652 | 0.31168 | 0.28034 | 0.25215 | 0.22679 | 0.20399 | 0.18347 | 0.16502 | 0.14843 | 0.1335 | 0.12008 | 0.108 | 0.097143 | 0.087375 | 0.078589 | 0.070686 | 0.063578 | 0.057185 | 0.051434 | 0.046262 | 0.04161 | 0.037426 | 0.033663 | 0.030277 | 0.027233 | 0.024494 | 0.022031 | 0.019816 | 0.017823 | 0.016031 | 0.014419 | 0.012969 | 0.011665 | 0.010492 | 0.0094368 | 0.0084879 | 0.0076344 | 0.0068667 | 0.0061762 | 0.0055551 | 0.0049965
PV | -27385450 | 5911842.0675 | 5487715.3984 | 5093648.3481 | 3947407.0065 | 3475730.0289 | 3226846.287 | 2995532.1536 | 2780575.3613 | 2580843.9092 | 2395281.3872 | 2214397.0005 | 2054907.8191 | 1906779.7723 | 1769217.3928 | 1641479.3778 | 1522875.0728 | 1412761.1634 | 1310538.5666 | 1215649.5097 | 1127574.7891 | 1044678.4385 | 968901.1717 | 898580.8817 | 833328.9462 | 772783.9399 | 716609.7843 | 664494.0176 | 616146.1767 | 571296.2862 | 529693.446 | 491104.5139 | 455312.8742 | 422117.2905 | 391330.8341 | 362779.8858 | 336303.2044 | 311751.0592 | 288984.4214 | 267874.211 | 248300.5951 | 230152.3348 | 213326.1771 | 197726.2892 | 183263.7314 | 169855.9675 | 157426.4087 | 145903.9899 | 135222.7751 | 125321.5915 | 116143.688
NPV (без учета продажи) | -27385450 | -21473607.9325 | -15985892.5341 | -10892244.1859 | -6944837.1794 | -3469107.1505 | -242260.8635 | 2753271.2901 | 5533846.6514 | 8114690.5607 | 10509971.9479 | 12724368.9484 | 14779276.7675 | 16686056.5397 | 18455273.9325 | 20096753.3104 | 21619628.3832 | 23032389.5466 | 24342928.1132 | 25558577.6228 | 26686152.412 | 27730830.8505 | 28699732.0222 | 29598312.9039 | 30431641.8502 | 31204425.7901 | 31921035.5744 | 32585529.592 | 33201675.7687 | 33772972.0549 | 34302665.5009 | 34793770.0148 | 35249082.889 | 35671200.1794 | 36062531.0136 | 36425310.8994 | 36761614.1038 | 37073365.1629 | 37362349.5844 | 37630223.7954 | 37878524.3905 | 38108676.7253 | 38322002.9024 | 38519729.1916 | 38702992.923 | 38872848.8905 | 39030275.2992 | 39176179.289 | 39311402.0642 | 39436723.6557 | 39552867.3436
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.89% | 10.86% | 14.31% | 16.75% | 18.53% | 19.84% | 20.83% | 21.58% | 22.16% | 22.61% | 22.97% | 23.25% | 23.47% | 23.65% | 23.8% | 23.91% | 24.01% | 24.09% | 24.15% | 24.2% | 24.24% | 24.27% | 24.3% | 24.33% | 24.35% | 24.36% | 24.37% | 24.38% | 24.39% | 24.4% | 24.41% | 24.41% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 24.43%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1100.VL.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-20
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд |  |  | 2021-02-20 | 2021-03-17
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд |  |  | 2021-04-10 | 2022-12-30
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд |  |  | 2020-12-20 | 2021-01-25 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | 2021-03-25 | 2021-05-04 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | 2021-03-25 | 2021-05-04 | 100% | 100%
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-08 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 100 | 100
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-08 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд |  |  | 2020-12-20 | 2021-01-25 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд |  |  | 2021-05-08 | 2021-05-30 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд |  |  | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд |  |  | 2021-05-15 | 2021-06-15 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд |  |  | 2021-06-06 | 2021-07-14 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-30 | 100 | 100
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 100 | 100
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | [6 empty] | 0
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 100 | 100
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд |  |  | 2021-08-31 | 2021-09-07 |  |  | В связи с отсутствием возможности оформления земельного участка под вновь установленные опоры. | Получение разрешения на ввод от Администрации г. Сургута запланировано ориентировочно на 2024 год.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1100.VL.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 17.0551 | 8.9024 | 0.39683 | 0.39683 | 8.5056 | 0 |  | 0.39683 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0.95655 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 7.5491 | 0 |  | 0.39683 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 14.2902 | 7.5795 | 0 | 0 | 7.5795 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.73346 | 1.0138 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 13.0914 | 5.5525 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0.46528 | 1.0131 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 1.318 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 1.318 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 1.892 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [29 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 14.2902 | 7.5795 |  |  | 7.5795 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 1.318 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 1.892 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 1.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1100.VL.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Сургутские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплекс | Выполнение комплекса работ "под ключ" по реконструкции "ВЛ 110кВ Суругут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская/, ПС Черный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, ПС Импельс, ПС Геолог" (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км) филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети" | Филиал АО "Россети Тюмень" Сургутские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Расчет стоимости на основании ведомости объема работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 14347 | Не применимо | Не проводилась | - | 14347 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 17216 | 17216 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-02-11 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2021-02-15 | 2021-12-31 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2. Заключено дополнительное соглашение №2 на уменьшение стоимости договора. Цена договора составляет 7.936.686,80 руб. с НДС.

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1100.VL.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО-Югра, Сургутский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 13.147
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 7.937
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 7.937
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 7.937
объем заключенного договора 10/02-151 от 11.02.2021 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 7.937
% от сметной стоимости проекта | 60.37
оплачено по договору, млн. руб. | 7.937
освоено по договору, млн. руб. | 6.614
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 67.71
всего оплачено по объекту | 8.902
% освоения по объекту за отчетный период | 69.18
всего освоено по объекту | 7.579
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Сургутские ЭС
- проектно-изыскательские организации | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | -
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | -
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)