## 02
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 18.12.2025 № 13@ "Об утверждении инвестиционной программы АО «Россети Тюмень» на 2025 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Тюмень», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2024 № 45@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | План 2030 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2030 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2025 года | План на 01.01.2026 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9046.1033 | 83132.3766 | нд | 10494.5239 | 101387.9255 | нд | 10820.2324 | 33847.8022 | 199381.9932 | 289883.8688 | 225421.5788 | 326935.999 | 163365.4364 | 197936.4256 | 129517.6341 | 117712.8016 | 152336.4817 | 11804.8325 | 0 | 0 | 7432.4252 | 4372.4073 | 11752.1417 | 0 | 0 | 8276.7212 | 3475.4206 | 17686.509 | 0 | 0 | 13246.3847 | 4440.1243 | 19774.3583 | 0 | 0 | 13430.5776 | 6343.7807 | 18421.5167 | 0 | 0 | 14940.4092 | 3481.1074 | 25425.7986 | 0 | 0 | 19762.9308 | 5662.8677 | 19192.861 | 0 | 0 | 15843.4015 | 3349.4595 | 20853.6649 | 0 | 0 | 16654.3426 | 4199.3224 | 19752.4835 | 0 | 0 | 16514.4361 | 3238.0474 | 23938.9241 | 0 | 0 | 19242.9054 | 4696.0187 | 25211.6127 | 0 | 0 | 20418.8881 | 4792.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75053.3702 | 0 | 0 | 60544.6314 | 14508.7387 | 115204.3586 | 0 | 0 | 89509.6445 | 25694.7141 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2357.359 | 23729.4597 | нд | 2490.3221 | 26245.7895 | нд | 10820.2324 | 18405.8108 | 40533.7467 | 53610.5047 | 43098.8382 | 56865.7789 | 43597.998 | 50971.1355 | 25192.1872 | 18787.288 | 26361.9691 | 6404.8991 | 0 | 0 | 3093.1742 | 3311.7249 | 6203.3556 | 0 | 0 | 3892.8596 | 2310.496 | 6256.3239 | 0 | 0 | 4067.0069 | 2189.317 | 8565.8468 | 0 | 0 | 4737.8173 | 3828.0295 | 5701.1888 | 0 | 0 | 4429.4165 | 1271.7723 | 7898.8398 | 0 | 0 | 5766.5755 | 2132.2643 | 3986.8093 | 0 | 0 | 3135.7812 | 851.0282 | 4509.089 | 0 | 0 | 3353.0293 | 1156.0597 | 2822.5667 | 0 | 0 | 2354.0874 | 468.4793 | 3883.466 | 0 | 0 | 2761.0731 | 1122.3929 | 1484.3282 | 0 | 0 | 857.2152 | 627.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18766.8887 | 0 | 0 | 13986.292 | 4780.5967 | 26341.5697 | 0 | 0 | 17475.7105 | 8865.8593 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4686.9131 | 44253.9064 | нд | 5454.5093 | 54418.8137 | нд | 0 | 13681.3021 | 144616.7049 | 203902.901 | 164699.1677 | 230601.6905 | 87138.8392 | 104805.7728 | 73457.537 | 68936.2007 | 86323.5882 | 4521.3363 | 0 | 0 | 3601.4757 | 919.8606 | 4800.8825 | 0 | 0 | 3787.7268 | 1013.1556 | 8789.7921 | 0 | 0 | 6953.6624 | 1836.1297 | 8706.0838 | 0 | 0 | 6722.8706 | 1983.2133 | 9999.5472 | 0 | 0 | 8216.8764 | 1782.6707 | 12981.8487 | 0 | 0 | 10448.1751 | 2533.6736 | 11832.8428 | 0 | 0 | 9911.9087 | 1920.9341 | 12322.4196 | 0 | 0 | 10057.215 | 2265.2046 | 13739.7566 | 0 | 0 | 11497.0277 | 2242.7288 | 16956.391 | 0 | 0 | 13937.4147 | 3018.9763 | 20875.9486 | 0 | 0 | 17214.9538 | 3660.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44361.9386 | 0 | 0 | 36579.4753 | 7782.4633 | 71842.6917 | 0 | 0 | 58380.6292 | 13462.0625 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 38.263 | 282.8628 | нд | 38.263 | 282.8628 | нд | 0 | 16.301 | 785.9101 | 845.4615 | 799.0086 | 864.2998 | 17.0045 | 17.5519 | 0.70344 | 3.5527e-15 | 0.57494 | 0.70344 | 0 | 0 | 0.70344 | 0 | 0.67592 | 0 | 0 | 0.67592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57494 | 0 | 0 | 0.57494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57494 | 0 | 0 | 0.57494 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1963.5683 | 14866.1477 | нд | 2511.4295 | 20440.4595 | нд | 0 | 1744.3883 | 13445.6316 | 31525.0016 | 16824.5643 | 38604.2299 | 32611.5948 | 42141.9655 | 30867.2065 | 29989.3129 | 39650.3495 | 877.8937 | 0 | 0 | 737.0718 | 140.8219 | 747.2278 | 0 | 0 | 595.4589 | 151.7689 | 2640.393 | 0 | 0 | 2225.7153 | 414.6777 | 2501.8528 | 0 | 0 | 1969.3148 | 532.538 | 2720.7807 | 0 | 0 | 2294.1163 | 426.6644 | 4545.1101 | 0 | 0 | 3548.1802 | 996.9299 | 3373.2089 | 0 | 0 | 2795.7116 | 577.4972 | 4022.1563 | 0 | 0 | 3244.0982 | 778.0581 | 3190.1603 | 0 | 0 | 2663.321 | 526.8393 | 3099.0672 | 0 | 0 | 2544.4176 | 554.6496 | 2851.3359 | 0 | 0 | 2346.7192 | 504.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11924.5429 | 0 | 0 | 9978.8642 | 1945.6786 | 17019.5223 | 0 | 0 | 13652.73 | 3366.7923 | нд
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | нд | нд | нд | нд | 4896.3262 | 45970.547 | нд | 5544.675 | 54270.7183 | нд | 8854.4443 | 14219.015 | 110717.3305 | 164088.8226 | 122699.8302 | 181823.2123 | 85774.7616 | 102069.8912 | 71555.7466 | 67648.3444 | 84759.192 | 3907.4022 | 0 | 0 | 2420.0348 | 1487.3674 | 3091.6842 | 0 | 0 | 2472.8281 | 618.8561 | 6322.4963 | 0 | 0 | 5099.7622 | 1222.7341 | 8371.9504 | 0 | 0 | 5868.185 | 2503.7654 | 9728.9916 | 0 | 0 | 7962.4187 | 1766.5729 | 13538.2696 | 0 | 0 | 10502.6548 | 3035.6148 | 10657.3493 | 0 | 0 | 8892.6895 | 1764.6598 | 11409.0242 | 0 | 0 | 9294.8858 | 2114.1384 | 13381.9946 | 0 | 0 | 11188.2646 | 2193.73 | 14657.7553 | 0 | 0 | 12028.2104 | 2629.5449 | 16063.7035 | 0 | 0 | 13239.6874 | 2824.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40090.8317 | 0 | 0 | 33143.135 | 6947.6968 | 64040.7029 | 0 | 0 | 50933.6234 | 13107.0795 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1770.2038 | 18409.3726 | нд | 1844.0406 | 19938.7374 | нд | 8854.4443 | 7577.9084 | 30437.7826 | 41041.2507 | 31452.5947 | 42235.0142 | 22038.7531 | 25773.7847 | 14460.8447 | 12289.9567 | 16662.3854 | 2170.8881 | 0 | 0 | 962.3656 | 1208.5225 | 1533.4908 | 0 | 0 | 1189.0225 | 344.4683 | 2458.7938 | 0 | 0 | 1885.2677 | 573.526 | 4353.9543 | 0 | 0 | 2580.1765 | 1773.7778 | 4505.3178 | 0 | 0 | 3718.0355 | 787.2823 | 6027.5674 | 0 | 0 | 4694.8261 | 1332.7413 | 3114.3204 | 0 | 0 | 2595.3629 | 518.9575 | 3670.6413 | 0 | 0 | 3042.0775 | 628.5637 | 2211.5246 | 0 | 0 | 1849.0098 | 362.5148 | 2546.1934 | 0 | 0 | 2088.4963 | 457.6971 | 64.029 | 0 | 0 | 52.486 | 11.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12289.9567 | 0 | 0 | 10047.676 | 2242.2806 | 16662.3854 | 0 | 0 | 12458.0625 | 4204.3229 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 388.5207 | 4154.9861 | нд | 388.5207 | 4449.9192 | нд | 2781.1538 | 355.2259 | 4750.3329 | 6265.146 | 4913.8844 | 6532.5562 | 4457.7009 | 4951.3407 | 4102.4749 | 3054.0461 | 4460.3415 | 1048.4289 | 0 | 0 | 7.5804 | 1040.8485 | 135.7733 | 0 | 0 | 0.86463 | 134.9087 | 801.8617 | 0 | 0 | 503.3936 | 298.4682 | 2035.8721 | 0 | 0 | 787.8032 | 1248.069 | 2252.1843 | 0 | 0 | 1879.07 | 373.1143 | 1736.4583 | 0 | 0 | 1402.8211 | 333.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.2102 | 0 | 0 | 454.3815 | 104.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7719 | 0 | 0 | 47.9412 | 16.8307 | 64.029 | 0 | 0 | 52.486 | 11.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054.0461 | 0 | 0 | 2382.4636 | 671.5825 | 4460.3415 | 0 | 0 | 2745.433 | 1714.9085 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.4312 | нд | 0 | 5.5998 | нд | 1.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9454 | 63.7511 | 8.9454 | 7.2422 | 62.3056 | 1.7032 | 0 | 0 | 0.75385 | 0.94936 | 1.4455 | 0 | 0 | 0.54648 | 0.89901 | 7.2422 | 0 | 0 | 5.3363 | 1.9059 | 17.4225 | 0 | 0 | 13.0325 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5884 | 0 | 0 | 4.0212 | 5.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1282 | 0 | 0 | 4.3114 | 5.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0312 | 0 | 0 | 6.3497 | 7.6815 | 11.1353 | 0 | 0 | 9.1297 | 2.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2422 | 0 | 0 | 5.3363 | 1.9059 | 62.3056 | 0 | 0 | 36.8446 | 25.461 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3137 | 245.5315 | 1.3137 | 0.57123 | 245.1498 | 0.74249 | 0 | 0 | 0.62345 | 0.11904 | 0.38177 | 0 | 0 | 0.31814 | 0.063629 | 0.57123 | 0 | 0 | 0.47828 | 0.092954 | 45.5711 | 0 | 0 | 37.357 | 8.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9125 | 0 | 0 | 38.4536 | 8.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0318 | 0 | 0 | 40.1925 | 8.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7407 | 0 | 0 | 41.5915 | 9.1492 | 52.8937 | 0 | 0 | 43.3563 | 9.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57123 | 0 | 0 | 0.47828 | 0.092954 | 245.1498 | 0 | 0 | 200.9508 | 44.199 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 388.5207 | 4149.5549 | нд | 388.5207 | 4444.3194 | нд | 2779.4351 | 355.2259 | 4750.3329 | 6265.146 | 4913.8844 | 6532.5562 | 4447.4417 | 4642.0581 | 4092.2158 | 3046.2327 | 4152.8862 | 1045.9832 | 0 | 0 | 6.2031 | 1039.7801 | 133.946 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 133.946 | 794.0483 | 0 | 0 | 497.579 | 296.4693 | 1972.8785 | 0 | 0 | 737.4137 | 1235.4648 | 2252.1843 | 0 | 0 | 1879.07 | 373.1143 | 1679.9575 | 0 | 0 | 1360.3463 | 319.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.0502 | 0 | 0 | 409.8776 | 90.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046.2327 | 0 | 0 | 2376.649 | 669.5837 | 4152.8862 | 0 | 0 | 2507.6376 | 1645.2486 | нд
1.1.1.3 | ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км) | J_NS1200.PS.0047 | С | 2021 | 2027 | 2028 | 333.8705 | 3623.8569 | 2024-08-01 | 333.8705 | 3623.8569 | 2024-08-01 | 1295.2517 | 249.3216 | 3895.5739 | 5156.9362 | 3960.5001 | 5259.0699 | 3776.5172 | 3831.6027 | 3527.1956 | 2700.6216 | 3489.9317 | 826.574 | 0 | 0 | 0 | 826.574 | 92.3494 | 0 | 0 | 0 | 92.3494 | 482.9505 | 0 | 0 | 405 | 77.9505 | 1467.6858 | 0 | 0 | 603.1255 | 864.5603 | 2217.6711 | 0 | 0 | 1867.7081 | 349.963 | 1522.2459 | 0 | 0 | 1263.4378 | 258.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 409.8361 | 90.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2700.6216 | 0 | 0 | 2272.7081 | 427.9135 | 3489.9317 | 0 | 0 | 2276.3994 | 1213.5324 | Изменение стоимости в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования на основании доступных источников финансирования.
1.1.1.3 | СП 110 кВ Лосинка (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | J_NS1200.PS.0048 | С | 2022 | 2027 | 2027 | 45.0192 | 359.6192 | 2024-06-01 | 45.0192 | 359.6192 | 2024-06-01 | 1295.2517 | 93.2116 | 334.5225 | 415.1252 | 340.0979 | 432.9462 | 365.4193 | 370.876 | 272.2077 | 123.0524 | 270.2207 | 149.1553 | 0 | 0 | 6.2031 | 142.9522 | 7.4437 | 0 | 0 | 0 | 7.4437 | 109.7632 | 0 | 0 | 92.579 | 17.1842 | 179.2623 | 0 | 0 | 36.8806 | 142.3817 | 13.2892 | 0 | 0 | 11.3619 | 1.9274 | 90.9584 | 0 | 0 | 75.4458 | 15.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.0524 | 0 | 0 | 103.9409 | 19.1116 | 270.2207 | 0 | 0 | 112.3264 | 157.8943 | Изменение стоимости в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.1.1.3 | 2КЛ-10кВ от ячеек №13, №8 ПС 35/10 кВ«Вач-Лор» до ячеек 1С-10, 2С-10ЦРП 10 кВ «Ульт-Ягун», 2 прибора коммерческого учета непрямого включения для подключения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 2*1,276 км., установка ТТ 10 кВ – 6 шт., установка ТН 10 кВ – 2 шт., монтаж ПКУ – 2 шт.)» | N_NS1100.KL.0017 | С | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 37.3817 | 2025-12-01 | 9.6203 | 0.50043 | 45.043 | 55.4816 | 43.9219 | 56.9657 | 18.5514 | 38.6864 | 18.051 | 0 | 37.386 | 18.051 | 0 | 0 | 0 | 18.051 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.386 | 0 | 0 | 24.815 | 12.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.386 | 0 | 0 | 24.815 | 12.571 | Изменения срока реализации проекта на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости и параметров проекта в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после окончания проектирования и на основании утвержденной ПСД (приказ № 740 от 12.12.2025), а также в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
1.1.1.3 | 2КЛ-10 кВ от ячейки №6 РП-10 кВ №2 "ТРЦ", ячейки 10 кВ №6 ТП 2*1250 кВА 10/0,4 кВ "Ледовый дворец" до ГРЩ-0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Центра высоких биомедицинских технологий (Строительство 2КЛ-10кВ протяженностью 0,981 км., ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2,5 МВА, монтаж ПКУ - 2 шт.) | N_NS1100.KL.0019 | С | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 66.1458 | 2025-10-01 | 18.2992 | 7.3393 | 63.0033 | 78.4121 | 64.0533 | 81.5187 | 27.4449 | 68.3485 | 20.1056 | 20.1056 | 59.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 20.1056 | 0 | 0 | 0 | 20.1056 | 59.5092 | 0 | 0 | 41.0204 | 18.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1056 | 0 | 0 | 0 | 20.1056 | 59.5092 | 0 | 0 | 41.0204 | 18.4888 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, утверждением ПСД (приказ от 28.10.2025 № 620). Без изменения сроков реализации проекта.
1.1.1.3 | ПП 35 кВ Кальманово (строительство переключающего пункта 35 кВ с установкой 2-х ячеек 35 кВ в районе ПС 110 кВ Ендырская) | N_NS1900.PS.0005 | С | 2024 | 2026 | 2027 | 9.631 | 89.1529 | 2024-09-01 | 9.631 | 89.1529 | 2024-09-01 | 38.5548 | 4.853 | 206.1885 | 286.438 | 209.625 | 292.3692 | 94.6996 | 94.8638 | 89.8466 | 57.2655 | 62.5282 | 32.5811 | 0 | 0 | 0 | 32.5811 | 27.4826 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 27.4826 | 57.2655 | 0 | 0 | 0 | 57.2655 | 36.3437 | 0 | 0 | 0 | 36.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1845 | 0 | 0 | 21.4627 | 4.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.2655 | 0 | 0 | 0 | 57.2655 | 62.5282 | 0 | 0 | 21.4627 | 41.0655 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.1.1.3 | Установка КРУН-10 кВ с отходящей ЛЭП-10 кВ в районе ПС 110 кВ Нулевая для технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО НК «РуссНефть» (новое строительство КРУН-10 кВ – 1 шт., ЛЭП-10 кВ – 0,4 км, ШР-10 кВ – 2 шт., КЛ-10 кВ – 0,2 км, ПУ – 2 шт.) | P_NS1900.PS.0006 | С | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 76.9258 | 2025-03-01 | 0 | 76.9258 | 2025-03-01 | 15.0192 | 0 | 116.5156 | 156.1056 | 106.287 | 161.6263 | 77.2028 | 78.5589 | 77.2028 | 72.8281 | 74.2152 | 4.3747 | 0 | 0 | 0 | 4.3747 | 4.3437 | 0 | 0 | 0 | 4.3437 | 51.6041 | 0 | 0 | 0 | 51.6041 | 52.1882 | 0 | 0 | 31.5722 | 20.6161 | 21.224 | 0 | 0 | 0 | 21.224 | 22.027 | 0 | 0 | 0 | 22.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.8281 | 0 | 0 | 0 | 72.8281 | 74.2152 | 0 | 0 | 31.5722 | 42.643 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026.
1.1.1.3 | ЛЭП 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 12 ПС 110/6/6 кВ Шукшинская для подключения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК-Региональные сети» в СТСН Речник (новое строительство ВЛ 6 кВ протяжённостью 0,007 км, установка реклоузера - 1 шт., 1 ПУ) | P_NS1100.VL.0010 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.1771 | 2026-01-01 | 2.2603 | 0 | 7.1635 | 9.3979 | 7.2829 | 9.4817 | 3.7229 | 3.7812 | 3.7229 | 3.4778 | 3.7812 | 0.24513 | 0 | 0 | 0 | 0.24513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4778 | 0 | 0 | 0 | 3.4778 | 3.7812 | 0 | 0 | 0 | 3.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4778 | 0 | 0 | 0 | 3.4778 | 3.7812 | 0 | 0 | 0 | 3.7812 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.1.1.3 | ПП 35 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Блочная для подключения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК-Региональные сети» (строительство переключательного пункта с 2-мя линейными ячейками 35 кВ, ВЛ 35 кВ – 0,1 км, замена выключателей 35 кВ – 2 шт., разъединителей 35 кВ – 2 шт., ошиновки 35 кВ – 1 компл., установка ПУ – 2 шт.) | P_NS1100.PS.0019 | С | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 188.0598 | 2025-08-01 | 90.0437 | 0 | 82.1917 | 107.0873 | 164.8906 | 215.2506 | 83.8196 | 142.7505 | 83.8196 | 68.8816 | 142.7442 | 14.938 | 0 | 0 | 0 | 14.938 | 0.0062203 | 0 | 0 | 0 | 0.0062203 | 68.8816 | 0 | 0 | 0 | 68.8816 | 134.7149 | 0 | 0 | 0 | 134.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0293 | 0 | 0 | 0 | 8.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.8816 | 0 | 0 | 0 | 68.8816 | 142.7442 | 0 | 0 | 0 | 142.7442 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.1.1.3 | Строительство распределительных сетей электросетевого комплекса 0,4-10 кВ по договорам ТП свыше 670 кВт включительно (1ПУ) 10кВ филиала Нижневартовские электрические сети (2025-2028гг.) | P_NS1600.AS.0004 | Н | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059711 | 0 | 0.13099 | 0.16203 | 0.13318 | 0.18152 | 0.063946 | 0.070688 | 0.063946 | 0 | 0.050168 | 0.063946 | 0 | 0 | 0 | 0.063946 | 0.02052 | 0 | 0 | 0 | 0.02052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050168 | 0 | 0 | 0.041561 | 0.0086074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050168 | 0 | 0 | 0.041561 | 0.0086074 | В связи с отсутствием заявок потребителей перенос срока постановки приобретенного оборудования (счетчиков) на более поздний срок. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.1.1.3 | Реконструкция КТПН-630/6/0,4 №34, КВЛ 6 кВ № 2 ПС 110/6/6 кВ Шукшинская для подключения энергопринимающих устройств ООО «ПВ-Профи» (замена КТПН 630/6/0,4 кВ на КТПН-1250/6/0,4 кВ с увеличением мощности на 0,62 МВА, строительство КВЛ 6 кВ – 0,03 км, монтаж ПУ 0,4 кВ – 3 шт., замена разъединителя – 1 шт., демонтаж КВЛ 6 кВ – 0,02 км) | Q_TP1100.PS.0093 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.0746 | 0 | нд | нд | 17.0924 | 23.1463 | нд | 12.5196 | нд | нд | 12.5196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0071 | 0 | 0 | 0 | 2.0071 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5124 | 0 | 0 | 0 | 10.5124 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5196 | 0 | 0 | 0 | 12.5196 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения № Т7/25/0043-ДТП от 06.04.2025.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 184.1768 | 0 | 0 | 0 | 159.3122 | 216.6676 | 0 | 183.0286 | 0 | 0 | 183.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1898 | 0 | 0 | 0 | 12.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8387 | 0 | 0 | 0 | 170.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0286 | 0 | 0 | 0 | 183.0286 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 184.1768 | 0 | 0 | 0 | 159.3122 | 216.6676 | 0 | 183.0286 | 0 | 0 | 183.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1898 | 0 | 0 | 0 | 12.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8387 | 0 | 0 | 0 | 170.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0286 | 0 | 0 | 0 | 183.0286 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 184.1768 | 0 | 0 | 0 | 159.3122 | 216.6676 | 0 | 183.0286 | 0 | 0 | 183.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1898 | 0 | 0 | 0 | 12.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8387 | 0 | 0 | 0 | 170.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0286 | 0 | 0 | 0 | 183.0286 | нд
1.1.3.1 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 и ПС 110 кВ Соровская (установка ТН-35 – 2 шт.; установка оборудования ВЧ связи – 2 комплекта; оборудования РЗА – 10 комплектов; ВЧ ПРД/ПРМ – 2 шт.; установка УСПД, в том числе на смежных ПС, – 9 шт.) | Q_TP1200.PS.0070 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 184.1768 | 0 | нд | нд | 159.3122 | 216.6676 | нд | 183.0286 | нд | нд | 183.0286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1898 | 0 | 0 | 0 | 12.1898 | нд | нд | нд | нд | нд | 170.8387 | 0 | 0 | 0 | 170.8387 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0286 | 0 | 0 | 0 | 183.0286 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 13.10.2025 (заключен 14.11.2025) № Т3/25/00006-ДТП-1972.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1381.6831 | 14254.3865 | нд | 1455.5199 | 15488.8182 | нд | 5889.1137 | 7222.6825 | 25687.4497 | 34776.1047 | 26379.3981 | 35485.7904 | 17581.0523 | 20639.4154 | 10358.3698 | 9235.9106 | 12019.0153 | 1122.4592 | 0 | 0 | 954.7852 | 167.674 | 1397.7175 | 0 | 0 | 1188.1579 | 209.5596 | 1656.9321 | 0 | 0 | 1381.8742 | 275.0579 | 2305.8924 | 0 | 0 | 1792.3734 | 513.519 | 2253.1335 | 0 | 0 | 1838.9655 | 414.168 | 4120.2704 | 0 | 0 | 3292.005 | 828.2653 | 3114.3204 | 0 | 0 | 2595.3629 | 518.9575 | 3111.4311 | 0 | 0 | 2587.696 | 523.7351 | 2211.5246 | 0 | 0 | 1849.0098 | 362.5148 | 2481.4215 | 0 | 0 | 2040.5551 | 440.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9235.9106 | 0 | 0 | 7665.2125 | 1570.6981 | 12019.0153 | 0 | 0 | 9712.6295 | 2306.3858 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1176.3656 | 12149.8082 | нд | 1354.5383 | 13970.765 | нд | 5793.3117 | 6274.2961 | 20569.7721 | 28287.1656 | 21151.1767 | 28902.1466 | 14506.5671 | 17250.4854 | 8232.271 | 7190.1275 | 9715.5071 | 1042.1435 | 0 | 0 | 887.126 | 155.0174 | 1260.6822 | 0 | 0 | 1069.3061 | 191.3761 | 1237.3045 | 0 | 0 | 1031.9174 | 205.387 | 1720.0919 | 0 | 0 | 1367.5002 | 352.5918 | 626.978 | 0 | 0 | 523.2543 | 103.7237 | 2402.5625 | 0 | 0 | 1887.9919 | 514.5707 | 3114.3204 | 0 | 0 | 2595.3629 | 518.9575 | 3111.4311 | 0 | 0 | 2587.696 | 523.7351 | 2211.5246 | 0 | 0 | 1849.0098 | 362.5148 | 2481.4215 | 0 | 0 | 2040.5551 | 440.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7190.1275 | 0 | 0 | 5999.5446 | 1190.583 | 9715.5071 | 0 | 0 | 7883.7432 | 1831.7639 | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км) | I_NS1200.PS.0044 | З | 2019 | 2027 | 2027 | 305.133 | 2457.6434 | 2021-09-01 | 305.133 | 2457.6434 | 2021-09-01 | 1522.565 | 2125.2674 | 4547.8414 | 5564.0418 | 4623.6388 | 5626.2373 | 2137.0697 | 2137.2009 | 11.8023 | 7.8682 | 7.9994 | 3.9341 | 0 | 0 | 3.2784 | 0.65568 | 3.9341 | 0 | 0 | 3.2784 | 0.65568 | 5.9012 | 0 | 0 | 4.9176 | 0.98353 | 5.9995 | 0 | 0 | 4.9176 | 1.0819 | 1.9671 | 0 | 0 | 1.6392 | 0.32784 | 1.9998 | 0 | 0 | 1.6392 | 0.36063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8682 | 0 | 0 | 6.5568 | 1.3114 | 7.9994 | 0 | 0 | 6.5568 | 1.4425 | Изменение стоимости по финансированию (отлагательные мероприятия) в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км) | H_NS1200.PS.0032 | З | 2018 | 2026 | 2026 | 275.0561 | 2411.4543 | 2024-09-01 | 275.0561 | 2411.4543 | 2024-09-01 | 1.313 | 1707.8408 | 2154.7293 | 2558.8515 | 2190.6414 | 2562.5993 | 2509.1159 | 2430.8841 | 801.2751 | 290.274 | 0.84966 | 511.0011 | 0 | 0 | 438.8189 | 72.1822 | 722.1936 | 0 | 0 | 614.7252 | 107.4684 | 290.274 | 0 | 0 | 241.895 | 48.379 | 0.84966 | 0 | 0 | 0.69644 | 0.15322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 290.274 | 0 | 0 | 241.895 | 48.379 | 0.84966 | 0 | 0 | 0.69644 | 0.15322 | Изменение стоимости в связи с окончанием производства работ, принятием выполненных работ. Объект введен в 2025 г. Без изменения сроков реализации проекта.
1.1.4.1 | Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км) | I_NS1200.PS.0037 | С | 2019 | 2029 | 2029 | 596.1765 | 7280.7104 | 2024-03-01 | 774.3492 | 9101.6672 | 2025-03-01 | 3086.8267 | 2388.535 | 11217.1309 | 16219.6378 | 11404.0831 | 16467.4105 | 7970.521 | 10362.7421 | 5581.986 | 5055.1983 | 7441.6522 | 526.7878 | 0 | 0 | 444.6257 | 82.1621 | 532.5549 | 0 | 0 | 449.582 | 82.9729 | 941.1293 | 0 | 0 | 785.1048 | 156.0245 | 1619.069 | 0 | 0 | 1327.8289 | 291.2401 | 625.0109 | 0 | 0 | 521.6151 | 103.3958 | 2260.7652 | 0 | 0 | 1867.433 | 393.3322 | 2964.4294 | 0 | 0 | 2470.3578 | 494.0716 | 2805.8504 | 0 | 0 | 2337.22 | 468.6303 | 524.6286 | 0 | 0 | 437.1905 | 87.4381 | 755.9676 | 0 | 0 | 619.6456 | 136.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5055.1983 | 0 | 0 | 4214.2682 | 840.93 | 7441.6522 | 0 | 0 | 6152.1275 | 1289.5247 | Изменение стоимости в связи с переутверждением ПСД (приказ АО "Россети Тюмень" от 26.02.2026 № 10-Э), применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.1.4.1 | Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км) | H_NS1200.PS.0033 | П | 2018 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1105.152 | 52.6529 | 2650.0704 | 3944.6346 | 2694.2383 | 3926.3685 | 1889.8605 | 2108.7593 | 1837.2076 | 1836.7871 | 2054.1069 | 0.42052 | 0 | 0 | 0.4031 | 0.017417 | 1.9995 | 0 | 0 | 1.7205 | 0.27906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0723 | 0 | 0 | 18.9803 | 4.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.891 | 0 | 0 | 125.0051 | 24.8859 | 305.5807 | 0 | 0 | 250.476 | 55.1047 | 1686.896 | 0 | 0 | 1411.8194 | 275.0767 | 1725.4539 | 0 | 0 | 1420.9095 | 304.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1836.7871 | 0 | 0 | 1536.8245 | 299.9626 | 2054.1069 | 0 | 0 | 1690.3658 | 363.7411 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения сроков реализации проекта.
1.1.4.1 | КЛ 10 кВ от оп. № 9 КВЛ-10 кВ № 406 ПС 110/10/10 кВ Энергетик с установкой КТПН-1000/10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ИП Баталов В. И. (новое строительство КТПН-1000/10/0,4 кВ – 1 МВА, КЛ 10 кВ протяжённостью 0,05 км, линейный разъединитель 10 кВ – 1 шт., ПУ - 5 шт.) | Q_NS1100.KL.0022 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7827 | 0 | нд | нд | 11.8831 | 16.1146 | нд | 11.4241 | нд | нд | 11.4241 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 1.4806 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9435 | 0 | 0 | 0 | 9.9435 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4241 | 0 | 0 | 0 | 11.4241 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения 07.04.2025 № Т7/25/0015-ДТП.
1.1.4.1 | 2КЛ 10 кВ от ячеек № 13, № 25 РУ-10 кВ ПС 110 кВ Новин с установкой 2БКТП-1000/10/0,4 кВ и отходящими КЛ 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств КУ «УКС Югры» (новое строительство 2БКТП-1000/10/0,4 кВ – 2х1 МВА, 2КЛ 10 кВ протяженностью 1х2 км; 1x2 км, 5КЛ 0,4 кВ протяженностью 1*0,5 км; 1*0,5 км; 1*0,2 км; 1*0,5 км; 1*0,1 км, ПУ – 10 шт.) | Q_NS1100.KL.0023 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.0294 | 0 | нд | нд | 119.2454 | 157.2422 | нд | 85.9005 | нд | нд | 85.9005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.8185 | 0 | 0 | 15.0769 | 47.7416 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.082 | 0 | 0 | 18.9197 | 4.1623 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9005 | 0 | 0 | 33.9966 | 51.9039 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения 19.03.2025 № Т7/25/0006-ДТП.
1.1.4.1 | 2КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Новин с установкой 2БКТП-2500/10/0,4 кВ и отходящими КЛ 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «Квартал Республики 205. Тюмень» (новое строительство 2БКТП-2500/10/0,4 – 2х2,5 МВА, КЛ 10 кВ протяжённостью 2*0,2 км, КЛ 0,4 кВ протяжённостью 20*0,01 км, ПУ – 4 шт.) | Q_NS1100.KL.0024 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.6429 | 0 | нд | нд | 107.4466 | 146.1742 | нд | 113.5744 | нд | нд | 113.5744 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8024 | 0 | 0 | 0 | 6.8024 | нд | нд | нд | нд | нд | 106.772 | 0 | 0 | 0 | 106.772 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5744 | 0 | 0 | 0 | 113.5744 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.09.2025 № Т7/25/0044.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 205.3175 | 2104.5783 | нд | 100.9817 | 1518.0533 | нд | 95.802 | 948.3864 | 5117.6777 | 6488.939 | 5228.2214 | 6583.6439 | 3074.4851 | 3388.93 | 2126.0988 | 2045.7831 | 2303.5083 | 80.3157 | 0 | 0 | 67.6592 | 12.6565 | 137.0353 | 0 | 0 | 118.8518 | 18.1836 | 419.6276 | 0 | 0 | 349.9567 | 69.6708 | 585.8004 | 0 | 0 | 424.8732 | 160.9272 | 1626.1555 | 0 | 0 | 1315.7112 | 310.4443 | 1717.7078 | 0 | 0 | 1404.0131 | 313.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045.7831 | 0 | 0 | 1665.6679 | 380.1151 | 2303.5083 | 0 | 0 | 1828.8863 | 474.6219 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап | J_TP1500.VL.0036 | З | 2019 | 2027 | 2027 | 74.0367 | 999.9459 | 2022-06-01 | 74.0367 | 999.9459 | 2022-06-01 | 0.48453 | 929.8496 | 1657.0083 | 1848.6586 | 1684.6251 | 1875.1464 | 981.9606 | 982.1621 | 52.111 | 17.8507 | 17.0523 | 34.2602 | 0 | 0 | 28.5502 | 5.71 | 35.2602 | 0 | 0 | 29.3835 | 5.8767 | 9.9953 | 0 | 0 | 8.3294 | 1.6659 | 14.9203 | 0 | 0 | 12.2298 | 2.6905 | 7.8554 | 0 | 0 | 6.5462 | 1.3092 | 2.1319 | 0 | 0 | 1.7475 | 0.38445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8507 | 0 | 0 | 14.8756 | 2.9751 | 17.0523 | 0 | 0 | 13.9773 | 3.075 | Изменение стоимости в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км) | F_TP1200.PS.0037 | П | 2019 | 2027 | 2027 | 131.2807 | 832.5578 | 2020-06-01 | нд | нд | нд | 0.019918 | 18.5283 | 1771.7774 | 2438.5091 | 1801.307 | 2450.078 | 1608.5003 | 1658.868 | 1589.972 | 1589.972 | 1640.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1702 | 0 | 0 | 24.5802 | 4.59 | 22.3777 | 0 | 0 | 18.4232 | 3.9546 | 1560.8018 | 0 | 0 | 1309.165 | 251.6368 | 1617.9619 | 0 | 0 | 1335.6045 | 282.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1589.972 | 0 | 0 | 1333.7452 | 256.2268 | 1640.3397 | 0 | 0 | 1354.0277 | 286.312 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения сроков реализации проекта.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дорожная (увеличение трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА путем замены трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА с ПС 110/35/6 кВ КНС-4) | O_TP1100.PS.0086 | С | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | 10.677 | 102.0356 | 2025-08-01 | 0.0099588 | 0.0084 | 553.7802 | 705.1454 | 563.0099 | 716.7371 | 75.2734 | 163.3297 | 75.265 | 34.151 | 95.8198 | 41.1139 | 0 | 0 | 34.6288 | 6.4852 | 67.5015 | 0 | 0 | 56.3102 | 11.1912 | 34.151 | 0 | 0 | 28.4592 | 5.6918 | 86.431 | 0 | 0 | 71.1933 | 15.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3888 | 0 | 0 | 7.6958 | 1.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.151 | 0 | 0 | 28.4592 | 5.6918 | 95.8198 | 0 | 0 | 78.8891 | 16.9307 | Изменения срока реализации проекта на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после окончания проектирования и на основании утвержденной ПСД (приказ № 56-Э от 16.10.2025), а также в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор (увеличение трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА путем замены трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА с ПС 110/35/6 кВ Транспортная) | O_TP1100.PS.0089 | С | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | 16.2679 | 143.9971 | 2025-10-01 | 0.0099588 | 0 | 611.7875 | 802.4094 | 621.984 | 815.3401 | 70.5331 | 212.2377 | 70.5331 | 65.5916 | 202.8048 | 4.9416 | 0 | 0 | 4.4802 | 0.46133 | 9.4329 | 0 | 0 | 8.9716 | 0.46133 | 65.5916 | 0 | 0 | 54.6597 | 10.9319 | 160.3829 | 0 | 0 | 132.6633 | 27.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4219 | 0 | 0 | 35.295 | 7.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.5916 | 0 | 0 | 54.6597 | 10.9319 | 202.8048 | 0 | 0 | 167.9582 | 34.8465 | Изменения срока реализации проекта на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после окончания проектирования и на основании утвержденной ПСД (приказ № 59-Э от 24.10.2025), а также в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Элегаз (увеличение трансформаторной мощности на 30 MBA до 80 MBA путем замены трансформаторов 2x25 MBA на 2x40 MBA с ПС 110/35/6 кВ Ладья) | P_TP1100.PS.0092 | С | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 272.0746 | 2025-08-01 | 0 | 272.0746 | 2025-08-01 | 0.01066 | 0 | 443.9986 | 584.8383 | 451.3986 | 587.0824 | 278.9204 | 278.5235 | 278.9204 | 278.9204 | 253.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8408 | 0 | 0 | 24.1864 | 0.65432 | 278.9204 | 0 | 0 | 233.9283 | 44.9921 | 228.3145 | 0 | 0 | 187.2979 | 41.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3683 | 0 | 0 | 20.7937 | 4.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 278.9204 | 0 | 0 | 233.9283 | 44.9921 | 253.6827 | 0 | 0 | 208.0916 | 45.5912 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-8 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-6 кВ: сооружение токопровода 6 кВ протяженностью 2х0,01 км, установка ЛР-6 кВ 1Т(2Т) – 2 шт., ТТ-6 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., приборов учета - 2 шт., замена ТН 6 кВ - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0187 | С | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3084 | 0 | 23.9373 | 33.0036 | 18.4415 | 24.1188 | 10.7991 | 18.257 | 10.7991 | 10.7991 | 18.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35472 | 0 | 0 | 0 | 0.35472 | 16.5157 | 0 | 0 | 0 | 16.5157 | 10.4443 | 0 | 0 | 0 | 10.4443 | 1.7413 | 0 | 0 | 1.4273 | 0.31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7991 | 0 | 0 | 0 | 10.7991 | 18.257 | 0 | 0 | 1.4273 | 16.8297 | В связи с отсутствием заявок потребителей перенос срока постановки приобретенного оборудования (счетчиков) на более поздний срок. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-17 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-6 кВ: сооружение токопровода 6 кВ протяженностью 2х0,01 км, установка ЛР-6 кВ 1Т(2Т) – 2 шт., ТТ-6 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., приборов учета - 2 шт., замена ТН 6 кВ - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0188 | С | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3084 | 0 | 23.9373 | 33.0036 | 16.3825 | 21.4274 | 10.7991 | 18.2743 | 10.7991 | 10.7991 | 18.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35472 | 0 | 0 | 0 | 0.35472 | 16.5061 | 0 | 0 | 3.0658 | 13.4403 | 10.4443 | 0 | 0 | 0 | 10.4443 | 1.7683 | 0 | 0 | 1.4494 | 0.31887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7991 | 0 | 0 | 0 | 10.7991 | 18.2743 | 0 | 0 | 4.5152 | 13.7592 | В связи с отсутствием заявок потребителей перенос срока постановки приобретенного оборудования (счетчиков) на более поздний срок. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КСП-1 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-10 кВ: установка ТТ-10 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., ТН-10 кВ 1Т(2Т) - 2 шт., приборов учета - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0189 | С | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3444 | 0 | 11.024 | 15.2027 | 16.9708 | 22.0945 | 13.3715 | 13.114 | 13.3715 | 13.3715 | 13.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37602 | 0 | 0 | 0 | 0.37602 | 13.114 | 0 | 0 | 0 | 13.114 | 12.9955 | 0 | 0 | 0 | 12.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3715 | 0 | 0 | 0 | 13.3715 | 13.114 | 0 | 0 | 0 | 13.114 | В связи с отсутствием заявок потребителей перенос срока постановки приобретенного оборудования (счетчиков) на более поздний срок. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Луч для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-10 кВ: установка ТТ-10 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., ТН-10 кВ 1Т(2Т) - 2 шт., приборов учета - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0190 | С | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3444 | 0 | 11.024 | 15.2027 | 17.4267 | 22.6882 | 13.3715 | 12.2446 | 13.3715 | 13.3715 | 12.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37602 | 0 | 0 | 0 | 0.37602 | 12.2446 | 0 | 0 | 0 | 12.2446 | 12.9955 | 0 | 0 | 0 | 12.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3715 | 0 | 0 | 0 | 13.3715 | 12.2446 | 0 | 0 | 0 | 12.2446 | В связи с отсутствием заявок потребителей перенос срока постановки приобретенного оборудования (счетчиков) на более поздний срок. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ясная для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-10 кВ: установка ТТ-10 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., ТН-10 кВ 1Т(2Т) - 2 шт., приборов учета - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0191 | С | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9033 | 0 | 9.403 | 12.9656 | 15.4813 | 20.1554 | 10.9562 | 13.0413 | 10.9562 | 10.9562 | 13.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33758 | 0 | 0 | 0 | 0.33758 | 13.0413 | 0 | 0 | 0 | 13.0413 | 10.6186 | 0 | 0 | 0 | 10.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9562 | 0 | 0 | 0 | 10.9562 | 13.0413 | 0 | 0 | 0 | 13.0413 | В связи с отсутствием заявок потребителей перенос срока постановки приобретенного оборудования (счетчиков) на более поздний срок. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 6 кВ № 11, 29 ПС 110/6 кВ Строительная для подключения энергопринимающих устройств ООО СК «ЮВиС» (замена провода АС-70 на АС-95 протяженностью 0,89 км, строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 1*0,825 км, 1*1,07 км, реклоузера – 1 шт., ПУ – 1 шт.) | Q_TP1100.VL.0074 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.058 | 0 | нд | нд | 21.194 | 28.7756 | нд | 18.8779 | нд | нд | 18.8779 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9524 | 0 | 0 | 0 | 1.9524 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9254 | 0 | 0 | 0 | 16.9254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8779 | 0 | 0 | 0 | 18.8779 | Новый проект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения 03.04.2025 № Т7/25/0010-ДТП.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1931.2498 | 18330.5045 | нд | 2248.8165 | 22250.3399 | нд | 0 | 5671.1093 | 72659.1328 | 104944.4611 | 82321.7105 | 118483.4273 | 44365.7922 | 51759.5869 | 38694.683 | 37751.4218 | 45202.8668 | 943.2611 | 0 | 0 | 786.5905 | 156.6707 | 885.6108 | 0 | 0 | 741.9742 | 143.6366 | 1805.044 | 0 | 0 | 1450.9499 | 354.0941 | 2007.4037 | 0 | 0 | 1587.4531 | 419.9506 | 3547.8513 | 0 | 0 | 2823.0524 | 724.7989 | 4536.0684 | 0 | 0 | 3500.6581 | 1035.4103 | 5487.352 | 0 | 0 | 4600.5188 | 886.8333 | 5366.5611 | 0 | 0 | 4362.2826 | 1004.2785 | 9125.2161 | 0 | 0 | 7632.5502 | 1492.6658 | 10369.8074 | 0 | 0 | 8508.8852 | 1860.9221 | 14114.6438 | 0 | 0 | 11635.2786 | 2479.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19965.4634 | 0 | 0 | 16507.0713 | 3458.3921 | 36394.4844 | 0 | 0 | 29594.5577 | 6799.9267 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1022.3442 | 8262.751 | нд | 1067.9889 | 9867.2091 | нд | 0 | 2084.4424 | 33916.3744 | 48969.5784 | 38454.9671 | 55378.8261 | 22624.8859 | 25770.3709 | 20540.4434 | 20175.8994 | 23341.8167 | 364.544 | 0 | 0 | 310.3519 | 54.1922 | 344.1118 | 0 | 0 | 295.7742 | 48.3376 | 665.8381 | 0 | 0 | 559.1908 | 106.6473 | 1051.4468 | 0 | 0 | 861.063 | 190.3838 | 1179.4653 | 0 | 0 | 988.0588 | 191.4066 | 1917.5905 | 0 | 0 | 1541.0015 | 376.589 | 3202.0642 | 0 | 0 | 2687.4155 | 514.6487 | 3201.5666 | 0 | 0 | 2597.6421 | 603.9246 | 7161.9626 | 0 | 0 | 5989.499 | 1172.4636 | 6702.5608 | 0 | 0 | 5492.2538 | 1210.307 | 7353.9542 | 0 | 0 | 6058.5846 | 1295.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12209.3302 | 0 | 0 | 10224.1641 | 1985.1661 | 20227.1189 | 0 | 0 | 16550.545 | 3676.5739 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 141.7241 | 1308.0179 | нд | 187.2047 | 1693.227 | нд | 0 | 11.8218 | 5598.2115 | 8050.8184 | 6399.121 | 9356.4339 | 3250.6605 | 4371.6063 | 3238.8388 | 3173.488 | 4280.2999 | 65.3507 | 0 | 0 | 56.0447 | 9.3061 | 79.4846 | 0 | 0 | 69.3903 | 10.0944 | 291.1522 | 0 | 0 | 244.6281 | 46.5241 | 405.308 | 0 | 0 | 337.5009 | 67.8071 | 464.0136 | 0 | 0 | 390.0259 | 73.9877 | 591.2518 | 0 | 0 | 485.0026 | 106.2492 | 587.169 | 0 | 0 | 494.6034 | 92.5656 | 494.669 | 0 | 0 | 379.3491 | 115.32 | 1558.7446 | 0 | 0 | 1303.4444 | 255.3001 | 1174.9799 | 0 | 0 | 937.0188 | 237.9611 | 682.0618 | 0 | 0 | 563.0752 | 118.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901.0794 | 0 | 0 | 2432.7018 | 468.3776 | 3348.2705 | 0 | 0 | 2701.9466 | 646.3239 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заобье (расширение ОРУ-110 кВ до схемы «110-5Н», замена выключателей 110 кВ 3 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ) | H_TP1600.PS.0129 | С | 2019 | 2029 | 2029 | 85.4322 | 714.9572 | 2023-12-01 | 85.4322 | 714.9572 | 2023-12-01 | 0 | 3.8607 | 1258.2688 | 1895.3492 | 1279.2399 | 1897.4194 | 948.8192 | 966.9048 | 944.9586 | 944.9574 | 963.0426 | 0.0011959 | 0 | 0 | 0.0011959 | 0 | 0.0015115 | 0 | 0 | 0.0015115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8964 | 0 | 0 | 169.1483 | 27.7481 | 146.9634 | 0 | 0 | 122.5036 | 24.4597 | 748.061 | 0 | 0 | 623.3841 | 124.6768 | 816.0793 | 0 | 0 | 672.3926 | 143.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 944.9574 | 0 | 0 | 792.5324 | 152.4249 | 963.0426 | 0 | 0 | 794.8962 | 168.1464 | Корректировка стоимости проекта с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ловинская (замена Р-110 кВ - 8шт.; В-35 кВ - 7шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | J_TP2100.PS.0053 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 577.2354 | 867.6733 | 586.856 | 881.5922 | 333.9725 | 357.7565 | 333.9725 | 333.9725 | 357.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9929 | 0 | 0 | 10.8986 | 2.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.9796 | 0 | 0 | 269.308 | 51.6716 | 216.6297 | 0 | 0 | 178.8077 | 37.822 | 141.1268 | 0 | 0 | 116.4862 | 24.6406 | нд | нд | нд | нд | нд | 333.9725 | 0 | 0 | 280.2066 | 53.7659 | 357.7565 | 0 | 0 | 295.2939 | 62.4626 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алябьево (замена Р-110 кВ-6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; установка ТТ-110 кВ – 3 шт.; ТН-110 кВ – 6 шт.; замена ячеек КРУ 10 кВ – 28шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ-1шт.) | M_TP2100.PS.0056 | К | 2024 | 2028 | 2028 | 56.292 | 431.5744 | 2024-06-01 | 56.292 | 431.5744 | 2024-06-01 | 0 | 7.9611 | 575.4871 | 812.0154 | 585.0785 | 803.8865 | 480.7145 | 489.0618 | 472.7534 | 472.7517 | 481.0991 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0 | 104.3466 | 0 | 0 | 88.0606 | 16.286 | 111.4221 | 0 | 0 | 95.6301 | 15.792 | 198.1621 | 0 | 0 | 166.7108 | 31.4512 | 353.7599 | 0 | 0 | 291.9017 | 61.8582 | 170.2431 | 0 | 0 | 141.8692 | 28.3738 | 15.9171 | 0 | 0 | 13.0468 | 2.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 472.7517 | 0 | 0 | 396.6406 | 76.1111 | 481.0991 | 0 | 0 | 400.5786 | 80.5205 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаровская (замена В-110 кВ - 2шт.; Р-110 кВ - 6шт.; установка ТТ-110 кВ - 6шт.; ТН-110 кВ - 6шт.; замена КРУН-6 кВ – 1 шт. на КРУМ-6 кВ 1 шт. ; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ - 1шт.) | M_TP2100.PS.0043 | П | 2029 | 2028 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 614.8416 | 864.1255 | 607.7852 | 952.4608 | 387.0914 | 482.3823 | 387.0914 | 387.0914 | 482.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5238 | 0 | 0 | 18.6831 | 2.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.1334 | 0 | 0 | 157.3944 | 29.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4341 | 0 | 0 | 148.6951 | 29.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0172 | 0 | 0 | 17.3499 | 3.6673 | 369.6032 | 0 | 0 | 303.5776 | 66.0256 | нд | нд | нд | нд | нд | 387.0914 | 0 | 0 | 324.7726 | 62.3188 | 390.6204 | 0 | 0 | 320.9275 | 69.6929 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Даниловка (замена Р-110 кВ - 6шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ -7 шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА.) | M_TP2100.PS.0044 | П | 2030 | 2029 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 585.9082 | 880.7642 | 595.6733 | 952.9002 | 323.3219 | 356.4239 | 323.3219 | 323.3219 | 356.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1068 | 0 | 0 | 10.1554 | 1.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.2151 | 0 | 0 | 261.054 | 50.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.128 | 0 | 0 | 10.8373 | 2.2907 | нд | нд | нд | нд | нд | 323.3219 | 0 | 0 | 271.2094 | 52.1126 | 13.128 | 0 | 0 | 10.8373 | 2.2907 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Филипповская (замена В-110 кВ-2 шт., Р- 110 кВ -8 шт., ТТ-110 кВ-6 шт., ТН-110 кВ-6шт., ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ - 7шт., Р- 35 кВ -16 шт., АСУ ТП, УРЗА, замена ОПУ-1 шт.) | M_TP2100.PS.0052 | П | 2030 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 608.4394 | 938.3216 | 601.7954 | 962.7134 | 467.3932 | 515.6989 | 467.3932 | 467.3932 | 515.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4956 | 0 | 0 | 13.8367 | 2.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4889 | 0 | 0 | 149.6983 | 28.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7272 | 0 | 0 | 15.4595 | 3.2678 | нд | нд | нд | нд | нд | 194.9845 | 0 | 0 | 163.535 | 31.4495 | 18.7272 | 0 | 0 | 15.4595 | 3.2678 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-4 (уменьшение трансформаторной мощности на 30 МВА до 50 МВА путем замены трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА с ПС 110/35/6 кВ Дорожная) | O_TP1100.PS.0087 | С | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | 7.3082 | 72.5854 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 513.5528 | 655.2283 | 522.112 | 676.7384 | 43.5518 | 153.5293 | 43.5518 | 21.1324 | 116.7479 | 22.4194 | 0 | 0 | 18.9175 | 3.5019 | 36.7814 | 0 | 0 | 31.2324 | 5.549 | 21.1324 | 0 | 0 | 17.6103 | 3.5221 | 84.5747 | 0 | 0 | 69.7844 | 14.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1732 | 0 | 0 | 26.3715 | 5.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1324 | 0 | 0 | 17.6103 | 3.5221 | 116.7479 | 0 | 0 | 96.1559 | 20.592 | Изменения срока реализации проекта на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после окончания проектирования и на основании утвержденной ПСД (приказ № 598 от 16.10.2025), а также в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Транспортная (уменьшение трансформаторной мощности на 30 МВА до 50 МВА путем замены трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ Яун-Лор) | O_TP1100.PS.0088 | С | 2025 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | 4.0786 | 47.1551 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 371.6413 | 486.4712 | 377.8354 | 498.6128 | 36.7131 | 111.7093 | 36.7131 | 32.9515 | 107.0013 | 3.7616 | 0 | 0 | 3.3258 | 0.43577 | 4.7079 | 0 | 0 | 4.2722 | 0.43577 | 32.9515 | 0 | 0 | 27.4596 | 5.4919 | 77.3265 | 0 | 0 | 63.7402 | 13.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6632 | 0 | 0 | 16.937 | 3.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0117 | 0 | 0 | 7.3866 | 1.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.9515 | 0 | 0 | 27.4596 | 5.4919 | 107.0013 | 0 | 0 | 88.0639 | 18.9375 | Изменения срока реализации проекта на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после окончания проектирования и на основании утвержденной ПСД (приказ № 619 от 27.10.2025), а также в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Вач-Лор (замена силовых трансформаторов 2х4 МВА) | O_TP1100.PS.0090 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 106.2784 | 146.4164 | 108.0497 | 147.0229 | 59.8064 | 88.7794 | 59.8064 | 59.8064 | 88.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9837 | 0 | 0 | 2.4864 | 0.49729 | 4.9458 | 0 | 0 | 4.0539 | 0.89187 | 56.8227 | 0 | 0 | 47.6745 | 9.1482 | 83.8335 | 0 | 0 | 69.2256 | 14.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.8064 | 0 | 0 | 50.1609 | 9.6455 | 88.7794 | 0 | 0 | 73.2795 | 15.4998 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ и актуальных ТКП. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ладья (уменьшение трансформаторной мощности на 30 МВА до 50 МВА путем замены трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ Элегаз) | P_TP1500.PS.0059 | С | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 161.4864 | 2025-06-01 | 0 | 161.4864 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 364.8579 | 477.6116 | 370.9389 | 476.4948 | 164.1727 | 158.6852 | 164.1727 | 130.1096 | 120.9604 | 34.0631 | 0 | 0 | 29.5007 | 4.5623 | 37.7248 | 0 | 0 | 33.6152 | 4.1096 | 108.2142 | 0 | 0 | 90.3281 | 17.8861 | 117.624 | 0 | 0 | 96.5751 | 21.0489 | 21.8954 | 0 | 0 | 18.2462 | 3.6492 | 3.3364 | 0 | 0 | 2.7348 | 0.60165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.1096 | 0 | 0 | 108.5743 | 21.5353 | 120.9604 | 0 | 0 | 99.3099 | 21.6505 | Изменение стоимости по результатам фактического ввода 1 этапа в эксплуатацию, в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Леуши (замена оборудования УРЗА, замена ОПУ) | N_TP2100.PS.0059 | С | 2025 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | 34.0937 | 265.4685 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 21.7006 | 26.8417 | 301.606 | 424.7949 | 5.1037 | 295.4825 | 5.1037 | 0 | 295.2152 | 5.1037 | 0 | 0 | 4.2976 | 0.80607 | 0.26729 | 0 | 0 | 0.26729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8364 | 0 | 0 | 3.9643 | 0.87214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3972 | 0 | 0 | 71.3384 | 15.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9816 | 0 | 0 | 168.7263 | 35.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2152 | 0 | 0 | 244.029 | 51.1862 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ) в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" от 02.10.2025 № 51-Э). Изменение срока реализации в связи с с окончанием ПИР и утверждением ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ ГСК Электрон 57 (замена силового трансформатора 1х0,63 МВА) | Q_TP1100.PS.0094 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 15.7286 | 22.2707 | нд | 2.5032 | нд | нд | 2.5032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18594 | 0 | 0 | 0.15241 | 0.033531 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3173 | 0 | 0 | 1.9138 | 0.40349 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5032 | 0 | 0 | 2.0662 | 0.43702 | Новый проект. Приведение эксплуатационного состояния переданного филиалу ранее бесхозяйного объекта к нормативному.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №16 ВОС, ТП-10/0,4кВ №21, ТП-10/0,4кВ №24 (замена силовых трансформаторов 2х0,63 МВА, 2х0,4 МВА, 2х0,63 МВА) | Q_TPTSO1100.PS.0001 | Н | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 144.3586 | 213.3174 | нд | 121.8327 | нд | нд | 121.8327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3296 | 0 | 0 | 1.0899 | 0.23977 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1661 | 0 | 0 | 0 | 3.1661 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.2362 | 0 | 0 | 0 | 36.2362 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.7219 | 0 | 0 | 0 | 37.7219 | 43.3789 | 0 | 0 | 36.2977 | 7.0812 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8327 | 0 | 0 | 37.3875 | 84.4452 | Новый проект. Приведение эксплуатационного состояния объекта, ранее обслуживаемого МУП СРЭС, к нормативному.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №19, ТП-10/0,4кВ №9А, ТП-6/0,4кВ №3, ТТП-6/0,4кВ №10 (замена силовых трансформаторов 2х0,4 МВА, 2х0,4 МВА, 1х1 МВА, 1х1 МВА) | Q_TPTSO1100.PS.0002 | Н | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 153.2584 | 226.4519 | нд | 135.0115 | нд | нд | 135.0115 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5057 | 0 | 0 | 1.2342 | 0.27152 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5854 | 0 | 0 | 2.9388 | 0.64655 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.1209 | 0 | 0 | 32.886 | 7.2349 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.7659 | 0 | 0 | 34.2343 | 7.5315 | 48.0336 | 0 | 0 | 40.1932 | 7.8403 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0115 | 0 | 0 | 111.4866 | 23.5249 | Новый проект. Приведение эксплуатационного состояния объекта, ранее обслуживаемого МУП СРЭС, к нормативному.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №25, ТП-10/0,4кВ №77, ТП-10/0,4кВ №137, ТП-6/0,4кВ КОС-800 (замена силовых трансформаторов 2х0,4 МВА, 2х0,63 МВА, 2х0,63 МВА, 2х0,4 МВА) | Q_TPTSO1100.PS.0003 | Н | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 148.8049 | 219.7576 | нд | 135.845 | нд | нд | 135.845 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7432 | 0 | 0 | 1.4289 | 0.31435 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1509 | 0 | 0 | 3.4024 | 0.74853 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.1209 | 0 | 0 | 32.886 | 7.2349 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.7659 | 0 | 0 | 34.2343 | 7.5315 | 48.0641 | 0 | 0 | 40.2237 | 7.8403 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.845 | 0 | 0 | 112.1753 | 23.6697 | Новый проект. Приведение эксплуатационного состояния объекта, ранее обслуживаемого МУП СРЭС, к нормативному.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 880.6201 | 6954.7331 | нд | 880.7842 | 8173.9821 | нд | 0 | 2072.6207 | 28318.1629 | 40918.7599 | 32055.8461 | 46022.3922 | 19374.2253 | 21398.7646 | 17301.6047 | 17002.4113 | 19061.5168 | 299.1933 | 0 | 0 | 254.3072 | 44.8861 | 264.6271 | 0 | 0 | 226.384 | 38.2432 | 374.6858 | 0 | 0 | 314.5627 | 60.1231 | 646.1388 | 0 | 0 | 523.562 | 122.5768 | 715.4517 | 0 | 0 | 598.0329 | 117.4188 | 1326.3387 | 0 | 0 | 1055.9989 | 270.3398 | 2614.8953 | 0 | 0 | 2192.8121 | 422.0831 | 2706.8976 | 0 | 0 | 2218.293 | 488.6046 | 5603.2181 | 0 | 0 | 4686.0546 | 917.1635 | 5527.5809 | 0 | 0 | 4555.235 | 972.3459 | 6671.8924 | 0 | 0 | 5495.5094 | 1176.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9308.2509 | 0 | 0 | 7791.4623 | 1516.7886 | 16878.8484 | 0 | 0 | 13848.5984 | 3030.25 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0040 | К | 2011 | 2029 | 2030 | 57.6603 | 327.3783 | 2019-06-01 | 57.6603 | 327.3783 | 2019-06-01 | 0 | 26.0287 | 1182.662 | 1742.9139 | 1202.3731 | 1783.7033 | 587.4437 | 613.5699 | 561.415 | 561.4143 | 587.5405 | 0.00070536 | 0 | 0 | 0.00070536 | 0 | 0.00070536 | 0 | 0 | 0.00070536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.4343 | 0 | 0 | 144.8959 | 28.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.98 | 0 | 0 | 323.3305 | 64.6495 | 418.8494 | 0 | 0 | 346.5469 | 72.3025 | 168.6911 | 0 | 0 | 138.2714 | 30.4197 | нд | нд | нд | нд | нд | 561.4143 | 0 | 0 | 468.2264 | 93.1879 | 587.5405 | 0 | 0 | 484.8182 | 102.7222 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, перенос срока реализации на более ранний срок в рамках доступных источников финансирования в связи с производственной необходимостью.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кольцевая (ОРУ-110 кВ, ОРУ -35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0086 | С | 2017 | 2027 | 2027 | 149.8076 | 1402.8085 | 2023-06-30 | 149.8076 | 1402.8085 | 2023-06-30 | 0 | 837.8242 | 2094.224 | 2499.5577 | 2129.1278 | 2523.2657 | 1491.127 | 1510.0266 | 653.3028 | 507.5459 | 558.8689 | 145.7569 | 0 | 0 | 123.4626 | 22.2943 | 113.3335 | 0 | 0 | 97.0598 | 16.2737 | 137.0901 | 0 | 0 | 115.8131 | 21.2769 | 273.3274 | 0 | 0 | 224.6394 | 48.688 | 370.4558 | 0 | 0 | 308.7132 | 61.7426 | 285.5415 | 0 | 0 | 234.0504 | 51.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 507.5459 | 0 | 0 | 424.5263 | 83.0195 | 558.8689 | 0 | 0 | 458.6898 | 100.1791 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | F_TP1600.PS.0049 | С | 2011 | 2027 | 2027 | 177.8607 | 1550.4014 | 2011-11-01 | 177.8607 | 1550.4014 | 2011-11-01 | 0 | 1120.6533 | 3804.1028 | 4403.5686 | 3867.5045 | 4421.7292 | 1505.4539 | 1498.7654 | 384.8006 | 272.3205 | 252.9802 | 112.4801 | 0 | 0 | 96.5989 | 15.8812 | 125.1318 | 0 | 0 | 107.3366 | 17.7953 | 141.8371 | 0 | 0 | 118.1976 | 23.6395 | 252.9802 | 0 | 0 | 207.8415 | 45.1387 | 130.4834 | 0 | 0 | 108.7362 | 21.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 272.3205 | 0 | 0 | 226.9338 | 45.3868 | 252.9802 | 0 | 0 | 207.8415 | 45.1387 | Перенос срока финансирования проекта на более ранний срок в связи с высокой степенью готовности выполненных работ: ЭМР - 100%, ПНР - 90%, СМР - 60%. Планируется ввод в эксплуатацию в 2026 без кредиторской задолженности. Корректировка стоимости проекта с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-28 (замена выключателей 110 кВ 2 шт., выключателей 35 кВ 7 шт., разъединителей 110 кВ – 8 шт., разъединителей 35 кВ - 16 шт., ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт., устройств питания опер. тока - 1 шт., щита собственных нужд - 1 шт., замена оборудования УРЗА, АСУТП, СДТУ) | F_TP1600.PS.0056 | С | 2011 | 2029 | 2030 | 36.1824 | 138.9812 | 2012-03-01 | 36.1824 | 138.9812 | 2012-03-01 | 0 | 18.7631 | 780.5848 | 1163.9792 | 793.5946 | 1222.9672 | 437.4778 | 470.0299 | 418.7147 | 418.7009 | 451.2516 | 0.013837 | 0 | 0 | 0.013837 | 0 | 0.015155 | 0 | 0 | 0.015155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017267 | 0 | 0 | 0.017267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.7009 | 0 | 0 | 351.2153 | 67.4856 | 163.7262 | 0 | 0 | 134.2018 | 29.5244 | 287.5081 | 0 | 0 | 238.3079 | 49.2002 | нд | нд | нд | нд | нд | 418.7009 | 0 | 0 | 351.2153 | 67.4856 | 451.2516 | 0 | 0 | 372.527 | 78.7246 | Перенос срока реализации проекта в связи со снижением нагрузки потребителей, и как следствие снижение экономической эффективности проекта. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-15 (замена выключателей C-35 7 шт; разъединителей РндЗ-35 - 16 шт; разъединителей 110 кВ - 6 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт; однополюсных заземлителей ЗОН-110 - 2 шт; трансформаторов собственных нужд на - 2 шт; демонтаж существующих КРУН-6; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА.) | H_TP1600.PS.0131 | С | 2019 | 2028 | 2030 | 51.1829 | 287.4184 | 2019-06-01 | 51.1829 | 287.4184 | 2019-06-01 | 0 | 3.1141 | 1067.2319 | 1534.9193 | 1085.0191 | 1700.663 | 522.3857 | 581.2259 | 519.2716 | 513.807 | 572.6472 | 5.4646 | 0 | 0 | 4.554 | 0.91061 | 5.4646 | 0 | 0 | 4.554 | 0.91061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.807 | 0 | 0 | 430.6832 | 83.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.6472 | 0 | 0 | 472.4007 | 100.2465 | нд | нд | нд | нд | нд | 513.807 | 0 | 0 | 430.6832 | 83.1238 | 572.6472 | 0 | 0 | 472.4007 | 100.2465 | Перенос срока реализации проекта в связи со снижением нагрузки потребителей, и как следствие снижение экономической эффективности проекта. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединители РндЗ-35 16 шт, РндЗ-110 6 шт, ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; замена оборудования УРЗА) | H_TP1600.PS.0132 | С | 2020 | 2030 | 2030 | 98.6765 | 890.7685 | 2023-12-01 | 98.6765 | 890.7685 | 2023-12-01 | 0 | 11.7737 | 1392.5571 | 2133.5587 | 1415.7664 | 2114.1056 | 1226.9075 | 1214.8633 | 1215.1338 | 1215.1338 | 1203.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.8973 | 0 | 0 | 545.7478 | 109.1496 | 830.0417 | 0 | 0 | 686.6377 | 143.404 | 373.0479 | 0 | 0 | 306.5398 | 66.5081 | нд | нд | нд | нд | нд | 654.8973 | 0 | 0 | 545.7478 | 109.1496 | 1203.0896 | 0 | 0 | 993.1776 | 209.9121 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Очимкинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35 кВ, установка КРУН-6, ОПУ) | F_TP1200.PS.0038 | К | 2025 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1366.5137 | 2039.0316 | 1389.2889 | 2022.4061 | 1359.3451 | 1369.7052 | 1359.3451 | 1349.8362 | 1360.1962 | 9.5089 | 0 | 0 | 7.9762 | 1.5327 | 9.5089 | 0 | 0 | 7.9762 | 1.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6234 | 0 | 0 | 207.7099 | 39.9135 | 490.1766 | 0 | 0 | 404.6445 | 85.5321 | 1102.2128 | 0 | 0 | 923.7604 | 178.4523 | 870.0196 | 0 | 0 | 717.3183 | 152.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1349.8362 | 0 | 0 | 1131.4704 | 218.3658 | 1360.1962 | 0 | 0 | 1121.9628 | 238.2334 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык. (Замена оборудования ОРУ-35 кВ) | H_TP1200.PS.0047 | П | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 644.5727 | 1000.1434 | 655.3156 | 987.564 | 530.6217 | 515.0481 | 530.6217 | 530.6217 | 515.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0485 | 0 | 0 | 21.011 | 4.0375 | 25.064 | 0 | 0 | 20.6905 | 4.3735 | 114.8449 | 0 | 0 | 96.4353 | 18.4096 | 222.1472 | 0 | 0 | 183.9906 | 38.1566 | 267.8369 | 0 | 0 | 220.1451 | 47.6918 | нд | нд | нд | нд | нд | 139.8934 | 0 | 0 | 117.4464 | 22.447 | 515.0481 | 0 | 0 | 424.8262 | 90.2219 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сорум (замена ОПУ с восстановлением ЭМБ) | F_TP1900.PS.0043 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 240.9065 | 330.8921 | 244.9216 | 333.3238 | 117.676 | 122.2512 | 117.676 | 111.6964 | 122.0489 | 5.9796 | 0 | 0 | 5.0167 | 0.96288 | 0.20232 | 0 | 0 | 0.20232 | -7.2e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8736 | 0 | 0 | 4.8947 | 0.97893 | 111.6964 | 0 | 0 | 93.6156 | 18.0809 | 116.1753 | 0 | 0 | 95.8036 | 20.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 111.6964 | 0 | 0 | 93.6156 | 18.0809 | 122.0489 | 0 | 0 | 100.6983 | 21.3506 | В связи с возникновением дополнительных работ по организации каналов телемеханики и схемы организации каналов РАС от ПС Сорум до Тюменского РДУ и необходимостью детальной разработки программы ПСИ ССПИ с филиалом АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, завершение ПИР перенесено на 2026г. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".»
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Быстринская (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0041 | С | 2019 | 2029 | 2029 | 95.9607 | 593.5324 | 2019-12-01 | 95.9607 | 593.5324 | 2019-12-01 | 0 | 13.1801 | 1349.4183 | 1982.8651 | 1371.9086 | 1982.7155 | 1098.4235 | 1087.7124 | 1085.2435 | 1084.8658 | 1074.1438 | 0.37762 | 0 | 0 | 0.31468 | 0.062936 | 0.38845 | 0 | 0 | 0.32371 | 0.064742 | 1.8749 | 0 | 0 | 1.5624 | 0.31248 | 1.574 | 0 | 0 | 1.2902 | 0.28384 | 6.7035 | 0 | 0 | 5.5863 | 1.1173 | 0.17663 | 0 | 0 | 0.14478 | 0.031852 | 515.6356 | 0 | 0 | 434.6659 | 80.9698 | 522.0973 | 0 | 0 | 433.1777 | 88.9196 | 560.6518 | 0 | 0 | 467.2098 | 93.442 | 550.2959 | 0 | 0 | 451.0622 | 99.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1084.8658 | 0 | 0 | 909.0244 | 175.8415 | 1074.1438 | 0 | 0 | 885.6749 | 188.469 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Покачевская (замена оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, РЗА, кабельного хозяйства, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0040 | Н | 2029 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 424.7085 | 667.1846 | 431.787 | 677.0184 | 518.701 | 528.6434 | 518.701 | 518.701 | 528.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.913 | 0 | 0 | 8.2608 | 1.6522 | 9.7337 | 0 | 0 | 7.9784 | 1.7553 | 347.4838 | 0 | 0 | 284.8228 | 62.661 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.913 | 0 | 0 | 8.2608 | 1.6522 | 357.2175 | 0 | 0 | 292.8012 | 64.4163 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена масляных выключателей 110 кВ - 5шт., 35 кВ - 9 шт., НАМИ-35 -2 шт., ВАЗП - 2 шт., панелей релейных защит) | F_TP1500.PS.0041 | К | 2024 | 2030 | 2030 | 114.4758 | 998.7075 | 2023-12-01 | 114.4758 | 998.7075 | 2023-12-01 | 0 | 15.8764 | 1766.4717 | 2725.2275 | 1795.9129 | 2736.6874 | 1328.9593 | 1403.9285 | 1313.083 | 1313.083 | 1388.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.812 | 0 | 0 | 13.0733 | 2.7386 | 100.5511 | 0 | 0 | 83.7926 | 16.7585 | 93.3564 | 0 | 0 | 76.5216 | 16.8348 | 288.0901 | 0 | 0 | 240.8024 | 47.2876 | 335.3155 | 0 | 0 | 275.6215 | 59.694 | 943.5683 | 0 | 0 | 783.4372 | 160.1311 | нд | нд | нд | нд | нд | 388.6412 | 0 | 0 | 324.595 | 64.0462 | 1388.0521 | 0 | 0 | 1148.6537 | 239.3984 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., Разъеденители-35 кВ-16 шт., ТН-35 кВ -2 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, релейные панели защит, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0044 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 25.8884 | 194.4808 | 2023-06-01 | 25.8884 | 194.4808 | 2023-06-01 | 0 | 17.5007 | 718.434 | 1017.1981 | 730.4079 | 1020.905 | 229.1925 | 247.9183 | 211.6918 | 211.6918 | 230.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6263 | 0 | 0 | 18.0814 | 2.5449 | 19.0619 | 0 | 0 | 15.7372 | 3.3247 | 191.0655 | 0 | 0 | 159.4565 | 31.609 | 211.3557 | 0 | 0 | 174.8608 | 36.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 211.6918 | 0 | 0 | 177.5378 | 34.154 | 230.4176 | 0 | 0 | 190.5979 | 39.8197 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ филиала Нижневартовские электрические сети с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели (ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Мега; ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Ершовая; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/35/6 кВ Меридиан; ПС 110/35/6 кВ Пермяк; ПС 110/35/6 кВ КНС-3А; ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган; в количестве 32 шт.) | H_TP1600.PS.0137 | К | 2019 | 2028 | 2028 | 62.349 | 485.5413 | 2024-06-30 | 62.349 | 485.5413 | 2024-06-30 | 0 | 6.7482 | 465.0414 | 667.0845 | 472.7921 | 664.725 | 573.4579 | 583.3258 | 566.7098 | 560.0563 | 569.9241 | 6.6535 | 0 | 0 | 5.5446 | 1.1089 | 6.6535 | 0 | 0 | 5.5446 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7428 | 0 | 0 | 11.4523 | 2.2905 | 90.7383 | 0 | 0 | 75.4335 | 15.3048 | 546.3135 | 0 | 0 | 458.3783 | 87.9352 | 479.1858 | 0 | 0 | 395.0259 | 84.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 560.0563 | 0 | 0 | 469.8306 | 90.2256 | 569.9241 | 0 | 0 | 470.4594 | 99.4647 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская (реконструкция ОРУ-35 кВ, ограждения, ТСО) | F_TP1200.PS.0039 | П | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 877.8862 | 1330.6687 | 892.5176 | 1347.5249 | 607.438 | 605.4971 | 607.438 | 607.438 | 605.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3105 | 0 | 0 | 25.2588 | 5.0518 | 30.3456 | 0 | 0 | 24.8734 | 5.4721 | 455.6418 | 0 | 0 | 382.1986 | 73.4432 | 231.4931 | 0 | 0 | 191.0993 | 40.3938 | 343.6585 | 0 | 0 | 283.4786 | 60.1799 | нд | нд | нд | нд | нд | 485.9524 | 0 | 0 | 407.4574 | 78.495 | 605.4971 | 0 | 0 | 499.4513 | 106.0458 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лосинка (с заменой оборудования ОРУ-35 кВ, защит ВЛ-110 Пыть-Ях - Лосинка-1, 2; ВЛ-110 Ленинская - Лосинка 1(2)) | H_TP1200.PS.0046 | П | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 448.8271 | 694.9759 | 456.3076 | 687.2376 | 458.3146 | 449.5018 | 458.3146 | 458.3146 | 449.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4048 | 0 | 0 | 21.3099 | 4.0949 | 25.4204 | 0 | 0 | 20.9847 | 4.4357 | 113.9267 | 0 | 0 | 95.563 | 18.3637 | 193.7544 | 0 | 0 | 160.4389 | 33.3155 | 230.327 | 0 | 0 | 189.3438 | 40.9832 | нд | нд | нд | нд | нд | 139.3315 | 0 | 0 | 116.8729 | 22.4586 | 449.5018 | 0 | 0 | 370.7674 | 78.7344 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ "Шукшинская" (реконструкция ОРУ, замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, зданий ОПУ,ЗРУ-6) | M_TP1100.PS.0062 | П | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 785.3627 | 1197.5275 | 798.4521 | 1194.7742 | 768.0615 | 801.9884 | 768.0615 | 768.0615 | 801.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3632 | 0 | 0 | 17.8027 | 3.5605 | 24.2486 | 0 | 0 | 19.8759 | 4.3727 | 504.9776 | 0 | 0 | 420.8147 | 84.1629 | 515.6958 | 0 | 0 | 422.7014 | 92.9943 | 262.044 | 0 | 0 | 218.9325 | 43.1115 | нд | нд | нд | нд | нд | 526.3408 | 0 | 0 | 438.6173 | 87.7235 | 801.9884 | 0 | 0 | 661.5099 | 140.4785 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Сайма (реконструкция ЗРУ-10 кВ) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PS.0077 | П | 2029 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 515.2544 | 808.6865 | 523.8419 | 821.6118 | 348.8309 | 346.0407 | 348.8309 | 348.8309 | 346.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1793 | 0 | 0 | 11.8161 | 2.3632 | 14.1549 | 0 | 0 | 11.6024 | 2.5525 | 209.7171 | 0 | 0 | 171.8993 | 37.8178 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1793 | 0 | 0 | 11.8161 | 2.3632 | 223.872 | 0 | 0 | 183.5017 | 40.3704 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Трансгаз (замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, ремонт здания ЗРУ-10, установка устройств компенсации емкостного тока I и II секциях 10 кВ) | M_TP1100.PS.0076 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 413.0123 | 620.8366 | 419.8959 | 619.7641 | 303.5765 | 304.3923 | 303.5765 | 303.5765 | 304.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6274 | 0 | 0 | 9.6895 | 1.9379 | 12.153 | 0 | 0 | 9.9615 | 2.1915 | 291.9492 | 0 | 0 | 244.7348 | 47.2144 | 292.2393 | 0 | 0 | 241.1209 | 51.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 303.5765 | 0 | 0 | 254.4243 | 49.1523 | 304.3923 | 0 | 0 | 251.0824 | 53.3099 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0147 | П | 2029 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1410.4775 | 2214.8648 | 1433.9854 | 2261.4777 | 800.518 | 865.0914 | 800.518 | 800.518 | 865.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6798 | 0 | 0 | 9.7332 | 1.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1728 | 0 | 0 | 9.9777 | 2.1951 | 527.04 | 0 | 0 | 432 | 95.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6798 | 0 | 0 | 9.7332 | 1.9466 | 539.2128 | 0 | 0 | 441.9777 | 97.2351 | Перенос срока начала реализации проекта на более поздний срок в связи со снижением нагрузки потребителей, и как следствие снижение экономической эффективности проекта. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт, разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0149 | П | 2029 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1410.4775 | 2214.8648 | 1433.9854 | 2261.4777 | 800.518 | 865.0914 | 800.518 | 800.518 | 865.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6798 | 0 | 0 | 9.7332 | 1.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1728 | 0 | 0 | 9.9777 | 2.1951 | 527.04 | 0 | 0 | 432 | 95.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6798 | 0 | 0 | 9.7332 | 1.9466 | 539.2128 | 0 | 0 | 441.9777 | 97.2351 | Перенос срока начала реализации проекта на более поздний срок в связи со снижением нагрузки потребителей, и как следствие снижение экономической эффективности проекта. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5А (установка разъединителей 110 кВ 2 шт; замена разъединителей 110 кВ 6 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; ОПУ; КРУН-6; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0146 | П | 2029 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1410.4775 | 2210.2114 | 1433.9854 | 2261.4777 | 823.7525 | 865.0914 | 823.7525 | 823.7525 | 865.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3581 | 0 | 0 | 53.6317 | 10.7263 | 12.1728 | 0 | 0 | 9.9777 | 2.1951 | 527.04 | 0 | 0 | 432 | 95.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.3581 | 0 | 0 | 53.6317 | 10.7263 | 539.2128 | 0 | 0 | 441.9777 | 97.2351 | Перенос срока начала реализации проекта на более поздний срок в связи со снижением нагрузки потребителей, и как следствие снижение экономической эффективности проекта. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Скважина (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-7шт., разъединителей 110 кВ-8шт., 35 кВ-18шт., вводов 110 кВ-3шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., трансформаторов напряжения 35 кВ-6шт., разрядников 15-35 кВ-7шт., жесткой ошиновки 35-110 кВ-2комп., ОСИ-10-35-110 кВ-45шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., ОПУ; установка СОПТ-1комп., трансформаторов напряжения 110 кВ-6шт.) | M_TP1900.PS.0056 | П | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 594.5313 | 912.6308 | 604.4401 | 910.4628 | 468.4366 | 466.8421 | 468.4366 | 468.4366 | 466.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6931 | 0 | 0 | 15.5776 | 3.1155 | 18.7128 | 0 | 0 | 15.3383 | 3.3744 | 224.8717 | 0 | 0 | 188.758 | 36.1137 | 214.7083 | 0 | 0 | 177.4619 | 37.2464 | 233.4211 | 0 | 0 | 192.8002 | 40.6209 | нд | нд | нд | нд | нд | 243.5648 | 0 | 0 | 204.3356 | 39.2293 | 466.8421 | 0 | 0 | 385.6004 | 81.2417 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (Установка ТН-6 кВ – 6 шт. на ШМ-6 кВ, шкафа зажимов – 2 шт., монтаж контрольного кабеля – 200 м для устройства системы контроля замыкания на землю в сети 6 кВ) | M_TP1900.PS.0059 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.2345 | 23.7981 | 17.5217 | 23.9025 | 3.7751 | 3.7882 | 3.7751 | 3.7751 | 3.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7751 | 0 | 0 | 3.1643 | 0.61078 | 3.7882 | 0 | 0 | 3.125 | 0.66322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7751 | 0 | 0 | 3.1643 | 0.61078 | 3.7882 | 0 | 0 | 3.125 | 0.66322 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.) | M_TP1900.PS.0060 | П | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 778.7082 | 1197.228 | 791.6867 | 1192.5061 | 581.556 | 579.2976 | 581.556 | 581.556 | 579.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.491 | 0 | 0 | 17.9092 | 3.5818 | 21.521 | 0 | 0 | 17.6401 | 3.8808 | 261.465 | 0 | 0 | 219.2081 | 42.2569 | 269.8136 | 0 | 0 | 222.6642 | 47.1494 | 287.963 | 0 | 0 | 237.5407 | 50.4223 | нд | нд | нд | нд | нд | 282.956 | 0 | 0 | 237.1173 | 45.8387 | 579.2976 | 0 | 0 | 477.8451 | 101.4525 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026.
1.2.1.2 | Замена КТПН-10/0,4 в распред.сетях п. Казым на КТПН киоскового типа (мощностью 250 кВа в кол-ве 2 шт.) | M_TP1900.PS.0068 | С | 2024 | 2026 | 2026 | 0.72879 | 5.6341 | 2024-03-01 | 0.72879 | 5.6341 | 2024-03-01 | 0 | 1.1583 | 8.7472 | 11.2254 | 8.893 | 11.3705 | 6.0324 | 8.2722 | 4.8741 | 4.8741 | 7.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8741 | 0 | 0 | 4.0952 | 0.77895 | 7.1139 | 0 | 0 | 5.8796 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8741 | 0 | 0 | 4.0952 | 0.77895 | 7.1139 | 0 | 0 | 5.8796 | 1.2344 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-2 (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 200 м) | M_TP1100.PS.0079 | П | 2029 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 794.7118 | 1247.8371 | 807.957 | 1265.3907 | 727.0269 | 722.3454 | 727.0269 | 727.0269 | 722.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0627 | 0 | 0 | 18.3856 | 3.6771 | 22.0247 | 0 | 0 | 18.053 | 3.9717 | 500.1364 | 0 | 0 | 409.9479 | 90.1885 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0627 | 0 | 0 | 18.3856 | 3.6771 | 522.1611 | 0 | 0 | 428.0009 | 94.1602 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) | M_TP1100.PS.0078 | П | 2030 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 796.0834 | 1249.9494 | 809.3515 | 1295.0078 | 708.7941 | 734.1814 | 708.7941 | 708.7941 | 734.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0627 | 0 | 0 | 18.3856 | 3.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9277 | 0 | 0 | 18.7932 | 4.1345 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0627 | 0 | 0 | 18.3856 | 3.6771 | 22.9277 | 0 | 0 | 18.7932 | 4.1345 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Айка, ПС 110 кВ Слава (установка регистраторов аварийных событий РАС) | M_TP1500.PS.0054 | И | 2025 | 2026 | 2027 | 9.8471 | 79.0806 | 2025-03-01 | 10.0112 | 80.4859 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 99.236 | 130.2426 | 100.8899 | 131.6476 | 80.9291 | 82.1974 | 80.9291 | 76.1373 | 81.6126 | 4.7918 | 0 | 0 | 4.0202 | 0.77162 | 0.58478 | 0 | 0 | 0.58478 | 0 | 76.1373 | 0 | 0 | 64.0488 | 12.0885 | 76.9829 | 0 | 0 | 63.6726 | 13.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6297 | 0 | 0 | 3.7948 | 0.83486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.1373 | 0 | 0 | 64.0488 | 12.0885 | 81.6126 | 0 | 0 | 67.4674 | 14.1452 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Инга (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0055 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 64.1601 | 92.1252 | 45.7286 | 64.6858 | 23.9141 | 23.931 | 23.9141 | 23.9141 | 23.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3598 | 0 | 0 | 1.9665 | 0.3933 | 2.3694 | 0 | 0 | 1.9421 | 0.42726 | 21.5543 | 0 | 0 | 18.1401 | 3.4142 | 21.5617 | 0 | 0 | 17.8633 | 3.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.9141 | 0 | 0 | 20.1066 | 3.8075 | 23.931 | 0 | 0 | 19.8054 | 4.1256 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лангепас (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0056 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 64.1785 | 92.1516 | 45.7473 | 64.7123 | 23.9141 | 23.931 | 23.9141 | 23.9141 | 23.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3598 | 0 | 0 | 1.9665 | 0.3933 | 2.3694 | 0 | 0 | 1.9421 | 0.42726 | 21.5543 | 0 | 0 | 18.1401 | 3.4142 | 21.5617 | 0 | 0 | 17.8633 | 3.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.9141 | 0 | 0 | 20.1066 | 3.8075 | 23.931 | 0 | 0 | 19.8054 | 4.1256 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Апрельская, ПС 110 кВ Южная (установка регистраторов аварийных событий РАС) | N_TP1500.PS.0057 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 48.4015 | 69.0729 | 49.2082 | 69.2179 | 19.1368 | 19.1595 | 19.1368 | 19.1368 | 19.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6415 | 0 | 0 | 3.8679 | 0.77359 | 4.6114 | 0 | 0 | 3.7799 | 0.83157 | 14.4953 | 0 | 0 | 12.2291 | 2.2661 | 14.5481 | 0 | 0 | 12.0843 | 2.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1368 | 0 | 0 | 16.0971 | 3.0397 | 19.1595 | 0 | 0 | 15.8641 | 3.2954 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ АБЗ, ПС 110 кВ Пойма, ПС 110 кВ Ханты-Мансийская в части компенсации емкостных токов однофазных замыканий на землю (замена высокоомных резисторов с установкой дугогасящих реакторов и нейтралеобразующих трансформаторов: ПС 110 кВ АБЗ - 4 комплекта, ПС 110 кВ Пойма - 4 комплекта, ПС 110 кВ Ханты-Мансийская - 4 комплекта) | O_TP1200.PS.0069 | П | 2025 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 238.4892 | 344.6981 | 242.464 | 344.0123 | 218.6722 | 221.2137 | 218.6722 | 213.8499 | 221.2137 | 4.8223 | 0 | 0 | 4.0186 | 0.80371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9026 | 0 | 0 | 4.0186 | 0.88408 | 48.6072 | 0 | 0 | 40.8827 | 7.7245 | 70.0394 | 0 | 0 | 57.818 | 12.2213 | 91.3458 | 0 | 0 | 76.5148 | 14.831 | 73.8942 | 0 | 0 | 61.0002 | 12.894 | 73.8969 | 0 | 0 | 62.0049 | 11.8921 | 72.3775 | 0 | 0 | 59.758 | 12.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 213.8499 | 0 | 0 | 179.4023 | 34.4476 | 221.2137 | 0 | 0 | 182.5948 | 38.6189 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АБЗ, ПС 110 кВ Горноправдинская, ПС 110 кВ Приобская, ПС 110 кВ Приразломная, ПС 110 кВ Кинтус в части РЗА силовых трансформаторов (установка дополнительных устройств РЗА: ПС 110 кВ АБЗ - 2 комплекта, ПС 110 кВ Горноправдинская - 2 комплекта, ПС 110 кВ Приобская - 2 комплекта, ПС 110 кВ Приразломная - 2 комплекта, ПС 110 кВ Кинтус - 3 комплекта) | O_TP1200.PR.0042 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 106.3061 | 165.2713 | 108.0779 | 164.5249 | 55.4952 | 54.8655 | 55.4952 | 55.4952 | 54.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6087 | 0 | 0 | 12.1739 | 2.4348 | 15.0712 | 0 | 0 | 12.4414 | 2.6298 | 39.7943 | 0 | 0 | 32.8483 | 6.946 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6087 | 0 | 0 | 12.1739 | 2.4348 | 54.8655 | 0 | 0 | 45.2897 | 9.5758 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Олимпийская (замена автоматической системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | P_TP1100.PR.0085 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4419 | 5.1174 | 3.4992 | 5.1127 | 0.1838 | 0.18524 | 0.1838 | 0.1838 | 0.18524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054259 | 0 | 0 | 0.045216 | 0.0090432 | 0.054824 | 0 | 0 | 0.044938 | 0.0098863 | 0.12954 | 0 | 0 | 0.10896 | 0.020584 | 0.13041 | 0 | 0 | 0.10797 | 0.022438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1838 | 0 | 0 | 0.15417 | 0.029627 | 0.18524 | 0 | 0 | 0.15291 | 0.032325 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Строительная (замена автоматической системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | P_TP1100.PR.0086 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9445 | 2.9156 | 1.977 | 2.9112 | 0.55341 | 0.55743 | 0.55341 | 0.55341 | 0.55743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054259 | 0 | 0 | 0.045216 | 0.0090432 | 0.054824 | 0 | 0 | 0.044938 | 0.0098863 | 0.49915 | 0 | 0 | 0.41895 | 0.080202 | 0.50261 | 0 | 0 | 0.41518 | 0.087428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55341 | 0 | 0 | 0.46417 | 0.089245 | 0.55743 | 0 | 0 | 0.46012 | 0.097314 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Березка (замена автоматической системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | P_TP1100.PR.0087 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.1838 | 6.2848 | 4.2535 | 6.2746 | 1.0004 | 1.0076 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054259 | 0 | 0 | 0.045216 | 0.0090432 | 0.054824 | 0 | 0 | 0.044938 | 0.0098863 | 0.94617 | 0 | 0 | 0.79386 | 0.1523 | 0.95274 | 0 | 0 | 0.78672 | 0.16603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0004 | 0 | 0 | 0.83908 | 0.16135 | 1.0076 | 0 | 0 | 0.83165 | 0.17591 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Солнечная (замена автоматической системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | P_TP1100.PR.0088 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.95003 | 1.4223 | 0.96586 | 1.4203 | 0.40632 | 0.40932 | 0.40632 | 0.40632 | 0.40932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054259 | 0 | 0 | 0.045216 | 0.0090432 | 0.054824 | 0 | 0 | 0.044938 | 0.0098863 | 0.35206 | 0 | 0 | 0.29559 | 0.056476 | 0.35449 | 0 | 0 | 0.29293 | 0.061565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40632 | 0 | 0 | 0.3408 | 0.06552 | 0.40932 | 0 | 0 | 0.33786 | 0.071451 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ – 59 шт., устройств питания опер. тока – 2 компл., щита собственных нужд – 1 компл., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей дистанционного управления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | N_TP1600.PS.0141 | С | 2025 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1217.8437 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 127.6503 | 166.0287 | 3056.6076 | 4305.2113 | 16.2157 | 1364.7138 | 16.2157 | 12.8724 | 1361.3705 | 3.3433 | 0 | 0 | 2.7861 | 0.55722 | 3.3433 | 0 | 0 | 2.7861 | 0.55722 | 12.8724 | 0 | 0 | 10.8456 | 2.0268 | 13.7962 | 0 | 0 | 11.3084 | 2.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 413.6899 | 86.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.914 | 0 | 0 | 495.7072 | 104.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6603 | 0 | 0 | 203.0002 | 44.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8724 | 0 | 0 | 10.8456 | 2.0268 | 1361.3705 | 0 | 0 | 1123.7057 | 237.6648 | Корректировка стоимости проекта, перенос реализации на более поздний срок, в связи с включением полной стоимости проекта согласно разработанной ПСД.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Южная (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю - 2 шт.) | Q_TP1500.PS.0061 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 45.7286 | 64.6858 | нд | 23.931 | нд | нд | 23.931 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3693 | 0 | 0 | 0 | 2.3693 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5617 | 0 | 0 | 0 | 21.5617 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.931 | 0 | 0 | 0 | 23.931 | Новый ИП. Выполнение требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ, 7 издание) в части устройства компенсации емкостных токов замыкания на землю
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сарымская (замена трансформатора 2Т - 1 шт., выключателя 35 кВ - 1 шт., трансформаторов тока 35 кВ - 3 шт., разъединителя 35 кВ - 1 шт., ОПН-35 2Т - 3 шт.) | Q_TP1500.PS.0062 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 332.1569 | 452.21 | нд | 218.227 | нд | нд | 218.227 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5706 | 0 | 0 | 0 | 9.5706 | нд | нд | нд | нд | нд | 208.6564 | 0 | 0 | 135.6643 | 72.9921 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.227 | 0 | 0 | 135.6643 | 82.5627 | Новый ИП. Замена поврежденного оборудования и систем ПС 110 кВ Сарымская вследствие аварии в рамках стахового возмещения по условиям Договора № SGZPT-33250000002390 страхования имущества юридических лиц "от всех рисков" от 18.04.2025 года.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 329.2029 | 4957.8055 | нд | 329.2029 | 5075.3007 | нд | 0 | 3295.2281 | 25872.18 | 37036.6053 | 27039.4191 | 38376.7018 | 12427.7159 | 13507.7009 | 9132.4879 | 8699.5633 | 9794.2726 | 432.9246 | 0 | 0 | 353.5052 | 79.4194 | 418.2002 | 0 | 0 | 341.8393 | 76.3609 | 377.4309 | 0 | 0 | 296.3597 | 81.0712 | 362.2319 | 0 | 0 | 280.2146 | 82.0173 | 400.9859 | 0 | 0 | 333.3729 | 67.613 | 562.1726 | 0 | 0 | 451.961 | 110.2116 | 764.3758 | 0 | 0 | 638.3452 | 126.0305 | 553.4929 | 0 | 0 | 455.9228 | 97.5701 | 1022.7159 | 0 | 0 | 855.7141 | 167.0017 | 1884.7653 | 0 | 0 | 1547.0533 | 337.712 | 4625.9734 | 0 | 0 | 3816.7306 | 809.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.5084 | 0 | 0 | 2123.792 | 441.7165 | 7988.6361 | 0 | 0 | 6551.8824 | 1436.7536 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 13.3166 | 209.1889 | нд | 13.3166 | 209.1889 | нд | 0 | 117.5914 | 237.8538 | 273.8322 | 570.4014 | 795.2128 | 129.116 | 315.66 | 11.5246 | 6.9099 | 193.454 | 4.6147 | 0 | 0 | 0 | 4.6147 | 4.6147 | 0 | 0 | 0 | 4.6147 | 1.6487 | 0 | 0 | 0 | 1.6487 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 1.7537 | 0 | 0 | 0 | 1.7537 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 1.7537 | 0 | 0 | 0 | 1.7537 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 1.7537 | 0 | 0 | 0 | 1.7537 | 9.8495 | 0 | 0 | 6.6119 | 3.2376 | 100 | 0 | 0 | 81.9672 | 18.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9099 | 0 | 0 | 0 | 6.9099 | 115.0916 | 0 | 0 | 88.5791 | 26.5124 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Островная (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,6 км с заменой одной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (переустройство двухцепной ВЛ на двух участках общей протяженностью 1,177 км с заменой двух опор) | N_TP1200.VL.0042 | К | 2024 | нд | нд | 5.2144 | 81.4026 | 2023-12-01 | 5.2144 | 81.4026 | 2023-12-01 | 0 | 11.8378 | 113.9164 | 130.0089 | 115.815 | 131.5549 | 11.9106 | 11.9106 | 0.072832 | -1.6653e-16 | -1.6653e-16 | 0.072832 | 0 | 0 | 0 | 0.072832 | 0.072832 | 0 | 0 | 0 | 0.072832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Северный Салым (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,341 км с установкой 6 дополнительных опор); реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Водозабор (переустройство ВЛ на одноцепных участках общей протяженностью 0,169 км с установкой 3 дополнительных опор), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,158 км с установкой 1 дополнительной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 1 цепь (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,365 м с установкой 3 дополнительных опор), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 2 цепь (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,391 км с установкой 3 дополнительных опор) | N_TP1200.VL.0044 | З | 2024 | 2029 | 2029 | 8.1022 | 127.7862 | 2023-12-01 | 8.1022 | 127.7862 | 2023-12-01 | 0 | 105.7536 | 123.9374 | 143.8233 | 126.003 | 145.4291 | 117.2053 | 117.3205 | 11.4518 | 6.9099 | 7.025 | 4.5419 | 0 | 0 | 0 | 4.5419 | 4.5419 | 0 | 0 | 0 | 4.5419 | 1.6487 | 0 | 0 | 0 | 1.6487 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 1.7537 | 0 | 0 | 0 | 1.7537 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 1.7537 | 0 | 0 | 0 | 1.7537 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 1.7537 | 0 | 0 | 0 | 1.7537 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9099 | 0 | 0 | 0 | 6.9099 | 7.025 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | Изменение стоимости по финансированию (отлагательные мероприятия) в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Варьеган-Бахиловская 1,2 цепь (замена дефектных фундаментов опор) | Q_TP1600.VL.0045 | П | 2029 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 328.5834 | 518.2288 | нд | 186.4289 | нд | нд | 186.4289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0665 | 0 | 0 | 6.6119 | 1.4546 | 100 | 0 | 0 | 81.9672 | 18.0328 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0665 | 0 | 0 | 88.5791 | 19.4874 | Включение нового проекта, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием (разрушением) фундаментов 12 опор (№ 308, 312, 313, 314, 322, 323, 328, 332, 342, 360, 376, 377) ВЛ 110 кВ Варьеган-Бахиловская 1,2 цепь, расположенных в труднодоступной местности на значительном удалении от автомобильных дорог. В целях исполнения требования типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94), п.3.2.2.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 315.8863 | 4748.6166 | нд | 315.8863 | 4866.1119 | нд | 0 | 3177.6367 | 25634.3262 | 36762.7731 | 26469.0177 | 37581.489 | 12298.6 | 13192.0409 | 9120.9633 | 8692.6534 | 9600.8187 | 428.3099 | 0 | 0 | 353.5052 | 74.8046 | 413.5855 | 0 | 0 | 341.8393 | 71.7462 | 375.7822 | 0 | 0 | 296.3597 | 79.4226 | 360.5557 | 0 | 0 | 280.2146 | 80.3411 | 399.2322 | 0 | 0 | 333.3729 | 65.8592 | 560.3896 | 0 | 0 | 451.961 | 108.4286 | 762.622 | 0 | 0 | 638.3452 | 124.2768 | 551.71 | 0 | 0 | 455.9228 | 95.7871 | 1020.9621 | 0 | 0 | 855.7141 | 165.248 | 1874.9158 | 0 | 0 | 1540.4414 | 334.4744 | 4525.9734 | 0 | 0 | 3734.7634 | 791.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558.5986 | 0 | 0 | 2123.792 | 434.8066 | 7873.5445 | 0 | 0 | 6463.3033 | 1410.2412 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка КС-4 (замена 13 опор, 2х3,2 км провода) | H_TP1200.VL.0023 | З | 2019 | 2026 | 2026 | 12.5767 | 146.3897 | 2021-06-01 | 12.5767 | 146.3897 | 2021-06-01 | 0 | 139.8571 | 290.7664 | 315.5584 | 295.6125 | 320.6162 | 140.4791 | 140.4894 | 0.62196 | 0.62196 | 0.63233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62196 | 0 | 0 | 0.5183 | 0.10366 | 0.63233 | 0 | 0 | 0.5183 | 0.11403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62196 | 0 | 0 | 0.5183 | 0.10366 | 0.63233 | 0 | 0 | 0.5183 | 0.11403 | Изменение стоимости по финансированию (отлагательные мероприятия) в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
1.2.2.2 | Реконструкция перехода ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-ПП Восточный-2 через судоходную протоку Мулка, в пролете опор № 23-26 | J_TP1600.VL.0040 | З | 2021 | 2026 | 2026 | 11.0291 | 153.6492 | 2023-06-01 | 11.0291 | 153.6492 | 2023-06-01 | 0 | 143.2477 | 288.6375 | 320.2984 | 293.4481 | 325.0683 | 148.5344 | 148.5344 | 5.2866 | 2.9385 | 3.3294 | 2.3481 | 0 | 0 | 1.9568 | 0.39135 | 1.9573 | 0 | 0 | 1.6311 | 0.32621 | 2.9385 | 0 | 0 | 2.4488 | 0.48975 | 3.3294 | 0 | 0 | 2.729 | 0.60037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9385 | 0 | 0 | 2.4488 | 0.48975 | 3.3294 | 0 | 0 | 2.729 | 0.60037 | Объект введен. Финансирование на агроуход 2024-2026 учтено согласно приказа от 03.05.2024 №286 "О создании резерва под оценочное обязательство по проведению природоохранных мероприятий сезонного характера".
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус 1,2 (замена 40 опор, 2х11 км провода) | H_TP1200.VL.0025 | З | 2018 | 2029 | 2029 | 39.3898 | 576.876 | 2023-03-01 | 39.3898 | 576.876 | 2023-03-01 | 0 | 513.2483 | 736.8908 | 890.294 | 749.1723 | 902.0493 | 521.5157 | 516.3061 | 8.2674 | 6.4703 | 8.3793 | 1.7971 | 0 | 0 | 1.4976 | 0.29952 | -5.3215 | 0 | 0 | -4.4346 | -0.88692 | 4.4209 | 0 | 0 | 3.6841 | 0.73682 | 4.4946 | 0 | 0 | 3.6841 | 0.8105 | 0.75902 | 0 | 0 | 0.63252 | 0.1265 | 1.2949 | 0 | 0 | 1.0614 | 0.23351 | 0.75902 | 0 | 0 | 0.63252 | 0.1265 | 1.2949 | 0 | 0 | 1.0614 | 0.23351 | 0.53131 | 0 | 0 | 0.44276 | 0.088552 | 1.2949 | 0 | 0 | 1.0614 | 0.23351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4703 | 0 | 0 | 5.3919 | 1.0784 | 8.3793 | 0 | 0 | 6.8683 | 1.511 | Изменение стоимости по финансированию (отлагательные мероприятия) в связи со списанием части задолженности по финансированию за сторнированные работы по результатам аудиторской проверки. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская (замена грозотроса 19,7 км) | H_TP1100.VL.0025 | Н | 2029 | 2027 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.325 | 25.1981 | 18.6304 | 28.5693 | 7.3343 | 8.3092 | 7.3343 | 7.3343 | 8.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66627 | 0 | 0 | 0.55522 | 0.11104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.668 | 0 | 0 | 5.5926 | 1.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74794 | 0 | 0 | 0.61307 | 0.13488 | 7.5612 | 0 | 0 | 6.241 | 1.3202 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3343 | 0 | 0 | 6.1478 | 1.1865 | 8.3092 | 0 | 0 | 6.8541 | 1.4551 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. Федоровская (замена грозотроса 0,1 км) | H_TP1100.VL.0026 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.60598 | 0.87375 | 0.61608 | 0.87489 | 0.24355 | 0.24372 | 0.24355 | 0.24355 | 0.24372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24355 | 0 | 0 | 0.20415 | 0.039405 | 0.24372 | 0 | 0 | 0.20103 | 0.042684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24355 | 0 | 0 | 0.20415 | 0.039405 | 0.24372 | 0 | 0 | 0.20103 | 0.042684 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 отп. Строительная (замена грозотроса 0,8 км) | H_TP1100.VL.0027 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9716 | 2.8429 | 2.0045 | 2.8466 | 0.84409 | 0.84466 | 0.84409 | 0.84409 | 0.84466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84409 | 0 | 0 | 0.70752 | 0.13657 | 0.84466 | 0 | 0 | 0.69673 | 0.14793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84409 | 0 | 0 | 0.70752 | 0.13657 | 0.84466 | 0 | 0 | 0.69673 | 0.14793 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 1,2 (замена грозотроса 17 км) | H_TP1100.VL.0028 | Н | 2029 | 2027 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.6597 | 25.6583 | 18.9707 | 29.0895 | 6.8336 | 7.7414 | 6.8336 | 6.8336 | 7.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62028 | 0 | 0 | 0.5169 | 0.10338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2133 | 0 | 0 | 5.2112 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70756 | 0 | 0 | 0.57996 | 0.12759 | 7.0339 | 0 | 0 | 5.8058 | 1.2281 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8336 | 0 | 0 | 5.7281 | 1.1055 | 7.7414 | 0 | 0 | 6.3857 | 1.3557 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 18,3 км) | H_TP1100.VL.0029 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.5359 | 25.1873 | 17.8282 | 25.2266 | 6.3032 | 6.3091 | 6.3032 | 6.3032 | 6.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57433 | 0 | 0 | 0.47861 | 0.095721 | 0.57665 | 0 | 0 | 0.47266 | 0.10399 | 5.7289 | 0 | 0 | 4.8049 | 0.92398 | 5.7325 | 0 | 0 | 4.7316 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3032 | 0 | 0 | 5.2835 | 1.0197 | 6.3091 | 0 | 0 | 5.2043 | 1.1049 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 8,8 км) | H_TP1100.VL.0030 | Н | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.643 | 13.2007 | 8.7871 | 13.1692 | 3.3177 | 3.3087 | 3.3177 | 3.3177 | 3.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2366 | 0 | 0 | 1.8638 | 0.37276 | 2.1963 | 0 | 0 | 1.8002 | 0.39605 | 1.1124 | 0 | 0 | 0.92943 | 0.183 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2366 | 0 | 0 | 1.8638 | 0.37276 | 3.3087 | 0 | 0 | 2.7297 | 0.57905 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат (замена грозотроса 4 км) | H_TP1100.VL.0031 | Н | 2029 | 2027 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9375 | 8.1514 | 6.0365 | 9.2442 | 2.0895 | 2.3678 | 2.0895 | 2.0895 | 2.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26215 | 0 | 0 | 0.21846 | 0.043692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8273 | 0 | 0 | 1.533 | 0.29431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29424 | 0 | 0 | 0.24118 | 0.05306 | 2.0736 | 0 | 0 | 1.712 | 0.36158 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0895 | 0 | 0 | 1.7515 | 0.338 | 2.3678 | 0 | 0 | 1.9532 | 0.41464 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 11 км) | H_TP1100.VL.0034 | Н | 2029 | 2027 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.493 | 17.1846 | 12.7013 | 19.4827 | 4.5149 | 5.1148 | 4.5149 | 4.5149 | 5.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37694 | 0 | 0 | 0.31412 | 0.062823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.138 | 0 | 0 | 3.4704 | 0.66757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42317 | 0 | 0 | 0.34686 | 0.076309 | 4.6916 | 0 | 0 | 3.8722 | 0.8194 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5149 | 0 | 0 | 3.7845 | 0.7304 | 5.1148 | 0 | 0 | 4.2191 | 0.89571 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. КНС-1(замена грозотроса 0,2 км) | H_TP1100.VL.0033 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.66234 | 0.99193 | 0.67338 | 0.9906 | 0.28386 | 0.28336 | 0.28386 | 0.28386 | 0.28336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035738 | 0 | 0 | 0.029781 | 0.0059563 | 0.035206 | 0 | 0 | 0.028857 | 0.0063486 | 0.24812 | 0 | 0 | 0.20816 | 0.039962 | 0.24815 | 0 | 0 | 0.20488 | 0.043271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0.23794 | 0.045918 | 0.28336 | 0 | 0 | 0.23374 | 0.04962 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, отп. Подкачка (замена грозотроса 11,6 км) | H_TP1100.VL.0035 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.6136 | 17.4239 | 11.8072 | 17.398 | 4.6429 | 4.634 | 4.6429 | 4.6429 | 4.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38827 | 0 | 0 | 0.32356 | 0.064712 | 0.38257 | 0 | 0 | 0.31358 | 0.068987 | 4.2546 | 0 | 0 | 3.5682 | 0.68639 | 4.2515 | 0 | 0 | 3.5089 | 0.74253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6429 | 0 | 0 | 3.8918 | 0.7511 | 4.634 | 0 | 0 | 3.8225 | 0.81152 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 7,6 км) | H_TP1100.VL.0036 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.5025 | 11.2358 | 7.6276 | 11.2208 | 3.0353 | 3.03 | 3.0353 | 3.0353 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38206 | 0 | 0 | 0.31838 | 0.063677 | 0.37637 | 0 | 0 | 0.3085 | 0.06787 | 2.6532 | 0 | 0 | 2.2259 | 0.42733 | 2.6536 | 0 | 0 | 2.1909 | 0.46271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0353 | 0 | 0 | 2.5443 | 0.49101 | 3.03 | 0 | 0 | 2.4994 | 0.53058 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 отп. Савуйская (замена грозотроса 1,1 км) | H_TP1100.VL.0037 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4464 | 3.5069 | 2.4872 | 3.5126 | 0.86887 | 0.86979 | 0.86887 | 0.86887 | 0.86979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11938 | 0 | 0 | 0.099482 | 0.019896 | 0.12136 | 0 | 0 | 0.099477 | 0.021885 | 0.74949 | 0 | 0 | 0.62883 | 0.12065 | 0.74843 | 0 | 0 | 0.61801 | 0.13042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86887 | 0 | 0 | 0.72831 | 0.14055 | 0.86979 | 0 | 0 | 0.71748 | 0.15231 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС Ладья (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0030 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.524 | 57.5131 | 39.166 | 57.4437 | 46.4053 | 46.3173 | 46.4053 | 46.4053 | 46.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2561 | 0 | 0 | 7.7134 | 1.5427 | 9.2668 | 0 | 0 | 7.5957 | 1.6711 | 37.1492 | 0 | 0 | 31.3116 | 5.8376 | 37.0505 | 0 | 0 | 30.7453 | 6.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.4053 | 0 | 0 | 39.025 | 7.3802 | 46.3173 | 0 | 0 | 38.341 | 7.9762 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская-1, Кирилловская-Дружная, Дружная - Уральская (переустройство участка шлейфового захода на ПС Дружная) | H_TP1500.VL.0025 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.8719 | 46.3738 | 31.3864 | 46.2986 | 32.8661 | 32.7903 | 32.8661 | 32.8661 | 32.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | 0 | 1.5016 | 0.30032 | 1.804 | 0 | 0 | 1.4787 | 0.32531 | 31.0642 | 0 | 0 | 26.1355 | 4.9287 | 30.9863 | 0 | 0 | 25.6628 | 5.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.8661 | 0 | 0 | 27.6371 | 5.229 | 32.7903 | 0 | 0 | 27.1415 | 5.6488 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайкой на ПС Роса (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0029 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.3357 | 50.6155 | 32.8747 | 50.3994 | 34.4107 | 36.5107 | 34.4107 | 34.4107 | 36.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5583 | 0 | 0 | 2.9653 | 0.59306 | 3.527 | 0 | 0 | 2.891 | 0.63601 | 32.9838 | 0 | 0 | 27.3305 | 5.6532 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5583 | 0 | 0 | 2.9653 | 0.59306 | 36.5107 | 0 | 0 | 30.2215 | 6.2893 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/35/6 кВ "Савуйская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,4 км провода, 0,4 км грозотроса) | H_TP1100.VL.0013 | С | 2017 | 2029 | 2029 | 1.1406 | 9.2276 | 2017-12-01 | 1.1406 | 9.2276 | 2017-12-01 | 0 | 0.36989 | 33.0261 | 49.5382 | 33.5766 | 49.46 | 19.6091 | 19.2518 | 19.2392 | 19.2392 | 18.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2392 | 0 | 0 | 16.1292 | 3.1101 | 18.8819 | 0 | 0 | 15.5794 | 3.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2392 | 0 | 0 | 16.1292 | 3.1101 | 18.8819 | 0 | 0 | 15.5794 | 3.3025 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 (замена 37 опор, 10 км провода) | H_TP1200.VL.0027 | П | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 815.721 | 1265.0111 | 829.3163 | 1248.2188 | 409.4476 | 403.9042 | 409.4476 | 409.4476 | 403.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2374 | 0 | 0 | 9.3645 | 1.8729 | 11.2504 | 0 | 0 | 9.2216 | 2.0288 | 109.6793 | 0 | 0 | 91.3994 | 18.2799 | 203.2646 | 0 | 0 | 167.7965 | 35.4681 | 189.3893 | 0 | 0 | 156.1491 | 33.2402 | нд | нд | нд | нд | нд | 120.9167 | 0 | 0 | 100.7639 | 20.1528 | 403.9042 | 0 | 0 | 333.1672 | 70.7371 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас (замена 84 опор, 23 км провода) | H_TP1200.VL.0028 | П | 2028 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1990.3002 | 3126.187 | 2023.4718 | 3129.4031 | 953.0694 | 965.3086 | 953.0694 | 953.0694 | 965.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2758 | 0 | 0 | 17.4392 | 3.8366 | 21.2513 | 0 | 0 | 17.7094 | 3.5419 | 235.1236 | 0 | 0 | 192.7243 | 42.3993 | 463.045 | 0 | 0 | 381.2312 | 81.8139 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.2513 | 0 | 0 | 17.7094 | 3.5419 | 719.4445 | 0 | 0 | 591.3947 | 128.0498 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка (замена 37 опор, 2х9 км провода) | H_TP1200.VL.0030 | П | 2029 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 844.6543 | 1325.5627 | 858.7319 | 1326.5832 | 467.0261 | 473.5546 | 467.0261 | 467.0261 | 473.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9278 | 0 | 0 | 16.6065 | 3.3213 | 20.7688 | 0 | 0 | 17.0236 | 3.7452 | 400.0897 | 0 | 0 | 330.2771 | 69.8126 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9278 | 0 | 0 | 16.6065 | 3.3213 | 420.8585 | 0 | 0 | 347.3007 | 73.5578 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Быстринская с отпайкой на ПС Солкино (установка опор 8 шт., подвеска 1,48 км провода, 0,74 км грозотроса) | L_TP1100.VL.0046 | П | 2020 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.8928 | 162.2571 | 217.367 | 164.9614 | 218.6898 | 42.2621 | 44.717 | 28.3693 | 28.3693 | 30.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1873 | 0 | 0 | 3.4894 | 0.69788 | 4.2132 | 0 | 0 | 3.4534 | 0.75975 | 24.182 | 0 | 0 | 20.1517 | 4.0303 | 26.611 | 0 | 0 | 22.0856 | 4.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.3693 | 0 | 0 | 23.6411 | 4.7282 | 30.8241 | 0 | 0 | 25.539 | 5.2852 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) | H_TP1200.VL.0021 | З | 2019 | 2029 | 2029 | 251.7501 | 3706.1825 | 2023-03-01 | 251.7501 | 3706.1825 | 2023-03-01 | 0 | 2367.0166 | 5343.5116 | 6146.5066 | 5432.5701 | 6223.4172 | 3021.3058 | 3023.4923 | 654.2892 | 243.6826 | 245.8691 | 410.6065 | 0 | 0 | 342.1721 | 68.4344 | 410.6065 | 0 | 0 | 342.1721 | 68.4344 | 193.8398 | 0 | 0 | 161.5332 | 32.3066 | 197.0705 | 0 | 0 | 161.5332 | 35.5373 | 20.9424 | 0 | 0 | 17.452 | 3.4904 | 21.2914 | 0 | 0 | 17.452 | 3.8394 | 22.9424 | 0 | 0 | 19.1186 | 3.8237 | 23.3247 | 0 | 0 | 19.1186 | 4.2061 | 5.9581 | 0 | 0 | 4.9651 | 0.99302 | 4.1825 | 0 | 0 | 3.4283 | 0.75423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 243.6826 | 0 | 0 | 203.0689 | 40.6138 | 245.8691 | 0 | 0 | 201.5321 | 44.3371 | Изменение стоимости по финансированию (отлагательные мероприятия) в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 Урайского ПО филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (замена отдельностоящих дефектных опор - 81 шт.) | M_TP2100.VL.0017 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1150.1201 | 1636.2904 | 1169.2888 | 1677.6765 | 441.4192 | 461.9119 | 441.4192 | 441.4192 | 461.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7618 | 0 | 0 | 23.2725 | 4.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9594 | 0 | 0 | 69.4899 | 12.4695 | 114.449 | 0 | 0 | 94.4712 | 19.9778 | 331.698 | 0 | 0 | 277.2507 | 54.4474 | 120.9941 | 0 | 0 | 99.7772 | 21.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4689 | 0 | 0 | 186.7604 | 39.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 441.4192 | 0 | 0 | 370.0131 | 71.4061 | 461.9119 | 0 | 0 | 381.0088 | 80.9031 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6 (замена 159 опор, 40 км провода) | M_TP1200.VL.0039 | П | 2029 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3267.9472 | 5129.8536 | 3322.413 | 5210.3105 | 1691.009 | 1733.8523 | 1691.009 | 1691.009 | 1733.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1791 | 0 | 0 | 51.8159 | 10.3632 | 64.8032 | 0 | 0 | 53.1174 | 11.6858 | 1071.68 | 0 | 0 | 884.68 | 187 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.1791 | 0 | 0 | 51.8159 | 10.3632 | 1136.4832 | 0 | 0 | 937.7974 | 198.6858 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Лосинка (замена 58 опор, 2х12 км провода) | M_TP1200.VL.0040 | П | 2029 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1086.7302 | 1705.4016 | 1104.8424 | 1716.1823 | 497.2121 | 515.8204 | 497.2121 | 497.2121 | 515.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6576 | 0 | 0 | 18.048 | 3.6096 | 22.5716 | 0 | 0 | 18.5013 | 4.0703 | 451.1773 | 0 | 0 | 372.4503 | 78.727 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6576 | 0 | 0 | 18.048 | 3.6096 | 473.7489 | 0 | 0 | 390.9516 | 82.7973 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Речная от ВЛ Святогор – Средний Балык 1, 2 (замена 72 опор, 2х16,5 км провода) | M_TP1200.VL.0041 | П | 2029 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1586.7915 | 2490.4003 | 1613.238 | 2503.1401 | 703.3186 | 717.0808 | 703.3186 | 703.3186 | 717.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9413 | 0 | 0 | 24.1178 | 4.8236 | 30.1627 | 0 | 0 | 24.7236 | 5.4392 | 614.3878 | 0 | 0 | 507.1818 | 107.206 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9413 | 0 | 0 | 24.1178 | 4.8236 | 644.5506 | 0 | 0 | 531.9054 | 112.6452 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор 1.2 с ОТ 110 кВ на ПС Ун-Юган 1.2 протяженностью 14.5 км | M_TP1900.VL.0029 | П | 2029 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1014.2211 | 1593.3352 | 1031.1248 | 1617.6377 | 376.3178 | 374.2408 | 376.3178 | 376.3178 | 374.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7937 | 0 | 0 | 5.6614 | 1.1323 | 6.7799 | 0 | 0 | 5.5573 | 1.2226 | 183.7304 | 0 | 0 | 151.5869 | 32.1435 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7937 | 0 | 0 | 5.6614 | 1.1323 | 190.5104 | 0 | 0 | 157.1442 | 33.3661 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Красноленинская - Хора, ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора, ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая (замена провода протяженностью 32,51 км) | M_TP1900.VL.0030 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 325.9993 | 490.0939 | 331.4327 | 489.2698 | 317.3524 | 310.2467 | 317.3524 | 317.3524 | 310.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3231 | 0 | 0 | 9.436 | 1.8872 | 11.1504 | 0 | 0 | 9.1397 | 2.0107 | 306.0293 | 0 | 0 | 256.4194 | 49.6099 | 299.0963 | 0 | 0 | 246.6361 | 52.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 317.3524 | 0 | 0 | 265.8554 | 51.4971 | 310.2467 | 0 | 0 | 255.7757 | 54.471 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская 2 (установка ОПН 792 шт.) | M_TP1100.VL.0043 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1108.9594 | 1669.558 | 1127.442 | 1666.6003 | 80.7263 | 80.5491 | 80.7263 | 80.7263 | 80.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14597 | 0 | 0 | 0.12164 | 0.024328 | 0.14614 | 0 | 0 | 0.11979 | 0.026353 | 80.5803 | 0 | 0 | 67.5432 | 13.0371 | 80.403 | 0 | 0 | 66.3216 | 14.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.7263 | 0 | 0 | 67.6649 | 13.0614 | 80.5491 | 0 | 0 | 66.4414 | 14.1077 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Пимская-Контур 1 (установка ОПН 483 шт.) | M_TP1100.VL.0044 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 704.5189 | 1014.081 | 716.2609 | 1015.5835 | 45.4236 | 41.342 | 45.4236 | 45.4236 | 41.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8554 | 0 | 0 | 1.5462 | 0.30924 | 1.6256 | 0 | 0 | 1.3325 | 0.29314 | 43.5682 | 0 | 0 | 36.5377 | 7.0305 | 39.7164 | 0 | 0 | 32.7691 | 6.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.4236 | 0 | 0 | 38.0839 | 7.3397 | 41.342 | 0 | 0 | 34.1015 | 7.2405 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 3 (установка ОПН 756 шт.) | M_TP1100.VL.0048 | Н | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1061.8401 | 1669.2914 | 1079.5374 | 1661.2133 | 81.233 | 70.5252 | 81.233 | 81.233 | 70.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14809 | 0 | 0 | 0.12341 | 0.024681 | 0.129 | 0 | 0 | 0.10574 | 0.023262 | 70.3962 | 0 | 0 | 58.0673 | 12.3289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14809 | 0 | 0 | 0.12341 | 0.024681 | 70.5252 | 0 | 0 | 58.1731 | 12.3521 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Новин до РП-ТП-10/0,4кВ «Гидронамыв» (участок ВЛ 10 кВ 2х4300 м; КЛ 10 кВ 2х775 м) | M_TP1100.KL.0002 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0042 | 212.1055 | 278.2528 | 215.6406 | 282.7341 | 97.691 | 73.3912 | 97.6868 | 91.1909 | 73.3808 | 6.4959 | 0 | 0 | 5.4142 | 1.0816 | 0.0062 | 0 | 0 | 0.0062 | 0 | 91.1909 | 0 | 0 | 76.653 | 14.5379 | 62.4921 | 0 | 0 | 51.8987 | 10.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8887 | 0 | 0 | 8.9252 | 1.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.1909 | 0 | 0 | 76.653 | 14.5379 | 73.3808 | 0 | 0 | 60.8238 | 12.557 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.12 ПС Шукшинская (замена провода 5.954 км) | M_TP1100.VL.0049 | П | 2025 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.0247 | 29.0103 | 22.3918 | 31.0108 | 13.7815 | 21.6206 | 13.7815 | 13.7753 | 21.6144 | 0.0062 | 0 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.0062 | 0 | 0 | 0.0062 | 0 | 13.7753 | 0 | 0 | 11.5527 | 2.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5764 | 0 | 0 | 11.1282 | 2.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.038 | 0 | 0 | 6.7158 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7753 | 0 | 0 | 11.5527 | 2.2226 | 21.6144 | 0 | 0 | 17.844 | 3.7704 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Инга - Таврическая, ВЛ 110 кВ Айка - Таврическая, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Айка (замена фундаментов опор 19 шт.), ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская I цепь, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Дружная (замена фундаментов опор 3 шт.), ВЛ 110 кВ Прогресс - Фотон, ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая, ВЛ 110 кВ Фотон - Таврическая (замена фундаментов опор 11шт.) , ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово I,II цепь Отпайка на ПС Диспетчерская (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская II цепь (замена фундаментов опор 2 шт.) | M_TP1500.VL.0043 | П | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 190.4223 | 297.5128 | 193.596 | 296.2133 | 178.0507 | 177.6597 | 178.0507 | 178.0507 | 177.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7435 | 0 | 0 | 4.7863 | 0.95726 | 5.7502 | 0 | 0 | 4.7133 | 1.0369 | 15 | 0 | 0 | 13.155 | 1.845 | 14.7287 | 0 | 0 | 12.7686 | 1.9601 | 157.1809 | 0 | 0 | 129.5612 | 27.6197 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7435 | 0 | 0 | 17.9413 | 2.8022 | 177.6597 | 0 | 0 | 147.043 | 30.6167 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС 110/10 кВ Диспетчерская (переустройство отпаечного узла) | M_TP1500.VL.0032 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.368 | 42.6126 | 28.8408 | 42.5435 | 27.7361 | 27.6722 | 27.7361 | 27.7361 | 27.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 1.2672 | 0.25344 | 1.5224 | 0 | 0 | 1.2478 | 0.27453 | 26.2155 | 0 | 0 | 22.0561 | 4.1594 | 26.1498 | 0 | 0 | 21.6572 | 4.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7361 | 0 | 0 | 23.3233 | 4.4128 | 27.6722 | 0 | 0 | 22.905 | 4.7671 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сова - Сарымская - 1,2 (замена опор 26 шт., замена фундаментов опор 10 шт.) | M_TP1500.VL.0034 | П | 2029 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 205.7238 | 322.7611 | 209.1525 | 333.803 | 112.7127 | 124.0126 | 112.7127 | 112.7127 | 124.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5718 | 0 | 0 | 4.6432 | 0.92863 | 6.0625 | 0 | 0 | 4.9692 | 1.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5718 | 0 | 0 | 4.6432 | 0.92863 | 6.0625 | 0 | 0 | 4.9692 | 1.0932 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Когалым - Сарымская I,II цепь (замена фундаментов опор 13 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин I,II цепь (замена фундаментов опор 4 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь (замена фундаментов опор 11 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь Отпайка на ПС Весна (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая - Слава (замена фундаментов опор 7 шт.) | M_TP1500.VL.0037 | П | 2029 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 213.2872 | 332.0835 | 216.8419 | 341.8609 | 147.355 | 161.0241 | 147.355 | 147.355 | 161.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6874 | 0 | 0 | 28.5369 | 5.1505 | 33.1692 | 0 | 0 | 27.6809 | 5.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.6874 | 0 | 0 | 28.5369 | 5.1505 | 33.1692 | 0 | 0 | 27.6809 | 5.4883 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ в рамках повышения грозоупорности ВЛ 110 кВ Чупальская - Соровская II цепь (установка ОПН - 120 шт.) | N_TP1200.VL.0046 | К | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 156.2916 | 2024-12-01 | 0 | 156.2916 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 431.4291 | 606.2865 | 438.6196 | 598.5214 | 183.0802 | 181.7817 | 183.0802 | 180.1516 | 178.853 | 2.9287 | 0 | 0 | 2.4566 | 0.47206 | 2.9287 | 0 | 0 | 2.4566 | 0.47206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 39.1803 | 8.6197 | 99.9037 | 0 | 0 | 84.2065 | 15.6972 | 69.21 | 0 | 0 | 57.2883 | 11.9216 | 80.2479 | 0 | 0 | 66.8732 | 13.3746 | 61.843 | 0 | 0 | 51.1576 | 10.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 180.1516 | 0 | 0 | 151.0797 | 29.0718 | 178.853 | 0 | 0 | 147.6263 | 31.2267 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Корректировка наименования (количественные показатели) под физические параметры объекта (приказ об утверждении ПСД от 13.12.2024 № 943). Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор - КНС-11 1,2 установка дополнительных опор в пролётах более 350м (установка 12 опор) | N_TP1100.VL.0050 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 446.3161 | 634.3832 | 453.7547 | 628.1117 | 312.7956 | 312.2055 | 312.7956 | 312.7956 | 312.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7035 | 0 | 0 | 3.9196 | 0.78391 | 4.7251 | 0 | 0 | 3.873 | 0.85206 | 95.4972 | 0 | 0 | 79.581 | 15.9162 | 190.0841 | 0 | 0 | 155.8066 | 34.2775 | 212.5949 | 0 | 0 | 178.8824 | 33.7125 | 117.3964 | 0 | 0 | 98.0591 | 19.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 312.7956 | 0 | 0 | 262.383 | 50.4126 | 312.2055 | 0 | 0 | 257.7387 | 54.4668 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/10 кВ "Шевченко" (установка опор 1 шт., подвеска 0,3 км провода, 0,3 км грозотроса) | N_TP1100.VL.0054 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 72.3662 | 108.8684 | 73.5723 | 108.6686 | 40.5835 | 40.4944 | 40.5835 | 40.5835 | 40.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77834 | 0 | 0 | 0.64862 | 0.12972 | 0.89534 | 0 | 0 | 0.73389 | 0.16146 | 39.8052 | 0 | 0 | 33.3892 | 6.416 | 39.5991 | 0 | 0 | 32.6901 | 6.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.5835 | 0 | 0 | 34.0378 | 6.5457 | 40.4944 | 0 | 0 | 33.424 | 7.0705 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Контур 1, Пачетлор-Прометей переустройство узла отпайки на ПС110/35/6 кВ "Вачимская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,3 км провода, 0,3 км грозотроса) | N_TP1100.VL.0055 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 71.6443 | 107.7702 | 72.8384 | 107.5853 | 41.2016 | 41.1115 | 41.2016 | 41.2016 | 41.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90165 | 0 | 0 | 0.75138 | 0.15028 | 0.90269 | 0 | 0 | 0.73991 | 0.16278 | 40.3 | 0 | 0 | 33.8049 | 6.4951 | 40.2088 | 0 | 0 | 33.1934 | 7.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.2016 | 0 | 0 | 34.5562 | 6.6454 | 41.1115 | 0 | 0 | 33.9333 | 7.1782 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ГПП-7 1, 2 цепь (установка дополнительных опор в пролетах опор №39-45) | N_TP1600.VL.0019 | С | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 116.7582 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 15.8882 | 21.3594 | 245.4515 | 342.7027 | 12.5373 | 129.4043 | 12.5373 | 12.5355 | 129.4026 | 0.0017261 | 0 | 0 | 0.0017261 | 0 | 0.0017261 | 0 | 0 | 0.0017261 | 0 | 7.1857 | 0 | 0 | 5.9881 | 1.1976 | 7.2164 | 0 | 0 | 5.9151 | 1.3013 | 5.3498 | 0 | 0 | 4.5311 | 0.81871 | 40 | 0 | 0 | 33.1475 | 6.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1862 | 0 | 0 | 67.7451 | 14.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5355 | 0 | 0 | 10.5192 | 2.0163 | 129.4026 | 0 | 0 | 106.8077 | 22.5948 | Корректировка наименования проекта в связи с уточнением необходимого объема реконструкции линии в пределах опор при предпроектном обследовании. Корректировка стоимости проекта в связи с выходом и утверждением ПСД, перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи тем, что участок реконструкции ВЛ находится в пойме р.Обь, выполнение работ возможно только в зимний период.
1.2.2.2 | Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га) | O_TP1600.VL.0043 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 96.1417 | 132.5026 | 97.7441 | 133.0716 | 48.9934 | 49.1963 | 48.9934 | 48.9934 | 49.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0344 | 0 | 0 | 1.6953 | 0.33906 | 2.1625 | 0 | 0 | 1.7878 | 0.37468 | 46.959 | 0 | 0 | 39.3968 | 7.5622 | 47.0338 | 0 | 0 | 38.8187 | 8.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.9934 | 0 | 0 | 41.0921 | 7.9012 | 49.1963 | 0 | 0 | 40.6066 | 8.5898 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110кВ Картопья-Атымья 1 Урайского ПО филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 70 шт.) | P_TP1900.VL.0035 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 841.9344 | 1321.8232 | 855.9666 | 1290.2012 | 635.4765 | 632.8484 | 635.4765 | 635.4765 | 632.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1166 | 0 | 0 | 17.7168 | 3.3998 | 330.2237 | 0 | 0 | 271.9309 | 58.2928 | 302.6247 | 0 | 0 | 250.4289 | 52.1958 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1166 | 0 | 0 | 17.7168 | 3.3998 | 632.8484 | 0 | 0 | 522.3598 | 110.4886 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.2.2.2 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ села Казым (переустройство ВЛИ 0,4 кВ Винный протяженностью 1х0,07 км; заявитель ИП Мансимов Ф.Н.) | P_TP1900.VL.0033 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.73707 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0.93109 | 1.1517 | 0.94661 | 1.1931 | 0.45334 | 0.31878 | 0.45334 | 0 | 0.15 | 0.45334 | 0 | 0 | 0 | 0.45334 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | Изменение стоимости в связи с фактическими затратами при вводе. Изменение срока окончания финансирования инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолженностью.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 (замена железобетонных опор на металлические - 8 шт.) | P_TP1100.VL.0062 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 67.6355 | 106.281 | 68.7627 | 105.7698 | 51.7947 | 52.2019 | 51.7947 | 51.7947 | 52.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63532 | 0 | 0 | 0.52943 | 0.10589 | 0.64248 | 0 | 0 | 0.52662 | 0.11586 | 51.5594 | 0 | 0 | 42.5605 | 8.9989 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63532 | 0 | 0 | 0.52943 | 0.10589 | 52.2019 | 0 | 0 | 43.0871 | 9.1148 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ Контур - Ай-Пимская 1,2 (замена железобетонных опор на металлические - 8 шт.) | P_TP1100.VL.0063 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 142.0419 | 223.2204 | 144.4093 | 222.1454 | 64.7044 | 65.2128 | 64.7044 | 64.7044 | 65.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66614 | 0 | 0 | 0.55512 | 0.11102 | 0.67365 | 0 | 0 | 0.55217 | 0.12148 | 64.5391 | 0 | 0 | 53.274 | 11.2651 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66614 | 0 | 0 | 0.55512 | 0.11102 | 65.2128 | 0 | 0 | 53.8262 | 11.3866 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ Контур - Лукъявинская 1,2 (замена железобетонных опор на металлические - 9 шт.) | P_TP1100.VL.0064 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 74.7182 | 117.4082 | 75.9635 | 116.8436 | 64.3768 | 64.883 | 64.3768 | 64.3768 | 64.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82166 | 0 | 0 | 0.68472 | 0.13694 | 0.83092 | 0 | 0 | 0.68108 | 0.14984 | 64.0521 | 0 | 0 | 52.873 | 11.1791 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82166 | 0 | 0 | 0.68472 | 0.13694 | 64.883 | 0 | 0 | 53.554 | 11.329 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ фидер №35, 36 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 4,74 км) | P_TP1100.VL.0059 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 94.4422 | 148.4466 | 96.0162 | 147.7299 | 23.2186 | 23.3674 | 23.2186 | 23.2186 | 23.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12897 | 0 | 0 | 0.10747 | 0.021494 | 0.12986 | 0 | 0 | 0.10644 | 0.023418 | 23.2375 | 0 | 0 | 19.1808 | 4.0568 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12897 | 0 | 0 | 0.10747 | 0.021494 | 23.3674 | 0 | 0 | 19.2872 | 4.0802 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ фидер №307 РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Олимпийская (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 0,618 км) | P_TP1100.VL.0060 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.6453 | 27.6258 | 17.9394 | 27.433 | 3.8709 | 4.1869 | 3.8709 | 3.8709 | 4.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38264 | 0 | 0 | 0.31887 | 0.063774 | 0.67179 | 0 | 0 | 0.55065 | 0.12114 | 3.5151 | 0 | 0 | 2.9054 | 0.6097 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38264 | 0 | 0 | 0.31887 | 0.063774 | 4.1869 | 0 | 0 | 3.4561 | 0.73084 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ фидер №2 РУ 6 кВ ПС 110/6/6 кВ Шукшинская (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 1,477 км) | P_TP1100.VL.0061 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 52.2294 | 81.7641 | 53.0999 | 81.3913 | 8.3384 | 8.4061 | 8.3384 | 8.3384 | 8.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84124 | 0 | 0 | 0.70103 | 0.14021 | 0.85072 | 0 | 0 | 0.69731 | 0.15341 | 7.5554 | 0 | 0 | 6.2413 | 1.3141 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84124 | 0 | 0 | 0.70103 | 0.14021 | 8.4061 | 0 | 0 | 6.9386 | 1.4675 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ фидер № 23 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 6,52 км) | P_TP1100.VL.0067 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 61.9537 | 92.4116 | 62.9863 | 92.3056 | 24.9102 | 25.0998 | 24.9102 | 24.9102 | 25.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4747 | 0 | 0 | 4.5623 | 0.91245 | 5.5317 | 0 | 0 | 4.5342 | 0.99753 | 19.4355 | 0 | 0 | 16.332 | 3.1036 | 19.5681 | 0 | 0 | 16.1849 | 3.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9102 | 0 | 0 | 20.8942 | 4.016 | 25.0998 | 0 | 0 | 20.7191 | 4.3807 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер №23 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участка - 2,354 га) | P_TP1100.VL.0068 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.1779 | 34.582 | 23.5642 | 34.5417 | 5.2273 | 5.267 | 5.2273 | 5.2273 | 5.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 0 | 0 | 0.93005 | 0.18601 | 1.1277 | 0 | 0 | 0.92433 | 0.20335 | 4.1113 | 0 | 0 | 3.4545 | 0.65675 | 4.1393 | 0 | 0 | 3.4234 | 0.71592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2273 | 0 | 0 | 4.3846 | 0.84276 | 5.267 | 0 | 0 | 4.3477 | 0.91927 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ фидер № 26 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 4,244 км) | P_TP1100.VL.0069 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 41.3138 | 61.6035 | 42.0024 | 61.5343 | 15.8065 | 15.9271 | 15.8065 | 15.8065 | 15.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6009 | 0 | 0 | 3.0007 | 0.60015 | 3.6384 | 0 | 0 | 2.9823 | 0.6561 | 12.2056 | 0 | 0 | 10.2575 | 1.9481 | 12.2887 | 0 | 0 | 10.1651 | 2.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8065 | 0 | 0 | 13.2582 | 2.5483 | 15.9271 | 0 | 0 | 13.1474 | 2.7797 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер № 26 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участка - 4,730 га) | P_TP1100.VL.0070 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.7154 | 12.9958 | 8.8607 | 12.9812 | 7.5735 | 7.6313 | 7.5735 | 7.5735 | 7.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7241 | 0 | 0 | 1.4368 | 0.28736 | 1.7421 | 0 | 0 | 1.4279 | 0.31415 | 5.8493 | 0 | 0 | 4.9157 | 0.93361 | 5.8892 | 0 | 0 | 4.8715 | 1.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5735 | 0 | 0 | 6.3525 | 1.221 | 7.6313 | 0 | 0 | 6.2994 | 1.3319 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ фидер № 29 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 7,5130 км) | P_TP1100.VL.0071 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 106.0113 | 157.8084 | 107.7782 | 157.6493 | 20.4608 | 20.6193 | 20.4608 | 20.4608 | 20.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4675 | 0 | 0 | 4.5562 | 0.91125 | 5.5244 | 0 | 0 | 4.5282 | 0.99621 | 14.9933 | 0 | 0 | 12.6062 | 2.3871 | 15.0948 | 0 | 0 | 12.4927 | 2.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4608 | 0 | 0 | 17.1624 | 3.2983 | 20.6193 | 0 | 0 | 17.0209 | 3.5983 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер № 29 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участка - 8,690 га) | P_TP1100.VL.0072 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.4357 | 29.0964 | 19.7596 | 29.0559 | 17.4618 | 17.5905 | 17.4618 | 17.4618 | 17.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3477 | 0 | 0 | 1.9564 | 0.39128 | 2.3721 | 0 | 0 | 1.9444 | 0.42776 | 15.1142 | 0 | 0 | 12.6897 | 2.4244 | 15.2183 | 0 | 0 | 12.5755 | 2.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.4618 | 0 | 0 | 14.6461 | 2.8157 | 17.5905 | 0 | 0 | 14.5198 | 3.0706 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидера № 2 ПС 110/6 кВ Шукшинская (переустройство: демонтаж ВЛ 6 кВ протяженностью 1*0,213 км; монтаж ВЛ 6 кВ протяженностью 1*0,015 км; КЛ 6 кВ протяженностью 1*0,121 км, 1*0,110 км; заявитель ИП Колесник С. В.) | P_TP1100.VL.0073 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.4086 | 6.0182 | 4.4821 | 6.0604 | 3.0347 | 2.8347 | 3.0347 | 3.0347 | 2.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75073 | 0 | 0 | 0 | 0.75073 | 0.54721 | 0 | 0 | 0 | 0.54721 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 2.2875 | 0 | 0 | 0 | 2.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0347 | 0 | 0 | 0 | 3.0347 | 2.8347 | 0 | 0 | 0 | 2.8347 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Атымья-Картопья 1, ВЛ 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (переустройство: демонтаж ВЛ 110 кВ протяженностью 1*0,700 км, 1*0,585 км, 1*0,730 км; монтаж ВЛ 110 кВ протяженностью 1*0,700 км, 1*0,585 км, 1*0,730 км; заявитель АО «ГК «Северавтодор») | P_TP1900.VL.0036 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 50.9936 | 66.5457 | 51.8435 | 67.2317 | 24.1181 | 24.2093 | 24.1181 | 20.4458 | 20.9776 | 3.6723 | 0 | 0 | 0 | 3.6723 | 3.2317 | 0 | 0 | 0 | 3.2317 | 20.4458 | 0 | 0 | 0 | 20.4458 | 18.885 | 0 | 0 | 0 | 18.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0927 | 0 | 0 | 0 | 2.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4458 | 0 | 0 | 0 | 20.4458 | 20.9776 | 0 | 0 | 0 | 20.9776 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.2.2.2 | Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ территории СОТ "Сосновый Бор" Урайского ПО филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,85 км, КЛ-10 кВ протяженностью 0,215 км, КТП-10/0,4 - 0,4 МВА) | Q_TP1900.VL.0037 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 20.8619 | 27.9207 | нд | 12.3231 | нд | нд | 12.3231 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.109 | 0 | 0 | 4.2175 | 0.89148 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2141 | 0 | 0 | 0 | 7.2141 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3231 | 0 | 0 | 4.2175 | 8.1056 | Новый объект. Включение ИП согласно Плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению качественного и надежного электроснабжения садовых и огороднических товариществ Советского района (проект)
1.2.2.2 | Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ территории СНТСН "Уралочка" Урайского ПО филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,40 км) | Q_TP1900.VL.0038 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7854 | 5.059 | нд | 2.8313 | нд | нд | 2.8313 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2604 | 0 | 0 | 1.0405 | 0.21993 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5709 | 0 | 0 | 1.2966 | 0.2743 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8313 | 0 | 0 | 2.3371 | 0.49424 | Новый объект. Включение ИП согласно Плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению качественного и надежного электроснабжения садовых и огороднических товариществ Советского района (проект)
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ДНТ Обский (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 1х2,008 км, замена дефектных опор в количестве 18 шт.) | Q_TP1100.VL.0077 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 25.3978 | 35.7034 | нд | 6.2544 | нд | нд | 6.2544 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6021 | 0 | 0 | 1.3132 | 0.2889 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6523 | 0 | 0 | 3.8497 | 0.8026 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2544 | 0 | 0 | 5.1629 | 1.0915 | Новый проект. Приведение эксплуатационного состояния переданного филиалу ранее бесхозяйного объекта к нормативному.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Инга-Таврическая (установка ОПН 825 шт.) | Q_TP1500.VL.0047 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 245.6405 | нд | нд | 245.6405 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1447 | 0 | 0 | 0 | 6.1447 | 239.4958 | 0 | 0 | 197.7146 | 41.7812 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6405 | 0 | 0 | 197.7146 | 47.9259 | Новый проект. Реализация проекта направлена на повышение грозоупорности ВЛ, снижение роста грозовых отключений, исключение случаев одновременного отключения параллельных цепей при грозовых перенапряжениях. Удельное число грозовых отключений по трассе составляет 4,7 раз в год. Согласно п. 540 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022г. №1070) при выявлении не менее трех факторов отключений ВЛ в течении 12 календарных месяцев, владелец ВЛ должен предусмотреть меры по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации ВЛ.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Кирилловская-Повховская (установка ОПН 918 шт.) | Q_TP1500.VL.0048 | Н | 2030 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 294.5114 | нд | нд | 294.5114 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3038 | 0 | 0 | 5.9867 | 1.3171 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3038 | 0 | 0 | 5.9867 | 1.3171 | Новый проект. Реализация проекта направлена на повышение грозоупорности ВЛ, снижение роста грозовых отключений, исключение случаев одновременного отключения параллельных цепей при грозовых перенапряжениях. Удельное число грозовых отключений по трассе составляет 3,2 раза в год. Согласно п. 540 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022г. №1070) при выявлении не менее трех факторов отключений ВЛ в течении 12 календарных месяцев, владелец ВЛ должен предусмотреть меры по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации ВЛ.
1.2.2.2 | Расширение просек ВЛ 110-220 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети (105,4333 га) | Q_TP1600.VL.0044 | П | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 128.1092 | 195.0252 | нд | 120.4992 | нд | нд | 120.4992 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46814 | 0 | 0 | 0.38372 | 0.084419 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8596 | 0 | 0 | 7.262 | 1.5976 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6142 | 0 | 0 | 4.6018 | 1.0124 | 105.5573 | 0 | 0 | 86.5224 | 19.0349 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4992 | 0 | 0 | 98.7698 | 21.7294 | Включение нового проекта в целях выполнения мероприятий по содержанию охранных зон ВЛ в нормативном состоянии по результатам проведенного анализа материалов спутникового мониторинга состояния просек ВЛ (письмо АО «Россети Тюмень» от 16.12.2024 № 27/15 «О проведении анализа результатов спутникового мониторинга»). Спутниковый мониторинг Поддержание просек в нормативном состоянии в АО «Россети Тюмень» производится в соответствии с Регламентом по содержанию просек ВЛ 0,4 кВ и выше в нормативном состоянии (в части растительности) (введен Приказом №859 от 26.12.2024 «Об утверждении и введении в действие новой редакции Регламента по содержанию просек ВЛ 0,4 кВ и выше в нормативном состоянии (в части растительности)» Регламент АО «Россети Тюмень» составлен на основании и с учетом Порядка содержания просек ВЛ 6 кВ и выше в нормативном состоянии (в части растительности) ПАО «Россети» (введен Приказом №283 от 14.07.2023 «Об утверждении Порядка содержания просек ВЛ 6 кВ и выше в нормативном состоянии (в части растительности)» Филиал планирует выполнение расширения просек с целью поддержания их в нормативном состоянии, на основании регламентов в которых собраны требования всех нормативных документов (раздел 2 Регламента, например) по содержанию просек, с учетом анализа материалов спутникового мониторинга состояния просек ВЛ.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.24181 | 1.558 | нд | 0.25883 | 1.6967 | нд | 0 | 0.30042 | 73.6207 | 102.2156 | 1031.0028 | 1450.5171 | 21.4024 | 460.918 | 21.102 | 20.6542 | 460.3861 | 0.44778 | 0 | 0 | 0.37635 | 0.071436 | 0.23143 | 0 | 0 | 0.22431 | 0.007117 | 6.4555 | 0 | 0 | 5.4149 | 1.0406 | 52.8536 | 0 | 0 | 43.6299 | 9.2237 | 5.0859 | 0 | 0 | 4.2654 | 0.82053 | 76.2188 | 0 | 0 | 25.9015 | 50.3173 | 6.1668 | 0 | 0 | 5.1632 | 1.0035 | 121.7316 | 0 | 0 | 78.4823 | 43.2493 | 2.6986 | 0 | 0 | 2.2635 | 0.4351 | 111.8849 | 0 | 0 | 92.2211 | 19.6639 | 97.6972 | 0 | 0 | 80.6512 | 17.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4068 | 0 | 0 | 17.107 | 3.2997 | 460.3861 | 0 | 0 | 320.886 | 139.5002 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0.071592 | 0.47204 | нд | 0.088608 | 0.61079 | нд | 0 | 0.2204 | 41.111 | 57.1764 | 985.252 | 1391.6498 | 10.5086 | 445.9354 | 10.2882 | 9.8405 | 445.4836 | 0.44778 | 0 | 0 | 0.37635 | 0.071436 | 0.23143 | 0 | 0 | 0.22431 | 0.007117 | 2.2961 | 0 | 0 | 1.9262 | 0.3699 | 49.5308 | 0 | 0 | 40.8872 | 8.6436 | 2.1874 | 0 | 0 | 1.8344 | 0.35297 | 72.0174 | 0 | 0 | 22.4336 | 49.5838 | 2.4109 | 0 | 0 | 2.0162 | 0.39472 | 117.1096 | 0 | 0 | 75.3797 | 41.7299 | 2.6986 | 0 | 0 | 2.2635 | 0.4351 | 110.9906 | 0 | 0 | 91.4828 | 19.5078 | 95.8352 | 0 | 0 | 79.114 | 16.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.593 | 0 | 0 | 8.0403 | 1.5527 | 445.4836 | 0 | 0 | 309.2973 | 136.1863 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (14 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети (2027 г.) | M_TP1600.AS.0005 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.1259 | 4.3164 | 3.178 | 4.3353 | 0.86161 | 0.86467 | 0.86161 | 0.86161 | 0.86467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86161 | 0 | 0 | 0.72228 | 0.13933 | 0.86467 | 0 | 0 | 0.71331 | 0.15136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86161 | 0 | 0 | 0.72228 | 0.13933 | 0.86467 | 0 | 0 | 0.71331 | 0.15136 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети (2026г.) | M_TP1600.AS.0010 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.9452 | 5.1967 | 4.011 | 5.2219 | 1.1327 | 1.1306 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1327 | 0 | 0 | 0.95059 | 0.18208 | 1.1306 | 0 | 0 | 0.93268 | 0.19791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1327 | 0 | 0 | 0.95059 | 0.18208 | 1.1306 | 0 | 0 | 0.93268 | 0.19791 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (16 точек учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 15 шт., трансформатор тока - 3шт.) Урайского ПО филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (2026-2028гг) | M_TP2100.AS.0007 | Н | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18108 | 0.23852 | 2.6911 | 3.6687 | 0.063647 | 0.68784 | 0.063647 | 0.063647 | 0.68784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063647 | 0 | 0 | 0.053387 | 0.01026 | 0.15886 | 0 | 0 | 0.13114 | 0.027719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36323 | 0 | 0 | 0.29985 | 0.063381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16575 | 0 | 0 | 0.13683 | 0.028922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063647 | 0 | 0 | 0.053387 | 0.01026 | 0.68784 | 0 | 0 | 0.56782 | 0.12002 | Изменение стоимости и срока реализации в связи с объединением инвестиционных проектов по установке приборов учета, применение актуальных индексов-дефляторов, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети. (2027г) | M_TP2100.AS.0008 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.45643 | 0.63025 | 0.46403 | нд | 0.12556 | 0 | 0.12556 | 0.12556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12556 | 0 | 0 | 0.10526 | 0.020301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12556 | 0 | 0 | 0.10526 | 0.020301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение титула в связи с его включением в инвестиционный проект по установке приборов учета M_TP2100.AS.0007
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 6 ТТ) 0,2-0,4кВ кВ филиал Энергокомплекс (2023-2028 г.) | N_TP1900.AS.0012 | И | 2023 | 2028 | 2028 | 0.05484 | 0.36434 | 2023-06-01 | 0.05484 | 0.36434 | 2023-06-01 | 0 | 0.078551 | 1.2603 | 1.7171 | 1.2813 | 1.7275 | 0.4702 | 0.49563 | 0.39165 | 0.39165 | 0.41708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065639 | 0 | 0 | 0.054859 | 0.01078 | 0.067995 | 0 | 0 | 0.056472 | 0.011523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32601 | 0 | 0 | 0.2729 | 0.05311 | 0.34908 | 0 | 0 | 0.28687 | 0.062211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39165 | 0 | 0 | 0.32776 | 0.06389 | 0.41708 | 0 | 0 | 0.34334 | 0.073734 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 110 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0017 | И | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.3511 | 7.0485 | 5.4402 | нд | 0.56647 | 0 | 0.56647 | 0.56647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56647 | 0 | 0 | 0.47516 | 0.091308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56647 | 0 | 0 | 0.47516 | 0.091308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен. Протокол рабочего совещания ПАО СНГ, АО Россети, ООО СЭС от 06.03.2025 №1
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (2 УСПД) 110 кВ кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0021 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.712 | 5.1258 | 3.7739 | 5.1482 | 0.39592 | 0.3973 | 0.39592 | 0.39592 | 0.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39592 | 0 | 0 | 0.3321 | 0.063817 | 0.3973 | 0 | 0 | 0.32798 | 0.069327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39592 | 0 | 0 | 0.3321 | 0.063817 | 0.3973 | 0 | 0 | 0.32798 | 0.069327 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0022 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.53064 | 0.73272 | 0.53948 | 0.73594 | 0.18977 | 0.19044 | 0.18977 | 0.18977 | 0.19044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18977 | 0 | 0 | 0.15919 | 0.030589 | 0.19044 | 0 | 0 | 0.15721 | 0.03323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18977 | 0 | 0 | 0.15919 | 0.030589 | 0.19044 | 0 | 0 | 0.15721 | 0.03323 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2026 г.) | N_TP1200.AS.0008 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.29372 | 0.38689 | 0.29862 | 0.38877 | 0.11133 | 0.11178 | 0.11133 | 0.11133 | 0.11178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11133 | 0 | 0 | 0.093376 | 0.017951 | 0.11178 | 0 | 0 | 0.092267 | 0.019511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11133 | 0 | 0 | 0.093376 | 0.017951 | 0.11178 | 0 | 0 | 0.092267 | 0.019511 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2027 г.) | N_TP1200.AS.0009 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24222 | 0.33447 | 0.24626 | 0.33594 | 0.088465 | 0.088203 | 0.088465 | 0.088465 | 0.088203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088465 | 0 | 0 | 0.074291 | 0.014174 | 0.088203 | 0 | 0 | 0.072805 | 0.015398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.088465 | 0 | 0 | 0.074291 | 0.014174 | 0.088203 | 0 | 0 | 0.072805 | 0.015398 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2025 г.) | N_TP2100.AS.0011 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0.017016 | 0.13875 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0.70738 | 0.87497 | 0.71917 | 0.92352 | 0.15425 | 0.12432 | 0.15425 | 0 | 0.096163 | 0.15425 | 0 | 0 | 0.12977 | 0.024478 | 0.028161 | 0 | 0 | 0.028161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096163 | 0 | 0 | 0.078822 | 0.017341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096163 | 0 | 0 | 0.078822 | 0.017341 | Изменение стоимости ИП в соответствии с фактическим выполнением работ и вводом объекта в эксплуатацию.Изменение срока окончания финансирования инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолженностью.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2026 г.) | N_TP2100.AS.0012 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.33483 | 0.44104 | 0.34041 | нд | 0.067375 | 0 | 0.067375 | 0.067375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067375 | 0 | 0 | 0.056534 | 0.010841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067375 | 0 | 0 | 0.056534 | 0.010841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение титула в связи с его включением в инвестиционный проект по установке приборов учета M_TP2100.AS.0007
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (5 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2027 г.) | N_TP2100.AS.0013 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.88927 | 1.2279 | 0.90409 | нд | 0.21266 | 0 | 0.21266 | 0.21266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21266 | 0 | 0 | 0.17853 | 0.03413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21266 | 0 | 0 | 0.17853 | 0.03413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение титула в связи с его включением в инвестиционный проект по установке приборов учета M_TP2100.AS.0007
1.2.3.1 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя (5 ПУ) 0,4 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети (2024 -2028 г.г). | O_TP2100.AS.0017 | И | 2024 | 2028 | 2028 | 0.016752 | 0.1077 | 2024-03-01 | 0.016752 | 0.1077 | 2024-03-01 | 0 | 0.096995 | 0.76545 | 0.97476 | 0.77821 | 0.98313 | 0.27326 | 0.25613 | 0.17627 | 0.13331 | 0.13367 | 0.042956 | 0 | 0 | 0.036489 | 0.0064671 | 0.025466 | 0 | 0 | 0.021851 | 0.003615 | 0.040749 | 0 | 0 | 0.03418 | 0.0065681 | 0.040913 | 0 | 0 | 0.033774 | 0.0071391 | 0.047963 | 0 | 0 | 0.040232 | 0.0077309 | 0.04813 | 0 | 0 | 0.039732 | 0.0083984 | 0.0446 | 0 | 0 | 0.037411 | 0.0071889 | 0.044627 | 0 | 0 | 0.03684 | 0.0077871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13331 | 0 | 0 | 0.11182 | 0.021488 | 0.13367 | 0 | 0 | 0.11035 | 0.023325 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.2.3.1 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя (5 ПУ) 0,4 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (2024 -2028 г.г). | O_TP1900.AS.0015 | И | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.044855 | 0.69791 | 0.90802 | 0.70955 | 0.92796 | 0.234 | 0.24062 | 0.18914 | 0.13335 | 0.17482 | 0.055794 | 0 | 0 | 0.046801 | 0.0089932 | 0.020949 | 0 | 0 | 0.027707 | -0.006758 | 0.040747 | 0 | 0 | 0.034179 | 0.0065679 | 0.058155 | 0 | 0 | 0.048098 | 0.010057 | 0.047958 | 0 | 0 | 0.040228 | 0.0077302 | 0.058155 | 0 | 0 | 0.048098 | 0.010057 | 0.044643 | 0 | 0 | 0.037447 | 0.0071959 | 0.058508 | 0 | 0 | 0.048387 | 0.010121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13335 | 0 | 0 | 0.11185 | 0.021494 | 0.17482 | 0 | 0 | 0.14458 | 0.030236 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 110 кВ году филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0026 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.3511 | 7.7156 | 5.4402 | 7.7257 | 0.62001 | 0.63 | 0.62001 | 0.62001 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62001 | 0 | 0 | 0.52007 | 0.099936 | 0.63 | 0 | 0 | 0.52007 | 0.10993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62001 | 0 | 0 | 0.52007 | 0.099936 | 0.63 | 0 | 0 | 0.52007 | 0.10993 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (15 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети (2028г.) | O_TP1600.AS.0011 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.477 | 5.0135 | 3.535 | 5.02 | 0.99966 | 0.99587 | 0.99966 | 0.99966 | 0.99587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99966 | 0 | 0 | 0.83305 | 0.16661 | 0.99587 | 0 | 0 | 0.82154 | 0.17432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99966 | 0 | 0 | 0.83305 | 0.16661 | 0.99587 | 0 | 0 | 0.82154 | 0.17432 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2028 г.) | O_TP2100.AS.0014 | Н | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.61179 | 0.88213 | 0.62199 | нд | 0.14893 | 0 | 0.14893 | 0.14893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14893 | 0 | 0 | 0.12497 | 0.023961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14893 | 0 | 0 | 0.12497 | 0.023961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение титула в связи с его включением в инвестиционный проект по установке приборов учета M_TP2100.AS.0007
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации,при отсутствии прибора учета у потребителя (18 ПУ ) 0,4 кВ филиал Нижневартовские электрические сети (2029 г.) | P_TP1600.AS.0013 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.5303 | 6.821 | 4.6058 | 6.8089 | 2.4616 | 1.5135 | 2.4616 | 2.4616 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4616 | 0 | 0 | 2.0648 | 0.39677 | 1.5135 | 0 | 0 | 1.2494 | 0.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4616 | 0 | 0 | 2.0648 | 0.39677 | 1.5135 | 0 | 0 | 1.2494 | 0.2641 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в 2025-2030 годах в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ у потребителя (18 ПУ) 0,4 кВ филиал Нижневартвские ЭС (2025-2030гг.) | P_TP1600.AS.0014 | И | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.6473 | 6.5902 | 4.7248 | 6.6288 | 1.3313 | 1.2404 | 1.3313 | 1.1365 | 1.0836 | 0.19478 | 0 | 0 | 0.16328 | 0.031498 | 0.15685 | 0 | 0 | 0.14659 | 0.01026 | 0.20745 | 0 | 0 | 0.1739 | 0.033546 | 0.19263 | 0 | 0 | 0.15892 | 0.033702 | 0.21749 | 0 | 0 | 0.18232 | 0.035169 | 0.20184 | 0 | 0 | 0.16652 | 0.035314 | 0.22706 | 0 | 0 | 0.19034 | 0.036717 | 0.21011 | 0 | 0 | 0.17335 | 0.036762 | 0.23705 | 0 | 0 | 0.19871 | 0.038332 | 0.21873 | 0 | 0 | 0.18046 | 0.038269 | 0.26027 | 0 | 0 | 0.21578 | 0.04449 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88904 | 0 | 0 | 0.74527 | 0.14376 | 1.0836 | 0 | 0 | 0.89503 | 0.18854 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (632 ПУ, 537 ТТ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2026) | Q_TPTSO1100.AS.0001 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 122.5256 | 159.5181 | нд | 31.2772 | нд | нд | 31.2772 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2772 | 0 | 0 | 25.8196 | 5.4576 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2772 | 0 | 0 | 25.8196 | 5.4576 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя (285 ПУ, 21 ТТ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2026) | Q_TPTSO1100.AS.0002 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 47.9803 | 62.4664 | нд | 15.3802 | нд | нд | 15.3802 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3802 | 0 | 0 | 12.6965 | 2.6837 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3802 | 0 | 0 | 12.6965 | 2.6837 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (492 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2027) | Q_TPTSO1100.AS.0003 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 94.997 | 129.5916 | нд | 44.8418 | нд | нд | 44.8418 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.8418 | 0 | 0 | 0 | 44.8418 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8418 | 0 | 0 | 0 | 44.8418 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя (293 ПУ, 21 ТТ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2027) | Q_TPTSO1100.AS.0004 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 50.6284 | 69.0655 | нд | 24.7793 | нд | нд | 24.7793 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.7793 | 0 | 0 | 20.4555 | 4.3238 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7793 | 0 | 0 | 20.4555 | 4.3238 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (1012 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2028) | Q_TPTSO1100.AS.0005 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 171.5567 | 243.6269 | нд | 88.5149 | нд | нд | 88.5149 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 88.5149 | 0 | 0 | 73.0698 | 15.4452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5149 | 0 | 0 | 73.0698 | 15.4452 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя (293 ПУ, 21 ТТ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2028) | Q_TPTSO1100.AS.0006 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 50.6284 | 71.8972 | нд | 25.7952 | нд | нд | 25.7952 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.7952 | 0 | 0 | 0 | 25.7952 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7952 | 0 | 0 | 0 | 25.7952 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (990 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2029) | Q_TPTSO1100.AS.0007 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 172.7529 | 255.384 | нд | 82.2351 | нд | нд | 82.2351 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.2351 | 0 | 0 | 67.8857 | 14.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2351 | 0 | 0 | 67.8857 | 14.3494 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя (293 ПУ, 21 ТТ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2029) | Q_TPTSO1100.AS.0008 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 50.6284 | 74.845 | нд | 26.8528 | нд | нд | 26.8528 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.8528 | 0 | 0 | 22.1672 | 4.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8528 | 0 | 0 | 22.1672 | 4.6856 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (652 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2030) | Q_TPTSO1100.AS.0009 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 117.8062 | 181.2955 | нд | 66.0547 | нд | нд | 66.0547 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0547 | 0 | 0 | 54.5286 | 11.526 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0547 | 0 | 0 | 54.5286 | 11.526 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя (293 ПУ, 21 ТТ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2030) | Q_TPTSO1100.AS.0010 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 50.6284 | 77.9136 | нд | 27.9538 | нд | нд | 27.9538 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9538 | 0 | 0 | 23.0761 | 4.8777 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9538 | 0 | 0 | 23.0761 | 4.8777 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (7 ПУ, 51 ТТ) 0,4 кВ филиал Нижневартовские электрические сети (2026г.) | Q_TP1600.AS.0016 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.9946 | 5.2006 | нд | 1.0163 | нд | нд | 1.0163 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0163 | 0 | 0 | 0.83895 | 0.17733 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0163 | 0 | 0 | 0.83895 | 0.17733 | Включение нового проекта в целях приобретения/установки приборов учета и иного оборудования для учета э/э, в связи с изменениями в Приложении №2 «Перечень точек поставки Потребителям (Покупателям АО «Газпром энергосбыт Тюмень»)» договора от 01.11.2012 No11/01-У на оказание услуг по передаче электроэнергии.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (15 ПУ, 18 ТТ) 0,4 кВ филиал Нижневартовские электрические сети (2030г.) | Q_TP1600.AS.0015 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.2756 | 6.5798 | нд | 1.3939 | нд | нд | 1.3939 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3939 | 0 | 0 | 1.1507 | 0.24323 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3939 | 0 | 0 | 1.1507 | 0.24323 | Включение нового проекта в целях приобретения/установки приборов учета и иного оборудования для учета э/э в целях исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (2 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские ЭС (2027г.) | Q_TP1500.AS.0003 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.5072 | 0.6919 | нд | 0.18433 | нд | нд | 0.18433 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18433 | 0 | 0 | 0.15261 | 0.031721 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18433 | 0 | 0 | 0.15261 | 0.031721 | Новый проект. Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,4 кВ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (4 ПУ, 3 ТТ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские ЭС (2028г.) | Q_TP1500.AS.0004 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.89217 | 1.267 | нд | 0.3455 | нд | нд | 0.3455 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3455 | 0 | 0 | 0.28604 | 0.059456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3455 | 0 | 0 | 0.28604 | 0.059456 | Новый проект. Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,4 кВ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (2ПУ, 3 ТТ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские ЭС (2029г.) | Q_TP1500.AS.0005 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.63421 | 0.93757 | нд | 0.17043 | нд | нд | 0.17043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17043 | 0 | 0 | 0 | 0.17043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17043 | 0 | 0 | 0 | 0.17043 | Новый проект. Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,4 кВ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (2 ПУ, 3ТТ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские ЭС (2030г.) | Q_TP1500.AS.0006 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.51262 | 0.78888 | нд | 0.17255 | нд | нд | 0.17255 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17255 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.029694 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17255 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.029694 | Новый проект. Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,4 кВ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0.17022 | 1.0859 | нд | 0.17022 | 1.0859 | нд | 0 | 0.080019 | 32.5097 | 45.0392 | 45.7508 | 58.8673 | 10.8938 | 14.9826 | 10.8138 | 10.8138 | 14.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1594 | 0 | 0 | 3.4887 | 0.67067 | 3.3228 | 0 | 0 | 2.7427 | 0.58006 | 2.8985 | 0 | 0 | 2.431 | 0.46756 | 4.2014 | 0 | 0 | 3.4679 | 0.73347 | 3.7559 | 0 | 0 | 3.1471 | 0.60882 | 4.622 | 0 | 0 | 3.1026 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89435 | 0 | 0 | 0.73829 | 0.15606 | 1.862 | 0 | 0 | 1.5371 | 0.32491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8138 | 0 | 0 | 9.0667 | 1.747 | 14.9025 | 0 | 0 | 11.5887 | 3.3139 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (14 ПУ) 6 (10)кВ филиал Энергокомплекс (2024-2028 г.) | N_TP1900.AS.0013 | И | 2024 | 2028 | 2028 | 0.17022 | 1.0859 | 2022-12-01 | 0.17022 | 1.0859 | 2022-12-01 | 0 | 0.080019 | 2.0654 | 2.8924 | 2.0999 | 2.9012 | 0.9664 | 0.96821 | 0.88638 | 0.88638 | 0.88819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26223 | 0 | 0 | 0.2196 | 0.042627 | 0.259 | 0 | 0 | 0.21344 | 0.045552 | 0.62416 | 0 | 0 | 0.52013 | 0.10403 | 0.6292 | 0 | 0 | 0.51574 | 0.11346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88638 | 0 | 0 | 0.73973 | 0.14665 | 0.88819 | 0 | 0 | 0.72918 | 0.15901 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (25 ПУ, 60 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0018 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.7894 | 7.6258 | 5.8858 | 7.6629 | 1.7479 | 1.7549 | 1.7479 | 1.7479 | 1.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7479 | 0 | 0 | 1.4661 | 0.28173 | 1.7549 | 0 | 0 | 1.4487 | 0.30622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7479 | 0 | 0 | 1.4661 | 0.28173 | 1.7549 | 0 | 0 | 1.4487 | 0.30622 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (31 ПУ, 33 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0023 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.3506 | 7.3883 | 5.4397 | 7.4207 | 2.0784 | 2.0856 | 2.0784 | 2.0784 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0784 | 0 | 0 | 1.7433 | 0.335 | 2.0856 | 0 | 0 | 1.7217 | 0.36393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0784 | 0 | 0 | 1.7433 | 0.335 | 2.0856 | 0 | 0 | 1.7217 | 0.36393 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (16 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0019 | И | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.6067 | 3.4336 | 2.6501 | нд | 0.9471 | 0 | 0.9471 | 0.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9471 | 0 | 0 | 0.79444 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9471 | 0 | 0 | 0.79444 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен. Протокол рабочего совещания ПАО СНГ, АО Россети, ООО СЭС от 06.03.2025 №1
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (8 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0024 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1442 | 1.58 | 1.1633 | 1.5869 | 0.49647 | 0.4982 | 0.49647 | 0.49647 | 0.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49647 | 0 | 0 | 0.41644 | 0.080024 | 0.4982 | 0 | 0 | 0.41127 | 0.086933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49647 | 0 | 0 | 0.41644 | 0.080024 | 0.4982 | 0 | 0 | 0.41127 | 0.086933 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0020 | И | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.87262 | 1.1494 | 0.88716 | нд | 0.35517 | 0 | 0.35517 | 0.35517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35517 | 0 | 0 | 0.29792 | 0.057248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35517 | 0 | 0 | 0.29792 | 0.057248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен. Протокол рабочего совещания ПАО СНГ, АО Россети, ООО СЭС от 06.03.2025 №1
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0025 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15026 | 0.20748 | 0.15276 | 0.20839 | 0.061483 | 0.061698 | 0.061483 | 0.061483 | 0.061698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061483 | 0 | 0 | 0.051573 | 0.0099102 | 0.061698 | 0 | 0 | 0.050932 | 0.010766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061483 | 0 | 0 | 0.051573 | 0.0099102 | 0.061698 | 0 | 0 | 0.050932 | 0.010766 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (16 ПУ, 225 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0027 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.6323 | 16.7724 | 11.8261 | 16.7942 | 2.5498 | 2.5514 | 2.5498 | 2.5498 | 2.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5498 | 0 | 0 | 2.1388 | 0.411 | 2.5514 | 0 | 0 | 2.1062 | 0.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5498 | 0 | 0 | 2.1388 | 0.411 | 2.5514 | 0 | 0 | 2.1062 | 0.4452 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (7 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0028 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0518 | 1.5166 | 1.0693 | 1.5186 | 0.45352 | 0.4538 | 0.45352 | 0.45352 | 0.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45352 | 0 | 0 | 0.38042 | 0.073102 | 0.4538 | 0 | 0 | 0.37462 | 0.079185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45352 | 0 | 0 | 0.38042 | 0.073102 | 0.4538 | 0 | 0 | 0.37462 | 0.079185 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0029 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.32945 | 0.47503 | 0.33494 | 0.47565 | 0.12838 | 0.12845 | 0.12838 | 0.12838 | 0.12845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12838 | 0 | 0 | 0.10768 | 0.020692 | 0.12845 | 0 | 0 | 0.10604 | 0.022414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12838 | 0 | 0 | 0.10768 | 0.020692 | 0.12845 | 0 | 0 | 0.10604 | 0.022414 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя (2 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | P_TP1100.AS.0038 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.32945 | 0.43395 | 0.33494 | 0.43606 | 0.22185 | 0.22481 | 0.22185 | 0.22185 | 0.22481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22185 | 0 | 0 | 0.18604 | 0.035806 | 0.22481 | 0 | 0 | 0.18553 | 0.039278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22185 | 0 | 0 | 0.18604 | 0.035806 | 0.22481 | 0 | 0 | 0.18553 | 0.039278 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя (8 ПУ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | P_TP1100.AS.0039 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1876 | 1.5643 | 1.2074 | 1.5719 | 0.88739 | 0.89924 | 0.88739 | 0.88739 | 0.89924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88739 | 0 | 0 | 0.74417 | 0.14322 | 0.89924 | 0 | 0 | 0.74213 | 0.15711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88739 | 0 | 0 | 0.74417 | 0.14322 | 0.89924 | 0 | 0 | 0.74213 | 0.15711 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя (5 ПУ) 10 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2026) | Q_TPTSO1100.AS.0011 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.3104 | 1.706 | нд | 0.4438 | нд | нд | 0.4438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4438 | 0 | 0 | 0.36636 | 0.07744 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4438 | 0 | 0 | 0.36636 | 0.07744 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (4 ПУ) 10 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2027) | Q_TPTSO1100.AS.0012 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0689 | 1.4582 | нд | 0.47159 | нд | нд | 0.47159 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47159 | 0 | 0 | 0.3893 | 0.082289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47159 | 0 | 0 | 0.3893 | 0.082289 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя (7 ПУ) 10 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2027) | Q_TPTSO1100.AS.0013 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1316 | 2.9079 | нд | 0.82529 | нд | нд | 0.82529 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82529 | 0 | 0 | 0.68128 | 0.14401 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82529 | 0 | 0 | 0.68128 | 0.14401 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя (7 ПУ) 10 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2028) | Q_TPTSO1100.AS.0014 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1316 | 3.0271 | нд | 0.85912 | нд | нд | 0.85912 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85912 | 0 | 0 | 0 | 0.85912 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85912 | 0 | 0 | 0 | 0.85912 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя (7 ПУ) 10 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2029) | Q_TPTSO1100.AS.0015 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1316 | 3.1513 | нд | 0.89435 | нд | нд | 0.89435 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89435 | 0 | 0 | 0.73829 | 0.15606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89435 | 0 | 0 | 0.73829 | 0.15606 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (7 ПУ) 10 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2030) | Q_TPTSO1100.AS.0016 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1316 | 3.2805 | нд | 0.93101 | нд | нд | 0.93101 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93101 | 0 | 0 | 0.76856 | 0.16245 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93101 | 0 | 0 | 0.76856 | 0.16245 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя (7 ПУ) 10 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские ЭС (2030) | Q_TPTSO1100.AS.0017 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.7934 | 2.7599 | нд | 0.93101 | нд | нд | 0.93101 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93101 | 0 | 0 | 0.76856 | 0.16245 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93101 | 0 | 0 | 0.76856 | 0.16245 | Новый проект. Исполнение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 579.4609 | 5108.39 | нд | 851.3659 | 7306.1334 | нд | 0 | 291.1383 | 12796.9577 | 18836.0619 | 15796.3214 | 23277.3823 | 9291.788 | 12020.5971 | 9000.6497 | 8855.305 | 11606.3914 | 145.3447 | 0 | 0 | 122.357 | 22.9877 | 123.0674 | 0 | 0 | 104.1363 | 18.931 | 755.3196 | 0 | 0 | 589.9845 | 165.3351 | 540.8714 | 0 | 0 | 402.5456 | 138.3258 | 1962.3141 | 0 | 0 | 1497.3552 | 464.9589 | 1980.0865 | 0 | 0 | 1481.794 | 498.2925 | 1514.7453 | 0 | 0 | 1269.5948 | 245.1505 | 1489.77 | 0 | 0 | 1230.2354 | 259.5346 | 937.839 | 0 | 0 | 785.0736 | 152.7654 | 1670.5964 | 0 | 0 | 1377.357 | 293.2393 | 2037.019 | 0 | 0 | 1679.3122 | 357.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5170.2179 | 0 | 0 | 4142.0081 | 1028.2098 | 7718.3433 | 0 | 0 | 6171.2443 | 1547.099 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 219.9399 | 2239.3311 | нд | 308.485 | 3063.5733 | нд | 0 | 242.2467 | 6117.1868 | 8493.6739 | 7728.6535 | 10801.6607 | 3931.3 | 5368.1414 | 3689.0533 | 3593.5757 | 5042.7887 | 95.4776 | 0 | 0 | 80.7107 | 14.7669 | 83.106 | 0 | 0 | 70.5022 | 12.6038 | 714.3241 | 0 | 0 | 555.6218 | 158.7023 | 497.5275 | 0 | 0 | 366.9184 | 130.6091 | 1227.3926 | 0 | 0 | 880.7591 | 346.6335 | 1036.5845 | 0 | 0 | 706.0497 | 330.5348 | 855.0812 | 0 | 0 | 716.3088 | 138.7724 | 945.9291 | 0 | 0 | 781.2401 | 164.689 | 331.7857 | 0 | 0 | 278.1857 | 53.6 | 1303.1935 | 0 | 0 | 1073.743 | 229.4505 | 643.2021 | 0 | 0 | 530.7391 | 112.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128.5836 | 0 | 0 | 2430.8754 | 697.7082 | 4426.4367 | 0 | 0 | 3458.6903 | 967.7464 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-26 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0055 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.3317 | 16.3391 | 11.5206 | 16.3603 | 12.0238 | 12.032 | 12.0238 | 12.0238 | 12.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0238 | 0 | 0 | 10.0784 | 1.9455 | 12.032 | 0 | 0 | 9.9246 | 2.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0238 | 0 | 0 | 10.0784 | 1.9455 | 12.032 | 0 | 0 | 9.9246 | 2.1074 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС. Реконструкция ремонтно-механической мастерской (незавершенного строительством объекта) под Цех по ремонту высоковольтного оборудования | F_TP1600.PH.0008 | С | 2016 | 2026 | 2027 | 28.6862 | 234.7333 | 2024-03-01 | 28.6862 | 234.7333 | 2024-03-01 | 0 | 178.6534 | 305.0298 | 338.9158 | 310.1136 | 343.7592 | 238.7045 | 239.4964 | 60.0511 | 31.7459 | 32.5378 | 28.3052 | 0 | 0 | 23.8006 | 4.5046 | 28.3052 | 0 | 0 | 23.8006 | 4.5046 | 31.7459 | 0 | 0 | 26.7953 | 4.9506 | 29.284 | 0 | 0 | 24.0033 | 5.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2538 | 0 | 0 | 2.667 | 0.58675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.7459 | 0 | 0 | 26.7953 | 4.9506 | 32.5378 | 0 | 0 | 26.6703 | 5.8675 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Дорожная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0021 | К | 2018 | 2029 | 2029 | 0.62754 | 5.427 | 2018-12-01 | 0.62754 | 5.427 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 15.8035 | 23.6682 | 16.0669 | 23.6355 | 10.2445 | 10.33 | 10.1371 | 10.1371 | 10.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72838 | 0 | 0 | 0.60698 | 0.1214 | 0.71728 | 0 | 0 | 0.58793 | 0.12935 | 9.4088 | 0 | 0 | 7.8912 | 1.5175 | 9.5054 | 0 | 0 | 7.845 | 1.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1371 | 0 | 0 | 8.4982 | 1.6389 | 10.2226 | 0 | 0 | 8.433 | 1.7897 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Куст" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0022 | К | 2018 | 2029 | 2029 | 0.6988 | 6.0556 | 2018-12-01 | 0.6988 | 6.0556 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 18.3004 | 27.4516 | 18.6054 | 27.4101 | 12.2231 | 12.3248 | 12.1158 | 12.1158 | 12.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49987 | 0 | 0 | 0.41656 | 0.083312 | 0.49225 | 0 | 0 | 0.40348 | 0.088766 | 11.6159 | 0 | 0 | 9.74 | 1.8759 | 11.7253 | 0 | 0 | 9.6747 | 2.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1158 | 0 | 0 | 10.1566 | 1.9592 | 12.2175 | 0 | 0 | 10.0782 | 2.1393 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Песчаная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0023 | К | 2018 | 2029 | 2029 | 0.29373 | 2.0458 | 2018-12-01 | 0.29373 | 2.0458 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 11.1613 | 16.6813 | 11.3473 | 16.6599 | 4.1032 | 4.0742 | 3.9958 | 3.9958 | 3.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39286 | 0 | 0 | 0.32738 | 0.065477 | 0.38687 | 0 | 0 | 0.3171 | 0.069763 | 3.603 | 0 | 0 | 3.0228 | 0.58018 | 3.58 | 0 | 0 | 2.956 | 0.62399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9958 | 0 | 0 | 3.3502 | 0.64566 | 3.9668 | 0 | 0 | 3.2731 | 0.69375 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-9"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0024 | К | 2018 | 2029 | 2029 | 0.33323 | 2.8166 | 2018-12-01 | 0.33323 | 2.8166 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 28.2791 | 42.39 | 28.7504 | 42.3297 | 5.6178 | 5.6603 | 5.5104 | 5.5104 | 5.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41022 | 0 | 0 | 0.34185 | 0.06837 | 0.40396 | 0 | 0 | 0.33111 | 0.072845 | 5.1002 | 0 | 0 | 4.2781 | 0.82208 | 5.1491 | 0 | 0 | 4.2503 | 0.89882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5104 | 0 | 0 | 4.62 | 0.89045 | 5.553 | 0 | 0 | 4.5814 | 0.97166 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ "Зеленая" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0025 | К | 2018 | 2029 | нд | 1.2818 | 8.7459 | 2018-12-01 | 1.2818 | 8.7459 | 2018-12-01 | 0 | 0.41039 | 46.451 | 69.6437 | 47.2252 | нд | 17.3971 | 0.41039 | 16.9867 | 16.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50382 | 0 | 0 | 0.41985 | 0.08397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4829 | 0 | 0 | 13.8226 | 2.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9867 | 0 | 0 | 14.2424 | 2.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с объединением мероприятий с титулом I_TP1100.PR.0067.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Азерит" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0026 | С | 2018 | 2029 | 2029 | 1.1517 | 7.5846 | 2018-12-01 | 1.1517 | 7.5846 | 2018-12-01 | 0 | 0.33906 | 44.2281 | 66.3287 | 44.9652 | 66.2281 | 15.1026 | 15.2101 | 14.7636 | 14.7636 | 14.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4807 | 0 | 0 | 0.40058 | 0.080116 | 0.47336 | 0 | 0 | 0.388 | 0.085361 | 14.2829 | 0 | 0 | 11.9779 | 2.305 | 14.3977 | 0 | 0 | 11.8816 | 2.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7636 | 0 | 0 | 12.3785 | 2.3851 | 14.871 | 0 | 0 | 12.2696 | 2.6014 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северная" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0027 | К | 2018 | 2026 | 2026 | 1.5093 | 13.9525 | 2023-09-01 | 1.5093 | 13.9525 | 2023-09-01 | 0 | 0.61358 | 56.1851 | 73.7799 | 57.1215 | 74.1506 | 17.2037 | 17.2665 | 16.5901 | 16.5901 | 16.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5901 | 0 | 0 | 13.915 | 2.6751 | 16.6529 | 0 | 0 | 13.7461 | 2.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5901 | 0 | 0 | 13.915 | 2.6751 | 16.6529 | 0 | 0 | 13.7461 | 2.9069 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Трансгаз" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0028 | С | 2018 | 2029 | 2029 | 1.041 | 6.9697 | 2018-12-01 | 1.041 | 6.9697 | 2018-12-01 | 0 | 0.33584 | 53.6321 | 80.4321 | 54.526 | 80.3114 | 13.8464 | 13.9438 | 13.5106 | 13.5106 | 13.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59011 | 0 | 0 | 0.49176 | 0.098352 | 0.58111 | 0 | 0 | 0.47632 | 0.10479 | 12.9205 | 0 | 0 | 10.8363 | 2.0842 | 13.0268 | 0 | 0 | 10.7512 | 2.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5106 | 0 | 0 | 11.328 | 2.1826 | 13.6079 | 0 | 0 | 11.2275 | 2.3804 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Водная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0030 | К | 2018 | 2029 | 2029 | 0.26384 | 2.1971 | 2018-12-01 | 0.26384 | 2.1971 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 6.1553 | 9.1661 | 6.2578 | 9.1569 | 4.3488 | 4.3806 | 4.2415 | 4.2415 | 4.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51885 | 0 | 0 | 0.43238 | 0.086475 | 0.51093 | 0 | 0 | 0.4188 | 0.092136 | 3.7227 | 0 | 0 | 3.124 | 0.59863 | 3.7623 | 0 | 0 | 3.1071 | 0.65528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2415 | 0 | 0 | 3.5564 | 0.68511 | 4.2733 | 0 | 0 | 3.5259 | 0.74741 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-10" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0031 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 0.75329 | 6.1716 | 2018-12-01 | 0.75329 | 6.1716 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 21.9569 | 31.6119 | 22.3228 | 31.6555 | 11.9601 | 12.0923 | 11.8528 | 11.8528 | 11.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8528 | 0 | 0 | 9.936 | 1.9168 | 11.985 | 0 | 0 | 9.8862 | 2.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8528 | 0 | 0 | 9.936 | 1.9168 | 11.985 | 0 | 0 | 9.8862 | 2.0987 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Лямино" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0032 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 0.31088 | 2.6146 | 2018-12-01 | 0.31088 | 2.6146 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 7.8491 | 11.2701 | 7.9799 | 11.2872 | 5.0079 | 5.058 | 4.9006 | 4.9006 | 4.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9006 | 0 | 0 | 4.1087 | 0.7919 | 4.9507 | 0 | 0 | 4.0844 | 0.86625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9006 | 0 | 0 | 4.1087 | 0.7919 | 4.9507 | 0 | 0 | 4.0844 | 0.86625 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Вачимская"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0033 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 0.2617 | 2.1784 | 2018-12-01 | 0.2617 | 2.1784 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 10.0327 | 14.4187 | 10.1999 | 14.4398 | 4.1992 | 4.1367 | 4.0919 | 4.0919 | 4.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0919 | 0 | 0 | 3.4306 | 0.66126 | 4.0294 | 0 | 0 | 3.3249 | 0.70454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0919 | 0 | 0 | 3.4306 | 0.66126 | 4.0294 | 0 | 0 | 3.3249 | 0.70454 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черный Мыс" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0034 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 1.1736 | 10.2725 | 2023-09-01 | 1.1736 | 10.2725 | 2023-09-01 | 0 | 0.43695 | 32.1184 | 46.0243 | 32.6537 | 44.538 | 13.2208 | 13.2656 | 12.7838 | 12.7838 | 12.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4163 | 0 | 0 | 0.4163 | 0 | 11.5869 | 0 | 0 | 9.5716 | 2.0153 | 12.3675 | 0 | 0 | 10.3063 | 2.0613 | 1.2418 | 0 | 0 | 1.0178 | 0.22392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7838 | 0 | 0 | 10.7226 | 2.0613 | 12.8286 | 0 | 0 | 10.5894 | 2.2392 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Сайма" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0035 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 1.2152 | 10.3379 | 2023-09-01 | 1.2152 | 10.3379 | 2023-09-01 | 0 | 0.43303 | 32.2923 | 46.2777 | 32.8305 | 44.7825 | 13.3042 | 13.3493 | 12.8712 | 12.8712 | 12.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41894 | 0 | 0 | 0.41894 | 0 | 11.666 | 0 | 0 | 9.6369 | 2.0291 | 12.4522 | 0 | 0 | 10.3768 | 2.0754 | 1.2503 | 0 | 0 | 1.0248 | 0.22546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8712 | 0 | 0 | 10.7958 | 2.0754 | 12.9163 | 0 | 0 | 10.6617 | 2.2546 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ "Победа" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0036 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 1.7591 | 16.5617 | 2023-09-01 | 1.7591 | 16.5617 | 2023-09-01 | 0 | 0.73842 | 60.5567 | 86.8082 | 61.5659 | 83.9998 | 21.3729 | 21.4452 | 20.6344 | 20.6344 | 20.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67115 | 0 | 0 | 0.67115 | 0 | 18.7024 | 0 | 0 | 15.4493 | 3.253 | 19.9633 | 0 | 0 | 16.6361 | 3.3272 | 2.0044 | 0 | 0 | 1.6429 | 0.36145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6344 | 0 | 0 | 17.3072 | 3.3272 | 20.7068 | 0 | 0 | 17.0923 | 3.6145 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Солнечная" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0042 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 0.85091 | 5.4862 | 2018-12-01 | 0.85091 | 5.4862 | 2018-12-01 | 0 | 0.26687 | 27.5905 | 39.6646 | 28.0504 | 39.7221 | 10.4683 | 10.5694 | 10.2014 | 10.2014 | 10.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2014 | 0 | 0 | 8.5534 | 1.6481 | 10.3026 | 0 | 0 | 8.5003 | 1.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2014 | 0 | 0 | 8.5534 | 1.6481 | 10.3026 | 0 | 0 | 8.5003 | 1.8022 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Березка" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0043 | К | 2018 | 2029 | нд | 1.2725 | 8.5268 | 2018-12-01 | 1.2725 | 8.5268 | 2018-12-01 | 0 | 0.37283 | 36.5946 | 54.849 | 37.2045 | нд | 16.9921 | 0.37283 | 16.6193 | 16.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43543 | 0 | 0 | 0.36286 | 0.072572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1839 | 0 | 0 | 13.5712 | 2.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.6193 | 0 | 0 | 13.9341 | 2.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с объединением мероприятий с титулом I_TP1100.PR.0067.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Югорская" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0044 | К | 2018 | 2029 | нд | 1.3707 | 9.194 | 2018-12-01 | 1.3707 | 9.194 | 2018-12-01 | 0 | 0.42257 | 47.1936 | 70.7596 | 47.9801 | нд | 18.2992 | 0.42257 | 17.8766 | 17.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49707 | 0 | 0 | 0.41422 | 0.082845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3796 | 0 | 0 | 14.5742 | 2.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8766 | 0 | 0 | 14.9885 | 2.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с объединением мероприятий с титулом I_TP1100.PR.0067.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Вынга" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0045 | К | 2018 | 2029 | нд | 1.3968 | 9.405 | 2018-12-01 | 1.3968 | 9.405 | 2018-12-01 | 0 | 0.42257 | 47.845 | 71.7449 | 48.6424 | нд | 18.7306 | 0.42257 | 18.3081 | 18.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47489 | 0 | 0 | 0.39574 | 0.079148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8332 | 0 | 0 | 14.9543 | 2.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.3081 | 0 | 0 | 15.3501 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с объединением мероприятий с титулом I_TP1100.PR.0067.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Весна (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена ограждения). | F_TP1500.PS.0032 | К | 2016 | 2029 | 2029 | 14.8331 | 81.3511 | 2016-09-01 | 14.8331 | 81.3511 | 2016-09-01 | 0 | 0.54468 | 273.525 | 400.9492 | 278.0837 | 403.5144 | 160.7336 | 174.8465 | 160.1889 | 160.1889 | 174.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3104 | 0 | 0 | 3.592 | 0.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5185 | 0 | 0 | 13.0859 | 2.4326 | 84.8728 | 0 | 0 | 71.4271 | 13.4457 | 48.5487 | 0 | 0 | 40.1748 | 8.3739 | 71.0057 | 0 | 0 | 59.5202 | 11.4855 | 110.2347 | 0 | 0 | 90.7852 | 19.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 160.1889 | 0 | 0 | 134.5393 | 25.6496 | 174.3019 | 0 | 0 | 144.0459 | 30.256 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ладья (замена масляных выключателей 35 кВ -9шт., 110 кВ-2 шт. кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4,5,6), устройство козырькового ограждения из АСКЛ "Егоза") | F_TP1500.PS.0039 | К | 2016 | 2028 | 2029 | 19.0039 | 96.4448 | 2016-09-01 | 19.0039 | 96.4448 | 2016-09-01 | 0 | 1.3046 | 377.3899 | 543.5777 | 379.7864 | 543.9876 | 192.9223 | 205.8174 | 191.6177 | 191.6177 | 204.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3672 | 0 | 0 | 8.5713 | 1.796 | 191.6177 | 0 | 0 | 160.886 | 30.7318 | 135.9019 | 0 | 0 | 112.7231 | 23.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2437 | 0 | 0 | 47.7407 | 10.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 191.6177 | 0 | 0 | 160.886 | 30.7318 | 204.5128 | 0 | 0 | 169.0351 | 35.4777 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Видная" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0033 | К | 2018 | 2026 | 2026 | нд | 4.5736 | 2024-06-01 | 0 | 4.5736 | 2024-06-01 | 0 | 0.24207 | 10.7305 | 14.0165 | 10.9094 | 14.0835 | 4.3206 | 4.3859 | 4.0785 | 4.0785 | 4.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040335 | 0 | 0 | 0.040335 | 0 | 4.0785 | 0 | 0 | 3.426 | 0.65256 | 4.1035 | 0 | 0 | 3.3856 | 0.71782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0785 | 0 | 0 | 3.426 | 0.65256 | 4.1035 | 0 | 0 | 3.3856 | 0.71782 | Изменение стоимости в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "КНС-1" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0035 | К | 2018 | 2026 | 2026 | нд | 13.0424 | 2024-06-01 | 0 | 13.0424 | 2024-06-01 | 0 | 0.36581 | 13.7094 | 17.9473 | 13.9379 | 18.0219 | 12.3276 | 12.5174 | 11.9618 | 11.9618 | 11.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21656 | 0 | 0 | 0.21656 | 0 | 11.9618 | 0 | 0 | 10.0636 | 1.8982 | 11.935 | 0 | 0 | 9.8471 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9618 | 0 | 0 | 10.0636 | 1.8982 | 11.935 | 0 | 0 | 9.8471 | 2.088 | Изменение стоимости в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Уральская" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0039 | К | 2018 | 2026 | 2026 | 0.60652 | 10.9371 | 2024-06-01 | 0.60652 | 10.9371 | 2024-06-01 | 0 | 0.5378 | 29.9156 | 39.1262 | 30.4142 | 39.2979 | 10.1285 | 10.281 | 9.5907 | 9.5907 | 9.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14651 | 0 | 0 | 0.14651 | 0 | 9.5907 | 0 | 0 | 8.0656 | 1.525 | 9.5966 | 0 | 0 | 7.9191 | 1.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5907 | 0 | 0 | 8.0656 | 1.525 | 9.5966 | 0 | 0 | 7.9191 | 1.6775 | Изменение стоимости в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Слава" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0041 | К | 2018 | 2026 | 2026 | 0.61762 | 10.9898 | 2024-06-01 | 0.61762 | 10.9898 | 2024-06-01 | 0 | 0.40748 | 16.0559 | 20.9977 | 16.3235 | 21.0898 | 10.177 | 10.3323 | 9.7695 | 9.7695 | 9.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15005 | 0 | 0 | 0.15005 | 0 | 9.7695 | 0 | 0 | 8.2166 | 1.5529 | 9.7747 | 0 | 0 | 8.0665 | 1.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7695 | 0 | 0 | 8.2166 | 1.5529 | 9.7747 | 0 | 0 | 8.0665 | 1.7082 | Изменение стоимости в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.1 | Реконструкция комплексной системы управления безопасностью филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (1. Административный комплекс филиала СурЭС (СОТ, СКУД, КУБ). 2. Административный комплекс филиала СурЭС ул. Республики (СОТ, СПОС). 3. РПБ Сургут ул. Крылова (Сургутский РЭС) (СОТ, СПОС, КРМДС). 4. РПБ Сургут ул. Сосновая (База СЛиМТО) (СОТ, СПОС). 5. РПБ Сургутский район Федоровский (Федоровский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 6. РПБ Сургутский район Лянтор (Лянторский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 7. ПС 110/6/6 кВ «Шукшинская» (СОТ, СПОС, СОО). 8. ПС 110/10/10 кВ «Олимпийская (СОТ, СПОС, СОО). 9. ПС 110/10/10 кВ «Энергетик» (СОТ, СПОС, СОО). 10. ПП 110 кВ «Победа» (СОТ, СПОС, СОО). 11. ПС 110/10/10 кВ «Геолог» (СОТ, СПОС, СОО). 12. ПС 110/10/10 кВ «Западная» (СОТ, СПОС, СОО). 13. ПС 110/10/10 кВ «Форпост» (СОТ, СПОС, СОО). 14. ПС 110/6/6 кВ «Бензиновая» (СОТ, СПОС, СОО). 15. ПС 110/35/6 кВ «Солкино» (СОТ, СПОС, СОО). 16. ПС 110/35/10 кВ «Югорская» (СОТ, СПОС, СОО). 17. ПС 110/35/6 кВ «КНС-1» (СОТ, СПОС, СОО). 18. ПС 110/35/10 кВ «Вынга» (СОТ, ПОС, СОО). 19. ПС 110/10 кВ «Северная» (СОТ, СПОС, СОО). 20. ПС 110/35/10 кВ «Березка» (СОТ, СПОС, СОО). 21. ПС 110/10 кВ «Черный Мыс» (СОТ, СПОС, СОО). 22. ПС 110/10/10 кВ «Зеленая» (СОТ, СПОС, СОО). 23. ПС 110/10 кВ «Сайма» (СОТ, СПОС, СОО). 24. ПС 110/35/6 кВ «Федоровская» (СОТ, СПОС, СОО)) | I_TP1100.PR.0067 | К | 2019 | 2028 | 2029 | 43.1913 | 347.8125 | 2023-12-01 | 43.1913 | 347.8125 | 2023-12-01 | 0 | 12.0065 | 491.8914 | 684.1707 | 500.0896 | 711.0003 | 442.5964 | 422.8348 | 430.5899 | 430.5899 | 410.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0423 | 0 | 0 | 57.0644 | 10.9779 | 68.6495 | 0 | 0 | 56.6286 | 12.0209 | 152.3201 | 0 | 0 | 127.7355 | 24.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.2274 | 0 | 0 | 175.3275 | 34.9 | 115.1661 | 0 | 0 | 95.2237 | 19.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0127 | 0 | 0 | 186.2175 | 40.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 430.5899 | 0 | 0 | 360.1274 | 70.4625 | 410.8282 | 0 | 0 | 338.0698 | 72.7584 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция котельной на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0009 | К | 2022 | 2027 | 2029 | 6.2677 | 84.7677 | 2024-03-01 | 6.2677 | 84.7677 | 2024-03-01 | 0 | 5.0893 | 221.7183 | 293.724 | 225.4136 | 320.7384 | 92.5497 | 102.4292 | 87.4604 | 87.3743 | 97.2394 | 0.086058 | 0 | 0 | 0.071715 | 0.014343 | 0.10054 | 0 | 0 | 0.083785 | 0.016757 | 58.5804 | 0 | 0 | 49.1858 | 9.3945 | 11.5701 | 0 | 0 | 9.5832 | 1.9869 | 28.794 | 0 | 0 | 24.1759 | 4.6181 | 13.7125 | 0 | 0 | 11.3648 | 2.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5278 | 0 | 0 | 2.2022 | 0.32559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4291 | 0 | 0 | 57.1883 | 12.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 87.3743 | 0 | 0 | 73.3617 | 14.0126 | 97.2394 | 0 | 0 | 80.3385 | 16.9009 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования и необходимостью корректировки проектно-сметной документации разработанной в 2022 году.
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | K_TP1600.PS.0163 | П | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 115.9965 | 166.8734 | 117.9297 | нд | 13.9838 | 0 | 13.9838 | 13.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75146 | 0 | 0 | 0.62621 | 0.12524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2323 | 0 | 0 | 11.0951 | 2.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9838 | 0 | 0 | 11.7214 | 2.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта, в целях исключения дублирования мероприятий инвестиционной программы по титулу N_TP1600.PR.0111.
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | K_TP1600.PS.0164 | П | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 115.9965 | 166.8734 | 117.9297 | нд | 13.9838 | 0 | 13.9838 | 13.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75146 | 0 | 0 | 0.62621 | 0.12524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2323 | 0 | 0 | 11.0951 | 2.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9838 | 0 | 0 | 11.7214 | 2.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта, в целях исключения дублирования мероприятий инвестиционной программы по титулу N_TP1600.PR.0110.
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ПРЭС | H_TP1200.PH.0022 | К | 2020 | 2027 | 2028 | 9.8765 | 99.1179 | 2023-12-01 | 9.8765 | 99.1179 | 2023-12-01 | 0 | 3.8409 | нд | нд | нд | нд | 122.3165 | 123.6788 | 118.4756 | 118.4756 | 119.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26.2295 | 5.7705 | 118.4756 | 0 | 0 | 99.3666 | 19.109 | 58.8236 | 0 | 0 | 48.6914 | 10.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0143 | 0 | 0 | 23.9961 | 5.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.4756 | 0 | 0 | 99.3666 | 19.109 | 119.8379 | 0 | 0 | 98.917 | 20.9209 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью выполнения работ только в летний период (переустройство инженерных сетей), что не позволяет выполнить работы в 2026-2027 календарных годах.
1.2.4.1 | Замена защит ВЛ-110 на базе ШДЭ-2802, защит трансформатора на базе реле ДЗТ-21 ПС 110 кВ Приразломная. Комплексная реконструкция микроэлектронных защит на МП устройства РЗА | M_TP1200.PR.0036 | К | 2024 | 2027 | 2027 | 13.3325 | 88.7888 | 2024-12-01 | 13.3325 | 88.7888 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 85.9277 | 118.3811 | 87.3598 | 117.4116 | 97.0397 | 101.3096 | 97.0397 | 94.9092 | 99.1792 | 2.1304 | 0 | 0 | 2.1304 | 0 | 2.1304 | 0 | 0 | 2.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 22.9508 | 5.0492 | 94.9092 | 0 | 0 | 79.6257 | 15.2835 | 71.1792 | 0 | 0 | 58.9202 | 12.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 94.9092 | 0 | 0 | 79.6257 | 15.2835 | 99.1792 | 0 | 0 | 81.8711 | 17.3081 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Комплексная замена устройств РЗА на электромеханической элементной базе на ПС 110 кВ Ханты- Мансийская | M_TP1200.PR.0037 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 59.0179 | 92.6419 | 60.0015 | 92.2869 | 30.1003 | 29.9837 | 30.1003 | 30.1003 | 29.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38851 | 0 | 0 | 0.32376 | 0.064751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42272 | 0 | 0 | 0.34649 | 0.076228 | 29.561 | 0 | 0 | 24.3859 | 5.1751 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38851 | 0 | 0 | 0.32376 | 0.064751 | 29.9837 | 0 | 0 | 24.7324 | 5.2514 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока начала реализации ИП в связи с исключением разрыва между выполнением ПИР и дальнейшей реализацией ИП (в утв. ИПР ПИР в 2027 г., дальнейшая реализация в 2030 г.) и переносом выполнения ПИР на 2029 г. .
1.2.4.1 | Комплексная реконструкция ВЧ защит и ПАА на ПС НЮЭС (замена 5 ВЧ постов ПВЗУ Е и 2-х АКА Кедр) | M_TP1200.PR.0038 | К | 2024 | 2027 | 2027 | 9.5303 | 78.3036 | 2024-12-01 | 9.5303 | 78.3036 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 147.7546 | 203.8225 | 150.2172 | 202.1191 | 87.2675 | 90.0662 | 87.2675 | 86.4327 | 89.2315 | 0.83477 | 0 | 0 | 0.70022 | 0.13455 | 0.83477 | 0 | 0 | 0.70022 | 0.13455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 20.5738 | 4.5262 | 86.4327 | 0 | 0 | 72.6048 | 13.828 | 64.1315 | 0 | 0 | 53.0848 | 11.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 86.4327 | 0 | 0 | 72.6048 | 13.828 | 89.2315 | 0 | 0 | 73.6586 | 15.5729 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы АПК филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (Установка системы охранного телевидения 31 камера) | M_TP1900.PR.0051 | И | 2025 | 2026 | 2027 | 1.2583 | 14.1654 | 2024-09-01 | 1.2583 | 14.1654 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 32.8685 | 43.7162 | 33.4163 | 44.1282 | 15.4965 | 15.2029 | 15.4965 | 14.3057 | 14.2669 | 1.1908 | 0 | 0 | 0.99232 | 0.19846 | 0.93597 | 0 | 0 | 0.77998 | 0.156 | 14.3057 | 0 | 0 | 12.0053 | 2.3004 | 13.0969 | 0 | 0 | 10.8257 | 2.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0.95902 | 0.21099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3057 | 0 | 0 | 12.0053 | 2.3004 | 14.2669 | 0 | 0 | 11.7847 | 2.4822 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Белоярская (Установка системы охранного телевидения 5 камер) | M_TP1900.PR.0055 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3298 | 4.598 | 3.3853 | 4.6181 | 2.6924 | 2.7022 | 2.6924 | 2.6924 | 2.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6924 | 0 | 0 | 2.257 | 0.43538 | 2.7022 | 0 | 0 | 2.2292 | 0.47302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6924 | 0 | 0 | 2.257 | 0.43538 | 2.7022 | 0 | 0 | 2.2292 | 0.47302 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026.
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Чульчам (Установка системы охранного телевидения 4 камеры) | M_TP1900.PR.0056 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.7321 | 6.5343 | 4.811 | 6.563 | 2.8474 | 2.8578 | 2.8474 | 2.8474 | 2.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8474 | 0 | 0 | 2.387 | 0.46045 | 2.8578 | 0 | 0 | 2.3575 | 0.50025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8474 | 0 | 0 | 2.387 | 0.46045 | 2.8578 | 0 | 0 | 2.3575 | 0.50025 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Белая (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,19 км) | M_TP1500.PR.0051 | К | 2024 | 2029 | 2029 | 0.90437 | 10.4885 | 2024-09-01 | 0.90437 | 10.4885 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 12.8762 | 19.0671 | 13.0908 | 19.0459 | 12.7841 | 12.8613 | 12.7841 | 11.6029 | 11.6801 | 1.1812 | 0 | 0 | 0.98436 | 0.19687 | 1.1812 | 0 | 0 | 0.98436 | 0.19687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6029 | 0 | 0 | 9.7697 | 1.8332 | 11.6801 | 0 | 0 | 9.6818 | 1.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6029 | 0 | 0 | 9.7697 | 1.8332 | 11.6801 | 0 | 0 | 9.6818 | 1.9984 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Роса (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,33 км) | M_TP1500.PR.0052 | К | 2024 | 2029 | 2029 | 1.2188 | 15.1128 | 2024-09-01 | 1.2188 | 15.1128 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 19.5016 | 29.0289 | 19.8266 | 28.99 | 18.5726 | 18.6914 | 18.5726 | 17.3914 | 17.5075 | 1.1812 | 0 | 0 | 0.98436 | 0.19687 | 1.1839 | 0 | 0 | 0.98657 | 0.19731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3914 | 0 | 0 | 14.6395 | 2.7519 | 17.5075 | 0 | 0 | 14.5077 | 2.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3914 | 0 | 0 | 14.6395 | 2.7519 | 17.5075 | 0 | 0 | 14.5077 | 2.9998 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Покамасовская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Покамасовская-1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0155 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.8468 | 18.1851 | 14.0776 | 19.9054 | 8.9329 | 10.4836 | 8.9329 | 8.4989 | 10.4836 | 0.43396 | 0 | 0 | 0.36164 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4989 | 0 | 0 | 7.127 | 1.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 0 | 0 | 0.93967 | 0.20673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3372 | 0 | 0 | 7.708 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4989 | 0 | 0 | 7.127 | 1.3719 | 10.4836 | 0 | 0 | 8.6477 | 1.8359 | Перенос срока реализации проекта в связи с неисполнением договорных обязательств подрядчиком, отсутствием ПСД, а так же в рамках доступных лимитов по финансированию. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новопокурская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Восточный-2, ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный - 2шт) | M_TP1600.PS.0157 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.8468 | 18.1856 | 14.0776 | 19.8993 | 9.0516 | 10.6834 | 9.0516 | 8.6156 | 10.6834 | 0.43604 | 0 | 0 | 0.36336 | 0.072673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6156 | 0 | 0 | 7.2248 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2523 | 0 | 0 | 1.0265 | 0.22582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4312 | 0 | 0 | 7.7861 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6156 | 0 | 0 | 7.2248 | 1.3908 | 10.6834 | 0 | 0 | 8.8126 | 1.8708 | Перенос срока реализации проекта в связи с неисполнением договорных обязательств подрядчиком, отсутствием ПСД, а так же в рамках доступных лимитов по финансированию. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Северо-Хохряковская (замена панелей основных защит ВЛ 110 кВ Узловая-С.Хохряковская, ВЛ-110 кВ Бахиловская-С.Хохряковская - 2шт) | M_TP1600.PS.0156 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.0812 | 22.147 | 16.3493 | 23.097 | 8.2051 | 8.9632 | 8.2051 | 8.2051 | 8.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47067 | 0 | 0 | 0.39222 | 0.078445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7344 | 0 | 0 | 6.4854 | 1.249 | 1.1808 | 0 | 0 | 0.96786 | 0.21293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7824 | 0 | 0 | 6.4255 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2051 | 0 | 0 | 6.8776 | 1.3275 | 8.9632 | 0 | 0 | 7.3934 | 1.5698 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3 Тагринского мр (замена панели блокирующего полукомплекта ВЛ 110 кВ Варьёган-Бахиловская-2 - 1шт) | M_TP1600.PS.0158 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.3896 | 10.1769 | 7.5128 | 10.6141 | 4.1823 | 4.7493 | 4.1823 | 4.1823 | 4.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23964 | 0 | 0 | 0.1997 | 0.03994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9427 | 0 | 0 | 3.306 | 0.63671 | 0.61894 | 0 | 0 | 0.50733 | 0.11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1303 | 0 | 0 | 3.4103 | 0.72004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1823 | 0 | 0 | 3.5057 | 0.67665 | 4.7493 | 0 | 0 | 3.9176 | 0.83165 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-8А (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0170 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.7399 | 33.9048 | 26.1689 | 35.6987 | 10.6912 | 11.2483 | 10.6912 | 10.6912 | 11.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6912 | 0 | 0 | 8.9613 | 1.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2483 | 0 | 0 | 9.2782 | 1.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6912 | 0 | 0 | 8.9613 | 1.7298 | 11.2483 | 0 | 0 | 9.2782 | 1.9701 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Мегионского РЭС, с использованием технологии ШПД | M_TP1600.PR.0049 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 248.4369 | 341.4257 | 252.5775 | 357.2207 | 84.8858 | 88.7452 | 84.8858 | 84.8858 | 88.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7338 | 0 | 0 | 7.2782 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.152 | 0 | 0 | 63.8754 | 12.2766 | 9.1934 | 0 | 0 | 7.5356 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5518 | 0 | 0 | 65.6685 | 13.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.8858 | 0 | 0 | 71.1536 | 13.7322 | 88.7452 | 0 | 0 | 73.204 | 15.5412 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Вахского РЭС, с использованием технологии ШРД | M_TP1600.PR.0051 | П | 2029 | 2028 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 299.8769 | 430.6719 | 304.8748 | 467.4424 | 97.6125 | 105.8808 | 97.6125 | 97.6125 | 105.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1564 | 0 | 0 | 7.6303 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4561 | 0 | 0 | 74.1906 | 14.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9627 | 0 | 0 | 8.1662 | 1.7966 | 95.918 | 0 | 0 | 79.1723 | 16.7457 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.6125 | 0 | 0 | 81.8209 | 15.7916 | 105.8808 | 0 | 0 | 87.3385 | 18.5423 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.1 | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | M_TP1600.PS.0172 | З | 2024 | 2025 | 2026 | 3.5235 | 39.7292 | 2024-03-01 | 3.5235 | 39.7292 | 2024-03-01 | 0 | 12.7384 | 90.6521 | 108.8223 | 92.1629 | 111.5673 | 33.6107 | 33.6107 | 20.8724 | 0 | 8.7757 | 20.8724 | 0 | 0 | 17.4401 | 3.4323 | 12.0966 | 0 | 0 | 10.1269 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7757 | 0 | 0 | 7.1932 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7757 | 0 | 0 | 7.1932 | 1.5825 | Объект введен. Погашение кредиторской задолженности.
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | M_TP1600.PS.0173 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.011 | 28.993 | 22.3778 | 30.527 | 14.1281 | 14.8644 | 14.1281 | 14.1281 | 14.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1281 | 0 | 0 | 11.8422 | 2.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8644 | 0 | 0 | 12.261 | 2.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1281 | 0 | 0 | 11.8422 | 2.2859 | 14.8644 | 0 | 0 | 12.261 | 2.6034 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0171 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.7809 | 28.6899 | 22.1439 | 30.2079 | 6.6659 | 8.0725 | 6.6659 | 6.6659 | 8.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6659 | 0 | 0 | 5.5873 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0725 | 0 | 0 | 6.6531 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6659 | 0 | 0 | 5.5873 | 1.0786 | 8.0725 | 0 | 0 | 6.6531 | 1.4194 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Невская, ПС 110 кВ Батово, ПС 110 кВ Чапровская (установка оборудования РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ Батово – Чапровская 1 цепь (2 цепь) с отпайкой на ПС 110 кВ Невская - 7 комплектов, ВЧ-приемопередатчики - 6 шт.) | N_TP1200.PS.0066 | К | 2024 | 2027 | 2027 | нд | 237.7916 | 2024-06-01 | 0 | 237.7916 | 2024-06-01 | 0 | 6.7281 | 350.6982 | 476.9867 | 356.5432 | 479.2003 | 236.4265 | 238.6538 | 229.6984 | 229.6984 | 231.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.652 | 0 | 0 | 0 | 51.652 | 52.5128 | 0 | 0 | 0 | 52.5128 | 178.0465 | 0 | 0 | 0 | 178.0465 | 179.4128 | 0 | 0 | 0 | 179.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 229.6984 | 0 | 0 | 0 | 229.6984 | 231.9257 | 0 | 0 | 0 | 231.9257 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение наименования в связи с уточнением технических характеристик (приказ об утверждении ПСД от 25.11.2024 № 881). Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | N_TP1200.PR.0041 | К | 2024 | 2030 | 2030 | 10.3802 | 75.1535 | 2025-06-01 | 10.3802 | 75.1535 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 307.6154 | 479.8381 | 312.7423 | 480.0079 | 36.4757 | 91.8242 | 36.4757 | 35.2492 | 90.737 | 1.2264 | 0 | 0 | 1.0288 | 0.19769 | 1.0872 | 0 | 0 | 0.91269 | 0.17447 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.8948e-16 | 3.7896e-17 | 0.13927 | 0 | 0 | 0.11416 | 0.025115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57993 | 0 | 0 | 0.48328 | 0.096655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5978 | 0 | 0 | 74.7797 | 15.8181 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57993 | 0 | 0 | 0.48328 | 0.096655 | 90.737 | 0 | 0 | 74.8938 | 15.8432 | Изменение стоимости ИП в связи с окончанием проектирования и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 06.08.2025 № 623). Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ ЛПХ (установка шкафа регистратора аварийных событий - 1 шт.) | N_TP1200.PS.0068 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.3901 | 41.9164 | 30.8966 | 41.789 | 9.1201 | 9.0818 | 9.1201 | 9.1201 | 9.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22443 | 0 | 0 | 0.18825 | 0.036175 | 1.6954 | 0 | 0 | 1.3995 | 0.29583 | 8.8957 | 0 | 0 | 7.4623 | 1.4334 | 7.3865 | 0 | 0 | 6.0981 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1201 | 0 | 0 | 7.6506 | 1.4695 | 9.0818 | 0 | 0 | 7.4977 | 1.5842 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение наименования в связи с утверждением АО "Россети Тюмень" 15.05.2025 "Программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2025 -2029 годов", согласованной 25.04.2025 Филиалом АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ и 30.04.2025 Филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала (предыдущая программа была от 17.05.2022 на период 2022 - 2027 годы). Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), ПС 220/110/10кВ Вандмтор (установка видеокамер 37 шт.) | N_TP1900.PR.0064 | И | 2023 | 2026 | 2027 | 2.3406 | 17.7004 | 2023-12-22 | 2.3406 | 17.7004 | 2023-12-22 | 0 | 0.5661 | 37.0826 | 48.5291 | 37.7007 | 48.9752 | 20.154 | 20.59 | 19.5879 | 19.3398 | 19.7846 | 0.2481 | 0 | 0 | 0.20675 | 0.04135 | 0.23938 | 0 | 0 | 0.20105 | 0.038333 | 19.3398 | 0 | 0 | 16.1165 | 3.2233 | 18.1242 | 0 | 0 | 14.9743 | 3.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6604 | 0 | 0 | 1.361 | 0.29941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.3398 | 0 | 0 | 16.1165 | 3.2233 | 19.7846 | 0 | 0 | 16.3352 | 3.4493 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), ПС 220/110/10кВ Хора (установка видеокамер 30 шт.) | N_TP1900.PR.0065 | И | 2023 | 2026 | 2027 | 1.8642 | 14.1257 | 2023-12-22 | 1.8642 | 14.1257 | 2023-12-22 | 0 | 0.49049 | 33.0285 | 43.2065 | 33.5789 | 43.6127 | 16.7613 | 17.5982 | 16.2709 | 16.0228 | 16.8683 | 0.2481 | 0 | 0 | 0.20675 | 0.04135 | 0.23938 | 0 | 0 | 0.20105 | 0.038333 | 16.0228 | 0 | 0 | 13.4376 | 2.5852 | 15.4467 | 0 | 0 | 12.7534 | 2.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4216 | 0 | 0 | 1.1653 | 0.25636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0228 | 0 | 0 | 13.4376 | 2.5852 | 16.8683 | 0 | 0 | 13.9187 | 2.9496 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.2.4.1 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи Филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети (АТС - 3 комплекта) | N_TP1100.PR.0076 | С | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | 6.0006 | 43.4272 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 182.3992 | 282.3327 | 185.4391 | 282.6378 | 19.4494 | 23.2155 | 19.4494 | 18.0391 | 23.1759 | 1.4103 | 0 | 0 | 1.1752 | 0.23505 | 0.0396 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3947 | 0 | 0 | 1.1432 | 0.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7812 | 0 | 0 | 17.98 | 3.8013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1759 | 0 | 0 | 19.1231 | 4.0528 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Барсово 1,2; Барсово-Берёзка (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 13.320 Га) | N_TP1100.VL.0051 | С | 2024 | 2028 | 2030 | нд | нд | нд | 0.80795 | 11.2971 | 2025-03-01 | 0 | 0.62485 | 42.1738 | 55.2199 | 42.8767 | 60.5535 | 18.7453 | 12.7361 | 18.1205 | 16.6625 | 10.6532 | 1.458 | 0 | 0 | 1.215 | 0.243 | 1.458 | 0 | 0 | 1.215 | 0.243 | 15.703 | 0 | 0 | 13.1762 | 2.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65068 | 0 | 0 | 0.55403 | 0.096651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30882 | 0 | 0 | 0.25735 | 0.051469 | 5.4147 | 0 | 0 | 4.5118 | 0.90289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2485 | 0 | 0 | 3.4824 | 0.76613 | 0.99002 | 0 | 0 | 0.81149 | 0.17853 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.6625 | 0 | 0 | 13.9876 | 2.6749 | 10.6532 | 0 | 0 | 8.8057 | 1.8475 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (Приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 82.400 Га) | N_TP1100.VL.0052 | С | 2024 | 2028 | 2030 | нд | нд | нд | 6.2215 | 103.6625 | 2025-03-01 | 0 | 1.403 | 252.2027 | 332.4198 | 256.4061 | 368.6353 | 106.155 | 96.8406 | 104.7521 | 101.4785 | 92.1641 | 3.2736 | 0 | 0 | 2.728 | 0.54559 | 3.2736 | 0 | 0 | 2.728 | 0.54559 | 93.8563 | 0 | 0 | 78.7382 | 15.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7119 | 0 | 0 | 4.8081 | 0.90373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9104 | 0 | 0 | 1.592 | 0.3184 | 50.5096 | 0 | 0 | 41.4013 | 9.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3265 | 0 | 0 | 30.476 | 5.8505 | 5.328 | 0 | 0 | 4.3672 | 0.96079 | нд | нд | нд | нд | нд | 101.4785 | 0 | 0 | 85.1383 | 16.3402 | 92.1641 | 0 | 0 | 76.2445 | 15.9196 | Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение сроков реализации на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская-1,2 (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 106.592 Га) | N_TP1100.VL.0053 | С | 2024 | 2028 | 2030 | нд | нд | нд | 5.7707 | 85.3015 | 2025-03-01 | 0 | 2.0303 | 387.6491 | 510.5939 | 394.1099 | 565.1013 | 158.2525 | 87.9913 | 156.2222 | 150.8044 | 81.2333 | 5.4178 | 0 | 0 | 4.5149 | 0.90297 | 4.7276 | 0 | 0 | 3.9397 | 0.78793 | 141.1777 | 0 | 0 | 118.4403 | 22.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7999 | 0 | 0 | 5.7286 | 1.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8268 | 0 | 0 | 2.3556 | 0.47113 | 40.1393 | 0 | 0 | 32.9011 | 7.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6983 | 0 | 0 | 29.8822 | 5.8161 | 5.3957 | 0 | 0 | 4.4227 | 0.97299 | нд | нд | нд | нд | нд | 150.8044 | 0 | 0 | 126.5245 | 24.2798 | 81.2333 | 0 | 0 | 67.206 | 14.0273 | Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение сроков реализации на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция систем телемеханики ПС 110 кВ Инга | N_TP1500.PR.0057 | К | 2024 | 2027 | 2027 | 22.393 | 191.414 | 2024-12-01 | 22.393 | 191.414 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 218.507 | 300.9949 | 218.2554 | 294.8956 | 219.2816 | 220.3104 | 219.2816 | 214.1991 | 215.2279 | 5.0825 | 0 | 0 | 4.2354 | 0.84708 | 5.0825 | 0 | 0 | 4.2354 | 0.84708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5738 | 0 | 0 | 29.2346 | 5.3391 | 214.1991 | 0 | 0 | 180.2364 | 33.9627 | 180.6541 | 0 | 0 | 149.0122 | 31.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 214.1991 | 0 | 0 | 180.2364 | 33.9627 | 215.2279 | 0 | 0 | 178.2468 | 36.9811 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.1 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на РПБ Варьёганского РЭС | N_TP1600.PR.0012 | С | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 50.3673 | 2024-12-01 | 0 | 50.3673 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 114.4829 | 156.4654 | 116.391 | 157.2008 | 57.3331 | 58.2378 | 57.3331 | 50.4727 | 51.3774 | 6.8604 | 0 | 0 | 5.717 | 1.1434 | 6.8604 | 0 | 0 | 5.717 | 1.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4727 | 0 | 0 | 42.3772 | 8.0955 | 51.3774 | 0 | 0 | 42.454 | 8.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.4727 | 0 | 0 | 42.3772 | 8.0955 | 51.3774 | 0 | 0 | 42.454 | 8.9234 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция системы контроля и управления доступом филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0066 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.251 | 43.0647 | 31.7719 | 44.2632 | 7.7488 | 8.0973 | 7.7488 | 7.7488 | 8.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34304 | 0 | 0 | 0.28587 | 0.057174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4057 | 0 | 0 | 6.2132 | 1.1925 | 3.9 | 0 | 0 | 3.1967 | 0.70328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1973 | 0 | 0 | 3.4868 | 0.71047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7488 | 0 | 0 | 6.499 | 1.2497 | 8.0973 | 0 | 0 | 6.6836 | 1.4137 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.1 | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | N_TP1600.PR.0047 | С | 2023 | 2028 | 2031 | нд | нд | нд | 36.9636 | 287.3728 | 2025-12-01 | 0 | 2.4832 | 127.0897 | 182.2943 | 107.0412 | 428.6566 | 159.1065 | 367.6754 | 156.6233 | 155.0107 | 363.8983 | 1.6126 | 0 | 0 | 1.3439 | 0.26877 | 1.2939 | 0 | 0 | 1.0782 | 0.21565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32633 | 0 | 0 | 0.26748 | 0.058846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0107 | 0 | 0 | 130.0461 | 24.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 155.0107 | 0 | 0 | 130.0461 | 24.9646 | 0.32633 | 0 | 0 | 0.26748 | 0.058846 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, уточнение физических характеристик и корректировка стоимости проекта в связи с разработкой и утверждением ПСД, приказ № 5-Э от 12.02.2026.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Лесная (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | O_TP1600.PS.0145 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.785 | 31.3298 | 24.1814 | 32.9875 | 8.8858 | 9.3724 | 8.8858 | 8.8858 | 9.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8858 | 0 | 0 | 7.4528 | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3724 | 0 | 0 | 7.7359 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8858 | 0 | 0 | 7.4528 | 1.4331 | 9.3724 | 0 | 0 | 7.7359 | 1.6364 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.1 | Реконструкция диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети» (замена проекционных модулей диспетчерского щита (12 шт.) на жидкокристаллические панели (21 шт.) с реконструкцией, модернизацией и организацией систем инфраструктуры функционирования диспетчерского пункта - 1 комплекс) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_TP1200.PR.0039 | К | 2023 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | 32.7807 | 246.9113 | 2025-09-01 | 0 | 6.1456 | нд | нд | 107.8155 | 305.596 | 354.0294 | 295.2638 | 347.8837 | 347.3591 | 289.1182 | 0.52467 | 0 | 0 | 0.44127 | 0.083394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51227 | 0 | 0 | 0.4199 | 0.092377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2951 | 0 | 0 | 1.9125 | 0.38251 | 182.5481 | 0 | 0 | 149.6296 | 32.9185 | 106.0579 | 0 | 0 | 88.6359 | 17.422 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2951 | 0 | 0 | 1.9125 | 0.38251 | 289.1182 | 0 | 0 | 238.6854 | 50.4328 | Актуализация стоимости в связи с окончанием ПИР, утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 15.01.2026 № 11). Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение лифтового хозяйства ИЛК (замена лифтов – 2 шт.) | N_TP1200.PH.0024 | К | 2024 | 2027 | 2027 | 1.9816 | 15.428 | 2024-06-01 | 1.9816 | 15.428 | 2024-06-01 | 0 | 0.33826 | нд | нд | нд | нд | 16.4163 | 17.2907 | 16.078 | 16.078 | 16.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2037 | 0 | 0 | 6.0031 | 1.2006 | 14.2854 | 0 | 0 | 11.8063 | 2.4791 | 8.8743 | 0 | 0 | 7.3952 | 1.479 | 2.6671 | 0 | 0 | 2.1861 | 0.48094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.078 | 0 | 0 | 13.3983 | 2.6797 | 16.9524 | 0 | 0 | 13.9924 | 2.96 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция нежилого строения РММ НЮРЭС | N_TP1200.PH.0025 | К | 2024 | 2029 | 2028 | 8.9391 | 89.4228 | 2024-12-01 | 8.9391 | 89.4228 | 2024-12-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 101.924 | 105.0659 | 101.924 | 99.0405 | 102.1825 | 2.8835 | 0 | 0 | 2.4187 | 0.46477 | 2.8835 | 0 | 0 | 2.4187 | 0.46477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16.3934 | 3.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8692 | 0 | 0 | 32.9707 | 6.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3133 | 0 | 0 | 34.8488 | 7.4644 | 99.0405 | 0 | 0 | 82.9536 | 16.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 99.0405 | 0 | 0 | 82.9536 | 16.0869 | 102.1825 | 0 | 0 | 84.2129 | 17.9695 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока окончания реализации ИП на более ранний в связи с неудовлетворительным техническим состоянием здания.
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания базы ХМРЭС (обустройство поста охраны с функционалом КПП) | N_TP1200.PH.0026 | К | 2024 | 2026 | 2027 | 1.625 | 17.4336 | 2024-09-01 | 1.625 | 17.4336 | 2024-09-01 | 0 | 0.055373 | нд | нд | нд | нд | 18.6652 | 19.1753 | 18.6098 | 16.9812 | 17.4913 | 1.6286 | 0 | 0 | 1.3572 | 0.27143 | 1.6286 | 0 | 0 | 1.3572 | 0.27143 | 16.9812 | 0 | 0 | 14.2444 | 2.7368 | 17.2399 | 0 | 0 | 14.2318 | 3.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25141 | 0 | 0 | 0.20608 | 0.045337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9812 | 0 | 0 | 14.2444 | 2.7368 | 17.4913 | 0 | 0 | 14.4379 | 3.0534 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью выполнения работ только в летний период (переустройство инженерных сетей), что не позволяет выполнить работы за 2026 г. (необходимо два сезона).
1.2.4.1 | Реконструкция здания склада ПТПП для создания учебного корпуса по обучению и отработке навыков работ на высоте | O_TP1600.PH.0011 | С | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 95.5708 | 2024-12-01 | 0 | 95.5708 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 169.4368 | 231.4385 | 172.2607 | 234.3281 | 101.8712 | 110.3599 | 101.8712 | 98.9712 | 107.338 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 3.0219 | 0 | 0 | 3.0219 | 0 | 17.3166 | 0 | 0 | 14.4305 | 2.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6546 | 0 | 0 | 68.5961 | 13.0584 | 107.338 | 0 | 0 | 88.5961 | 18.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 98.9712 | 0 | 0 | 83.0267 | 15.9445 | 107.338 | 0 | 0 | 88.5961 | 18.7419 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер №11 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участка - 7,132 га) | P_TP1100.VL.0065 | Н | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.2772 | 42.8226 | 27.7318 | 42.6193 | 38.8448 | 39.1527 | 38.8448 | 38.8448 | 39.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3368 | 0 | 0 | 1.114 | 0.22281 | 1.3519 | 0 | 0 | 1.1081 | 0.24379 | 37.8008 | 0 | 0 | 31.2086 | 6.5922 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3368 | 0 | 0 | 1.114 | 0.22281 | 39.1527 | 0 | 0 | 32.3167 | 6.836 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция лифтов (замена 6-ти лифтов) зданий исполнительного аппарата АО "Россети Тюмень" | N_TP1000.PH.0016 | К | 2024 | 2027 | 2027 | нд | 68.0211 | 2024-09-01 | 0 | 68.0211 | 2024-09-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 78.7621 | 79.7994 | 78.7621 | 77.8271 | 78.8644 | 0.935 | 0 | 0 | 0.77917 | 0.15583 | 0.935 | 0 | 0 | 0.77917 | 0.15583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8271 | 0 | 0 | 64.8559 | 12.9712 | 78.8644 | 0 | 0 | 64.6429 | 14.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.8271 | 0 | 0 | 64.8559 | 12.9712 | 78.8644 | 0 | 0 | 64.6429 | 14.2214 | Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ ( с НДС 22%), и на основании актуальных индексов-дефляторов.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Индустриальная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0110 | П | 2025 | 2026 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.8503 | 14.2921 | 293.2551 | 446.6883 | 10.7733 | 388.9877 | 10.7733 | 10.7733 | 388.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7733 | 0 | 0 | 8.9777 | 1.7955 | 10.9528 | 0 | 0 | 8.9777 | 1.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.45 | 0 | 0 | 193.589 | 40.861 | 103.7 | 0 | 0 | 85 | 18.7 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7733 | 0 | 0 | 8.9777 | 1.7955 | 349.1028 | 0 | 0 | 287.5667 | 61.5361 | Включение полной стоимости проекта, в связи с разработкой ПСД. Определение объема выполняемых работ по согласованной ПСД (утверждение ПСД планируется во 2 квартале 2026). Реализация 1-го этапа - выполнение ПП РФ от 14.11.2023 № 1912. Перенос срока реализации на более поздний срок, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Обская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0111 | П | 2026 | 2026 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.8503 | 14.2921 | 304.8354 | 463.9046 | 8.6763 | 384.9934 | 8.6763 | 8.6763 | 384.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6763 | 0 | 0 | 7.2302 | 1.446 | 8.8209 | 0 | 0 | 7.2302 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5565 | 0 | 0 | 200.2657 | 42.2908 | 103.7 | 0 | 0 | 85 | 18.7 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6763 | 0 | 0 | 7.2302 | 1.446 | 355.0774 | 0 | 0 | 292.496 | 62.5814 | Включение полной стоимости проекта, в связи с разработкой ПСД. Определение объема выполняемых работ по согласованной ПСД (утверждение ПСД планируется до 31.03.2026). Реализация 1-го этапа - выполнение ПП РФ от 14.11.2023 № 1912. Перенос срока реализации на более поздний срок, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0112 | П | 2025 | 2026 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.8503 | 14.2921 | 262.5764 | 389.3876 | 9.7291 | 246.2229 | 9.7291 | 9.7291 | 246.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7291 | 0 | 0 | 8.1076 | 1.6215 | 9.8913 | 0 | 0 | 8.1076 | 1.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8404 | 0 | 0 | 119.585 | 25.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7291 | 0 | 0 | 8.1076 | 1.6215 | 154.7317 | 0 | 0 | 127.6926 | 27.0391 | Включение полной стоимости проекта, в связи с разработкой ПСД. Определение объема выполняемых работ по согласованной ПСД (утверждение ПСД планируется до 31.03.2026). Реализация 1-го этапа - выполнение ПП РФ от 14.11.2023 № 1912. Перенос срока реализации на более поздний срок, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Центральная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0113 | П | 2025 | 2026 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.8503 | 14.2921 | 262.5764 | 389.4492 | 9.4201 | 245.8856 | 9.4201 | 9.4201 | 245.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4201 | 0 | 0 | 7.85 | 1.57 | 9.5771 | 0 | 0 | 7.85 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8207 | 0 | 0 | 119.5677 | 25.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4201 | 0 | 0 | 7.85 | 1.57 | 154.3977 | 0 | 0 | 127.4177 | 26.98 | Включение полной стоимости проекта, в связи с разработкой ПСД. Перенос срока реализации на более поздний срок, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования. Определение объема выполняемых работ по согласованной ПСД (утверждение ПСД планируется до 31.03.2026). Реализация 1-го этапа - выполнение ПП РФ от 14.11.2023 № 1912.
1.2.4.1 | Реконструкция комплекса инженерно-технических средств охраны исполнительного аппарата АО «Россети Тюмень» | O_TP1000.PR.0038 | С | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 46.2698 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 25.5301 | 31.5785 | 170.2111 | 228.002 | 3.116 | 49.7368 | 3.116 | 0 | 46.7233 | 3.116 | 0 | 0 | 2.6137 | 0.50225 | 3.0135 | 0 | 0 | 2.5113 | 0.50225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.874 | 0 | 0 | 10.5525 | 2.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8493 | 0 | 0 | 27.8114 | 6.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7233 | 0 | 0 | 38.3639 | 8.3595 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с окончанием ПИР, утверждением ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ендырская, ПС 110/6 кВ Чистая, ПС 110/35/6 кВ Рогожниковская (замена наружного ограждения - 0,896 км) | Q_TP1900.PR.0070 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 19.837 | 28.1201 | нд | 21.9364 | нд | нд | 21.9364 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99571 | 0 | 0 | 0.81616 | 0.17955 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.9407 | 0 | 0 | 17.2905 | 3.6501 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9364 | 0 | 0 | 18.1067 | 3.8297 | Новый объект. Требования Приказа ПАО «Россети» от 11.10.2024 № 463 «Об утверждении Требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО «Россети» и его дочерних обществ, которым не присвоена категория опасности, либо объектов, не подлежащих категорированию». Федеральный закон 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергитического комплекса" . Требования к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993).
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 220/110/10 кВ Вандмтор (замена системы охранной сигнализации - 1 шт.) | Q_TP1900.PR.0071 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 26.3987 | 35.8132 | нд | 2.8073 | нд | нд | 2.8073 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33987 | 0 | 0 | 0.27858 | 0.061288 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4674 | 0 | 0 | 2.0387 | 0.42869 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8073 | 0 | 0 | 2.3173 | 0.48997 | Новый объект. В связи с физическим износом, моральным устареванием (срок эксплуатации системы охранной сигнализации более 10 лет), установленных нормативных документов, Акт о выявлении дефектах оборудования от 08.12.2025 №5/2025 ТС. Для приведения объектов в нормативное состояние и требованиям Постановления Российской Федерации от 03.08.2024 № 1046 «Об утверждении требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК».
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 220/110/10 кВ Хора (замена системы охранной сигнализации - 1 шт.) | Q_TP1900.PR.0072 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 19.4653 | 26.3935 | нд | 2.1302 | нд | нд | 2.1302 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28192 | 0 | 0 | 0.23109 | 0.050839 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 1.8483 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1302 | 0 | 0 | 0.23109 | 1.8991 | Новый объект. В связи с физическим износом, моральным устареванием (срок эксплуатации системы охранной сигнализации более 10 лет), установленных нормативных документов, Акт о выявлении дефектах оборудования от 08.12.2025 №6/2025 ТС. Для приведения объектов в нормативное состояние и требованиям Постановления Российской Федерации от 03.08.2024 № 1046 «Об утверждении требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК».
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Дальняя" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор") | Q_TP1100.PR.0093 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 44.0307 | 67.7368 | нд | 12.3294 | нд | нд | 12.3294 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10787 | 0 | 0 | 0.08842 | 0.019452 | 12.2215 | 0 | 0 | 10.0882 | 2.1334 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3294 | 0 | 0 | 10.1766 | 2.1528 | Новый проект. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Маслиховская" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор") | Q_TP1100.PR.0094 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 51.2664 | 78.8683 | нд | 16.9859 | нд | нд | 16.9859 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14861 | 0 | 0 | 0.12181 | 0.026799 | 16.8373 | 0 | 0 | 13.8982 | 2.9391 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9859 | 0 | 0 | 14.02 | 2.9659 | Новый проект. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "КНС-3" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор") | Q_TP1100.PR.0095 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 47.279 | 72.734 | нд | 13.4304 | нд | нд | 13.4304 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11751 | 0 | 0 | 0 | 0.11751 | 13.3129 | 0 | 0 | 10.9891 | 2.3239 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4304 | 0 | 0 | 10.9891 | 2.4414 | Новый проект. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 359.521 | 2869.0589 | нд | 542.881 | 4242.56 | нд | 0 | 48.8916 | 6679.7709 | 10342.388 | 8067.6679 | 12475.7216 | 5360.488 | 6652.4557 | 5311.5964 | 5261.7292 | 6563.6027 | 49.8671 | 0 | 0 | 41.6463 | 8.2208 | 39.9614 | 0 | 0 | 33.6341 | 6.3272 | 40.9955 | 0 | 0 | 34.3628 | 6.6328 | 43.3439 | 0 | 0 | 35.6272 | 7.7167 | 734.9215 | 0 | 0 | 616.5961 | 118.3253 | 943.502 | 0 | 0 | 775.7444 | 167.7576 | 659.6641 | 0 | 0 | 553.286 | 106.3781 | 543.8409 | 0 | 0 | 448.9953 | 94.8455 | 606.0532 | 0 | 0 | 506.8878 | 99.1654 | 367.4029 | 0 | 0 | 303.6141 | 63.7888 | 1393.8169 | 0 | 0 | 1148.5731 | 245.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.6343 | 0 | 0 | 1711.1327 | 330.5016 | 3291.9066 | 0 | 0 | 2712.554 | 579.3526 | нд
1.2.4.2 | Реконструкция системы связи "РДП Вахского РЭС - РДП Варьеганского РЭС" с организацией канала связи по ВОЛС | H_TP1600.PR.0050 | П | 2029 | 2028 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 138.5163 | 199.2101 | 140.8249 | 216.1472 | 144.5521 | 156.7433 | 144.5521 | 144.5521 | 156.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8025 | 0 | 0 | 7.3354 | 1.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.7497 | 0 | 0 | 113.8299 | 21.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5134 | 0 | 0 | 8.6175 | 1.8959 | 146.2299 | 0 | 0 | 120.6748 | 25.5551 | нд | нд | нд | нд | нд | 144.5521 | 0 | 0 | 121.1653 | 23.3868 | 156.7433 | 0 | 0 | 129.2923 | 27.451 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.2 | Реконструкция РРЛ Мик-РЛ на участке "Диспетчерский корпус НВЭС - РДП Варьёганского РЭС" | H_TP1600.PR.0059 | С | 2024 | 2027 | 2027 | 22.1117 | 171.469 | 2024-03-01 | 22.1117 | 171.469 | 2024-03-01 | 0 | 5.1324 | 381.6996 | 530.5777 | 388.0613 | 532.9581 | 215.6607 | 215.6149 | 210.5283 | 210.5283 | 210.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5283 | 0 | 0 | 176.6053 | 33.923 | 210.4825 | 0 | 0 | 173.7716 | 36.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 210.5283 | 0 | 0 | 176.6053 | 33.923 | 210.4825 | 0 | 0 | 173.7716 | 36.711 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Сосновская (Замена системы телемеханики c выполнением ЭМБ - 1 шт.) | H_TP1900.PR.0041 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 115.3272 | 173.2243 | 117.2493 | 172.9442 | 71.0358 | 70.8705 | 71.0358 | 71.0358 | 70.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0209 | 0 | 0 | 3.3508 | 0.67016 | 4.0252 | 0 | 0 | 3.2993 | 0.72585 | 67.0149 | 0 | 0 | 56.1921 | 10.8227 | 66.8453 | 0 | 0 | 55.1592 | 11.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.0358 | 0 | 0 | 59.5429 | 11.4929 | 70.8705 | 0 | 0 | 58.4585 | 12.412 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026.
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Маслиховская, Транспортная, Брусничная, КНС-7, Савуйская филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | H_TP1100.PR.0052 | К | 2018 | 2027 | 2027 | 8.4764 | 63.7868 | 2024-08-01 | 8.4764 | 63.7868 | 2024-08-01 | 0 | 0.79056 | 62.915 | 86.3217 | 63.9636 | 86.7041 | 81.6018 | 77.5306 | 80.8112 | 78.5253 | 74.4541 | 2.2859 | 0 | 0 | 1.905 | 0.38099 | 2.2859 | 0 | 0 | 1.905 | 0.38099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5253 | 0 | 0 | 65.8715 | 12.6538 | 74.4541 | 0 | 0 | 61.4548 | 12.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.5253 | 0 | 0 | 65.8715 | 12.6538 | 74.4541 | 0 | 0 | 61.4548 | 12.9993 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Верхнеказымская (замена системы телемеханики c выполнением ЭМБ - 1 шт.) | M_TP1900.PR.0057 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 156.7542 | 235.4487 | 159.3668 | 235.068 | 71.0358 | 70.8705 | 71.0358 | 71.0358 | 70.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0209 | 0 | 0 | 3.3508 | 0.67016 | 4.0252 | 0 | 0 | 3.2993 | 0.72585 | 67.0149 | 0 | 0 | 56.1921 | 10.8227 | 66.8454 | 0 | 0 | 55.1592 | 11.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.0358 | 0 | 0 | 59.5429 | 11.4929 | 70.8705 | 0 | 0 | 58.4585 | 12.412 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета и изменения НДС на 22% с 01.01.2026.
1.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи Советского РЭС УЭС (замена диспетчерской АТС) | M_TP2100.PR.0044 | И | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | 7.5702 | 54.2861 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 24.1236 | 31.6419 | 64.8008 | 88.6689 | 6.0153 | 58.9953 | 6.0153 | 5.5995 | 58.5794 | 0.41582 | 0 | 0 | 0.3494 | 0.066417 | 0.41582 | 0 | 0 | 0.3494 | 0.066417 | 5.5995 | 0 | 0 | 4.6935 | 0.90605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5794 | 0 | 0 | 48.4117 | 10.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5995 | 0 | 0 | 4.6935 | 0.90605 | 58.5794 | 0 | 0 | 48.4117 | 10.1677 | Изменение стоимости в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД, применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0045 | И | 2023 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.793 | 141.5291 | 216.9354 | 143.888 | 216.2309 | 61.5657 | 61.9936 | 56.7726 | 56.1496 | 56.982 | 0.62299 | 0 | 0 | 0.55558 | 0.067407 | 0.21854 | 0 | 0 | 0.21854 | -3.794e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41407 | 0 | 0 | 0.3394 | 0.074669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.568 | 0 | 0 | 46.692 | 9.876 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.982 | 0 | 0 | 47.0314 | 9.9506 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПП 110 кВ "Таврическая" | M_TP1500.PR.0050 | К | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 22.1396 | 190.6032 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 172.2724 | 235.8881 | 179.0904 | 243.9202 | 43.5582 | 227.0874 | 43.5582 | 40.0572 | 223.5864 | 3.501 | 0 | 0 | 2.9175 | 0.5835 | 3.501 | 0 | 0 | 2.9175 | 0.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0572 | 0 | 0 | 33.7071 | 6.3501 | 223.5864 | 0 | 0 | 185.1398 | 38.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.0572 | 0 | 0 | 33.7071 | 6.3501 | 223.5864 | 0 | 0 | 185.1398 | 38.4465 | Изменение стоимости в связи с завершением проектных работ и утверждением ПСД. Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0053 | К | 2023 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | 30.9482 | 257.4511 | 2025-09-01 | 0 | 3.1784 | 131.5277 | 203.4977 | 168.8362 | 330.1377 | 88.9794 | 328.8029 | 85.801 | 83.7036 | 323.3119 | 2.0974 | 0 | 0 | 1.7478 | 0.34956 | 2.3126 | 0 | 0 | 1.9631 | 0.34956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | Изменение стоимости в связи с завершением проектных работ и утверждением ПСД (№ 73-Э от 06.12.2025). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ватинская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0071 | С | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 6.4751 | 2024-11-01 | 0 | 6.4751 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 16.8509 | 23.2685 | 17.1318 | 23.3706 | 7.5118 | 7.5606 | 7.5118 | 7.5118 | 7.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5118 | 0 | 0 | 6.2999 | 1.2118 | 7.5606 | 0 | 0 | 6.2405 | 1.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5118 | 0 | 0 | 6.2999 | 1.2118 | 7.5606 | 0 | 0 | 6.2405 | 1.3201 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0072 | С | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 6.3268 | 2024-11-01 | 0 | 6.3268 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 16.8509 | 23.2685 | 17.1318 | 23.3706 | 7.3398 | 7.4376 | 7.3398 | 7.3398 | 7.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3398 | 0 | 0 | 6.1557 | 1.1841 | 7.4376 | 0 | 0 | 6.1387 | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3398 | 0 | 0 | 6.1557 | 1.1841 | 7.4376 | 0 | 0 | 6.1387 | 1.2989 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ермаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0073 | С | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 6.0851 | 2024-11-01 | 0 | 6.0851 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 16.8509 | 23.2685 | 17.1318 | 23.3706 | 7.0594 | 7.1535 | 7.0594 | 7.0594 | 7.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0594 | 0 | 0 | 5.9206 | 1.1388 | 7.1535 | 0 | 0 | 5.9042 | 1.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0594 | 0 | 0 | 5.9206 | 1.1388 | 7.1535 | 0 | 0 | 5.9042 | 1.2493 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0074 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.2765 | 11.9338 | 8.4145 | 11.9494 | 2.2749 | 2.2765 | 2.2749 | 2.2749 | 2.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2749 | 0 | 0 | 1.9069 | 0.36809 | 2.2765 | 0 | 0 | 1.8778 | 0.39872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2749 | 0 | 0 | 1.9069 | 0.36809 | 2.2765 | 0 | 0 | 1.8778 | 0.39872 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кетовская (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0075 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8509 | 24.2971 | 17.1318 | 24.3287 | 4.5479 | 4.5509 | 4.5479 | 4.5479 | 4.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта. Корректировка титула в соответствии с требованием к наименованию проектов указаных в п.9 приказа МЭ РФ № 380.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-13 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0076 | С | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 6.3264 | 2024-11-01 | 0 | 6.3264 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 16.8509 | 23.2685 | 17.1318 | 23.3706 | 7.3393 | 7.387 | 7.3393 | 7.3393 | 7.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3393 | 0 | 0 | 6.1553 | 1.184 | 7.387 | 0 | 0 | 6.0972 | 1.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3393 | 0 | 0 | 6.1553 | 1.184 | 7.387 | 0 | 0 | 6.0972 | 1.2898 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-14 (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0077 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8509 | 24.2971 | 17.1318 | 24.3287 | 4.5479 | 4.5509 | 4.5479 | 4.5479 | 4.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта. Корректировка титула в соответствии с требованием к наименованию проектов указаных в п.9 приказа МЭ РФ № 380.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-18 (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0078 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8509 | 24.2971 | 17.1318 | 24.3287 | 4.5479 | 4.5509 | 4.5479 | 4.5479 | 4.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта. Корректировка титула в соответствии с требованием к наименованию проектов указаных в п.9 приказа МЭ РФ № 380.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-19 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0079 | С | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 6.3544 | 2024-11-01 | 0 | 6.3544 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 16.8509 | 23.2685 | 17.1318 | 23.3706 | 7.3718 | 7.4197 | 7.3718 | 7.3718 | 7.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3718 | 0 | 0 | 6.1826 | 1.1892 | 7.4197 | 0 | 0 | 6.1243 | 1.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3718 | 0 | 0 | 6.1826 | 1.1892 | 7.4197 | 0 | 0 | 6.1243 | 1.2955 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0080 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8509 | 24.2971 | 17.1318 | 24.3287 | 4.5479 | 4.5509 | 4.5479 | 4.5479 | 4.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта. Корректировка титула в соответствии с требованием к наименованию проектов указаных в п.9 приказа МЭ РФ № 380.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 (Вар. РЭС) (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0081 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8509 | 24.2971 | 17.1318 | 24.3287 | 4.5479 | 4.5509 | 4.5479 | 4.5479 | 4.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта. Корректировка титула в соответствии с требованием к наименованию проектов указаных в п.9 приказа МЭ РФ № 380.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-22 (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0083 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8509 | 24.2971 | 17.1318 | 24.3287 | 4.5479 | 4.4111 | 4.5479 | 4.5479 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.4111 | 0 | 0 | 3.6385 | 0.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.4111 | 0 | 0 | 3.6385 | 0.7726 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта. Корректировка титула в соответствии с требованием к наименованию проектов указаных в п.9 приказа МЭ РФ № 380.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-3 (Тагр. м/р) (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0084 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.2765 | 11.9338 | 8.4145 | 11.9494 | 2.2687 | 2.2702 | 2.2687 | 2.2687 | 2.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2687 | 0 | 0 | 1.9016 | 0.36708 | 2.2702 | 0 | 0 | 1.8726 | 0.39763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2687 | 0 | 0 | 1.9016 | 0.36708 | 2.2702 | 0 | 0 | 1.8726 | 0.39763 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0085 | С | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 6.1668 | 2024-11-01 | 0 | 6.1668 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 16.8509 | 23.2685 | 17.1318 | 23.3706 | 7.1541 | 7.2495 | 7.1541 | 7.1541 | 7.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1541 | 0 | 0 | 6 | 1.1541 | 7.2495 | 0 | 0 | 5.9834 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1541 | 0 | 0 | 6 | 1.1541 | 7.2495 | 0 | 0 | 5.9834 | 1.266 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Малочерногорская (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0086 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8509 | 24.2971 | 17.1318 | 24.3287 | 4.5479 | 4.5509 | 4.5479 | 4.5479 | 4.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта. Корректировка титула в соответствии с требованием к наименованию проектов указаных в п.9 приказа МЭ РФ № 380.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мега (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0087 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8509 | 24.2971 | 17.1318 | 24.3287 | 4.5479 | 4.5509 | 4.5479 | 4.5479 | 4.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта. Корректировка титула в соответствии с требованием к наименованию проектов указаных в п.9 приказа МЭ РФ № 380.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новомолодежная (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0088 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8509 | 24.2971 | 17.1318 | 24.3287 | 4.5479 | 4.5509 | 4.5479 | 4.5479 | 4.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5479 | 0 | 0 | 3.812 | 0.73585 | 4.5509 | 0 | 0 | 3.7539 | 0.79709 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта. Корректировка титула в соответствии с требованием к наименованию проектов указаных в п.9 приказа МЭ РФ № 380.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новопокурская (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0089 | С | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 6.2101 | 2024-11-01 | 0 | 6.2101 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 16.8509 | 23.2685 | 17.1318 | 23.3706 | 7.2044 | 7.3004 | 7.2044 | 7.2044 | 7.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2044 | 0 | 0 | 6.0422 | 1.1622 | 7.3004 | 0 | 0 | 6.0255 | 1.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2044 | 0 | 0 | 6.0422 | 1.1622 | 7.3004 | 0 | 0 | 6.0255 | 1.2749 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0090 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8509 | 24.2971 | 17.1318 | 24.3287 | 4.478 | 4.481 | 4.478 | 4.478 | 4.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | 0 | 3.7535 | 0.72455 | 4.481 | 0 | 0 | 3.6962 | 0.78485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.478 | 0 | 0 | 3.7535 | 0.72455 | 4.481 | 0 | 0 | 3.6962 | 0.78485 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта. Корректировка титула в соответствии с требованием к наименованию проектов указаных в п.9 приказа МЭ РФ № 380.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0091 | С | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 6.5083 | 2024-11-01 | 0 | 6.5083 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 16.8509 | 23.2685 | 17.1318 | 23.3706 | 7.5503 | 7.5979 | 7.5503 | 7.5503 | 7.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5503 | 0 | 0 | 6.3323 | 1.218 | 7.5979 | 0 | 0 | 6.2713 | 1.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5503 | 0 | 0 | 6.3323 | 1.218 | 7.5979 | 0 | 0 | 6.2713 | 1.3266 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Северо-Хохряковская (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0092 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8509 | 24.2971 | 17.1318 | 24.3287 | 4.5424 | 4.5455 | 4.5424 | 4.5424 | 4.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5424 | 0 | 0 | 3.8074 | 0.73497 | 4.5455 | 0 | 0 | 3.7494 | 0.79613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5424 | 0 | 0 | 3.8074 | 0.73497 | 4.5455 | 0 | 0 | 3.7494 | 0.79613 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта. Корректировка титула в соответствии с требованием к наименованию проектов указаных в п.9 приказа МЭ РФ № 380.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0093 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8509 | 24.2971 | 17.1318 | 24.3287 | 4.478 | 4.481 | 4.478 | 4.478 | 4.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | 0 | 3.7535 | 0.72455 | 4.481 | 0 | 0 | 3.6962 | 0.78485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.478 | 0 | 0 | 3.7535 | 0.72455 | 4.481 | 0 | 0 | 3.6962 | 0.78485 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта. Корректировка титула в соответствии с требованием к наименованию проектов указаных в п.9 приказа МЭ РФ № 380.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0094 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.8509 | 24.2971 | 17.1318 | 24.3287 | 4.5424 | 4.5455 | 4.5424 | 4.5424 | 4.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5424 | 0 | 0 | 3.8075 | 0.73497 | 4.5455 | 0 | 0 | 3.7494 | 0.79614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5424 | 0 | 0 | 3.8075 | 0.73497 | 4.5455 | 0 | 0 | 3.7494 | 0.79614 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта. Корректировка титула в соответствии с требованием к наименованию проектов, указаных в п.9 приказа МЭ РФ № 380.
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Ватинская | M_TP1600.PR.0095 | С | 2024 | 2027 | 2027 | 16.8521 | 139.3521 | 2024-06-01 | 16.8521 | 139.3521 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 173.8204 | 239.3636 | 176.7174 | 240.4531 | 152.9524 | 161.0358 | 152.9524 | 148.9474 | 157.0308 | 4.005 | 0 | 0 | 3.3375 | 0.6675 | 4.005 | 0 | 0 | 3.3375 | 0.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9474 | 0 | 0 | 124.9475 | 23.9999 | 157.0308 | 0 | 0 | 129.6461 | 27.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 148.9474 | 0 | 0 | 124.9475 | 23.9999 | 157.0308 | 0 | 0 | 129.6461 | 27.3846 | Корректировка технических показателей проекта по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0096 | С | 2024 | 2027 | 2027 | 12.8262 | 111.1023 | 2024-09-01 | 12.8262 | 111.1023 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 158.7568 | 218.4525 | 161.4028 | 219.4675 | 119.5101 | 127.7025 | 119.5101 | 115.5051 | 123.6975 | 4.005 | 0 | 0 | 3.3375 | 0.6675 | 4.005 | 0 | 0 | 3.3375 | 0.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5051 | 0 | 0 | 97.0196 | 18.4856 | 123.6975 | 0 | 0 | 102.2844 | 21.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.5051 | 0 | 0 | 97.0196 | 18.4856 | 123.6975 | 0 | 0 | 102.2844 | 21.413 | Корректировка технических показателей проекта по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Малочерногорская | M_TP1600.PR.0098 | С | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 20.2327 | 2024-12-01 | 0 | 20.2327 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 29.8807 | 42.8071 | 30.3787 | 42.8721 | 24.2726 | 24.4697 | 24.2726 | 23.1725 | 23.3697 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1725 | 0 | 0 | 19.4422 | 3.7303 | 23.3697 | 0 | 0 | 19.2972 | 4.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.1725 | 0 | 0 | 19.4422 | 3.7303 | 23.3697 | 0 | 0 | 19.2972 | 4.0725 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Новомолодёжная | M_TP1600.PR.0099 | С | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 13.4592 | 2024-12-01 | 0 | 13.4592 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 24.8744 | 35.5171 | 25.289 | 35.5758 | 16.0688 | 16.2358 | 16.0688 | 14.9688 | 15.1358 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9688 | 0 | 0 | 12.5619 | 2.4069 | 15.1358 | 0 | 0 | 12.501 | 2.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9688 | 0 | 0 | 12.5619 | 2.4069 | 15.1358 | 0 | 0 | 12.501 | 2.6348 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0100 | С | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 21.1874 | 2024-12-01 | 0 | 21.1874 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 29.8807 | 42.8197 | 30.3787 | 42.8843 | 25.4289 | 25.6303 | 25.4289 | 24.3288 | 24.5303 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3288 | 0 | 0 | 20.412 | 3.9168 | 24.5303 | 0 | 0 | 20.2551 | 4.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.3288 | 0 | 0 | 20.412 | 3.9168 | 24.5303 | 0 | 0 | 20.2551 | 4.2751 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Узловая и ПС 110 кВ Хохряково | M_TP1600.PR.0102 | С | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 15.7322 | 2024-12-01 | 0 | 15.7322 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 24.8744 | 35.568 | 25.289 | 35.6247 | 18.8171 | 18.9943 | 18.8171 | 17.7171 | 17.8942 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7171 | 0 | 0 | 14.8669 | 2.8502 | 17.8942 | 0 | 0 | 14.7778 | 3.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7171 | 0 | 0 | 14.8669 | 2.8502 | 17.8942 | 0 | 0 | 14.7778 | 3.1165 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Бахиловская и ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0103 | С | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 13.8081 | 2024-12-01 | 0 | 13.8081 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 24.8744 | 35.526 | 25.289 | 35.5843 | 16.4914 | 16.66 | 16.4914 | 15.3914 | 15.5599 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3914 | 0 | 0 | 12.9164 | 2.475 | 15.5599 | 0 | 0 | 12.851 | 2.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3914 | 0 | 0 | 12.9164 | 2.475 | 15.5599 | 0 | 0 | 12.851 | 2.7089 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ КНС-5 и ПС 110 кВ Светлая. | M_TP1600.PR.0105 | С | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 22.561 | 2024-12-01 | 0 | 22.561 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 30.2575 | 43.3761 | 30.7618 | 43.4409 | 27.0925 | 27.3001 | 27.0925 | 25.9925 | 26.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9925 | 0 | 0 | 21.8073 | 4.1852 | 26.2 | 0 | 0 | 21.6334 | 4.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.9925 | 0 | 0 | 21.8073 | 4.1852 | 26.2 | 0 | 0 | 21.6334 | 4.5666 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | M_TP1600.PR.0106 | С | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 19.9382 | 2024-12-01 | 0 | 19.9382 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 25.2512 | 36.1713 | 25.672 | 36.2264 | 23.9159 | 24.1118 | 23.9159 | 22.8159 | 23.0117 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8159 | 0 | 0 | 19.1431 | 3.6727 | 23.0117 | 0 | 0 | 19.0017 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8159 | 0 | 0 | 19.1431 | 3.6727 | 23.0117 | 0 | 0 | 19.0017 | 4.01 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0104 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 179.063 | 268.7092 | 182.0473 | 268.2865 | 73.9639 | 73.3878 | 73.9639 | 73.9639 | 73.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7925 | 0 | 0 | 4.8271 | 0.96542 | 5.7992 | 0 | 0 | 4.7535 | 1.0458 | 68.1713 | 0 | 0 | 57.2404 | 10.931 | 67.5885 | 0 | 0 | 55.7819 | 11.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.9639 | 0 | 0 | 62.0675 | 11.8964 | 73.3878 | 0 | 0 | 60.5354 | 12.8524 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Кетовская и ПС 110 кВ Заобье | M_TP1600.PR.0065 | С | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 23.4981 | 2024-12-01 | 0 | 23.4981 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 25.0628 | 35.9375 | 25.4805 | 35.9909 | 28.2274 | 28.4391 | 28.2274 | 27.1274 | 27.3391 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1274 | 0 | 0 | 22.7591 | 4.3683 | 27.3391 | 0 | 0 | 22.5736 | 4.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1274 | 0 | 0 | 22.7591 | 4.3683 | 27.3391 | 0 | 0 | 22.5736 | 4.7655 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Покамасовская и РПБ Урьевского РЭС Когалымских ЭС | M_TP1600.PR.0107 | С | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 18.0224 | 2024-12-01 | 0 | 18.0224 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 25.0628 | 35.8761 | 25.4805 | 35.9317 | 21.5955 | 21.7829 | 21.5955 | 20.4955 | 20.6828 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4955 | 0 | 0 | 17.1971 | 3.2984 | 20.6828 | 0 | 0 | 17.0795 | 3.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4955 | 0 | 0 | 17.1971 | 3.2984 | 20.6828 | 0 | 0 | 17.0795 | 3.6034 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ КНС-14 | M_TP1600.PR.0108 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.3302 | 16.1634 | 11.519 | 16.1961 | 12.0588 | 12.0756 | 12.0588 | 12.0588 | 12.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0251 | 0 | 0 | 2.5209 | 0.50419 | 3.0374 | 0 | 0 | 2.4896 | 0.54772 | 9.0337 | 0 | 0 | 7.5876 | 1.4461 | 9.0383 | 0 | 0 | 7.4719 | 1.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0588 | 0 | 0 | 10.1086 | 1.9502 | 12.0756 | 0 | 0 | 9.9615 | 2.1141 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ на участке "ПС 110 кВ КНС-23 - ПС 110 кВ Факел" с заходами на ПС 110 кВ КНС-18, ПС 110 кВ КНС-22, ПС 110 кВ КНС-13 | M_TP1600.PR.0056 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 82.1184 | 118.1524 | 83.487 | 118.323 | 71.2065 | 71.2649 | 71.2065 | 71.2065 | 71.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5958 | 0 | 0 | 2.9965 | 0.5993 | 3.6104 | 0 | 0 | 2.9593 | 0.65105 | 67.6106 | 0 | 0 | 56.6893 | 10.9213 | 67.6546 | 0 | 0 | 55.8244 | 11.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.2065 | 0 | 0 | 59.6858 | 11.5207 | 71.2649 | 0 | 0 | 58.7837 | 12.4812 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Каскад и РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0060 | С | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 19.6674 | 2024-12-01 | 0 | 19.6674 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 29.8807 | 42.799 | 30.3787 | 42.8644 | 23.5879 | 23.7825 | 23.5879 | 22.4878 | 22.6825 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4878 | 0 | 0 | 18.868 | 3.6198 | 22.6825 | 0 | 0 | 18.73 | 3.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.4878 | 0 | 0 | 18.868 | 3.6198 | 22.6825 | 0 | 0 | 18.73 | 3.9525 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0062 | С | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 17.4484 | 2024-12-01 | 0 | 17.4484 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 29.8807 | 42.7623 | 30.3787 | 42.829 | 20.9004 | 21.0852 | 20.9004 | 19.8003 | 19.9851 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8003 | 0 | 0 | 16.6141 | 3.1863 | 19.9851 | 0 | 0 | 16.5036 | 3.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.8003 | 0 | 0 | 16.6141 | 3.1863 | 19.9851 | 0 | 0 | 16.5036 | 3.4815 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на ПС 110 кВ Ершовая | M_TP1600.PR.0063 | С | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 22.9055 | 2024-12-01 | 0 | 22.9055 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 29.8807 | 42.8398 | 30.3787 | 42.9036 | 27.5098 | 27.7188 | 27.5098 | 26.4097 | 26.6188 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9167 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4097 | 0 | 0 | 22.1572 | 4.2525 | 26.6188 | 0 | 0 | 21.979 | 4.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.4097 | 0 | 0 | 22.1572 | 4.2525 | 26.6188 | 0 | 0 | 21.979 | 4.6398 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0061 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.092 | 33.0842 | 23.4769 | 33.1414 | 20.1984 | 20.2207 | 20.1984 | 20.1984 | 20.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0373 | 0 | 0 | 2.531 | 0.50621 | 3.0495 | 0 | 0 | 2.4996 | 0.54992 | 17.1611 | 0 | 0 | 14.4 | 2.7611 | 17.1712 | 0 | 0 | 14.1803 | 2.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1984 | 0 | 0 | 16.9311 | 3.2673 | 20.2207 | 0 | 0 | 16.68 | 3.5408 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Меридиан (замена шкафа ДЗШ-110 кВ - 1шт; замена шкафа ШСВ-110 кВ - 1шт.) | M_TP1600.PS.0175 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.7353 | 46.4543 | 34.2976 | 48.5897 | 12.7563 | 13.9464 | 12.7563 | 12.7563 | 13.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7658 | 0 | 0 | 0.63816 | 0.12763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9905 | 0 | 0 | 10.0544 | 1.9362 | 0.84396 | 0 | 0 | 0.69177 | 0.15219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1024 | 0 | 0 | 10.8121 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7563 | 0 | 0 | 10.6925 | 2.0638 | 13.9464 | 0 | 0 | 11.5039 | 2.4425 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Гидронамыв (замена шкафов ДЗО-110 кВ - 2шт., замена шкафа СВ-110 кВ - 1 шт.) | M_TP1600.PS.0174 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.1798 | 27.7924 | 20.5161 | 29.0694 | 13.3093 | 14.5505 | 13.3093 | 13.3093 | 14.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0 | 0.62824 | 0.12565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5554 | 0 | 0 | 10.5277 | 2.0276 | 0.83084 | 0 | 0 | 0.68101 | 0.14982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7196 | 0 | 0 | 11.3211 | 2.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3093 | 0 | 0 | 11.156 | 2.1533 | 14.5505 | 0 | 0 | 12.0022 | 2.5483 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | M_TP1600.PS.0124 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 47.0567 | 64.8376 | 47.841 | 67.8124 | 10.9666 | 11.9917 | 10.9666 | 10.9666 | 11.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51408 | 0 | 0 | 0.4284 | 0.085679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4526 | 0 | 0 | 8.7664 | 1.6862 | 0.56655 | 0 | 0 | 0.46438 | 0.10216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4251 | 0 | 0 | 9.4271 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9666 | 0 | 0 | 9.1948 | 1.7718 | 11.9917 | 0 | 0 | 9.8914 | 2.1002 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гидронамыв (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0142 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.5284 | 32.4246 | 23.9205 | 33.9092 | 6.1834 | 6.2183 | 6.1834 | 6.1834 | 6.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.22167 | 0.044334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9174 | 0 | 0 | 4.9613 | 0.95609 | 0.28 | 0 | 0 | 0.22951 | 0.050492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9383 | 0 | 0 | 4.8997 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1834 | 0 | 0 | 5.1829 | 1.0004 | 6.2183 | 0 | 0 | 5.1292 | 1.0891 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | M_TP1600.PR.0064 | С | 2023 | 2030 | нд | 27.4294 | 189.3758 | 2025-02-01 | 27.4294 | 189.3758 | 2025-02-01 | 0 | 1.9128 | 172.3659 | 270.2855 | 228.928 | 357.7267 | 228.9244 | 230.7095 | 227.0115 | 226.8481 | 228.6332 | 0.16346 | 0 | 0 | 0.13621 | 0.027243 | 0.16346 | 0 | 0 | 0.13621 | 0.027243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 226.2262 | 0 | 0 | 186.3525 | 39.8737 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6332 | 0 | 0 | 188.7595 | 39.8737 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-33 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0101 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 179.063 | 268.7092 | 182.0473 | 268.2865 | 73.9639 | 73.385 | 73.9639 | 73.9639 | 73.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7925 | 0 | 0 | 4.8271 | 0.96542 | 5.7992 | 0 | 0 | 4.7535 | 1.0458 | 68.1713 | 0 | 0 | 57.2404 | 10.931 | 67.5858 | 0 | 0 | 55.7797 | 11.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.9639 | 0 | 0 | 62.0675 | 11.8964 | 73.385 | 0 | 0 | 60.5331 | 12.8519 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 3С-6кВ, 4С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0159 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.5284 | 32.4191 | 23.9205 | 33.9064 | 4.9215 | 5.3815 | 4.9215 | 4.9215 | 5.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2299 | 0 | 0 | 0.19158 | 0.038317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6916 | 0 | 0 | 3.9348 | 0.75684 | 0.25337 | 0 | 0 | 0.20768 | 0.045689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1282 | 0 | 0 | 4.2313 | 0.89683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9215 | 0 | 0 | 4.1264 | 0.79515 | 5.3815 | 0 | 0 | 4.439 | 0.94252 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0160 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.5284 | 32.4219 | 23.9205 | 33.9063 | 5.7499 | 6.0216 | 5.7499 | 5.7499 | 6.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25763 | 0 | 0 | 0.21469 | 0.042939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4923 | 0 | 0 | 4.605 | 0.88729 | 0.28393 | 0 | 0 | 0.23273 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7377 | 0 | 0 | 4.7343 | 1.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7499 | 0 | 0 | 4.8197 | 0.93023 | 6.0216 | 0 | 0 | 4.967 | 1.0546 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Радужная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0161 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.5284 | 32.4215 | 23.9205 | 33.9058 | 5.6356 | 5.9055 | 5.6356 | 5.6356 | 5.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0 | 0 | 0.21172 | 0.042345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3815 | 0 | 0 | 4.5112 | 0.87035 | 0.2807 | 0 | 0 | 0.23008 | 0.050617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6248 | 0 | 0 | 4.6401 | 0.98475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6356 | 0 | 0 | 4.7229 | 0.91269 | 5.9055 | 0 | 0 | 4.8701 | 1.0354 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ КНС-25 (замена блокирующих комплектов основных защит ВЛ-110 кВ Мираж - Кольцевая - 1,2 - 2 шт.) | M_TP1600.PS.0162 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.2835 | 23.8055 | 17.5716 | 24.8999 | 8.3431 | 8.7116 | 8.3431 | 8.3431 | 8.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45777 | 0 | 0 | 0.38148 | 0.076296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8853 | 0 | 0 | 6.6119 | 1.2734 | 0.47396 | 0 | 0 | 0.38849 | 0.085469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2376 | 0 | 0 | 6.7975 | 1.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3431 | 0 | 0 | 6.9934 | 1.3497 | 8.7116 | 0 | 0 | 7.186 | 1.5256 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.2 | Модернизация системы конференц-связи АО «Россети Тюмень» | M_TP1000.PR.0034 | З | 2024 | 2025 | 2026 | 1.3754 | 9.5297 | 2024-07-01 | 1.3754 | 9.5297 | 2024-07-01 | 0 | 0.13828 | нд | нд | нд | нд | 5.8216 | 5.8216 | 5.6833 | 0 | 5.6833 | 5.6833 | 0 | 0 | 4.7361 | 0.94721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0 | 4.6584 | 1.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0 | 4.6584 | 1.0249 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.Изменение срока окончания финансирования инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолженности.
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | N_TP1900.PR.0066 | И | 2024 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | 5.8793 | 42.4511 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 68.3492 | 104.9251 | 74.5454 | 137.2134 | 21.2014 | 55.7493 | 21.2014 | 18.8578 | 55.6768 | 2.3436 | 0 | 0 | 1.9684 | 0.37523 | 0.072418 | 0 | 0 | 0.072418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2951 | 0 | 0 | 1.8812 | 0.41387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 1.7459 | 0.38409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4251 | 0 | 0 | 3.6271 | 0.79796 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ) в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД, Изменение срока реализации в связи с с окончанием ПИР и утверждением ПСД.
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Урайские электрические сети | N_TP2100.PR.0046 | И | 2024 | 2030 | 2030 | 6.7283 | 51.4828 | 2025-03-01 | 6.7283 | 51.4828 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 61.839 | 96.0277 | 79.4756 | 122.2603 | 18.988 | 62.7396 | 18.988 | 17.8934 | 61.7675 | 1.0946 | 0 | 0 | 0.92095 | 0.17367 | 0.97212 | 0 | 0 | 0.81886 | 0.15326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12251 | 0 | 0 | 0.10042 | 0.022092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.645 | 0 | 0 | 50.9571 | 10.6879 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7675 | 0 | 0 | 51.0575 | 10.71 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ), увеличением стоимости оборудования с программным обеспечением. Без изменения срока реализации
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | N_TP1500.PR.0058 | И | 2024 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | 4.2791 | 30.3619 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 182.3992 | 282.0899 | 185.4391 | 294.8407 | 14.1433 | 39.505 | 14.1433 | 13.0616 | 38.5466 | 1.0817 | 0 | 0 | 0.90701 | 0.17469 | 0.95836 | 0 | 0 | 0.80456 | 0.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12294 | 0 | 0 | 0.10077 | 0.02217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | 0 | 0 | 1.1008 | 0.24217 | Изменение стоимости в связи с завершением проектных работ и утверждением ПСД. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0069 | С | 2024 | 2028 | 2029 | 4.2168 | 32.2915 | 2025-06-01 | 4.2168 | 32.2915 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 62.1549 | 89.2083 | 63.1908 | 93.0542 | 36.1356 | 37.8126 | 36.1356 | 34.9666 | 37.7717 | 1.169 | 0 | 0 | 0.97418 | 0.19484 | 0.040891 | 0 | 0 | 0.040891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0.95821 | 0.21081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9666 | 0 | 0 | 29.3329 | 5.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6027 | 0 | 0 | 30.2116 | 6.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.9666 | 0 | 0 | 29.3329 | 5.6337 | 37.7717 | 0 | 0 | 31.1698 | 6.6019 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.2 | Модернизация сети корпоративной телефонной связи АО «Россети Тюмень» с реализацией единого ядра телефонной связи в Исполнительном аппарате АО «Россети Тюмень» | N_TP1000.PR.0037 | И | 2024 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 283.9457 | 1.1356 | 283.9457 | 282.8101 | 1.1356 | 1.1356 | 0 | 0 | 0.94631 | 0.18926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 0 | 0.93079 | 0.20477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 0 | 0.93079 | 0.20477 | Изменение сроков реализации проекта в связи с переносом на более поздний период выполнения СМР. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ ( с НДС 22%), и на основании актуальных индексов-дефляторов.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания маслохозяйства на ПБ Кирилловская (замена крановой системы) | O_TP1500.PR.0059 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.4848 | 57.7009 | 39.1262 | 57.5663 | 9.7593 | 9.6324 | 9.7593 | 9.7593 | 9.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96704 | 0 | 0 | 0.80587 | 0.16117 | 1.1618 | 0 | 0 | 0.95229 | 0.2095 | 8.7923 | 0 | 0 | 7.4016 | 1.3907 | 8.4707 | 0 | 0 | 7.0219 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7593 | 0 | 0 | 8.2075 | 1.5519 | 9.6324 | 0 | 0 | 7.9742 | 1.6583 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ Урьевского РЭС (реконструкция устройства автоматической пожарной сигнализации (УАПС), наружного и внутреннего пожарного водопровода) | O_TP1500.PR.0060 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8134 | 2.7216 | 1.8436 | 2.7156 | 1.5882 | 1.56 | 1.5882 | 1.5882 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1184 | 0 | 0 | 0.098669 | 0.019734 | 0.14225 | 0 | 0 | 0.1166 | 0.025651 | 1.4698 | 0 | 0 | 1.237 | 0.23281 | 1.4178 | 0 | 0 | 1.175 | 0.24282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5882 | 0 | 0 | 1.3357 | 0.25254 | 1.56 | 0 | 0 | 1.2916 | 0.26847 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лангепас (оснащение здания ЗРУ-10 с кабельным полуэтажом устройством автоматической пожарной сигнализации (УАПС), водоотведение талых вод и реконструкции кабельных сооружений) | O_TP1500.PR.0061 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8134 | 2.6147 | 1.8436 | 2.7156 | 1.5263 | 1.56 | 1.5263 | 1.5263 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5263 | 0 | 0 | 1.2836 | 0.24273 | 0.14225 | 0 | 0 | 0.1166 | 0.025651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0 | 1.175 | 0.24282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5263 | 0 | 0 | 1.2836 | 0.24273 | 1.56 | 0 | 0 | 1.2916 | 0.26847 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение РРЛ на участке «ПС Факел – Диспетчерский корпус ОДС» (замена устаревшего оборудования РРЛ Мик-РЛ 7Е) | O_TP1600.PR.0123 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 31.1532 | 2025-03-01 | 0 | 31.1532 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 74.6448 | 98.3226 | 75.8888 | 98.635 | 31.8969 | 32.3148 | 31.8969 | 31.8969 | 31.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 31.8969 | 0 | 0 | 26.7534 | 5.1435 | 31.4148 | 0 | 0 | 25.8493 | 5.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.8969 | 0 | 0 | 26.7534 | 5.1435 | 31.4148 | 0 | 0 | 25.8493 | 5.5656 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_TP1500.PR.0054 | К | 2023 | 2030 | нд | 10.8208 | 73.9293 | 2024-09-01 | 10.8208 | 73.9293 | 2024-09-01 | 0 | 1.945 | 224.8479 | 351.3902 | 224.7021 | 357.6534 | 96.0813 | 101.0178 | 94.1363 | 94.1363 | 99.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс» | M_TP1900.PR.0063 | К | 2023 | 2030 | нд | 16.99 | 117.1055 | 2024-09-01 | 16.99 | 117.1055 | 2024-09-01 | 0 | 2.8689 | 226.0665 | 427.3469 | 229.8343 | 426.1122 | 127.4415 | 152.8059 | 124.5727 | 124.5727 | 149.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.937 | 0 | 0 | 123.7569 | 26.1801 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.937 | 0 | 0 | 123.7569 | 26.1801 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR в филиале АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.PR.0048 | С | 2023 | 2030 | нд | 40.3954 | 276.9002 | 2024-09-01 | 40.3954 | 276.9002 | 2024-09-01 | 0 | 3.1405 | 766.3194 | 1201.4521 | 779.0914 | 1244.8102 | 333.9809 | 377.6623 | 330.8404 | 330.8404 | 374.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 | 0 | 0 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.2 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Нижневартовские ЭС (ПС 220 кВ Кирьяновская, Нижневартовские ЭС, Вахский РЭС, ПС 500 кВ Белозерная)" филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0109 | С | 2023 | 2030 | нд | 122.0953 | 848.042 | 2024-12-01 | 122.0953 | 848.042 | 2024-12-01 | 0 | 4.4766 | 796.072 | 1242.8127 | 809.3399 | 1297.7071 | 1046.3484 | 1161.0094 | 1041.8718 | 1041.5008 | 1155.9505 | 0.37103 | 0 | 0 | 0.30919 | 0.061839 | 0.58218 | 0 | 0 | 0.52034 | 0.061839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2966 | 0 | 0 | 249.4138 | 49.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7003 | 0 | 0 | 112.8691 | 24.8312 | нд | нд | нд | нд | нд | 299.2966 | 0 | 0 | 249.4138 | 49.8828 | 137.7003 | 0 | 0 | 112.8691 | 24.8312 | Уточнение технических характеристик по утвержденной ПСД. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.2.4.2 | Техническое перевооружения систем ВЧ связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0055 | К | 2023 | 2030 | нд | нд | нд | нд | 65.3787 | 442.4042 | 2024-12-01 | 0 | 5.1753 | 515.0087 | 806.3663 | 523.5922 | 835.1007 | 596.905 | 603.9926 | 591.7296 | 587.6721 | 594.7598 | 4.0575 | 0 | 0 | 3.3813 | 0.67626 | 4.0575 | 0 | 0 | 3.3813 | 0.67626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0043 | К | 2023 | 2030 | нд | 28.2411 | 196.6309 | 2024-09-01 | 28.2411 | 196.6309 | 2024-09-01 | 0 | 3.27 | 237.2275 | 373.4835 | 241.1813 | 371.4755 | 255.631 | 256.5512 | 252.3609 | 252.3609 | 253.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2812 | 0 | 0 | 209.4271 | 43.854 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2812 | 0 | 0 | 209.4271 | 43.854 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников.
1.2.4.2 | Модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PH.0020 | И | 2023 | 2030 | нд | 40.9622 | 277.9945 | 2024-09-01 | 40.9622 | 277.9945 | 2024-09-01 | 0 | 7.2667 | 91.3546 | 412.662 | 661.2702 | 1068.2253 | 397.4508 | 498.4453 | 390.1841 | 390.1841 | 491.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7279 | 0 | 0 | 35.0229 | 7.705 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 42.7279 | 0 | 0 | 35.0229 | 7.705 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение сроков реализации проекта на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Модернизация автоматической пожарной сигнализации ПБ Кирилловская, ИЛК Инга | P_TP1500.PR.0063 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 50.7695 | 73.2039 | 51.6156 | 72.3388 | 48.024 | 49.2592 | 48.024 | 48.024 | 49.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3854 | 0 | 0 | 13.4307 | 2.9547 | 48.024 | 0 | 0 | 40.3714 | 7.6526 | 32.8738 | 0 | 0 | 27.325 | 5.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.024 | 0 | 0 | 40.3714 | 7.6526 | 49.2592 | 0 | 0 | 40.7557 | 8.5035 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.2 | Модернизация источников противопожарного водоснабжения ПП 110 кВ Таврическая | P_TP1500.PR.0062 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.328 | 47.1173 | 31.0715 | 45.887 | 25.5786 | 25.8485 | 25.5786 | 25.5786 | 25.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65647 | 0 | 0 | 0.54706 | 0.10941 | 0.66578 | 0 | 0 | 0.54572 | 0.12006 | 24.9221 | 0 | 0 | 20.9704 | 3.9517 | 25.1828 | 0 | 0 | 20.859 | 4.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5786 | 0 | 0 | 21.5175 | 4.0611 | 25.8485 | 0 | 0 | 21.4047 | 4.4438 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» - «Энергокомплекс» | M_TP1900.PR.0059 | И | 2023 | 2025 | 2031 | нд | нд | нд | 29.3252 | 230.9604 | 2025-12-01 | 0 | 3.733 | 10.8503 | 12.5002 | 145.7546 | 307.3557 | 6.2739 | 292.2587 | 2.5409 | 0 | 286.4584 | 2.5409 | 0 | 0 | 2.138 | 0.40288 | 2.0673 | 0 | 0 | 1.7428 | 0.32455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46996 | 0 | 0 | 0.38521 | 0.084747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46996 | 0 | 0 | 0.38521 | 0.084747 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ) в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД, Изменение срока реализации в связи с с окончанием ПИР и утверждением ПСД.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нефтеюганских ЭС | M_TP1200.PR.0040 | К | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 17.8395 | 124.9832 | 2024-12-01 | 0 | 1.0701 | 21.7006 | 24.3207 | 190.6712 | 292.8591 | 1.1629 | 164.2189 | 0.09284 | 3.3307e-16 | 163.056 | 0.09284 | 0 | 0 | 0.078083 | 0.014757 | 0.09284 | 0 | 0 | 0.078083 | 0.014757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.056 | 0 | 0 | 134.5868 | 28.4693 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.056 | 0 | 0 | 134.5868 | 28.4693 | Изменение наименования, группы ИП, стоимости и срока окончания реализации ИП в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после окончания проектирования и утверждения ПСД (приказ АО "Россети Тюмень" от 08.04.2025 № 18-Э).
1.2.4.2 | Модернизация системы охранного телевидения ИЛК Инга | Q_TP1500.PR.0064 | Н | 2030 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 21.3297 | 33.9066 | нд | 11.3556 | нд | нд | 11.3556 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2282 | 0 | 0 | 1.8264 | 0.4018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2282 | 0 | 0 | 1.8264 | 0.4018 | Новый ИП. Выполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и «Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993
1.2.4.2 | Модернизация системы охранного телевидения ПБ Кирилловская | Q_TP1500.PR.0065 | Н | 2030 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 31.6193 | 50.3453 | нд | 19.0073 | нд | нд | 19.0073 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9497 | 0 | 0 | 2.4178 | 0.53191 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9497 | 0 | 0 | 2.4178 | 0.53191 | Новый ИП. Выполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и «Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Южная (система охранного телевидения, система периметральной охранной сигнализации) | Q_TP1500.PR.0066 | Н | 2030 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 45.1321 | 71.9639 | нд | 19.8304 | нд | нд | 19.8304 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 1.9348 | 0.42565 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 1.9348 | 0.42565 | Новый ИП. Исполнение требований РУФСБ России Тюменской области от 25.04.2025 № 126/34-635 об устранении причин и условий способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации в связи с неудовлетворительным состоянием защищенности объекта
1.2.4.2 | Техническое перевооружение лифтового хозяйства вспомогательного блока ИЛК (замена подъемника с установкой грузового лифта – 1 шт.) | Q_TP1200.PH.0031 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0558 | нд | нд | 5.0558 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51666 | 0 | 0 | 0.42349 | 0.093168 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5392 | 0 | 0 | 0 | 4.5392 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0558 | 0 | 0 | 0.42349 | 4.6323 | Новый ИП. Замена подъемника ПГШ-100-2-3,88 (дата изготовления 23.06.2017, введен в эксплуатацию 14.07.2017) необходима в связи с выработкой установленного срока службы (5 лет согласно п. 2 паспорта 84109100), и результатами технического диагностирования (Технический отчет ООО ИТЦ "Диагностика и экспертиза" от 12.07.2024 № 03-07-24/ТД "п. 8.3.1. Владельцу рекомендуется принять решение о проведении замены или выводе подъемника из эксплуатации"), допущен в эксплуатацию до 31.07.2026.
1.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА (внедрение АСМ РЗА на ПС 110 кВ Эргинская - 1 комплект, ПС 110/10 кВ Батово - 1 комплект, ПС 110/35/10 кВ Выкатная - 1 комплект) | Q_TP1200.PR.0044 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 156.7424 | 240.4555 | нд | 156.5529 | нд | нд | 156.5529 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5259 | 0 | 0 | 10.2671 | 2.2588 | 144.0269 | 0 | 0 | 118.0549 | 25.9721 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5529 | 0 | 0 | 128.322 | 28.2308 | Новый ИП. Реализация ИП согласно решениям протокола совещания АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» по вопросам технологического взаимодействия от 24.06.2021, а также поручениям совместного приказа ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС» от 13.08.2021 № 395/196 (письма ПАО "Россети" от 14.02.2022 № 164/23, от 14.02.2022 № МА/116/204).
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1194.8726 | 9230.67 | нд | 1451.8179 | 12081.641 | нд | 0 | 969.9973 | 7620.415 | 18103.1108 | 8925.5251 | 21104.7707 | 19370.2162 | 24536.5196 | 18400.2189 | 17606.9659 | 22893.9398 | 793.253 | 0 | 0 | 671.0788 | 122.1742 | 672.5825 | 0 | 0 | 541.8314 | 130.7511 | 2058.6585 | 0 | 0 | 1763.5446 | 295.1139 | 2010.5923 | 0 | 0 | 1700.5553 | 310.037 | 1675.8225 | 0 | 0 | 1421.3308 | 254.4917 | 2974.6338 | 0 | 0 | 2307.1706 | 667.4632 | 2055.6768 | 0 | 0 | 1696.8077 | 358.8691 | 2371.8218 | 0 | 0 | 1890.5256 | 481.2962 | 2045.2539 | 0 | 0 | 1706.7045 | 338.5494 | 1741.7545 | 0 | 0 | 1430.8289 | 310.9256 | 1885.0307 | 0 | 0 | 1551.9227 | 333.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7835.4117 | 0 | 0 | 6588.3877 | 1247.0241 | 10983.8331 | 0 | 0 | 8881.0032 | 2102.8299 | нд
1.6 | Маслохозяйство филиала Энергокомплекс (новое строительство вместимостью 158 м3 масла.) | H_NS1900.PR.0002 | К | 2018 | 2031 | 2031 | 21.5779 | 263.3409 | 2024-12-01 | 21.5779 | 263.3409 | 2024-12-01 | 0 | 7.4931 | 230.7076 | 358.1982 | 232.3501 | 368.913 | 348.7492 | 661.1425 | 341.2561 | 337.4535 | 649.8469 | 3.8026 | 0 | 0 | 3.1688 | 0.63376 | 3.8026 | 0 | 0 | 3.1688 | 0.63376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 250 | 55 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 250 | 55 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | ВОЛС ПС Таврическая- ПС Роса с заходами на ПС Фотон, ПС Нонг-Ёганская протяженность 155,03 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0007 | З | 2024 | 2026 | 2026 | 46.3759 | 424.3334 | 2024-06-01 | 46.3759 | 424.3334 | 2024-06-01 | 0 | 5.5689 | 222.3096 | 517.2867 | 226.0148 | 518.7904 | 401.2686 | 401.2686 | 395.6998 | 186.5158 | 186.5158 | 209.184 | 0 | 0 | 178.0745 | 31.1095 | 209.184 | 0 | 0 | 178.0745 | 31.1095 | 186.5158 | 0 | 0 | 155.4298 | 31.086 | 186.5158 | 0 | 0 | 152.8818 | 33.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 186.5158 | 0 | 0 | 155.4298 | 31.086 | 186.5158 | 0 | 0 | 152.8818 | 33.634 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение физических параметров по результатам фактического ввода объекта в эксплуатацию.
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сорум - ПС 110 кВ Сосновская. (Установка оконечного оборудования - 4шт.). | I_NS1900.PR.0006 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 80.553 | 120.9564 | 81.8956 | 120.7633 | 67.8785 | 67.7416 | 67.8785 | 67.8785 | 67.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.322 | 0 | 0 | 3.6017 | 0.72034 | 4.327 | 0 | 0 | 3.5467 | 0.78028 | 63.5565 | 0 | 0 | 53.2955 | 10.261 | 63.4145 | 0 | 0 | 52.3316 | 11.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.8785 | 0 | 0 | 56.8972 | 10.9813 | 67.7416 | 0 | 0 | 55.8783 | 11.8632 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | ВОЛС ПС 220 кВ Красноленинская - ПС 110 кВ Скважина. (Новое строительство протяжённостью 23 км) | I_NS1900.PR.0005 | Н | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 47.4742 | 65.2771 | 48.2655 | 71.092 | 36.8664 | 41.7644 | 36.8664 | 36.8664 | 41.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3844 | 0 | 0 | 2.8204 | 0.56407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4819 | 0 | 0 | 28.0822 | 5.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8606 | 0 | 0 | 3.1645 | 0.69618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9038 | 0 | 0 | 31.2864 | 6.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.8664 | 0 | 0 | 30.9025 | 5.9638 | 41.7644 | 0 | 0 | 34.4508 | 7.3136 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора) | I_PK1600.07.01 | И | 2018 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.0103 | нд | нд | нд | нд | 31.9582 | 32.0428 | 4.9478 | 4.9478 | 5.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9478 | 0 | 0 | 4.1232 | 0.82464 | 5.0324 | 0 | 0 | 4.125 | 0.90749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9478 | 0 | 0 | 4.1232 | 0.82464 | 5.0324 | 0 | 0 | 4.125 | 0.90749 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 1 шт. - бензогенератор) | I_PK1600.07.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.28816 | 0.29309 | 0.28816 | 0.28816 | 0.29309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28816 | 0 | 0 | 0.24013 | 0.048027 | 0.29309 | 0 | 0 | 0.24024 | 0.052852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28816 | 0 | 0 | 0.24013 | 0.048027 | 0.29309 | 0 | 0 | 0.24024 | 0.052852 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стационарный HP метр - 1 шт., Спектрофотометр - 1 шт., Вытяжной шкаф с мойкой - 1 шт., Шкаф вытяжной лабораторный - 1 шт., Аппарат испытания диэлектриков - 2 шт., Влагомер трансформаторного масла - 2 шт., Хроматографический комплекс - 1 шт.; Лабораторные аналитические весы - 1 шт.; Лабораторные электронные весы - 1 шт.; Установка определения пробивного напряжения масла - 2 шт.; Анализатор фотометрический счетный механических примесей - 1 шт.; Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора - 1 шт.; Вольтамперфазометр - 1 шт.; Измеритель силы контактного нажатия ламелей - 1 шт., Мегаомметр - 1 шт.; Мультиметр - 2 шт., Омметр- 1 шт., Микроомметр - 2шт., Цифровой мегаомметр - 1 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел- 2 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик - 1 шт., Миллиометр цифровой -1 шт., Звуковой приемник -1шт., Система диагностики изоляции -1 шт., Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле -1 шт., Универсальный переносной прибор контроля состояния контактов и соединений в РПН высоковольтных силовых трансформаторов - 1 шт., Миллиометр цифровой - 1 шт.) | L_PK1100.07.01 | Н | 2021 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.0667 | нд | нд | нд | нд | 37.2174 | 39.1729 | 19.1507 | 19.1507 | 21.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.487 | 0 | 0 | 2.9058 | 0.58116 | 5.4425 | 0 | 0 | 4.461 | 0.98143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6637 | 0 | 0 | 13.0531 | 2.6106 | 15.6637 | 0 | 0 | 12.8391 | 2.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1507 | 0 | 0 | 15.9589 | 3.1918 | 21.1062 | 0 | 0 | 17.3002 | 3.806 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: (Стенд для проверки генераторов и стартеров - 1 шт., Компрессорная установка - 1 шт., Автоматический шиномонтажный станок -2 шт., Пост накачивания грузовых колес - 1 шт., Грузовой шиномонтажный станок -1 шт., Стенд для ремонта двигателя -1 шт., Пресс гидравлический с ножным приводом 50 тонн - 1 шт., Стойка трансмиссионная 4 т. - 1шт., Четырехстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Двухстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Стенд регулировки развала схождения - 1 шт., Съемник шкворней гидравлический 20 тонн - 1 шт., Балансировочный станок с ультразвуковым датчиком и точечным лазерным указателем - 1 шт., Мойка колес - 1 шт., Мультимарочный сканер - 1 шт., Принтер кабельный -1 шт., Робот-тренажер (расширенная комплектация с ПО) - 1 шт., Датчик перемещений - 1 шт., Вакуумный золотниковый насос с электродвигателем- 2 шт., Блок регенерации цеолита - 1 шт., Универсальный тестер релейных защит 1 шт., Испытательный комплекс для наладки первичного и вторичного оборудования- 1 шт.) | L_PK1100.07.03 | Н | 2021 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.642 | нд | нд | нд | нд | 9.6487 | 9.6727 | 5.0067 | 5.0067 | 5.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32199 | 0 | 0 | 0.26833 | 0.053665 | 0.26795 | 0 | 0 | 0.21963 | 0.048319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6847 | 0 | 0 | 3.9039 | 0.78078 | 4.7627 | 0 | 0 | 3.9039 | 0.85886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0067 | 0 | 0 | 4.1722 | 0.83444 | 5.0307 | 0 | 0 | 4.1235 | 0.90717 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 22 шт. - измеритель параметров заземляющих устройств, измеритель сопротивления обмоток трансформаторов, измеритель параметров электроизоляции, измеритель сопротивления заземления, прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля,, устройство измерительное параметров релейной защиты, измеритель параметров изоляции, влагомер трансформаторного масла, измеритель параметров силовых трансформаторов, блок трансформаторов тока, прибора контроля состояния РПН силовых трансформаторов, омметр, анализатор фотометрический счетный механических примесей, измеритель параметров электроизоляции, прибор диагностики механического состояния обмоток, миллиомметр, измеритель параметров трансформаторов, портативный тестер трансформаторного масла, прожигающая установка) | L_PK1600.07.01 | И | 2021 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.4906 | нд | нд | нд | нд | 17.0895 | 17.2144 | 6.5989 | 6.5989 | 6.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0427 | 0 | 0 | 5.0356 | 1.0071 | 1.1529 | 0 | 0 | 0.945 | 0.2079 | 0.55624 | 0 | 0 | 0.46353 | 0.092706 | 5.5709 | 0 | 0 | 4.5663 | 1.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5989 | 0 | 0 | 5.4991 | 1.0998 | 6.7238 | 0 | 0 | 5.5113 | 1.2125 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 11 шт. - Бензогенератор, бензиновый генератор, световая башня с генератором, снегоуборочная машина) | L_PK1600.07.02 | И | 2021 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3496 | нд | нд | нд | нд | 1.919 | 1.9412 | 1.5694 | 1.5694 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 0 | 0 | 1.3078 | 0.26156 | 1.5916 | 0 | 0 | 1.3046 | 0.28701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5694 | 0 | 0 | 1.3078 | 0.26156 | 1.5916 | 0 | 0 | 1.3046 | 0.28701 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Создание конфигурации единой аналитической платформы, с возможностью прогнозирования событий | L_NA1000.PR.0002 | И | 2020 | 2029 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.8445 | нд | нд | нд | нд | 183.6221 | 7.8445 | 175.7776 | 175.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3592 | 0 | 0 | 58.8865 | 7.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.84 | 0 | 0 | 28.2 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5784 | 0 | 0 | 62.982 | 12.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 175.7776 | 0 | 0 | 150.0685 | 25.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости проекта в связи с отражением факта финансирования и отсутствием необходимости в дальнейшей реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Вах (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0030 | П | 2024 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.394 | 42.5501 | 65.9996 | 43.2593 | 65.7084 | 28.5201 | 28.1484 | 27.126 | 27.126 | 26.7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7543 | 0 | 0 | 22.0824 | 4.672 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7543 | 0 | 0 | 22.0824 | 4.672 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ КНС-5Б (ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0028 | П | 2023 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.4747 | 42.5501 | 57.3025 | 43.2593 | 56.6769 | 21.8038 | 19.3656 | 12.329 | 12.3289 | 9.8908 | 8.462e-05 | 0 | 0 | 8.462e-05 | 0 | 9.064e-05 | 0 | 0 | 9.064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.064e-05 | 0 | 0 | 9.064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.064e-05 | 0 | 0 | 9.064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3289 | 0 | 0 | 10.3866 | 1.9423 | 9.8906 | 0 | 0 | 8.2013 | 1.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3289 | 0 | 0 | 10.3866 | 1.9423 | 9.8908 | 0 | 0 | 8.2015 | 1.6892 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.6 | Проектирование Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Выкатная от ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Разработка мероприятий по укреплению фундаментов и укреплению береговой линии р. Иртыш в месте нахождения оп. № 14) | M_TP1200.VL.0036 | К | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4851 | 25.5301 | 34.971 | 25.9556 | 34.5731 | 32.2862 | 34.1768 | 30.8011 | 30.8011 | 32.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.196 | 0 | 0 | 9.9967 | 2.1993 | 30.8011 | 0 | 0 | 25.8396 | 4.9615 | 20.4956 | 0 | 0 | 16.9941 | 3.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.8011 | 0 | 0 | 25.8396 | 4.9615 | 32.6916 | 0 | 0 | 26.9909 | 5.7007 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке ИЛК Нефтеюганские ЭС - Тюменские ЭС (ИЛК Нефтеюганские ЭС, ПС 220 кВ Ленинская, ПС 220 кВ Средний Балык, ПС 110 кВ Кинтус, ПС 220 кВ Снежная) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_NS1200.PR.0008 | К | 2023 | 2030 | нд | 226.0704 | 1533.6649 | 2024-09-01 | 226.0704 | 1533.6649 | 2024-09-01 | 0 | 8.0415 | 454.5631 | 2154.6046 | 462.1392 | 2180.218 | 2008.7534 | 1995.7823 | 2000.7119 | 2000.0842 | 1987.1132 | 0.62764 | 0 | 0 | 0.52788 | 0.099762 | 0.62764 | 0 | 0 | 0.52788 | 0.099762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36445 | 0 | 0 | 0.3037 | 0.060741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36445 | 0 | 0 | 0.3037 | 0.060741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Создание системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_NS1200.PR.0007 | К | 2023 | 2030 | нд | 94.4843 | 651.9862 | 2024-09-01 | 94.4843 | 651.9862 | 2024-09-01 | 0 | 11.1542 | 1734.3025 | 2715.5877 | 1763.2075 | 2703.4993 | 851.3922 | 860.8363 | 840.2381 | 840.2381 | 849.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6638 | 0 | 0 | 3.0532 | 0.61063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.6821 | 0 | 0 | 702.4025 | 147.2796 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6638 | 0 | 0 | 3.0532 | 0.61063 | 849.6821 | 0 | 0 | 702.4025 | 147.2796 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 11 шт. - легковый автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, (патриот)) - 4 шт., грузовой автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, с кузовком, (профи)) - 7 шт.) | M_PK1200.01.01.01 | Н | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.016 | нд | нд | нд | нд | 29.401 | 29.3956 | 21.385 | 21.385 | 21.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.385 | 0 | 0 | 17.8208 | 3.5642 | 21.3796 | 0 | 0 | 17.5242 | 3.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.385 | 0 | 0 | 17.8208 | 3.5642 | 21.3796 | 0 | 0 | 17.5242 | 3.8553 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 4 шт. - катер на воздушной подушке - 1 шт., прицеп специализированный для перевозки катера - 1 шт., снегоход - 2 шт.) | M_PK1200.01.02.03 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.68 | нд | нд | нд | нд | 12.5991 | 12.6094 | 3.9191 | 3.9191 | 3.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9191 | 0 | 0 | 3.2659 | 0.65318 | 3.9294 | 0 | 0 | 3.2208 | 0.70858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9191 | 0 | 0 | 3.2659 | 0.65318 | 3.9294 | 0 | 0 | 3.2208 | 0.70858 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 6х6, снаряженная масса не более 2900 кг)) | M_PK1200.01.03.02 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8066 | нд | нд | нд | нд | 21.7617 | 21.7958 | 12.9551 | 12.9551 | 12.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9551 | 0 | 0 | 10.7959 | 2.1592 | 12.9891 | 0 | 0 | 10.6468 | 2.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9551 | 0 | 0 | 10.7959 | 2.1592 | 12.9891 | 0 | 0 | 10.6468 | 2.3423 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - измеритель параметров изоляции с полным комплектом измерительных кабелей и блоком поверки (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.03 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1075 | нд | нд | нд | нд | 2.6651 | 2.7265 | 1.5576 | 1.5576 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 1.298 | 0.25959 | 1.619 | 0 | 0 | 1.327 | 0.29195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5576 | 0 | 0 | 1.298 | 0.25959 | 1.619 | 0 | 0 | 1.327 | 0.29195 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - прибор для измерения сопротивления (миллиомметр) с диапазоном не менее 10 мкОм ÷ 30 кОм в комплекте с кабелем измерительным (комплект из 2 шт.), кабелем измерительным для ТТ и ТН, добавочным резистором, сумкой для прибора, переходниками для образцовой катушки (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.08 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6958 | 1.7003 | 1.6958 | 1.6958 | 1.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 0 | 0 | 1.4132 | 0.28263 | 1.7003 | 0 | 0 | 1.3937 | 0.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6958 | 0 | 0 | 1.4132 | 0.28263 | 1.7003 | 0 | 0 | 1.3937 | 0.3066 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 4 шт. - прибор для измерения показателей качества электроэнергии с токоизмерительные клещами 10 А, 100 А, 1000 А) | M_PK1200.07.01.14 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.8659 | 3.865 | 3.8659 | 3.8659 | 3.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8659 | 0 | 0 | 3.2216 | 0.64432 | 3.865 | 0 | 0 | 3.168 | 0.69696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8659 | 0 | 0 | 3.2216 | 0.64432 | 3.865 | 0 | 0 | 3.168 | 0.69696 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи (с первичной поверкой)) | M_PK1200.07.01.16 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.287 | 2.2864 | 2.287 | 2.287 | 2.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 1.9058 | 0.38117 | 2.2864 | 0 | 0 | 1.8741 | 0.41231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.287 | 0 | 0 | 1.9058 | 0.38117 | 2.2864 | 0 | 0 | 1.8741 | 0.41231 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение производственного инвентаря в количестве 6 шт. - манекен-тренажер с ПО) | M_PK1200.07.02.01 | Н | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.54099 | нд | нд | нд | нд | 2.1637 | 1.582 | 1.6227 | 1.6227 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77643 | 0 | 0 | 0.64703 | 0.12941 | 0.49962 | 0 | 0 | 0.40952 | 0.090095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84626 | 0 | 0 | 0.70522 | 0.14104 | 0.54142 | 0 | 0 | 0.44379 | 0.097634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6227 | 0 | 0 | 1.3522 | 0.27045 | 1.041 | 0 | 0 | 0.85331 | 0.18773 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений поставщиков. Корректировка наименования в связи с изменением номенклатуры выпускаемого оборудования. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 6х6, снаряженная масса не более 2700 кг)) | M_PK1200.01.03.05 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.278 | нд | нд | нд | нд | 22.2416 | 22.2782 | 13.9636 | 13.9636 | 14.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9636 | 0 | 0 | 11.6363 | 2.3273 | 14.0002 | 0 | 0 | 11.4756 | 2.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9636 | 0 | 0 | 11.6363 | 2.3273 | 14.0002 | 0 | 0 | 11.4756 | 2.5246 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Мультианализатор элегаза с системой рециркуляции) | M_PK1200.03.01.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.9686 | 3.522 | 4.9686 | 4.9686 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9686 | 0 | 0 | 4.1405 | 0.8281 | 3.522 | 0 | 0 | 2.8869 | 0.63511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9686 | 0 | 0 | 4.1405 | 0.8281 | 3.522 | 0 | 0 | 2.8869 | 0.63511 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений поставщиков. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - аппарат испытания диэлектриков цифровой (с поверкой)) | M_PK1200.03.01.07 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.58224 | 0.58209 | 0.58224 | 0.58224 | 0.58209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58224 | 0 | 0 | 0.4852 | 0.09704 | 0.58209 | 0 | 0 | 0.47712 | 0.10497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58224 | 0 | 0 | 0.4852 | 0.09704 | 0.58209 | 0 | 0 | 0.47712 | 0.10497 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Поверочный комплекс (установка) для автоматической поверки счетчиков электроэнергии) | M_PK1200.03.01.09 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.9415 | 6.92 | 6.9415 | 6.9415 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9415 | 0 | 0 | 5.7846 | 1.1569 | 6.92 | 0 | 0 | 5.6722 | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9415 | 0 | 0 | 5.7846 | 1.1569 | 6.92 | 0 | 0 | 5.6722 | 1.2479 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Анализатор состояния изоляции трансформаторов (анализатор диэлектрического отклика) в комплекте с ноутбуком, c программным модулем с лицензией на 1 рабочее место, с поверкой) | M_PK1200.03.01.12 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 17.0146 | 17.0593 | 17.0146 | 17.0146 | 17.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0146 | 0 | 0 | 14.1788 | 2.8358 | 17.0593 | 0 | 0 | 13.983 | 3.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0146 | 0 | 0 | 14.1788 | 2.8358 | 17.0593 | 0 | 0 | 13.983 | 3.0763 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел (с первичной поверкой)) | M_PK1200.03.01.13 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7389 | 4.7377 | 4.7389 | 4.7389 | 4.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7389 | 0 | 0 | 3.9491 | 0.78982 | 4.7377 | 0 | 0 | 3.8834 | 0.85434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7389 | 0 | 0 | 3.9491 | 0.78982 | 4.7377 | 0 | 0 | 3.8834 | 0.85434 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - магазин сопротивления для калибровки измерителей электрического сопротивления) | M_PK1200.03.05.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27565 | 0.27637 | 0.27565 | 0.27565 | 0.27637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27565 | 0 | 0 | 0.22971 | 0.045941 | 0.27637 | 0 | 0 | 0.22653 | 0.049838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27565 | 0 | 0 | 0.22971 | 0.045941 | 0.27637 | 0 | 0 | 0.22653 | 0.049838 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - мобильный эталонный комплекс нового поколения для проведения калибровки средств измерений с поддержкой протокола МЭК-61850 электроэнергетических величин и формирования эталонных сигналов) | M_PK1200.03.05.03 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.9774 | 7.9754 | 7.9774 | 7.9774 | 7.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9774 | 0 | 0 | 6.6478 | 1.3296 | 7.9754 | 0 | 0 | 6.5372 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9774 | 0 | 0 | 6.6478 | 1.3296 | 7.9754 | 0 | 0 | 6.5372 | 1.4382 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПП 110 кВ "Восточный" (новое строительство площадь 120,35 кв.м.) | M_NS1500.PR.0016 | К | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 43.4752 | 2025-06-01 | 0 | 43.4752 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 98.4825 | 129.4065 | 100.1238 | 135.9919 | 43.8662 | 43.7703 | 43.8662 | 42.1168 | 42.8248 | 1.7494 | 0 | 0 | 1.7494 | 0 | 0.94549 | 0 | 0 | 0.94549 | 0 | 42.1168 | 0 | 0 | 35.4357 | 6.6811 | 2.0302 | 0 | 0 | 2.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7946 | 0 | 0 | 33.4382 | 7.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.1168 | 0 | 0 | 35.4357 | 6.6811 | 42.8248 | 0 | 0 | 35.4684 | 7.3564 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания реализации проекта на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПС 110/35/6 кВ Вать-Еган (новое строительство площадь 97,3 кв.м.) | M_NS1500.PR.0017 | К | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 38.3532 | 2025-06-01 | 0 | 38.3532 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 96.0056 | 126.1767 | 97.6057 | 132.3981 | 38.702 | 39.2624 | 38.702 | 37.2832 | 37.9097 | 1.4189 | 0 | 0 | 1.4189 | 0 | 1.3527 | 0 | 0 | 1.3527 | 0 | 37.2832 | 0 | 0 | 31.366 | 5.9172 | 1.8023 | 0 | 0 | 1.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1074 | 0 | 0 | 29.5962 | 6.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.2832 | 0 | 0 | 31.366 | 5.9172 | 37.9097 | 0 | 0 | 31.3985 | 6.5112 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания реализации проекта на основании доступных источников финансирования. Изменение наименования, характеристик инвестиционного проекта в части площади здания по результатам проектирования и утверждения ПСД (приказ от 01.08.2025 № 400).
1.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Когалымские ЭС - Ноябрьские ЭС (ПС 110 кВ Инга, ПС 500 кВ Кирилловская)" филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | M_NS1500.PR.0019 | К | 2023 | 2030 | нд | 61.175 | 417.4781 | 2024-09-01 | 61.175 | 417.4781 | 2024-09-01 | 0 | 3.0513 | 85.7779 | 547.5345 | 154.7605 | 653.808 | 544.6129 | 570.069 | 541.5616 | 541.5616 | 567.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 2 шт., Дефектоскоп -1 шт., Измеритель параметров заземляющих устройств - 1 шт.) | M_PK1500.07.01.01 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1994 | нд | нд | нд | нд | 0.69665 | 0.69789 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49725 | 0 | 0 | 0.41437 | 0.082874 | 0.49849 | 0 | 0 | 0.4086 | 0.089892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49725 | 0 | 0 | 0.41437 | 0.082874 | 0.49849 | 0 | 0 | 0.4086 | 0.089892 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 3 шт., Трёхфазная автоматическая установка -1 шт., Прибор энергетика многофункциональный портативный - 2 шт.) | M_PK1500.07.01.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.73 | 7.8358 | 7.73 | 7.73 | 7.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 6.4417 | 1.2883 | 7.8358 | 0 | 0 | 6.4228 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.73 | 0 | 0 | 6.4417 | 1.2883 | 7.8358 | 0 | 0 | 6.4228 | 1.413 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа автомобиль грузовой бортовой 1500 тонн 6+1 мест-1шт., автомобиль грузовой цельнометаллический фургон 1,5 т 6+1 мест- 1 шт.) | M_PK1500.01.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.919 | 5.7974 | 6.919 | 6.919 | 5.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.919 | 0 | 0 | 5.7658 | 1.1532 | 5.7974 | 0 | 0 | 4.752 | 1.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.919 | 0 | 0 | 5.7658 | 1.1532 | 5.7974 | 0 | 0 | 4.752 | 1.0454 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ и обновлением коммерческих предложений. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа приобретение спецтехники в количестве 1 шт. (многоцелевая коммунальная машина МКСМ- 1 шт.) | M_PK1500.01.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.9375 | 4.9498 | 4.9375 | 4.9375 | 4.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9375 | 0 | 0 | 4.1146 | 0.82291 | 4.9498 | 0 | 0 | 4.0572 | 0.89259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9375 | 0 | 0 | 4.1146 | 0.82291 | 4.9498 | 0 | 0 | 4.0572 | 0.89259 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобиль легковой пассажирский повышеной проходимости-5 шт., автобус пассажирский 40-45 мест-2 шт.) | M_PK1500.01.07 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6612 | нд | нд | нд | нд | 46.4244 | 47.1654 | 42.7632 | 42.7632 | 43.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4673 | 0 | 0 | 2.8894 | 0.57789 | 4.11 | 0 | 0 | 3.3689 | 0.74115 | 39.2958 | 0 | 0 | 32.7465 | 6.5493 | 39.3942 | 0 | 0 | 32.2903 | 7.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.7632 | 0 | 0 | 35.636 | 7.1272 | 43.5042 | 0 | 0 | 35.6592 | 7.845 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ и обновлением коммерческих предложений. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, приобретение лабораторного оборудования в количестве 7 шт. (влагомер трансформаторного масла - 2 шт., спектрофотометр -1 шт., деионизатор -1 шт., электрический вакуумно-нагнетательный насос с ресивером, регулятором и распределителем для анализатора загрязнения жидкости - 1 шт., гранулометрический анализатор - 1 шт., Хроматограф - 1 шт.) | M_PK1500.03.05 | И | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.6812 | 12.7732 | 12.6812 | 12.5212 | 12.5812 | 0.16 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.026667 | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5212 | 0 | 0 | 10.4343 | 2.0869 | 12.5812 | 0 | 0 | 10.3125 | 2.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5212 | 0 | 0 | 10.4343 | 2.0869 | 12.5812 | 0 | 0 | 10.3125 | 2.2687 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ и фактически проведенными закупочными процедурами по приобретению спектрофотометра. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, приобретение измерительных приборов в количестве 6 шт. (термостат жидкостной погружного типа - 1 шт., прибор контроля качества электроэнергии -5 шт.) | M_PK1500.07.01 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.099 | нд | нд | нд | нд | 5.0872 | 7.9715 | 2.9882 | 2.9882 | 5.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9882 | 0 | 0 | 2.4902 | 0.49804 | 5.8726 | 0 | 0 | 4.8136 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9882 | 0 | 0 | 2.4902 | 0.49804 | 5.8726 | 0 | 0 | 4.8136 | 1.059 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ и обновлением коммерческих предложений. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочее оборудования в количестве 4 шт.) (робот-тренажер с ПО -3 шт., дизель-генераторная установка - 1 шт.) | M_PK1500.07.03 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.81145 | нд | нд | нд | нд | 6.6201 | 6.6347 | 5.8087 | 5.8087 | 5.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8087 | 0 | 0 | 4.8406 | 0.96811 | 5.8232 | 0 | 0 | 4.7731 | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8087 | 0 | 0 | 4.8406 | 0.96811 | 5.8232 | 0 | 0 | 4.7731 | 1.0501 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ) (передвижная цифровая лаборатория на базе грузового автомобиля повышенной проходимости 4х4 с дополнительной комплектацией для СИЗП - 1 шт.) | M_PK1500.01.06.01 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 48.7255 | 48.9981 | 48.7255 | 48.7255 | 48.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7255 | 0 | 0 | 40.6046 | 8.1209 | 48.9981 | 0 | 0 | 40.1624 | 8.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.7255 | 0 | 0 | 40.6046 | 8.1209 | 48.9981 | 0 | 0 | 40.1624 | 8.8357 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Вагон-дом на шасси -2 шт.) | M_PK1500.08 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.9645 | 4.9616 | 4.9645 | 4.9645 | 4.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9645 | 0 | 0 | 4.1371 | 0.82742 | 4.9616 | 0 | 0 | 4.0669 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9645 | 0 | 0 | 4.1371 | 0.82742 | 4.9616 | 0 | 0 | 4.0669 | 0.89472 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Приобретение спецтехники ( седельный тягач-1 шт., полуприцеп 9-10 м. - 1шт.., автогидроподъемник 18-Т на базе грузового автомобиля 1,5т. - 1 шт.) | M_PK1500.01.02.01 | И | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.3479 | нд | нд | нд | нд | 30.3831 | 28.3945 | 13.0352 | 13.0352 | 11.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0352 | 0 | 0 | 10.8627 | 2.1725 | 11.0467 | 0 | 0 | 9.0546 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0352 | 0 | 0 | 10.8627 | 2.1725 | 11.0467 | 0 | 0 | 9.0546 | 1.992 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Приобретение техники для перевозки персонала (на базе грузового автомобиля повышенной проходимости(автобус) - 2 шт., автомобиль легковой повышенной проходимости - 1 шт.) | M_PK1500.01.07.01 | И | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.1306 | нд | нд | нд | нд | 42.8029 | 37.0559 | 37.6723 | 37.6723 | 31.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6723 | 0 | 0 | 31.3936 | 6.2787 | 31.9253 | 0 | 0 | 26.1683 | 5.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.6723 | 0 | 0 | 31.3936 | 6.2787 | 31.9253 | 0 | 0 | 26.1683 | 5.757 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Приобретение вездеходной техники (Снегоболотоход грузопассажирский - 1 шт., прицеп для снегоболотохода - 1 шт., гусеничная вездеходная машина - 1 шт.) | M_PK1500.01.03.01 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 26.1633 | 26.1181 | 26.1633 | 26.1633 | 26.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1664 | 0 | 0 | 6.8053 | 1.3611 | 8.1869 | 0 | 0 | 6.7105 | 1.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9969 | 0 | 0 | 14.9974 | 2.9995 | 17.9312 | 0 | 0 | 14.6977 | 3.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.1633 | 0 | 0 | 21.8027 | 4.3605 | 26.1181 | 0 | 0 | 21.4083 | 4.7098 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Вандмтор из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0060 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.1561 | 36.1676 | 44.7917 | 36.7704 | 45.0861 | 21.2389 | 21.5809 | 15.0828 | 15.0828 | 14.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71862 | 0 | 0 | 0.71862 | -4e-09 | 15.0828 | 0 | 0 | 12.6888 | 2.394 | 14.7062 | 0 | 0 | 12.0543 | 2.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.0828 | 0 | 0 | 12.6888 | 2.394 | 14.7062 | 0 | 0 | 12.0543 | 2.6519 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Хора из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0061 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 72.3352 | 99.8835 | 73.5408 | 100.3217 | 35.6556 | 37.5119 | 35.6556 | 35.6556 | 37.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6556 | 0 | 0 | 29.9084 | 5.7472 | 37.5119 | 0 | 0 | 30.9664 | 6.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.6556 | 0 | 0 | 29.9084 | 5.7472 | 37.5119 | 0 | 0 | 30.9664 | 6.5455 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Ем-Еговская - оптическая муфта на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Красноленинская – Каменная с установкой оконечного оборудования на ПС 110 кВ Ем-Еговская, ПС 110 кВ Ендырская, ПС 110 кВ Нулевая (Новое строительство 6 км, мультиплексор – 3 шт.) | M_NS1900.PR.0008 | К | 2024 | 2028 | 2028 | 24.2363 | 175.55 | 2024-09-01 | 24.2363 | 175.55 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 120.8528 | 281.5376 | 122.867 | 281.9519 | 196.3608 | 207.425 | 196.3608 | 190.7106 | 201.7748 | 5.6502 | 0 | 0 | 4.7085 | 0.9417 | 5.6502 | 0 | 0 | 4.7085 | 0.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9845 | 0 | 0 | 25.5027 | 4.4819 | 29.9845 | 0 | 0 | 25.1769 | 4.8077 | 160.726 | 0 | 0 | 134.4869 | 26.2392 | 171.7902 | 0 | 0 | 141.411 | 30.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 190.7106 | 0 | 0 | 159.9895 | 30.721 | 201.7748 | 0 | 0 | 166.5879 | 35.1869 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Северные ЭС - Энергокомплекс (ПС 110 кВ Сорум, ПС 110 кВ Белоярская, ПС 110 кВ Бобровская, ПС 110 кВ Октябрьская , ПС 110 кВ Сергино, ЭК)" филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | M_NS1900.PR.0010 | К | 2023 | 2030 | нд | 158.8436 | 1081.6597 | 2024-09-01 | 158.8436 | 1081.6597 | 2024-09-01 | 0 | 4.519 | 211.2919 | 1498.8807 | 214.8134 | 1510.8183 | 1387.8459 | 1481.3979 | 1383.327 | 1383.327 | 1476.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (ЭК, ПС 220 кВ Вандмтор, ПС 110 кВ Нулевая, ПС 220 кВ Хора) филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | M_NS1900.PR.0011 | К | 2023 | 2030 | нд | 132.4681 | 900.8836 | 2024-09-01 | 132.4681 | 900.8836 | 2024-09-01 | 0 | 3.21 | 227.5462 | 1254.4192 | 231.3386 | 1267.276 | 1156.5282 | 1233.5569 | 1153.3183 | 1153.3183 | 1230.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.6 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Энергокомплексе (Замена аналогового оборудования ВЧ связи (АВС-1, АВС-3, АКСТ, АВС-ЦМ) в количестве 22 шт. ) | M_TP1900.PR.0062 | К | 2023 | 2030 | нд | нд | нд | нд | 22.5903 | 158.018 | 2025-03-01 | 0 | 4.5078 | 213.2354 | 341.3627 | 216.7893 | 353.2568 | 187.1591 | 192.1553 | 182.6513 | 182.3243 | 187.3241 | 0.32708 | 0 | 0 | 0.27318 | 0.053901 | 0.32341 | 0 | 0 | 0.26951 | 0.053901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.6 | Система автоматического порошкового пожаротушения в стояночном боксе автотранспорта филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс. | M_TP1900.PH.0004 | И | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 10.5955 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0.72335 | 0.89472 | 16.9437 | 23.0747 | 0.49534 | 11.4639 | 0.49534 | 0 | 11.4476 | 0.49534 | 0 | 0 | 0.4155 | 0.079842 | 0.01629 | 0 | 0 | 0.01629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.31967 | 0.070328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0576 | 0 | 0 | 9.1267 | 1.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4476 | 0 | 0 | 9.4464 | 2.0012 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ) в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" от 02.10.2025 № 51-Э), Изменение срока реализации в связи с с окончанием ПИР и утверждением ПСД.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 8 шт.: Калибратор переменного тока - 2 шт.; Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер - 6 шт.) | M_PK1900.07.01.03 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.845 | 7.8377 | 6.845 | 6.845 | 7.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.845 | 0 | 0 | 5.7042 | 1.1408 | 7.8377 | 0 | 0 | 6.4244 | 1.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.845 | 0 | 0 | 5.7042 | 1.1408 | 7.8377 | 0 | 0 | 6.4244 | 1.4134 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 4 шт.: Тепловизор - 1 шт.; Аппарат испытания масла автоматический - 1 шт.; Измеритель параметров электроизоляции - 2 шт.) | M_PK1900.07.01.05 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2735 | нд | нд | нд | нд | 5.2128 | 4.9797 | 4.9393 | 4.9393 | 4.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9393 | 0 | 0 | 4.1161 | 0.82321 | 4.7062 | 0 | 0 | 3.8576 | 0.84867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9393 | 0 | 0 | 4.1161 | 0.82321 | 4.7062 | 0 | 0 | 3.8576 | 0.84867 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 8 ед.: седельный тягач - 2 ед., грузовой бортовой с КМУ - 2 ед., АГП - 2 ед., АЦПТ - 1 ед., КО - 1 ед.) | M_PK1900.01.02 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 178.8663 | 194.802 | 178.8663 | 178.8663 | 194.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3431 | 0 | 0 | 26.9526 | 5.3905 | 33.6071 | 0 | 0 | 27.5468 | 6.0603 | 79.2484 | 0 | 0 | 66.0404 | 13.2081 | 82.0924 | 0 | 0 | 67.2889 | 14.8036 | 67.2748 | 0 | 0 | 56.0623 | 11.2125 | 79.1025 | 0 | 0 | 64.8381 | 14.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 178.8663 | 0 | 0 | 149.0552 | 29.811 | 194.802 | 0 | 0 | 159.6738 | 35.1282 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 7 ед.: Вездеход колесный - 1 ед.; Снегоход гусеничный - 4 ед.; ТТМ 4902-1 ед.; ТТМ 3 ПС -01 - 1 ед.) | M_PK1900.01.03 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 92.2218 | 98.8048 | 92.2218 | 92.2218 | 98.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2218 | 0 | 0 | 76.8515 | 15.3703 | 98.8048 | 0 | 0 | 80.9875 | 17.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.2218 | 0 | 0 | 76.8515 | 15.3703 | 98.8048 | 0 | 0 | 80.9875 | 17.8173 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 3 ед.; легковой полноприводный универсал - 2 ед., Автобус пассажирский вместимость не менее 40-45 мест -1 ед. ) | M_PK1900.01.07 | Н | 2026 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 45.8633 | 39.9965 | 45.8633 | 45.8633 | 39.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.336 | 0 | 0 | 4.3738 | 0.96223 | 28.6409 | 0 | 0 | 23.8675 | 4.7735 | 28.6409 | 0 | 0 | 23.4762 | 5.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2224 | 0 | 0 | 14.352 | 2.8704 | 6.0196 | 0 | 0 | 4.9341 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.8633 | 0 | 0 | 38.2194 | 7.6439 | 39.9965 | 0 | 0 | 32.7841 | 7.2125 | Корректировка перечня приобретаемого легкового полноприводного универсала, в соответствии с письмом Министерства промышленности и торговли РФ от 4 апреля 2025 г. № КА-39089/20 «О направлении актуального перечня легковых автомобилей с российским идентификационным номером транспортного средства (VIN), использование которых представляется приоритетным для государственных и муниципальных служащих»
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - полуприцеп/площадка гп не менее 25 тн - 2 ед.) | M_PK1900.01.08 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.62 | 12.4746 | 13.62 | 13.62 | 12.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 5.35 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 12.4746 | 0 | 0 | 10.2251 | 2.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.62 | 0 | 0 | 11.35 | 2.27 | 12.4746 | 0 | 0 | 10.2251 | 2.2495 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение лабораторий высоковольтных испытаний (ЛВИ) - 1 шт.: Передвижная высоковольтная лаборатория ЛВИ-35 - 1 шт.) | M_PK1900.01.06 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 50.7396 | 50.8729 | 50.7396 | 50.7396 | 50.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7396 | 0 | 0 | 42.283 | 8.4566 | 50.8729 | 0 | 0 | 41.6991 | 9.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.7396 | 0 | 0 | 42.283 | 8.4566 | 50.8729 | 0 | 0 | 41.6991 | 9.1738 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | ССПД ПС 220 кВ Картопья - ПС 110/10 кВ Агириш с отпайкой на ПС 110/10 кВ Новокомсомольская (новое строительство ВОЛС протяженностью 79,45 км) | M_NS2100.PR.0001 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 216.605 | 324.2248 | 220.2151 | 323.7754 | 161.8802 | 169.0338 | 161.8802 | 161.8802 | 169.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3087 | 0 | 0 | 18.7129 | 3.5959 | 23.3711 | 0 | 0 | 19.293 | 4.0781 | 139.5715 | 0 | 0 | 117.0591 | 22.5124 | 145.6627 | 0 | 0 | 120.2284 | 25.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 161.8802 | 0 | 0 | 135.7719 | 26.1083 | 169.0338 | 0 | 0 | 139.5214 | 29.5123 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
1.6 | Установка систем видеонаблюдения на производственных базах УЭС, СРЭС, Кондинского участка УЭС (новое строительство) | M_NS2100.PH.0001 | К | 2024 | 2026 | 2027 | 6.5386 | 66.5283 | 2024-06-01 | 6.5386 | 66.5283 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 92.9081 | 122.2318 | 94.4566 | 127.348 | 72.945 | 76.5805 | 72.945 | 71.503 | 75.1385 | 1.442 | 0 | 0 | 1.2017 | 0.24034 | 1.442 | 0 | 0 | 1.2017 | 0.24034 | 71.503 | 0 | 0 | 59.9787 | 11.5242 | 16.3584 | 0 | 0 | 13.5072 | 2.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7801 | 0 | 0 | 48.5214 | 10.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.503 | 0 | 0 | 59.9787 | 11.5242 | 75.1385 | 0 | 0 | 62.0285 | 13.11 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников.
1.6 | ВОЛС в филиале АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС для создания магистральной сети связи протяженностью 176 км (ПС Мортка - опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник с отпайкой на ПС Кума протяженностью 87 км, собственник АО "Россети Тюмень"; опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник - ПС Тавда с отпайками на ПС Карабашка, ПС Чапаевская протяженностью 89 км, собственник МРСК Урала) | M_NS2100.PR.0003 | К | 2023 | 2030 | нд | 49.9312 | 447.3549 | 2024-12-01 | 49.9312 | 447.3549 | 2024-12-01 | 0 | 7.0475 | 366.5329 | 792.2251 | 372.6418 | 815.4973 | 581.3147 | 608.5017 | 574.2672 | 573.7297 | 600.9167 | 0.53747 | 0 | 0 | 0.44789 | 0.089579 | 0.53747 | 0 | 0 | 0.44789 | 0.089579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50164 | 0 | 0 | 0.50164 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50164 | 0 | 0 | 0.50164 | 0 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников.
1.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (Урайские ЭС, ПС 110 кВ Убинская, ПС 110 кВ Мортка) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_NS2100.PR.0004 | К | 2023 | 2030 | нд | 99.3322 | 673.9073 | 2024-08-01 | 99.3322 | 673.9073 | 2024-08-01 | 0 | 3.7933 | 157.0647 | 910.6211 | 159.6825 | 934.833 | 875.4556 | 920.4199 | 871.6624 | 871.6624 | 916.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66884 | 0 | 0 | 0.66884 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66884 | 0 | 0 | 0.66884 | 0 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. УАЗ-Патриот, УАЗ-Пикап, ГАЗ-грузопассажирский в количестве 10 шт.(УАЗ-Профи -1 шт, УАЗ-Патриот-6шт.,ГАЗель грузопассажирский 4х2 -1шт, ГАЗель грузопассажирский 4х4-1шт, Газель пассажирский (автобус) - 1шт.)) | M_PK2100.01.01 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.0935 | нд | нд | нд | нд | 23.0308 | 23.0909 | 11.9374 | 5.1372 | 5.1973 | 6.8002 | 0 | 0 | 5.6668 | 1.1334 | 6.8002 | 0 | 0 | 5.6668 | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1372 | 0 | 0 | 4.281 | 0.85619 | 5.1973 | 0 | 0 | 4.2601 | 0.93721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1372 | 0 | 0 | 4.281 | 0.85619 | 5.1973 | 0 | 0 | 4.2601 | 0.93721 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 5 шт.(КАМАЗ масловоз (10 куб.м) - 1 шт, КАМАЗ Автокран г/п-25т - 1 шт, КАМАЗ Автокран г/п-50т - 1 шт,.Газон бортовой грузовой-1шт, КАМАЗ бортовой с КМУ-150-1шт)) | M_PK2100.01.02 | И | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.9547 | нд | нд | нд | нд | 123.0417 | 123.5307 | 105.0871 | 48.0176 | 48.5067 | 57.0694 | 0 | 0 | 47.5578 | 9.5116 | 57.0694 | 0 | 0 | 47.5578 | 9.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6605 | 0 | 0 | 16.3837 | 3.2767 | 19.8945 | 0 | 0 | 16.3069 | 3.5875 | 28.3572 | 0 | 0 | 23.631 | 4.7262 | 28.6122 | 0 | 0 | 23.4526 | 5.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.0176 | 0 | 0 | 40.0147 | 8.0029 | 48.5067 | 0 | 0 | 39.7596 | 8.7471 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 5 шт. (Снегоболотоход ТРЭКОЛ-2 шт., ГАЗ-34039 - 2 шт., снегоболотоход - 1шт.) | M_PK2100.01.03 | И | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.0267 | нд | нд | нд | нд | 60.3121 | 61.6756 | 41.2854 | 41.2854 | 42.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7771 | 0 | 0 | 10.6476 | 2.1295 | 11.85 | 0 | 0 | 9.7131 | 2.1369 | 28.5083 | 0 | 0 | 23.7569 | 4.7514 | 17.9572 | 0 | 0 | 14.7191 | 3.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8416 | 0 | 0 | 10.5259 | 2.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.2854 | 0 | 0 | 34.4045 | 6.8809 | 42.6489 | 0 | 0 | 34.9581 | 7.6908 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 3 шт. (экскаватор -1шт., погрузчик-1шт., бульдозер-1шт.) | M_PK2100.01.04 | И | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8344 | нд | нд | нд | нд | 50.5595 | 51.3198 | 38.7251 | 38.7251 | 39.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7251 | 0 | 0 | 32.2709 | 6.4542 | 39.4853 | 0 | 0 | 32.365 | 7.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.7251 | 0 | 0 | 32.2709 | 6.4542 | 39.4853 | 0 | 0 | 32.365 | 7.1203 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (полуприцеп не менее 55 тн - 1 шт.) | M_PK2100.01.08 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.4324 | 18.9 | 20.4324 | 20.4324 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4324 | 0 | 0 | 17.027 | 3.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 15.4918 | 3.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4324 | 0 | 0 | 17.027 | 3.4054 | 18.9 | 0 | 0 | 15.4918 | 3.4082 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования: вулканизатор -1шт., стол сварщика -1шт., стенд для ремонта радиаторов -1шт.) | M_PK2100.03.06 | И | 2024 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.65624 | нд | нд | нд | нд | 2.2977 | 2.3077 | 1.6414 | 1.6414 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6414 | 0 | 0 | 1.3679 | 0.27357 | 1.6514 | 0 | 0 | 1.3536 | 0.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6414 | 0 | 0 | 1.3679 | 0.27357 | 1.6514 | 0 | 0 | 1.3536 | 0.2978 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 9 шт.: система диагностики изоляции IDAX 300S - 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов К540 - 2 шт., измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 - 1 шт., измеритель параметров электроизоляции MIC-5050 - 1 шт., тепловизор - 1шт., аппарат автоматический для определения температуры вспышки - 1 шт., автоматическая испытательная установка на пробой до 100кВ - 1 шт.) | M_PK2100.07.01.02 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.439 | нд | нд | нд | нд | 20.5203 | 19.6046 | 10.0813 | 10.0813 | 9.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5124 | 0 | 0 | 7.927 | 1.5854 | 8.59 | 0 | 0 | 7.041 | 1.549 | 0.56884 | 0 | 0 | 0.47403 | 0.094806 | 0.57561 | 0 | 0 | 0.47181 | 0.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0813 | 0 | 0 | 8.4011 | 1.6802 | 9.1656 | 0 | 0 | 7.5128 | 1.6528 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Проектирование реконструкции диспетчерского пункта филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (замена мозаичной мнемосхемы на видеопанели) | M_TP1100.PH.0019 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.759 | 10.8503 | 12.5825 | 11.0311 | 12.8946 | 5.2277 | 5.2605 | 2.4688 | 0 | 1.1081 | 2.4688 | 0 | 0 | 2.0578 | 0.41099 | 1.3934 | 0 | 0 | 1.1612 | 0.23224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 0.90879 | 0.19928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 0.90879 | 0.19928 | Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение сроков реализации на основании доступных источников финансирования.
1.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "ИЛК ИА "Россети Тюмень" - Сургутские ЭС (ИЛК ИА "РТ", ИЛК СурЭС, ПС 220 кВ Сургут, ПС 110 кВ Федоровская)" филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские ЭС. | M_NS1100.PR.0006 | И | 2023 | 2030 | нд | 165.9225 | 1022.8049 | 2024-10-01 | 165.9225 | 1227.0324 | 2024-10-01 | 0 | 6.1674 | 343.005 | 1760.5675 | 348.7218 | 1784.8648 | 1601.9795 | 1654.9948 | 1595.812 | 1595.812 | 1648.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.6529 | 0 | 0 | 299.7108 | 59.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 359.6529 | 0 | 0 | 299.7108 | 59.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение сроков реализации проекта на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Технического перевооружения систем ВЧ связи в Сургутских ЭС | M_TP1100.PR.0075 | И | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 74.528 | 513.0164 | 2025-03-01 | 0 | 6.3352 | 21.7006 | 24.9695 | 437.6461 | 693.2623 | 11.0034 | 651.8895 | 4.6681 | 0 | 641.6215 | 4.6681 | 0 | 0 | 3.8901 | 0.77802 | 3.9327 | 0 | 0 | 3.2773 | 0.65545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73542 | 0 | 0 | 0.6028 | 0.13262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.84 | 0 | 0 | 122 | 26.84 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5754 | 0 | 0 | 122.6028 | 26.9726 | Актуализация стоимости, физических параметров и периода реализации в связи с окончанием ПИР, утверждением ПСД (приказ № 19-Э от 17.04.2025).
1.6 | Электрическая заправочная станция (новое строительство) | M_NS1100.PR.0007 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 27.9384 | 27.9595 | 27.9384 | 27.9384 | 27.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78321 | 0 | 0 | 0.65267 | 0.13053 | 0.78637 | 0 | 0 | 0.64457 | 0.1418 | 27.1552 | 0 | 0 | 0 | 27.1552 | 27.1731 | 0 | 0 | 0 | 27.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9384 | 0 | 0 | 0.65267 | 27.2857 | 27.9595 | 0 | 0 | 0.64457 | 27.3149 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконтрукции ВЛ 110 кВ на ПС Сытомино с отпайкой на ПС Песчаная | M_TP1100.VL.0038 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 135.5987 | 204.1619 | 137.8587 | 203.7991 | 52.9289 | 52.8254 | 52.9289 | 52.9289 | 52.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9289 | 0 | 0 | 44.2328 | 8.696 | 52.8254 | 0 | 0 | 43.4328 | 9.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.9289 | 0 | 0 | 44.2328 | 8.696 | 52.8254 | 0 | 0 | 43.4328 | 9.3926 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Промышленный сушильный шкаф-1 шт.; Лестница монтажная -1 шт.; Установка долива жидкости -1 шт.) | M_PK1100.07.03.02 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52978 | нд | нд | нд | нд | 1.6926 | 1.7074 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | 0 | 0.96901 | 0.1938 | 1.1776 | 0 | 0 | 0.96528 | 0.21236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1628 | 0 | 0 | 0.96901 | 0.1938 | 1.1776 | 0 | 0 | 0.96528 | 0.21236 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Шкаф сушильный - 1шт.; Установка получения деионизированной воды - 1шт.; Шейкер возвратно-поступательный для встряхивания -1шт.; Промышленный сушильный шкаф-1шт.) | M_PK1100.07.03.03 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.70083 | 0.71086 | 0.70083 | 0.70083 | 0.71086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53718 | 0 | 0 | 0.44765 | 0.089531 | 0.5456 | 0 | 0 | 0.44721 | 0.098387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16365 | 0 | 0 | 0.13637 | 0.027274 | 0.16526 | 0 | 0 | 0.13546 | 0.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70083 | 0 | 0 | 0.58402 | 0.1168 | 0.71086 | 0 | 0 | 0.58267 | 0.12819 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ A22R33 - 3 шт.; ГАЗ A32R33- 4шт.; ГАЗ-27527 -10 шт.) | M_PK1100.01.01.01 | Н | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.5056 | нд | нд | нд | нд | 38.7209 | 38.7204 | 20.2153 | 20.2153 | 20.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2153 | 0 | 0 | 16.8461 | 3.3692 | 20.2148 | 0 | 0 | 16.5695 | 3.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2153 | 0 | 0 | 16.8461 | 3.3692 | 20.2148 | 0 | 0 | 16.5695 | 3.6453 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ A32R33 - 10 шт.; ГАЗ-27527 -2 шт.) | M_PK1100.01.01.02 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4963 | нд | нд | нд | нд | 39.8823 | 47.0752 | 35.386 | 35.386 | 42.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3121 | 0 | 0 | 14.4268 | 2.8854 | 20.8617 | 0 | 0 | 17.0998 | 3.762 | 18.0739 | 0 | 0 | 15.0615 | 3.0123 | 21.7171 | 0 | 0 | 17.8009 | 3.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.386 | 0 | 0 | 29.4883 | 5.8977 | 42.5788 | 0 | 0 | 34.9007 | 7.6781 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Аппарат испытания диэлектриков - 1шт.) | M_PK1100.03.01.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.45407 | 0.46118 | 0.45407 | 0.45407 | 0.46118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45407 | 0 | 0 | 0.37839 | 0.075678 | 0.46118 | 0 | 0 | 0.37802 | 0.083164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45407 | 0 | 0 | 0.37839 | 0.075678 | 0.46118 | 0 | 0 | 0.37802 | 0.083164 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стенд высоковольтных испытаний стационарный -1 шт.; Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М- 1шт.) | M_PK1100.03.01.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7518 | 1.7792 | 1.7518 | 1.7518 | 1.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7518 | 0 | 0 | 1.4598 | 0.29197 | 1.7792 | 0 | 0 | 1.4584 | 0.32085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7518 | 0 | 0 | 1.4598 | 0.29197 | 1.7792 | 0 | 0 | 1.4584 | 0.32085 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ-33098 Садко (грузопассажирский)- 1 шт.; Урал Next - 3 шт.) | M_PK1100.01.02.01 | Н | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 66.9301 | 67.4716 | 66.9301 | 60.2033 | 60.7448 | 6.7268 | 0 | 0 | 5.6057 | 1.1211 | 6.7268 | 0 | 0 | 5.6057 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2033 | 0 | 0 | 50.1694 | 10.0339 | 60.7448 | 0 | 0 | 49.7908 | 10.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.2033 | 0 | 0 | 50.1694 | 10.0339 | 60.7448 | 0 | 0 | 49.7908 | 10.954 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 с КМУ-1 шт.; КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 -1 шт.; КАМАЗ-43118 бортовой с КМУ+АГП+бур- 1 шт.; КАМАЗ АГП 29 м -1шт.) | M_PK1100.01.02.02 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 81.4308 | 82.9743 | 81.4308 | 81.4308 | 82.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4308 | 0 | 0 | 67.859 | 13.5718 | 82.9743 | 0 | 0 | 68.0117 | 14.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.4308 | 0 | 0 | 67.859 | 13.5718 | 82.9743 | 0 | 0 | 68.0117 | 14.9626 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автомобиль для перевозки пассажиров повышенной комфортности 7 мест - 1 шт.; Автомобиль повышенной проходимости 4х4 - 2 шт.; Автомобиль самосвал - 2 шт.) | M_PK1100.01.08.01 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 32.3024 | 24.8724 | 32.3024 | 32.3024 | 24.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.799 | 0 | 0 | 4.7533 | 1.0457 | 32.3024 | 0 | 0 | 26.9187 | 5.3837 | 19.0734 | 0 | 0 | 15.6339 | 3.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.3024 | 0 | 0 | 26.9187 | 5.3837 | 24.8724 | 0 | 0 | 20.3872 | 4.4852 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимостии, наименования проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и на момент составления расчета.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ самосвал-2 шт.) | M_PK1100.01.08.02 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 15.3155 | 15.5108 | 15.3155 | 15.3155 | 15.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3155 | 0 | 0 | 12.7629 | 2.5526 | 15.5108 | 0 | 0 | 12.7138 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3155 | 0 | 0 | 12.7629 | 2.5526 | 15.5108 | 0 | 0 | 12.7138 | 2.797 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Анализатор состояния изоляции-1 шт.) | M_PK1100.07.01.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.455 | 8.5875 | 8.455 | 8.455 | 8.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.455 | 0 | 0 | 7.0458 | 1.4092 | 8.5875 | 0 | 0 | 7.0389 | 1.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.455 | 0 | 0 | 7.0458 | 1.4092 | 8.5875 | 0 | 0 | 7.0389 | 1.5486 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Фронтальный погрузчик -4 шт.; Мини погрузчик- 3 шт.) | M_PK1100.01.04.02 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 68.6791 | 69.4088 | 68.6791 | 68.6791 | 69.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1974 | 0 | 0 | 41.8312 | 8.3662 | 18.7174 | 0 | 0 | 15.3421 | 3.3753 | 18.4817 | 0 | 0 | 15.4014 | 3.0803 | 50.6914 | 0 | 0 | 41.5504 | 9.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.6791 | 0 | 0 | 57.2326 | 11.4465 | 69.4088 | 0 | 0 | 56.8925 | 12.5163 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Самотлор (замена ЗРУ-6 кВ; ОПУ; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0148 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 85.1002 | 122.705 | 86.5186 | 122.8646 | 18.011 | 17.9164 | 18.011 | 18.011 | 17.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.011 | 0 | 0 | 15.1158 | 2.8953 | 17.9164 | 0 | 0 | 14.7802 | 3.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.011 | 0 | 0 | 15.1158 | 2.8953 | 17.9164 | 0 | 0 | 14.7802 | 3.1362 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Строительство зарядных станций мощностью до 150кВт (1 шт.) | M_NS1600.PR.0002 | П | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.0593 | 14.2025 | 13.0593 | 13.0593 | 14.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0593 | 0 | 0 | 10.9463 | 2.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2025 | 0 | 0 | 11.715 | 2.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0593 | 0 | 0 | 10.9463 | 2.113 | 14.2025 | 0 | 0 | 11.715 | 2.4875 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 1 шт. - передвижная электротехническая лаборатория) | M_PK1600.01.06 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 67.8468 | 68.8088 | 67.8468 | 67.8468 | 68.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8468 | 0 | 0 | 56.539 | 11.3078 | 68.8088 | 0 | 0 | 56.4007 | 12.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.8468 | 0 | 0 | 56.539 | 11.3078 | 68.8088 | 0 | 0 | 56.4007 | 12.4082 | Корректировка стоимости оборудования с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 2 шт. - вагон-дом, прицеп тракторный вагон-дом) | M_PK1600.08 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.9051 | 5.9888 | 5.9051 | 5.9051 | 5.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 4.9209 | 0.98418 | 5.9888 | 0 | 0 | 4.9089 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9051 | 0 | 0 | 4.9209 | 0.98418 | 5.9888 | 0 | 0 | 4.9089 | 1.08 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (транспорт в количестве 4 шт. -Снегоход, Двухзвенный гусеничный транспорт ДТ-8П) | M_PK1600.01.08 | Н | 2030 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 159.2199 | 167.6152 | 159.2199 | 159.2199 | 167.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2199 | 0 | 0 | 132.6833 | 26.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6152 | 0 | 0 | 137.3895 | 30.2257 | нд | нд | нд | нд | нд | 159.2199 | 0 | 0 | 132.6833 | 26.5367 | 167.6152 | 0 | 0 | 137.3895 | 30.2257 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в АО "Россети Тюмень" (в исполнительном аппарате и филиале "Сургутские ЭС") | M_NS1000.PR.0007 | И | 2023 | 2030 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 773.7245 | 2025-07-01 | 0 | 26.9043 | нд | нд | нд | нд | 73.8025 | 848.2639 | 46.8982 | 46.2329 | 821.3596 | 0.66532 | 0 | 0 | 0.55443 | 0.11089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4646 | 0 | 0 | 9.3972 | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.6676 | 0 | 0 | 536.6128 | 118.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2274 | 0 | 0 | 132.284 | 22.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.3596 | 0 | 0 | 678.294 | 143.0656 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта на основании утвержденной ПСД (в утв. ИПР отражен факт ПИР) и доступных источников финансирования.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нефтеюганские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1200.PR.0009 | К | 2023 | 2030 | нд | нд | нд | нд | 53.6499 | 407.186 | 2025-09-01 | 0 | 3.9823 | 129.6932 | 198.2382 | 100.7892 | 526.1446 | 45.787 | 504.8567 | 41.8047 | 41.3654 | 500.4352 | 0.43928 | 0 | 0 | 0.36945 | 0.069821 | 0.43928 | 0 | 0 | 0.020348 | 0.41893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18209 | 0 | 0 | 0.15174 | 0.030348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18209 | 0 | 0 | 0.15174 | 0.030348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости ИП в связи с окончанием проектирования и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 03.12.2025 № 994). Изменение года окончания финансирования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Когалымские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1500.PR.0020 | И | 2023 | 2030 | нд | нд | нд | нд | 51.661 | 374.8311 | 2025-03-01 | 0 | 3.6867 | 164.4915 | 250.5251 | 426.0795 | 684.0947 | 37.7152 | 477.1016 | 34.0285 | 33.5827 | 473.2751 | 0.44577 | 0 | 0 | 0.39477 | 0.050991 | 0.13982 | 0 | 0 | 0.13982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с завершением проектных работ и утверждением ПСД. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нижневартовские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1600.PR.0003 | С | 2023 | 2030 | нд | 54.2859 | 398.6112 | 2025-07-01 | 54.2859 | 398.6112 | 2025-07-01 | 0 | 3.4037 | 130.6385 | 509.2694 | 132.8158 | 517.3329 | 485.6181 | 508.1805 | 482.2145 | 481.9324 | 504.6519 | 0.2821 | 0 | 0 | 0.23508 | 0.047017 | 0.12494 | 0 | 0 | 0.12494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1421 | 0 | 0 | 31.7851 | 6.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.1421 | 0 | 0 | 31.7851 | 6.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Энергокомплекс ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1900.PR.0012 | И | 2023 | 2030 | нд | нд | нд | нд | 54.516 | 399.0102 | 2025-06-01 | 0 | 3.7627 | 4.3401 | 4.8661 | 207.8553 | 630.2855 | 4.1115 | 511.9397 | 0.34878 | 4.4409e-16 | 508.1769 | 0.34878 | 0 | 0 | 0.29065 | 0.058129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Урайские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2100.PR.0005 | С | 2023 | 2030 | нд | 52.3183 | 389.9968 | 2025-03-01 | 52.3183 | 389.9968 | 2025-03-01 | 0 | 3.4922 | 91.8004 | 140.5756 | 132.0596 | 487.3585 | 44.1054 | 476.2858 | 40.6132 | 40.2634 | 472.7936 | 0.34975 | 0 | 0 | 0.29146 | 0.058292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ), увеличением стоимости оборудования с программным обеспечением. Без изменения срока реализации
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ "Алмаз" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0029 | С | 2018 | 2028 | 2028 | 1.2058 | 10.5533 | 2018-12-01 | 1.2058 | 10.5533 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 2.553 | 3.6337 | 2.5956 | 3.6409 | 1.2389 | 1.2397 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1316 | 0 | 0 | 0.94865 | 0.183 | 1.1324 | 0 | 0 | 0.93417 | 0.19822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1316 | 0 | 0 | 0.94865 | 0.183 | 1.1324 | 0 | 0 | 0.93417 | 0.19822 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 3 шт.: машина универсальная для испытаний гидравлического оборудования на сжатие и растяжение -- 1 шт.; стенд испытательный гидравлический с усилием не менее 12 т для испытаний на растяжение талей, лебедок и прочего подобного оборудования - 1 шт.; стенд испытательный гидравлический с усилием не менее 15 т для испытаний на сжатие домкратов и прочего подобного оборудования - 1 шт.) | N_PK1200.03.01.15 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.68 | нд | нд | нд | нд | 6.9813 | 6.9926 | 4.3013 | 4.3013 | 4.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3013 | 0 | 0 | 3.5844 | 0.71688 | 4.3126 | 0 | 0 | 3.5349 | 0.77767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3013 | 0 | 0 | 3.5844 | 0.71688 | 4.3126 | 0 | 0 | 3.5349 | 0.77767 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - мотокультиваторов для проведения опашки периметра ПС) | N_PK1200.03.06.09 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.52776 | 0.34185 | 0.52776 | 0.52776 | 0.34185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52776 | 0 | 0 | 0.4398 | 0.087959 | 0.34185 | 0 | 0 | 0.28021 | 0.061646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52776 | 0 | 0 | 0.4398 | 0.087959 | 0.34185 | 0 | 0 | 0.28021 | 0.061646 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений поставщиков. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - прибора для управления приводом высоковольтного выключателя при пониженном напряжении) | N_PK1200.03.06.10 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0099 | 1.0439 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49409 | 0 | 0 | 0.41174 | 0.082348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51583 | 0 | 0 | 0.42986 | 0.085972 | 1.0439 | 0 | 0 | 0.85569 | 0.18825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0099 | 0 | 0 | 0.8416 | 0.16832 | 1.0439 | 0 | 0 | 0.85569 | 0.18825 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока начала реализации ИП в связи со снятием с производства данного оборудования и подготовкой к запуску производства обновленной модели.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ПС 110 кВ Парус (замена оборудования ОРУ-110 (в т. ч. выключатели 110 кВ – 2 шт.), замена оборудования ОРУ-35 (в т. ч. выключатели 35 кВ – 11 шт.), установка КРУН 6 кВ – 1 шт., замена ОПУ № 1 и № 2, устройство ТСО) | N_TP1200.PS.0067 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 123.7971 | 186.393 | 125.8603 | 186.0618 | 41.2542 | 44.8629 | 41.2542 | 41.2542 | 44.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2542 | 0 | 0 | 34.6249 | 6.6293 | 44.8629 | 0 | 0 | 37.0346 | 7.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.2542 | 0 | 0 | 34.6249 | 6.6293 | 44.8629 | 0 | 0 | 37.0346 | 7.8282 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Выкатная в пролете опор №№ 5-6 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,422 км) | N_TP1200.VL.0047 | П | 2029 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.765 | 18.4058 | 12.9778 | 19.1853 | 6.2815 | 6.2854 | 6.2815 | 6.2815 | 6.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2815 | 0 | 0 | 5.269 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2854 | 0 | 0 | 5.1887 | 1.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2815 | 0 | 0 | 5.269 | 1.0125 | 6.2854 | 0 | 0 | 5.1887 | 1.0968 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях – Лосинка I, II в пролете опор №№ 77-78 ( установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,401 км) | N_TP1200.VL.0048 | П | 2029 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.106 | 7.3623 | 5.1911 | 7.6741 | 2.2107 | 2.2121 | 2.2107 | 2.2107 | 2.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 1.8544 | 0.35634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2121 | 0 | 0 | 1.8261 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2107 | 0 | 0 | 1.8544 | 0.35634 | 2.2121 | 0 | 0 | 1.8261 | 0.386 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер I, II в пролетах опор №№ 61-62, 62-63 (установка двух дополнительных опор в двухцепных пролетах 0,407 км и 0,407 км) | N_TP1200.VL.0049 | П | 2029 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.106 | 7.3623 | 5.1911 | 7.6741 | 2.8147 | 2.8165 | 2.8147 | 2.8147 | 2.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8147 | 0 | 0 | 2.361 | 0.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8165 | 0 | 0 | 2.325 | 0.49145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8147 | 0 | 0 | 2.361 | 0.4537 | 2.8165 | 0 | 0 | 2.325 | 0.49145 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер III, IV в пролетах опор №№ 47-48, 48-49 (установка двух дополнительных опор в двухцепных пролетах 0,407 км и 0,4 км) | N_TP1200.VL.0050 | П | 2029 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.106 | 7.3623 | 5.1911 | 7.6741 | 2.8144 | 2.8161 | 2.8144 | 2.8144 | 2.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8144 | 0 | 0 | 2.3607 | 0.45364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8161 | 0 | 0 | 2.3247 | 0.49139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8144 | 0 | 0 | 2.3607 | 0.45364 | 2.8161 | 0 | 0 | 2.3247 | 0.49139 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка I цепь в пролетах опор №№ 6-7, 7-8, 8-9, 12-13, 15-16, 37-38, 48-49, 52-53, 54-55, 55-56, 57-58, 58-59 (установка 12-ти дополнительных опор в одноцепных пролетах 0,413 км, 0,423 км, 0,438 км, 0,48 км, 0,47 км, 0,471 км, 0,467 км, 0,451 км, 0,444 км, 0,427 км, 0,425 км, 0,484 км) | N_TP1200.VL.0051 | П | 2029 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.5301 | 36.8115 | 25.9556 | 38.3706 | 9.5065 | 9.5124 | 9.5065 | 9.5065 | 9.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5065 | 0 | 0 | 7.9742 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5124 | 0 | 0 | 7.8526 | 1.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5065 | 0 | 0 | 7.9742 | 1.5323 | 9.5124 | 0 | 0 | 7.8526 | 1.6598 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Нефтеюганская I, II в пролете опор №№ 41-42 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,437 км) | N_TP1200.VL.0052 | П | 2029 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.106 | 7.3623 | 5.1911 | 7.6741 | 2.2107 | 2.2121 | 2.2107 | 2.2107 | 2.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 1.8544 | 0.35634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2121 | 0 | 0 | 1.8261 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2107 | 0 | 0 | 1.8544 | 0.35634 | 2.2121 | 0 | 0 | 1.8261 | 0.386 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания финансирования на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская в пролете опор №№ 250-251 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,434 км) | N_TP1200.VL.0053 | П | 2029 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.553 | 3.6812 | 2.5956 | 3.8371 | 2.2107 | 2.2121 | 2.2107 | 2.2107 | 2.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 1.8544 | 0.35634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2121 | 0 | 0 | 1.8261 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2107 | 0 | 0 | 1.8544 | 0.35634 | 2.2121 | 0 | 0 | 1.8261 | 0.386 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания реализации проекта на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6 в пролете опор №№ 164-165 (установка одной дополнительной опоры в одноцепном пролете 0,439 км) | N_TP1200.VL.0054 | П | 2029 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.106 | 7.3623 | 5.1911 | 7.6741 | 2.7702 | 2.7719 | 2.7702 | 2.7702 | 2.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7702 | 0 | 0 | 2.3237 | 0.44652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7719 | 0 | 0 | 2.2882 | 0.48368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7702 | 0 | 0 | 2.3237 | 0.44652 | 2.7719 | 0 | 0 | 2.2882 | 0.48368 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания реализации проекта на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 35 кВ Нефтеюганская - Высокий Мыс I, II в пролете опор №№ 17-18 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,401 м) | N_TP1200.VL.0055 | П | 2029 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.106 | 7.3623 | 5.1911 | 7.6741 | 2.2107 | 2.2121 | 2.2107 | 2.2107 | 2.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 1.8544 | 0.35634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2121 | 0 | 0 | 1.8261 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2107 | 0 | 0 | 1.8544 | 0.35634 | 2.2121 | 0 | 0 | 1.8261 | 0.386 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение года окончания реализации проекта на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование -Расширение просек ВЛ 110 кВ площадью 35,395 га (ВЛ 110 кВ Средний Балык - Арго - 1,725 га, ВЛ 110 кВ Правдинская - Северный Салым - 2,165 га, ВЛ 110 кВ отпайка Приразломная - 2,218 га, ВЛ 110 кВ Средний Балык - КНС-20 - 1,176 га, ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская - 2,6 га, ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус - 1,49 га, ВЛ 110 кВ отпайка КНС-18 - 2,154 га, ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - ПП Восточный - 17,85 га, ВЛ 110 кВ Ленинская - Нефтеюганская - 1,833 га, ВЛ 110 кВ отпайка Приобская - 2,184 га) | N_TP1200.VL.0056 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.7006 | 31.2898 | 22.0622 | 31.3305 | 3.654 | 3.6562 | 3.654 | 3.654 | 3.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 3.065 | 0.58897 | 3.6562 | 0 | 0 | 3.0183 | 0.63799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.654 | 0 | 0 | 3.065 | 0.58897 | 3.6562 | 0 | 0 | 3.0183 | 0.63799 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Проектирование внутреннего противопожарного водовода зданий Красноленинского РЭС (Гараж на 5 автомобилей (ремонтный бокс) объемом 9998 м.куб. и Склад объемом 2404 м.куб.) | N_TP1900.PH.0006 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1701 | 2.8584 | 2.2062 | 2.8723 | 1.5415 | 1.5588 | 1.5415 | 1.5415 | 1.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5415 | 0 | 0 | 1.293 | 0.24847 | 1.5588 | 0 | 0 | 1.2887 | 0.27007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5415 | 0 | 0 | 1.293 | 0.24847 | 1.5588 | 0 | 0 | 1.2887 | 0.27007 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Проектирование системы регистрации диспетчерских переговоров филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (установка регистратора записи диспетчерских переговоров - 4 шт.) | N_TP1900.PR.0068 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1701 | 2.9965 | 2.2062 | 3.0097 | 0.80179 | 0.80461 | 0.80179 | 0.80179 | 0.80461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80179 | 0 | 0 | 0.67255 | 0.12924 | 0.80461 | 0 | 0 | 0.66421 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80179 | 0 | 0 | 0.67255 | 0.12924 | 0.80461 | 0 | 0 | 0.66421 | 0.1404 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Проектирование УАПС здания АБК, с обеспечением вывода сигнала от УАПС здания и объектов базы в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (перенос ПУ С200М - 1 шт.) | N_TP1900.PH.0007 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72335 | 0.95281 | 0.73541 | 0.95744 | 0.59212 | 0.59453 | 0.59212 | 0.59212 | 0.59453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59212 | 0 | 0 | 0.49668 | 0.095441 | 0.59453 | 0 | 0 | 0.49079 | 0.10374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59212 | 0 | 0 | 0.49668 | 0.095441 | 0.59453 | 0 | 0 | 0.49079 | 0.10374 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение жилых вагонов-домов повышенной комфортности 7 шт.) | N_PK1900.08 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5441 | нд | нд | нд | нд | 13.4413 | 11.9381 | 6.8972 | 6.8972 | 5.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8972 | 0 | 0 | 5.7477 | 1.1495 | 5.394 | 0 | 0 | 4.4213 | 0.97269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8972 | 0 | 0 | 5.7477 | 1.1495 | 5.394 | 0 | 0 | 4.4213 | 0.97269 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Октябрьская, ПС 110/10/10 кВ Сергино, ПС 110/6 кВ Белоярская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1900.PR.0067 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.7006 | 28.5841 | 22.0622 | 28.7232 | 11.0776 | 10.9561 | 11.0776 | 11.0776 | 10.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0776 | 0 | 0 | 9.2938 | 1.7838 | 10.9561 | 0 | 0 | 9.0462 | 1.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0776 | 0 | 0 | 9.2938 | 1.7838 | 10.9561 | 0 | 0 | 9.0462 | 1.9099 | Изменение наименования титула, в связи с исключением объекта проектирования ПС 110 кВ Октябрьская из состава проекта, изменение стоимости в связи с изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации.
1.6 | Реконструкция ПС Лазаревская (замена ОРУ-35, замена ОПУ) (проектирование) | N_TP2100.PS.0062 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.3494 | 44.1894 | 29.8386 | 44.1109 | 15.1446 | 16.4693 | 15.1446 | 15.1446 | 16.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1446 | 0 | 0 | 12.711 | 2.4336 | 16.4693 | 0 | 0 | 13.5956 | 2.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1446 | 0 | 0 | 12.711 | 2.4336 | 16.4693 | 0 | 0 | 13.5956 | 2.8738 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации.
1.6 | Реконструкции ВЛ-110кВ Картопья-Атымья 2 Урайского ПО филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 59 шт.) (проектирование) | N_TP2100.VL.0019 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.8364 | 38.9002 | 26.267 | 38.831 | 17.0175 | 18.506 | 17.0175 | 17.0175 | 18.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0175 | 0 | 0 | 14.2829 | 2.7346 | 18.506 | 0 | 0 | 15.2769 | 3.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0175 | 0 | 0 | 14.2829 | 2.7346 | 18.506 | 0 | 0 | 15.2769 | 3.2292 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации.
1.6 | Реконструкция здания ОПУ на ПС 110/6 кВ Бензиновая (установка автоматической системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей) | N_TP1100.PR.0077 | И | 2025 | 2025 | 2030 | нд | нд | нд | 0 | 0.75627 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0.57606 | 0.71253 | 0.90831 | 1.3422 | 0.17228 | 0.88687 | 0.17228 | 0 | 0.71459 | 0.17228 | 0 | 0 | 0.14356 | 0.028713 | 0.17228 | 0 | 0 | 0.14356 | 0.028713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71459 | 0 | 0 | 0.59107 | 0.12352 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71459 | 0 | 0 | 0.59107 | 0.12352 | Изменение стоимости, сроков реализации ИП в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после окончания проектирования и утверждения ПСД (приказ АО "Россети Тюмень" от 18.03.2025№ 157).
1.6 | Реконструкция здания ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 Трансгаз (установка автоматической системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей) | N_TP1100.PR.0078 | И | 2025 | 2025 | 2030 | нд | нд | нд | 0 | 0.96173 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 1.5741 | 1.947 | 1.6003 | 2.4112 | 0.11772 | 1.1516 | 0.11772 | 0 | 1.0339 | 0.11772 | 0 | 0 | 0.098102 | 0.01962 | 0.11772 | 0 | 0 | 0.098102 | 0.01962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 0.85424 | 0.17967 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 0.85424 | 0.17967 | Изменение стоимости, сроков реализации ИП в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после окончания проектирования и утверждения ПСД (приказ АО "Россети Тюмень" от 14.03.2025 № 155).
1.6 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Олимпийская (замена систем ТМ, АСУ ТП, РЗА) (проектирование) | N_TP1100.PS.0080 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 184.3683 | 254.5836 | 187.4411 | 255.7005 | 1.8649 | 1.8888 | 1.8649 | 1.8649 | 1.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8649 | 0 | 0 | 1.5643 | 0.3006 | 1.8888 | 0 | 0 | 1.5592 | 0.32958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8649 | 0 | 0 | 1.5643 | 0.3006 | 1.8888 | 0 | 0 | 1.5592 | 0.32958 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции здания и инженерных сетей тепловозного депо участка железнодорожного транспорта службы логистики и материально технического обеспечения филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электричесике сети | N_TP1100.PH.0021 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.5301 | 36.8115 | 25.9556 | 36.8594 | 24.0617 | 24.0765 | 24.0617 | 24.0617 | 24.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0617 | 0 | 0 | 20.1832 | 3.8784 | 24.0765 | 0 | 0 | 19.8753 | 4.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.0617 | 0 | 0 | 20.1832 | 3.8784 | 24.0765 | 0 | 0 | 19.8753 | 4.2012 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Реконструкция системы кондиционирования лабораторного корпуса, производственно-лабораторного корпуса, инженерно-бытового корпуса, производственно-бытового корпуса РПБ Федоровского РЭС, производственно-административного корпуса Лянторского РЭС, здания РПБ Сургутского РЭС | N_TP1100.PH.0022 | И | 2025 | 2025 | 2030 | нд | нд | нд | 0 | 8.6438 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 4.3401 | 5.3683 | 31.0885 | 47.0672 | 0.82895 | 10.4788 | 0.82895 | 0 | 9.6498 | 0.82895 | 0 | 0 | 0.69079 | 0.13816 | 0.82895 | 0 | 0 | 0.69079 | 0.13816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6498 | 0 | 0 | 7.9097 | 1.7401 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6498 | 0 | 0 | 7.9097 | 1.7401 | Изменение стоимости, сроков реализации ИП в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после окончания проектирования и утверждения ПСД (приказ АО "Россети Тюмень" от 24.01.2025 № 36).
1.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической линии связи на ПС Алехинская, ПС КНС-6, ПС Ключевая, ПС Транспортная, КНС-10 филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | N_TP1100.PR.0079 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.361 | 12.9261 | 9.517 | 12.9828 | 9.8756 | 10.002 | 9.8756 | 9.8756 | 10.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8756 | 0 | 0 | 8.2823 | 1.5933 | 10.002 | 0 | 0 | 8.2551 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8756 | 0 | 0 | 8.2823 | 1.5933 | 10.002 | 0 | 0 | 8.2551 | 1.7469 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Аганская (замена ОПУ, с оборудованием АСУ ТП, УРЗА. ЩСН-0,4, АБ, силовых и контрольных кабелей, переустройство кабельных каналов и перехода через дорогу, переносом существующего ЩПТ) | N_TP1600.PS.0144 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 111.9698 | 154.6127 | 113.8359 | 155.291 | 12.8112 | 13.4781 | 12.8112 | 12.8112 | 13.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8112 | 0 | 0 | 10.7462 | 2.065 | 13.4781 | 0 | 0 | 11.1262 | 2.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8112 | 0 | 0 | 10.7462 | 2.065 | 13.4781 | 0 | 0 | 11.1262 | 2.3518 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Истоминская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0117 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.993 | 4.4124 | 6.0193 | 0.57709 | 0.57942 | 0.57709 | 0.57709 | 0.57942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57709 | 0 | 0 | 0.48091 | 0.096182 | 0.57942 | 0 | 0 | 0.47494 | 0.10449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57709 | 0 | 0 | 0.48091 | 0.096182 | 0.57942 | 0 | 0 | 0.47494 | 0.10449 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Колмаковская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0118 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.993 | 4.4124 | 6.0193 | 0.47081 | 0.4869 | 0.47081 | 0.47081 | 0.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47081 | 0 | 0 | 0.39234 | 0.078469 | 0.4869 | 0 | 0 | 0.3991 | 0.087801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47081 | 0 | 0 | 0.39234 | 0.078469 | 0.4869 | 0 | 0 | 0.3991 | 0.087801 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Самотлор (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0119 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.993 | 4.4124 | 6.0193 | 0.74328 | 0.74628 | 0.74328 | 0.74328 | 0.74628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74328 | 0 | 0 | 0.6194 | 0.12388 | 0.74628 | 0 | 0 | 0.6117 | 0.13458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74328 | 0 | 0 | 0.6194 | 0.12388 | 0.74628 | 0 | 0 | 0.6117 | 0.13458 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Центральная (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0120 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.993 | 4.4124 | 6.0193 | 0.61033 | 0.61279 | 0.61033 | 0.61033 | 0.61279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61033 | 0 | 0 | 0.50861 | 0.10172 | 0.61279 | 0 | 0 | 0.50229 | 0.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61033 | 0 | 0 | 0.50861 | 0.10172 | 0.61279 | 0 | 0 | 0.50229 | 0.1105 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Бахиловская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0121 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.993 | 4.4124 | 6.0193 | 0.80975 | 0.81302 | 0.80975 | 0.80975 | 0.81302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80975 | 0 | 0 | 0.67479 | 0.13496 | 0.81302 | 0 | 0 | 0.66641 | 0.14661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80975 | 0 | 0 | 0.67479 | 0.13496 | 0.81302 | 0 | 0 | 0.66641 | 0.14661 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции РПБ Варьёганского РЭС (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0122 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.993 | 4.4124 | 6.0193 | 1.5344 | 1.5406 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0 | 1.2787 | 0.25573 | 1.5406 | 0 | 0 | 1.2628 | 0.27781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5344 | 0 | 0 | 1.2787 | 0.25573 | 1.5406 | 0 | 0 | 1.2628 | 0.27781 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 1шт. - учебный стенд высокоавтоматизированной (цифровой) подстанции - 1 шт.) | N_PK1600.07.03 | И | 2023 | 2027 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.8592 | нд | нд | нд | нд | 23.292 | 22.8592 | 0.43286 | 0.43286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43286 | 0 | 0 | 0.36072 | 0.072144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43286 | 0 | 0 | 0.36072 | 0.072144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение из титула приобретение робота-тренажера Гоши, в связи с внесением изменений в нормативные требования по оказанию первой помощи на основании приказа Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении порядка оказания первой помощи» и введением в действие новой инструкции по оказанию первой помощи.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 1 шт. - передвижная электротехническая лаборатория) | N_PK1600.01.06 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 57.5975 | 58.4142 | 57.5975 | 57.5975 | 58.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5975 | 0 | 0 | 47.9979 | 9.5996 | 58.4142 | 0 | 0 | 47.8805 | 10.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.5975 | 0 | 0 | 47.9979 | 9.5996 | 58.4142 | 0 | 0 | 47.8805 | 10.5337 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 11 шт. - устройство испытательное, вольтамперфазометр, устройство для проверки автоматических выключателей, комплект контроля изоляции Ридус, прибор испытательный) | N_PK1600.07.01.02 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.3647 | 13.8318 | 13.3647 | 13.3647 | 13.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9617 | 0 | 0 | 5.8014 | 1.1603 | 3.7842 | 0 | 0 | 3.1018 | 0.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.403 | 0 | 0 | 5.3359 | 1.0672 | 10.0476 | 0 | 0 | 8.2357 | 1.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3647 | 0 | 0 | 11.1373 | 2.2275 | 13.8318 | 0 | 0 | 11.3375 | 2.4943 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 17 шт. - прибор испытательный, вольтамперфазометр, устройство испытательное, комплект контроля изоляции, испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел, аппарат испытания масла автоматический, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, анализатор вибрации двухканальный с датчиком, комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления с программным обеспечением, тепловизор, дефектоскоп ультразвуковой) | N_PK1600.07.01.03 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 29.2905 | 29.7058 | 29.2905 | 29.2905 | 29.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2905 | 0 | 0 | 24.4088 | 4.8818 | 29.7058 | 0 | 0 | 24.3491 | 5.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.2905 | 0 | 0 | 24.4088 | 4.8818 | 29.7058 | 0 | 0 | 24.3491 | 5.3568 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Модернизация "Диспетчерского щита S-2000", центрального диспетчерского пункта No6, входящего в состав "Главного корпуса ИЛК в т.ч. ЦДП 6" исполнительного аппарата АО «РоссетиТюмень» (проектирование) | N_TP1000.PR.0036 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.1503 | 6.2528 | 6.1503 | 0 | 6.2528 | 6.1503 | 0 | 0 | 5.1253 | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2528 | 0 | 0 | 5.1253 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2528 | 0 | 0 | 5.1253 | 1.1276 | Изменение срока реализации проекта на основании доступных источников финасирования. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ ( с НДС 22%), и на основании актуальных индексов-дефляторов.
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы управления персоналом и расчета заработной платы АО «Россети Тюмень» на базе отечественного ПО | N_NA1000.PR.0014 | И | 2023 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 188.1416 | нд | нд | нд | нд | 188.1416 | 286.5359 | 0 | 0 | 98.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7561 | 0 | 0 | 38.6108 | 8.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6383 | 0 | 0 | 42.3265 | 9.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3943 | 0 | 0 | 80.9372 | 17.4571 | Изменение сроков и стоимости инвестиционного проекта в связи с переносом его реализации на более поздний срок на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Савуйская (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 210 м) (проектирование) | M_TP1100.PS.0061 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 109.5819 | 164.9901 | 111.4083 | 164.697 | 46.913 | 47.24 | 46.913 | 46.913 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.913 | 0 | 0 | 39.3513 | 7.5617 | 47.24 | 0 | 0 | 38.997 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.913 | 0 | 0 | 39.3513 | 7.5617 | 47.24 | 0 | 0 | 38.997 | 8.243 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вега (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 15 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) (проектирование) | H_TP1100.PS.0055 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 109.5819 | 164.9901 | 111.4083 | 164.697 | 46.913 | 47.24 | 46.913 | 46.913 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.913 | 0 | 0 | 39.3513 | 7.5617 | 47.24 | 0 | 0 | 38.997 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.913 | 0 | 0 | 39.3513 | 7.5617 | 47.24 | 0 | 0 | 38.997 | 8.243 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | ВЛ 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 220 кВ Болчары до точки врезки в ВЛ 110 кВ Батово – Чапровская I, II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Невская с образованием ВЛ 110 кВ Болчары – Батово I, II цепь с отпайками (новое строительство участка двухцепной ВЛ ориентировочной протяженностью 2х65 км) (проектирование) | O_NS1200.VL.0024 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 115.6445 | 166.7464 | 117.5719 | 165.1433 | 78.5301 | 78.6566 | 78.5301 | 78.5301 | 78.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7691 | 0 | 0 | 17.8435 | 3.9256 | 78.5301 | 0 | 0 | 65.8775 | 12.6527 | 56.8875 | 0 | 0 | 47.0933 | 9.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.5301 | 0 | 0 | 65.8775 | 12.6527 | 78.6566 | 0 | 0 | 64.9369 | 13.7198 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Проектирование автоматизированной системы управления производственными активами АО «Россети Тюмень» на отечественном ПО | O_NA1000.PR.0042 | И | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.8179 | нд | нд | нд | нд | 212.5276 | 212.5276 | 189.7097 | 136.468 | 165.0651 | 53.2417 | 0 | 0 | 44.3681 | 8.8736 | 24.6446 | 0 | 0 | 20.5372 | 4.1074 | 95.5276 | 0 | 0 | 79.6063 | 15.9213 | 88.5428 | 0 | 0 | 72.5761 | 15.9667 | 40.9404 | 0 | 0 | 34.117 | 6.8234 | 76.5223 | 0 | 0 | 62.7232 | 13.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 136.468 | 0 | 0 | 113.7233 | 22.7447 | 165.0651 | 0 | 0 | 135.2993 | 29.7658 | Без изменения сроков и стоимости реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование комплексной информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью АО «Россети Тюмень» на отечественном ПО | O_NA1000.PR.0043 | Н | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 374.6767 | 0 | 374.6767 | 374.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6898 | 0 | 0 | 48.9081 | 9.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16.6667 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9869 | 0 | 0 | 246.6558 | 49.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 374.6767 | 0 | 0 | 312.2306 | 62.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации, мероприятие исключено из проекта ИПР с учетом приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО «Россети».
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Дельта (берегоукрепление со стороны ОРУ-110 кВ и заходов ВЛ-110 кВ) | O_TP1600.PH.0010 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 6.258 | 4.4124 | 6.2661 | 5.7661 | 5.7697 | 5.7661 | 5.7661 | 5.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7661 | 0 | 0 | 4.8367 | 0.92942 | 5.7697 | 0 | 0 | 4.7629 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7661 | 0 | 0 | 4.8367 | 0.92942 | 5.7697 | 0 | 0 | 4.7629 | 1.0068 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Меридиан (установка противопожарных резервуаров, устройство системы водоснабжения и водоотведения ОПУ) | O_TP1600.PS.0180 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.7168 | 4.4124 | 6.2661 | 1.4121 | 1.5465 | 1.4121 | 1.4121 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4121 | 0 | 0 | 1.1845 | 0.22761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 0 | 0 | 1.2766 | 0.26985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4121 | 0 | 0 | 1.1845 | 0.22761 | 1.5465 | 0 | 0 | 1.2766 | 0.26985 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.6 | Проектирование реконструкции Нежилого здания – материального склада СМиТ инв. №103002, для создания стояночного бокса | O_TP1600.PH.0012 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.7006 | 28.5841 | 22.0622 | 28.7232 | 1.3028 | 1.3081 | 1.3028 | 1.3028 | 1.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3028 | 0 | 0 | 1.0928 | 0.21 | 1.3081 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.22825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3028 | 0 | 0 | 1.0928 | 0.21 | 1.3081 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.22825 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 10 шт. - компаратор-калибратор универсальный, установка поверочная универсальная УППУ, комплект для испытания автоматических выключателей, устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей, прибор контроля частотных характеристик изоляции, устройство для определения качества элегаза, прибор для испытания аккумуляторных батарей подстанций) | O_PK1600.07.01 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.3538 | 20.2304 | 19.3538 | 19.3538 | 20.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2688 | 0 | 0 | 9.3906 | 1.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9958 | 0 | 0 | 4.1632 | 0.83263 | 17.0973 | 0 | 0 | 14.0142 | 3.0831 | 3.0893 | 0 | 0 | 2.5744 | 0.51488 | 3.1331 | 0 | 0 | 2.5681 | 0.56498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.3538 | 0 | 0 | 16.1282 | 3.2256 | 20.2304 | 0 | 0 | 16.5823 | 3.6481 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам. Перенос срока начала реализации на более ранний срок, в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 50 шт. - мобильное дорожное покрытие) | O_PK1600.07.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.1579 | 10.3316 | 10.1579 | 10.1579 | 10.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1579 | 0 | 0 | 8.4649 | 1.693 | 10.3316 | 0 | 0 | 8.4685 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1579 | 0 | 0 | 8.4649 | 1.693 | 10.3316 | 0 | 0 | 8.4685 | 1.8631 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Реконструкции ВЛ 110 кВ Кирилловская – Таврическая, ВЛ 110 кВ Кирилловская – Повховская с отпайкой на ПС Луч (замена фундаментов) (проектирование) | O_TP1500.VL.0046 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 101.6231 | 153.0071 | 51.6584 | 76.3676 | 31.2581 | 32.5773 | 31.2581 | 31.2581 | 32.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2581 | 0 | 0 | 26.0484 | 5.2097 | 32.5773 | 0 | 0 | 26.7027 | 5.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2581 | 0 | 0 | 26.0484 | 5.2097 | 32.5773 | 0 | 0 | 26.7027 | 5.8746 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тепловизор - 1 шт., микроомметр - 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов - 1 шт.) | O_PK1500.03.01 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.4051 | 5.4186 | 5.4051 | 5.4051 | 5.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4051 | 0 | 0 | 4.5042 | 0.90085 | 5.4186 | 0 | 0 | 4.4415 | 0.97713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4051 | 0 | 0 | 4.5042 | 0.90085 | 5.4186 | 0 | 0 | 4.4415 | 0.97713 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Модуль мониторинга и восстановления изоляции маслонаполненного трансформаторного оборудования - 1 шт.) | O_PK1500.06 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.2194 | 3.2274 | 3.2194 | 3.2194 | 3.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2194 | 0 | 0 | 2.6828 | 0.53656 | 3.2274 | 0 | 0 | 2.6454 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2194 | 0 | 0 | 2.6828 | 0.53656 | 3.2274 | 0 | 0 | 2.6454 | 0.582 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего транспорта (автомобиль ОВБ) (фургон грузовой цельнометалический повышенной проходимости) - 3 ед.) | O_PK1500.01.08.01 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.7293 | 8.7243 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7293 | 0 | 0 | 7.2745 | 1.4549 | 8.7243 | 0 | 0 | 7.1511 | 1.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7293 | 0 | 0 | 7.2745 | 1.4549 | 8.7243 | 0 | 0 | 7.1511 | 1.5732 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Приобретение прочего оборудования - 7шт. (Трансформатор тока 110 кВ-2 шт., вакуумный выключатель 35 кВ - 2 шт., конденсатор связи - 2 шт., высокочастотный заградитель - 1 шт.) | O_PK1500.07.03.01 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.395 | 8.9655 | 6.395 | 6.395 | 8.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 0 | 0 | 1.4686 | 0.29372 | 3.008 | 0 | 0 | 2.4656 | 0.54243 | 4.6327 | 0 | 0 | 3.8606 | 0.77211 | 5.9574 | 0 | 0 | 4.8831 | 1.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.395 | 0 | 0 | 5.3292 | 1.0658 | 8.9655 | 0 | 0 | 7.3487 | 1.6167 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ и обновлением коммерческих предложений. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение быстровозводимых опор в количестве 3 шт.) | O_PK1900.07.03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.3 | 3.355 | 3.3 | 3.3 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 2.75 | 0.55 | 3.355 | 0 | 0 | 2.75 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3 | 0 | 0 | 2.75 | 0.55 | 3.355 | 0 | 0 | 2.75 | 0.605 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение модульного здания контрольно-пропускного пункта (КПП) -1 ед.) | O_PK1900.08.02 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.3053 | 4.05 | 2.3053 | 2.3053 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3053 | 0 | 0 | 1.921 | 0.38421 | 4.05 | 0 | 0 | 3.3197 | 0.73033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3053 | 0 | 0 | 1.921 | 0.38421 | 4.05 | 0 | 0 | 3.3197 | 0.73033 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Здания центрального склада со складом запчастей (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 8 - 1109,472 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0008 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43401 | 0.57168 | 0.44124 | 0.57446 | 0.31947 | 0.32078 | 0.31947 | 0.31947 | 0.32078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31947 | 0 | 0 | 0.26798 | 0.051495 | 0.32078 | 0 | 0 | 0.2648 | 0.055973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31947 | 0 | 0 | 0.26798 | 0.051495 | 0.32078 | 0 | 0 | 0.2648 | 0.055973 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Здания склада оборудования (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 9 - 1106,196 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0009 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43401 | 0.57168 | 0.44124 | 0.57446 | 0.31947 | 0.32078 | 0.31947 | 0.31947 | 0.32078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31947 | 0 | 0 | 0.26798 | 0.051495 | 0.32078 | 0 | 0 | 0.2648 | 0.055973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31947 | 0 | 0 | 0.26798 | 0.051495 | 0.32078 | 0 | 0 | 0.2648 | 0.055973 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Административно-производственного здания РЭУ, сварочного цеха (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 1.- 837,5 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0010 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43401 | 0.57168 | 0.44124 | 0.57446 | 0.15971 | 0.16036 | 0.15971 | 0.15971 | 0.16036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15971 | 0 | 0 | 0.13397 | 0.025744 | 0.16036 | 0 | 0 | 0.13238 | 0.027982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15971 | 0 | 0 | 0.13397 | 0.025744 | 0.16036 | 0 | 0 | 0.13238 | 0.027982 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Ремонтно-производственной базы Казымского РЭС (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Белоярский, промзона 2, строение 22. АБК, теплая стоянка №1, теплая стоянка №2, склад, КПП общая площадь зданий - 2012,5 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0011 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72335 | 0.95281 | 0.73541 | 0.95744 | 0.31947 | 0.59372 | 0.31947 | 0.31947 | 0.59372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31947 | 0 | 0 | 0.26798 | 0.051495 | 0.59372 | 0 | 0 | 0.49012 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31947 | 0 | 0 | 0.26798 | 0.051495 | 0.59372 | 0 | 0 | 0.49012 | 0.1036 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Красноленинская - Рогожниковская-1,2 для технологического присоединения ММПС 110/35 кВ АО «РН-Няганьнефтегаз» (новое строительство ВЛ протяженностью 2х1,6 км) (проектирование) | O_NS1900.VL.0017 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.7676 | 10.8448 | 12.2649 | 15.3654 | 8.132 | 13.026 | 8.132 | 0 | 4.8745 | 8.132 | 0 | 0 | 0 | 8.132 | 8.1516 | 0 | 0 | 0 | 8.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8745 | 0 | 0 | 0 | 4.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8745 | 0 | 0 | 0 | 4.8745 | Изменение стоимости и сроков в связи с заключением Дополнительного соглашения ДС2 Т11-22-0007-ДТПЭДО-2 от 22.10.2025 к Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №Т11/22/0007-ДТПЭДО, изменяющие технические условия № Т11/22/0007-ТУ-1 в связи с чем требуется перепроектирование объекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования: доп.оборудование к экскаватору - 1кмп., подъёмник двухстоечный электрогидравлический, г/п 5 т-1шт, Пресс 50т гидравлический-1шт,стенд "сход-развал" компьютерный-1 шт) | O_PK2100.03.06 | И | 2024 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9769 | нд | нд | нд | нд | 3.5752 | 3.585 | 1.5983 | 1.5983 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5983 | 0 | 0 | 1.3319 | 0.26638 | 1.608 | 0 | 0 | 1.3181 | 0.28997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5983 | 0 | 0 | 1.3319 | 0.26638 | 1.608 | 0 | 0 | 1.3181 | 0.28997 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Создание системы информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских электрических сетей АО «Россети Тюмень» | O_NS1000.PR.0009 | И | 2023 | 2026 | 2027 | 0.04384 | 281.3067 | 2023-03-01 | 0.04384 | 281.3067 | 2023-03-01 | 0 | 3.3021 | нд | нд | нд | нд | 304.3451 | 304.3451 | 301.043 | 195.5683 | 301.043 | 105.4747 | 0 | 0 | 87.8956 | 17.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5683 | 0 | 0 | 162.9736 | 32.5947 | 296.6937 | 0 | 0 | 243.1915 | 53.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3493 | 0 | 0 | 3.565 | 0.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 195.5683 | 0 | 0 | 162.9736 | 32.5947 | 301.043 | 0 | 0 | 246.7565 | 54.2864 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение срока окончания финансирования инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолженностью.
1.6 | Создание системы информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских электрических сетей АО «Россети Тюмень» (Ишимское ТПО, Тобольское ТПО) | O_NS1000.PR.0010 | И | 2023 | 2026 | 2027 | 0.03768 | 243.5105 | 2023-03-01 | 0.03768 | 243.5105 | 2023-03-01 | 0 | 6.5072 | 246.7671 | 323.386 | 250.8799 | 325.2389 | 263.2407 | 263.2407 | 256.7336 | 256.7336 | 256.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.7336 | 0 | 0 | 213.9446 | 42.7889 | 253.2877 | 0 | 0 | 207.6129 | 45.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4458 | 0 | 0 | 2.8245 | 0.62138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 256.7336 | 0 | 0 | 213.9446 | 42.7889 | 256.7336 | 0 | 0 | 210.4373 | 46.2962 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение срока окончания финансирования инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолженностью.
1.6 | Создание системы информационной безопсаности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских электрических сетей АО «Россети Тюмень» (Южное ТПО) | O_NS1000.PR.0011 | И | 2023 | 2026 | 2027 | 0.024931 | 165.3712 | 2023-03-01 | 0.024931 | 165.3712 | 2023-03-01 | 0 | 5.158 | нд | нд | нд | нд | 178.9714 | 178.9714 | 173.8134 | 173.8134 | 173.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8134 | 0 | 0 | 144.8445 | 28.9689 | 168.8515 | 0 | 0 | 138.4028 | 30.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.962 | 0 | 0 | 4.0672 | 0.89478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 173.8134 | 0 | 0 | 144.8445 | 28.9689 | 173.8134 | 0 | 0 | 142.47 | 31.3434 | Без изменения сроков и стоимости реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень" | O_NA1000.PR.0020 | И | 2021 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 344.621 | нд | нд | нд | нд | 1096.5043 | 1084.5532 | 751.8832 | 538.9171 | 496.8573 | 212.9662 | 0 | 0 | 194.7723 | 18.1938 | 243.0749 | 0 | 0 | 220.0674 | 23.0075 | 402.6878 | 0 | 0 | 360.7457 | 41.9421 | 335.5865 | 0 | 0 | 309.8717 | 25.7149 | 116.8192 | 0 | 0 | 98.373 | 18.4463 | 87.5909 | 0 | 0 | 76.3592 | 11.2316 | 21.3793 | 0 | 0 | 21.3793 | 0 | 72.6885 | 0 | 0 | 72.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99143 | 0 | 0 | 0.99143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 540.8863 | 0 | 0 | 480.4979 | 60.3884 | 496.8573 | 0 | 0 | 459.9108 | 36.9465 | Изменение срока реализации проекта в связи с переносом части мероприятий на более поздний срок на основании доступных источников финансирования, актуализацией перечня приобретаемых лицензий и ПО. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ ( с НДС 22%), и на основании актуальных индексов-дефляторов.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Моноблоки, ноутбуки: 520 шт.) | O_PK1000.02.01 | И | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 122.757 | 122.6036 | 122.757 | 122.757 | 121.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60596 | 0 | 0 | 0 | 0.60596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3532 | 0 | 0 | 30.6174 | 6.7358 | 61.2612 | 0 | 0 | 51.051 | 10.2102 | 41.289 | 0 | 0 | 33.8434 | 7.4456 | 61.4958 | 0 | 0 | 51.2465 | 10.2493 | 43.3555 | 0 | 0 | 35.5373 | 7.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.757 | 0 | 0 | 102.2975 | 20.4595 | 121.9976 | 0 | 0 | 99.9981 | 21.9996 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости проекта в связи с актуализацией перечня приобретаемого оборудования, изменением налоговой ставки НДС в соответствии Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Серверное оборудование: 18 шт.) | O_PK1000.02.01.01 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 312.4722 | 310.4007 | 312.4722 | 312.4722 | 310.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0761 | 0 | 0 | 51.7301 | 10.346 | 21.5438 | 0 | 0 | 17.6589 | 3.8849 | 250.396 | 0 | 0 | 208.6633 | 41.7327 | 288.8569 | 0 | 0 | 236.7679 | 52.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 312.4722 | 0 | 0 | 260.3935 | 52.0787 | 310.4007 | 0 | 0 | 254.4268 | 55.9739 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости проекта в связи с актуализацией перечня приобретаемого оборудования, изменением налоговой ставки НДС в соответствии Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа, вычислительная техника 4 ед., аппаратная платформа для системы видеоконференцсвязи для нужд АО «Россети Тюмень» | O_PK1000.02.01.03 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 37.1659 | 35.5459 | 37.1659 | 37.1659 | 35.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1659 | 0 | 0 | 30.9715 | 6.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5459 | 0 | 0 | 29.136 | 6.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.1659 | 0 | 0 | 30.9715 | 6.1943 | 35.5459 | 0 | 0 | 29.136 | 6.4099 | Изменения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с переносом его реализации на более поздний срок на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ ( с НДС 22%), и на основании актуальных индексов-дефляторов.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Принтеры, МФУ: 250 шт.) | O_PK1000.02.02 | И | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 75.9758 | 75.8258 | 75.9758 | 15.0443 | 20.9111 | 60.9315 | 0 | 0 | 50.7763 | 10.1553 | 54.9148 | 0 | 0 | 17.8152 | 37.0995 | 3.4647 | 0 | 0 | 2.8872 | 0.57745 | 13.7133 | 0 | 0 | 11.2404 | 2.4729 | 11.5796 | 0 | 0 | 9.6497 | 1.9299 | 7.1978 | 0 | 0 | 5.8998 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.0443 | 0 | 0 | 12.5369 | 2.5074 | 20.9111 | 0 | 0 | 17.1402 | 3.7708 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ ( с НДС 22%), и на основании актуальных индексов-дефляторов.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (КВМ-контроллер: 1 шт.) | O_PK1000.02.02.01 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 27.0791 | 0 | 27.0791 | 27.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0791 | 0 | 0 | 22.5659 | 4.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.0791 | 0 | 0 | 22.5659 | 4.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Активное сетевое оборудование: 190 шт.) | O_PK1000.04 | И | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 158.3725 | 158.2846 | 158.3725 | 125.8961 | 125.8082 | 32.4764 | 0 | 0 | 27.0637 | 5.4127 | 32.4764 | 0 | 0 | 27.0637 | 5.4127 | 71.0064 | 0 | 0 | 59.172 | 11.8344 | 18.8767 | 0 | 0 | 15.4727 | 3.404 | 54.8896 | 0 | 0 | 45.7414 | 9.1483 | 106.9315 | 0 | 0 | 87.6488 | 19.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.8961 | 0 | 0 | 104.9134 | 20.9827 | 125.8082 | 0 | 0 | 103.1215 | 22.6867 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с переносом его реализации на более поздний срок на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ ( с НДС 22%), и на основании актуальных индексов-дефляторов.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 2 шт. - легковой автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 1 шт., грузопассажирский автомобиль (7 мест) - 1 шт.) | P_PK1200.01.01.02 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.0695 | 5.8279 | 6.0695 | 6.0695 | 5.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0695 | 0 | 0 | 5.0579 | 1.0116 | 5.8279 | 0 | 0 | 4.777 | 1.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0695 | 0 | 0 | 5.0579 | 1.0116 | 5.8279 | 0 | 0 | 4.777 | 1.0509 | Изменение стоимости проекта и корректировка наименования в связи с заключением договоров поставки.
1.6 | Строительство производственной базы Салымского РЭС (новое строительство зданий и сооружений с необходимой инфраструктурой - 1 комплекс) (проектирование) | P_NS1200.PH.0006 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 52.3604 | 55.5955 | 52.3604 | 52.3604 | 55.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3604 | 0 | 0 | 43.9206 | 8.4398 | 55.5955 | 0 | 0 | 45.8945 | 9.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.3604 | 0 | 0 | 43.9206 | 8.4398 | 55.5955 | 0 | 0 | 45.8945 | 9.701 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Реконструкция наружного противопожарного водовода Мамонтовской производственно-технологической базы (проектирование) | P_TP1200.PH.0027 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.7358 | 10.5238 | 9.7358 | 9.7358 | 10.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7358 | 0 | 0 | 8.1675 | 1.5683 | 10.5238 | 0 | 0 | 8.6875 | 1.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7358 | 0 | 0 | 8.1675 | 1.5683 | 10.5238 | 0 | 0 | 8.6875 | 1.8363 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Модернизация систем противопожарной защиты зданий производственной базы Ханты-Мансийского района электрических сетей (проектирование) | P_TP1200.PH.0030 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.7435 | 4.4124 | 6.0193 | 3.147 | 3.2382 | 3.147 | 3.147 | 3.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8428 | 0 | 0 | 2.3865 | 0.45628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30419 | 0 | 0 | 0.25349 | 0.050698 | 3.2382 | 0 | 0 | 2.6732 | 0.56504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.147 | 0 | 0 | 2.64 | 0.50698 | 3.2382 | 0 | 0 | 2.6732 | 0.56504 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока начала реализации ИП в связи с планируемым заключением договора на выполнение ПИР без авансирования в 2026 г.
1.6 | Модернизация Мамонтовской производственно-технической базы в части технических средств охраны (установка и реконструкция ТСО по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP1200.PH.0029 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.8503 | 14.7355 | 11.0311 | 15.0483 | 8.9645 | 11.0257 | 8.9645 | 8.9645 | 11.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2073 | 0 | 0 | 2.7233 | 0.48404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7573 | 0 | 0 | 4.7977 | 0.95954 | 11.0257 | 0 | 0 | 9.1018 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9645 | 0 | 0 | 7.521 | 1.4436 | 11.0257 | 0 | 0 | 9.1018 | 1.9239 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Изменение срока начала реализации ИП в связи с планируемым заключением договора на выполнение ПИР без авансирования в 2026 г.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Лиственная филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт.) (проектирование) | P_NS1200.PH.0002 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7897 | 5.4163 | 4.7897 | 4.7897 | 5.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7897 | 0 | 0 | 4.0207 | 0.76897 | 5.4163 | 0 | 0 | 4.4712 | 0.94511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7897 | 0 | 0 | 4.0207 | 0.76897 | 5.4163 | 0 | 0 | 4.4712 | 0.94511 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ ЛПХ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт.) (проектирование) | P_NS1200.PH.0003 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7897 | 5.4163 | 4.7897 | 4.7897 | 5.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7897 | 0 | 0 | 4.0207 | 0.76897 | 5.4163 | 0 | 0 | 4.4712 | 0.94511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7897 | 0 | 0 | 4.0207 | 0.76897 | 5.4163 | 0 | 0 | 4.4712 | 0.94511 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Приобская филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт.) (проектирование) | P_NS1200.PH.0004 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7897 | 5.4163 | 4.7897 | 4.7897 | 5.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7897 | 0 | 0 | 4.0207 | 0.76897 | 5.4163 | 0 | 0 | 4.4712 | 0.94511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7897 | 0 | 0 | 4.0207 | 0.76897 | 5.4163 | 0 | 0 | 4.4712 | 0.94511 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Приразломная филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт.) (проектирование) | P_NS1200.PH.0005 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7897 | 5.4163 | 4.7897 | 4.7897 | 5.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7897 | 0 | 0 | 4.0207 | 0.76897 | 5.4163 | 0 | 0 | 4.4712 | 0.94511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7897 | 0 | 0 | 4.0207 | 0.76897 | 5.4163 | 0 | 0 | 4.4712 | 0.94511 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - твердомер ультразвуковой) | P_PK1200.07.01.04 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.59939 | 0.61781 | 0.59939 | 0.59939 | 0.61781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59939 | 0 | 0 | 0.49949 | 0.099898 | 0.61781 | 0 | 0 | 0.5064 | 0.11141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59939 | 0 | 0 | 0.49949 | 0.099898 | 0.61781 | 0 | 0 | 0.5064 | 0.11141 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений поставщиков. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 4 шт. - Прибор контроля усилия нажатия) | P_PK1200.07.01.06 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6995 | 1.4776 | 1.6995 | 1.6995 | 1.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6995 | 0 | 0 | 1.4162 | 0.28325 | 1.4776 | 0 | 0 | 1.2111 | 0.26645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6995 | 0 | 0 | 1.4162 | 0.28325 | 1.4776 | 0 | 0 | 1.2111 | 0.26645 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений поставщиков. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 1 шт. - холодильная камера) | P_PK1200.03.06.02 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.76439 | 0.75939 | 0.76439 | 0.76439 | 0.75939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76439 | 0 | 0 | 0.63699 | 0.1274 | 0.75939 | 0 | 0 | 0.62245 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76439 | 0 | 0 | 0.63699 | 0.1274 | 0.75939 | 0 | 0 | 0.62245 | 0.13694 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений поставщиков. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение производственного оборудования в количестве 1 комплекта - Мобильная модульная подстанция 110/35 кВ, 25 МВА) | P_PK1200.06.01 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 359.7051 | 364.8239 | 359.7051 | 359.7051 | 364.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.7051 | 0 | 0 | 299.7542 | 59.9508 | 364.8239 | 0 | 0 | 299.036 | 65.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 359.7051 | 0 | 0 | 299.7542 | 59.9508 | 364.8239 | 0 | 0 | 299.036 | 65.7879 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - роботизированный тахеометр (оснащенность: штатив, веха, отражатель, полевой контроллер)) | P_PK1200.07.01.07 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.5027 | 7.1096 | 7.5027 | 7.5027 | 7.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5027 | 0 | 0 | 6.2522 | 1.2504 | 7.1096 | 0 | 0 | 5.8275 | 1.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5027 | 0 | 0 | 6.2522 | 1.2504 | 7.1096 | 0 | 0 | 5.8275 | 1.2821 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений поставщиков. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Рогожниковская в части ОРУ-6 кВ с установкой КРУН-6 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК-Региональные сети» (демонтаж ТР-6 кВ – 2 шт, портал ШМ-6 кВ – 1 шт, установка КРУН-6 кВ – 1 шт., ПУ – 2 шт.) (проектирование). | P_TP1900.PS.0072 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.765 | 15.7892 | 12.9778 | 15.8773 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529 | 0 | 0 | 5.8529 | 0 | 0 | 0 | 5.8529 | 5.8529 | 0 | 0 | 0 | 5.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта. Выполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2024 № Т11/23/0022-ДТП
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Нулевая, ПС 110 кВ Ун-Юган, ПС 110 кВ Хугор, ПС 110 кВ Чистая, ПС 110 кВ Чульчам филиала Энергокомплекс (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами – 5 шт.) (проектирование) | P_NS1900.PH.0002 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.106 | 6.7257 | 5.1911 | 6.7584 | 2.9895 | 3.2235 | 2.9895 | 2.9895 | 3.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 0 | 2.5077 | 0.48187 | 3.2235 | 0 | 0 | 2.661 | 0.56248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9895 | 0 | 0 | 2.5077 | 0.48187 | 3.2235 | 0 | 0 | 2.661 | 0.56248 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение блок-контейнеров для хранения ЛВЖ - 2 шт.) | P_PK1900.08.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.105 | 11.8789 | 7.105 | 7.105 | 11.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.105 | 0 | 0 | 5.9208 | 1.1842 | 11.8789 | 0 | 0 | 9.7368 | 2.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.105 | 0 | 0 | 5.9208 | 1.1842 | 11.8789 | 0 | 0 | 9.7368 | 2.1421 | Изменение стоимости в связи с актуализацией КП на 2026 год. Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Снегоход гусеничный - 4 ед.) | P_PK1900.01.03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4 | 2.65 | 4 | 4 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 2.65 | 0 | 0 | 2.1721 | 0.47787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 2.65 | 0 | 0 | 2.1721 | 0.47787 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации модульного здания ОПУ с ЗРУ ПС Игрим (Замена автоматической пожарной сигнализации в здании ОПУ с ЗРУ ПС 110/35/6 кВ Игрим) (Проектирование) | P_TP1900.PH.0013 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43401 | 0.57168 | 0.44124 | 0.57446 | 0.32265 | 0.32696 | 0.32265 | 0.32265 | 0.32696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32265 | 0 | 0 | 0.27065 | 0.052007 | 0.32696 | 0 | 0 | 0.2699 | 0.057051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32265 | 0 | 0 | 0.27065 | 0.052007 | 0.32696 | 0 | 0 | 0.2699 | 0.057051 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации здания ОПУ ПС Вандмтор (Замена автоматической пожарной сигнализации в здании ОПУ ПС 220/110/10 кВ Вандмтор) (Проектирование) | P_TP1900.PH.0015 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43401 | 0.57168 | 0.73541 | 0.95744 | 0.32265 | 0.78038 | 0.32265 | 0.32265 | 0.78038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32265 | 0 | 0 | 0.27065 | 0.052007 | 0.78038 | 0 | 0 | 0.64421 | 0.13617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32265 | 0 | 0 | 0.27065 | 0.052007 | 0.78038 | 0 | 0 | 0.64421 | 0.13617 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Модернизация системы противопожарного водоснабжения производственной базы филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (общая протяженность-1 ,35 км) (Проектирование) | P_TP1900.PH.0014 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.8503 | 14.2921 | 11.0311 | 14.3616 | 4.433 | 4.4208 | 4.433 | 4.433 | 4.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.433 | 0 | 0 | 3.7184 | 0.71453 | 4.4208 | 0 | 0 | 3.6498 | 0.77098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.433 | 0 | 0 | 3.7184 | 0.71453 | 4.4208 | 0 | 0 | 3.6498 | 0.77098 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ -2шт.) | P_PK1900.01.02 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 37.5486 | 37.7774 | 37.5486 | 37.5486 | 37.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5486 | 0 | 0 | 31.2905 | 6.2581 | 37.7774 | 0 | 0 | 30.9651 | 6.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.5486 | 0 | 0 | 31.2905 | 6.2581 | 37.7774 | 0 | 0 | 30.9651 | 6.8123 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники в количестве 1 шт. Автогидроподъемник (22м)-1шт.) | P_PK1900.01.02.01 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.8162 | 22.65 | 22.8162 | 22.8162 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8162 | 0 | 0 | 19.0135 | 3.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0 | 18.5656 | 4.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8162 | 0 | 0 | 19.0135 | 3.8027 | 22.65 | 0 | 0 | 18.5656 | 4.0844 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники - 1шт.) | P_PK1900.01.03.01 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.9262 | 14.0514 | 13.9262 | 13.9262 | 14.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9262 | 0 | 0 | 11.6052 | 2.321 | 14.0514 | 0 | 0 | 11.5176 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9262 | 0 | 0 | 11.6052 | 2.321 | 14.0514 | 0 | 0 | 11.5176 | 2.5339 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники ( Снегоболотоход ТРЭКОЛ с прицепом-1шт.) | P_PK1900.01.03.02 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 15.487 | 15.5814 | 15.487 | 15.487 | 15.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.487 | 0 | 0 | 12.9058 | 2.5812 | 15.5814 | 0 | 0 | 12.7716 | 2.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.487 | 0 | 0 | 12.9058 | 2.5812 | 15.5814 | 0 | 0 | 12.7716 | 2.8098 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прицеп до 14 тн - 3 шт.) | P_PK1900.01.08 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.6637 | 11.5424 | 11.6637 | 11.6637 | 11.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6637 | 0 | 0 | 9.7198 | 1.944 | 11.5424 | 0 | 0 | 9.461 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6637 | 0 | 0 | 9.7198 | 1.944 | 11.5424 | 0 | 0 | 9.461 | 2.0814 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 1 шт. (снегоболотоход ГАЗ-3344 - 1шт.) | P_PK1900.01.03.03 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 31.904 | 31.5723 | 31.904 | 31.904 | 31.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.904 | 0 | 0 | 26.5867 | 5.3173 | 31.5723 | 0 | 0 | 25.8789 | 5.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.904 | 0 | 0 | 26.5867 | 5.3173 | 31.5723 | 0 | 0 | 25.8789 | 5.6934 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 1 шт.: прибор УДС 2ВФ-ЦИВОМ-ЭП) | P_PK1900.07.03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2022 | 1.9788 | 2.2022 | 2.2022 | 1.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2022 | 0 | 0 | 1.8351 | 0.36703 | 1.9788 | 0 | 0 | 1.622 | 0.35683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2022 | 0 | 0 | 1.8351 | 0.36703 | 1.9788 | 0 | 0 | 1.622 | 0.35683 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Агириш, ПС 110 кВ Самза, ПС 110 кВ Геологическая, ПС 110 кВ Соболиная, ПС 110 кВ Таежная филиала Урайского ПО (установка служебно-бытовых вагон-домов с инженерными системами - 5 шт.) (проектирование) | P_NS1900.PH.0003 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.106 | 6.7257 | 5.1911 | 6.7584 | 2.9898 | 3.0396 | 2.9898 | 2.9898 | 3.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9898 | 0 | 0 | 2.5089 | 0.48084 | 3.0396 | 0 | 0 | 2.5103 | 0.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9898 | 0 | 0 | 2.5089 | 0.48084 | 3.0396 | 0 | 0 | 2.5103 | 0.5293 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением ставки НДС (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Без изменения срока реализации
1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №9, 11 от ПС 110/10 кВ Сытомино (Замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 4,953 км, замена опор 98 шт.) (проектирование) | P_TP1100.VL.0066 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.106 | 7.6878 | 5.1911 | 7.6741 | 3.6537 | 3.6454 | 3.6537 | 3.6537 | 3.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6537 | 0 | 0 | 3.0648 | 0.58892 | 3.6454 | 0 | 0 | 3.0093 | 0.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6537 | 0 | 0 | 3.0648 | 0.58892 | 3.6454 | 0 | 0 | 3.0093 | 0.6361 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Реконструкция зданий инженерно-бытового корпуса, склада №12 производственной базы службы логистики и материально-технического обеспечения | P_TP1100.PR.0084 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.5956 | 58.5524 | 38.2222 | 58.3059 | 32.7909 | 33.0684 | 32.7909 | 32.7909 | 33.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.276 | 0 | 0 | 6.0633 | 1.2127 | 7.358 | 0 | 0 | 6.0311 | 1.3268 | 25.7104 | 0 | 0 | 21.2658 | 4.4446 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.276 | 0 | 0 | 6.0633 | 1.2127 | 33.0684 | 0 | 0 | 27.297 | 5.7714 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Техническое перевооружение склада лакокрасочных материалов СЛиМТО (замена автоматической системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | P_TP1100.PR.0089 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.64829 | 0.96648 | 0.6591 | 0.96541 | 0.23332 | 0.23511 | 0.23332 | 0.23332 | 0.23511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054259 | 0 | 0 | 0.045216 | 0.0090432 | 0.054824 | 0 | 0 | 0.044938 | 0.0098863 | 0.17906 | 0 | 0 | 0.15049 | 0.028572 | 0.18028 | 0 | 0 | 0.14914 | 0.031146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23332 | 0 | 0 | 0.19571 | 0.037615 | 0.23511 | 0 | 0 | 0.19407 | 0.041032 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Техническое перевооружение складов №№16В, 12, 6, 4 базы СЛиМТО (установка автоматической системы пожаротушения) | P_TP1100.PR.0090 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 57.8306 | 86.9422 | 58.7945 | 86.7964 | 1.5453 | 1.5562 | 1.5453 | 1.5453 | 1.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054259 | 0 | 0 | 0.045216 | 0.0090432 | 0.054824 | 0 | 0 | 0.044938 | 0.0098863 | 1.491 | 0 | 0 | 1.2508 | 0.24019 | 1.5014 | 0 | 0 | 1.2396 | 0.26183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5453 | 0 | 0 | 1.2961 | 0.24923 | 1.5562 | 0 | 0 | 1.2845 | 0.27171 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Реконструкция помещения для работы со сведениями, составляющую секретную информацию для нужд филиала АО "Россети Тюмень” Сургутские электрические сети | P_TP1100.PR.0091 | Н | 2026 | 2029 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.8279 | 23.4896 | 16.0917 | 21.6134 | 1.4289 | 1.3261 | 1.4289 | 1.4289 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44797 | 0 | 0 | 0.36719 | 0.080781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87816 | 0 | 0 | 0.72756 | 0.15059 | 0.48359 | 0 | 0 | 0.40299 | 0.080599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94532 | 0 | 0 | 0.79561 | 0.14971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4289 | 0 | 0 | 1.1986 | 0.23031 | 1.3261 | 0 | 0 | 1.0947 | 0.23138 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Причины изменения срока реализации проекта: для приведения режимно-секретного помещения подразделения по защите государственной тайны к требованиям типовых норм и правил проектирования помещений для хранения носителей сведений, составляющих государственную тайну, и работы с ними, утвержденных решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 21.01.2011 № 199, необходимо в кратчайшие сроки организовать площадь специализированного помещения не менее 6м2 на 1 рабочее место (фактически 9м2 на 2 рабочих места).
1.6 | Реконструкция здания лабораторного корпуса филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (организация дополнительного эвакуационного выхода) | P_TP1100.PR.0092 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9181 | 13.2723 | 9.0667 | 13.2591 | 3.0971 | 3.1212 | 3.0971 | 3.0971 | 3.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84486 | 0 | 0 | 0.70405 | 0.14081 | 0.85366 | 0 | 0 | 0.69972 | 0.15394 | 2.2523 | 0 | 0 | 1.8938 | 0.35845 | 2.2675 | 0 | 0 | 1.8768 | 0.39075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0971 | 0 | 0 | 2.5979 | 0.49926 | 3.1212 | 0 | 0 | 2.5765 | 0.54468 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Манекен-тренажер - 1 шт.) | P_PK1100.07.03.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.38822 | 0.22633 | 0.38822 | 0.38822 | 0.22633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38822 | 0 | 0 | 0.32351 | 0.064703 | 0.22633 | 0 | 0 | 0.18551 | 0.040813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38822 | 0 | 0 | 0.32351 | 0.064703 | 0.22633 | 0 | 0 | 0.18551 | 0.040813 | Изменение стоимости на основании актуальных ТКП. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Мобильный отапливаемый бокс (депо) - 1 шт.) | P_PK1100.07.03.03 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.7347 | 9.794 | 9.7347 | 9.7347 | 9.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7347 | 0 | 0 | 8.1122 | 1.6224 | 9.794 | 0 | 0 | 8.0279 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7347 | 0 | 0 | 8.1122 | 1.6224 | 9.794 | 0 | 0 | 8.0279 | 1.7661 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (автомобильные весы ВП-А-20, площадки 45х70 - 1 шт., прибор для проверки мониторов плотности элегаза ПМП-001 - 1 шт., анализатор качества элегаза АКЭ-3101-Р - 1 шт.) | P_PK1100.07.01.03 | Н | 2026 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.7975 | 6.8241 | 6.7975 | 6.7975 | 6.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22691 | 0 | 0 | 0.18909 | 0.037819 | 0.21342 | 0 | 0 | 0.17493 | 0.038485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5706 | 0 | 0 | 5.4755 | 1.0951 | 6.6107 | 0 | 0 | 5.4186 | 1.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7975 | 0 | 0 | 5.6646 | 1.1329 | 6.8241 | 0 | 0 | 5.5935 | 1.2306 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Испытательно-прожигающий комплекс ИПК-1 - 1 шт., Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 - 1 шт.) | P_PK1100.03.01.03 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.574 | 4.619 | 4.574 | 4.574 | 4.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.574 | 0 | 0 | 3.8117 | 0.76234 | 4.619 | 0 | 0 | 3.7861 | 0.83294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.574 | 0 | 0 | 3.8117 | 0.76234 | 4.619 | 0 | 0 | 3.7861 | 0.83294 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов) (Калибратор универсальный - 1 шт.) | P_PK1500.07.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.1319 | 2.988 | 3.1319 | 3.1319 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1319 | 0 | 0 | 2.6099 | 0.52198 | 2.988 | 0 | 0 | 2.4492 | 0.53882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1319 | 0 | 0 | 2.6099 | 0.52198 | 2.988 | 0 | 0 | 2.4492 | 0.53882 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и, изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ и обновлением коммерческих предложений. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Проектирование реконструкции материального склада ТМЦ инв. № 101756 общей площадью 1 456,8 м2, под стояночный бокс для транспорта | P_TP1600.PH.0013 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.1676 | 47.6402 | 36.7704 | 47.872 | 3.0553 | 3.0961 | 3.0553 | 3.0553 | 3.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 2.5628 | 0.49247 | 3.0961 | 0 | 0 | 2.5558 | 0.54024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0553 | 0 | 0 | 2.5628 | 0.49247 | 3.0961 | 0 | 0 | 2.5558 | 0.54024 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Пермяк (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0003 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.553 | 3.3628 | 2.5956 | 3.3792 | 0.59441 | 0.60233 | 0.59441 | 0.59441 | 0.60233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59441 | 0 | 0 | 0.4986 | 0.09581 | 0.60233 | 0 | 0 | 0.49723 | 0.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59441 | 0 | 0 | 0.4986 | 0.09581 | 0.60233 | 0 | 0 | 0.49723 | 0.1051 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Аганская (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0004 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.553 | 3.3628 | 2.5956 | 3.3792 | 0.59441 | 0.60233 | 0.59441 | 0.59441 | 0.60233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59441 | 0 | 0 | 0.4986 | 0.09581 | 0.60233 | 0 | 0 | 0.49723 | 0.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59441 | 0 | 0 | 0.4986 | 0.09581 | 0.60233 | 0 | 0 | 0.49723 | 0.1051 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Заобье (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0005 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.553 | 3.3628 | 2.5956 | 3.3792 | 0.59441 | 0.60233 | 0.59441 | 0.59441 | 0.60233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59441 | 0 | 0 | 0.4986 | 0.09581 | 0.60233 | 0 | 0 | 0.49723 | 0.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59441 | 0 | 0 | 0.4986 | 0.09581 | 0.60233 | 0 | 0 | 0.49723 | 0.1051 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Новопокурская (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0006 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.553 | 3.3628 | 2.5956 | 3.3792 | 0.59441 | 0.60233 | 0.59441 | 0.59441 | 0.60233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59441 | 0 | 0 | 0.4986 | 0.09581 | 0.60233 | 0 | 0 | 0.49723 | 0.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59441 | 0 | 0 | 0.4986 | 0.09581 | 0.60233 | 0 | 0 | 0.49723 | 0.1051 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Негус (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0007 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.553 | 3.3628 | 2.5956 | 3.3792 | 0.59441 | 0.60233 | 0.59441 | 0.59441 | 0.60233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59441 | 0 | 0 | 0.4986 | 0.09581 | 0.60233 | 0 | 0 | 0.49723 | 0.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59441 | 0 | 0 | 0.4986 | 0.09581 | 0.60233 | 0 | 0 | 0.49723 | 0.1051 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехника в количестве 12 шт. - Грузовой автомобиль вездеход 4х4 передвижная мастерская ОВБ, седельный тягач вездеход 6х6 со спальным местом, масловоз вездеход 6х6 объем 8м3, автогидроподъёмник 22 метра двухрядная кабина вездеход 4х4, грузопассажирский бригадный автомобиль вездеход 6х6 со спальным местом, бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой (КМУ) грузоподьемностью 18 тн/м со спальным местом, автокран на шасси КАМАЗ) | P_PK1600.01.02 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 152.2247 | 153.9396 | 152.2247 | 152.2247 | 153.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2247 | 0 | 0 | 126.8539 | 25.3708 | 153.9396 | 0 | 0 | 126.18 | 27.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 152.2247 | 0 | 0 | 126.8539 | 25.3708 | 153.9396 | 0 | 0 | 126.18 | 27.7596 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходная техника в количестве 8 шт. - снегоболотоход, двухзвенный гусеничный транспортер, вездеход с пассажирским модулем) | P_PK1600.01.03 | Н | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 272.0295 | 279.0218 | 272.0295 | 272.0295 | 279.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0295 | 0 | 0 | 226.6913 | 45.3383 | 179.2962 | 0 | 0 | 146.9641 | 32.3321 | 99.7256 | 0 | 0 | 81.7423 | 17.9833 | нд | нд | нд | нд | нд | 272.0295 | 0 | 0 | 226.6913 | 45.3383 | 279.0218 | 0 | 0 | 228.7064 | 50.3154 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (транспорт в количестве 13 шт. - Прицеп автомобильный МЗСА, Полуприцеп ЧМЗАП, Прицеп-платформа ЧМЗАП, КАМАЗ грузопассажирский, Снегоход Буран, Моторная лодка с мотором) | P_PK1600.01.08 | Н | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 50.2059 | 51.3723 | 50.2059 | 50.2059 | 51.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2059 | 0 | 0 | 41.8382 | 8.3676 | 36.1169 | 0 | 0 | 29.6041 | 6.5129 | 15.2554 | 0 | 0 | 12.5044 | 2.751 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.2059 | 0 | 0 | 41.8382 | 8.3676 | 51.3723 | 0 | 0 | 42.1085 | 9.2639 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для испытаний в количестве 7 шт. - трансформатор ТИМ-20 100/70; аппарат высоковольтный испытательный цифровой; измеритель параметров электроизоляции; измеритель параметров изоляции; прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей) | P_PK1600.03.01 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.9261 | 10.041 | 9.9261 | 9.9261 | 10.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0749 | 0 | 0 | 0.89575 | 0.17915 | 1.0901 | 0 | 0 | 0.89356 | 0.19658 | 8.8512 | 0 | 0 | 7.376 | 1.4752 | 8.9509 | 0 | 0 | 7.3368 | 1.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9261 | 0 | 0 | 8.2717 | 1.6543 | 10.041 | 0 | 0 | 8.2303 | 1.8107 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 23 шт. - Автомобильные весы, прибор для проверки первичного и вторичного электрооборудования токовых цепей измерения и учета электроэнергии; прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин; мобильный индикаторный комплекс; прибор для проверки мониторов плотности элегаза; измеритель параметров заземляющих устройств; измеритель сопротивления заземления; миллиомметр; комплекс измерения параметров сети; комплект измерительный; рефлектометр компьютерный, измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи, прибор испытательный, комплект контроля изоляции, разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей , манометр) | P_PK1600.07.01 | Н | 2025 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 21.7502 | 21.0965 | 21.7502 | 20.9222 | 20.773 | 0.828 | 0 | 0 | 0.69 | 0.138 | 0.3235 | 0 | 0 | 0.26958 | 0.053917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0052 | 0 | 0 | 2.4633 | 0.54192 | 7.6674 | 0 | 0 | 6.3895 | 1.2779 | 7.7761 | 0 | 0 | 6.3739 | 1.4022 | 13.2548 | 0 | 0 | 11.0457 | 2.2091 | 9.9917 | 0 | 0 | 8.19 | 1.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.9222 | 0 | 0 | 17.4351 | 3.487 | 20.773 | 0 | 0 | 17.0271 | 3.746 | Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 8 шт. - мобильное дорожное покрытие; резервуар полимерный эластичный) | P_PK1600.07.03 | Н | 2026 | 2028 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.2186 | 3.3318 | 10.2186 | 10.2186 | 3.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9933 | 0 | 0 | 2.4944 | 0.49888 | 3.3318 | 0 | 0 | 2.731 | 0.60082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2254 | 0 | 0 | 6.0211 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2186 | 0 | 0 | 8.5155 | 1.7031 | 3.3318 | 0 | 0 | 2.731 | 0.60082 | Исключение из титула приобретения тентового ограждения, в связи с чем перенос срока реализации на более раний срок. Корректировка стоимости с НДС 22%, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (модульный туалет - 398 шт.) | P_PK1000.08 | Н | 2026 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 234.5324 | 345.5045 | 234.5324 | 234.5324 | 345.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1524 | 0 | 0 | 17.627 | 3.5254 | 31.161 | 0 | 0 | 25.5418 | 5.6192 | 53.8031 | 0 | 0 | 44.8359 | 8.9672 | 79.2607 | 0 | 0 | 64.9678 | 14.2929 | 78.0629 | 0 | 0 | 65.0524 | 13.0105 | 114.9994 | 0 | 0 | 94.2618 | 20.7376 | 81.514 | 0 | 0 | 67.9283 | 13.5857 | 120.0834 | 0 | 0 | 98.429 | 21.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 234.5324 | 0 | 0 | 195.4437 | 39.0887 | 345.5045 | 0 | 0 | 283.2004 | 62.3041 | Корректировка стоимости по коммерческим предложениям 2026 года от поставщиков.Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ ( с НДС 22%), и на основании актуальных индексов-дефляторов.
1.6 | Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения информационной безопасности на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень" (24 лицензии) | P_NA1000.PR.0066 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 232.0157 | 232.0157 | 232.0157 | 232.0157 | 232.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5061 | 0 | 0 | 128.5061 | 0 | 128.5061 | 0 | 0 | 128.5061 | 0 | 103.5095 | 0 | 0 | 103.5095 | 0 | 103.5095 | 0 | 0 | 103.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 232.0157 | 0 | 0 | 232.0157 | 0 | 232.0157 | 0 | 0 | 232.0157 | 0 | Без изменения сроков и стоимости реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Модернизация критических элементов (силовые трансформаторы, ОПУ) категорированных объектов АО "Россети Тюмень" в части оснащения горизонтальными антидроновыми сетями (проектирование) | P_TP1000.PR.0039 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.765 | 16.774 | 12.9778 | 16.896 | 10.7511 | 11.5494 | 10.7511 | 10.3297 | 11.5494 | 0.42145 | 0 | 0 | 0.42145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3297 | 0 | 0 | 8.6081 | 1.7216 | 11.5494 | 0 | 0 | 9.5484 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3297 | 0 | 0 | 8.6081 | 1.7216 | 11.5494 | 0 | 0 | 9.5484 | 2.001 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 20.10.2025 № 62725-ИФ/09. Изменение года начала реализации проекта в связи с длительной процедурой ТЗП, в т.ч. в связи с внесением изменений в задание на проектированиев целях приведения его в соответствие с законодательством и ОРД.
1.6 | Создание и разработка конфигурации автоматизированной информационной системы охраны труда и производственной безопасности (АИС ОТПБ) АО "Россети Тюмень" на базе ПО 1С: Производственная безопасность. Комплексная | P_NA1000.PR.0067 | Н | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 229.6114 | 242.8913 | 229.6114 | 229.6114 | 242.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8057 | 0 | 0 | 96.8981 | 17.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8057 | 0 | 0 | 96.8981 | 17.9076 | 126.6788 | 0 | 0 | 103.8351 | 22.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2125 | 0 | 0 | 95.2561 | 20.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 229.6114 | 0 | 0 | 193.7962 | 35.8152 | 242.8913 | 0 | 0 | 199.0912 | 43.8001 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с переносом его реализации на более поздний срок на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости реализации проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т в количестве 9 шт.: легковой грузовой до 3,5 т - 4 шт., фургон грузопассажирский до 3,5 т - 3 шт., легковой внедорожник (свыше 200 л. с.) - 1 шт., легковой внедорожник (до 200 л. с.) - 1 шт.) | Q_PK1200.01.01.03 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.1444 | нд | нд | 43.1444 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5456 | 0 | 0 | 17.6603 | 3.8853 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5988 | 0 | 0 | 17.704 | 3.8949 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1444 | 0 | 0 | 35.3643 | 7.7801 | Новый ИП. Покупка необходима для замены выработавших ресурс транспортных средств. Акт № 1 обследования технического состояния. Акт № 10 обследования технического состояния. Акт № 7 обследования технического состояния. Акт № 36 обследования технического состояния. Акт № 9 обследования технического состояния. Акт № 17 обследования технического состояния. Акт № 6 обследования технического состояния. Акт № 28 обследования технического состояния. Акт № 38 обследования технического состояния.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т в количестве 12 шт.: легковой повышенной проходимости - 6 шт., легковой внедорожник (до 200 л. с.) - 1 шт., грузовой бортовой до 3,5 т 7 мест - 1 шт., фургон цельнометаллический 4х4 до 3,5 т - 4 шт.) | Q_PK1200.01.01.04 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.8591 | нд | нд | 44.8591 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8591 | 0 | 0 | 36.7698 | 8.0894 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8591 | 0 | 0 | 36.7698 | 8.0894 | Новый ИП. Покупка необходима для замены выработавших ресурс транспортных средств. Акт № 41 обследования технического состояния. Акт № 43 обследования технического состояния. Акт № 37 обследования технического состояния. Акт № 31 обследования технического состояния. Акт № 39 обследования технического состояния. Акт № 40 обследования технического состояния. Акт № 42 обследования технического состояния. Акт № 8 обследования технического состояния. Акт № 44 обследования технического состояния. Акт № 45 обследования технического состояния. Акт № 46 обследования технического состояния. Акт № 47 обследования технического состояния.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 4 шт.: бортовой автомобиль с КМУ - 2 шт., автомобиль-самосвал - 1 шт., седельный тягач - 1 шт.) | Q_PK1200.01.02.01 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.1476 | нд | нд | 49.1476 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.9499 | 0 | 0 | 19.6311 | 4.3188 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.1977 | 0 | 0 | 20.6539 | 4.5438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1476 | 0 | 0 | 40.2849 | 8.8627 | Новый ИП. Покупка необходима для замены выработавших ресурс транспортных средств. Акт № 20 обследования технического состояния. Акт № 27 обследования технического состояния. Акт № 24 обследования технического состояния. Акт № 19 обследования технического состояния.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 2 шт.: автокран - 1 шт., седельный тягач - 1 шт.) | Q_PK1200.01.02.02 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.8365 | нд | нд | 33.8365 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8365 | 0 | 0 | 27.7349 | 6.1017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8365 | 0 | 0 | 27.7349 | 6.1017 | Новый ИП. Покупка необходима для замены выработавших ресурс транспортных средств. Акт № 18 обследования технического состояния. Акт № 22 обследования технического состояния.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 3 шт.: гусеничный вездеход до 6,5 т - 1 шт., снегоболотоход на пневмоходу 6х6 - 2 шт.) | Q_PK1200.01.03.01 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.7116 | нд | нд | 30.7116 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3059 | 0 | 0 | 0 | 10.3059 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4057 | 0 | 0 | 0 | 20.4057 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7116 | 0 | 0 | 0 | 30.7116 | Новый ИП. Покупка необходима для замены выработавших ресурс транспортных средств. Акт № 3 обследования технического состояния. Акт № 26 обследования технического состояния. Акт № 33 обследования технического состояния.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 5 шт.: универсальный фронтальный погрузчик (объем ковша до 2.5 м3) - 2 шт., универсальный фронтальный погрузчик (объем ковша более 2.5 м3) - 1 шт., экскаватор-погрузчик - 2 шт.) | Q_PK1200.01.04.01 | Н | 2028 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.5013 | нд | нд | 50.5013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2364 | 0 | 0 | 15.7676 | 3.4689 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2649 | 0 | 0 | 25.6269 | 5.6379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5013 | 0 | 0 | 41.3945 | 9.1068 | Новый ИП. Покупка необходима для замены выработавших ресурс транспортных средств. Акт № 16 обследования технического состояния. Акт № 2 обследования технического состояния. Акт № 4 обследования технического состояния. Акт № 35 обследования технического состояния. Акт № 32 обследования технического состояния.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение техники для перевозки персонала в количестве 4 шт.: автобус более 25 мест - 2 шт., автобус более 16 мест - 2 шт.) | Q_PK1200.01.07.01 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.7527 | нд | нд | 36.7527 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0072 | 0 | 0 | 0 | 18.0072 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7455 | 0 | 0 | 0 | 18.7455 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7527 | 0 | 0 | 0 | 36.7527 | Новый ИП. Покупка необходима для замены выработавших ресурс транспортных средств. Акт № 30 обследования технического состояния. Акт № 21 обследования технического состояния. Акт № 29 обследования технического состояния. Акт № 5 обследования технического состояния.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего транспорта в количестве 4 шт.: полуприцеп-тяжеловоз - 2 шт., полуприцеп бортовой - 2 шт.) | Q_PK1200.01.08.01 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3757 | нд | нд | 22.3757 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9631 | 0 | 0 | 8.9862 | 1.977 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4126 | 0 | 0 | 9.3546 | 2.058 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3757 | 0 | 0 | 18.3408 | 4.035 | Новый ИП. Покупка необходима для замены выработавших ресурс транспортных средств. Акт № 12 обследования технического состояния. Акт № 15 обследования технического состояния. Акт № 11 обследования технического состояния. Акт № 13 обследования технического состояния.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - Комплекс аппаратно-программный для проведения хроматографического анализа трансформаторного масла маслонаполненного электрооборудования подстанций (с поверкой) в полной комплектации) | Q_PK1200.07.01.01 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8117 | нд | нд | 5.8117 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8117 | 0 | 0 | 4.7637 | 1.048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8117 | 0 | 0 | 4.7637 | 1.048 | Новый ИП. Прибор необходим для: 1. замены прибора с истекшим сроком службы и с частичной неисправностью. Находящийся в эксплуатации хроматограф газовый “Хроматек-Кристалл 5000“ зав. № 952416 2009 года выпуска имеет срок службы 5 лет (согласно пункту 6.1 Паспорта-формуляра 214.2.840.043 ФО). В 2028 году срок службы хроматографа “Хроматек-Кристалл 5000“ зав. № 952416 составит 19 лет. Акт о неисправности генератора водорода № 952416 от 20.05.2021. 2. соблюдения требований: Оборудование необходимо для проведения хроматографического анализа трансформаторного масла маслонаполненного электрооборудования подстанций с периодичностью согласно НТД: а) СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" "Объем и нормы испытания электрооборудования" Раздел 31 в части проведения хроиатографического анализа трансформаторного масла оборудования подстанций; б) "Инструкции по периодичности испытаний высоковольтного оборудования и проб трансформаторного масла АО «Россети Тюмень»" ИН-ИА-2.8.2-27-02-2014 (утв. распоряжением 380р от 26.09.2025); в) Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики"; г) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - инфракрасная камера (тепловизор) в комплекте с дополнительным телеобъективом, с первичной поверкой) | Q_PK1200.07.01.02 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.87 | нд | нд | 7.87 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.87 | 0 | 0 | 6.4508 | 1.4192 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0 | 0 | 6.4508 | 1.4192 | Новый ИП. 1. Замена вышедшего из строя неисправного оборудования - тепловизора NEC H2640 зав. № 1090559 (год изготовления 2012, год поставки 2012). Акт проверки технического состояния ООО "Диагност" от 24.11.2020. Эксплуатируемый прибор тепловизор NEC H2640 зав. № 1090559 с номером ОС 147000000232 имеет нулевую остаточную стоимость. По результатам очередной ежегодной поверки в феврале 2024 года метрологом-поверителем в связи с превышением погрешности прибора выше допустимой выдан сертификат о калибровке прибора вместо свидетельства о поверке, который разрешает работать с прибором лишь для собственных нужд предприятия, но запрещает оказывать нетарифные услуги сторонним организациям. 2. Соблюдение требований: СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" «Объем и нормы испытаний электрооборудования»; "Инструкции по периодичности испытаний высоковольтного оборудования и проб трансформаторного масла АО «Россети Тюмень»" ИН-ИА-2.8.2-27-02-2014 (утв. распоряжением 380р от 26.09.2025); Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". г) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей». 3. Исполнение распоряжения ПАО "Россети" от 28.12.2018 No 580р "Об утверждении норм оснащенности средствами диагностического контроля электросетевого оборудования" и приказа АО "Россети Тюмень" от 05.02.2019 No 64 "О принятии к руководству в работе норм оснащённости средствами диагностического контроля электросетевого оборудования".
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лунная (установка ОПУ - 1 шт., замена оборудования ОРУ 35 кВ: выключатели 35 кВ - 7 шт., разъединители 35 кВ - 16 шт., ТСН - 2 шт.) (проектирование) | Q_TP1200.PS.0071 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 60.1201 | 92.5206 | нд | 43.1345 | нд | нд | 43.1345 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1345 | 0 | 0 | 35.6079 | 7.5266 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1345 | 0 | 0 | 35.6079 | 7.5266 | Новый ИП. Реализация необходима для выполнения требований: 1. Пункта 2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (в ред. ст.32 Федерального закона от 19.08.2024 N 232-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации") в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"((в ред. ст.32 Федерального закона от 19.08.2024 N 232-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации")) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Пункта 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (прогнозируемый ИТС оборудования объекта на год начала реконструкции ниже 70). 4. Пункта 10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 5. Пункта 7.3.2. СТО 34.01-4.1-011-2020 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики ЭНЕРГОСИСТЕМ".
1.6 | Расширение просек ВЛ 110 кВ (Ответвление от ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи - участки ВЛ общей площадью 21,387 га) (проектирование) | Q_TP1200.VL.0057 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.0311 | 15.0483 | нд | 8.0089 | нд | нд | 8.0089 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0089 | 0 | 0 | 6.6114 | 1.3975 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0089 | 0 | 0 | 6.6114 | 1.3975 | Новый ИП. Устранение замечаний по результатам проверки РУТН, необходимо привести в нормативное состояние ширину просеки. Акт-Предписание РУТН от 28.02.2025 № АП-ЗС-012-25-КПО.
1.6 | Модернизация ОПУ-1 на ПС 110/35/6 кВ Восточно-Сургутская (оснащение здания ОПУ-1 автоматической установкой пожарной сигнализации (в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) с передачей сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) (проектирование) | Q_TP1200.PH.0032 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.44124 | 0.60193 | нд | 0.30225 | нд | нд | 0.30225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30225 | 0 | 0 | 0 | 0.30225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30225 | 0 | 0 | 0 | 0.30225 | Новый ИП. По итогам комплексной проверки, проведенной РУТН Западной Сибири, был получен акт-предписание от 25.07.2025 № АП-ЗС-049-25-КПП, согласно которому (приложение 2, п. 76) необходимо оснастить КРУН-10 на ПС 110 кВ ЛПХ пожарной сигнализацией. На основании указанного акта-предписания выпущен приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 11.08.2025 № 642, согласно п. 5 этого приказа необходимо оснастить автоматическими установками пожарной сигнализации зданий и сооружений, на которых они отсутствуют. В связи с отсутствием пожарной сигнализации в ОПУ-1 ПС 110/35/6 кВ Восточно-Сургутская, необходимо выполнение ПИР для дальнейшей реализации мероприятий для выполнения требований: Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Приказ МЧС России от 20.07.2020 №539 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (вместе с «СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»). Приказ МЧС России от 31.08.2020 №628 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»). Приказ МЧС России от 31.07.2020 №582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»). «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №792-ст). «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №791-ст). «ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №789-ст). Политика в области пожарной безопасности АО «Россети Тюмень» утверждённой приказом АО «Россети Тюмень» от 22.08.2025 № 496 «Об утверждении новой редакции Политики в области пожарной безопасности АО «Россети Тюмень» и правил в области пожарной безопасности». Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 123-ФЗ.
1.6 | Модернизация УКРМ-1, УКРМ-2 на ПС 35 кВ Высокий Мыс (оснащение модульных зданий УКРМ-1, УКРМ-2 автоматической установкой пожарной сигнализации (в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в каждом здании) с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) (проектирование) | Q_TP1200.PH.0033 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.73541 | 1.0032 | нд | 0.60448 | нд | нд | 0.60448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60448 | 0 | 0 | 0.49901 | 0.10548 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60448 | 0 | 0 | 0.49901 | 0.10548 | Новый ИП. По итогам комплексной проверки, проведенной РУТН Западной Сибири, был получен акт-предписание от 25.07.2025 № АП-ЗС-049-25-КПП, согласно которому (приложение 2, п. 76) необходимо оснастить КРУН-10 на ПС 110 кВ ЛПХ пожарной сигнализацией. На основании указанного акта-предписания выпущен приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 11.08.2025 № 642, согласно п. 5 этого приказа необходимо оснастить автоматическими установками пожарной сигнализации зданий и сооружений, на которых они отсутствуют. В связи с отсутствием пожарной сигнализации в УКРМ-1, УКРМ-2 ПС 35 кВ Высокий Мыс, необходимо выполнение ПИР для дальнейшей реализации мероприятий для выполнения требований: Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Приказ МЧС России от 20.07.2020 №539 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (вместе с «СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»). Приказ МЧС России от 31.08.2020 №628 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»). Приказ МЧС России от 31.07.2020 №582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»). «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №792-ст). «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №791-ст). «ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №789-ст). Политика в области пожарной безопасности АО «Россети Тюмень» утверждённой приказом АО «Россети Тюмень» от 22.08.2025 № 496 «Об утверждении новой редакции Политики в области пожарной безопасности АО «Россети Тюмень» и правил в области пожарной безопасности». Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 123-ФЗ.
1.6 | Модернизация ОПУ-1, ОПУ-2 на ПС 110 кВ КНС-20 (оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматической установкой пожарной сигнализации (в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в каждом здании) с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) (проектирование) | Q_TP1200.PH.0034 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.73541 | 1.0032 | нд | 0.60448 | нд | нд | 0.60448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60448 | 0 | 0 | 0.49901 | 0.10548 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60448 | 0 | 0 | 0.49901 | 0.10548 | Новый ИП. По итогам комплексной проверки, проведенной РУТН Западной Сибири, был получен акт-предписание от 25.07.2025 № АП-ЗС-049-25-КПП, согласно которому (приложение 2, п. 76) необходимо оснастить КРУН-10 на ПС 110 кВ ЛПХ пожарной сигнализацией. На основании указанного акта-предписания выпущен приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 11.08.2025 № 642, согласно п. 5 этого приказа необходимо оснастить автоматическими установками пожарной сигнализации зданий и сооружений, на которых они отсутствуют. В связи с отсутствием пожарной сигнализации в ОПУ-1, ОПУ-2 ПС 110 кВ КНС-20, необходимо выполнение ПИР для дальнейшей реализации мероприятий для выполнения требований: Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Приказ МЧС России от 20.07.2020 №539 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (вместе с «СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»). Приказ МЧС России от 31.08.2020 №628 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»). Приказ МЧС России от 31.07.2020 №582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»). «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №792-ст). «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №791-ст). «ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №789-ст). Политика в области пожарной безопасности АО «Россети Тюмень» утверждённой приказом АО «Россети Тюмень» от 22.08.2025 № 496 «Об утверждении новой редакции Политики в области пожарной безопасности АО «Россети Тюмень» и правил в области пожарной безопасности». Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 123-ФЗ.
1.6 | Модернизация КРУН-10 на ПС 110 кВ ЛПХ (оснащение здания КРУН 10 кВ автоматической установкой пожарной сигнализации (в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) (проектирование) | Q_TP1200.PH.0035 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.44124 | 0.60193 | нд | 0.30225 | нд | нд | 0.30225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30225 | 0 | 0 | 0 | 0.30225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30225 | 0 | 0 | 0 | 0.30225 | Новый ИП. Выполнение ПИР для дальнейшей реализации мероприятий для выполнения требований Приложения № 2 к Акту-предписанию РУТН Западной Сибири от 25.07.2025 № АП-ЗС-049-25-КПП (п. 76), а также Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Приказ МЧС России от 20.07.2020 №539 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (вместе с «СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»). Приказ МЧС России от 31.08.2020 №628 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»). Приказ МЧС России от 31.07.2020 №582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»). «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №792-ст). «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №791-ст). «ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №789-ст). Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 123-ФЗ.
1.6 | Модернизация вагона-дома ДЭМ на ПС 110 кВ Малобалыкская (оснащение здания вагона-дома ДЭМ автоматической установкой пожарной сигнализации (в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) (проектирование) | Q_TP1200.PH.0036 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.44124 | 0.60193 | нд | 0.30225 | нд | нд | 0.30225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30225 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.05274 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30225 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.05274 | Новый ИП. По итогам комплексной проверки, проведенной РУТН Западной Сибири, был получен акт-предписание от 25.07.2025 № АП-ЗС-049-25-КПП, согласно которому (приложение 2, п. 76) необходимо оснастить КРУН-10 на ПС 110 кВ ЛПХ пожарной сигнализацией. На основании указанного акта-предписания выпущен приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 11.08.2025 № 642, согласно п. 5 этого приказа необходимо оснастить автоматическими установками пожарной сигнализации зданий и сооружений, на которых они отсутствуют. В связи с отсутствием пожарной сигнализации в вагоне-доме ДЭМ ПС 110 кВ Малобалыкская, необходимо выполнение ПИР для дальнейшей реализации мероприятий для выполнения требований: Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Приказ МЧС России от 20.07.2020 №539 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (вместе с «СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»). Приказ МЧС России от 31.08.2020 №628 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»). Приказ МЧС России от 31.07.2020 №582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»). «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №792-ст). «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №791-ст). «ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №789-ст). Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 123-ФЗ.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники: промышленный компьютер сервера ТМ на ПС - 8 шт.) | Q_PK1900.02.01.01 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1877 | нд | нд | 2.1877 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0719 | 0 | 0 | 0.8786 | 0.19329 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1158 | 0 | 0 | 0.91463 | 0.20122 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1877 | 0 | 0 | 1.7932 | 0.39451 | Новый объект. В связи с физическим и моральным устареванием оборудования ТМ на объектах филиала, а так же для повышения отказоустойчивости оборудования АСТУ и надежности наблюдаемости объектов филиала, в т.ч. находящиеся в ведении ТРДУ. Согласно Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", и с целью реализации мероприятий по импортозамещению, утвержденных приказом ПАО «Россети» от 05.02.2020 № 46 «Об утверждении корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети», требуется замена иностранного оборудования серверов ТМ на отечественное, в соответствии с Единым реестром российской радиоэлектронной продукции (реестр РЭП Минпромторга РФ).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (MRU-200 Измеритель параметров заземляющих устройств (1шт) | Q_PK1900.07.01 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39374 | нд | нд | 0.39374 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39374 | 0 | 0 | 0.32274 | 0.071002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39374 | 0 | 0 | 0.32274 | 0.071002 | Новый объект. Приобретение целью получения более точных параметров и уменьшение времени для выполнения работ по измерению сопротивления заземляющих спусков опор без отсоединения грозозащитного троса (без подъема на опоры ВЛ), а также измерение сопротивления грунта, на участке РЭС.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники: комплекс сканирования документов - 1 шт., МФУ формата А3 - 5 шт.) | Q_PK1900.02.02 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2985 | нд | нд | 14.2985 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6426 | 0 | 0 | 7.9038 | 1.7388 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6559 | 0 | 0 | 3.8163 | 0.83959 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2985 | 0 | 0 | 11.7201 | 2.5784 | Новый объект. Выполнение требований ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению», в соответствии с распоряжением ПАО «Россети от 26.10.2023 No 625р «Об утверждении Положения о порядке оформления и согласования нормальных схем электрических соединений объектов электроэнергетики группы компаний «Россети». Необходимость замены вышедших из строя МФУ формата А3 2006-2012 и широкоформатного сканера.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственного оборудования: Источники бесперебойного питания - 5 шт.) | Q_PK1900.06 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9974 | нд | нд | 1.9974 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9974 | 0 | 0 | 0 | 1.9974 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9974 | 0 | 0 | 0 | 1.9974 | Новый объект. Замена вышедших из строя источников бесперебойного питания импортного производства, неподлежащих ремонту в связи с отсутствием запасных частей, на источники бесперебойного питания отечественного производства.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, манекен-тренажер ( 4 шт.) | Q_PK1900.07.03 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.792 | нд | нд | 0.792 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | Новый проект. Выполнение требований Приказа Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении порядка оказания первой помощи» ПАО «Россети», приказом от 30.05.2025 № 278 «Об утверждении учебно-методического пособия и Инструкции по оказанию первой помощи», введена в действие инструкция по оказанию первой помощи и учебно-методическое пособие «Организация первой помощи».
1.6 | Модернизация локально-вычислительной сети Урайского производственного отделения филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (проектирование) | Q_TP1900.PR.0073 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.0311 | 15.6652 | нд | 2.7609 | нд | нд | 2.7609 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7609 | 0 | 0 | 2.2796 | 0.48129 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7609 | 0 | 0 | 2.2796 | 0.48129 | Новый объект. Исполнение Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20). Выполнение п.2.8. Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».Выполнение Распоряжения Правительства РФ от 09.06.2020 N 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года».Выполнение Распоряжения №202р от 01.10.2020 «Об оценке защищенности информационной инфраструктуры АО «Россети Тюмень».Выполнение Распоряжения № 47р от 03.03.2021 «Об устранении выявленных уязвимостей информационных инфраструктуры АО «Россети Тюмень».
1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО «СРК» (ВЛ 10/6 кВ общей протяжённостью 7,776 км, КЛ 10/6 кВ общей протяжённостью 1,122 км, КЛ 0,4 кВ общей протяжённостью 3,399 км, однотрансформаторные подстанции в кол-ве 2 шт., общей мощностью 1,260 МВА, двухтрансформаторные подстанции в кол-ве 1 шт., общей мощностью 3,2 МВА, КРУН - 3 шт.) | Q_PO1100.0014 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 20.0636 | 27.3701 | нд | 25.71 | нд | нд | 25.71 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | Новый проект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО «Горэнерго» (КЛ 10/6 кВ общей протяжённостью 0,976 км, КЛ 0,4 кВ общей протяжённостью 0,98 км, однотрансформаторные подстанции в кол-ве 1 шт., общей мощностью 0,25 МВА, двухтрансформаторные подстанции в кол-ве 3 шт., общей мощностью 7,2 МВА) | Q_PO1100.0015 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 12.0382 | 16.4221 | нд | 13.138 | нд | нд | 13.138 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.138 | 0 | 0 | 0 | 13.138 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.138 | 0 | 0 | 0 | 13.138 | Новый проект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО «Элек» (ВЛ 10/6 кВ общей протяжённостью 0,24 км, ВЛ 0,4 кВ общей протяжённостью 10,879 км, КЛ 10/6 кВ общей протяжённостью 0,445 км, КЛ 0,4 кВ общей протяжённостью 1,776 км, однотрансформаторные подстанции в кол-ве 4 шт., общей мощностью 1,305 МВА, двухтрансформаторные подстанции в кол-ве 1 шт., общей мощностью 2,0 МВА, КРУН - 2 шт.) | Q_PO1100.0016 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 20.0636 | 27.3701 | нд | 26.812 | нд | нд | 26.812 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.812 | 0 | 0 | 0 | 26.812 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.812 | 0 | 0 | 0 | 26.812 | Новый проект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ИП Орлова Ю. Г. (ВЛ 10/6 кВ общей протяжённостью 0,187 км, ВЛ 0,4 кВ общей протяжённостью 0,015 км, КЛ 10/6 кВ общей протяжённостью 2,849 км, КЛ 0,4 кВ общей протяжённостью 6,553 км, однотрансформаторные подстанции в кол-ве 21 шт., общей мощностью 8,66 МВА, двухтрансформаторные подстанции в кол-ве 1 шт., общей мощностью 1,26 МВА, КРУН - 10 шт., ВН-1) | Q_PO1100.0017 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 16.0509 | 21.8961 | нд | 18.764 | нд | нд | 18.764 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.764 | 0 | 0 | 0 | 18.764 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.764 | 0 | 0 | 0 | 18.764 | Новый проект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ИП Орлов Д. В. (ВЛ 10/6 кВ общей протяжённостью 0,08 км, КЛ 10/6 кВ общей протяжённостью 1,61 км, КЛ 0,4 кВ общей протяжённостью 27,231 км, однотрансформаторные подстанции в кол-ве 10 шт., общей мощностью 1,893 МВА, двухтрансформаторные подстанции в кол-ве 1 шт., общей мощностью 0,8 МВА, КРУН - 5 шт., ВН-1) | Q_PO1100.0018 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 24.0764 | 32.8441 | нд | 26.518 | нд | нд | 26.518 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.518 | 0 | 0 | 0 | 26.518 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.518 | 0 | 0 | 0 | 26.518 | Новый проект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО "Элкон" (ВЛ 10/6 кВ общей протяжённостью 3,4 км, ВЛ 0,4 кВ общей протяжённостью 17,241 км, КЛ 10/6 кВ общей протяжённостью 0,348 км, КЛ 0,4 кВ общей протяжённостью 13,875 км, однотрансформаторные подстанции в кол-ве 8 шт., общей мощностью 3,29 МВА, двухтрансформаторные подстанции в кол-ве 1 шт., общей мощностью 1,26 МВА, КРУН - 2 шт., ВН - 2 шт.) | Q_PO1100.0019 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 24.0764 | 32.8441 | нд | 29.5 | нд | нд | 29.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | Новый проект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО "Энергоремонт" (КЛ 10/6 кВ общей протяжённостью 0,35 км, КЛ 0,4 кВ общей протяжённостью 7,212 км, однотрансформаторные подстанции в кол-ве 2 шт., общей мощностью 0,88 МВА) | Q_PO1100.0020 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.0127 | 5.474 | нд | 3.26 | нд | нд | 3.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | Новый проект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Легковой автомобиль повышенной проходимости 4х4 - 6 шт.) | Q_PK1100.01.01 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6106 | нд | нд | 14.6106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6106 | 0 | 0 | 11.9759 | 2.6347 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6106 | 0 | 0 | 11.9759 | 2.6347 | Новый проект. Покупка необходима для замены выработавших ресурс транспортных средств, а также приобретение новых в связи с увеличением объемов обслуживаемых объектов.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Грузовой бортовой повышенной проходимости с КМУ-1 шт., Автокран 16 т. повышенной проходимости -1 шт., Автоцистерна для питьевой воды -1 шт.) | Q_PK1100.01.02 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7737 | нд | нд | 13.7737 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7737 | 0 | 0 | 11.2899 | 2.4838 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7737 | 0 | 0 | 11.2899 | 2.4838 | Новый проект. Покупка необходима для замены выработавших ресурс транспортных средств, а также приобретение новых в связи с увеличением объемов обслуживаемых объектов.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Снегоболотоход-3 шт.) | Q_PK1100.01.03.01 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.1716 | нд | нд | 35.1716 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.1716 | 0 | 0 | 28.8292 | 6.3424 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1716 | 0 | 0 | 28.8292 | 6.3424 | Новый проект. Покупка необходима для замены выработавших ресурс транспортных средств, а также приобретение новых в связи с увеличением объемов обслуживаемых объектов.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Измеритель сопротивления заземления - 1 шт., Анализатор влажности высокоточный - 1 шт., тепловизор - 1 шт.) | Q_PK1100.07.01 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.971 | нд | нд | 10.971 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7309 | 0 | 0 | 8.7958 | 1.9351 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24009 | 0 | 0 | 0.19679 | 0.043295 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 8.9926 | 1.9784 | Новый проект. Оборудование необходимо для выполнение измерения сопротивления заземления опор, по определению массовой доли потерь при высушивании силикагеля, для проведения тепловизионного контроля электрооборудования и линий электропередачи.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Прицеп-1 шт.) | Q_PK1100.01.08 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4169 | нд | нд | 4.4169 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4169 | 0 | 0 | 0 | 4.4169 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4169 | 0 | 0 | 0 | 4.4169 | Новый проект. Покупка необходима для замены выработавших ресурс транспортных средств, либо для приобретения нового, ввиду увеличения объемов обслуживаемых объектов.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ИБП однофазный, on-line, 3 кВа (в комплектации: карта мониторинга, батарейный модуль, модуль внешнего байпаса, комплект для монтажа в стойку) - 2 шт., ИБП однофазный, on-line, 6 кВа (в комплектации карта мониторинга, модуль защиты батарей, батарейный стеллаж, аккумулятор (12 В 75 Ач) - 16 шт, батарейный комплект) - 2 шт., ИБП однофазный, on-line, 6 кВа (в комплектации: карта мониторинга, модуль защиты батарей, батарейный стеллаж - 2 шт, аккумулятор (12 В 100 Ач) - 16 шт., батарейный комплект) - 1 шт.) | Q_PK1100.04 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9462 | нд | нд | 2.9462 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9462 | 0 | 0 | 2.4149 | 0.53127 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9462 | 0 | 0 | 2.4149 | 0.53127 | Новый ИП. Замена оборудования, теряющего эксплуатационные характеристики.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Прибор для измерения показателей качества электроэнергии "10А" - 1 шт., прибор для измерения показателей качества электроэнергии "100А+1000А" - 1 шт., прибор для измерения показателей качества электроэнергии для ВЛ-0,4 - 2 шт.) | Q_PK1100.07.03 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8973 | нд | нд | 1.8973 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8973 | 0 | 0 | 0 | 1.8973 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8973 | 0 | 0 | 0 | 1.8973 | Новый проект. Оборудование необходимо для выполнения диагностического контроля электрооборудования и линий электропередач.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Манекен-тренажер - 3 шт.) | Q_PK1100.07.02 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67898 | нд | нд | 0.67898 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67898 | 0 | 0 | 0 | 0.67898 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67898 | 0 | 0 | 0 | 0.67898 | Новый проект. Оборудование необходимо для обучения персонала навыкам первой помощи.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Трал раздвижной - 1 шт., Передвижная электростанция на полноприводном шасси повышенной проходимости -1 шт.) | Q_PKTSO1100.01.08.02 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.532 | нд | нд | 73.532 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.532 | 0 | 0 | 60.2721 | 13.2599 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.532 | 0 | 0 | 60.2721 | 13.2599 | Новый проект. Приобретение прицепа необходимо для перевозки спецтехники на объекты филиала Сургутских электрических сетей. Обеспечение надёжности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии при выполнении аварийно-восстановительных работ, а также для выполнения комплекса плановых работ на объектах, имеющих одностороннее питание, без ограничения электроснабжения.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Машина мульчерная - 1 шт.) | Q_PKTSO1100.01.02.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.4 | нд | нд | 33.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.4 | 0 | 0 | 27.377 | 6.023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 27.377 | 6.023 | Новый проект. Приобретение оборудования для очистки территории от древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода ЛЭП объектов МУП СРЭС.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Передвижная кабельная электротехническая лаборатория на полноприводном шасси - 1 шт.) | Q_PKTSO1100.01.06 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.07 | нд | нд | 53.07 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.07 | 0 | 0 | 43.5 | 9.57 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.07 | 0 | 0 | 43.5 | 9.57 | Новый объект. Приобретение оборудования для испытания электрооборудования распределительных сетей, испытания и поиска мест повреждения кабельных линий 0,4-10 кВ.
1.6 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Покамасовская (замена провода, замена опор) (проектирование) | Q_TPTSO1100.VL.0001 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.2198 | 14.6072 | нд | 9.3487 | нд | нд | 9.3487 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3487 | 0 | 0 | 7.6629 | 1.6858 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3487 | 0 | 0 | 7.6629 | 1.6858 | Новый проект. Приведение эксплуатационного состояния объекта, ранее обслуживаемого МУП СРЭС, к нормативному.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего транспорта: фургон грузовой цельнометаллический повышенной проходимости - 7 шт.) | Q_PK1500.01.01 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6463 | нд | нд | 18.6463 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6463 | 0 | 0 | 0 | 18.6463 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6463 | 0 | 0 | 0 | 18.6463 | Новый ИП. Обеспечение бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, а также своевременная замена транспортных средств, выработавших свой ресурс и морально устаревших.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования: комплект для определения мест повреждения КЛ - 1 шт., прожигающая установка - 1 шт., аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле - 1 шт., спектрофотометр - 1 шт.) | Q_PK1500.03.05 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7769 | нд | нд | 6.7769 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7769 | 0 | 0 | 5.5548 | 1.2221 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7769 | 0 | 0 | 5.5548 | 1.2221 | Новый ИП. Реализация данного проекта позволит организовать эксплуатацию электрооборудования подстанций в соответствии с требованиям: - Приказа Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" (с изменениями на 13 июля 2020 года)" п.28, п.32; - Правил устройства электроустановок (ПУЭ), глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний (Издание седьмое) (утв. приказом Минэнерго России от 09.04.2003 N 150) от 09.04.2003
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов: комплекс программно-технический измерительный - 2 шт., тестер высокочастотный - 2 шт.) | Q_PK1500.07.01.01 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8683 | нд | нд | 13.8683 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8683 | 0 | 0 | 11.3675 | 2.5008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8683 | 0 | 0 | 11.3675 | 2.5008 | Новый ИП. Приобретение оборудования с целью выполнения требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (раздел XL), увержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070, Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.07.2020 N 555, в части проведения требуемого объема работ по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики (Приложения 2-4) с учетом физического и морального устаревания парка имеющейся в эксплуатации измерительной аппаратуры
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего оборудования: квадрокоптер - 2 шт.) | Q_PK1500.07.03.01 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84225 | нд | нд | 0.84225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84225 | 0 | 0 | 0 | 0.84225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84225 | 0 | 0 | 0 | 0.84225 | Новый проект. Проведение осмотров ВЛ без подъема на опоры. Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Чукотском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе; Положения ПАО «Россети» "О единой технической политике в электросетевом комплексе" п. 2.5.1.1.; п. 3.8.3.5 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 26.12.2019г. N 388); Программы цифровой трансформации АО «Россети Тюмень» на период до 2030 года, утвержденной Советом директоров АО «Россети Тюмень» (выписка №05/23 от 24.03.2023)
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего оборудования: манекен-тренажёр - 3 шт.) | Q_PK1500.07.03.02 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69017 | нд | нд | 0.69017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69017 | 0 | 0 | 0 | 0.69017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69017 | 0 | 0 | 0 | 0.69017 | Новый проект. Потребность в приобретении данного оборудования обоснована необходимостью эффективного обучения навыкам сердечно-лёгочной реанимации (СЛР) и оказания первой помощи. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 (Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда), программы обучения по оказанию первой помощи должны содержать практические занятия, которые составляют не менее 50% общего времени обучения. Тренажер «Володя» позволяет организовать такие занятия, имитируя реальные сценарии и обеспечивая отработку практических навыков. В связи с внесенными изменениями в нормативные требования по оказанию первой помощи на основании приказа Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении порядка оказания первой помощи» и введением в действие инструкции по оказанию первой помощи, а также отменой инструкции по оказанию первой помощи на производстве утвержденную членом Правления ОАО «РАО ЕЭС России», техническим директором Вайнзихером Б.Ф. 21.06.2007 на основании приказа от 30.05.2025 № 278 «Об утверждении учебно-методического пособия и Инструкции по оказанию первой помощи», определяющие методы и приёмы оказания первой помощи, во многом отличающиеся от ранее применяемых, робот-тренажёр ГОША-06 производства ООО «ГАЛО», который приобретался филиалом в 2016 году не подходит по своим техническим характеристикам для обучения персонала.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов: промышленный микроомметр - 2 шт.,прибор контроля высоковольтных выключателей – 2 шт., прибор для испытания выключателей при пониженном напряжении – 2 шт., прецизионный электронный манометр - 2 шт.) | Q_PK1500.07.01.02 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9668 | нд | нд | 2.9668 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9668 | 0 | 0 | 2.4318 | 0.53499 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9668 | 0 | 0 | 2.4318 | 0.53499 | Новый проект. Для обеспечения измерений, являющимися обязательными при вводе в эксплутацию нового или отремонтированного оборудования в соответствии с РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", СТО 34.01-23-005-2021 "Методические указания по диагностированию элегазового оборудования".
1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" (КТПН-10/0,4 кВ 630 кВА - 3 шт., КТПН-10/0,4 2*630 кВА - 2 шт., КТПН-10/0,4 кВ 160 кВА - 1 шт., КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА - 1 шт., ВЛ 10 кВ - 0,55 км, КЛ 10 кВ - 0,682 км) | Q_PO1500.0007 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6434 | нд | нд | 4.6434 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6434 | 0 | 0 | 0 | 4.6434 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6434 | 0 | 0 | 0 | 4.6434 | Новый проект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
1.6 | Реконструкция здания "Административный, лабораторный и диспетчерский корпуса" ул. Пермская, 22 (инв. № 10078) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские ЭС (замена фасада, утепление стен) (проектирование) | Q_TP1600.PH.0014 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.0311 | 16.9761 | нд | 9.3732 | нд | нд | 9.3732 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3732 | 0 | 0 | 7.7377 | 1.6356 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3732 | 0 | 0 | 7.7377 | 1.6356 | В связи с тем, что АО «Россети Тюмень» является организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности на нее распространяются требования Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 23.07.2025 N 232-ФЗ). В п.1. статьи 25 Организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. П.5 статья 25 Формирование производственных программ, инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в отношении регулируемых видов деятельности, а также регулирование цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций должно осуществляться с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности таких организаций. Следовательно, включение в инвестиционную программу проекта «Реконструкция здания "Административный, лабораторный и диспетчерский корпуса" ул. Пермская, 22. в филиале АО «Россети Тюмень» Нижневартовские ЭС Инв.№ 10078 с заменой фасада и утеплением стен» соответствует реализации требований федерального законодательства и Единой технической политики АО «Россети Тюмень» (Утвержденной Советом директоров АО «Россети Тюмень») (протокол от 18.03.2025 № 04/25) П. 10.10 Типовые энергосберегающие мероприятия: ¬¬ использование окон и ограждающих конструкций с высоким тепловым сопротивлением (утепление стен, замена ворот, дверей и окон).
1.6 | Противопожарный водопровод ПТПП (новое строительство протяженностью 0,15 км) (проектирование) | Q_NS1600.PH.0008 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.4124 | 6.523 | нд | 3.1943 | нд | нд | 3.1943 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1943 | 0 | 0 | 2.637 | 0.55739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1943 | 0 | 0 | 2.637 | 0.55739 | Включение нового проекта в целях исполнения ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приборы в количестве 5 шт. - прибор контроля выключателей; прибор ИКС (микроомметр); портативный тепловизор) | Q_PK1600.07.01 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2524 | нд | нд | 4.2524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2524 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | Приобретение в целях обеспечения оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями согласно требований СТО34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования; на основании "Норм оснащенности средствами (переносного, передвижного, стационарного и автоматизированного) диагностического контроля электросетевого оборудования утв. приказом АО "Тюменьэнерго" от 05.02.2019 № 64
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудование в количестве 9 шт. - квадрокоптеры; беспилотное воздушное судно; гусеницы накидные для мини-погрузчика; навесной культиватор для мини-погрузчика; компрессор ) | Q_PK1600.03.06 | Н | 2027 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9449 | нд | нд | 26.9449 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4011 | 0 | 0 | 1.9681 | 0.43298 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5438 | 0 | 0 | 20.1179 | 4.4259 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9449 | 0 | 0 | 22.086 | 4.8589 | Приобретение в целях обеспечения оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями согласно требований СТО34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования; на основании "Норм оснащенности средствами (переносного, передвижного, стационарного и автоматизированного) диагностического контроля электросетевого оборудования утв. приказом АО "Тюменьэнерго" от 05.02.2019 № 64
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходная техника в количестве 4 шт. - вездеход Тайфун; вездеход Русоход) | Q_PK1600.01.03 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.6972 | нд | нд | 44.6972 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6972 | 0 | 0 | 36.6371 | 8.0602 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6972 | 0 | 0 | 36.6371 | 8.0602 | Включение нового титула, в связи с необходимостью приобретения вездеходов, необходимых для осуществления перевозки членов бригад и различного технологического оборудования в особо тяжелых дорожных и климатических условиях к месту производства работ по ТО, осмотру ВЛ и т.д. Данный вид техники на предприятии отсутствует.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (подъемники в количестве 3 шт. - подъемник четырехстоечный) | Q_PK1600.03.03 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7757 | нд | нд | 1.7757 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7757 | 0 | 0 | 1.4555 | 0.32021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7757 | 0 | 0 | 1.4555 | 0.32021 | Включение нового титула в целях проведения технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, в связи с увеличением автопарка.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (манекен-тренажер - 1 шт.) | Q_PK1600.07.03 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22749 | нд | нд | 0.22749 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22749 | 0 | 0 | 0 | 0.22749 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22749 | 0 | 0 | 0 | 0.22749 | Приобретение в целях обучения персонала практическим навыкам оказания первой помощи, обучение вновь принимаемых работников и студентов, проходящих производственную практику на предприятии, согласно ст. 225 Трудового кодекса РФ и подготовка работников рабочих профессий, руководителей и специалистов организаций в рамках обучения по охране. Внесенные изменения в нормативные требования по оказанию первой помощи на основании приказа Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении порядка оказания первой помощи» и введением в действие новой инструкции по оказанию первой помощи.
1.6 | Создание системы управления нормативно-справочной информацией АО "Россети Тюмень" на базе отечественного ПО | Q_NA1000.PR.0092 | Н | 2026 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 380.9213 | нд | нд | 380.9213 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.6679 | 0 | 0 | 48.9081 | 10.7598 | нд | нд | нд | нд | нд | 61 | 0 | 0 | 50 | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.0679 | 0 | 0 | 100.0557 | 22.0123 | нд | нд | нд | нд | нд | 138.1854 | 0 | 0 | 113.2667 | 24.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.9213 | 0 | 0 | 312.2306 | 68.6907 | Новый проект. Включение в инвестиционную программу в связи с необходимостью перехода Компании на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на основании Директивы правительства РФ от 14.04.2021 №3438п-П13.
1.6 | Создание единой унифицированной информационной системы учета передачи и распределения электроэнергии группы компаний "Россети" в АО "Россети Тюмень" на базе отечественного ПО | Q_NA1000.PR.0100 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3486 | нд | нд | 9.3486 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9148 | 0 | 0 | 3.2089 | 0.70595 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4338 | 0 | 0 | 4.4539 | 0.97986 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3486 | 0 | 0 | 7.6628 | 1.6858 | Новый проект. Включение в инвестиционную программу в связи с необходимостью перехода Компании на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на основании Директивы правительства РФ от 14.04.2021 №3438п-П13.
1.6 | Создание модуля «Документы закупочных комиссий» в системе электронного документооборота АО «Россети Тюмень» на базе отечественного ПО | Q_NA1000.PR.0099 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2472 | нд | нд | 20.2472 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2057 | 0 | 0 | 9.185 | 2.0207 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0415 | 0 | 0 | 7.4111 | 1.6304 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2472 | 0 | 0 | 16.5961 | 3.6511 | Новый проект. Включение в инвестиционную программу в связи с необходимостью перехода Компании на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на основании Директивы правительства РФ от 14.04.2021 №3438п-П13.
1.6 | Создание централизованного корпоративного портала ПАО "Россети" в АО "Россети Тюмень" на базе отечественного ПО | Q_NA1000.PR.0098 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.9111 | нд | нд | 102.9111 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.6243 | 0 | 0 | 42.315 | 9.3093 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.2869 | 0 | 0 | 42.0384 | 9.2485 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9111 | 0 | 0 | 84.3534 | 18.5577 | Новый проект. Включение в инвестиционную программу в связи с необходимостью перехода Компании на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на основании Директивы правительства РФ от 14.04.2021 №3438п-П13.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Сервер USB ключей для нужд АО "Россети Тюмень": 1 комплект) | Q_PK1000.02.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34571 | нд | нд | 0.34571 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34571 | 0 | 0 | 0.28337 | 0.062342 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34571 | 0 | 0 | 0.28337 | 0.062342 | Новый проект. Включение в инвестиционную программу в связи с необходимостью замены морально и физически устаревшего существующего оборудования в селекторном зале на основании акта тех. осмотра оборудования б/н от 26.01.2026.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (аппаратная платформа для системы видеоконференцсвязи для нужд АО «Россети Тюмень»: 1 комплект) | Q_PK1000.02.01.01 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4717 | нд | нд | 1.4717 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4717 | 0 | 0 | 1.2063 | 0.26539 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 | 0 | 0 | 1.2063 | 0.26539 | Новый проект. Включение в инвестиционную программу в связи с необходимостью замены морально и физически устаревшего существующего оборудования в селекторном зале на основании акта тех. осмотра оборудования №1 от 21.01.2026.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (устройство синхронизации времени для нужд АО «Россети Тюмень»: 1 комплект) | Q_PK1000.02.01.02 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.982 | нд | нд | 1.982 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.982 | 0 | 0 | 1.6246 | 0.3574 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 1.6246 | 0.3574 | Новый проект. Включение в инвестиционную программу в связи с необходимостью обеспечения соответствия измерительных комплексов в составе системы учета электроэнергии АО «Россети Тюмень» требованиям Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 (ред. от 17.02.2026) "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности".
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Система коллективного отображения информации для нужд оперативно-технологического управления АО "Россети Тюмень": 76 комплектов) | Q_PK1000.02.02 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9184 | нд | нд | 16.9184 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.88 | 0 | 0 | 9.7377 | 2.1423 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0384 | 0 | 0 | 0 | 5.0384 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9184 | 0 | 0 | 9.7377 | 7.1807 | Новый проект. Включение в инвестиционную программу в связи с необходимостью реализации проектов дистанционного управления оборудованием подстанций на основании Постановления Правительства РФ от 04.12.2024 № 1712.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (АПКШ Континент для нужд АО «Россети Тюмень»: 2 комплекта) | Q_PK1000.04 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9543 | нд | нд | 11.9543 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9543 | 0 | 0 | 9.7986 | 2.1557 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9543 | 0 | 0 | 9.7986 | 2.1557 | Новый проект. Включение в инвестиционную программу на основании указов Президента РФ от 30.03.2022 №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ".
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (ПК для нужд ТСО) | Q_PKTSO1100.02.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.67 | нд | нд | 25.67 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.67 | 0 | 0 | 21.041 | 4.629 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 0 | 0 | 21.041 | 4.629 | Новый проект. Включение в инвестиционную программу на основании указов Президента РФ от 30.03.2022 №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ".
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (манекен- тренажёр 3 шт.) | Q_PK1000.07.03 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69017 | нд | нд | 0.69017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69017 | 0 | 0 | 0 | 0.69017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69017 | 0 | 0 | 0 | 0.69017 | Новый проект. Выполнение требований Приказа Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении порядка оказания первой помощи» ПАО «Россети», приказом от 30.05.2025 № 278 «Об утверждении учебно-методического пособия и Инструкции по оказанию первой помощи», введена в действие инструкция по оказанию первой помощи и учебно-методическое пособие «Организация первой помощи».
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | 1435.6522 | 17701.4258 | нд | 1626.7778 | 22374.6555 | нд | 1078.7206 | 3768.0579 | 39014.9781 | 57917.8196 | 42282.4337 | 61912.601 | 29272.2658 | 34496.4045 | 25504.2079 | 23487.7525 | 28673.2 | 2016.4554 | 0 | 0 | 961.9225 | 1054.5329 | 2055.1466 | 0 | 0 | 1023.6388 | 1031.5078 | 3221.0953 | 0 | 0 | 2189.67 | 1031.4253 | 3283.3777 | 0 | 0 | 2117.9705 | 1165.4071 | 4172.1412 | 0 | 0 | 3470.5598 | 701.5814 | 4507.2519 | 0 | 0 | 3644.4241 | 862.8278 | 4239.9022 | 0 | 0 | 3550.0915 | 689.8107 | 4257.2981 | 0 | 0 | 3469.7413 | 787.5568 | 4230.8383 | 0 | 0 | 3540.8187 | 690.0196 | 4590.2588 | 0 | 0 | 3781.3439 | 808.9149 | 4396.171 | 0 | 0 | 3629.313 | 766.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15863.977 | 0 | 0 | 12751.1399 | 3112.8371 | 21034.3576 | 0 | 0 | 16642.7929 | 4391.5647 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 282.7609 | 2836.2091 | нд | 285.4703 | 2980.0033 | нд | 1078.7206 | 1377.8653 | 3514.0779 | 4149.23 | 4522.3849 | 5465.7393 | 2874.2107 | 3029.3505 | 1496.3454 | 610.7308 | 804.3525 | 885.6146 | 0 | 0 | 5.158 | 880.4565 | 847.1326 | 0 | 0 | 1.5284 | 845.6042 | 589.9199 | 0 | 0 | 2.5679 | 587.352 | 725.6895 | 0 | 0 | 14.9144 | 710.7751 | 20.8109 | 0 | 0 | 0 | 20.8109 | 64.6503 | 0 | 0 | 3.5116 | 61.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0126 | 0 | 0 | 12.5665 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.7308 | 0 | 0 | 2.5679 | 608.1629 | 804.3525 | 0 | 0 | 30.9925 | 773.36 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 282.7609 | 2836.2091 | нд | 285.4703 | 2980.0033 | нд | 1078.7206 | 1377.8653 | 3514.0779 | 4149.23 | 4522.3849 | 5465.7393 | 2874.2107 | 3029.3505 | 1496.3454 | 610.7308 | 804.3525 | 885.6146 | 0 | 0 | 5.158 | 880.4565 | 847.1326 | 0 | 0 | 1.5284 | 845.6042 | 589.9199 | 0 | 0 | 2.5679 | 587.352 | 725.6895 | 0 | 0 | 14.9144 | 710.7751 | 20.8109 | 0 | 0 | 0 | 20.8109 | 64.6503 | 0 | 0 | 3.5116 | 61.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0126 | 0 | 0 | 12.5665 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.7308 | 0 | 0 | 2.5679 | 608.1629 | 804.3525 | 0 | 0 | 30.9925 | 773.36 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1.6732 | 20.8421 | нд | 1.6732 | 20.8421 | нд | 0.47646 | 17.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2625 | 22.6213 | 1.7763 | 1.7763 | 4.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 0.82634 | 0.16006 | 1.7763 | 0 | 0 | 1.4802 | 0.29605 | 4.1487 | 0 | 0 | 3.4026 | 0.74611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7763 | 0 | 0 | 1.4802 | 0.29605 | 4.1487 | 0 | 0 | 3.4026 | 0.74611 | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.9832 | нд | 0 | 9.9832 | нд | 0.04189 | 0 | 0 | 0 | 4.3811 | 5.7038 | 10.6956 | 17.6981 | 10.6956 | 1.2967 | 14.081 | 9.3989 | 0 | 0 | 5.158 | 4.2409 | 3.6171 | 0 | 0 | 0.70206 | 2.915 | 1.2967 | 0 | 0 | 1.0877 | 0.20901 | 14.081 | 0 | 0 | 5.0426 | 9.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2967 | 0 | 0 | 1.0877 | 0.20901 | 14.081 | 0 | 0 | 5.0426 | 9.0384 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 281.0878 | 2805.3838 | нд | 283.7971 | 2949.178 | нд | 1078.2022 | 1360.3791 | 3514.0779 | 4149.23 | 4518.0038 | 5460.0355 | 2844.2526 | 2989.0311 | 1483.8735 | 607.6579 | 786.1228 | 876.2156 | 0 | 0 | 0 | 876.2156 | 842.5291 | 0 | 0 | 0 | 842.5291 | 586.8469 | 0 | 0 | 0 | 586.8469 | 707.4598 | 0 | 0 | 6.4692 | 700.9906 | 20.8109 | 0 | 0 | 0 | 20.8109 | 64.6503 | 0 | 0 | 3.5116 | 61.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0126 | 0 | 0 | 12.5665 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.6579 | 0 | 0 | 0 | 607.6579 | 786.1228 | 0 | 0 | 22.5473 | 763.5755 | нд
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | L_NS2000.VL.0023 | С | 2019 | 2026 | 2026 | 272.6776 | 2737.2318 | 2023-12-01 | 275.387 | 2870.8381 | 2025-09-01 | 986.8003 | 1354.644 | 3267.2204 | 3830.9072 | 4178.0256 | 5008.6231 | 2725.6199 | 2811.4373 | 1370.9759 | 542.5716 | 616.8972 | 828.4042 | 0 | 0 | 0 | 828.4042 | 839.8961 | 0 | 0 | 0 | 839.8961 | 542.5716 | 0 | 0 | 0 | 542.5716 | 616.8972 | 0 | 0 | 0 | 616.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 542.5716 | 0 | 0 | 0 | 542.5716 | 616.8972 | 0 | 0 | 0 | 616.8972 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости реализации проекта в соответствии с фактически заключенными договорами, а также с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%).
2.1.1.3 | Отпайка ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплект-КС-1 до КСПГ (строительство протяженностью 0,067 км, разъединитель 10 кВ - 1 шт, реклоузер 10 кВ - 1 шт) | N_NS1800.VL.0021 | К | 2024 | 2026 | нд | 0.77659 | 6.6233 | 2024-03-01 | 0.77659 | 6.6233 | 2024-03-01 | 2.4111 | 2.3134 | 9.6259 | 12.0425 | 9.7863 | 11.2441 | 6.6866 | 2.7358 | 4.3732 | 3.9508 | 0 | 0.42238 | 0 | 0 | 0 | 0.42238 | 0.42238 | 0 | 0 | 0 | 0.42238 | 3.9508 | 0 | 0 | 0 | 3.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9508 | 0 | 0 | 0 | 3.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение из программы ИПР на основании соглашения о расторжении договора от 31.01.2023г. № Т5/22/0010-ДТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Газпром СПГ Технологии".
2.1.1.3 | ПП 35 кВ с двумя линейными ячейками 35 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Янтарная (новое строительство) | N_NS1800.PS.0012 | К | 2024 | 2026 | 2028 | 7.6335 | 61.5287 | 2025-02-01 | 7.6335 | 71.7166 | 2025-02-01 | 41.3245 | 3.4216 | 159.4161 | 202.0342 | 162.073 | 218.0526 | 73.1417 | 77.195 | 69.72 | 31.8171 | 71.5627 | 37.9029 | 0 | 0 | 0 | 37.9029 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 31.8171 | 0 | 0 | 0 | 31.8171 | 18.2895 | 0 | 0 | 0 | 18.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2605 | 0 | 0 | 0 | 39.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0126 | 0 | 0 | 12.5665 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.8171 | 0 | 0 | 0 | 31.8171 | 71.5627 | 0 | 0 | 12.5665 | 58.9961 | Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменение сроков реализации связано с заключением дополнительного соглашения на увеличение сроков выполнения ТП. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/22/0010-ДТП от 31.01.2023г. с ООО "Газпром СПГ Технологии"
2.1.1.3 | КЛ 10кВ от ячеек №1.2 и №2.3 ПС 110кВ Варенга-Яха и КТП 10/0,4кВ для подключения энергопринимающих устройств филиала "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (новое строительство КЛ 10 кВ-2х3 км, КТП 10/0,4кВ 2х1 МВА) | O_NS2000.KL.0005 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.9277 | 0 | 72.2279 | 97.3345 | 73.4317 | 98.4459 | 33.2315 | 33.9226 | 33.2315 | 29.3183 | 33.9226 | 3.9132 | 0 | 0 | 0 | 3.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5074 | 0 | 0 | 0 | 8.5074 | 12.8168 | 0 | 0 | 0 | 12.8168 | 20.8109 | 0 | 0 | 0 | 20.8109 | 21.1058 | 0 | 0 | 0 | 21.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.3183 | 0 | 0 | 0 | 29.3183 | 33.9226 | 0 | 0 | 0 | 33.9226 | Изменение срока начала реализации в связи с длительным согласованием подрядчиком местарасположения проектируемой 2КТП 10/0.4 кВ. Без изменения срока окончания реализации. Изменение стоимости реализации проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.1.1.3 | КВЛ 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ Арсенал 1,2 цепь (строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,1 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 2х1 км, реклоузер 10 кВ - 2 шт.) | N_NS1800.VL.0022 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6143 | 0 | 5.5877 | 6.9115 | 65.5451 | 85.7292 | 5.5729 | 44.2515 | 5.5729 | 0 | 44.2515 | 5.5729 | 0 | 0 | 0 | 5.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9674 | 0 | 0 | 0 | 39.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2841 | 0 | 0 | 3.5116 | 0.77254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2515 | 0 | 0 | 3.5116 | 40.74 | Изменение стоимости в связи с разработанной сметной документацией и включением в общую стоимость затрат на выполнение строительно монтажных работ. Изменение сроков реализации, на основании дополнительного соглашения на увеличение сроков предоставления ПСД. Без нарушения исполнения обязательств по договору технологического присоединения № Т5/22/0011-ДТП от 06.02.2023 с ПАО "НК" Роснефть"
2.1.1.3 | Установка приборов учета для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "СевКомНефтегаз" от ПС 110 кВ Градиент (2 ПУ) | Q_NS1800.AS.0006 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12426 | 0 | нд | нд | 0.32592 | 0.42432 | нд | 0.062266 | нд | нд | 0.062266 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.062266 | 0 | 0 | 0.051401 | 0.010865 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062266 | 0 | 0 | 0.051401 | 0.010865 | Новое мероприятие. Основание: Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
2.1.1.3 | КЛ 10 кВ от ТП 10 кВ Уютный, КЛ 10 кВ от яч.3.2 РУ-10 кВ ПС 110 кВ Ямал до вновь сооружаемой 2КТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО «УКК» (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,733 км, КТП 10/0,4 кВ – 2х0,4 МВА, ПУ – 2 шт.) | Q_NS2000.KL.0007 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 28.8163 | 37.5164 | нд | 19.4266 | нд | нд | 19.4266 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.4266 | 0 | 0 | 6.4178 | 13.0087 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4266 | 0 | 0 | 6.4178 | 13.0087 | Новый проект. Исполнение договора технологического присоединения №Т6/25/0006-ДТП от 19.06.2025
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 732.2991 | 11700.8666 | нд | 856.1272 | 15204.1187 | нд | 0 | 2139.3204 | 31758.3802 | 45536.6738 | 33231.3264 | 46941.1416 | 19430.1737 | 22992.749 | 17290.8533 | 16207.9318 | 19693.6022 | 1082.9215 | 0 | 0 | 914.6921 | 168.2294 | 1159.8264 | 0 | 0 | 986.2798 | 173.5466 | 2418.2679 | 0 | 0 | 2025.7838 | 392.4841 | 2457.7518 | 0 | 0 | 2024.3233 | 433.4285 | 3577.8904 | 0 | 0 | 2991.4382 | 586.4522 | 3698.05 | 0 | 0 | 3041.5775 | 656.4726 | 3375.3762 | 0 | 0 | 2828.7481 | 546.628 | 3311.1563 | 0 | 0 | 2691.6637 | 619.4926 | 3443.6915 | 0 | 0 | 2882.3353 | 561.3563 | 4001.3487 | 0 | 0 | 3297.5933 | 703.7554 | 4179.9732 | 0 | 0 | 3450.5733 | 729.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12815.226 | 0 | 0 | 10728.3054 | 2086.9206 | 17648.2801 | 0 | 0 | 14505.731 | 3142.5491 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 225.2701 | 1811.4179 | нд | 225.2701 | 1812.0181 | нд | 0 | 339.8774 | 3900.4852 | 5727.7063 | 3979.3982 | 5741.0943 | 2554.4288 | 2587.6938 | 2214.5515 | 2204.8199 | 2228.8942 | 9.7315 | 0 | 0 | 8.2999 | 1.4316 | 18.9223 | 0 | 0 | 16.616 | 2.3063 | 183.3191 | 0 | 0 | 153.8306 | 29.4885 | 90.3816 | 0 | 0 | 74.8914 | 15.4901 | 298.5029 | 0 | 0 | 251.2707 | 47.2321 | 323.5419 | 0 | 0 | 267.41 | 56.1319 | 400.124 | 0 | 0 | 335.3579 | 64.7661 | 565.8772 | 0 | 0 | 466.4036 | 99.4736 | 361.9642 | 0 | 0 | 303.8744 | 58.0898 | 519.9168 | 0 | 0 | 428.4406 | 91.4761 | 729.1767 | 0 | 0 | 603.0651 | 126.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.9102 | 0 | 0 | 1044.3337 | 199.5766 | 2228.8942 | 0 | 0 | 1840.2108 | 388.6834 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 225.2701 | 1811.4179 | нд | 225.2701 | 1812.0181 | нд | 0 | 339.8774 | 3900.4852 | 5727.7063 | 3979.3982 | 5741.0943 | 2554.4288 | 2587.6938 | 2214.5515 | 2204.8199 | 2228.8942 | 9.7315 | 0 | 0 | 8.2999 | 1.4316 | 18.9223 | 0 | 0 | 16.616 | 2.3063 | 183.3191 | 0 | 0 | 153.8306 | 29.4885 | 90.3816 | 0 | 0 | 74.8914 | 15.4901 | 298.5029 | 0 | 0 | 251.2707 | 47.2321 | 323.5419 | 0 | 0 | 267.41 | 56.1319 | 400.124 | 0 | 0 | 335.3579 | 64.7661 | 565.8772 | 0 | 0 | 466.4036 | 99.4736 | 361.9642 | 0 | 0 | 303.8744 | 58.0898 | 519.9168 | 0 | 0 | 428.4406 | 91.4761 | 729.1767 | 0 | 0 | 603.0651 | 126.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.9102 | 0 | 0 | 1044.3337 | 199.5766 | 2228.8942 | 0 | 0 | 1840.2108 | 388.6834 | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (установка системы компенсации реактивной мощности) | I_TP1800.PS.0084 | И | 2020 | 2027 | 2028 | 63.4699 | 339.9643 | 2019-12-01 | 63.4699 | 339.9643 | 2019-12-01 | 0 | 331.8559 | 419.4608 | 473.5517 | 426.4518 | 491.9159 | 459.8881 | 474.8931 | 128.0321 | 124.5756 | 138.9371 | 3.4565 | 0 | 0 | 2.9066 | 0.5499 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 55.6171 | 0 | 0 | 46.6902 | 8.9269 | 3.5197 | 0 | 0 | 2.9148 | 0.60489 | 68.9585 | 0 | 0 | 58.3579 | 10.6007 | 8.9806 | 0 | 0 | 7.4081 | 1.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4368 | 0 | 0 | 103.6477 | 22.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 124.5756 | 0 | 0 | 105.048 | 19.5276 | 138.9371 | 0 | 0 | 113.9706 | 24.9666 | Изменение стоимости в соответствии со скорректированной проектно-сметной документации. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Янтарная (замена выключателей С-35 -9шт.) | H_TP1800.PS.0069 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 115.7548 | 166.4349 | 115.7374 | 164.1175 | 63.3753 | 66.1078 | 63.3753 | 63.3753 | 66.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2203 | 0 | 0 | 3.8256 | 0.39467 | 2.4571 | 0 | 0 | 2.0284 | 0.42875 | 59.155 | 0 | 0 | 49.2958 | 9.8592 | 63.6506 | 0 | 0 | 52.5011 | 11.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.3753 | 0 | 0 | 53.1214 | 10.2538 | 66.1078 | 0 | 0 | 54.5295 | 11.5783 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-3 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0039 | К | 2024 | 2030 | 2030 | 1.5627 | 14.0125 | 2024-02-01 | 1.5627 | 14.0125 | 2024-02-01 | 0 | 0.52976 | 191.8988 | 299.5008 | 195.0971 | 298.137 | 19.9248 | 19.8251 | 19.395 | 19.395 | 19.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2954 | 0 | 0 | 15.931 | 3.3644 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2954 | 0 | 0 | 15.931 | 3.3644 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0040 | К | 2024 | 2030 | 2030 | 1.5874 | 14.9008 | 2024-02-01 | 1.5874 | 14.9008 | 2024-02-01 | 0 | 0.52976 | 194.237 | 303.2845 | 197.4743 | 301.8981 | 21.204 | 21.0978 | 20.6742 | 20.6742 | 20.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.568 | 0 | 0 | 16.9814 | 3.5866 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.568 | 0 | 0 | 16.9814 | 3.5866 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-5 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0041 | К | 2024 | 2030 | 2030 | 1.5997 | 14.9951 | 2024-02-01 | 1.5997 | 14.9951 | 2024-02-01 | 0 | 0.52976 | 191.8988 | 299.6468 | 195.0971 | 298.2765 | 21.3399 | 21.233 | 20.8101 | 20.8101 | 20.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7032 | 0 | 0 | 17.093 | 3.6102 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7032 | 0 | 0 | 17.093 | 3.6102 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0046 | К | 2024 | 2030 | 2030 | 4.6973 | 37.765 | 2024-02-01 | 4.6973 | 37.765 | 2024-02-01 | 0 | 0.52976 | 220.9881 | 346.5033 | 224.6712 | 344.8618 | 54.1332 | 53.8748 | 53.6035 | 53.6035 | 53.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3451 | 0 | 0 | 44.0355 | 9.3096 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3451 | 0 | 0 | 44.0355 | 9.3096 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Горизонт (установка ДГР, фильтра выделения нейтрали, автоматики управления ДГР) | J_TP1800.PS.0094 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 56.9959 | 78.4281 | 57.1671 | 84.258 | 25.9241 | 28.2086 | 25.9241 | 25.9241 | 28.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9602 | 0 | 0 | 1.6432 | 0.31698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9639 | 0 | 0 | 20.0863 | 3.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1469 | 0 | 0 | 1.7711 | 0.37581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0617 | 0 | 0 | 21.4968 | 4.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.9241 | 0 | 0 | 21.7296 | 4.1945 | 28.2086 | 0 | 0 | 23.2679 | 4.9407 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Майская (установка 1ТН-6 кВ, 2ТН-6 кВ ) | J_TP1800.PS.0090 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | 11.8598 | 2025-12-01 | 0 | 12.4601 | 2024-12-01 | 0 | 0.60112 | 15.4943 | 20.2247 | 15.7525 | 20.7303 | 12.9329 | 14.0171 | 12.3318 | 12.3318 | 13.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3318 | 0 | 0 | 10.3467 | 1.9851 | 7.911 | 0 | 0 | 6.5297 | 1.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.505 | 0 | 0 | 4.5482 | 0.95678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3318 | 0 | 0 | 10.3467 | 1.9851 | 13.416 | 0 | 0 | 11.0779 | 2.338 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Изменение сроков реализации связано со сроками изготовления и поставки оборудования заводом изготовителем.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Геращенко (замена выключателей ВМТ-110 - 7 шт.) | M_TP1800.PS.0079 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 113.5091 | 163.6546 | 113.4543 | 160.8719 | 54.8114 | 56.8647 | 54.8114 | 54.8114 | 56.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10224 | 0 | 0 | 0.085197 | 0.017039 | 2.1871 | 0 | 0 | 1.8043 | 0.38285 | 54.7092 | 0 | 0 | 45.8568 | 8.8524 | 54.6776 | 0 | 0 | 45.1316 | 9.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.8114 | 0 | 0 | 45.942 | 8.8694 | 56.8647 | 0 | 0 | 46.9358 | 9.9289 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ударная (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0088 | И | 2024 | 2026 | 2027 | нд | 3.0089 | 2024-12-01 | 0 | 3.0089 | 2024-12-01 | 0 | 0.46257 | 28.6379 | 36.9768 | 29.1152 | 37.1987 | 3.138 | 3.1734 | 2.6754 | 2.6754 | 2.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6754 | 0 | 0 | 2.2474 | 0.42805 | 2.7108 | 0 | 0 | 2.2413 | 0.46956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6754 | 0 | 0 | 2.2474 | 0.42805 | 2.7108 | 0 | 0 | 2.2413 | 0.46956 | Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменение срока реализации в связи с изменением ввода с 2026 на 2027 год, связанным с приемкой и передачей профильной службы исполнительной документации и оформлением вводных документов (акты ввода, приказы на приемочную комиссию и т.д.).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0102 | И | 2024 | 2026 | 2027 | нд | 3.0171 | 2025-12-01 | 0 | 3.0171 | 2025-12-01 | 0 | 0.47295 | 28.6379 | 36.9613 | 29.1152 | 37.184 | 3.1432 | 3.1785 | 2.6703 | 2.6703 | 2.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6703 | 0 | 0 | 2.2432 | 0.42714 | 2.7056 | 0 | 0 | 2.237 | 0.46856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6703 | 0 | 0 | 2.2432 | 0.42714 | 2.7056 | 0 | 0 | 2.237 | 0.46856 | Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменение срока реализации в связи с изменением ввода с 2026 на 2027 год, связанным с приемкой и передачей профильной службы исполнительной документации и оформлением вводных документов (акты ввода, приказы на приемочную комиссию и т.д.).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0103 | И | 2025 | 2028 | 2028 | 40.9655 | 379.1707 | 2025-03-01 | 40.9655 | 379.1707 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 373.507 | 522.7688 | 379.7321 | 522.1174 | 408.2002 | 410.3117 | 408.2002 | 405.3566 | 407.4681 | 2.8436 | 0 | 0 | 2.4662 | 0.37738 | 2.8436 | 0 | 0 | 2.4662 | 0.37738 | 97.0913 | 0 | 0 | 81.5148 | 15.5765 | 70.2044 | 0 | 0 | 58.2306 | 11.9738 | 113.5959 | 0 | 0 | 95.3631 | 18.2327 | 214.6523 | 0 | 0 | 177.4223 | 37.23 | 194.6694 | 0 | 0 | 163.3863 | 31.2832 | 122.6115 | 0 | 0 | 100.9697 | 21.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 405.3566 | 0 | 0 | 340.2642 | 65.0924 | 407.4681 | 0 | 0 | 336.6226 | 70.8456 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0104 | И | 2025 | 2029 | 2029 | 39.7478 | 356.6429 | 2025-02-01 | 39.7478 | 356.6429 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 500.8588 | 748.0887 | 509.2065 | 739.7186 | 413.5546 | 411.8927 | 413.5546 | 410.4225 | 408.7606 | 3.1321 | 0 | 0 | 2.6278 | 0.50436 | 3.1321 | 0 | 0 | 2.6278 | 0.50436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5905 | 0 | 0 | 76.8191 | 14.7714 | 196.3538 | 0 | 0 | 162.3824 | 33.9713 | 318.832 | 0 | 0 | 267.796 | 51.036 | 212.4068 | 0 | 0 | 175.426 | 36.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 410.4225 | 0 | 0 | 344.6151 | 65.8074 | 408.7606 | 0 | 0 | 337.8084 | 70.9522 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Летняя (дистанционное управление оборудованием; замена ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т и организация удаленного доступа) | M_TP1800.PS.0105 | И | 2025 | 2030 | 2030 | 53.8137 | 475.0139 | 2025-07-01 | 53.8137 | 475.0139 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 464.3503 | 729.6512 | 472.0895 | 714.0864 | 578.0367 | 577.8547 | 578.0367 | 577.7374 | 569.0081 | 0.29932 | 0 | 0 | 0.29932 | 0 | 8.8466 | 0 | 0 | 7.422 | 1.4245 | 8.5472 | 0 | 0 | 7.1227 | 1.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.693 | 0 | 0 | 23.2123 | 4.4807 | 263.746 | 0 | 0 | 216.9987 | 46.7472 | 305.2622 | 0 | 0 | 253.235 | 52.0272 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.2402 | 0 | 0 | 30.335 | 5.9052 | 569.0081 | 0 | 0 | 470.2337 | 98.7744 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Новоуренгойская (ГПП-3) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PS.0057 | К | 2024 | 2030 | 2030 | 5.0714 | 47.6228 | 2023-12-01 | 5.0714 | 47.6228 | 2023-12-01 | 0 | 1.2996 | 136.151 | 212.9347 | 138.4202 | 211.8626 | 68.0952 | 62.7731 | 66.7957 | 66.7957 | 61.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4735 | 0 | 0 | 50.7506 | 10.7229 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4735 | 0 | 0 | 50.7506 | 10.7229 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (установка ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0063 | К | 2024 | 2030 | 2030 | 3.8582 | 31.347 | 2023-12-01 | 3.8582 | 31.347 | 2023-12-01 | 0 | 1.2768 | 62.9697 | 98.2231 | 64.0192 | 97.778 | 44.6208 | 44.398 | 43.3439 | 43.3439 | 43.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1211 | 0 | 0 | 35.6032 | 7.5179 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1211 | 0 | 0 | 35.6032 | 7.5179 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0064 | К | 2024 | 2027 | 2027 | 4.952 | 43.1849 | 2023-12-01 | 4.952 | 43.1849 | 2023-12-01 | 0 | 1.3057 | 148.916 | 204.7336 | 151.398 | 205.7057 | 52.1179 | 54.7534 | 50.8121 | 50.8121 | 53.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8121 | 0 | 0 | 42.7124 | 8.0997 | 53.4477 | 0 | 0 | 44.2229 | 9.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.8121 | 0 | 0 | 42.7124 | 8.0997 | 53.4477 | 0 | 0 | 44.2229 | 9.2248 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ УГП-4 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0058 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.4892 | 19.5374 | 14.1681 | 21.7022 | 18.6609 | 19.3853 | 18.6609 | 18.6609 | 19.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1998 | 0 | 0 | 1.8332 | 0.36664 | 2.2927 | 0 | 0 | 1.8792 | 0.41343 | 17.0926 | 0 | 0 | 14.0988 | 2.9938 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1998 | 0 | 0 | 1.8332 | 0.36664 | 19.3853 | 0 | 0 | 15.978 | 3.4073 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Техническое перевооружениеПС 110 кВ УГП-5 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0059 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.3479 | 19.3165 | 17.7655 | 27.2176 | 18.5844 | 19.267 | 18.5844 | 18.5844 | 19.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1906 | 0 | 0 | 1.8255 | 0.3651 | 2.1869 | 0 | 0 | 1.7925 | 0.39435 | 17.0801 | 0 | 0 | 14.0886 | 2.9916 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1906 | 0 | 0 | 1.8255 | 0.3651 | 19.267 | 0 | 0 | 15.8811 | 3.3859 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ УГП-7 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0060 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.4892 | 19.5374 | 12.6973 | 19.4493 | 18.2704 | 19.1004 | 18.2704 | 18.2704 | 19.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1535 | 0 | 0 | 1.7945 | 0.35891 | 2.2581 | 0 | 0 | 1.8509 | 0.40721 | 16.8423 | 0 | 0 | 13.892 | 2.9503 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1535 | 0 | 0 | 1.7945 | 0.35891 | 19.1004 | 0 | 0 | 15.743 | 3.3575 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ УГП-8 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0061 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.9359 | 21.8006 | 14.1681 | 21.7024 | 19.5715 | 20.6523 | 19.5715 | 19.5715 | 20.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3067 | 0 | 0 | 1.9223 | 0.38445 | 2.4376 | 0 | 0 | 1.9981 | 0.43957 | 18.2147 | 0 | 0 | 15.0244 | 3.1903 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3067 | 0 | 0 | 1.9223 | 0.38445 | 20.6523 | 0 | 0 | 17.0224 | 3.6299 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ УГП-9 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0062 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.4892 | 19.5374 | 14.1681 | 21.7023 | 18.5873 | 19.3956 | 18.5873 | 18.5873 | 19.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1906 | 0 | 0 | 1.8255 | 0.3651 | 2.2927 | 0 | 0 | 1.8792 | 0.41343 | 17.103 | 0 | 0 | 14.1073 | 2.9957 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1906 | 0 | 0 | 1.8255 | 0.3651 | 19.3956 | 0 | 0 | 15.9865 | 3.4091 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ УГП-10 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0063 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.4892 | 19.5374 | 17.9091 | 27.4328 | 18.588 | 19.8038 | 18.588 | 18.588 | 19.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1906 | 0 | 0 | 1.8255 | 0.3651 | 2.3349 | 0 | 0 | 1.9138 | 0.42105 | 17.4689 | 0 | 0 | 14.4091 | 3.0598 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1906 | 0 | 0 | 1.8255 | 0.3651 | 19.8038 | 0 | 0 | 16.323 | 3.4808 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ УГП-3 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0064 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.4892 | 19.5374 | 17.9091 | 27.4325 | 18.5827 | 20.1858 | 18.5827 | 18.5827 | 20.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1906 | 0 | 0 | 1.8255 | 0.3651 | 2.3867 | 0 | 0 | 1.9563 | 0.43038 | 17.7991 | 0 | 0 | 14.6815 | 3.1176 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1906 | 0 | 0 | 1.8255 | 0.3651 | 20.1858 | 0 | 0 | 16.6378 | 3.548 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Фарафонтьевская (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0065 | К | 2023 | 2030 | 2030 | 1.9292 | 19.2805 | 2023-07-01 | 1.9292 | 19.2805 | 2023-07-01 | 0 | 0.24129 | 170.9174 | 267.7865 | 173.766 | 266.6674 | 23.3813 | 27.717 | 23.14 | 23.14 | 27.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4757 | 0 | 0 | 22.7129 | 4.7628 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4757 | 0 | 0 | 22.7129 | 4.7628 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Старый Надым (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0066 | К | 2023 | 2030 | 2030 | 2.0153 | 19.6317 | 2023-07-01 | 2.0153 | 19.6317 | 2023-07-01 | 0 | 0.24236 | 172.8511 | 270.8288 | 175.7319 | 269.5554 | 23.8064 | 23.7782 | 23.564 | 23.564 | 23.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5358 | 0 | 0 | 19.3511 | 4.1847 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5358 | 0 | 0 | 19.3511 | 4.1847 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Модернизация КРУМ-6кВ ПС 110/35/6кВ Северное Сияние (замена выключателей 6 кВ с выкатным элементом – 3шт.) | M_TP2000.PS.0072 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.127 | 44.0426 | 32.6625 | 44.2368 | 14.5769 | 13.5936 | 14.5769 | 14.5769 | 13.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2801 | 0 | 0 | 1.9001 | 0.38001 | 2.1408 | 0 | 0 | 1.7548 | 0.38605 | 12.2969 | 0 | 0 | 10.2474 | 2.0495 | 11.4528 | 0 | 0 | 9.4586 | 1.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5769 | 0 | 0 | 12.1475 | 2.4295 | 13.5936 | 0 | 0 | 11.2134 | 2.3802 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (замена выключателей 10 кВ, 27 шт.) | P_TP1800.PS.0108 | Н | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 145.0058 | 227.9725 | 147.4225 | 226.479 | 32.68 | 34.3088 | 32.68 | 32.68 | 34.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016697 | 0 | 0 | 0.014006 | 0.0026914 | 1.5129 | 0 | 0 | 1.249 | 0.26384 | 32.796 | 0 | 0 | 27.0697 | 5.7263 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016697 | 0 | 0 | 0.014006 | 0.0026914 | 34.3088 | 0 | 0 | 28.3187 | 5.9902 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Губкинская (замена аккумуляторной батареи, 104 шт.) | P_TP1800.PS.0107 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.5881 | 36.704 | 27.0312 | 36.7982 | 24.6987 | 26.0486 | 24.6987 | 24.6987 | 26.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14571 | 0 | 0 | 0.12238 | 0.023334 | 1.1893 | 0 | 0 | 0.98323 | 0.20605 | 24.553 | 0 | 0 | 20.5928 | 3.9602 | 24.8593 | 0 | 0 | 20.5173 | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.6987 | 0 | 0 | 20.7152 | 3.9836 | 26.0486 | 0 | 0 | 21.5006 | 4.548 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 293.5163 | 7221.3865 | нд | 294.5134 | 7343.1271 | нд | 0 | 1457.5011 | 17705.9549 | 24710.041 | 18001.0542 | 23623.4103 | 11417.0804 | 11656.7473 | 9959.5792 | 9173.9509 | 9217.9696 | 785.6284 | 0 | 0 | 661.8983 | 123.7301 | 981.2766 | 0 | 0 | 830.9121 | 150.3645 | 1432.6263 | 0 | 0 | 1200.9929 | 231.6334 | 1456.0365 | 0 | 0 | 1200.346 | 255.6904 | 2636.1933 | 0 | 0 | 2201.5857 | 434.6076 | 2412.4454 | 0 | 0 | 1980.1824 | 432.263 | 2238.3128 | 0 | 0 | 1875.078 | 363.2348 | 2064.9296 | 0 | 0 | 1663.6813 | 401.2483 | 1918.7939 | 0 | 0 | 1604.0403 | 314.7536 | 2054.8297 | 0 | 0 | 1690.3803 | 364.4494 | 813.4126 | 0 | 0 | 672.5374 | 140.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8225.9263 | 0 | 0 | 6881.6969 | 1344.2294 | 8801.6537 | 0 | 0 | 7207.1275 | 1594.5262 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.7777 | 2731.2238 | нд | 24.7749 | 2771.8392 | нд | 0 | 202.1409 | 6540.8706 | 9201.92 | 6649.8851 | 9360.6966 | 3759.9671 | 3872.0572 | 3557.8262 | 3431.4967 | 3541.6659 | 126.3295 | 0 | 0 | 106.6468 | 19.6828 | 128.2504 | 0 | 0 | 108.5676 | 19.6828 | 487.4296 | 0 | 0 | 412.4594 | 74.9702 | 472.8867 | 0 | 0 | 394.2408 | 78.6459 | 295.2628 | 0 | 0 | 249.0424 | 46.2203 | 292.0625 | 0 | 0 | 241.8431 | 50.2194 | 1388.2831 | 0 | 0 | 1163.443 | 224.8401 | 1211.8486 | 0 | 0 | 1000.0906 | 211.758 | 1060.1222 | 0 | 0 | 884.1126 | 176.0096 | 1047.2079 | 0 | 0 | 859.7288 | 187.4791 | 517.6602 | 0 | 0 | 427.7152 | 89.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231.0976 | 0 | 0 | 2709.0574 | 522.0401 | 3541.6659 | 0 | 0 | 2923.6185 | 618.0474 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1,2 (реконструкция по трассе ВЛ - 42,85 км, демонтаж участка ВЛ 110 кВ НПГЭ-Холмогорская 2 – 41,096 км) | K_TP1800.VL.0111 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 23.7777 | 351.4043 | 2023-09-01 | 24.7749 | 392.0197 | 2025-09-01 | 0 | 181.1307 | 1295.7661 | 1521.4322 | 1317.3622 | 1550.8066 | 364.5387 | 398.4171 | 183.408 | 63.408 | 95.3657 | 120 | 0 | 0 | 100.7295 | 19.2705 | 121.9207 | 0 | 0 | 102.6502 | 19.2705 | 63.408 | 0 | 0 | 53.507 | 9.901 | 95.3657 | 0 | 0 | 78.9828 | 16.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.408 | 0 | 0 | 53.507 | 9.901 | 95.3657 | 0 | 0 | 78.9828 | 16.3828 | Изменение стоимости в связи заключением дополнительного согласшение на увеличение стоимости договора СМР. Без изменения сроков реализации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка I цепь с отпайкой на ПС Отдельная, ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка II цепь с отпайкой на ПС Отдельная (замена фундаментов, порталов, установка ОПН, спиральной арматуры) | M_TP1800.VL.0110 | П | 2028 | 2028 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 431.7357 | 616.9967 | 438.9313 | 658.9199 | 209.2977 | 227.4662 | 209.2977 | 209.2977 | 227.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1627 | 0 | 0 | 16.9023 | 3.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6406 | 0 | 0 | 2.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4943 | 0 | 0 | 155.8921 | 30.6022 | 22.0831 | 0 | 0 | 18.2175 | 3.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3339 | 0 | 0 | 81.1112 | 17.2227 | 107.0492 | 0 | 0 | 88.2997 | 18.7495 | нд | нд | нд | нд | нд | 209.2977 | 0 | 0 | 175.435 | 33.8627 | 227.4662 | 0 | 0 | 187.6284 | 39.8379 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Геращенко с отпайкой на ПС Ханупа (протяженностью 5.25 км; переустройство опоры №46 в месте отпайки на ПС Ханупа) | M_TP1800.VL.0112 | П | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 299.6268 | 448.3323 | 304.6206 | 462.2434 | 116.3912 | 119.9894 | 116.3912 | 116.3912 | 119.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0366 | 0 | 0 | 14.2816 | 2.7549 | 18.7993 | 0 | 0 | 15.5085 | 3.2908 | 99.3546 | 0 | 0 | 83.2788 | 16.0758 | 5.6856 | 0 | 0 | 4.7596 | 0.926 | 95.5046 | 0 | 0 | 78.7065 | 16.7981 | нд | нд | нд | нд | нд | 116.3912 | 0 | 0 | 97.5604 | 18.8307 | 119.9894 | 0 | 0 | 98.9745 | 21.0149 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд II цепь с отпайками (протяженностью 34.04 км) | M_TP1800.VL.0113 | П | 2028 | 2028 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 619.4843 | 883.8917 | 629.8091 | 944.2161 | 227.7122 | 245.7987 | 227.7122 | 227.7122 | 245.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6749 | 0 | 0 | 22.3614 | 4.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3044 | 0 | 0 | 166.7764 | 32.528 | 29.2297 | 0 | 0 | 24.1156 | 5.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7712 | 0 | 0 | 85.6049 | 18.1663 | 112.7977 | 0 | 0 | 93.0296 | 19.7681 | нд | нд | нд | нд | нд | 227.7122 | 0 | 0 | 190.8707 | 36.8415 | 245.7987 | 0 | 0 | 202.7501 | 43.0486 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская I цепь с отпайками (протяженностью 57.54 км) | M_TP1800.VL.0114 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1108.0806 | 1730.0646 | 1126.5486 | 1746.5351 | 239.5512 | 241.3743 | 239.5512 | 239.5512 | 241.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1521 | 0 | 0 | 32.8209 | 6.3312 | 39.0656 | 0 | 0 | 32.2273 | 6.8384 | 202.3087 | 0 | 0 | 167.6795 | 34.6292 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.1521 | 0 | 0 | 32.8209 | 6.3312 | 241.3743 | 0 | 0 | 199.9068 | 41.4676 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЯГП-1В - ЯГТЭС с ответвлением на ПС ЯГП-2В (замена 264 опоры, 65,5 км провода) | H_TP2000.VL.0034 | С | 2023 | 2029 | 2029 | нд | 2379.8195 | 2025-05-01 | 0 | 2379.8195 | 2025-05-01 | 0 | 21.0102 | 2786.177 | 4001.2026 | 2832.6133 | 3997.9754 | 2602.4761 | 2639.0115 | 2581.4659 | 2575.1364 | 2611.6716 | 6.3295 | 0 | 0 | 5.9173 | 0.41223 | 6.3297 | 0 | 0 | 5.9174 | 0.41226 | 377.1839 | 0 | 0 | 319.6887 | 57.4952 | 377.5211 | 0 | 0 | 315.258 | 62.2631 | 290.8892 | 0 | 0 | 244.6688 | 46.2203 | 292.0625 | 0 | 0 | 241.8431 | 50.2194 | 985.4479 | 0 | 0 | 826.493 | 158.9549 | 1141.7365 | 0 | 0 | 942.2489 | 199.4875 | 921.6154 | 0 | 0 | 768.0129 | 153.6026 | 800.3516 | 0 | 0 | 656.0259 | 144.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2575.1364 | 0 | 0 | 2158.8634 | 416.273 | 2611.6716 | 0 | 0 | 2155.3759 | 456.2957 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 269.7385 | 4490.1628 | нд | 269.7385 | 4571.2879 | нд | 0 | 1255.3602 | 11165.0843 | 15508.121 | 11351.1691 | 14262.7137 | 7657.1132 | 7784.6901 | 6401.753 | 5742.4542 | 5676.3037 | 659.2988 | 0 | 0 | 555.2515 | 104.0474 | 853.0262 | 0 | 0 | 722.3445 | 130.6817 | 945.1968 | 0 | 0 | 788.5335 | 156.6632 | 983.1497 | 0 | 0 | 806.1052 | 177.0445 | 2340.9305 | 0 | 0 | 1952.5433 | 388.3873 | 2120.3829 | 0 | 0 | 1738.3393 | 382.0436 | 850.0297 | 0 | 0 | 711.6349 | 138.3948 | 853.081 | 0 | 0 | 663.5907 | 189.4903 | 858.6717 | 0 | 0 | 719.9277 | 138.744 | 1007.6218 | 0 | 0 | 830.6516 | 176.9703 | 295.7524 | 0 | 0 | 244.8222 | 50.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4994.8287 | 0 | 0 | 4172.6394 | 822.1893 | 5259.9878 | 0 | 0 | 4283.509 | 976.4788 | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская с отпайками (установка ОПН - 453 шт) | H_TP1800.VL.0069 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 62.6694 | 69.6589 | 62.6694 | 62.6694 | 69.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52211 | 0 | 0 | 0.43072 | 0.091394 | 62.6694 | 0 | 0 | 52.5286 | 10.1409 | 69.1367 | 0 | 0 | 57.0651 | 12.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.6694 | 0 | 0 | 52.5286 | 10.1409 | 69.6589 | 0 | 0 | 57.4958 | 12.163 | Изменение стоимости в связи с увеличением затрат на выполнение проектных работ, применением актуальных индексов-дефляторов и НДС 22%. Изменение срока начала реализации связано с необходимостью разработки проектной документации. Скорректировано наименование мероприятия, согласно правил присвоения диспетчерских наименований в АО "Россети Тюмень" ПЯ-ИА-2.4.1-25-03-2018 утвержденная распоряжением АО "Россети Тюмень" №413р от 13.10.2025, ГОСТ Р 56302-2014
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная c отпайкой на ПС 110/6 кВ Таланга, отпайка ВЛ 110 кВ Градиент-Кирпичая, одноцепной участок ВЛ 110 кВ от ПС Таланга до ВЛ Кирпичная-Пурпейская (установка ОПН - 729 шт) | H_TP1800.VL.0076 | И | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 81.1251 | 2025-12-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 95.9988 | 85.9855 | 95.9988 | 95.5723 | 84.0423 | 0.42649 | 0 | 0 | 0.42649 | 0 | 1.9433 | 0 | 0 | 1.9433 | 0 | 13.6341 | 0 | 0 | 11.428 | 2.2061 | 12.3043 | 0 | 0 | 10.1558 | 2.1485 | 81.9382 | 0 | 0 | 68.6755 | 13.2627 | 71.738 | 0 | 0 | 58.9308 | 12.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 95.5723 | 0 | 0 | 80.1035 | 15.4688 | 84.0423 | 0 | 0 | 69.0866 | 14.9556 | Изменение стоимости в соответствии с разработанной проектно сметной документацией. Без изменения сроков реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Арсенал-Горизонт с отпайками, ВЛ 110 кВ Арсенал-Кирпичная с отпайками (установка ОПН -879 шт, спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0077 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 189.1979 | 214.784 | 189.1979 | 189.1979 | 214.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 0 | 0 | 1.3095 | 0.021903 | 1.5532 | 0 | 0 | 1.2822 | 0.27103 | 73.9274 | 0 | 0 | 61.9653 | 11.9621 | 83.0762 | 0 | 0 | 68.5648 | 14.5114 | 113.9391 | 0 | 0 | 95.3082 | 18.6309 | 130.1546 | 0 | 0 | 107.4341 | 22.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 189.1979 | 0 | 0 | 158.583 | 30.6149 | 214.784 | 0 | 0 | 177.2811 | 37.5029 | Изменение стоимости в связи с увеличением затрат на разработку выполнения проектных работ, применением актуальных индексов-дефляторов, применением НДС 22%. Без изменения сроков реализации. Скорректировано наименование мероприятия, согласно правил присвоения диспетчерских наименований в АО "Россети Тюмень" ПЯ-ИА-2.4.1-25-03-2018 утвержденная распоряжением АО "Россети Тюмень" №413р от 13.10.2025, ГОСТ Р 56302-2014
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1,2 ( установка дополнительных опор -32шт.) | H_TP1800.VL.0053 | И | 2020 | 2027 | 2027 | 13.2618 | 147.3228 | 2024-06-01 | 13.2618 | 147.3228 | 2024-06-01 | 0 | 75.3118 | 234.99 | 285.8921 | 238.9065 | 287.8538 | 144.3298 | 135.0523 | 69.018 | 64.5501 | 54.1143 | 4.4678 | 0 | 0 | 3.7535 | 0.71436 | 5.6262 | 0 | 0 | 4.9119 | 0.71436 | 51.7115 | 0 | 0 | 43.4042 | 8.3073 | 42.0391 | 0 | 0 | 34.6327 | 7.4064 | 12.8386 | 0 | 0 | 10.7552 | 2.0835 | 11.2604 | 0 | 0 | 9.3192 | 1.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.5501 | 0 | 0 | 54.1594 | 10.3908 | 53.2995 | 0 | 0 | 43.9519 | 9.3476 | Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами, применение ставки НДС 22%. Без изменения сроков реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (замена фундаментов опор, грозозащитного троса) | H_TP1800.VL.0072 | С | 2024 | 2027 | 2027 | 4.9833 | 75.4156 | 2024-06-01 | 4.9833 | 75.4156 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 153.3896 | 203.9683 | 155.9461 | 202.3435 | 72.2292 | 73.2169 | 72.2292 | 63.2025 | 61.0283 | 9.0267 | 0 | 0 | 7.5829 | 1.4438 | 12.1886 | 0 | 0 | 12.1886 | 0 | 37.5869 | 0 | 0 | 31.7543 | 5.8326 | 50.8269 | 0 | 0 | 41.6614 | 9.1655 | 25.6156 | 0 | 0 | 21.5708 | 4.0448 | 10.2014 | 0 | 0 | 8.5018 | 1.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.2025 | 0 | 0 | 53.3251 | 9.8774 | 61.0283 | 0 | 0 | 50.1631 | 10.8651 | Изменение стоимости в связи с увеличением ставки НДС. Без изменения сроков реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха с отпайками, ВЛ 110 кВ Холмогорская - Крайняя с отпайками, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Крайняя с отпайкой на ПС КНС-9 (замена фундаментов 114 опор, замена опор и фундамента 19 оп.) | J_TP1800.VL.0098 | П | 2027 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1066.1336 | 1628.1132 | 1083.9025 | 1605.4566 | 769.476 | 767.7329 | 769.476 | 769.476 | 767.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7702 | 0 | 0 | 1.7702 | 0 | 56.7298 | 0 | 0 | 46.8309 | 9.8989 | 101.5956 | 0 | 0 | 85.3325 | 16.2631 | 128.2747 | 0 | 0 | 105.8566 | 22.4182 | 317.1122 | 0 | 0 | 265.9088 | 51.2034 | 316.4042 | 0 | 0 | 260.061 | 56.3431 | 266.3241 | 0 | 0 | 220.529 | 45.7951 | нд | нд | нд | нд | нд | 420.478 | 0 | 0 | 353.0115 | 67.4665 | 767.7329 | 0 | 0 | 633.2775 | 134.4554 | Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Без изменения сроков реализации. Скорректировано наименование мероприятия, согласно правил присвоения диспетчерских наименований в АО "Россети Тюмень" ПЯ-ИА-2.4.1-25-03-2018 утвержденная распоряжением АО "Россети Тюмень" №413р от 13.10.2025, ГОСТ Р 56302-2014
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий) | J_TP2000.VL.0043 | С | 2022 | 2028 | 2028 | 251.4933 | 4267.4243 | 2023-12-01 | 251.4933 | 4267.4243 | 2023-12-01 | 0 | 1180.0484 | 5530.2195 | 7162.7177 | 5622.3898 | 7173.9384 | 4987.3046 | 4983.2117 | 3807.2562 | 3161.8784 | 2969.8952 | 645.3778 | 0 | 0 | 543.4886 | 101.8892 | 833.268 | 0 | 0 | 703.3007 | 129.9673 | 830.781 | 0 | 0 | 692.3175 | 138.4635 | 877.9794 | 0 | 0 | 719.6553 | 158.3242 | 2134.6399 | 0 | 0 | 1778.8666 | 355.7733 | 1882.7242 | 0 | 0 | 1543.2166 | 339.5076 | 196.4575 | 0 | 0 | 163.7145 | 32.7429 | 209.1916 | 0 | 0 | 171.4685 | 37.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3161.8784 | 0 | 0 | 2634.8986 | 526.9797 | 2969.8952 | 0 | 0 | 2434.3403 | 535.5549 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП I цепь с отпайкой на ПС Пур (установка ОПН 786 шт) | M_TP1800.VL.0115 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 107.0252 | 117.4405 | 107.0252 | 107.0252 | 117.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 0 | 0 | 1.0808 | 0.018927 | 32.8022 | 0 | 0 | 27.0568 | 5.7454 | 105.9255 | 0 | 0 | 88.6268 | 17.2986 | 84.6383 | 0 | 0 | 69.8783 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 107.0252 | 0 | 0 | 89.7076 | 17.3176 | 117.4405 | 0 | 0 | 96.9351 | 20.5054 | Изменение стоимости в связи с увеличением затрат на разработку выполнения проектных работ, применением актуальных индексов-дефляторов, применением НДС 22%. Без изменения сроков реализации. Скорректировано наименование мероприятия, согласно правил присвоения диспетчерских наименований в АО "Россети Тюмень" ПЯ-ИА-2.4.1-25-03-2018 утвержденная распоряжением АО "Россети Тюмень" №413р от 13.10.2025, ГОСТ Р 56302-2014
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская II цепь с отпайками (замена фундаментов 10 опор) | M_TP1800.VL.0096 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 279.9889 | 385.0037 | 284.6554 | 400.5867 | 47.7769 | 53.9165 | 47.7769 | 47.7769 | 53.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3359 | 0 | 0 | 3.6348 | 0.70115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.441 | 0 | 0 | 36.4119 | 7.0291 | 12.3646 | 0 | 0 | 10.2012 | 2.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.552 | 0 | 0 | 34.1943 | 7.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.7769 | 0 | 0 | 40.0466 | 7.7303 | 53.9165 | 0 | 0 | 44.3956 | 9.521 | Изменение стоимости в связи с увеличением затрат на выполнение проектных работ, применением актуальных индексов-дефляторов и применением ставки НДС 22%. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Скорректировано наименование мероприятия, согласно правил присвоения диспетчерских наименований в АО "Россети Тюмень" ПЯ-ИА-2.4.1-25-03-2018 утвержденная распоряжением АО "Россети Тюмень" №413р от 13.10.2025, ГОСТ Р 56302-2014
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП II цепь с отпайками (замена фундаментов, грозозащитного троса) | M_TP1800.VL.0116 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 265.1243 | 380.2227 | 269.5431 | 379.5833 | 52.6812 | 54.0702 | 52.6812 | 52.6812 | 54.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6957 | 0 | 0 | 5.6129 | 1.0827 | 11.4539 | 0 | 0 | 9.4489 | 2.005 | 45.9855 | 0 | 0 | 38.5451 | 7.4404 | 42.6163 | 0 | 0 | 35.1523 | 7.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.6812 | 0 | 0 | 44.158 | 8.5232 | 54.0702 | 0 | 0 | 44.6012 | 9.469 | Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Без изменения сроков реализации. Скорректировано наименование мероприятия, согласно правил присвоения диспетчерских наименований в АО "Россети Тюмень" ПЯ-ИА-2.4.1-25-03-2018 утвержденная распоряжением АО "Россети Тюмень" №413р от 13.10.2025, ГОСТ Р 56302-2014
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Кирпичная - Пурпейская с отпайками (замена фундаментов 4 оп., замена опор и фундаментов 2оп.) | M_TP1800.VL.0117 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 419.645 | 603.5113 | 426.6391 | 628.7146 | 152.4244 | 161.3898 | 152.4244 | 152.4244 | 161.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3421 | 0 | 0 | 7.8531 | 1.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0822 | 0 | 0 | 120.0015 | 23.0808 | 12.9563 | 0 | 0 | 10.6956 | 2.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4335 | 0 | 0 | 122.5167 | 25.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 152.4244 | 0 | 0 | 127.8546 | 24.5698 | 161.3898 | 0 | 0 | 133.2122 | 28.1776 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур I цепь с отпайкой на ПС Снежная; ВЛ 110 кВ Вынгапур-Маяк; ВЛ 110 кВ Новогодняя-Маяк (замена грозозащитного троса 58.5км) | M_TP1800.VL.0075 | П | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 310.6578 | 487.8926 | 315.8355 | нд | 37.1959 | 38.5675 | 37.1959 | 37.1959 | 38.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93955 | 0 | 0 | 0.78761 | 0.15193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93955 | 0 | 0 | 0.78761 | 0.15193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с дефицитом доступных источников финансирования, реализация мероприятия вынесена за пределы сроков планирования проекта инвестиционной программы. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур II цепь с отпайкой на ПС Снежная; ВЛ 110 кВ Вынгапур - Новогодняя (замена грозозащитного троса 58.7км) | M_TP1800.VL.0104 | П | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 307.8031 | 483.4054 | 312.9332 | нд | 37.2188 | 38.5916 | 37.2188 | 37.2188 | 38.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94702 | 0 | 0 | 0.79388 | 0.15314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94702 | 0 | 0 | 0.79388 | 0.15314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с дефицитом доступных источников финансирования, реализация мероприятия вынесена за пределы сроков планирования проекта инвестиционной программы. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.2.2 | Модернизация опайки от ВЛ 110 кВ Ноябрьская ПГЭ - Янга-Яха с отпайками, ВЛ 110 кВ Янга-Яха - Владимирская с отпайками (замена грозозащитного троса 35.16км) | M_TP1800.VL.0105 | П | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 184.1341 | 289.1294 | 187.203 | нд | 18.8642 | 19.5637 | 18.8642 | 18.8642 | 19.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56253 | 0 | 0 | 0.47156 | 0.090965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56253 | 0 | 0 | 0.47156 | 0.090965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с дефицитом доступных источников финансирования, реализация мероприятия вынесена за пределы сроков планирования проекта инвестиционной программы. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.2.2 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ (7-е издание) (281.16 га) | N_TP1800.VL.0119 | Н | 2030 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 251.2303 | 393.6264 | 255.4175 | 407.8236 | 334.9761 | 348.2065 | 334.9761 | 334.9761 | 348.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1784 | 0 | 0 | 22.8039 | 4.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4282 | 0 | 0 | 24.2932 | 5.135 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1784 | 0 | 0 | 22.8039 | 4.3745 | 29.4282 | 0 | 0 | 24.2932 | 5.135 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Кедр с отпайкой на ПС Ханымей (замена фундамента опор -25 опор, установка дополнительных опор -13 шт, замена опор -18 шт, замена грозозащитного троса -66,73 км) | N_TP1800.VL.0118 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1178.2092 | 1729.308 | 1197.846 | 1728.278 | 260.3298 | 295.1723 | 260.3298 | 260.3298 | 295.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.218 | 0 | 0 | 18.6367 | 3.5812 | 28.0073 | 0 | 0 | 23.1202 | 4.8871 | 111.2468 | 0 | 0 | 93.3041 | 17.9427 | 125.0483 | 0 | 0 | 103.2149 | 21.8334 | 126.865 | 0 | 0 | 106.4029 | 20.4621 | 142.1167 | 0 | 0 | 117.3027 | 24.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 260.3298 | 0 | 0 | 218.3437 | 41.986 | 295.1723 | 0 | 0 | 243.6378 | 51.5345 | Изменение стоимости в связи с увеличением затрат на выполнение проектных работ, применением и применением ставки НДС 22%. Без изменения сроков реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Сигнал с отпайкой на ПС Фортуна (установка дополнительной опоры №9А) | O_TP1800.VL.0121 | П | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.7908 | 24.7514 | 19.104 | нд | 7.1473 | 0 | 7.1473 | 7.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1473 | 0 | 0 | 5.9948 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1473 | 0 | 0 | 5.9948 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, мероприятие исключается из инвестиционной программы. Реализация проекта будет выполнена в рамках Производственной программы электросетевого комплекса АО «Россети Тюмень» на 2027–2031 гг..
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Надым - Лонг-Юган - Сорум с ответвлением на ПС Приозерная (повышение грозоупорности, установка ОПН -1122 шт. на 374 опор) | O_TP2000.VL.0054 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 526.8537 | 792.203 | 535.6346 | 790.865 | 156.1125 | 155.7751 | 156.1125 | 156.1125 | 155.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8591 | 0 | 0 | 4.0493 | 0.80985 | 4.8647 | 0 | 0 | 3.9875 | 0.87725 | 151.2533 | 0 | 0 | 126.886 | 24.3674 | 150.9103 | 0 | 0 | 124.591 | 26.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 156.1125 | 0 | 0 | 130.9352 | 25.1772 | 155.7751 | 0 | 0 | 128.5785 | 27.1966 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Надым - Левохеттинская (повышение грозоупорности, установка ОПН - 873 шт. на 291 опору) | O_TP2000.VL.0055 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 437.9144 | 658.3759 | 445.213 | 657.2702 | 124.1554 | 123.8882 | 124.1554 | 124.1554 | 123.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2807 | 0 | 0 | 3.5672 | 0.71345 | 4.2856 | 0 | 0 | 3.5128 | 0.77282 | 119.8747 | 0 | 0 | 100.565 | 19.3097 | 119.6026 | 0 | 0 | 98.7461 | 20.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 124.1554 | 0 | 0 | 104.1322 | 20.0232 | 123.8882 | 0 | 0 | 102.2589 | 21.6293 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Губкинская - Кедр с отпайкой на ПС Ханымей (установка ОПН - 390 шт) | Q_TP1800.VL.0120 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.466 | нд | нд | 48.466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0259 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.4402 | 0 | 0 | 0 | 47.4402 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.466 | 0 | 0 | 0 | 48.466 | Новое мероприятие. Акт расследования №26 от 10.08.2025. Выполнение пункта 2.5.116 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии.
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.0036 | нд | 0 | 5.9427 | нд | 0 | 0.49103 | 142.7726 | 188.914 | 161.1149 | 210.5128 | 14.7187 | 23.7221 | 14.2276 | 8.3143 | 17.9379 | 5.9133 | 0 | 0 | 4.9294 | 0.98391 | 5.2931 | 0 | 0 | 4.5664 | 0.72671 | 5.0792 | 0 | 0 | 4.2602 | 0.81896 | 15.1815 | 0 | 0 | 12.4733 | 2.7082 | 2.882 | 0 | 0 | 2.4173 | 0.46469 | 2.7298 | 0 | 0 | 2.2529 | 0.47685 | 0.35313 | 0 | 0 | 0.29621 | 0.05692 | 0.026617 | 0 | 0 | 0.021817 | 0.0047998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3143 | 0 | 0 | 6.9737 | 1.3406 | 17.9379 | 0 | 0 | 14.7481 | 3.1898 | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.6136 | нд | 0 | 5.6136 | нд | 0 | 0 | 138.7764 | 183.8083 | 157.727 | 206.5101 | 13.0849 | 22.7725 | 13.0849 | 7.4713 | 17.7608 | 5.6136 | 0 | 0 | 4.678 | 0.93559 | 5.0117 | 0 | 0 | 4.3061 | 0.7056 | 4.9011 | 0 | 0 | 4.1108 | 0.79026 | 15.1815 | 0 | 0 | 12.4733 | 2.7082 | 2.5703 | 0 | 0 | 2.1558 | 0.41444 | 2.5793 | 0 | 0 | 2.129 | 0.45023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4713 | 0 | 0 | 6.2666 | 1.2047 | 17.7608 | 0 | 0 | 14.6024 | 3.1584 | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2025) | N_TP2000.AS.0006 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 3.5741 | 2025-07-01 | 0 | 3.5741 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 11.5604 | 14.2992 | 11.7531 | 14.4288 | 3.5741 | 3.5462 | 3.5741 | 0 | 0.19158 | 3.5741 | 0 | 0 | 2.9784 | 0.59568 | 3.3547 | 0 | 0 | 2.8256 | 0.52904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19158 | 0 | 0 | 0.15704 | 0.034548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19158 | 0 | 0 | 0.15704 | 0.034548 | Изменение срока реализации в связи с переходом точек поставки на баланс другой сетевой организации и их возврата в 2026 г. по решению суда. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2026) | N_TP2000.AS.0007 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 68.0423 | 89.6258 | 1.043 | 1.3578 | 3.5874 | 0.09628 | 3.5874 | 3.5874 | 0.09628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5874 | 0 | 0 | 3.0089 | 0.57851 | 0.09628 | 0 | 0 | 0.07948 | 0.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5874 | 0 | 0 | 3.0089 | 0.57851 | 0.09628 | 0 | 0 | 0.07948 | 0.0168 | Без изменения срока реализации. Изменение количества приборов и стоимости в связи с изменением состава потребителей, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2027) | N_TP2000.AS.0008 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.1104 | 62.2904 | 45.8623 | 62.5637 | 2.5703 | 2.5793 | 2.5703 | 2.5703 | 2.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5703 | 0 | 0 | 2.1558 | 0.41444 | 2.5793 | 0 | 0 | 2.129 | 0.45023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5703 | 0 | 0 | 2.1558 | 0.41444 | 2.5793 | 0 | 0 | 2.129 | 0.45023 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (40ПУ, 9ТТ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2025) | P_TP2000.AS.0010 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 1.5989 | 2025-07-01 | 0 | 1.5989 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 7.2039 | 8.9106 | 7.324 | 9.0619 | 1.5989 | 1.5236 | 1.5989 | 0 | 0.26916 | 1.5989 | 0 | 0 | 1.3324 | 0.26648 | 1.2544 | 0 | 0 | 1.1177 | 0.13676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26916 | 0 | 0 | 0.22063 | 0.048538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26916 | 0 | 0 | 0.22063 | 0.048538 | Изменение срока реализации в связи с переходом точек поставки на баланс другой сетевой организации и их возврата в 2026 г. по решению суда. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ в 2025 году филиал Северные ЭС. | P_TP2000.AS.0012 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0.4406 | 2025-07-01 | 0 | 0.4406 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 4.3952 | 5.4365 | 4.4685 | 5.4715 | 0.44059 | 0.40806 | 0.44059 | 0 | 0.0054624 | 0.44059 | 0 | 0 | 0.36716 | 0.073432 | 0.4026 | 0 | 0 | 0.3628 | 0.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054624 | 0 | 0 | 0.0044773 | 0.00098502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054624 | 0 | 0 | 0.0044773 | 0.00098502 | Изменение срока реализации в связи с переходом точек поставки на баланс другой сетевой организации и их возврата в 2026 г. по решению суда. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 30 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" | P_TP1800.AS.0008 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4641 | 3.2457 | 2.5176 | 3.2777 | 1.3136 | 0.51632 | 1.3136 | 1.3136 | 0.51632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3136 | 0 | 0 | 1.1019 | 0.21174 | 0.51632 | 0 | 0 | 0.42622 | 0.090094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3136 | 0 | 0 | 1.1019 | 0.21174 | 0.51632 | 0 | 0 | 0.42622 | 0.090094 | Изменение стоимости в связи с заключением договора на поставку приборов учета и комплектующих и применением ставки НДС 22%. Без изменения сроков реализации.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсктствии прибора учета у потребителя (109 ПУ) 0,2(0,4)кВ филиал Северные ЭС (2026) | Q_TP2000.AS.0013 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 25.2952 | 32.9322 | нд | 3.5255 | нд | нд | 3.5255 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5255 | 0 | 0 | 2.9103 | 0.61517 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5255 | 0 | 0 | 2.9103 | 0.61517 | Новый проект. Выполнение требований ФЗ от 27.12.2018 №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
2.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (2 УСПД) 6(10) кВ в 2026 году филиал Северные ЭС | Q_TP2000.AS.0014 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.4957 | 11.0607 | нд | 0.37205 | нд | нд | 0.37205 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37205 | 0 | 0 | 0.30496 | 0.06709 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37205 | 0 | 0 | 0.30496 | 0.06709 | Новый проект. Выполнение требований ФЗ от 27.12.2018 №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
2.2.3.1 | Развитие системы учета (коммерческий учет - 239 ПУ) 0,2(0,4)кВ филиал Северные ЭС (2026) | Q_TP2000.AS.0015 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 34.1233 | 44.4257 | нд | 9.4754 | нд | нд | 9.4754 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4754 | 0 | 0 | 7.7719 | 1.7035 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4754 | 0 | 0 | 7.7719 | 1.7035 | Новый проект.Замена приборов учета электроэнергии из-за высоких потерь в сетях потребителей, обновление парка приборов согласно Постановлению Правительства от 19 июня 2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)
2.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (4 УСПД)) 6(10) кВ филиал Северные ЭС (2026) | Q_TP2000.AS.0016 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 16.8444 | 21.93 | нд | 0.72978 | нд | нд | 0.72978 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72978 | 0 | 0 | 0.59832 | 0.13146 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72978 | 0 | 0 | 0.59832 | 0.13146 | Новый проект.Замена приборов учета электроэнергии из-за высоких потерь в сетях потребителей, обновление парка приборов согласно Постановлению Правительства от 19 июня 2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39006 | нд | 0 | 0.3291 | нд | 0 | 0.49103 | 3.9962 | 5.1057 | 3.388 | 4.0028 | 1.6338 | 0.94961 | 1.1427 | 0.84299 | 0.17712 | 0.29974 | 0 | 0 | 0.25143 | 0.048314 | 0.28145 | 0 | 0 | 0.26034 | 0.021113 | 0.17811 | 0 | 0 | 0.1494 | 0.028709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31175 | 0 | 0 | 0.2615 | 0.05025 | 0.15051 | 0 | 0 | 0.12389 | 0.026621 | 0.35313 | 0 | 0 | 0.29621 | 0.05692 | 0.026617 | 0 | 0 | 0.021817 | 0.0047998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84299 | 0 | 0 | 0.70711 | 0.13588 | 0.17712 | 0 | 0 | 0.1457 | 0.03142 | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (13 ПУ, 12 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (2023-2028гг.) | N_TP1800.AS.0004 | И | 2023 | 2028 | 2028 | 0 | 0.39006 | 2024-12-01 | 0 | 0.3291 | 2025-09-01 | 0 | 0.49103 | 3.8744 | 4.9375 | 3.2494 | 3.8138 | 1.5475 | 0.85878 | 1.0565 | 0.75674 | 0.086293 | 0.29974 | 0 | 0 | 0.25143 | 0.048314 | 0.28145 | 0 | 0 | 0.26034 | 0.021113 | 0.17811 | 0 | 0 | 0.1494 | 0.028709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2255 | 0 | 0 | 0.18915 | 0.036347 | 0.059676 | 0 | 0 | 0.048915 | 0.010761 | 0.35313 | 0 | 0 | 0.29621 | 0.05692 | 0.026617 | 0 | 0 | 0.021817 | 0.0047998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75674 | 0 | 0 | 0.63476 | 0.12198 | 0.086293 | 0 | 0 | 0.070732 | 0.015561 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта связано с корректировкой физических параметров реализации проекта по причине перехода потребителей опосредованно подключенных к сетям АО «Россети Тюмень» в нижестоящую смежную сетевую организацию, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 6 (10) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (1шт) | N_TP1800.AS.0006 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12182 | 0.16822 | 0.13856 | 0.18902 | 0.08625 | 0.090832 | 0.08625 | 0.08625 | 0.090832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08625 | 0 | 0 | 0.072348 | 0.013902 | 0.090832 | 0 | 0 | 0.074972 | 0.015859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08625 | 0 | 0 | 0.072348 | 0.013902 | 0.090832 | 0 | 0 | 0.074972 | 0.015859 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, внесены затраты на разработку проекта, применена ставка НДС 22%. Без изменения сроков реализации.
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 213.5128 | 2662.0586 | нд | 336.3437 | 6043.0309 | нд | 0 | 341.4508 | 10009.1675 | 14910.0126 | 11089.7592 | 17366.1241 | 5443.9458 | 8724.5858 | 5102.495 | 4820.8467 | 8228.8006 | 281.6483 | 0 | 0 | 239.5645 | 42.0838 | 154.3344 | 0 | 0 | 134.1853 | 20.1492 | 797.2432 | 0 | 0 | 666.7001 | 130.5432 | 896.1523 | 0 | 0 | 736.6125 | 159.5398 | 640.3122 | 0 | 0 | 536.1645 | 104.1477 | 959.3329 | 0 | 0 | 791.7321 | 167.6008 | 736.5862 | 0 | 0 | 618.016 | 118.5702 | 680.3229 | 0 | 0 | 561.557 | 118.7659 | 1162.9334 | 0 | 0 | 974.4206 | 188.5129 | 1426.6022 | 0 | 0 | 1178.7723 | 247.8299 | 2637.384 | 0 | 0 | 2174.9708 | 462.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337.0751 | 0 | 0 | 2795.3011 | 541.774 | 6599.7943 | 0 | 0 | 5443.6446 | 1156.1496 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 77.038 | 837.3481 | нд | 77.038 | 1074.0368 | нд | 0 | 29.0396 | 3013.6098 | 4298.7252 | 3768.4229 | 5361.6043 | 2275.8333 | 2627.9861 | 2246.7938 | 2059.2197 | 2522.9019 | 187.574 | 0 | 0 | 158.1703 | 29.4037 | 76.0446 | 0 | 0 | 66.4076 | 9.637 | 395.7607 | 0 | 0 | 331.7851 | 63.9756 | 438.0821 | 0 | 0 | 360.8396 | 77.2426 | 274.4824 | 0 | 0 | 229.8915 | 44.5909 | 458.3587 | 0 | 0 | 378.1943 | 80.1644 | 407.0357 | 0 | 0 | 342.2415 | 64.7942 | 483.3502 | 0 | 0 | 398.8093 | 84.5409 | 745.2697 | 0 | 0 | 624.9063 | 120.3634 | 381.6947 | 0 | 0 | 315.6933 | 66.0014 | 638.6211 | 0 | 0 | 526.4725 | 112.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.5484 | 0 | 0 | 1528.8244 | 293.7241 | 2400.1069 | 0 | 0 | 1980.009 | 420.0979 | нд
2.2.4.1 | Модернизация УРЗА ПС 110/6 кВ Кедр и ПС 110/6 кВ Губкинская (замена основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Губкинская-Кедр с отпайкой на ПС Ханымей, ВЛ 110 кВ Янга-Яха -Кедр с отпайкой на ПС Ханымей, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10 шт | F_TP1800.PR.0045 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 120.3453 | 173.0496 | 114.4861 | 162.1605 | 49.3316 | 51.2595 | 49.3316 | 49.3316 | 51.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1895 | 0 | 0 | 2.6737 | 0.51576 | 3.3681 | 0 | 0 | 2.7807 | 0.5874 | 46.1422 | 0 | 0 | 38.723 | 7.4192 | 47.8914 | 0 | 0 | 39.5011 | 8.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.3316 | 0 | 0 | 41.3966 | 7.935 | 51.2595 | 0 | 0 | 42.2819 | 8.9776 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ НПС Холмогорская (замена защит ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя с отпайками и оперативного тока - 2 шт.) | H_TP1800.PS.0075 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.6479 | 55.3741 | 39.2921 | 55.4699 | 22.4192 | 22.444 | 22.4192 | 22.4192 | 22.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3438 | 0 | 0 | 2.8031 | 0.54071 | 3.3556 | 0 | 0 | 2.7682 | 0.5874 | 19.0754 | 0 | 0 | 15.9889 | 3.0866 | 19.0883 | 0 | 0 | 15.7449 | 3.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.4192 | 0 | 0 | 18.7919 | 3.6273 | 22.444 | 0 | 0 | 18.5132 | 3.9308 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменение наименования связано с требования Приказа МЭ РФ от 05.05.2016 №380
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (замена защит ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха с отпайками, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Крайняя с отпайкой на ПС КНС-9 - 2 шт.) | H_TP1800.PS.0076 | Н | 2027 | 2029 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.6834 | 38.5012 | 26.1115 | 36.93 | 9.6558 | 9.2579 | 9.6558 | 9.6558 | 9.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95596 | 0 | 0 | 0.78862 | 0.16734 | 0.99449 | 0 | 0 | 0.83367 | 0.16082 | 8.3019 | 0 | 0 | 6.8479 | 1.454 | 8.6614 | 0 | 0 | 7.26 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6558 | 0 | 0 | 8.0936 | 1.5622 | 9.2579 | 0 | 0 | 7.6365 | 1.6214 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена панели основной защиты ВЛ-110 кВ Муравленковская-Стрела. автоматики управления СВ-110кВ, ДЗО-110 и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т - 5 шт.) | H_TP1800.PS.0083 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 53.8156 | 77.1557 | 56.6105 | 79.8207 | 24.9423 | 26.3748 | 24.9423 | 24.9423 | 26.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3438 | 0 | 0 | 2.8031 | 0.54071 | 4.7617 | 0 | 0 | 3.9282 | 0.83353 | 21.5985 | 0 | 0 | 18.1039 | 3.4946 | 21.6131 | 0 | 0 | 17.8277 | 3.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9423 | 0 | 0 | 20.9069 | 4.0353 | 26.3748 | 0 | 0 | 21.7558 | 4.619 | Изменение стоимости в связи с увеличением стоимости ПИР, а именно внесением затрат на разработку тома информационной безопасности согласно требований • Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» — определяет понятия, обязанности субъектов КИИ, порядок категорирования и требования к значимым объектам; • Постановления Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 — утверждает правила категорирования и перечень показателей критериев значимости объектов КИИ с пороговыми значениями; • Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ». Применение актуальных индексов-дефляторов и ставки НДС 22%. Без изменения сроков реализации. Изменение наименования связано с требования Приказа МЭ РФ от 05.05.2016 №380.
2.2.4.1 | Реконструкция производственных объектов (база МРЭС, база ПРЭС, база РПБ, база КНБ) (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0046 | И | 2018 | 2027 | 2027 | 9.0071 | 150.1911 | 2024-06-01 | 9.0071 | 150.1911 | 2024-06-01 | 0 | 1.9022 | 365.3158 | 486.9271 | 371.4044 | 487.1275 | 147.4115 | 149.6905 | 145.5093 | 145.5093 | 147.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4871 | 0 | 0 | 88.534 | 15.9531 | 119.9844 | 0 | 0 | 99.9291 | 20.0553 | 41.0222 | 0 | 0 | 34.1852 | 6.837 | 27.8039 | 0 | 0 | 22.7901 | 5.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 145.5093 | 0 | 0 | 122.7192 | 22.7901 | 147.7883 | 0 | 0 | 122.7192 | 25.0691 | Изменение стоимости в связи с увеличением ставки НДС. Без изменения сроков реализации
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Орловская, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Погружная, ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПС 110/6 кВ Пяку-Пур, ПС 35/6 кВ Северный Купол, ПС 110/35/6 кВ Стрела, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0048 | К | 2018 | 2027 | 2028 | 3.8114 | 52.1018 | 2023-12-01 | 3.8114 | 52.1018 | 2023-12-01 | 0 | 1.306 | 114.2452 | 154.5332 | 116.1492 | 161.2387 | 62.6896 | 64.3031 | 61.3836 | 61.3836 | 62.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2155 | 0 | 0 | 19.4344 | 3.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1681 | 0 | 0 | 32.0518 | 6.1162 | 30.8401 | 0 | 0 | 25.4928 | 5.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.157 | 0 | 0 | 26.5108 | 5.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.3836 | 0 | 0 | 51.4862 | 9.8973 | 62.9971 | 0 | 0 | 52.0036 | 10.9935 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Песчаная, ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0054 | К | 2018 | 2026 | 2027 | 1.7152 | 23.6611 | 2023-12-01 | 1.7152 | 23.6611 | 2023-12-01 | 0 | 0.55507 | 50.11 | 65.8293 | 50.9452 | 69.2923 | 28.1258 | 29.562 | 27.5707 | 27.5707 | 29.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5707 | 0 | 0 | 23.1165 | 4.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0069 | 0 | 0 | 23.9339 | 5.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5707 | 0 | 0 | 23.1165 | 4.4543 | 29.0069 | 0 | 0 | 23.9339 | 5.073 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Суторминская, ПС 110/6 кВ Таланга, ПС 110/35/6 кВ Тарасовская, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/6 кВ УКПГ, ПС 110/35/6 кВ Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская, ПС 110/35/6 Жемчужина (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0049 | К | 2024 | 2028 | 2029 | 6.4926 | 107.1726 | 2024-12-01 | 6.4926 | 107.1726 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 91.5448 | 127.9377 | 100.85 | 145.0309 | 124.0656 | 130.8422 | 124.0656 | 121.0037 | 127.7803 | 3.0619 | 0 | 0 | 2.5747 | 0.48719 | 3.0619 | 0 | 0 | 2.5747 | 0.48719 | 25.8338 | 0 | 0 | 21.6676 | 4.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0837 | 0 | 0 | 22.7159 | 4.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0862 | 0 | 0 | 57.9889 | 10.0972 | 77.0097 | 0 | 0 | 63.4786 | 13.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7706 | 0 | 0 | 42.9661 | 7.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.0037 | 0 | 0 | 102.3724 | 18.6313 | 127.7803 | 0 | 0 | 106.4446 | 21.3357 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Реконструкция РРЛС филиала Ноябрьские ЭС, на участках ЯнгаЯха-РПБ НЭС; РПБ НЭС- ЗападноНоябрьская-Трудовая-ДП МРЭС (замена устаревшего оборудования РРЛС "МиниЛинк-13;15") | K_TP1800.PR.0072 | З | 2022 | 2026 | 2026 | 44.9898 | 329.7999 | 2024-06-01 | 44.9898 | 329.7999 | 2024-06-01 | 0 | 7.6008 | нд | нд | нд | нд | 311.1209 | 311.1209 | 303.5201 | 163.2374 | 259.1615 | 140.2827 | 0 | 0 | 118.6531 | 21.6296 | 44.3586 | 0 | 0 | 38.7163 | 5.6423 | 163.2374 | 0 | 0 | 136.0312 | 27.2062 | 259.1615 | 0 | 0 | 212.4275 | 46.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 163.2374 | 0 | 0 | 136.0312 | 27.2062 | 259.1615 | 0 | 0 | 212.4275 | 46.734 | Изменение стоимости в связи с увеличением ставки НДС. Без изменения сроков реализации
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Крайняя (замена ДЗО-110, АУ СВ-110, ДЗШ-35 на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т - 5 шт.) | M_TP1800.PR.0065 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 53.1497 | 76.2743 | 55.9336 | 82.1943 | 29.9943 | 32.7189 | 29.9943 | 29.9943 | 32.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3438 | 0 | 0 | 2.8031 | 0.54071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6505 | 0 | 0 | 22.3385 | 4.312 | 4.9569 | 0 | 0 | 4.0892 | 0.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7619 | 0 | 0 | 22.8996 | 4.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.9943 | 0 | 0 | 25.1415 | 4.8527 | 32.7189 | 0 | 0 | 26.9888 | 5.7301 | Изменение стоимости в связи с увеличением стоимости ПИР, а именно внесением затрат на разработку тома информационной безопасности согласно требований • Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» — определяет понятия, обязанности субъектов КИИ, порядок категорирования и требования к значимым объектам; • Постановления Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 — утверждает правила категорирования и перечень показателей критериев значимости объектов КИИ с пороговыми значениями; • Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ». Применение актуальных индексов-дефляторов и ставки НДС 22%. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение наименования связано с требования Приказа МЭ РФ от 05.05.2016 №380.
2.2.4.1 | Техническое перевооружение телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ УКПГ, ПС-110кВ Комсомольская, ПС-110кВ Майская, ПС-110кВ Мара-Яха) | M_TP1800.PR.0069 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 234.3434 | 352.1522 | 239.4414 | 353.1806 | 176.9809 | 178.6449 | 176.9809 | 176.9809 | 178.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0914 | 0 | 0 | 6.7829 | 1.3084 | 10.1269 | 0 | 0 | 8.3542 | 1.7727 | 168.8895 | 0 | 0 | 141.5633 | 27.3262 | 168.5181 | 0 | 0 | 139.0029 | 29.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 176.9809 | 0 | 0 | 148.3463 | 28.6346 | 178.6449 | 0 | 0 | 147.3571 | 31.2878 | Изменение стоимости в связи с увеличением стоимости ПИР, а именно внесением затрат на разработку тома информационной безопасности согласно требований • Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» — определяет понятия, обязанности субъектов КИИ, порядок категорирования и требования к значимым объектам; • Постановления Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 — утверждает правила категорирования и перечень показателей критериев значимости объектов КИИ с пороговыми значениями; • Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ». Применение актуальных индексов-дефляторов и ставки НДС 22%. Без изменения сроков реализации. Изменение наименования связано с требования Приказа МЭ РФ от 05.05.2016 №380
2.2.4.1 | Техническое перевооружение систем гарантированного электропитания на подстанциях филиала, ХРЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (43 комплекта) | M_TP1800.PR.0071 | Н | 2028 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 592.9128 | 911.8985 | 601.3915 | 943.7116 | 321.0684 | 335.6919 | 321.0684 | 321.0684 | 335.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2325 | 0 | 0 | 4.3863 | 0.84613 | 7.2661 | 0 | 0 | 5.9942 | 1.2719 | 154.7129 | 0 | 0 | 129.6816 | 25.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6308 | 0 | 0 | 169.0983 | 36.5326 | нд | нд | нд | нд | нд | 159.9453 | 0 | 0 | 134.0679 | 25.8774 | 212.8969 | 0 | 0 | 175.0924 | 37.8045 | Изменение стоимости в связи с увеличением стоимости ПИР, а именно внесением затрат на разработку тома информационной безопасности согласно требований • Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» — определяет понятия, обязанности субъектов КИИ, порядок категорирования и требования к значимым объектам; • Постановления Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 — утверждает правила категорирования и перечень показателей критериев значимости объектов КИИ с пороговыми значениями; • Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ». Применение актуальных индексов-дефляторов и ставки НДС 22%. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение наименования связано с требования Приказа МЭ РФ от 05.05.2016 №380
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Градиент и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит и автоматики управления выключателя ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная с отпайками, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Градиент с отпайкой на ПС Победа, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т -10 шт.) | M_TP1800.PR.0075 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 112.4403 | 168.769 | 115.0443 | 169.3952 | 47.6763 | 49.0451 | 47.6763 | 47.6763 | 49.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4909 | 0 | 0 | 2.9264 | 0.5645 | 4.9569 | 0 | 0 | 4.0892 | 0.8677 | 44.1854 | 0 | 0 | 37.0362 | 7.1492 | 44.0882 | 0 | 0 | 36.3664 | 7.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.6763 | 0 | 0 | 39.9626 | 7.7137 | 49.0451 | 0 | 0 | 40.4556 | 8.5895 | Изменение стоимости в связи с увеличением стоимости ПИР, а именно внесением затрат на разработку тома информационной безопасности согласно требований • Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» — определяет понятия, обязанности субъектов КИИ, порядок категорирования и требования к значимым объектам; • Постановления Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 — утверждает правила категорирования и перечень показателей критериев значимости объектов КИИ с пороговыми значениями; • Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ». Применение актуальных индексов-дефляторов и ставки НДС 22%. Без изменения сроков реализации. Изменение наименования связано с требования Приказа МЭ РФ от 05.05.2016 №380
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пурпейская и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Кирпичная-Пурпейская с отпайками, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Пурпейская с отпайками, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т - 8 шт.) | M_TP1800.PR.0076 | Н | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 85.8955 | 128.9011 | 88.0571 | 134.9416 | 44.8646 | 48.1355 | 44.8646 | 44.8646 | 48.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4909 | 0 | 0 | 2.9264 | 0.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3737 | 0 | 0 | 34.6795 | 6.6942 | 5.1602 | 0 | 0 | 4.2569 | 0.90328 | 42.9753 | 0 | 0 | 35.4484 | 7.5269 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.8646 | 0 | 0 | 37.6059 | 7.2587 | 48.1355 | 0 | 0 | 39.7053 | 8.4302 | Изменение стоимости в связи с увеличением стоимости ПИР, а именно внесением затрат на разработку тома информационной безопасности согласно требований • Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» — определяет понятия, обязанности субъектов КИИ, порядок категорирования и требования к значимым объектам; • Постановления Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 — утверждает правила категорирования и перечень показателей критериев значимости объектов КИИ с пороговыми значениями; • Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ». Применение актуальных индексов-дефляторов и ставки НДС 22%. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение наименования связано с требования Приказа МЭ РФ от 05.05.2016 №380.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Приозерная | M_TP2000.PR.0068 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.2108 | 16.8384 | 12.4143 | 16.841 | 14.6371 | 14.6319 | 14.6371 | 14.6371 | 14.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42956 | 0 | 0 | 0.35797 | 0.071594 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.4609 | 0.3214 | 14.2076 | 0 | 0 | 11.8396 | 2.3679 | 12.8496 | 0 | 0 | 10.5325 | 2.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6371 | 0 | 0 | 12.1976 | 2.4395 | 14.6319 | 0 | 0 | 11.9934 | 2.6385 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) | M_TP2000.PR.0069 | К | 2023 | 2030 | 2030 | 0.37153 | 6.2856 | 2023-06-01 | 0.37153 | 6.2856 | 2023-06-01 | 0 | 0.1864 | 13.7082 | 21.1635 | 13.9367 | 21.0821 | 8.4381 | 8.3936 | 8.2517 | 8.2517 | 8.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1182 | 0 | 0 | 1.7786 | 0.33957 | 2.1146 | 0 | 0 | 1.7477 | 0.3669 | 6.0926 | 0 | 0 | 5.0286 | 1.0639 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1182 | 0 | 0 | 1.7786 | 0.33957 | 8.2072 | 0 | 0 | 6.7764 | 1.4308 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УКПГ-1А | M_TP2000.PR.0071 | К | 2023 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18247 | 11.7695 | 18.1502 | 11.9657 | 18.0824 | 8.6592 | 8.6233 | 8.4767 | 8.4767 | 8.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 2.0678 | 0.39919 | 2.4616 | 0 | 0 | 2.0304 | 0.43116 | 5.9793 | 0 | 0 | 4.932 | 1.0473 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.467 | 0 | 0 | 2.0678 | 0.39919 | 8.4409 | 0 | 0 | 6.9624 | 1.4785 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-2, ПС 110 кВ УГП-2В | M_TP2000.PR.0074 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.6747 | 25.0837 | 16.9526 | 25.0407 | 12.6737 | 12.6526 | 12.6737 | 12.6737 | 12.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26529 | 0 | 0 | 0.22108 | 0.044216 | 0.2656 | 0 | 0 | 0.21771 | 0.047895 | 12.4084 | 0 | 0 | 10.4122 | 1.9961 | 12.387 | 0 | 0 | 10.231 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6737 | 0 | 0 | 10.6333 | 2.0404 | 12.6526 | 0 | 0 | 10.4487 | 2.2039 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Фарафонтьевская | M_TP2000.PR.0075 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.4624 | 25.8634 | 16.7368 | 25.7394 | 15.4348 | 15.3575 | 15.4348 | 15.4348 | 15.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26472 | 0 | 0 | 0.2206 | 0.04412 | 0.26427 | 0 | 0 | 0.21661 | 0.047655 | 15.0932 | 0 | 0 | 12.4496 | 2.6437 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26472 | 0 | 0 | 0.2206 | 0.04412 | 15.3575 | 0 | 0 | 12.6662 | 2.6913 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Уренгойского РЭС) | M_TP2000.PR.0077 | П | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 129.4901 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 285.8193 | 409.6698 | 561.0651 | 782.2909 | 159.1153 | 141.6516 | 159.1153 | 152.4617 | 138.4305 | 6.6536 | 0 | 0 | 5.5447 | 1.1089 | 3.221 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0133 | 0 | 0 | 44.5758 | 9.4375 | 152.4617 | 0 | 0 | 127.9126 | 24.5491 | 84.4172 | 0 | 0 | 69.6842 | 14.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 152.4617 | 0 | 0 | 127.9126 | 24.5491 | 138.4305 | 0 | 0 | 114.26 | 24.1705 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта в соответствии с утвержденной ПСД, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Надымского РЭС) | M_TP2000.PR.0078 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 77.0223 | 106.0082 | 78.306 | 106.4763 | 54.8096 | 55.0039 | 54.8096 | 54.8096 | 55.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8864 | 0 | 0 | 3.2387 | 0.64773 | 3.9042 | 0 | 0 | 3.2002 | 0.70404 | 50.9232 | 0 | 0 | 42.7317 | 8.1914 | 51.0997 | 0 | 0 | 42.201 | 8.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.8096 | 0 | 0 | 45.9704 | 8.8392 | 55.0039 | 0 | 0 | 45.4012 | 9.6027 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-1 (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0075 | И | 2023 | 2028 | 2028 | 1.5239 | 13.0397 | 2023-12-01 | 1.5239 | 13.0397 | 2023-12-01 | 0 | 0.36628 | 15.1477 | 21.1636 | 15.4001 | 21.2348 | 16.6409 | 16.6806 | 16.2747 | 16.2747 | 16.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3871 | 0 | 0 | 8.656 | 1.7312 | 10.4291 | 0 | 0 | 8.5485 | 1.8807 | 5.8875 | 0 | 0 | 4.9996 | 0.88795 | 5.8852 | 0 | 0 | 4.9233 | 0.96185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2747 | 0 | 0 | 13.6555 | 2.6191 | 16.3143 | 0 | 0 | 13.4718 | 2.8425 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0076 | К | 2023 | 2026 | 2026 | 1.4834 | 10.4913 | 2023-12-01 | 1.4834 | 10.4913 | 2023-12-01 | 0 | 0.36628 | 15.0898 | 19.8173 | 15.3413 | 19.9211 | 16.5071 | 17.998 | 16.1408 | 16.1408 | 17.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1408 | 0 | 0 | 13.5401 | 2.6008 | 17.6317 | 0 | 0 | 14.5562 | 3.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.1408 | 0 | 0 | 13.5401 | 2.6008 | 17.6317 | 0 | 0 | 14.5562 | 3.0755 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5В (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0077 | К | 2023 | 2028 | 2028 | 1.4834 | 12.6462 | 2023-12-01 | 1.4834 | 12.6462 | 2023-12-01 | 0 | 0.36628 | 15.1477 | 21.7396 | 15.4001 | 21.7721 | 16.4459 | 16.4641 | 16.0797 | 16.0797 | 16.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0797 | 0 | 0 | 13.4682 | 2.6115 | 16.0978 | 0 | 0 | 13.269 | 2.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0797 | 0 | 0 | 13.4682 | 2.6115 | 16.0978 | 0 | 0 | 13.269 | 2.8288 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0078 | К | 2023 | 2028 | 2028 | 1.4718 | 12.4477 | 2023-12-01 | 1.4718 | 12.4477 | 2023-12-01 | 0 | 0.36628 | 14.9915 | 21.5139 | 15.2413 | 21.5475 | 16.1857 | 16.4426 | 15.8194 | 15.8194 | 16.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8194 | 0 | 0 | 13.2503 | 2.5691 | 16.0763 | 0 | 0 | 13.2503 | 2.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8194 | 0 | 0 | 13.2503 | 2.5691 | 16.0763 | 0 | 0 | 13.2503 | 2.8261 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0079 | К | 2023 | 2029 | 2029 | 1.494 | 12.6193 | 2023-12-01 | 1.494 | 12.6193 | 2023-12-01 | 0 | 0.36628 | 14.9915 | 22.4604 | 15.2413 | 22.4204 | 18.0145 | 17.2159 | 17.6482 | 17.6482 | 16.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6482 | 0 | 0 | 14.8053 | 2.8428 | 16.8496 | 0 | 0 | 13.9113 | 2.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.6482 | 0 | 0 | 14.8053 | 2.8428 | 16.8496 | 0 | 0 | 13.9113 | 2.9383 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/10-10 кВ УГТЭС (замена шкафа автоматики ликвидации асинхронного режима ВЛ-110 Уренгой-УГТЭС-1,2,3) | M_TP2000.PS.0080 | П | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 56.4136 | 87.9484 | 57.3539 | 87.5958 | 11.7314 | 12.1462 | 11.7314 | 11.7314 | 12.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1887 | 0 | 0 | 0.99057 | 0.19811 | 1.1901 | 0 | 0 | 0.97545 | 0.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9561 | 0 | 0 | 8.9804 | 1.9757 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1887 | 0 | 0 | 0.99057 | 0.19811 | 12.1462 | 0 | 0 | 9.9559 | 2.1903 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-7 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | M_TP2000.PR.0083 | С | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 107.1986 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 300.1759 | 394.4532 | 305.1788 | 419.4223 | 34.5549 | 121.348 | 34.5549 | 20.8821 | 121.348 | 13.6728 | 0 | 0 | 11.394 | 2.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1362 | 0 | 0 | 5.9468 | 1.1894 | 11.7808 | 0 | 0 | 9.6564 | 2.1244 | 11.8648 | 0 | 0 | 9.8874 | 1.9775 | 74.3595 | 0 | 0 | 61.6701 | 12.6894 | 1.8811 | 0 | 0 | 1.5676 | 0.31352 | 35.2077 | 0 | 0 | 28.8588 | 6.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.8821 | 0 | 0 | 17.4018 | 3.4804 | 121.348 | 0 | 0 | 100.1853 | 21.1628 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта в соответствии с утвержденной ПСД, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Реконструкция технических средств охраны ПС 110 кВ Геолог, ПС 110кВ Ханупа, ПС 110кВ Сигнал (программа "Антитеррор") | N_TP1800.PR.0080 | И | 2024 | 2026 | 2026 | 3.1939 | 41.8851 | 2023-12-01 | 3.1939 | 41.8851 | 2023-12-01 | 0 | 15.4753 | 117.0242 | 141.907 | 118.9746 | 143.0219 | 41.9498 | 42.041 | 26.4746 | 5.861 | 5.9521 | 20.6136 | 0 | 0 | 17.2627 | 3.3509 | 20.6136 | 0 | 0 | 17.2627 | 3.3509 | 5.861 | 0 | 0 | 4.9495 | 0.91152 | 5.9521 | 0 | 0 | 4.9495 | 1.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.861 | 0 | 0 | 4.9495 | 0.91152 | 5.9521 | 0 | 0 | 4.9495 | 1.0027 | Изменение стоимости в связи с увеличением ставки НДС. Без изменения сроков реализации
2.2.4.1 | Модернизация ВЛ 110 кВ Уренгой - Варенга-Яха II цепь с отпайками (установка ОПН-228 шт. на 76 опорах) | N_TP2000.VL.0051 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 40.2896 | 40.0909 | 40.2896 | 40.2896 | 40.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5975 | 0 | 0 | 2.1646 | 0.43292 | 2.593 | 0 | 0 | 2.1254 | 0.4676 | 37.4978 | 0 | 0 | 30.9661 | 6.5318 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5975 | 0 | 0 | 2.1646 | 0.43292 | 40.0909 | 0 | 0 | 33.0915 | 6.9994 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Модернизация ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган (повышение грозоупорности, установка ОПН -1875 шт. на 625 опор) | N_TP2000.VL.0052 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 300.5423 | 325.9288 | 300.5423 | 300.5423 | 325.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5995 | 0 | 0 | 8.8329 | 1.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9428 | 0 | 0 | 243.2365 | 46.7064 | 11.5329 | 0 | 0 | 9.4532 | 2.0797 | 314.396 | 0 | 0 | 259.5692 | 54.8268 | нд | нд | нд | нд | нд | 300.5423 | 0 | 0 | 252.0694 | 48.4729 | 325.9288 | 0 | 0 | 269.0223 | 56.9065 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ Лимбя-Яха (замена ограждения-395 м, укрепление фундаментов оборудования ПП 110 кВ Лимбя-Яха) | N_TP2000.PS.0082 | С | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 65.0068 | 2025-05-30 | 0 | 65.0068 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 92.5108 | 127.6418 | 94.0527 | 128.153 | 88.8566 | 97.0552 | 88.8566 | 85.5671 | 92.2657 | 3.2895 | 0 | 0 | 2.7412 | 0.54825 | 4.7895 | 0 | 0 | 4.6329 | 0.15664 | 17.9622 | 0 | 0 | 14.9685 | 2.9937 | 17.8851 | 0 | 0 | 14.6599 | 3.2252 | 67.6049 | 0 | 0 | 56.741 | 10.8639 | 74.3807 | 0 | 0 | 61.2149 | 13.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 85.5671 | 0 | 0 | 71.7095 | 13.8576 | 92.2657 | 0 | 0 | 75.8748 | 16.3909 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Реконструкция ограждения ремонтно-производственной базы Холмогорского РЭС (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор", протяженностью 0,542 км) | Q_TP1800.PH.0014 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 213.1133 | 290.7216 | нд | 75.2478 | нд | нд | 75.2478 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.2478 | 0 | 0 | 62.1094 | 13.1383 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2478 | 0 | 0 | 62.1094 | 13.1383 | Новое мероприятие. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.2024 г. № 1046 (дсп) «Об утверждении требований к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Приказа ПАО "Россети" от 11.10.2024 № 463 "Об утверждении Требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО «Россети» и его дочерних обществ, которым не присвоена категория опасности, либо объектов, не подлежащих категорированию"
2.2.4.1 | Реконструкция ограждения ремонтно-производственной базы Пурпейского РЭС (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор", протяженностью 0,62 км) | Q_TP1800.PH.0015 | П | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 216.0314 | 309.7473 | нд | 133.9214 | нд | нд | 133.9214 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8866 | 0 | 0 | 4.8594 | 1.0272 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.8421 | 0 | 0 | 75.1927 | 15.6494 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.1927 | 0 | 0 | 30.4858 | 6.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9214 | 0 | 0 | 110.538 | 23.3834 | Новое мероприятие. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.2024 г. № 1046 (дсп) «Об утверждении требований к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Приказа ПАО "Россети" от 11.10.2024 № 463 "Об утверждении Требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО «Россети» и его дочерних обществ, которым не присвоена категория опасности, либо объектов, не подлежащих категорированию"
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 136.4748 | 1824.7105 | нд | 259.3057 | 4968.9941 | нд | 0 | 312.4113 | 6995.5577 | 10611.2874 | 7321.3363 | 12004.5198 | 3168.1125 | 6096.5997 | 2855.7012 | 2761.627 | 5705.8986 | 94.0742 | 0 | 0 | 81.3942 | 12.6801 | 78.2898 | 0 | 0 | 67.7776 | 10.5121 | 401.4826 | 0 | 0 | 334.915 | 66.5676 | 458.0702 | 0 | 0 | 375.7729 | 82.2973 | 365.8299 | 0 | 0 | 306.273 | 59.5568 | 500.9743 | 0 | 0 | 413.5378 | 87.4365 | 329.5505 | 0 | 0 | 275.7745 | 53.776 | 196.9726 | 0 | 0 | 162.7476 | 34.225 | 417.6638 | 0 | 0 | 349.5143 | 68.1495 | 1044.9075 | 0 | 0 | 863.079 | 181.8285 | 1998.7628 | 0 | 0 | 1648.4983 | 350.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514.5267 | 0 | 0 | 1266.4767 | 248.0499 | 4199.6874 | 0 | 0 | 3463.6356 | 736.0517 | нд
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ | H_TP1800.PR.0020 | З | 2012 | 2025 | 2026 | 33.0727 | 334.969 | 2023-06-01 | 33.0727 | 334.969 | 2023-06-01 | 0 | 268.175 | 863.341 | 946.0292 | 877.73 | 968.0513 | 318.2209 | 318.2209 | 50.0459 | 0 | 30.5311 | 50.0459 | 0 | 0 | 41.7049 | 8.341 | 19.5147 | 0 | 0 | 16.2623 | 3.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5311 | 0 | 0 | 25.0255 | 5.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5311 | 0 | 0 | 25.0255 | 5.5056 | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации связано с оплатой кредиторской задолженности.
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС | H_TP1800.PR.0053 | И | 2023 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | 23.9033 | 197.9587 | 2025-12-01 | 0 | 3.0128 | 248.5385 | 369.4901 | 106.5811 | 310.3196 | 96.5148 | 233.6642 | 93.5019 | 91.3074 | 228.8802 | 2.1945 | 0 | 0 | 1.8638 | 0.33074 | 1.7712 | 0 | 0 | 1.5052 | 0.26604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41597 | 0 | 0 | 0.3443 | 0.071667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3074 | 0 | 0 | 76.6164 | 14.6909 | 174.4286 | 0 | 0 | 143.6856 | 30.743 | 54.0356 | 0 | 0 | 44.8849 | 9.1507 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.3074 | 0 | 0 | 76.6164 | 14.6909 | 228.8802 | 0 | 0 | 188.9148 | 39.9653 | Изменение стоимости в соответствии с разработанной проектно-сметной документации. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети (АТС- 3 шт и 165 абонентов) | I_TP1800.PR.0060 | И | 2025 | 2029 | 2031 | нд | 52.4986 | 2024-12-01 | 0 | 52.4986 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 211.2573 | 315.3802 | 214.7783 | 341.5843 | 57.6884 | 71.3433 | 57.6884 | 54.9489 | 71.2507 | 2.7395 | 0 | 0 | 2.2985 | 0.441 | 0.092663 | 0 | 0 | 0.092663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 2.1689 | 0.47715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9489 | 0 | 0 | 46.1478 | 8.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.9489 | 0 | 0 | 46.1478 | 8.8011 | 2.646 | 0 | 0 | 2.1689 | 0.47715 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке АБК Северных ЭС – ПС 110 кВ Буран (организация резервных, географически разнесенных каналов связи –ВОК - 46 км) | I_TP2000.PR.0044 | С | 2025 | 2028 | 2030 | нд | нд | нд | 0 | 739.8167 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 233.263 | 334.2609 | 249.9948 | 984.552 | 83.8393 | 961.0299 | 83.8393 | 83.8393 | 955.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9916 | 0 | 0 | 4.993 | 0.9986 | 5.9916 | 0 | 0 | 4.993 | 0.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8477 | 0 | 0 | 64.873 | 12.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.7999 | 0 | 0 | 364.5161 | 73.2838 | 517.2384 | 0 | 0 | 423.9659 | 93.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.8393 | 0 | 0 | 69.866 | 13.9732 | 955.0383 | 0 | 0 | 788.482 | 166.5563 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта, в соответствии с утвержденной ПСД, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Карамовская, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Янтарная (замена систем телемеханики и выдача каналов связи, 4 шт.) | M_TP1800.PR.0055 | Н | 2028 | 2028 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 260.7603 | 375.7913 | 266.2986 | 417.632 | 100.7443 | 115.6533 | 100.7443 | 100.7443 | 115.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.20065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5035 | 0 | 0 | 83.4039 | 16.0996 | 3.3264 | 0 | 0 | 2.7441 | 0.58228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3269 | 0 | 0 | 92.6534 | 19.6735 | нд | нд | нд | нд | нд | 100.7443 | 0 | 0 | 84.4441 | 16.3002 | 115.6533 | 0 | 0 | 95.3975 | 20.2558 | Изменение стоимости в связи с увеличением стоимости ПИР, а именно внесением затрат на разработку тома информационной безопасности согласно требований • Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» — определяет понятия, обязанности субъектов КИИ, порядок категорирования и требования к значимым объектам; • Постановления Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 — утверждает правила категорирования и перечень показателей критериев значимости объектов КИИ с пороговыми значениями; • Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ». Применение актуальных индексов-дефляторов и ставки НДС 22%. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение наименования связано с требования Приказа МЭ РФ от 05.05.2016 №380
2.2.4.2 | Реконструкция волоконно-оптической линии связи ПС 110кВ Владимирская - ПС 110кВ Адмиральская (протяженностью 13,755 км) | M_TP1800.PR.0077 | З | 2024 | 2026 | 2026 | 42.106 | 337.6692 | 2024-09-01 | 42.106 | 337.6692 | 2024-09-01 | 0 | 2.2419 | 20.8356 | 345.2707 | 21.1829 | 345.4058 | 318.3969 | 318.3969 | 316.155 | 298.9185 | 298.9185 | 17.2365 | 0 | 0 | 16.7321 | 0.50442 | 17.2365 | 0 | 0 | 16.7321 | 0.50442 | 298.9185 | 0 | 0 | 249.0988 | 49.8198 | 298.9185 | 0 | 0 | 245.0152 | 53.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 298.9185 | 0 | 0 | 249.0988 | 49.8198 | 298.9185 | 0 | 0 | 245.0152 | 53.9033 | Изменение стоимости в связи с увеличением ставки НДС. Без изменения сроков реализации
2.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи Ноябрьские электрические сети | M_TP1800.PR.0078 | И | 2023 | 2030 | нд | нд | нд | нд | 93.0233 | 711.6985 | 2025-03-01 | 0 | 11.2051 | 1007.424 | 1557.7053 | 1024.2144 | 1566.3138 | 313.9382 | 792.5145 | 302.733 | 294.4426 | 773.019 | 8.2904 | 0 | 0 | 7.0186 | 1.2718 | 8.2904 | 0 | 0 | 7.0186 | 1.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.019 | 0 | 0 | 638.0816 | 134.9374 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.019 | 0 | 0 | 638.0816 | 134.9374 | Изменение стоимости в связи с утверждением разработанной проектно сметной документации. Без изменения срока реализации. Изменение наименования связано с требования Приказа МЭ РФ от 05.05.2016 №380
2.2.4.2 | Модернизация источника реактивной мощности на ПС-220кВ Салехард для корректной работы УШР-220кВ в паузе трехфазного АПВ ВЛ-220кВ Надым-Салехард 1, 2 цепи | M_TP2000.PS.0073 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.9586 | 48.5322 | 31.4746 | 48.3068 | 27.9556 | 29.1259 | 27.9556 | 27.9556 | 29.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9094 | 0 | 0 | 1.5912 | 0.31824 | 1.99 | 0 | 0 | 1.6312 | 0.35885 | 27.1359 | 0 | 0 | 22.2425 | 4.8934 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9094 | 0 | 0 | 1.5912 | 0.31824 | 29.1259 | 0 | 0 | 23.8737 | 5.2522 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Ямбург, ПС 110кВ Взлетная, ПС 110кВ ЯГП-2, ПС 110 кВ ЯГП-3 (организации прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0079 | С | 2023 | 2027 | 2027 | нд | 156.4363 | 2025-07-01 | 0 | 156.4363 | 2025-07-01 | 0 | 0.2177 | 263.4966 | 362.5597 | 267.8882 | 362.4948 | 176.771 | 177.6091 | 176.5533 | 173.7693 | 171.0955 | 2.784 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 6.2958 | 0 | 0 | 5.2465 | 1.0493 | 6.2958 | 0 | 0 | 5.2465 | 1.0493 | 16.2166 | 0 | 0 | 13.2923 | 2.9243 | 167.4734 | 0 | 0 | 139.9517 | 27.5218 | 154.8789 | 0 | 0 | 127.9515 | 26.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 173.7693 | 0 | 0 | 145.1982 | 28.5711 | 171.0955 | 0 | 0 | 141.2438 | 29.8517 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта в соответствии с утвержденной ПСД, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ УКПГ-10, ПС 110 кВ Табь-Яха, ПС 220кВ Оленья (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) | M_TP2000.PR.0080 | С | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 43.6619 | 2025-10-01 | 0 | 0.13796 | 175.7 | 253.1672 | 178.6283 | 250.1697 | 55.656 | 186.4814 | 55.5181 | 55.5181 | 186.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3203 | 0 | 0 | 5.1806 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0418 | 0 | 0 | 41.8375 | 9.2043 | 55.5181 | 0 | 0 | 46.5322 | 8.9859 | 128.9814 | 0 | 0 | 106.5573 | 22.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.5181 | 0 | 0 | 46.5322 | 8.9859 | 186.3434 | 0 | 0 | 153.5754 | 32.768 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта в соответствии с утвержденной ПСД, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС Буран - ПС УГП-10 (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 31 км | M_TP2000.PR.0081 | С | 2025 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | 0 | 623.4925 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 269.2259 | 394.0535 | 226.1494 | 878.5766 | 78.6082 | 780.6891 | 78.6082 | 78.6082 | 775.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.244 | 0 | 0 | 4.37 | 0.874 | 5.244 | 0 | 0 | 4.37 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2675 | 0 | 0 | 30.2229 | 6.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0968 | 0 | 0 | 30.914 | 6.1828 | 390.4877 | 0 | 0 | 320.0719 | 70.4158 | 384.9574 | 0 | 0 | 320.0719 | 64.8856 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.6082 | 0 | 0 | 65.5069 | 13.1014 | 775.4451 | 0 | 0 | 640.1437 | 135.3014 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта, в соответствии с утвержденной ПСД, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС 220 кВ Оленья – ПС 110 кВ Ямбург (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 102 км | M_TP2000.PR.0082 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 204.6365 | 308.1074 | 208.0471 | 319.7987 | 125.7256 | 133.9948 | 125.7256 | 125.7256 | 133.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7256 | 0 | 0 | 104.7713 | 20.9543 | 3.9452 | 0 | 0 | 3.2338 | 0.71143 | 130.0496 | 0 | 0 | 106.598 | 23.4516 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.7256 | 0 | 0 | 104.7713 | 20.9543 | 133.9948 | 0 | 0 | 109.8318 | 24.163 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 220/110 кВ Салехард (реализация проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций из ЦУС) | M_TP2000.PS.0074 | С | 2025 | 2029 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 334.0237 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 121.4905 | 181.294 | 123.5154 | 167.5458 | 69.5332 | 63.415 | 69.5332 | 66.0697 | 59.9515 | 3.4635 | 0 | 0 | 2.8863 | 0.57726 | 3.4635 | 0 | 0 | 2.8863 | 0.57726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9515 | 0 | 0 | 49.5122 | 10.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0697 | 0 | 0 | 55.4372 | 10.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.0697 | 0 | 0 | 55.4372 | 10.6325 | 59.9515 | 0 | 0 | 49.5122 | 10.4393 | Изменение срока окончания реализации проекта с 2029 на 2027 год в целях сохранения актуальности утвержденной проектно-сметной документации. Изменение стоимости проекта в соответствии с утвержденной ПСД в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ ЯГП-3, ПС 110кВ ЯГП-4, ПС 110кВ ЯГП-6, ПС 110 кВ ЯГП-7 (организация прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0067 | С | 2023 | 2027 | 2027 | нд | 146.5355 | 2025-06-01 | 0 | 146.5355 | 2025-06-01 | 0 | 0.10795 | 175.7944 | 242.2791 | 178.7243 | 241.744 | 166.8637 | 168.9217 | 166.7557 | 166.7557 | 162.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 5.31 | 1.062 | 6.372 | 0 | 0 | 5.31 | 1.062 | 16.3997 | 0 | 0 | 13.4424 | 2.9573 | 160.3837 | 0 | 0 | 134.5417 | 25.8421 | 146.0421 | 0 | 0 | 120.6649 | 25.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 166.7557 | 0 | 0 | 139.8517 | 26.9041 | 162.4418 | 0 | 0 | 134.1073 | 28.3345 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта в соответствии с утвержденной ПСД, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети | N_TP1800.PR.0081 | И | 2025 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | 5.9043 | 54.7098 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 75.9506 | 118.5284 | 77.2165 | 123.2949 | 35.2908 | 69.8816 | 35.2908 | 34.07 | 69.845 | 1.2207 | 0 | 0 | 1.0234 | 0.19736 | 0.0366 | 0 | 0 | 0.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1841 | 0 | 0 | 0.97061 | 0.21353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1841 | 0 | 0 | 0.97061 | 0.21353 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта, в соответствии с утвержденной ПСД, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ в части установки ИКЗ на ВЛ 110 кВ фиалала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети (установка ИКЗ -159 шт.) | N_TP2000.VL.0050 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 25.7348 | 26.8121 | 25.7348 | 25.7348 | 26.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 1.5909 | 0.31817 | 1.9953 | 0 | 0 | 1.6355 | 0.35982 | 23.8257 | 0 | 0 | 19.9963 | 3.8295 | 24.8168 | 0 | 0 | 20.4985 | 4.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.7348 | 0 | 0 | 21.5872 | 4.1476 | 26.8121 | 0 | 0 | 22.1341 | 4.678 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Береговая (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт., организация каналов связи - 1шт.) | N_TP2000.PS.0084 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.2607 | 78.9208 | 56.1817 | 79.0722 | 55.1421 | 57.6954 | 55.1421 | 55.1421 | 57.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4055 | 0 | 0 | 10.3379 | 2.0676 | 13.0583 | 0 | 0 | 10.7035 | 2.3548 | 42.7366 | 0 | 0 | 35.9193 | 6.8173 | 44.6371 | 0 | 0 | 36.9276 | 7.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.1421 | 0 | 0 | 46.2572 | 8.8849 | 57.6954 | 0 | 0 | 47.6311 | 10.0643 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ УГТЭС-72 (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0085 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.7563 | 35.5454 | 24.9604 | 35.3064 | 17.0334 | 17.8065 | 17.0334 | 17.0334 | 17.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6948 | 0 | 0 | 1.4123 | 0.28246 | 1.784 | 0 | 0 | 1.4623 | 0.3217 | 15.3386 | 0 | 0 | 12.8742 | 2.4643 | 16.0225 | 0 | 0 | 13.2357 | 2.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0334 | 0 | 0 | 14.2866 | 2.7468 | 17.8065 | 0 | 0 | 14.6979 | 3.1086 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ УГП-2В (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0086 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 84.7862 | 116.6621 | 86.1993 | 117.1775 | 18.3827 | 18.448 | 18.3827 | 18.3827 | 18.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4118 | 0 | 0 | 1.1765 | 0.2353 | 1.4182 | 0 | 0 | 1.1625 | 0.25575 | 16.9709 | 0 | 0 | 14.2417 | 2.7293 | 17.0297 | 0 | 0 | 14.0648 | 2.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.3827 | 0 | 0 | 15.4182 | 2.9645 | 18.448 | 0 | 0 | 15.2273 | 3.2206 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменение наименования в части УКПГ-2В на УГП-2В в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права.
2.2.4.2 | Модернизация ограждения ПС110кВ УКПГ-4, ПС110кВ Взлетная (378 м) | N_TP2000.PR.0092 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.4658 | 29.2597 | 19.7903 | 29.2128 | 10.9488 | 11.8885 | 10.9488 | 10.9488 | 11.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42972 | 0 | 0 | 0.3581 | 0.07162 | 0.44914 | 0 | 0 | 0.36815 | 0.080993 | 10.5191 | 0 | 0 | 8.8224 | 1.6967 | 11.4394 | 0 | 0 | 9.442 | 1.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9488 | 0 | 0 | 9.1805 | 1.7683 | 11.8885 | 0 | 0 | 9.8101 | 2.0784 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Морошка (система видеоаналитики с функцией СОТ, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0093 | П | 2026 | 2030 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.1785 | 51.8126 | 33.7315 | 45.6829 | 16.9596 | 15.6057 | 16.9596 | 16.9596 | 15.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4704 | 0 | 0 | 2.0249 | 0.44548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1353 | 0 | 0 | 10.857 | 2.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6915 | 0 | 0 | 2.2429 | 0.44858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6915 | 0 | 0 | 2.2429 | 0.44858 | 15.6057 | 0 | 0 | 12.8819 | 2.7238 | Изменение срока на более ранний в связи с критическим состоянием ограждения ПС, находящийся в жилой зоне. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Опорная (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0087 | С | 2024 | 2026 | 2026 | 1.5892 | 19.3039 | 2024-02-01 | 1.5892 | 19.3039 | 2024-02-01 | 0 | 1.9322 | 136.4335 | 177.2939 | 138.7073 | 178.6386 | 19.2518 | 22.9285 | 17.3196 | 17.3196 | 20.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3196 | 0 | 0 | 14.5062 | 2.8134 | 20.9963 | 0 | 0 | 17.3045 | 3.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3196 | 0 | 0 | 14.5062 | 2.8134 | 20.9963 | 0 | 0 | 17.3045 | 3.6918 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1 шт.) | N_TP2000.PR.0088 | С | 2024 | 2026 | 2026 | 1.469 | 20.7892 | 2024-02-01 | 1.469 | 20.7892 | 2024-02-01 | 0 | 0.92357 | 143.3613 | 187.7917 | 145.7506 | 188.8577 | 22.3708 | 24.9812 | 21.4472 | 21.4472 | 24.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4472 | 0 | 0 | 17.9568 | 3.4904 | 24.0576 | 0 | 0 | 19.8198 | 4.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4472 | 0 | 0 | 17.9568 | 3.4904 | 24.0576 | 0 | 0 | 19.8198 | 4.2378 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Голубика (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.). | N_TP2000.PR.0089 | С | 2024 | 2026 | 2026 | 1.645 | 21.8103 | 2024-02-01 | 1.645 | 21.8103 | 2024-02-01 | 0 | 1.5605 | 119.6618 | 156.1862 | 121.6562 | 157.1865 | 22.9995 | 26.3553 | 21.439 | 21.439 | 24.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.439 | 0 | 0 | 17.953 | 3.486 | 24.7949 | 0 | 0 | 20.431 | 4.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.439 | 0 | 0 | 17.953 | 3.486 | 24.7949 | 0 | 0 | 20.431 | 4.3639 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Северные Электрические сети. | N_TP2000.PR.0090 | С | 2024 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | 0 | 65.9918 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 17.3481 | 26.9783 | 292.0041 | 466.465 | 20.3554 | 83.9026 | 20.3554 | 19.3183 | 82.9874 | 1.0371 | 0 | 0 | 0.86427 | 0.17285 | 0.91513 | 0 | 0 | 0.76261 | 0.15252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12199 | 0 | 0 | 0.099991 | 0.021998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12199 | 0 | 0 | 0.099991 | 0.021998 | Без изменения срока. Изменение стоимости проекта, на основании утвержденной ПСД в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ ( с НДС 22%), и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Реконструкция АУПС и СОУЭ АБК, здания для размещения вахтового персонала №1, №2 филиала АО «Россети Тюмень» Северные ЭС | O_TP2000.PR.0094 | С | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 38.6105 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 95.2199 | 124.7128 | 96.8069 | 130.6846 | 18.7919 | 41.0597 | 18.7919 | 17.043 | 41.0167 | 1.7489 | 0 | 0 | 1.4574 | 0.29149 | 0.042961 | 0 | 0 | 0.042961 | 0 | 17.043 | 0 | 0 | 14.3042 | 2.7388 | 9.2782 | 0 | 0 | 7.6051 | 1.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7385 | 0 | 0 | 26.2967 | 5.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.043 | 0 | 0 | 14.3042 | 2.7388 | 41.0167 | 0 | 0 | 33.9018 | 7.1149 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта, в соответствии с утвержденной ПСД, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Головная | O_TP2000.PR.0095 | П | 2026 | 2030 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.9505 | 24.6055 | 15.9917 | 21.7297 | 8.0323 | 10.4422 | 8.0323 | 8.0323 | 10.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3003 | 0 | 0 | 1.8855 | 0.41481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5811 | 0 | 0 | 5.4553 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5607 | 0 | 0 | 1.2793 | 0.28145 | 3.5696 | 0 | 0 | 2.9747 | 0.59494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5696 | 0 | 0 | 2.9747 | 0.59494 | 10.4422 | 0 | 0 | 8.6201 | 1.822 | Изменение срока на более ранний в связи с критическим состоянием ограждения ПС, находящийся в жилой зоне. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0085 | С | 2023 | 2030 | нд | 25.2903 | 197.5859 | 2024-09-01 | 25.2903 | 197.5859 | 2024-09-01 | 0 | 3.2444 | 779.9264 | 1419.2131 | 792.9252 | 1072.5541 | 257.6569 | 269.1887 | 254.4125 | 254.4125 | 265.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение реализации ИП из проекта инвестиционной программы в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети" | M_TP2000.PR.0084 | С | 2023 | 2025 | 2031 | нд | нд | нд | 0 | 334.3196 | 2025-11-01 | 0 | 3.5269 | 21.7006 | 24.9805 | 136.9414 | 449.6959 | 5.9863 | 424.9277 | 2.4595 | 0 | 419.2319 | 2.4595 | 0 | 0 | 2.0496 | 0.40991 | 2.169 | 0 | 0 | 1.8075 | 0.36149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Измение стоимости, срока в связи с включением реализации проекта в полном объеме в соответствии с утвержденной ПСД.
2.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЧ-систем связи на ПС 110 кВ филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0086 | С | 2023 | 2030 | нд | нд | 293.2282 | 2025-04-01 | 0 | 293.2282 | 2025-04-01 | 0 | 13.203 | 769.7207 | 1197.1423 | 782.5494 | 869.8975 | 379.6585 | 369.8717 | 366.4555 | 365.6019 | 355.8152 | 0.85362 | 0 | 0 | 0.71135 | 0.14227 | 0.85362 | 0 | 0 | 0.71135 | 0.14227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение реализации ИП из проекта инвестиционной программы в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Модернизация учебно-тренировочного полигона филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети (установка опоры - 1 шт.) | M_TP2000.PH.0022 | С | 2024 | 2027 | 2027 | 8.1983 | 61.7126 | 2024-12-01 | 8.1983 | 61.7126 | 2024-12-01 | 0 | 0.06431 | 4.3401 | 5.9813 | 4.4124 | 6.0081 | 5.7249 | 5.7973 | 5.6606 | 5.6606 | 5.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6606 | 0 | 0 | 4.7476 | 0.91302 | 5.733 | 0 | 0 | 4.732 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6606 | 0 | 0 | 4.7476 | 0.91302 | 5.733 | 0 | 0 | 4.732 | 1.001 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (5 объектов) | M_TP1800.PR.0079 | К | 2023 | 2030 | нд | 23.1042 | 182.1718 | 2024-08-01 | 23.1042 | 182.1718 | 2024-08-01 | 0 | 2.858 | 511.7746 | 801.7523 | 520.3041 | 830.5604 | 237.3358 | 247.947 | 234.4779 | 234.4779 | 245.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования), применение ставки НДС 22%. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 420.5921 | 3164.3501 | нд | 485.1803 | 4190.5335 | нд | 0 | 250.8722 | 3742.5201 | 8231.9158 | 4528.7224 | 9505.7201 | 6967.8814 | 8474.305 | 6717.0092 | 6669.0898 | 8175.2453 | 47.9194 | 0 | 0 | 42.0724 | 5.847 | 48.1876 | 0 | 0 | 35.8306 | 12.357 | 212.9075 | 0 | 0 | 161.3183 | 51.5892 | 99.9363 | 0 | 0 | 78.7328 | 21.2035 | 573.4399 | 0 | 0 | 479.1215 | 94.3183 | 744.5515 | 0 | 0 | 599.3351 | 145.2164 | 864.526 | 0 | 0 | 721.3433 | 143.1827 | 932.1292 | 0 | 0 | 765.5111 | 166.6181 | 787.1467 | 0 | 0 | 658.4834 | 128.6633 | 588.9102 | 0 | 0 | 483.7506 | 105.1595 | 216.1978 | 0 | 0 | 178.7397 | 37.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438.0201 | 0 | 0 | 2020.2666 | 417.7536 | 2581.725 | 0 | 0 | 2106.0694 | 475.6556 | нд
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО «Россети Тюмень» НЭС: приобретение трансформатора напряжения 110 кВ типа НКФ-110 (1 шт) | L_TP1800.PR.0074 | З | 2022 | 2026 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5375 | нд | нд | нд | нд | 0.5375 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости реализации. Изменение срока реализации в связи с фактическим вводом оборудования в 2025 году
2.6 | Проектирование здания для размещения вездеходной техники Салехардского РЭС (новое строительство, здание площадью 1000 м2) и здания АБК Салехардского РЭС | L_NS2000.PH.0015 | П | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2289 | нд | нд | 12.9778 | 17.6319 | 9.9709 | 12.9165 | 9.742 | 9.741 | 12.6857 | 0.00097336 | 0 | 0 | 0.00081113 | 0.00016223 | 0.0019628 | 0 | 0 | 0.0019628 | 0 | 9.741 | 0 | 0 | 8.1175 | 1.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6857 | 0 | 0 | 10.3981 | 2.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.741 | 0 | 0 | 8.1175 | 1.6235 | 12.6857 | 0 | 0 | 10.3981 | 2.2876 | Исключение реализации ИП из проекта инвестиционной программы в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС – Северные ЭС (Ноябрьские ЭС, ПС500кВ Холмогорская, Муравленковский РЭС, Пурпейский РЭС, ПС 110 кВ Кирпичная, ПС220кВ Янга-Яха) (новое стротиельство, протяженность трассы 692.40 км) | M_NS1800.PR.0004 | К | 2023 | 2030 | нд | 197.3033 | 1478.5226 | 2024-12-01 | 197.3033 | 1478.5226 | 2024-12-01 | 0 | 6.5867 | 693.7147 | 2470.2859 | 705.2766 | 2509.4484 | 1934.5511 | 2024.4119 | 1927.9644 | 1927.2058 | 2017.0687 | 0.7586 | 0 | 0 | 0.67394 | 0.084662 | 0.75643 | 0 | 0 | 0.67177 | 0.084662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования), применение ставки НДС 22%. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ - автомобили легковые повышенной проходимости, фургон грузопассажирский 7 мест., бригадные грузопассажирские автомобили повышенной проходимости | M_PK1800.01.01 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 79.8357 | нд | нд | нд | нд | 101.5024 | 100.3446 | 21.6667 | 21.6667 | 20.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.489 | 0 | 0 | 11.2408 | 2.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1777 | 0 | 0 | 6.8148 | 1.363 | 20.5089 | 0 | 0 | 16.8106 | 3.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6667 | 0 | 0 | 18.0556 | 3.6111 | 20.5089 | 0 | 0 | 16.8106 | 3.6983 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 12 шт.- Седельный тягач для перевозки КТГ грузов, КАМАЗ грузопассажирские, КАМАЗ автокран г/п 25тн,, КАМАЗ автомаслозаправщик, КАМАЗ бортовой,КАМАЗ КО (вакуумная), КАМАЗ самосвал с отвалом КМУ) | M_PK1800.01.02 | И | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 154.8909 | 154.8543 | 154.8909 | 143.9589 | 143.9223 | 10.932 | 0 | 0 | 9.11 | 1.822 | 10.932 | 0 | 0 | 9.11 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9589 | 0 | 0 | 119.9658 | 23.9932 | 143.9223 | 0 | 0 | 117.9691 | 25.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 143.9589 | 0 | 0 | 119.9658 | 23.9932 | 143.9223 | 0 | 0 | 117.9691 | 25.9532 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 8 шт. - автобусы малой вместимости 20-26 мест, автобусы пассажирские 40-45 мест.вахтовый грузопассажирский бригадный автобус на шасси КАМАЗ) | M_PK1800.01.07 | И | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18 | нд | нд | нд | нд | 112.2284 | 119.225 | 94.2284 | 94.2284 | 101.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6813 | 0 | 0 | 13.9011 | 2.7802 | 16.7251 | 0 | 0 | 13.7091 | 3.016 | 77.5471 | 0 | 0 | 64.6226 | 12.9245 | 84.4999 | 0 | 0 | 69.2622 | 15.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 94.2284 | 0 | 0 | 78.5236 | 15.7047 | 101.225 | 0 | 0 | 82.9713 | 18.2537 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта прицепной техники: полуприцеп тяжеловоза для перевозки КГиТ грузов до 75 тонн 16 -19 м, прицеп для перевозки малой спецтехники до 15т) | M_PK1800.01.08 | И | 2023 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.215 | нд | нд | нд | нд | 77.2537 | 77.7995 | 77.0387 | 58.2175 | 58.7633 | 18.8213 | 0 | 0 | 15.6844 | 3.1369 | 18.8213 | 0 | 0 | 15.6844 | 3.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2564 | 0 | 0 | 17.7137 | 3.5427 | 21.5094 | 0 | 0 | 17.6306 | 3.8787 | 23.2861 | 0 | 0 | 19.4051 | 3.881 | 23.4955 | 0 | 0 | 19.2586 | 4.2369 | 13.675 | 0 | 0 | 11.3958 | 2.2792 | 13.7583 | 0 | 0 | 11.2773 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.2175 | 0 | 0 | 48.5146 | 9.7029 | 58.7633 | 0 | 0 | 48.1666 | 10.5967 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной в количестве 4 шт. - Сервер АСТУ) | M_PK1800.02.01 | И | 2023 | 2028 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.9154 | нд | нд | нд | нд | 15.0966 | 8.9154 | 6.1812 | 6.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 1.145 | 0.22899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8072 | 0 | 0 | 4.006 | 0.80121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1812 | 0 | 0 | 5.151 | 1.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с исключением покупки оборудования (серверов) в 2028 году.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования 7 шт. - Сварочный инвертор, Сварочный генератор, Аппарат плазменной резки, Компрессор поршневой) | M_PK1800.03.06 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7455 | 1.7462 | 1.7455 | 1.7455 | 1.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7455 | 0 | 0 | 1.4546 | 0.29092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7462 | 0 | 0 | 1.4313 | 0.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7455 | 0 | 0 | 1.4546 | 0.29092 | 1.7462 | 0 | 0 | 1.4313 | 0.3149 | Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов, ТКП. Изменение срока реализации связано с корректировкой потребности в оборудовании под лимит доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 57 шт. -комплексы программно-технические и измерительные параметров РЗА, манометр, энерготестер, энергоформа, Калибратор, Шумомер, Измеритель параметров изоляции, Измеритель сопротивления обмоток, Вольтамперфазометр, Комплекс контроля изоляции, Измеритель параметров электроизоляц., Измеритель сопротивления, Миллиомметр, Омметр, Измеритель трехфазный, Рефлектометр оптический, Катушка токовая, Магазин сопротивлений, Калибратор, Тестер кабельный, Индикатор горючих газов, Микроомметр, Рефлектометр, Дальномер, Анализатор, Комплекс Хроматэк-Кристалл) | M_PK1800.07.01 | И | 2024 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.682 | нд | нд | нд | нд | 94.3993 | 82.9642 | 90.7173 | 89.9757 | 78.5405 | 0.74169 | 0 | 0 | 0.61808 | 0.12362 | 0.74169 | 0 | 0 | 0.61808 | 0.12362 | 30.4184 | 0 | 0 | 25.3487 | 5.0697 | 12.1011 | 0 | 0 | 9.9189 | 2.1822 | 18.0416 | 0 | 0 | 15.0347 | 3.0069 | 26.3277 | 0 | 0 | 21.5801 | 4.7476 | 10.0679 | 0 | 0 | 8.39 | 1.678 | 9.9723 | 0 | 0 | 8.174 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1394 | 0 | 0 | 24.7044 | 5.435 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.528 | 0 | 0 | 48.7733 | 9.7547 | 78.5405 | 0 | 0 | 64.3774 | 14.163 | Изменение стоимости связано с корректировкой потребности в оборудовании под лимит доступных источников финансирования. Без изменения срока реализации.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочее оборудование в количестве 3 шт. - Мойка высокого давления, Пост накачивания, Одноярусный шкаф) | M_PK1800.07.03 | Н | 2026 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3872 | 1.4524 | 1.3872 | 1.3872 | 1.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77552 | 0 | 0 | 0.64627 | 0.12925 | 0.8388 | 0 | 0 | 0.68754 | 0.15126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61364 | 0 | 0 | 0.50298 | 0.11066 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77552 | 0 | 0 | 0.64627 | 0.12925 | 1.4524 | 0 | 0 | 1.1905 | 0.26192 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов, ТКП.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 9 шт. - Вагон-дом мастерская, Мобильное здание, Жилой вагон-дом, Жилой вагон-дом на 4-х) | M_PK1800.08 | И | 2023 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.0492 | нд | нд | нд | нд | 19.9606 | 17.2766 | 11.9114 | 11.9114 | 9.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2898 | 0 | 0 | 6.0749 | 1.215 | 4.6336 | 0 | 0 | 3.798 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5939 | 0 | 0 | 3.7655 | 0.8284 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2898 | 0 | 0 | 6.0749 | 1.215 | 9.2274 | 0 | 0 | 7.5635 | 1.664 | Изменение стоимости связано с корректировкой потребности в оборудовании под лимит доступных источников финансирования. Без изменения срока реализации.
2.6 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" (новое стротиельство, протяженность трассы 119.90 км) | M_NS1800.PR.0002 | К | 2020 | 2030 | нд | 20.7994 | 142.7459 | 2019-06-01 | 20.7994 | 142.7459 | 2019-06-01 | 0 | 7.2007 | 329.7718 | 502.929 | 341.9596 | 542.8267 | 279.4695 | 293.7882 | 272.2689 | 272.2689 | 286.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2254 | 0 | 0 | 6.8949 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6672 | 0 | 0 | 107.8411 | 20.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0463 | 0 | 0 | 7.4825 | 1.5638 | нд | нд | нд | нд | нд | 136.8926 | 0 | 0 | 114.736 | 22.1566 | 9.0463 | 0 | 0 | 7.4825 | 1.5638 | Изменение стоимости в связи с увеличением стоимости ПИР, а именно внесением затрат на разработку тома информационной безопасности согласно требований • Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» — определяет понятия, обязанности субъектов КИИ, порядок категорирования и требования к значимым объектам; • Постановления Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 — утверждает правила категорирования и перечень показателей критериев значимости объектов КИИ с пороговыми значениями; • Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ». Применение актуальных индексов-дефляторов и ставки НДС 22%. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС - Северные ЭС - Энергокомплекс (Северные ЭС, ПС 220 кВ Пангоды, Надымский РЭС, ПС 220 кВ Надым, ПС 110 кВ Лонг-Юган)" | M_NS2000.PR.0002 | С | 2023 | 2030 | нд | 188.5153 | 1362.2457 | 2024-09-01 | 188.5153 | 1362.2457 | 2024-09-01 | 0 | 6.1757 | 556.3143 | 2105.2646 | 565.5862 | 2136.7417 | 1788.8646 | 2015.526 | 1782.6889 | 1782.6889 | 2009.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока и стоимости в связи с принятием в 2025г. затрат на ПИР. Планируется расторжение договора ТП.
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-2" с ответвлениями на ПС 110 кВ "ЯГП-3, ЯГП-3В, ЯГП-4" (замена 209 опор, 54 км провода)" | M_TP2000.VL.0045 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 107.0782 | 159.2235 | 108.8628 | 159.0723 | 97.8638 | 114.2283 | 97.8638 | 97.8638 | 114.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6328 | 0 | 0 | 24.0478 | 4.5851 | 33.5524 | 0 | 0 | 27.7392 | 5.8133 | 69.231 | 0 | 0 | 58.0403 | 11.1906 | 80.6758 | 0 | 0 | 66.5554 | 14.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.8638 | 0 | 0 | 82.0881 | 15.7757 | 114.2283 | 0 | 0 | 94.2946 | 19.9337 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной и оргтехники МФУ - 4 шт., коммутатор - 2 шт, маршрутизатор -2 шт) | M_PK2000.02.01 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95522 | нд | нд | нд | нд | 1.5846 | 1.3781 | 0.62935 | 0.62935 | 0.42292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62935 | 0 | 0 | 0.52446 | 0.10489 | 0.42292 | 0 | 0 | 0.34666 | 0.076265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62935 | 0 | 0 | 0.52446 | 0.10489 | 0.42292 | 0 | 0 | 0.34666 | 0.076265 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Приобретение прочего оборудования (установка УВР-600, вышка-тура высотой 9.5 м (рабочая высота 10.5 м), измеритель влажности газов (гигрометр) | M_PK2000.07.03.01 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1645 | нд | нд | нд | нд | 0.69271 | 0.6975 | 0.52821 | 0.52821 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52821 | 0 | 0 | 0.44018 | 0.088035 | 0.533 | 0 | 0 | 0.43689 | 0.096115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52821 | 0 | 0 | 0.44018 | 0.088035 | 0.533 | 0 | 0 | 0.43689 | 0.096115 | Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменения срока окончания реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа УАЗ 3163 Патриот - 10 шт | M_PK2000.01.01 | И | 2023 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.0569 | нд | нд | нд | нд | 21.4353 | 21.2626 | 8.3784 | 8.3784 | 8.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4761 | 0 | 0 | 3.7301 | 0.74601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9865 | 0 | 0 | 3.2676 | 0.71888 | 5.0927 | 0 | 0 | 4.2439 | 0.84878 | 4.2191 | 0 | 0 | 3.4583 | 0.76083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5688 | 0 | 0 | 7.974 | 1.5948 | 8.2057 | 0 | 0 | 6.726 | 1.4797 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта на основании актуальных КП, индексов-дефляторов, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Снегоболотоход ТРЭКОЛ 39294Д - 8 шт., Двухзвенный гусеничный траспортер ДТ-10 ПМ - 2шт., Двухзвенный гусеничный траспортер ДТ-10 ПЯЖ - 2шт., гусеничный вездеход ГАЗ 34039-32 - 4 шт.) | M_PK2000.01.03 | И | 2022 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 79.5765 | нд | нд | нд | нд | 426.0145 | 384.8404 | 346.438 | 346.438 | 305.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7736 | 0 | 0 | 40.6447 | 8.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7698 | 0 | 0 | 148.9748 | 29.795 | 252.6684 | 0 | 0 | 207.1053 | 45.5632 | 50.6971 | 0 | 0 | 42.2476 | 8.4495 | 38.9788 | 0 | 0 | 31.9498 | 7.029 | 68.1976 | 0 | 0 | 56.8313 | 11.3663 | 13.6166 | 0 | 0 | 11.1611 | 2.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 346.438 | 0 | 0 | 288.6983 | 57.7397 | 305.2638 | 0 | 0 | 250.2163 | 55.0476 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта на основании актуальных КП, индексов-дефляторов, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Автогидроподъемник АГП29РТ 5328АН ) - 1 шт. | M_PK2000.06 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 26.3378 | 32.6588 | 26.3378 | 26.3378 | 32.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3378 | 0 | 0 | 21.9482 | 4.3896 | 32.6588 | 0 | 0 | 26.7695 | 5.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.3378 | 0 | 0 | 21.9482 | 4.3896 | 32.6588 | 0 | 0 | 26.7695 | 5.8893 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта на основании актуальных КП, индексов-дефляторов, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Цельнометаллический фургон двухрядная кабина, бензиновый ГАЗ-27527) - 10 шт. | M_PK2000.01.01.06 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2812 | нд | нд | нд | нд | 25.2829 | 28.4172 | 21.0017 | 21.0017 | 24.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0017 | 0 | 0 | 17.5014 | 3.5003 | 24.136 | 0 | 0 | 19.7836 | 4.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.0017 | 0 | 0 | 17.5014 | 3.5003 | 24.136 | 0 | 0 | 19.7836 | 4.3524 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта в связи с актуализацией номенклатуры приобретаемого транспорта, КП, индексов-дефляторов, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (полуприцеп тяжеловоз (грузоподъемность 55 000 кг, длина 16 000мм - 2 шт.) | M_PK2000.01.02.03 | Н | 2026 | 2029 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 43.8151 | 35.2072 | 43.8151 | 43.8151 | 35.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.398 | 0 | 0 | 18.665 | 3.733 | 35.2072 | 0 | 0 | 28.8583 | 6.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4171 | 0 | 0 | 17.8476 | 3.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.8151 | 0 | 0 | 36.5126 | 7.3025 | 35.2072 | 0 | 0 | 28.8583 | 6.3488 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%).
2.6 | Проектирование титула: Реконструкция ВЛ 110 кВ Ямбургская ГТЭС - ЯГП-2 с отпайками (замена опор 294 шт., замена провода 60,3 км.) | M_TP2000.VL.0048 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 104.8038 | 162.8029 | 106.5505 | 162.2465 | 142.7979 | 157.0655 | 142.7979 | 142.7979 | 157.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3074 | 0 | 0 | 33.5895 | 6.7179 | 42.0085 | 0 | 0 | 34.4332 | 7.5753 | 115.0569 | 0 | 0 | 95.1661 | 19.8908 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.3074 | 0 | 0 | 33.5895 | 6.7179 | 157.0655 | 0 | 0 | 129.5993 | 27.4662 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта на основании актуальных КП, индексов-дефляторов, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%).
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Северные ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2000.PR.0001 | И | 2023 | 2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 402.2819 | 2025-06-01 | 0 | 3.5551 | 130.2488 | 197.8644 | 417.9755 | 668.0902 | 32.3955 | 516.2378 | 28.8405 | 28.8405 | 512.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29486 | 0 | 0 | 0 | 0.29486 | 0.29486 | 0 | 0 | 0.24571 | 0.049143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29486 | 0 | 0 | 0.24571 | 0.049143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение реализации ИП из проекта инвестиционной программы в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Ноябрьские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1800.PR.0003 | И | 2023 | 2030 | нд | нд | нд | нд | 61.9961 | 487.7518 | 2025-06-01 | 0 | 2.4853 | 128.7615 | 196.711 | 436.8054 | 698.301 | 40.8746 | 622.6088 | 38.3893 | 36.5235 | 618.626 | 1.8658 | 0 | 0 | 1.5794 | 0.28643 | 1.4975 | 0 | 0 | 1.2724 | 0.22505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | Изменение стоимости связано с утверждение проектно сметной документации. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.6 | Автоматическая блочная отопительная котельная КНБ НЭС мощностью 3 МВт (новое строительство) | M_NS1800.PH.0004 | И | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.64074 | нд | нд | нд | нд | 68.089 | 79.4945 | 67.4482 | 59.6223 | 78.8537 | 7.8259 | 0 | 0 | 7.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.397 | 0 | 0 | 7.8847 | 1.5123 | 7.7623 | 0 | 0 | 7.7623 | 0 | 50.2254 | 0 | 0 | 42.1205 | 8.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0914 | 0 | 0 | 58.6848 | 12.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.6223 | 0 | 0 | 50.0052 | 9.6171 | 78.8537 | 0 | 0 | 66.4471 | 12.4066 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Служебно-производственное здание на базе ВРЭС (новое строительство, здание площадью 634.40 м2) | M_NS1800.PH.0012 | И | 2022 | 2027 | 2027 | 13.974 | 180.836 | 2024-06-01 | 16.5661 | 226.7958 | 2025-09-01 | 0 | 3.6874 | 524.6225 | 713.967 | 533.3662 | 723.7792 | 201.4337 | 242.348 | 197.7463 | 193.162 | 233.3208 | 4.5843 | 0 | 0 | 4.5843 | 0 | 5.3398 | 0 | 0 | 5.3398 | 0 | 43.6158 | 0 | 0 | 36.8011 | 6.8147 | 5.8577 | 0 | 0 | 5.8577 | 0 | 149.5462 | 0 | 0 | 125.2351 | 24.3111 | 227.4631 | 0 | 0 | 187.1619 | 40.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 193.162 | 0 | 0 | 162.0362 | 31.1259 | 233.3208 | 0 | 0 | 193.0196 | 40.3012 | Изменение стоимости связано с получением экологической экспертизы и внесением изменений в сметную документацию. Без изменения сроков реализации.
2.6 | Теплая стоянка для снегоболотоходной техники и автомашин аварийно-восстановительных бригад РПБ ПРЭС (новое стротиельство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0013 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 589.6688 | 887.4416 | 599.4966 | 885.8906 | 179.1218 | 178.7314 | 179.1218 | 179.1218 | 178.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8259 | 0 | 0 | 1.5307 | 0.29526 | 1.8271 | 0 | 0 | 1.5073 | 0.31984 | 177.2958 | 0 | 0 | 148.6257 | 28.6701 | 176.9043 | 0 | 0 | 145.9376 | 30.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 179.1218 | 0 | 0 | 150.1564 | 28.9654 | 178.7314 | 0 | 0 | 147.4449 | 31.2865 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники - двухзвенные гусеничные транспортеры, с грузовой площадкой- 1 шт, с крановой установкой-1 шт, с жилым модулем - Гусеничный вездеход однозвенный, Гусеничный вездеход малого класса , Снегоболотоход колесный 8х8, Снегоход) | M_PK1800.01.03 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 474.2319 | 410.9644 | 474.2319 | 474.2319 | 410.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.7473 | 0 | 0 | 325.6228 | 65.1246 | 347.8733 | 0 | 0 | 285.142 | 62.7312 | 83.4846 | 0 | 0 | 69.5705 | 13.9141 | 63.0912 | 0 | 0 | 51.7141 | 11.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 474.2319 | 0 | 0 | 395.1933 | 79.0387 | 410.9644 | 0 | 0 | 336.8561 | 74.1083 | Изменение стоимости проекта в связи с актуализацией потребности, вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов, ТКП. Изменение срока начала реализации в связи с потребностью в автотранспорте.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 8 шт. - МФУ, Принтер) | M_PK1800.02.02 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75962 | нд | нд | нд | нд | 3.4891 | 4.11 | 2.7295 | 2.7295 | 3.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7295 | 0 | 0 | 2.2746 | 0.45492 | 3.3503 | 0 | 0 | 2.7462 | 0.60416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7295 | 0 | 0 | 2.2746 | 0.45492 | 3.3503 | 0 | 0 | 2.7462 | 0.60416 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта в связи с актуализацией потребности в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов, ТКП.
2.6 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети (замена аппаратуры каналов ВЧ-связи «ПС 110 кВ Губкинская – ПС 110 кВ Кедр», «ПС 110 кВ Кедр – ПС 220 кВ Янга-Яха», «ПС 220 кВ Вынгапур – ПС 110 кВ Новогодняя», «ПС 500 кВ Холмогорская – ПС 110 кВ Карамовская» - 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0056 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.765 | 17.6265 | 19.3288 | 27.4487 | 3.6685 | 6.3118 | 3.6685 | 3.6685 | 6.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6685 | 0 | 0 | 3.0772 | 0.59132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3118 | 0 | 0 | 5.2104 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6685 | 0 | 0 | 3.0772 | 0.59132 | 6.3118 | 0 | 0 | 5.2104 | 1.1014 | Изменение стоимости в связи с увеличением стоимости ПИР, а именно внесением затрат на разработку тома информационной безопасности согласно требований • Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» — определяет понятия, обязанности субъектов КИИ, порядок категорирования и требования к значимым объектам; • Постановления Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 — утверждает правила категорирования и перечень показателей критериев значимости объектов КИИ с пороговыми значениями; • Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ». Применение актуальных индексов-дефляторов и ставки НДС 22%. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение наименования связано с требования Приказа МЭ РФ от 05.05.2016 №380.
2.6 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети (замена аппаратуры каналов ВЧ-связи «ПП 110 кВ Комсомольский – РДП ПРЭС», «ПС 500 кВ Муравленковская - РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - РДП МРЭС» - 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0057 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.765 | 18.4058 | 19.3288 | 27.4487 | 4.3761 | 6.8582 | 4.3761 | 4.3761 | 6.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3761 | 0 | 0 | 3.6707 | 0.70536 | 6.8582 | 0 | 0 | 5.6615 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3761 | 0 | 0 | 3.6707 | 0.70536 | 6.8582 | 0 | 0 | 5.6615 | 1.1967 | Изменение стоимости в связи с увеличением стоимости ПИР, а именно внесением затрат на разработку тома информационной безопасности согласно требований • Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» — определяет понятия, обязанности субъектов КИИ, порядок категорирования и требования к значимым объектам; • Постановления Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 — утверждает правила категорирования и перечень показателей критериев значимости объектов КИИ с пороговыми значениями; • Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ». Применение актуальных индексов-дефляторов и ставки НДС 22%. Без сроков реализации. Изменение наименования связано с требования Приказа МЭ РФ от 05.05.2016 №380
2.6 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети (замена аппаратуры каналов ВЧ-связи «ПС 110 кВ Геращенко-РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ КНС-9», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ Суторминская» - 6 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0058 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.765 | 17.6265 | 17.7228 | 25.168 | 3.6864 | 6.0671 | 3.6864 | 3.6864 | 6.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6864 | 0 | 0 | 3.0922 | 0.59419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0671 | 0 | 0 | 5.0084 | 1.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6864 | 0 | 0 | 3.0922 | 0.59419 | 6.0671 | 0 | 0 | 5.0084 | 1.0587 | Изменение стоимости в связи с увеличением стоимости ПИР, а именно внесением затрат на разработку тома информационной безопасности согласно требований • Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» — определяет понятия, обязанности субъектов КИИ, порядок категорирования и требования к значимым объектам; • Постановления Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 — утверждает правила категорирования и перечень показателей критериев значимости объектов КИИ с пороговыми значениями; • Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ». Применение актуальных индексов-дефляторов и ставки НДС 22%. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение наименования связано с требования Приказа МЭ РФ от 05.05.2016 №380.
2.6 | Реконструкция ССПИ ПС 110 кВ Горизонт, ПС 110 кВ Сигнал, ПС 110 кВ Стрела, ПС 110 кВ Сигнал-2 (ПС 110 кВ Фортуна), ПС 110 кВ Ханупа, ПС 110 кВ Кирпичная (проектирование) | N_TP1800.PR.0082 | И | 2025 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 85.1002 | 117.51 | 86.5186 | 112.4204 | 24.2271 | 24.375 | 24.2271 | 24.2271 | 23.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.587 | 0 | 0 | 19.3378 | 4.2491 | 24.2271 | 0 | 0 | 20.3538 | 3.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.2271 | 0 | 0 | 20.3538 | 3.8733 | 23.587 | 0 | 0 | 19.3378 | 4.2491 | Изменение наименования проекта и срока реализации связано с заключением дополнительного соглашения №3 от 30.09.2025 к договору ПИР. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО "Россети Тюмень" НЭС: приобретение трансформатора тока 110 кВ (1 шт) | N_TP1800.PR.0083 | З | 2023 | 2027 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.7722 | нд | нд | нд | нд | 0.7722 | 0.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости реализации. Изменение срока реализации в связи с фактическим вводом оборудования в 2025 году
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 1 шт. - вагон-дом) | N_PK1800.08 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9569 | 2.2089 | 1.9569 | 1.9569 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9569 | 0 | 0 | 1.6308 | 0.32616 | 2.2089 | 0 | 0 | 1.8106 | 0.39833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9569 | 0 | 0 | 1.6308 | 0.32616 | 2.2089 | 0 | 0 | 1.8106 | 0.39833 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов, ТКП.
2.6 | Техническое перевооружение ОУП 220 кВ ВЛ 220 кВ Надым-Салехард (замена системы гарантированного питания 1ОУП-220 - 2 шт. и 2ОУП-220 - 2 шт.) (проектирование) | N_NS2000.PS.0021 | П | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.7168 | 4.4124 | нд | 1.1214 | 0 | 1.1214 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 | 0 | 0 | 0.94061 | 0.18075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1214 | 0 | 0 | 0.94061 | 0.18075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменения срока на более ранний в связи с острой потребностью в перевозке тяжелой вездеходной техники, крупногабаритных грузов к местам производства работ на объектах ВЛ и ПС 110 кВ Уренгойского, Надымского РЭС. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов, ТКП.
2.6 | Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Салехард (замена ограждения, пожарного водопровода, внутриплощадочных проездов, СОТВ) | N_TP2000.PR.0091 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.765 | 16.8142 | 12.9778 | 16.896 | 5.7438 | 6.9622 | 5.7438 | 5.7438 | 6.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7438 | 0 | 0 | 4.8189 | 0.92491 | 6.9622 | 0 | 0 | 5.7486 | 1.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7438 | 0 | 0 | 4.8189 | 0.92491 | 6.9622 | 0 | 0 | 5.7486 | 1.2137 | Исключение титула в связи с изменением вида работ. Реализация перенесена на ИП Q_TP2000.PS.0099
2.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Головная | N_TP2000.PS.0083 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.1676 | 54.4551 | 36.7704 | 54.3584 | 27.192 | 29.5706 | 27.192 | 27.192 | 29.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.192 | 0 | 0 | 22.8091 | 4.383 | 29.5706 | 0 | 0 | 24.4108 | 5.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.192 | 0 | 0 | 22.8091 | 4.383 | 29.5706 | 0 | 0 | 24.4108 | 5.1598 | Включение проекта взамен N_NS2000.PS.0021 в связи с изменением вида работ. Реализация проекта необходима для обеспечения при эксплуатации аккумуляторных установок длительной, надежной работы и необходимого уровня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Прибор для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током -1 шт; Прибор контроля высоковольтных выключателей - 1 шт | N_PK2000.03.01 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.2834 | 2.3356 | 3.2834 | 3.2834 | 2.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53279 | 0 | 0 | 0.44399 | 0.088798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7506 | 0 | 0 | 2.2922 | 0.45843 | 2.3356 | 0 | 0 | 1.9144 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2834 | 0 | 0 | 2.7362 | 0.54723 | 2.3356 | 0 | 0 | 1.9144 | 0.42117 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Проектирование реконструкции тёплой стоянки базы Северные электрические сети (устройство приточно - вытяжной системы вентиляции) | N_TP2000.PH.0024 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.5301 | 35.253 | 22.0622 | 30.0965 | 5.3239 | 5.3426 | 5.3239 | 5.3239 | 5.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3239 | 0 | 0 | 4.4658 | 0.85815 | 5.3426 | 0 | 0 | 4.4103 | 0.93224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3239 | 0 | 0 | 4.4658 | 0.85815 | 5.3426 | 0 | 0 | 4.4103 | 0.93224 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Прицеп к автотранспорту для перевозки грузов массой до 9000 кг, длиной рабочей платформы 7650см (3 шт.) | N_PK2000.01.08.02 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.6191 | 20.8081 | 10.6191 | 10.6191 | 20.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 3.0417 | 0.60833 | 6.6593 | 0 | 0 | 5.4584 | 1.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9323 | 0 | 0 | 5.6822 | 1.2501 | 6.9691 | 0 | 0 | 5.8076 | 1.1615 | 7.2165 | 0 | 0 | 5.9152 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6191 | 0 | 0 | 8.8493 | 1.7699 | 20.8081 | 0 | 0 | 17.0558 | 3.7523 | Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ ( с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов, ТКП.
2.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-1В" с отпайками (замена 169 опор, 35,5 км провода) | N_TP2000.VL.0053 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 61.3334 | 88.436 | 62.3557 | 88.551 | 75.5963 | 75.8608 | 75.5963 | 75.5963 | 75.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5963 | 0 | 0 | 63.4112 | 12.1851 | 75.8608 | 0 | 0 | 62.6237 | 13.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.5963 | 0 | 0 | 63.4112 | 12.1851 | 75.8608 | 0 | 0 | 62.6237 | 13.2371 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-6" с отпайками (замена 256 опор, 47,4 км провода) | N_TP2000.VL.0049 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 98.2692 | 146.1342 | 99.907 | 145.998 | 125.672 | 125.4932 | 125.672 | 125.672 | 125.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5751 | 0 | 0 | 30.6797 | 5.8954 | 36.5976 | 0 | 0 | 30.2116 | 6.386 | 89.0969 | 0 | 0 | 74.7357 | 14.3612 | 88.8956 | 0 | 0 | 73.384 | 15.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.672 | 0 | 0 | 105.4154 | 20.2566 | 125.4932 | 0 | 0 | 103.5956 | 21.8976 | Без изменения срока. Изменение стоимости проекта в соответствии с обновленными коммерческими предложениями, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Пангоды – Хасырейская – 1, 2, (новое строительство протяженностью 2х8км) для подключения ПС 110 кВ ОАО "РЖД" (проектирование) | N_NS2000.VL.0025 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42024 | 23.9233 | 31.3205 | 24.322 | 31.1914 | 14.2653 | 5.5317 | 13.845 | 13.845 | 5.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.845 | 0 | 0 | 0 | 13.845 | 5.1115 | 0 | 0 | 0 | 5.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.845 | 0 | 0 | 0 | 13.845 | 5.1115 | 0 | 0 | 0 | 5.1115 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ ГКС-Холмогорская, ПС 110/35/6 кВ Вышка, ПС 110/10/10 кВ Комплект (замена ССПИ) (проектирование) | M_TP1800.PR.0068 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.765 | 18.4058 | 15.3138 | 21.747 | 5.4321 | 7.2568 | 5.4321 | 5.4321 | 7.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4321 | 0 | 0 | 4.5565 | 0.87558 | 7.2568 | 0 | 0 | 5.9905 | 1.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4321 | 0 | 0 | 4.5565 | 0.87558 | 7.2568 | 0 | 0 | 5.9905 | 1.2663 | Изменение стоимости в связи с увеличением стоимости ПИР, а именно внесением затрат на разработку тома информационной безопасности согласно требований • Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» — определяет понятия, обязанности субъектов КИИ, порядок категорирования и требования к значимым объектам; • Постановления Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 — утверждает правила категорирования и перечень показателей критериев значимости объектов КИИ с пороговыми значениями; • Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ». Применение актуальных индексов-дефляторов и ставки НДС 22%. Без сроков реализации. Изменение наименования связано с требования Приказа МЭ РФ от 05.05.2016 №380
2.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (приобретение тракторной техники Экскаватор-погрузчик - 1 шт) | O_PK1800.01.04 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 18.2607 | 19.291 | 18.2607 | 18.2607 | 19.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2607 | 0 | 0 | 15.2172 | 3.0434 | 19.291 | 0 | 0 | 15.8123 | 3.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.2607 | 0 | 0 | 15.2172 | 3.0434 | 19.291 | 0 | 0 | 15.8123 | 3.4787 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов, ТКП.
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО "Россети Тюмень" НЭС: приобретение трансформатора тока 110 кВ (3 шт) | O_TP1800.PR.0084 | З | 2024 | 2028 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8436 | нд | нд | нд | нд | 2.6676 | 2.6604 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 1.52 | 0.304 | 1.8168 | 0 | 0 | 1.514 | 0.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости, и сроков реализации инвестиционного проекта связано с фактическими затратами при вводе в 2025 году
2.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Салехард –Северное Сияние - 1,2" (замена 2 опор, 4,458 км провода) (проектирование). | O_TP2000.VL.0056 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.0319 | 8.3291 | 6.1324 | 8.3657 | 2.5651 | 2.704 | 2.5651 | 2.5651 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5651 | 0 | 0 | 2.1516 | 0.41345 | 2.704 | 0 | 0 | 2.2322 | 0.47183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5651 | 0 | 0 | 2.1516 | 0.41345 | 2.704 | 0 | 0 | 2.2322 | 0.47183 | Новое мероприятие. Для выполнения мероприятий Акта проверки № 684958-НЭС №69/24 от 16.08.2024 года п. 28., п. 45 «Включить в программу инвестиционной деятельности требования по разработке ПИР и установке СПС и СОУЭ», а также исполнения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации: 1. ст. 5. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - с целью обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (система противопожарной защиты), предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 2. п. 1., п. 3. Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». - с целью оснащения объектов защиты системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 3. Приказа МЧС России от 28.04.2023 N 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479». - с целью выполнения обязательных требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: «при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке».
2.6 | Модернизация пожарного водовода, подключение наружной сети системы пожаротушения кольцевого пожарного водовода к сетям внутреннего противопожарного водопровода на объектах базы филиала (проектирование). | O_TP2000.PH.0026 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1701 | 2.853 | 2.2062 | 2.867 | 0.95043 | 0.95465 | 0.95043 | 0.92102 | 0.92525 | 0.029403 | 0 | 0 | 0.029403 | 0 | 0.029403 | 0 | 0 | 0.029403 | -2.8843e-07 | 0.92102 | 0 | 0 | 0.76752 | 0.1535 | 0.92525 | 0 | 0 | 0.7584 | 0.16685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92102 | 0 | 0 | 0.76752 | 0.1535 | 0.92525 | 0 | 0 | 0.7584 | 0.16685 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: Сухогрузный контейнер стандартный 20 DC-2 шт. | O_PK2000.07.02.03 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.3174 | 1.9679 | 2.3174 | 2.3174 | 1.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3174 | 0 | 0 | 1.9312 | 0.38624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9679 | 0 | 0 | 1.6131 | 0.35487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3174 | 0 | 0 | 1.9312 | 0.38624 | 1.9679 | 0 | 0 | 1.6131 | 0.35487 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта на основании актуальных КП, индексов-дефляторов, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%).
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: Робот тренажёр с программным обеспечением 2 шт. | O_PK2000.03.06.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.65796 | 0.7243 | 0.65796 | 0.65796 | 0.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65796 | 0 | 0 | 0.5483 | 0.10966 | 0.7243 | 0 | 0 | 0.59369 | 0.13061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65796 | 0 | 0 | 0.5483 | 0.10966 | 0.7243 | 0 | 0 | 0.59369 | 0.13061 | Изменение наименования,срока, количества и стоимости в связи с включением дополнительного оборудования:1.Тангенс-3М-3-Молния планируется приобретение взамен вышедшей из строя установки контроля трансформаторного масла АСТ-2М., 2.Комплекс измерения параметров сети КИПС-03-отсутствует в филиале,предназначен для определения емкостных токов замыкания на землю в компенсированных сетях с любым типомреактора, оперативного определения емкости контура нулевой последовательности сети в изолированных сетях 6-35 кВ при отсутствии реактора. ,3.Прибор контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-2 предназначен дляразборной проверки технического состояния устройств регулирования под напряжением(РПН) всех типов - замена аналогичного прибора отработавшего два нормативных срока с 2013г.
2.6 | Проектирование "ЛЭП 35 кВ от двух линейных ячеек вновь сооружаемого ПП 35 кВ до вновь сооружаемого РП 35 кВ в районе ПС 110кВ Опорная (новое строительство КЛ протяжённостью 2х0,5 км)" | N_NS2000.KL.0002 | П | 2023 | 2026 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 90.1899 | 2025-03-01 | 0 | 0.24692 | 12.765 | 16.6802 | 12.9778 | 15.7944 | 6.3923 | 6.8793 | 6.1454 | 6.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6324 | 0 | 0 | 0.3545 | 6.2779 | 6.1454 | 0 | 0 | 0 | 6.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1454 | 0 | 0 | 0 | 6.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятие. Основание: приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении порядка оказания первой помощи». Оснащение филиала современным специализированным оборудованием для качественного обучения персонала приемам оказания первой помощи пострадавшим в соответствии с требованиями действующих НТД.
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО «Россети Тюмень» НЭС: приобретение конденсатора связи 110 кВ (2 шт) | P_TP1800.PR.0085 | З | 2025 | 2028 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.53546 | 0.53546 | 0.53546 | 0 | 0 | 0.53546 | 0 | 0 | 0.44622 | 0.089244 | 0.53546 | 0 | 0 | 0.44622 | 0.089244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости реализации. Изменение срока реализации в связи с фактическим вводом оборудования в 2025 году
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 2 шт. -оборудование для измерений общей массы и нагрузки на ось транспортных средств, перевозящих КГГ и ТГ грузы -1 шт., аппарат АТВ-21 -1шт.) | P_PK1800.07.01 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1265 | 2.3656 | 2.1265 | 2.1265 | 2.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1265 | 0 | 0 | 1.7721 | 0.35442 | 2.3656 | 0 | 0 | 1.939 | 0.42658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1265 | 0 | 0 | 1.7721 | 0.35442 | 2.3656 | 0 | 0 | 1.939 | 0.42658 | Без изменения стоимости реализации. Изменение срока реализации в связи с фактическим вводом оборудования в 2025 году
2.6 | Система противопожарной защиты на РПБ г. Ноябрьск (новое строительство противопожарного водоснабжения, 1 км) | P_NS1800.PR.0006 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 29.0253 | 28.879 | 29.0253 | 29.0253 | 28.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87425 | 0 | 0 | 0.73333 | 0.14092 | 0.87227 | 0 | 0 | 0.72007 | 0.1522 | 28.0068 | 0 | 0 | 23.1193 | 4.8874 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87425 | 0 | 0 | 0.73333 | 0.14092 | 28.879 | 0 | 0 | 23.8394 | 5.0396 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Модернизация систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей на подстанциях Холмогорского РЭС (проектирование) | P_TP1800.PR.0086 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9096 | 2.8752 | 13.4511 | 19.885 | 2.1977 | 5.5239 | 2.1977 | 2.1977 | 5.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1977 | 0 | 0 | 1.8435 | 0.35425 | 5.5239 | 0 | 0 | 4.56 | 0.96388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1977 | 0 | 0 | 1.8435 | 0.35425 | 5.5239 | 0 | 0 | 4.56 | 0.96388 | Изменение стоимости в связи с увеличением стоимости ПИР, а именно внесением затрат на разработку тома информационной безопасности согласно требований • Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» — определяет понятия, обязанности субъектов КИИ, порядок категорирования и требования к значимым объектам; • Постановления Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 — утверждает правила категорирования и перечень показателей критериев значимости объектов КИИ с пороговыми значениями; • Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ». Применение актуальных индексов-дефляторов и ставки НДС 22%. Без сроков реализации. Изменение наименования связано с требования Приказа МЭ РФ от 05.05.2016 №380
2.6 | Блочно-модульное здание на ПС110/35/6 кВ Южно-Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Разряд, ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами – 3 шт.) (проектирование) | P_NS1800.PR.0005 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2833 | 1.3053 | 1.2833 | 1.2833 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 1.0765 | 0.20685 | 1.3053 | 0 | 0 | 1.0775 | 0.22776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2833 | 0 | 0 | 1.0765 | 0.20685 | 1.3053 | 0 | 0 | 1.0775 | 0.22776 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Складское здание на РПБ ПРЭС (строительство, площадь - 520м2) | P_NS1800.PH.0014 | П | 2030 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 112.7688 | 177.0538 | 114.6483 | 183.4369 | 159.7231 | 165.4346 | 159.7231 | 159.7231 | 165.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1255 | 0 | 0 | 4.2993 | 0.82615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3236 | 0 | 0 | 4.3946 | 0.92892 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1255 | 0 | 0 | 4.2993 | 0.82615 | 5.3236 | 0 | 0 | 4.3946 | 0.92892 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: Высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена-1шт., прибор для тепловизионного контроля электрооборудования-1шт., прибор для оценки влажности твердой изоляции в силовых трансформаторах -1шт. | P_PK2000.03.01 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.7687 | 18.9539 | 19.7687 | 19.7687 | 18.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7687 | 0 | 0 | 16.4739 | 3.2948 | 18.9539 | 0 | 0 | 15.536 | 3.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7687 | 0 | 0 | 16.4739 | 3.2948 | 18.9539 | 0 | 0 | 15.536 | 3.4179 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: Высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена УВУ-30СНЧ компакт, стандартная комплектация - 1шт., Акустический дефектоискатель с функцией пассивного обнаружения кабелей Успех АТП-424Э, стандартная комплектация + датчик ДКИ-117 - 1шт. | P_PK2000.07.02 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2163 | 7.1131 | 2.2163 | 2.2163 | 7.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4921 | 0 | 0 | 1.223 | 0.26906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2163 | 0 | 0 | 1.8469 | 0.36938 | 5.6211 | 0 | 0 | 4.6074 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2163 | 0 | 0 | 1.8469 | 0.36938 | 7.1131 | 0 | 0 | 5.8304 | 1.2827 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Полярник в части замены оборудования телемеханики (проектирование) | P_TP2000.PR.0097 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.7006 | 29.9651 | 22.0622 | 31.2906 | 11.6504 | 12.7679 | 11.6504 | 11.6504 | 12.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6504 | 0 | 0 | 9.7725 | 1.8779 | 0.41317 | 0 | 0 | 0.41317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3547 | 0 | 0 | 10.1268 | 2.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6504 | 0 | 0 | 9.7725 | 1.8779 | 12.7679 | 0 | 0 | 10.54 | 2.2279 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта на основании актуальных ТКП, индексов-дефляторов, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%).
2.6 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Северное Сияние в части замены оборудования телемеханики (проектирование). | P_TP2000.PR.0098 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.7006 | 29.9651 | 22.0622 | 31.2906 | 11.6504 | 12.7679 | 11.6504 | 11.6504 | 12.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6504 | 0 | 0 | 9.7725 | 1.8779 | 0.41317 | 0 | 0 | 0.41317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3547 | 0 | 0 | 10.1268 | 2.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6504 | 0 | 0 | 9.7725 | 1.8779 | 12.7679 | 0 | 0 | 10.54 | 2.2279 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с уведомлениемДКРС-Тюмень ОАО «РЖД» об отказе от дальнейшего исполнения обязательств по договору технологического присоединения к электрическим сетям и расторжением Договора по соглашению Сторон путем заключения Соглашения о расторжении с компенсацией Подрядчику фактически понесенных затрат по Договору за выполненные и согласованные Заказчиком работы по инженерным изысканиям.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (весы автомобильные беспроводные ВА-20П) - 4 шт | P_PK2000.07.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.6377 | 4.0174 | 3.6377 | 3.6377 | 4.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6377 | 0 | 0 | 3.0314 | 0.60628 | 4.0174 | 0 | 0 | 3.293 | 0.72446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6377 | 0 | 0 | 3.0314 | 0.60628 | 4.0174 | 0 | 0 | 3.293 | 0.72446 | Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменения срока окончания реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО "Россети Тюмень" НЭС: приобретение трансофрматора тока 110 кВ (3 шт), трансформатора напряжения 35 кВ (1 шт) | Q_TP1800.PR.0087 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6436 | нд | нд | 3.6436 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6436 | 0 | 0 | 2.9866 | 0.65705 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6436 | 0 | 0 | 2.9866 | 0.65705 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа, манекен-тренажер (5 шт.) | Q_PK1800.07.03 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1084 | нд | нд | 1.1084 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1084 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
2.6 | Модернизация объектов Вынгапуровского РЭС (оснащение системами противопожарной защиты - 11 шт.) (проектирование) | Q_TP1800.PR.0088 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.9746 | 13.5447 | нд | 7.1699 | нд | нд | 7.1699 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5129 | 0 | 0 | 2.9 | 0.61298 | 3.657 | 0 | 0 | 3.0189 | 0.63811 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1699 | 0 | 0 | 5.9188 | 1.2511 | Новый объект. Пополнение аварийного резерва, предназначенного для обеспечения оперативной ликвидации и предупреждения аварийных ситуаций на электросетевых объектах. Приказы филиала от 29.08.2025 № 426 и от 11.07.2025 №344, а также выполнение регламента управления аварийным запасом АО "Россети Тюмень" РЕ-ИА-16.2-27/1-03-2014 в редакции приказа АО "Россети Тюмень" от 28.12.2023г. №731, приложение 5
2.6 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ямбург (замена системы оперативного тока-1 шт.) | Q_TP2000.PR.0100 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 18.9683 | 25.7506 | нд | 16.2031 | нд | нд | 16.2031 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7185 | 0 | 0 | 1.4086 | 0.30989 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4846 | 0 | 0 | 0 | 14.4846 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2031 | 0 | 0 | 1.4086 | 14.7945 | Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменения срока окончания реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
2.6 | Модернизация технических средств охраны ПС110 Звезда, ПС110 Табь-Яха, ПС110 УГП-1А, ПС110 УГП-2, ПС110 УГП-2В, ПС110 УГП-3, ПС110 УГП-4, ПС110 УГП-5, ПС110 УГП-5В, ПС110 УГП-7, ПС110 УГП-8, ПС110 УГП-10, ПС110 УГП-12, ПС110 Взлетная, ПС110 ЯГП-1, ПС110 ЯГП-1В, ПС110 ЯГП-2, ПС110 ЯГП-3, ПС110 ЯГП-4, ПС110 ЯГП-5, ПС110 ЯГП-6, ПС110 ЯГП-7, ПС110 Ямбург, ПС110 УГП-13, ПС110 УГП-15 (установка систем охранного телевидения – 25 шт.) (проектирование) | Q_TP2000.PR.0099 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 55.1557 | 84.8808 | нд | 18.1954 | нд | нд | 18.1954 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1954 | 0 | 0 | 15.0204 | 3.175 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1954 | 0 | 0 | 15.0204 | 3.175 | Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменения срока окончания реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
2.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа ( Бульдозер с траншеекопателем-1шт.) | Q_PK2000.01.04 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6951 | нд | нд | 20.6951 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6951 | 0 | 0 | 16.9632 | 3.7319 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6951 | 0 | 0 | 16.9632 | 3.7319 | Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменения срока окончания реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
2.6 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ ЯГП-1В (замена шкафа телемеханики - 1 шт.) (проектирование) | Q_TP2000.PR.0101 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.2062 | 3.2615 | нд | 1.3097 | нд | нд | 1.3097 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменения срока окончания реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. (Струйный плоттер – 1шт., Сканер широкоформатный – 1 шт.) | Q_PK2000.02.02.02 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50088 | нд | нд | 0.50088 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50088 | 0 | 0 | 0.41056 | 0.090323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50088 | 0 | 0 | 0.41056 | 0.090323 | Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменения срока окончания реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (роботизированный комплекс "Канатоход" модели "Паук") – 4 шт.) | Q_PK2000.03.06 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4 | нд | нд | 12.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4 | 0 | 0 | 10.1639 | 2.2361 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 10.1639 | 2.2361 | Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменения срока окончания реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
2.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа, манекен-тренажер (3 шт.) | Q_PK2000.07.02 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7243 | нд | нд | 0.7243 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7243 | 0 | 0 | 0 | 0.7243 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7243 | 0 | 0 | 0 | 0.7243 | Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменения срока окончания реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная мастерская с рабочей платформой на шасси «Садко NEXT» C41A23 - 2шт.) | Q_PK2000.01.08 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.222 | нд | нд | 28.222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.222 | 0 | 0 | 23.1328 | 5.0892 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.222 | 0 | 0 | 23.1328 | 5.0892 | Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменения срока окончания реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: Прибора энергетика Энергомера СЕ602M-120СК. 1 шт. | Q_PK2000.07.01 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34352 | нд | нд | 0.34352 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34352 | 0 | 0 | 0.28157 | 0.061946 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34352 | 0 | 0 | 0.28157 | 0.061946 | Изменение стоимости проекта в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов. Изменения срока окончания реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
2.6 | Техническое перевооружение ОУП 220 кВ ВЛ 220 кВ Надым-Салехард (замена системы гарантированного питания 1ОУП-220 - 2 шт. и 2ОУП-220 - 2 шт.) (проектирование) | Q_TP2000.PS.0099 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1797 | нд | нд | 1.1797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1797 | 0 | 0 | 0.97388 | 0.20585 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0.97388 | 0.20585 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости проекта, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ (с НДС 22%) и на основании актуальных индексов-дефляторов.
3 | Тюменская область | Г | нд | нд | нд | нд | 2714.1249 | 19460.4038 | нд | 3323.071 | 24742.5517 | нд | 887.0675 | 15860.7294 | 49649.6846 | 67877.2266 | 60439.3149 | 83200.1857 | 48318.409 | 61370.1299 | 32457.6796 | 26576.7048 | 38904.0896 | 5880.9749 | 0 | 0 | 4050.4679 | 1830.507 | 6605.3109 | 0 | 0 | 4780.2543 | 1825.0566 | 8142.9174 | 0 | 0 | 5956.9525 | 2185.9649 | 8119.0303 | 0 | 0 | 5444.422 | 2674.6082 | 4520.3839 | 0 | 0 | 3507.4307 | 1012.9531 | 7380.277 | 0 | 0 | 5615.8519 | 1764.4251 | 4295.6095 | 0 | 0 | 3400.6206 | 894.9889 | 5187.3427 | 0 | 0 | 3889.7155 | 1297.6272 | 2139.6507 | 0 | 0 | 1785.3528 | 354.2979 | 4690.91 | 0 | 0 | 3433.3511 | 1257.559 | 4751.7381 | 0 | 0 | 3549.8877 | 1201.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19098.5615 | 0 | 0 | 14650.3566 | 4448.2049 | 30129.2981 | 0 | 0 | 21933.2282 | 8196.0699 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 304.3943 | 2483.878 | нд | 360.8112 | 3327.0489 | нд | 887.0675 | 9450.0371 | 6581.8862 | 8420.024 | 7123.8586 | 9165.0254 | 18685.0341 | 22168.0003 | 9234.997 | 5886.6005 | 8895.2311 | 3348.3965 | 0 | 0 | 2125.6506 | 1222.7459 | 3822.7321 | 0 | 0 | 2702.3086 | 1120.4235 | 3207.6102 | 0 | 0 | 2179.1713 | 1028.4389 | 3486.2029 | 0 | 0 | 2142.7264 | 1343.4765 | 1175.06 | 0 | 0 | 711.381 | 463.6791 | 1806.622 | 0 | 0 | 1068.2379 | 738.3841 | 872.4889 | 0 | 0 | 540.4182 | 332.0707 | 824.4351 | 0 | 0 | 298.3853 | 526.0498 | 611.042 | 0 | 0 | 505.0775 | 105.9645 | 1337.2726 | 0 | 0 | 672.5768 | 664.6958 | 1420.2991 | 0 | 0 | 804.7292 | 615.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5866.2012 | 0 | 0 | 3936.048 | 1930.1532 | 8874.8318 | 0 | 0 | 4986.6554 | 3888.1763 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 63.5001 | 517.0741 | нд | 63.5001 | 601.0097 | нд | 615.5817 | 8741.3938 | 2269.419 | 2870.2219 | 2471.6494 | 3121.589 | 14882.2551 | 17825.896 | 6140.8613 | 3779.2979 | 6514.5327 | 2361.5634 | 0 | 0 | 1285.7776 | 1075.7859 | 2569.9695 | 0 | 0 | 1643.2981 | 926.6714 | 1517.6331 | 0 | 0 | 770.8808 | 746.7523 | 2297.7897 | 0 | 0 | 1186.1804 | 1111.6093 | 976.9713 | 0 | 0 | 543.8238 | 433.1474 | 1450.6637 | 0 | 0 | 776.078 | 674.5856 | 653.2521 | 0 | 0 | 357.7209 | 295.5312 | 824.4351 | 0 | 0 | 298.3853 | 526.0498 | 611.042 | 0 | 0 | 505.0775 | 105.9645 | 785.8781 | 0 | 0 | 217.3298 | 568.5484 | 1135.3668 | 0 | 0 | 569.423 | 565.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3758.8985 | 0 | 0 | 2177.5031 | 1581.3955 | 6494.1334 | 0 | 0 | 3047.3965 | 3446.7369 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 7214.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11553.551 | 13854.112 | 4339.2591 | 2821.5816 | 4884.2875 | 1517.6775 | 0 | 0 | 995.768 | 521.9095 | 1755.5327 | 0 | 0 | 1369.213 | 386.3197 | 945.5505 | 0 | 0 | 641.1628 | 304.3877 | 1497.3341 | 0 | 0 | 985.9912 | 511.3429 | 798.1072 | 0 | 0 | 512.342 | 285.7652 | 1178.763 | 0 | 0 | 702.4652 | 476.2978 | 536.1741 | 0 | 0 | 314.0208 | 222.1533 | 649.1525 | 0 | 0 | 248.5764 | 400.5761 | 525.3598 | 0 | 0 | 437.8725 | 87.4873 | 623.2214 | 0 | 0 | 151.2307 | 471.9907 | 919.4265 | 0 | 0 | 447.0997 | 472.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805.1916 | 0 | 0 | 1905.3981 | 899.7936 | 4867.8974 | 0 | 0 | 2535.3632 | 2332.5343 | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.3661 | нд | 0 | 1370.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.2656 | 2645.0392 | 794.1251 | 405.1295 | 794.7849 | 388.9956 | 0 | 0 | 290.0096 | 98.986 | 480.1138 | 0 | 0 | 266.7748 | 213.339 | 185.4675 | 0 | 0 | 129.718 | 55.7496 | 189.4038 | 0 | 0 | 83.7209 | 105.6829 | 62.291 | 0 | 0 | 31.4818 | 30.8092 | 102.7533 | 0 | 0 | 33.9195 | 68.8338 | 72.8458 | 0 | 0 | 43.7002 | 29.1457 | 123.7491 | 0 | 0 | 49.8089 | 73.9402 | 80.5159 | 0 | 0 | 67.2051 | 13.3108 | 158.9291 | 0 | 0 | 66.0991 | 92.83 | 215.9403 | 0 | 0 | 122.3233 | 93.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.1202 | 0 | 0 | 272.105 | 129.0152 | 790.7756 | 0 | 0 | 355.8717 | 434.9039 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 63.5001 | 517.0741 | нд | 63.5001 | 595.6437 | нд | 615.5817 | 156.9614 | 2269.419 | 2870.2219 | 2471.6494 | 3121.589 | 1164.4385 | 1326.7448 | 1007.4771 | 552.5868 | 835.4604 | 454.8903 | 0 | 0 | 0 | 454.8903 | 334.323 | 0 | 0 | 7.3102 | 327.0127 | 386.615 | 0 | 0 | 0 | 386.615 | 611.0517 | 0 | 0 | 116.4683 | 494.5834 | 116.5731 | 0 | 0 | 0 | 116.5731 | 169.1474 | 0 | 0 | 39.6934 | 129.454 | 44.2322 | 0 | 0 | 0 | 44.2322 | 51.5336 | 0 | 0 | 0 | 51.5336 | 5.1664 | 0 | 0 | 0 | 5.1664 | 3.7277 | 0 | 0 | 0 | 3.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.5868 | 0 | 0 | 0 | 552.5868 | 835.4604 | 0 | 0 | 156.1616 | 679.2987 | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Червишево с установкой реклоузера 10 кВ для подключения ГАУ Тюменской области ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х15 км и установка реклоузера 10 кВ в количестве 1 шт.) | K_NS3300.VL.0053 | С | 2021 | 2026 | 2027 | 22.1864 | 153.6514 | 2023-01-01 | 22.1864 | 153.6514 | 2023-01-01 | 33.7234 | 33.5064 | 222.2749 | 275.3219 | 225.9795 | 282.2578 | 110.7658 | 118.113 | 77.2594 | 77.1818 | 84.5135 | 0.077587 | 0 | 0 | 0 | 0.077587 | 0.093156 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0.093156 | 77.1818 | 0 | 0 | 0 | 77.1818 | 53.0864 | 0 | 0 | 24.1953 | 28.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4271 | 0 | 0 | 25.7599 | 5.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.1818 | 0 | 0 | 0 | 77.1818 | 84.5135 | 0 | 0 | 49.9552 | 34.5583 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Дружба РП-10 кВ В.Бор ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств ПАО «СУЭНКО» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х4,6 км) | K_NS3300.VL.0042 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7452 | 0 | 36.3838 | 47.9251 | 36.9902 | 48.1582 | 8.3578 | 13.0373 | 8.3578 | 8.3578 | 13.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3578 | 0 | 0 | 0 | 8.3578 | 13.0373 | 0 | 0 | 0 | 13.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3578 | 0 | 0 | 0 | 8.3578 | 13.0373 | 0 | 0 | 0 | 13.0373 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №30 ВЛ 10 кВ Карьер ПС 110 кВ Речпорт для подключения энергопринимающих устройств заявителя расположенных по адресу: нефтебаза на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1443002:17 (7,164 км) | L_NS3600.VL.0020 | С | 2022 | 2025 | 2026 | 5.3471 | 57.8865 | 2024-09-01 | 5.3471 | 57.8865 | 2024-09-01 | 12.84 | 47.432 | 144.9198 | 167.0228 | 147.3351 | 169.0068 | 54.1826 | 51.6409 | 6.7506 | 0 | 3.0853 | 6.7506 | 0 | 0 | 0 | 6.7506 | 1.1236 | 0 | 0 | 0.93896 | 0.18465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0853 | 0 | 0 | 0 | 3.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0853 | 0 | 0 | 0 | 3.0853 | Объект введен. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год. Изменение стоимости согласно заключенным договорам.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово и подключение к сети ПКУ-10 кВ на вновь сооружаемой ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово заявителя Варкентина Е. В. (0,03 км; 1 т.у.) | M_NS3300.VL.0059 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5502 | 0 | 2.8753 | 3.5566 | 2.9233 | 3.8059 | 0.68936 | 0.98139 | 0.68936 | 0 | 0.98139 | 0.68936 | 0 | 0 | 0 | 0.68936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 0.98139 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительного оформления землеустроительной документаци.Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС.
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Решетниково ПС 110 кВ Молчаново с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0064 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32885 | 0 | 1.4715 | 1.8201 | 1.496 | 1.836 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 0 | 0.050288 | 1.0399 | 0 | 0 | 0 | 1.0399 | 0.98966 | 0 | 0 | 0.034196 | 0.95547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050288 | 0 | 0 | 0 | 0.050288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050288 | 0 | 0 | 0 | 0.050288 | Объект введен. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кулаково ПС 110 кВ Кулаково с установкой прибора коммерческого учета электрической энергии для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,005 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0065 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30251 | 0 | 1.4715 | 1.8201 | 1.496 | 1.836 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 0 | 0.050288 | 1.0399 | 0 | 0 | 0 | 1.0399 | 0.98966 | 0 | 0 | 0 | 0.98966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050288 | 0 | 0 | 0 | 0.050288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050288 | 0 | 0 | 0 | 0.050288 | Объект введен. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский ПС 110 кВ Березняки и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0066 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33215 | 0 | 1.4715 | 1.8201 | 1.496 | 1.836 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 0 | 0.050288 | 1.0399 | 0 | 0 | 0 | 1.0399 | 0.98966 | 0 | 0 | 0.034196 | 0.95547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050288 | 0 | 0 | 0 | 0.050288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050288 | 0 | 0 | 0 | 0.050288 | Объект введен. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ЛЭП 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС 110 кВ Каскара с установкой реклоузера и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Газмпромнефть-Терминал" (ВЛ-10 кВ - 0,02 км.; КЛ-10 кВ - 0,25 м.; реклоузер - 1 шт.; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0071 | З | 2023 | 2025 | 2026 | 0.80064 | 6.9945 | 2024-09-01 | 0.80064 | 6.9945 | 2024-09-01 | 3.1868 | 2.3696 | 7.3768 | 8.5114 | 7.4997 | 8.8336 | 5.3135 | 5.3135 | 2.9439 | 0 | 2.142 | 2.9439 | 0 | 0 | 0 | 2.9439 | 0.80191 | 0 | 0 | 0 | 0.80191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | Оьбъект введен. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Н-Тарманский-2 от РП 10 Н-Тарманский ПС 110 кВ "Березняки" для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0069 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24591 | 0 | 5.1458 | 6.5508 | 5.2315 | 6.5879 | 3.7346 | 3.7802 | 3.7346 | 1.6812 | 1.7267 | 2.0535 | 0 | 0 | 0 | 2.0535 | 2.0535 | 0 | 0 | 0 | 2.0535 | 1.6812 | 0 | 0 | 0 | 1.6812 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6812 | 0 | 0 | 0 | 1.6812 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. зменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от КВЛ-10кВ Кулаково от ПС-110кВ Кулаково и ЛЭП-10кВ от КВЛ 10кВ КРС-1 от ПС-110кВ Кулаково, ТП-10/0,4кВ, 4ЛЭП-0,4кВ и 2 приборов коммерческого учета, для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Кулаковская СОШ (новое строительство КЛ протяженностью 0,41 км; ТП-10/0,4кВ - 0,25 МВА; ПУ 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0056 | З | 2024 | 2025 | 2026 | 1.8963 | 17.996 | 2024-09-01 | 1.8963 | 17.996 | 2024-09-01 | 7.0994 | 4.7412 | 27.2477 | 33.0058 | 27.7018 | 34.3116 | 17.8315 | 12.998 | 13.0903 | 0 | 7.833 | 13.0903 | 0 | 0 | 0 | 13.0903 | 0.42387 | 0 | 0 | 0 | 0.42387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.833 | 0 | 0 | 0 | 7.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.833 | 0 | 0 | 0 | 7.833 | Объект введен. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год. Изменение стоимости согласно заключенным договорам.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Котельная, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школа, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ТП-10/0,4 кВ, 4 ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств МАОУ "Чикчинская СОШ им. Якина" (КЛ 10 кВ - 0,2 км, ТП-10/0,4 - 0,5 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,44 км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0057 | З | 2024 | 2025 | 2026 | 1.4208 | 11.8656 | 2024-09-01 | 1.4208 | 11.8656 | 2024-09-01 | 6.6123 | 4.732 | 36.2911 | 43.4834 | 36.896 | 44.9143 | 11.7582 | 9.741 | 7.0262 | 0 | 4.5512 | 7.0262 | 0 | 0 | 0 | 7.0262 | 0.45778 | 0 | 0 | 0 | 0.45778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5512 | 0 | 0 | 0 | 4.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5512 | 0 | 0 | 0 | 4.5512 | Объект введен. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год. Изменение стоимости согласно заключенным договорам.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Шестаково от ПС 110 кВ Шестаково, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 30 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СТ "Энергетик" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 3,7 км, КЛ 10 кВ - 0,12 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,9 км.,ТП-10/0,4 - 0,25 МВА, ПУ - 30 шт.) | N_NS3600.VL.0022 | З | 2023 | 2027 | 2027 | 2.661 | 23.4145 | 2023-06-30 | 2.661 | 23.4145 | 2023-06-30 | 0.41904 | 18.7682 | 57.6815 | 63.3909 | 58.6428 | 64.2396 | 22.0915 | 22.0915 | 3.3233 | 0.12198 | 0.12198 | 3.2013 | 0 | 0 | 0 | 3.2013 | 3.2013 | 0 | 0 | 0 | 3.2013 | 0.033882 | 0 | 0 | 0 | 0.033882 | 0.090684 | 0 | 0 | 0.074331 | 0.016353 | 0.088094 | 0 | 0 | 0 | 0.088094 | 0.031292 | 0 | 0 | 0 | 0.031292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12198 | 0 | 0 | 0 | 0.12198 | 0.12198 | 0 | 0 | 0.074331 | 0.047645 | Объект введен. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактом заключенных договоров.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ ТП-1 РП 10 кВ Патрушево и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кордон от ПС 220 кВ Ожогино с установкой двух реклоузеров с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО ТК "Сибирский регион" (ВЛ 10 кВ - 0,05 км., КЛ 10 кВ - 1,72 км., реклоузер 10 кВ - 2 шт) | N_NS3300.KL.0058 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0977 | 0 | 75.8659 | 99.9311 | 77.1303 | 100.4172 | 33.6952 | 36.0409 | 33.6952 | 33.6952 | 36.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6952 | 0 | 0 | 0 | 33.6952 | 36.0409 | 0 | 0 | 18.8059 | 17.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.6952 | 0 | 0 | 0 | 33.6952 | 36.0409 | 0 | 0 | 18.8059 | 17.235 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. зменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ "Березовая роща", строительство ВЛ 10 кВ - 1*0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0092 | З | 2023 | 2025 | 2026 | 0.44032 | 2.7967 | 2024-09-01 | 0.44032 | 2.7967 | 2024-09-01 | 2.1503 | 2.1403 | 6.3884 | 6.8933 | 6.4949 | 7.06 | 2.4606 | 2.4606 | 0.32023 | 0 | 0.32023 | 0.32023 | 0 | 0 | 0 | 0.32023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32023 | 0 | 0 | 0.26248 | 0.057747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32023 | 0 | 0 | 0.26248 | 0.057747 | Объект введен. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | ВЛЗ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Речкино ПС 110 кВ Кулаково для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Элеконт" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,01 км; установка реклоузера 1 шт) | N_NS3300.VL.0093 | З | 2023 | 2025 | 2026 | 0.37467 | 2.9892 | 2023-09-30 | 0.37467 | 2.9892 | 2023-09-30 | 2.1503 | 2.5602 | 5.9399 | 6.389 | 6.0389 | 6.496 | 2.636 | 2.636 | 0.075802 | 4.0246e-16 | 0.062133 | 0.075802 | 0 | 0 | 0 | 0.075802 | 0.01367 | 0 | 0 | 0 | 0.01367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062133 | 0 | 0 | 0.050928 | 0.011204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062133 | 0 | 0 | 0.050928 | 0.011204 | Объект введен. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 63 отпайки на ТП 10/0.4 кВ № 1448 ВЛ 10 кВ Медянки от ПС 110 кВ Сумкино для присоединения энергопринимающих устройств ООО СК "СТРОЙ-ИНВЕСТ" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0.01 км; реклоузер - 1 шт; т.у. - 1 шт) | O_NS3600.VL.0028 | З | 2024 | 2025 | 2026 | 0.41314 | 3.135 | март 2024 | 0.41314 | 3.135 | март 2024 | 2.1979 | 0.14585 | 5.6417 | 6.95 | 5.7357 | 7.1617 | 2.7973 | 2.7973 | 2.6515 | 0 | 1.0615 | 2.6515 | 0 | 0 | 0 | 2.6515 | 1.5899 | 0 | 0 | 2.7756e-16 | 1.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0615 | 0 | 0 | 0 | 1.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0615 | 0 | 0 | 0 | 1.0615 | Объект введен. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.) | O_NS3600.KL.0006 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4768 | 2.9533 | 5.5677 | 6.7315 | 5.6605 | 6.8442 | 4.8914 | 5.382 | 1.9381 | 1.8415 | 2.3319 | 0.096588 | 0 | 0 | 0 | 0.096588 | 0.096837 | 0 | 0 | 0 | 0.096837 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 2.3319 | 0 | 0 | 1.9114 | 0.42051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 2.3319 | 0 | 0 | 1.9114 | 0.42051 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов. Без изменения срока реализации
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ Антипино ПС 110 кВ Антипино, ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Курмаева Владимира Евгеньевича (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,01 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0099 | З | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9104 | 2.2782 | 8.2756 | 9.757 | 8.4136 | 9.8087 | 3.7858 | 2.8939 | 1.5076 | 0 | 0.4319 | 1.5076 | 0 | 0 | 0 | 1.5076 | 0.18385 | 0 | 0 | 0.06048 | 0.12337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4319 | 0 | 0 | 0.35401 | 0.077883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4319 | 0 | 0 | 0.35401 | 0.077883 | Объект введен. Изменение срока реализации по причине оплаты кредиторской задолженности в 2026 году. Изменение стоимости согласно заключенным договорам.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Котельная, РП 10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школа, РП 10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Чикчинская СОШ им. Якина(новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,02 км; КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,14 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 1*0,12 км; монтаж приборов учета - 2 т.у.) | O_NS3300.KL.0064 | З | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4072 | 6.4857 | 11.5907 | 13.7402 | 11.7839 | 14.0199 | 12.1286 | 12.5423 | 5.6429 | 0 | 1.8956 | 5.6429 | 0 | 0 | 0 | 5.6429 | 4.161 | 0 | 0 | 0.52764 | 3.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 1.8956 | Объект введен. Изменение срока реализации по причине оплаты кредиторской задолженности в 2026 году. Изменение стоимости согласно заключенным договорам.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский-1 от РП 10 кВ Новотарманский, ПС 110 кВ Березняки, ТП 10/0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств Марковских Алексея Николаевича (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,02 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0097 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7502 | 2.9479 | 4.6679 | 5.3838 | 4.7457 | 5.52 | 3.3961 | 3.7414 | 0.44825 | 0 | 0.43461 | 0.44825 | 0 | 0 | 0 | 0.44825 | 0.35892 | 0 | 0 | 0.089993 | 0.26893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43461 | 0 | 0 | 0.35623 | 0.078372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43461 | 0 | 0 | 0.35623 | 0.078372 | Объект введен.Изменение срока реализации по причине оплаты кредиторской задолженности в 2026 году. Изменение стоимости согласно заключенным договорам.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Зырянка ПС 110 кВ Перевалово для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Дорстрой" (новое строительство ВЛ 10 кВ 1*0,06 км., установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0096 | З | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 3.0119 | 2025-06-30 | 0 | 3.0119 | 2025-06-30 | 2.3163 | 0 | 5.0721 | 6.2738 | 5.1567 | 6.3611 | 2.7524 | 2.7524 | 2.7524 | 0 | 0.35549 | 2.7524 | 0 | 0 | 0 | 2.7524 | 2.3969 | 0 | 0 | 0 | 2.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35549 | 0 | 0 | 0.29138 | 0.064104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35549 | 0 | 0 | 0.29138 | 0.064104 | Объект введен. Изменение срока реализации по причине оплаты кредиторской задолженности в 2026 году
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Горьковка и перенос нормального разрыва между ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Перевалово и ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Горьковка для присоединения энергопринимающих устройств Федорца М.Н. (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,05 км; реклоузер - 1 шт.; трансформатор тока - 2 шт., вольтодобавочный трансформатор - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0101 | З | 2024 | 2025 | 2026 | 0.41641 | 3.2957 | 2024-06-30 | 0.41641 | 3.2957 | 2024-06-30 | 1.9291 | 0 | 5.9629 | 7.3755 | 6.0622 | 7.5435 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 0 | 0.78101 | 2.9308 | 0 | 0 | 0 | 2.9308 | 2.1498 | 0 | 0 | 0 | 2.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78101 | 0 | 0 | 0.64017 | 0.14084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78101 | 0 | 0 | 0.64017 | 0.14084 | Объект введен. Изменение срока реализации по причине оплаты кредиторской задолженности в 2026 году
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Червишево-1 и Червишево-2 ПС 110 кВ Червишево, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Ежевика" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2*0,63 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,195 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,055 км, монтаж 2 т.у.) | O_NS3300.KL.0065 | З | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5557 | 0 | 13.7202 | 16.9707 | 31.8782 | 39.3356 | 15.669 | 18.8858 | 15.669 | 0 | 2.5296 | 15.669 | 0 | 0 | 0 | 15.669 | 16.3561 | 0 | 0 | 1.6248 | 14.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5296 | 0 | 0 | 2.0735 | 0.45616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5296 | 0 | 0 | 2.0735 | 0.45616 | Объект введен. Изменение срока реализации по причине оплаты кредиторской задолженности в 2026 году. Изменение стоимости согласно заключенным договорам.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ №29 ЗРУ 10 кВ от ПС 110 кВ Западная для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТрансЭнергоСеть" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,235 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,005 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.KL.0066 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3901 | 0 | 16.9402 | 20.9536 | 17.2226 | 21.5327 | 6.8196 | 8.1225 | 6.8196 | 0 | 2.777 | 6.8196 | 0 | 0 | 0 | 6.8196 | 5.3455 | 0 | 0 | 0 | 5.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0 | 2.2762 | 0.50077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0 | 2.2762 | 0.50077 | Объект введен. Изменение срока реализации по причине оплаты кредиторской задолженности в 2026 году. Изменение стоимости согласно заключенным договорам.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Карагай от ПС 35 кВ Аксурка, ТП 10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,41 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | O_NS3600.VL.0027 | З | 2024 | 2025 | 2026 | 0.97239 | 6.755 | 2024-09-30 | 0.97239 | 6.755 | 2024-09-30 | 3.0595 | 3.7472 | 7.6413 | 8.9499 | 7.7686 | 9.0625 | 5.4924 | 5.4924 | 1.7451 | 0 | 0.22441 | 1.7451 | 0 | 0 | 0 | 1.7451 | 1.5207 | 0 | 0 | 0 | 1.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22441 | 0 | 0 | 0 | 0.22441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22441 | 0 | 0 | 0 | 0.22441 | Объект введен. Изменение срока реализации по причине оплаты кредиторской задолженности в 2026 году
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 411 в сторону ТП 10/,4 кВ № 2263 ВЛ 10 кВ Кугаево от ПС 110 кВ Затон для подключения энергопринимающих устройств АО "Транснефть-Сибирь" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км, установка реклоузера 10 кВ 1 шт.) | O_NS3600.VL.0029 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1861 | 0 | 5.4384 | 6.9304 | 5.5291 | 7.0377 | 3.8458 | 5.544 | 3.8458 | 1.7923 | 3.4905 | 2.0535 | 0 | 0 | 0 | 2.0535 | 2.0535 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 2.0535 | 1.7923 | 0 | 0 | 0 | 1.7923 | 3.4905 | 0 | 0 | 0 | 3.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7923 | 0 | 0 | 0 | 1.7923 | 3.4905 | 0 | 0 | 0 | 3.4905 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 307, 406 ПС 110 кВ Тарманы для подключения энергопринимающих устройств ООО СК "Восток" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,18 км, установка т.у. - 2 шт.) | O_NS3300.KL.0070 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5985 | 0 | 4.7882 | 5.9226 | 4.868 | 5.9715 | 2.9061 | 2.7225 | 2.9061 | 0 | 0.11294 | 2.9061 | 0 | 0 | 0 | 2.9061 | 2.6095 | 0 | 0 | 0.096596 | 2.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11294 | 0 | 0 | 0 | 0.11294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11294 | 0 | 0 | 0 | 0.11294 | Объект введен. Изменение срока реализации по причине оплаты кредиторской задолженности в 2026 году. Изменение стоимости проекта согласно заключенным договорам.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС 110 кВ Молчаново для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0107 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2517 | 0 | 6.3704 | 7.8797 | 6.4766 | 8.1177 | 3.4521 | 3.3211 | 3.4521 | 0 | 1.2677 | 3.4521 | 0 | 0 | 0 | 3.4521 | 2.0535 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 2.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2677 | 0 | 0 | 0 | 1.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2677 | 0 | 0 | 0 | 1.2677 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости согласно заключенным договорам.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС 110 кВ Утяшево для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0108 | З | 2024 | 2025 | 2026 | 0.39372 | 3.1303 | 2024-06-30 | 0.39372 | 3.1303 | 2024-06-30 | 2.2517 | 0 | 6.3704 | 7.8797 | 6.4766 | 8.0025 | 2.792 | 2.792 | 2.792 | 0 | 0.43313 | 2.792 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 2.3588 | 0 | 0 | 0.12353 | 2.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43313 | 0 | 0 | 0 | 0.43313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43313 | 0 | 0 | 0 | 0.43313 | Объект введен. Изменение срока реализации по причине оплаты кредиторской задолженности в 2026 году
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ ПС 220 кВ Ишим для подключения энергопринимающих устройств АО "Аминосиб" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,405 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 2х0,59 км, т.у. - 2 шт.) | O_NS3500.VL.0030 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9809 | 0 | 16.3219 | 22.3144 | 16.5939 | 21.2882 | 10.7979 | 12.3267 | 10.7979 | 10.7979 | 5.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0822 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 7.0822 | 2.3241 | 0 | 0 | 0 | 2.3241 | 0.081733 | 0 | 0 | 0 | 0.081733 | 8.4739 | 0 | 0 | 0 | 8.4739 | 5.1629 | 0 | 0 | 0 | 5.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7979 | 0 | 0 | 0 | 10.7979 | 5.2446 | 0 | 0 | 0 | 5.2446 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ХПП, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 В СХТ ПС 110 кВ Сорокино, ТП 10/0,4 кВ, 3ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х0,63 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,35 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,45 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,15 км, 2х0,15 км, 1х0,15 км; т.у. - 3 шт.) | O_NS3500.VL.0031 | З | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 25.7746 | 2024-12-30 | 13.0496 | 7.4535 | 65.2654 | 78.9405 | 52.9946 | 63.5902 | 26.197 | 23.6209 | 18.7435 | 0 | 1.2943 | 18.7435 | 0 | 0 | 0 | 18.7435 | 14.8731 | 0 | 0 | 1.2006 | 13.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2943 | 0 | 0 | 0 | 1.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2943 | 0 | 0 | 0 | 1.2943 | Объект введен. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры №3 ВЛ 10 кВ Дом, ПС 110 кВ ЖБИ, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «КОРТ» (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х2,4 км, ПУ – 1 т.у.) | O_NS3400.VL.0039 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7056 | 0 | 19.54 | 25.4108 | 74.6662 | 96.9196 | 8.6269 | 51.5573 | 8.6269 | 6.8267 | 49.0092 | 1.8002 | 0 | 0 | 0 | 1.8002 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 6.8267 | 0 | 0 | 0 | 6.8267 | 49.0092 | 0 | 0 | 35.9513 | 13.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8267 | 0 | 0 | 0 | 6.8267 | 49.0092 | 0 | 0 | 35.9513 | 13.0579 | Изменение стоимости, технических параметров инвестиционного проекта в соответствии с корректировкой проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, актуальной ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 7, № 18 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Кулаково до РТП № 1 для присоединения энергопринимающих устройств ООО «СЗ «Новая Земля» (строительство БРТП 10/0,4 кВ – 2х1,25 МВА, 2КЛ 10 кВ - 1х3,426 км, 1х3,435 км) | O_NS3300.KL.0060 | З | 2024 | 2026 | 2026 | 26.1772 | 220.1516 | 2024-12-01 | 26.1772 | 220.1516 | 2024-12-01 | 76.5061 | 14.7 | 463.0138 | 574.8179 | 470.7307 | 576.3936 | 218.1164 | 206.2281 | 203.4164 | 30 | 19.2357 | 173.4164 | 0 | 0 | 0 | 173.4164 | 172.2924 | 0 | 0 | 0 | 172.2924 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19.2357 | 0 | 0 | 15.767 | 3.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19.2357 | 0 | 0 | 15.767 | 3.4687 | Объект введен. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Копытово от ПС 110 кВ Монтажная, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Рахмановой Е.А. (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.PS.0022 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9195 | 0 | 7.0231 | 8.687 | 7.1402 | 8.8096 | 4.6094 | 4.2065 | 4.6094 | 0 | 0.55676 | 4.6094 | 0 | 0 | 0 | 4.6094 | 3.6497 | 0 | 0 | 0.18535 | 3.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55676 | 0 | 0 | 0 | 0.55676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55676 | 0 | 0 | 0 | 0.55676 | Объект введен. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ Луговая от ПС 110 кВ Кулаково, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Роса" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.PS.0023 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3601 | 0 | 8.8284 | 10.92 | 8.9756 | 11.1885 | 5.5563 | 4.3162 | 5.5563 | 0 | 1.2716 | 5.5563 | 0 | 0 | 0 | 5.5563 | 3.0446 | 0 | 0 | 0 | 3.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | Объект введен. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Зырянка ПС 110 кВ Перевалово, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Булгакова О.Я. (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,54 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.PS.0024 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.557 | 0 | 13.3887 | 16.5607 | 72.069 | 92.9358 | 7.9636 | 26.0251 | 7.9636 | 0 | 21.9216 | 7.9636 | 0 | 0 | 0 | 7.9636 | 4.1035 | 0 | 0 | 0.9115 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9216 | 0 | 0 | 0 | 21.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9216 | 0 | 0 | 0 | 21.9216 | Объект введен. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ Зырянка от ПС 110 кВ Перевалово, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Мандрыка Александра Михайловича (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,02 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.PS.0025 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0609 | 0 | 7.3672 | 9.1126 | 7.49 | 9.2404 | 4.9431 | 4.3162 | 4.9431 | 0 | 0.56466 | 4.9431 | 0 | 0 | 0 | 4.9431 | 3.7515 | 0 | 0 | 0.19041 | 3.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56466 | 0 | 0 | 0 | 0.56466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56466 | 0 | 0 | 0 | 0.56466 | Объект введен. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Речкино ПС 110 кВ Кулаково для подключения энергопринимающих устройств Бусыгиной М.А. (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0105 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5295 | 0 | 7.7223 | 9.5518 | 7.851 | 9.8434 | 4.0729 | 4.3699 | 4.0729 | 0 | 1.6898 | 4.0729 | 0 | 0 | 0 | 4.0729 | 2.68 | 0 | 0 | 0.16048 | 2.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 0 | 1.6898 | Объект введен. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ Луговая от ПС 110 кВ Кулаково, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Варкентина Егора Владимировича (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.VL.0110 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0617 | 0 | 7.5966 | 9.3964 | 7.7232 | 9.58 | 4.7221 | 4.6201 | 4.7221 | 0 | 1.0004 | 4.7221 | 0 | 0 | 0 | 4.7221 | 3.6197 | 0 | 0 | 0.2063 | 3.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0004 | 0 | 0 | 0 | 1.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0004 | 0 | 0 | 0 | 1.0004 | Объект введен. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Копытово от ПС 110/10 кВ Монтажная, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТМ-Ресурс. Урал" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,32 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,78 км; т.у. - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0111 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7217 | 0 | 30.8158 | 38.1164 | 31.3294 | 40.322 | 12.3308 | 13.1485 | 12.3308 | 0 | 10.6558 | 12.3308 | 0 | 0 | 0 | 12.3308 | 2.4927 | 0 | 0 | 0 | 2.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6558 | 0 | 0 | 0 | 10.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6558 | 0 | 0 | 0 | 10.6558 | Изменение срока реализации по причине длительного оформления землеустроительной документации. Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-2 ПС 110 кВ Червишево и от ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-1 ПС 110 кВ Онохино для подключения энергопринимающих устройств АО "ЦВМИР "Сибирь" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 2 шт.) | P_NS3300.VL.0112 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3622 | 0 | 10.5942 | 13.9548 | 10.7708 | 14.0227 | 7.2659 | 7.8417 | 7.2659 | 7.2659 | 7.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2659 | 0 | 0 | 0 | 7.2659 | 7.8417 | 0 | 0 | 0 | 7.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2659 | 0 | 0 | 0 | 7.2659 | 7.8417 | 0 | 0 | 0 | 7.8417 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС 110 кВ Перевалово для подключения энергопринимающих устройств ООО "Дардиель-СКИ" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,02 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.; монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.VL.0113 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2216 | 0 | 6.2611 | 8.2471 | 6.3654 | 7.9948 | 3.6564 | 3.8033 | 3.6564 | 3.6564 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 2.2264 | 3.6564 | 0 | 0 | 0 | 3.6564 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6564 | 0 | 0 | 0 | 3.6564 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 1.5769 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ Зырянка ПС 110 кВ Перевалово для подключения энергопринимающих устройств Мандрыка А. М. (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0114 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2655 | 0 | 6.0317 | 7.945 | 6.1322 | 7.6962 | 3.5872 | 3.7286 | 3.5872 | 3.5872 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 2.2264 | 3.5872 | 0 | 0 | 0 | 3.5872 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5872 | 0 | 0 | 0 | 3.5872 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 1.5022 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Луговая ПС 110 кВ Кулаково для подключения энергопринимающих устройств Анфалова А.С. (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт., монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.VL.0116 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2655 | 0 | 6.1717 | 8.1294 | 6.2746 | 8.169 | 3.6022 | 3.8876 | 3.6022 | 3.6022 | 3.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6022 | 0 | 0 | 0 | 3.6022 | 3.8876 | 0 | 0 | 0 | 3.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6022 | 0 | 0 | 0 | 3.6022 | 3.8876 | 0 | 0 | 0 | 3.8876 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 8 отпайка на ТП 10/0,4 кВ № 231 ЛЭП 10 кВ Мальково от ПС 110 Чикча и ЛЭП 10 кВ от опоры № 3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 231 ЛЭП 10 кВ Водозабор от ПС 110 Чикча, ТП 10/0,4 кВ 5 ЛЭП 0,4 для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,1 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 6х0,22 км; 2х0,26км; 1х0,04 км; монтаж т.у - 8шт) | P_NS3300.KL.0073 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6313 | 0 | 37.7889 | 46.7415 | 38.4187 | 49.8743 | 23.2171 | 22.6669 | 23.2171 | 0 | 21.5868 | 23.2171 | 0 | 0 | 0 | 23.2171 | 1.0801 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 1.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5868 | 0 | 0 | 0 | 21.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5868 | 0 | 0 | 0 | 21.5868 | Объект введен. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 19 ПС 110 кВ Кулаково для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейна Р.В. (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км, реклоузер 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.KL.0074 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1981 | 0 | 7.0583 | 8.7352 | 7.1759 | 9.3424 | 5.0501 | 5.4498 | 5.0501 | 0.042733 | 5.4498 | 5.0073 | 0 | 0 | 0 | 5.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042733 | 0 | 0 | 0 | 0.042733 | 5.4498 | 0 | 0 | 0 | 5.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042733 | 0 | 0 | 0 | 0.042733 | 5.4498 | 0 | 0 | 0 | 5.4498 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ от РП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Моторный завод, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ИП Кичигина Е.С. (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,05 км; т.у. - 3 шт.) | P_NS3300.VL.0117 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1854 | 0 | 8.5956 | 10.632 | 8.7388 | 10.9782 | 6.8319 | 7.108 | 6.8319 | 0 | 2.9727 | 6.8319 | 0 | 0 | 0 | 6.8319 | 4.1353 | 0 | 0 | 0 | 4.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС Изменение срока реализации по причине длительного оформления землеустроительной документации
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Торфяник от ПС 110 кВ Молчаново, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ИП Сохояна М.О. (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,08 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,08 км; ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА) | P_NS3300.VL.0115 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3818 | 0 | 6.3128 | 7.8084 | 6.4181 | 8.1678 | 5.8055 | 6.5958 | 5.8055 | 0 | 4.1354 | 5.8055 | 0 | 0 | 0 | 5.8055 | 2.4604 | 0 | 0 | 0.2592 | 2.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1354 | 0 | 0 | 0 | 4.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1354 | 0 | 0 | 0 | 4.1354 | Объект введен. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 4 отпайки на ТП 10/0,4 № 1150 ВЛ 10 кВ Мелкозерово ПС 35 кВ Чирки, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Юг-Агро" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3500.VL.0032 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.756 | 2025-09-30 | 1.2948 | 0 | 4.2755 | 5.2884 | 4.1401 | 5.1168 | 3.9554 | 1.3032 | 3.9554 | 0 | 0.20714 | 3.9554 | 0 | 0 | 0 | 3.9554 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20714 | 0 | 0 | 0 | 0.20714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20714 | 0 | 0 | 0 | 0.20714 | Объект введен. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от опоры № 66 ВЛ 10 кВ Труфаново от ПС 110 кВ Сибжилстрой, 2ТП 10/0,4 кВ, 26ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "СЗ СБК Девелопмент" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,02 км, 1х0,02 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х1,855 км) | P_NS3300.KL.0075 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2603 | 0 | 19.7045 | 24.3859 | 20.0329 | 26.0812 | 17.0559 | 18.4051 | 17.0559 | 0.14236 | 18.4051 | 16.9135 | 0 | 0 | 0 | 16.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14236 | 0 | 0 | 0 | 0.14236 | 18.4051 | 0 | 0 | 0 | 18.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14236 | 0 | 0 | 0 | 0.14236 | 18.4051 | 0 | 0 | 0 | 18.4051 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 8 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 3976 ВЛ 10 кВ Копытово ПС 110 кВ Монтажная, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Шуваевой Е.С. (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,16 км; т.у. - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0118 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9367 | 0 | 6.4165 | 8.4518 | 6.5234 | 8.4929 | 6.2155 | 6.708 | 6.2155 | 6.2155 | 6.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2155 | 0 | 0 | 0 | 6.2155 | 6.708 | 0 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2155 | 0 | 0 | 0 | 6.2155 | 6.708 | 0 | 0 | 0 | 6.708 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ отпайки на ТП-963 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Кыштырла, ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ ВЛ 10 кВ Завод ГФИ ПС 110 кВ Кыштырла, ТП 10/0,4 кВ, 3ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,21 км; 1х0,75 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,12 км; 1х0,15 км; установка т.у. - 3 шт.) | P_NS3300.KL.0076 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.6997 | 0 | 59.6238 | 73.7493 | 60.6175 | 78.9003 | 29.5262 | 31.7829 | 29.5262 | 0 | 31.6587 | 29.5262 | 0 | 0 | 0 | 29.5262 | 0.12415 | 0 | 0 | 0 | 0.12415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6587 | 0 | 0 | 0 | 31.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6587 | 0 | 0 | 0 | 31.6587 | Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС Изменение срока реализации по причине длительного оформления землеустроительной документации
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 2 ВЛ 10 кВ Травное от ПС 110 кВ Покровка для подключения энергопринимающих устройств ООО "Старец Григорий" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,155 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3400.VL.0041 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4107 | 0 | 9.1893 | 12.1042 | 9.3424 | 11.9082 | 7.3732 | 9.7836 | 7.3732 | 7.3732 | 6.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 7.3732 | 0 | 0 | 0 | 7.3732 | 6.3836 | 0 | 0 | 0 | 6.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3732 | 0 | 0 | 0 | 7.3732 | 6.3836 | 0 | 0 | 0 | 6.3836 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором. Без изменение срока реализации проекта.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 51 ВЛ 10 кВ Садовод от ПС 110 кВ Томилово для подключения энергопринимающих устройств ООО "Сибнефтехимтрейд" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км, установка реклоузера - 1 шт.) | P_NS3400.KL.0006 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1953 | 0 | 9.4774 | 12.4837 | 9.6354 | 12.3243 | 7.3567 | 10.2149 | 7.3567 | 7.3567 | 7.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9741 | 0 | 0 | 0 | 2.9741 | 7.3567 | 0 | 0 | 0 | 7.3567 | 7.2408 | 0 | 0 | 0 | 7.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3567 | 0 | 0 | 0 | 7.3567 | 7.2408 | 0 | 0 | 0 | 7.2408 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором. Без изменение срока реализации проекта.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 8А КВЛ 10 кВ Горошинка-2 от ПС 110 кВ Червишево для подключения энергопринимающих устройств ИП Насонов Олег Сергеевич (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, т.у. - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0119 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73257 | 0 | 2.6557 | 3.4982 | 2.7 | 3.5152 | 0.8755 | 0.94487 | 0.8755 | 0.8755 | 0.94487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8755 | 0 | 0 | 0 | 0.8755 | 0.94487 | 0 | 0 | 0 | 0.94487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8755 | 0 | 0 | 0 | 0.8755 | 0.94487 | 0 | 0 | 0 | 0.94487 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кулаково ПС 110 кВ Кулаково, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Луговая ПС 110 кВ Кулаково, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Тюмень Водоканал" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,49 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,06 км; т.у. - 2 шт.) | P_NS3300.KL.0077 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.915 | 0 | 22.2747 | 29.3404 | 22.646 | 29.4831 | 14.5977 | 15.7544 | 14.5977 | 14.5977 | 15.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5977 | 0 | 0 | 0 | 14.5977 | 15.7544 | 0 | 0 | 0 | 15.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5977 | 0 | 0 | 0 | 14.5977 | 15.7544 | 0 | 0 | 0 | 15.7544 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ № 180 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 542/1868 (СНТ "Сосенка") ВЛ 10 кВ Решетниково ПС 110 кВ Молчаново для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0120 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2157 | 0 | 6.0317 | 7.945 | 6.1322 | 7.9836 | 3.49 | 3.7666 | 3.49 | 3.49 | 3.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 3.7666 | 0 | 0 | 0 | 3.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 3.7666 | 0 | 0 | 0 | 3.7666 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 126 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 1692 ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0121 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2526 | 0 | 5.917 | 7.7939 | 6.0156 | 7.8318 | 3.5222 | 3.8014 | 3.5222 | 3.5222 | 3.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5222 | 0 | 0 | 0 | 3.5222 | 3.8014 | 0 | 0 | 0 | 3.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5222 | 0 | 0 | 0 | 3.5222 | 3.8014 | 0 | 0 | 0 | 3.8014 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от резервной ячейки 10 кВ № 206 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Молодежная для подключения энергопринимающих устройств ООО "Элеконт" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,57 км) | P_NS3300.KL.0078 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1525 | 0 | 3.6238 | 4.7732 | 3.6842 | 4.7965 | 1.8594 | 2.0068 | 1.8594 | 1.8594 | 2.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8594 | 0 | 0 | 0 | 1.8594 | 2.0068 | 0 | 0 | 0 | 2.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8594 | 0 | 0 | 0 | 1.8594 | 2.0068 | 0 | 0 | 0 | 2.0068 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от резервной ячейки 10 кВ № 308 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Комарово для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х2,3 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.KL.0079 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8684 | 0 | 122.3622 | 161.1763 | 124.4015 | 161.9604 | 44.0753 | 47.5678 | 44.0753 | 44.0753 | 47.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0753 | 0 | 0 | 0 | 44.0753 | 47.5678 | 0 | 0 | 0 | 47.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.0753 | 0 | 0 | 0 | 44.0753 | 47.5678 | 0 | 0 | 0 | 47.5678 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ опоры отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 3097 ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 ПС 110 кВ Созоново и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Судостроитель-1 ПС 110 кВ Созоново для подключения энергопринимающих устройств ТСН "Приозерье" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,58 км; установка реклоузера 10 кВ - 2 шт.) | P_NS3300.VL.0122 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9694 | 0 | 17.2465 | 22.7172 | 17.5339 | 22.8277 | 7.7941 | 8.4117 | 7.7941 | 7.7941 | 8.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7941 | 0 | 0 | 0 | 7.7941 | 8.4117 | 0 | 0 | 0 | 8.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7941 | 0 | 0 | 0 | 7.7941 | 8.4117 | 0 | 0 | 0 | 8.4117 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 67 в сторону ТП 526/3677 КВЛ 10 кВ Дербыши ПС 110 кВ Комарово для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0123 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2655 | 0 | 6.0317 | 7.945 | 6.1322 | 7.9836 | 3.49 | 3.7161 | 3.49 | 3.49 | 3.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 3.7161 | 0 | 0 | 0 | 3.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 3.7161 | 0 | 0 | 0 | 3.7161 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 69 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 501/3171 ВЛ 10 кВ Верхний Бор ПС 110 кВ Казарово для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0124 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2595 | 0 | 5.917 | 7.7939 | 6.0156 | 7.8318 | 3.4875 | 3.7639 | 3.4875 | 3.4875 | 3.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4875 | 0 | 0 | 0 | 3.4875 | 3.7639 | 0 | 0 | 0 | 3.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4875 | 0 | 0 | 0 | 3.4875 | 3.7639 | 0 | 0 | 0 | 3.7639 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ отпайки в сторону ТП 10/0,4 кВ № 448 КВЛ 10 кВ Гусево-1 ПС 110 кВ Молодежная, 2ТП-10/0,4 кВ, 6ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Годжаева Чингиза Годжа оглы (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х0,4 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,375 км; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,225 км.; 1х0,43 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,225 км; 1х0,225 км; 1х0,3 км; 1х0,3 км; 1х0,25 км; 1х0,25 км; ПУ – 50 т.у.) | P_NS3300.KL.0080 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5989 | 0 | 32.4254 | 42.711 | 32.9659 | 42.9188 | 30.2425 | 30.6722 | 30.2425 | 30.2425 | 30.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2425 | 0 | 0 | 0 | 30.2425 | 30.6722 | 0 | 0 | 0 | 30.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.2425 | 0 | 0 | 0 | 30.2425 | 30.6722 | 0 | 0 | 0 | 30.6722 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 209 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Причал, ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 307 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Причал для подключения энергопринимающих устройств ООО «РЭНК» (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км) | P_NS3300.KL.0081 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.092 | 0 | 2.1802 | 2.8608 | 2.2165 | нд | 2.2776 | 0 | 2.2776 | 2.1348 | 0 | 0.14283 | 0 | 0 | 0 | 0.14283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Н-Тарманский-2 от РП 10 Н-Тарманский ПС 110 кВ "Березняки" для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0125 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2655 | 0 | 6.0317 | 7.4607 | 6.1322 | 7.6036 | 3.7359 | 2.8204 | 3.7359 | 0 | 0.59403 | 3.7359 | 0 | 0 | 0 | 3.7359 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59403 | 0 | 0 | 0 | 0.59403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59403 | 0 | 0 | 0 | 0.59403 | Объект введен. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 1 отпайки от опоры № 75 в сторону ТП-10/0,4 кВ № 959/1809 ВЛЗ 10 кВ Н-Тарманский-2 от РП-10 кВ Н-Тарманский ПС 110 кВ Березняки, реклоузер 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО «СУЭНКО» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км, реклоузер 10 кВ – 1 шт.) | P_NS3300.VL.0126 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2526 | 0 | 5.917 | 7.7939 | 6.0156 | 7.8318 | 3.7445 | 4.0412 | 3.7445 | 3.7445 | 4.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7445 | 0 | 0 | 0 | 3.7445 | 4.0412 | 0 | 0 | 0 | 4.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7445 | 0 | 0 | 0 | 3.7445 | 4.0412 | 0 | 0 | 0 | 4.0412 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 от РП 10 кВ Новотарманский ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0127 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4584 | 0 | 5.9917 | 7.8923 | 6.0915 | 7.9307 | 3.49 | 3.7666 | 3.49 | 3.49 | 3.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 3.7666 | 0 | 0 | 0 | 3.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 3.7666 | 0 | 0 | 0 | 3.7666 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от опоры № 2 КВЛ 10 кВ РП-48-1,2 от ПС 110 кВ Алебашево, 24 ЛЭП 10 кВ, РП 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «Врата Сибири» (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 4х0,65 км; 2х0,9 км; 2х0,3 км; 6х0,03 км; 2х0,5 км; 1х0,36 км; монтаж РП 10 кВ – 1 шт; монтаж т.у. – 18 шт.) | P_NS3300.KL.0072 | П | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 67.3484 | 0 | 224.4776 | 300.1472 | 228.2189 | 308.2098 | 136.3938 | 140.3607 | 136.3938 | 106.0583 | 135.2298 | 30.3355 | 0 | 0 | 0 | 30.3355 | 5.1308 | 0 | 0 | 0 | 5.1308 | 25.2047 | 0 | 0 | 0 | 25.2047 | 25.2047 | 0 | 0 | 0 | 25.2047 | 80.8086 | 0 | 0 | 0 | 80.8086 | 103.3522 | 0 | 0 | 13.9334 | 89.4187 | 0.04502 | 0 | 0 | 0 | 0.04502 | 6.673 | 0 | 0 | 0 | 6.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 106.0583 | 0 | 0 | 0 | 106.0583 | 135.2298 | 0 | 0 | 13.9334 | 121.2964 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | Установка разъединителя 10 кВ в пролетах опор № 3 – 4 ВЛ 10 кВ Падерино от РП 10 кВ ОПХ, ПС 110 кВ Молодежная для подключения энергопринимающих устройств ООО «Дорстрой» (установка разъединителя – 1 шт.) | P_NS3300.VL.0128 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01066 | 0 | 0.65567 | 0.81101 | 0.6666 | 0.86786 | 0.13033 | 0.14022 | 0.13033 | 0 | 0.14022 | 0.13033 | 0 | 0 | 0 | 0.13033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14022 | 0 | 0 | 0 | 0.14022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14022 | 0 | 0 | 0 | 0.14022 | Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС . Изменение срока реализации по причине длительного оформления землеустроительной документации
3.1.1.3 | Установка прибора учета в ячейке 10 кВ № 27 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Моторный завод для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Максимус" (монтаж т.у. - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0129 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060344 | 0 | 0.44324 | 0.54825 | 0.45063 | 0.58668 | 0.242 | 0.26118 | 0.242 | 0 | 0.26118 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26118 | 0 | 0 | 0 | 0.26118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26118 | 0 | 0 | 0 | 0.26118 | Изменение срока реализации в связи с длительными ТЗП. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 311 и № 208 ПС 110 кВ Камышинская, РП 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Брусника" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 4х2,2 км, монтаж РП 10 кВ - 1 шт., т.у. - 4 шт.) | P_NS3300.KL.0082 | П | 2026 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 105.8837 | 0 | 158.5601 | 222.3825 | 161.2028 | 222.6853 | 96.288 | 97.823 | 96.288 | 96.288 | 97.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7319 | 0 | 0 | 0 | 19.7319 | 20.0607 | 0 | 0 | 0 | 20.0607 | 27.2025 | 0 | 0 | 0 | 27.2025 | 29.174 | 0 | 0 | 0 | 29.174 | 44.1872 | 0 | 0 | 0 | 44.1872 | 44.8606 | 0 | 0 | 0 | 44.8606 | 5.1664 | 0 | 0 | 0 | 5.1664 | 3.7277 | 0 | 0 | 0 | 3.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.288 | 0 | 0 | 0 | 96.288 | 97.823 | 0 | 0 | 0 | 97.823 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | Установка КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Чермет для присоединения энергопринимающих устройств АО «МТС Веб Сервисы» и АО «СУЭНКО» (новое строительство КРУН 10 кВ – 1 шт., 3 т.у.) | P_NS3300.PS.0021 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8034 | 0 | 11.9261 | 15.7092 | 12.1249 | 15.7856 | 11.7076 | 12.8211 | 11.7076 | 11.7076 | 12.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7076 | 0 | 0 | 0 | 11.7076 | 12.8211 | 0 | 0 | 0 | 12.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7076 | 0 | 0 | 0 | 11.7076 | 12.8211 | 0 | 0 | 0 | 12.8211 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 79 ВЛ 10 кВ Бызово от ПС 110 кВ Упорово, ЛЭП 10 кВ от опоры № 90 ВЛ 10 кВ Молзавод от ПС 110 кВ Упорово, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГБУ ТО "ДКХС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,6 км; 1х1,8 км; т.у. - 2 шт.) | P_NS3400.VL.0043 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 35.864 | 2025-05-01 | 10.8051 | 0 | 5.649 | 7.4259 | 28.6445 | 36.02 | 1.2649 | 31.6242 | 1.2649 | 1.2233 | 13.7225 | 0.041584 | 0 | 0 | 0 | 0.041584 | 17.9017 | 0 | 0 | 0.66612 | 17.2356 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 13.7225 | 0 | 0 | 11.248 | 2.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 13.7225 | 0 | 0 | 11.248 | 2.4746 | Изменение наименования, группы ИП, стоимости ИП в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после окончания проектирования и утверждения ПСД (приказ от 10.09.2025 № 1722/1-ЮТПО). Без изменения сроков реализации проекта.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ № 3 отпайки на ТП № 553 ВЛ 10 кВ Элеватор от ПС 110 кВ Упорово, ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км, монтаж т.у. – 1 шт.) | P_NS3400.KL.0007 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2161 | 0 | 4.7668 | 6.2788 | 8.9219 | 11.1225 | 1.2798 | 7.4992 | 1.2798 | 1.2798 | 2.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2799 | 0 | 0 | 0 | 5.2799 | 1.2798 | 0 | 0 | 0 | 1.2798 | 2.2193 | 0 | 0 | 1.8191 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2798 | 0 | 0 | 0 | 1.2798 | 2.2193 | 0 | 0 | 1.8191 | 0.4002 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 1013 КВЛ 10 кВ Янтык ПС 110 кВ Каскара, ТП 10/0,4 кВ, 7 ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Япарова Р.В. (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,42 км; ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1х1,71 км; монтаж т.у. - 51 шт.; замена ВДТ 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3400.VL.0044 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 15.175 | 2025-05-01 | 10.0509 | 0 | 1.4713 | 1.9341 | 18.4381 | 23.5336 | 0.92927 | 15.3915 | 0.92927 | 0.89872 | 10.3792 | 0.030551 | 0 | 0 | 0 | 0.030551 | 5.0123 | 0 | 0 | 0 | 5.0123 | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0.89872 | 10.3792 | 0 | 0 | 0 | 10.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0.89872 | 10.3792 | 0 | 0 | 0 | 10.3792 | Изменение наименования, группы ИП, стоимости ИП в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после окончания проектирования и утверждения ПСД (приказ от 05.02.2026 № 1722/4). Без изменения сроков реализации проекта.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 11/42 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Юрга и ЛЭП 10 кВ от опоры № 59 ВЛ 10 кВ Комхоз ПС 110 кВ Юрга для подключения энергопринимающих устройств ООО "Абсолют-Агро" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,12 км, 1х0,25 км; монтаж реклоузера 10 кВ - 2 шт.; монтаж ПУ 10 кВ - 2 шт.) | P_NS3400.VL.0046 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0636 | 0 | 15.7293 | 20.7187 | 15.9914 | 20.5243 | 0.39922 | 11.9656 | 0.39922 | 0.39922 | 9.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8138 | 0 | 0 | 0 | 2.8138 | 0.39922 | 0 | 0 | 0 | 0.39922 | 9.1518 | 0 | 0 | 0 | 9.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39922 | 0 | 0 | 0 | 0.39922 | 9.1518 | 0 | 0 | 0 | 9.1518 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором. Без изменения сроков реализации проекта.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 250 ВЛ-10 кВ Янтык от ПС 110 кВ Каскара для подключения энергопринимающих устройств ООО «Дорстрой» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3400.VL.0045 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3132 | 0 | 5.917 | 7.7939 | 6.0156 | 7.8181 | 0.12001 | 7.5498 | 0.12001 | 0.12001 | 7.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21966 | 0 | 0 | 0 | 0.21966 | 0.12001 | 0 | 0 | 0 | 0.12001 | 7.3302 | 0 | 0 | 0 | 7.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12001 | 0 | 0 | 0 | 0.12001 | 7.3302 | 0 | 0 | 0 | 7.3302 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором. Без изменения сроков реализации проекта.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 44/5 ВЛ 10 кВ Садовод от ПС 110 кВ Томилово для подключения энергопринимающих устройств ООО ЗСК «Бизон» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,45 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3400.VL.0047 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7922 | 0 | 9.979 | 13.1444 | 11.5134 | 14.891 | 0.26968 | 13.8129 | 0.26968 | 0.26968 | 12.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5052 | 0 | 0 | 0 | 1.5052 | 0.26968 | 0 | 0 | 0 | 0.26968 | 12.3077 | 0 | 0 | 0 | 12.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26968 | 0 | 0 | 0 | 0.26968 | 12.3077 | 0 | 0 | 0 | 12.3077 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором. Без изменения сроков реализации проекта.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры №184 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 1431 ВЛ 10 кВ Чикча от ПС 110 кВ Борки для подключения энергопринимающих устройств ООО "Элеконт" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км) | Q_NS3300.VL.0141 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10883 | 0 | нд | нд | 1.4974 | 1.9495 | нд | 0.57194 | нд | нд | 0.57194 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57194 | 0 | 0 | 0.39111 | 0.18083 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57194 | 0 | 0 | 0.39111 | 0.18083 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 03.09.2025 №Т13/25/03484-ДТПЭДО
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 240.8942 | 1966.804 | нд | 297.3111 | 2726.0391 | нд | 271.4858 | 708.6433 | 4312.4672 | 5549.802 | 4652.2092 | 6043.4364 | 3802.779 | 4342.1043 | 3094.1357 | 2107.3026 | 2380.6984 | 986.8331 | 0 | 0 | 839.8731 | 146.96 | 1252.7626 | 0 | 0 | 1059.0106 | 193.752 | 1689.9771 | 0 | 0 | 1408.2905 | 281.6866 | 1188.4132 | 0 | 0 | 956.546 | 231.8672 | 198.0887 | 0 | 0 | 167.5571 | 30.5316 | 355.9583 | 0 | 0 | 292.1598 | 63.7985 | 219.2368 | 0 | 0 | 182.6973 | 36.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.3944 | 0 | 0 | 455.247 | 96.1474 | 284.9324 | 0 | 0 | 235.3061 | 49.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107.3026 | 0 | 0 | 1758.5449 | 348.7577 | 2380.6984 | 0 | 0 | 1939.2589 | 441.4395 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 240.8942 | 1966.804 | нд | 297.3111 | 2726.0391 | нд | 271.4858 | 708.6433 | 4312.4672 | 5549.802 | 4652.2092 | 6043.4364 | 3802.779 | 4342.1043 | 3094.1357 | 2107.3026 | 2380.6984 | 986.8331 | 0 | 0 | 839.8731 | 146.96 | 1252.7626 | 0 | 0 | 1059.0106 | 193.752 | 1689.9771 | 0 | 0 | 1408.2905 | 281.6866 | 1188.4132 | 0 | 0 | 956.546 | 231.8672 | 198.0887 | 0 | 0 | 167.5571 | 30.5316 | 355.9583 | 0 | 0 | 292.1598 | 63.7985 | 219.2368 | 0 | 0 | 182.6973 | 36.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.3944 | 0 | 0 | 455.247 | 96.1474 | 284.9324 | 0 | 0 | 235.3061 | 49.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107.3026 | 0 | 0 | 1758.5449 | 348.7577 | 2380.6984 | 0 | 0 | 1939.2589 | 441.4395 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции) | H_TP3300.PS.0097 | С | 2018 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | 56.4169 | 453.6364 | 2024-12-30 | 1.767 | 15.9007 | 702.381 | 991.1093 | 714.0874 | 1047.4737 | 307.6616 | 567.4941 | 291.7609 | 291.4609 | 551.3944 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.19892 | 0 | 0 | 0 | 0.19892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2241 | 0 | 0 | 62.6699 | 9.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2368 | 0 | 0 | 182.6973 | 36.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.3944 | 0 | 0 | 455.247 | 96.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 291.4609 | 0 | 0 | 245.3672 | 46.0937 | 551.3944 | 0 | 0 | 455.247 | 96.1474 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, а также измененной ставки НДС.
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км) | M_TP3300.PS.0130 | С | 2024 | 2026 | 2026 | 240.8942 | 1966.804 | 2024-06-30 | 240.8942 | 1966.804 | 2024-06-30 | 0.0099588 | 360.6644 | 1923.7211 | 2416.602 | 1955.7831 | 2415.7934 | 2009.5627 | 2009.865 | 1648.8983 | 915.289 | 706.3178 | 733.6093 | 0 | 0 | 622.8485 | 110.7608 | 942.8828 | 0 | 0 | 796.9894 | 145.8934 | 915.289 | 0 | 0 | 762.7408 | 152.5482 | 706.3178 | 0 | 0 | 578.949 | 127.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 915.289 | 0 | 0 | 762.7408 | 152.5482 | 706.3178 | 0 | 0 | 578.949 | 127.3688 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, измененной ставки НДС
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кулаково (замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2x25 МВА) | O_TP3300.PS.0140 | П | 2024 | 2026 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 76.5061 | 88.4938 | 427.3824 | 545.1494 | 434.5054 | 615.8898 | 412.7667 | 450.4411 | 324.2729 | 304.7059 | 344.5877 | 19.567 | 0 | 0 | 16.9985 | 2.5685 | 17.3596 | 0 | 0 | 14.7911 | 2.5685 | 304.7059 | 0 | 0 | 254.5408 | 50.1651 | 49.8635 | 0 | 0 | 40.8718 | 8.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7918 | 0 | 0 | 8.0261 | 1.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.9324 | 0 | 0 | 235.3061 | 49.6263 | нд | нд | нд | нд | нд | 304.7059 | 0 | 0 | 254.5408 | 50.1651 | 344.5877 | 0 | 0 | 284.2039 | 60.3838 | Изменение срока реализации в связи с необходимостью согласования проекта с ТРДУ, Ростехнадзором, а также длительное оформление землеустроительной документации. Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Казарово (замена силовых трансформаторов 2*16 МВА на 2*25 МВА, замена КРУН 10кВ (отходящие ЛЭП - 22 ячейки, вводные - 2 шт., ТН 10кВ - 2 шт., СВ-10 - 1 шт.), установка новых ячеек КРУ 10кВ - 9 шт., переустройство заходов ЛЭП 10кВ - 17 шт., установка ДГР-10 - 2 шт., ТМПС-10 - 2 шт., замена РЗА КРУН и защит силовых трансформаторов, реконструкция АСУ ТП и системы телемеханики) | N_TP3300.PS.0135 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021322 | 58.2346 | 520.4643 | 666.7076 | 529.1387 | 676.3865 | 521.4264 | 525.1753 | 463.1918 | 310.4722 | 255.9339 | 152.7196 | 0 | 0 | 129.8018 | 22.9178 | 211.0068 | 0 | 0 | 179.3813 | 31.6255 | 253.0172 | 0 | 0 | 212.3873 | 40.63 | 33.4718 | 0 | 0 | 27.4359 | 6.0359 | 57.455 | 0 | 0 | 47.8791 | 9.5758 | 222.4621 | 0 | 0 | 182.7367 | 39.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 310.4722 | 0 | 0 | 260.2664 | 50.2058 | 255.9339 | 0 | 0 | 210.1726 | 45.7613 | Изменение года ввода в связи с необходимостью согласования проекта с ТРДУ, Ростехнадзором, а также длительное оформление землеустроительной документации, без изменения сроков финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Перевалово с изменением класса напряжения на 110/35/10 кВ (замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, реконструкция ячеек КРУ-10 в кол-ве 17 шт., расширение КРУ-10 на 1 линейную ячейку) | O_TP3300.PS.0138 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.8929 | 185.3497 | 478.0397 | 583.4743 | 486.007 | 588.6065 | 385.5899 | 386.5737 | 200.2402 | 120.7866 | 123.9375 | 79.4536 | 0 | 0 | 69.9744 | 9.4792 | 77.2865 | 0 | 0 | 67.8488 | 9.4377 | 91.9998 | 0 | 0 | 76.6665 | 15.3333 | 94.5066 | 0 | 0 | 77.7898 | 16.7168 | 28.7868 | 0 | 0 | 23.989 | 4.7978 | 29.4309 | 0 | 0 | 24.1237 | 5.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 120.7866 | 0 | 0 | 100.6555 | 20.1311 | 123.9375 | 0 | 0 | 101.9135 | 22.024 | Изменение года ввода в связи с необходимостью согласования проекта с ТРДУ, Ростехнадзором, а также длительное оформление землеустроительной документации, без изменения сроков финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Химфарм (замена силовых трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА) | P_TP3300.PS.0146 | С | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 299.8939 | 2025-09-30 | 0.016382 | 0 | 241.669 | 322.1874 | 298.6839 | 394.2632 | 157.8929 | 313.4857 | 157.8929 | 157.8929 | 313.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2701 | 0 | 0 | 99.4012 | 18.8689 | 222.4086 | 0 | 0 | 184.0865 | 38.3221 | 39.6228 | 0 | 0 | 33.019 | 6.6038 | 91.0771 | 0 | 0 | 74.6533 | 16.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 157.8929 | 0 | 0 | 132.4202 | 25.4727 | 313.4857 | 0 | 0 | 258.7399 | 54.7458 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, а также измененной ставки НДС. Изменение срока начала реализации инвестиционного проекта по причине несвоевременного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению проектно-изыскательских работ.
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Домостроительная для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "АИРТО" (Замена ТТ-10 в ячейках № 10, 11; перезавод КЛ 10 кВ из ячейки № 32 в ячейку № 18 протяженностью 3х0,4 км) | P_TP3300.PS.0147 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13747 | 0 | 4.1998 | 5.532 | 4.2698 | 5.5589 | 1.5345 | 1.6754 | 1.5345 | 1.5345 | 1.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5345 | 0 | 0 | 1.1877 | 0.34678 | 1.6754 | 0 | 0 | 1.3016 | 0.37388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5345 | 0 | 0 | 1.1877 | 0.34678 | 1.6754 | 0 | 0 | 1.3016 | 0.37388 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Туринская для подключения энергопринимающих устройств ООО «ТПК ОФС» (расширение КРУН-10 кВ на 1 линейную ячейку) | P_TP3300.PS.0150 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9576 | 0 | 8.4929 | 11.1568 | 8.6345 | 11.2413 | 3.6958 | 3.7635 | 3.6958 | 3.5325 | 3.7635 | 0.1633 | 0 | 0 | 0 | 0.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5325 | 0 | 0 | 0 | 3.5325 | 3.7635 | 0 | 0 | 0 | 3.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5325 | 0 | 0 | 0 | 3.5325 | 3.7635 | 0 | 0 | 0 | 3.7635 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 2240 для подключения энергопринимающих устройств ИП Исмаков Жакслык Калымович (замена ТП 10/0,4 кВ с увеличением трансформаторной мощности с 1х0,25 МВА до 1х0,63 МВА, монтаж т.у. - 1 шт.) | P_TP3500.PS.0044 | С | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 5.7048 | 2025-06-30 | 4.1328 | 0 | 2.1701 | 2.6842 | 6.3891 | 7.8191 | 1.0203 | 4.0485 | 1.0203 | 0 | 0.020513 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 4.028 | 0 | 0 | 0 | 4.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020513 | 0 | 0 | 0 | 0.020513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020513 | 0 | 0 | 0 | 0.020513 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, а также измененной ставки НДС.
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Карьер от ПС 110 кВ Зоново для подключения энергопринимающих устройств АО "КСМ" (замена ВЛ 10 кВ протяженностью 1х15,3 км.) | P_TP3400.VL.0093 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3518 | 0 | 3.9469 | 5.1989 | 145.2152 | 189.927 | 1.6281 | 33.2503 | 1.6281 | 1.6281 | 33.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6281 | 0 | 0 | 1.3662 | 0.26195 | 30.054 | 0 | 0 | 19.5234 | 10.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1964 | 0 | 0 | 2.62 | 0.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6281 | 0 | 0 | 1.3662 | 0.26195 | 33.2503 | 0 | 0 | 22.1434 | 11.107 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, а также измененной ставки НДС. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы.
3.1.4.2 | Реконструкции ВЛ 10 кВ Светлое от ПС 110 кВ «Молчаново» (установка ВДТ – 1 шт.) | Q_TP3300.VL.0129 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2786 | 0 | нд | нд | 42.3373 | 55.1197 | нд | 25.7258 | нд | нд | 25.7258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.7258 | 0 | 0 | 19.3028 | 6.423 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7258 | 0 | 0 | 19.3028 | 6.423 | Новый объект. Для подключения энергопринимающих устройств ООО СК "Восток"
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горьковка для подключения энергопринимающих устройств ООО "РЭНК" (монтаж ячейки 10 кВ - 1 шт., ПУ - 1 шт.) | Q_TP3300.PS.0152 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3149 | 0 | нд | нд | 8.7642 | 11.4103 | нд | 7.0941 | нд | нд | 7.0941 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0941 | 0 | 0 | 2.5502 | 4.5438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0941 | 0 | 0 | 2.5502 | 4.5438 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 06.05.2025 №Т13/25/00810-ДТП.
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горьковка для подключения энергопринимающих устройств ООО "Профиль-8" (монтаж ячейки 10 кВ - 2 шт) | Q_TP3300.PS.0153 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 136.0989 | 0 | нд | нд | 18.3936 | 23.947 | нд | 13.5117 | нд | нд | 13.5117 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5117 | 0 | 0 | 4.735 | 8.7767 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5117 | 0 | 0 | 4.735 | 8.7767 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.09.2025 №Т13/25/00565-ДТПЭДО.
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2023.3641 | 14222.5353 | нд | 2349.5655 | 16964.3551 | нд | 0 | 5870.8725 | 40199.1918 | 53421.766 | 49146.1308 | 65177.1215 | 23342.8732 | 30053.4368 | 17472.0007 | 14976.8471 | 21427.1191 | 2495.1537 | 0 | 0 | 1900.1932 | 594.9605 | 2755.4452 | 0 | 0 | 2059.4728 | 695.9724 | 4566.4802 | 0 | 0 | 3476.9288 | 1089.5514 | 4240.9283 | 0 | 0 | 3111.0941 | 1129.8342 | 2873.8055 | 0 | 0 | 2402.3858 | 471.4197 | 4747.7303 | 0 | 0 | 3905.9396 | 841.7907 | 2970.1146 | 0 | 0 | 2482.6418 | 487.4728 | 3644.7022 | 0 | 0 | 3003.2687 | 641.4335 | 1170.849 | 0 | 0 | 982.1422 | 188.7068 | 2585.235 | 0 | 0 | 2130.9362 | 454.2988 | 2581.3315 | 0 | 0 | 2129.1019 | 452.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11581.2493 | 0 | 0 | 9344.0986 | 2237.1507 | 17799.9273 | 0 | 0 | 14280.3405 | 3519.5868 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 618.2373 | 4049.2226 | нд | 691.0627 | 4692.37 | нд | 0 | 1091.4864 | 10445.8377 | 14580.3826 | 10820.866 | 14946.3146 | 7115.6002 | 8123.7876 | 6024.1137 | 5756.8568 | 6732.0551 | 267.257 | 0 | 0 | 230.6578 | 36.5992 | 300.2461 | 0 | 0 | 245.0042 | 55.2418 | 1045.7269 | 0 | 0 | 878.4597 | 167.2672 | 776.8349 | 0 | 0 | 640.343 | 136.492 | 790.5166 | 0 | 0 | 662.0012 | 128.5154 | 1872.4934 | 0 | 0 | 1546.6051 | 325.8883 | 1751.9961 | 0 | 0 | 1463.1043 | 288.8919 | 1194.2249 | 0 | 0 | 982.7731 | 211.4519 | 286.2066 | 0 | 0 | 240.0368 | 46.1698 | 967.3212 | 0 | 0 | 795.5521 | 171.7691 | 1921.1806 | 0 | 0 | 1584.1423 | 337.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3874.4462 | 0 | 0 | 3243.6019 | 630.8443 | 6732.0551 | 0 | 0 | 5549.4155 | 1182.6396 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 159.0628 | 916.5664 | нд | 195.5878 | 1253.0873 | нд | 0 | 413.3253 | 3660.3789 | 4962.6875 | 3986.8736 | 5410.8593 | 2460.8617 | 2873.8069 | 2047.5364 | 1930.5927 | 2302.5099 | 116.9437 | 0 | 0 | 104.2691 | 12.6746 | 157.9718 | 0 | 0 | 138.9843 | 18.9875 | 748.8225 | 0 | 0 | 628.8508 | 119.9717 | 366.5523 | 0 | 0 | 301.8761 | 64.6763 | 214.1702 | 0 | 0 | 178.4752 | 35.695 | 1061.4728 | 0 | 0 | 875.9676 | 185.5052 | 967.5999 | 0 | 0 | 806.3333 | 161.2667 | 363.4132 | 0 | 0 | 297.8797 | 65.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.0715 | 0 | 0 | 418.9111 | 92.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.5927 | 0 | 0 | 1613.6593 | 316.9334 | 2302.5099 | 0 | 0 | 1894.6344 | 407.8755 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (оборудование ОРУ-110кВ, КРУ-35кВ, ОПУ, ИТСО, водоотведение) | F_TP3600.PS.0024 | С | 2016 | 2028 | 2029 | 145.5363 | 776.46 | 2019-06-01 | 145.5363 | 776.46 | 2019-06-01 | 0 | 13.0508 | 1860.2149 | 2662.2552 | 1882.3521 | 2692.0168 | 1068.8842 | 1122.339 | 1055.8334 | 1037.0724 | 1098.4753 | 18.761 | 0 | 0 | 15.6341 | 3.1268 | 10.8128 | 0 | 0 | 9.0107 | 1.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7541 | 0 | 0 | 7.9952 | 1.7589 | 69.4725 | 0 | 0 | 57.8937 | 11.5787 | 214.2365 | 0 | 0 | 175.6037 | 38.6328 | 967.5999 | 0 | 0 | 806.3333 | 161.2667 | 363.4132 | 0 | 0 | 297.8797 | 65.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.0715 | 0 | 0 | 418.9111 | 92.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1037.0724 | 0 | 0 | 864.227 | 172.8454 | 1098.4753 | 0 | 0 | 900.3896 | 198.0857 | Корректировка стоимости с НДС 22% , в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ, по актуальным индексам-дефляторам. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 21Т Метелево 6/10 кВ в части замены силового трансформатора с 4 МВА на 6,3 МВА | L_TP3300.PS.0119 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.8423 | 18.2332 | 14.073 | 19.1979 | 7.9497 | 8.364 | 7.9497 | 7.9497 | 8.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9497 | 0 | 0 | 6.6635 | 1.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.364 | 0 | 0 | 6.8992 | 1.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9497 | 0 | 0 | 6.6635 | 1.2862 | 8.364 | 0 | 0 | 6.8992 | 1.4649 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Нижняя Тавда с установкой ИРМ (СТК) мощностью 10 МВАр на РУ 35 кВ (1 шт.) | K_TP3300.PS.0112 | С | 2022 | 2026 | 2026 | 13.0919 | 93.2304 | 2024-06-30 | 13.0919 | 93.2304 | 2024-06-30 | 0 | 3.7186 | 145.5361 | 199.4531 | 147.9617 | 197.584 | 94.7995 | 88.2434 | 91.0808 | 80.3998 | 53.589 | 10.681 | 0 | 0 | 9.5144 | 1.1667 | 30.9357 | 0 | 0 | 26.463 | 4.4727 | 80.3998 | 0 | 0 | 66.9998 | 13.4 | 53.589 | 0 | 0 | 43.9254 | 9.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.3998 | 0 | 0 | 66.9998 | 13.4 | 53.589 | 0 | 0 | 43.9254 | 9.6636 | Объект введен. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствиии с заключенным договором.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Молчаново (замена силовых трансформаторов 2*6,3 МВА на 2*16 МВА) | M_TP3300.PS.0129 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.8557 | 354.6374 | 457.9868 | 360.548 | 478.4745 | 157.3679 | 163.2711 | 143.5122 | 123.4398 | 129.8718 | 20.0724 | 0 | 0 | 17.2291 | 2.8433 | 19.5435 | 0 | 0 | 16.2863 | 3.2573 | 123.4398 | 0 | 0 | 102.8665 | 20.5733 | 2.1648 | 0 | 0 | 1.7745 | 0.39038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.707 | 0 | 0 | 105.2825 | 22.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.4398 | 0 | 0 | 102.8665 | 20.5733 | 129.8718 | 0 | 0 | 107.057 | 22.8149 | Изменение срока реализации в связи с необходимостью согласования проекта с ТРДУ, Ростехнадзором, а также длительное оформление землеустроительной документации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Чикча (замена силовых трансформаторов 2*10 МВА на 2*25МВА) | M_TP3300.PS.0128 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 191.1604 | 434.2734 | 545.4024 | 441.5113 | 558.4262 | 512.2218 | 510.7973 | 321.0614 | 291.0322 | 285.1569 | 30.0292 | 0 | 0 | 26.197 | 3.8322 | 34.48 | 0 | 0 | 29.728 | 4.752 | 216.3577 | 0 | 0 | 182.6114 | 33.7464 | 34.7338 | 0 | 0 | 28.4703 | 6.2635 | 74.6745 | 0 | 0 | 62.2287 | 12.4457 | 250.423 | 0 | 0 | 208.0884 | 42.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 291.0322 | 0 | 0 | 244.8401 | 46.1921 | 285.1569 | 0 | 0 | 236.5587 | 48.5981 | Изменение года ввода в связи с необходимостью согласования проекта с ТРДУ, Ростехнадзором, а также длительное оформление землеустроительной документации, без изменения сроков финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Горьковка с изменением класса напряжения на 110/35/10 кВ (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, замена В-110 в кол-ве 2 шт., замена Р-110 в кол-ве 6 шт., замена КРУН 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 18 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт.) | O_TP3300.PS.0139 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 191.0284 | 722.5883 | 910.7785 | 734.6314 | 915.4985 | 563.2817 | 567.6733 | 372.2534 | 338.5002 | 318.0922 | 33.7532 | 0 | 0 | 32.6554 | 1.0978 | 58.5528 | 0 | 0 | 54.1384 | 4.4144 | 268.4769 | 0 | 0 | 226.1727 | 42.3042 | 241.2434 | 0 | 0 | 199.121 | 42.1224 | 70.0233 | 0 | 0 | 58.3527 | 11.6705 | 76.8488 | 0 | 0 | 62.9908 | 13.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 338.5002 | 0 | 0 | 284.5254 | 53.9748 | 318.0922 | 0 | 0 | 262.1118 | 55.9804 | Изменение года ввода в связи с необходимостью согласования проекта с ТРДУ, Ростехнадзором, а также длительное оформление землеустроительной документации, без изменения сроков финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 ПС Юрга (установка в КРУН-10 кВ, ОПУ пожарной сигнализации с выводом сигнала на ОДГ Юргинского РЭС) | N_TP3400.PS.0058 | С | 2024 | 2026 | 2027 | 0.18133 | 2.0944 | 2024-03-01 | 0.18133 | 2.0944 | 2024-03-01 | 0 | 0.2293 | 12.6383 | 16.4241 | 12.8489 | 17.2206 | 2.2931 | 2.4465 | 2.0638 | 2.0638 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0638 | 0 | 0 | 1.7351 | 0.32874 | 0.097466 | 0 | 0 | 0.097466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1197 | 0 | 0 | 1.7375 | 0.38224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0638 | 0 | 0 | 1.7351 | 0.32874 | 2.2172 | 0 | 0 | 1.8349 | 0.38224 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ ПС Армизон (установка в КРУН-10 кВ, ОПУ пожарной сигнализации с выводом сигнала на ОДГ Армизонского участка) | N_TP3400.PS.0059 | С | 2024 | 2026 | 2027 | 0.25327 | 3.1673 | 2024-03-01 | 0.25327 | 3.1673 | 2024-03-01 | 0 | 0.28211 | 12.6383 | 16.4661 | 12.8489 | 17.2666 | 3.4748 | 3.6009 | 3.1927 | 3.1927 | 3.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1927 | 0 | 0 | 2.6835 | 0.50918 | 0.14004 | 0 | 0 | 0.14004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1788 | 0 | 0 | 2.6055 | 0.57322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1927 | 0 | 0 | 2.6835 | 0.50918 | 3.3188 | 0 | 0 | 2.7456 | 0.57322 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Онохино с заменой КРУ-10 (ТТ 110 кВ - 6 шт., КРУН 10 кВ - 1 шт., ТСН 110 кВ - 2 шт., ДГР - 2 шт., РЗА - 1 шт., ЩСН - 1 шт., СОПТ - 1 шт., СДТУ - 1 шт., маслоприемник - 2 шт.) | N_TP3300.PS.0132 | С | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | 36.525 | 336.5209 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 25.5301 | 32.4466 | 300.3103 | 409.2613 | 4.6462 | 364.6231 | 4.6462 | 1.9676 | 361.9445 | 2.6786 | 0 | 0 | 2.2322 | 0.44644 | 2.6786 | 0 | 0 | 2.5511 | 0.12755 | 1.9676 | 0 | 0 | 1.6396 | 0.32793 | 1.9676 | 0 | 0 | 1.6128 | 0.35481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.9769 | 0 | 0 | 297.159 | 62.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9676 | 0 | 0 | 1.6396 | 0.32793 | 361.9445 | 0 | 0 | 298.7718 | 63.1727 | Изменение стоимости, технических параметров инвестиционного проекта в соответствии с корректировкой проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, ставки НДС. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.1 | Реконструкция источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110/35/10 кВ Велижаны, ПС 110/35/10 кВ Зиново, ПС 110/35/10 кВ Красный Яр, ПС 110/10 кВ КС-10, ПС 110/10 кВ Покровка, ПС 110/10 кВ Бачкун, ПС 110/10 кВ Пятково, ПС 110/35/10 кВ Юрга (установка 8 шкафов гарантированного питания ТМ) | N_TP3400.PS.0062 | С | 2024 | 2026 | 2027 | нд | 41.6143 | 2024-10-01 | 0 | 41.6143 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 78.48 | 103.2416 | 79.788 | 105.9129 | 45.9427 | 42.4485 | 45.9427 | 44.9745 | 41.4802 | 0.96826 | 0 | 0 | 0.80688 | 0.16138 | 0.96826 | 0 | 0 | 0.80688 | 0.16138 | 44.9745 | 0 | 0 | 37.4787 | 7.4957 | 22.862 | 0 | 0 | 18.7394 | 4.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6182 | 0 | 0 | 15.6011 | 3.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.9745 | 0 | 0 | 37.4787 | 7.4957 | 41.4802 | 0 | 0 | 34.3405 | 7.1398 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 459.1745 | 3132.6562 | нд | 495.4749 | 3439.2827 | нд | 0 | 678.1612 | 6785.4587 | 9617.6951 | 6833.9924 | 9535.4553 | 4654.7385 | 5249.9806 | 3976.5773 | 3826.2641 | 4429.5452 | 150.3133 | 0 | 0 | 126.3887 | 23.9246 | 142.2743 | 0 | 0 | 106.0199 | 36.2544 | 296.9044 | 0 | 0 | 249.6089 | 47.2955 | 410.2826 | 0 | 0 | 338.4669 | 71.8157 | 576.3463 | 0 | 0 | 483.526 | 92.8203 | 811.0205 | 0 | 0 | 670.6375 | 140.3831 | 784.3962 | 0 | 0 | 656.771 | 127.6252 | 830.8117 | 0 | 0 | 684.8934 | 145.9183 | 286.2066 | 0 | 0 | 240.0368 | 46.1698 | 456.2497 | 0 | 0 | 376.6411 | 79.6087 | 1921.1806 | 0 | 0 | 1584.1423 | 337.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943.8535 | 0 | 0 | 1629.9426 | 313.9109 | 4429.5452 | 0 | 0 | 3654.7811 | 774.7641 | нд
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 110 кВ Упорово, Емуртла, Буньково, Ингалинка, Плетнёво, Юрга, Красный Яр) | H_TP3400.PS.0020 | И | 2019 | 2030 | 2030 | 195.3202 | 1098.8918 | 2019-03-01 | 195.3202 | 1098.8918 | 2019-03-01 | 0 | 9.0085 | 2608.827 | 4096.4315 | 2652.3074 | 4076.8616 | 1757.4779 | 1930.1891 | 1748.4694 | 1748.4694 | 1921.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921.1806 | 0 | 0 | 1584.1423 | 337.0383 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921.1806 | 0 | 0 | 1584.1423 | 337.0383 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 35 кВ Ситниково, Жданово, Коркино, Масали, Иваново, Нефтяник, Арболитовая) | H_TP3400.PS.0021 | И | 2019 | 2026 | 2026 | 91.4505 | 744.4876 | 2023-12-01 | 91.4505 | 744.4876 | 2023-12-01 | 0 | 496.2745 | 919.6749 | 1065.795 | 935.0028 | 1076.6922 | 693.5413 | 693.5413 | 197.2668 | 90.9511 | 85.9511 | 106.3157 | 0 | 0 | 89.5996 | 16.7161 | 111.3157 | 0 | 0 | 93.7662 | 17.5494 | 90.9511 | 0 | 0 | 75.7926 | 15.1585 | 85.9511 | 0 | 0 | 70.4517 | 15.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.9511 | 0 | 0 | 75.7926 | 15.1585 | 85.9511 | 0 | 0 | 70.4517 | 15.4994 | Объект введен.
3.2.1.2 | Реконструкция телемеханики с выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ КС-7 | F_TP3600.PS.0040 | С | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 31.7808 | 266.2329 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 101.8304 | 139.687 | 216.8259 | 299.5605 | 89.7022 | 287.1937 | 89.7022 | 89.7022 | 287.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8006 | 0 | 0 | 10.6672 | 2.1334 | 82.1647 | 0 | 0 | 67.3482 | 14.8166 | 76.9015 | 0 | 0 | 64.5278 | 12.3738 | 205.0289 | 0 | 0 | 169.6862 | 35.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 89.7022 | 0 | 0 | 75.1949 | 14.5072 | 287.1937 | 0 | 0 | 237.0343 | 50.1594 | Изменение стоимости, технических параметров инвестиционного проекта в соответствии с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 7-Э от 13.02.2026) с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, актуальной ставки НДС. Без изменения сроков реализации проекта.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Казанка (Замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовыебаковые-110 кВ 6 шт., замена маслянных выключателей 35 кВ С-35М на вакуумные -5 шт.) | F_TP3500.PS.0015 | С | 2017 | 2028 | 2028 | 48.1812 | 236.1695 | 2018-06-01 | 48.1812 | 236.1695 | 2018-06-01 | 0 | 4.5384 | 722.9161 | 1013.8162 | 442.899 | 616.7843 | 382.0103 | 340.3307 | 377.4719 | 365.5143 | 335.4611 | 11.9576 | 0 | 0 | 10.0198 | 1.9377 | 0.33121 | 0 | 0 | 0.33121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5238 | 0 | 0 | 6.9867 | 1.5371 | 188.3165 | 0 | 0 | 158.7836 | 29.533 | 121.4542 | 0 | 0 | 100.1369 | 21.3172 | 177.1978 | 0 | 0 | 147.6648 | 29.533 | 205.4831 | 0 | 0 | 169.7187 | 35.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 365.5143 | 0 | 0 | 306.4484 | 59.0659 | 335.4611 | 0 | 0 | 276.8423 | 58.6187 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения сроков реализации
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Бархатово, ПС 35/10кВ Миясы, ПС 35/10кВ Черепаново, ПС 110/10 кВ Боровое, ПС 110/10кВ Ембаево, ПС 110/10кВ КС-10, ПС 110/10кВ Онохино, ПС 110/10кВ Пышминская, ПС 110/10кВ Слобода-Бешкиль, ПС 110/10кВ Созоново, ПС 110/10кВ Чугунаево Тюменского ТПО (в части маслосборников и маслоприемников) 1 Этап | H_TP3300.PS.0095 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.5346 | 28.8808 | 22.5346 | 22.5346 | 28.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8847 | 0 | 0 | 8.2373 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6499 | 0 | 0 | 10.5416 | 2.1083 | 10.0495 | 0 | 0 | 8.2373 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8314 | 0 | 0 | 15.4355 | 3.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.5346 | 0 | 0 | 18.7788 | 3.7558 | 28.8808 | 0 | 0 | 23.6728 | 5.208 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.2 | Замена В-110кВ на элегазовые на ПС Червишево,Тараскуль, Торгили, Рафайлово, Шорохово, Созоново | F_TP3300.PS.0034 | С | 2011 | 2026 | 2027 | 17.1732 | 143.2292 | 2024-07-01 | 17.1732 | 143.2292 | 2024-07-01 | 0 | 98.6564 | 786.2324 | 943.452 | 799.3363 | 962.707 | 190.6702 | 199.0431 | 92.0138 | 92.0138 | 100.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0138 | 0 | 0 | 77.4378 | 14.576 | 77.928 | 0 | 0 | 65.072 | 12.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4587 | 0 | 0 | 18.4088 | 4.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.0138 | 0 | 0 | 77.4378 | 14.576 | 100.3867 | 0 | 0 | 83.4807 | 16.906 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Граничная (замена ячеек 10 кВ - 41 шт, установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, замена дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, реконструкция молниезащиты, замена оборудования РЗА и АСУ ТП) | K_TP3300.PS.0098 | К | 2024 | 2029 | 2029 | 41.9835 | 362.3613 | 2023-12-30 | 41.9835 | 362.3613 | 2023-12-30 | 0 | 3.9738 | 424.92 | 626.7858 | 432.002 | 623.8288 | 394.0484 | 488.4239 | 390.0746 | 378.9088 | 473.2843 | 11.1658 | 0 | 0 | 9.3049 | 1.861 | 11.1658 | 0 | 0 | 9.3049 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1225 | 0 | 0 | 99.8957 | 19.2269 | 215.2576 | 0 | 0 | 176.735 | 38.5227 | 259.7862 | 0 | 0 | 218.0198 | 41.7664 | 258.0267 | 0 | 0 | 214.0309 | 43.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 378.9088 | 0 | 0 | 317.9155 | 60.9933 | 473.2843 | 0 | 0 | 390.7659 | 82.5184 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Без изменения срока
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Щербаковская (замена ОДиКЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ в количестве 3 шт., установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт и монтаж ячеек 10 кВ в количестве 2 шт, замена оборудования РЗА) | K_TP3300.PS.0111 | С | 2025 | 2029 | 2029 | 7.1093 | 64.5934 | 2024-06-01 | 7.1093 | 64.5934 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 181.0112 | 259.8765 | 184.028 | 260.2572 | 77.1451 | 77.8822 | 77.1451 | 72.5251 | 73.2622 | 4.62 | 0 | 0 | 3.85 | 0.77 | 4.62 | 0 | 0 | 3.85 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.167 | 0 | 0 | 54.4106 | 10.7564 | 65.5078 | 0 | 0 | 53.8075 | 11.7003 | 7.3581 | 0 | 0 | 6.1317 | 1.2263 | 7.7544 | 0 | 0 | 6.3561 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.5251 | 0 | 0 | 60.5423 | 11.9828 | 73.2622 | 0 | 0 | 60.1636 | 13.0986 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Без изменения срока
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кировская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0028 | С | 2023 | 2026 | 2026 | 0.3604 | 6.3743 | 2023-09-01 | 0.3604 | 6.3743 | 2023-09-01 | 0 | 0.36677 | нд | нд | нд | нд | 5.8713 | 5.894 | 5.5045 | 1.5876 | 1.6103 | 3.917 | 0 | 0 | 3.2876 | 0.62935 | 3.917 | 0 | 0 | 3.2876 | 0.62935 | 1.5876 | 0 | 0 | 1.3602 | 0.22736 | 1.6103 | 0 | 0 | 1.3602 | 0.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5876 | 0 | 0 | 1.3602 | 0.22736 | 1.6103 | 0 | 0 | 1.3602 | 0.2501 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ В-Бешкиль Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0029 | С | 2023 | 2026 | 2026 | 0.46621 | 7.8622 | 2023-09-01 | 0.46621 | 7.8622 | 2023-09-01 | 0 | 0.36687 | нд | нд | нд | нд | 7.2267 | 7.3332 | 6.8599 | 6.8599 | 6.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8599 | 0 | 0 | 5.7955 | 1.0644 | 6.9663 | 0 | 0 | 5.7955 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8599 | 0 | 0 | 5.7955 | 1.0644 | 6.9663 | 0 | 0 | 5.7955 | 1.1708 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Турнаевская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0030 | С | 2023 | 2026 | 2026 | 0.22919 | 3.269 | 2023-09-01 | 0.22919 | 3.269 | 2023-09-01 | 0 | 0.30315 | нд | нд | нд | нд | 4.2851 | 4.3465 | 3.9819 | 3.9593 | 4.0206 | 0.02269 | 0 | 0 | 0.018908 | 0.0037817 | 0.02269 | 0 | 0 | 0.018908 | 0.0037817 | 3.9593 | 0 | 0 | 3.3455 | 0.61374 | 4.0206 | 0 | 0 | 3.3455 | 0.67512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9593 | 0 | 0 | 3.3455 | 0.61374 | 4.0206 | 0 | 0 | 3.3455 | 0.67512 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Минино Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0031 | С | 2023 | 2026 | 2026 | 0.45253 | 7.4578 | 2023-09-01 | 0.45253 | 7.4578 | 2023-09-01 | 0 | 0.35694 | нд | нд | нд | нд | 8.0136 | 8.1361 | 7.6567 | 7.6567 | 7.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6567 | 0 | 0 | 6.4322 | 1.2245 | 7.7791 | 0 | 0 | 6.4322 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6567 | 0 | 0 | 6.4322 | 1.2245 | 7.7791 | 0 | 0 | 6.4322 | 1.3469 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Красново Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0032 | С | 2023 | 2026 | 2026 | 0.3728 | 6.0498 | 2023-09-01 | 0.3728 | 6.0498 | 2023-09-01 | 0 | 0.3563 | нд | нд | нд | нд | 5.5429 | 5.6228 | 5.1866 | 5.1412 | 5.2211 | 0.04538 | 0 | 0 | 0.037817 | 0.0075633 | 0.04538 | 0 | 0 | 0.037817 | 0.0075633 | 5.1412 | 0 | 0 | 4.3417 | 0.79947 | 5.2211 | 0 | 0 | 4.3417 | 0.87942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1412 | 0 | 0 | 4.3417 | 0.79947 | 5.2211 | 0 | 0 | 4.3417 | 0.87942 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 220 кВ Ожогино (4 шт.) | L_TP3300.PS.0113 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 15.9 | 134.7346 | 2023-03-01 | 15.9 | 134.7346 | 2023-03-01 | 0 | 1.3198 | 141.437 | 194.9433 | 143.7943 | 190.552 | 174.3376 | 162.4682 | 173.0179 | 173.0179 | 144.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4035 | 0 | 0 | 0 | 16.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9302 | 0 | 0 | 47.7204 | 10.2098 | 173.0179 | 0 | 0 | 145.1227 | 27.8952 | 86.8147 | 0 | 0 | 71.8858 | 14.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 173.0179 | 0 | 0 | 145.1227 | 27.8952 | 144.7449 | 0 | 0 | 119.6062 | 25.1387 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Бурдун (4 шт.) | L_TP3300.PS.0115 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 18.4793 | 140.6806 | 2023-03-01 | 18.4793 | 140.6806 | 2023-03-01 | 0 | 60.6019 | 134.3403 | 170.545 | 136.5793 | 175.1798 | 143.1108 | 163.9278 | 82.5089 | 75.8593 | 113.0798 | 6.6496 | 0 | 0 | 5.582 | 1.0675 | -9.7539 | 0 | 0 | -8.0876 | -1.6664 | 4.8709 | 0 | 0 | 4.8709 | 0 | 12.3305 | 0 | 0 | 10.1069 | 2.2235 | 70.9884 | 0 | 0 | 59.157 | 11.8314 | 100.7494 | 0 | 0 | 83.5435 | 17.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.8593 | 0 | 0 | 64.0279 | 11.8314 | 113.0798 | 0 | 0 | 93.6505 | 19.4294 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Алебашево (4 шт.) | L_TP3300.PS.0116 | С | 2023 | 2030 | 2027 | 16.1225 | 127.7999 | 2023-03-01 | 16.1225 | 127.7999 | 2023-03-01 | 0 | 1.2096 | 127.3656 | 199.2078 | 129.4884 | 175.7326 | 136.5634 | 160.0523 | 135.3538 | 133.9412 | 158.8428 | 1.4126 | 0 | 0 | 1.1772 | 0.23544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8944 | 0 | 0 | 9.7495 | 2.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9484 | 0 | 0 | 121.3735 | 25.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8428 | 0 | 0 | 131.123 | 27.7197 | Изменение срока реализации в связи с необходимостью синхронизации технических решений с проектом P_TP3300.PS.0148. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гладилово (замена КРУН-10, установка реакторов 10 кВ, установка АКБ) | M_TP3500.PS.0025 | П | 2026 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 228.4032 | 325.8316 | 282.0426 | 400.8337 | 221.062 | 253.7002 | 221.062 | 221.062 | 253.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6223 | 0 | 0 | 7.1853 | 1.4371 | 10.2192 | 0 | 0 | 8.436 | 1.7832 | 37.8877 | 0 | 0 | 31.573 | 6.3146 | 37.1786 | 0 | 0 | 31.3042 | 5.8744 | 174.552 | 0 | 0 | 146.5713 | 27.9806 | 145.1138 | 0 | 0 | 119.3678 | 25.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1886 | 0 | 0 | 50.1546 | 11.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 221.062 | 0 | 0 | 185.3297 | 35.7323 | 253.7002 | 0 | 0 | 209.2626 | 44.4376 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Изменение срока реализации по причине перехода оплаты кредиторской задолдженности на 2029 год
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 19шт.) | M_TP3400.PS.0050 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 47.0253 | 70.5256 | 47.809 | 70.3822 | 21.0048 | 21.5638 | 21.0048 | 21.0048 | 21.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9425 | 0 | 0 | 1.6188 | 0.32376 | 2.2837 | 0 | 0 | 1.8719 | 0.41182 | 19.0623 | 0 | 0 | 15.8852 | 3.177 | 19.2801 | 0 | 0 | 15.9355 | 3.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.0048 | 0 | 0 | 17.504 | 3.5008 | 21.5638 | 0 | 0 | 17.8074 | 3.7564 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юрга Южного ТПО (установка ДГР-10 - 2 шт.). | M_TP3400.PS.0051 | С | 2024 | 2026 | 2027 | 5.5736 | 48.6952 | 2024-09-01 | 5.5736 | 48.6952 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 45.4391 | 59.7772 | 46.1964 | 61.4319 | 53.6674 | 54.1291 | 53.6674 | 52.5563 | 53.018 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.92593 | 0.18519 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.92593 | 0.18519 | 52.5563 | 0 | 0 | 44.1427 | 8.4136 | 27.3734 | 0 | 0 | 22.749 | 4.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6446 | 0 | 0 | 21.0201 | 4.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.5563 | 0 | 0 | 44.1427 | 8.4136 | 53.018 | 0 | 0 | 43.7691 | 9.2489 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы.
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 1 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 30шт.) | M_TP3400.PS.0054 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 64.2888 | 92.3654 | 65.3603 | 92.4954 | 33.5272 | 35.7956 | 33.5272 | 33.5272 | 35.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8355 | 0 | 0 | 2.3629 | 0.47258 | 3.157 | 0 | 0 | 2.5877 | 0.56929 | 30.6917 | 0 | 0 | 25.5765 | 5.1153 | 32.6386 | 0 | 0 | 26.9451 | 5.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.5272 | 0 | 0 | 27.9394 | 5.5879 | 35.7956 | 0 | 0 | 29.5328 | 6.2628 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 2 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 29шт.) | M_TP3400.PS.0055 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 61.9026 | 88.9078 | 62.9344 | 89.0488 | 29.7905 | 31.7827 | 29.7905 | 29.7905 | 31.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7508 | 0 | 0 | 2.2924 | 0.45847 | 2.9253 | 0 | 0 | 2.3978 | 0.52752 | 27.0397 | 0 | 0 | 22.5331 | 4.5066 | 28.8574 | 0 | 0 | 23.8425 | 5.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.7905 | 0 | 0 | 24.8254 | 4.9651 | 31.7827 | 0 | 0 | 26.2403 | 5.5425 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Юрга, ПС 110 кВ Караганда, ПС 110 кВ КС-11, ПС 110 кВ Армизон, ПС 110 кВ Калмак, ПС 110 кВ Омутинка, ПС 110 кВ Коммунар, ПС 110 кВ Рафайлово (внедрение регистраторов аварийных событий) | N_TP3400.PS.0060 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 174.9097 | 251.6123 | 177.8249 | 256.6947 | 199.6812 | 240.5719 | 199.6812 | 199.6812 | 240.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9982 | 0 | 0 | 9.1652 | 1.833 | 13.7336 | 0 | 0 | 11.2571 | 2.4766 | 188.683 | 0 | 0 | 158.5003 | 30.1827 | 116.8382 | 0 | 0 | 97.1693 | 19.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 90.1639 | 19.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 199.6812 | 0 | 0 | 167.6654 | 32.0158 | 240.5719 | 0 | 0 | 198.5904 | 41.9815 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Изменение срока реализации по причине перехода оплаты кредиторской задолженности на 2029
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Утяшево, ПС Перевалово, ПС Горьковка, ПС Метелево, ПС Нариманово, ПС Кулаково (монтаж системы охранного телевидения) | M_TP3300.PS.0124 | С | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | 4.5196 | 36.8846 | 2023-12-30 | 0 | 0.82824 | 12.765 | 15.451 | 64.3895 | 86.2126 | 3.0083 | 45.2364 | 2.18 | 0 | 42.2281 | 2.18 | 0 | 0 | 1.8167 | 0.36334 | 2.18 | 0 | 0 | 1.8167 | 0.36334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3698 | 0 | 0 | 8.5714 | 1.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8583 | 0 | 0 | 26.3054 | 5.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2281 | 0 | 0 | 34.8768 | 7.3513 | Включение полной стоимости проекта, в связи с выходом ПСД. Перенос реализации на более поздний срокк, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования.
3.2.1.2 | Монтаж систем охраной сигнализации (ОС) на подстанциях Ишимского ТПО (ПС Ламенка, ПС Маслянка, РП №6 10/0,4 кВ) | H_TP3500.PR.0035 | С | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 3.509 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 2.1701 | 2.6842 | 15.1719 | 20.2 | 0.91576 | 3.9352 | 0.91576 | 0 | 3.0194 | 0.91576 | 0 | 0 | 0.76815 | 0.14761 | 0.91576 | 0 | 0 | 0.76815 | 0.14761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0194 | 0 | 0 | 2.4931 | 0.52634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0194 | 0 | 0 | 2.4931 | 0.52634 | Включение полной стоимости проекта, в связи с выходом ПСД. Перенос реализации на более поздний срокк, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 679.4619 | 4111.519 | нд | 683.5 | 4206.3881 | нд | 0 | 2712.3655 | 14890.6414 | 17910.9565 | 15284.0599 | 18367.2593 | 7000.1798 | 7223.6089 | 4287.8143 | 3093.6439 | 3268.1521 | 1194.1704 | 0 | 0 | 792.0979 | 402.0725 | 1243.0913 | 0 | 0 | 861.0491 | 382.0422 | 1686.2782 | 0 | 0 | 1065.8904 | 620.3878 | 1390.4923 | 0 | 0 | 763.8098 | 626.6826 | 1069.8046 | 0 | 0 | 893.0168 | 176.7878 | 942.3987 | 0 | 0 | 766.5305 | 175.8682 | 298.0146 | 0 | 0 | 248.4041 | 49.6105 | 893.3429 | 0 | 0 | 736.7375 | 156.6054 | 38.1694 | 0 | 0 | 31.8078 | 6.3616 | 41.9182 | 0 | 0 | 34.5586 | 7.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3092.2667 | 0 | 0 | 2239.1191 | 853.1476 | 3268.1521 | 0 | 0 | 2301.6363 | 966.5158 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 570.5604 | 3213.2891 | нд | 574.5986 | 3308.1582 | нд | 0 | 1942.3493 | 12931.1071 | 15299.197 | 13240.2146 | 15634.354 | 5563.2561 | 5650.8779 | 3620.9068 | 2739.2341 | 2776.3578 | 881.6727 | 0 | 0 | 531.6594 | 350.0133 | 932.1709 | 0 | 0 | 602.5798 | 329.5911 | 1605.4697 | 0 | 0 | 998.491 | 606.9786 | 1342.199 | 0 | 0 | 724.1473 | 618.0517 | 953.7894 | 0 | 0 | 794.8306 | 158.9588 | 727.6945 | 0 | 0 | 589.6975 | 137.997 | 140.4285 | 0 | 0 | 117.0824 | 23.3461 | 664.5461 | 0 | 0 | 547.0853 | 117.4608 | 38.1694 | 0 | 0 | 31.8078 | 6.3616 | 41.9182 | 0 | 0 | 34.5586 | 7.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737.8569 | 0 | 0 | 1942.2119 | 795.6451 | 2776.3578 | 0 | 0 | 1895.4888 | 880.869 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чебурга | F_TP3600.VL.0074 | С | 2018 | 2025 | 2026 | 10.0055 | 45.9146 | 2019-06-01 | 10.0055 | 45.9146 | 2019-06-01 | 0 | 45.6942 | 217.863 | 242.7785 | 221.4941 | 247.1291 | 47.1455 | 46.5658 | 1.4513 | -1.088e-14 | 0.87148 | 1.4513 | 0 | 0 | 1.2571 | 0.19425 | 6.061e-05 | 0 | 0 | 6.061e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87148 | 0 | 0 | 0.71432 | 0.15715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87148 | 0 | 0 | 0.71432 | 0.15715 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактом заключенных договоров. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0064 | С | 2016 | 2026 | 2026 | 85.1559 | 341.0147 | 2017-03-01 | 85.1559 | 341.0147 | 2017-03-01 | 0 | 313.1647 | 1008.0218 | 1148.4949 | 1024.8222 | 1163.1922 | 362.3848 | 362.7499 | 49.2201 | 0 | 4.4307 | 49.2201 | 0 | 0 | 41.8093 | 7.4108 | 45.1545 | 0 | 0 | 73.9506 | -28.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4307 | 0 | 0 | 3.9445 | 0.48618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4307 | 0 | 0 | 3.9445 | 0.48618 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0070 | С | 2016 | нд | нд | 51.5871 | 211.5573 | 2017-03-01 | 51.5871 | 211.5573 | 2017-03-01 | 0 | 70.2795 | 757.2204 | 789.0993 | 769.8408 | 802.2936 | 70.2795 | 70.2795 | 0 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0067 | С | 2016 | 2027 | 2027 | 125.0328 | 508.1302 | 2017-03-01 | 125.0328 | 508.1302 | 2017-03-01 | 0 | 474.2661 | 1713.9336 | 2001.9409 | 1742.4991 | 2024.1876 | 586.6825 | 587.8536 | 112.4165 | 55.8502 | 57.0212 | 56.5663 | 0 | 0 | 47.3545 | 9.2117 | 56.5663 | 0 | 0 | 47.3545 | 9.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8502 | 0 | 0 | 46.5418 | 9.3084 | 57.0212 | 0 | 0 | 46.7387 | 10.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.8502 | 0 | 0 | 46.5418 | 9.3084 | 57.0212 | 0 | 0 | 46.7387 | 10.2825 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Рафайлово, н.п.Онуфриево, н.п.Шорохово, н.п.Сл-Бешкиль) (замена провода на СИП 61,788 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0068 | С | 2016 | нд | нд | 34.4299 | 140.4815 | 2017-03-01 | 34.4299 | 140.4815 | 2017-03-01 | 0 | 9.3942 | 522.5826 | нд | 531.2923 | нд | 9.3942 | 9.3942 | 0 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (н.п. Бухтал, н.п.Ахманы, н.п.Н.Казанка) (замена провода на СИП 29,848 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0069 | С | 2016 | 2027 | 2027 | 14.7861 | 65.0098 | 2017-03-01 | 14.7861 | 65.0098 | 2017-03-01 | 0 | 4.7943 | 243.8089 | 318.016 | 247.8723 | 312.9921 | 114.0429 | 113.0733 | 109.2487 | 85.724 | 46.7432 | 23.5247 | 0 | 0 | 21.1774 | 2.3473 | 61.5358 | 0 | 0 | 24.1169 | 37.419 | 67.6052 | 0 | 0 | 56.3377 | 11.2675 | 28.3225 | 0 | 0 | 23.2151 | 5.1073 | 18.1188 | 0 | 0 | 15.099 | 3.0198 | 18.4207 | 0 | 0 | 15.099 | 3.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 85.724 | 0 | 0 | 71.4367 | 14.2873 | 46.7432 | 0 | 0 | 38.3141 | 8.4291 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | F_TP3300.VL.0058 | З | 2019 | 2025 | 2025 | 18.7308 | 156.0768 | 2023-06-01 | 18.7308 | 156.0768 | 2023-06-01 | 0 | 90.5559 | 541.8741 | 578.3929 | 550.9054 | 586.7633 | 91.9808 | 90.6037 | 1.425 | 1.3772 | 2.1719e-15 | 0.047806 | 0 | 0 | 0.039838 | 0.0079677 | 0.047806 | 0 | 0 | 0.039838 | 0.0079677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект введен. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствиии с заключенным договором.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0099 | С | 2022 | 2026 | 2027 | 13.6191 | 125.3974 | 2023-06-01 | 13.6191 | 125.3974 | 2023-06-01 | 0 | 56.7816 | 204.57 | 246.707 | 207.9795 | 250.5652 | 122.4023 | 122.3908 | 65.6207 | 65.256 | 64.0285 | 0.3647 | 0 | 0 | 0.3647 | 0 | 1.5806 | 0 | 0 | 1.5774 | 0.003295 | 65.256 | 0 | 0 | 55.4645 | 9.7915 | 47.1149 | 0 | 0 | 39.5708 | 7.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9136 | 0 | 0 | 13.8636 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.256 | 0 | 0 | 55.4645 | 9.7915 | 64.0285 | 0 | 0 | 53.4344 | 10.5941 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактом заключенных договоров.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Преображенка с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 5,279 км, ВЛ-0,4кВ - 8,991 км, замена КТП - 5 шт., установка РВА - 1 шт., строительство ремонтной перемычки до ВЛ 10 кВ Абалак 0,857 км.) | K_TP3600.VL.0100 | С | 2022 | 2026 | 2027 | 9.2644 | 85.2412 | 2023-06-01 | 9.2644 | 85.2412 | 2023-06-01 | 0 | 42.5952 | 136.1594 | 161.8811 | 138.4288 | 163.8174 | 82.996 | 83.4564 | 40.4008 | 31.847 | 32.2945 | 8.5538 | 0 | 0 | 7.1368 | 1.417 | 8.5667 | 0 | 0 | 7.1496 | 1.417 | 31.847 | 0 | 0 | 27.0521 | 4.7949 | 29.3695 | 0 | 0 | 24.6224 | 4.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 0 | 2.3975 | 0.52746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.847 | 0 | 0 | 27.0521 | 4.7949 | 32.2945 | 0 | 0 | 27.02 | 5.2746 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактом заключенных договоров.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Абалак с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 6.75 км, ВЛ-0,4кВ - 11.58 км, замена КТП - 10 шт. установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0101 | К | 2022 | 2027 | 2028 | 16.453 | 142.163 | 2023-09-30 | 16.453 | 142.163 | 2023-09-30 | 0 | 4.0472 | 265.6015 | 359.7443 | 270.0282 | 374.6792 | 152.7639 | 165.9579 | 148.7167 | 148.6936 | 161.8864 | 0.023177 | 0 | 0 | 0.023177 | 0 | 0.024363 | 0 | 0 | 0.024363 | 0 | 47.9876 | 0 | 0 | 40.6243 | 7.3633 | 1.6642 | 0 | 0 | 1.4013 | 0.26288 | 100.706 | 0 | 0 | 84.1814 | 16.5246 | 72.303 | 0 | 0 | 59.6979 | 12.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9192 | 0 | 0 | 72.6292 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 148.6936 | 0 | 0 | 124.8057 | 23.8878 | 161.8864 | 0 | 0 | 133.7284 | 28.1579 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Учхоз с ВЛ-0,4 от ПС 110/10 кВ «Утяшево» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 2,00 км, монтаж ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,013 км) | L_TP3300.VL.0094 | З | 2022 | 2025 | 2026 | 0.052262 | 0.46798 | 2022-03-01 | 0.052262 | 0.46798 | 2022-03-01 | 0 | 1.1302 | 2.3664 | 2.4898 | 2.4059 | 2.5384 | 1.1809 | 1.1809 | 0.050694 | -7.6328e-17 | 0.050694 | 0.050694 | 0 | 0 | 0 | 0.050694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050694 | 0 | 0 | 0 | 0.050694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050694 | 0 | 0 | 0 | 0.050694 | Объект введен. Переход оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.2.2.1 | Реконструкция объекта капитального строительства «Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф.Яр от ПС 110/10 кВ «Тарманы» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,24 км, монтаж ВЛ 10 кВ протяжённостью 0,33 км) | L_TP3300.VL.0093 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0.30242 | 2.6945 | 2023-03-01 | 0.30242 | 2.6945 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 43.8621 | 57.7755 | 7.7982 | 10.1526 | 16.1492 | 2.7176 | 16.1492 | 16.1492 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1492 | 0 | 0 | 0 | 16.1492 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.1492 | 0 | 0 | 0 | 16.1492 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 2.7176 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактом заключенных договоров. Без изменения срока реализации ИП
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Птицефабрика Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 4,92 км) | M_TP3500.VL.0077 | С | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 13.6232 | 2024-09-30 | 0 | 13.6232 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 29.8753 | 39.196 | 26.4342 | 34.281 | 14.9713 | 15.0518 | 14.9713 | 13.9982 | 14.0787 | 0.97309 | 0 | 0 | 0.97309 | 0 | 0.97309 | 0 | 0 | 0.97309 | 0 | 13.9982 | 0 | 0 | 11.7399 | 2.2583 | 14.0787 | 0 | 0 | 11.6206 | 2.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9982 | 0 | 0 | 11.7399 | 2.2583 | 14.0787 | 0 | 0 | 11.6206 | 2.4581 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Северного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 46,71 км, КТП-10/0.4кВ - 37,390 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 64,6 км) | M_TP3300.VL.0100 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 221.1775 | 1083.5634 | 1319.1974 | 1101.6228 | 1326.3484 | 367.2382 | 366.2075 | 146.0607 | 143.7379 | 133.7177 | 2.3229 | 0 | 0 | 2.0483 | 0.27452 | 11.3123 | 0 | 0 | 2.0323 | 9.28 | 102.8689 | 0 | 0 | 86.9861 | 15.8828 | 103.7505 | 0 | 0 | 87.4885 | 16.262 | 40.8689 | 0 | 0 | 34.0574 | 6.8115 | 29.9672 | 0 | 0 | 24.5633 | 5.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 143.7379 | 0 | 0 | 121.0436 | 22.6943 | 133.7177 | 0 | 0 | 112.0518 | 21.6659 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Южного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 37,94 км, КТП-10/0.4кВ - 40,430 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 54,8 км) | M_TP3300.VL.0101 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 219.9132 | 931.4177 | 1128.0288 | 946.9414 | 1140.3556 | 348.5446 | 350.3771 | 128.6314 | 123.2417 | 127.204 | 5.3897 | 0 | 0 | 4.9603 | 0.42937 | 3.2599 | 0 | 0 | 2.8376 | 0.42229 | 87.6208 | 0 | 0 | 73.7517 | 13.8691 | 84.4272 | 0 | 0 | 70.5111 | 13.9161 | 35.6209 | 0 | 0 | 29.6841 | 5.9368 | 42.7768 | 0 | 0 | 35.063 | 7.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.2417 | 0 | 0 | 103.4357 | 19.8059 | 127.204 | 0 | 0 | 105.5741 | 21.6299 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Антипино Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.7км) | M_TP3400.VL.0070 | С | 2025 | 2026 | 2027 | 0.64302 | 7.4539 | 2024-09-01 | 0.64302 | 7.4539 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 16.2284 | 21.325 | 16.4989 | 22.4326 | 8.0979 | 8.2821 | 8.0979 | 7.7801 | 8.0161 | 0.31777 | 0 | 0 | 0.26482 | 0.052956 | 0.26598 | 0 | 0 | 0.22166 | 0.044322 | 7.7801 | 0 | 0 | 6.4835 | 1.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0161 | 0 | 0 | 6.5706 | 1.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7801 | 0 | 0 | 6.4835 | 1.2967 | 8.0161 | 0 | 0 | 6.5706 | 1.4455 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Заводоуковск Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.72км) | M_TP3400.VL.0071 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 50.2828 | 75.5626 | 51.1208 | 75.4323 | 20.0209 | 22.9671 | 20.0209 | 20.0209 | 22.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90484 | 0 | 0 | 0.75403 | 0.15081 | 1.0854 | 0 | 0 | 0.88967 | 0.19573 | 19.116 | 0 | 0 | 15.93 | 3.186 | 21.8817 | 0 | 0 | 18.092 | 3.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0209 | 0 | 0 | 16.684 | 3.3368 | 22.9671 | 0 | 0 | 18.9816 | 3.9855 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Старая Заимка Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.49км) | M_TP3400.VL.0072 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 48.9817 | 70.4911 | 49.7981 | 70.5864 | 19.4975 | 21.4858 | 19.4975 | 19.4975 | 21.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88098 | 0 | 0 | 0.73415 | 0.14683 | 1.0151 | 0 | 0 | 0.83209 | 0.18306 | 18.6165 | 0 | 0 | 15.5138 | 3.1028 | 20.4707 | 0 | 0 | 16.9253 | 3.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.4975 | 0 | 0 | 16.2479 | 3.2496 | 21.4858 | 0 | 0 | 17.7574 | 3.7285 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ, ВЛ-10 кВ н.п.Тумашово Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ-0,4 кВ – 6,92 км., ВЛ-10 кВ– 1,6 км.) | M_TP3400.VL.0073 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 47.3585 | 65.264 | 48.1478 | 65.54 | 19.3572 | 19.4386 | 19.3572 | 19.3572 | 19.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83936 | 0 | 0 | 0.69947 | 0.13989 | 0.91805 | 0 | 0 | 0.7525 | 0.16555 | 18.5178 | 0 | 0 | 15.4315 | 3.0863 | 18.5205 | 0 | 0 | 15.3137 | 3.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.3572 | 0 | 0 | 16.131 | 3.2262 | 19.4386 | 0 | 0 | 16.0662 | 3.3724 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Аслана Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 5.42км) | M_TP3400.VL.0074 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.5862 | 32.5019 | 23.9793 | 32.6422 | 12.5627 | 12.5359 | 12.5627 | 12.5627 | 12.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56078 | 0 | 0 | 0.46732 | 0.093464 | 0.58391 | 0 | 0 | 0.47861 | 0.1053 | 12.0019 | 0 | 0 | 10.0016 | 2.0003 | 11.952 | 0 | 0 | 9.8815 | 2.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5627 | 0 | 0 | 10.4689 | 2.0938 | 12.5359 | 0 | 0 | 10.3601 | 2.1758 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Новоатьялово Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 6.16км) | M_TP3400.VL.0075 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.6682 | 44.5849 | 30.1627 | 44.502 | 14.2527 | 14.5451 | 14.2527 | 14.2527 | 14.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63734 | 0 | 0 | 0.53112 | 0.10622 | 0.72964 | 0 | 0 | 0.59806 | 0.13157 | 13.6153 | 0 | 0 | 11.3461 | 2.2692 | 13.8155 | 0 | 0 | 11.3242 | 2.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2527 | 0 | 0 | 11.8772 | 2.3754 | 14.5451 | 0 | 0 | 11.9222 | 2.6229 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Осиново Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.19км) | M_TP3400.VL.0076 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.0992 | 13.9173 | 10.2676 | 13.9775 | 5.1719 | 5.1736 | 5.1719 | 5.1719 | 5.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2266 | 0 | 0 | 0.18883 | 0.037766 | 0.23593 | 0 | 0 | 0.19339 | 0.042545 | 4.9453 | 0 | 0 | 4.1476 | 0.79762 | 4.9377 | 0 | 0 | 4.0815 | 0.85614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1719 | 0 | 0 | 4.3365 | 0.83539 | 5.1736 | 0 | 0 | 4.2749 | 0.89869 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Памятное Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 6.982км) | M_TP3400.VL.0077 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 46.2089 | 66.4958 | 46.979 | 66.5916 | 15.9415 | 17.4554 | 15.9415 | 15.9415 | 17.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74764 | 0 | 0 | 0.62303 | 0.12461 | 0.81751 | 0 | 0 | 0.67009 | 0.14742 | 15.1939 | 0 | 0 | 12.6616 | 2.5323 | 16.6379 | 0 | 0 | 13.756 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9415 | 0 | 0 | 13.2846 | 2.6569 | 17.4554 | 0 | 0 | 14.4261 | 3.0293 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Без изменения срока
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Сингуль Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 2.454км) | M_TP3400.VL.0078 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.5001 | 26.2973 | 17.7918 | 26.2522 | 5.7008 | 6.5344 | 5.7008 | 5.7008 | 6.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26279 | 0 | 0 | 0.21899 | 0.043798 | 0.31343 | 0 | 0 | 0.25691 | 0.05652 | 5.438 | 0 | 0 | 4.5317 | 0.90634 | 6.221 | 0 | 0 | 5.1425 | 1.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7008 | 0 | 0 | 4.7507 | 0.95013 | 6.5344 | 0 | 0 | 5.3994 | 1.135 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Без изменения срока
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кавдык Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 4.92км) | M_TP3400.VL.0079 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.2547 | 46.4152 | 32.7923 | 46.4237 | 11.2169 | 7.3132 | 11.2169 | 11.2169 | 7.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52684 | 0 | 0 | 0.43904 | 0.087807 | 0.57607 | 0 | 0 | 0.47219 | 0.10388 | 10.6901 | 0 | 0 | 8.967 | 1.723 | 6.7371 | 0 | 0 | 5.6056 | 1.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2169 | 0 | 0 | 9.4061 | 1.8108 | 7.3132 | 0 | 0 | 6.0778 | 1.2354 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Без изменения срока
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Глубокое ПС 220 кВ Голышманово (замена опор, замена провода 2,5 км. Замена кабеля 0.2 км). | M_TP3500.VL.0080 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 0.93357 | 8.6647 | 2024-09-30 | 0.93357 | 8.6647 | 2024-09-30 | 0 | 0.48655 | 15.3864 | 21.053 | 15.9381 | 20.7187 | 9.3048 | 10.3715 | 8.8183 | 8.8183 | 9.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9116 | 0 | 0 | 7.3046 | 1.607 | 8.8183 | 0 | 0 | 7.3956 | 1.4226 | 0.97337 | 0 | 0 | 0.8569 | 0.11646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8183 | 0 | 0 | 7.3956 | 1.4226 | 9.8849 | 0 | 0 | 8.1615 | 1.7235 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Колос Ишимского ТПО (кольцующая перемычка между ВЛ 10 кВ Колос ПС 110/10кВ Горбуново и ВЛ 10 кВ Королево ПС 110/10кВ Малышенка) (13 км замена опор, провода) | M_TP3500.VL.0082 | С | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 52.6673 | 2024-12-30 | 0 | 52.6673 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 75.3434 | 98.9838 | 67.634 | 88.2194 | 58.0152 | 58.6486 | 58.0152 | 55.531 | 56.1644 | 2.4842 | 0 | 0 | 2.4842 | 0 | 2.4842 | 0 | 0 | 2.4842 | 0 | 55.531 | 0 | 0 | 46.5745 | 8.9565 | 50.7267 | 0 | 0 | 41.9014 | 8.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4378 | 0 | 0 | 4.4572 | 0.98058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.531 | 0 | 0 | 46.5745 | 8.9565 | 56.1644 | 0 | 0 | 46.3586 | 9.8058 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ , ТП 10/0,4 кВ в н.п. Майский Ишимского ТПО(замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 1,5 км, ВЛ-0,4кВ - 5 км, замена КТП - 5 шт.) | M_TP3500.VL.0078 | С | 2024 | 2026 | 2026 | 3.8481 | 35.8288 | 2023-12-30 | 3.8481 | 35.8288 | 2023-12-30 | 0 | 1.0567 | 46.9958 | 61.6759 | 47.779 | 61.9931 | 38.5704 | 39.8189 | 37.5137 | 37.5137 | 38.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5137 | 0 | 0 | 31.468 | 6.0457 | 38.7622 | 0 | 0 | 31.812 | 6.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.5137 | 0 | 0 | 31.468 | 6.0457 | 38.7622 | 0 | 0 | 31.812 | 6.9502 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Усть-Барсук Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 29,82 км) | M_TP3500.VL.0076 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 382.279 | 537.0276 | 412.8336 | 567.3637 | 200.3652 | 173.4628 | 200.3652 | 193.8025 | 173.4628 | 6.5628 | 0 | 0 | 5.469 | 1.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2086 | 0 | 0 | 5.2086 | 0 | 99.6794 | 0 | 0 | 83.9923 | 15.6872 | 130.9749 | 0 | 0 | 108.2592 | 22.7157 | 94.123 | 0 | 0 | 78.4359 | 15.6872 | 37.2793 | 0 | 0 | 30.5568 | 6.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 193.8025 | 0 | 0 | 162.4281 | 31.3743 | 173.4628 | 0 | 0 | 144.0247 | 29.4381 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бурдун-Сибжилстрой I-II в пролетах опор №№ 41-46 (заявитель ООО СЗ "К2", замена ВЛ 110 кВ протяженностью 2*0,87 км на КЛ 110 кВ - 2*0,87 км, монтаж ВОЛС 2*0,87 км) | N_TP3300.KL.0002 | С | 2023 | 2026 | 2026 | 38.6376 | 282.1359 | 2025-06-30 | 38.6376 | 282.1359 | 2025-06-30 | 0 | 30.1398 | 313.1832 | 402.3884 | 318.4029 | 403.8479 | 280.3001 | 284.0269 | 250.1603 | 239.1451 | 230.9112 | 11.0152 | 0 | 0 | 0 | 11.0152 | 22.9759 | 0 | 0 | 0 | 22.9759 | 239.1451 | 0 | 0 | 0 | 239.1451 | 230.9112 | 0 | 0 | 0 | 230.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 239.1451 | 0 | 0 | 0 | 239.1451 | 230.9112 | 0 | 0 | 0 | 230.9112 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ Поток 1,2 от ПС 110 Березняки до РП 10 кВ Новотарманский (строительство дополнительной КЛ 10 кВ - 4*8,327 км) | N_TP3300.KL.0005 | С | 2024 | 2026 | 2027 | 78.0823 | 536.5934 | 2024-06-30 | 78.0823 | 536.5934 | 2024-06-30 | 0 | 57.458 | 688.8324 | 882.4422 | 700.313 | 891.6354 | 533.157 | 541.0832 | 475.6991 | 362.0675 | 379.1025 | 113.6316 | 0 | 0 | 97.5566 | 16.075 | 104.5227 | 0 | 0 | 88.4432 | 16.0795 | 362.0675 | 0 | 0 | 301.7229 | 60.3446 | 343.2173 | 0 | 0 | 283.7033 | 59.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8852 | 0 | 0 | 29.4141 | 6.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 362.0675 | 0 | 0 | 301.7229 | 60.3446 | 379.1025 | 0 | 0 | 313.1174 | 65.9851 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ Перевалово 1,2 от ПС 110 Горьковка до РП 10 кВ Перевалово (строительство дополнительной КЛ 10 кВ - 4*7,586 км) | N_TP3300.KL.0006 | С | 2024 | 2026 | 2026 | 68.429 | 447.5084 | 2024-06-30 | 68.429 | 447.5084 | 2024-06-30 | 0 | 60.1538 | 382.4377 | 478.4034 | 388.8117 | 471.2279 | 445.3359 | 414.7722 | 385.1821 | 149.8498 | 6.9694 | 235.3322 | 0 | 0 | 196.112 | 39.2202 | 347.6489 | 0 | 0 | 285.3396 | 62.3093 | 149.8498 | 0 | 0 | 124.8749 | 24.975 | 6.9694 | 0 | 0 | 5.7126 | 1.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 149.8498 | 0 | 0 | 124.8749 | 24.975 | 6.9694 | 0 | 0 | 5.7126 | 1.2568 | Объект введен. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствиии с заключенным договором.
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от РП 10 кв Перевалово с заменой КЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от РП 10 кВ Перевалово до оп. № 1 (2х0,595 км), КЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от оп. № 45 до ТП-405-2 (2х0,03 км), КВЛ 10 кВ отпайка на ТП-404 от оп. № 1 до ТП-404 (1,06 км) (замена КЛ 10 кВ 1,25 км, ВЛ 10 кВ 1,06 км) | N_TP3300.KL.0007 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 4.0381 | 34.2755 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 22.6807 | 29.8752 | 54.6166 | 70.9971 | 11.8212 | 36.5984 | 11.8212 | 11.8212 | 35.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93153 | 0 | 0 | 0.77628 | 0.15526 | 11.8212 | 0 | 0 | 9.851 | 1.9702 | 35.6668 | 0 | 0 | 29.4647 | 6.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8212 | 0 | 0 | 9.851 | 1.9702 | 35.6668 | 0 | 0 | 29.4647 | 6.2021 | Включение полной стоимости проекта на основании выхода ПСД (приказ № 19-ТЭС от 31.10.2025). Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. ОПХ 1,2 от ПС 110 кВ Молодежная, с заменой КЛ 10 кВ ф. ОПХ-1 (2х2,232 км), ф. ОПХ-2 (2х2,236 км) (замена КЛ 10 кВ 8,936 км) | N_TP3300.KL.0009 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 165.1423 | 222.6338 | 167.8947 | 234.8491 | 60.6129 | 78.6107 | 60.6129 | 60.6129 | 78.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1563 | 0 | 0 | 25.9636 | 5.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4566 | 0 | 0 | 24.5472 | 4.9094 | 29.9476 | 0 | 0 | 24.9868 | 4.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6631 | 0 | 0 | 39.8878 | 8.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.6129 | 0 | 0 | 50.5108 | 10.1022 | 78.6107 | 0 | 0 | 64.8745 | 13.7361 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. Гусево 1 от ПС 110 кВ Молодежная с заменой кабельного захода КЛ 10 кВ ф. Гусево 1 от ПС 110 кВ Молодежная до оп. № 1, установка ВДТ на КВЛ 10 кВ ф. Гусево 1, 2 (замена кабельного захода КЛ 10 кВ 1*1,328 км, установка ВДТ 2 шт.) | N_TP3300.VL.0105 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.80017 | 224.558 | 277.3805 | 228.3006 | 278.9863 | 45.7513 | 45.7387 | 44.9512 | 0 | 0.077419 | 44.9512 | 0 | 0 | 37.6924 | 7.2588 | 44.8611 | 0 | 0 | 0.32144 | 44.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077419 | 0 | 0 | 0.063458 | 0.013961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077419 | 0 | 0 | 0.063458 | 0.013961 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта с НДС по причине перераспределения необлагаемых затрат с учетом фактически реализованных объемов
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. Медик 1,2 от ПС 110 кВ Березняки до РП 10 кВ В. Бор с заменой КЛ 10 кВ ф. Медик-1 (7,965 км), КЛ 10 кВ ф. Медик-2 (7,965 км) (замена КЛ 10 кВ 15,93 км) | N_TP3300.KL.0010 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 571.268 | 787.6611 | 580.7891 | 823.8827 | 237.4309 | 282.09 | 237.4309 | 237.4309 | 282.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6434 | 0 | 0 | 6.5073 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.7876 | 0 | 0 | 192.6052 | 37.1824 | 7.757 | 0 | 0 | 6.5073 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.333 | 0 | 0 | 226.3265 | 48.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 237.4309 | 0 | 0 | 199.1125 | 38.3184 | 282.09 | 0 | 0 | 232.8338 | 49.2562 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта с НДС по причине перераспределения необлагаемых затрат с учетом фактически реализованных объемов
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Яр от ПС 110/10 кВ "Тарманы" (переустройство, заявитель ООО "СЗ "Самолет-Чаркова", КЛ 10 кВ протяженностью 0,43 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,002 км.) | N_TP3300.KL.0014 | С | 2024 | 2025 | 2026 | 0.56763 | 4.6645 | 2023-09-30 | 0.56763 | 4.6645 | 2023-09-30 | 0 | 0.012 | 5.8825 | 7.2743 | 5.9806 | 7.3705 | 3.5888 | 3.0849 | 3.5768 | 0 | 0.3667 | 3.5768 | 0 | 0 | 0 | 3.5768 | 2.7062 | 0 | 0 | 0 | 2.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0.3667 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором.
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. Якорь от ПС 110/10 кВ "Щербаковская" (заявитель ООО СЗ "Граффити", переустройство КЛ 10 кВ протяженностью 2*1,7 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,062 км) | N_TP3300.KL.0015 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.5399 | 36.2757 | 27.9989 | 36.4522 | 6.1342 | 6.2364 | 6.1342 | 6.1342 | 6.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1342 | 0 | 0 | 0 | 6.1342 | 6.2364 | 0 | 0 | 0 | 6.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1342 | 0 | 0 | 0 | 6.1342 | 6.2364 | 0 | 0 | 0 | 6.2364 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ожогино-Н.Техническая; ВЛ 110 кВ Ожогино-Бурдун I-II; ВЛ110 кВ Ожогино-Рощино; ВЛ 110 кВ Ожогино-Перевалово; ВЛ 110 кВ Ожогино-Тараскуль; ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная; ВЛ 110 кВ Ожогино-Войновка; КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-2-Ожогино II цепь; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Комарово; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Молодежная; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Новотехническая; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная; ВОЛС по КВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Ожогино (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 1х2,128 км; 1х2,291 км; 1х1,881 км; 1х2,043 км; 1х1,915 км;1х1,915 км; 1х0,191 км; 1х0,145 км; 1х0,07 км. ВОЛС 1х2,001 км; 3х1,915 км; 1х1,312 км; 2х0,273 км; 1х0,07 км; заявитель ГКУ ТО "Управление автомобильных дорог") | N_TP3300.VL.0110 | П | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 189.7105 | 367.4777 | 430.1753 | 373.6024 | 442.091 | 417.8749 | 417.3779 | 228.1644 | 0 | 103.4133 | 228.1644 | 0 | 0 | 0 | 228.1644 | 124.2541 | 0 | 0 | 0 | 124.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.048 | 0 | 0 | 0 | 91.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3652 | 0 | 0 | 0 | 12.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4133 | 0 | 0 | 0 | 103.4133 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и.
3.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Абатск-Лапино; ВЛ 110 кВ Ишим-Лапино (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 0,06 км; заявитель АО "Транснефть Западная Сибирь") | O_TP3500.VL.0085 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3977 | 1.8411 | 2.9279 | 3.8118 | 1.1484 | 1.1666 | 1.1484 | 1.1484 | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1484 | 0 | 0 | 0 | 1.1484 | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1484 | 0 | 0 | 0 | 1.1484 | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Решетниково от ПС 110/10 кВ "Молчаново" (переустройство, заявитель МКУ "Служба заказчика Тюменского района", ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,125 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1*0,035 км.) | O_TP3300.VL.0112 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3139 | 2.862 | 2.3524 | 3.0627 | 0.72295 | 0.73393 | 0.72295 | 0 | 0.73393 | 0.72295 | 0 | 0 | 0 | 0.72295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73393 | 0 | 0 | 0 | 0.73393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73393 | 0 | 0 | 0 | 0.73393 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несвоевременного исполнения обязательств подрядчиком. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ; КЛ 10 кВ ф. Муллаши с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили", воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. Домостроитель от ПС 110/10 кВ "Винзили", электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Винзили" ВЛ 10 кВ ф. Насосная с ВЛ 0,4 кВ (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,58 км, заявитель ФКУ "Уралуправтодор") | O_TP3300.VL.0113 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.422 | 7.1419 | 5.5123 | 7.1766 | 4.6599 | 4.7517 | 4.6599 | 4.6599 | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6599 | 0 | 0 | 0 | 4.6599 | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6599 | 0 | 0 | 0 | 4.6599 | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 4.7517 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач ВЛ 110 кВ "Княжево-Богандинка", воздушной линии электропередач 110 кВ "Приозерная-Кыштырла-ЖБИ", электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Винзили" ВЛ 10 кВ ф. Насосная с ВЛ 0,4 кВ, электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Марай с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кыштырла" (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 2,351 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,4 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,387 км, заявитель ФКУ "Уралуправтодор") | O_TP3300.VL.0114 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48.738 | 55.602 | 65.3016 | 56.5287 | 66.0163 | 60.2671 | 60.5414 | 11.5291 | 11.5291 | 11.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5291 | 0 | 0 | 0 | 11.5291 | 11.8035 | 0 | 0 | 0 | 11.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5291 | 0 | 0 | 0 | 11.5291 | 11.8035 | 0 | 0 | 0 | 11.8035 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. ОПХ с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Утяшево, ВЛ 10 кВ ф. Стрела-1 от яч. №1 секции №2 БРТП Московский до БКТП № 3492 н.п. Московский (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,498 км в КЛ 10 кВ протяженностью 1х1,494 км, замена КТП 0,25 МВА; заявитель ГКУ ТО "УКС") | O_TP3300.KL.0016 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.5666 | 23.1389 | 17.8594 | 23.2515 | 9.8077 | 9.9658 | 9.8077 | 9.8077 | 9.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8077 | 0 | 0 | 0 | 9.8077 | 9.9658 | 0 | 0 | 0 | 9.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8077 | 0 | 0 | 0 | 9.8077 | 9.9658 | 0 | 0 | 0 | 9.9658 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф.Комарово с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Тополя (переустройство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1*0,09 км, заявитель ООО «ВАГ Авто») | O_TP3300.VL.0116 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6351 | 4.6616 | 3.6957 | 4.8115 | 1.3786 | 1.7034 | 1.3786 | 0.78082 | 1.7034 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78082 | 0 | 0 | 0 | 0.78082 | 1.7034 | 0 | 0 | 0 | 1.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78082 | 0 | 0 | 0 | 0.78082 | 1.7034 | 0 | 0 | 0 | 1.7034 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф.Онохино с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Червишево (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,08 км, заявитель Хамидуллин А.В.) | O_TP3300.VL.0115 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7976 | 2.2234 | 1.8275 | 2.3793 | 1.4212 | 1.4442 | 1.4212 | 0 | 1.4442 | 1.4212 | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 1.4442 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несвоевременного исполнения обязательств подрядчиком. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с установкой дополнительного оборудования (реклоузеры 10 кВ - 35 шт.) | O_TP3300.VL.0117 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 164.5548 | 207.8779 | 167.2974 | 210.0342 | 116.0124 | 116.6045 | 116.0124 | 38.0893 | 47.5856 | 77.9231 | 0 | 0 | 64.936 | 12.9872 | 69.0189 | 0 | 0 | 64.9371 | 4.0819 | 38.0893 | 0 | 0 | 32.3652 | 5.7241 | 47.5856 | 0 | 0 | 39.6798 | 7.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.0893 | 0 | 0 | 32.3652 | 5.7241 | 47.5856 | 0 | 0 | 39.6798 | 7.9058 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Комарово с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ «Тополя» (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км в КЛ 10 кВ протяжённостью 2х0,19 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,06 км; заявитель ООО «Монолит») | O_TP3300.KL.0017 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.2396 | 9.5361 | 7.3603 | 9.5825 | 3.0782 | 3.1279 | 3.0782 | 3.0782 | 3.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0782 | 0 | 0 | 0 | 3.0782 | 3.1279 | 0 | 0 | 0 | 3.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0782 | 0 | 0 | 0 | 3.0782 | 3.1279 | 0 | 0 | 0 | 3.1279 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Яр от ПС 110/10 кВ "Тарманы", отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 84 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 3445 н.п. Тюмень (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х3,570 км в КЛ 10 кВ протяженностью 1х2,523 км, демонтаж отпайки ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,703 км; заявитель ООО "ИДК"ЭНКО") | O_TP3300.VL.0118 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.5483 | 50.7761 | 39.1908 | 51.0231 | 11.0071 | 11.1846 | 11.0071 | 11.0071 | 11.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0071 | 0 | 0 | 0 | 11.0071 | 11.1846 | 0 | 0 | 0 | 11.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0071 | 0 | 0 | 0 | 11.0071 | 11.1846 | 0 | 0 | 0 | 11.1846 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Луговая с ВЛ 0,4 кВ и зданием ТП от ПС 110/10 кВ "Кулаково" (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,22 км; заявитель Бурыка О.А.) | O_TP3300.VL.0119 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.4692 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 2.7852 | 3.445 | 2.8316 | 3.4771 | 1.4414 | 0.9542 | 1.4414 | 0 | 0.055114 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | 0.89908 | 0 | 0 | 0 | 0.89908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055114 | 0 | 0 | 0 | 0.055114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055114 | 0 | 0 | 0 | 0.055114 | Объект введен. Переход оплаты кредиторской задолженности на 2026 год
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Речкино с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Кулаково (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,055 км; заявитель ИП Волокитин М.В.) | O_TP3300.VL.0120 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6563 | 2.0487 | 1.6839 | 2.1923 | 0.9283 | 0.93706 | 0.9283 | 0 | 0.93706 | 0.9283 | 0 | 0 | 0 | 0.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93706 | 0 | 0 | 0 | 0.93706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93706 | 0 | 0 | 0 | 0.93706 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несвоевременного исполнения обязательств подрядчиком.. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция линии электропередач двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Алебашевская до РП 48,44 на первом этапе ВЛ на участках опор №1-1...1-12 (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х0,015 км; заявитель АО СЗ «АКВА») | O_TP3300.VL.0122 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4182 | 1.8681 | нд | нд | 1.0558 | 1.0728 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 1.0728 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Перевалово с ВЛ 0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ «Перевалово» (переустройство ВЛ 10 кВ демонтаж протяженностью 1х0,22 км, монтаж протяженностью 1х0,27 км; заявитель Мамедов А.А.) | P_TP3300.VL.0123 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3792 | 5.7683 | 4.4522 | 5.7963 | 2.3711 | 2.4093 | 2.3711 | 2.3711 | 2.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3711 | 0 | 0 | 0 | 2.3711 | 2.4093 | 0 | 0 | 0 | 2.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3711 | 0 | 0 | 0 | 2.3711 | 2.4093 | 0 | 0 | 0 | 2.4093 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. Якорь от ПС 110/10 кВ "Щербаковская" (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,75 км, монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,06 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,95 км; заявитель ООО "Создатели. Четвертый") | P_TP3300.KL.0018 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.583 | 11.3055 | 8.726 | 11.3605 | 5.789 | 5.8823 | 5.789 | 5.789 | 5.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.789 | 0 | 0 | 0 | 5.789 | 5.8823 | 0 | 0 | 0 | 5.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.789 | 0 | 0 | 0 | 5.789 | 5.8823 | 0 | 0 | 0 | 5.8823 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Покровка" ВЛ 10 кВ Никитино с ВЛ 0,4 кВ (переустройство ВЛ 10 кВ: демонтаж протяженностью 1х0,153 км, монтаж протяженностью 1х0,165 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.; заявитель ООО "Старец Григорий") | P_TP3400.VL.0091 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.5956 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 7.5905 | 9.9983 | 7.717 | 10.0469 | 4.635 | 2.6183 | 4.635 | 4.635 | 2.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 2.6183 | 0 | 0 | 0 | 2.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.635 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 2.6183 | 0 | 0 | 0 | 2.6183 | Изменение стоимости проекта в свзязи с включением полного объема работ и выходом ПСД (приказ 3273-ЮТПО от 25.12.2025). Изменение года окончания реализации проекта на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (ф. Л-2 оп. № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 499-оп. № 1/3 н.п. Мелиораторов) (переустройство ВЛ 0,4 кВ: демонтаж протяженностью 1х0,07 км, монтаж протяженностью 1х0,08 км; заявитель Доровская Н.В.) | P_TP3300.VL.0125 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.86181 | 1.1352 | 0.87617 | 1.1407 | 0.30494 | 0.30986 | 0.30494 | 0.30494 | 0.30986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30494 | 0 | 0 | 0 | 0.30494 | 0.30986 | 0 | 0 | 0 | 0.30986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30494 | 0 | 0 | 0 | 0.30494 | 0.30986 | 0 | 0 | 0 | 0.30986 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Комарово с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Тополя (переустройство ВЛ 10 кВ: демонтаж протяженностью 1х0,29 км, монтаж протяженностью 1х0,53 км; заявитель ООО «Релакс») | P_TP3300.VL.0126 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.3642 | 9.1089 | 7.487 | 9.7474 | 1.9681 | 1.9999 | 1.9681 | 0 | 1.9999 | 1.9681 | 0 | 0 | 0 | 1.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9999 | 0 | 0 | 0 | 1.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9999 | 0 | 0 | 0 | 1.9999 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несвоевременного исполнения обязательств подрядчиком. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ, 63 кВА ВЛ 10 кВ ф. Кордон ПС 220/110/10 кВ Ожогино (переустройство ВЛ 10 кВ: демонтаж протяженностью 1х0,006 км, монтаж протяженностью 1х0,03 км; монтаж КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,135 км; заявитель Джафаров С.Г. оглы) | P_TP3300.VL.0127 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.0519 | 6.6544 | 5.1361 | 6.6868 | 1.5032 | 1.5275 | 1.5032 | 1.5032 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5032 | 0 | 0 | 0 | 1.5032 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5032 | 0 | 0 | 0 | 1.5032 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 1.5275 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Поселок с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ «Монтажная» (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,105 км; ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,155; монтаж КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,84 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,173 км; 1х0,04 км, замена ТП 10/0,4 кВ – 1 шт; заявитель ИП Боков А.А.) | P_TP3300.VL.0128 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0839 | 11.9654 | 9.2353 | 12.0236 | 5.2947 | 5.3801 | 5.2947 | 5.2947 | 5.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2947 | 0 | 0 | 0 | 5.2947 | 5.3801 | 0 | 0 | 0 | 5.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2947 | 0 | 0 | 0 | 5.2947 | 5.3801 | 0 | 0 | 0 | 5.3801 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иртыш - Тобольская ТЭЦ-3 с отпайкой на ПС КОС, электросетевого комплекса ВЛ - 110 кВ Иртыш - Тобольская ТЭЦ 1ц, 2ц (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 0,355 км, заявитель ООО "Запсибнефтехим) | P_TP3600.VL.0110 | С | 2025 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 56.5289 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 49.1745 | 64.9109 | 46.0974 | 59.658 | 56.8242 | 50.8439 | 56.8242 | 56.8242 | 45.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0147 | 0 | 0 | 0 | 5.0147 | 54.3203 | 0 | 0 | 0 | 54.3203 | 45.8292 | 0 | 0 | 0 | 45.8292 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.8242 | 0 | 0 | 0 | 56.8242 | 45.8292 | 0 | 0 | 0 | 45.8292 | Изменение стоимости, технических параметров инвестиционного проекта в соответствии с утверждением проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, актуальной ставки НДС. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком.
3.2.2.1 | Реконструкция РС Южного РЭС (ВЛ 10 кВ ф. Головино; ВЛ 10 кВ ф.Акияры 1; ВЛ 10 кВ ф.Акияры 2; КВЛ 10 кВ ф.Муллаши, ВЛ 10 кВ ф.ОПХ) (замена провода на СИП общей протяженностью 53 км; установка ВДТ - 1 шт., замена опор - 201 шт.) | P_TP3300.VL.0121 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 699.9708 | 956.0835 | 711.637 | 979.3851 | 184.8367 | 196.8178 | 184.8367 | 184.8367 | 196.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4313 | 0 | 0 | 37.0516 | 6.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4054 | 0 | 0 | 117.8379 | 23.5676 | 154.3167 | 0 | 0 | 127.4602 | 26.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.501 | 0 | 0 | 34.8369 | 7.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 184.8367 | 0 | 0 | 154.8895 | 29.9472 | 196.8178 | 0 | 0 | 162.2971 | 34.5207 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция РС Северного РЭС (ВЛ 10 кВ ф.Светлое; ВЛ 10 кВ ф.Якорь; ВЛ 10 кВ ф.Чикча; ВЛ 10 кВ ф.Ембаево) (замена провода на СИП общей протяженностью 33,424 км) | P_TP3300.VL.0124 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 430.3325 | 590.2904 | 437.5047 | 613.2424 | 178.6616 | 190.6382 | 178.6616 | 178.6616 | 190.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6474 | 0 | 0 | 22.3166 | 3.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0142 | 0 | 0 | 127.5118 | 25.5024 | 62.7618 | 0 | 0 | 52.5112 | 10.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8764 | 0 | 0 | 104.8167 | 23.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 178.6616 | 0 | 0 | 149.8285 | 28.8331 | 190.6382 | 0 | 0 | 157.3279 | 33.3103 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. В. Бор от ПС 110/10 кВ «Казарово» (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х1,050 км; реклоузера 10 кВ - 1 шт.; монтаж КЛ 10 кВ протяженностью 1х1,2 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,09 км; реклоузера 10 кВ - 1 шт.; заявитель ООО «Салаирский») | P_TP3300.KL.0019 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.6232 | 13.92 | 10.8002 | 14.061 | 7.8586 | 7.9854 | 7.8586 | 7.1864 | 7.9854 | 0.67226 | 0 | 0 | 0 | 0.67226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1864 | 0 | 0 | 0 | 7.1864 | 7.9854 | 0 | 0 | 0 | 7.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1864 | 0 | 0 | 0 | 7.1864 | 7.9854 | 0 | 0 | 0 | 7.9854 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Яр от ПС 110/10 кВ «Тарманы», ВЛ 10 кВ ф. Якорь от ПС 110/10 кВ «Щербаковская» (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,22 км; 1х0,395 км; монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,28 км; 1х0,415 км; заявитель ООО «Стройлюкс») | P_TP3300.KL.0020 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.2461 | 13.4244 | 10.4169 | 13.5619 | 6.1221 | 6.2208 | 6.1221 | 5.5869 | 6.2208 | 0.53519 | 0 | 0 | 0 | 0.53519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5869 | 0 | 0 | 0 | 5.5869 | 6.2208 | 0 | 0 | 0 | 6.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5869 | 0 | 0 | 0 | 5.5869 | 6.2208 | 0 | 0 | 0 | 6.2208 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ф. ВЛ 10 кВ Московский от ПС 110/10 кВ "Утяшево", кабеля силового 10 кВ ф. Московский от яч. № 103 ЗРУ - 10 кВ ПС 110 кВ Комарово до оп. № 52 ВЛ 10 кВ "Московский", кабеля силового 10 кВ Учхоз от яч. № 212 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Комарово до оп. № 51 ВЛ 10 кВ "Московский", отпайка от оп. № 74 ВЛ 10 кВ ф. Плеханово ПС 110 кВ Комарово в сторону КТП № 3300 н.п. Тюмень (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,56 км; монтаж КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,786 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,159 км; заявитель ГКУ ТО "УАД") | P_TP3300.KL.0021 | П | 2025 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 56.3041 | 74.1327 | 57.2425 | 70.7115 | 20.6461 | 20.6975 | 20.6461 | 20.3058 | 3.1315 | 0.34034 | 0 | 0 | 0 | 0.34034 | 17.566 | 0 | 0 | 0 | 17.566 | 20.0577 | 0 | 0 | 0 | 20.0577 | 3.1315 | 0 | 0 | 0 | 3.1315 | 0.24809 | 0 | 0 | 0 | 0.24809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.3058 | 0 | 0 | 0 | 20.3058 | 3.1315 | 0 | 0 | 0 | 3.1315 | Изменение стоимости и срока реализации в соответствии с фактически заключенным договором
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Матуши" ВЛ 10 кВ ф. "Матуши-1", от ПС 110/10 кВ "Матуши" ВЛ 10 кВ ф. "Матуши-2" с ВЛ 0,4 кВ (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,36 км, 1х0,36 км; монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 2х0,43 км; заявитель ООО «ТюменьВторСырье») | P_TP3400.VL.0092 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.6434 | 15.2118 | 11.8375 | 15.4114 | 3.7929 | 4.2989 | 3.7929 | 3.2858 | 4.2989 | 0.50712 | 0 | 0 | 0 | 0.50712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2858 | 0 | 0 | 0 | 3.2858 | 4.2989 | 0 | 0 | 0 | 4.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2858 | 0 | 0 | 0 | 3.2858 | 4.2989 | 0 | 0 | 0 | 4.2989 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ фидер Дмитриево от ПС Ситниково с ВЛ 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,12 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,09 км, 1х0,175 км; монтаж КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,12 км; заявитель ГКУ ТО "УКС") | P_TP3400.KL.0001 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0644 | 2.7171 | 2.0988 | 2.7503 | 1.4789 | 1.5027 | 1.4789 | 1.3882 | 1.5027 | 0.09064 | 0 | 0 | 0 | 0.09064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0.09064 | 0 | 0 | 0 | 0.09064 | 0.20513 | 0 | 0 | 0 | 0.20513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3882 | 0 | 0 | 0 | 1.3882 | 1.5027 | 0 | 0 | 0 | 1.5027 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Перевалово с ВЛ 0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ Перевалово (переустройство: демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,045 км; монтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,06 км; заявитель Серкова Ж.И.) | Q_TP3300.VL.0130 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.66553 | 0.86647 | нд | 0.81485 | нд | нд | 0.81485 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81485 | 0 | 0 | 0 | 0.81485 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81485 | 0 | 0 | 0 | 0.81485 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации от 20.01.2025 №ZP01.3000.2024.2971
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Перевалово с ВЛ 0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово" (переустройство: демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,08 км; монтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,08 км; заявитель Букреев П.А.) | Q_TP3300.VL.0131 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.80202 | 1.0573 | нд | 0.74819 | нд | нд | 0.74819 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55077 | 0 | 0 | 0 | 0.55077 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19742 | 0 | 0 | 0 | 0.19742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74819 | 0 | 0 | 0 | 0.74819 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о компенсации от 01.09.2025 №ZP01.3000.2025.3338
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ Викулово ВЛ 10 кВ ф. Чуртан с ВЛ 0,4 кВ (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,17 км; монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км; заявитель Администрация Викуловского муниципального района) | Q_TP3500.VL.0088 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.8408 | 3.7069 | нд | 1.5853 | нд | нд | 1.5853 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5098 | 0 | 0 | 0 | 1.5098 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0755 | 0 | 0 | 0 | 0.0755 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 1.5853 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о компенсации от 23.12.2025 №499-ZP01.3000.2025.2160
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Решетниково от ПС 110/10 кВ Молчаново (переустройство: демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,12 км; монтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,105 км; заявитель Лугин Д.В.) | Q_TP3300.VL.0132 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.87636 | 1.176 | нд | 0.98647 | нд | нд | 0.98647 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35214 | 0 | 0 | 0 | 0.35214 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63433 | 0 | 0 | 0 | 0.63433 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98647 | 0 | 0 | 0 | 0.98647 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о компенсации от 16.01.2026 № ZP01.3000.2025.3941
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ в н.п. Падерина (демонтаж ТП 10/0,4 кВ мощностью 1х0,25 МВА, 1х0,4 МВА, 4х0,63 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 2х0,009 км, 1х0,029 км, 1х0,016 км, 1х0,22 км; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,05 км, 1х0,02 км; ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью 1х0,299 км; КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 1х0,27 км; монтаж ТП 10/0,4 кВ мощностью 1х0,25 МВА, 1х0,4 МВА, 4х0,63 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 2х0,03 км, 1х0,02 км, 1х0,05 км; КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,05; ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью 1х0,68 км; КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 1х0,54 км) | Q_TP3300.VL.0133 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 85.8987 | 111.833 | нд | 17.9103 | нд | нд | 17.9103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.9103 | 0 | 0 | 14.7834 | 3.1269 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9103 | 0 | 0 | 14.7834 | 3.1269 | Новый объект. В рамках реализации мероприятий по решению суда по делу № А70-22393/2024 от 14.08.2025
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 108.9014 | 898.2299 | нд | 108.9014 | 898.2299 | нд | 0 | 770.0162 | 1959.5344 | 2611.7596 | 2043.8453 | 2732.9054 | 1436.9237 | 1572.731 | 666.9074 | 354.4098 | 491.7943 | 312.4977 | 0 | 0 | 260.4385 | 52.0592 | 310.9204 | 0 | 0 | 258.4693 | 52.4511 | 80.8085 | 0 | 0 | 67.3993 | 13.4091 | 48.2933 | 0 | 0 | 39.6625 | 8.6309 | 116.0152 | 0 | 0 | 98.1862 | 17.829 | 214.7042 | 0 | 0 | 176.8329 | 37.8712 | 157.5861 | 0 | 0 | 131.3217 | 26.2643 | 228.7968 | 0 | 0 | 189.6522 | 39.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.4098 | 0 | 0 | 296.9073 | 57.5025 | 491.7943 | 0 | 0 | 406.1475 | 85.6467 | нд
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Молчаново участок Сибжилстрой- Кулаково Тюменского ТПО (замена провода 3х12,93 км, замена грозотроса) | H_TP3300.VL.0082 | П | 2018 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10331 | 247.0338 | 339.7197 | 251.1511 | 355.7109 | 100.7794 | 135.003 | 100.6761 | 100.6761 | 134.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6872 | 0 | 0 | 7.2393 | 1.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9889 | 0 | 0 | 77.5692 | 14.4197 | 8.6872 | 0 | 0 | 7.1206 | 1.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2125 | 0 | 0 | 104.7021 | 21.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 100.6761 | 0 | 0 | 84.8085 | 15.8675 | 134.8997 | 0 | 0 | 111.8227 | 23.0769 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Тюмень – Караганда – Велижаны – Н – Тавда (в части замены провода, замены 6 опор, замены грозотросса) | F_TP3300.VL.0072 | С | 2017 | 2026 | 2027 | 11.8652 | 78.881 | 2019-06-01 | 11.8652 | 78.881 | 2019-06-01 | 0 | 34.0674 | 219.4975 | 273.7545 | 223.1558 | 285.6955 | 89.8648 | 111.6947 | 55.7974 | 55.7974 | 77.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7974 | 0 | 0 | 46.4978 | 9.2996 | 21.0392 | 0 | 0 | 17.2452 | 3.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5881 | 0 | 0 | 46.3837 | 10.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.7974 | 0 | 0 | 46.4978 | 9.2996 | 77.6273 | 0 | 0 | 63.6289 | 13.9984 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш) | H_TP3600.VL.0084 | З | 2017 | 2027 | 2027 | 97.0362 | 819.3489 | 2022-03-01 | 97.0362 | 819.3489 | 2022-03-01 | 0 | 669.6845 | 781.1478 | 1066.6215 | 794.1669 | 1077.3375 | 957.9152 | 957.9152 | 288.2307 | 4.726 | 7.089 | 283.5047 | 0 | 0 | 236.2539 | 47.2508 | 281.1417 | 0 | 0 | 234.2847 | 46.8569 | 2.363 | 0 | 0 | 1.9692 | 0.39384 | 4.7598 | 0 | 0 | 3.9015 | 0.85833 | 2.363 | 0 | 0 | 1.9692 | 0.39384 | 2.3292 | 0 | 0 | 1.9092 | 0.42002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.726 | 0 | 0 | 3.9384 | 0.78767 | 7.089 | 0 | 0 | 5.8107 | 1.2784 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 0,4 кВ в филиале АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети (установка вольтодобавочных транформаторов низкого напряжения) | M_TP3300.VL.0102 | П | 2022 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 66.161 | 591.2482 | 761.6779 | 601.1023 | 778.1068 | 171.5343 | 198.5241 | 105.3733 | 76.3803 | 102.5843 | 28.993 | 0 | 0 | 24.1846 | 4.8084 | 29.7788 | 0 | 0 | 24.1846 | 5.5942 | 1.3395 | 0 | 0 | 1.1162 | 0.22325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0408 | 0 | 0 | 62.534 | 12.5068 | 102.5843 | 0 | 0 | 84.95 | 17.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.3803 | 0 | 0 | 63.6503 | 12.7301 | 102.5843 | 0 | 0 | 84.95 | 17.6342 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Ишим на ПС Казанка с установкой микропроцессорного комплекта ступенчатых защит (КСЗ) и автоматики | M_TP3500.VL.0083 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.1173 | 34.037 | 77.188 | 104.6574 | 17.7691 | 59.0361 | 17.7691 | 17.7691 | 59.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1822 | 0 | 0 | 5.9852 | 1.197 | 7.8603 | 0 | 0 | 6.4887 | 1.3716 | 10.5869 | 0 | 0 | 8.9133 | 1.6735 | 51.1758 | 0 | 0 | 42.1932 | 8.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7691 | 0 | 0 | 14.8985 | 2.8706 | 59.0361 | 0 | 0 | 48.6819 | 10.3542 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Княжево с заменой переходной опоры №2 на участке отп. на ПС Боровое автомобильной дороги Тюмень-Боровский-Богандинский (замена провода в пролетах опор №№ 1, 2 протяженностью 0,3 км) | N_TP3300.VL.0107 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9141 | 11.7418 | 9.0627 | 11.7989 | 5.4392 | 5.5603 | 5.4392 | 5.4392 | 5.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4392 | 0 | 0 | 4.5916 | 0.84759 | 5.5603 | 0 | 0 | 4.5895 | 0.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4392 | 0 | 0 | 4.5916 | 0.84759 | 5.5603 | 0 | 0 | 4.5895 | 0.9708 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тобольская – Ульяновская, ВЛ 110 кВ Тобольская – Кутарбитка с отпайкой на ПС Сумкино (замена 4 опор и установка 1 дополнительной опоры на участке протяженностю 1,81 км) | O_TP3600.VL.0105 | П | 2026 | 2028 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 86.5757 | 124.2072 | 88.0186 | 119.5984 | 93.6217 | 104.9976 | 93.6217 | 93.6217 | 104.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0737 | 0 | 0 | 7.4375 | 1.6362 | 11.0764 | 0 | 0 | 9.7345 | 1.342 | 95.9239 | 0 | 0 | 79.2263 | 16.6976 | 82.5453 | 0 | 0 | 68.7877 | 13.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.6217 | 0 | 0 | 78.5222 | 15.0995 | 104.9976 | 0 | 0 | 86.6637 | 18.3338 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации индексов-дефляторов, ставки НДС. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.2691 | 241.3975 | нд | 26.2691 | 241.3975 | нд | 0 | 1105.4424 | 6553.038 | 8166.2287 | 13136.7937 | 17482.5983 | 2413.7356 | 5058.5811 | 1308.2932 | 994.9972 | 3628.5625 | 313.296 | 0 | 0 | 265.3068 | 47.9892 | 324.5761 | 0 | 0 | 171.6537 | 152.9225 | 316.23 | 0 | 0 | 263.7943 | 52.4356 | 378.7857 | 0 | 0 | 311.5158 | 67.2699 | 27.6002 | 0 | 0 | 23.4987 | 4.1015 | 808.3782 | 0 | 0 | 667.2402 | 141.138 | 651.167 | 0 | 0 | 545.991 | 105.176 | 1088.3388 | 0 | 0 | 897.4312 | 190.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.9089 | 0 | 0 | 572.0016 | 120.9073 | 660.1509 | 0 | 0 | 544.9596 | 115.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.9972 | 0 | 0 | 833.284 | 161.7131 | 3628.5625 | 0 | 0 | 2993.1484 | 635.4141 | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 26.2691 | 241.3975 | нд | 26.2691 | 241.3975 | нд | 0 | 1105.4424 | 6553.038 | 8166.2287 | 12769.5853 | 16948.684 | 2413.7356 | 4858.9017 | 1308.2932 | 994.9972 | 3428.8832 | 313.296 | 0 | 0 | 265.3068 | 47.9892 | 324.5761 | 0 | 0 | 171.6537 | 152.9225 | 316.23 | 0 | 0 | 263.7943 | 52.4356 | 362.7741 | 0 | 0 | 298.2982 | 64.476 | 27.6002 | 0 | 0 | 23.4987 | 4.1015 | 793.4529 | 0 | 0 | 654.9193 | 138.5336 | 651.167 | 0 | 0 | 545.991 | 105.176 | 1066.0543 | 0 | 0 | 879.0352 | 187.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.5615 | 0 | 0 | 466.8753 | 98.6862 | 641.0404 | 0 | 0 | 529.1837 | 111.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.9972 | 0 | 0 | 833.284 | 161.7131 | 3428.8832 | 0 | 0 | 2828.3116 | 600.5716 | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9878 точек учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0016 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 26.2691 | 241.3975 | 2024-06-30 | 26.2691 | 241.3975 | 2024-06-30 | 0 | 200.7952 | 1045.0114 | 1260.2103 | 1062.4283 | 1270.923 | 415.0773 | 414.9388 | 214.2822 | 121.6394 | 121.4981 | 92.6428 | 0 | 0 | 77.5311 | 15.1117 | 92.6456 | 0 | 0 | 77.6393 | 15.0063 | 94.0392 | 0 | 0 | 78.524 | 15.5152 | 95.0788 | 0 | 0 | 77.9873 | 17.0916 | 27.6002 | 0 | 0 | 23.4987 | 4.1015 | 26.4193 | 0 | 0 | 21.7272 | 4.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.6394 | 0 | 0 | 102.0227 | 19.6167 | 121.4981 | 0 | 0 | 99.7144 | 21.7837 | Изменение стоимости инвестиционного проекта с НДС по причине перераспределения необлагаемых затрат. Без изменения срока реализации.
3.2.3.1 | Развитие коммерческого учета электроэнергии на объектах АО "Россети Тюмень" (41767 точек учета 0,2-0,4 кВ, 817 устройств сбора и передачи данных) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0017 | И | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 768.9567 | 4836.1156 | 6122.6192 | 4916.7175 | 6097.2001 | 1788.2334 | 1616.7941 | 1019.2767 | 828.2412 | 634.0972 | 191.0355 | 0 | 0 | 162.7686 | 28.267 | 213.7402 | 0 | 0 | 79.4739 | 134.2663 | 177.0742 | 0 | 0 | 147.5618 | 29.5124 | 81.3054 | 0 | 0 | 66.6438 | 14.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.167 | 0 | 0 | 545.991 | 105.176 | 552.7918 | 0 | 0 | 455.3331 | 97.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 828.2412 | 0 | 0 | 693.5528 | 134.6884 | 634.0972 | 0 | 0 | 521.9769 | 112.1204 | Изменение стоимости инвестиционного проекта с НДС по причине перераспределения необлагаемых затрат. Без изменения срока реализации.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя (5 315 точки учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | M_TP3300.AS.0022 | И | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 135.6906 | 671.911 | 783.3992 | 683.1095 | 793.9067 | 210.4248 | 208.6569 | 74.7343 | 45.1165 | 54.776 | 29.6177 | 0 | 0 | 25.0072 | 4.6105 | 18.1904 | 0 | 0 | 14.5405 | 3.6498 | 45.1165 | 0 | 0 | 37.7085 | 7.4081 | 54.776 | 0 | 0 | 45.0188 | 9.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.1165 | 0 | 0 | 37.7085 | 7.4081 | 54.776 | 0 | 0 | 45.0188 | 9.7571 | Изменение стоимости инвестиционного проекта с НДС по причине перераспределения необлагаемых затрат. Без изменения срока реализации.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя (6604 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» ТЭС (2026-2030 г.) | Q_TP3300.AS.0024 | И | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 822.5993 | 1180.1622 | нд | 342.3141 | нд | нд | 342.3141 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.9899 | 0 | 0 | 34.663 | 7.3269 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.7907 | 0 | 0 | 58.4383 | 12.3524 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.4582 | 0 | 0 | 60.6403 | 12.8179 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.47 | 0 | 0 | 63.1266 | 13.3434 | 79.6053 | 0 | 0 | 65.7148 | 13.8905 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.3141 | 0 | 0 | 282.5829 | 59.7312 | Новый объект. Необходимость создания интеллектуальных систем учета электроэнергии, отвечающих нормам правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (38599 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» ТЭС (2026-2030 г.) | Q_TP3300.AS.0025 | И | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4164.1831 | 6052.0163 | нд | 1820.5725 | нд | нд | 1820.5725 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.1645 | 0 | 0 | 52.1427 | 11.0217 | нд | нд | нд | нд | нд | 372.1872 | 0 | 0 | 307.2434 | 64.9438 | нд | нд | нд | нд | нд | 406.1656 | 0 | 0 | 335.2928 | 70.8728 | нд | нд | нд | нд | нд | 454.0736 | 0 | 0 | 374.8413 | 79.2324 | 524.9815 | 0 | 0 | 433.3763 | 91.6053 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.5725 | 0 | 0 | 1502.8965 | 317.676 | Новый объект. Необходимость создания интеллектуальных систем учета электроэнергии, отвечающих нормам правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (1055 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» ТЭС (Дорстрой) 2026-2030 г. | Q_TPTSO3300.AS.0003 | И | 2027 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 137.0314 | 191.0543 | нд | 57.8497 | нд | нд | 57.8497 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.9223 | 0 | 0 | 35.4327 | 7.4896 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7773 | 0 | 0 | 3.9437 | 0.8336 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9731 | 0 | 0 | 4.1054 | 0.86777 | 5.177 | 0 | 0 | 4.2737 | 0.90335 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8497 | 0 | 0 | 47.7554 | 10.0943 | Новый объект. Необходимость создания интеллектуальных систем учета электроэнергии, отвечающих нормам правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя (1175 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» ТЭС (Дорстрой) 2026-2030 г. | Q_TPTSO3300.AS.0001 | И | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 146.3095 | 208.5725 | нд | 60.5808 | нд | нд | 60.5808 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1033 | 0 | 0 | 9.1658 | 1.9374 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6341 | 0 | 0 | 9.6041 | 2.0301 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1111 | 0 | 0 | 9.9978 | 2.1133 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6077 | 0 | 0 | 10.4077 | 2.1999 | 13.1246 | 0 | 0 | 10.8345 | 2.2901 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5808 | 0 | 0 | 50.0099 | 10.5709 | Новый объект. Необходимость создания интеллектуальных систем учета электроэнергии, отвечающих нормам правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (1685 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» ТЭС (Элеконт) 2026-2030 г. | Q_TPTSO3300.AS.0002 | И | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 207.8637 | 296.3215 | нд | 83.7861 | нд | нд | 83.7861 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3563 | 0 | 0 | 12.6768 | 2.6796 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0905 | 0 | 0 | 13.2829 | 2.8077 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7503 | 0 | 0 | 13.8275 | 2.9228 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.437 | 0 | 0 | 14.3944 | 3.0426 | 18.1519 | 0 | 0 | 14.9846 | 3.1674 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7861 | 0 | 0 | 69.166 | 14.62 | Новый объект. Необходимость создания интеллектуальных систем учета электроэнергии, отвечающих нормам правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (3080 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» ТЭС (МИ_СУЭНКО) 2026-2027 г. | Q_TPTSO3300.AS.0005 | И | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 361.6307 | 493.3238 | нд | 147.0311 | нд | нд | 147.0311 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 147.0311 | 0 | 0 | 121.3753 | 25.6558 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0311 | 0 | 0 | 121.3753 | 25.6558 | Новый объект. Необходимость создания интеллектуальных систем учета электроэнергии, отвечающих нормам правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя (2228 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень»ТЭС (МИ_СУЭНКО) 2026-2027 г. | Q_TPTSO3300.AS.0004 | И | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 267.7123 | 365.2036 | нд | 106.3776 | нд | нд | 106.3776 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 106.3776 | 0 | 0 | 87.8155 | 18.5621 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3776 | 0 | 0 | 87.8155 | 18.5621 | Новый объект. Необходимость создания интеллектуальных систем учета электроэнергии, отвечающих нормам правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.2084 | 533.9143 | 0 | 199.6793 | 0 | 0 | 199.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0116 | 0 | 0 | 13.2177 | 2.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9253 | 0 | 0 | 12.3209 | 2.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2845 | 0 | 0 | 18.396 | 3.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3474 | 0 | 0 | 105.1263 | 22.2212 | 19.1105 | 0 | 0 | 15.7759 | 3.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6793 | 0 | 0 | 164.8368 | 34.8425 | нд
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (266 ПУ) 10(6) кВ филиала АО «Россети Тюмень» ТЭС (2026-2030 г.) | Q_TP3300.AS.0026 | Н | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 349.3668 | 510.686 | нд | 191.1801 | нд | нд | 191.1801 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5124 | 0 | 0 | 6.2015 | 1.3109 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9253 | 0 | 0 | 12.3209 | 2.6043 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.2845 | 0 | 0 | 18.396 | 3.8885 | нд | нд | нд | нд | нд | 127.3474 | 0 | 0 | 105.1263 | 22.2212 | 19.1105 | 0 | 0 | 15.7759 | 3.3346 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.1801 | 0 | 0 | 157.8207 | 33.3595 | Новый объект. Необходимость создания интеллектуальных систем учета электроэнергии, отвечающих нормам правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета у потребителя (12 ПУ) 10(6) кВ филиала АО «Россети Тюмень» ТЭС | Q_TP3300.AS.0027 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 17.8416 | 23.2283 | нд | 8.4992 | нд | нд | 8.4992 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4992 | 0 | 0 | 7.0161 | 1.483 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4992 | 0 | 0 | 7.0161 | 1.483 | Новый объект. Необходимость создания интеллектуальных систем учета электроэнергии, отвечающих нормам правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 699.3958 | 5820.3963 | нд | 948.7336 | 7824.1995 | нд | 0 | 961.5781 | 8309.6747 | 12764.1982 | 9904.4113 | 14380.9493 | 6813.3577 | 9647.4593 | 5851.7795 | 5131.3493 | 7798.3494 | 720.4303 | 0 | 0 | 612.1307 | 108.2996 | 887.5317 | 0 | 0 | 781.7658 | 105.7659 | 1518.2452 | 0 | 0 | 1268.7844 | 249.4608 | 1694.8153 | 0 | 0 | 1395.4256 | 299.3898 | 985.8841 | 0 | 0 | 823.8691 | 162.015 | 1124.4601 | 0 | 0 | 925.5639 | 198.8962 | 268.9369 | 0 | 0 | 225.1424 | 43.7944 | 468.7956 | 0 | 0 | 386.3269 | 82.4686 | 846.473 | 0 | 0 | 710.2976 | 136.1754 | 883.0866 | 0 | 0 | 728.8239 | 154.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619.5392 | 0 | 0 | 3028.0935 | 591.4457 | 4171.1576 | 0 | 0 | 3436.1403 | 735.0173 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 246.7163 | 2352.7317 | нд | 246.7163 | 2493.2411 | нд | 0 | 468.8269 | 3733.8552 | 4963.556 | 4281.7377 | 5626.6521 | 3142.2764 | 3553.833 | 2673.4494 | 2453.9028 | 2877.0647 | 219.5467 | 0 | 0 | 184.8834 | 34.6633 | 207.9415 | 0 | 0 | 187.6815 | 20.26 | 414.1076 | 0 | 0 | 348.3699 | 65.7377 | 564.2116 | 0 | 0 | 466.2865 | 97.9251 | 925.0769 | 0 | 0 | 773.1965 | 151.8805 | 960.9708 | 0 | 0 | 791.5521 | 169.4187 | 268.9369 | 0 | 0 | 225.1424 | 43.7944 | 468.7956 | 0 | 0 | 386.3269 | 82.4686 | 845.7814 | 0 | 0 | 709.7213 | 136.0601 | 883.0866 | 0 | 0 | 728.8239 | 154.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.9028 | 0 | 0 | 2056.4301 | 397.4727 | 2877.0647 | 0 | 0 | 2372.9894 | 504.0753 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково, 110/35/10 кВ Армизон, 110/10 кВ Калмак (установка основных быстродействующих защит ВЛ 110 кВ: Пятково - Армизон, Армизон - Калмак, Калмак-Бердюжье) | F_TP3400.PS.0019 | С | 2018 | 2026 | 2027 | 16.2865 | 137.6339 | 2023-08-01 | 16.2865 | 137.6339 | 2023-08-01 | 0 | 42.5376 | 293.2629 | 364.6465 | 298.1506 | 366.7277 | 143.9346 | 144.707 | 101.397 | 63.7198 | 57.2258 | 37.6772 | 0 | 0 | 31.9781 | 5.6991 | 44.9436 | 0 | 0 | 38.0334 | 6.9102 | 63.7198 | 0 | 0 | 54.3226 | 9.3972 | 52.514 | 0 | 0 | 44.3673 | 8.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7118 | 0 | 0 | 3.8621 | 0.84967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.7198 | 0 | 0 | 54.3226 | 9.3972 | 57.2258 | 0 | 0 | 48.2295 | 8.9964 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
3.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/35 кВ Южного ТПО (ПС 110/10 Новая Заимка, ПС 35/10 Колос, ПС 35/10 Лыбаево, ПС 35/10 Масали, ПС 110/10 Пятково, ПС 35/10 Тумашово, ПС 35/10 Иваново, ПС 110/10 Орлово, ПС 110/10 Раздолье, ПС 110/10 Зоново, ПС 35/10 Нефтяник - установка ограждений) | F_TP3400.PR.0016 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 8.1918 | 94.7877 | 2018-06-01 | 8.1918 | 94.7877 | 2018-06-01 | 0 | 0.49724 | 156.7729 | 212.7038 | 159.3858 | 211.3791 | 103.402 | 107.4573 | 102.9048 | 102.9048 | 106.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5056 | 0 | 0 | 30.693 | 5.8126 | 62.9741 | 0 | 0 | 51.6181 | 11.356 | 66.3992 | 0 | 0 | 55.6043 | 10.7949 | 43.986 | 0 | 0 | 36.6715 | 7.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.9048 | 0 | 0 | 86.2972 | 16.6075 | 106.9601 | 0 | 0 | 88.2896 | 18.6705 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Горная (ОПУ, РЗА, КРУ-10) | F_TP3600.PS.0029 | К | 2016 | 2029 | 2029 | 48.9361 | 421.9448 | 2024-12-01 | 48.9361 | 421.9448 | 2024-12-01 | 0 | 2.159 | 443.6856 | 664.9163 | 433.7194 | 637.8996 | 521.3251 | 531.9877 | 519.1661 | 516.6497 | 527.3123 | 2.5164 | 0 | 0 | 2.097 | 0.4194 | 2.5164 | 0 | 0 | 2.097 | 0.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6482 | 0 | 0 | 22.6106 | 4.0376 | 36.2897 | 0 | 0 | 30.1808 | 6.109 | 490.0014 | 0 | 0 | 410.7628 | 79.2386 | 491.0226 | 0 | 0 | 405.0785 | 85.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 516.6497 | 0 | 0 | 433.3734 | 83.2762 | 527.3123 | 0 | 0 | 435.2592 | 92.0531 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение) | F_TP3600.PS.0032 | К | 2016 | 2029 | 2029 | 52.1826 | 412.8425 | 2024-12-01 | 52.1826 | 412.8425 | 2024-12-01 | 0 | 3.9408 | 405.012 | 601.0408 | 411.7622 | 600.2938 | 477.6408 | 515.1351 | 473.7 | 471.3851 | 508.8793 | 2.315 | 0 | 0 | 1.9291 | 0.38583 | 2.315 | 0 | 0 | 1.9291 | 0.38583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6051 | 0 | 0 | 96.4149 | 19.1902 | 130.6021 | 0 | 0 | 107.7021 | 22.9 | 355.78 | 0 | 0 | 298.9585 | 56.8215 | 378.2772 | 0 | 0 | 312.3669 | 65.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 471.3851 | 0 | 0 | 395.3734 | 76.0117 | 508.8793 | 0 | 0 | 420.069 | 88.8103 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС Зверосовхоз (РЗА, КРУН-10, ОРУ-35, ограждение ПС) | F_TP3600.PS.0034 | С | 2016 | 2025 | 2026 | 17.0268 | 166.6518 | 2023-12-01 | 17.0268 | 166.6518 | 2023-12-01 | 0 | 89.5255 | 184.5419 | 207.6415 | 187.6176 | 210.493 | 156.5513 | 156.5513 | 67.0258 | 0 | 4.6741 | 67.0258 | 0 | 0 | 55.8548 | 11.171 | 62.3517 | 0 | 0 | 66.825 | -4.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6741 | 0 | 0 | 3.8312 | 0.84287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6741 | 0 | 0 | 3.8312 | 0.84287 | Объект введен. Изменение срока реализации в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2026 год.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Аромашево, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Голышманово - Аромашево, Голышманово - Ламенка, Аромашево - Кротово - Татарка) | F_TP3500.PS.0016 | К | 2019 | 2028 | 2028 | 8.1005 | 66.5887 | 2024-06-01 | 8.1005 | 66.5887 | 2024-06-01 | 0 | 3.3549 | 146.1436 | 202.0477 | 143.4697 | 197.4285 | 69.0275 | 77.8821 | 65.6725 | 64.6051 | 73.4598 | 1.0674 | 0 | 0 | 0.8895 | 0.1779 | 1.0674 | 0 | 0 | 0 | 1.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6383 | 0 | 0 | 40.8078 | 7.8305 | 41.5284 | 0 | 0 | 34.3332 | 7.1952 | 15.9668 | 0 | 0 | 13.3965 | 2.5703 | 31.9315 | 0 | 0 | 26.3106 | 5.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.6051 | 0 | 0 | 54.2043 | 10.4008 | 73.4598 | 0 | 0 | 60.6438 | 12.8161 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/10 кВ Лотовка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Сорокино - Вознесенка, Вознесенка - Лотовка - Кротово) | F_TP3500.PS.0019 | К | 2021 | 2028 | 2028 | 5.8413 | 41.6534 | 2024-06-30 | 5.8413 | 41.6534 | 2024-06-30 | 0 | 2.5121 | 81.4149 | 112.0787 | 82.7719 | 113.8399 | 42.8698 | 48.7235 | 40.3577 | 40.3577 | 46.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1579 | 0 | 0 | 28.6478 | 5.51 | 26.5869 | 0 | 0 | 21.9805 | 4.6064 | 6.1999 | 0 | 0 | 5.1986 | 1.0013 | 19.6245 | 0 | 0 | 16.1619 | 3.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.3577 | 0 | 0 | 33.8464 | 6.5113 | 46.2115 | 0 | 0 | 38.1424 | 8.0691 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Маслянка - Майка, Майка - Ченчерь - Казанка) | F_TP3500.PS.0020 | К | 2021 | 2028 | 2028 | 6.0701 | 43.0858 | 2024-06-30 | 6.0701 | 43.0858 | 2024-06-30 | 0 | 2.5121 | 70.2516 | 96.6276 | 71.4225 | 98.2594 | 44.3287 | 50.3559 | 41.8166 | 41.8166 | 47.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7911 | 0 | 0 | 30.0176 | 5.7735 | 26.5869 | 0 | 0 | 21.9805 | 4.6064 | 6.0255 | 0 | 0 | 5.0528 | 0.97274 | 21.2569 | 0 | 0 | 17.5098 | 3.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.8166 | 0 | 0 | 35.0704 | 6.7462 | 47.8438 | 0 | 0 | 39.4903 | 8.3536 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ на ПС Бердюжье Ишимского ТПО | F_TP3500.PS.0012 | С | 2013 | 2027 | 2028 | 21.7488 | 108.224 | 2013-03-01 | 21.7488 | 108.224 | 2013-03-01 | 0 | 2.8994 | 215.6573 | 295.9167 | 219.2516 | 301.6259 | 221.528 | 258.8601 | 218.6285 | 218.6285 | 255.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4011 | 0 | 0 | 10.4236 | 1.9775 | 15.7799 | 0 | 0 | 13.0469 | 2.733 | 206.2275 | 0 | 0 | 171.8562 | 34.3712 | 146.7549 | 0 | 0 | 120.2909 | 26.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4258 | 0 | 0 | 76.5785 | 16.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 218.6285 | 0 | 0 | 182.2798 | 36.3487 | 255.9606 | 0 | 0 | 209.9163 | 46.0443 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.4.1 | Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) | F_TP3500.PR.0002 | С | 1993 | 2028 | 2028 | 12.8067 | 80.6545 | 2017-09-01 | 12.8067 | 80.6545 | 2017-09-01 | 0 | 39.1561 | 341.0978 | 467.0899 | 346.7828 | 470.0814 | 191.5887 | 217.8179 | 152.4325 | 152.4325 | 178.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2188 | 0 | 0 | 6.0771 | 1.1417 | 7.1971 | 0 | 0 | 5.9412 | 1.2558 | 46.7224 | 0 | 0 | 39.1862 | 7.5362 | 46.4102 | 0 | 0 | 38.3065 | 8.1037 | 98.4914 | 0 | 0 | 82.4691 | 16.0223 | 125.0545 | 0 | 0 | 103.1242 | 21.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 152.4325 | 0 | 0 | 127.7323 | 24.7002 | 178.6618 | 0 | 0 | 147.372 | 31.2898 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Бархатово, ПС 35/10 кВ Бобылево, ПС 110/10 кВ Солобоево, ПС 110/10 кВ Чикча, ПС 110/10 кВ Шорохово Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0054 | С | 2018 | 2027 | нд | 2.4336 | 18.7834 | 2018-11-01 | 2.4336 | 18.7834 | 2018-11-01 | 0 | 1.2837 | 36.8237 | 50.1398 | 37.4375 | нд | 19.8631 | 1.2837 | 18.5793 | 18.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7793 | 0 | 0 | 13.9828 | 2.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5793 | 0 | 0 | 15.4828 | 3.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен. Планируется списание НЗС.
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. ) | I_TP3300.VL.0086 | П | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.3366 | 354.3913 | 479.3221 | 360.2979 | 481.1697 | 460.1399 | 467.3148 | 431.8033 | 431.2162 | 438.9782 | 0.58716 | 0 | 0 | 0.58716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5127 | 0 | 0 | 81.383 | 15.1297 | 111.21 | 0 | 0 | 92.1899 | 19.0201 | 334.7035 | 0 | 0 | 279.3759 | 55.3276 | 327.7682 | 0 | 0 | 269.1561 | 58.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 431.2162 | 0 | 0 | 360.7589 | 70.4573 | 438.9782 | 0 | 0 | 361.346 | 77.6322 | Изменение стоимости инвестиционного проекта с НДС по причине перераспределения необлагаемых затрат. Без изменения срока реализации.
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО - 85.73 га | I_TP3400.VL.0066 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.3738 | 67.1482 | 79.9098 | 68.2673 | 79.2589 | 59.2821 | 59.3271 | 27.9083 | 19.407 | 3.8646 | 8.5012 | 0 | 0 | 7.2438 | 1.2575 | 24.0886 | 0 | 0 | 20.2488 | 3.8398 | 19.407 | 0 | 0 | 16.1725 | 3.2345 | 3.8646 | 0 | 0 | 3.1677 | 0.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.407 | 0 | 0 | 16.1725 | 3.2345 | 3.8646 | 0 | 0 | 3.1677 | 0.6969 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Без изменения срока реализации.
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. ) | I_TP3500.VL.0074 | С | 2020 | 2025 | 2027 | 1.9916 | 15.1509 | 2020-04-01 | 1.9916 | 15.1509 | 2020-04-01 | 0 | 23.5034 | 72.1621 | 81.4604 | 113.0294 | 144.9299 | 26.4062 | 116.636 | 2.9028 | 0 | 92.0767 | 2.9028 | 0 | 0 | 2.4612 | 0.44156 | 1.056 | 0 | 0 | 0.90422 | 0.15177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4153 | 0 | 0 | 24.9305 | 5.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6614 | 0 | 0 | 51.0783 | 10.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0767 | 0 | 0 | 76.0088 | 16.0679 | Изменение стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта по причине выявленной необходимости дальнейшей реализации проекта
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО (603,56 Га) | I_TP3600.VL.0094 | С | 2022 | 2026 | 2027 | 23.4323 | 453.224 | 2023-11-01 | 23.4323 | 453.224 | 2023-11-01 | 0 | 172.0844 | 459.6013 | 516.9276 | 467.2613 | 545.537 | 234.7695 | 284.3075 | 62.6852 | 25.1 | 78.2699 | 37.5851 | 0 | 0 | 31.6622 | 5.9229 | 33.9532 | 0 | 0 | 28.4875 | 5.4657 | 25.1 | 0 | 0 | 20.9167 | 4.1833 | 21.7301 | 0 | 0 | 17.9064 | 3.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5399 | 0 | 0 | 46.6429 | 9.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.1 | 0 | 0 | 20.9167 | 4.1833 | 78.2699 | 0 | 0 | 64.5494 | 13.7206 | Изменение стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта в связи с разработкой и утверждением проектно- сметной документации по ВЛ-10 кВ - 16 шт.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Бачкун Южного ТПО (замена АПАХ ВЛ-110 кВ Бачкун-Байкалово на микропроцессорное устройство ПА) | M_TP3400.PS.0053 | С | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 5.1214 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 8.7794 | 11.5643 | 8.9257 | 11.7726 | 4.3234 | 5.4722 | 4.3234 | 4.3234 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 1.465 | 0.293 | 4.3234 | 0 | 0 | 3.6028 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | 0 | 0 | 3.0768 | 0.63738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3234 | 0 | 0 | 3.6028 | 0.72056 | 3.7142 | 0 | 0 | 3.0768 | 0.63738 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.4.1 | Реконструкция административного здания Ишимского ТПО ЛК № 1 по ул. Шаронова 16 (замена наружных и внутренних инженерных сетей, охранно-пожарной системы, кровли, устройство вентилируемой подсистемы с утеплением фасада, благоустройство прилегающей территории) | M_TP3500.PR.0037 | К | 2024 | 2027 | 2027 | 11.983 | 158.6988 | 2024-03-31 | 11.983 | 158.6988 | 2024-03-31 | 0 | 5.4884 | 171.7268 | 233.7203 | 399.9011 | 539.0903 | 172.5709 | 182.9918 | 167.0826 | 167.0826 | 177.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0952 | 0 | 0 | 27.8212 | 5.274 | 27.1727 | 0 | 0 | 22.4008 | 4.7719 | 133.9874 | 0 | 0 | 112.3058 | 21.6816 | 150.3307 | 0 | 0 | 124.1136 | 26.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 167.0826 | 0 | 0 | 140.127 | 26.9555 | 177.5034 | 0 | 0 | 146.5145 | 30.9889 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС "Сорокино". Замена панелей защит и автоматики выключателей на элетромеханической базе на м/п комплект ступенчатых защит и м/п автоматику управления выключателей В-110 Ишим-1, Ишим-2. | M_TP3500.PR.0040 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 24.3632 | 2025-06-30 | 0 | 24.3632 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 30.9491 | 40.401 | 31.465 | 40.5816 | 24.908 | 24.5265 | 24.908 | 21.2455 | 20.7217 | 3.6625 | 0 | 0 | 3.052 | 0.61041 | 3.8048 | 0 | 0 | 3.6304 | 0.1744 | 21.2455 | 0 | 0 | 17.8385 | 3.407 | 20.7217 | 0 | 0 | 17.1044 | 3.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.2455 | 0 | 0 | 17.8385 | 3.407 | 20.7217 | 0 | 0 | 17.1044 | 3.6173 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ КС-8, ПС 110 кВ Сетово, ПС 110 кВ Речпорт (технические средства охраны) | N_TP3600.PS.0048 | З | 2024 | 2025 | 2026 | 5.0421 | 56.7208 | 2024-03-30 | 5.0421 | 56.7208 | 2024-03-30 | 0 | 16.6583 | 72.5356 | 87.3296 | 73.7445 | 91.5141 | 48.6426 | 48.7653 | 31.9843 | 0 | 29.5834 | 31.9843 | 0 | 0 | 27.0537 | 4.9306 | 2.5236 | 0 | 0 | 2.4008 | 0.12273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5834 | 0 | 0 | 24.2487 | 5.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5834 | 0 | 0 | 24.2487 | 5.3347 | Объект введен. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2026 год.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сибжилстрой, ПС 110/10 кВ Бачкун (технические средства охраны) | N_TP3300.PS.0134 | З | 2024 | 2026 | 2026 | 4.6424 | 51.7234 | 2024-03-31 | 4.6424 | 51.7234 | 2024-03-31 | 0 | 1.0037 | 53.2997 | 68.5975 | 54.188 | 68.3411 | 52.4051 | 44.7936 | 51.4015 | 33.9024 | 22.6751 | 17.499 | 0 | 0 | 14.8658 | 2.6332 | 21.1149 | 0 | 0 | 18.1041 | 3.0108 | 33.9024 | 0 | 0 | 28.252 | 5.6504 | 22.6751 | 0 | 0 | 18.5861 | 4.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.9024 | 0 | 0 | 28.252 | 5.6504 | 22.6751 | 0 | 0 | 18.5861 | 4.0889 | Изменение стоимости в соответствии с исполненными договорами. Без изменения срока реализации проекта.
3.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверной ТЭС (монтаж системы кондиционирования в количестве 1 шт.) | O_TP3300.PH.0025 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.7332 | 49.7024 | 38.362 | 49.9442 | 27.9794 | 31.1296 | 27.9794 | 27.9794 | 31.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9794 | 0 | 0 | 23.4669 | 4.5125 | 31.1296 | 0 | 0 | 25.6965 | 5.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9794 | 0 | 0 | 23.4669 | 4.5125 | 31.1296 | 0 | 0 | 25.6965 | 5.4331 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории РПБ Казанского РЭС (замена ограждения протяженностью 250 м) | O_TP3500.PH.0013 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.4189 | 12.4066 | 9.5758 | 13.0179 | 8.3975 | 9.5333 | 8.3975 | 8.3975 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3975 | 0 | 0 | 7.0433 | 1.3542 | 0.72224 | 0 | 0 | 0.592 | 0.13024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8111 | 0 | 0 | 7.2769 | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3975 | 0 | 0 | 7.0433 | 1.3542 | 9.5333 | 0 | 0 | 7.8689 | 1.6644 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.4.1 | Реконструкция Районной производственной базы №1 филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети (установка АРМ персонала комплекса систем безопасности - 3 шт., камер охранного (технологического) видеонаблюдения - 43 шт.) | O_TP3300.PR.0101 | С | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 37.6195 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 2.553 | 3.3628 | 69.8463 | 92.23 | 2.2089 | 39.5923 | 2.2089 | 2.2089 | 37.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 2.2089 | 2.2089 | 0 | 0 | 1.8408 | 0.36815 | 22.7961 | 0 | 0 | 18.9091 | 3.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5873 | 0 | 0 | 11.9568 | 2.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2089 | 0 | 0 | 1.8408 | 0.36815 | 37.3834 | 0 | 0 | 30.8659 | 6.5175 | Изменение стоимости, технических параметров инвестиционного проекта в соответствии с утверждением проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, актуальной ставки НДС. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с переходом оплаты кредиторской задолженности на 2027 год.
3.2.4.1 | Реконструкция системы пожарной сигнализации на объектах ВВРЭС Тобольского ТПО (количество объектов - 10 шт.) | O_TP3600.PR.0047 | С | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 14.1546 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 4.3401 | 5.6539 | 16.1403 | 21.8248 | 3.6537 | 15.5734 | 3.6537 | 1.6704 | 15.5734 | 1.9834 | 0 | 0 | 1.6528 | 0.33056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5805 | 0 | 0 | 12.0308 | 2.5497 | 1.6704 | 0 | 0 | 1.412 | 0.25837 | 0.99292 | 0 | 0 | 0.82538 | 0.16754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6704 | 0 | 0 | 1.412 | 0.25837 | 15.5734 | 0 | 0 | 12.8562 | 2.7172 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с включением полного объема работ и с утверждением ПСД (приказ 25-ТЭС/ТТПО от 23.12.2025). Без изменения срока реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС Малышенка, ПС Чирки, ПС Каргалы Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (монтаж наружного ограждения и системы периметральной сигнализации протяженностью 497 м. по программе "Антитеррор") | O_TP3500.PS.0036 | С | 2025 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 20.6335 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 5.106 | 6.3157 | 47.9358 | 69.2261 | 0.97906 | 25.3764 | 0.97906 | 0 | 24.3973 | 0.97906 | 0 | 0 | 0.82125 | 0.15781 | 0.97906 | 0 | 0 | 0.82125 | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6106 | 0 | 0 | 8.7591 | 1.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7868 | 0 | 0 | 11.3785 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3973 | 0 | 0 | 20.1376 | 4.2598 | Включение полной стоимости проекта, в связи с выходом ПСД. Перенос реализации на более поздний срок, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Абатск, ПС 110 кВ Каратаевка, ПС 110 кВ Ченчерь, ПС 35 кВ Пеганово Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (замена наружного ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 662,5 м.) | O_TP3500.PS.0037 | С | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 14.9553 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 2.553 | 3.1579 | 25.4643 | 32.9338 | 1.7686 | 16.1699 | 1.7686 | 0 | 14.4013 | 1.7686 | 0 | 0 | 1.4835 | 0.28507 | 1.7686 | 0 | 0 | 1.4835 | 0.28507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4013 | 0 | 0 | 11.8827 | 2.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4013 | 0 | 0 | 11.8827 | 2.5187 | Включение полной стоимости проекта, в связи с выходом ПСД. Перенос реализации на более поздний срок, в связи с включением полной стоимости.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дубынка, ПС 110 кВ Ильинка, ПС 35 кВ Копотилово, ПС 110 кВ Челюскинцы Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (замена наружного ограждения) | O_TP3500.PS.0038 | С | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 11.4796 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 2.553 | 3.1579 | 19.2556 | 24.889 | 1.4918 | 12.5137 | 1.4918 | 0 | 11.0218 | 1.4918 | 0 | 0 | 1.2514 | 0.24046 | 1.4918 | 0 | 0 | 1.2514 | 0.24046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0218 | 0 | 0 | 9.098 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0218 | 0 | 0 | 9.098 | 1.9239 | Включение полной стоимости проекта, в связи с выходом ПСД. Перенос реализации на более поздний срок, в связи с включением полной стоимости.
3.2.4.1 | Реконструкция РПБ Сладковского РЭС, ПС 110/35/10 кВ Сладково, ПС 35/10 кВ Тундрово Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (монтаж инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | O_TP3500.PS.0039 | С | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 36.5455 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 4.3401 | 5.7168 | 86.3058 | 112.363 | 1.1333 | 37.8801 | 1.1333 | 1.1333 | 37.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0.95061 | 0.18267 | 37.8801 | 0 | 0 | 31.2659 | 6.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1333 | 0 | 0 | 0.95061 | 0.18267 | 37.8801 | 0 | 0 | 31.2659 | 6.6141 | Изменение стоимости проекта в связи с включением полного объема работ и выходом ПСД (приказ №11-ТЭС/ИТПО от 10.11.2025). Без изменения срока реализации проекта.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ильинка, ПС 110 кВ Дубынка, ПС 35 кВ Усово (устройства физической защиты силовых трансформаторов в количестве 3 шт.) | P_TP3500.PS.0040 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.157 | 21.1679 | 19.157 | 19.157 | 21.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.157 | 0 | 0 | 16.0652 | 3.0918 | 21.1679 | 0 | 0 | 17.4721 | 3.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.157 | 0 | 0 | 16.0652 | 3.0918 | 21.1679 | 0 | 0 | 17.4721 | 3.6958 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 452.6795 | 3467.6646 | нд | 702.0174 | 5330.9584 | нд | 0 | 492.7512 | 4575.8195 | 7800.6421 | 5622.6736 | 8754.2972 | 3671.0813 | 6093.6262 | 3178.3301 | 2677.4465 | 4921.2848 | 500.8836 | 0 | 0 | 427.2473 | 73.6363 | 679.5902 | 0 | 0 | 594.0844 | 85.5059 | 1104.1376 | 0 | 0 | 920.4145 | 183.7232 | 1130.6037 | 0 | 0 | 929.1391 | 201.4646 | 60.8072 | 0 | 0 | 50.6726 | 10.1345 | 163.4893 | 0 | 0 | 134.0118 | 29.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6916 | 0 | 0 | 0.57633 | 0.11527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.6364 | 0 | 0 | 971.6635 | 193.9729 | 1294.093 | 0 | 0 | 1063.1509 | 230.9421 | нд
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Рафайлово, ПС 110/35/10 кВ Коммунар Тюменского ТПО ( в части ССПИ) | F_TP3300.PR.0051 | С | 2022 | 2026 | 2026 | 55.6894 | 444.636 | 2024-08-01 | 55.6894 | 444.636 | 2024-08-01 | 0 | 106.62 | 316.6047 | 552.6052 | 321.8814 | 545.2287 | 403.083 | 403.083 | 296.463 | 244.7812 | 80.8769 | 51.6818 | 0 | 0 | 43.8084 | 7.8733 | 215.5861 | 0 | 0 | 198.3918 | 17.1943 | 244.7812 | 0 | 0 | 203.9843 | 40.7969 | 80.8769 | 0 | 0 | 66.2925 | 14.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 244.7812 | 0 | 0 | 203.9843 | 40.7969 | 80.8769 | 0 | 0 | 66.2925 | 14.5844 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Ишимское ТПО - Казанский РЭС с заходами на ПС Гагарино, ПС Лариха, ПС Каратаевка | F_TP3500.PR.0031 | З | 2017 | 2026 | 2026 | 44.3897 | 322.1414 | 2023-12-31 | 44.3897 | 322.1414 | 2023-12-31 | 0 | 191.1701 | 150.0089 | 357.1322 | 152.5091 | 358.9953 | 293.946 | 293.946 | 102.7759 | 2.7759 | 2.7759 | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | 2.7759 | 0 | 0 | 2.3133 | 0.46265 | 2.7759 | 0 | 0 | 2.2753 | 0.50057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7759 | 0 | 0 | 2.3133 | 0.46265 | 2.7759 | 0 | 0 | 2.2753 | 0.50057 | Объект введен. Переход оплаты кредиторской задолженности на 2026 год
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Сорокинский РЭС - ПС Татарка Тобольского ТПО с заходами на ПС Лотовка, ПС Кротово, ПС Н.Березовка | K_TP3500.PR.0043 | З | 2024 | 2026 | 2026 | 58.0991 | 487.1553 | 2024-06-30 | 58.0991 | 487.1553 | 2024-06-30 | 0 | 9.5625 | 155.6181 | 541.4293 | 158.2117 | 542.4534 | 457.8868 | 457.8868 | 448.3243 | 427.1104 | 427.1104 | 21.214 | 0 | 0 | 21.214 | 0 | 21.214 | 0 | 0 | 21.214 | 0 | 427.1104 | 0 | 0 | 355.9253 | 71.1851 | 427.1104 | 0 | 0 | 350.0905 | 77.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 427.1104 | 0 | 0 | 355.9253 | 71.1851 | 427.1104 | 0 | 0 | 350.0905 | 77.0199 | Объект введен. Переход оплаты кредиторской задолженности на 2026 год
3.2.4.2 | Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | F_TP3300.PS.0086 | П | 2017 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | 52.0508 | 396.3359 | 2024-06-30 | 0 | 4.6525 | 106.8448 | 139.261 | 173.7831 | 510.0544 | 64.8873 | 425.0919 | 60.2347 | 60.2347 | 420.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2347 | 0 | 0 | 50.4954 | 9.7393 | 257.8966 | 0 | 0 | 213.7457 | 44.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5428 | 0 | 0 | 133.2318 | 29.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.2347 | 0 | 0 | 50.4954 | 9.7393 | 420.4394 | 0 | 0 | 346.9775 | 73.4619 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с завершением ПИР, по итогам которых произошло изменение физических параметров проекта, утверждением ПСД. Изменение срока реализации по причине корректировки технических решений, повлекшей увеличение срока разработки проектной документации
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - Аромашевский РЭС с заходами на ПС Горбуново, ПС Малышенка, ПС Евсино, ПС Аромашево | F_TP3500.PR.0026 | З | 2016 | 2026 | 2026 | 57.0267 | 459.0778 | 2024-03-31 | 57.0267 | 459.0778 | 2024-03-31 | 0 | 10.9661 | 150.1076 | 512.8132 | 152.6094 | 513.8416 | 425.2716 | 425.2716 | 414.3055 | 294.6383 | 294.6383 | 119.6672 | 0 | 0 | 102.8962 | 16.771 | 119.6672 | 0 | 0 | 102.8962 | 16.771 | 294.6383 | 0 | 0 | 245.5319 | 49.1064 | 294.6383 | 0 | 0 | 241.5068 | 53.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 294.6383 | 0 | 0 | 245.5319 | 49.1064 | 294.6383 | 0 | 0 | 241.5068 | 53.1315 | Объект введен. Переход оплаты кредиторской задолженности на 2026 год
3.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Тобольское ТПО | M_TP3600.PR.0045 | С | 2023 | 2030 | нд | 39.9454 | 281.6113 | 2024-09-01 | 39.9454 | 281.6113 | 2024-09-01 | 0 | 9.827 | 834.9444 | 1302.2457 | 479.4991 | 761.4758 | 366.4898 | 367.5351 | 356.6628 | 356.6628 | 357.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6916 | 0 | 0 | 0.57633 | 0.11527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6916 | 0 | 0 | 0.57633 | 0.11527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6916 | 0 | 0 | 0.57633 | 0.11527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Ингалинка (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., трансформаторов тока на три фазы – 3 шт.) | L_TP3400.PR.0028 | З | 2024 | 2026 | 2026 | 21.0919 | 156.831 | 2024-03-31 | 21.0919 | 156.831 | 2024-03-31 | 0 | 120.613 | 127.0258 | 175.8954 | 129.1429 | 177.3671 | 168.442 | 168.442 | 47.8289 | 11.7774 | 11.5961 | 36.0515 | 0 | 0 | 32.0021 | 4.0494 | 36.2328 | 0 | 0 | 32.0021 | 4.2307 | 11.7774 | 0 | 0 | 9.8145 | 1.9629 | 11.5961 | 0 | 0 | 9.505 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7774 | 0 | 0 | 9.8145 | 1.9629 | 11.5961 | 0 | 0 | 9.505 | 2.0911 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи (автоматизированный узел корпоративной телефонной сети 4 шт., в т.ч. ТобТПО 1 шт. емкостью 410 номеров, Управление 1 шт. емкостью 968 номеров, ИшТПО 1 шт. емкостью 792 номера, ЮжТПО 1 шт. емкостью 402 номера.) | N_TP3300.PR.0100 | К | 2025 | 2027 | 2031 | нд | нд | нд | 27.0896 | 222.5716 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 49.8932 | 68.6694 | 186.5468 | 298.0389 | 65.4503 | 282.9387 | 65.4503 | 65.4503 | 282.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6431 | 0 | 0 | 3.8692 | 0.77385 | 4.1142 | 0 | 0 | 3.3723 | 0.7419 | 60.8072 | 0 | 0 | 50.6726 | 10.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.4503 | 0 | 0 | 54.5419 | 10.9084 | 4.1142 | 0 | 0 | 3.3723 | 0.7419 | Включение полной стоимости проекта, в связи с выходом ПСД. Перенос реализации на более поздний срок, в связи с включением полной стоимости.
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Абатск (установка шкафа питания ССПИ, шкафа контроллеров ССПИ, шкафа контроллеров присоединений - 3 шт., АРМ оперативного персонала - 1 шт., АРМ переносной - 1 шт.) | L_TP3500.PR.0045 | З | 2024 | 2026 | 2026 | 33.5555 | 252.8361 | 2024-03-31 | 33.5555 | 252.8361 | 2024-03-31 | 0 | 12.0915 | 175.3695 | 284.1887 | 178.2923 | 284.6141 | 230.4682 | 231.5356 | 218.3766 | 58.1766 | 44.744 | 160.2 | 0 | 0 | 133.5 | 26.7 | 174.7 | 0 | 0 | 145.5833 | 29.1167 | 58.1766 | 0 | 0 | 48.4805 | 9.6961 | 44.744 | 0 | 0 | 36.6754 | 8.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.1766 | 0 | 0 | 48.4805 | 9.6961 | 44.744 | 0 | 0 | 36.6754 | 8.0686 | Изменение стоимости инвестиционного проекта с НДС по причине перераспределения необлагаемых затрат по факту исполнения договора.
3.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Тюменских ЭС -Ишимское ТПО | M_TP3500.PR.0046 | С | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 57.1667 | 416.1014 | 2024-12-30 | 0 | 6.6351 | 72.3352 | 82.9956 | 523.44 | 844.5722 | 10.3126 | 525.1983 | 3.6775 | 0 | 514.8857 | 3.6775 | 0 | 0 | 3.093 | 0.58453 | 3.6775 | 0 | 0 | 3.093 | 0.58453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение полной стоимости проекта, в связи с выходом ПСД. Перенос реализации на более поздний срокк, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования.
3.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Южное ТПО | M_TP3400.PR.0029 | С | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 112.0609 | 818.3613 | 2025-03-01 | 0 | 8.696 | 85.1002 | 98.132 | 768.7148 | 1248.3345 | 14.6443 | 1072.3093 | 5.9483 | 0 | 1058.6529 | 5.9483 | 0 | 0 | 4.9569 | 0.99138 | 4.9604 | 0 | 0 | 4.1336 | 0.82673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение полной стоимости проекта, в связи с выходом ПСД. Перенос реализации на более поздний срокк, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования.
3.2.4.2 | Реконструкция системы охранно-пожарной сигнализации на объектах Вагайского РЭС с передачей извещения о пожаре на диспетчерский пункт Тобольского ТПО. (11 объектов) | N_TP3600.PR.0046 | К | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | 0.96986 | 9.9236 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 4.3401 | 5.3683 | 11.2887 | 14.5505 | 2.4433 | 10.2412 | 2.4433 | 0 | 7.7978 | 2.4433 | 0 | 0 | 2.4433 | 0 | 2.4433 | 0 | 0 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8513 | 0 | 0 | 5.6755 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94649 | 0 | 0 | 0.78002 | 0.16647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7978 | 0 | 0 | 6.4556 | 1.3423 | Включение полной стоимости проекта, в связи с выходом ПСД. Перенос реализации на более поздний срокк, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования.
3.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (установка базовых станций DMR в количестве 35 шт., программно-аппаратного комплекса в количестве 1 шт.) | K_TP3300.PR.0089 | К | 2023 | 2030 | нд | 142.8819 | 1063.3758 | 2024-09-01 | 142.8819 | 1063.3758 | 2024-09-01 | 0 | 11.9175 | 2347.6271 | 3679.9061 | 2386.7542 | 2654.7706 | 1167.7563 | 1430.1469 | 1155.8389 | 1155.8389 | 1417.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41735 | 0 | 0 | 0.41735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 38.263 | 282.8628 | нд | 38.263 | 282.8628 | нд | 0 | 16.301 | 785.9101 | 845.4615 | 799.0086 | 864.2998 | 17.0045 | 17.5519 | 0.70344 | 3.5527e-15 | 0.57494 | 0.70344 | 0 | 0 | 0.70344 | 0 | 0.67592 | 0 | 0 | 0.67592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57494 | 0 | 0 | 0.57494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57494 | 0 | 0 | 0.57494 | 0 | нд
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тобольского ТПО для развития электросетевого комплекса Тюменской области (1 этап- ВЛ-10кВ Вершины- 58,8км., ВЛ-0,4кВ -22,096км., КТП-10/0,4кВ- 8шт.) (новое строительство) | F_NS3600.VL.0002 | К | 2019 | 2024 | 2026 | 38.263 | 282.8628 | 2022-06-01 | 38.263 | 282.8628 | 2022-06-01 | 0 | 16.301 | 785.9101 | 845.4615 | 799.0086 | 864.2998 | 17.0045 | 17.5519 | 0.70344 | 3.5527e-15 | 0.57494 | 0.70344 | 0 | 0 | 0.70344 | 0 | 0.67592 | 0 | 0 | 0.67592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57494 | 0 | 0 | 0.57494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57494 | 0 | 0 | 0.57494 | 0 | Изменение стоимости и срока окончания финансирования в связи с обязательствами оплаты арендных платежей по заключенному договору аренды лесного участка с Департаментом лесного комплекса Тюменской области до момента его расторжения.
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 348.1036 | 2471.1277 | нд | 574.4314 | 4168.285 | нд | 0 | 523.5188 | 2082.6965 | 5189.975 | 3370.3168 | 7993.739 | 6273.4972 | 9131.1409 | 5749.9784 | 5713.2572 | 8581.1645 | 36.7212 | 0 | 0 | 23.9206 | 12.8006 | 26.4577 | 0 | 0 | 17.7969 | 8.6608 | 368.827 | 0 | 0 | 300.8524 | 67.9745 | 391.3241 | 0 | 0 | 190.0266 | 201.2975 | 471.5184 | 0 | 0 | 393.664 | 77.8544 | 825.9247 | 0 | 0 | 641.6745 | 184.2502 | 453.006 | 0 | 0 | 377.5605 | 75.4455 | 718.2054 | 0 | 0 | 588.0615 | 130.1439 | 357.7596 | 0 | 0 | 298.133 | 59.6266 | 768.4025 | 0 | 0 | 629.8381 | 138.5644 | 750.1075 | 0 | 0 | 616.0567 | 134.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.111 | 0 | 0 | 1370.21 | 280.901 | 3453.9641 | 0 | 0 | 2665.6573 | 788.3068 | нд
3.6 | Площадка с навесом и площадка с емкостями для хранения масла на Перевалочной базе Тобольского ТПО (новое строительство) | F_NS3600.PH.0001 | С | 2018 | 2026 | 2027 | 3.1439 | 32.4775 | 2024-03-30 | 3.1439 | 32.4775 | 2024-03-30 | 0 | 0.81995 | нд | нд | нд | нд | 34.3436 | 37.5452 | 33.5237 | 33.5237 | 36.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5237 | 0 | 0 | 28.1227 | 5.401 | 0.68066 | 0 | 0 | 0.55792 | 0.12274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0446 | 0 | 0 | 29.7621 | 6.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.5237 | 0 | 0 | 28.1227 | 5.401 | 36.7253 | 0 | 0 | 30.32 | 6.4053 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.6 | Наружный противопожарный водопровод на ПС 110/10кВ Комарово, ПС110/10кВ Широтная, ПС 220/110/10кВ Ожогино Тюменского ТПО (новое строительство) | H_NS3300.PH.0007 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.9702 | 11.1538 | 10.9702 | 10.9702 | 11.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5139 | 0 | 0 | 2.9283 | 0.58565 | 3.576 | 0 | 0 | 2.9311 | 0.64485 | 7.4563 | 0 | 0 | 6.2739 | 1.1824 | 7.5778 | 0 | 0 | 6.2766 | 1.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9702 | 0 | 0 | 9.2022 | 1.7681 | 11.1538 | 0 | 0 | 9.2077 | 1.9461 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Строительство площадок для временного хранения лома металлов, маслонаполненного оборудования, вторичного сырья с устройством меж площадочных проездов Ишимского ТПО (строительство 11 площадок с навесом, c емкостями для хранения масла, контейнерами для хранения ртуть содержащих отходов.) | H_NS3500.PH.0001 | С | 2015 | 2027 | 2028 | 4.9817 | 31.9098 | 2015-12-01 | 4.9817 | 31.9098 | 2015-12-01 | 0 | 1.0877 | нд | нд | нд | нд | 71.9457 | 80.3453 | 70.858 | 70.858 | 79.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5521 | 0 | 0 | 1.3019 | 0.25017 | 1.6401 | 0 | 0 | 1.354 | 0.28602 | 69.3059 | 0 | 0 | 58.2036 | 11.1023 | 37.7693 | 0 | 0 | 31.1789 | 6.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8481 | 0 | 0 | 32.9397 | 6.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.858 | 0 | 0 | 59.5055 | 11.3525 | 79.2575 | 0 | 0 | 65.4726 | 13.7849 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.6 | Здание электрических сетей Богандинского участка (новое строительство) | J_NS3300.PH.0010 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 60.4932 | 83.5316 | 61.5014 | 83.898 | 22.3396 | 24.2 | 22.3396 | 22.3396 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3396 | 0 | 0 | 18.6163 | 3.7233 | 24.2 | 0 | 0 | 19.9523 | 4.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3396 | 0 | 0 | 18.6163 | 3.7233 | 24.2 | 0 | 0 | 19.9523 | 4.2476 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Здание Новотарманского эксплуатационного участка сооружений электрических сетей (новое строительство) | J_NS3300.PH.0011 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 60.4932 | 83.5316 | 61.5014 | 87.0476 | 22.3396 | 27.8913 | 22.3396 | 22.3396 | 27.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3396 | 0 | 0 | 18.7163 | 3.6233 | 2.3529 | 0 | 0 | 1.9286 | 0.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5384 | 0 | 0 | 21.0676 | 4.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3396 | 0 | 0 | 18.7163 | 3.6233 | 27.8913 | 0 | 0 | 22.9962 | 4.8951 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Горюново (установка основных и резервных защит ВЛ 110 кВ, реконструкция защит силовых трансформаторов, расширение системы ТМ) | J_TP3400.PS.0023 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.1808 | 6.0468 | 6.1808 | 6.1808 | 6.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1808 | 0 | 0 | 5.1506 | 1.0301 | 6.0468 | 0 | 0 | 4.9927 | 1.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1808 | 0 | 0 | 5.1506 | 1.0301 | 6.0468 | 0 | 0 | 4.9927 | 1.0541 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Строительство учебного полигона | L_NS3300.PH.0012 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 106.4183 | 146.2942 | 108.192 | 146.8787 | 10.8773 | 11.3902 | 10.8773 | 10.8773 | 11.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 0 | 0 | 0.87377 | 0.17475 | 1.2058 | 0 | 0 | 0.98838 | 0.21744 | 9.8288 | 0 | 0 | 8.1907 | 1.6381 | 10.1844 | 0 | 0 | 8.3479 | 1.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8773 | 0 | 0 | 9.0644 | 1.8129 | 11.3902 | 0 | 0 | 9.3363 | 2.054 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Строительство зарядных станций мощностью до 100кВт (14 шт.) | L_NS3300.PR.0006 | П | 2029 | 2028 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 80.3248 | 118.9922 | 80.3248 | 80.3248 | 118.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2444 | 0 | 0 | 20.2037 | 4.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0804 | 0 | 0 | 46.7336 | 9.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6485 | 0 | 0 | 20.2037 | 4.4448 | 94.3437 | 0 | 0 | 78.5455 | 15.7983 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.3248 | 0 | 0 | 66.9373 | 13.3875 | 118.9922 | 0 | 0 | 98.7491 | 20.2431 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в целях оптимизации параметров инвестиционной программы в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС
3.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (спецтехники 67 шт - грузовой фургон 42 шт; бурильно-крановая машина 12 шт; автогидроподъемник 12 шт; грузовой фургон - 1 шт.) | L_PK3300.01.02 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 80.8325 | нд | нд | нд | нд | 424.4407 | 430.1675 | 343.6082 | 343.6082 | 349.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1013 | 0 | 0 | 15.9177 | 3.1835 | 19.4196 | 0 | 0 | 15.9177 | 3.5019 | 39.4139 | 0 | 0 | 32.8449 | 6.569 | 40.0708 | 0 | 0 | 32.8449 | 7.2259 | 289.8446 | 0 | 0 | 237.5775 | 52.2671 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.5151 | 0 | 0 | 48.7626 | 9.7525 | 349.335 | 0 | 0 | 286.3401 | 62.9948 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 70 шт - ресурс PQA 5 шт; тепловизор 3 шт; ЛИС-У 10 шт; пробоотборник 2 шт; микроомметр 4 шт; прибор акустико-эмиссионного контроля 2 шт; устройство контроля изоляторов 2 шт; прибор контроля усилия нажатия 3 шт; калибратор 5 шт; МТЕОСКОП-М 1 шт; вольтамперфазометр 4 шт; стенд для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии 1 шт; измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; прибор контроля состояний РПН трансформаторов 2 шт; миллиомметр 2 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; комплект диагностический передвижной 1 шт; высоковольтный конденсатор 2 шт; тестер сопротивления изоляции 3 шт; дальномер лазерный 3 шт; гигрометр 1 шт; УИЗ00.1 2 шт; установка поверочная универсальная 1 шт; установка атоматизированная трехвазная 1 шт; шумометр 4 шт; дефектоскоп ультразвуковой 1 шт.) | L_PK3300.07.01 | З | 2021 | 2026 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.2734 | нд | нд | нд | нд | 13.2048 | 10.2734 | 2.9314 | 2.9314 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9314 | 0 | 0 | 2.4428 | 0.48856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9314 | 0 | 0 | 2.4428 | 0.48856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб-инициаторов в приобретаемом оборудовании
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 61 шт - измеритель трехфазный 3 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформаторов 3 шт; тепловизор 8 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; анализатор качества электроэнергии 11 шт; гигрометр 1 шт; калибратор 6 шт; набор оборудования для обслуживания ВОЛС 1 шт; Testo 735-2 в комплекте 1 шт; измеритель сопротивления заземления 1 шт; МЕТЕОСКОП-М 2 шт; ВИТОК с комбинированным питанием 4 шт; миллиомметр 5 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; дальномер 1 шт; установка высоковольтная испытательная 1 шт; прибор для измерения параметров силовых трансформаторов 1 шт; мегаомметр MIC-2510 - 1 шт; микроомметр ПФИ24-10Р 2 шт; тепловизор Fluke TiX1000 с поверкой 1 шт; тестер сопротивления изоляции MIT525/2-EU с поверкой 2 шт.) | L_PK3400.07.01 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.0824 | нд | нд | нд | нд | 30.1915 | 34.2172 | 3.1091 | 3.1091 | 7.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1091 | 0 | 0 | 2.5909 | 0.51818 | 7.1348 | 0 | 0 | 5.8482 | 1.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1091 | 0 | 0 | 2.5909 | 0.51818 | 7.1348 | 0 | 0 | 5.8482 | 1.2866 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений, ставки НДС. Без изменения срока реализации ИП
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 29 шт - измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; микроомметр 3 шт; миллиомметр 5 шт; тепловизор 2 шт; ЛИС-У 4 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; переносной вакуумный насос 2 шт; течеискатель 1 шт; вышка-тура 1 шт; переносное испытательное устройство для проверки сложных защит 1 шт; испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования 1 шт; калибратор 2 шт; гигрометр 1 шт; оборудование для обслуживания ВОЛС 1 шт; трассоискатель 1 шт.) | L_PK3600.07.01 | И | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.3302 | нд | нд | нд | нд | 12.7162 | 12.9969 | 1.386 | 1.386 | 1.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 1.155 | 0.231 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.3662 | 0.30056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.386 | 0 | 0 | 1.155 | 0.231 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.3662 | 0.30056 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений, ставки НДС. Без изменения срока реализации ИП
3.6 | Ттехническое перевооружение систем ВЧ связи в Тюменских ЭС | M_TP3300.PR.0098 | И | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 17.4806 | 126.7769 | 2025-07-30 | 0 | 1.7879 | 12.765 | 14.2775 | 116.7309 | 190.6253 | 1.9146 | 167.5078 | 0.12672 | 0 | 165.5261 | 0.12672 | 0 | 0 | 0.1056 | 0.02112 | 0.19377 | 0 | 0 | 0.17265 | 0.02112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение полной стоимости проекта, в связи с выходом ПСД. Перенос реализации на более поздний срокк, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования.
3.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Центральная I, II цепь (замена существующей двухцепной ВЛ 110 кВ с переводом в КВЛ протяженностью 2х4,3 км) | M_TP3300.VL.0098 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 42.8604 | 56.456 | 43.5747 | 57.2732 | 21.9084 | 22.0251 | 21.9084 | 21.9084 | 22.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9084 | 0 | 0 | 18.257 | 3.6514 | 17.6201 | 0 | 0 | 14.4427 | 3.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 0 | 0 | 3.6107 | 0.79435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.9084 | 0 | 0 | 18.257 | 3.6514 | 22.0251 | 0 | 0 | 18.0533 | 3.9717 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.6 | Проектирование реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Курья с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода не СИП на ВЛ-10кВ -19,25 км, ВЛ-0,4кВ - 19,23 км, замена КТП-12 шт., установка РВА - 1 шт.) | M_TP3600.VL.0102 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.014909 | 9.053 | 11.195 | 9.2038 | 11.9622 | 4.7527 | 4.8585 | 4.7378 | 0 | 4.7378 | 4.7378 | 0 | 0 | 4.7378 | 0 | 0.10577 | 0 | 0 | 0.10577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7378 | 0 | 0 | 4.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7378 | 0 | 0 | 4.7378 | 0 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.6 | Проектирование реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Тахтаир с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 53,04 км, ВЛ-0,4кВ – 7,27 км, замена КТП - 4 шт., установка РВА - 5 шт.) | M_TP3600.VL.0098 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.477 | 38.8273 | 29.9683 | 39.0162 | 11.5157 | 13.2108 | 11.5157 | 11.5157 | 13.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011716 | 0 | 0 | 0.00011716 | 0 | 11.5157 | 0 | 0 | 9.6536 | 1.8622 | 13.2107 | 0 | 0 | 10.8982 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5157 | 0 | 0 | 9.6536 | 1.8622 | 13.2107 | 0 | 0 | 10.8982 | 2.3125 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ялуторовск Южного ТПО (замена силового трансформатора 1х20 МВА на 1х16 МВА, установка ДГР 10 - 2 шт.) (проектирование) | M_TP3400.PS.0052 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.106 | нд | 25.9556 | 35.4077 | 0 | 26.8012 | 0 | 0 | 26.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8012 | 0 | 0 | 22.1246 | 4.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8012 | 0 | 0 | 22.1246 | 4.6766 | Выполнение мероприятия необходимо для реализации программы замены силовых трансформаторов 35 кВ и выше со сроком эксплуатации старше 50 лет согласно письма ПАО «Россети» от 01.11.2025 года №ВВ1/344/809 «О согласовании производственной программы АО «Россети Тюмень» на 2026-2030 гг.», а также для реализации требований п. 1.2.16 Правил устройств электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 N 204. Емкостные токи по последним замерам на стороне 10 кВ составляют больше 20А на каждую секцию 10 кВ, при норме не более 10А.
3.6 | Проектирование модернизации ПС 220 кВ Ожогино (реализация проектов дистанционного управления оборудованием) | M_TP3300.PS.0122 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 149.6546 | 197.1261 | 152.1488 | 198.0851 | 6.8842 | 8.4051 | 6.8842 | 6.8842 | 8.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8842 | 0 | 0 | 5.7533 | 1.1308 | 8.4051 | 0 | 0 | 6.9385 | 1.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8842 | 0 | 0 | 5.7533 | 1.1308 | 8.4051 | 0 | 0 | 6.9385 | 1.4666 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110 кВ Граничная (реализация проектов дистанционного управления оборудованием) | M_TP3300.PS.0123 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.7168 | 4.4124 | 5.7446 | 4.5988 | 5.6372 | 4.5988 | 4.5988 | 5.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5988 | 0 | 0 | 3.8565 | 0.74235 | 5.6372 | 0 | 0 | 4.6536 | 0.98365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5988 | 0 | 0 | 3.8565 | 0.74235 | 5.6372 | 0 | 0 | 4.6536 | 0.98365 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
3.6 | Проектирование установки устройств ОМП ВЛ 110 кВ (ПС 110/10кВ Домостроительная, ПС 220/110/10 кВ Ожогино, ПС 110/10 кВ Сибжилстрой, ПС 110/10 кВ Созоново, ПС 110/10 кВ Торгили, ПС 110/10кВ Туринская, ПС 110/10 кВ Утяшево, ПС 110/10 кВ Буньково, ПС 110/10 кВ Ярково, ПС 110/10 кВ Кротово, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/10 кВ Горная, ПС 110/10 кВ Тобольская, ПС 110/10 кВ Ульяновская) | M_TP3300.PS.0125 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.765 | 19.2195 | 12.9778 | 19.1853 | 4.5463 | 6.0186 | 4.5463 | 4.5463 | 6.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5463 | 0 | 0 | 3.7886 | 0.75772 | 6.0186 | 0 | 0 | 4.9333 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5463 | 0 | 0 | 3.7886 | 0.75772 | 6.0186 | 0 | 0 | 4.9333 | 1.0853 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
3.6 | ВОЛС кольцевой структуры (ПС 110 кВ Велижаны) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС - Южное ТПО (шкаф телекоммуникационный - 2 шт.) | M_NS3300.PR.0009 | С | 2023 | 2030 | нд | 73.9824 | 524.7561 | 2024-09-30 | 73.9824 | 524.7561 | 2024-09-30 | 0 | 0.63595 | 103.3668 | 685.6398 | 105.0896 | 691.4834 | 612.4721 | 669.8195 | 611.8362 | 611.8362 | 669.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022271 | 0 | 0 | 0.022271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1173 | 0 | 0 | 0.097746 | 0.019549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1173 | 0 | 0 | 0.097746 | 0.019549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС
3.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке Нефтеюганские ЭС - Тобольское ТПО (ВВРЭС, ПС 110 кВ КС-8, Тобольское ТПО, ПС 110 кВ Сумкино) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС, Тобольское ТПО | M_NS3600.PR.0005 | К | 2023 | 2030 | нд | 120.1235 | 846.7197 | 2024-09-01 | 120.1235 | 846.7197 | 2024-09-01 | 0 | 5.5265 | 218.5792 | 1124.3773 | 227.7449 | 1168.5234 | 1116.3051 | 1158.9439 | 1110.7785 | 1110.7785 | 1153.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19354 | 0 | 0 | 0.19354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2097 | 0 | 0 | 0.17475 | 0.03495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2097 | 0 | 0 | 0.17475 | 0.03495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС
3.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Южное ТПО - Тюменские ЭС (ПС 110 кВ Байкалово, Ярковский РЭС, РПБ-2, ТЭС)" филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС, Южное ТПО | M_NS3400.PR.0004 | С | 2023 | 2030 | нд | 142.3079 | 994.4593 | 2024-11-01 | 142.3079 | 994.4593 | 2024-11-01 | 0 | 5.8872 | 61.6867 | 1081.4719 | 62.7148 | 1300.6619 | 1064.098 | 1227.1326 | 1058.2108 | 1058.2108 | 1221.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20617 | 0 | 0 | 0.20617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские электрические сети" | M_TP3300.PR.0099 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.1217 | 36.1676 | 41.5963 | 36.7704 | 42.3954 | 26.6328 | 27.9141 | 10.511 | 0 | 2.1834 | 10.511 | 0 | 0 | 8.7592 | 1.7518 | 9.6089 | 0 | 0 | 8.1483 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1834 | 0 | 0 | 1.7897 | 0.39373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1834 | 0 | 0 | 1.7897 | 0.39373 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несвоевременного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению проектно-изыскательских работ – подрядчик в 2026 году проводил экспертизу проектно-сметной документации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.6 | Реконструкция ПС 35 кВ Белинская (замена В-35 1 шт. на вакуумный, замена Р-35 в количестве 8 шт.) (проектирование) | M_TP3300.PS.0127 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.3945 | 22.9122 | 17.6844 | 24.1244 | 8.3111 | 7.0744 | 8.3111 | 8.3111 | 7.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3111 | 0 | 0 | 6.9259 | 1.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0744 | 0 | 0 | 5.84 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3111 | 0 | 0 | 6.9259 | 1.3852 | 7.0744 | 0 | 0 | 5.84 | 1.2344 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине выделение приобретения силового трансформатора в отдельный проект.
3.6 | Здание электрических сетей Каскаринского участка (новое строительство) | M_NS3300.PH.0013 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 75.8788 | 104.6344 | 77.1434 | 109.1481 | 22.3418 | 29.2528 | 22.3418 | 22.3418 | 29.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65825 | 0 | 0 | 0.65825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6836 | 0 | 0 | 18.0697 | 3.6139 | 2.7314 | 0 | 0 | 2.2389 | 0.49255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5213 | 0 | 0 | 21.8963 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3418 | 0 | 0 | 18.7279 | 3.6139 | 29.2528 | 0 | 0 | 24.1352 | 5.1175 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (многофункциональный кран-манипулятор - 3 шт.; снегоболотоход - 8 шт.; автогидроподъемник (АГП) на базе полноприводного шасси автомобиля (для производства работ по технологии ПРПН в РС-0,4-20 кВ) - 2 шт.; доукомплектование ТС с 2023 по 2025 гг: машина бурильно-крановая на автомобильном шасси - 7 шт., машина бурильно-крановая на базе трактора - 2 шт., АГП 18 м - 7 шт., АГП 22 м - 3 шт., АГП 29 м - 4 шт., автокран 16 т - 2 шт., автокран 25 т - 4 шт, экскаватор колесный - 5 шт., погрузчик фронтальный - 3 шт., автоцистерна вакуумная - 3 шт., гусеничный вездеход - 3 шт., машина самоходная с мульчером - 1 шт.) | M_PK3300.01.02 | И | 2023 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 194.0455 | нд | нд | нд | нд | 796.7284 | 801.6196 | 602.6828 | 602.6828 | 607.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1145 | 0 | 0 | 27.9627 | 6.1518 | 21.0343 | 0 | 0 | 17.5285 | 3.5057 | 21.3848 | 0 | 0 | 17.5285 | 3.8563 | 19.2323 | 0 | 0 | 16.0269 | 3.2054 | 325.9779 | 0 | 0 | 267.195 | 58.7829 | 226.0968 | 0 | 0 | 185.3252 | 40.7715 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.2665 | 0 | 0 | 33.5554 | 6.7111 | 607.574 | 0 | 0 | 498.0115 | 109.5625 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе ГАЗель 4x4 (полный привод)- 1 шт.) | M_PK3500.01.06 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 88.6644 | 90.1421 | 88.6644 | 88.6644 | 90.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6644 | 0 | 0 | 73.887 | 14.7774 | 90.1421 | 0 | 0 | 73.887 | 16.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 88.6644 | 0 | 0 | 73.887 | 14.7774 | 90.1421 | 0 | 0 | 73.887 | 16.2551 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (передвижная лаборатория высоковольтных испытаний на базе шасси КАМАЗ - 1 шт.) | M_PK3600.01.06 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 145.4865 | 231.6446 | 145.4865 | 145.4865 | 231.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4865 | 0 | 0 | 121.2387 | 24.2477 | 208.4802 | 0 | 0 | 170.8854 | 37.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1645 | 0 | 0 | 18.9873 | 4.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 145.4865 | 0 | 0 | 121.2387 | 24.2477 | 231.6446 | 0 | 0 | 189.8726 | 41.772 | Изменение срока реализации проекта в связи с необходимостью укомплектования бригады службы диагностики. Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение УАЗ Профи - 24 шт.; УАЗ пикап - 7 шт.; полуприцеп - 4 шт.; грузовой автомобиль с бортовой платформой - 1 шт.; грузовой фургон цельнометаллический (ОВБ) - 2 шт.; передвижная мастерская с тягово-сцепным устройством - 4 шт.; грузовой фургон на базе грузового а/м повышенной проходимости с установкой не менее 4-х посадочных мест, категория "С" (вахтовка) - 3 шт.; седельный тягач повышенной проходимости (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) и низкорамный полуприцеп (2 оси, грузоподъемность не менее 10 т, габаритная ширина не более 2500 см.) - 2 шт.; седельный тягач повышенной проходимости (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) и низкорамный полуприцеп (2 оси, грузоподъемность не менее 10 т, габаритная ширина не более 2500 см) - 1 шт.; седельный тягач (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) с установкой крана-манипулятора 7 т., полуприцеп (2 оси, бортовой с кониками, длиной не менее 12 м., объем кузова не менее 15 м3) - 2 шт.; автомобиль бортовой с КМУ - 2 шт.; автомобиль-самосвал (6*6.2, объем кузова не менее 15 м3, грузоподъемность не менее 18 т.) - 2 шт.) | M_PK3300.01.04 | И | 2023 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 134.6672 | нд | нд | нд | нд | 359.0101 | 423.0274 | 224.3429 | 224.3429 | 288.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.621 | 0 | 0 | 23.8508 | 4.7702 | 54.9947 | 0 | 0 | 45.0776 | 9.9171 | 41.5914 | 0 | 0 | 34.6595 | 6.9319 | 93.5431 | 0 | 0 | 76.6747 | 16.8684 | 139.8224 | 0 | 0 | 114.6085 | 25.2139 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.2124 | 0 | 0 | 58.5104 | 11.7021 | 288.3601 | 0 | 0 | 236.3608 | 51.9994 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.6 | Строительство ограждения РПБ Омутинского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 485 м) | M_NS3400.PH.0002 | С | 2024 | 2026 | 2027 | 1.2013 | 14.0939 | 2023-12-31 | 1.2013 | 14.0939 | 2023-12-31 | 0 | 0.16706 | 23.9202 | 31.4626 | 24.3189 | 32.067 | 15.578 | 15.578 | 15.411 | 15.411 | 15.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.411 | 0 | 0 | 12.8425 | 2.5684 | 10.7878 | 0 | 0 | 8.8426 | 1.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6231 | 0 | 0 | 3.7895 | 0.83368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.411 | 0 | 0 | 12.8425 | 2.5684 | 15.411 | 0 | 0 | 12.632 | 2.7789 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и.
3.6 | Строительство ограждения РПБ Упоровского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 380 м) | M_NS3400.PH.0003 | С | 2024 | 2026 | 2027 | 0.94339 | 10.5859 | 2023-12-31 | 0.94339 | 10.5859 | 2023-12-31 | 0 | 0.16644 | 19.2943 | 25.3662 | 19.6159 | 25.8538 | 11.6962 | 11.9029 | 11.5298 | 11.5298 | 11.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5298 | 0 | 0 | 9.6082 | 1.9216 | 8.2156 | 0 | 0 | 6.7342 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5208 | 0 | 0 | 2.8859 | 0.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5298 | 0 | 0 | 9.6082 | 1.9216 | 11.7365 | 0 | 0 | 9.6201 | 2.1163 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.6 | Строительство ограждения РПБ Юргинского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 357 м) | M_NS3400.PH.0004 | С | 2024 | 2026 | 2027 | 1.4196 | 16.1256 | 2023-12-31 | 1.4196 | 16.1256 | 2023-12-31 | 0 | 0.13903 | 14.145 | 18.6124 | 14.3807 | 18.9706 | 17.8292 | 18.1266 | 17.6902 | 17.6902 | 17.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6902 | 0 | 0 | 14.7419 | 2.9483 | 12.5914 | 0 | 0 | 10.3209 | 2.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3962 | 0 | 0 | 4.4231 | 0.97308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.6902 | 0 | 0 | 14.7419 | 2.9483 | 17.9876 | 0 | 0 | 14.744 | 3.2436 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Управление ТЭС) АО "Россети Тюмень" | M_NS3300.PR.0010 | И | 2023 | 2030 | нд | нд | нд | нд | 50.9296 | 383.359 | 2025-03-30 | 0 | 3.5993 | 60.5347 | 91.8804 | 411.9291 | 658.2621 | 32.7624 | 488.8922 | 29.1631 | 28.8175 | 484.8091 | 0.34565 | 0 | 0 | 0.28804 | 0.057609 | 0.4838 | 0 | 0 | 0.13815 | 0.34565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение полной стоимости проекта, в связи с выходом ПСД. Перенос реализации на более поздний срокк, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Южное ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3400.PR.0005 | И | 2023 | 2030 | нд | нд | нд | нд | 53.2865 | 399.8865 | 2025-03-30 | 0 | 3.5993 | 60.5347 | 91.8598 | 107.1599 | 465.5721 | 32.5593 | 443.555 | 28.96 | 28.6144 | 439.4719 | 0.34565 | 0 | 0 | 0.28804 | 0.057608 | 0.4838 | 0 | 0 | 0.13815 | 0.34565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение полной стоимости проекта, в связи с выходом ПСД. Перенос реализации на более поздний срокк, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Ишимское ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3500.PR.0004 | И | 2023 | 2030 | нд | нд | нд | нд | 53.2167 | 399.668 | 2025-03-30 | 0 | 3.7205 | 60.5347 | 91.7539 | 394.4168 | 633.2035 | 32.5359 | 508.8928 | 28.8154 | 28.4608 | 504.8178 | 0.35455 | 0 | 0 | 0.29546 | 0.059092 | 0.35455 | 0 | 0 | 0 | 0.35455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение полной стоимости проекта, в связи с выходом ПСД. Перенос реализации на более поздний срокк, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Тобольское ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3600.PR.0006 | И | 2023 | 2030 | нд | нд | нд | нд | 51.4144 | 387.4669 | 2025-03-30 | 0 | 3.5993 | 60.5347 | 92.207 | 231.1696 | 672.8471 | 36.3714 | 493.2342 | 32.7721 | 32.4264 | 489.151 | 0.34565 | 0 | 0 | 0.28804 | 0.057609 | 0.4838 | 0 | 0 | 0.13815 | 0.34565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение полной стоимости проекта, в связи с выходом ПСД. Перенос реализации на более поздний срокк, в связи с включением полной стоимости и ограниченными лимитами финансирования.
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110 кВ Западная (замена силовых трансформаторов на 2х40, замена В-110 2 шт. на элегазовые, замена Р-110 2 шт., замена В-35 3 шт. на вакуумные, замена Р-35 10 шт., замена ячеек 10 кВ в ЗРУ 10 кВ в количестве 43 шт., замена реакторов 10 кВ 2 шт., установка АБ с ЗВУ) | M_TP3300.PS.0126 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.3945 | 22.9122 | 17.6844 | 23.1337 | 10.358 | 14.2999 | 10.358 | 10.358 | 14.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.358 | 0 | 0 | 8.6317 | 1.7263 | 12.8699 | 0 | 0 | 10.5491 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.1721 | 0.25787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.358 | 0 | 0 | 8.6317 | 1.7263 | 14.2999 | 0 | 0 | 11.7212 | 2.5787 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС
3.6 | Проектирование реконструкций зданий Ишимского ТПО с установкой системы ОПС | H_TP3500.PH.0008 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.7006 | 28.5841 | 22.0622 | 28.7232 | 2.7481 | 2.9402 | 2.7481 | 2.7481 | 2.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7481 | 0 | 0 | 2.3037 | 0.44439 | 2.9402 | 0 | 0 | 2.4255 | 0.51467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7481 | 0 | 0 | 2.3037 | 0.44439 | 2.9402 | 0 | 0 | 2.4255 | 0.51467 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 Граничная, ПС 110 Домостроительная, ПС 110 ЛПК, ПС 110 Сибжилстрой, ПС 110 Ембаево, ПС 110 Созоново, ПС 110 Широтная, ПС 110 Молчаново | N_TP3300.PS.0133 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 60.5674 | 79.7799 | 61.5769 | 80.168 | 1.2783 | 1.4424 | 1.2783 | 1.2783 | 1.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 1.0652 | 0.21305 | 1.4424 | 0 | 0 | 1.1823 | 0.26011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2783 | 0 | 0 | 1.0652 | 0.21305 | 1.4424 | 0 | 0 | 1.1823 | 0.26011 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 Лотовка, ПС 110 Кротово, ПС 110 Ламенка, ПС 110 Маслянка | N_TP3500.PS.0033 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.7168 | 4.4124 | 5.7446 | 1.1529 | 1.2621 | 1.1529 | 1.1529 | 1.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1529 | 0 | 0 | 0.96704 | 0.18583 | 1.2621 | 0 | 0 | 1.0419 | 0.22023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1529 | 0 | 0 | 0.96704 | 0.18583 | 1.2621 | 0 | 0 | 1.0419 | 0.22023 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Проектирование реконструкция ВОЛС Ишим - Сорокино филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети | N_TP3500.PS.0034 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.8503 | нд | 11.0311 | 14.3616 | 0 | 7.4668 | 0 | 0 | 7.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4668 | 0 | 0 | 6.1639 | 1.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4668 | 0 | 0 | 6.1639 | 1.3029 | Реализация инвестиционного проекта необходима для создания высокоскоростной, защищенной сети передачи данных от Ишимского ТПО в адрес ЦУС ИА АО "Россети Тюмень"
3.6 | Реконструкция ВЛ (Замена деревянных опор на железобетонные опоры на ВЛ подверженных воздействию низовых пожаров: ВЛ 10 кВ Сажино уч. опор № 284-289, 312-378, 529-550; ВЛ 10 кВ Афонькино уч. опор № 16-114; ВЛ 10 кВ Вакарино уч. опор № 49-254, 2-90 отпайка на н.п.Н.Николаевка; ВЛ 10 кВ Станичное уч. опор № 1-12, отпайки на КТП № 1863; ВЛ 10 кВ Н.Андреевка уч. опор № 61-97, 103-112, 121-160, 185-214 отпайка на н.п.Каравай; ВЛ 10 кВ Ферма уч. опор № 24-36, 81-94; ВЛ 10 кВ Мирный уч. опор № 100 -318; ВЛ 10 кВ Восток уч. опор № 30-186; ВЛ 10 кВ Бурдино уч. опор № 83-132; ВЛ 10 кВ Балаир уч. опор № 30-186; ВЛ 10 кВ Юрга уч. опор № 145- 195) (проектирование) | N_TP3500.VL.0084 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 42.5501 | 56.0473 | 12.9778 | 16.896 | 4.117 | 6.9263 | 4.117 | 4.117 | 6.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 3.4534 | 0.66361 | 6.9263 | 0 | 0 | 5.7177 | 1.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.117 | 0 | 0 | 3.4534 | 0.66361 | 6.9263 | 0 | 0 | 5.7177 | 1.2086 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Созоново, ПС 110 кВ Туринская, ПС 110 кВ Химфарм (внедрение регистраторов аварийных событий) (проектирование) | N_TP3300.PS.0136 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.106 | 6.7257 | 5.1911 | 6.7584 | 1.4897 | 1.4324 | 1.4897 | 1.4897 | 1.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4897 | 0 | 0 | 1.2414 | 0.24829 | 1.4324 | 0 | 0 | 1.1825 | 0.24994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4897 | 0 | 0 | 1.2414 | 0.24829 | 1.4324 | 0 | 0 | 1.1825 | 0.24994 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Кутарбитка, ПС 110кВ Сетово, ПС 110кВ КС-8 (установка регистраторов аварийных событий- 3 шт.) (проектирование) | N_TP3600.PS.0049 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43401 | 0.5993 | 2.2062 | 3.0097 | 0.5765 | 1.3628 | 0.5765 | 0.5765 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5765 | 0 | 0 | 0.48042 | 0.096084 | 1.3628 | 0 | 0 | 1.125 | 0.23779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5765 | 0 | 0 | 0.48042 | 0.096084 | 1.3628 | 0 | 0 | 1.125 | 0.23779 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ламенка, ПС 110 кВ Омская, ПС 110 кВ Лотовка, ПС 110 кВ Маслянка, ПС 110 кВ Бердюжье, ПС 110 кВ Ченчерь, ПС 110 кВ Казанка, ПС 110 кВ Аромашево, ПС 110 кВ Сорокино (установка регистраторов аварийных событий) (проектирование) | N_TP3500.PS.0035 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.7168 | 4.4124 | 5.7446 | 1.4276 | 2.1072 | 1.4276 | 1.4276 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4276 | 0 | 0 | 1.1975 | 0.2301 | 2.1072 | 0 | 0 | 1.7395 | 0.36768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4276 | 0 | 0 | 1.1975 | 0.2301 | 2.1072 | 0 | 0 | 1.7395 | 0.36768 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Проектирование строительства площадки хранения маслонаполненного оборудования Ремонтно-производственной базы РПБ-2 | N_NS3300.PH.0014 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.851 | 1.1209 | 2.5956 | 3.3792 | 0.93143 | 1.2324 | 0.93143 | 0.93143 | 1.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93143 | 0 | 0 | 0.77619 | 0.15524 | 1.2324 | 0 | 0 | 1.0102 | 0.22224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93143 | 0 | 0 | 0.77619 | 0.15524 | 1.2324 | 0 | 0 | 1.0102 | 0.22224 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Проектирование реконструкции производственной базы Южного ТПО (устройство площадки для хранения аварийного резерва на базе Южного ТПО) | N_TP3400.PR.0030 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 12.9778 | 17.7038 | 0.76768 | 0.92922 | 0.76768 | 0.76768 | 0.92922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76768 | 0 | 0 | 0.63973 | 0.12795 | 0.92922 | 0 | 0 | 0.76166 | 0.16756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76768 | 0 | 0 | 0.63973 | 0.12795 | 0.92922 | 0 | 0 | 0.76166 | 0.16756 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Миллиомметр - 1 шт., Прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля высоковольтных фарфоровых изоляторов – 1 шт.,Испытательная высоковольтная лаборатория - 1 шт, Микромилликилоомметр – 3 шт., Прибор контроля состояния РПН трансформаторов – 1 шт., Аппарат испытания диэлектриков – 1 шт., Омметр – 3 шт., Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ - 1 шт., Генератор водорода – 3 шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов – 1 шт., измеритель параметров изоляции – 2 шт., Измеритель параметров электроизоляции – 2 шт.) | N_PK3400.07.01 | И | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.1438 | нд | нд | нд | нд | 22.2826 | 22.5849 | 18.1388 | 18.1388 | 18.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 5.6723 | 1.1345 | 6.9202 | 0 | 0 | 5.6723 | 1.2479 | 11.332 | 0 | 0 | 9.4434 | 1.8887 | 11.5209 | 0 | 0 | 9.4434 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1388 | 0 | 0 | 15.1157 | 3.0231 | 18.4411 | 0 | 0 | 15.1157 | 3.3254 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Без изменения срока
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лестница подвесная 4,0 метра с навесной площадкой - 3 шт.) | N_PK3400.07.03.02 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.753 | 1.0552 | 0.753 | 0 | 1.0552 | 0.753 | 0 | 0 | 0.6275 | 0.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0552 | 0 | 0 | 0.86493 | 0.19028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0552 | 0 | 0 | 0.86493 | 0.19028 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений, ставки НДС. Изменение срока реализации ИП по причине несостоявшейся закупки в 2025 году
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приборы контроля качества электрической энергии (с возможностью подключения нескольких типов токоизмерительных клещей, с клещами 5А/250А/3000А) в количестве 6 комплектов; Приборы контроля качества электрической энергии (класс А) с клещами 30/300/3000А в количестве 3 комплектов; Переносная поверочная установка в количестве 1 комплекта; Катушка токовая калиброванная в количестве 1 шт., Калибратор универсальный в количестве 1 шт; Прибор энергетика многофункциональный портативный в количестве 23 шт.) | N_PK3300.07.01 | З | 2023 | 2026 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.2709 | нд | нд | нд | нд | 20.5513 | 16.4885 | 6.2803 | 4.0628 | 0 | 2.2175 | 0 | 0 | 1.8479 | 0.36959 | 2.2175 | 0 | 0 | 1.8479 | 0.36959 | 4.0628 | 0 | 0 | 3.3857 | 0.67713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0628 | 0 | 0 | 3.3857 | 0.67713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект введен. Изменение стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб-инициаторов в составе приобретаемого оборудования.
3.6 | Проектирование установки АОПО на ПС 220кВ Ожогино на ВЛ-110кВ Ожогино-Молодежная и АОПО на ПС 220кВ Ожогино на ВЛ-110кВ Ожогино-Рощино с отпайкой на ПС Тополя для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (Шкаф противоаварийной автоматики - 2 шт.) | N_TP3300.PS.0137 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.765 | 16.8142 | 12.9778 | 17.7038 | 0.73063 | 0.80566 | 0.73063 | 0.73063 | 0.80566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73063 | 0 | 0 | 0.60886 | 0.12177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80566 | 0 | 0 | 0.66038 | 0.14528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73063 | 0 | 0 | 0.60886 | 0.12177 | 0.80566 | 0 | 0 | 0.66038 | 0.14528 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и.
3.6 | Проектирование реконструкции ЛЭП 10 кВ Якорь от ПС 110 кВ Щербаковская | N_TP3300.KL.0012 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 64.4933 | 84.9511 | 65.5682 | нд | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.25 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7 | 0 | 0 | 2.25 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен
3.6 | Проектирование реконструкции ЛЭП 10 кВ Яр от ПС 110 кВ Тарманы | N_TP3300.VL.0108 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5053 | 3.3001 | 2.5471 | нд | 1.7103 | 0 | 1.7103 | 1.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7103 | 0 | 0 | 1.4252 | 0.28504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7103 | 0 | 0 | 1.4252 | 0.28504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях ПС 110/10кВ "Северная", ул. Подгорная, 38а (количество объектов 4 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PS.0141 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.851 | 1.1209 | 0.86519 | 1.1264 | 0.58391 | 0.67858 | 0.58391 | 0.58391 | 0.67858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58391 | 0 | 0 | 0.4898 | 0.094119 | 0.67858 | 0 | 0 | 0.56024 | 0.11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58391 | 0 | 0 | 0.4898 | 0.094119 | 0.67858 | 0 | 0 | 0.56024 | 0.11834 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях Управления ТЭС РПБ 1 г.Тюмень, ул. Даудельная, 44 (количество объектов 12 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PR.0102 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.553 | 3.3628 | 5.1911 | 6.7584 | 1.7978 | 4.6771 | 1.7978 | 1.7978 | 4.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7978 | 0 | 0 | 1.5081 | 0.28979 | 4.6771 | 0 | 0 | 3.861 | 0.81612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7978 | 0 | 0 | 1.5081 | 0.28979 | 4.6771 | 0 | 0 | 3.861 | 0.81612 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях Управления ТЭС РПБ 2 г. Тюмень, ул. Электросетей, 15 ( количество объектов 11 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PR.0103 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.553 | 3.3628 | 5.1911 | 6.7584 | 2.7473 | 4.1957 | 2.7473 | 2.7473 | 4.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7473 | 0 | 0 | 2.3044 | 0.44282 | 4.1957 | 0 | 0 | 3.4636 | 0.73212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7473 | 0 | 0 | 2.3044 | 0.44282 | 4.1957 | 0 | 0 | 3.4636 | 0.73212 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях ПС 110/10кВ Центральная, ПС 110/10кВ Каскара, ПС 110/10кВ Суходольская, ПС 110/10; (количество объектов 9 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PS.0142 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.553 | 3.3628 | 2.5956 | 3.3792 | 1.462 | 1.6175 | 1.462 | 1.462 | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.2264 | 0.23566 | 1.6175 | 0 | 0 | 1.3354 | 0.28209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.462 | 0 | 0 | 1.2264 | 0.23566 | 1.6175 | 0 | 0 | 1.3354 | 0.28209 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алебашево, ПС 110/10 кВ Мурманская, ПС 110/10 кВ Камышинская, ПС 110/10 кВ Широтная (в части систем пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей) (проектирование) | O_TP3300.PS.0143 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.106 | 6.7257 | 5.1911 | 6.7584 | 1.4844 | 1.5685 | 1.4844 | 1.4844 | 1.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 1.2451 | 0.23926 | 1.5685 | 0 | 0 | 1.295 | 0.27354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4844 | 0 | 0 | 1.2451 | 0.23926 | 1.5685 | 0 | 0 | 1.295 | 0.27354 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция существующей системы автоматической установки газового пожаротушения серверной административного здания Управления филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети по адресу г. Тюмень, ул. Даудельная, 44 (проектирование) | O_TP3300.PR.0104 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.5106 | 0.67257 | 0.51911 | 0.67584 | 0.61142 | 0.64608 | 0.61142 | 0.61142 | 0.64608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61142 | 0 | 0 | 0.51286 | 0.098552 | 0.64608 | 0 | 0 | 0.5334 | 0.11267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61142 | 0 | 0 | 0.51286 | 0.098552 | 0.64608 | 0 | 0 | 0.5334 | 0.11267 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сибжилстрой, ПС 110 кВ Торгили (установка микропроцессорных защит ОВ 110 кВ в количестве 2 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PS.0144 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.765 | 16.8142 | 12.9778 | 16.9742 | 9.098 | 11.858 | 9.098 | 9.098 | 11.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.098 | 0 | 0 | 7.6315 | 1.4665 | 10.7106 | 0 | 0 | 8.8484 | 1.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1474 | 0 | 0 | 0.94052 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.098 | 0 | 0 | 7.6315 | 1.4665 | 11.858 | 0 | 0 | 9.7889 | 2.0691 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС
3.6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Верхний Роман (замена опор и провода в пролётах оп.223-313 протяженностью 5,7 км, установка РВА -1 шт.) (проектирование) | O_TP3600.VL.0106 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.9003 | 5.1375 | 3.9653 | 5.1625 | 4.4286 | 4.7602 | 4.4286 | 4.4286 | 4.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4286 | 0 | 0 | 3.7148 | 0.71383 | 4.7602 | 0 | 0 | 3.9296 | 0.83063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4286 | 0 | 0 | 3.7148 | 0.71383 | 4.7602 | 0 | 0 | 3.9296 | 0.83063 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
3.6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Первомайка (замена опор и провода в пролётах оп.120-168 протяженностью 2,8 км, установка РВА -1 шт.) (проектирование) | O_TP3600.VL.0107 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.4575 | 5.8715 | 4.5318 | 6.1822 | 3 | 3.324 | 3 | 3 | 3.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5164 | 0.48355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 0 | 2.7443 | 0.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 2.5164 | 0.48355 | 3.324 | 0 | 0 | 2.7443 | 0.5797 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, ставки НДС 22%. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
3.6 | Административно-бытовое здание Казанского РЭС по адресу: Казанский район, с. Новоселезнево, ул. Энергетиков 4 (строительство кирпичного здания с санитарно-бытовыми помещениями, с устройством сетей водоснабжения и канализации общей площадью 430 м2) (проектирование) | O_NS3500.PH.0002 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.5301 | 33.6284 | 25.9556 | 35.3554 | 8.9692 | 10.4438 | 8.9692 | 8.9692 | 10.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9692 | 0 | 0 | 7.5235 | 1.4457 | 0.33796 | 0 | 0 | 0.33796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1058 | 0 | 0 | 8.2835 | 1.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9692 | 0 | 0 | 7.5235 | 1.4457 | 10.4438 | 0 | 0 | 8.6214 | 1.8224 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, ставки НДС 22%. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
3.6 | Строительство подъездной автомобильной дороги к ПС 110 кВ Монтажная (автомобильная дорога протяженностью 0,52 км) (проектирование) | O_NS3300.PH.0015 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.553 | 3.5253 | 2.5956 | 3.5408 | 0.88036 | 1.0107 | 0.88036 | 0.88036 | 1.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88036 | 0 | 0 | 0.73364 | 0.14673 | 1.0107 | 0 | 0 | 0.82842 | 0.18225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88036 | 0 | 0 | 0.73364 | 0.14673 | 1.0107 | 0 | 0 | 0.82842 | 0.18225 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Широтная (система компенсации емкостных токов - 4 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PS.0145 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.765 | 16.8142 | 12.9778 | 17.6777 | 12.8386 | 14.441 | 12.8386 | 12.8386 | 14.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8386 | 0 | 0 | 10.7689 | 2.0697 | 0.46732 | 0 | 0 | 0.46732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9736 | 0 | 0 | 11.4538 | 2.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8386 | 0 | 0 | 10.7689 | 2.0697 | 14.441 | 0 | 0 | 11.9211 | 2.5198 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, ставки НДС 22%. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (коммутатор L3 - 2 шт., коммутатор L2 - 4 шт., IP шлюз - 1 шт., комплект записи переговоров диспетчера - 2 шт.) | O_PK3300.04 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.8141 | 9.3937 | 5.8141 | 5.8141 | 9.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8141 | 0 | 0 | 4.8451 | 0.96902 | 9.3937 | 0 | 0 | 7.6997 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8141 | 0 | 0 | 4.8451 | 0.96902 | 9.3937 | 0 | 0 | 7.6997 | 1.6939 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных письмом Минэкономразвития от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и и изменением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2026 в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Без изменения сроков реализации проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (преобразователь давления эталонный - 1 шт., излучатели в виде модели абсолютно черного тела - 1 шт., источник переменного трехфазного напряжения и тока - 1 шт., Энерготестер с токоизмерительными клещами - 6 шт., анализатор качества электрической энергии - 3 шт., Устройство разрядно-диагностическое (тестер) аккумуляторных батарей - 1 шт., Микроомметр(стандарт.комплект) (с поверкой) - 2 шт., малогабаритный микроомметр (с поверкой) - 3 шт., микроомметр для измерения переходного сопротивления контактов мощных выключателей - 4 шт., Комплекс для проверки высокочастотной аппаратуры - 1 шт.) | O_PK3300.07.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.7829 | 9.6942 | 7.7829 | 7.7829 | 9.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7829 | 0 | 0 | 6.4858 | 1.2972 | 9.6942 | 0 | 0 | 7.9461 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7829 | 0 | 0 | 6.4858 | 1.2972 | 9.6942 | 0 | 0 | 7.9461 | 1.7481 | Изменение стоимости и физических характеристик инвестиционного проекта в связи с актуализацией потребности служб в приобретаемом оборудовании, коммерческих предложений, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации ИП
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (МФУ А3 - 1 шт., Плоттер А0 - 1 шт.) | O_PK3400.02.02 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7004 | 1.0895 | 1.7004 | 1.7004 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7004 | 0 | 0 | 1.417 | 0.2834 | 1.0895 | 0 | 0 | 0.89301 | 0.19646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7004 | 0 | 0 | 1.417 | 0.2834 | 1.0895 | 0 | 0 | 0.89301 | 0.19646 | Изменение стоимости и физических характеристик инвестиционного проекта в связи с актуализацией потребности служб в приобретаемом оборудовании, коммерческих предложений, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации ИП
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Модульные дорожные покрытия МДП 6000 х 2000 - 50 шт., Лестницы составные с интегрированной жесткой анкерной линией - 2 компл.) | O_PK3600.07.03 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.5216 | 8.5868 | 8.5216 | 0.502 | 0.56717 | 8.0196 | 0 | 0 | 6.683 | 1.3366 | 8.0196 | 0 | 0 | 6.683 | 1.3366 | 0.502 | 0 | 0 | 0.41833 | 0.083667 | 0.56717 | 0 | 0 | 0.46489 | 0.10228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.502 | 0 | 0 | 0.41833 | 0.083667 | 0.56717 | 0 | 0 | 0.46489 | 0.10228 | Изменение стоимости инвестиционного проекта на основании актуальных ТКП с измененной ставкой НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Березняки до вновь сооружаемого РП 10 кВ Решетниково, ЛЭП 10 кВ до ЛЭП 10 кВ Новотарманский-2, ЛЭП 10 кВ до ЛЭП 10 кВ В. Бор (новое строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х5,5 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км) (проектирование) | O_NS3300.KL.0067 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.57 | 34.9982 | 27.0128 | 36.7947 | 14.6098 | 16.9816 | 14.6098 | 14.6098 | 16.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6098 | 0 | 0 | 12.2549 | 2.3549 | 0.55828 | 0 | 0 | 0.55828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4233 | 0 | 0 | 13.4617 | 2.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6098 | 0 | 0 | 12.2549 | 2.3549 | 16.9816 | 0 | 0 | 14.02 | 2.9616 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, ставки НДС 22%. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Кулаково до вновь сооружаемого РП 10 кВ Луговое, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Сибжилстрой до вновь сооружаемого РП 10 кВ Луговое, ЛЭП 10 кВ до ЛЭП 10 кВ Луговая (новое строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х7 км, 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х10 км, 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км) (проектирование) | O_NS3300.KL.0068 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.9527 | 28.9163 | 22.3186 | 30.4006 | 17.3777 | 20.1997 | 17.3777 | 17.3777 | 20.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3777 | 0 | 0 | 14.5767 | 2.8011 | 0.66406 | 0 | 0 | 0.66406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5357 | 0 | 0 | 16.0128 | 3.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3777 | 0 | 0 | 14.5767 | 2.8011 | 20.1997 | 0 | 0 | 16.6769 | 3.5228 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, ставки НДС 22%. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Молчаново до вновь сооружаемого РП 10 кВ Каменка, ЛЭП 10 кВ до ВЛ 10 кВ Речкино (новое строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х4,5 км, 2 КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км) (проектирование) | O_NS3300.KL.0069 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.9247 | 22.2934 | 17.2068 | 23.4377 | 13.6445 | 15.8593 | 13.6445 | 13.6445 | 15.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6445 | 0 | 0 | 11.4452 | 2.1993 | 0.5214 | 0 | 0 | 0.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.338 | 0 | 0 | 12.5721 | 2.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.6445 | 0 | 0 | 11.4452 | 2.1993 | 15.8593 | 0 | 0 | 13.0935 | 2.7659 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, ставки НДС 22%. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (пункт автоматического регулирования напряжения (ПАРН) - 1 шт.) | P_PK3300.07.03 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 24 | 23.9569 | 24 | 24 | 23.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 23.9569 | 0 | 0 | 19.6368 | 4.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 23.9569 | 0 | 0 | 19.6368 | 4.3201 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Без изменения срока
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (легковой автомобиль для перевозки персонала - 18 шт., грузовой фургон - 38 шт., автобус - 1 шт., автокран 25 т. - 1 шт., АГП-22 - 1 шт., АГП 28 - 1 шт., бурильно-крановая машина - 4 шт., седельный тягач с КМУ - 2 шт., трактор - 5 шт., многофункциональная машина (БКМ/АГП/КМУ) - 1 шт., полуприцеп - 2 шт., полуприцеп-трал - 1 шт.) | P_PK3500.01.02 | Н | 2026 | 2030 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 534.171 | 526.1731 | 534.171 | 534.171 | 526.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9621 | 0 | 0 | 70.8017 | 14.1603 | 195.8533 | 0 | 0 | 160.5355 | 35.3178 | 124.5233 | 0 | 0 | 103.7694 | 20.7539 | 166.5526 | 0 | 0 | 136.5185 | 30.0341 | 162.997 | 0 | 0 | 135.8308 | 27.1662 | 163.7672 | 0 | 0 | 134.2354 | 29.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 372.4823 | 0 | 0 | 310.4019 | 62.0804 | 526.1731 | 0 | 0 | 431.2895 | 94.8837 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией потребности службы в приобретаемых транспортных средствах, а также применением актуальных индексов-дефляторов. Изменение года окончания реализации проекта на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Загородная (система компенсации емкостных токов - 4 шт.) (проектирование) | P_TP3300.PS.0149 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.765 | 16.8142 | 12.9778 | 17.6771 | 14.2621 | 14.6803 | 14.2621 | 14.2621 | 14.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2621 | 0 | 0 | 11.9637 | 2.2984 | 0.4856 | 0 | 0 | 0.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1947 | 0 | 0 | 11.635 | 2.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2621 | 0 | 0 | 11.9637 | 2.2984 | 14.6803 | 0 | 0 | 12.1206 | 2.5597 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, ставки НДС 22%. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
3.6 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Памятных (система компенсации емкостных токов - 2 шт.) (проектирование) | P_TP3500.PS.0041 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.8503 | 15.6231 | 11.0311 | 15.646 | 5.9367 | 6.4387 | 5.9367 | 5.9367 | 6.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19521 | 0 | 0 | 0.19521 | 0 | 0.20041 | 0 | 0 | 0.20041 | 0 | 5.7415 | 0 | 0 | 4.7846 | 0.95692 | 6.2383 | 0 | 0 | 5.1133 | 1.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9367 | 0 | 0 | 4.9798 | 0.95692 | 6.4387 | 0 | 0 | 5.3137 | 1.1249 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция зданий Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0032 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.553 | 3.3628 | 2.5956 | 3.5408 | 1.2642 | 1.2852 | 1.2642 | 1.2642 | 1.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 1.0535 | 0.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2852 | 0 | 0 | 1.0535 | 0.23177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2642 | 0 | 0 | 1.0535 | 0.2107 | 1.2852 | 0 | 0 | 1.0535 | 0.23177 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией ставки НДС.
3.6 | Реконструкция зданий Исетского РЭС Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0033 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.851 | 1.1751 | 0.86519 | 1.1803 | 0.62768 | 0.63815 | 0.62768 | 0.62768 | 0.63815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62768 | 0 | 0 | 0.52307 | 0.10461 | 0.63815 | 0 | 0 | 0.52307 | 0.11508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62768 | 0 | 0 | 0.52307 | 0.10461 | 0.63815 | 0 | 0 | 0.52307 | 0.11508 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция зданий Заводоуковского, Юргинского РЭС Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0034 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.553 | 3.5253 | 2.5956 | 3.5408 | 2.1443 | 2.1443 | 2.1443 | 2.1443 | 2.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1443 | 0 | 0 | 1.7869 | 0.35738 | 2.1443 | 0 | 0 | 1.7576 | 0.38667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1443 | 0 | 0 | 1.7869 | 0.35738 | 2.1443 | 0 | 0 | 1.7576 | 0.38667 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Реконструкция зданий Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0035 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.851 | 1.1751 | 0.86519 | 1.1803 | 1.0314 | 1.0494 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | 0.85946 | 0.17189 | 1.0494 | 0 | 0 | 0.86014 | 0.18923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0314 | 0 | 0 | 0.85946 | 0.17189 | 1.0494 | 0 | 0 | 0.86014 | 0.18923 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция зданий Омутинского РЭС Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0036 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.553 | 3.5253 | 2.5956 | 3.5408 | 1.3379 | 1.3596 | 1.3379 | 1.3379 | 1.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3379 | 0 | 0 | 1.1149 | 0.22299 | 1.3596 | 0 | 0 | 1.1144 | 0.24517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3379 | 0 | 0 | 1.1149 | 0.22299 | 1.3596 | 0 | 0 | 1.1144 | 0.24517 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция зданий Упоровского РЭС Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0037 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.851 | 1.1751 | 0.86519 | 1.1803 | 0.99352 | 0.99352 | 0.99352 | 0.99352 | 0.99352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99352 | 0 | 0 | 0.82793 | 0.16559 | 0.99352 | 0 | 0 | 0.81436 | 0.17916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99352 | 0 | 0 | 0.82793 | 0.16559 | 0.99352 | 0 | 0 | 0.81436 | 0.17916 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Реконструкция зданий Ялуторовского РЭС Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0038 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.851 | 1.1751 | 2.5956 | 3.5408 | 1.1598 | 1.1786 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1598 | 0 | 0 | 0.96653 | 0.19331 | 1.1786 | 0 | 0 | 0.9661 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1598 | 0 | 0 | 0.96653 | 0.19331 | 1.1786 | 0 | 0 | 0.9661 | 0.21254 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция зданий Ярковского РЭС Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0039 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.553 | 3.5253 | 2.5956 | 3.5408 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 1.2609 | 0.25217 | 1.513 | 0 | 0 | 1.2402 | 0.27284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.513 | 0 | 0 | 1.2609 | 0.25217 | 1.513 | 0 | 0 | 1.2402 | 0.27284 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Алебашево (замена силовых трансформаторов 2х40 МВА на 2х63 МВА) (проектирование) | P_TP3300.PS.0148 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.6367 | 29.8172 | 23.0139 | 31.3485 | 27.7408 | 29.9388 | 27.7408 | 27.7408 | 29.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7408 | 0 | 0 | 23.2694 | 4.4714 | 0.96883 | 0 | 0 | 0.96883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.97 | 0 | 0 | 23.7459 | 5.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7408 | 0 | 0 | 23.2694 | 4.4714 | 29.9388 | 0 | 0 | 24.7147 | 5.2241 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Изменение срока реализации в связи с переносом оплаты кредиторской задолженности на 2027 год
3.6 | Административное здание Управления филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (проектирование) | P_NS3300.PH.0016 | П | 2026 | 2028 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 21.873 | 22.1766 | 21.873 | 21.873 | 22.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1766 | 0 | 0 | 18.1775 | 3.9991 | 21.873 | 0 | 0 | 18.2275 | 3.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.873 | 0 | 0 | 18.2275 | 3.6455 | 22.1766 | 0 | 0 | 18.1775 | 3.9991 | Изменение срока реализации инвестиционного проектав связи с отсутствием достаточной полезной площади для размещения персонала Управления ТЭС. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС
3.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Абатск (замена маслосборного устройства)(проектирование) | P_TP3500.PS.0042 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1701 | 3.2628 | 2.2062 | 3.2575 | 1.0209 | 1.1041 | 1.0209 | 1.0209 | 1.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03357 | 0 | 0 | 0.03357 | 0 | 0.034365 | 0 | 0 | 0.034365 | 0 | 0.98737 | 0 | 0 | 0.82281 | 0.16456 | 1.0697 | 0 | 0 | 0.87681 | 0.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0209 | 0 | 0 | 0.85638 | 0.16456 | 1.1041 | 0 | 0 | 0.91118 | 0.1929 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Ишимского ТПО (замена ограждения, монтаж технических средств охраны по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP3500.PR.0047 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.9839 | 4.4124 | 6.0108 | 2.5803 | 2.8177 | 2.5803 | 2.5803 | 2.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084845 | 0 | 0 | 0.084845 | 0 | 0.087151 | 0 | 0 | 0.087151 | 0 | 2.4954 | 0 | 0 | 2.0795 | 0.41591 | 2.7306 | 0 | 0 | 2.2382 | 0.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5803 | 0 | 0 | 2.1644 | 0.41591 | 2.8177 | 0 | 0 | 2.3253 | 0.4924 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юбилейная, ПС 110/10 кВ Колос, ПС 110/10 кВ Равнец, РПБ Гагарино (замена ограждения по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP3500.PS.0043 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1701 | 2.992 | 2.2062 | 3.0054 | 1.4699 | 1.6052 | 1.4699 | 1.4699 | 1.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04833 | 0 | 0 | 0.04833 | 0 | 0.049647 | 0 | 0 | 0.049647 | 0 | 1.4216 | 0 | 0 | 1.1847 | 0.23693 | 1.5555 | 0 | 0 | 1.275 | 0.28051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4699 | 0 | 0 | 1.233 | 0.23693 | 1.6052 | 0 | 0 | 1.3247 | 0.28051 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Голышмановского РЭС (замена ограждения, монтаж технических средств охраны по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP3500.PR.0048 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.9839 | 4.4124 | 6.0108 | 1.9792 | 2.1613 | 1.9792 | 1.9792 | 2.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06508 | 0 | 0 | 0.06508 | 0 | 0.066847 | 0 | 0 | 0.066847 | 0 | 1.9141 | 0 | 0 | 1.5951 | 0.31901 | 2.0944 | 0 | 0 | 1.7167 | 0.37768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9792 | 0 | 0 | 1.6601 | 0.31901 | 2.1613 | 0 | 0 | 1.7836 | 0.37768 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Абатского, Казанского РЭС (монтаж технических средств охраны по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP3500.PR.0049 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 6.2492 | 4.4124 | 6.2584 | 2.1978 | 2.3836 | 2.1978 | 2.1978 | 2.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07227 | 0 | 0 | 0.07227 | 0 | 0.074192 | 0 | 0 | 0.074192 | 0 | 2.1255 | 0 | 0 | 1.7713 | 0.35425 | 2.3094 | 0 | 0 | 1.893 | 0.41646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1978 | 0 | 0 | 1.8435 | 0.35425 | 2.3836 | 0 | 0 | 1.9672 | 0.41646 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция Ремонтно-производственной базы Аромашевского РЭС (замена ограждения, технические средства охраны по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP3500.PR.0050 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 6.2492 | 4.4124 | 6.2584 | 2.7754 | 3.01 | 2.7754 | 2.7754 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09126 | 0 | 0 | 0.09126 | 0 | 0.093689 | 0 | 0 | 0.093689 | 0 | 2.6841 | 0 | 0 | 2.2368 | 0.44735 | 2.9164 | 0 | 0 | 2.3905 | 0.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7754 | 0 | 0 | 2.328 | 0.44735 | 3.01 | 0 | 0 | 2.4841 | 0.5259 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция Ремонтно-производственной базы Бердюжского РЭС (замена ограждения, технические средства охраны по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP3500.PR.0051 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 6.2492 | 4.4124 | 6.2584 | 2.4239 | 2.6288 | 2.4239 | 2.4239 | 2.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0797 | 0 | 0 | 0.0797 | 0 | 0.081823 | 0 | 0 | 0.081823 | 0 | 2.3442 | 0 | 0 | 1.9535 | 0.39069 | 2.547 | 0 | 0 | 2.0877 | 0.45929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4239 | 0 | 0 | 2.0332 | 0.39069 | 2.6288 | 0 | 0 | 2.1695 | 0.45929 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция Ремонтно-производственной базы Сорокинского РЭС (замена ограждения, технические средства охраны по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP3500.PR.0052 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 6.2492 | 4.4124 | 6.2584 | 3.0138 | 3.2686 | 3.0138 | 3.0138 | 3.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0991 | 0 | 0 | 0.0991 | 0 | 0.10174 | 0 | 0 | 0.10174 | 0 | 2.9147 | 0 | 0 | 2.4289 | 0.48578 | 3.1669 | 0 | 0 | 2.5958 | 0.57107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0138 | 0 | 0 | 2.528 | 0.48578 | 3.2686 | 0 | 0 | 2.6975 | 0.57107 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция пожарных водоемов на территориях производственных баз Абатского РЭС, Аромашевского РЭС, Голышмановского РЭС, Казанского РЭС, Бердюжского РЭС, Сорокинского РЭС, Викуловского участка Сорокинского РЭС, Сладковского РЭС (проектирование). | P_TP3500.PH.0014 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.8503 | 15.6449 | 11.0311 | 15.6652 | 9.1109 | 9.4768 | 9.1109 | 9.1109 | 9.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1109 | 0 | 0 | 7.6423 | 1.4685 | 9.4768 | 0 | 0 | 7.8232 | 1.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1109 | 0 | 0 | 7.6423 | 1.4685 | 9.4768 | 0 | 0 | 7.8232 | 1.6536 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации
3.6 | Реконструкция зданий Ишимского ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3500.PR.0053 | П | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3401 | 5.9839 | 4.4124 | 5.7446 | 2.9083 | 3.176 | 2.9083 | 2.9083 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09563 | 0 | 0 | 0.09563 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 2.621 | 0.555 | 2.8127 | 0 | 0 | 2.3439 | 0.46879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9083 | 0 | 0 | 2.4396 | 0.46879 | 3.176 | 0 | 0 | 2.621 | 0.555 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Изменение срока в связи с высокой потребностью в реализации проекта
3.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Боровое, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Каскара, ПС 110 кВ Молчаново, ПС 110 кВ Онохино, ПС 110 кВ Пышминская, ПС 110 кВ Созоново, ПС 110 кВ Тараскуль (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 8 шт.) (проектирование) | P_NS3300.PH.0017 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7836 | 5.2208 | 4.7836 | 4.7836 | 5.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7836 | 0 | 0 | 4.0126 | 0.77106 | 2.1519 | 0 | 0 | 1.7638 | 0.38805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0689 | 0 | 0 | 2.5471 | 0.52184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7836 | 0 | 0 | 4.0126 | 0.77106 | 5.2208 | 0 | 0 | 4.3109 | 0.90989 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС
3.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Рафайлово, ПС 110 кВ КС-11, ПС 110 кВ КС-10, ПС 110 кВ Коммунар, ПС 110 кВ Шорохово, ПС 35 кВ Мияссы, ПС 110 кВ Калмак, ПС 110 кВ Раздолье, ПС 110 кВ Буньково, ПС 110 кВ Тютрино, ПС 110 кВ Покровка, ПС 110 кВ Матуши, ПС 110 кВ Междуреченская, ПС 110 кВ Зоново, ПС 110 кВ Плетнево (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 15 шт.) (проектирование) | P_NS3400.PH.0008 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 12.9778 | 17.4598 | 6.1572 | 6.6444 | 6.1572 | 6.1572 | 6.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1572 | 0 | 0 | 5.1647 | 0.99245 | 2.0069 | 0 | 0 | 1.645 | 0.36191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6374 | 0 | 0 | 3.84 | 0.79749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1572 | 0 | 0 | 5.1647 | 0.99245 | 6.6444 | 0 | 0 | 5.485 | 1.1594 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией ставки НДС
3.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Камышенка, ПС 110 кВ Берёзовка, ПС 110 кВ Омская, ПС 110 кВ Менжинка, ПС 110 кВ Ермаки, ПС 110 кВ Лотовка, ПС 35 кВ Озёрное (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 7 шт.) (проектирование) | P_NS3500.PH.0003 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.8464 | 4.4364 | 3.8464 | 3.8464 | 4.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8464 | 0 | 0 | 3.2265 | 0.62 | 2.2016 | 0 | 0 | 1.8174 | 0.38416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2348 | 0 | 0 | 1.8448 | 0.38995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8464 | 0 | 0 | 3.2265 | 0.62 | 4.4364 | 0 | 0 | 3.6623 | 0.77412 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.6 | Блочно-модульное здание на ПС 35 кВ Аксурка; ПС 35 кВ Шишкино; ПС 110 кВ Байкалово; ПС 110 кВ Блинниково; ПС 110 кВ Ингаир; ПС 110 кВ Кутарбитка; ПС 110 кВ Сетово; ПС 110 кВ Сумкино; ПС 110 кВ Ушарово; ПС 110 кВ Горная; ПС 110 кВ Косач; ПС 110 кВ КС-7; ПС 110 кВ КС-8; ПС 110 кВ Бегишево; ПС 110 кВ Ульяновская; ПС 110 кВ Чернаковская (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 16 шт.) (проектирование) | P_NS3600.PH.0002 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.124 | 8.9824 | 8.124 | 8.124 | 8.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.124 | 0 | 0 | 6.8146 | 1.3095 | 4.2596 | 0 | 0 | 3.4915 | 0.76813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7227 | 0 | 0 | 3.9247 | 0.79803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.124 | 0 | 0 | 6.8146 | 1.3095 | 8.9824 | 0 | 0 | 7.4162 | 1.5662 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.6 | Реконструкция ПС 35 кВ Большевик (замена силового трансформатора 1Т с 1х1 МВА на 1х2,5 МВА, замена ПСН-35 на вакуумный выключатель 35 кВ - 1 шт., замена В 35 кВ на вакуумный – 2 шт., замена Р-35 в количестве 6 шт.) (проектирование) | P_TP3400.PS.0064 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.9586 | 10.9896 | 8.0912 | 10.8581 | 6.1019 | 6.0879 | 6.1019 | 6.1019 | 6.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1716 | 0 | 0 | 1.78 | 0.3916 | 6.1019 | 0 | 0 | 5.1183 | 0.98354 | 3.9163 | 0 | 0 | 3.2463 | 0.67002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1019 | 0 | 0 | 5.1183 | 0.98354 | 6.0879 | 0 | 0 | 5.0263 | 1.0616 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС. Без изменения срока реализации.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ № 30 в сторону ТП-10/0,4 кВ № 742 КВЛ 10 кВ Муллаши от ПС 110 кВ Винзили, ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ № 29 КВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС 110 кВ Винзили для подключения энергопринимающих устройств ООО «ЭЛЕКОНТ»» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км, 1х0,02 км, установка реклоузера 10 кВ - 2 шт.) (проектирование) | P_NS3300.VL.0132 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4654 | 1.8126 | 1.4899 | 1.9397 | 0.29555 | 0.30857 | 0.29555 | 0 | 0.30857 | 0.29555 | 0 | 0 | 0 | 0.29555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30857 | 0 | 0 | 0 | 0.30857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30857 | 0 | 0 | 0 | 0.30857 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительного оформления землеустроительной документации. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 43 ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-1 ПС 110 кВ Онохино, ЛЭП 10 кВ от опоры № 98 ВЛ 10 кВ Онохино ПС 110 кВ Онохино, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Тюмень Водоканал" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км, 1х0,15 км; ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х0,25 МВА; монтаж т.у. - 2 шт.) (проектирование) | P_NS3300.VL.0133 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8058 | 2.2337 | 1.8359 | 2.3902 | 1.7775 | 1.8553 | 1.7775 | 0 | 1.8553 | 1.7775 | 0 | 0 | 0 | 1.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8553 | 0 | 0 | 0 | 1.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8553 | 0 | 0 | 0 | 1.8553 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительного оформления землеустроительной документации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, изменением ставки НДС.
3.6 | ЛЭП 10 от ячейки 10 кВ № 20 РП-10 кВ Гусево ПС 110 кВ Молодежная для подключения энергопринимающих устройств Антонова Дмитрия Александровича» (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х1,53 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,010 км, установка ПУ 10 кВ - 1 шт.) (проектирование) | P_NS3300.KL.0084 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.1738 | 3.9257 | 3.2267 | 4.2009 | 3.6333 | 3.7933 | 3.6333 | 0 | 3.7933 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7933 | 0 | 0 | 0 | 3.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7933 | 0 | 0 | 0 | 3.7933 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительного оформления землеустроительной документации. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры №1 отпайки на ТП 10/0,4 кВ №3973 ВЛ 10 кВ Копытово от ПС 110 кВ Монтажная, ЛЭП 10 кВ от опоры №1 отпайки на ТП 10/0,4 кВ №4199 от ВЛ 10 кВ ТП-32, 36 РП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Моторный завод, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мир подарков" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, 1х0,01 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,195 км, 1х0,29 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, монтаж т.у. - 2 шт.) (проектирование) | P_NS3300.KL.0086 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3164 | 2.8652 | 2.355 | 3.0661 | 1.9628 | 2.0493 | 1.9628 | 0 | 2.0493 | 1.9628 | 0 | 0 | 0 | 1.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0493 | 0 | 0 | 0 | 2.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0493 | 0 | 0 | 0 | 2.0493 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительного оформления землеустроительной документации. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 112 и № 410 ЗРУ 10 кВ ПС 110 Комарово для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,07 км; установка реклоузера 10 кВ - 2 шт.) (проектирование) | P_NS3300.KL.0085 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8909 | 2.3389 | 1.9224 | 2.5029 | 0.32291 | 0.33648 | 0.32291 | 0 | 0.33648 | 0.32291 | 0 | 0 | 0 | 0.32291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33648 | 0 | 0 | 0 | 0.33648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33648 | 0 | 0 | 0 | 0.33648 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительного оформления землеустроительной документации. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 1 (отпайки от опоры № 95 в сторону ТП-448) в сторону ТП 10/0,4 кВ № 2173 ВЛ 10 кВ РП Гусево-2 ПС 110 кВ Молодежная для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) (проектирование) | P_NS3300.VL.0131 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4654 | 1.8126 | 5.899 | 7.2623 | 0.23155 | 2.4681 | 0.23155 | 0 | 0.24175 | 0.23155 | 0 | 0 | 0 | 0.23155 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24175 | 0 | 0 | 0 | 0.24175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24175 | 0 | 0 | 0 | 0.24175 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительного оформления землеустроительной документации. Изменение стоимости по причине перемещения оборудования для монтажа с титула TP3300.VL.0117
3.6 | ЛЭП 10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 10 кВ 2 сш РУ-10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная для подключения энергопринимающих устройств АО "Протеинсиб" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х3 км; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,6 км; монтаж ПУ 10 кВ - 1 шт., ячейка КРУН-10 кВ - 1 шт.) (проектирование) | P_NS3500.VL.0033 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.1008 | 9.3532 | 8.2092 | 10.458 | 5.0365 | 5.2031 | 5.0365 | 5.0365 | 3.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 5.0365 | 0 | 0 | 0 | 5.0365 | 3.3481 | 0 | 0 | 0 | 3.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0365 | 0 | 0 | 0 | 5.0365 | 3.3481 | 0 | 0 | 0 | 3.3481 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Без изменения срока реализации.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 426 ВЛ 10 кВ Вершины ПС 110 кВ Орехово, ТП 10/0,4 кВ, 2КЛ 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,125 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,05 км; монтаж т.у. - 2 шт.) (проектирование) | P_NS3600.PS.0004 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.5281 | 8.0746 | 2.5471 | 3.3161 | 0.4218 | 0.4218 | 0.4218 | 0 | 0.4218 | 0.4218 | 0 | 0 | 0 | 0.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4218 | 0 | 0 | 0 | 0.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4218 | 0 | 0 | 0 | 0.4218 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительного оформления землеустроительной документации. Без изменения стоимости
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 59 ВЛ 10 кВ Карьер от ПС 110 кВ Речпорт, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Гатауллиной Е.Г. (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,07 км; ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА; монтаж т.у. - 1 шт.) (проектирование) | P_NS3600.VL.0030 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4654 | 1.8126 | 1.4899 | 1.9397 | 0.31873 | 0.31873 | 0.31873 | 0 | 0.31873 | 0.31873 | 0 | 0 | 0 | 0.31873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31873 | 0 | 0 | 0 | 0.31873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31873 | 0 | 0 | 0 | 0.31873 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительного оформления землеустроительной документации. Без изменения стоимости
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ на первой секции шин КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Туринская для подключения энергопринимающих устройств ООО «ТПК ОФС» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,1 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,65 км, установка ПУ 10 кВ – 1 шт.) (проектирование) | P_NS3300.KL.0083 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.1289 | 8.0731 | 6.2311 | 8.1123 | 4.4062 | 4.6003 | 4.4062 | 4.4062 | 4.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4062 | 0 | 0 | 0 | 4.4062 | 4.6003 | 0 | 0 | 0 | 4.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4062 | 0 | 0 | 0 | 4.4062 | 4.6003 | 0 | 0 | 0 | 4.6003 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Без изменения срока
3.6 | ЛЭП 110 кВ Ожогино – Ушаковская (строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 1х20 км, КЛ 110 кВ - 1х6 км, 1 ячейка ОРУ-110 кВ) (проектирование) | P_NS3300.VL.0135 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 151.989 | 209.8729 | 154.5222 | 219.1565 | 110.7609 | 112.5945 | 110.7609 | 110.7609 | 112.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7609 | 0 | 0 | 92.3008 | 18.4602 | 3.6436 | 0 | 0 | 2.9866 | 0.65704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9509 | 0 | 0 | 89.304 | 19.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 110.7609 | 0 | 0 | 92.3008 | 18.4602 | 112.5945 | 0 | 0 | 92.2906 | 20.3039 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, ставки НДС 22%. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
3.6 | ПС 110/35/10 кВ Ушаковская с питающими ВЛ 110 кВ Молодежная – Перевалово, ВЛ 110 кВ Утяшево – Гужевое (строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х10 МВА с заходами ВЛ 110 кВ протяженностью 2х3 км, 2х3 км) (проектирование) | P_NS3300.PS.0026 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 88.5281 | 122.2433 | 90.0035 | 122.7796 | 41.4749 | 42.1615 | 41.4749 | 41.4749 | 42.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4749 | 0 | 0 | 34.5624 | 6.9125 | 42.1615 | 0 | 0 | 34.5586 | 7.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.4749 | 0 | 0 | 34.5624 | 6.9125 | 42.1615 | 0 | 0 | 34.5586 | 7.6029 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией индексов-дефляторов, корректировкой ставки НДС. Без изменения срока
3.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО "Транзит-Электро-Тюмень" (ТП 10/0,4 кВ в кол-ве 4 шт. общей мощностью 2,01 МВА; ВЛ 10 кВ общей протяжённостью 0,205 км., КЛ 10/0,4 кВ общей протяжённостью 11,908 км., земельный участок площадью 35 кв.м.) | Q_PO3300.0073 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4807 | нд | нд | 16.4807 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4807 | 0 | 0 | 0 | 16.4807 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4807 | 0 | 0 | 0 | 16.4807 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
3.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО "Дельта-Профит" (ВЛ 0,4/10 кВ общей протяженностью 5,537 км., однотрансформаторные подстанции в кол-ве 10 шт., общей мощностью 1,86 МВА) | Q_PO3300.0071 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1222 | нд | нд | 4.1222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1222 | 0 | 0 | 0 | 4.1222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1222 | 0 | 0 | 0 | 4.1222 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
3.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО "СеверРесурсКомплект" (ВЛ 0.4 кВ общей протяжённостью 11.204 км.) | Q_PO3300.0072 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.07 | нд | нд | 4.07 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (манекен-тренажер для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации - 4 шт.) | Q_PK3300.07.03 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91409 | нд | нд | 0.91409 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22052 | 0 | 0 | 0 | 0.22052 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22504 | 0 | 0 | 0.18446 | 0.040581 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46853 | 0 | 0 | 0 | 0.46853 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91409 | 0 | 0 | 0.18446 | 0.72963 | Новый объект. Для обучения персонала в филиале практическим навыкам оказания первой помощи в связи с внесенными изменениями в нормативные требования по оказанию первой помощи на основании приказа Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении порядка оказания первой помощи», введением в действие инструкции по оказанию первой помощи, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 30.05.2025 №278 «Об утверждении учебно-методического пособия и Инструкции по оказанию первой помощи»
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (манекен-тренажер для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации - 9 шт.) | Q_PK3400.07.03 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0395 | нд | нд | 2.0395 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66155 | 0 | 0 | 0 | 0.66155 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67512 | 0 | 0 | 0.55337 | 0.12174 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7028 | 0 | 0 | 0.57606 | 0.12673 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0395 | 0 | 0 | 1.1294 | 0.91003 | Новый объект. Для обучения персонала в филиале практическим навыкам оказания первой помощи в связи с внесенными изменениями в нормативные требования по оказанию первой помощи на основании приказа Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении порядка оказания первой помощи», введением в действие инструкции по оказанию первой помощи, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 30.05.2025 №278 «Об утверждении учебно-методического пособия и Инструкции по оказанию первой помощи»
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (манекен-тренажер для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации - 9 шт.) | Q_PK3500.07.03 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0395 | нд | нд | 2.0395 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66155 | 0 | 0 | 0 | 0.66155 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67512 | 0 | 0 | 0.55337 | 0.12174 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7028 | 0 | 0 | 0.57606 | 0.12673 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0395 | 0 | 0 | 1.1294 | 0.91003 | Новый объект. Для обучения персонала в филиале практическим навыкам оказания первой помощи в связи с внесенными изменениями в нормативные требования по оказанию первой помощи на основании приказа Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении порядка оказания первой помощи», введением в действие инструкции по оказанию первой помощи, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 30.05.2025 №278 «Об утверждении учебно-методического пособия и Инструкции по оказанию первой помощи»
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (стенд для проведения эксплуатационных механических испытаний лестниц, монтажных поясов, когтей и лазов - 1 шт.) | Q_PK3500.03.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7198 | нд | нд | 0.7198 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7198 | 0 | 0 | 0.59 | 0.1298 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7198 | 0 | 0 | 0.59 | 0.1298 | Новый объект. В целях обеспечения потребности в оборудовании для проведения механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте (лестниц, монтажных поясов, когтей, лазов)
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (шкаф сушильный ПЭ-4610М - 1 шт., спектрофотометр КФК-3КМ с набором кювет №4 - 1 шт.) | Q_PK3500.03.05 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60332 | нд | нд | 0.60332 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60332 | 0 | 0 | 0.49453 | 0.1088 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60332 | 0 | 0 | 0.49453 | 0.1088 | Новый объект. В целях получения аттестации химической лаборатории на проведение анализов трансформаторного масла и силикагеля, исполнения предписания по результатам прошлой аттестации
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (манекен-тренажер для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации - 4 шт.) | Q_PK3600.07.03 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91409 | нд | нд | 0.91409 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22052 | 0 | 0 | 0 | 0.22052 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22504 | 0 | 0 | 0.18446 | 0.040581 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46853 | 0 | 0 | 0.38404 | 0.084489 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91409 | 0 | 0 | 0.5685 | 0.34559 | Новый объект. Для обучения персонала в филиале практическим навыкам оказания первой помощи в связи с внесенными изменениями в нормативные требования по оказанию первой помощи на основании приказа Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении порядка оказания первой помощи», введением в действие инструкции по оказанию первой помощи, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 30.05.2025 №278 «Об утверждении учебно-методического пособия и Инструкции по оказанию первой помощи»
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (GNSS-приёмник с контроллером и вехой - 1 компл.) | Q_PK3300.03.06 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3165 | нд | нд | 0.3165 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3165 | 0 | 0 | 0.25943 | 0.057074 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3165 | 0 | 0 | 0.25943 | 0.057074 | Новый объект. Для организации выполнения проектно-изыскательских и землеустроительных работ по сооружению линейных объектов 0,4 кВ в связи с увеличением штата службы реализации технологического присоединения
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лариха, ПС 110кВ Прокутка, ПС 110 кВ Песьяново, ПС 110 кВ Омская Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (замена ограждения по программе "Антитеррор") (проектирование) | Q_TP3500.PR.0054 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.1911 | 6.7584 | нд | 3.1255 | нд | нд | 3.1255 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1255 | 0 | 0 | 2.5801 | 0.54538 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1255 | 0 | 0 | 2.5801 | 0.54538 | Новый объект. Предпосылкой реализации мероприятия является физический и моральный износ установленных инженерно-технических средств защиты, а также необходимость выполнения Комплексной программы по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Россети Тюмень» на 2026-2030 гг., утверждённой распоряжением АО «Россети Тюмень» от 22.01.2026 №18Р
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 4 КВЛ 10 кВ Труфаново от ПС 110 кВ Сибжилстрой для подключения энергопринимающих устройств ООО "Тюменский механический завод" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,3 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.; установка ПУ 10 кВ - 1 шт.) (проектирование) | Q_NS3300.KL.0087 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.5471 | 3.3161 | нд | 0.40384 | нд | нд | 0.40384 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40384 | 0 | 0 | 0 | 0.40384 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40384 | 0 | 0 | 0 | 0.40384 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.06.2025 №Т13/25/02066-ДТПЭДО.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Насосная ПС 110 кВ Винзили и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Спорт ПС 110 кВ Кыштырла для подключения энергопринимающих устройств ФКУ "Уралуправтодор" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 2 шт.; монтаж т.у. - 2 шт.) (проектирование) | Q_NS3300.VL.0130 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4899 | 1.9397 | нд | 0.25715 | нд | нд | 0.25715 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25715 | 0 | 0 | 0 | 0.25715 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25715 | 0 | 0 | 0 | 0.25715 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.10.2024 №Т13/24/02135-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ-10 кВ от РП-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моторный завод для подключения энергопринимающих устройств ООО «Произмет» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, установка реклоузера -1 шт.) (проектирование) | Q_NS3300.VL.0134 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4899 | 1.9397 | нд | 0.13249 | нд | нд | 0.13249 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13249 | 0 | 0 | 0 | 0.13249 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13249 | 0 | 0 | 0 | 0.13249 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 07.05.2025 №Т13/25/01766-ДТПЭДО.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 63 ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Горьковка, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Царика Григория Павловича (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,02 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, монтаж т.у. - 2 шт.) (проектирование) | Q_NS3300.VL.0136 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4899 | 1.9397 | нд | 1.3275 | нд | нд | 1.3275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 1.3275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 1.3275 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 11.08.2025 №Т13/25/03052-ДТПЭДО.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 83 ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 от ПС 110 кВ Тарманы для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, установка реклоузера - 1 шт.) (проектирование) | Q_NS3300.VL.0137 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4899 | 1.9397 | нд | 0.44568 | нд | нд | 0.44568 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44568 | 0 | 0 | 0 | 0.44568 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44568 | 0 | 0 | 0 | 0.44568 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 23.06.2025 №Т13/25/02607-ДТПЭДО
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Черепаново от ПС 35 кВ Черепаново, ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «Рассвет» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,04 км, ТП-10/0,4 кВ мощностью 1 МВА, монтаж т.у.-1 шт.) (проектирование) | Q_NS3400.VL.0048 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4899 | 1.9397 | нд | 0.46736 | нд | нд | 0.46736 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46736 | 0 | 0 | 0 | 0.46736 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46736 | 0 | 0 | 0 | 0.46736 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 21.05.2025 №Т13/25/01972-ДТПЭДО.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Пантелеевка от ПС 110 кВ Пятково для подключения энергопринимающих устройств ООО «Племенная индейка»» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х4,7 км, установка реклоузера - 1 шт., установка ПУ 10 кВ – 1 шт.) (проектирование) | Q_NS3400.VL.0049 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.4021 | 5.7311 | нд | 1.171 | нд | нд | 1.171 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 23.04.2025 №Т13/25/01620-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 95/1 ВЛ 10 кВ Дмитриево от ПС 35 кВ Ситниково, ЛЭП 10 кВ от опоры № 32 ВЛ 10 кВ Завод-2 от ПС 35 кВ Ситниково, ТП 10/0,4 кВ, 5ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,02 км, 1х1,2 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 4х0,12 км, 2х0,2 км, 1х0,17 км; монтаж т.у. - 5 шт.) (проектирование) | Q_NS3400.VL.0053 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.6 | 3.3849 | нд | 1.5384 | нд | нд | 1.5384 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5384 | 0 | 0 | 0 | 1.5384 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5384 | 0 | 0 | 0 | 1.5384 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 22.10.2026 №Т13/25/00842-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 90 ВЛ 10 кВ Комплекс от ПС 110 кВ Ингалинка для подключения энергопринимающих устройств ООО "Племенная индейка" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,6 км, установка реклоузера - 1 шт., установка ПУ 10 кВ - 1 шт.) (проектирование) | Q_NS3400.VL.0054 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4899 | 1.9397 | нд | 0.58198 | нд | нд | 0.58198 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58198 | 0 | 0 | 0 | 0.58198 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58198 | 0 | 0 | 0 | 0.58198 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 23.10.2026 №Т13/25/04277-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ №3 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Монтажная, ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ №18 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Монтажная, РП 10 кВ для подключения энергопринимающтх устройств ИП Бокова Анатолия Алексеевича (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,35 км, 2х0,35 км; монтаж РП 10 кВ - 1 шт.; монтаж т.у. - 4 шт.) (проектирование) | Q_NS3300.KL.0088 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6528 | 4.7557 | нд | 3.5031 | нд | нд | 3.5031 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5031 | 0 | 0 | 0 | 3.5031 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5031 | 0 | 0 | 0 | 3.5031 | Новый объект. Исполнение обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения от 18.12.2025 №Т13/25/02829-ДТП, от 25.12.2025 № Т13/25/02859.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 110 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Антипино, ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 211 РУ ПС 110 кВ Антипино, ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 410 РУ кВ ПС 110 кВ Антипино для подключения энергопринимающих устройств ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км, 1х0,005 км, 1х0,005 км, КЛ 10 кВ протяженностью 3х4,98 км, монтаж ПУ 10 кВ – 3 шт.) (проектирование) | Q_NS3300.KL.0089 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 44.23 | 57.8502 | нд | 49.7928 | нд | нд | 49.7928 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.9747 | 0 | 0 | 0 | 44.9747 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8182 | 0 | 0 | 0 | 4.8182 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7928 | 0 | 0 | 0 | 49.7928 | Новый объект. Исполнение обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения от 07.12.2025 №Т13/25/03893-ДТПЭДО
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Речкино от ПС 110 кВ Кулаково, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС 110 кВ Перевалово, ТП-10/0,4 кВ, 2 ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Тюмень Водоканал" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,08 км, 1х2,5 км, монтаж ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х0,25 МВА, ВЛИ 0,4 кВ 2х0,03 км, монтаж т.у. – 4 шт.) (проектирование) | Q_NS3300.KL.0090 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.7824 | 17.9436 | нд | 14.6243 | нд | нд | 14.6243 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6243 | 0 | 0 | 0 | 14.6243 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6243 | 0 | 0 | 0 | 14.6243 | Новый объект. Исполнение обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения от 23.09.2025 №Т13/25/03884-ДТП
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 12 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 1988 ВЛ 10 кВ Степной ПС 110 кВ Сладково, ЛЭП 10 кВ от опоры № 157 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Сладково, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГБУ ТО «ДКХС» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,05 км, 1х1,15 км; ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х0,63 МВА; монтаж т.у. – 11 шт.) (проектирование) | Q_NS3500.VL.0034 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.6769 | 3.4851 | нд | 2.0814 | нд | нд | 2.0814 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.05.2025 №Т13/25/02019-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 187 ВЛ 10 кВ Огнево от ПС 110 кВ Лариха для подключения энергопринимающих устройств АО "Агрокомплекс Маяк" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, установка реклоузера - 1 шт.) (проектирование) | Q_NS3500.VL.0035 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.412 | 1.8383 | нд | 0.50641 | нд | нд | 0.50641 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50641 | 0 | 0 | 0 | 0.50641 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50641 | 0 | 0 | 0 | 0.50641 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.09.2025 №Т13/25/02809-ДТПЭДО.
3.6 | ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Чебурга ПС 110 кВ Кутарбитка для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,4 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,15 км; 1х0,15 км; 1х0,15 км; т.у.- 3 шт.) (проектирование) | Q_NS3600.KL.0007 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4899 | 1.9395 | нд | 1.7893 | нд | нд | 1.7866 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0027089 | 0 | 0 | 0.0027089 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7866 | 0 | 0 | 0 | 1.7866 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7866 | 0 | 0 | 0 | 1.7866 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 23.10.2024 №Т13/24/07184-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 25 ВЛ 10 кВ Антипино от ПС 110 кВ Антипино для подключения энергопринимающих устройств ООО "АБЗ-18" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, установка реклоузера - 1 шт.) (проектирование) | Q_NS3300.VL.0138 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4899 | 1.9397 | нд | 0.44568 | нд | нд | 0.44568 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44568 | 0 | 0 | 0 | 0.44568 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44568 | 0 | 0 | 0 | 0.44568 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.10.2025 №Т13/25/04130-ДТПЭДО.
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Перевалово для подключения энергопринимающих устройств Морева О.Н. (монтаж ячейки 10 кВ - 1 шт.) (проектирование) | Q_TP3300.PS.0151 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.86519 | 1.1264 | нд | 0.21058 | нд | нд | 0.21058 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21058 | 0 | 0 | 0 | 0.21058 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21058 | 0 | 0 | 0 | 0.21058 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 04.06.2025 №Т13/24/07581-ДТПЭДО.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 1 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 2192 от ВЛ 10 кВ Прокутка от ПС 110 кВ Прокутка для подключения энергопринимающих устройств ИП глава КФХ Осипов Игорь Николаевич (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, установка реклоузера - 1 шт.) (проектирование) | Q_NS3500.VL.0036 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.412 | 1.8383 | нд | 0.53829 | нд | нд | 0.53829 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53829 | 0 | 0 | 0 | 0.53829 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53829 | 0 | 0 | 0 | 0.53829 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 20.08.2025 №Т13/25/03039-ДТПЭДО.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры №15 отпайки на ТП № 749 ВЛ 10 кВ ф. Яр ПС 110 кВ Тарманы для подключения энергопринимающих устройств ООО "Источник Тюменский" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, установка реклоузера - 1 шт.) (проектирование) | Q_NS3300.VL.0139 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4899 | 1.9397 | нд | 0.44568 | нд | нд | 0.44568 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44568 | 0 | 0 | 0 | 0.44568 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44568 | 0 | 0 | 0 | 0.44568 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 11.09.2025 №Т13/25/04305-ДТП
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 89 в сторону ТП-10/0,4 кВ № 930 ПС Молчаново для подключения энергопринимающих устройств ООО СК "Восток" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, установка реклоузера - 1 шт.) (проектирование) | Q_NS3300.VL.0140 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4899 | 1.9397 | нд | 0.44284 | нд | нд | 0.44284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44284 | 0 | 0 | 0 | 0.44284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44284 | 0 | 0 | 0 | 0.44284 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 10.10.2025 №Т13/24/02335-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 68 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 923 ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 от РП - 10 кВ Н - Тарманский ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств ООО СК «Восток» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,010 км, установка реклоузера -1 шт.) (проектирование) | Q_NS3300.VL.0142 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4899 | 1.9397 | нд | 0.39991 | нд | нд | 0.39991 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39991 | 0 | 0 | 0 | 0.39991 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39991 | 0 | 0 | 0 | 0.39991 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 01.10.2025 №Т13/25/02493-ДТПЭДО
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ 1С-10 кВ ПС 110 кВ Горьковка ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ 2С-10 кВ ПС 110 кВ Горьковка для подключения энергопринимающих устройств ООО «Профиль-8» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х0,005 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2х5,9 км, ПКУ- 10 кВ – 2 шт.) (проектирование) | Q_NS3300.KL.0091 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 44.23 | 57.8502 | нд | 34.9835 | нд | нд | 34.9835 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.5984 | 0 | 0 | 0 | 31.5984 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3851 | 0 | 0 | 0 | 3.3851 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9835 | 0 | 0 | 0 | 34.9835 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.09.2025 №Т13/25/00565-ДТПЭДО
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Перевалово для подключения энергопринимающих устройств Морева Олега Николаевича (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х3,2 км, монтаж т.у. – 1 шт.) (проектирование) | Q_NS3300.KL.0092 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 26.9263 | 35.218 | нд | 17.0939 | нд | нд | 17.0939 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4398 | 0 | 0 | 0 | 15.4398 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6541 | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0939 | 0 | 0 | 0 | 17.0939 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 04.06.2025 №Т13/24/07581-ДТПЭДО.
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Бердюжье (замена трансформаторов тока 10 кВ - 2 шт., монтаж т.у. - 1 шт.) (проектирование) | Q_TP3500.PS.0045 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.44124 | 0.57446 | нд | 0.18494 | нд | нд | 0.18494 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18494 | 0 | 0 | 0 | 0.18494 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18494 | 0 | 0 | 0 | 0.18494 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 01.11.2025 №Т13/25/03543-ДТПЭДО.
3.6 | Модернизация ПС 220/110/10 кВ "Ожогино" с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | Q_TP3300.PR.0106 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.86519 | 1.1264 | нд | 0.61087 | нд | нд | 0.61087 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61087 | 0 | 0 | 0.50428 | 0.10659 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61087 | 0 | 0 | 0.50428 | 0.10659 | Новый объект. Для реализации Акта проверки №6849540-ТЭС №85/23, предусмотреть монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Управления филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети. Имеющаяся система охранно-пожарной сигнализации на объекте ПС 220/110/10 кВ Ожогино не соответствует требованиям ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", ФЗ от 22.07.2008 "123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты общие технические требования" и в соответствии с действующими требованиями федеральных и отраслевых нормативных документов по пожарной безопасности, применяемыми к системе ОПС, оборудованию и местам их установки.
3.6 | Установка управленческой АТС АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети (АТС – 2 комплекта емкостью 176 номеров) (проектирование) | Q_TP3300.PR.0107 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.5956 | 3.3792 | нд | 2.5385 | нд | нд | 2.5385 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5385 | 0 | 0 | 2.0956 | 0.44295 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5385 | 0 | 0 | 2.0956 | 0.44295 | Новый объект. Для предотвращения существующего риска отказа находящейся в длительной эксплуатации УПАТС MD-110, на основании акта комплексного обследования АТС № 0508/03/5460 от 15.04.2025г.
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Ембаево (замена КРУН 10 кВ) (проектирование) | Q_TP3300.PS.0154 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.1911 | 6.7584 | нд | 6.3146 | нд | нд | 6.3146 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3146 | 0 | 0 | 5.2129 | 1.1017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3146 | 0 | 0 | 5.2129 | 1.1017 | Новый объект. Для реализации противоаварийных мероприятий акта расследования технологических нарушений №44 от 05.03.2024
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Нариманово (замена КРУН 10 кВ и установка системы компенсации емкостных токов 10 кВ) (проектирование) | Q_TP3300.PS.0155 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.1911 | 7.0815 | нд | 6.5185 | нд | нд | 6.5185 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5185 | 0 | 0 | 5.3812 | 1.1373 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5185 | 0 | 0 | 5.3812 | 1.1373 | Новый объект. Для реализации противоаварийных мероприятий акта расследования технологических нарушений №189 от 20.09.2024
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Караганда (замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА) (проектирование) | Q_TP3400.PS.0065 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 25.9556 | 35.4077 | нд | 26.8012 | нд | нд | 26.8012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.8012 | 0 | 0 | 0 | 26.8012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8012 | 0 | 0 | 0 | 26.8012 | Новый объект. В целях исключения перегруза силовых трансформаторов 110 кВ на ПС 110 кВ Караганда сверх значений, установленных "Требованиями к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики и ее поддержанию" (Приказ Минэнерго от 08.02.2019 № 81)
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры №131/6 ВЛ 10 кВ Пушкарево от ПС 110 кВ Ингалинка для подключения энергопринимающих устройств ООО «Племенная индейка» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,25 км, установка реклоузера -1 шт., установка ПУ 10 кВ – 1шт.) (проектирование) | Q_NS3400.VL.0050 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4899 | 1.9397 | нд | 0.49156 | нд | нд | 0.49156 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49156 | 0 | 0 | 0 | 0.49156 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49156 | 0 | 0 | 0 | 0.49156 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 23.10.2025 №Т13/25/04273-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 132/6 ВЛ 10 кВ Лесная Юрга от ПС 110 кВ Юрга, ЛЭП 10 кВ от опоры № 11/94 ВЛ 10 кВ Заря от ПС 110 кВ Юрга, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГБУ ТО ДКХС (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,1 км, 1х2,9 км; ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х0,4 МВА; монтаж т.у. - 2 шт.) (проектирование) | Q_NS3400.VL.0051 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.4313 | 4.4673 | нд | 2.2818 | нд | нд | 2.2818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2818 | 0 | 0 | 0 | 2.2818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2818 | 0 | 0 | 0 | 2.2818 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.12.2025 №Т13/25/05487-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры №120 ВЛ 10 кВ Зерноток от ПС 110 кВ Упорово для подключения энергопринимающих устройств ООО «Племенная индейка»» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,05 км, установка реклоузера -1 шт.) (проектирование) | Q_NS3400.VL.0052 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4899 | 1.9397 | нд | 0.40554 | нд | нд | 0.40554 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40554 | 0 | 0 | 0 | 0.40554 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40554 | 0 | 0 | 0 | 0.40554 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 10.12.2025 №Т13/25/06141-ДТП.
3.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети: приобретение силового трансформатора 35кВ (1 шт) | Q_TP3300.PR.0108 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.5646 | нд | нд | 56.5646 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.5646 | 0 | 0 | 46.3644 | 10.2002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5646 | 0 | 0 | 46.3644 | 10.2002 | Новый объект. Приобретение силового трансформатора для восстановления аварийного резерва
3.6 | Реконструкция внутреннего пожарного водопровода нежилого здания по адресу: г.Заводоуковск, ул.Энергетиков, д.8 Южного ТПО (проектирование) | Q_TP3400.PH.0018 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8561 | нд | нд | 4.8561 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8561 | 0 | 0 | 4.0088 | 0.84735 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8561 | 0 | 0 | 4.0088 | 0.84735 | Новый объект. В целях выполнения Плана устранения нарушений, выявленных в ходе проверки противопожарного водоснабжения в Южном ТПО в соответствии с приказом филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети от 12.05.2022 №324 «О проведении в филиале АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети весенне-летней проверки источников противопожарного водоснабжения»
3.6 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Упоровского РЭС с. Упорово, ул. Каратаева, 33, Южного ТПО филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети» (проектирование) | Q_TP3400.PH.0019 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.106 | нд | нд | 1.106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | Новый объект. В целях выполнения Плана устранения нарушений, выявленных в ходе проверки противопожарного водоснабжения в Южном ТПО в соответствии с приказом филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети от 12.05.2022 №324 «О проведении в филиале АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети весенне-летней проверки источников противопожарного водоснабжения»
3.6 | Модернизация критических элементов на ПС 220/110/10 кВ Ожогино (силовые трансформаторы в части оснащения горизонтальными антидроновыми сетями) (проектирование) | Q_TP3300.PR.0105 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0411 | нд | нд | 1.0411 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0411 | 0 | 0 | 0.85948 | 0.18167 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 0 | 0 | 0.85948 | 0.18167 | Новый объект. В целях обеспечения охраны ПС от преступных посягательств, ликвидации или минимизации влияния иных угроз, мешающих нормальному функционированию и развитию объекта
3.6 | Модернизация распределительных сетей 10 кВ Южного РЭС филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети» (проектирование) | Q_TP3300.VL.0134 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.4575 | нд | нд | 50.4575 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.4575 | 0 | 0 | 41.653 | 8.8044 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4575 | 0 | 0 | 41.653 | 8.8044 | Новый проект. Создание автокластерной сети с сетевым секционированием и резервированием, изменением топологии и формализацией резервных схем с целью обеспечения возможности выполнения мероприятий по действующим договорам и заявкам на технологическое присоединение, а также подключения новых абонентов к сети 10 кВ Южного РЭС, повышения качества и доступности электроснабжения потребителей