## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Ярковский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | -замена силовых трансформаторов 10кВ: 0,5 МВА.; -замена протяжённости ВЛ 10кВ: 85,374 км.; -замена протяжённости ВЛ 0,4кВ: 1,207 км.; -Финансирование - 70,27951 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 0,50 МВА; 86,58 км
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВЛ-10кВ ф.Шатаново от РП-10кВ Караульный Яр | ВЛ-10кВ ф.Шатаново от РП-10кВ Караульный Яр | ВЛ-10кВ ф.Шатаново от РП-10кВ Караульный Яр пр. опор №128-170 | ВЛ-10кВ ф.Шатаново от РП-10кВ Караульный Яр пр. опор №128-170 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 3,0 | 3,0 |  | 1999 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Аксарино от РП-10кВ Караульный Яр | ВЛ-10кВ ф.Аксарино от РП-10кВ Караульный Яр | ВЛ-10кВ ф.Аксарино от РП-10кВ Караульный Яр пр.№450-461, 463-479 | ВЛ-10кВ ф.Аксарино от РП-10кВ Караульный Яр пр.№450-461, 463-479 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,9 | 1,9 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик отпайка на КТП-431 | ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик отпайка на КТП-431 | ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик отпайка на КТП-431 №1-3 | ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик отпайка на КТП-431 №1-3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,21 | 0,21 |  | 2005 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик отпайка на КТП-433 | ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик отпайка на КТП-433 | ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик отпайка на КТП-433 №1-3 | ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик отпайка на КТП-433 №1-3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,21 | 0,21 |  | 2005 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик отпайка на КТП-443 | ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик отпайка на КТП-443 | ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик отпайка на КТП-443 №1-17 | ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик отпайка на КТП-443 №1-17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,2 | 1,2 |  | 2005 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик | ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик | ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик пр.№1-109 | ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик пр.№1-109 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 7,7 | 7,7 |  | 2005 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Дубровное от ПС 110/10 Матуши отпайка на КТП-518 | ВЛ-10кВ ф.Дубровное от ПС 110/10 Матуши отпайка на КТП-518 | ВЛ-10кВ ф.Дубровное от ПС 110/10 Матуши отпайка на КТП-518 пр.№1-8 | ВЛ-10кВ ф.Дубровное от ПС 110/10 Матуши отпайка на КТП-518 пр.№1-8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,5 | 0,5 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Травное от ПС 110/10 Покровка | ВЛ-10кВ ф.Травное от ПС 110/10 Покровка | ВЛ-10кВ ф.Травное от ПС 110/10 Покровка пр.№140-377 | ВЛ-10кВ ф.Травное от ПС 110/10 Покровка пр.№140-377 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 16,6 | 16,6 |  | 2003 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Сидорово от ПС 110/10 Усть-Тавда | ВЛ-10кВ ф.Сидорово от ПС 110/10 Усть-Тавда | ВЛ-10кВ ф.Сидорово от ПС 110/10 Усть-Тавда пр.№1-97 | ВЛ-10кВ ф.Сидорово от ПС 110/10 Усть-Тавда пр.№1-97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 5,85 | 5,85 |  | 1995 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская | ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская | ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская пр.№1-16 | ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская пр.№1-16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,0 | 1,0 |  | 2005 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Матуши-1 от ПС 110/10 Созоново | ВЛ-10кВ ф.Матуши-1 от ПС 110/10 Созоново | ВЛ-10кВ ф.Матуши-1 от ПС 110/10 Созоново пр.№ 235-342 | ВЛ-10кВ ф.Матуши-1 от ПС 110/10 Созоново пр.№ 235-342 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 6,5 | 6,5 |  | 1995 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Степановка от ПС 35/10 Большевик | ВЛ-10кВ ф.Степановка от ПС 35/10 Большевик | ВЛ-10кВ ф.Степановка от ПС 35/10 Большевик пр.№ 1-118 | ВЛ-10кВ ф.Степановка от ПС 35/10 Большевик пр.№ 1-118 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 4 | 4 |  | 1999 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Степановка от ПС 35/10 Большевик отпайка на Ст.Каишкуль | ВЛ-10кВ ф.Степановка от ПС 35/10 Большевик отпайка на Ст.Каишкуль | ВЛ-10кВ ф.Степановка от ПС 35/10 Большевик пр.№ 1-182 отпайка на Ст.Каишкуль | ВЛ-10кВ ф.Степановка от ПС 35/10 Большевик пр.№ 1-182 отпайка на Ст.Каишкуль | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 11,06 | 11,06 |  | 1999 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Н-Никольск от ПС 35/10 Большевик | ВЛ-10кВ ф.Н-Никольск от ПС 35/10 Большевик | ВЛ-10кВ ф.Н-Никольск от ПС 35/10 Большевик пр.№ 172-291 | ВЛ-10кВ ф.Н-Никольск от ПС 35/10 Большевик пр.№ 172-291 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 8,4 | 8,4 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Матуши-2 от ПС 110/10 Матуши | ВЛ-10кВ ф.Матуши-2 от ПС 110/10 Матуши | ВЛ-10кВ ф.Матуши-2 от ПС 110/10 Матуши пр.№ 151-160 | ВЛ-10кВ ф.Матуши-2 от ПС 110/10 Матуши пр.№ 151-160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,6 | 0,6 |  | 1995 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Тарханы от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП №410 | ВЛ-10кВ ф.Тарханы от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП №410 | ВЛ-10кВ ф.Тарханы от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП №410 пр.№1-12 | ВЛ-10кВ ф.Тарханы от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП №410 пр.№1-12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,42 | 0,42 |  | 2005 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП №424 | ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП №424 | ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП №424 пр.№1-4 | ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП №424 пр.№1-4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,24 | 0,24 |  | 2005 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП №417 | ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП №417 | ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП №417 пр.№1-4 | ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП №417 пр.№1-4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,24 | 0,24 |  | 2005 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Чечкино от ПС 110/10 Междуреченская | ВЛ-10кВ ф.Чечкино от ПС 110/10 Междуреченская | ВЛ-10кВ ф.Чечкино от ПС 110/10 Междуреченская пр.№1-67 | ВЛ-10кВ ф.Чечкино от ПС 110/10 Междуреченская пр.№1-67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 4,02 | 4,02 |  | 2005 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Чечкино от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП -448 | ВЛ-10кВ ф.Чечкино от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП -448 | ВЛ-10кВ ф.Чечкино от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП -448 пр.№1-17 | ВЛ-10кВ ф.Чечкино от ПС 110/10 Междуреченская отпайка на КТП -448 пр.№1-17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,02 | 1,02 |  | 2005 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.РП от ПС 110/35/10 Ярково | ВЛ-10кВ ф.РП от ПС 110/35/10 Ярково | ВЛ-10кВ ф.РП от ПС 110/35/10 Ярково пр. №№1-141 | ВЛ-10кВ ф.РП от ПС 110/35/10 Ярково пр. №№1-141 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 3,9 | 3,9 |  | 1994 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Аксарино от РП-10кВ Караульный Яр | ВЛ-10кВ ф.Аксарино от РП-10кВ Караульный Яр | ВЛ-10кВ ф.Аксарино от РП-10кВ Караульный Яр пр. опор № 1-60 | ВЛ-10кВ ф.Аксарино от РП-10кВ Караульный Яр пр. опор № 1-60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 4,3 | 4,3 |  | 1994 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Иска от РП-10кВ Щетково | ВЛ-10кВ ф.Иска от РП-10кВ Щетково | ВЛ-10кВ ф.Иска от РП-10кВ Щетково пр. опор № 1-155 | ВЛ-10кВ ф.Иска от РП-10кВ Щетково пр. опор № 1-155 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1997 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 4,1 | 4,1 |  | 2006 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Щетково от ПС 110/35/10 Ярково | ВЛ-10кВ ф.Щетково от ПС 110/35/10 Ярково | ВЛ-10кВ ф.Щетково от ПС 110/35/10 Ярково пр. опор № 1-15 | ВЛ-10кВ ф.Щетково от ПС 110/35/10 Ярково пр. опор № 1-15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,0 | 1,0 |  | 1994 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Гилево от ПС 110/10 Усть-Тавда | ВЛ-10кВ ф.Гилево от ПС 110/10 Усть-Тавда | ВЛ-10кВ ф.Гилево от ПС 110/10 Усть-Тавда пр. опор №98-191 | ВЛ-10кВ ф.Гилево от ПС 110/10 Усть-Тавда пр. опор №98-191 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 6,57 | 6,57 |  | 1994 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1986 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Ярковского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 29 841 кВтч и экономии на 65 365 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 420 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,13 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,32 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 120 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 04.02.2016 №5.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | -замена силовых трансформаторов 10кВ: 0,5 МВА.; -замена протяжённости ВЛ 10кВ: 85,374 км.; -замена протяжённости ВЛ 0,4кВ: 1,207 км.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | -замена силовых трансформаторов 10кВ: 0,5 МВА.; -замена протяжённости ВЛ 10кВ: 85,374 км.; -замена протяжённости ВЛ 0,4кВ: 1,207 км.;
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2 133,00 тыс.руб./км без НДС (ВЛ 0,4 кВ); 2 471,00 тыс.руб./км без НДС (ВЛ 10 кВ); 7 589,14 тыс.руб./МВА без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Во исполнение директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.; соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике"; соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 04.02.2016 №5.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | нд
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015-2017 | ВЛ 10 кВ | 1.1356 | 754 |  | 856.22 |  | 226773 | 0.0037757 | 0.0033249 | Журнал отключений |  | 2023 |  | 644.0353 | 1.0001 | 4.4099e-06 | 226773 | 0.00284 | 0.0025169 |  |  | -0.00093567 | -0.000808 |  | Методические указания по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций, утв. Приказом Минэнерго России от 14.03.2016г №177

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не предумотрено

## 5. анализ эконом эфф.
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 60043832.63
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 1.4524
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -20589377.5367 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 1.7655
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | 190874760.323
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -193578.513
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2024 to 2073
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 32252491.6474 | 33220066.3968 | 34216668.3887 | 35243168.4403 | 36300463.4936 | 37389477.3984 | 38511161.7203 | 39666496.5719 | 40856491.4691 | 42082186.2132 | 43344651.7995 | 71848720.7441 | 74004182.3664 | 76224307.8374 | 78511037.0725 | 80866368.1847 | 83292359.2302 | 85791130.0071 | 88364863.9074 | 91015809.8246 | 93746284.1193 | 139586682.7073 | 143774283.1885 | 148087511.6842 | 152530137.0347 | 157106041.1457 | 161819222.3801 | 166673799.0515 | 171674013.0231 | 176824233.4138 | 182128960.4162 | 187592829.2287 | 193220614.1055 | 199017232.5287 | 204987749.5045 | 211137381.9897 | 217471503.4494 | 223995648.5529 | 230715518.0094 | 237636983.5497 | 244766093.0562 | 252109075.8479 | 259672348.1233 | 267462518.567 | 275486394.1241 | 283750985.9478 | 292263515.5262 | 301031420.992 | 310062363.6218 | 0
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 32252.4916 | 33220.0664 | 34216.6684 | 35243.1684 | 36300.4635 | 37389.4774 | 38511.1617 | 39666.4966 | 40856.4915 | 42082.1862 | 43344.6518 | 71848.7207 | 74004.1824 | 76224.3078 | 78511.0371 | 80866.3682 | 83292.3592 | 85791.13 | 88364.8639 | 91015.8098 | 93746.2841 | 139586.6827 | 143774.2832 | 148087.5117 | 152530.137 | 157106.0411 | 161819.2224 | 166673.7991 | 171674.013 | 176824.2334 | 182128.9604 | 187592.8292 | 193220.6141 | 199017.2325 | 204987.7495 | 211137.382 | 217471.5034 | 223995.6486 | 230715.518 | 237636.9835 | 244766.0931 | 252109.0758 | 259672.3481 | 267462.5186 | 275486.3941 | 283750.9859 | 292263.5155 | 301031.421 | 310062.3636 | 0
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -24707.253 | -24707.253 | -24707.253 | -24707.253 | -24707.253 | -24707.253 | -27310.4751 | -27310.4751 | -27310.4751 | -27310.4751 | -27310.4751 | -27310.4751 | -34334.5034 | -34334.5034 | -34334.5034 | -34334.5034 | -34334.5034 | -34334.5034 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255 | -36937.7255
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | -232.2942 | -239.263 | -246.4409 | -253.8342 | -261.4492 | -269.2927 | -277.3714 | -285.6926 | -294.2634 | -303.0913 | -312.184 | 386.8193 | 398.4239 | 410.3766 | 422.6879 | 435.3685 | 448.4296 | 461.8824 | 475.7389 | 490.0111 | 504.7114 | 904.0235 | 931.1442 | 959.0786 | 987.8509 | 1017.4864 | 1048.011 | 1079.4514 | 1111.8349 | 1145.1899 | 1179.5456 | 1214.932 | 1251.38 | 1288.9214 | 1327.589 | 1367.4167 | 1408.4392 | 1450.6924 | 1494.2131 | 1539.0395 | 1585.2107 | 1632.767 | 1681.75 | 1732.2025 | 1784.1686 | 1837.6937 | 1892.8245 | 1949.6092 | 2008.0975 | 0
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 0
Доход | 0 | 32252491.6474 | 33220066.3968 | 34216668.3887 | 35243168.4403 | 36300463.4936 | 37389477.3984 | 38511161.7203 | 39666496.5719 | 40856491.4691 | 42082186.2132 | 43344651.7995 | 71848720.7441 | 74004182.3664 | 76224307.8374 | 78511037.0725 | 80866368.1847 | 83292359.2302 | 85791130.0071 | 88364863.9074 | 91015809.8246 | 93746284.1193 | 139586682.7073 | 143774283.1885 | 148087511.6842 | 152530137.0347 | 157106041.1457 | 161819222.3801 | 166673799.0515 | 171674013.0231 | 176824233.4138 | 182128960.4162 | 187592829.2287 | 193220614.1055 | 199017232.5287 | 204987749.5045 | 211137381.9897 | 217471503.4494 | 223995648.5529 | 230715518.0094 | 237636983.5497 | 244766093.0562 | 252109075.8479 | 259672348.1233 | 267462518.567 | 275486394.1241 | 283750985.9478 | 292263515.5262 | 301031420.992 | 310062363.6218 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 19475201.375 | 19494218.3735 | 19513409.5928 | 19532780.2593 | 19552335.7565 | 19572081.6293 | 21761375.3302 | 21781519.2594 | 21801871.2172 | 21822437.4444 | 21843224.3692 | 21273931.2825 | 27130827.3441 | 27134076.3909 | 27137026.6199 | 27139669.0664 | 27141994.4971 | 27143993.4013 | 29315007.7246 | 29316323.8948 | 29317283.2609 | 28997732.8195 | 28988341.8747 | 28978272.9123 | 28967505.5917 | 28956018.9622 | 28943791.4445 | 28930800.812 | 28917024.1713 | 28902437.942 | 28887017.8365 | 28870738.8386 | 28853575.1814 | 28835500.3253 | 28816486.9341 | 28796506.852 | 28775531.078 | 28753529.7416 | 28730472.0757 | 28706326.3906 | 28681060.0457 | 28654639.4211 | 28627029.8884 | 28598195.7805 | 28568100.3601 | 28536705.7877 | 28503973.0889 | 28469862.1198 | 28434331.5324 | 30120955.7603 | -647272.5158
Ремонт объекта | 0 | 20589377.5367 | 20589377.5367 | 20589377.5367 | 20589377.5367 | 20589377.5367 | 20589377.5367 | 22758729.2778 | 22758729.2778 | 22758729.2778 | 22758729.2778 | 22758729.2778 | 22758729.2778 | 28612086.1781 | 28612086.1781 | 28612086.1781 | 28612086.1781 | 28612086.1781 | 28612086.1781 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 30781437.9192 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 193578.513 | 199385.8684 | 205367.4444 | 211528.4678 | 217874.3218 | 224410.5514 | 231142.868 | 238077.154 | 245219.4686 | 252576.0527 | 260153.3343 | -322349.3956 | -332019.8775 | -341980.4738 | -352239.888 | -362807.0846 | -373691.2972 | -384902.0361 | -396449.0972 | -408342.5701 | -420592.8472 | -753352.9318 | -775953.5198 | -799232.1254 | -823209.0891 | -847905.3618 | -873342.5226 | -899542.7983 | -926529.0823 | -954324.9547 | -982954.7034 | -1012443.3445 | -1042816.6448 | -1074101.1442 | -1106324.1785 | -1139513.9038 | -1173699.321 | -1208910.3006 | -1245177.6096 | -1282532.9379 | -1321008.926 | -1360639.1938 | -1401458.3696 | -1443502.1207 | -1486807.1843 | -1531411.3999 | -1577353.7419 | -1624674.3541 | -1673414.5847 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -1307754.6747 | -1294545.0315 | -1281335.3883 | -1268125.7451 | -1254916.102 | -1241706.4588 | -1228496.8156 | -1215287.1724 | -1202077.5293 | -1188867.8861 | -1175658.2429 | -1162448.5997 | -1149238.9565 | -1136029.3134 | -1122819.6702 | -1109610.027 | -1096400.3838 | -1083190.7406 | -1069981.0975 | -1056771.4543 | -1043561.8111 | -1030352.1679 | -1017142.5248 | -1003932.8816 | -990723.2384 | -977513.5952 | -964303.952 | -951094.3089 | -937884.6657 | -924675.0225 | -911465.3793 | -898255.7361 | -885046.093 | -871836.4498 | -858626.8066 | -845417.1634 | -832207.5203 | -818997.8771 | -805788.2339 | -792578.5907 | -779368.9475 | -766159.3044 | -752949.6612 | -739740.018 | -726530.3748 | -713320.7316 | -700111.0885 | -686901.4453 | -673691.8021 | -660482.1589 | -647272.5158
EBITDA | 0 | 51727693.0223 | 52714284.7703 | 53730077.9815 | 54775948.6996 | 55852799.2501 | 56961559.0277 | 60272537.0505 | 61448015.8313 | 62658362.6863 | 63904623.6576 | 65187876.1688 | 93122652.0266 | 101135009.7105 | 103358384.2283 | 105648063.6924 | 108006037.2511 | 110434353.7273 | 112935123.4085 | 117679871.6319 | 120332133.7194 | 123063567.3802 | 168584415.5268 | 172762625.0632 | 177065784.5965 | 181497642.6264 | 186062060.108 | 190763013.8247 | 195604599.8636 | 200591037.1943 | 205726671.3557 | 211015978.2527 | 216463568.0673 | 222074189.287 | 227852732.854 | 233804236.4387 | 239933888.8416 | 246247034.5274 | 252749178.2944 | 259445990.0852 | 266343309.9403 | 273447153.1019 | 280763715.269 | 288299378.0118 | 296060714.3476 | 304054494.4841 | 312287691.7355 | 320767488.6151 | 329501283.1118 | 338496695.1541 | 30120955.7603 | -647272.5158
Амортизация | 0 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526 | -1200876.6526
EBIT | 0 | 50526816.3697 | 51513408.1177 | 52529201.3289 | 53575072.047 | 54651922.5975 | 55760682.3751 | 59071660.3979 | 60247139.1787 | 61457486.0337 | 62703747.005 | 63986999.5162 | 91921775.374 | 99934133.0579 | 102157507.5757 | 104447187.0398 | 106805160.5985 | 109233477.0747 | 111734246.7559 | 116478994.9793 | 119131257.0668 | 121862690.7276 | 167383538.8742 | 171561748.4106 | 175864907.9439 | 180296765.9738 | 184861183.4554 | 189562137.1721 | 194403723.211 | 199390160.5417 | 204525794.7031 | 209815101.6001 | 215262691.4147 | 220873312.6344 | 226651856.2014 | 232603359.7861 | 238733012.189 | 245046157.8748 | 251548301.6418 | 258245113.4326 | 265142433.2877 | 272246276.4493 | 279562838.6164 | 287098501.3592 | 294859837.695 | 302853617.8315 | 311086815.0829 | 319566611.9625 | 328300406.4592 | 337295818.5015 | 28920079.1077 | -1848149.1684
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 50526816.3697 | 51513408.1177 | 52529201.3289 | 53575072.047 | 54651922.5975 | 55760682.3751 | 59071660.3979 | 60247139.1787 | 61457486.0337 | 62703747.005 | 63986999.5162 | 91921775.374 | 99934133.0579 | 102157507.5757 | 104447187.0398 | 106805160.5985 | 109233477.0747 | 111734246.7559 | 116478994.9793 | 119131257.0668 | 121862690.7276 | 167383538.8742 | 171561748.4106 | 175864907.9439 | 180296765.9738 | 184861183.4554 | 189562137.1721 | 194403723.211 | 199390160.5417 | 204525794.7031 | 209815101.6001 | 215262691.4147 | 220873312.6344 | 226651856.2014 | 232603359.7861 | 238733012.189 | 245046157.8748 | 251548301.6418 | 258245113.4326 | 265142433.2877 | 272246276.4493 | 279562838.6164 | 287098501.3592 | 294859837.695 | 302853617.8315 | 311086815.0829 | 319566611.9625 | 328300406.4592 | 337295818.5015 | 28920079.1077 | -1848149.1684
Налог на прибыль | 0 | -10105363.2739 | -10302681.6235 | -10505840.2658 | -10715014.4094 | -10930384.5195 | -11152136.475 | -11814332.0796 | -12049427.8357 | -12291497.2067 | -12540749.401 | -12797399.9032 | -18384355.0748 | -19986826.6116 | -20431501.5151 | -20889437.408 | -21361032.1197 | -21846695.4149 | -22346849.3512 | -23295798.9959 | -23826251.4134 | -24372538.1455 | -33476707.7748 | -34312349.6821 | -35172981.5888 | -36059353.1948 | -36972236.6911 | -37912427.4344 | -38880744.6422 | -39878032.1083 | -40905158.9406 | -41963020.32 | -43052538.2829 | -44174662.5269 | -45330371.2403 | -46520671.9572 | -47746602.4378 | -49009231.575 | -50309660.3284 | -51649022.6865 | -53028486.6575 | -54449255.2899 | -55912567.7233 | -57419700.2718 | -58971967.539 | -60570723.5663 | -62217363.0166 | -63913322.3925 | -65660081.2918 | -67459163.7003 | -5784015.8215 | 369629.8337
Чистая прибыль | 0 | 40421453.0958 | 41210726.4942 | 42023361.0631 | 42860057.6376 | 43721538.078 | 44608545.9001 | 47257328.3183 | 48197711.343 | 49165988.827 | 50162997.604 | 51189599.6129 | 73537420.2992 | 79947306.4463 | 81726006.0606 | 83557749.6319 | 85444128.4788 | 87386781.6598 | 89387397.4047 | 93183195.9835 | 95305005.6535 | 97490152.5821 | 133906831.0994 | 137249398.7285 | 140691926.3551 | 144237412.7791 | 147888946.7643 | 151649709.7377 | 155522978.5688 | 159512128.4334 | 163620635.7625 | 167852081.2801 | 172210153.1317 | 176698650.1075 | 181321484.9611 | 186082687.8289 | 190986409.7512 | 196036926.2998 | 201238641.3135 | 206596090.7461 | 212113946.6302 | 217797021.1594 | 223650270.8931 | 229678801.0873 | 235887870.156 | 242282894.2652 | 248869452.0663 | 255653289.57 | 262640325.1674 | 269836654.8012 | 23136063.2862 | -1478519.3347
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 0
EBIT | 0 | 50526816.3697 | 51513408.1177 | 52529201.3289 | 53575072.047 | 54651922.5975 | 55760682.3751 | 59071660.3979 | 60247139.1787 | 61457486.0337 | 62703747.005 | 63986999.5162 | 91921775.374 | 99934133.0579 | 102157507.5757 | 104447187.0398 | 106805160.5985 | 109233477.0747 | 111734246.7559 | 116478994.9793 | 119131257.0668 | 121862690.7276 | 167383538.8742 | 171561748.4106 | 175864907.9439 | 180296765.9738 | 184861183.4554 | 189562137.1721 | 194403723.211 | 199390160.5417 | 204525794.7031 | 209815101.6001 | 215262691.4147 | 220873312.6344 | 226651856.2014 | 232603359.7861 | 238733012.189 | 245046157.8748 | 251548301.6418 | 258245113.4326 | 265142433.2877 | 272246276.4493 | 279562838.6164 | 287098501.3592 | 294859837.695 | 302853617.8315 | 311086815.0829 | 319566611.9625 | 328300406.4592 | 337295818.5015 | 28920079.1077 | -1848149.1684
Амортизация | 0 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526 | 1200876.6526
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -10105363.2739 | -10302681.6235 | -10505840.2658 | -10715014.4094 | -10930384.5195 | -11152136.475 | -11814332.0796 | -12049427.8357 | -12291497.2067 | -12540749.401 | -12797399.9032 | -18384355.0748 | -19986826.6116 | -20431501.5151 | -20889437.408 | -21361032.1197 | -21846695.4149 | -22346849.3512 | -23295798.9959 | -23826251.4134 | -24372538.1455 | -33476707.7748 | -34312349.6821 | -35172981.5888 | -36059353.1948 | -36972236.6911 | -37912427.4344 | -38880744.6422 | -39878032.1083 | -40905158.9406 | -41963020.32 | -43052538.2829 | -44174662.5269 | -45330371.2403 | -46520671.9572 | -47746602.4378 | -49009231.575 | -50309660.3284 | -51649022.6865 | -53028486.6575 | -54449255.2899 | -55912567.7233 | -57419700.2718 | -58971967.539 | -60570723.5663 | -62217363.0166 | -63913322.3925 | -65660081.2918 | -67459163.7003 | -5784015.8215 | 369629.8337
НДС | -12008766.526 | 10607089.5394 | 1401676.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -60043832.63 | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0; 2047: 0; 2048: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -72052599.156 | 52229419.2878 | 43813280.1334 | 43224237.7157 | 44060934.2902 | 44922414.7306 | 45809422.5527 | 48458204.9709 | 49398587.9956 | 50366865.4796 | 51363874.2566 | 52390476.2655 | 74738296.9518 | 81148183.0989 | 82926882.7132 | 84758626.2845 | 86645005.1314 | 88587658.3124 | 90588274.0573 | 94384072.6361 | 96505882.3061 | 98691029.2347 | 135107707.752 | 138450275.3811 | 141892803.0077 | 145438289.4317 | 149089823.4169 | 152850586.3903 | 156723855.2214 | 160713005.086 | 164821512.4151 | 169052957.9327 | 173411029.7843 | 177899526.7601 | 182522361.6137 | 187283564.4815 | 192187286.4038 | 197237802.9524 | 202439517.9661 | 207796967.3987 | 213314823.2828 | 218997897.812 | 224851147.5457 | 230879677.7399 | 237088746.8086 | 243483770.9178 | 250070328.7189 | 256854166.2226 | 263841201.82 | 271037531.4538 | 24336939.9388 | -277642.6821
Накопленный ЧДП | -72052599.156 | -19823179.8682 | 23990100.2652 | 67214337.9809 | 111275272.2711 | 156197687.0016 | 202007109.5543 | 250465314.5252 | 299863902.5208 | 350230768.0004 | 401594642.257 | 453985118.5225 | 528723415.4743 | 609871598.5732 | 692798481.2864 | 777557107.5708 | 864202112.7023 | 952789771.0146 | 1043378045.0719 | 1137762117.708 | 1234268000.014 | 1332959029.2488 | 1468066737.0007 | 1606517012.3818 | 1748409815.3895 | 1893848104.8212 | 2042937928.2381 | 2195788514.6283 | 2352512369.8497 | 2513225374.9357 | 2678046887.3508 | 2847099845.2835 | 3020510875.0678 | 3198410401.8279 | 3380932763.4416 | 3568216327.9231 | 3760403614.3269 | 3957641417.2793 | 4160080935.2454 | 4367877902.644 | 4581192725.9268 | 4800190623.7388 | 5025041771.2845 | 5255921449.0245 | 5493010195.833 | 5736493966.7508 | 5986564295.4698 | 6243418461.6924 | 6507259663.5123 | 6778297194.9662 | 6802634134.9049 | 6802356492.2228
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791 | 0.0015675
PV | -72052599.156 | 46017109.5047 | 34010580.5534 | 29562404.7231 | 26550350.3211 | 23849747.4935 | 21427901.8371 | 19970838.1442 | 17936910.5783 | 16113213.8197 | 14477686.1881 | 13010616.316 | 16352827.6329 | 15643452.2391 | 14084884.1371 | 12683700.7305 | 11423777.8029 | 10290668.2079 | 9271424.7498 | 8510936.3772 | 7667195.816 | 6908194.9687 | 8332420.3734 | 7522964.4358 | 6792969.9173 | 6134543.0671 | 5540584.728 | 5004709.2016 | 4521171.5223 | 4084802.2574 | 3690949.0402 | 3335424.1325 | 3014457.3826 | 2724654.0167 | 2462956.76 | 2226611.8342 | 2013138.4314 | 1820301.3018 | 1646086.1333 | 1488677.4351 | 1346438.6649 | 1217894.3713 | 1101714.1418 | 996698.1722 | 901764.2913 | 815936.2917 | 738333.4333 | 668160.9999 | 604701.8025 | 547308.5318 | 43298.5042 | -435.2084
NPV (без учета продажи) | -72052599.156 | -26035489.6513 | 7975090.902 | 37537495.6251 | 64087845.9462 | 87937593.4397 | 109365495.2768 | 129336333.421 | 147273243.9993 | 163386457.819 | 177864144.007 | 190874760.323 | 207227587.9559 | 222871040.195 | 236955924.3321 | 249639625.0626 | 261063402.8655 | 271354071.0734 | 280625495.8232 | 289136432.2004 | 296803628.0164 | 303711822.9851 | 312044243.3585 | 319567207.7943 | 326360177.7116 | 332494720.7787 | 338035305.5067 | 343040014.7084 | 347561186.2307 | 351645988.4881 | 355336937.5283 | 358672361.6608 | 361686819.0434 | 364411473.0601 | 366874429.8201 | 369101041.6544 | 371114180.0858 | 372934481.3875 | 374580567.5209 | 376069244.9559 | 377415683.6208 | 378633577.9921 | 379735292.1339 | 380731990.3061 | 381633754.5974 | 382449690.8891 | 383188024.3224 | 383856185.3224 | 384460887.1249 | 385008195.6567 | 385051494.1609 | 385051058.9525
IRR | 0% | 0% | 22.23% | 43.79% | 54.01% | 59.21% | 62.01% | 63.63% | 64.56% | 65.11% | 65.44% | 65.63% | 65.8% | 65.9% | 65.97% | 66.01% | 66.03% | 66.05% | 66.06% | 66.06% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07% | 66.07%
PP | 0 | 0 | 1.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 1.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд |  |  | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд |  |  | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд |  |  | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд |  |  | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд |  |  | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд |  |  | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд |  |  | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд |  |  | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд |  |  | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд |  |  | нд | нд
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд |  |  | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд |  |  | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд |  |  | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд |  |  | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд |  |  | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд |  |  | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд |  |  | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд |  |  | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд |  |  | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд |  |  | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд |  |  | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд |  |  | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд |  |  | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд |  |  | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б) | [28 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Год 2030 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 70.2795 | 70.2795 | 0 | 1.4211e-14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 60.0438 | 60.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 13.4492 | 13.4492 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 37.4397 | 37.4397 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 1.9915 | 1.9915 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 7.1635 | 7.1635 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 91.484 | 91.484 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.083 | 0.083 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 60.0438 | 60.0438 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | #REF!
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2015.0929 | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10кВ в Ярковском РЭС Тюменского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 22901 | Предварительный расчет стоимости | 16030 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | ООО "М-Сетьстрой" | 15996 |  | 1 | 13449 | 13449 | ООО "М-Сетьстрой" | 15870 | 0 | 568976 | www.b2b-energo.ru | 13.10.2015 | 16.10.2015 | 03.11.2015 | 11.12.2015 |  |  |  |  | 17.12.2015 | 30.12.2015 | 17.12.2015 | 30.12.2015 | 31.07.2017 | Договор заключен в срок, указанный в КД, не превышающий 20 рабочих дней от даты подведения итогов по закупке. |  | 15.87
[22 empty] | ООО "Электросетьстрой" | 12994 | ООО "Электросетьстрой"
[22 empty] | ООО "Элвест" | 12652 | ООО "Элвест"
[22 empty] | ООО НТЦ "Промбезопасность - Оренбург" | 16019 |  |  | 16019
[22 empty] | ООО "ЭнергоСтрой" | 15550 | ООО "ЭнергоСтрой"
[22 empty] | ООО "ТИИС "Инновация" | 15654 |  |  | 11694
[22 empty] | ООО "УСК "КровТрейд" | 12545 | ООО "УСК "КровТрейд"
1 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Выполнения археологических исследований с целью обеспечения сохранности объектов археологического наследия: «Курганный могильник Созоновская Прорва 5», «Юрточка 1, городище», «Юрточка 2, городище», «Поселение Бачелино», «Каишкуль 1, поселение», «Липовка, курганный могильник» расположенных по трассам реконструируемых ВЛ 10 кВ по объектам проектирования: «Реконструкция ВЛ 10 кВ в Ярковском РЭС» для нужд Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 424 | Предварительный расчет стоимости работ | 424 | ПЗ | ПЗ | 3 | 3 | НП ЦЕНТР ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СИБИРИ | 443 |  |  |  | 420 | ООО "НПЦ "АРХЕО" | 420 | 420 |  |  | 2017-07-03 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-12-30 |  | Победитель применяет УСН. АЗ № Т13/01/6910 от 24.08.2017 . | 0.42
[22 empty] | НП "Общественное молодежное движение за сохранение историко-культурного наследия "Сибирика" | 473
[22 empty] | ООО "НПЦ "АРХЕО" | 420
2 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Аскарино (Разрешение от 01.12.2017 № 84) | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 3 | Расчет аренды | 3 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 3 |  |  |  | 3 | Администрация Ярковского муниципального района | 3 | [6 empty] | 2018-11-01 | 5.11.1.2 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2020-11-30 |  | АЗ № Т13/01/14337 от 01.11.2018. | 0.003
3 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Матуши1 (Разрешение ДИО ТО №357-р ТР от 01.12.2017) | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 2 | Расчет аренды | 2 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественныхотношений Тюменской области | 2 |  |  |  | 2 | Департамент имущественныхотношений Тюменской области | 2 | [6 empty] | 2018-11-01 | 5.11.1.2 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | АЗ № Т13/01/14337 от 01.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 2.469,77 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2.982,09 руб. | 0.003
2019.0013 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 10 кВ в Ярковском РЭС (ф.Шатаново, ф.Пальяновка,ф.Н-Никольск) Южного ТПО филиалаАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 26293 | Проектно-сметная документация | 26293 | ОК | ОК | 5 | 5 | ООО "ПК СтройКомплект" | 26293 |  | 1 | 23618 | 23618 | ООО "ПК СтройКомплект" | 28342 | 0 | 31907941084 | www.roseltorg.ru | 20.05.2019 | 31.05.2019 | 17.06.2019 | 17.07.2019 |  |  |  |  | 24.07.2019 | 06.08.2019 | 31.07.2019 | 06.08.2019 | 30.10.2020 | Договор заключен в течение 20 календарных дней с даты подведения итогов по закупке. | 1. Победителем признан Участник с ненаименьшей ценой, т.к. по результатам ранжировки набрал наивысший балл за счетопыта выполнения аналогичных работ и положительной репутации. 2. Заключено дополнительное соглашение №1 на уменьшение стоимости договора, цена определена в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (без проведения закупочных процедур) цена договора составляет 28.118.935,98 руб. с НДС. | 28.342
[22 empty] | ЗАО МК №54 "СЭСС" | 26281 |  |  | 25106
[22 empty] | ООО "Электросетьстрой" | 25290 |  |  | 23274
[22 empty] | ООО "ЭЛЕН-Техно" | 26287 |  |  | 22925
[22 empty] | ООО "ЗапСибЭнерго" | 26147 |  |  | 23452
4 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет аренды | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Вагайского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Вагайского муниципального района | 0 | 0 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 03.08.2017 |  | 03.08.2017 | 28.02.2021 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 01.03.2021 № РТ/01/2157. Сумма договора 24,84 руб. | 0
2021.0250 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 11.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ-10 кВ в Ярковского РЭС (ВЛ-10 кВ ф.Матуши-2, ВЛ-10 кВ ф.Дубровное, ВЛ-10 кВф.Сельский, ВЛ-10 кВ ф.Тарханы, ВЛ-10 кВ ф.Щетково, ВЛ-10 кВ ф.Травное, ВЛ-10 кВ ф.Иска, ВЛ-10 кВ ф.Чечкино) Южного ТПОфилиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 40481 | Проектно-сметная документация | 40481 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ООО "Техком-Сервис" | 40481 |  | 1 | 39934 | 39934 | ООО "Техком-Сервис" | 47921 | 11247 | 32110335848 | www.roseltorg.ru | 24.05.2021 | 31.05.2021 | 25.06.2021 | 14.07.2021 |  |  |  |  | 23.07.2021 | 03.08.2021 | 23.07.2021 | 20.08.2021 | 30.11.2022 |  | Победителем признан Участник с ненаименьшей ценой, т.к. по результатам ранжировки набрал наивысший балл по критерию"Опыт аналогичных договоров" | 47.921
[22 empty] | ООО "ЭСТ" | 40481 |  |  | 39631
[22 empty] | ООО "ПК СтройКомплект" | 40481 |  |  | 40481
[22 empty] | Технический ДП | 0 | Технический ДП
2021.0364 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка кабельно-проводниковой продукции для филиала АО Россети Тюмень Тюменские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 6146 | Коммерческие предложения | 6146 | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ООО "СТГ" | 6146 |  | 1 | 5556 | 5556 | ООО "СТГ" | 6667 | 6667 | 32111007515 | www.roseltorg.ru | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 18.01.2022 | 31.01.2022 |  |  |  |  | 15.02.2022 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | 18.02.2022 | 05.03.2022 |  |  | 6.667
[22 empty] | ООО "ЦФЭР Сибирьэнерго" | 6115 |  |  | 6115
[22 empty] | ООО "РЭСК" | 6146 |  |  | 6146
[22 empty] | ООО "Прогресс-Системы" | 6084 |  |  | 6084
[22 empty] | ООО "ТД "ТЭХ" | 5809 |  |  | 5809
[22 empty] | ООО "КОМПАНИЯ АЛЬЯНС-КАБЕЛЬ" | 5620 |  |  | 5620
5 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет аренды | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Ярковского муниципального района | 4 | 4 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 3 733,08 руб. | 0.004
6 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 3 | Расчет аренды | 3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 3 |  |  |  | 3 | Администрация Ярковского муниципального района | 3 | 3 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 01.03.2021 № РТ/01/2157. Сумма договора 4 035,80 руб. | 0.003
7 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 1 | Расчет аренды | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 1 |  |  |  | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 1 | 1 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 01.03.2021 № РТ/01/2157. Сумма договора 613,26 руб. | 0.001
8 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет аренды | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 | 0 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 01.03.2021 № РТ/01/2157. Сумма договора 382,51 руб. | 0
9 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет аренды | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 | 0 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 01.03.2021 № РТ/01/2157. Сумма договора 2 160,70 руб. | 0
10 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет аренды | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 | 0 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 01.03.2021 № РТ/01/2157. Сумма договора 5 719,47 руб. | 0
11 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет аренды | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 | 0 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 01.03.2021 № РТ/01/2157. Сумма договора 2 534,36 руб. | 0
12 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет аренды | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 | 0 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 01.03.2021 № РТ/01/2157. Сумма договора 3 511,30 руб. | 0
13 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 2 | Расчет аренды | 2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 2 |  |  |  | 2 | Администрация Ярковского муниципального района | 2 | 2 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 01.03.2021 № РТ/01/2157. Сумма договора 1 997,40 руб. | 0.002
14 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 3 | Расчет аренды | 3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 3 |  |  |  | 3 | Администрация Ярковского муниципального района | 3 | 3 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 01.03.2021 № РТ/01/2157. Сумма договора 4 096,94 руб. | 0.003
15 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 1 | Расчет аренды | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 1 |  |  |  | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 1 | 1 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 01.03.2021 № РТ/01/2157. Сумма договора 871,33 руб. | 0.001
16 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет аренды | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 | 0 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 01.03.2021 № РТ/01/2157. Сумма договора 200,73 руб. | 0
15 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 2 | Расчет аренды | 2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 2 |  |  |  | 2 | Администрация Ярковского муниципального района | 2 | 2 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 01.03.2021 № РТ/01/2157. Сумма договора 2 025,00 руб. | 0.002
16 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земель для реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Степановка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет аренды | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Ярковского муниципального района | 4 | 0 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 01.03.2021 № РТ/01/2157. Сумма договора 68,72 руб. | 0
17 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ВЛ-10 кВ ф.Травное | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет аренды | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Ярковского муниципального района | 0 | 0 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 213,38 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1 210,87 руб. | 0.001
18 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ВЛ-10кВ ф.Н-Никольск | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 18 | Расчет аренды | 18 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 18 |  |  |  | 18 | Администрация Ярковского муниципального района | 18 | 0 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 18 269,36 руб. | 0
19 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ВЛ-10кВ ф.Пальяновка | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 11 | Расчет аренды | 11 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 11 |  |  |  | 11 | Администрация Ярковского муниципального района | 11 | 11 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 10 873,89 руб. | 0.002
20 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ВЛ-10кВ ф.РП | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 1 | Расчет аренды | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 1 |  |  |  | 1 | Администрация Ярковского муниципального района | 1 | 1 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый Стандарт Закупок |  |  |  | 14.10.2019 |  | 14.10.2019 | 13.10.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 1 210,87 руб. | 0

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0070
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ярковский район
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 86,581 км (в том числе прирост 0)
Срок ввода объекта | нд
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 70.2795
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Оценка плановой (полной) стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 99.067
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 99.067
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 98.997
объем заключенного договора 16/521 от 30.12.2015 . ООО "М-Сетьстрой" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 15.87
% от сметной стоимости проекта | 7.5
оплачено по договору, млн. руб. | 15.87
освоено по договору, млн. руб. | 13.449
объем заключенного договора 16/2017/238 от 01.09.2017 . ООО "НПЦ "АРХЕО" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.42
% от сметной стоимости проекта | 0.2
оплачено по договору, млн. руб. | 0.42
освоено по договору, млн. руб. | 0.42
объем заключенного договора 16/2019/128 от 06.08.2019 . ООО "ПК СтройКомплект" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 28.119
% от сметной стоимости проекта | 13.29
оплачено по договору, млн. руб. | 24.237
освоено по договору, млн. руб. | 25.879
объем заключенного договора PD01.3000.2021.2938 от 03.08.2021 . ООО "Техком-Сервис" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 47.921
% от сметной стоимости проекта | 19.38
оплачено по договору, млн. руб. | 16.741
освоено по договору, млн. руб. | 13.951
объем заключенного договора KP02.3000.2021.7772 от 11.02.2022 . ООО "СТГ" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 6.667
% от сметной стоимости проекта | 3.15
оплачено по договору, млн. руб. | 6.667
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.07
объем заключенного договора 84 от 01.12.2017 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 357-Р-ТР от 01.12.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора РАЗРЕШЕНИЕ №17 от 03.08.2017 . Администрация Вагайского муниципального округа в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 75 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
объем заключенного договора 67 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
объем заключенного договора 62 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 64 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 60 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 61 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора 70 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 69 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
объем заключенного договора 68 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 66 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
объем заключенного договора 72 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 65 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 76 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 83 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 74 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 63 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.018
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.018
освоено по договору, млн. руб. | 0.018
объем заключенного договора 71 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.011
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.011
освоено по договору, млн. руб. | 0.011
объем заключенного договора 73 от 14.10.2019 . Администрация Ярковского муниципального округа в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 33.22
всего оплачено по объекту | 70.28
% освоения по объекту за отчетный период | 34.06
всего освоено по объекту | 60.044
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "М-Сетьстрой" ; ООО "НПЦ "АРХЕО"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ПК СтройКомплект" ; ООО "Техком-Сервис" ; ООО "СТГ" ; Администрация Ярковского муниципального округа ; Департамент имущественных отношений Тюменской области ; Администрация Вагайского муниципального округа
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не требуется
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | не подошел срок
в том числе
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование | не требуется
График поставки основного оборудования | не требуется
- дата поставки | -
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможность реализации в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)