## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Уватский р-н
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель замены линий электропередачи (110 кВ) - 3,068/3,114 км;показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприяти - 970,7 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, (млн. руб.с НДС) | 7.089
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, (млн. руб.без НДС) | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач | ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 1982, 1973 | 2 | 2 | 15,5-Г-В-ЖС-Н-140 | 15,5-Г-В-ЖС-Н-140 | ВЛ | ВЛ | 15,3; 14,265 | 15,3; 14,265 | - | 2014 | - | ж/б | ж/б | 2013, 2012 | Дальнейшая эксплуатация электрооборудования разрешается до 2018, 2017г.

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реализация данного проекта предотвратит падение опоры № 40 ВЛ 110 кВ Горная – Косач из-за подмыва и разрушения берега и исключит прекращение электроснабжения (единственный источник) на неопределенное время потребителей районного центра – с.Уват и еще десяти населенных пунктов с общей численностью населения 2174 человека. Основным потребителем является районный центр – с.Уват и еще десяти населенных пунктов с общей численностью населения 2174 человека, для которых указанные ВЛ являются единственным источником электроснабжения.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В результате реализации проекта на участке ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач протяженностью 3.068 и 3.114 км предполагается замена всех типов опор на данном участке ВЛ (в т.ч. опор большого перехода через р. Иртыш) с возможным изменением трассы ВЛ; замена провода АС-120/19 и С-100 на компактированный провод с повышенным разрывным усилием, со сниженным коэффициентом аэродинамического сопротивления и уменьшенным объемом образования изморозевых отложений; замена грозотроса типа С-50 на грозотрос из списка аттестованного оборудования ПАО «Россети».
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Укрепление берега от размыва р. Иртыш в районе переходной опоры и перенос опор ПП110-2/60 №40/41, У220-2Т №41/42
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 131765,813 тыс.руб/км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапов нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безаварийного функционирования объектов электросетевого хозяйства С момента строительства до 2007 года наблюдалось незначительное движение береговой линии в сторону опоры № 40 и к концу 2007 года наименьшее расстояние от береговой линии до края фундаментов опоры составляло 75 м. За периоды половодья с 2008 по 2015 годы расстояние от береговой линии до края фундаментов опоры составляло 37,5 м. Наименьшее расстояние от линии берега до края ближайшего ростверка, на момент обследования (29.04.2016 г.), составляет 31,5 метра. В 2017 г. значительного обрушения береговой линии не наблюдалось (Отчет предпроектного обследования ЕИ-064.17-ППОО от 07.2017).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 810618018.4113
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 2070.0176
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -415623.0473 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | -1850950750.131
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -727112.8764
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2023 to 2072
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 43190504.8589 | 44486220.0046 | 45820806.6048 | 47195430.8029 | 48611293.727 | 50069632.5388 | 51571721.515 | 53118873.1604 | 54712439.3553 | 56353812.5359 | 58976004.134 | 60745284.2581 | 62567642.7858 | 64444672.0694 | 66378012.2315 | 68369352.5984 | 70420433.1763 | 72533046.1716 | 74709037.5568 | 76950308.6835 | 80917886.3192 | 83345422.9087 | 85845785.596 | 88421159.1639 | 91073793.9388 | 93806007.757 | 96620187.9897 | 99518793.6294 | 102504357.4382 | 105579488.1614 | 108746872.8062 | 112009278.9904 | 115369557.3601 | 118830644.0809 | 122395563.4034 | 126067430.3055 | 129849453.2146 | 133744936.8111 | 137757284.9154 | 141890003.4629 | 146146703.5667 | 150531104.6737 | 155047037.814 | 159698448.9484 | 164489402.4168 | 169424084.4893 | 174506807.024 | 179742011.2347 | 185134271.5718 | 190688299.7189
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 43190.5049 | 44486.22 | 45820.8066 | 47195.4308 | 48611.2937 | 50069.6325 | 51571.7215 | 53118.8732 | 54712.4394 | 56353.8125 | 58976.0041 | 60745.2843 | 62567.6428 | 64444.6721 | 66378.0122 | 68369.3526 | 70420.4332 | 72533.0462 | 74709.0376 | 76950.3087 | 80917.8863 | 83345.4229 | 85845.7856 | 88421.1592 | 91073.7939 | 93806.0078 | 96620.188 | 99518.7936 | 102504.3574 | 105579.4882 | 108746.8728 | 112009.279 | 115369.5574 | 118830.6441 | 122395.5634 | 126067.4303 | 129849.4532 | 133744.9368 | 137757.2849 | 141890.0035 | 146146.7036 | 150531.1047 | 155047.0378 | 159698.4489 | 164489.4024 | 169424.0845 | 174506.807 | 179742.0112 | 185134.2716 | 190688.2997
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -498.7477 | -498.7477 | -498.7477 | -498.7477 | -498.7477 | -498.7477 | -489.3986 | -489.3986 | -489.3986 | -489.3986 | -489.3986 | -489.3986 | -581.6689 | -581.6689 | -581.6689 | -581.6689 | -581.6689 | -581.6689 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | -872.5355 | -898.7115 | -925.6729 | -953.443 | -982.0463 | -1011.5077 | -1041.853 | -1073.1085 | -1105.3018 | -1138.4609 | -2290.5074 | -2359.2226 | -2429.9992 | -2502.8992 | -2577.9862 | -2655.3258 | -2734.9856 | -2817.0351 | -2901.5462 | -2988.5926 | -5069.1324 | -5221.2064 | -5377.8426 | -5539.1778 | -5705.3532 | -5876.5138 | -6052.8092 | -6234.3935 | -6421.4253 | -6614.068 | -6812.4901 | -7016.8648 | -7227.3707 | -7444.1918 | -7667.5176 | -7897.5431 | -8134.4694 | -8378.5035 | -8629.8586 | -8888.7543 | -9155.417 | -9430.0795 | -9712.9819 | -10004.3713 | -10304.5025 | -10613.6375 | -10932.0467 | -11260.0081 | -11597.8083 | -11945.7426
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -3183342.5164 | -3117831.3681 | -3051665.8182 | -2984826.2346 | -2917292.3964 | -2849043.476 | -2787848.912 | -2718104.8259 | -2647579.3502 | -2576249.0431 | -1572512.5375 | -1471552.0917 | -1291981.8689 | -1187534.1256 | -1081263.883 | -973116.4658 | -863035.5591 | -750963.158 | -644630.4089 | -528393.9923 | 1249086.9591 | 1419513.0311 | 1593740.9523 | 1771884.7783 | 1954061.9863 | 2140393.5776 | 2331004.1838 | 2526022.1753 | 2725579.7737 | 2929813.1672 | 3138862.6297 | 3352872.6431 | 3571992.0241 | 3796374.0537 | 4026176.6113 | 4261562.3127 | 4502698.6524 | 4749758.1493 | 5002918.4984 | 5262362.725 | 5528279.3456 | 5800862.5319 | 6080312.2809 | 6366834.5896 | 6660641.6347 | 6961951.9582 | 7270990.6586 | 7587989.5872 | 7913187.5507 | 8246830.5203
Ремонт объекта | 0 | 415623.0473 | 415623.0473 | 415623.0473 | 415623.0473 | 415623.0473 | 415623.0473 | 407832.156 | 407832.156 | 407832.156 | 407832.156 | 407832.156 | 407832.156 | 484724.0525 | 484724.0525 | 484724.0525 | 484724.0525 | 484724.0525 | 484724.0525 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 727112.8764 | 748926.2627 | 771394.0506 | 794535.8721 | 818371.9483 | 842923.1067 | 868210.7999 | 894257.1239 | 921084.8376 | 948717.3828 | 1908756.1263 | 1966018.8101 | 2024999.3744 | 2085749.3556 | 2148321.8363 | 2212771.4914 | 2279154.6361 | 2347529.2752 | 2417955.1534 | 2490493.808 | 4224276.9975 | 4351005.3074 | 4481535.4666 | 4615981.5306 | 4754460.9765 | 4897094.8058 | 5044007.65 | 5195327.8795 | 5351187.7159 | 5511723.3473 | 5677075.0478 | 5847387.2992 | 6022808.9182 | 6203493.1857 | 6389597.9813 | 6581285.9207 | 6778724.4984 | 6982086.2333 | 7191548.8203 | 7407295.2849 | 7629514.1435 | 7858399.5678 | 8094151.5548 | 8336976.1014 | 8587085.3845 | 8844697.946 | 9110038.8844 | 9383340.0509 | 9664840.2525 | 9954785.46
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -4326078.44 | -4282380.678 | -4238682.916 | -4194985.154 | -4151287.392 | -4107589.6299 | -4063891.8679 | -4020194.1059 | -3976496.3439 | -3932798.5819 | -3889100.8198 | -3845403.0578 | -3801705.2958 | -3758007.5338 | -3714309.7718 | -3670612.0097 | -3626914.2477 | -3583216.4857 | -3539518.7237 | -3495820.9616 | -3452123.1996 | -3408425.4376 | -3364727.6756 | -3321029.9136 | -3277332.1515 | -3233634.3895 | -3189936.6275 | -3146238.8655 | -3102541.1035 | -3058843.3414 | -3015145.5794 | -2971447.8174 | -2927750.0554 | -2884052.2934 | -2840354.5313 | -2796656.7693 | -2752959.0073 | -2709261.2453 | -2665563.4833 | -2621865.7212 | -2578167.9592 | -2534470.1972 | -2490772.4352 | -2447074.6732 | -2403376.9111 | -2359679.1491 | -2315981.3871 | -2272283.6251 | -2228585.8631 | -2184888.101
EBITDA | 0 | -3183342.5164 | -3117831.3681 | -3051665.8182 | -2984826.2346 | -2917292.3964 | -2849043.476 | -2787848.912 | -2718104.8259 | -2647579.3502 | -2576249.0431 | -1572512.5375 | -1471552.0917 | -1291981.8689 | -1187534.1256 | -1081263.883 | -973116.4658 | -863035.5591 | -750963.158 | -644630.4089 | -528393.9923 | 1249086.9591 | 1419513.0311 | 1593740.9523 | 1771884.7783 | 1954061.9863 | 2140393.5776 | 2331004.1838 | 2526022.1753 | 2725579.7737 | 2929813.1672 | 3138862.6297 | 3352872.6431 | 3571992.0241 | 3796374.0537 | 4026176.6113 | 4261562.3127 | 4502698.6524 | 4749758.1493 | 5002918.4984 | 5262362.725 | 5528279.3456 | 5800862.5319 | 6080312.2809 | 6366834.5896 | 6660641.6347 | 6961951.9582 | 7270990.6586 | 7587989.5872 | 7913187.5507 | 8246830.5203
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | -3183342.5164 | -3117831.3681 | -3051665.8182 | -2984826.2346 | -2917292.3964 | -2849043.476 | -2787848.912 | -2718104.8259 | -2647579.3502 | -2576249.0431 | -1572512.5375 | -1471552.0917 | -1291981.8689 | -1187534.1256 | -1081263.883 | -973116.4658 | -863035.5591 | -750963.158 | -644630.4089 | -528393.9923 | 1249086.9591 | 1419513.0311 | 1593740.9523 | 1771884.7783 | 1954061.9863 | 2140393.5776 | 2331004.1838 | 2526022.1753 | 2725579.7737 | 2929813.1672 | 3138862.6297 | 3352872.6431 | 3571992.0241 | 3796374.0537 | 4026176.6113 | 4261562.3127 | 4502698.6524 | 4749758.1493 | 5002918.4984 | 5262362.725 | 5528279.3456 | 5800862.5319 | 6080312.2809 | 6366834.5896 | 6660641.6347 | 6961951.9582 | 7270990.6586 | 7587989.5872 | 7913187.5507 | 8246830.5203
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -3183342.5164 | -3117831.3681 | -3051665.8182 | -2984826.2346 | -2917292.3964 | -2849043.476 | -2787848.912 | -2718104.8259 | -2647579.3502 | -2576249.0431 | -1572512.5375 | -1471552.0917 | -1291981.8689 | -1187534.1256 | -1081263.883 | -973116.4658 | -863035.5591 | -750963.158 | -644630.4089 | -528393.9923 | 1249086.9591 | 1419513.0311 | 1593740.9523 | 1771884.7783 | 1954061.9863 | 2140393.5776 | 2331004.1838 | 2526022.1753 | 2725579.7737 | 2929813.1672 | 3138862.6297 | 3352872.6431 | 3571992.0241 | 3796374.0537 | 4026176.6113 | 4261562.3127 | 4502698.6524 | 4749758.1493 | 5002918.4984 | 5262362.725 | 5528279.3456 | 5800862.5319 | 6080312.2809 | 6366834.5896 | 6660641.6347 | 6961951.9582 | 7270990.6586 | 7587989.5872 | 7913187.5507 | 8246830.5203
Налог на прибыль | 0 | 3183342.5164 | 3117831.3681 | 3051665.8182 | 2984826.2346 | 2917292.3964 | 2849043.476 | 2787848.912 | 2718104.8259 | 2647579.3502 | 2576249.0431 | 1572512.5375 | 1471552.0917 | 1291981.8689 | 1187534.1256 | 1081263.883 | 973116.4658 | 863035.5591 | 750963.158 | 644630.4089 | 528393.9923 | -1249086.9591 | -1419513.0311 | -1593740.9523 | -1771884.7783 | -1954061.9863 | -2140393.5776 | -2331004.1838 | -2526022.1753 | -2725579.7737 | -2929813.1672 | -3138862.6297 | -3352872.6431 | -3571992.0241 | -3796374.0537 | -4026176.6113 | -4261562.3127 | -4502698.6524 | -4749758.1493 | -5002918.4984 | -5262362.725 | -5528279.3456 | -5800862.5319 | -6080312.2809 | -6366834.5896 | -6660641.6347 | -6961951.9582 | -7270990.6586 | -7587989.5872 | -7913187.5507 | -8246830.5203
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
EBIT | 0 | -3183342.5164 | -3117831.3681 | -3051665.8182 | -2984826.2346 | -2917292.3964 | -2849043.476 | -2787848.912 | -2718104.8259 | -2647579.3502 | -2576249.0431 | -1572512.5375 | -1471552.0917 | -1291981.8689 | -1187534.1256 | -1081263.883 | -973116.4658 | -863035.5591 | -750963.158 | -644630.4089 | -528393.9923 | 1249086.9591 | 1419513.0311 | 1593740.9523 | 1771884.7783 | 1954061.9863 | 2140393.5776 | 2331004.1838 | 2526022.1753 | 2725579.7737 | 2929813.1672 | 3138862.6297 | 3352872.6431 | 3571992.0241 | 3796374.0537 | 4026176.6113 | 4261562.3127 | 4502698.6524 | 4749758.1493 | 5002918.4984 | 5262362.725 | 5528279.3456 | 5800862.5319 | 6080312.2809 | 6366834.5896 | 6660641.6347 | 6961951.9582 | 7270990.6586 | 7587989.5872 | 7913187.5507 | 8246830.5203
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -10692775.4728 | -7336736.8978 | -7226221.1843 | -7115011.8051 | -7003087.9502 | -6890428.1854 | -6792592.2159 | -6670602.8458 | -6555600.2183 | -6439769.3178 | -4459930.8518 | -5218050.7037 | -4916174.9419 | -4843153.9162 | -4691365.412 | -4537645.0585 | -4381934.9 | -4224175.2426 | -4079886.3835 | -3910050.5373 | -427629.2891 | -1820562.3346 | -1598836.802 | -1373081.3092 | -1143174.9573 | -908993.2206 | -670407.8375 | -427286.6987 | -179493.7313 | 73111.2193 | 330672.5127 | 593338.8392 | 861263.3497 | 1134603.7899 | 1413522.6375 | 1698187.2449 | 1988769.9847 | 2285448.401 | 2588405.3641 | 2897829.2304 | 3213914.0069 | 3536859.521 | 3866871.5948 | 4204162.2251 | 4548949.7686 | 4901459.1327 | 5261921.9719 | 5630576.8906 | 0 | 0
НДС | -39725238.2006 | 8866648.1565 | 9130153.8629 | 9401564.7405 | 9681117.9445 | 2645753.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0; 2047: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -39725238.2006 | -5009469.8326 | -1324414.4029 | -876322.2619 | -418720.0952 | -7274626.8505 | -9739471.6614 | -9580441.1278 | -9388707.6718 | -9203179.5685 | -9016018.3608 | -6032443.3893 | -6689602.7954 | -6208156.8108 | -6030688.0418 | -5772629.295 | -5510761.5243 | -5244970.4591 | -4975138.4005 | -4724516.7924 | -4438444.5296 | 821457.6701 | -401049.3035 | -5095.8497 | 398803.4691 | 810887.0289 | 1231400.357 | 1660596.3463 | 2098735.4767 | 2546086.0424 | 3002924.3865 | 3469535.1423 | 3946211.4823 | 4433255.3738 | 4930977.8435 | 5439699.2488 | 5959749.5576 | 6491468.6371 | 7035206.5504 | 7591323.8625 | 8160191.9554 | 8742193.3525 | 9337722.0529 | 9947183.8757 | 10570996.8147 | 11209591.4032 | 11863411.0909 | 12532912.6305 | 13218566.4778 | 7913187.5507 | 8246830.5203
Накопленный ЧДП | -79450476.4011 | -89469416.0664 | -92118244.8722 | -93870889.396 | -94708329.5864 | -109257583.2874 | -128736526.6102 | -147897408.8658 | -166674824.2093 | -185081183.3464 | -203113220.068 | -215178106.8466 | -228557312.4374 | -240973626.059 | -253035002.1426 | -264580260.7325 | -275601783.7812 | -286091724.6994 | -296042001.5005 | -305491035.0854 | -314367924.1446 | -312725008.8045 | -313527107.4115 | -313537299.1109 | -312739692.1727 | -311117918.1148 | -308655117.4008 | -305333924.7083 | -301136453.755 | -296044281.6702 | -290038432.8973 | -283099362.6126 | -275206939.6481 | -266340428.9005 | -256478473.2134 | -245599074.7158 | -233679575.6007 | -220696638.3266 | -206626225.2258 | -191443577.5009 | -175123193.5902 | -157638806.8853 | -138963362.7795 | -119068995.028 | -97927001.3986 | -75507818.5921 | -51780996.4104 | -26715171.1493 | -278038.1937 | 15548336.9077 | 32041997.9484
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188 | 0.3349 | 0.27908 | 0.23257 | 0.19381 | 0.16151 | 0.13459 | 0.11216 | 0.093464 | 0.077887 | 0.064905 | 0.054088 | 0.045073 | 0.037561 | 0.031301 | 0.026084 | 0.021737 | 0.018114 | 0.015095 | 0.012579 | 0.010483 | 0.0087355 | 0.0072796 | 0.0060663 | 0.0050553 | 0.0042127 | 0.0035106 | 0.0029255 | 0.0024379 | 0.0020316 | 0.001693 | 0.0014108 | 0.0011757 | 0.00097974 | 0.00081645 | 0.00068038 | 0.00056698 | 0.00047248 | 0.00039374 | 0.00032811 | 0.00027343 | 0.00022786 | 0.00018988 | 0.00015823 | 0.00013186 | 0.00010988
PV | -39725238.2006 | -4174558.1939 | -919732.2242 | -507130.9386 | -201929.0583 | -2923509.376 | -3261729.3533 | -2673725.2912 | -2183513.3354 | -1783637.8568 | -1456137.3007 | -811894.4049 | -750283.4714 | -580238.4169 | -469709.5811 | -374675.2263 | -298065.4793 | -236407.8339 | -186871.3563 | -147881.4574 | -115772.6237 | 17855.788 | -7264.5774 | -76.9215 | 5016.5948 | 8500.2011 | 10756.8937 | 12088.4449 | 12731.595 | 12871.1378 | 12650.4803 | 12180.1507 | 11544.6423 | 10807.9078 | 10017.7614 | 9209.3987 | 8408.2023 | 7631.9736 | 6892.702 | 6197.9622 | 5552.0138 | 4956.6622 | 4411.93 | 3916.5761 | 3468.4953 | 3065.0228 | 2703.1632 | 2379.7616 | 2091.6285 | 1043.447 | 906.2015
NPV (без учета продажи) | -198626190.0028 | -299105760.5787 | -391674734.4184 | -484753732.8798 | -577516604.9981 | -701329658.5641 | -849957814.0395 | -1016901981.2611 | -1201819629.0908 | -1404443229.8871 | -1624468374.773 | -1850950750.131 | -2092165999.4267 | -2344844195.5618 | -2609222749.1656 | -2884641679.7665 | -3170589935.5557 | -3466544973.403 | -3771973159.8654 | -4086416479.5529 | -4409248671.3621 | -4721561995.9758 | -5037317979.5846 | -5352459288.2537 | -5666168241.6591 | -5977609947.4906 | -6285931900.8526 | -6590263548.6 | -6889715821.9759 | -7183380640.1923 | -7470330386.9993 | -7749617361.8027 | -8020273206.4841 | -8281308308.7508 | -8531711182.5674 | -8770447825.9965 | -8996461056.591 | -9208669824.321 | -9405968501.8925 | -9587226152.2038 | -9751285772.5938 | -9896963515.4569 | -10023047884.7321 | -10128298907.7132 | -10211447281.5763 | -10271193493.9735 | -10306206916.997 | -10315124873.7821 | -10296551676.9787 | -10273089109.0731 | -10232799374.4028
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.927%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.0176 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2019-01-10 | 30.02.2019 | 2017-04-15 | 2017-05-15 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2019-10-30 | 2019-12-01 | 2019-10-30 | 2019-12-01 | 100% | 100% | Новый объект. Целевая программа АО "Тюменьэнерго"по реконструкции и новому строительству распределительных сетей 0,4-10 кВ на период 2016-2019гг. | Новый объект. Целевая программа АО "Тюменьэнерго"по реконструкции и новому строительству распределительных сетей 0,4-10 кВ на период 2016-2019гг.
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2019-10-30 | 2019-11-04 | 2019-10-30 | 2019-11-04 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-10-30 | 2023-02-07 | 2019-10-30 | 2023-02-07 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2023-05-21 | 2023-05-31 | 2023-05-21 | 2023-05-31 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-10-30 | 2023-02-07 | 2019-10-30 | 2023-02-07 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-05-24 | 2023-06-13 | 2023-05-24 | 2023-06-13 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется |  | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-10-01 | 2024-02-28 | 2023-10-01 | 2024-02-28 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется |  | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется |  | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется |  | не требуется
3.6. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 2024-12-10
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 100% | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 30.02.2025 | 2025-03-13 | 30.02.2025 | 2025-03-13 | 100% | 100%
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+5

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Год 2030 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 957.9152 | 957.9152 | 288.2307 | 4.726 | 281.1417 | 2.363 |  | 4.7598 |  | 2.363 |  | 2.3292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 4.726 | 7.089
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 234.2847 | 1.9692 |  | 3.9015 |  | 1.9692 |  | 1.9092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 3.9384 | 5.8107
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 46.8569 | 0.39384 |  | 0.85833 |  | 0.39384 |  | 0.42002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0.78767 | 1.2784
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 806.8068 | 806.8068 | -9.0949e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 12.9724 | 12.9724 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 712.9024 | 712.9024 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 5.7959 | 5.7959 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 75.1361 | 75.1361 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.588 | 0.588 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 5.594 | 5.594 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 806.8068 | 806.8068 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 0
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2017.0351 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | ПИР | Выполнение предпроектного обследования ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход ВЛчерез р. Иртыш) Тобольского ТПО филиала ='1. паспорт местоположение'!$A$9- "Тюменские распределительные сети" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 380 | Предварительный расчет стоимости работ | 266 | ЗЗЦ ООК РС | ЗЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 261 |  |  |  | 261 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 307 | 307 | 802340 | www.b2b-energo.ru | 31.03.2017 | 30.03.2017 | 07.04.2017 | 18.04.2017 |  |  |  |  | 16.05.2017 | 15.05.2017 | 16.05.2017 | 15.05.2017 | 13.07.2017 | Реализация проекта в соответствии с проектом изменений, вносимых в ИПР АО ТЭ на 2016-2020гг., утверждённую приказомМинэнерго России от 30.11.2015 №896, одобрен СД АО ТЭ (прот №09/17 от 29.03.2017) |  | 0.307
[22 empty] | ООО "РАСТАМ-Экология" | 266
2018.0625 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПСКосач (переход через р.Иртыш) Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 18443 | Предварительный расчет стоимости работ | 12910 | ООК | ООК | 6 | 6 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 12910 |  | 1 | 12712 | 12712 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 15000 | 0 | 1049993 | www.b2b-energo.ru | 27.06.2018 | 29.06.2018 | 20.07.2018 | 28.08.2018 |  |  |  |  | 10.09.2018 | 25.09.2018 | 10.09.2018 | 25.09.2018 | 31.08.2019 | В связи с необходимость повторного рассмотрения заявок участников по замечаниям комиссии, итоги по закупке былиподведены позже планируемого срока | По результатам закупки заключен договор на сумму 15.000.000,00 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 15.254.237,28 руб. с НДС. | 15.254
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 12891 |  |  | 12715
[22 empty] | ООО "Союзэнергопроект" | 11900 | ООО "Союзэнергопроект"
[22 empty] | ООО "УЭС" | 12872 | ООО "УЭС"
[22 empty] | ООО "СеверЭСП" | 12856 |  |  | 12856
[22 empty] | ООО "РОС-Энерго" | 12910 | ООО "РОС-Энерго"
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Аренда лесного участка под строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов (Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горнаяя-Уват отпайка па ПС Косач (переход через р. Иртыш)) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 126 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 126 |  |  |  | 126 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 23.04.2020 |  | 06.05.2020 | 05.05.2023 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т13/01/5203 от 28.05.2020. Сумма договора 125 665.86 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 132.821,20 руб. | 0.133
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Аренда лесного участка под строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов (Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка па ПС Косач (переход через р. Иртыш)) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 88 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 88 |  |  |  | 88 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 23.04.2020 |  | 06.05.2020 | 05.05.2023 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т13/01/5203 от 28.05.2020. Сумма договора 88 086.93 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 93.102,56 руб. | 0.093
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Аренда лесного участка под строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов (Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка па ПС Косач (переход через р. Иртыш)) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 66 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 66 |  |  |  | 66 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 23.04.2020 |  | 06.05.2020 | 05.05.2069 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т13/01/5203 от 28.05.2020. Сумма договора 65 786.91 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 6.890,62 руб. | 0.007
4 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Уватскогомуниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Уватскогомуниципального района | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 06.08.2020 |  | 06.08.2020 | 05.08.2030 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т13/01/13324 от 27.11.2020. Сумма договора 307,00 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 12.341,62 руб. | 0.012
5 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Уватскогомуниципального района | 1 |  |  |  | 1 | Администрация Уватскогомуниципального района | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 06.08.2020 |  | 06.08.2020 | 05.08.2030 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т13/01/13324 от 27.11.2020. Сумма договора 1.095,70 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 35.216,45 руб. | 0.035
6 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Уватскогомуниципального района | 1 |  |  |  | 1 | Администрация Уватскогомуниципального района | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 08.07.2020 |  | 08.07.2020 | 07.07.2023 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т13/01/14909 от 24.12.2020. Сумма договора 783,03 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1 171,78 руб. | 0.001
7 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 131 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Уватскогомуниципального района | 131 |  |  |  | 131 | Администрация Уватскогомуниципального района | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 08.07.2020 |  | 08.07.2020 | 07.07.2023 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т13/01/14909 от 24.12.2020. Сумма договора 131.189,40 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 66.630,16 руб. | 0.067
8 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Договор аренды земельного участка для реконструкции ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Уватскогомуниципального района | 3 |  |  |  | 3 | Администрация Уватскогомуниципального района | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 27.10.2020 |  | 27.10.2020 | 26.10.2030 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка РТ13/01/2157 от 01.03.2021. Сумма договора 2 755,40 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1 145,12 руб. | 0.001
9 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Договор аренды земельного участка для реконструкции ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | - | Предварительный расчет стоимости работ | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Уватскогомуниципального района | 1 |  |  |  | 1 | Администрация Уватскогомуниципального района | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 27.10.2020 |  | 27.10.2020 | 26.10.2030 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка РТ13/01/2157 от 01.03.2021. Сумма договора 1 407.10 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 634,12 руб. | 0.001
10 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Созоновым Н.А. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | - | Предварительный расчет стоимости работ | 12 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Созонов Николай Анатольевич | 12 |  |  |  | 12 | Созонов Николай Анатольевич | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | [8 empty] | АЗ РТ13/01/186 от 17.03.2022 | 0.012
11 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Юдиным И.П. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Юдин Иван Петрович | 6 |  |  |  | 6 | Юдин Иван Петрович | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/233 04.04.2022 | 0.006
12 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Читаевым А.А. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 13 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Читаев Андрей Александрович | 13 |  |  |  | 13 | Читаев Андрей Александрович | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/270 от 12.04.2022 | 0.013
13 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению №4 от 12.04.2022 с Куракиной О.Д. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Куракина Ольга Дмитриевна | 6 |  |  |  | 6 | Куракина Ольга Дмитриевна | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/273 от 12.04.2022 | 0.006
14 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению №5 от 12.04.2022г. с Юликовой М.М. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Юликова Марина Михайловна | 6 |  |  |  | 6 | Юликова Марина Михайловна | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/228 от 01.04.2022 | 0.006
15 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Кашкаров Сергей Петрович | 6 |  |  |  | 6 | Кашкаров Сергей Петрович | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/229 от 01.04.2022 | 0.006
16 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Козловой Н.А. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Козлова Наталья Анатольевна | 6 |  |  |  | 6 | Козлова Наталья Анатольевна | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/227 от 01.04.2022 | 0.006
17 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению №8 от 12.04.2022г. с Фиминой Ю.Д. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Фимина Юлия Дмитриевна | 6 |  |  |  | 6 | Фимина Юлия Дмитриевна | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/272 от 12.04.2022 | 0.006
18 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Качаиновым В.С. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Качаинов Виталий Сергеевич | 6 |  |  |  | 6 | Качаинов Виталий Сергеевич | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/266 от 12.04.2022 | 0.006
19 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Качаиновой Р.Н. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Качаинова Ракия Накиповна | 6 |  |  |  | 6 | Качаинова Ракия Накиповна | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/226 от 01.04.2022 | 0.006
20 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Кузнецовой Т.А. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Кузнецова Татьяна Андреевна | 6 |  |  |  | 6 | Кузнецова Татьяна Андреевна | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/268 от 12.04.2022 | 0.006
21 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Разбойниковой Е.К. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Разбойникова Екатерина Константиновна | 6 |  |  |  | 6 | Разбойникова Екатерина Константиновна | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/230 от 01.04.2022 | 0.006
22 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Кузнецовым С.Г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Кузнецов Сергей Георгиевич | 6 |  |  |  | 6 | Кузнецов Сергей Георгиевич | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/279 от 13.04.2022 | 0.006
23 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Кошкаровой К.Н. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Кошкарова Клавдия Николаевна | 6 |  |  |  | 6 | Кошкарова Клавдия Николаевна | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/234 от 04.04.2022 | 0.006
24 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Кошкаровым В.П. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Кошкаров Владимир Петрович | 6 |  |  |  | 6 | Кошкаров Владимир Петрович | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/267 от 12.04.2022 | 0.006
25 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Кошкаровым С.В. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Кошкаров Сергей Владимирович | 6 |  |  |  | 6 | Кошкаров Сергей Владимирович | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/262 от 11.04.2022 | 0.006
26 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Поспеловым Г.М. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Поспелов Геннадий Михайлович | 6 |  |  |  | 6 | Поспелов Геннадий Михайлович | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/269 от 12.04.2022 | 0.006
27 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Сизовой Н.М. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Сизова Надежда Михайловна | 6 |  |  |  | 6 | Сизова Надежда Михайловна | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/263 от 11.04.2022 | 0.006
28 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Плесовских Л.Г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 13 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Плесовских Любовь Георгиевна | 13 |  |  |  | 13 | Плесовских Любовь Георгиевна | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/261 от 11.04.2022 | 0.013
29 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | [8 empty] | Прочие | Соглашение о компенсации упущенной выгоды и убытков в результате временного занятия части земельного участка (публичный сервитут) в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 98 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Плесовских Любовь Георгиевна | 98 |  |  |  | 98 | Плесовских Любовь Георгиевна | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2023-01-30 |  | 2023-01-30 | 2070-11-07 |  |  | 0.098
30 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | [8 empty] | Прочие | Соглашение о компенсации упущенной выгоды и убытков в результате временного занятия части земельного участка (публичный сервитут) в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 49 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Сизова Надежда Михайловна | 49 |  |  |  | 49 | Сизова Надежда Михайловна | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2023-01-30 |  | 2023-01-30 | 2070-11-07 |  |  | 0.049
31 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Плата за публичный сервитут на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" по соглашению №5 от 31.05.2022 с администрацией Уватского муниципального района | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Уватского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Уватского муниципального района | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-05-31 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | АЗ РТ13/01/996 от 31.10.2022 | 0
32 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на земельный участок с кад. №72:18:0000000:117 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, регионального значения: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная- Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш)" для нужд Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети по соглашению с Даниленко С.П. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Даниленко Светлана Петровна | 6 |  |  |  | 6 | Даниленко Светлана Петровна | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-11-03 |  | 2021-11-08 | 2070-11-07 |  | Аналитическая записка РТ13/01/982 от 26.10.2022 | 0.006
33 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Выполнение работ по составлению карты-плана, по формированию границ зон с особыми условиями территорий (охранных зон) и сопровождению процедуры постановки земельных участков на ГКУ. Объекта "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)" Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 50 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | МАУ "АГ" | 50 |  |  |  | 50 | МАУ "АГ" | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-10-26 |  | 2022-10-26 | 2022-12-28 |  | АЗ РТ13/01/933 от 13.10.2022 | 0.05
2022.11 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | ПИР | Оказание услуг по проведению проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области сметногонормирования и ценообразования по объекту Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач(переход через р.Иртыш) для нужд филиала АО Россети Тюмень Тюменские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 635 | Предварительный расчет стоимости работ | 635 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 635 |  |  |  | 635 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 762 | - | - | - | - | - | - | - | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 22.12.2022 | 101/22 | 23.12.2022 | 01.12.2022 | 23.12.2022 | 22.12.2022 | 28.02.2023 |  |  | 0.762
34 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Аренда лесного участка под строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов (Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка па ПС Косач (переход через р. Иртыш)) по договору №42-45-23 от 21.04.2023г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 144 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 144 |  |  |  | 144 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.12 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 |  |  |  | 21.04.2023 |  | 02.05.2023 | 01.05.2026 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка РТ13/01/612 от 31.05.2023. Сумма договора 144.015,39 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 81.477,46 руб. | 0.081
35 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | 4.618 | - | Прочие | Аренда лесного участка под строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов (Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка па ПС Косач (переход через р. Иртыш)) по договору №43-45-23 от 21.04.2023г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 101 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 101 |  |  |  | 101 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 101 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.12 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 |  |  |  | 21.04.2023 |  | 25.04.2023 | 24.04.2026 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка РТ13/01/612 от 31.05.2023. Сумма договора 100.949,25 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 57.112,57 руб. | 0.057
2023.0001 | АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | 4,44 | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Горная - Косач, ВЛ 110 кВ Горная - Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш) Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | АО "Россети Тюмень" | 743515 | Проектно-сметная документация | 743515 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "Промэнергострой" | 743432 |  | 1 | 743432 | 743432 | ООО "Промэнергострой" | 892118 | 267635 | 32312338066 | www.roseltorg.ru | 10.04.2023 | 27.04.2023 | 15.05.2023 | 24.05.2023 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 24.05.2023 | 32312338066/2023.0001-3 | 15.06.2023 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 13.06.2023 | 24.11.2024 |  |  | 892.118
36 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | 6,182 | - | Прочие | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)" | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Коммерческие предложения | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 6893 | Не применимо | Не проводилась | - | 6893 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 8271 | 3600 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 19.07.2023 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 19.07.2023 | 30.11.2024 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | 8.271
[22 empty] | АО "Россети ЦТЗ" | 9750
[22 empty] | ООО "Статус" | 12414
2024.0465 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | 6,182 | - | Прочие | Оказание услуг по проведению проверки сметной документации по объекту: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная - Косач, ВЛ 110 кВГорная - Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртьш)". | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 734 | Предварительный расчет стоимости работ | 734 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 734 |  |  |  | 734 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 881 | 881 | [6 empty] | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 23.07.2024 | 48/24 | 30.07.2024 | 16.07.2024 | 30.07.2024 | 16.07.2024 | 24.09.2024 |  |  | 0.881

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная - Косач, ВЛ 110 кВ Горная - Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная - Косач, ВЛ 110 кВ Горная - Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 957.9152
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ № 1-Э от 07.02.2023 об утверждении ПСД
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 910.306
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 910.306
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 901.26
объем заключенного договора 16/2017/95 от 15.05.2017 . ООО "Енисей Инжиниринг" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.307
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 0.307
освоено по договору, млн. руб. | 0.261
объем заключенного договора 16/2018/710 от 25.09.2018 . ООО "Енисей Инжиниринг" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 15.254
% от сметной стоимости проекта | 1.86
оплачено по договору, млн. руб. | 15.064
освоено по договору, млн. руб. | 12.712
объем заключенного договора PD01.3000.2022.3849 от 26.10.2022 . МАУ "АГ" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.05
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.05
освоено по договору, млн. руб. | 0.05
объем заключенного договора 840-ЭС/2689 от 01.12.2022 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.762
% от сметной стоимости проекта | 0.09
оплачено по договору, млн. руб. | 0.762
освоено по договору, млн. руб. | 0.635
объем заключенного договора 396-ЭС/2689 от 16.07.2024 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.881
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 0.881
освоено по договору, млн. руб. | 0.734
объем заключенного договора PD01.3000.2023.434 от 13.06.2023 . ООО "Промэнергострой" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 884.006
% от сметной стоимости проекта | 107.89
оплачено по договору, млн. руб. | 876.917
освоено по договору, млн. руб. | 730.764
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 9.046
объем заключенного договора 29-45-20 от 23.04.2020 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.133
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.133
освоено по договору, млн. руб. | 0.133
объем заключенного договора 30-45-20 от 23.04.2020 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.093
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.093
освоено по договору, млн. руб. | 0.093
объем заключенного договора 31-45-20 от 23.04.2020 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.007
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.007
освоено по договору, млн. руб. | 0.007
объем заключенного договора 29-ЗУ от 06.08.2020 . Администрация Уватского муниципального округа в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.012
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.012
освоено по договору, млн. руб. | 0.012
объем заключенного договора 30-ЗУ от 06.08.2020 . Администрация Уватского муниципального округа в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.035
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.035
освоено по договору, млн. руб. | 0.035
объем заключенного договора 26-ЗУ от 08.07.2020 . Администрация Уватского муниципального округа в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 27-ЗУ от 08.07.2020 . Администрация Уватского муниципального округа в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.067
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.067
освоено по договору, млн. руб. | 0.067
объем заключенного договора 37-ЗУ от 27.10.2020 . Администрация Уватского муниципального округа в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 38-ЗУ от 27.10.2020 . Администрация Уватского муниципального округа в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора СОГЛАШЕНИЕ №1 от 03.03.2022 . Созонов Николай Анатольевич в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.012
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.012
освоено по договору, млн. руб. | 0.012
объем заключенного договора Соглашение №2 от 12.04.2022 . Юдин Иван Петрович в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №3 от 12.04.2022 . Читаев Андрей Александрович в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.013
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.013
освоено по договору, млн. руб. | 0.013
объем заключенного договора Соглашение №4 от 12.04.2022 . Куракина Ольга Дмитриевна в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №5 от 12.04.2022 . Юликова Марина Михайловна в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №6 от 12.04.2022 . Кашкаров Сергей Петрович в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №7 от 12.04.2022 . Козлова Наталья Анатольевна в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №8 от 12.04.2022 . Фимина Юлия Дмитриевна в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №10 от 12.04.2022 . Качаинов Виталий Сергеевич в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №11 от 12.04.2022 . Качаинова Ракия Накиповна в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №12 от 12.04.2022 . Кузнецова Татьяна Андреевна в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №13 от 12.04.2022 . Разбойникова Екатерина Константиновна в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №14 от 12.04.2022 . Кузнецов Сергей Георгиевич в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №15 от 12.04.2022 . Кошкарова Клавдия Николаевна в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №16 от 12.04.2022 . Кошкаров Владимир Петрович в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №17 от 12.04.2022 . Кошкаров Сергей Владимирович в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №18 от 12.04.2022 . Поспелов Геннадий Михайлович в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №19 от 12.04.2022 . Сизова Надежда Михайловна в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора Соглашение №20 от 12.04.2022 . Плесовских Любовь Георгиевна в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.013
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.013
освоено по договору, млн. руб. | 0.013
объем заключенного договора СОГЛАШЕНИЕ №20.1 от 30.01.2023 . Плесовских Любовь Георгиевна в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.098
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.085
освоено по договору, млн. руб. | 0.098
объем заключенного договора СОГЛАШЕНИЕ №19.1 от 30.01.2023 . Сизова Надежда Михайловна в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.049
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.042
освоено по договору, млн. руб. | 0.049
объем заключенного договора СОГЛАШЕНИЕ №5 от 31.05.2022 . Администрация Уватского муниципального округа в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора Соглашение №21 от 03.11.2022 . Даниленко Светлана Петровна в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора 42-45-23 от 21.04.2023 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.081
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.081
освоено по договору, млн. руб. | 0.081
объем заключенного договора 43-45-23 от 21.04.2023 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.057
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.057
освоено по договору, млн. руб. | 0.057
объем заключенного договора US04.3000.2023.2694 от 19.07.2023 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 8.271
% от сметной стоимости проекта | 1.01
оплачено по договору, млн. руб. | 7.754
освоено по договору, млн. руб. | 6.462
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 116.07
всего оплачено по объекту | 951.017
% освоения по объекту за отчетный период | 118.16
всего освоено по объекту | 806.807
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Енисей Инжиниринг" ; МАУ "АГ" ; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Промэнергострой" ; Департамент лесного комплекса Тюменской области ; Администрация Уватского муниципального района ; Созонов Николай Анатольевич ; Юдин Иван Петрович ; Читаев Андрей Александрович ; Куракина Ольга Дмитриевна ; Юликова Марина Михайловна ; Кашкаров Сергей Петрович ; Козлова Наталья Анатольевна ; Фимина Юлия Дмитриевна ; Качаинов Виталий Сергеевич ; Качаинова Ракия Накиповна ; Кузнецова Татьяна Андреевна ; Разбойникова Екатерина Константиновна ; Кузнецов Сергей Георгиевич ; Кошкарова Клавдия Николаевна ; Кошкаров Владимир Петрович ; Кошкаров Сергей Владимирович ; Поспелов Геннадий Михайлович ; Сизова Надежда Михайловна ; Плесовских Любовь Георгиевна ; Даниленко Светлана Петровна ; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не требуется
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | -
в том числе
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование | не требуется
График поставки основного оборудования
- дата поставки | -
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Объект введен в эксплуатацию
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют, реализация проекта в установленные сроки
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)