## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тюменский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Финансирование - 460,13989 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 463,8 га
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 438.9782
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 361.346

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10кВ Зырянка | ВЛ-10кВ Зырянка | ВЛ-10кВ Зырянка | ВЛ-10кВ Зырянка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 14.6 | 14.6 | - | 2012 | 4 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2016 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
1 | ВЛ 10кВ Речкино | ВЛ-10кВ Речкино от ПС Кулаково | ВЛ-10кВ Речкино от ПС Кулаково | ВЛ-10кВ Речкино от ПС Кулаково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1991 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 10.4 | 10.4 | - | 2011 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
2 | ВЛ 10кВ Каменка | ВЛ-10кВ Каменка от ПС Кулаково | ВЛ-10кВ Каменка от ПС Кулаково | ВЛ-10кВ Каменка от ПС Кулаково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 3.9 | 3.9 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | - | - | нет | нет
3 | ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 | ВЛ-10кВ Сибирь ТП-2 | ВЛ-10кВ Сибирь ТП-2 | ВЛ-10кВ Сибирь ТП-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 3.1 | 3.1 | - | 2012 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
4 | ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 | ВЛ-10кВ Сибирь ТП-1 | ВЛ-10кВ Сибирь ТП-1 | ВЛ-10кВ Сибирь ТП-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 8.5 | 8.5 | - | 1999 | 5 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2013 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
5 | ВЛ 10кВ Ушаково | ВЛ-10кВ Ушаково от РП Успенка | ВЛ-10кВ Ушаково от РП Успенка | ВЛ-10кВ Ушаково от РП Успенка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 7.1 | 7.1 | - | 2011 | 1 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
6 | ВЛ 10кВ Успенка | ВЛ-10кВ Успенка | ВЛ-10кВ Успенка | ВЛ-10кВ Успенка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 3.7 | 3.7 | - | 2009 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
7 | ВЛ 10кВ Перевалово | ВЛ-10кВ Перевалово | ВЛ-10кВ Перевалово | ВЛ-10кВ Перевалово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 12.2 | 12.2 | - | 2013 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
8 | ВЛ 10кВ Луговая | ВЛ-10кВ Луговая | ВЛ-10кВ Луговая | ВЛ-10кВ Луговая | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | - | 2012 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
9 | ВЛ 10кВ Падерино | ВЛ-10кВ Падерино от ПС Тополя | ВЛ-10кВ Падерино от ПС Тополя | ВЛ-10кВ Падерино от ПС Тополя | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 3.67 | 3.67 | - | 2013 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
10 | ВЛ 10кВ КРС 1 | ВЛ 10кВ КРС 1 | ВЛ 10кВ КРС 1 | ВЛ 10кВ КРС 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 1.5 | 1.5 | - | 2000 | 1 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
11 | ВЛ 10кВ Комарово | ВЛ-10кВ Комарово от ПС Тополя | ВЛ-10кВ Комарово от ПС Тополя | ВЛ-10кВ Комарово от ПС Тополя | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 15 | 15 | - | 2013 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
12 | ВЛ 10кВ Учхоз | ВЛ-10кВ Учхоз от ПС Утяшево | ВЛ-10кВ Учхоз от ПС Утяшево | ВЛ-10кВ Учхоз от ПС Утяшево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 5.6 | 5.6 | - | 2000 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2016 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
13 | ВЛ 10кВ Дружба | ВЛ-10кВ Дружба | ВЛ-10кВ Дружба | ВЛ-10кВ Дружба | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 3.6 | 3.6 | - | 2011 | 4 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
14 | ВЛ 10кВ В. Бор | ВЛ-10кВ В.Бор | ВЛ-10кВ В.Бор | ВЛ-10кВ В.Бор | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 23.7 | 23.7 | - | 2005 | 3 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
15 | ВЛ 10кВ Янтык | ВЛ-10кВ Янтык от ПС Каскара | ВЛ-10кВ Янтык от ПС Каскара | ВЛ-10кВ Янтык от ПС Каскара | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 9.6 | 9.6 | - | 2013 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
16 | ВЛ 10 Решетниково | ВЛ-10кВ Решетниково от ПС Молчаново | ВЛ-10кВ Решетниково от ПС Молчаново | ВЛ-10кВ Решетниково от ПС Молчаново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 20.5 | 20.5 | - | 2007 | 1 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
17 | ВЛ 10кВ Насосная | ВЛ-10кВ Насосная | ВЛ-10кВ Насосная | ВЛ-10кВ Насосная | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 4 | 4 | - | 2012 | 4 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2016 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
18 | ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № | ВЛ-10кВ Антипино | ВЛ-10кВ Антипино | ВЛ-10кВ Антипино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 6.5 | 6.5 | - | 2000 | 1 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2016 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
19 | ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 | ВЛ-10кВ Мальково | ВЛ-10кВ Мальково | ВЛ-10кВ Мальково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 17 | 17 | - | 2008 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
20 | ВЛ 10кВ Зайково | ВЛ-10кВ Зайково от ПС Монтажная | ВЛ-10кВ Зайково от ПС Монтажная | ВЛ-10кВ Зайково от ПС Монтажная | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 4.6 | 4.6 | - | 2009 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
21 | ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) | ВЛ-10кВ РП Чикча | ВЛ-10кВ РП Чикча | ВЛ-10кВ РП Чикча | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 9 | 9 | - | 2011 | 4 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
22 | ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) | ВЛ-10 кВ Чикча | ВЛ-10 кВ Чикча | ВЛ-10 кВ Чикча | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 5.1 | 5.1 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | - | - | нет | нет
23 | ВЛ 10кВ Салаирка | ВЛ-10кВ Салаирка от ПС Нариманово | ВЛ-10кВ Салаирка от ПС Нариманово | ВЛ-10кВ Салаирка от ПС Нариманово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 25 | 25 | - | 2014 | 4 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2013 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
24 | ВЛ 10кВ РП 2 | ВЛ 10кВ РП 2 | ВЛ 10кВ РП 2 | ВЛ 10кВ РП 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1996 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 9 | 9 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | - | - | нет | нет
25 | ВЛ 10кВ ПТУ | ВЛ-10кВ ПТУ от РП Успенка | ВЛ-10кВ ПТУ от РП Успенка | ВЛ-10кВ ПТУ от РП Успенка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 5.1 | 5.1 | - | 2010 | 3 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
26 | ВЛ 10кВ Насосная | ВЛ-10кВ Насосная | ВЛ-10кВ Насосная | ВЛ-10кВ Насосная | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 4 | 4 | - | 2012 | 4 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2016 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
27 | ВЛ 10кВ Молчаново | ВЛ-10кВ Молчаново от ПС Молчаново | ВЛ-10кВ Молчаново от ПС Молчаново | ВЛ-10кВ Молчаново от ПС Молчаново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 2.2 | 2.2 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | - | - | нет | нет
28 | ВЛ 10кВ Яр | ВЛ-10кВ Яр от ПС Тарманы | ВЛ-10кВ Яр от ПС Тарманы | ВЛ-10кВ Яр от ПС Тарманы | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 18.3 | 18.3 | - | 2003 | 4 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 |  | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
29 | ВЛ 10кВ Юрты | ВЛ-10кВ Юрты | ВЛ-10кВ Юрты | ВЛ-10кВ Юрты | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 1.9 | 1.9 | - | 2000 | 1 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
30 | ВЛ 10кВ Заречный | ВЛ 10кВ Заречный | ВЛ 10кВ Заречный | ВЛ 10кВ Заречный | 10 | 10 | 10 | 10 | 1993 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 20 | 20 | - | 2013 | 4 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2016 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
31 | ВЛ 10кВ "Троицк" | ВЛ 10кВ "Троицк" | ВЛ 10кВ "Троицк" | ВЛ 10кВ "Троицк" | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 3.2 | 3.2 | - | 2013 | 5 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2016 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
32 | ВЛ 10кВ Н Никольск | ВЛ 10кВ Н Никольск | ВЛ 10кВ Н Никольск | ВЛ 10кВ Н Никольск | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 22.9 | 22.9 | - | 2000 | 1 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2013 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
33 | ВЛ 10кВ Александровка | ВЛ 10кВ Александровка | ВЛ 10кВ Александровка | ВЛ 10кВ Александровка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 14.2 | 14.2 | - | 2000 | 1 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2013 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
34 | ВЛ 10кВ Аракчино | ВЛ 10кВ Аракчино | ВЛ 10кВ Аракчино | ВЛ 10кВ Аракчино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 22.7 | 22.7 | - | 2008 | 3 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
35 | ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 | ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 | ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 | ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 10.6 | 10.6 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | - | - | нет | нет
36 | ВЛ 10кВ Тюнево | ВЛ 10кВ Тюнево | ВЛ 10кВ Тюнево | ВЛ 10кВ Тюнево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1995 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 31.8 | 31.8 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
37 | ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово | ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово | ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово | ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1997 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 3 | 3 | - | 1999 | 5 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2013 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
38 | ВЛ 10кВ Тюлькино | ВЛ 10кВ Тюлькино | ВЛ 10кВ Тюлькино | ВЛ 10кВ Тюлькино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 2 | 2 | - | 1999 | 5 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2013 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
39 | ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 | ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 | ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 | ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 2.8 | 2.8 | - | 1999 | 5 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2013 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
40 | ВЛ 10кВ Школьный | ВЛ 10кВ Школьный | ВЛ 10кВ Школьный | ВЛ 10кВ Школьный | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 2.4 | 2.4 | - | 2014 | 4 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2013 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
41 | ВЛ 10кВ Труфаново | ВЛ 10кВ Труфаново | ВЛ 10кВ Труфаново | ВЛ 10кВ Труфаново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 3.6 | 3.6 | - | 2008 | 3 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
42 | ВЛ 10кВ Мияги | ВЛ 10кВ Мияги | ВЛ 10кВ Мияги | ВЛ 10кВ Мияги | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 27.5 | 27.5 | - | 2012 | 4 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2016 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
43 | ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 | ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 | ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 | ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 20.6 | 20.6 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | - | - | нет | нет
44 | ВЛ 10кВ Гилево | ВЛ 10кВ Гилево | ВЛ 10кВ Гилево | ВЛ 10кВ Гилево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 8.6 | 8.6 | - | 2001 | 1 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
45 | ВЛ 10кВ Матуши 1 | ВЛ 10кВ Матуши 1 | ВЛ 10кВ Матуши 1 | ВЛ 10кВ Матуши 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 34.2 | 34.2 | - | 2005 | 3 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
46 | ВЛ 10кВ Аксарино | ВЛ 10кВ Аксарино | ВЛ 10кВ Аксарино | ВЛ 10кВ Аксарино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 3.4 | 3.4 | - | 2012 | 4 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2016 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
47 | ВЛ 10кВ Ульяновка | ВЛ 10кВ Ульяновка | ВЛ 10кВ Ульяновка | ВЛ 10кВ Ульяновка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 7.1 | 7.1 | - | 2008 | 5 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
48 | ВЛ 10кВ Чеганово | ВЛ 10кВ Чеганово | ВЛ 10кВ Чеганово | ВЛ 10кВ Чеганово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1992 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 31 | 31 | - | 2005 | 1 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
49 | ВЛ 10кВ Тарханы | ВЛ 10кВ Тарханы | ВЛ 10кВ Тарханы | ВЛ 10кВ Тарханы | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 5.3 | 5.3 | - | 2009 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
50 | ВЛ 10кВ Усалка 1 | ВЛ 10кВ Усалка 1 | ВЛ 10кВ Усалка 1 | ВЛ 10кВ Усалка 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 10.7 | 10.7 | - | 2009 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
51 | ВЛ 10кВ "Велижаны" | ВЛ 10кВ "Велижаны" | ВЛ 10кВ "Велижаны" | ВЛ 10кВ "Велижаны" | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 3.5 | 3.5 | - | 2009 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
52 | ВЛ 10кВ Казанка | ВЛ 10кВ Казанка | ВЛ 10кВ Казанка | ВЛ 10кВ Казанка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 6.3 | 6.3 | - | 2009 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
53 | ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 | ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 | ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 | ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 6.5 | 6.5 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
54 | ВЛ 10кВ "Морозовка" | ВЛ 10кВ "Морозовка" | ВЛ 10кВ "Морозовка" | ВЛ 10кВ "Морозовка" | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 7.5 | 7.5 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
55 | ВЛ 10кВ Денисово | ВЛ 10кВ Денисово | ВЛ 10кВ Денисово | ВЛ 10кВ Денисово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 20.6 | 20.6 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | - | - | нет | нет
56 | ВЛ 10кВ Пальяновка | ВЛ 10кВ Пальяновка | ВЛ 10кВ Пальяновка | ВЛ 10кВ Пальяновка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 13.3 | 13.3 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | - | - | нет | нет
57 | ВЛ 10кВ "Девятково" | ВЛ 10кВ "Девятково" | ВЛ 10кВ "Девятково" | ВЛ 10кВ "Девятково" | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 12.4 | 12.4 | - | 2011 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
58 | ВЛ 10кВ "Антропово" | ВЛ 10кВ "Антропово" | ВЛ 10кВ "Антропово" | ВЛ 10кВ "Антропово" | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 17 | 17 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | - | - | нет | нет
59 | ВЛ 10кВ Муллаши | ВЛ 10кВ Муллаши | ВЛ 10кВ Муллаши | ВЛ 10кВ Муллаши | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 16.6 | 16.6 | - | 2010 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2013 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
60 | ВЛ 10кВ Торфяник | ВЛ 10кВ Торфяник | ВЛ 10кВ Торфяник | ВЛ 10кВ Торфяник | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 5.4 | 5.4 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
61 | ВЛ 10кВ Комплекс | ВЛ 10кВ Комплекс | ВЛ 10кВ Комплекс | ВЛ 10кВ Комплекс | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 4 | 4 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | - | - | нет | нет
62 | ВЛ 10кВ Червишево 2 | ВЛ 10кВ Червишево 2 | ВЛ 10кВ Червишево 2 | ВЛ 10кВ Червишево 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 2.55 | 2.55 | - | 2012 | 4 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2016 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
63 | ВЛ 10кВ Якорь | ВЛ 10кВ Якорь | ВЛ 10кВ Якорь | ВЛ 10кВ Якорь | 10 | 10 | 10 | 10 | 1992 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 12 | 12 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | - | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
64 | ВЛ 10кВ Акияры | ВЛ 10кВ Акияры | ВЛ 10кВ Акияры | ВЛ 10кВ Акияры | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 7.1 | 7.1 | - | 2007 | 4 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
65 | ВЛ 10кВ Птичник 2 | ВЛ 10кВ Птичник 2 | ВЛ 10кВ Птичник 2 | ВЛ 10кВ Птичник 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 3.4 | 3.4 | - | 2000 | 1 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2016 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
66 | ВЛ 10кВ Воронино | ВЛ 10кВ Воронино | ВЛ 10кВ Воронино | ВЛ 10кВ Воронино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 3.2 | 3.2 | - | 2008 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
67 | ВЛ 10кВ Мальково | ВЛ 10кВ Мальково | ВЛ 10кВ Мальково | ВЛ 10кВ Мальково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 17 | 17 | - | 2008 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2014 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
68 | ВЛ 10кВ Нариманово | ВЛ 10кВ Нариманово | ВЛ 10кВ Нариманово | ВЛ 10кВ Нариманово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 11.4 | 11.4 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | - | - | нет | нет
69 | ВЛ 10кВ Тараскуль | ВЛ 10кВ Тараскуль | ВЛ 10кВ Тараскуль | ВЛ 10кВ Тараскуль | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 9.3 | 9.3 | - | 2013 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
70 | ВЛ 10кВ Кордон | ВЛ 10кВ Кордон | ВЛ 10кВ Кордон | ВЛ 10кВ Кордон | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | - | 2013 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
71 | ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 | ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 | ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 | ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 12.2 | 12.25 | - | 2013 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
72 | ВЛ 10кВ Усалка 2 | ВЛ 10кВ Усалка 2 | ВЛ 10кВ Усалка 2 | ВЛ 10кВ Усалка 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 10.7 | 10.7 | - | 2009 | 2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
73 | ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) | ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) | ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) | ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1995 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 31.8 | 31.8 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
74 | ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) | ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) | ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) | ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1995 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 31.8 | 31.8 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
75 | ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) | ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) | ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) | ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1995 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 31.8 | 31.8 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
76 | ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) | ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) | ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) | ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1995 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 31.8 | 31.8 | - | - | - | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
77 | ВЛ 10кВ "Калиновка" | ВЛ 10кВ "Калиновка" | ВЛ 10кВ "Калиновка" | ВЛ 10кВ "Калиновка" | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 6.7 | 6.7 | - | 2006 | 5 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
78 | ВЛ 10кВ "Соколовка" | ВЛ 10кВ "Соколовка" | ВЛ 10кВ "Соколовка" | ВЛ 10кВ "Соколовка" | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | ВЛ | ВЛ | 10.2 | 10.2 | - | 2011 | 3 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | П10-7ДБ ПоБ10-2 | Акт ТО 2015 год | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | исполнение постановления правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009 п.22 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | расширение просек трассы ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Тюменского ТПО 463,80 Га
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | расширение просек трассы ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Тюменского ТПО 463,80 Га
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 255,12 тыс.руб./га без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | исполнение постановления правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009 п.22 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  |  |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется |  |  |  | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  |  |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-10-13 | 2027-07-15 |  |  | 2023-10-13 | 2027-07-15 | 20% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется |  |  |  | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется |  |  |  | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-10-10 | 2027-12-25 |  |  | 2023-10-10 | 2027-12-25 | 20% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  |  |  | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-12-15 | 2027-12-31 |  |  | 2023-12-15 | 2027-12-31 | 20% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  |  |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Год 2030 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 460.1399 | 467.3148 | 431.8033 | 431.2162 | 0 | 96.5127 |  | 111.21 |  | 334.7035 |  | 327.7682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 431.2162 | 438.9782
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 81.383 |  | 92.1899 |  | 279.3759 |  | 269.1561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 360.7589 | 361.346
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 15.1297 |  | 19.0201 |  | 55.3276 |  | 58.6121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 70.4573 | 77.6322
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 385.0747 | 385.0747 | 361.346 | 360.7589 | 0 | 113.8037 |  | 113.8037 |  | 246.9552 |  | 247.5423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 360.7589 | 361.346
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3.3261 | 3.3261 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 246.1441 | 246.1441 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 135.6046 | 135.6046 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 260.8 | 260.8 |  |  | 0 | 123.21 |  | 123.21 |  | 114.6 |  | 114.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 237.81 | 237.81
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 114.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 114.6
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 385.0747 | 385.0747 |  |  | 0 | 113.8037 |  | 113.8037 |  | 253.5277 |  | 253.5277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 367.3314 | 367.3314
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 123.21 |  | 123.21 |  | 114.6 |  | 114.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 237.81 | 237.81
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 114.6 |  | 114.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 114.6 | 114.6
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2019.0773 | Филиал АО "Россети Тюмень" ТюмЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границахохранной зоны филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | АО "Тюменьэнерго" | 2193 | Предварительный расчет стоимости работ | 2193 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "Институт промышленной безопасности" | 2093 |  |  |  | 2093 | ООО "Институт промышленной безопасности" | 2093 | 2093 | 31908587303 | www.roseltorg.ru | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 21.01.2020 | 05.02.2020 | п.7.5.4. | Закупочная комиссия | 05.02.2020 | 31908587303/0773-3 | 03.02.2020 | 25.02.2020 | 03.02.2020 | 25.02.2020 | 29.05.2020 |  | Победитель применяет УСН.
2023.0591 | Филиал АО "Россети Тюмень" ТюмЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО"Россети Тюмень" Тюменские электрические сети" 463,8 га. | АО "Россети Тюмень" | 25086 | Предварительный расчет стоимости работ | 25086 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СМУ-9" | 25084 |  | 1 | 25084 | 25084 | ООО "СМУ-9" | 30101 | 0 | 2829287 | www.rts-tender.ru | 15.08.2023 | 14.08.2023 | 08.09.2023 | 25.09.2023 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 25.09.2023 | 32312669601/2023.0591-4 | 18.09.2023 | 16.10.2023 | 18.09.2023 | 16.10.2023 | 30.11.2024

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. )
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. )
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тюменский район
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 463,80 га (в том числе прирост 463,80 га)
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 467.3148
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Оценка плановой (полной) стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 32.194
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 32.194
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 32.194
объем заключенного договора 16/2020/15 от 25.02.2020 . ООО "Институт промышленной безопасности" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 2.093
% от сметной стоимости проекта | 0.45
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора PD01.3000.2023.2737 от 16.10.2023 . ООО "СМУ-9" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 30.101
% от сметной стоимости проекта | 6.54
оплачено по договору, млн. руб. | 27.647
освоено по договору, млн. руб. | 23.039
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 6.16
всего оплачено по объекту | 28.337
% освоения по объекту за отчетный период | 6.19
всего освоено по объекту | 23.729
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Институт промышленной безопасности" ; ООО "СМУ-9"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Основное оборудование | не предусмотрено
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)