## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP2000.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ЯНАО
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Надымский район, Приуральский районы
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | федеральный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | -
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 82 км; 2969,9 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | +
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2969.8952
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2461.7058

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP2000.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP2000.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP2000.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 220кВ Надым - Салехард №1 | ВЛ 220кВ Надым - Салехард №1 | ВЛ 220кВ Надым - Салехард №1 | ВЛ 220кВ Надым - Салехард №1 | 220кВ | 220кВ | 220кВ | 220кВ | 2018 | 1 | 1 | 240 | 240 | ВЛ | ВЛ | 353.19 | 353.19 | 2019-2020 | - | - | ПС220-5 | ПС220-5 | - | - | - | -
2 | ВЛ 220кВ Надым - Салехард №2 | ВЛ 220кВ Надым - Салехард №2 | ВЛ 220кВ Надым - Салехард №2 | ВЛ 220кВ Надым - Салехард №2 | 220кВ | 220кВ | 220кВ | 220кВ | 2018 | 1 | 1 | 240 | 240 | ВЛ | ВЛ | 353.17 | 353.17 | 2019-2020 | - | - | ПС220-5 | ПС220-5 | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP2000.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежной работы ВЛ 220 кВ и надежного электроснабжения потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реализация комплекса поддерживающих мероприятий для обеспечения безаварийной работы ВЛ 220 кВ «Надым – Салехард-1,2» и снижения вероятности выделения Салехардского энергорайона на изолированную работу по причине сближения проводов ВЛ на недопустимые расстояния при ветровых нагрузках, пляске и образовании гололедно-изморозевых отложений. Реализация мероприятий по повышению надежности разработанные по итогам проектирования в соответствии с п. 3.1.2 Технических мероприятий Акта расследования причин аварии 23.11.2018: - реконструкция ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1,2 в части уменьшения пролетов до длины не более 250 м в пролетах опор №806-1057; - замена грозотроса и провода ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1,2 в пролетах опор №806-1057; Завершение в 2023 году Дополнительные мероприятия по обеспечению надёжности разработанные по итогам проектирования в соответствии с п. 3.1.2 Технических мероприятий Акта расследования причин аварии 23.11.2018: - мероприятия по исключению подмыва опоры №269 ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №2; - замена полимерной изоляции на стеклянную на ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №2; - установка системы мониторинга состояния ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1, 2. Завершение в 2027 году.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 60 799,15 тыс. руб./км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Предписание Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Акт №б/н расследования причин аварии, произошедшей 23.11.2018г
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP2000.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование "Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2016-2018 | ВЛ-220 кВ Надым-Салехард-1,2 | 2.1667 | 14 | 34.2462 | 27.3666 | 74.2012 | 226732 | 0.0001207 | 6.1747e-05 | Акт расследования |  |  |  | 12 | 2.1667 | 9.5562e-06 | 226732 | 5.2926e-05 | 3.0873e-05 | 74.2012 | 9.5562e-06 | -6.7774e-05 | -3.0873e-05
…
…
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP2000.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP2000.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 4125846000.4861 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
Срок амортизации, лет | 44 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | NPV, руб. |  | -4563699383.8682
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 970567.9569 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 25%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита
Ставка по кредиту | 27.8%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 27.8%
Доля заемных средств | 100%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14.08%
Доля собственных средств | 0%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 20.85%
Период | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Прогноз инфляции | 3.98% | [44 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | bar: 2029 to 2072
Кумулятивная инфляция | 3.98% | 8.139% | 12.46% | 16.96% | 21.64% | 26.51% | 31.57% | 36.83% | 42.3% | 48% | 53.92% | 60.07% | 66.48% | 73.13% | 80.06% | 87.26% | 94.75% | 102.5% | 110.6% | 119.1% | 127.8% | 136.9% | 146.4% | 156.3% | 166.5% | 177.2% | 188.3% | 199.8% | 211.8% | 224.3% | 237.2% | 250.7% | 264.8% | 279.4% | 294.5% | 310.3% | 326.7% | 343.8% | 361.5% | 380% | 399.2% | 419.2% | 439.9% | 461.5% | 484% | 507.4% | 531.7% | 556.9% | 583.2% | 610.5% | 639% | 668.5% | 699.3% | 731.2% | 764.5% | 799% | 835% | 872.4% | 911.3% | 951.8% | 993.8%
Доход, руб. без НДС | 0 | 22554233.279 | 23230860.2949 | 23927786.095 | 24645619.6954 | 25384988.3379 | 26146538.0385 | 26930934.1368 | 27738862.1741 | 28571028.0031 | 29428158.886 | 30241800.3997 | 31149054.3657 | 32083525.9572 | 33046031.6954 | 34037412.6386 | 35058535.0397 | 36110291.1128 | 37193599.8002 | 38309407.758 | 39458690.0138 | 40549447.413 | 41765930.7852 | 43018908.7153 | 44309475.968 | 45638760.2044 | 47007922.9657 | 48418160.6569 | 49870705.5301 | 51366826.6687 | 52907831.5169 | 54495066.4263 | 56129918.4049 | 57813815.9909 | 59548230.4553 | 61334677.3318 | 63174717.619 | 65069959.2011 | 67022057.9411 | 69032719.6476 | 71103701.2775 | 73236812.3563 | 75433916.727 | 77696934.1894 | 80027842.249
Доход, тыс.руб. без НДС | 0 | 22554.2333 | 23230.8603 | 23927.7861 | 24645.6197 | 25384.9883 | 26146.538 | 26930.9341 | 27738.8622 | 28571.028 | 29428.1589 | 30241.8004 | 31149.0544 | 32083.526 | 33046.0317 | 34037.4126 | 35058.535 | 36110.2911 | 37193.5998 | 38309.4078 | 39458.69 | 40549.4474 | 41765.9308 | 43018.9087 | 44309.476 | 45638.7602 | 47007.923 | 48418.1607 | 49870.7055 | 51366.8267 | 52907.8315 | 54495.0664 | 56129.9184 | 57813.816 | 59548.2305 | 61334.6773 | 63174.7176 | 65069.9592 | 67022.0579 | 69032.7196 | 71103.7013 | 73236.8124 | 75433.9167 | 77696.9342 | 80027.8422
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 1184.0929 | 1231.4566 | 1280.7149 | 1331.9435 | 1385.2212 | 1440.6301 | 1822.8773 | 1895.7923 | 1971.624 | 2050.489 | 2132.5086 | 2217.8089 | 3159.6182 | 3286.0029 | 3417.443 | 3554.1407 | 3696.3063 | 3844.1586 | 3997.9249 | 4157.8419 | 4324.1556 | 4497.1218 | 4677.0067 | 4864.087 | 5058.6505 | 5260.9965 | 5471.4363 | 5690.2938 | 5917.9056 | 6154.6218 | 6400.8066 | 6656.8389 | 6923.1125 | 7200.037 | 7488.0384 | 7787.56 | 8099.0624 | 8423.0249 | 8759.9459 | 9110.3437 | 9474.7575 | 9853.7478 | 10247.8977 | 10657.8136
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы
Кредит, руб. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Основной долг на начало периода | 0
Поступление кредита |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Доход | 0 | 22554233.279 | 23230860.2949 | 23927786.095 | 24645619.6954 | 25384988.3379 | 26146538.0385 | 26930934.1368 | 27738862.1741 | 28571028.0031 | 29428158.886 | 30241800.3997 | 31149054.3657 | 32083525.9572 | 33046031.6954 | 34037412.6386 | 35058535.0397 | 36110291.1128 | 37193599.8002 | 38309407.758 | 39458690.0138 | 40549447.413 | 41765930.7852 | 43018908.7153 | 44309475.968 | 45638760.2044 | 47007922.9657 | 48418160.6569 | 49870705.5301 | 51366826.6687 | 52907831.5169 | 54495066.4263 | 56129918.4049 | 57813815.9909 | 59548230.4553 | 61334677.3318 | 63174717.619 | 65069959.2011 | 67022057.9411 | 69032719.6476 | 71103701.2775 | 73236812.3563 | 75433916.727 | 77696934.1894 | 80027842.249
Операционные расходы | 0 | -90707718.4675 | -89715079.6856 | -88723993.8125 | -87734522.9645 | -86746731.7425 | -85760687.3317 | -85042543.1916 | -84070848.1588 | -83101543.7846 | -82134725.6955 | -81170493.3428 | -80208950.156 | -79949463.458 | -79021595.9958 | -78097872.2952 | -77178458.1065 | -76263525.8103 | -75353254.6822 | -74447831.1691 | -73547449.1754 | -72652310.3619 | -71762624.456 | -70878609.5738 | -70000492.5563 | -69128509.3181 | -68262905.2104 | -67403935.3984 | -66551865.2539 | -65706970.7636 | -64869538.9538 | -64039868.3315 | -63218269.3444 | -62405064.8578 | -61600590.6517 | -60805195.9374 | -60019243.8945 | -59243112.2299 | -58477193.7587 | -57721897.0087 | -56977646.8487 | -56244885.1423 | -55524071.4276 | -54815683.6244 | -54120218.769
Ремонт объекта | 0 | -970567.9569 | -1009390.6752 | -1049766.3022 | -1091756.9543 | -1135427.2325 | -1180844.3218 | -1494161.6818 | -1553928.1491 | -1616085.275 | -1680728.686 | -1747957.8335 | -1817876.1468 | -2589850.9489 | -2693444.9868 | -2801182.7863 | -2913230.0978 | -3029759.3017 | -3150949.6737 | -3276987.6607 | -3408067.1671 | -3544389.8538 | -3686165.4479 | -3833612.0659 | -3986956.5485 | -4146434.8104 | -4312292.2029 | -4484783.891 | -4664175.2466 | -4850742.2565 | -5044771.9467 | -5246562.8246 | -5456425.3376 | -5674682.3511 | -5901669.6451 | -6137736.4309 | -6383245.8882 | -6638575.7237 | -6904118.7526 | -7180283.5027 | -7467494.8429 | -7766194.6366 | -8076842.422 | -8399916.1189 | -8735912.7637
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -89737150.5106 | -88705689.0105 | -87674227.5103 | -86642766.0102 | -85611304.5101 | -84579843.01 | -83548381.5098 | -82516920.0097 | -81485458.5096 | -80453997.0095 | -79422535.5094 | -78391074.0092 | -77359612.5091 | -76328151.009 | -75296689.5089 | -74265228.0087 | -73233766.5086 | -72202305.0085 | -71170843.5084 | -70139382.0083 | -69107920.5081 | -68076459.008 | -67044997.5079 | -66013536.0078 | -64982074.5077 | -63950613.0075 | -62919151.5074 | -61887690.0073 | -60856228.5072 | -59824767.007 | -58793305.5069 | -57761844.0068 | -56730382.5067 | -55698921.0066 | -54667459.5064 | -53635998.0063 | -52604536.5062 | -51573075.0061 | -50541613.506 | -49510152.0058 | -48478690.5057 | -47447229.0056 | -46415767.5055 | -45384306.0053 | -45384306.0053 | -45384306.0053 | -45384306.0053 | -45384306.0053 | -45384306.0053 | -45384306.0053 | -45384306.0053 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | -68153485.1885 | -66484219.3907 | -64796207.7175 | -63088903.2691 | -61361743.4047 | -59614149.2932 | -58111609.0548 | -56331985.9847 | -54530515.7815 | -52706566.8095 | -50928692.9431 | -49059895.7903 | -47865937.5008 | -45975564.3004 | -44060459.6566 | -42119923.0668 | -40153234.6975 | -38159654.8821 | -36138423.4111 | -34088759.1616 | -32102862.9489 | -29996693.6708 | -27859700.8585 | -25691016.5883 | -23489749.1137 | -21254982.2447 | -18985774.7415 | -16681159.7238 | -14340144.0949 | -11961707.4369 | -9544801.9052 | -7088350.9395 | -4591248.8669 | -2052360.1963 | 529481.3945 | 3155473.7245 | 5826846.9712 | 8544864.1824 | 11310822.6389 | 14126054.4288 | 16991927.214 | 19909845.2993 | 22881250.565 | 25907623.48
Амортизация | 0 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838 | -93769227.2838
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | -161922712.4723 | -160253446.6745 | -158565435.0013 | -156858130.5529 | -155130970.6885 | -153383376.577 | -151880836.3386 | -150101213.2684 | -148299743.0653 | -146475794.0933 | -144697920.2269 | -142829123.0741 | -141635164.7845 | -139744791.5842 | -137829686.9403 | -135889150.3506 | -133922461.9813 | -131928882.1659 | -129907650.6948 | -127857986.4454 | -125872090.2327 | -123765920.9546 | -121628928.1423 | -119460243.8721 | -117258976.3975 | -115024209.5284 | -112755002.0253 | -110450387.0075 | -108109371.3787 | -105730934.7207 | -103314029.189 | -100857578.2233 | -98360476.1506 | -95821587.4801 | -93239745.8893 | -90613753.5593 | -87942380.3125 | -85224363.1014 | -82458404.6448 | -79643172.855 | -76777300.0698 | -73859381.9844 | -70887976.7187 | -67861603.8038
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прибыль до налогообложения | 0 | -161922712.4723 | -160253446.6745 | -158565435.0013 | -156858130.5529 | -155130970.6885 | -153383376.577 | -151880836.3386 | -150101213.2684 | -148299743.0653 | -146475794.0933 | -144697920.2269 | -142829123.0741 | -141635164.7845 | -139744791.5842 | -137829686.9403 | -135889150.3506 | -133922461.9813 | -131928882.1659 | -129907650.6948 | -127857986.4454 | -125872090.2327 | -123765920.9546 | -121628928.1423 | -119460243.8721 | -117258976.3975 | -115024209.5284 | -112755002.0253 | -110450387.0075 | -108109371.3787 | -105730934.7207 | -103314029.189 | -100857578.2233 | -98360476.1506 | -95821587.4801 | -93239745.8893 | -90613753.5593 | -87942380.3125 | -85224363.1014 | -82458404.6448 | -79643172.855 | -76777300.0698 | -73859381.9844 | -70887976.7187 | -67861603.8038 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Налог на прибыль |  | 40480678.1181 | 40063361.6686 | 39641358.7503 | 39214532.6382 | 38782742.6721 | 38345844.1442 | 37970209.0846 | 37525303.3171 | 37074935.7663 | 36618948.5233 | 36174480.0567 | 35707280.7685 | 35408791.1961 | 34936197.896 | 34457421.7351 | 33972287.5876 | 33480615.4953 | 32982220.5415 | 32476912.6737 | 31964496.6113 | 31468022.5582 | 30941480.2386 | 30407232.0356 | 29865060.968 | 29314744.0994 | 28756052.3821 | 28188750.5063 | 27612596.7519 | 27027342.8447 | 26432733.6802 | 25828507.2972 | 25214394.5558 | 24590119.0377 | 23955396.87 | 23309936.4723 | 22653438.3898 | 21985595.0781 | 21306090.7753 | 20614601.1612 | 19910793.2137 | 19194325.0174 | 18464845.4961 | 17721994.1797 | 16965400.951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
Чистая прибыль | 0 | -121442034.3542 | -120190085.0059 | -118924076.251 | -117643597.9147 | -116348228.0163 | -115037532.4327 | -113910627.2539 | -112575909.9513 | -111224807.299 | -109856845.5699 | -108523440.1702 | -107121842.3056 | -106226373.5884 | -104808593.6881 | -103372265.2052 | -101916862.7629 | -100441846.486 | -98946661.6244 | -97430738.0211 | -95893489.834 | -94404067.6745 | -92824440.7159 | -91221696.1067 | -89595182.904 | -87944232.2981 | -86268157.1463 | -84566251.519 | -82837790.2557 | -81082028.534 | -79298201.0405 | -77485521.8917 | -75643183.6675 | -73770357.113 | -71866190.6101 | -69929809.417 | -67960315.1694 | -65956785.2344 | -63918272.326 | -61843803.4836 | -59732379.6412 | -57582975.0523 | -55394536.4883 | -53165982.5391 | -50896202.8529
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | -161922712.4723 | -160253446.6745 | -158565435.0013 | -156858130.5529 | -155130970.6885 | -153383376.577 | -151880836.3386 | -150101213.2684 | -148299743.0653 | -146475794.0933 | -144697920.2269 | -142829123.0741 | -141635164.7845 | -139744791.5842 | -137829686.9403 | -135889150.3506 | -133922461.9813 | -131928882.1659 | -129907650.6948 | -127857986.4454 | -125872090.2327 | -123765920.9546 | -121628928.1423 | -119460243.8721 | -117258976.3975 | -115024209.5284 | -112755002.0253 | -110450387.0075 | -108109371.3787 | -105730934.7207 | -103314029.189 | -100857578.2233 | -98360476.1506 | -95821587.4801 | -93239745.8893 | -90613753.5593 | -87942380.3125 | -85224363.1014 | -82458404.6448 | -79643172.855 | -76777300.0698 | -73859381.9844 | -70887976.7187 | -67861603.8038
Амортизация | 0 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838 | 93769227.2838
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
НДС | -825169200.0972 | 1 2029: 825169200.0972
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -4125846000.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Чистый денежный поток | -4951015200.5833 | 757015714.9087 | -66484219.3907 | -64796207.7175 | -63088903.2691 | -61361743.4047 | -59614149.2932 | -58111609.0548 | -56331985.9847 | -54530515.7815 | -52706566.8095 | -50928692.9431 | -49059895.7903 | -47865936.5008 | -45975562.3004 | -44060456.6566 | -42119919.0668 | -40153229.6975 | -38159648.8821 | -36138416.4111 | -34088751.1616 | -32102853.9489 | -29996683.6708 | -27859689.8585 | -25691004.5883 | -23489736.1137 | -21254968.2447 | -18985759.7415 | -16681143.7238 | -14340127.0949 | -11961689.4369 | -9544782.9052 | -7088330.9395 | -4591227.8669 | -2052338.1963 | 529504.3945 | 3155497.7245 | 5826871.9712 | 8544890.1824 | 11310849.6389 | 14126082.4288 | 16991956.214 | 19909875.2993 | 22881281.565 | 25907655.48
Накопленный чистый денежный поток | -4951015200.5833 | -4193999485.6746 | -4260483705.0653 | -4325279912.7828 | -4388368816.0519 | -4449730559.4566 | -4509344708.7498 | -4567456317.8046 | -4623788303.7893 | -4678318819.5708 | -4731025386.3803 | -4781954079.3234 | -4831013975.1138 | -4878879911.6145 | -4924855473.9149 | -4968915930.5715 | -5011035849.6383 | -5051189079.3358 | -5089348728.2179 | -5125487144.629 | -5159575895.7906 | -5191678749.7395 | -5221675433.4103 | -5249535123.2688 | -5275226127.8571 | -5298715863.9708 | -5319970832.2154 | -5338956591.9569 | -5355637735.6807 | -5369977862.7756 | -5381939552.2125 | -5391484335.1177 | -5398572666.0572 | -5403163893.9241 | -5405216232.1205 | -5404686727.726 | -5401531230.0015 | -5395704358.0302 | -5387159467.8478 | -5375848618.2089 | -5361722535.7801 | -5344730579.5661 | -5324820704.2668 | -5301939422.7017 | -5276031767.2218
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.87658 | 0.76839 | 0.67355 | 0.59042 | 0.51755 | 0.45367 | 0.39768 | 0.3486 | 0.30557 | 0.26786 | 0.2348 | 0.20582 | 0.18042 | 0.15815 | 0.13863 | 0.12152 | 0.10652 | 0.093375 | 0.08185 | 0.071748 | 0.062893 | 0.05513 | 0.048326 | 0.042362 | 0.037133 | 0.03255 | 0.028533 | 0.025011 | 0.021924 | 0.019218 | 0.016846 | 0.014767 | 0.012945 | 0.011347 | 0.0099464 | 0.0087188 | 0.0076427 | 0.0066994 | 0.0058726 | 0.0051478 | 0.0045124 | 0.0039555 | 0.0034673 | 0.0030394
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -4951015200.5833 | 663583200.3057 | -51085723.5581 | -43643648.7083 | -37249026.5622 | -31757779.406 | -27045329.4305 | -23109806.7199 | -19637172.8328 | -16663030.6418 | -14117883.8012 | -11957981.9298 | -10097467.669 | -8635806.4021 | -7270995.4762 | -6108102.3601 | -5118413.0249 | -4277192.2434 | -3563142.1185 | -2957933.3241 | -2445799.4389 | -2019035.1525 | -1653727.5751 | -1346348.4967 | -1088310.4179 | -872248.6887 | -691851.8957 | -541715.3514 | -417214.5772 | -314396.091 | -229883.1542 | -160794.4917 | -104674.1843 | -59431.2596 | -23287.6413 | 5266.6764 | 27512.2064 | 44533.16 | 57245.9821 | 66423.8802 | 72717.8845 | 76674.9263 | 78753.346 | 79336.184 | 78742.5659
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -4951015200.5833 | -4287432000.2776 | -4338517723.8357 | -4382161372.544 | -4419410399.1063 | -4451168178.5123 | -4478213507.9428 | -4501323314.6627 | -4520960487.4955 | -4537623518.1372 | -4551741401.9384 | -4563699383.8682 | -4573796851.5372 | -4582432657.9393 | -4589703653.4155 | -4595811755.7755 | -4600930168.8004 | -4605207361.0438 | -4608770503.1623 | -4611728436.4863 | -4614174235.9252 | -4616193271.0777 | -4617846998.6528 | -4619193347.1495 | -4620281657.5674 | -4621153906.256 | -4621845758.1517 | -4622387473.5031 | -4622804688.0804 | -4623119084.1714 | -4623348967.3256 | -4623509761.8173 | -4623614436.0016 | -4623673867.2612 | -4623697154.9025 | -4623691888.2262 | -4623664376.0198 | -4623619842.8598 | -4623562596.8777 | -4623496172.9975 | -4623423455.113 | -4623346780.1867 | -4623268026.8407 | -4623188690.6567 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908 | -4623109948.0908
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | bar: 0 to 32
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP2000.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  | 2025-02-26 | 2025-04-02 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  | 2025-07-01 | 2026-08-30
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2024-06-27 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2022-10-10 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2026-03-30 | 50% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2022-12-27 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2026-12-15 | 50% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  | 2026-06-01 | 2026-09-30
1.9. | Утверждение проектной документации | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 2026-12-15 | 2026-12-20
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  | 2026-12-20 | 2026-12-30
1.11. | Разработка рабочей документации | 2025-04-01 | 2026-12-25 | 2026-04-01 | 2026-12-15
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 15.01.2024 | 2026-05-30 | 15.01.2024 | 2026-09-30 | 30% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется |  | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 15.01.2024 | 2026-11-01 | 2024-03-30 | 2026-12-25 | 30% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется |  | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется |  | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется |  | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2026-12-25 | 2026-12-30 | 2026-12-25 | 2026-12-30
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2027-12-01 | 2027-12-15 | 2027-12-01 | 2027-12-15
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2027-12-15 | 2027-12-25 | 2027-12-15 | 2027-12-25
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2027-12-25 | 2027-12-30 | 2027-12-25 | 2027-12-30
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2028-01-10 | 2028-06-30 | 2027-10-01 | 2027-12-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP2000.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Год 2030 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 4987.3046 | 4983.2117 | 3807.2562 | 3161.8784 | 833.268 | 830.781 |  | 877.9794 |  | 2134.6399 |  | 1882.7242 |  | 196.4575 |  | 209.1916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 3161.8784 | 2969.8952
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 703.3007 | 692.3175 |  | 719.6553 |  | 1778.8666 |  | 1543.2166 |  | 163.7145 |  | 171.4685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 2634.8986 | 2434.3403
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 129.9673 | 138.4635 |  | 158.3242 |  | 355.7733 |  | 339.5076 |  | 32.7429 |  | 37.7231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 526.9797 | 535.5549
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 4181.3549 | 4125.846 | 3656.8781 | 2640.2575 | 1139.6635 | 1310.1288 |  | 747.0207 |  | 1330.1288 |  | 1714.6851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 2640.2575 | 2461.7058
2.1 | проектно-изыскательские работы | 72.8528 | 75.6551 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 3298.5702 | 3289.5234 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 809.9319 | 760.6675 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 82 | 4 | 82 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 82 | 82
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 82 | 82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 82 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 4181.3549 | 4125.846 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4181.3549 |  | 4125.846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 4181.3549 | 4125.846
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 82 |  | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 82 | 82
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 55 |  | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 55 | 55
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP2000.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 3633.3429
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2020.0295 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 220 кВ Надым-Салехард - 1, 2 (комплекс поддерживающихмероприятий) филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 17235 | Предварительный расчет стоимости работ | 17235 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "СИДУС" | 17094 |  | 2 | 15974 | 15974 | ООО "СИДУС" | 19169 | 0 | 32009338922 | www.roseltorg.ru | 21.07.2020 | 21.07.2020 | 14.08.2020 | 28.09.2020 |  |  |  |  | 15.09.2020 | 16.10.2020 | 15.09.2020 | 16.10.2020 | 30.07.2021 |  | Заключено ДС на уменьш ст-сти договора. Стоимость договора составляет 8.429.348,56 руб. | 8.4293
[22 empty] | ООО "ЭнергоСК" | 17235 |  |  | 16804
[22 empty] | ООО "ЮТИ" | 0 | ООО "ЮТИ"
2022.1107 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий пообъекту "Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард – 1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)" для нужд филиала АО"Россети Тюмень" Северные электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 2046 | Предварительный расчет стоимости работ | 2046 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 2046 |  |  |  | 2046 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 2456 | 2456 |  |  | 29.12.2022 | 21.12.2022 | 21.12.2022 | 21.12.2022 | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 27.12.2022 | 103/22 | 29.12.2022 | 21.12.2022 | 31.12.2022 | 28.12.2022 | 15.03.2023 |  |  | 2.4556
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта "Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым- Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)" (1 этапа реализации инвестиционного проекта) филиал АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | 293 | Коммерческие предложения | 293 | СЦ | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 291 |  |  |  | 291 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 349 | 349 | [11 empty] | 2023-03-10 |  | 2023-03-10 | 2023-06-30 |  | Аналитическая записка РТ6/01/245 от 28.02.2023 | 0.3492
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 2026-12-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных работ по реконструкции ВЛ 220 кВ Надым - Салехард № 1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий) (Временная ВЛ) филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | АО "Россети Тюмень" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 456 | Не применимо | Не проводилась | - | 456 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 547 | 547 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2023-08-23 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2023-08-23 | 2023-11-30 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2. ДС 1 от 23.11.2023 на увеличение стоимости. Цена договора составляет 597.000,00 руб. с НДС. 3. ДС 3 от 19.02.2024 на увеличение стоимости. Цена договора составляет 846.991,30 руб. с НДС. 4. ДС 4 от 10.07.2024 на увеличение стоимости. Цена договора составляет 1.096.991,30 руб. с НДС. | 1.097
[22 empty] | ООО "СЭП" | 30003
[22 empty] | АО "ЭССП" | 94500
2023.1355 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 2026-12-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий) (Временная ВЛ)филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | АО "Россети Тюмень" | 2720311 | Предварительный расчет стоимости работ | 2720311 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "СЭТ" | 2720227 |  | 1 | 2719394 | 2719394 | ООО "СЭТ" | 3263273 | 3263273 | 32313035862 | www.roseltorg.ru | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 18.12.2023 | 26.12.2023 |  |  |  |  | 29.01.2024 | 15.01.2024 | 31.01.2024 | 15.01.2024 | 15.12.2026 |  |  | 3263.273
[22 empty] | ООО "Промстрой" | 2720311 | ООО "Промстрой"
[22 empty] | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 2720311 |  |  | 2720311
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 2026-12-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по строительному контролю на объекте "Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым – Салехард - 1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)" (Временная ВЛ) филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | АО "Россети Тюмень" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 22401 | Не применимо | Не проводилась | - | 22401 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 26881 | 26881 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2023-08-23 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2023-08-23 | 2023-11-30 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | 26.8809
[22 empty] | ООО "СИБЭСК" | 23804
[22 empty] | ООО "Энергоремонт" | 22877
4 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 2026-12-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение работ по корректировке проекта "Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)" филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | АО "Россети Тюмень" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 57250 | Не применимо | Не проводилась | - | 57250 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 68700 | 68700 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2024-06-27 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2024-06-21 | 2025-08-30 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Заключены дополнительные соглашения №1 и №2 на увеличение объемов и цены договора. Цена договора составила 110.366.348,88 руб. с НДС. | 110.3663
[22 empty] | ООО "СЭП" | 68893
[22 empty] | АО "ЭССП" | 0
2024.0989 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 2026-12-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в форме экспертного сопровождения по объекту: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард – 1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети. | филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | 738 | Предварительный расчет стоимости работ | 738 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 738 |  |  |  | 738 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 885 | [7 empty] | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 10.10.2024 | 66/24 | 11.10.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 21.10.2025 |  |  | 0.88543
5 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 2026-12-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 220 кВ Надым-Салехард № 1, 2 (комплекс поддерживающих мероприятий) филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети. Замена гирлянд изоляторов, линейной арматуры, гасителей вибрации и установка межфазных изолирующих распорок на ВЛ 220 кВ Надым-Салехард № 1 | АО "Россети Тюмень" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 135899 | Не применимо | Не проводилась | - | 135899 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 163078 | 163078 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2024-07-30 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2024-07-30 | 2024-10-18 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | 163.0784
[22 empty] | ООО "ИСТ" | 143191
[22 empty] | ООО "Ломоносовская строительная компания" | 141458
6 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 2026-12-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 220 кВ Надым-Салехард № 1, 2 (комплекс поддерживающих мероприятий) (реконструкция ВЛ 220 кВ Надым - Салехард № 2 на участке ВЛ в пролётах опор № 267 - 271, в части исключения подмыва опоры № 269 рекой Нгарка – Пыряяха) филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | АО "Россети Тюмень" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 47106 | Не применимо | Не проводилась | - | 47106 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 56528 | 56528 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2024-12-04 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2024-12-04 | 2025-03-30 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | 56.5277
[22 empty] | ООО "Энергоремонт" | 47664
[22 empty] | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 48667

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP2000.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ЯНАО, Надымский район, Приуральский районы
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 82 км
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2027 года с НДС, млн. руб. | 4983.2117
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД от 20.12.2023 №П-1311
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 3633.342
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 3633.342
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 3602.771
объем заключенного договора10/6-20 от 16.10.2020 ООО "СИДУС" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 8.429
% от сметной стоимости проекта | 0.16915
оплачено по договору, млн. руб. | 8.429
освоено по договору, млн. руб. | 7.024
объем заключенного договора PD01.2000.2023.276 от 23.08.2023 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 1.097
% от сметной стоимости проекта | 0.022014
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.914
объем заключенного договора PD01.2000.2023.379 от 15.01.2024 . ООО "СЭТ" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 3263.273
% от сметной стоимости проекта | 65.4853
оплачено по договору, млн. руб. | 1602.326
освоено по договору, млн. руб. | 1335.272
объем заключенного договора PD01.2000.2024.166 от 27.06.2024 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 110.366
% от сметной стоимости проекта | 2.2148
оплачено по договору, млн. руб. | 30.558
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора PD01.2000.2024.178 от 30.07.2024 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 163.078
% от сметной стоимости проекта | 3.2725
оплачено по договору, млн. руб. | 163.078
освоено по договору, млн. руб. | 135.899
объем заключенного договора PD01.2000.2024.498 от 04.12.2024 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 56.528
% от сметной стоимости проекта | 1.1344
оплачено по договору, млн. руб. | 26.869
освоено по договору, млн. руб. | 4.264
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 30.571
объем заключенного договора 895-Э/36442/PD01.2000.2022.563 от 21.12.2022 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2022 года с НДС, тыс. Руб | 2.456
% от сметной стоимости проекта | 0.049285
оплачено по договору, млн. руб. | 2.456
освоено по договору, млн. руб. | 2.046
объем заключенного договора US04.2000.2023.5 от 10.03.2023 . ООО "ЭФ-ТЭК" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.349
% от сметной стоимости проекта | 0.0070035
оплачено по договору, млн. руб. | 0.349
освоено по договору, млн. руб. | 0.291
объем заключенного договора PD01.2000.2024.23 от 13.02.2024 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 26.881
% от сметной стоимости проекта | 0.53943
оплачено по договору, млн. руб. | 7.338
освоено по договору, млн. руб. | 6.664
объем заключенного договора 618-ЭСПД_36442 от 30.09.2024 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.885
% от сметной стоимости проекта | 0.024358
оплачено по договору, млн. руб. | 0.885
освоено по договору, млн. руб. | 0.738
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 90.15%
в том числе
- СМР, % | 89.81%
- поставка основного оборудования, % | 0
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0.3394%
% оплаты по объекту(предоплата) | 43.31
всего оплачено по объекту | 2013.316
% освоения по объекту за отчетный период | 42.96
всего освоено по объекту | 1664.14
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети
- проектно-изыскательские организации | ООО "СИДУС" ; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "СЭТ"; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" ; ООО "ЭФ-ТЭК"; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг";
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "ЯМК"; ООО "ГАРАНТ"; ООО "ИСТ"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 21
в том числе
- строительный персонал | 18
- монтажный персонал | 3
Основное оборудование | не требуется
График поставки основного оборудования | не требуется
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)