## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP3300.PS.0130
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тюменский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | -
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ) = 2012,70104 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 706.3178
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 141.7999

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP3300.PS.0130
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | № Т13/22/7771-ДТП от 09.12.2022 ООО СК "Восток" | - | действующий | Тюменская область, Тюменский район, Горьковское МО, промзона Утяшево, ЭП-1 | распределительная сеть 10 кВ - ЛЭП 10 кВ Сельхозтехника - 1, 2 от ячеек 10 кВ № 9, № 10 ПС 110 кВ Утяшево | ячейка 10 кВ № 9 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Утяшево; ячейка 10 кВ № 10 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Утяшево | 3.03 | 0.661 | 2.369 | 10 | II | 50 | 2 | 0 | 0 | 1. Замена в ячейказх 10 кВ № 9 и № 10 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Утяшево существующих трансформаторов тока на трансформаторы тока 200/5; 2. Замена в ячейках 10 кВ № 3, № 11 и № 18 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Утяшево существующих трансформаторов тока | 1. Проектирование и реконструкция ПС 110 кВ Утяшево в части замены силовых трансформаторов 110 кВ 2х10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА | 0.0099588

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP3300.PS.0130
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Трансформатор силовой масляный | ТДН-10000/110 | ТРДН-25000/110 | 1Т | 1Т | 1983 | 2024 | 1983 | 110 | 110 | 10 | 25 | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
2 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Трансформатор силовой масляный | ТДН-10000/110 | ТРДН-25000/110 | 2Т | 2Т | 1973 | 2024 | 1973 | 110 | 110 | 10 | 25 | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
3 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВГТ-110 | ВГТ-110 | В-110 1Т | В-110 1Т | 2012 | 2024 | 2012 | 110 | 110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВГТ-110 | ВГТ-110 | В-110 2Т | В-110 2Т | 2012 | 2024 | 2012 | 110 | 110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВЭБ-110 | ВГТ-110 | СВ-110 | СВ-110 | 2010 | 2024 | 2010 | 110 | 110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Разъединитель | РЛНД-110 | РГН-110 | Р-110 1Т | Р-110 1Т | 1975 | 2024 | 1975 | 110 | 110 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
7 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Разъединитель | РЛНД-110 | РГН-110 | Р-110 2Т | Р-110 2Т | 1975 | 2024 | 1975 | 110 | 110 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
8 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Разъединитель | РЛНД-110 | РГН-110 | Р-110 ВЛ Рощино | Р-110 ВЛ Рощино | 1977 | 2024 | 1977 | 110 | 110 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
9 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Разъединитель | РЛНД-110 | РГН-110 | Р-110 ВЛ Гужевое | Р-110 ВЛ Гужевое | 1977 | 2024 | 1977 | 110 | 110 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
10 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Разъединитель | РЛНД-110 | РГН-110 | 1РРП-110 | 1РРП-110 | 1972 | 2024 | 1972 | 110 | 110 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
11 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Разъединитель | РЛНД-110 | РГН-110 | 2РРП-110 | 2РРП-110 | 1972 | 2024 | 1972 | 110 | 110 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
12 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Разъединитель | РЛНД-110 | РГН-110 | 1СР-110 СВ | 1СР-110 СВ | 1972 | 2024 | 1972 | 110 | 110 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
13 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Разъединитель | РЛНД-110 | РГН-110 | 2СР-110 СВ | 2СР-110 СВ | 1972 | 2024 | 1972 | 110 | 110 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
14 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 ВПП-1 | В-10 ВПП-1 | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
15 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 Учхоз | В-10 Учхоз | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
16 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 Рощино-1 | В-10 Рощино-1 | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
17 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 ОПХ | В-10 ОПХ | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
18 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 ПВХ-1 | В-10 ПВХ-1 | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
19 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 с/х техника-1 | В-10 с/х техника-1 | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
20 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 Завод | В-10 Завод | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
21 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 1Т | В-10 1Т | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
22 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | СВ-10 | СВ-10 | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
23 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 Рощино-2 | В-10 Рощино-2 | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
24 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 Московский | В-10 Московский | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
25 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 Утяшево | В-10 Утяшево | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
26 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 ВПП-2 | В-10 ВПП-2 | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
27 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 Рощино-4 | В-10 Рощино-4 | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
28 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 с/х техника-2 | В-10 с/х техника-2 | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
29 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 2Т | В-10 2Т | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
30 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 ПВХ-2 | В-10 ПВХ-2 | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
31 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 Школьный | В-10 Школьный | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
32 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 резерв | В-10 резерв | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
33 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 резерв | В-10 резерв | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
34 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 резерв | В-10 резерв | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
35 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 резерв | В-10 резерв | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
36 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Выключатель | ВМПП-10 | BB/TEL-10 | В-10 резерв | В-10 резерв | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
37 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | В-10 резерв | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
38 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | В-10 резерв | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
39 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | 3В-10 1Т | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
40 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | 4В-10 2Т | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
41 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | 21СВ-10 | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
42 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | 43СВ-10 | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
43 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | В-10 1ТСН | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
44 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | В-10 2ТСН | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
45 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | В-10 1ДГР | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
46 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | В-10 2ДГР | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
47 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | В-10 3ДГР | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | В-10 4ДГР | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
49 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | 34СВ-10 | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
50 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | В-10 1ТН | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
51 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | В-10 2ТН | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
52 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | В-10 3ТН | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
53 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | BB/TEL-10 | ранее не предусматривалось | В-10 4ТН | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
54 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Трансформатор силовой масляный | ТМ-100 | ТМГ-250 | 1ТСН | 1ТСН | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | 0.1 | 0.25 | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
55 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | Трансформатор силовой масляный | ТМ-100 | ТМГ-250 | 2ТСН | 2ТСН | 1977 | 2024 | 1977 | 10 | 10 | 0.1 | 0.25 | нд | Акт б/н от 25.04.2024 | Эксплуатация разрешена до 25.04.2029 | нд | нд
56 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | ФМЗО-1000/10 | ранее не предусматривалось | 1Т-ДГР | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
57 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | ФМЗО-1000/10 | ранее не предусматривалось | 2Т-ДГР | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
58 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | ФМЗО-1000/10 | ранее не предусматривалось | 3Т-ДГР | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
59 | ПС 110/10 кВ Утяшево | ПС 110/10 кВ Утяшево | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | ФМЗО-1000/10 | ранее не предусматривалось | 4Т-ДГР | ранее не предусматривалось | 2024 | ранее не предусматривалось | ранее не предусматривалось | 10 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP3300.PS.0130
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP3300.PS.0130
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реализация инвестиционного проекта предусмотрена схемой и программой развития электроэнергетики систем России на 2024-2029 годы утвержденный Приказом Минэнерго России от 30 ноября 2023 года №1095. Исполнение обязательств по договору на технологическое прилсоединение № Т13/22/7771-ДТП от 09.12.2022 ООО СК "Восток"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Замена оборудования с неудовлетворительным техническим состоянием, увеличение трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Утяшево
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Замена оборудования с неудовлетворительным техническим состоянием, увеличение трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Утяшево
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 7,15960 млн.руб./шт.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | На основании Схемы и программы развития электроэнергетики систем России на 2024-2029 годы утвержденный Приказом Минэнерго России от 30 ноября 2023 года №1095. Исполнение обязательств по договору на технологическое прилсоединение № Т13/22/7771-ДТП от 09.12.2022 ООО СК "Восток"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP3300.PS.0130
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP3300.PS.0130
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP3300.PS.0130
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP3300.PS.0130
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-12-30 | 2024-02-28 |  |  | 2023-12-30 | 2024-02-01 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2024-06-27 | 2024-11-20 |  |  | 2024-06-27 | 2024-10-30 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2024-11-20 | 2024-12-20 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-10 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2024-12-25 | 2024-12-30 |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-19 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2024-12-20 | 2024-12-25 |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2024-07-23 | 2024-12-27 | не требуется | не требуется | 2024-08-23 | 2024-12-24 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2024-08-23 | 2025-02-26 | не требуется | не требуется | 2024-08-30 | 2025-02-26 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2024-08-23 | 2025-03-28 | не требуется | не требуется | 2024-08-30 | 2025-03-28 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2024-09-28 | 2025-09-30 | не требуется | не требуется | 2024-09-28 | 2025-09-30 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2025-04-27 | 2025-10-30 | не требуется | не требуется | 2025-04-27 | 2025-10-30 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2025-11-01 | 2026-11-10 | не требуется | не требуется | 2025-11-01 | 2026-07-10 | 50% | 100%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2025-11-10 | 2026-11-20 | не требуется | не требуется | 2025-11-10 | 2026-07-20 | 50% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2025-11-27 | 2026-11-30 | не требуется | не требуется | 2025-11-27 | 2026-08-30 | 50% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2026-12-01 | 2026-12-05 | не требуется | не требуется | 2026-09-01 | 2026-09-05
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2026-12-05 | 2026-12-25 | не требуется | не требуется | 2026-09-05 | 2026-09-30
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2026-12-25 | 2026-12-31 | не требуется | не требуется | 2026-09-25 | 2026-09-30
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP3300.PS.0130
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Год 2030 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2009.5627 | 2009.865 | 1648.8983 | 915.289 | 942.8828 | 915.289 |  | 706.3178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 915.289 | 706.3178
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 796.9894 | 762.7408 |  | 578.949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 762.7408 | 578.949
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 145.8934 | 152.5482 |  | 127.3688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 152.5482 | 127.3688
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1693.016 | 1693.016 | 946.0057 | 112.5941 | 804.2058 | 112.5941 |  | 141.7999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 112.5941 | 141.7999
2.1 | проектно-изыскательские работы | 21.2569 | 21.2569 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 468.3344 | 468.3344 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 994.2568 | 994.2568 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 209.1678 | 209.1678 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 50 | 50 |  |  | 0 | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 50 | 50
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 59 | 59 |  |  | 0 | 59 |  | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 59 | 59
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0.286 |  |  | 0 | 0.286 |  | 0.286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0.286 | 0.286
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1693.016 | 1693.016 |  |  | 0 | 1693.016 |  | 1693.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1693.016 | 1693.016
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 50 | 50
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 59 |  | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 59 | 59
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0.286 |  | 0.286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0.286 | 0.286
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 20 | 20
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP3300.PS.0130
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2023.1450/2022.0131 | Филиал АО "Россети Тюмень"Тюменские электрические сети | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Утяшево для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 21057 | Предварительный расчет стоимости работ | 21057 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 21057 |  | 1 | 20638 | 20638 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 24765 | 24765 | 32313128778 | www.roseltorg.ru | 25.12.2023 | 25.12.2023 | 28.12.2023 | 10.01.2024 | нд | нд | нд | нд | 31.01.2024 | 01.02.2024 | 31.01.2024 | 07.02.2024 | 15.12.2024 | нд | нд
[22 empty] | ООО "СЭП" | 21057 |  |  | 21057
2024.0141 | Филиал АО "Россети Тюмень"Тюменские электрические сети | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024; 12.2024 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка силовых трансформаторов напряжением 110 кВ (ТРДН-25000-110/10/10) для нужд филиала АО "Россети Тюмень"Тюменские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 332940 | Коммерческие предложения | 332940 | ВЗ | ОК | 8 | 8 | ООО "Энком Плюс" | 332940 |  | 1 | 286994 | 286994 | ООО "Энком Плюс" | 344393 | 338728 | 32413310077 | www.roseltorg.ru | 27.02.2024 | 21.02.2024 | 11.03.2024 | 22.03.2024 | нд | нд | нд | нд | 09.04.2024 | 03.04.2024 | 09.04.2024 | 10.04.2024 | 01.10.2025 | нд | Закупка проведена по нескольким объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 344.393.136,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 172.196.568,00 руб. с НДС.
[22 empty] | АО "УЭТМ" | 170472 | АО "УЭТМ"
[22 empty] | АО "Группа "СВЭЛ" | 332800 |  |  | 293247
[22 empty] | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 320440 | ООО "Тольяттинский трансформатор"
[22 empty] | ООО "МВ Юнион" | 332940 | ООО "МВ Юнион"
[22 empty] | ООО "ЭСС-ТТ" | 320440 | ООО "ЭСС-ТТ"
[22 empty] | ООО "МОДУЛЬПРОМИНЖИНИРИНГ" | 332000 | ООО "МОДУЛЬПРОМИНЖИНИРИНГ"
[22 empty] | ООО "ЭВОЛТЭК" | 329500 | ООО "ЭВОЛТЭК"
1 | Филиал АО "Россети Тюмень"Тюменские электрические сети | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024; 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на части земельных участков с кадастровыми номерами: 72:17:0000000:309, 72:17:0602001:424 для обеспечения строительства и последующей эксплуатации объекта: Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Утяшево (замена устаревшего оборудования ЗРУ-10 кВ, имеющего превышение нормативного срока эксплуатации), для нужд филиала АО Россети Тюмень Тюменские электрические сети по соглашению с ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, в рамках выполнения работ по договору подряда от 01.02.2024 № PD01.3000.2023.5984. | Филиал АО "Россети Тюмень"Тюменские электрические сети | 32 | Предварительный расчет стоимости работ | 32 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья | 32 |  |  |  | 32 | ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья | 32 | 32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п. 5.7.3.12 Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-25 | нд | 2024-07-25 | 2073-07-03 | нд | нд
2024.0514/2022.0260 | Филиал АО "Россети Тюмень"Тюменские электрические сети | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ Утяшево (I этап) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | АО "Россети Тюмень" | 609157 | Предварительный расчет стоимости работ | 609157 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 609157 |  | 1 | 609157 | 609157 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 730988 | 730988 | 32413876195 | www.roseltorg.ru | 12.08.2024 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 15.08.2024 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 15.08.2024 | 32413876195/2024.0514-3 | 05.09.2024 | 23.08.2024 | 05.09.2024 | 01.09.2024 | 30.11.2024 | нд | нд
2024.1128 | Филиал АО "Россети Тюмень"Тюменские электрические сети | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Проведение проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования иценообразования по объекту: "Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Тюменскиеэлектрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень"Тюменские электрические сети | 1311 | Предварительный расчет стоимости работ | 1311 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 1311 |  |  |  | 1311 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 1573 | 1573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 22.10.2024 | 67/24 | 30.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 | 14.10.2024 | 31.01.2025 | нд | нд
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Оказание услуг по строительному контролю на объекте "Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево" филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ |  | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 7423 | Не применимо | Не проводилась | - | 7423 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 8907 | 8907 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 12.11..2024 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 12.11..2024 | 2025-12-30 | нд | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 8166
[22 empty] | ООО "ГЛОБУС" | 8134
2024.1345/2022.0260 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ Утяшево (II этап) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | АО "Россети Тюмень" | 764825 | Предварительный расчет стоимости работ | 764825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 764825 |  | 1 | 764365 | 764365 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 917238 | 0 | 32414305566 | www.roseltorg.ru | 11.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 23.12.2024 | 32414305566/2024.1345-3 | 09.01.2025 | 24.12.2024 | 09.01.2025 | 27.12.2024 | 30.11.2025 | нд | нд
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером: 72:17:0602001:419 для обеспечения строительства и последующей эксплуатации объекта: Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Утяшево (замена устаревшего оборудования ЗРУ-10 кВ, имеющего превышение нормативного срока эксплуатации), для нужд филиала АО Россети Тюмень Тюменские электрические сети по соглашению Корневым Денисом Владимировичем, в рамках выполнения работ по договору подряда от 01.02.2024 № PD01.3000.2023.5984 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС |  | Предварительный расчет стоимости работ | 8 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Корнев Денис Владимирович | 8 |  |  |  | 8 | Корнев Денис Владимирович | 8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Пункт 5.7.3.12 Единого стандарта закупок ПАО "Россети" (в редакции протокола Совета директоров ПАО "Россети" от 30.12.2022 № 604) | нд | нд | нд | нд | 2024-12-17 | нд | 2024-12-17 | 2073-12-17 | нд | нд
4 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Предоставление права публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером: 72:17:0602001:419 для обеспечения строительства и последующей эксплуатации объекта: "Реконструкции ПС 110 кВ Утяшево", для нужд филиала АО Россети Тюмень Тюменские электрические сети по соглашению с Корневым Денисом Владимировичем, в рамках выполнения работ по договору подряда от 01.02.2024 № PD01.3000.2023.5984. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС |  | Предварительный расчет стоимости работ | 8 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Корнев Денис Владимирович | 8 |  |  |  | 8 | Корнев Денис Владимирович | 8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Пункт 5.7.3.12 Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-16 | нд | 2024-12-16 | 2073-12-16 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP3300.PS.0130
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тюменский район
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост) | не предусмотрено
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 2009.865
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Оценка плановой (полной) стоимости объекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1856.049
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1856.049
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1683.804
объем заключенного договора PD04.3000.2023.5984 от 01.02.2024 . ООО "Таврида Электрик Омск" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 24.765
% от сметной стоимости проекта | 1.26
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 20.638
объем заключенного договора 683-ЭС/5665 от 14.10.2024 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 1.573
% от сметной стоимости проекта | 0.08
оплачено по договору, млн. руб. | 1.573
освоено по договору, млн. руб. | 1.311
объем заключенного договора PD01.3000.2024.3256 от 23.08.2024 . ООО "Таврида Электрик Омск" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 730.988
% от сметной стоимости проекта | 37.17
оплачено по договору, млн. руб. | 674.997
освоено по договору, млн. руб. | 588.741
объем заключенного договора US04.3000.2024.4986 от 12.11.2024 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 8.907
% от сметной стоимости проекта | 0.47
оплачено по договору, млн. руб. | 2.243
освоено по договору, млн. руб. | 1.968
объем заключенного договора PD01.3000.2024.5383 от 24.12.2024 . ООО "Таврида Электрик Омск" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 917.238
% от сметной стоимости проекта | 46.64
оплачено по договору, млн. руб. | 343.734
освоено по договору, млн. руб. | 686.263
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 172.197
объем заключенного договора KP02.3000.2024.530 от 03.04.2024 . ООО "Энком Плюс" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 172.197
% от сметной стоимости проекта | 8.76
оплачено по договору, млн. руб. | 172.197
освоено по договору, млн. руб. | 143.497
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.048
объем заключенного договора AR01.3000.2024.2982(43-ПС) от 25.07.2024 . ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.032
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.032
освоено по договору, млн. руб. | 0.027
объем заключенного договора AR01.3000.2024.4490 от 17.12.2024 . Корнев Денис Владимирович в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.008
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.007
освоено по договору, млн. руб. | 0.008
объем заключенного договора AR01.3000.2024.5811 от 16.12.2024 . Корнев Денис Владимирович в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.008
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.007
освоено по договору, млн. руб. | 0.008
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 66.28
всего оплачено по объекту | 1303.545
% освоения по объекту за отчетный период | 94.64
всего освоено по объекту | 1551.216
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Таврида Электрик Омск" ; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Таврида Электрик Омск" ; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" ; ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья ; Корнев Денис Владимирович
- поставщики основного оборудования | ООО "Энком Плюс"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не требуется
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | Срок реализации не подошел
в том числе | -
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование | силовой трансформатор 110/10 мощностью 25 МВА; выключатель 110; разъединитель 110 кВ
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2025-09-30
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация проекта в установленные сроки
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)