## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NA1000.PR.0020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.6 прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструкттуры, хозяйственной обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Сургут
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ) - 496,857331478401 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 496.8573
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 392.0426

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NA1000.PR.0020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NA1000.PR.0020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NA1000.PR.0020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NA1000.PR.0020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 о разработке (актуализации) стратегий (программ) цифровой трансформации государственных компаний, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, Указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", Методических рекомендациях по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации утверждённых приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2023 г. N 21, для достижения установленных показателей импортозамещения в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренных на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 6 ноября 2020 г. в Советом Директоров Общества утверждена Программа цифровой трансформации АО «Россети Тюмень» на период до 2030 года и Плана мероприятий по переходу АО «Россети Тюмень» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2025–2029 гг.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Достижение установленных показателей импортозамещения в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | системное ПО, средства виртуализации, средства резервного копирования, ПО информационной безопасности, прикладное специализированное ПО и прикладное ПО общего назначения
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1084,55 млн.руб./шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | • Директивы Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 3438 п-П13 о разработке (актуализации) стратегий (программ) цифровой трансформации государственных компаний, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р. • Методических рекомендациях по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации утверждённых приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2023 г. N 21. • Указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NA1000.PR.0020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NA1000.PR.0020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NA1000.PR.0020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NA1000.PR.0020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложение по корректировке факта)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
2.1. | Закупка основного оборудования | 2021-01-01 | 2027-12-15 | 42% | 100% | 2021-01-01 | 2028-12-15 | 40% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-01-01 | 2027-12-25 | 42% | 100% | 2024-01-01 | 2028-12-25 | 40% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NA1000.PR.0020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Год 2030 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1096.5043 | 1084.5532 | 751.8832 | 538.9171 | 243.0749 | 402.6878 |  | 335.5865 |  | 116.8192 |  | 87.5909 |  | 21.3793 |  | 72.6885 |  | 0 |  | 0.99143 |  | 0 |  | нд |  | 540.8863 | 496.8573
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 220.0674 | 360.7457 |  | 309.8717 |  | 98.373 |  | 76.3592 |  | 21.3793 |  | 72.6885 |  | 0 |  | 0.99143 |  | 0 |  | нд |  | 480.4979 | 459.9108
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 23.0075 | 41.9421 |  | 25.7149 |  | 18.4463 |  | 11.2316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 60.3884 | 36.9465
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 986.0935 | 987.1132 | 550.7309 | 373.9917 | 159.708 | 260.3811 |  | 242.0034 |  | 113.6106 |  | 96.7426 |  | 0 |  | 53.2966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 373.9917 | 392.0426
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 986.0935 | 987.1132 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 65 | 85 |  |  | 17 | 15 |  | 32 |  | 4 |  | 6 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 19 | 42
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 986.0935 | 987.1132 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 17 | 15 |  | 32 |  | 4 |  | 6 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 19 | 42
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 119.0487 | 313.4138 |  | 293.4209 |  | 135.6967 |  | 109.0031 |  | 0 |  | 53.2966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 449.1105 | 455.7206
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 2 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NA1000.PR.0020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ИА АО "Россети Тюмень" | ИТ-закупки | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Предоставление права использования программного обеспечения и сертификатов технической поддержки средств защиты информации для нужд АО "Россети Тюмень" | ИА АО "Россети Тюмень" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Расчет стоимости на основании ведомости объема работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | 85123 | Не применимо | Не проводилась | - | 85123 | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | 91576 | 91576 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2023-12-05 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2023-12-05 | 2024-07-31 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2. Протокол №ВЗЛ-23/1/23 от 30.11.2023. Закупка проведена по нескольким объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 91.575.506,06 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 20.866.000,00 руб. с НДС.
2 | ИА АО "Россети Тюмень" | ИТ-закупки | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Предоставление прав на использование программного обеспечения StaffCop Enterprise для нужд АО "Россети Тюмень" | ИА АО "Россети Тюмень" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Расчет стоимости на основании ведомости объема работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | 7650 | Не применимо | Не проводилась | - | 7650 | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | 7650 | 7650 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2023-10-26 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2023-11-01 | 2024-01-31 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
3 | ИА АО "Россети Тюмень" | ИТ-закупки | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Предоставление права использования ПК "EnergyCS Электрика", ПК "EnergyCS Потери", ПК "EnergyCS Режим", ПК "EnergyCS ТКЗ"для АО "Россети Тюмень" | ИА АО "Россети Тюмень" | 1906 | Предварительный расчет стоимости работ | 1906 | ВЗ | ЗОУ | 2 | 2 | АО "СИЭС ГРУПП" | 1841 |  | 1 | 1841 | 1841 | АО "СИЭС ГРУПП" | 1841 | 1841 | 32313006552 | www.roseltorg.ru | 28.11.2023 | 27.11.2023 | 05.12.2023 | 14.12.2023 |  |  |  |  | 28.12.2023 | 25.12.2023 | 01.01.2024 | 25.12.2023 | 25.12.2026 |  | НДС не облагается.
4 | ИА АО "Россети Тюмень" | ИТ-закупки | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав сметно-нормативной базы (СНБ) ПАО "Россети" для нужд АО "Россети Тюмень"" | ИА АО "Россети Тюмень" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | ПАО "Россети" | 1935 | Не применимо | Не проводилась | - | 1935 | ПАО "Россети" | 2322 | 2322 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 17.03.2022 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 01.01.2024 | 2024-12-31 |  | Закупка проведена по нескольким объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 2.322.000,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 585.000,00 руб. с НДС.
5 | ИА АО "Россети Тюмень" | ИТ-закупки | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуги по настройке и созданию интеграционного решения по бизнес-процессам оказания услуг и взаимодействия с клиентами в рамках создания Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний "Россети" сегмент АО "Россети Тюмень" | ИА АО "Россети Тюмень" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | 21825 | Не применимо | Не проводилась | - | 21825 | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | 26180 | 26180 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-11-01 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  | Закупка проведена по нескольким объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 26.180.382,56 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 21.186.000,00 руб. с НДС.
2024.0080 | ИА АО "Россети Тюмень" | ИТ-закупки | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Предоставление права использования ПК "Model Studio CS", ИС "CADLib Модель и Архив" для нужд АО "Россети Тюмень" | ИА АО "Россети Тюмень" | 2234 | Предварительный расчет стоимости. | 2234 | ВЗ | ЗОУ ЕП | 1 | 1 | ООО "СИСОФТ КАЗАНЬ" | 2234 |  | 1 | 2221 | 2221 | ООО "СИСОФТ КАЗАНЬ" | 2221 | 2221 | 32413169340 | www.roseltorg.ru | 15.01.2024 | 12.01.2024 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 02.02.2024 | 32413169340/2024.0080-2 | 28.02.2024 | 12.02.2024 | 28.02.2024 | 12.02.2024 | 19.02.2024 |  | НДС не облагается. Закупка проведена по нескольким объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 2.221.000,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 1.587.120,00 руб. с НДС.
6 | ИА АО "Россети Тюмень" | ИТ-закупки | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Выполнение работ по созданию автоматизированной информационной системы управления знаниями АО "Россети Тюмень" | ИА АО "Россети Тюмень" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | 17800 | Не применимо | Не проводилась | - | 17800 | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | 21360 |  | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2023-09-01 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2023-09-01 | 2025-04-30 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2.Протокол ВЗЛ-33/6/2023 от 18.08.2023.
2023.1147 | ИА АО "Россети Тюмень" | ИТ-закупки | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Оказание услуг по предоставлению права использования и технической поддержки программного обеспечения взаимодействияЗаказчика с Удостоверяющим центром для нужд АО "Россети Тюмень" | ИА АО "Россети Тюмень" | 2325 | Расчёт начальной (максимальной) цены. | 2325 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Компания "Тензор" | 1363 |  | 1 | 829 | 829 | ООО "Компания "Тензор" | 831 | 831 | 32313081625 | www.roseltorg.ru | 14.12.2023 | 13.12.2023 | 25.12.2023 | 16.01.2024 |  |  |  |  | 01.02.2024 | 16.02.2024 | 01.03.2024 | 16.02.2024 | 15.02.2027 |  | Победитель применяет смешанный НДС. Проведены преддоговорные переговоры о снижении цены договора с 831.460,00руб. с НДС до 831.450,00 руб. с НДС. Закупка проведена по нескольким объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 831.450,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 816 450,00 руб. с НДС.
[22 empty] | ООО "Сертум-Про" | 1850 |  |  | 839
2022.1070 | ИА АО "Россети Тюмень" | ИТ-закупки | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Выполнение работ по развитию системы электронного документооборота (СЭДО) АО "Россети Тюмень" (внедрение модуляобмена юридически значимого электронного документооборота) | ИА АО "Россети Тюмень" | 24499 | Предварительный расчет стоимости работ | 24499 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "АйДи-Технологии управления" | 24499 |  |  |  | 24499 | ООО "АйДи-Технологии управления" | 29399 | 0 | [6 empty] | п.5.7.3.3 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 09.12.2022 | 98/22 | 30.12.2022 | 29.12.2022 | 11.01.2023 | 11.01.2023 | 11.09.2023 |  | Закупка проведена по нескольким объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 29.399.086,84 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 4 729 938,56 руб. с НДС.
2023.0314 | ИА АО "Россети Тюмень" | ИТ-закупки | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Выполнение работ по развитию Системы электронного документооборота (СЭДО) АО "Россети Тюмень" (Внедрение модуляуправления проектно-сметной документацией) | ИА АО "Россети Тюмень" | 43645 | Предварительный расчет стоимости работ | 43645 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "АйДи-Технологии управления" | 43645 |  |  |  | 43645 | ООО "АйДи-Технологии управления" | 52374 | 44517 | [6 empty] | п.5.7.3.3 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 26.04.2023 | 24/23 | 02.05.2023 | 16.05.2023 | 02.05.2023 | 16.05.2023 | 31.12.2023 |  | Закупка проведена по нескольким объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 52.374.019,52 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 40 853 592,05 руб. с НДС.
7 | ИА АО "Россети Тюмень" | ИТ-закупки | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Выполнение работ по автоматизации процесса реализации услуг и учета электроэнергии на платформе АИС "Omni-US" АО "Россети Тюмень" | ИА АО "Россети Тюмень" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | 77116 | Не применимо | Не проводилась | - | 77116 | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | 89539 | 89539 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 27.04.2022 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 04.05.2022 | 31.07.2023 |  | Закупка проведена по нескольким объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 89.538.768,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 45 046 000,0 руб. с НДС.
2023.0645 | ИА АО "Россети Тюмень" | ИТ-закупки | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Выполнение работ по созданию подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО (Подсистема "Федерация ДО") для АО"Россети Тюмень" | ИА АО "Россети Тюмень" | 14570 | Предварительный расчет стоимости работ | 14570 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "АйДи-Технологии управления" | 14570 |  |  |  | 14570 | ООО "АйДи-Технологии управления" | 17484 | 3497 | [6 empty] | п.5.7.3.3 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 22.08.2023 | 55/23 | 01.09.2023 | 08.09.2023 | 01.09.2023 | 02.10.2023 | 31.10.2024 |  | Закупка проведена по нескольким объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 17.484.398,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 13 987 518,40 руб. с НДС.
8 | ИА АО "Россети Тюмень" | ИТ-закупки | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Выполнение работ по созданию программного комплекса "Электронный оперативный журнал" на базе интеграционной платформы PC-20 с учетом применения функциональных возможностей СК-11, реализованных в модуле "Электронный оперативный журнал ёЖ-3 | ИА АО "Россети Тюмень" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Оператор АСТУ" | 114792 | Не применимо | Не проводилась | - | 114792 | АО "Оператор АСТУ" | 126047 | 126047 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 27.04.2022 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 04.05.2022 | 31.07.2023 |  | Закупка проведена по нескольким объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 126.047.416,71 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 77 823 622,27 руб. с НДС.

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NA1000.PR.0020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО-Югра, г. Сургут
Тип проекта | НМА
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2028
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 1084.5532
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Предварительный расчет стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 821.6741
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 821.6741
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 821.6741
объем заключенного договора US04.1000.2023.697/РЦ-06-3934- от 05.12.2023 . АО "РОССЕТИ ЦИФРА" в ценах 2023 года с НДС, тыс. руб | 7.8111
% от сметной стоимости проекта | 0.7202%
оплачено по договору, тыс. руб. | 7.8111
освоено по договору, тыс. руб. | 7.8111
объем заключенного договора US04.1000.2023.616/РЦ-06-3323- от 26.10.2023 . АО "РОССЕТИ ЦИФРА" в ценах 2023 года с НДС, тыс. руб | 7.65
% от сметной стоимости проекта | 0.7054%
оплачено по договору, тыс. руб. | 7.65
освоено по договору, тыс. руб. | 7.65
объем заключенного договора US02.1000.2023.633 от 25.12.2023 . АО "СИЭС ГРУПП" в ценах 2023 года с НДС, тыс. руб | 1.8409
% от сметной стоимости проекта | 0.1697%
оплачено по договору, тыс. руб. | 1.8409
освоено по договору, тыс. руб. | 1.8409
объем заключенного договора LC01.1000.2021.951/6856 от 17.03.2022 . ПАО "Россети" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 0.585
% от сметной стоимости проекта | 0.05394%
оплачено по договору, тыс. руб. | 0.585
освоено по договору, тыс. руб. | 0.4875
объем заключенного договора US04.1000.2023.697/РЦ-06-3934- от 05.12.2023 . АО "РОССЕТИ ЦИФРА" в ценах 2023 года с НДС, тыс. руб | 12.4972
% от сметной стоимости проекта | 1.152%
оплачено по договору, тыс. руб. | 12.4972
освоено по договору, тыс. руб. | 12.4972
объем заключенного договора US04.1000.2021.671/УВВ-08-3738 от 01.11.2021 . АО "РОССЕТИ ЦИФРА" в ценах 2021 года с НДС, тыс. руб | 21.186
% от сметной стоимости проекта | 1.953%
оплачено по договору, тыс. руб. | 21.1861
освоено по договору, тыс. руб. | 12.7805
объем заключенного договора US04.1000.2023.735 от 12.02.2024 . ООО "СИСОФТ КАЗАНЬ" в ценах 2024 года с НДС, тыс. руб | 1.5871
% от сметной стоимости проекта | 0.1463%
оплачено по договору, тыс. руб. | 1.5871
освоено по договору, тыс. руб. | 1.5871
объем заключенного договора US04.1000.2023.459/РЦ-08-3112- от 01.09.2023 . АО "РОССЕТИ ЦИФРА" в ценах 2023 года с НДС, тыс. руб | 26.6663
% от сметной стоимости проекта | 2.459%
оплачено по договору, тыс. руб. | 16.02
освоено по договору, тыс. руб. | 16.02
объем заключенного договора US04.1000.2023.594 от 16.02.2024 . ООО "Компания "Тензор" в ценах 2024 года с НДС, тыс. руб | 0.81645
% от сметной стоимости проекта | 0.07528%
оплачено по договору, тыс. руб. | 0.81645
освоено по договору, тыс. руб. | 0.81645
объем заключенного договора US04.1000.2022.676 от 29.12.2022 . ООО "АйДи-Технологии управления" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 4.7299
% от сметной стоимости проекта | 0.4361%
оплачено по договору, тыс. руб. | 4.7299
освоено по договору, тыс. руб. | 3.9416
объем заключенного договора US04.1000.2023.207 от 16.05.2023 . ООО "АйДи-Технологии управления" в ценах 2023 года с НДС, тыс. руб | 40.8536
% от сметной стоимости проекта | 3.767%
оплачено по договору, тыс. руб. | 32.9968
освоено по договору, тыс. руб. | 27.4973
объем заключенного договора PD01.1000.2022.187/УВВ-08-1196 от 27.04.2022 . АО "РОССЕТИ ЦИФРА" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 100.867
% от сметной стоимости проекта | 9.3%
оплачено по договору, тыс. руб. | 100.867
освоено по договору, тыс. руб. | 100.867
объем заключенного договора US04.1000.2023.429 от 08.09.2023 . ООО "АйДи-Технологии управления" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 17.4844
% от сметной стоимости проекта | 1.612%
оплачено по договору, тыс. руб. | 17.4844
освоено по договору, тыс. руб. | 17.4844
объем заключенного договора US04.1000.2022.397 от 31.08.2022 . АО "Россети АСТУ" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 174.9457
% от сметной стоимости проекта | 16.13%
оплачено по договору, тыс. руб. | 174.9457
освоено по договору, тыс. руб. | 174.9457
объем заключенного договора US04.1000.2023.697/РЦ-06-3934-23 от 05.12.2023 . АО "РОССЕТИ ЦИФРА" в ценах 2022 года с НДС, тыс. Руб | 0.48684
% от сметной стоимости проекта | 0.04489%
оплачено по договору, тыс. руб. | 0.48684
освоено по договору, тыс. руб. | 0.48684
объем заключенного договора LC05.1000.2024.266 от 19.08.2024 . ООО "Системлинк" в ценах 2022 года с НДС, тыс. Руб | 10.3
% от сметной стоимости проекта | 0.9497%
оплачено по договору, тыс. руб. | 10.3
освоено по договору, тыс. руб. | 10.3
объем заключенного договора LC05.1000.2024.265 от 09.09.2024 . ООО "ФЕРРУМ АЙТИ ГРУП" в ценах 2022 года с НДС, тыс. Руб | 34.4995
% от сметной стоимости проекта | 3.181%
оплачено по договору, тыс. руб. | 34.4995
освоено по договору, тыс. руб. | 34.4995
объем заключенного договора US04.1000.2024.620 от 26.12.2024 . ООО "ПИР" в ценах 2022 года с НДС, тыс. Руб | 3.45
% от сметной стоимости проекта | 0.3181%
оплачено по договору, тыс. руб. | 3.45
освоено по договору, тыс. руб. | 3.45
объем заключенного договора LC05.1000.2024.25 от 12.12.2024 . ООО "Омникомм Урал" в ценах 2022 года с НДС, тыс. Руб | 9.073
% от сметной стоимости проекта | 0.8366%
оплачено по договору, тыс. руб. | 9.073
освоено по договору, тыс. руб. | 9.073
объем заключенного договора PD01.1000.2024.304/РЦ-Дог08-31 от 30.07.2024. АО "Россети Цифра" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 77.9604
% от сметной стоимости проекта | 7.188%
оплачено по договору, тыс. руб. | 30.0878
освоено по договору, тыс. руб. | 30.0878
объем заключенного договора US04.1000.2024.600 от 20.12.2024. АО "Россети Цифра" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 68.9774
% от сметной стоимости проекта | 6.36%
оплачено по договору, тыс. руб. | 68.9774
освоено по договору, тыс. руб. | 68.9774
объем заключенного договора PD01.1000.2024.337/РЦ-Дог08-29 от 07.08.2024. АО "Россети Цифра" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 42.541
% от сметной стоимости проекта | 3.922%
оплачено по договору, тыс. руб. | 24.18
освоено по договору, тыс. руб. | 24.18
объем заключенного договора US04.1000.2025.483 от 27.11.2025. АО "Россети Цифра" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 16.5799
% от сметной стоимости проекта | 1.529%
оплачено по договору, тыс. руб. | 16.5799
освоено по договору, тыс. руб. | 16.5799
объем заключенного договора US04.1000.2024.1111 от 21.02.2025. ООО "ФЕРРУМ АЙТИ ГРУП" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 47.24
% от сметной стоимости проекта | 4.356%
оплачено по договору, тыс. руб. | 47.24
освоено по договору, тыс. руб. | 47.24
объем заключенного договора KP02.1000.2024.632/РЦ-Дог08-04 от 26.02.2025. АО "РОССЕТИ ЦИФРА" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 12.9115
% от сметной стоимости проекта | 1.19%
оплачено по договору, тыс. руб. | 12.9115
освоено по договору, тыс. руб. | 12.9115
объем заключенного договора US04.1000.2025.591/РЦ-Дог08-31 от 29.12.2025. АО "РОССЕТИ ЦИФРА" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 11.2708
% от сметной стоимости проекта | 1.039%
оплачено по договору, тыс. руб. | 11.2708
освоено по договору, тыс. руб. | 11.2708
объем заключенного договора US04.1000.2025.611 от 29.12.2025 от 29.12.2025. ООО "НТК Интерфейс" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 62.7509
% от сметной стоимости проекта | 5.786%
оплачено по договору, тыс. руб. | 62.7509
освоено по договору, тыс. руб. | 62.7509
объем заключенного договора US04.1000.2025.597/РЦ-Дог08-31 от 23.12.2025.АО "РОССЕТИ ЦИФРА" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 4.1122
% от сметной стоимости проекта | 0.3792%
оплачено по договору, тыс. руб. | 4.1122
освоено по договору, тыс. руб. | 4.1122
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 54.19%
всего оплачено по объекту | 587.6959
% освоения по объекту за отчетный период | 54.87%
всего освоено по объекту | 595.0706
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Исполнительный аппарат АО"РоссетиТюмень"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | не требуется
График поставки основного оборудования | не требуется
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация проекта в установленные сроки.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)